## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO GERAL
Fortalecer estratégias de gestão, proteção e conservação, e ampliar o conhecimento sobre as espécies-alvo do PAN e suas ameaças, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promoção de ações para proteção das espécies-alvo do PAN em áreas de atividades de mineração e agropecuária.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Indicar medidas de mitigação de impactos de atividades minerária e agropecuária aos órgãos licenciadores e ao setor produtivo | Manual e folders com indicações de boas práticas e medidas de mitigação entregue |  | 2023-01-01 | 2024-07-01 | Alberto Akama (MPEG) | 30.000,00 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM); Marcio Souza (ANA); Marcelo Garcia (SEMA/IPAAM); Mariana Lima (FEMARH); Neusa Arenhat (SEMA-MT); Guillermo Estupiñán (WCS); Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | Empreendimentos de mineração-garimpo e grandes empreendimentos agrícolas das áreas estratégicas do PAN. Priorização: Bacia do Tapajós e do rio Branco. | Área do PAN | Após a V monitoria e avaliação final, decidiu-se pensar em ações mais diretas e efetivas para atender esse tipo de objetivo de forma mais eficaz. Para esse tipo de ação, entende-se que cartilha é um instrumento inócuo. Num planejamento futuro, evitar unir atividades distintas numa mesma ação. Precisamos atuar de forma mais proativa junto aos orgãos de licenciamento, aproximando o diálogo entre o GAT e espaços como as comissões tripartites estaduais.
1.2 | Propor normativa para internalizar ações do PAN no licenciamento ambiental (âmbito Estadual) | Minuta de normativa encaminhada para as OEMAs. | Estados internalizando ações do PAN no licenciamento ambiental | 2021-03-01 | 2024-07-01 | Manuel Lima (CEPAM/ICMBio) | 80000 | Mariana Lima (FEMARH); Neusa Arenhat (SEMA-MT); Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Diogo Lagroteria (ICMBIo/CEPAM), Graziela Balassa (ICMBIo/CEPAM), Hélio dos Anjos (ICMBio/CEPAM). | Estados contemplados no PAN |  | Após a V monitoria e avaliação final, vimos que uma estratégia para viabilizar essa ação, mostra-se como oportunidade por meio das Comissoes Tripartítes Estaduais (CTE) instituída pelo MMA (2023), mediante uma NT elaborada com a participação de outros PANs, para justificar uma proposta de pauta para a Comissão Tripartide Nacional, para que esta promova um debate envolvendo as OEMAS no bioma Amazônico.
1.3 | Elaborar e propor protocolos de levantamento e monitoramento das espécies-alvo do PAN, assim como protocolos de preservação criogênica da biodiversidade, em todas as suas etapas, direcionados ao licenciamento, com ênfase em hidrelétricas e hidrovias. | Protocolos de levantamento e monitoramento por tipo de empreendimento, protocolo para conservação criogênica da biodiversidade. Protocolos elaborados e distribuídos | Adesão dos protocolos pelos órgãos licenciadores | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Sousa (UFPA-Altamira) | 300.000,00 | Jansen Zuanon (INPA); Teresa Pires (MPEG); Alberto Akama (MPEG); Juliana Masirone (IBAMA/DILIC); Marília da Gama (IBAMA/DILIC); Fernanda Werneck (INPA) | Trechos de rios que foram/podem ser afetados por empreendimentos hidrelétricos, especialmente no Xingu, Tapajós e Tocantins. |  | Após a V monitoria e avaliação final recomenda-se que essa ação siga para o proximo ciclo do PAN, pensando em formas de monitorar melhor os produtos intermediários dentro da ação. Melhorar a difusão dos protocolos já produzidos pelo GBB. Verificar a possibilidade de divulgação desses documentos pela página do PAN.

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Estabelecimento de estratégias para melhorar o estado de conservação das espécies-alvo do PAN sensíveis aos impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidroviários.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Ação agrupada durante a Monitoria Anual 1
2.2 | Elaborar estratégias para proteção de áreas relevantes para a conservação de peixes, considerando sua funcionalidade, criando ou ampliando unidades de conservação, ou através de outras formas de indicação de áreas sujeitas à restrição de uso dos recursos hídricos, nas áreas estratégias do PAN. | Propostas entregues aos órgãos competentes | Unidades de Conservação Aquáticas criadas ou Identificação de áreas sujeitas à restrição de uso, conforme estabelecido na Lei 9.433/97 Política Nacional de recursos hídricos | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Marcio de Araújo Silva (ANA) | 150.000,00 | Nívia Pereira (Ideflor-bio); Marcelo Garcia (SEMA/IPAAM-AM); Mariana Lima (FEMARH); Neusa Arenhat (SEMA-MT); Guillermo Estupiñán (WCS Brasil); Marcio Souza (ANA); Manuel Lima (ICMbio/CEPAM) | rios: Branco, Tapajós (médio e Juruena), Xingu (cabeceiras e TVR) e Iriri. | Área do PAN
2.3 | Informar, mediante apresentação dos produtos técnicos gerados pelo PAN, aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministérios Públicos, nos níveis cabíveis, visando fortalecimento dos instrumentos legais relacionados, especialmente ao licenciamento ambiental de hidrelétricas e hidrovias, e direcionados às espécies-alvo do PAN. | Ofícios emitidos, relatórios e/ou atas de reuniões, Sumário Executivo do PAN distribuído | Manutenção e fortalecimento das portarias MMA 444 e 445/2014 | 2021-03-01 | 2024-07-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) | 10000 | Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM); Alberto Akama (MPEG); Leandro Sousa (UFPA-Altamira); Luiz Paulo de Castro (IBAMA -PA); Guillermo Estupiñán (WCS); Marcio Souza (ANA); Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM); Daniel Raíces (ICMBio/COESP) | Área do PAN | Estados contemplados pelo PAN
2.4 | Subsidiar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (e estaduais quando for o caso) para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas que abrigam as espécies-alvo do PAN, visando a resolução de conflitos | Documento técnico contemplando o levantamento das áreas de ocorrencia das especies do PAN, que necessitam de elaboração de Planos de Recursos Hidrícos. | Conselho Nacional (e estaduais, quando for o caso) com processos abertos para elaboração de Planos de Recursos Hídricos, comtemplando as especies ameaçadas do PAN. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) | 100.000,00 | Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM); Marcio Silva (ANA); Guillermo Estupiñán (WCS); Mariana Napolitano (WWF); Paulo Petry (TNC) | Ordem de priorodade: rios Tapajós, Xingu e Branco | Área do PAN
2.5 | Ação agrupada durante a Monitoria Anual 2
2.6 | Ação agrupada durante a Monitoria Anual 1
2.7 | Analisar os efeitos cumulativos e sinérgicos de hidrelétricas, pesca e degradação dos habitats sobre as espécies-alvo do PAN | Relatórios, publicações | Efeitos cumulativos e sinérgicos de hidrelétricas, pesca e degradação dos habitats sobre as espécies-alvo do PAN analisados. | 2021-01-01 | julho-24 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) | 200.000,00 | Jansen Zuanon (INPA); Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Marcelo Oliveira (WWF); Paulo Petry (TNC); Mayra Pimenta (ICMBio/COESP) e Thomas Christensen (ICMBio/COESP); Guillermo Estupiñán (WCS) | Área do PAN
2.8 | Elaborar análise técnica sobre os efeitos da redução do fluxo de água do trecho de vazão reduzida da Volta Grande do Xingu. | Nota Técnica sobre os riscos da adoção do Hidrograma de “Consenso”, com propostas de alternativas que assegurem a conservação das espécies-alvo do PAN | Assegurar a conservação das espécies-alvo do PAN | 2019-08-01 | 2020-07-01 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | 100.000,00 | Carolina Reis (ISA-Altamira); Juliana Masirone (IBAMA/COHID) | Volta Grande do Xingu |  | Ação concluída
2.9 | Dimensionar, acuradamente, os custos socioambientais para a conservação ex-situ das espécies-alvo do PAN, incluindo a estrutura legal e institucional, em conseqüência de impactos de empreendimentos hidrelétricos e hidrovias. | Relatório com planilha de custos estimados para grupos de espécies representativas, para o período de concessão dos empreendimentos. Estudo técnico contemplando as demandas das ações. | Definição de valor mínimo de manutenção ex situ para as espécies deste PAN. | 2021-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | 0 | Diogo Lagroteria, Graziela Balassa, Hélio dos Anjos (CEPAM). | Área de abrangência do PAN

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Estímulo à pesquisa e monitoramento para promover a conservação e o uso sustentável das espécies-alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Articular e demandar aos órgãos de fomento públicos e privados e de fundos estaduais a publicação de editais ou outras formas de apoio às pesquisas sobre as espécies-alvo do PAN | Atas e/ou relatórios de reuniões, Artigos, publicações, relatórios técnicos, ofícios encaminhados | Editais publicados e financiamento de projetos | 2019-08-01 | 2023-07-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) | 20.000,00 | Mariana Pinheiro (EPE); Fernanda Werneck (INPA); Márcio (ANA), MPE,MPF; Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Jansen Zuanon (INPA); Ana Albernaz (MPEG); Guillermo Estupiñán (WCS); Fabricio Resende (EMBRAPA - TO); Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM); Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM) | Área do PAN
3.2 | Divulgar as necessidades de pesquisa para incentivar instituições e programas de pós-graduação a desenvolverem projetos de pesquisa focados nas espécie- alvo do PAN e seus habitats | Relatório contemplando informações sobre quais instituições e programas de pós-graduação foram informados sobre a necessidade de pesquisas focadas nas espécies-alvo do PAN e seus habitats. | Instituições e programas de pós-graduação desenvolvendo pesquisas contemplando espécies-alvo do PAN e seus habitats. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM) | 30.000,00 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM); Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM); Guillermo Estupiñán (WCS Brasil); Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM); Leandro Sousa (UFPA), Alberto Akama (MPEG) | Área do PAN
3.3 | Elaborar protocolos e estruturar uma rede para manutenção ex-situ de espécies ornamentais alvo do PAN | Relatório periódico indicando o número de espécimes em cada instituição componente da rede, Protocolos de manutenção e reprodução; | Espécimes mantidos em cada instituição componente da rede, protocolos de manutenção e reprodução implementados, manejo ex-situ como forma de conservação, troca de matrizes entres as instituições. | 2020-01-01 | 2024-07-01 | Taís Daia (AZAB) | 0 | Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM);Thomas Christensen (ICMBio/COESP); Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Fabricio Resende (EMBRAPA - TO); Jansen Zuanon (INPA); Rajanta (BELLENZ); Augusto Souza (IFPA-Abaetetuba/PA); Jaydione Luiz Marcon (UFAM); Jôsie Caldas (UNINILTONLINS); Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área do PAN |  | Melhorar e ampliar a rede de colaboradores. O GAT sugere uma articulação com o Aquário do Pantanal. Recomenda-se que a ação tenha continuidade com um redimensionamento, no próximo ciclo, considerando essas sugestões. Incluir questões relativas à regulamentações.
3.4 | Promover, apoiar, consorciar e executar projetos e atividades de educação ambiental que envolvam as espécies-alvo do PAN e seus habitats. | Projetos elaborados e implementados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | 100.000,00 | Helen Colbachini (AZAB); Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Guillermo Estupiñán (WCS); Museu Goeldi; Aline Moraes (IBAMA/NEA-PA); Manuel Lima (ICMBio/CEPAM); Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área do PAN |  | Entendemos que é uma ação contínua e a entrega dos produtos depois de finalizados já consta no plano de trabalho apresentado à DIBIO.
3.5 | Desenvolver um guia de identificação de espécies-alvo do PAN para auxiliar no monitoramento e controle das espécies com interesse comercial. | Guia com espécies que são permitidas, proibidas e as que se confundem umas com as outras). | Guia com espécies que são permitidas, proibidas e as que se confundem umas com as outras | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | 100.000,00 | Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM); Jeanne Gomes | Área do PAN |  | O guia foi elaborado, mas está em fase final de revisão devido às alterações nas categorias de ameaça das espécies contempladas. Sua divulgação ao público será feita após essas adequações.
3.6 | Promover, apoiar e executar o monitoramento das espécies-alvo do PAN em UCs (federais, estaduais, municipais) | Relatórios contendo estado de tendência das populações; Documento técnico contendo a necessidade de aplicação dos protocolos específicos e adequados as espécies-alvo do PAN | Monitoramento implementado nas Ucs Federais e Estaduais onde há incidência das espécies-alvo do PAN | 2020-01-01 | 2024-07-01 | Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM) | 300.000,00 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Danyhelton Dantas (ICMBIO/CEPAM); Jansen Zuanon (INPA); Lucia Rapp (INPA); Guillermo Estupiñán (WCS); Leandro Ciotti (ICMBio/UNA-Itaituba); Nivia Pereira (IDEFLOR - PA); Claudia Gualberto (ICMBio/CEPAM); Jeanne Gomes | Região dos rios Xingu, Tapajós, Juruena, Negro, Branco e Iriri |  | A partir do relatório/produto da ação 5.2, recomeenda-se avaliar como adequar as atividades de monitoramento nas UCs para contemplar protocolos que possibilitem aos gestores das UCs desenvolver e aplicar protocolos específicos de monitoramento das espécies-alvo do PAN. Entendemos que é uma ação inexequível no contexto do PAN, sendo necessário um redimensionamento caso seja decidido manter essa linha de ação em ciclos seguintes. Rever o entendimento sobre o "monitoramento", não necessariamente vincunlando ele à escala e esforço do Programa Monitora.
3.7 | Ação excluída durante a Monitoria Anual 3
3.8 | Elaborar mapas de ocorrência e das macroameaças às espécies alvo do PAN peixes amazônicos; de caracterização de habitats para as aréas definidas como prioritárias. | Mapa Elaborado/Relatórios com áreas prioritárias |  | 2019-08-01 | 2022-07-01 | Flávio Bocarde (ICMBio/CEPAM) | 300.000,00 | Lara Gomes (ICMBio/RAN); Teresa Pires (MPEG); Alberto Akama (MPEG); Leandro Sousa (UFPA-Altamira); Neusa Arenhat (SEMA - MT); Guillermo Estupiñán (WCS); Mayra Pimenta (ICMBio/COESP); Thomas Christensen (ICMBio/COESP); Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM); Graziela Balassa (ICMBio/CEPAM); Fernanda Werneck (INPA - para o G. tapanonicus); Leandro Moraes (INPA - para o G. tapanonicus) | rios: Branco, Tapajós (médio e Juruena), Xingu e Iriri. | Área do PAN | Indicar áreas prioritárias para o próximo ciclo a partir dos dados produzidos nesta ação.
3.9 | Ação excluída durante a Monitoria Anual 2
3.10 | Estabelecer rede de monitoramento hídrico adequada às necessidades do PAN, utilizando Sistema de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) disponibilizado pela ANA. | Relatório de monitoramento e balanço hídrico (quantitativo e qualitativo)/Atas de reuniões/Nota técnica visando a escolha de localidades para implementação/adequação da rede de monitoramento de qualidade de água. | Rede de monitoramento adequada às necessidades do PAN | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Marcio de Araújo Silva (ANA) | 0 | Mariana Lima (FEMARH); Manuel Lima (ICMBio/CEPAM); Neusa Arenhat (SEMA-MT) | Roraima, Amazonas, Pará, Juruena | Roraima, Amazonas, Acre, Pará Tocantins, Rondônia, Juruena
3.11 | Monitorar populações do lagarto (Gonatodes tapajonicus) nas áreas de ocorrência conhecidas. | Relatório anual; artigo apresentado em congresso |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Fernanda Werneck (INPA) | 71300 | Carlos Abrãao (ICMBio/RAN); Hugo Bonfim (ICMBio/RAN); Marcelo Sturaro (UNIFESP); Miguel Rodrigues (USP-SP); Lara Gomes (ICMBio/RAN); Fernanda Werneck (INPA); Leandro Moraes (INPA) | Margem leste do Médio rio Tapajós | Interflúvio Tapajós - Xingu
3.12 | Fornecer dados oriundos do mapeamento de degradação de habitats preferenciais e de ocorrência de espécies-alvo do PAN para subsidiar ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento por parte dos órgãos competentes. | Oficio encaminhado (contendo o mapeamento e informações para subsidiar ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento) | Ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento subsidiadas pelos dados fornecidos | 2023-08-01 | 2024-07-01 | Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM) | 0 | Luiz Paulo de Castro (IBAMA - PA); Igor Silva (IBAMA - Sede); Nivea Pereira (IDEFLOR-Bio); Marcelo Garcia (SEMA/IPAAM); Mariana Lima (FEMARH); Neusa Arenhat (SEMA-MT); André Alamino (ICMBio/COFIS); Luiz Felipe de Souza (ICMBio/CGPRO); Marcelo Raseira (ICMBIO/CEPAM) | Área de abrangência do PAN

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução da captura e do comércio ilegal das espécies-alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Ação excluída durante a Monitoria Anual 3
4.2 | Articular com os órgãos competentes federais, estaduais e municipais ações de fiscalização referente a captura de espécies contempladas no PAN. | Relatórios das ações de fiscalização nas diferentes esferas, inclusão de ações de fiscalização das espécies do PAN no PNAPPA (Ibama), PLANAF (ICMBio). | Ampliação de resultados de combate à infrações ambientais relacionadas às espécies deste PAN provenientes de ações integradas. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 0 | Nívia Pereira (SEMA/PA); Natalia Lima (IBAMA/Manaus); Luiz Paulo de Castro (IBAMA-PA); MP; Neusa Arenhat (SEMA-MT); Mariana Lima (FEMARH) | Área de abrangência do PAN |  | Identificar atores que possam apoiar na articulação dessa frente nos próximos ciclos.
4.3 | Articular com o MMA e MRE a elaboração de uma estratégia de negociação com USFW-EUA/CFIA-Canadá, no intuito de reduzir a demanda por Hypancistrus zebra no mercado internacional. | Nota técnica conjunta a ser apresentada na COP - 2022, solicitando a recategorização das espécies. | Combate ao tráfico internacional de Hypancistrus zebra. | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Roberto Ribas Gallucci (MMA) | 0 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Igor Silva (IBAMA/DIPRO); Guillermo Estupiñán (WCS); Otávio Valente (IBAMA/CITES); Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM), Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM). | Área de abrangência do PAN
4.4 | Demandar a adequação dos centros de triagem (CETAS) para recebimento de espécies-alvo do PAN, mediante protocolo adequado. | Oficios e outros meios de verificação das demandas protocolizadas | CETAS com estruturas adequadas para o recebimento das espécies | 2019-08-01 | 2024-01-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | 60.000,00 | Diogo, Lagroteria (ICMBIO/CEPAM), AZAB; Natalia Lima (IBAMA/Manaus); Jaydione Luiz Marcon (UFAM); Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM), Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM), Nívia (Ideflor-bio), Adauto Melo (SEMA-PA) | Área de abrangência do PAN |  | Rever a abordagem dessa ação no planejamento de ciclos futuros.
4.5 | Articular junto ao MMA, IBAMA e demais órgãos competentes, uma proposta para regulamentar a criação em cativeiro com fins comerciais de H. zebra. | Nota Técnica e Minuta de normativa. | Propiciar a existência de animais legalizados no comércio nacional nascidos em cativeiro; Diminuir a demanda de captura de animais silvestres. | 2022-11-01 | 2024-07-01 | Leandro Sousa (UFPA) | 0 | Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM), Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área de abrangência do PAN
Note on J5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluir essas informações

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DOS PEIXES DA AMAZÔNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Aprimoramento do ordenamento pesqueiro das espécies-alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Prorpor a revisão das normas de ordenamento pesqueiro, considerando as especies do PAN, mediante a proposição de pauta ao CPG Norte e dar início no processo normativo, se for o caso. | Documento consolidando as análises do sub comitê científico, encaminhado ao CPG Norte para avaliação e encaminhamentos. | Análise da necessidade de revisão do ordenamento pesqueiro para as espécies-alvo do PAN. Abertura de processo normativo (Gestão conjunta MMA-SEAP/PR), se for o caso. | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Roberto Ribas Gallucci (MMA) | 0 | Igor Silva (IBAMA/DEPRO); Luiz Paulo (IBAMA-PA); Jansen Zuanon (INPA); Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Fabricio Resende (EMBRAPA - TO); Augusto Souza (IFPA); José Renato (MMA); SEAP; Alberto Akama (MPEG); Jeanne Gomes | Área de abrangência do PAN
5.2 | Subsidiar o ordenamento pesqueiro nas UCs com ocorrência das espécies ornamentais alvo do PAN, mediante o envio de informações pertinentes aos gestores das UCs. | Relatório técnico e outros documentos enviados aos gestores das UCs para subsidiar as discussões referentes ao ordenamento pesqueiro. | Documentos de gestão de recursos pesqueiros (acordos de pesca, planos de manejo de pesca em UCs federais e estaduais, termos de compromisso) ou Plano de Manejo/Gestão das UCs (estaduais e federais) elaborados e/ou revisados com medidas de ordenamento pesqueiro que contemple as espécies de ornamentais alvo do PAN. | 2020-03-01 | 2024-01-01 | Sérgio Sá (ICMBio/CEPAM) | 180.000,00 | Leandro Ciotti (ICMBio/UNA-Itaituba); Nivia Glaucia (Ideflor-bio-PA); Jeanne Gomes; Manuel Lima (ICMBio/CEPAM); Guillermo Estupiñán (WCS Brasil) | Custo calculado mensurando em 3 blocos de UC (Xingu, Tapajos e Branco/Negro) ao custo de R$60.000,00 cada. Iniciar com o ICMBio/NGI - Terra do Meio. | Xingu, Tapajos e Branco/Negro | Entende-se que esta ação tem baixa efetividade e baixa aderência ao PAN. Falta clareza sobre quem está fazendo ordenamento nas UCs, e quais UCs necessitam de ordenamento. Entretanto, é uma ação importante para dar um norte na definição de estratégias. O período foi marcado por incertezas referentes à gestão das UCs. Dentro de todas as limitações, o grupo entende que fez o que era possível. Melhorar a articulação do GAT em um fututo ciclo.
5.3 | Monitorar, a partir dos dados do Sistema de Controle de Fauna, Aquicultura e Pesca (SISFAP-SEMAS-PA), a cadeia produtiva das espécies ameaçadas ornamentais com uso permitido dentro do escopo do PAN. | Relatório anual sobre o fluxo de comercialização de espécies ornamentais |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Adauto Mello (SEMAS-PA) | 0 |  | PA |  | Garantir que no próximo ciclo essa ação possa contar com maior comprometimento dos articuladores envolvidos.
5.4 | Articular estratégias de controle e monitoramento da cadeia produtiva das espécies ornamentais nos Estados dentro do escopo do PAN. | Proposta de estratégia de controle e monitoramento do comércio de peixes ornamentais com os estados elaborada. | Sistema de controle e monitoramento da cadeia das espécies ornamentais Estaduais | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Marcelo Raseira (ICMBio/CEPAM) | 60.000,00 | Igor Silva (IBAMA/DPRO); Jansen Zuanon (INPA); Alberto Akama (MPEG); Leandro Sousa (UFPA - Altamira); Fabricio Resende (EMBRAPA - TO); Mariana Lima (FEMARH); Neusa Arenhat (SEMA-MT); Marcelo Garcia (SEMA/IPAAM-AM); Rafaela Vicentini (ICMBio/CEPAM); Jaydione Luiz Marcon (UFAM); Guillermo Estupiñán (WCS Brasil) | Área de abrangência do PAN |  | Buscar outras formas de executar essa ação que não passe unicamente pelos orgãos governamentais, sem esquecer de trazer os estados e municípios nesse processo. Sugerir que o MMA possa internalizar a articulação e inserir no âmbito do CPG Norte.