## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Objetivo geral do PAN | Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
Data da monitoria | 29/03/2021 - 31/03/2021 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica | 1.1 | Fazer apresentações em encontros acadêmicos/ científicos visando a popularização dos peixes e eglas do PAN | Relatório das apresentações realizadas | Efeito multiplicador para a área de pesquisa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Sérgio Lima (UFRN); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Custo não significativo |  |  |  | x |  |  | Iniciada e em andamento. Até o momento foram apresentados um painel e uma comunicação oral no XXII Encontro Brasileiro de Ictiologia, realizado em Belém,PA, em fevereiro de 2019. Em adição, foi feita uma apresentação oral no "III Seminário Conectando Peixes e Pessoas: conservação de peixes e a importância de riachos íntegros", on-line, em outubro de 2020 e dada uma entrevista ao jornal on-line “Nexo” em janeiro de 2021, intitulada “Quais são as espécies de peixes de água doce mais ameaçadas no Brasil”.// José Sabino: aguardar informações a serem enviadas por email// Luisa Sarmento: //aguardar informações a serem enviadas por email. |  | Alguns membros do GAT não enviaram os produtos solicitados após a monitoria. | Ricardo Castro (USP - RP) | Mandar e-mail ao GAT
| 1.2 | Estabelecer parcerias com instituições que promovam educação não formal (museus, aquários, zoológicos, áreas de ecoturismo) | Termo de cooperação assinado/ Relatórios de visitação |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Rafael Valle (Aquário - RJ) | 0 | Henrique A. Santos (Aquario de Ubatuba - Azab); Alexandre Clistenes (UEFS); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (UNIDERP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo não significativo |  |  |  | x |  |  | Foi realizado contato com diversas instituições, mas ainda não foi formalizado. RJ: 3; SP: 1. |  |  | Rafael Valle (Aquário - RJ) | Articulador enviará os contatos ao ICMBio/CEPTA. Enviar modelo de cooperação do ICMBio ao articulador, oficializar via CEPTA.
| 1.3 | Elaborar e disponibilizar conteúdo para redes sociais visando a difusão das espécies e seus ambientes | Mídia social e conteúdos elaborados e disponibilizados regularmente. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 39000 | Ronaldo Pinheiro (INMA); José Sabino (UNIDERP); Ricardo Castro (USP - RP); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Cristiana Vieira (SEMA - BA) |  |  | José Sabino: Livros eletrônicos e impressos, websites, blogs, catálogos, cartazes, calendários e panfletos; fotografias e vídeos. Estabelecimento de canais de comunicação e investimentos para divulgação. Tudo depende do que será estabelecido no Plano de Comunicação Sugestão de alguns produtos e respectivos investimentos: - Website: R$ 4.500 - Calendário: R$ 6.000 (sem contar com a impressão; investimento depende também da tiragem) - Livro eletrônico bilíngue com aproximadamente 130-150 páginas, incluindo interatividades, mapas, quizes e pequenas animações para plataforma iBook Apple: R$ 28.500 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Pois não foi criada nenhuma rede social para esse fim. |  | Esta ação depende da criação da redes sociais e do recebimento de conteúdo dos membros do GAT | Luisa Sarmento (INMA) | Esta ação refere-se as postagens na rede. É importante priorizar a criação das redes sociais e o envio de material para ser publicado. Sugestão de criação de Rede social: Peixes e Eglas ameaçados da Mata Atlântica, sem conectar ao ICMBio. Luisa (INMA) dará continuidade com o material existente do GAT. Ricardo (USP-RP): Centralizar ações de divulgação do PAN. Sugestão de mídia: Instagram/Facebook (não necessariamente precisa esperar o plano de comunicação, apesar de ser o ideal)
| 1.4 | Estabelecer parcerias com instituições de ensino e outros ambientes de aprendizagem para capacitação de professores, monitores, guias e popularização de informações sobre as espécies foco do PAN | Termos de parceria estabelecidos/ Relatórios de capacitações elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Rogério Garcia (ICMBio/CEPTA) | 50000 | Luísa Sarmento (INMA); Rafael Valle (AquaRio); Alexandre Clistenes (UEFS); José Sabino (UNIDERP); Sergio Bueno (USP - SP); Henrique A. Santos (AZAB); Ricardo Castro (USP- RP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo por evento |  | x |  |  |  |  | Ação não realizada por desacerto de diálogo e formalização, o articulador não sabia da responsabilidade da ação, dessa forma, quando contactado, disse não ter nenhum dado a ser inserido. |  | Em virtude do desconhecimento do articulador da ação, esta ficou parada. | Rogério Garcia (ICMBio/CEPTA) | GAT sugeriu troca de articulação para Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente), Claudio Fabi entrou em contato e o convite foi aceito. | [5 empty] | Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente)
| 1.5 | Elaborar um Plano de Comunicação voltado à popularização da importância dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Plano de Comunicação elaborado |  | 2019-08-01 | 2020-01-01 | José Sabino (UNIDERP) | 36.500,00 | Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luísa Sarmento (INMA); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB); Telton Ramos (UEPB) |  |  | Jose Sabino: Um bom plano de comunicação é essencial para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la e alavancar um grande projeto ou ação. É importante entender que esse plano representa o posicionamento da empresa, marca ou ação. É estratégico e precisa estar de acordo com a visão, missão, valores e objetivos. Ele é a vitrine das ações e acaba sendo vital para o desenvolvimento e sucesso da iniciativa. Nesta etapa se faz o diagnóstico e delineiam os aspectos gerais e estratégias de comunicação em função do público alvo, tempo de atuação das ações, amplitude geográfica e investimento geral. Estabelecida essa visão “macro”, são delimitados temas mais pontuais como: identidade visual, estratégias, produtos de mídia, investimentos específicos a cada segmento das ações de comunicação. Determina também se haverá assessoria de comunicação institucional ao projeto. Para isso deve ser pensado como manter e monitorar as atividades propostas no plano de marketing; deve-se fazer o acompanhamento do que foi elaborado para prover de condições para que ocorra a execução efetiva do que foi planejado. O processo de acompanhamento é fundamental para que possíveis correções e mudanças sejam adotadas no momento correto e o plano de marketing seja realmente efetivo. Outro fator importante para elaboração de um bom plano de marketing para uma empresa é lembrar que todas as ações de marketing adotadas pela empresa precisam ser registradas, tenham sido essas ações positivas ou não, de forma que a empresa crie um histórico das ações tomadas. Fases sugeridas e respectivos valores de investimentos respaldados por tabelas do segmento, sempre adotada a linha de corte mais simples e de menor custo. 1.1. Elaboração de diagnósticos e estratégias: R$ 12.000 1.2. Criação das expressões físicas e comportamentais da marca – identidades visuais, verbais e sensoriais: R$ 15.000 1.3. Elaboração do brandbook – síntese de todo o projeto e manuais de uso: R$ 6.000 1.4. Gerenciamento do Plano de Comunicação: R$ 1.500 a R$3.500/mês dependendo das demandas e ações propostas |  | x |  |  |  |  | Até o momento foi realizado um estudo da identidade visual do PAN, com aprovação pelo GAT. |  | Plano de Comunicação ainda não foi elaborado, pois é necessária discussão sobre o assunto com os demais membros do GAT. O articulador sugeriu a realização de Seminário Virtual para elaboração do Plano de Comunicação do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica com membros do GAT e convidados. | José Sabino (UNIDERP) | Incluir o Plano de comunicação elaborado para a iniciativa do FDD como produto intermediário. Sugestão de mídia: Instagram/Facebook (não necessariamente precisa esperar o plano de comunicação, apesar de ser o ideal) |  |  |  |  | 2022-02-01
| 1.6 | Produzir vídeos para diversos públicos para a popularização da importância dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Vídeos elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Sabino (UNIDERP) |  | Ricardo Castro (USP- RP); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luísa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas de abrangência do PAN |  | José Sabino: Essa é uma mídia que tem sido adotada em ampla escala e com forte impacto na popularização por ter alta capilaridade e agilidade. Os valores de investimento variam muito e estão sempre relacionados com a qualidade e tipo de produção (se haverá animação, efeitos gráficos, captação em áreas remotas). A equipe mínima que deve ser considerada para uma produção profissional é esta: diretor, produtor, roteirista, cinegrafista, técnico de áudio, técnico em efeitos digitais e editor. |  |  |  | x |  |  | Outros membros do GAT fizeram vídeos de divulgação (Peixes/ Eglas). Canal do YouTube de Ricardo Castro, com vídeos de peixes/invertebrados e ambientes de riachos https://www.youtube.com/channel/UC6Z4_mukc0I6exyEfOxFZEw |  |  | José Sabino (UNIDERP) | Canal do Youtube - A vida secreta dos riachos (https://www.youtube.com/channel/UC6Z4_mukc0I6exyEfOxFZEw/)
| 1.7 | Produzir conteúdo e material de apoio para os diferentes públicos, visando a popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Materiais educacionais elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Rogerio Garcia (ICMBio/CEPTA) | 20000 | José Sabino (UNIDERP); Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB) |  |  | Livros, livros eletrônicos, aplicativos, jogos, exposições interativas, vídeos e demais materiais multimídia, divulgar regional e localmente as espécies do PAN. Rafael Leitão: Está um tanto quanto redundante com o item anterior (1.6). José Sabino: Este componente também depende do que será estabelecido no Plano de Comunicação. Quem sabe uma linda exposição, nos moldes da Rio+20 que a Natureza em Foco criou para o MCTI e UNESCO (www.biomasdobrasil.com). Só que daí é necessário um aporte específico de recursos. |  |  | x |  |  |  | Ação não realizada pelo articulador, no entanto, houve desenvolvimento da ação por parte de Luisa Sarmento e demais membro do GAT. Livro de espécies ameaçadas do ES (Luiz Fernando Duboc)/ Artigo divulgado sobre peixes Glandulocaudini da orientanda do Ricardo Castro, Mariana Bissoli. | Artigo: 2020_Sarmento-Soares_Martins-Pinheiro "O PAN e os peixes peixes dos rios e riachos da mata de tabuleiros: guia de identificação de espécies". Livro Espécies ameaçadas ES (Luiz Fernando Duboc); Artigo divulgado pelo Nexo Jornal sobre peixes Glandulocaudini da orientanda do Ricardo Castro, Mariana Bissoli (O que são peixes Glandulocaudini, e como preservá-los, fev/21): https://pp.nexojornal.com.br/academico/2021/O-que-s%C3%A3o-peixes-Glandulocaudini-e-como-preserv%C3%A1-los) | Desconhecimento do articulador da ação. Troca de articulador após a monitoria. | Rogério Garcia (ICMBio/CEPTA)/Luisa Sarmento (INMA) | GAT sugeriu troca de articulação para Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente), Claudio Fabi entrou em contato e o convite foi aceito. | [5 empty] | Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente)
| 1.8 | Criar produtos para mídias digitais e utilizar mecanismos de impulsionamento para popularização dos conteúdos produzidos | Mecanismos elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Sabino (UNIDERP) |  | Priscila Camelier (UFBA); Sérgio Lima (UFRN); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP) |  |  | Gerar escala de compartilhamento. José Sabino: Criação de materiais e mídias para Facebook e Instagram (eventualmente outras mídias digitais). Dada fluidez e velocidade de “envelhecimento” desses materiais, é necessária a produção continuada de peças de mídia. |  | x |  |  |  |  | Ação não realizada. Depende da ação referente ao plano de comunicação (ação 1.5) para avançar nas mídias sociais. |  | Depende da ação referente ao plano de comunicação (ação 1.5) para avançar nas mídias sociais. | José Sabino (UNIDERP) | Alteração da data de início, após a Ação 1.5. |  |  |  | Após ação 1.5
| 1.9 | Criar um banco de imagens das espécies ameaçadas do PAN | Banco de imagens criado |  | 2019-08-01 | 2020-01-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 10000 | José Sabino (UNIDERP); Luísa Sarmento (INMA); Sérgio Lima (UFRN); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Leitão (UFMG); Priscila Camelier (UFBA). |  |  | De preferência espécies em vida. |  |  |  |  | x |  | Já iniciadas e até completar a totalidade de espécies de peixes e eglas ameaçadas. Até o momento, as seguintes 16 espécies de peixes ameaçadas da Mata Atlântica possuem fotos padronizadas (vista lateral esquerda; anestesiadas ou mortas; em aquário ou bandeja com água ou etanol 70%; com comprimento padrão e exemplar testemunho tombado em coleção científica; e autoria conhecida – no caso, com exceção de uma sp., todas de minha autoria: Acentronichthys leptos, Brycon vermelha, Characidium grajahuense, Coptobrycon bilineatus, Glandulocauda caerulea, Henochilus wheatlandii, Kolpotocheirodon figueiredoi, Lophiobrycon weitzmani, Mimagoniates lateralis, Mimagoniates sylvicola, Rachoviscus crassiceps, Rachoviscus graciliceps, Scleromystax macropterus, Spintherobolus ankoseion, Spintherobolus broccae, Spintherobolus papilliferus. Além disso, em nove (09) expedições de campo na Mata Atlântica entre o sul da Bahia e o norte do Rio Grande do Sul, exemplares-testemunho de 72 espécies de peixes de riachos da Mata Atlântica não ameaçadas foram fotografados em vida, anestesiados, de forma padronizada tal como descrita anteriormente.// Referente as Eglas o material está sendo produzido, para envio ao articulador da ação. | Banco de Imagens parcial em HDs e replicadas na nuvem (link disponibilizado pelo articulador, sob sigilo) | A confecção de imagens no campo foi interrompida desde 21 de março de 2020 em função da pandemia e a digitalização de imagens na forma de slides fotográficos está dependente do recebimento do equipamento solicitado para tal. | Ricardo Castro (USP - RP) |  | Criar e manter atualizado um banco de imagens das espécies ameaçadas do PAN |  |  |  | 2024-07-01
| 1.10 | Elaborar boletins informativos para divulgação dos resultados obtidos nas ações do PAN | Boletins informativos elaborados e divulgados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) | [6 empty] | x |  |  | Ação foi iniciada em fevereiro de 2021, e atualmente está em elaboração o Boletim Número 1, com previsão de finalização para maio/2021 (depois da primeira oficina de Monitoria do PAN).  Informações e produtos levantados até o momento para constar no boletim: Expedições de coletas fruto do mestrado do analista Pedro Migliari (relacionadas às Ações: 1.9 e 3.4):  Parque Nacional da Serra da Bocaina - 21 a 31 de março de 2019  Parque Nacional do Itatiaia - 29 de outubro a 08 de novembro de 2019  Parque Nacional do Caparaó - 10 a 22 de março de 2020 Artigos publicados:  Sarmento Soares et al. 2019 – Caetés (Ação 2.8)  Sarmento Soares et al. 2019 – Rebio Córrego grande (Ação 2.6)  Sarmento Soares et al. 2019 – Mata de tabuleiro (Ação 2.4 ?) Matérias e entrevistas  Mariana Bissoli de Moraes, texto na NEXO - O que são peixes Glandulocaudini, e como preservá-los - 23 Fev. 2021  Ricardo Castro, Entrevista na NEXO - (podemos divulgar no boletim?) |  | Devido a substituição do coordenador do PAN, a execução da atividade foi retomada em fevereiro de 2021, sendo que a finalização do Boletim Número 1 está prevista para Maio/2021. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 1. Solicitar que contribuições para o Boletim Número 01 sejam encaminhadas até a segunda semana de maio (sexta 14/05). E informar que para os demais números, o fluxo de recebimento para material para divulgação no boletim será contínuo. 2. Corrigir o nome do articulador da Ação (que agora é o Fabi) 3. Acrescentar meu nome (Rosemary) na coluna “Colaboradores”, ou como “apoio temporário na Articulação”. | [5 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA)
| 1.11 | Solicitar aos gestores municipais que utilizem o material desenvolvido pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e em ações de popularização das espécies alvo | Relatório do histórico dos contatos. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 0 | Henrique A. Santos (AZAB); Rafael Valle (AquaRio); Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. A elaboração da relação de UCs e contatos nas áreas estratégicas foi realizada no presente mês (março 2021) pela bolsista Mariana Moraes (ICMBio/CEPTA) em complementação ao levantamento feito por Ronaldo, e encaminhada aos membros do GAT. |  | Ainda não há material produzido pelo PAN pronto para ser distribuído aos gestores. | Luisa Sarmento (INMA) | É importante a criação destes materiais para que a articuladora possa enviar aos gestores. Articuladora sugeriu realizar seminário virtual com gestores de UCs levantadas para divulgar o PAN e ações. Claudio Fabi sugeriu fazer contato com gestores via ABEMA, e depois via municípios. | Solicitar aos gestores municipais da áreas estratégicas que utilizem o material desenvolvido pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e em ações de popularização das espécies-alvo
2. Mitigação dos impactos das atividades agropecuárias, na área da Mata Atlântica, com ênfase na recomposição da vegetação ripária, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 2.1 | Participar do comitê Estadual do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) no Estado de São Paulo para o bioma Mata Atlântica | Relatório do participante | Avaliação da implantação no estado de São Paulo do Programa ABC com a participação do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, através do produto obtido. (obtenção de mapa para confronto com áreas do PAN, e verificar possibilidade de monitoramento local da ictiofauna e eglas, possibilidade de sugerir novas áreas ao Programa ABC) | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Mauricio Carvalho (MAPA) | 0 | Fabio Sussel (Instituto de Pesca/Secretária de Agricultura e Abastecimento - SP) | São Paulo |  | Custo diárias e passagens |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não executada. Ronaldo fez contato com o articulador, que manisfestou que não participaria do PAN. |  | Falta de articulação da ação. O Coordenador do PAN e GAT optaram por excluir a ação. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | Entrar em contato com o articulador/colaborador (Claudio Fabi). Sugestão: exclusão da ação, caso não tenha ninguém do Instituto.
| 2.2 | Articular a implementação do Programa ABC (Agricultura de Baixa Emissao de Carbono) nos diferentes Estados da Mata Atlântica Legal | Documentos oficiais (reunião, ofícios, atas..) | Implementação nos diferentes estados | 2020-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Fabio Sussel (Instituto de Pesca/Secretária de Agricultura e Abastecimento - SP); Vinicius Bertaco (FZB - RS); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Felipe Luiz (IAP); Erica Caramaschi (UFRJ); Harry Boss (ICMBio/CEPSUL); Representantes dos estados nos comitês gestores do PAN no ABC | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Nada foi realizado. Sem autonomia do PAN para execução da ação. |  | Sem autonomia do PAN para execução da ação. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 2.3 | Identificar e Mapear: as áreas estratégicas para as espécies contempladas pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica nas bacias hidrográficas inseridas na Mata Atlântica Legal; | Relatórios e Mapas |  | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Vera Nascimento (ANA) | 0 | Marcia Eler (Ufscar); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Erica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (Uniderp); Ricardo Castro (USP - SP); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Verificar a aderência dos projetos aos objetivos do PAN; Utilizar os dados UCs; atividades agropecuária e silvicultura; dados de Cadastros Ambientais Rurais, e de ocorrência de projetos produtores de água. |  |  |  | x |  |  | Visando aprimorar o recorte inicial elaborado para as Áreas Estratégicas (AEs) propostas pelo GAT do PAN PEMA em Oficina Presencial no CEPTA e com a contribuição enviada por membros do GAT solicitada pelo Coordenador do PAN para o refinamento da proposta inicial, foram elaborados limites georreferenciados que distinguiram 17 AEs particulares. Utilizando como base os arquivos vetoriais no formato .gtm encaminhados por membros do GAT do PAN PEMA e contendo a delimitação de 17 Áreas Estratégicas (AE) com incidência nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de janeiro, foram produzidos através da utilização do software livre QGis v.3.14 “Pi”, novos shapefiles caracterizados para futura aplicação no PAN Peixe e Eglas da Mata Atlântica. Na primeira etapa, os 17 arquivos vetoriais .gtm foram convertidos em arquivos shapefile. Na segunda etapa, os shapefiles contendo os contornos das 17 AEs foram sobrepostos a conjuntos de arquivos vetoriais oriundos da Base Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas 2017 5k - BHO5k (https://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?id=587&amp;currTab=distribution) e Base Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas 2017 50k - BHO50k (https://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?id=588&amp;currTab=distribution), a partir dos quais os limites ajustados ao limites oficiais de bacias hidrográficas da ANA foram identificados e selecionados para a constituição das 17 AEs. Na última etapa, para a obtenção dos limites externos das 17 AEs, os polígonos de bacias hidrograficas selecionados foram fundidos para a obtenção do arquivo vetorial final. Estas 17 Áreas Estratégicas da Porção Norte foram então mencionadas e/ou apresentadas em reuniões virtuais do GAT do PAN PEMA, nas quais após deliberações, foram acatadas pelos membros do GAT do PAN PEMA presentes à ocasião. Posteriormente, visando à apresentação das AEs à integralidade do GAT do PAN PEMA foi encaminhada em duas oportunidades distintas, a todos os membros do GAT, mensagem eletrônica contendo um breve memorial descritivo e os produtos resultantes da ação descrita nos parágrafos anteriores. Nestas ocasiões foi solicitada a concordância formal dos membros do GAT. Em nova reunião virtual do GAT do PAN PEMA foi acordado entre os membros presentes que, para o recorte geográfico faltante do PAN PEMA não contemplado na ação que delimitou as 17 AEs para a Porção Norte, seriam elaboradas as AEs faltantes. Para tal, com base nas AEs Preliminares elaboradas durante Oficina Presencial no CEPTA, foram confeccionados um conjunto de mapas e arquivos vetoriais geoespaciais contendo as ocorrências de peixes ameaçados e alvo do PAN PEMA extraídos do sistema SALVE do ICMBio, associadas a outros conjuntos de dados para que, a partir destes, os membros do GAT pudessem desenhar as AEs faltantes. Em fevereiro de 2020, o conjunto de mapas e arquivos vetoriais geoespaciais produzidos foram enviados através de mensagem eletrônica para os membros do GAT do PAN PEMA para análise e desenvolvimento das AEs faltantes. Áreas Estratégicas da Porção Sul estão sendo revisadas para eglas pelo Sérgio Bueno e Sandro Santos. Ricardo Castro irá centralizar a revisão para peixes com auxílio da bolsista Mariana Moraes e membros do GAT. | Produto intermediário: Arquivos vetoriais georreferenciados das Áreas Estratégicas para a Porção Norte do limite do PAN. Como o produto ora tratado corresponde ao desenvolvimento da primeira fração envolvida na ação, e esta não esta sendo desenvolvida propriamente pelo articulador da ação, para a delimitação das Áreas Estratégicas estão sendo produzidos apenas arquivos vetoriais georreferenciados que obedecem às normativas institucionais do ICMBio. A elaboração de um produto final mais elaborado deverá ser analisado e definido pelo eventual articulador oficial da ação. Produto intermediário: artigo Soares e Martins Pinheiro 2019 "Rios da mata de tabuleiros no extremo sul da Bahia conservam quatro espécies de peixes de riacho ameaçadas" | A delimitação final das Áreas Estratégicas do PAN PEMA, objeto da Ação 2.3 do PAN PEMA não está sendo realizada pelo articulador oficial elencado na Matriz de Planejamento do PAN PEMA. Questiona-se aqui se o nome proposto como articulador da ação realmente forneceu anuência ou não sobre sua responsabilidade na condução da ação. Em virtude do possível desconhecimento do articulador da ação, esta ficou parada. Em um esforço alternativo para agilizar a definição mais acurada das AEs, a partir das proposições iniciais e com o fornecimento por alguns membros do GAT de uma proposta sólida para as AEs da Porção Norte, em julho de 2020 iniciaram-se trabalhos para a elaboração, aprovação e homologação destas AEs. | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | É fundamental a definição de um articulador e o conjunto efetivo de colaboradores para a Ação 2.3 pelo GAT do PAN PEMA para que as atividades e produtos envolvidos na ação sejam satisfatoriamente encaminhados. ** Bolsistas de PAN (CEPTA): Vera Nascimento (ANA), articuladora da ação, quando entramos em contato informando sobre a monitoria e solicitando informações do andamento da ação, informou por telefone que não foi oficializada para ser articuladora do PAN e que não tem tempo devido às demandas de trabalho, solicitou ser retirada como articuladora da ação. | [5 empty] | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 2.4 | Identificar as UCs com registros de ocorrência das espécies alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, a partir de levantamentos em bancos de dados (em especial coleções cientificas) e produtos acadêmicos | Base de dados | Diagnóstico da situação das UCs e seus entornos | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 0 | Erica Caramaschi (UFRJ); Vinicius (FZB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); José Sabino (Uniderp); Telton Ramos (UEPB); Sergio Lima (UFRN); Harry Boos (ICMBio/CEPSUL); Domingos Garrone Neto (UNESP - Registro); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Luisa Sarmento (INMA); Guilherme Rocha (SMA - SP); Sandro Santos (UFSM); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas de abrangência do PAN | [5 empty] | x |  |  | Ação iniciada.  Informações levantadas e organizadas até o momento: Dados de ocorrência das espécies alvo de Peixes – Luísa e Ronaldo estão organizando os registros de ocorrência das espécies para a definição das áreas estratégicas do PAN. Dados de ocorrência das espécies alvo de Eglas – Informações atualizadas já constam no SALVE. Também há a informação (na planilha de trabalho do PAN) sobre a contribuição de Sergio Bueno com levantamentos que serão realizados no âmbito dessa Ação. Dados sobre UCs – Informações sobre as UCs na área de abrangência do PAN organizadas em planilha Excel: 1. Planilha organizada pela Mariana – contém informações para 93 UCs federais, estaduais e municipais*, em 18 Áreas Estratégicas do PAN elaboradas pelo Pedro**, abrangendo os estados: BA, ES, MG e RJ. *Informações sobre as UCs: Nome UC, Categoria, Grupo, Esfera, Ano criação, Ato legal, Órgão Ambiental, Área Estratégica, Estado, Municípios Áreas Estratégicas, Gestor, Contato, Email **Áreas Estratégicas definidas: Chapada Diamantina, Comandatuba, Cumuruxatiba-Cahy, Cumuruxatiba-Cahy/Draco, Draco, Jequeriça-Almas, Trancoso (BA); Caetés, Itaúnas-Riacho Grande, Lagos do Baixo Rio Doce (ES), Manhuaçu-Guandu (ES/MG); Jequitinhonha, Matipó, Piracicaba, Santo Antônio, Santo Antônio/ Piracicaba (MG); Cunhambebe, Saquarema (RJ) 2. Planilha organizada pela Sheila – contém informações* para 1.589 UCs federais, estaduais, municipais, e RPPNs, em toda a área de abrangência do PAN. *Informações sobre as UCs: Código CNUC, Nome da UC, Categoria, Grupo, Esfera, Órgão Gestor, UF, Fonte do Limite da UC A proposta é utilizar a estrutura e informações já armazenadas no SALVE (Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade) como ponto de partida para a estruturação de uma base de dados específica para esta ação. O núcleo GEO do CEPTA (Sheira Rancura) apoiará nas conversas e arranjo com o SALVE. A base de dados, centrada nos registros atualizados de ocorrência das espécies alvo, incluirá os limites das UCs federais, estaduais, municipais e RPPNs que sobrepõem aos limites do PAN. Os registros de ocorrência das espécies serão inseridos em planilha modelo do SALVE, o que permitirá a alimentação do SALVE. Ainda será avaliada a possibilidade de incorporação dos limites das UCs na estrutura do SALVE.  Consta como Resultado esperado desta Ação um “Diagnóstico da situação das UCs e seus entornos”, portanto é necessário definir ainda como e quem elaborará esse diagnóstico, e seu formato.// Dentro das áreas elencadas foram levantadas 157 UCs federais, estaduais e municipais para as áreas estratégicas Norte. Sendo 73 UCs federais (10 PI e 63 US), 63 UCs estaduais (45 US e 18 PI) e 21 UCs municipais (11 PI e 10 US) (Mariana Bissoli). | Produto intermediário: planilha de Ucs elaborada juntamente com os shapes de UCs para porção norte, elaborada dia 9/03 e revisada dia 26/03, disponível nos arquivos do GAT. Revisão da planilha de UCs da porção Norte (06/04) e inclusão de unidades distintas, além da elaboração de tabela com dados de especies constantes em cada UC, por Ronaldo Pinheito (GAT). | Ação está com execução parcial, e dentro do prazo previsto para sua finalização que é Agosto de 2021. Entretanto, é provável que esse prazo não seja cumprido, dado o estágio atual dos levantamentos, e adequações em relação ao SALVE que ainda serão avaliadas. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Alterar data de conclusão da Ação.  Solicitar aos Colaboradores envio de contribuições (informações sobre a ocorrência das espécies alvos em UCs e seus entornos).// Foi levantado em monitoria a necessidade de base de dados unificada, com planilha modelo do SALVE (GAT enviará contribuições para atualização da planilha). |  |  |  |  | fevereiro-2022
| 2.5 | Estimular atividades agrosilvipastoris, agroecológicas e de agricultura sintrópica, conservação de solo e de aquicultura menos impactantes no entorno das Ucs | Material Educativo (Livreto, vídeos, documentos, ata de oficinas.) |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (INMA) | 2500 | Ronaldo Pinheiro (INMA); Telton Ramos (UFPB); Vera Nascimento (ANA); Alfredo da Costa (MCTIC); Fabio Sussel (Instituto de Pesca/Secretária de Agricultura e Abastecimento - SP), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo por hectare |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas as etapas 1, 2 e 3 (de acordo com o plano de trabalho elaborado para a ação) para a área estratégica da Chapada Diamantina. Quanto a etapa 4 já treinamos colaboradores para a realização do simpósio e apresentamos uma proposta para um Edital do Canadá buscando recursos para sua realização. As etapas propostas para o plano de trabalho da ação foram: 1. Identificar as Ucs nas áreas estratégicas; 2. Cadastrar os gestores públicos e privados envolvidos nas questões ambientais e de produção agrícola 3. Cadastrar especialistas envolvidos com sistemas de produção agroecológicos 4. Organizando simpósio com participação dos cadastrados. Os itens 2 e 3 possuem duas fases: Fase 1 - Palestra de especialistas em agroecologia sobre as vantagens do sistema para proprietários e o meio ambiente e como seria sua implantação. Fase 2 - Elaboração conjunta de um projeto para transformação das práticas de agricultura convencional e práticas agroecológicas. |  |  | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | Este caso servirá de protótipo para que depois possa ser aplicado às demais áreas estratégicas. |  | Livros, Livreto, Manuais, vídeos, documentos, registro de oficinas. | [5 empty] | Sara Alves (SEMA-BA) |  |  | Correção de instituição do articulador, registrada na planilha de planejamento diferentemente da publicação da portaria do GAT. Ronaldo Pinheiro (SAMBIO)
| 2.6 | Recompor a vegetação ripária do entorno da Rebio Córrego Grande (bacia do rio Itaúnas-ES) | Relatório do INMA | recomposição da vegetação ripária | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (INMA) | 1000000 | Luiz Sergio Martins (ICMBio/CEPTA); Ronaldo Pinheiro (INMA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Gabriel Rezende (Chefe da UC), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Município de Conceição da Barra - entorno da Rebio Córrego Grande -ES |  | Espécies contempladas- A. leptos e M. sylvicola. Considerando que as espécies alvos foram encontradas apenas no córrego Grande, para efeito de estimativa vamos considerar apenas este curso dágua deixando o fora os demais. O córrego Grande possui aprox 18 km de extensão, sendo que aprox. 7 km são nos limites da UC. Como sua largura é menor de 10m a mata ciliar será de 30m para cada lado. Assim teremos para calha principal Comprimento: 36-7= 29.000m : Largura = 60 m : Área = 174 ha Nascente principal: 0,8 ha Contribuintes dentro da área de amortecimento Córrego Grande = 13.426 m Córrego Coelho = 23.686 m Total: 37.112 m : Largura = 60 m ; Área = 222 ha Nascentes secundárias: 12x0,8 = 9,6 ha Área estimada de recuperação: (174+222+0,8+9,6) = 400 ha Considerando as referencias abaixo e o modelo de condução e indução da regeneração natural que seria apropriado para a área consideramos um custo por ha de R$ 2.500,00. |  |  |  | x |  |  | Até o momento foram cumpridos os itens 1 e 2 (conforme o plano de trabalho elaborado para a ação) que foram encaminhados ao Luiz Sergio que inclusive já teve um encontro no ES com o Chefe da Unidade. O plano de trabalho para a ação contempla as etapas: 1. Elaborar um mapa com as áreas de APPs nas bacias do entorno da REBIO Córrego Grande; 2. Estimar a necessidade de recomposição destas áreas; 3. Encaminhar solicitação ao Chefe da Unidade para que atue junto aos proprietários e o ministério público para execução desta atividade. | Produto Intermediário: artigo Sarmento Soares et al 2019. "A REBIO Córrego Grande e seus peixinhos ameaçados de extinção: Acentronichthys leptos (Siluriformes, Heptapteridae) e Mimagoniates sylvicola (Characiformes, Characidae). Consta mapa com indicações de áreas de recuperação de APP no artigo. |  | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | Não sei se para completar formalmente caberia um ofício do CEPTA ao Chefe da Unidade encaminhando o material gerado nos itens 1 e 2. Entrar em contato com a REBIO para saber se a composição foi feita. Entrar em contato com Luiz Sergio, para andamentos do produto (relatorio). |  | Relatório do ICMBio/CEPTA | [8 empty] | Correção de instituição do articulador, registrada na planilha de planejamento diferentemente da publicação da portaria do GAT. Ronaldo Pinheiro (SAMBIO)
| 2.7 | Propor políticas públicas envolvendo Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Código Florestal, "Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Service" (BPBES) , visando a recomposição de vegetação ripária das áreas estratégicas | Minuta de Normativa | Publicação da Normativa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Emilio Prandi (CBH – Paranapanema); José Sabino (Uniderp); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas do PAN |  |  |  | x |  |  |  |  | Não executada. Falta de governabilidade sobre a ação. |  | Ação não iniciada devido a sua dimensão. A ação será reduzida para uma pequena área da Bahia, como projeto piloto, para ser factível e exequível. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | Claudio Fabi sugeriu a exclusão da ação ou alteração do texto para implementação de políticas públicas em região específica. Falta de governabilidade sobre a ação. Luisa Sarmento: proposição de reformulação da ação e restrição de abrangência. Luiz Fernando: ação difícil de ser realizada pelo PAN, parece mais uma meta a ser seguida. Sara relatou que PSA foi implementado na Bahia, mas não está em execução, levou 5 anos para publicação. | Construção de um modelo demonstrativo da recomposição vegetal ripária no rio da Barrinha, no entorno do Parque Nacional do Descobrimento , utilizando recursos públicos, tais como Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Código Florestal, "Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Service" (BPBES) | Relatório com resultados alcançados |  |  |  | Luisa Sarmento (INMA) |  | Sara Alves (SEMA-BA)
| 2.8 | Identificar pontos de lançamento de efluentes nos rios e riachos da área de ocorrência do PAN e propor ações corretivas | Relatórios e propostas de ações corretivas (documentos oficiais) |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Conforme demanda |  | x |  |  |  | Excluída | Não foi realizada. Ação extremamente ampla. Sugestão: exclusão da ação |  | A ação é extremamente ampla, sendo avaliada pelo GAT que não seria factível no horizonte de 5 anos. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
3. Prevenção da retirada da cobertura vegetal da Mata Atlântica, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 3.1 | Indicar as áreas estratégicas para propor criação de UCs e para restauração e/ou recuperação de áreas degradadas em Ucs | Ofícios que comprovem a articulação |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Emilio Prandi (CBH - Paranapanema); Luisa Sarmento (INMA); Erica Caramaschi (UFRJ) | Áreas estratégicas identificadas na ação 2.3 |  | Especialmente RPPNs | x | [5 empty] | Sem andamento até o momento, aguarda as áreas estratégicas serem finalizadas. |  |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | Enviar e-mail solicitando sugestões de áreas ao GAT (Claudio Fabi) | [5 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | GAT
| 3.2 | Propor políticas públicas visando a conservação da vegetação ripária das áreas estratégicas | Minuta de normativa | Publicação de documentos oficiais (portarias, INs, Leis.) | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Emilio Prandi (CBH Paranapanema); Erica Caramaschi (UFRJ); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas estratégicas identificadas na ação 2.3 |  |  | x |  |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada. Data de início posterior ao período monitorado. |  | A ação é muito extensa, e já está contemplada parcialmente em outras ações do PAN. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 3.3 | Articular e realizar ações em conjunto com órgãos fiscalizadores nas áreas estratégicas | Relatórios |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP); Eliana Velocci (IBAMA - Rb); Flavia M. Rossi de Morais (ICMBio/Resex Corumbau -Prado - BA) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Aguardando finalização do mapeamento das áreas estratégicas. |  | Ação não iniciada por depender da definição das áreas estratégicas do PAN. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | [6 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 3.4 | Realizar monitoramentos e levantamentos faunísticos de áreas com ocorrência confirmada e potencial de espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica para determinar o estado de conservação dos ambientes, peixes e eglas | Relatorios das atividades de campo desenvolvidas | Subsídios à gestão de UCs estabelecidas ou à criação de novas áreas protegidas, ou ainda para atendimento de necessidades especificas de diagnósticos ou em situações de emergência ambiental. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 12000 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA); Alexandre Clistenes (UEFS); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Telton Ramos (UFPB); Sandro Santos (UFSM); Ricardo Castro (USP - RP), Luiz Fernando Duboc (UFES), Erica Caramaschi (UFRJ), Sergio Lima (UFRN), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  | Sob demanda. Valor estimado por monitoramento. |  |  |  | x |  |  | Eglas: capitulo de livro feito com os levantamentos. Trabalho de monitoramento de eglas em 4 parques entre SC e RS.//Parque de Itatiaia, Caparaó, Bocaina, coleta com pesca eletrica em 3 trecho de riachos dentro e fora das Ucs para espécies de peixes. Não foram encontradas espécies ameaçadas. | Produto intermediário: capitulo de livro//relatório levantamento peixes. | Coletas foram prejudicadas pela pandemia | GAT | [6 empty] | Ricardo Castro (USP - RP)
| 3.5 | Articular a proposta de criação da UC Caetés na área de ocorrência de Trichogenes claviger (Município Castelo - ES) | Relatório das gestões efetuadas | UC Caetés criada | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Município Castelo - ES | área de ocorrência de Trichogenes claviger | Existe uma proposta de criação de uma UC estadual no Espirito Santo com processo aberto no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA/ES. A intenção é dar andamento e apoio a esta proposta já existente. |  |  |  | x |  |  | Luiz Sérgio (ICMBio/CEPTA) entrou em contato e fez a gestão com o IEMA. | Produto intermediário: artigo Sarmento-Soares et al. 2018 "Trichogenes claviger um peixinho capixaba criticamente ameaçado de extinção: “Caetés” uma Unidade de Conservação que pode protegê-lo. |  | Luisa Sarmento (INMA) | Oficializar documento (relatório - Luiz Sergio). Fazer oficio lembrando da importância da criação da unidade ao IEMA (Claudio Fabi) . | [5 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
4. Conservação e recuperação da qualidade do hábitat, nas áreas urbanas e em expansão urbana, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 4.1 | Espacializar as espécies do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e sobrepor com a malha urbana, cotejando, sempre que possível, as informações de pontos de ocorrências pretéritas com as malhas urbanas atuais | Mapeamento das áreas estratégicas | Identificação de áreas estratégicas e sensíveis em áreas urbanas. | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Sérgio Lima (UFRN) | 0 | Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Rafael Leitão (UFMG); Sandro Santos (UFSM); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento da ação. Houve a discussão durante a monitoria de algumas espécies que estariam mais sujeitas às pressões urbanas, principalmente na região da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, para as espécies Characidium grajahuense, Hyphessobrycon itaparicensis, Listrura nematopeteryx (Sérgio); e para Glandulocauda caerulea e G. melanopleura e espécies do gênero Spintherobolus (Ricardo). |  | Articulador estava envolvido em outras atividades, e a ação não foi iniciada. | Sergio Lima (UFRN) | Definir as cidades com 100.000 habitantes e levantamento de inventários para buscar as espécies, tendo como base a planilha do SALVE (as espécies Characidium grajahuens, Hyphessobrycon itaparicensis, Listrura nematopeteryx, que ocorrem na Baía de Guanabara, RJ, não estão incluídas nas Áreas Estratégicas da Porção Norte, e são possivelmente afetadas pela malha urbana), dar continuidade ao mapeamento, contato com os municípios para buscar recursos. Ricardo: Sugestão de 2 espécies do PAN para delineamento das buscas (Spinterobolus papilliferus e Glandulocauda melanopleura e G. caerulea) |  | Mapeamento das áreas urbanas prioritárias |  |  | 2022-08-01
| 4.2 | Divulgar e articular com os órgãos competentes para a implementação das ações do PAN | Relatório compilando os documentos encaminhados aos municípios e comitês de bacias hidrográficas. | Todos os municípios e comitês comunicados. | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emílio Prandi (Comitê de Bacias do Paranapanema); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Guilherme Rocha (SMA -SP); Felipe Luiz (IAP); Luiz Fernando Duboc (UFES); Cristiana Vieira (SEMA - BA) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | Ações ambientais tais como: revitalização da vegetação ripária e ambientes aquáticos; fiscalização; monitoramento; criação de áreas protegidas; tratamento de efluentes; disposição adequada de resíduos sólidos; renaturalização e manutenção das condições naturais dos corpos de água; assim como ações de popularização de peixes e eglas do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica a partir da comunicação aos municípios e comitês de bacias sobre as áreas estratégicas indicadas na ação 2.3. | x | [15 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 4.3 | Sugerir a criação de UCs aos órgãos competentes a partir das áreas estratégicas indicadas na ação 4.1, para áreas urbanas e em expansão urbana | Relatório com indicação das áreas estratégicas encaminhadas aos órgãos competentes. | Criação de áreas protegidas | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Sérgio Lima (UFRN); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Guilherme Rocha (SMA - SP); Ronaldo Pinheiro (INMA); Felipe Luiz (IAP); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Ricardo Castro (USP - RP); Priscila Camelier (UFBA); Érica Cramaschi (UFRJ); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Sandro Santos (UFSM) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | Discutir quais as espécies prioritárias (ex: CR, Listrura etc!). Conforme demanda. | x | [12 empty] | Áreas sugeridas e encaminhadas aos órgão competentes |  |  | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 4.4 | Identificar pontos de lançamento de efluentes em áreas estratégicas da ação 4.1 e propor ações corretivas | Relatórios. |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emílio Prandi (CBH - Paranapanema); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda | x | [5 empty] | A execução da atividade foi proposta e aprovada pela Coordenação do CEPTA e lançada no Plano de Trabalho Remoto do servidor federal do centro responsável pela articulação da Ação 4.3, isto ocorrendo em junho de 2020. O processo de execução da ação iniciou-se com o levantamento, junto aos repositórios de dados geoespaciais oficiais do INDE (https://www.inde.gov.br/), seguindo diretrizes institucionais do ICMBio. Em consulta ao portal, foram identificados produtos vetoriais georreferenciados que se mostraram úteis na execução da tarefa associada à ação em questão. Em outubro de 2020 a ação, por determinação expressa e documentada da Coordenação do CEPTA, teve sua execução suspensa devido a problemas conceituais em relação à delimitação final das Áreas Estratégicas do PAN PEMA, Ação 2.3 e seu conseqüente reflexo na Ação 4.1, da qual esta ação é dependente. |  | Durante o desenvolvimento da tarefa, em diagnóstico inicial, verificou-se que para consecução da ação seria necessária, em primeira instância, a pré-existência da delimitação final das Áreas Estratégicas do PAN PEMA, objeto da Ação 2.3 do PAN. Como foi verificado que o PAN PEMA, até aquele momento, apenas havia estabelecido esboços iniciais das Áreas Estratégicas, constatou-se que toda uma série de ações dependentes dessa definição também não foi executada. Como conseqüência e em segunda instância, devido a não delimitação das Áreas Estratégicas, a Ação 4.1, base necessária à execução da Ação 4.3, esta não foi desenvolvida, impactando e paralisando o desenvolvimento desta ação. Seguindo as orientações da Coordenação do CEPTA, esta ação só será re-estabelecida quando as Áreas Estratégicas do PAN PEMA forem elaboradas, aprovadas e homologadas pelo GAT do PAN PEMA. Desta forma, o articulador da Ação 4.1 poderá desenvolver os trabalhos sob sua responsabilidade e subseqüentemente, com a apresentação de seus resultados, estes permitirão o desenvolvimento da ação 4.3. | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | É fundamental a delimitação espacial das Áreas Estratégicas do PAN PEMA, contemplada na Ação 2.3 e devidamente aprovada e homologada pelo GAT do PAN PEMA. Subseqüentemente é necessário que o articulador da Ação 4.1, em conjunto com seus colaboradores, produzam os produtos esperados da ação para que estes possam ser utilizados como base para a execução da Ação 4.3. |  |  |  | 2022-09-01
| 4.5 | Identificar a condição da vegetação ripária e propor ações de recuperação nas áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 | Relatórios. |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Felipe Luiz (IAP) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) |  |  |  | x | [9 empty] | entrar em contato com o articulador
| 4.6 | Sugerir ações de fiscalização e monitoramento aos órgãos competentes nas áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 | Relatório dos ofícios encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda | x | [13 empty] | 2022-09-01 |  | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 4.7 | Divulgar junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e outros conselhos de classe os princípios de urbanização contemplados pela linha Panorama da Biodiversidade nas Cidades (BPES) da ONU, e articular sua respectiva implementação | Relatórios de ações realizadas |  | 2020-01-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Uniderp) | 0 | Luisa Sarmento (INMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não realizada, precisa dos produtos para divulgação. |  | Não realizada, precisa dos produtos para divulgação, que ainda não foram elaborados. | José Sabino (UNIDERP)
5. Identificação, monitoramento e redução dos impactos dos barramentos sobre espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 5.1 | Cruzar os dados da distribuição das espécies com os barramentos existentes e planejados. | Mapas e relatórios elaborados |  | 2019-08-01 | 2020-01-01 | Priscila Camelier (UFBA) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Mariana Espécie (EPE); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Welington Peres (ICMBio/CEPTA); Marcelo Guena (ICMBio/CEPTA); Carla Pavanelli (UEM/NUPELIA); Paulo Pompeu (UFLA); Érica Caramaschi (UFRJ); Marilia Gama (IBAMA/DILIC), Daniel Raices (ICMBIO/DIBIO/COESP) |  |  | Atenção especial para as barragens agrícolas e de menor porte. |  | x |  |  |  |  | A ação estava prevista para acontecer entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, entretanto ainda não teve início. |  | Articuladora da Ação não teve tempo (não conseguiu se organizar para equilibrar as demandas da Universidade com às do GAT) para realização e disse ter dificuldade, não sabia onde obter dados de distribuição das espécies de interesse e dos barramentos, GAT indicou a busca no site da própria ANEELara execução da ação, precisamos dos dados. | Priscila Camelier (UFBA) | [5 empty] | 2022-02-01
| 5.2 | Elaborar protocolo mínimo de inventário das espécies que ficam nas áreas de riacho e cabeceira, para fins de licenciamento ambiental | Protocolo mínimo elaborado |  | 2019-08-01 | 2020-01-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Mariana Espécie (EPE); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Telton Ramos (UFPB); Alexandre Clistenes (UEFS); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (USP - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Padronização dos métodos de coleta para as espécies do PAN - vantagem. |  | x |  |  |  |  | Ainda não executada. Conforme combinado com o GAT, com a devida anuência do seu Coordenador Substituto, aguardaremos a breve publicação do artigo sobre técnicas de coleta e preservação de peixes de riachos pela revista científica Oecologia Australis, em seu volume especial dedicado à ecologia de peixes de riachos, contendo uma síntese minuciosa do que há de mais recente no assunto, para preparar o protocolo mínimo em questão. |  | Articulador aguarda a publicação de artigo científico sobre técnicas de coleta e preservação de peixes de riachos pela revista científica Oecologia Australis, contendo uma síntese minuciosa do que há de mais recente no assunto, para preparar o protocolo mínimo em questão. | Ricardo Castro (USP - RP) | [5 empty] | 2022-03-01
| 5.3 | Promover estudo para propor a remoção de pequenos barramentos nas áreas estratégicas e garantir a manutenção de uma vazão mínima a jusante desses barramentos. | Relatórios e Publicações |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Érica Caramaschi (UFRJ) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Telton Ramos (UFPB); Paulo Pompeu (UFLA); Luisa Sarmento (INMA), Camilla Hellen Lima (UFRJ/COPPE) | Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido. |  | Contemplar a informação se existem pequenas barragens (desativadas ou não) nas áreas estratégicas do PAN. Sugestão: retirar "Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido" pois o problema é recorrente em todas as áreas. Analisar custo estimado na primeira monitoria. Relação com a ação 2.3 |  | x |  |  |  |  | Sem retorno da articuladora |  | Articuladora não retornou o contato. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | Entrar em contato
| 5.4 | Articular com órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras/regenerativas aos habitats das espécies no âmbito do PAN nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos. | Documentos oficiais encaminhados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luiz Fernando Duboc (UFES); Marilia Gama (IBAMA/DILIC); Telton Ramos (UFPB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Fabio Vilela (SIMBIOTA)*; Mariana Espécie (EPE) | [6 empty] | x |  |  | Envio de ofício às secretarias estaduais de meio ambiente inseridas na área de atuação do PAN. No momento já foi elaborada uma minuta de ofício. Ofício finalizado será assinado e encaminhado pelo Diretor da DIBIO/ICMBio às secretarias associadas da ABEMA. Ou a COPAN/ICMBio intermediara contado com o Sub grupo de conservação da fauna da ABEMA.  No ofício, além da apresentação do PAN, solicita-se um contato no setor de licenciamento, para tratamento das questões abrangidas pela ação.  Rosemary (CEPTA/ICMBio) ficará como ponto de apoio à execução da ação. Obs. 1. Acordo de cooperação ICMBio / ABEMA que beneficiará ações de PAN 2. Programa de conversão de multas do IBAMA poderá ser acionado em alguns casos para programas de ações restauradoras/regenerativas? 3. Temos na área de atuação do PAN, 34 Secretárias ou Institutos Estaduais de meio ambiente, em 18 estados (AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP) |  Ofício - Para apresentação do PAN PEMA e solicitação de contatos no licenciamento para viabilizar a implementação da Ação.  Lista dos órgãos estaduais de meio ambiente da ABEMA, localizadas na área de atuação do PAN PEMA (contendo responsável, endereço, e-mail). | A ação começou a ser articulada no início de 2021, quando houve a troca do coordenador do PAN, que também é o Articulador da ação. No mesmo período, houve também o aporte de apoio à execução da ação. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 1. Inserir Rosemary ICMBio/CEPTA como “Colaboradora” da Ação. | Articular com órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras/regenerativas aos habitats das espécies no âmbito das áreas estratégicas do PAN nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos. |  |  |  |  | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA)
| 5.5 | Fazer gestão para que os dados das espécies alvo do PAN, oriundos dos monitoramentos regulares de ictiofauna, nos processos de licenciamento ambiental, sejam direcionados à coordenação do PAN. | relatórios de monitoramento contendo os dados de ocorrência das espécies |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) | Áreas de abrangência do PAN | [5 empty] | x |  |  | Envio de ofício às secretarias estaduais de meio ambiente inseridas na área de atuação do PAN. No momento já foi elaborada uma minuta de ofício. O Ofício finalizado será assinado e encaminhado pelo Diretor da DIBIO/ICMBio às secretarias associadas da ABEMA. Ou a COPAN/ICMBio intermediara contado com o Sub grupo de conservação da fauna da ABEMA. No ofício, além da apresentação do PAN, solicita-se um contato no setor de licenciamento, para tratamento das questões abrangidas pela ação. - Rosemary (CEPTA/ICMBio) ficará como ponto de apoio à execução da ação, ficando responsável por recepcionar, organizar, e disponibilizar os dados de monitoramentos de ictiofauna que forem enviados pelos órgãos de licenciamento. |  Ofício de apresentação do PAN PEMA e solicitação de contatos no licenciamento para viabilizar a implementação da Ação.  Lista dos órgãos estaduais de meio ambiente, localizadas na área de atuação do PAN PEMA, contendo responsável, endereço, e-mail. | A ação começou a ser articulada no início de 2021, quando houve a troca do coordenador do PAN, que também é o Articulador da ação. No mesmo período, houve também o aporte de apoio à execução da ação. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 1. Inserir Rosemary ICMBio/CEPTA como “Colaboradora” da Ação, ou apoio na Articulação. | Fazer gestão para que os dados das espécies alvo do PAN, oriundos dos diagnósticos e monitoramentos regulares de ictiofauna, nos processos de licenciamento ambiental, sejam direcionados à coordenação do PAN. |  |  |  |  | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA)
6. Adequação das áreas de lavra e disposição de rejeitos, para a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 6.1 | Identificar e mapear as instalações minerárias e/ou áreas de lavra que estejam no âmbito de ocorrência das espécies ameaçadas | Mapa de diagnóstico elaborado |  | 2020-09-01 | 2021-08-01 | Priscila Camelier (UFBA) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Luiz Fernando Duboc (UFES); Josi Ponzetto (ICMBio/CEPTA); Vinicius Bertaco (FZB - RS); Sandro Santos (UFSM), Sérgio Lima (UFRN), Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  |  | A ação estava prevista para acontecer entre setembro de 2020 e agosto de 2021, entretanto ainda não teve início. |  | Para execução da ação, precisamos dos dados de distribuição das espécies ameaçadas e das instalações minerárias e/ou áreas de lavra. Como é do conhecimento de todos, o ano de 2020 foi caótico. Fiquei demasiadamente sobrecarregada na Universidade e não tive como iniciar a ação. Assim, por culpa minha, estes dados não foram compilados ainda e, confesso que, também neste caso, tenho dúvidas sobre a quem devo recorrer para obtenção deles. | Priscila Camelier (UFBA) | Dúvidas sobre onde encontrar os dados de distribuição das espécies ameaçadas alvo do PAN, e como obter os dados das áreas de lavra e disposição de rejeitos. Entretanto, como é uma ação que ainda está dentro do prazo, acredita conseguir cumpri-la desde que estas dúvidas sejam resolvidas. // Pedro Migliari irá encaminhar os shapes de mineração. | Identificar e mapear as instalações minerárias e/ou áreas de lavra que estejam no âmbito das áreas estratégicas do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica |  |  |  | 2022-08-01
| 6.2 | Caracterizar os impactos específicos da mineração nas espécies ameaçadas do PAN | Relatório com o diagnóstico de influência específica |  | 2021-09-01 | 2022-08-01 | Luiz Fernando Duboc (UFES) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Sandro Santos (UFSM); Vinícius Bertaco (FZB - RS); Sandoval Santos (ICMBio/CEPTA) | Áreas de abrangência do PAN |  |  | x | [5 empty] | Descrição da atividade que será realizada pelo articulador: uma vez definida a área a ser considerada e as UCs circunscritas a elas (e são muitas), processa-se a elaboração as prioridades das Ucs a serem pesquisadas; Elaboração de uma "mail list" para envio de pesquisa; Elaboração de uma matriz de elementos a serem considerados pela administração de cada UC a ser contatada em pesquisa; posterior análise dos resultados e elaboração de relatório. |  | O fato do articulador ter passado um tempo fora do país em sinergia com uma total reestruturação administrativa na área ambiental, e ainda seguido por uma total reestruturação de suas atividades administrativas, acadêmicas e pessoais devido à quarentena foram de grande prejuízo a seu desempenho. | Luiz Fernando Duboc (UFES) | Continuar com o planejado, mesmo que com algum atraso. | Caracterizar os impactos específicos da mineração nas áreas estratégicas do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
| 6.3 | Articular com órgãos das diferentes esferas a adequação das instalações e/ou legislações, a partir dos resultados obtidos na ação 6.2 | Relatórios (relatório simplificado, infográfico, atas e ofícios) |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Luiz Sérgio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Rosemary de Jesus (ICMBio/CEPTA); Vera Freitas (ICMBio/CEPTA), Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA), Priscila Camelier (UFBA), Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  |  | x | [15 empty] | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
Data da monitoria |  | 29/03/2021 - 31/03/2021 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 4 | 11.43%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 9 | 23.08% | 8 | 22.86% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Não iniciada ou não concluída | 16 | 41.03% | 13 | 37.14% |  |  |  | 3 | 0 | 3
| Em andamento com problemas de realização | 1 | 2.564% | 1 | 2.857% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 12 | 30.77% | 12 | 34.29% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 2.564% | 1 | 2.857% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 39 | 100% | 35 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1
| OBJETIVO 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Objetivo geral do PAN | Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
Data da monitoria | 24 a 27/10/22 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica | 1.1 | Fazer apresentações em encontros acadêmicos/ científicos visando a popularização dos peixes e eglas do PAN | Relatório das apresentações realizadas | Efeito multiplicador para a área de pesquisa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Sérgio Lima (UFRN); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Custo não significativo |  |  |  | x |  |  | Muitos encontros tem sido realizados visando a popularização dos peixes e eglas do PAN | Palestra sobre sistemática de Aegla, com foco em perspectivas para o futuro e diversidade do grupo em área estratégica para conservação (XI Congresso Brasileiro sobre Crustáceos e The Crustacean Society Summer Meeting) ; - Coordenação de mesa redonda sobre a conservação dos eglídeos na América do Sul (XI Congresso Brasileiro sobre Crustáceos e The Crustacean Society Summer Meeting); - Apresentação de trabalho em congresso: DIVERSITY OF THE GENUS Aegla LEACH, 1920 (ANOMURA, AEGLIDAE) IN A HIGHLY ENDEMIC REGION (XI Congresso Brasileiro sobre Crustáceos e The Crustacean Society Summer Meeting); - Workshop do Projeto Temático BIOTA - INTERCRUSTA - FAPESP "Análise integrativa da fauna brasileira de crustáceos decápodes: taxonomia, sistemática filogenética, espermiotaxonomia, morfologia do desenvolvimento pós-embrionário, ecologia e conservação"; - Simpósio (coordenação)/Palestra: "Incentivar o estudo sobre a sistemática e a biologia da Aegla" durante a Conferência Internacional de Crustáceos - CBC.TCS.2022 (XI Congresso Brasileiro sobre Crustáceos (CBC) / The Crustacean Society (TCS) Summer Meeting); Divulgação dentro da Universidade, gerando mestrados e doutorados relacionados (Luiz Fernando Duboc) |  | Sandro Santos (UFSM); Sérgio Bueno (USP)
| 1.2 | Estabelecer parcerias com instituições que promovam educação não formal (museus, aquários, zoológicos, áreas de ecoturismo) | Termo de cooperação assinado/ Relatórios de visitação |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Rafael Valle (Aquário - RJ) | 0 | Henrique A. Santos (Aquario de Ubatuba - Azab); Alexandre Clistenes (UEFS); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (UNIDERP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo não significativo |  | x | [6 empty] | Articulador não deu retorno sobre a execução da ação. Ação agrupada com 1.4, pois têm o mesmo obejtivo | GAT | identificar parceria-publico alvo; finalidade; propor modelo; Instituto Marcos Daniel (ONG), Fabi entrará em contato | Estabelecer parcerias com instituições que promovam educação formal e não formal (museus, aquários, zoológicos, áreas de ecoturismo, instituições de educação e pesquisa) | Termo de cooperação assinado/Planos de Ação/Atas de reuniões/Ações realizadas e apoiadas |  |  | 2023-10-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil)
| 1.3 | Elaborar e disponibilizar conteúdo para redes sociais visando a difusão das espécies e seus ambientes | Mídia social e conteúdos elaborados e disponibilizados regularmente. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 39000 | Ronaldo Pinheiro (INMA); José Sabino (UNIDERP); Ricardo Castro (USP - RP); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Cristiana Vieira (SEMA - BA) |  |  | José Sabino: Livros eletrônicos e impressos, websites, blogs, catálogos, cartazes, calendários e panfletos; fotografias e vídeos. Estabelecimento de canais de comunicação e investimentos para divulgação. Tudo depende do que será estabelecido no Plano de Comunicação Sugestão de alguns produtos e respectivos investimentos: - Website: R$ 4.500 - Calendário: R$ 6.000 (sem contar com a impressão; investimento depende também da tiragem) - Livro eletrônico bilíngue com aproximadamente 130-150 páginas, incluindo interatividades, mapas, quizes e pequenas animações para plataforma iBook Apple: R$ 28.500 |  |  |  | x |  | Agrupada | Dependendo do plano de comunicação para disponibilizar os canais (apesar disso, muito material já foi disponiblizado); Videos de divugação sobre Eglas. | Mídia social e conteúdos elaborados e disponibilizados regularmente. | Conforme reportado em reunião do PAN por vídeo chamada (em 16 ago 2022), esta ação depende do plano de comunicação. Agrupada com 1.7 | Luísa Sarmento-Soares | Fixar uma data para disponibilizar o plano de comunicação (Luisa). GAT sugeriu criar canal do Instagran/Youtube/homepage para disponibilização de materiais do PEMA (até próxima monitoria) e anexar material já produzido
| 1.4 | Estabelecer parcerias com instituições de ensino e outros ambientes de aprendizagem para capacitação de professores, monitores, guias e popularização de informações sobre as espécies foco do PAN | Termos de parceria estabelecidos/ Relatórios de capacitações elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente) | 50000 | Luísa Sarmento (INMA); Rafael Valle (AquaRio); Alexandre Clistenes (UEFS); José Sabino (UNIDERP); Sergio Bueno (USP - SP); Henrique A. Santos (AZAB); Ricardo Castro (USP- RP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo por evento |  | x |  |  |  | Agrupada | Articulador não consegue assumir o compromisso atualmente. Porém, se dispôs a auxiliar e compartilhar alguns exemplos que usa (ex. Planos de Aula para escolas sobre Peixes de Riachos, e Rivulídeos; implementação de atividades de observação de peixes de riachos junto à comunidades tradicionais; etc.); Ação diluida nas ações anteriores |  | Articulador não está com tempo hábil para assumir tal compromisso. Sugestão agrupar com ação 1.2, porque parte do produto será prodzido na referida ação | Gabriel Raposo | Alterar articulador.
| 1.5 | Elaborar um Plano de Comunicação voltado à popularização da importância dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Plano de Comunicação elaborado |  | 2019-08-01 | 2023-10-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) | 36.500,00 | Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luísa Sarmento (INMA); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB); Telton Ramos (UEPB) |  |  | Jose Sabino: Um bom plano de comunicação é essencial para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la e alavancar um grande projeto ou ação. É importante entender que esse plano representa o posicionamento da empresa, marca ou ação. É estratégico e precisa estar de acordo com a visão, missão, valores e objetivos. Ele é a vitrine das ações e acaba sendo vital para o desenvolvimento e sucesso da iniciativa. Nesta etapa se faz o diagnóstico e delineiam os aspectos gerais e estratégias de comunicação em função do público alvo, tempo de atuação das ações, amplitude geográfica e investimento geral. Estabelecida essa visão “macro”, são delimitados temas mais pontuais como: identidade visual, estratégias, produtos de mídia, investimentos específicos a cada segmento das ações de comunicação. Determina também se haverá assessoria de comunicação institucional ao projeto. Para isso deve ser pensado como manter e monitorar as atividades propostas no plano de marketing; deve-se fazer o acompanhamento do que foi elaborado para prover de condições para que ocorra a execução efetiva do que foi planejado. O processo de acompanhamento é fundamental para que possíveis correções e mudanças sejam adotadas no momento correto e o plano de marketing seja realmente efetivo. Outro fator importante para elaboração de um bom plano de marketing para uma empresa é lembrar que todas as ações de marketing adotadas pela empresa precisam ser registradas, tenham sido essas ações positivas ou não, de forma que a empresa crie um histórico das ações tomadas. Fases sugeridas e respectivos valores de investimentos respaldados por tabelas do segmento, sempre adotada a linha de corte mais simples e de menor custo. 1.1. Elaboração de diagnósticos e estratégias: R$ 12.000 1.2. Criação das expressões físicas e comportamentais da marca – identidades visuais, verbais e sensoriais: R$ 15.000 1.3. Elaboração do brandbook – síntese de todo o projeto e manuais de uso: R$ 6.000 1.4. Gerenciamento do Plano de Comunicação: R$ 1.500 a R$3.500/mês dependendo das demandas e ações propostas |  | x | [6 empty] | Sem recurso para execução da ação, impossibilitando assim sua implementação. | GAT | Mandar para Implementação de PANs até o fim do mês (out.)
| 1.6 | Produzir vídeos para diversos públicos para a popularização da importância dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Vídeos elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) |  | Ricardo Castro (USP- RP); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luísa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas de abrangência do PAN |  | José Sabino: Essa é uma mídia que tem sido adotada em ampla escala e com forte impacto na popularização por ter alta capilaridade e agilidade. Os valores de investimento variam muito e estão sempre relacionados com a qualidade e tipo de produção (se haverá animação, efeitos gráficos, captação em áreas remotas). A equipe mínima que deve ser considerada para uma produção profissional é esta: diretor, produtor, roteirista, cinegrafista, técnico de áudio, técnico em efeitos digitais e editor. |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  | Sugestão: agrupar com a ação 1.7, pois está contida dentro da ação sugerida. E a concepção de vídeo que havia sido pensada no início, mudou drasticamente pós pandemia.
| 1.7 | Produzir conteúdo e material de apoio para os diferentes públicos, visando a popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Materiais educacionais elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Gabriel Raposo (Unesp-São Vicente) | 20000 | José Sabino (UNIDERP); Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB) |  |  | Livros, livros eletrônicos, aplicativos, jogos, exposições interativas, vídeos e demais materiais multimídia, divulgar regional e localmente as espécies do PAN. Rafael Leitão: Está um tanto quanto redundante com o item anterior (1.6). José Sabino: Este componente também depende do que será estabelecido no Plano de Comunicação. Quem sabe uma linda exposição, nos moldes da Rio+20 que a Natureza em Foco criou para o MCTI e UNESCO (www.biomasdobrasil.com). Só que daí é necessário um aporte específico de recursos. |  |  | x |  |  |  | Articulador não consegue assumir o compromisso atualmente. Porém, se dispôs a auxiliar e compartilhar alguns exemplos que usa (ex. Planos de Aula para escolas sobre Peixes de Riachos, e Rivulídeos; implementação de atividades de observação de peixes de riachos junto à comunidades tradicionais; etc.). |  | Articulador não está com tempo hábil para assumir tal compromisso. Sugestão: ação 1.7 engloba as ações 1.3 e 1.6, portanto 1.3 e 1.6 foram agrupadas com a 1.7, permanecendo apenas o texto da 1.7. | Gabriel Raposo | Alterar articulador. | [5 empty] | Luisa Sarmento (INMA) |  | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO), José Sabino (Wetlands International Brasil)
| 1.8 | Criar produtos para mídias digitais e utilizar mecanismos de impulsionamento para popularização dos conteúdos produzidos | Mecanismos elaborados |  | 2022-03-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) |  | Priscila Camelier (UFBA); Sérgio Lima (UFRN); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP) |  |  | Gerar escala de compartilhamento. José Sabino: Criação de materiais e mídias para Facebook e Instagram (eventualmente outras mídias digitais). Dada fluidez e velocidade de “envelhecimento” desses materiais, é necessária a produção continuada de peças de mídia. |  | x |  |  |  | Excluída | Não realizada devido a falta de recurso. |  | Não há persfectiva de financiamento para implantação da ação, sugerindo-se assim, exclui-lá. | GAT
| 1.9 | Criar e manter atualizado um banco de imagens das espécies ameaçadas do PAN | Banco de imagens criado |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 10000 | José Sabino (UNIDERP); Luísa Sarmento (INMA); Sérgio Lima (UFRN); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Leitão (UFMG); Priscila Camelier (UFBA). |  |  | De preferência espécies em vida. |  |  |  | x |  |  | Banco criado e sendo atualizado. Especificar Plano de Trabalho |  |  | Ricardo Castro | Discutir disponibilização para o PAN, com autorizações de uso (PADRONIZAR); criação e link para acesso livre. Sugestão: verificar a inserção dentro do SALVE (Pedro verificará com a COTEC) e no iNaturalist para Peixes e Eglas da Mata Atlantica (popular) | Criar, manter atualizado e disponibilizar um banco de imagens das espécies ameaçadas do PAN | Banco de imagens criado e dispobinilizado |  |  | 2024-07-01
| 1.10 | Elaborar boletins informativos para divulgação dos resultados obtidos nas ações do PAN | Boletins informativos elaborados e divulgados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA). | [6 empty] | x |  |  | Segunda edição do Boletim do PAN PEMA publicada em outubro de 2022. | 2º Boletim publicado |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 1.11 | Solicitar aos gestores municipais da áreas estratégicas que utilizem o material desenvolvido pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e em ações de popularização das espécies-alvo | Relatório do histórico dos contatos. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 0 | Henrique A. Santos (AZAB); Rafael Valle (AquaRio); Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não realizada pois está aguardando o Sumário executivo ficar pronto. | Relatório do histórico dos contatos. | Sumário executivo é o principal produto para entregar aos gestores | Luisa Sarmento-Soares | Fixar uma data para publicação do sumário executivo. Claudio informou ( em ago 2022) não ter o cadastro dos gestores municipais- Ver se Josi, Mariana e/ou Luciana do PAN tem este cadastro. Disponibilizar sumário em documento online para finalização
2. Mitigação dos impactos das atividades agropecuárias, na área da Mata Atlântica, com ênfase na recomposição da vegetação ripária, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 2.1 | Ação excluída na monitoria 1
| 2.2 | Ação excluída na monitoria 1
| 2.3 | Identificar e Mapear: as áreas estratégicas para as espécies contempladas pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica nas bacias hidrográficas inseridas na Mata Atlântica Legal. | Relatórios e Mapas |  | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marcia Eler (Ufscar); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Erica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (Uniderp); Ricardo Castro (USP - SP); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN | [6 empty] | x |  | Artigo publicado, com foco na região estratégica para preservação das eglas, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina | Artigo publicado: Artigo publicado, com foco na região estratégica para preservação das eglas, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina; |  | Sandro Santos (UFSM)
| 2.4 | Identificar as UCs com registros de ocorrência das espécies alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, a partir de levantamentos em bancos de dados (em especial coleções cientificas) e produtos acadêmicos | Base de dados | Diagnóstico da situação das UCs e seus entornos | 2019-08-01 | fevereiro-2022 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 0 | Erica Caramaschi (UFRJ); Vinicius (FZB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); José Sabino (Uniderp); Telton Ramos (UEPB); Sergio Lima (UFRN); Harry Boos (ICMBio/CEPSUL); Domingos Garrone Neto (UNESP - Registro); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Luisa Sarmento (INMA); Guilherme Rocha (SMA - SP); Sandro Santos (UFSM); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas de abrangência do PAN | [6 empty] | x |  | Base de dados elaborada. Utilização de dados do SALVE como base, além de bases online (GBIF...) | Banco de dados |  | Rosemary (ICMBio/CEPTA) | Disponibilizar planilha online para possíveis acréscimos (atualização)
| 2.5 | Estimular atividades agrosilvipastoris, agroecológicas e de agricultura sintrópica, conservação de solo e de aquicultura menos impactantes no entorno das Ucs | Livros, Livreto, Manuais, vídeos, documentos, registro de oficinas. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | 2500 | Ronaldo Pinheiro (INMA); Telton Ramos (UFPB); Vera Nascimento (ANA); Alfredo da Costa (MCTIC); Fabio Sussel (Instituto de Pesca/Secretária de Agricultura e Abastecimento - SP), Felipe Vieira Guimarães (UFES); Sara Alves (SEMA-BA) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  |  | x |  |  |  | As atividades foram estimuladas através de Lives realizadas com gestores de Unidades e outros públicos. | Links youtube: Rios urbanos como espaços de convivência, a experiência do Coletivo Córrego da Tiririca (https://www.youtube.com/watch?v=H63iFaCfemo); Agroecologia na conservação das espécies (https://www.youtube.com/watch?v=DwKp2CW4cK8&list=PLm5YUyl1kuXSxiRo4hGZMf1yyapMYHiZB); Na beira do Rio tem uma floresta de comida: A experiência do Coletivo Córrego da Tiririca em Niterói (https://www.youtube.com/watch?v=3Wj6EynF1wk); Sistemas Agroflorestais (https://www.youtube.com/watch?v=3JN8JlKKXBw); Agroecologia e Conservação (https://www.youtube.com/watch?v=Whr-RYgVm_s&list=PLQq8KXfeG5zVCDKCfVZfRYzlM4-U9nWDT) |  | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) |  | Estimular atividades agrosilvipastoris, agroecológicas e de agricultura sintrópica, conservação de solo e de aquicultura menos impactantes nas AEs do PAN, e no âmbito dos PATs | Atas de reuniões/Lista de presença/Registro de reuniões virtuais (lives) realizadas | Organização de pelo menos quatro lives pelo CEPTA/PAN com a participação dos gestores ambientais cadastrados na ação 1.11. |  |  |  |  | Sara Alves (SEMA-BA), Luisa Sarmento (INMA) | PAT Capixaba Gerais e PAT Chapada Diamantina e Serra da jiboia |  | Início após a realização de um encontro virtual organizado pelo ICMBio através do Claudio Fabi e com nossa participação e tendo como convidado o servidor do CEPSUL Walter Steenbock, para organização de quatro lives.
| 2.6 | Recompor a vegetação ripária do entorno da Rebio Córrego Grande (bacia do rio Itaúnas-ES) | Relatório do ICMBio/CEPTA | recomposição da vegetação ripária | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | 1000000 | Luiz Sergio Martins (ICMBio/CEPTA); Ronaldo Pinheiro (INMA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Gabriel Rezende (Chefe da UC), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Município de Conceição da Barra - entorno da Rebio Córrego Grande -ES |  |  |  |  | x |  |  |  | O planejamento da ação foi realizado e publicado no artigo: “A REBIO Córrego Grande e seus peixinhos ameaçados de extinção: Acentronichthys leptos (Siluriformes, Heptapteridae) e Mimagoniates sylvicola(Characiformes, Characidae). | Relatório do ICMBio/CEPTA | Tendo em vista que a ação é responsabilidade dos proprietários vizinhos da REBIO, o CEPTA deveria fazer um ofício a unidade, indicando a necessidade de realizar esta demanda. | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | Esta necessidade vem sendo sempre discutida e não tenho informações da razão de sua não realização (Ronaldo). Entrar em contato com Gabriel Rezende | Articular com atores locais a recomposição da vegetação ripária do entorno da Rebio Córrego Grande (bacia do rio Itaúnas-ES) | Documento que comprove a realização da articulação | [5 empty] | Luiz Fernando Duboc (UFES)
| 2.7 | Construção de um modelo demonstrativo da recomposição vegetal ripária no rio da Barrinha, no entorno do Parque Nacional do Descobrimento , utilizando recursos públicos, tais como Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Código Florestal, "Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Service" (BPBES) | Relatório com resultados alcançados | Publicação da Normativa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 0 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Emilio Prandi (CBH – Paranapanema); José Sabino (Uniderp); Guilherme Rocha (SMA - SP); Sara Alves (SEMA-BA). | Áreas estratégicas do PAN | [5 empty] | x |  |  | Elaborado projeto, com proposta orçamentária, para a recuperação de uma área piloto no rio da Barrinha (área estratégica de Cumuruxatiba). Foi realizada uma live inicial, impulsionar o contato com gestores de AEs vinculadas a PATs. O trecho a ser recuperado está localizado entre as coordenadas: -17,10555 e -39,2150 e -17,11075 e -39,2125, situada na zona rural da vila de Cumuruxatiba/BA. Este projeto piloto será realizado nas três primeiras nascentes do rio da Barrinha a montante primeiro barramento. Acordado de fazer uma reunião para decidir sobre recuperação da mata ciliar no rio da barrinha- Colaboradora da ação- Danieli Marinho Nobre- aluna de doutorado da Luisa no PPGBAN/ UFES. Esperando sair recurso do GEF. | Nota 2º Boletim. Projeto pronto e entregue. | Aguardando liberação do recurso GEF. | Luisa Sarmento (INMA) e Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | O que vamos fazer- Construção de um modelo demonstrativo da recomposição vegetal ripária no rio da Barrinha, no entorno do Parque Nacional do Descobrimento, utilizando recursos públicos, tais como Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Código Florestal, "Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Service . O projeto piloto no rio da barrinha servirá de modelo para aplicar em outras áreas.
| 2.8 | Ação excluída na monitoria 1
3. Prevenção da retirada da cobertura vegetal da Mata Atlântica, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 3.1 | Indicar as áreas estratégicas para propor criação de UCs e para restauração e/ou recuperação de áreas degradadas em Ucs | Ofícios que comprovem a articulação |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Emilio Prandi (CBH - Paranapanema); Luisa Sarmento (INMA); Erica Caramaschi (UFRJ); GAT. | Áreas estratégicas identificadas na ação 2.3 |  | Especialmente RPPNs |  |  |  | x |  |  | Apenas a identificação de AEs do PEMA foi realizada |  |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA | Cruzar dados entre AEs do PAN e Áreas Pioritárias do MMA (atualização/2018) | Indicar as áreas para propor criação ou ampliação de Ucs
| 3.2 | Ação excluída na monitoria 1
| 3.3 | Articular e realizar ações em conjunto com órgãos fiscalizadores nas áreas estratégicas | Relatórios |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP); Eliana Velocci (IBAMA - Rb); Flavia M. Rossi de Morais (ICMBio/Resex Corumbau -Prado - BA) | Áreas de abrangência do PAN | [5 empty] | x |  |  | Claudio Fabi entrou em contato com o GAT para saber o que precisava ser fiscalizado, para realização da articulação, mas não houve nada tangível. Portanto, não foi iniciada de fato. |  |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA | Sugestão: fiscalizar preenchimento do CAR/Cefir-BA, com a finalidade de averiguar se as papeleiras estão cumprido o acordado; fiscalizar barramentos no entorno e no Parque do Descobrimento
| 3.4 | Realizar monitoramentos e levantamentos faunísticos de áreas com ocorrência confirmada e potencial de espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica para determinar o estado de conservação dos ambientes, peixes e eglas | Relatórios das atividades de campo desenvolvidas | Subsídios à gestão de UCs estabelecidas ou à criação de novas áreas protegidas, ou ainda para atendimento de necessidades especificas de diagnósticos ou em situações de emergência ambiental. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 12000 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA); Alexandre Clistenes (UEFS); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Telton Ramos (UFPB); Sandro Santos (UFSM); Ricardo Castro (USP - RP), Luiz Fernando Duboc (UFES), Erica Caramaschi (UFRJ), Sergio Lima (UFRN), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  | Sob demanda. Valor estimado por monitoramento. |  |  |  | x |  |  | Parque Nacional do Descobrimento; Levantamento de Eglas; Expedição Itapicuru (BA); Expedição Mata de Caetés (ES); Expedição Jurumirim, Angra dos Reis (RJ). | GAT enviará os relatórios |  | GAT
| 3.5 | Articular a proposta de criação da UC Caetés na área de ocorrência de Trichogenes claviger (Município Castelo - ES) | Relatório das gestões efetuadas | UC Caetés criada | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Município Castelo - ES | área de ocorrência de Trichogenes claviger | Existe uma proposta de criação de uma UC estadual no Espirito Santo com processo aberto no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA/ES. A intenção é dar andamento e apoio a esta proposta já existente. |  |  |  | x |  |  | Articulação dos membros do GAT com orgão gestor, interlocução junto ao PAT Capixabas Gerais. Trichogenes claviger entrou na lista da IUCN, o que possibilita a compra da área para implantação de RPPN. Houve uma consuta pública para implantaão de área, momentaneamente a populaçã foi contra |  |  | GAT | Conversar com a Savana (Fabi)
4. Conservação e recuperação da qualidade do hábitat, nas áreas urbanas e em expansão urbana, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 4.1 | Espacializar as espécies do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e sobrepor com a malha urbana, cotejando, sempre que possível, as informações de pontos de ocorrências pretéritas com as malhas urbanas atuais | Mapeamento das áreas urbanas prioritárias | Identificação de áreas estratégicas e sensíveis em áreas urbanas. | 2019-08-01 | 2022-08-01 | Sérgio Lima (UFRN) | 0 | Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Rafael Leitão (UFMG); Sandro Santos (UFSM); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não realizada, articulador não retornou o contato |  |  | GAT |  | Espacializar as espécies do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e sobrepor com a malha urbana disponível | Mapa Elaborado |  | 2022-10-01 | 2023-10-01 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) |  |  | Áreas Estratégicas do PAN |  | Utilizar microbacia como ocorrência mínima da espécie
| 4.2 | Divulgar e articular com os órgãos competentes para a implementação das ações do PAN | Relatório compilando os documentos encaminhados aos municípios e comitês de bacias hidrográficas. | Todos os municípios e comitês comunicados. | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emílio Prandi (Comitê de Bacias do Paranapanema); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Guilherme Rocha (SMA -SP); Felipe Luiz (IAP); Luiz Fernando Duboc (UFES); Cristiana Vieira (SEMA - BA) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | Ações ambientais tais como: revitalização da vegetação ripária e ambientes aquáticos; fiscalização; monitoramento; criação de áreas protegidas; tratamento de efluentes; disposição adequada de resíduos sólidos; renaturalização e manutenção das condições naturais dos corpos de água; assim como ações de popularização de peixes e eglas do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica a partir da comunicação aos municípios e comitês de bacias sobre as áreas estratégicas indicadas na ação 2.3. |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Esse é o objetivo do PAN, não faz sentido ser uma ação. Todos os atores fazem essa articulação. Ação muito vaga. | GAT
| 4.3 | Sugerir a criação de UCs aos órgãos competentes a partir das áreas estratégicas indicadas na ação 4.1, para áreas urbanas e em expansão urbana | Relatório com indicação das áreas estratégicas encaminhadas aos órgãos competentes. | Áreas sugeridas e encaminhadas aos órgão competentes | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Sérgio Lima (UFRN); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Guilherme Rocha (SMA - SP); Ronaldo Pinheiro (INMA); Felipe Luiz (IAP); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Ricardo Castro (USP - RP); Priscila Camelier (UFBA); Érica Cramaschi (UFRJ); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Sandro Santos (UFSM) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | Discutir quais as espécies prioritárias (ex: CR, Listrura etc!). Conforme demanda. |  | x | [6 empty] | Ação não iniciada em função de sua dependência direta da execução da Ação 4.1. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA |  | Sugerir medidas especiais de proteção as espécies ameaçadas do PAN e seus ambientes aos órgãos competentes a partir das áreas estratégicas indicadas na ação 4.1, para áreas urbanas e em expansão urbana |  |  | 2023-10-01 | 2024-07-01 | Luiz Sergio (ICMBio/CEPTA)
| 4.4 | Identificar pontos de lançamento de efluentes em áreas estratégicas da ação 4.1 e propor ações corretivas | Relatórios. |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emílio Prandi (CBH - Paranapanema); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda |  | x | [6 empty] | Ação não iniciada em função de sua dependência direta da execução da Ação 4.1, a qual ainda não produziu seus efeitos para o PAN PEMA. | Pedro Migliari (CEPTA) | Atuar junto ao articulador da Ação 4.1 e verificar o porquê da não execução da Ação 4.1 e as eventuais dificuldades que deverão ser contornadas.
| 4.5 | Identificar a condição da vegetação ripária e propor ações de recuperação nas áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 | Relatórios. |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Felipe Luiz (IAP) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Devido a baixa governabilidade do PAN sobre áreas urbanas, decidiu-se excluir a ação | GAT
| 4.6 | Sugerir ações de fiscalização e monitoramento aos órgãos competentes nas áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 | Relatório dos ofícios encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda |  | x | [6 empty] | Ação não iniciada em função de sua dependência direta da execução da Ação 4.1. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-07-01
| 4.7 | Divulgar junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e outros conselhos de classe os princípios de urbanização contemplados pela linha Panorama da Biodiversidade nas Cidades (BPES) da ONU, e articular sua respectiva implementação | Relatórios de ações realizadas |  | 2020-01-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) | 0 | Luisa Sarmento (INMA) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Ação não executada, articulador apenas informou que não foi possível a realização | José Sabino
5. Identificação, monitoramento e redução dos impactos dos barramentos sobre espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 5.1 | Cruzar os dados da distribuição das espécies com os barramentos existentes e planejados. | Mapas e relatórios elaborados |  | 2019-08-01 | 2022-02-01 | Priscila Camelier (UFBA) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Mariana Espécie (EPE); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Welington Peres (ICMBio/CEPTA); Marcelo Guena (ICMBio/CEPTA); Carla Pavanelli (UEM/NUPELIA); Paulo Pompeu (UFLA); Érica Caramaschi (UFRJ); Marilia Gama (IBAMA/DILIC), Daniel Raices (ICMBIO/DIBIO/COESP) |  |  | Atenção especial para as barragens agrícolas e de menor porte. |  | x | [6 empty] | Ação não executada. Articuladora não conseguiu conciliar os afazeres acadêmicos com a articulação do PAN | Priscila Camelier (UFBA) |  | Cruzar os dados da distribuição das espécies com os barramentos existentes e planejados para subsidiar os órgão de licenciamento | Ofício de encaminhamento de mapas e relatórios elaborados |  |  | 2023-10-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | Josi Ponzeto (ICMBio/CEPTA) |  |  | Remover observações (1 monitoria)
| 5.2 | Elaborar protocolo mínimo de inventário das espécies que ficam nas áreas de riacho e cabeceira, para fins de licenciamento ambiental | Protocolo mínimo elaborado |  | 2019-08-01 | 2023-03-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Mariana Espécie (EPE); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Telton Ramos (UFPB); Alexandre Clistenes (UEFS); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (USP - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Padronização dos métodos de coleta para as espécies do PAN - vantagem. |  | x |  |  |  |  | Professor Sergio encaminhará ao PAN (Eglas); Artigo publicado, porem não foi transformado em protocolo |  |  |  | PPBIO Mata Atlântica (Nena Bergallo- UERJ), verificar se existe protocolo (Luisa) |  |  | Protocolo utilizado como referência pelos órgãos de licenciamento do Sisnama
| 5.3 | Promover estudo para propor a remoção de pequenos barramentos nas áreas estratégicas e garantir a manutenção de uma vazão mínima a jusante desses barramentos. | Relatórios e Publicações |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Érica Caramaschi (UFRJ) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Telton Ramos (UFPB); Paulo Pompeu (UFLA); Luisa Sarmento (INMA), Camilla Hellen Lima (UFRJ/COPPE) | Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido. |  | Contemplar a informação se existem pequenas barragens (desativadas ou não) nas áreas estratégicas do PAN. Sugestão: retirar "Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido" pois o problema é recorrente em todas as áreas. Analisar custo estimado na primeira monitoria. Relação com a ação 2.3 |  | x | [6 empty] | Sem informação da articuladora | GAT |  | Promover estudo piloto para propor a remoção de pequenos barramentos |  |  |  |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
| 5.4 | Articular com órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras/regenerativas aos habitats das espécies no âmbito do PAN nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos. | Documentos oficiais encaminhados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luiz Fernando Duboc (UFES); Marilia Gama (IBAMA/DILIC); Telton Ramos (UFPB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Fabio Vilela (SIMBIOTA)*; Mariana Espécie (EPE); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Vinculada a 5.1 que não foi realiza | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA |  | Articular com órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras/regenerativas aos habitats das espécies no âmbito do PAN nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos relacionados aos mapas da ação 5.1
| 5.5 | Fazer gestão para que os dados das espécies alvo do PAN, oriundos dos monitoramentos regulares de ictiofauna, nos processos de licenciamento ambiental, sejam direcionados à coordenação do PAN. | relatórios de monitoramento contendo os dados de ocorrência das espécies |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA. | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Não houve aticulação nesse sentido, devido a falta de banco de dados do órgão receptor | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA
6. Adequação das áreas de lavra e disposição de rejeitos, para a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica. | 6.1 | Identificar e mapear as instalações minerárias e/ou áreas de lavra que estejam no âmbito de ocorrência das espécies ameaçadas | Mapa de diagnóstico elaborado |  | 2020-09-01 | 2022-08-01 | Priscila Camelier (UFBA) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Luiz Fernando Duboc (UFES); Josi Ponzetto (ICMBio/CEPTA); Vinicius Bertaco (FZB - RS); Sandro Santos (UFSM), Sérgio Lima (UFRN), Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | x | [6 empty] | Ação não executada. Articuladora não conseguiu conciliar os afazeres acadêmicos com a articulação do PAN | Priscila Camelier (UFBA) | Realizar levantamento com base no MAPBIOMAS/DNPM |  |  |  |  | 2024-07-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  |  | Áreas Estratégicas do PAN
| 6.2 | Caracterizar os impactos específicos da mineração nas espécies ameaçadas do PAN | Relatório com o diagnóstico de influência específica |  | 2021-09-01 | 2022-08-01 | Luiz Fernando Duboc (UFES) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Sandro Santos (UFSM); Vinícius Bertaco (FZB - RS); Sandoval Santos (ICMBio/CEPTA) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | X |  |  |  |  | A ação ainda não foi realizada. Foi elaborada uma matriz e um texto para ser remetido aos chefes das UC's abrangidas pela área do PAN, mas ainda não enviado. |  | A falta de estrutura de apoio em minha instituição de origem causou grande sobrecarga de trabalho, redundando em falta de disponibilidade | Luiz Fernando Duboc | Mais reuniões presenciais de trabalho aumentariam minha eficiência, uma vez que eu ficaria com dedicação exclusiva durante o período. (Luiz Fernando Duboc) |  |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | Áreas Estratégicas do PAN
| 6.3 | Articular com órgãos das diferentes esferas a adequação das instalações e/ou legislações, a partir dos resultados obtidos na ação 6.2 | Relatórios (relatório simplificado, infográfico, atas e ofícios) |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Rosemary de Jesus (ICMBio/CEPTA); Vera Freitas (ICMBio/CEPTA), Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA), Priscila Camelier (UFBA), Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  |  |  | X |  |  |  |  | Devido a dependencia da ação anterior, não foi realizada. |  |  | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA |  | Articular com órgãos das diferentes esferas orientações ao processo de licenciamento e operações de fiscalização visando o aumento da proteção das espécies ameaçadas dos PANs, a partir dos resultados obtidos na ação 6.2 | [7 empty] | Áreas Estratégicas do PAN
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 2
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Obj 3 | 3.6 | Indicar áreas nas UCs e/ou entornos para restauração e recuperação de áreas degradadas | Relatório/MAPA | Alimentar SAMGE e Plano de Manejo (já implementado) | 2022-10-01 | 2024-07-01 | Luiz Sergio (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luiz Fernando Duboc (UFES), Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA), Sheila Rancura (ICMBio/CEPTA), Sara Alves (SEMA-BA) | AEs do PAN em Ucs |  | Sara: O INEMA elaborou o mapa de áreas estratégicas para restauração ambiental do Plano de Ação Territorial - PAT Chapada Diamantina-Serra da Jiboia, no âmbito do GEF Pró-espécies. O próximo passo é realizar a restauração em áreas pilotos.
Obj 5 | 5.6 | Orientar os órgãos licenciadores a exigir o tombamento dos exemplares capturados em coleções zoologicas oficiais, confirmada por carta de recebimento assinada pelo curador | Ofício de encaminhamento |  | 2022-10-01 | 2023-10-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luiz Fernando Duboc (UFES), Sara Alves (SEMA-BA), Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | Área de Abrangência do PAN |  | Distribuir para os pontos fcais de PANs das OEMAS
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on V21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: qual o problema enfrentado?
Note on V26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Qual o problema enfrentado?

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
Data da monitoria |  | 24 a 27/10/22
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2022)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 7 | 23.33%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 20 | 57.14% | 15 | 50% |  |  |  | 4 | 1 | 5
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 8.571% | 3 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 10 | 28.57% | 8 | 26.67% |  |  |  | 0 | 2 | 2
| Concluída | 2 | 5.714% | 2 | 6.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 2 | 6.667%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 35 | 100% | 30 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 3
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
| 1.9 | [12 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [11 empty] | x
| 1.13 | [13 empty] | x
| 1.14 | [11 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
| 2.13 | [12 empty] | x
| 2.14 | [11 empty] | x
| 2.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [11 empty] | x
| 3.6 | [11 empty] | x
| 3.7 | [11 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [12 empty] | x
| 3.12 | [11 empty] | x
| 3.13 | [11 empty] | x
| 3.14 | [12 empty] | x
| 3.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [10 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [12 empty] | x
| 4.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.4 | [12 empty] | x
| 5.5 | [11 empty] | x
| 5.6 | [12 empty] | x
| 5.7 | [11 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [11 empty] | x
| 5.10 | [12 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [12 empty] | x
| 5.13 | [11 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.4 | [11 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [12 empty] | x
| 6.7 | [11 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [12 empty] | x
| 6.10 | [12 empty] | x
| 6.11 | [11 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [12 empty] | x
| 6.14 | [11 empty] | x
| 6.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.4 | [12 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.4 | [11 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [11 empty] | x
| 8.7 | [12 empty] | x
| 8.8 | [13 empty] | x
| 8.9 | [12 empty] | x
| 8.10 | [12 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [11 empty] | x
| 8.13 | [12 empty] | x
| 8.14 | [13 empty] | x
| 8.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.4 | [11 empty] | x
| 9.5 | [12 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [11 empty] | x
| 9.8 | [12 empty] | x
| 9.9 | [13 empty] | x
| 9.10 | [12 empty] | x
| 9.11 | [11 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [11 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [13 empty] | x
| 10.9 | [11 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [13 empty] | x
| 10.13 | [13 empty] | x
| 10.14 | [13 empty] | x
| 10.15 | [13 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica
Objetivo Geral do PAN |  | Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
Data da monitoria |  | 29/03/2021 - 31/03/2021 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 45 | 29.61%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 54 | 35.53%
| Concluída | 53 | 34.87%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 152 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 17 | 8 | 4 | 5
| OBJETIVO 3 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 4 | 15 | 7 | 5 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 3 | 4 | 8
| OBJETIVO 9 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 5 | 8