## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO GERAL
Melhorar o estado de conservação e popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Mitigação dos impactos das atividades agropecuárias, na área da Mata Atlântica, com ênfase na recomposição da vegetação ripária, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenção da retirada da cobertura vegetal da Mata Atlântica, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conservação e recuperação da qualidade do hábitat, nas áreas urbanas e em expansão urbana, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificação, monitoramento e redução dos impactos dos barramentos sobre espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Adequação das áreas de lavra e disposição de rejeitos, para a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Fazer apresentações em encontros acadêmicos/ científicos visando a popularização dos peixes e eglas do PAN | Relatório das apresentações realizadas | Efeito multiplicador para a área de pesquisa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Sérgio Lima (UFRN); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Custo não significativo
1.2 | Estabelecer parcerias com instituições que promovam educação formal e não formal (museus, aquários, zoológicos, áreas de ecoturismo, instituições de educação e pesquisa) | Termo de cooperação assinado/Planos de Ação/Atas de reuniões/Ações realizadas e apoiadas |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) | 0 | Henrique A. Santos (Aquario de Ubatuba - Azab); Alexandre Clistenes (UEFS); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (Wetlands International Brasil) | Áreas de abrangência do PAN |  | Custo não significativo
1.3 | Agrupada com a Ação 1.7 na Monitoria Anual 2
1.4 | Agrupada com a Ação 1.2 na Monitoria Anual 2
1.5 | Elaborar um Plano de Comunicação voltado à popularização da importância dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Plano de Comunicação elaborado |  | 2019-08-01 | 2023-10-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) | 36.500,00 | Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luísa Sarmento (INMA); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB); Telton Ramos (UEPB) |  |  | Jose Sabino: Um bom plano de comunicação é essencial para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la e alavancar um grande projeto ou ação. É importante entender que esse plano representa o posicionamento da empresa, marca ou ação. É estratégico e precisa estar de acordo com a visão, missão, valores e objetivos. Ele é a vitrine das ações e acaba sendo vital para o desenvolvimento e sucesso da iniciativa. Nesta etapa se faz o diagnóstico e delineiam os aspectos gerais e estratégias de comunicação em função do público alvo, tempo de atuação das ações, amplitude geográfica e investimento geral. Estabelecida essa visão “macro”, são delimitados temas mais pontuais como: identidade visual, estratégias, produtos de mídia, investimentos específicos a cada segmento das ações de comunicação. Determina também se haverá assessoria de comunicação institucional ao projeto. Para isso deve ser pensado como manter e monitorar as atividades propostas no plano de marketing; deve-se fazer o acompanhamento do que foi elaborado para prover de condições para que ocorra a execução efetiva do que foi planejado. O processo de acompanhamento é fundamental para que possíveis correções e mudanças sejam adotadas no momento correto e o plano de marketing seja realmente efetivo. Outro fator importante para elaboração de um bom plano de marketing para uma empresa é lembrar que todas as ações de marketing adotadas pela empresa precisam ser registradas, tenham sido essas ações positivas ou não, de forma que a empresa crie um histórico das ações tomadas. Fases sugeridas e respectivos valores de investimentos respaldados por tabelas do segmento, sempre adotada a linha de corte mais simples e de menor custo. 1.1. Elaboração de diagnósticos e estratégias: R$ 12.000 1.2. Criação das expressões físicas e comportamentais da marca – identidades visuais, verbais e sensoriais: R$ 15.000 1.3. Elaboração do brandbook – síntese de todo o projeto e manuais de uso: R$ 6.000 1.4. Gerenciamento do Plano de Comunicação: R$ 1.500 a R$3.500/mês dependendo das demandas e ações propostas
1.6 | Agrupada com a Ação 1.7 na Monitoria Anual 2
1.7 | Produzir conteúdo e material de apoio para os diferentes públicos, visando a popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica Legal | Materiais educacionais elaborados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 20000 | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO), José Sabino (Wetlands International Brasil); Ricardo Castro (USP - RP); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Valle (AquaRio); Henrique A. Santos (AZAB) |  |  | Livros, livros eletrônicos, aplicativos, jogos, exposições interativas, vídeos e demais materiais multimídia, divulgar regional e localmente as espécies do PAN. Rafael Leitão: Está um tanto quanto redundante com o item anterior (1.6). José Sabino: Este componente também depende do que será estabelecido no Plano de Comunicação. Quem sabe uma linda exposição, nos moldes da Rio+20 que a Natureza em Foco criou para o MCTI e UNESCO (www.biomasdobrasil.com). Só que daí é necessário um aporte específico de recursos.
1.8 | Excluída na Monitoria Anual 2
1.9 | Criar, manter atualizado e disponibilizar um banco de imagens das espécies ameaçadas do PAN | Banco de imagens criado e dispobinilizado |  | 2019-08-01 | 2024-07-02 | Ricardo Castro (USP - RP) | 10000 | José Sabino (Wetlands International Brasil); Luísa Sarmento (INMA); Sérgio Lima (UFRN); Telton Ramos (UEPB); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Rafael Leitão (UFMG); Priscila Camelier (UFBA). |  |  | De preferência espécies em vida.
1.10 | Elaborar boletins informativos para divulgação dos resultados obtidos nas ações do PAN | Boletins informativos elaborados e divulgados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Grupo de Assessoramento Técnico (GAT); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA)
1.11 | Solicitar aos gestores municipais da áreas estratégicas que utilizem o material desenvolvido pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e em ações de popularização das espécies-alvo | Relatório do histórico dos contatos. |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 0 | Henrique A. Santos (AZAB); Rafael Valle (AquaRio); Grupo de Assessoramento Técnico (GAT)

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Mitigação dos impactos das atividades agropecuárias, na área da Mata Atlântica, com ênfase na recomposição da vegetação ripária, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Excluída na Monitoria Anual 1
2.2 | Excluída na Monitoria Anual 1
2.3 | Identificar e Mapear: as áreas estratégicas para as espécies contempladas pelo PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica nas bacias hidrográficas inseridas na Mata Atlântica Legal; | Relatórios e Mapas |  | 2019-08-01 | 2021-08-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marcia Eler (UFSCar); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Erica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES); José Sabino (Uniderp); Ricardo Castro (USP - SP); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas de abrangência do PAN |  | Verificar a aderência dos projetos aos objetivos do PAN; Utilizar os dados UCs; atividades agropecuária e silvicultura; dados de Cadastros Ambientais Rurais, e de ocorrência de projetos produtores de água.
2.4 | Identificar as UCs com registros de ocorrência das espécies alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica, a partir de levantamentos em bancos de dados (em especial coleções cientificas) e produtos acadêmicos | Base de dados | Diagnóstico da situação das UCs e seus entornos | 2019-08-01 | 2022-02-01 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 0 | Erica Caramaschi (UFRJ); Vinicius (FZB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); José Sabino ( Wetlands International Brasil); Telton Ramos (UEPB); Sergio Lima (UFRN); Harry Boos (ICMBio/CEPSUL); Domingos Garrone Neto (UNESP - Registro); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Luisa Sarmento (INMA); Guilherme Rocha (SMA - SP); Sandro Santos (UFSM); Ronaldo Pinheiro (INMA) | Áreas de abrangência do PAN
2.5 | Estimular atividades agrosilvipastoris, agroecológicas e de agricultura sintrópica, conservação de solo e de aquicultura menos impactantes nas AEs do PAN, e no âmbito dos PATs | Atas de reuniões/Lista de presença/Registro de reuniões virtuais (lives) realizadas | Organização de pelo menos quatro lives pelo CEPTA/PAN com a participação dos gestores ambientais cadastrados na ação 1.11. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | 2500 | Telton Ramos (UFPB); Vera Nascimento (ANA); Alfredo da Costa (MCTIC); Fabio Sussel (Instituto de Pesca/Secretária de Agricultura e Abastecimento - SP), Felipe Vieira Guimarães (UFES), Sara Alves (SEMA-BA); Luisa Sarmento (INMA) | PAT Capixaba Gerais e PAT Chapada Diamantina e Serra da Jiboia |  | Início após a realização de um encontro virtual organizado pelo ICMBio através do Claudio Fabi e com nossa participação e tendo como convidado o servidor do CEpSul Walter Steenbock, para organização de quatro lives.
2.6 | Articular com atores locais a recomposição da vegetação ripária do entorno da Rebio Córrego Grande (bacia do rio Itaúnas-ES) | Documento que comprove a realização da articulação | recomposição da vegetação ripária | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | 1000000 | Luiz Sergio Martins (ICMBio/CEPTA); Ronaldo Pinheiro (INMA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Gabriel Rezende (Chefe da UC), Felipe Vieira Guimarães (UFES). | Município de Conceição da Barra - entorno da Rebio Córrego Grande -ES |  | Espécies contempladas- A. leptos e M. sylvicola. Considerando que as espécies alvos foram encontradas apenas no córrego Grande, para efeito de estimativa vamos considerar apenas este curso dágua deixando o fora os demais. O córrego Grande possui aprox 18 km de extensão, sendo que aprox. 7 km são nos limites da UC. Como sua largura é menor de 10m a mata ciliar será de 30m para cada lado. Assim teremos para calha principal Comprimento: 36-7= 29.000m : Largura = 60 m : Área = 174 ha Nascente principal: 0,8 ha Contribuintes dentro da área de amortecimento Córrego Grande = 13.426 m Córrego Coelho = 23.686 m Total: 37.112 m : Largura = 60 m ; Área = 222 ha Nascentes secundárias: 12x0,8 = 9,6 ha Área estimada de recuperação: (174+222+0,8+9,6) = 400 ha Considerando as referencias abaixo e o modelo de condução e indução da regeneração natural que seria apropriado para a área consideramos um custo por ha de R$ 2.500,00.
2.7 | Construção de um modelo demonstrativo da recomposição vegetal ripária no rio da Barrinha, no entorno do Parque Nacional do Descobrimento , utilizando recursos públicos, tais como Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Código Florestal, "Brazilian Platform on Biodiversity and Ecosystem Service" (BPBES) | Relatório com resultados alcançados | Publicação da Normativa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Luisa Sarmento (INMA) | 0 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Marcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Emilio Prandi (CBH – Paranapanema); José Sabino (Uniderp); Guilherme Rocha (SMA - SP), Sara Alves (SEMA-BA) | Áreas estratégicas do PAN
2.8 | Excluída na Monitoria Anual 1

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenção da retirada da cobertura vegetal da Mata Atlântica, em especial nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Indicar as áreas estratégicas para propor criação ou ampliação de UCs | Ofícios que comprovem a articulação |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | GAT | Áreas estratégicas identificadas na ação 2.3 |  | Especialmente RPPNs
3.2 | Excluída na Monitoria Anual 1
3.3 | Articular e realizar ações em conjunto com órgãos fiscalizadores nas áreas estratégicas | Relatórios |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP); Eliana Velocci (IBAMA - Rb); Flavia M. Rossi de Morais (ICMBio/Resex Corumbau -Prado - BA) | Áreas de abrangência do PAN
3.4 | Realizar monitoramentos e levantamentos faunísticos de áreas com ocorrência confirmada e potencial de espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica para determinar o estado de conservação dos ambientes, peixes e eglas | Relatorios das atividades de campo desenvolvidas | Subsídios à gestão de UCs estabelecidas ou à criação de novas áreas protegidas, ou ainda para atendimento de necessidades especificas de diagnósticos ou em situações de emergência ambiental. | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 12000 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (SAMBIO); Alexandre Clistenes (UEFS); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Telton Ramos (UFPB); Sandro Santos (UFSM); Ricardo Castro (USP - RP), Luiz Fernando Duboc (UFES), Erica Caramaschi (UFRJ), Sergio Lima (UFRN), Felipe Vieira Guimarães (UFES) | Áreas de abrangência do PAN |  | Sob demanda. Valor estimado por monitoramento.
3.5 | Articular a proposta de criação da UC Caetés na área de ocorrência de Trichogenes claviger (Município Castelo - ES) | Relatório das gestões efetuadas | UC Caetés criada | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luisa Sarmento (INMA); Ronaldo Pinheiro (SAMBIO) | Município Castelo - ES | área de ocorrência de Trichogenes claviger | Existe uma proposta de criação de uma UC estadual no Espirito Santo com processo aberto no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA/ES. A intenção é dar andamento e apoio a esta proposta já existente.
3.6 | Indicar áreas nas UCs e/ou entornos para restauração e recuperação de áreas degradadas | Relatório/MAPA | Alimentar SAMGE e Plano de Manejo (já implementado) | 2022-10-01 | 2024-07-01 | Luiz Sergio Martins (ICMBio/CEPTA)

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Conservação e recuperação da qualidade do hábitat, nas áreas urbanas e em expansão urbana, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Espacializar as espécies do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica e sobrepor com a malha urbana disponível | Mapa Elaborado | Identificação de áreas estratégicas e sensíveis em áreas urbanas. | 2022-10-01 | 2023-10-01 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | 0 | Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Rafael Leitão (UFMG); Sandro Santos (UFSM); Sérgio Bueno (USP/IB - SP); Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas Estratégicas do PAN |  | Utilizar microbacia como ocorrência mínima da espécie
4.2 | Excluída na Monitoria Anual 2
4.3 | Sugerir medidas especiais de proteção as espécies ameaçadas do PAN e seus ambientes aos órgãos competentes a partir das áreas estratégicas indicadas na ação 4.1, para áreas urbanas e em expansão urbana | Relatório com indicação das áreas estratégicas encaminhadas aos órgãos competentes. | Áreas sugeridas e encaminhadas aos órgão competentes | 2023-10-01 | 2024-07-01 | Luiz Sergio Martins (ICMBio/CEPTA) | 0 | Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA); Sérgio Lima (UFRN); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (MZUSP); Guilherme Rocha (SMA - SP); Ronaldo Pinheiro (INMA); Felipe Luiz (IAP); Olga Coutinho (Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba); Ricardo Castro (USP - RP); Priscila Camelier (UFBA); Érica Cramaschi (UFRJ); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Sandro Santos (UFSM) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | Discutir quais as espécies prioritárias (ex: CR, Listrura etc!). Conforme demanda.
4.4 | Identificar pontos de lançamento de efluentes em áreas estratégicas da ação 4.1 e propor ações corretivas | Relatórios. |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emílio Prandi (CBH - Paranapanema); Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda
4.5 | Excluída na Monitoria Anual 2
4.6 | Sugerir ações de fiscalização e monitoramento aos órgãos competentes nas áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 | Relatório dos ofícios encaminhados aos órgãos competentes. |  | 2023-10-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas estratégicas indicadas na ação 4.1 |  | conforme demanda
4.7 | Divulgar junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e outros conselhos de classe os princípios de urbanização contemplados pela linha Panorama da Biodiversidade nas Cidades (BPES) da ONU, e articular sua respectiva implementação | Relatórios de ações realizadas |  | 2020-01-01 | 2024-07-01 | José Sabino (Wetlands International Brasil) | 0 | Luisa Sarmento (INMA)

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Identificação, monitoramento e redução dos impactos dos barramentos sobre espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Cruzar os dados da distribuição das espécies com os barramentos existentes e planejados para subsidiar os órgão de licenciamento | Ofício de encaminhamento de mapas e relatórios elaborados |  | 2019-08-01 | 2023-10-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Mariana Espécie (EPE); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Luiz Fernando Duboc (UFES); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Welington Peres (ICMBio/CEPTA); Marcelo Guena (ICMBio/CEPTA); Carla Pavanelli (UEM/NUPELIA); Paulo Pompeu (UFLA); Érica Caramaschi (UFRJ); Marilia Gama (IBAMA/DILIC), Daniel Raices (ICMBIO/DIBIO/COESP), Josi Ponzeto (ICMBio/CEPTA) | Áreas Estratégicas do PAN
5.2 | Elaborar protocolo mínimo de inventário das espécies que ficam nas áreas de riacho e cabeceira, para fins de licenciamento ambiental | Protocolo mínimo elaborado | Protocolo utilizado como referência pelos órgãos de licenciamento do Sisnama | 2019-08-01 | 2022-03-01 | Ricardo Castro (USP - RP) | 0 | Mariana Espécie (EPE); Sergio Bueno (USP/IB - SP); Telton Ramos (UFPB); Alexandre Clistenes (UEFS); Rafael Leitão (UFMG); Osvaldo Oyakawa (USP - SP); Érica Caramaschi (UFRJ); Luiz Fernando Duboc (UFES) |  |  | Padronização dos métodos de coleta para as espécies do PAN - vantagem.
5.3 | Promover estudo piloto para propor a remoção de pequenos barramentos nas áreas estratégicas | Relatórios e Publicações |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Alexandre Clistenes (UEFS); Telton Ramos (UFPB); Paulo Pompeu (UFLA); Luisa Sarmento (INMA), Camilla Hellen Lima (UFRJ/COPPE) | Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido. |  | Contemplar a informação se existem pequenas barragens (desativadas ou não) nas áreas estratégicas do PAN. Sugestão: retirar "Priorizar as espécies de ocorrência no semi-árido" pois o problema é recorrente em todas as áreas. Analisar custo estimado na primeira monitoria. Relação com a ação 2.3
5.4 | Articular com órgãos ambientais competentes a inclusão de ações restauradoras/regenerativas aos habitats das espécies no âmbito do PAN nos programas de recuperação ambiental vinculados ao licenciamento de empreendimentos relacionados aos mapas da ação 5.1 | Documentos oficiais encaminhados |  | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Luiz Fernando Duboc (UFES); Marilia Gama (IBAMA/DILIC); Telton Ramos (UFPB); Cristiana Vieira (SEMA - BA); Fabio Vilela (SIMBIOTA)*; Mariana Espécie (EPE), Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA)
5.5 | Excluída na Monitoria Anual 2
5.6 | Orientar os órgãos licenciadores a exigir o tombamento dos exemplares capturados em coleções zoologicas oficiais, confirmada por carta de recebimento assinada pelo curador | Ofício de encaminhamento |  | 2022-10-01 | 2023-10-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES E EGLAS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Adequação das áreas de lavra e disposição de rejeitos, para a manutenção da qualidade dos ambientes aquáticos, nas bacias hidrográficas onde ocorrem espécies-alvo do PAN Peixes e Eglas da Mata Atlântica.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Identificar e mapear as instalações minerárias e/ou áreas de lavra que estejam no âmbito de ocorrência das espécies ameaçadas | Mapa de diagnóstico elaborado |  | 2020-09-01 | 2024-07-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Luiz Fernando Duboc (UFES); Josi Ponzetto (ICMBio/CEPTA); Vinicius Bertaco (FZB - RS); Sandro Santos (UFSM), Sérgio Lima (UFRN), Guilherme Rocha (SMA - SP) | Áreas Estratégicas do PAN
6.2 | Caracterizar os impactos específicos da mineração nas espécies ameaçadas do PAN | Relatório com o diagnóstico de influência específica |  | 2021-09-01 | 2024-07-01 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Cristiana (SEMA - BA); Felipe Luiz (IAP); Sandro Santos (UFSM); Vinícius Bertaco (FZB - RS); Sandoval Santos (ICMBio/CEPTA) | Áreas Estratégicas do PAN
6.3 | Articular com órgãos das diferentes esferas orientações ao processo de licenciamento e operações de fiscalização visando o aumento da proteção das espécies ameaçadas dos PANs, a partir dos resultados obtidos na ação 6.2 | Relatórios (relatório simplificado, infográfico, atas e ofícios) |  | 2022-09-01 | 2024-07-01 | Cláudio Fabi (ICMBio/CEPTA) | 0 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Vera Freitas (ICMBio/CEPTA), Márcio Barragana (ICMBio/CEPTA), Priscila Camelier (UFBA), Luiz Fernando Duboc (UFES) | Áreas Estratégicas do PAN