## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  |  | 2011
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Avaliação e redução do impacto da caça e da atividade pesqueira sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 1.1 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies costeiras, com ênfase em Sotalia guianensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o número de comunidades avaliadas e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Estudos em andamento (PA,CE,PI,RN,BA,ES,RJ,SP,PR,SC,RS). Publicações (PA,CE,ES,RJ,PR,SC,RS) |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [5 empty] | Dan Pretto (ICMBio)
| 1.2 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | André Barreto (UNIVALI) |  |  |  |  | x |  |  |  | Iniciado no porto de Itajaí/SC |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 1.3 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de espinhel sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados e colaborações firmadas |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 1.4 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de capturas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x |  |  | Estudos na região do Médio Solimões (ZP Uarini, Tefé e Fonte Boa). Início de avaliação da proposta no rio Purús e Manacapurú |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 1.5 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à captura direcionada do boto-vermelho (Inia geoffrensis) | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Leandro C. Aranha (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | A ação foi incluída no PNAPA, que é o planejamento anual do IBAMA para fiscalização. No entanto, as operações não foram realizadas ainda |  |  | Leandro C. Aranha (IBAMA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-06-01
| 1.6 Avaliar e monitorar o uso de botos (Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis) como isca na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de botos mortos | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x |  |  | Estudos na região do médio solimões (ZP Uarini, Tefé e Fonte Boa). Início de avaliação da proposta no rio Purús e Manacapurú |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 1.7 Testar novas iscas e atrativos para uso alternativo na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de iscas e atrativos testados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x |  |  | Foram realizadas entrevistas com pescadores |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 1.8 Avaliar e monitorar a captura de pequenos cetáceos costeiros para o uso como isca no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 1.9 Avaliar o uso de produtos e subprodutos de pequenos cetáceos fluviais e costeiros | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | [5 empty] | x |  |  | Amostras coletadas e sendo analisadas no Pará. Trabalhos publicados em Porto Velho/RO e Rio Branco/AC. |  |  | Haydée Cunha (UFRJ)
| 1.10 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à comercialização de subprodutos de pequenos cetáceos | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Leandro C. Aranha (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | A ação foi incluída no PNAPA, que é o planejamento anual do IBAMA para fiscalização. No entanto, as operações não foram realizadas ainda |  |  | Leandro C. Aranha (IBAMA)
| 1.11 Incrementar a fiscalização do cumprimento da Instrução Normativa do IBAMA de Nº 166/2007, especialmente nos portos de: Belém e Vigia (PA), Santos (SP), Itajaí e Navegantes (SC) e Rio Grande (RS) | Número de operações de fiscalização realizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Realizada ação de fiscalização em SC |  |  | Tatiana Pimentel (IBAMA) |  | Incrementar a fiscalização do cumprimento da legislação de pesca vigente, especialmente nos portos de: Belém e Vigia (PA), Santos (SP), Itajaí e Navegantes (SC) e Rio Grande (RS). (Grupo Assessor) |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
2. Avaliação e redução do impacto da poluição sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 2.1 Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies de pequenos cetáceos | Estudo publicado com a quantidade de compostos identificados | 2010-08-01 | 2013-04-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Estão em andamento análises de compostos organohalogenados emergentes em tecidos de algumas espécies de delfinídeos. Tais resultados fazem parte da parceria UERJ/UFRJ/IDAEA-CSIC da Espanha |  |  | José Laílson Brito Jr. (UERJ)
| 2.2 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos, especialmente Sotalia guianensis, Steno bredanensis, Orcinus orca, Pseudorca crassidens e Tursiops truncatus | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2013-04-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Estão em andamento diversos estudos que buscam a determinação de micropoluentes em tecidos das espécies alvo. Os estudos sobre efeito ainda estão em fase inicial |  |  | José Laílson Brito Jr. (UERJ)
| 2.3 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Tal ação encontra-se em fase inicial |  |  | José Laílson Brito Jr. (UERJ)
| 2.4 Monitorar parâmetros de saúde (hormonais, bioquímicos) em relação aos níveis de poluentes em populações de Sotalia guianensis nas regiões Sudeste e Sul do Brasil | Estudo publicado com os parâmetros monitorados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | José Laílson Brito Jr. (UERJ)
| 2.5 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de atividades antrópicas potencialmente poluidoras sobre as espécies fluviais de pequenos cetáceos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [5 empty] | x |  |  | Foram realizados alguns contatos para estabelecer parcerias e revisão bibliografica sobre o tema (MR). Dados coletados de vocalização e ultrasom de Inia e Sotalia(VS) |  |  | Marcos Rossi-Santos (IBJ) e Vera M. F. da Silva (INPA)
| 2.6 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos costeiros | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento bibliográfico, estudos iniciados na costa do estado do RJ e RN (testes metodológicos, coleta e análise de dados). Estudos iniciados no estuário do Rio Itajaí, SC |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), André S. Barreto (UNIVALI), Flávio J. Lima Silva (UERN).
| 2.7 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [5 empty] | x |  |  | Revisão de dados anteriores e atualização bibliográfica |  |  | Marcos Rossi-Santos (IBJ)
3. Avaliação e redução do impacto do turismo e lazer sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 3.1 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x |  |  | Empreendimentos no Rio Negro mapeados. Impactos nestas populações sendo identificados. Um trabalho no prelo |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) e Marcelo Derzi Vidal (ICMBio)
| 3.2 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos C. Santos (UNESP) | [5 empty] | x |  |  | Dissertação concluída sobre a poplação residente em Pipa/RN e dois artigos submetidos no RN (FL) |  |  | Marcos C. Santos (UNESP) e Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 3.3 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x |  |  | Dados coletados na Ilha de Santa Catarina (PF) e iniciado em Itajaí (IM) |  |  | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) e Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 3.4 Avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a população avaliada e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | A implementação está dentro do programado, com a execução do Projeto Cetáceos Oceânicos e do Projeto Golfinho Rotador. Uma (1) dissertação concluída e um (1) trabalho submetido |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 3.5 Avaliar e propor medidas de ordenamento das atividades de nado, alimentação assitida e terapia existentes com Inia geoffrensis na Amazônia | Normativa publicada. Nova Normativa publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Proposta de IN elaborada e encaminhada para o ICMBio. Ações de ordenamento iniciadas na bacia do Rio Negro e 1 artigo publicado (MV). Artigo de proposta de ordenamento no prelo (VS) |  | Problemas burocráticos internos (ICMBio) | Vera M. F. da Silva (INPA) e Marcelo Derzi Vidal (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-12-01
4. Minimização da perda de habitat dos pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 4.1 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos costeiros e fluviais | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | SIMMAM está sendo alimentado pelos grupos de pesquisa e existe uma pessoa dedicada para a elaboração dos mapas (AB). Levantamento e compilação de dados para a costa do RN (FL) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Flávio J. Lima Silva (UERN) e André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | 2010-08-01 | 2013-07-01
| 4.2 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos oceânicos | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2012-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  |  | x |  |  |  | SIMMAM está sendo alimentado pelos grupos de pesquisa e existe uma pessoa dedicada para a elaboração dos mapas |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | 2010-08-01 | 2013-07-01
| 4.3 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente costeiro sobre pequenos cetáceos localizadas no ambiente fluvial | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Carla C. Marques (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Carla C. Marques (ICMBio) |  | Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente fluvial sobre pequenos cetáceos |  | 2011-12-01 | 2012-12-01
| 4.4 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente costeiro sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Camila Domit (UFPR) |  |  |  |  | x |  |  |  | Articulação com os órgãos licenciadores federais (DILIC/ coordenação de fauna IBAMA e CMA/ICMBIO) para iniciar a discussão e elaboração deste protocolo |  |  | Camila Domit (UFPR) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 4.5 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente oceânico sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
5. Ampliação do conhecimento científico sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 5.1 Investigar os padrões de distribuição de Tursiops truncatus | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados e informações reunidas |  |  | Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e André S. Barreto (UNIVALI)
| 5.2 Investigar os padrões de distribuição de Orcinus orca | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados e as informações reunidas. Projeto elaborado e submetido |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 5.3 Investigar os padrões de distribuição de Steno bredanensis | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [5 empty] | x |  |  | Revisão de dados e atualização bibliográfica |  |  | Marcos Rossi-Santos (IBJ)
| 5.4 Investigar os padrões de distribuição de Feresa atenuata, Globicephala spp., Pseudorca crassidens, Grampus griseus e Peponocephala electra | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Detalhar descrição?? |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 5.5 Investigar os padrões de distribuição de Kogia spp | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS)
| 5.6 Investigar os padrões de distribuição de baleias bicudas | Estudo publicado com os padrões de distribuição definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. A revisão da lista vermelha em andamento irá gerar uma parte considerável dessas informações |  |  | Marcos C. Santos (IO-USP)
| 5.7 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | [5 empty] | x |  |  | Há duas (2) teses de doutorado em andamento no RJ e RN e uma (1) dissertação de mestrado defendida em SP |  |  | Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e Flávio J. Lima Silva (UERN).
| 5.8 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | [5 empty] | x |  |  | Há informações para algumas populações (RS, SC, RN e RJ). Diversos artigos submetidos à LAJAM para publicação em um volume especial sobre T. truncatus no oceano Atlântico Sul Ocidental. Um (1) artigo publicado para o RS |  |  | Paulo H. Ott (UERGS), Paulo A. C. Flores, (ICMBio) e André S. Barreto (UNIVALI).
| 5.9 Investigar os padrões de distribuição de populações residentes Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | A andamento da ação segue dentro do programado, com a execução do Projeto Cetáceos Oceânicos, Projeto Golfinho Rotador e Projeto Talude |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.10 Definir status taxonômico do gênero Tursiops | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2011-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | [5 empty] | x |  |  | Artigo em preparação para submissão em breve |  |  | André S. Barreto (UNIVALI)
| 5.11 Identificar os estoques de Tursiops truncatus | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | [5 empty] | x |  |  | Revisão do status atual realizada e submetida para publicação (Volume especial LAJAM). Novos aportes estão sendo obtidos através de diferentes projetos em andamento, incluindo estudos relacionados à morfologia, genética e isótopos estáveis |  |  | Paulo H. Ott (UERGS), André S. Barreto (UNIVALI) e Paulo A. C. Flores (ICMBio).
| 5.12 Identificar os estoques de Steno bredanensis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | [5 empty] | x |  |  | Amostras estão sendo coletadas e analisadas |  |  | Haydée Cunha (UFRJ)
| 5.13 Identificar os estoques e verificar a existência de ecótipos de Orcinus orca | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados e contatos sendo realizados |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 5.14 Definir o status taxonômico de Delphinus spp. no Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Estudo em fase de finalização |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 5.15 Definir o status taxonômico de Stenella frontalis com ênfase no Sul e Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x |  |  | Coleta de dados em andamento (AB) |  |  | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) e André Barreto (UNIVALI)
| 5.16 Identificar os estoques de Inia geoffrensis | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Dados estão sendo coletados. Um (1) trabalho publicado (RDS Mamirauá e RDS Amanã/Tefé/AM) (VS e HC) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Vera M. F. da Silva (INPA) e Haydée Cunha (UFRJ). |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.17 Identificar os estoques de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Dados estão sendo coletados |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.18 Proposta de unidades de manejo de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as unidades de manejo definidas | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Manuscrito em preparação |  | Atraso na redação do artigo | Haydée Cunha (UFRJ) |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-12-01
| 5.19 Investigar os parâmetros de história de vida de Inia geoffrensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Miriam Marmontel (IDSM) |  |  |  |  | x |  |  |  | Dados sendo coletados e uma (1) tese de doutorado em andamento (VS). Articulação com pesquisadores da Amazônia (AM, AP, RR) e levantamento bibliográfico (MM) |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.20 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x |  |  | Material sendo coletado. Uma (1) tese de doutorado defendida |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 5.21 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia guianensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Camila Domit (UFPR) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento bibliográfico iniciado. Dados sendo coletados e analisados em SP, RJ, RN e CE (FL, HC, PF). Uma (1) tese de doutorado defendida (VS) |  |  | Camila Domit (UFPR), Paulo A. C. Flores (ICMBio), Haydée Cunha (UFRJ), Flávio J. Lima Silva (UERN) e Vera M. F. da Silva (INPA).
| 5.22 Investigar os parâmetros de história de vida de Tursiops sp | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x |  |  | Parâmetros reprodutivos estão sendo estudados no RS (IM) e SC (AB) |  |  | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) e André S. Barreto (UNIVALI).
| 5.23 Investigar os parâmetros de história de vida de Steno bredanensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [5 empty] | x |  |  | Revisão bibliográfica e levantamento de dados |  |  | Marcos Rossi-Santos (IBJ)
| 5.24 Investigar os parâmetros de história de vida de Stenella longirostris | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | O andamento da ação segue dentro do programado, com a execução do Projeto Cetáceos Oceânicos e Projeto Golfinho Rotador |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.25 Estimar a abundância e a tendência populacional de Inia geoffrensis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Levantamento de dados em andamento |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.26 Estimar a abundância e a tendência populacional de Sotalia fluviatilis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Levantamento de dados em andamento |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.27 Estimar a abundância e a tendência das populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | [5 empty] | x |  |  | Dois (2) trabalhos submetidos (MS, HC). Dados sendo analisados em SC, SP, RJ e BA (PF, HC) |  |  | Marcos C. Santos (IO-USP, Haydée Cunha (UFRJ) e Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.28 Estimar a abundância e a tendência populacional de Tursiops sp. no Sul do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Estudos submetidos para publicação (Volume especial LAJAM). Estudos estão em andamento por grupos de pesquisa distintos. Um (1) artigo publicado no RS (PF e AB) |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e André S. Barreto (UNIVAlI)
| 5.29 Estimar a abundância e a tendência populacional de Steno bredanensis no Nordeste e no Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Estudos em andamento no RJ (HC). Dados sendo coletados no Projeto Cetáceos do Talude (PF) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e Haydée Cunha (UFRJ)
| 5.30 Estimar a abundância de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados no Sul e Sudeste |  |  | Ignacio Benites Moreno (UFRGS)
| 5.31 Estimar a abundância de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a abundância populacional estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | O andamento da ação segue dentro do programado, com a execução do Projeto Cetáceos Oceânicos e Projeto Golfinho Rotador |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.32 Rever a categoria de conservação, especialmente de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Espécies com categoria revista | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | [5 empty] | x |  |  | Oficina de avaliação das espécies realizada |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 5.33 Avaliar o estado de saúde das populações de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o estado de saúde de cada espécie avaliado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Reis (IMA) | [5 empty] | x |  |  | Dados sendo coletados e analisados para Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis (VS). Um (1) trabalho publicado com Inia geoffrensis (VS). Um (1) artigo em preparação sobre incidência de Morbillivirus no SE e NO (HC) |  |  | Luciano Reis (IMA), Vera M. F. da Silva (INPA) e Haydée Cunha (UFRJ)
| 5.34 Elaborar capítulo do protocolo da REMAB sobre diagnóstico e tratamento de pequenos cetáceos acometidos por enfermidades dermatológicas. | Capítulo elaborado e publicado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Adriana F. Trinta (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  | Adriana F. Trinta (CMA/ICMBio) | [8 empty] | Ação excluída
| 5.35 Avaliar e monitorar a emergência de doenças de pele em populações de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados e analisados em SP, RJ e SC. Um (1) artigo publicado em SC (DP). LAJAM-volume especial para Tursiops truncatus (PF, HC, VS, DP) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Dan J. Pretto (ICMBio), Paulo A. C. Flores (ICMBio), Haydée Cunha (UFRJ) e Vera M. F. da Silva (INPA)
| 5.36 Elaborar e testar tecnologias que reduzam a captura acidental de pequenos cetáceos | Estudo publicado com tecnologias testadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) |  |  |  | x | [7 empty] | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 5.37 Identificar áreas e épocas de maior ocorrência de capturas acidentais de pequenos cetáceos para as áreas críticas no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com as áreas e épocas identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Alexandra Costa (PROCEMA/ICEP) | [5 empty] | x |  |  | Dados sendo coletados no RN e CE (FL) e PA (DP) |  |  | Alexandra Costa (PROCEMA/ICEP), Flávio J. Lima Silva (UERN) e Dan J. Pretto (ICMBio)
| 5.38 Verificar variabilidade comportamental de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | [5 empty] | x |  |  | Articulação com os grupos de pesquisa do NE |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 5.39 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | [5 empty] | x |  |  | Uma (1) dissertação concluída, dois (2) manuscritos submetidos e uma (1) tese de doutorado em andamento no RN (FL). Dados sendo coletados no RJ (HC) |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) e Haydée Cunha (UFRJ)
| 5.40 Verificar a variabilidade comportamental de populações residentes de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | [5 empty] | x |  |  | Diversos trabalhos serão publicados em um volme especial da LAJAM |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.41 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | [5 empty] | x |  |  | Diversos trabalhos serão publicados em um volme especial da LAJAM |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | 2010-08-01 | 2014-12-01
| 5.42 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | O andamento da ação segue dentro do programado, com a execução do Projeto Cetáceos Oceânicos e Projeto Golfinho Rotador |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 5.43 Investigar os padrões acústicos dos pequenos cetáceos | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [5 empty] | x |  |  | Revisão bibliográfica e levantamento de dados em andamento para doutorado (MS). Uma (1) dissertação de mestrado em andamento com Steno no RJ (HC). Uma (1) tese de doutorado em andamento com Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis no AM (VS). Uma (1) tese de doutorado em andamento com Sotalia guianensis no RN (FL) |  |  | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Haydée Cunha (UFRJ), Vera M. F. da Silva (INPA) e Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 5.44 Investigar os padrões de distribuição de Stenella clymene | Padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Reis (IMA) | [5 empty] | x | [5 empty] | Luciano Reis (IMA)
| 5.45 Investigar parâmetros de história de vida de Stenella clymene | Parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Luciano Reis (IMA) | [5 empty] | x | [5 empty] | Luciano Reis (IMA)
6. Ampliação das ações de educação ambiental voltada para a conservação de pequenos cetáceos no Brasil no próximos 5 anos | 6.1 Elaborar campanhas de mídia para divulgação da necessidade de conservação de pequenos cetáceos | Número de campanhas realizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (ENSP/FIOCRUZ)
| 6.2 Elaborar um plano de educação ambiental para Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis | Plano elaborado e implementado. Número de atividades executadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Ações pontuais no Amazonas (municípios de Tefé, Novo Airão, Manacapurú, Iranduba e Manaus) que contribuem para o Plano sendo executadas, como palestras, cursos, reuniões, distribuição de material informativo e articulações (VS e MD) |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) e Marcelo Derzi Vidal (ICMBio). |  | Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 6.3 Elaborar um plano de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa norte do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa Norte do Brasil |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 6.4 Elaborar um plano de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa nordeste do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  |  | x |  |  |  | Ações pontuais no RN e CE, que contribuem para o Plano sendo executadas, como palestras, cursos, reuniões, distribuição de material informativo e articulação (FL) |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) e Flávio J. Lima Silva (UERN) |  | Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa Nordeste do Brasil |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 6.5 Elaborar um plano de educação ambiental para Sotalia guianensis no sul e sudeste do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Camila Domit (UFPR) |  |  |  |  | x |  |  |  | Ações pontuais sendo executadas no RJ, SC, PR e SP (HC, PF) |  |  | Camila Domit (UFPR), Paulo A. C. Flores (ICMBio), Haydée Cunha (UFRJ). |  | Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis no Sul e Sudeste do Brasil |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 6.6 Elaborar um plano de educação ambiental visando a conservação Tursiops truncatus na costa sul do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  |  | Ações pontuais sendo executadas em SC, PR e RS (PF) |  |  | Paulo H. Ott (UERGS) e Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  | Desenvolver atividades de educação ambiental para Tursiops truncatus no Sul do Brasil |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
7. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais para o manejo e conservação de pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 7.1 Articular junto ao MPA, MMA e IBAMA a proibição do uso de gaiolas para pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) na Amazônia (descrição detalhada da gaiola para instrumento legal) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Instrumento normativo em rascunho a partir das reunioes anteriores realizadas em Manaus e outras localidades |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Bruno Iespa (ICMBio)
| 7.2 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja reativado | Portaria Interministerial publicada e reunião ordinária realizada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Articulação com os grupos de pesquisadores e elaboração de nota técnica ao MMA |  | Indisponibilidade de recurso financeiro | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-12-01
| 7.3 Articular a inclusão de informações de mortalidade incidental e acidental em atividades pesqueiras nos questionários de desembarque | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01
| 7.4 Recomendar o controle de comércio estadual e internacional da piracatinga (impostos, taxas, etc.) à Policia Federal, Receita Estadual e Federal, MRE, Câmara de Comércio Exterior | Instrução Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Bruno Iespa (ICMBio)
| 7.5 Articular com o IBAMA a revisão da Portaria 117 (IBAMA) sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Normativa encaminhada à DIBIO pelo CMA |  | Problemas burocráticos internos (ICMBio) | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 7.6 Buscar apoio para a realização de reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação de pequenos cetáceos sob ameaça antrópica | Número de reuniões realizadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Reis (IMA) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Luciano Reis (IMA) |  | Realização de reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação de pequenos cetáceos sob ameaça antrópica |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 7.7 Atuar junto ao MMA e ao ICMBio para a criação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) | Unidade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Memo enviado a CGUC-DIREP-ICMBio sobre situação do processo e outras formas de comunicação interna com as coordenações envolvidas no processo |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [5 empty] | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.8 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Mapeamento apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Cláudia Rocha-Campos (ICMBio) | [6 empty] | x |  | Ação finalizada. Mapeamento apresentado ao MMA |  |  | Fátima Pires de Almeida Oliveira (ICMBio) | [5 empty] | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.9 Articular com o secretariado da CMS o desenvolvimento de um acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia para a conservação dos pequenos cetáceos fluviais | Acordo de cooperação firmado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Cláudia Rocha-Campos (ICMBio) |  |  |  | x | [6 empty] | Mudança de articulador da ação |  |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.10 Atuar junto ao MRE para ampliar a delegação científica brasileira na CIB, com a indicação de especialistas com experiência comprovada (p. ex., Currículo Lattes) no tema específico de pequenos cetáceos | Delegação científica ampliada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Aumento de participantes na delegação de 2010 e redução em 2011 |  | Restrição financeira em 2011 | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  | Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 |  |  |  | Ação reprogramada para ser contínua.
| 7.11 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da CIB | Participação assegurada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | As reunioes intersessionais da CIB de 2010 e 2011 tiveram a participação brasileira |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 |  |  |  | Ação reprogramada para ser contínua.
| 7.12 Articular a implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), consolidando as Redes regionais (REMASUL, REMASE, REMANE, REMANOR) | Publicação da Portaria de Criação | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo A. C Flores (ICMBio) | [6 empty] | x |  | Ação finalizada. Publicação da Portaria ICMBio 043 de 29 de junho de 2011 |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 7.13 Articular com os órgãos do SISNAMA o planejamento e execução de operações de fiscalização das áreas críticas por meio de acordos de cooperação técnica | Número de operações realizadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Raquel Sabaini (IBAMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Raquel Sabaini (IBAMA)
| 7.14 Articular com CONAMA a normatização referente ao licenciamento ambiental em áreas portuárias | Normatização publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Raquel Sabaini (IBAMA) | [5 empty] | x | [5 empty] | Raquel Sabaini (IBAMA)
| 7.15 Articular com as agências de fomento à pesquisa (federais e estaduais) a publicação de editais específicos para a conservação de pequenos cetáceos | Editais publicados e número de projetos financiados | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Contatos não realizados com a COPAN/DIBIO/ICMBio | Flávio J.Lima Silva (UERN) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01
| 7.16 Elaborar um Plano de Ação para Sotalia guianensis | Plano de Ação elaborado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Revisão bibliográfica em andamento e esboço do plano elaborado |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 7.17 Implementar uma estratégia emergencial para coibir a captura intencional de Inia geoffrensis | Número de operações realizadas | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Interlocução com a Polícia Federal. Realizadas duas reuniões preparatórias para definição de estratégias de ação |  | Dificuldade de articulação com os órgãos competentes | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01
| 7.18 Articular junto ao ICMBio para a criação de áreas marinhas protegidas para a conservação de pequenos cetáceos | Número de áreas protegidas criadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | A implementação está dentro do programado, com a atualização das necessidades |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 7.19 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Sepetiba (RJ) | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Refinamento das informações. Atividade iniciada na esfera Estadual |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ)
| 7.20 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Ilha Grande (RJ). | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | [5 empty] | x |  |  | Refinamento das informações e primeiras consultas ao ICMBio |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ)
| 7.21 Articular junto ao IBAMA, órgãos licenciadores estaduais e municipais a obrigatoriedade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com populações residentes de pequenos cetáceos | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Articulação realizada com o IBAMA. Falta articular com orgãos licenciadores estaduais e municipais |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.22 Articular a incorporação dos protocolos de avaliação e monitoramento de impacto dos empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência de pequenos cetáceos junto às instituições licenciadoras | Protocolos publicados e incorporados nos processos de licenciamento | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Em discussão com o IBAMA |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.23 Articular junto ao MPA para que o permissionamento de embarcações para a pesca tenha como condição a comprovação de adequação à legislação da Marinha, Ministério do Trabalho e Secretaria da Fazenda | Nova Normativa publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Um Fórum para discussão da ação não foi criado | Dan J. Pretto (CMA/ICMBio) |  |  |  | 2011-12-01 | 2015-12-01
| 7.24 Articular junto ao MPA para manutenção da IN 166/07 | Manutenção da IN 166/07 | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Houve a participação do MMA no GTT Emalhe, mas a IN 166/07 foi suspensa |  | Os efeitos da IN 166/07 foram suspensos com a publicação da Portaria Interministerial MPA_MMA n. 8 de 14 setembro 2010, a qual instituiu o GTT Emalhe | Dan J. Pretto (CMA/ICMBio) |  | Articular junto ao MPA para que uma nova IN para pesca de emalhe seja publicada |  | 2011-12-01 | 2011-12-01
| 7.25 Articular junto ao MPA para a criação de áreas de exclusão de pesca nos montes submarinos da cadeia Fernando de Noronha | Áreas criadas (normativa publicada) | 2010-08-01 | 2011-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | A implementação está dentro do programado, com a implantação da UGI FN e início do processo de criação do Mosiaco de UCs Oceânicas |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  | Articular para a criação de áreas de exclusão de pesca nos montes submarinos da cadeia Fernando de Noronha |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 7.26 Articular a criação de áreas de exclusão de pesca e outras medidas de ordenação visando evitar capturas incidentais, com especial atenção às seguintes localidades: (RS) Estuário da Lagoa dos Patos, Estuário de Tramandaí, Albardão; (SC) Baía da Babitonga, Baía Norte, APA da Baleia Franca, Estuário de Laguna; (PR) APA de Guaraqueçaba, PARNA Superagui, entorno Arquipélago dos Currais e Tupiniquins; (RJ) Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Ilha Grande, entorno do Parque de Jurubatiba; (BA) Barra de Paraguaçu, Baía do Pontal; (SE) Foz do rio Sergipe, Foz do rio Vasa Barris; (AL) Porto de Maceió; (RN) Baía Formosa, Lagoa de Guaraíras, Tabatinga, Praia de São Cristóvão; (CE) Enseada do Mucuripe; (MA) Entre Baía de Tutóia e a Foz do Rio Preguiças | Normativas publicadas com as áreas de exclusão de pesca criadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Articulação e participação em fóruns relacionados à ação (DP e PF) |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) e Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio)
| 7.27 Articular junto ao MPA a obrigatoriedade que frigoríficos (barcos frigoríficos, mercados e flutuantes) forneçam informações detalhadas das suas atividades de pesca e comercialização de pescado - Amazônia | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Dan J. Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Bruno Iespa (ICMBio)
| 7.28 Articular junto ao Ministério do Meio Ambiente a criação de uma IN sobre molestamento de cetáceos e sirênios, baseada na revisão da Portaria 117/1996 | Instrução Normativa publicada. | 2010-08-01 | 2010-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | A implementação está dentro do programado, com a tramitação do processo pertinente |  | Problemas burocráticos internos (ICMBio) | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-12-01
| 7.29 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Federal de uso sustentável no município de Tibau do Sul (RN) | UC criada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | [5 empty] | x |  |  | Reunião com representante do MMA em Tibau do Sul/RN |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 7.30 Articular junto ao ICMBio restrição de acesso da região Entre Ilhas (Parnamar-FN) ao tráfego de embarcações | Normativa de restrição publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | [6 empty] | x |  | Ação finalizada. Normativa publicada |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 7.31 Elaborar legislação sobre impactos acústicos sub-aquáticos | Instrumento legal publicado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada e criada durante a reunião de monitoria do PAN de Pequenos Cetáceos (19 a 20 de setembro de 2011) |  |  | André S. Barreto (UNIVALI)

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  | 2011
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 17 | 15.45% | 16 | 14.68%
| Em andamento com problemas | 26 | 23.64% | 26 | 23.85%
| Em andamento conforme previsto | 64 | 58.18% | 64 | 58.72%
| Concluída | 3 | 2.727% | 3 | 2.752%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 110 | 100% | 109 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 45 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | 0
| OBJETIVO 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 31 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 3
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  |  | Nov/012 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Avaliação e redução do impacto da caça e da atividade pesqueira sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 1.1 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies costeiras, com ênfase em Sotalia guianensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o número de comunidades avaliadas e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Dan Pretto (ICMBio) | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Camila Domit (UFPR), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), IBJ, Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), IPEC |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Não foi feito contato com os pesquisadores. | Dan Pretto (ICMBio) | [8 empty] | O articulador sugere outro articulador para a ação e também que este tema (entre outros produtos esperados pelos PANs) seja ponto de pauta das reuniões regionais da REMAB, uma vez que estes foruns reunem diversos pesquisadores.
| 1.2 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | André Barreto (UNIVALI) | MPA, Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Está sendo feito o acompanhamento dos relatórios de observadores de bordo, sendo tabulados os casos de captura acidental (UNIVALI). Tenho acompanhando as publicações de outros grupos de pesquisa no Brasil. |  |  | André Barreto (UNIVALI)
| 1.3 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de espinhel sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 120000 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | José Lailson Brito Junior (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Existe um trabalho em andamento de cooperação entre a FURG e o Projeto Albatroz, onde observadores de bordo estão coletando dados sobre interações. |  | Falta de recurso financeiro para monitorar outras frotas. | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 1.4 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de capturas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 1.5 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à captura direcionada do boto-vermelho (Inia geoffrensis) | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2012-06-01 | 300000 | Leandro C. Aranha (IBAMA) | INPA, IDSM |  | x |  |  |  |  | Não concluída no prazo previsto. |  |  | Leandro C. Aranha (IBAMA) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 1.6 Avaliar e monitorar o uso de botos (Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis) como isca na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de botos mortos | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  | x |  |  |  | A articuladora participou de uma mesa redonda na 15ª RT (Puerto Madryn) intitulada: " USO DE DELFINES DE RÍO (Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis) COMO CARNADA EN LA PESQUERÍA DE LA PIRACATINGA (Calophysus macropterus) EN AMAZONIA". Existe um resumo da Mesa Redonda no Livro de Resumos do evento. |  |  | Flavio Lima (UERN) | [8 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 1.7 Testar novas iscas e atrativos para uso alternativo na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de iscas e atrativos testados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 50000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 1.8 Avaliar e monitorar a captura de pequenos cetáceos costeiros para o uso como isca no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 100000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | Articulador não descreveu andamento da ação.
| 1.9 Avaliar o uso de produtos e subprodutos de pequenos cetáceos fluviais e costeiros | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 12000 | Haydée Cunha (UFRJ) | Unidades de Conservação, INPA, MPEG, IBAMA, UFAM, UFRJ, ICMBio, IDSM, Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin-Lima (GEMAM/MPEG), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x |  |  | Levantamentos em andamento com dois projetos financiados, objetivando determinar o uso de botos como isca para piracatinga na Bacia Amazônica (Baixo Purus e Manacapuru) e o uso de subprodutos de golfinhos no Estuário Amazônico e norte do país. | Um projeto realizado na região de Tefé (Amazonas) foi finalizado e resultou em uma dissertação de mestrado no INPA (Brum 2011). |  | Sannie Brum (INPA), Haydée Cunha (UFRJ)
| 1.10 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à comercialização de subprodutos de pequenos cetáceos | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 100000 | Leandro C. Aranha (IBAMA) | ICMBio (CGPRO), IBAMA (DIPRO) |  | x |  |  |  |  | Ação não finalizada no prazo. |  |  | Leandro C. Aranha (IBAMA) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 1.11 Incrementar a fiscalização do cumprimento da legislação de pesca vigente, especialmente nos portos de: Belém e Vigia (PA), Santos (SP), Itajaí e Navegantes (SC) e Rio Grande (RS) | Número de operações de fiscalização realizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 300000 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | ICMBio, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, OEMAS, Marinha do Brasil |  |  |  | x |  |  | Operações de fiscalização em andamento. Foram realizadas duas operações na Amazônia, uma em 20112 e outra e 2012. Estão sendo organizadas Operações ainda para este ano. | Operação Lábrea/AM – 2012: apreenssão de um barco com piracatinga (diretamente ligada à matança de botos na Amazônia). Operação Vazante/AM - 2011: o foco principal foi o peixe-boi, mas também encontraram-se ilícitos relacionados aos pequenos cetáceos. | Falta de recurso financeiro para realizar as Operações. As diretrizes do governo são voltadas para o desmatamento na Amazônia, e a da DIPRO/IBAMA é voltada ao tráfico. Desta forma pouco recurso é destinado para realizar essas Operações. | Tatiana Pimentel (IBAMA) | [8 empty] | Em andamento. - Recomendações da articuladora: "Recomendamos que o ICMBio ajude o IBAMA financeiramente durante essas Operações específicas, pois, o recurso liberado para Operações de Fauna que lidam com cetáceos é extremamente escasso. Uma forma de tentarmos realizar alguma Fiscalização, é juntar Operações nas áreas críticas, voltadas para outros fins, com as voltadas para a proteção de cetáceos (T.Pimentel)"
2. Avaliação e redução do impacto da poluição sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 2.1 Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies de pequenos cetáceos | Estudo publicado com a quantidade de compostos identificados | 2010-08-01 | 2013-04-01 | 500000 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Houve um esforço substancial na identificação de compostos emergentes, principalmente em Sotalia guianensis, da costa do Brasil (JLBJr.) | Publicação com contaminação por organoclorados em Stenella frontalis (Leonel et al., 2012) - Recursos USP e FAPESP (MCOS/ IO-USP). | Para que todas as espécies sejam atendidas é necessário um montante maior de recursos. Todos os recursos obtidos até o momento vieram de fontes que não o MMA. Da mesma forma é necessária a formação de mais mão de obra especializada. | José Lailson Brito Jr. (UERJ), Marcos C. O. Santos (IO-USP) |  |  |  |  | 2014-07-01
| 2.2 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos, especialmente Sotalia guianensis, Steno bredanensis, Orcinus orca, Pseudorca crassidens e Tursiops truncatus | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2013-04-01 | 300000 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (IUFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Artigos estão sendo publicados. | Foi publicado um conjunto de artigos sobre Sotalia guianensis. Os relativos as outras espécies estão em preparação. | Para que todas as espécies sejam atendidas é necessário um montante maior de recursos. Todos os recursos obtidos até o momento vieram de fontes que não o MMA. Da mesma forma é necessária a formação de mais mão de obra especializada. | José Lailson Brito Jr. (UERJ)
| 2.3 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | INPA, CMA/ICMBio, Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  | x |  |  | Poucos estudos sobre concentração/efeito foram iniciados, sendo que até o momento nenhuma publicação foi preparada. |  | Para que todas as espécies sejam atendidas é necessário um montante maior de recursos. Todos os recursos obtidos até o momento vieram de fontes que não o MMA. Da mesma forma é necessária a formação de mais mão de obra especializada. | José Lailson Brito Jr. (UERJ)
| 2.4 Monitorar parâmetros de saúde (hormonais, bioquímicos) em relação aos níveis de poluentes em populações de Sotalia guianensis nas regiões Sudeste e Sul do Brasil | Estudo publicado com os parâmetros monitorados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 200000 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Nenhum estudo nesse sentido foi iniciado até o momento (JLBJr). Estudos com Sotalia serão inciados ao final de 2013 - recursos de projeto FAPESP (2011-2015) (MCOS). |  | Para que todas as espécies sejam atendidas é necessário um montante maior de recursos. Todos os recursos obtidos até o momento vieram de fontes que não o MMA. Da mesma forma é necessária a formação de mais mão de obra especializada. | José Lailson Brito Jr. (UERJ), Marcos C. O. Santos (IO-USP)
| 2.5 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de atividades antrópicas potencialmente poluidoras sobre as espécies fluviais de pequenos cetáceos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 200000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Vera M. F. da Silva (INPA), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada conforme previsto. |  | Falta de comunicação entre pesquisadores (retorno de emails) e de recurso financeiro para executar a ação. | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [8 empty] | O articulador sugere que a ação seja discutida na próxima reunião, para atualizar informações e determinar novas metas para concluir a ação no prazo previsto.
| 2.6 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos costeiros | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 1200000 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  | x |  |  |  | Levantamento bibliográfico, estudos iniciados na costa do estado do RJ (testes metodológicos, coleta e análise de dados). |  | Os estudos foram iniciados na costa do estado do RJ com recursos da UERJ, mas não houve expansão para outras áreas por falta de recursos. Como é um tema com poucas informações pretéritas, é necessário que se conduzam mais estudos para gerar embasamento científico e alcançar resultados conclusivos. | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | Discutir a ação na próxima reunião com o Grupo Assessor. Segundo o articulador, como se trata de uma pesquisa ampla e em estágio inicial no Brasil, há necessiade de recursos e de formação de especialistas.
| 2.7 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 200000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN) , Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | x |  |  |  |  | Há um resultado pontual de monitoramento realizado no estado da Bahia. Ação não finalizada no prazo previsto. |  | Falta de comunicação entre pesquisadores e discussão sobre a ação. | Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | O articulador sugere que a ação seja discutida na próxima reunião, para atualizar informações e determinar novas metas para concluir a ação no prazo previsto.
3. Avaliação e redução do impacto do turismo e lazer sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 3.1 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 3.2 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 10.000 por população | Marcos C. Santos (UNESP) | IMA, UERJ, CMA/ICMBio, UERN, IPEC, IBJ, Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), UFPR, Leonardo Flach, Marcos Rossi-Santos (IBJ), Danielle Lima (GPMAA-AP), Maria do Socorro Reis (IMA), IPEC |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  |  | Marcos C. Santos (UNESP) |  |  |  | 2014-01-01
| 3.3 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 50000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | CMA/ICMBio, Paulo H. Ott (UERGS), Maurício Tavares (GEMARS/CECLIMAR), Liliane Lodi, Luciano Dalla Rosa (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações.
| 3.4 Avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a população avaliada e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | CGR, UERN, Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  | x |  |  | Pesquisas em andamento. Paper sobre a dissertação de Marina Consuli Tischer submetido e planejamento de uma tese de doutorado da mesma pesquisadora, sobre o tema em andamento. | Dissertação “Ocupação de área e interações de golfinhos-rotadores (Stenella longirostris) com o turismo náutico no Arquipélago Fernando de Noronha/PE, Brasil”, de Marina Consuli Tischer, no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN), em março de 2011. |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 3.5 Avaliar e propor medidas de ordenamento das atividades de nado, alimentação assitida e terapia existentes com Inia geoffrensis na Amazônia | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 10000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | AMPA, IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações. Discutir na próxima reunião o compromisso dos articuladores e membros do Grupo Assessor com o PAN e a importância do repasse de informações para a implementação do PAN.
4. Minimização da perda de habitat dos pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 4.1 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos costeiros e fluviais | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2013-07-01 | 50000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | CMA/ICMBio, INPA, UERN, Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Eduardo Secchi, Juliana Di Tullio e Luciano Dalla Rosa (FURG), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), IDSM, IBJ, IMA, Marcos C. Santos (IO-USP), Danielle Lima (GPMAA/AP), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  |  | x |  |  | Há um trabalho de conclusão de curso em andamento para o estuário de Cananéia. |  |  | Marcos C. O. Santos (IO-USP) | [8 empty] | Não enviou informações.
| 4.2 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos oceânicos | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2013-07-01 | 50000 | André S. Barreto (UNIVALI) | CMA/ICMBio, Ignacio Benites Moreno (UFRGS), MPA, Luciano Dalla Rosa (FURG), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Luciano R. Alardo Souto (IMA) |  |  |  | x |  |  | Dados de ocorrência das espécies estão sendo compilados através do SIMMAM pelas diversas instituições no Brasil. O mapeamento será iniciado em 2012 |  |  | André Barreto (UNIVALI)
| 4.3 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente fluvial sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 10000 | Carla C. Marques (ICMBio) | INPA, IDSM, MPEG, Danielle Lima (GPMAA-AP), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  |  | Carla C. Marques (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | A articuladora solicita que indiquem outro articulador ou exclua a ação.
| 4.4 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente costeiro sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 10000 | Camila Domit (UFPR) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) , IBAMA (DILIC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  | x |  |  |  | Durante o I Workshop de ações para a Conservação da Toninha, realizado em São Francisco do Sul, em Itajai, o grupo elaborou uma serie de recomendações para auxiliar os órgaos de licencimento quanto a elaboração de TR e Planos de monitoramento condinzentes com a conservação da toninha e pequenos cetáceos. O documento inicial foi entregue a COPAH e CGPeG/IBAMA junto ao relatorio do Workshop, entretanto ainda necessita ser finalizado como um embasamento teorico maior para que realmente seja um manual de apoio aos órgaos licenciadores. | Relatorio do I Workshop de Ação para a conservação da Toninha. | Dificuldade de acesso ao grupo da COPAH e abertura para elaboração conjunta do documento final, para que este seja um produto que agrade a equipe preocupada com a Conservação dos pequenos cetaáceos, mas também tenha viabilidade de execução para os licenciadores. | Camila Domit (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLEI) e André Barbosa (IBAMA) |  | Elaborar um protocolo de apoio aos licenciadores para avaliação e monitoramento de empreendimentos/atividades localizados no ambiente costeiro que influenciem ou causem alteraçoes sobre pequenos cetáceos |  |  | 2013-12-01 |  | R$ 10 mil para uma reuniao de fechamento de um documento único e integrado entre pesquisa e gestão
| 4.5 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente oceânico sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 10000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | IBJ, IBAMA (DILIC), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | 2013-12-01
5. Ampliação do conhecimento científico sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 5.1 Investigar os padrões de distribuição de Tursiops truncatus | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 50000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS/ AQUALIE), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa e Juliana Di Tullio (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Liliane Lodi, Paulo Flores (CMA/ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Projeto Atlantis, ECOMAMA |  |  |  | x |  |  | Há dois artigos aceitos para publicação científica (PACF). Há um projeto aprovado pela FAPESP para início em 2013 (MCOS). |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio, Marcos C. O. Santos (IO-USP).
| 5.2 Investigar os padrões de distribuição de Orcinus orca | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 30000 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  | x |  |  |  | Há um estudo de revisão em andamento (LDR). O CMA/SC e UNIVALI possuem dados de ocorrência da espécie no litoral de SC (DJP) |  | Faltam recursos para realizar um estudo específico na região Sudeste, área de maior ocorrência da espécie. Existe uma proposta de projeto no valor de R$30.000 que cobriria várias ações específicas para as orcas, mas o proponente não tem tido sucesso em conseguir financiamento (uma cópia desta proposta foi inclusive enviada ao ICMBio solicitando a sugestão de possíveis fontes de financiamento). | Luciano Dalla Rosa (FURG) e Dan J. Pretto (ICMBio)
| 5.3 Investigar os padrões de distribuição de Steno bredanensis | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 30000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Há um resultado pontual, fruto de artigo publicado sobre a distribuição da espécie no banco dos abrolhos (MRS). O CMA/SC possui registro recente da espécie em SC (DJP e PACF). Há um projeto aprovado pela FAPESP (2013-2015) (MCOS). |  | Falta de comunicação entre os pesquisadores. | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Dan J. Pretto (ICMBio), Paulo A. C. Flores (ICMBio), Marcos C. O. Santos (IO-USP)
| 5.4 Investigar os padrões de distribuição de Feresa atenuata, Globicephala spp., Pseudorca crassidens, Grampus griseus e Peponocephala electra | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 30000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Estudo sobre registros de Globicephalinae na costa brasileira em fase final de elaboração (MCOS). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Marcos C. O. Santos (IO-USP) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi finalizada, mas não enviou o produto obtivo. Até que se tome conhecimento do produto a ação será considerada "em andamento no prazo previsto".
| 5.5 Investigar os padrões de distribuição de Kogia spp | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 20000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  |  |  | x |  |  | Levantamento bibliográfico. |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS)
| 5.6 Investigar os padrões de distribuição de baleias bicudas | Estudo publicado com os padrões de distribuição definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | não significativo | Marcos C. Santos (IO-USP) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  |  |  | x |  |  | Dados já estão disponíveis e foi solicitado o compartilhamento dos dados do pesquisador. |  | Os dados coletados já foram solicitados para ao pesquisador, mas o mesmo ainda não disponibilizou. | Marcos C. Santos (IO-USP) | [8 empty] | Discutir na próxima reunião. Detalhar o tipo de dados.
| 5.7 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | não significativo | Marcos C. Santos (IO-USP) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  |  | x |  |  | Estudo realizado no Estuário de Cananéia. | Dissertação de Mestrado de Julia Emi de Faria Oshima (2011). "Identificação e análise das áreas domiciliares do boto-cinza, Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864), no Estuário de Cananéia, São Paulo". 1 artigo em processamento. |  | Marcos C. Santos (IO-USP) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi concluída, mas o produto obtido não finaliza a ação, pois é um estudo pontual e a ação é mais abrangente. Discutir na próxima reunião a possibilidade de modificar o texto da ação, definindo as localidades a terem as populações avaliadas, ou reforçar o contato com os colaboradores para obtenção de informações que abranjam as áreas de distribuição da espécie.
| 5.8 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 105000 | Paulo H. Ott (UERGS) | André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Alexandre Zerbini, Artur Andriolo, Daniel Danilewicz (Instituto AQUALIE), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa, Juliana Di Tullio e Pedro Fruet (FURG), Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Lilian Sander (UFRGS), Liliane Lodi, Paulo A. C. Flores (CMA/ICMBio), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ) |  |  |  | x |  |  |  | Coleta de dados (saídas embarcadas e recuperação de carcaças para coleta de dados - fotoidentificação), em SC. Parceria com cientista para análise conjunta e comparação de catálogos de identificação individual (Baía Norte e Itajaí/SC). Um artigo submetido sobre fidelidade de local e residência na Baía Norte. |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.9 Investigar os padrões de distribuição de populações residentes Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 100000 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva (UERN, CGR), Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  | x |  |  | Pesquisas em andamento. Paper sobre a dissertação de Marina Consuli Tischer submetido. Andamento da tese de doutorado "Uso de hábitat e interação social de golfinhos-rotadores (Stenella longirostris) na ilha de Fernando de Noronha-PE, Brasil", de Liisa Havukainen, pelo Programa de Pós-Graduação em Zoologia (UFPR). | Dissertação “Ocupação de área e interações de golfinhos-rotadores (Stenella longirostris) com o turismo náutico no Arquipélago Fernando de Noronha/PE, Brasil”, de Marina Consuli Tischer, no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN), em março de 2011. |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.10 Definir status taxonômico do gênero Tursiops | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 100000 | André S. Barreto (UNIVALI) | Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  | x |  |  |  |  | Não finalizada no prazo. |  | Apesar de haver um trabalho científico quase pronto, o mesmo ainda não foi publicado. | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 5.11 Identificar os estoques de Tursiops truncatus | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 25000 | Paulo H. Ott (UERGS) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Luciano Dalla Rosa (FURG), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Larissa Oliveira (UNISINOS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Melina Baumgarten e Sandro Bonatto (PUCRS), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações.
| 5.12 Identificar os estoques de Steno bredanensis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 15000 | Haydée Cunha (UFRJ) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), ORCA, Projeto Pequenos Cetáceos do RN |  |  |  | x |  |  | Análises moleculares em andamento. |  |  | Haydée Cunha (UFRJ)
| 5.13 Identificar os estoques e verificar a existência de ecótipos de Orcinus orca | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 50000 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Haydée Cunha (UFRJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Há um estudo de revisão em andamento. |  | Faltam recursos para realizar um estudo específico na região Sudeste, área de maior ocorrência da espécie. Existe uma proposta de projeto no valor de R$30.000 que cobriria várias ações específicas para as orcas, mas o proponente não tem tido sucesso em conseguir financiamento (uma cópia desta proposta foi inclusive enviada ao ICMBio solicitando a sugestão de possíveis fontes de financiamento). | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.14 Definir o status taxonômico de Delphinus spp. no Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 100000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Maurício Tavares (CECLIMAR- GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi finalizada, mas não enviou o produto obtivo. Até que se tome conhecimento do produto a ação será considerada "em andamento no prazo previsto".
| 5.15 Definir o status taxonômico de Stenella frontalis com ênfase no Sul e Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 20000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Marcos C. Santos (UNESP), Haydée Cunha e Alexandre de Freitas Azevedo (UFRJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Maurício Tavares (CECLIMAR - GEMARS), Daniel Danilewicz (GEMARS - Intituto Aqualie), Márcio Borges-Martins (UFRGS) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.16 Identificar os estoques de Inia geoffrensis | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Haydée Cunha (UFRJ), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação está em andamento no prazo previsto, mas não enviou informações sobre as atividades realizadas.
| 5.17 Identificar os estoques de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | Haydée Cunha (UFRJ), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.18 Proposta de unidades de manejo de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as unidades de manejo definidas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Haydée Cunha (UFRJ) | Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM), Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), UERJ, Vera da Silva (INPA), Paulo Flores (CMA/ICMBio), RC Zanellato, ORCA, IMA, Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Projeto Pequenos Cetáceos do RN, IPEC |  | x |  |  |  |  | Manuscrito em fase final de redação |  | Falta de tempo para conclusão da redação dentro do prazo. | Haydée Cunha (UFRJ) |  |  |  |  | 2012-12-01
| 5.19 Investigar os parâmetros de história de vida de Inia geoffrensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 20.000 p/ ano | Miriam Marmontel (IDSM) | Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  | x |  |  | O IDSM continua coletando material ósseo e tecidos brandos para análises |  | Pouca articulação com demais colaboradores | Miriam Marmontel (IDSM)
| 5.20 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.21 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia guianensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 20.000 p/ ano | Camila Domit (UFPR) | Marcos C. Santos (UNESP), José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Thais Moura Campos (AQUASIS), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM), IPEC |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.22 Investigar os parâmetros de história de vida de Tursiops sp | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 50000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Daniel Danilewicz (GEMARS- Intituto Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Luciano Dalla Rosa (FURG), UFSC, UFPR, UNIVALI, Projeto Atlantis, FIOCRUZ, GEMM-LAGOS, UERJ, ECOMAMA, IBJ, IMA, AQUASIS, GEMAM |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.23 Investigar os parâmetros de história de vida de Steno bredanensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 50000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Thais Moura Campos (AQUASIS) |  |  |  | x | [5 empty] | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação está em andamento no prazo previsto, mas não enviou informações sobre as atividades realizadas.
| 5.24 Investigar os parâmetros de história de vida de Stenella longirostris | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) |  |  |  | x |  |  | Pesquisas em andamento. Papers sobre as dissertações de Rita de Cássia De Carli submetidos e planejamento de uma tese de doutorado da Rita de Cássia De Carli sobre o tema em andamento. | Dissertação “Variações horárias na entrada e saída dos golfinhos-rotadores e sua relação com fatores ambientais, na Baía dos Golfinhos em Fernando de Noronha – PE”, de Thiago Emanoel Bezerra da Costa, no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN), em março de 2011. Dissertação “Caracterização da frequência de atividades aéreas do golfinho-rotador, Stenella longirostris (Gray, 1828), na Baía dos Golfinhos do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha”, de Rita de Cássia De Carli, no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN), em março de 2012. |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.25 Estimar a abundância e a tendência populacional de Inia geoffrensis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.26 Estimar a abundância e a tendência populacional de Sotalia fluviatilis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | Haydée Cunha (UFRJ), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.27 Estimar a abundância e a tendência das populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Marcos C. Santos (IO-USP) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Haydée Cunha (UFRJ), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  | x |  |  | Pesquisas estão em andamento e dados estão sendo publicados pontualmente. | 1 artigo publicado: "The trumph of the commons: working towards the conservation of guiana dolphins (Sotalia guianensis) in the Cananéia estuary, Brazil." Santos et al. 2010 (LAJAM) |  | Marcos C. Santos (IO-USP)
| 5.28 Estimar a abundância e a tendência populacional de Tursiops sp. no Sul do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 100000 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Os estudos estão em andamento. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 5.29 Estimar a abundância e a tendência populacional de Steno bredanensis no Nordeste e no Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Jailson F. de Moura e Helio K.C. Secco (FIOCRUZ), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação encontra-se com problemas de realização mas não forneceu detlhes.
| 5.30 Estimar a abundância de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 2000000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), GEMARS, FURG-MORG, Intituto Aqualie, GEMM-Lagos, GEMAM |  | x | [16 empty] | O articulador não enviou informações sobre o andamento da ação.
| 5.31 Estimar a abundância de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a abundância populacional estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) |  |  |  | x |  |  | Coleta de dados em andamento. |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio)
| 5.32 Rever a categoria de conservação, especialmente de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Espécies com categoria revista | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 100000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Luciano Dalla Rosa (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Categorias revistas em reunião do ICMBio em 2011. Aguardando analise e publicação |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 5.33 Avaliar o estado de saúde das populações de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o estado de saúde de cada espécie avaliado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Luciano Reis (IMA) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Esta ação se encontra em andamento com os demais executores |  |  | Luciano Reis (IMA)
| 5.34 Avaliar e monitorar a emergência de doenças de pele em populações de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Marcos C. Santos (IO-USP), Paulo Flores (CMA), Paulo H. Ott (GEMARS/UERGS), Vera da Silva (INPA), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UFRJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS) |  |  |  | x |  |  | Foram realizados estudos pontuais em projetos locais e regionais (SC), inlcuindo a comparação de dados de Florianópolis e Itajaí/SC (PACF) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo A. C. Flores (ICMBIO) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação está em andamento no prazo previsto, mas não enviou informações sobre as atividades realizadas.
| 5.35 Elaborar e testar tecnologias que reduzam a captura acidental de pequenos cetáceos | Estudo publicado com tecnologias testadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 50000 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Marcos C. Santos (IO-USP), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  | x |  |  | Existe um experimento em andamento em Praia Grande/SP (Projeto Biopesca) com redes de sulfeto de bário e rígidas para redução de capturas de toninhas e tartarugas verdes. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [7 empty] | Inserir Eduardo Secchi (FURG), Carolina Bertozzi (BIOPESCA), Paul Kinas . Excluir Marcos C. O. Santos (IO-USP)
| 5.36 Identificar áreas e épocas de maior ocorrência de capturas acidentais de pequenos cetáceos para as áreas críticas no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com as áreas e épocas identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 80000 | Alexandra Costa (PROCEMA/ICEP) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  | x |  |  |  | No estado do Pará estão sendo realizadas atividades de diagnóstico da interação com a pesca. |  | Pouca articulação com outras instituições. | Alexandra Costa (PROCEMA/ICEP) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.37 Verificar variabilidade comportamental de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 80000 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Marcos C. Santos (IO-USP), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  |  | x |  |  | Levantamentos bibliográficos e estudos de campo em andamento. | Lista de estudos publicados sobre aspectos de comportamenro da espécie no Brasil. |  | Flávio Lima, Lídio França Nascimento (PPC-Ecomar), Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.38 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x |  |  | Estudos de campo em andamento. Encontram-se em andamento outros dois estudos. | Já foi concluído um estudo sobre impactos acústicos antropogênicas em Pipa. Também foi concluído um estudo sobre as interações de embarcações de turismo de observação dos Golfinho-rotadores em Fernando de Noronha. |  | Flávio Lima, Dalila Teles Leão (UFRN), Marina Consuli (Projeto Golfinho Rotador), Thiago Emanoel B. Costa (PCCB-UERN) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.39 Verificar a variabilidade comportamental de populações residentes de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 50000 | André S. Barreto (UNIVALI) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Diversos grupos vem realizando levantamento de dados em diferentes regiões do país. |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.40 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 50000 | André S. Barreto (UNIVALI) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Diversos grupos vem realizando levantamento de dados em diferentes regiões do país. |  |  | André S. Barreto (UNIVALI) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 5.41 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 100000 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Flávio José de Lima Silva (UERN) |  |  |  | x |  |  | Pesquisas em andamento. Paper sobre a dissertação da Marina Consuli Tischer submetido e planejamento de uma tese de doutorado da mesma pesquisadora sobre o tema em andamento. | Dissertação “Ocupação de área e interações de golfinhos-rotadores (Stenella longirostris) com o turismo náutico no Arquipélago Fernando de Noronha/PE, Brasil”, de Marina Consuli Tischer, no Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia (UFRN), em março de 2011. |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | 2014-12-01
| 5.42 Investigar os padrões acústicos dos pequenos cetáceos | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva e Dalila Leão (UERN), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA) |  |  |  | x | [5 empty] | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação está em andamento no prazo previsto, mas não enviou informações sobre as atividades realizadas.
| 5.43 Investigar os padrões de distribuição de Stenella clymene | Padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 30000 | Luciano Reis (IMA) |  |  | x | [6 empty] | Não houve retorno dos executores da ação. | Luciano Reis (IMA) | [8 empty] | O Grupo Assessor sugere revisar a ação na próxima reunião.
| 5.44 Investigar parâmetros de história de vida de Stenella clymene | Parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | 50000 | Luciano Reis (IMA) |  |  | x | [6 empty] | Não houve retorno dos executores da ação. | Luciano Reis (IMA) | [8 empty] | O Grupo Assessor sugere revisar a ação na próxima reunião.
6. Ampliação das ações de educação ambiental voltada para a conservação de pequenos cetáceos no Brasil no próximos 5 anos | 6.1 Elaborar campanhas de mídia para divulgação da necessidade de conservação de pequenos cetáceos | Número de campanhas realizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 150000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | CMA/ICMBio, Marcos C. Santos (IO-USP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou a ação como concluída mas não informou o produto obtido. Desta forma, levando em consideração o prazo final da ação, a mesma será considerada como "em andamento, com problemas de realização" até que o produto seja apresentado.
| 6.2 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis | Plano elaborado e implementado. Número de atividades executadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | CMA/ICMBio, MPEG-GEMAM, AMPA, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 6.3 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa Norte do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 70000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou a ação como concluída mas não informou o produto obtido. Desta forma, a ação será considerada como "em andamento no período previsto" até que o produto seja apresentado.
| 6.4 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa Nordeste do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 70000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Sheila Serra (IMA) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | Criação de um Plano de Educação Ambiental para conservação de Sotalia guianensis na costa Nordeste do Brasil. | Plano elaborado | 2013-01-01
| 6.5 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis no Sul e Sudeste do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 80000 | Camila Domit (UFPR) | Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo, Lupércio Barbosa e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza) |  |  |  | x |  |  | Diversos projetos na costa brasileira estão desenvolvendo esta linha, tanto de sensibilização ambiental formal, quanto informal. As atividades não estão integradas em escala nacional, mas devido ao apoio da Petrobras Ambiental e Fundação Grupo Boticário, projetos com foco em Sotalia guianensis vêm sendo conduzidos. | Diversos materiais como revistas, livros, reportagens, documentos e matreiais paradidáticos. Lembrando que todas as iniciativas são institucionais, o acesso deste material é menor, mas são distribuidos regionalmente. |  | Camila Domit (UFPR) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
| 6.6 Desenvolver atividades de educação ambiental para Tursiops truncatus no Sul do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 25000 | Paulo H. Ott (UERGS) | André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Camila Zappes (AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Maurício Tavares (GEMARS/CECLIMAR), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo Flores (CMA/ICMBio), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC) |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas palestras e distribuição de cartazes/folhetos sobre cetáceos, em geral, no litoral de SC. |  |  | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [7 empty] | Inserir Paulo A. C. Flores (ICMBio)
7. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais para o manejo e conservação de pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 7.1 Articular junto ao MPA, MMA e IBAMA a proibição do uso de gaiolas para pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) na Amazônia (descrição detalhada da gaiola para instrumento legal) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | não significativo | Bruno Iespa (ICMBio) | INPA, IDSM, IBAMA |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Houve troca de articulador na última reunião de monitoria e o novo articulador não teve tempo para cumprir a ação. | Bruno Iespa (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 | Iara Sommer (ICMBio)
| 7.2 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja reativado | Portaria Interministerial publicada e reunião ordinária realizada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Dan J. Pretto (ICMBio) | TAMAR, DIBIO/ICMBio, CGESP, MPA, IBAMA |  | x |  |  |  |  | Ação não finalizada no prazo previsto. |  | A criação de GTs é atribuição do MPA. A INI 12/2012 determina a criação de GTs para tratar de assuntos acerca do CPGP/Demersais - pesca de emalhe, porém há necessidade de discutir as capturas incidentais em outras pescarias. Necessecidade de articular esta demanda com a Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos PEsqueiros-GBA/MMA, a qual realzia a articulação com o MPA (Mônica Brick Peres). | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-06-01
| 7.3 Articular a inclusão de informações de mortalidade incidental e acidental em atividades pesqueiras nos questionários de desembarque | Normativa publicada | 2011-12-01 | 2012-12-01 | não significativo | Dan J. Pretto (ICMBio) | MPA, MMA, IBAMA |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Necessidade do articulador realizar o contato com a GBA/MMA. | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-06-01
| 7.4 Recomendar o controle de comércio estadual e internacional da piracatinga (impostos, taxas, etc.) à Policia Federal, Receita Estadual e Federal, MRE, Câmara de Comércio Exterior | Instrução Normativa publicada | 2011-12-01 | 2012-12-01 | não significativo | Bruno Iespa (ICMBio) | IBAMA, DIBIO/ICMBio |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Houve troca de articulador na última reunião de monitoria e o novo articulador não teve tempo para cumprir a ação. | Bruno Iespa (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 | Iara Sommer (ICMBio)
| 7.5 Articular com o IBAMA a revisão da Portaria 117 (IBAMA) sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, IBAMA, MMA |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | Ação excluída porque está contemplada na ação 7.28.
| 7.6 Realização de reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação de pequenos cetáceos sob ameaça antrópica | Número de reuniões realizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | 80000 | Luciano Reis (IMA) | Flávio José de Lima Silva (UERN), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  |  | Luciano Reis (IMA)
| 7.7 Atuar junto ao MMA e ao ICMBio para a criação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) | Unidade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIMAN/ICMBio, CEPSUL, UNIVILE |  | x |  |  |  |  | Articulações com o ICMBio foram realizadas, mas a ação não foi concluída no prazo previsto (FOL). Informações sobre o andamento desse processo podem podem ser acessadas através da NT n°380/2012, elaborada pelo analista ambiental Nelson Yoneda (ICMBio)(DJP). |  | Políticas de governo. Divergência de interesses com o Governo Estadual de SC. | Fábia de O. Luna (ICMBio), Dan J. Pretto (ICMBio). |  |  |  |  | 2015-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) |  | Incluir Fábia de O. Luna (ICMBio). Excluir CEPSUL
| 7.8 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Mapeamento apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | CMA/ICMBio |  |  |  |  | x |  |  | Documento apresentado ao MMA. |  | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.9 Articular com o secretariado da CMS o desenvolvimento de um acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia para a conservação dos pequenos cetáceos fluviais | Acordo de cooperação firmado | 2011-12-01 | 2012-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | IDSM |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Aguardando definições em relação a participação do Brasil na CMS. O Brasil ainda não faz parte e está em vias de assinar acordo com a CMS. Essa ação tem que ser repassada ao representante técnico do Brasil na CMS. | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | Discutir a redefinição do texto da ação ou articulador na próxima reunião com o Grupo Assessor.
| 7.10 Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos | Delegação científica ampliada | 2010-08-01 | 2015-08-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, MMA |  |  |  | x |  |  | Em 2012 participaram 2 pesquisadores externos no comitê cientifico do Brasil. O MRE está aberto aos nomes que o CMA/ICMBio indicar. Inclusive o MMA custeou um dos pesquisadores à pedido do CMA/ICMBio. |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.11 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da CIB | Participação assegurada | 2010-08-01 | 2015-08-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio |  |  |  | x |  |  | Houve participação brasileira nas reuniões intersecionais da IWC. (SORP, Comitê Científico, GBA, Treinamento de desemalhe). |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio)
| 7.12 Articular a implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), consolidando as Redes regionais (REMASUL, REMASE, REMANE, REMANOR) | Publicação da Portaria de Criação | 2010-08-01 | 2010-12-01 | não significativo | Paulo A. C Flores (ICMBio) | COPAN/DIBIO, IDSM |  |  |  |  | x |  |  | Portaria ICM 43/2011. |  | Paulo A. C Flores (ICMBio)
| 7.13 Articular com os órgãos do SISNAMA o planejamento e execução de operações de fiscalização das áreas críticas por meio de acordos de cooperação técnica. | Número de operações realizadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 100000 | Raquel Sabaini (IBAMA) | OEMAs, ICMBio, Polícia Militar Ambiental |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Ausência de recursos humanos para articulação com os demais órgãos do Sisnama. | Raquel Sabaini (IBAMA) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | A articuladora sugeriu definir melhor as áreas prioritárias para a fiscalização na reunião de revisão do PAN.
| 7.14 Articular com CONAMA a normatização referente ao licenciamento ambiental em áreas portuárias. | Normatização publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Raquel Sabaini (IBAMA) | ICMBio |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Ausência de recursos humanos para articulação com o Conama. | Raquel Sabaini (IBAMA) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | A articuladora sugeriu um representante da DILIC/IBAMA ou ICMBio para assumir a articulação da ação. Discutir na próxima reunião.
| 7.15 Articular com as agências de fomento à pesquisa (federais e estaduais) a publicação de editais específicos para a conservação de pequenos cetáceos | Editais publicados e número de projetos financiados | 2011-12-01 | 2012-12-01 | não significativo | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Fábia de O. Luna (CMA/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Esta ação está sendo realizada pela CGESP/DIBIO, no sentido de incluir nos editais de fomento à pesquisa ações previstas nos Planos de Ação de Espécies Ameaçadas, do ICMBio (VFVP). |  |  | Victor F. V. Pazin (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Discutir a redefinição desta ação (texto, produto, articulador) na revisão do PAN.
| 7.16 Elaborar um Plano de Ação para Sotalia guianensis | Plano de Ação elaborado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 50000 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), IPeC |  |  | x |  |  |  | Está sendo feito revisão bibliográfica, revisão de listas estaduais de espécies ameaçadas, e contato com potenciais colaboradores que participaram na edição do Plano. |  | Demandas institucionais dos envolvidos. | Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 7.17 Implementar uma estratégia emergencial para coibir a captura intencional de Inia geoffrensis | Número de operações realizadas | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 100000 | Vera M. F. da Silva (INPA) | CMA/ICMBio, IBAMA, PF |  | x | [16 empty] | A articuladora não enviou informações.
| 7.18 Articular junto ao ICMBio para a criação de áreas marinhas protegidas para a conservação de pequenos cetáceos | Número de áreas protegidas criadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | não significativo | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Marcelo Cavalini (ICMBio), Flávio José de Lima Silva (UERN), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x |  |  | Participação de forums e ações neste sentido, como da criação do mosaico de Unidades de Conservação do Banco dos Abrolhos. | Proposta do mosaico de Unidades de Conservação do Banco dos Abrolhos. |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | [8 empty] | Discutir a inclusão de outros colaboradores.
| 7.19 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Sepetiba (RJ) | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 50000 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach |  | x |  |  |  |  | Reuniões têm sido feitas com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - RJ. Há receptividade na proposta de criação de uma UC estadual. |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Sepetiba (RJ) |  |  | 2014-12-01
| 7.20 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Ilha Grande (RJ) | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 50000 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach |  | x |  |  |  |  | Reuniões têm sido feitas com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - RJ. Há receptividade na proposta de criação de uma UC estadual. |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Ilha Grande (RJ) |  |  | 2014-12-01
| 7.21 Articular junto ao IBAMA, órgãos licenciadores estaduais e municipais a obrigatoriedade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com populações residentes de pequenos cetáceos | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, Flávio José de Lima Silva (UERN) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de articulação. | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  | Articular junto ao IBAMA e órgãos licenciadores estaduais a obrigatoriedade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com ocorrência de pequenos cetáceos |  |  | 2015-12-01
| 7.22 Articular a incorporação dos protocolos de avaliação e monitoramento de impacto dos empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência de pequenos cetáceos junto às instituições licenciadoras | Protocolos publicados e incorporados nos processos de licenciamento | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, IBAMA (CGPEG), UERN |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Não há como articular a incorporação de um protocolo que ainda não foi elaborado. | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  | Discutir na próxima reunião a troca de articulador da ação.
| 7.23 Articular junto ao MPA para que o permissionamento de embarcações para a pesca tenha como condição a comprovação de adequação à legislação da Marinha, Ministério do Trabalho e Secretaria da Fazenda | Nova Normativa publicada | 2011-12-01 | 2015-12-01 | não significativo | Dan J. Pretto (ICMBio) | José Martins da Silva Jr. (CMA/ICMBio) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Necessidade do articulador realizar o contato com a GBA/MMA. | Dan Pretto (ICMBio)
| 7.24 Articular junto ao MPA para que uma nova IN para pesca de emalhe seja publicada | Manutenção da IN 166/07 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | não significativo | Dan J. Pretto (ICMBio) | José Martins da Silva Jr. (CMA/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  | Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12 de 22 de agosto de 2012. |  | Dan Pretto (ICMBio)
| 7.25 Articular para a criação de áreas de exclusão de pesca nos montes submarinos da cadeia Fernando de Noronha | Áreas criadas (normativa publicada) | 2010-08-01 | 2012-12-01 | não significativo | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Dan J. Pretto (CMA/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Participação de forums e ações neste sentido. |  |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 7.26 Articular a criação de áreas de exclusão de pesca e outras medidas de ordenação visando evitar capturas incidentais, com especial atenção às seguintes localidades: (RS) Estuário da Lagoa dos Patos, Estuário de Tramandaí, Albardão; (SC) Baía da Babitonga, Baía Norte, APA da Baleia Franca, Estuário de Laguna; (PR) APA de Guaraqueçaba, PARNA Superagui, entorno Arquipélago dos Currais e Tupiniquins; (RJ) Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Ilha Grande, entorno do Parque de Jurubatiba; (BA) Barra de Paraguaçu, Baía do Pontal; (SE) Foz do rio Sergipe, Foz do rio Vasa Barris; (AL) Porto de Maceió; (RN) Baía Formosa, Lagoa de Guaraíras, Tabatinga, Praia de São Cristóvão; (CE) Enseada do Mucuripe; (MA) Entre Baía de Tutóia e a Foz do Rio Preguiças | Normativas publicadas com as áreas de exclusão de pesca criadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | não significativo | Dan J. Pretto (ICMBio) | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Juliana Di Tullio (FURG), Paulo H. Ott (UERGS), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA) |  |  |  | x |  |  | A INI 12/2012 inclui algumas áreas de exclusão de pesca (i.e., região do Albardão/RS, Estuário da Lagoa dos Patos/RS, PARNA de Jurubatiba/RJ, além das áreas a partir da linha de costa até um limite de 3/SP-ES e 4/RS-PR Milhas Náuticas). Demais áreas indicadas nesta ação ainda necessitam de uma discussão e publicação de normativa ou acordos de pesca específicos. | Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12 de 22 de agosto de 2012. | A INI não contempla todas as áreas relacionadas no texto da ação. Há necessidade de discussão e publicação de normativas ou acordos de pesca específicos. | Dan Pretto (ICMBio) | [8 empty] | Discutir a ação na reunião de revisão do PAN. Segundo o articulador, há necessidade de discussão e publicação de normativas ou acordos de pesca específicos, uma vez que a INI MPA/MMA 12/2012.não contempla todas as áreas relacionadas no texto da ação.
| 7.27 Articular junto ao MPA a obrigatoriedade que frigoríficos (barcos frigoríficos, mercados e flutuantes) forneçam informações detalhadas das suas atividades de pesca e comercialização de pescado - Amazônia | Normativa publicada | 2011-12-01 | 2012-12-01 | não significativo | Bruno Iespa (ICMBio) | INPA, IDSM, IBAMA |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Falta de articulação com o MPA. | Bruno Iespa (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01
| 7.28 Articular junto ao Ministério do Meio Ambiente a criação de uma IN sobre molestamento de cetáceos e sirênios, baseada na revisão da Portaria 117/1996 | Instrução Normativa publicada. | 2010-08-01 | 2011-12-01 | não significativo | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | IBAMA, Inês Dias (ICMBio) |  | x |  |  |  |  | Processo interno do ICMBio sobre a IN em tramitação. | Minuta da IN. | Política interna do ICMBio. | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  | Articular junto ao ICMBio a criação de uma IN sobre molestamento de cetáceos e sirênios, baseada na revisão das Portarias do IBAMA 117/1996 e 05/1995. |  |  | 2013-12-01
| 7.29 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Federal de uso sustentável no município de Tibau do Sul (RN) | UC criada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 50000 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | DIMAN, CMA/ICMBio, MMA, UFRN |  |  | x |  |  |  | O processo de discussão não avançou por dificuldade de articulação com as instâncias envolvidas na criação de UC´s em âmbito local e nacional. |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) | [8 empty] | Há necessidade de discutir o andamento desta ação na próxima reunião.
| 7.30 Articular junto ao ICMBio restrição de acesso da região Entre Ilhas (Parnamar-FN) ao tráfego de embarcações | Normativa de restrição publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | não significativo | Flávio J. Lima Silva (UERN) | PARNA Marinho de FN, CGR, Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  | x |  |  | Estão sendo realizadas articulações com o Parnamar-FN e os operadores de turismo, bem como em processo de aquisição das bóias. | Ação já recomendada no “Estudo de Capacidade de Carga e de Operacionalização das Atividades de Turismo Náutico no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha” |  | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Discutir na próxima reunião. Possibilidade de alterar o produto ou texto.
| 7.31 Elaborar legislação sobre impactos acústicos sub-aquáticos | Instrumento legal publicado | 2012-01-01 | 2015-12-01 | não significativo | André S. Barreto (UNIVALI) |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Ainda não houve o início desta atividade. Precisam ser compiladas as informações já existentes para se dar início a uma discussão ampla sobre o assunto. | André S. Barreto (UNIVALI) | [8 empty] | A ação foi criada na última reunião de monitoria do PAN (set/2011). Segundo o articulador, o andamento desta ação depende de compilações das informações existentes para se dar início a uma discussão ampla sobre o assunto. Há necessidade de inserir colaboradores e discutir a articulação da ação.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  | 2012-11-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 48 | 44.04% | 47 | 43.52%
| Em andamento com problemas | 9 | 8.257% | 9 | 8.333%
| Em andamento conforme previsto | 49 | 44.95% | 49 | 45.37%
| Concluída | 3 | 2.752% | 3 | 2.778%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 109 | 100% | 108 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 44 | 0 | 0 | 13 | 3 | 28 | 0
| OBJETIVO 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 7 | 31 | 1 | 0 | 19 | 2 | 7 | 3
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  |  | 2013-07-01 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Avaliação e redução do impacto da caça e da atividade pesqueira sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 1.1 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies costeiras, com ênfase em Sotalia guianensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o número de comunidades avaliadas e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Dan Pretto (ICMBio) | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Camila Domit (UFPR), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), IBJ, Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), IPEC | 100000 |  |  | x |  |  |  | No Ceará, a Aquasis monitora os encalhes de mamíferos marinhos no litoral do Ceará e identifica os registros relacionados à captura acidental através da identificação de marcas de rede, corda, facadas (ACM). Diversos grupos de pesquisa vem fazendo esse monitoramento nos estados: RJ, SC, PR, RS, SP, ES, BA, SE, AL, PA, AP, RN (grupo) |  | Realizar contato e compilar os dados junto aos colaboradores/ pesquisadores (DP). | Dan Pretto (ICMBio), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Propor um Workshop enfatizando o tema e a legislação em vigor. Os resultados e recomendações da reunião deverão ser encaminhados ao CTGP (MPA/MMA), reforçando a necessidade de reativação do GT Capturas Incidentais, de caráter consultivo e contínuo (DP). | Avaliar espaço-temporalmente e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies alvo do PAN (Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Stenella longirostris) | [5 empty] | Adicionar Pedro Fruet e Eduardo Secchi, Leonardo Flach, colaboradores e articuladores das ações agrupadas (1.2 e 5.36)
| 1.2 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2015-07-01 | André Barreto (UNIVALI) | MPA, Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | No Ceará, a Aquasis monitora os encalhes de mamíferos marinhos no litoral do Ceará e identifica os registros relacionados à captura acidental através da identificação de marcas de rede, corda, facadas (ACM) Os impactos da pesca tem sido monitorado nos estados RS, SC (Porto de Itajaí), SP (grupo) |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Agrupada na ação 1.1
| 1.3 Avaliar e monitorar o impacto da pesca de espinhel sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | José Lailson Brito Junior (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 120000 |  |  | x |  |  |  | Iniciada em Rio Grande/Santos; continuidade incerta. André: trabalho realizado com dados do Porto de Itajaí (RJ a RS) - Dissertação (Mestrado) em andamento |  | Falta de recursos financeiros e humanos. | Luciano Dalla Rosa (FURG) André |  |  |  |  | 2015-07-01
| 1.4 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de capturas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Estudos em andamento e em fase de publicação desenvolvidos pela equipe do INPA e IPI (Amazônia Central) | 01 tese de mestrado defendida por aluna do LMA/INPA e 02 trabalhos em elaboracao para submissao em revista especializadas com peer review desenvolvidos pela equipe do INPA e IPI |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 1.5 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à captura direcionada do boto-vermelho (Inia geoffrensis) | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Leandro C. Aranha (IBAMA) | INPA, IDSM | 300000 |  |  | x |  |  |  | A ação está paralisada na fase de realização das ações planejadas para atender a problemática.Inclusão das ações específicas no PNAPA, que é o planejamento anual de ações de fiscalização do IBAMA/DIPRO. Foram também feitos vários memorandos endereçados à DIPRO alertando para a extenção do problema, e a necessidade de priorização de ações de combate a caça do boto vermelho, em especial para servir de isca na pesca da piracatinga (LA). O boto-vermelho é uma das espécies que foi inserida nas ações de fiscalização do IPAAM (2013), definido em reunião de GT com diversos órgãos da administração pública do estado do Amazonas, INPA. AMPA e WSPA (VS). |  | Falta de recurso, falta de vontade política, falta de articulação entre os órgãos, dificuldade de realizar a fiscalização exclusiva para uma espécie. | Leandro C. Aranha (IBAMA), Vera M. F. da Silva (INPA) | Buscar articulação com as UC estaduais e federais (ARPA) |  |  |  | jul/2015 (contínua) | Consultar IPAAM |  | Adicionar IPAAM, ICMBio, SDS AM, PF, Batalhão Ambiental, Marinha
| 1.6 Avaliar e monitorar o uso de botos (Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis) como isca na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de botos mortos | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  | x |  |  |  |  | Estudo em andamento (Dissertação) coordenado pelo Projeto Boto/INPA, sobre a populacao dos tucuxis na RDSM e entorno. 1 tese defendida com interação de pesca, 3 trabalhos publicados com pesca da piracatinga. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | jul/2015 (contínua)
| 1.7 Testar novas iscas e atrativos para uso alternativo na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de iscas e atrativos testados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 50000 |  | x |  |  |  |  | Projeto aprovado, aguardando liberação de recursos pela WSPA. Contatos com empresários na área de pescado para desenvolvimento distribuição de isca alternativa SEPRO está desenvolvendo uma isca alternativa (Manoela IPAAM) |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 1.8 Avaliar e monitorar a captura de pequenos cetáceos costeiros para o uso como isca no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 100000 |  |  | x |  |  |  | No Ceará, a Aquasis tem monitorado os encalhes de mamíferos marinhos no litoral do Ceará e identifica os registros onde há retirada de carne e gordura para utilização como isca. Não foi identificada ainda captura intencional, mas apenas o aproveitamento de carcaças capturadas acidentalmente (ACM) Tem sido realizado o monitoramento nos estados: RN, BA, PA (consultar Alexandra), AP (consultar Daniele) (grupo) |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  |  | 2014-12-01 | Sugestão de mudança para Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | Adicionar GEMAM/MPEG (Alexandra), PCCB/UERN (Flavio), UNIJORGE (Marcos Rossi), Instituições REMANOR, REMANE
| 1.9 Avaliar o uso de produtos e subprodutos de pequenos cetáceos fluviais e costeiros | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | Unidades de Conservação, INPA, MPEG, IBAMA, UFAM, UFRJ, ICMBio, IDSM, Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin-Lima (GEMAM/MPEG), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 12000 |  |  |  | x |  |  | No Ceará, a Aquasis vem identificando a retirada de carne e gordura de carcaças de cetáceos para uso como isca e para consumo humano (ACM). Um trabalho realizado e em fase de submissão pela Haydee Cunha, em parceria com INPA/AMPA (VS). |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  | Estudo publicado sobre o uso e número de comunidades identificadas com ocorrência de uso |  | 2014-06-01
| 1.10 Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à comercialização de subprodutos de pequenos cetáceos | Plano de Fiscalização implementado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Leandro C. Aranha (IBAMA) | ICMBio (CGPRO), IBAMA (DIPRO) | 100000 |  |  | x |  |  |  | A ação está paralisada na fase de realização das ações planejadas para atender a problemática. Inclusão das ações específicas no PNAPA, que é o planejamento anual de ações de fiscalização do IBAMA/DIPRO IPAAM realiza ações de fiscalização em parceria com o Batalhão Ambiental (Manoela) |  | Priorização por parte da DIPRO de outras ações de fiscalização em detrimento das operações de fauna | Leandro C. Aranha (IBAMA) |  |  |  |  | 2014-12-01 | consultar Leandro |  | Adicionar IPAAM e órgãos de fiscalização dos estados do PA, AP e MA
| 1.11 Incrementar a fiscalização do cumprimento da legislação de pesca vigente, especialmente nos portos de: Belém e Vigia (PA), Santos (SP), Itajaí e Navegantes (SC) e Rio Grande (RS) | Número de operações de fiscalização realizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | ICMBio, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, OEMAS, Marinha do Brasil | 300000 |  |  | x |  |  |  | Operação executada no litoral do PR. Operação Rebojo cresceu e foi planejada para diversas áreas do Brasil, mas as operações ainda não foram executadas. As ações foram inseridas no PNAPA (planejamento). | 1 operação de fiscalização no Paraná com apreensão de barcos de SC (jul/2012) | Todas as ações de fiscalização do IBAMA foram direcionadas para o desmatamento na Amazônia. | Tatiana Pimentel (IBAMA)
2. Avaliação e redução do impacto da poluição sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 2.1 Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies de pequenos cetáceos | Estudo publicado com a quantidade de compostos identificados | 2010-08-01 | 2014-07-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 500000 |  |  | x |  |  |  | Tais trabalhos estão em andamento. Estudos com Sotalia guianensis, Steno bredanensis, Tursiops truncatus, Orcinus orca e outras espcies estão sendo realizados. Alguns estudos sobre tal tema já foram publicados e outros estão em fase de preparação (JL). Amostras de cetáceos encalhados no estado do Ceará tem sido enviada aos Prof. Dr. José Lailson Brito para análises necessárias (ACM) Outras instituições realizando esse tipo de pesquisa: Marcos Santos (IO-USP - consultar) CMA (Paulo Flores) fechou parceria para análise das amostras coletadas em SC. |  | As dificuldades dizem respeito aos custos de análise e ao baixo número de pessoal envolvido devido a escassez de recursos para pagamento de pessoal. O aporte de recursos é considerado baixo, sendo suprido por projetos pontuais de pesquisa (JL). | José Laílson Brito Jr. (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | 2.1 Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies alvo do PAN
| 2.2 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos, especialmente Sotalia guianensis, Steno bredanensis, Orcinus orca, Pseudorca crassidens e Tursiops truncatus | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2013-04-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (IUFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 300000 |  | x |  |  |  |  | As quantificações têm sido realizadas em larga escala ao longo da costa brasileira. Os estudos sobre efeitos ainda podem ser considerados incipientes. Alguns estudos sobre tal tema já foram publicados e outros estão em fase de preparação. (JL). Amostras de cetáceos encalhados no estado do Ceará tem sido enviada aos Prof. Dr. José Lailson Brito para análises necessárias (ACM). CMA (Paulo Flores) fechou parceria para análise das amostras coletadas em SC. |  | Vários estudos estão sendo realizados sobre a magnitude das concentrações, mas não existe nenhum iniciativa induzida para tal. Os custos têm sido cobertos por projetos de pesquisa de poucos pesquisadores, não fazendo parte de uma política de ação de governos (JL). | José Laílson Brito Jr. (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | 2.2 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre as espécies alvo do PAN |  |  | 2014-12-01 |  |  | Adicionar José Martins
| 2.3 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas | 2010-08-01 | 2015-07-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | INPA, CMA/ICMBio, Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  | x |  |  |  | Quantificações estão em andamento ao logo de toda a bacia amazônica, tanto para Inia, quanto para Sotalia. Os estudos sobre efeitos ainda podem ser considerados incipientes. Alguns estudos sobre tal tema estão em fase de preparação. |  | Iniciativas têm sido levadas a frente pela parceria UERJ/INPA com uma ampla escala geográfica. Porém, os custos têm sido cobertos por projetos de pesquisa de poucos pesquisadores, não fazendo parte de uma política de ação de governos. Os estudos sobre efeitos não têm sido levados a frente pela dificuldade de pessoal especializado/capacitado e custos de mão de obra. | José Laílson Brito Jr. (UERJ)
| 2.4 Monitorar parâmetros de saúde (hormonais, bioquímicos) em relação aos níveis de poluentes em populações de Sotalia guianensis nas regiões Sudeste e Sul do Brasil | Estudo publicado com os parâmetros monitorados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP) | 200000 |  |  | x |  |  |  | Os estudos sobre efeitos ainda podem ser considerados incipientes. Poucas iniciativas e pouco recurso alocado. |  | Os estudos sobre efeitos não têm sido levados a frente pela dificuldade de pessoal especializado/capacitado e custos de mão de obra. | José Laílson Brito Jr. (UERJ) |  |  |  |  | 2015-07-01
| 2.5 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de atividades antrópicas potencialmente poluidoras sobre as espécies fluviais de pequenos cetáceos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Vera M. F. da Silva (INPA), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 200000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada conforme planejado. |  | Falta de comunicação e recursos financeiros. | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Realizar um cronograma de atividades para avançar na ação. | 2.5 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de atividades antrópicas potencialmente poluidoras sobre as espécies alvo do PAN |  |  | 2015-07-01 |  |  | José Martins, Flávio (UERN), Paulo Flores
| 2.6 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos costeiros | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 1200000 |  |  | x |  |  | Agrupada | Levantamento bibliográfico, estudos iniciados na costa do estado do RJ (testes metodológicos, coleta e análise de dados). Caracterização de fontes sonoras potencialmente poluidoras. Obtenção de fomento para infra-estrutura de coleta de dados. Conclusão dos primeiros trabalho e início de Projeto de PG (AFA). No Ceará os estudos ainda não foram iniciados por falta de equipamentos específicos. No entanto os equipamentos necessários já foram adquiridos e estudos serão iniciados em Fortaleza (ACM) Costa da BA e RN também estão realizando estudos (Marcos Rossi e Flávio). - Tese de doutorado em andamento sobre impactos acústicos das embarcações de turismo na Praia da Pipa e Lagoa de Guaraíras (Tibau do Sul-RN) (FL). No Paraná (Porto de Paranaguá) e Santa Catarina (Porto de Itajaí e São Francisco do Sul) está ocorrendo coleta de dados de bioacústica e ruídos (Camila Domit, André Barreto) |  | Os estudos foram iniciados na costa do estado do RJ com recursos da UERJ, mas não houve expansão para outras áreas por falta de recursos. Como é um tema com poucas informações pretéritas é necessário que se conduzam mais estudos para gerar embasamento científico e alcançar resultados conclusivos (AFA). | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Recusros são necessários para a expensão das atividades para outras áreas (AFA). Agrupada na ação 2.5
| 2.7 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de empreendimentos e atividades antrópicas sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN) , Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 200000 |  |  | x |  |  | Agrupada | Tese de doutorado em andamento sobre impactos acústicos das embarcações de turismo na Praia da Pipa e Lagoa de Guaraíras (Tibau do Sul-RN) (FL). Ação em andamento,mas requer planejamento (MRS). |  | Falta de comunicação e recursos financeiros. | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Flávio J. Lima Silva (UERN) | Realizar um cronograma de atividades para avançar na ação. Agrupada na ação 2.5 |  |  |  | 2015-07-01
3. Avaliação e redução do impacto do turismo e lazer sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 3.1 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Recurso captado: Projeto Oi aprovado e início previsto para Agosto/2013; * Elaboracao de IN de Turismo está no CEMAAM para aprovação. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) | Agrupada na ação 3.4
| 3.2 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2014-01-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | IMA, UERJ, CMA/ICMBio, UERN, IPEC, IBJ, Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), UFPR, Leonardo Flach, Marcos Rossi-Santos (IBJ), Danielle Lima (GPMAA-AP), Maria do Socorro Reis (IMA), IPEC | 10.000 por população |  |  |  | x |  | Agrupada | Tese de doutorado em andamento sobre impactos acústicos das embarcações de turismo na Praia da Pipa e Lagoa de Guaraíras (Tibau do Sul-RN) (FL). 1 dissertação de mestrado concluída em 2012, 1 monografia e 1 tese de doutorado em andamento. Trabalho contínuo em Cananéia (IPEC) (Camila) |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Agrupada na ação 3.4 |  | Estudos publicados com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado |  | jul 2015 (contínua)
| 3.3 Mapear, avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | CMA/ICMBio, Paulo H. Ott (UERGS), Maurício Tavares (GEMARS/CECLIMAR), Liliane Lodi, Luciano Dalla Rosa (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ) | 50000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Arquipélago das Cagarras (RJ) mapeado e monitorado (Liliane) REBIO Arvoredo e Baia Norte (SC) mapeado e monitorado (Paulo Flores) Litoral norte da Bahia mapeado e monitorado (Marcos Rossi-Santos) LBEC-UFRRJ (Sheila Marino) avaliando litoral norte do RJ (Cabi Frio e Arraial do Cabo) |  |  | Liliane e Paulo | Agrupada na ação 3.4
| 3.4 Avaliar e monitorar o impacto do turismo sobre Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a população avaliada e programa de monitoramento implementado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | CGR, UERN, Marcos Rossi-Santos (IBJ) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Monitoramento em continuidade. Registros diários das interações dos golfinhos com barcos de turismo (FL). | 1 dissertação de mestrado concluída, 1 paper submetido |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) |  | 3.4 Avaliar e monitorar o impacto do turismo e lazer sobre as espécies alvo do PAN |  |  | 2015-07-01 |  |  | Adicionar Leonardo Flach, Paulo Flores, colaboladores e articuladores das ações agrupadas
| 3.5 Avaliar e propor medidas de ordenamento das atividades de nado, alimentação assitida e terapia existentes com Inia geoffrensis na Amazônia | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | AMPA, IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | AMPA, IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Recurso captado - Projeto Oi aprovado. Início previsto para Agosto/2013. Verificar capitulo livro Marcelo Derzi Instrumento legal estadual (AM) em trâmite final |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  | Adicionar SDS-AM, ICMBio
4. Minimização da perda de habitat dos pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 4.1 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos costeiros e fluviais | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2013-07-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | CMA/ICMBio, INPA, UERN, Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Eduardo Secchi, Juliana Di Tullio e Luciano Dalla Rosa (FURG), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), IDSM, IBJ, IMA, Marcos C. Santos (IO-USP), Danielle Lima (GPMAA/AP), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC | 50000 |  | x |  |  |  |  | Monitoramento em continuidade. Registros diários da ocorrência de espécies. Banco de dados e base cartográfica implementada para o estado do Rio Grande do Norte (FL). Verificar informações com Liliane. |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Ação agrupada na 4.2 | [6 empty] | Adicionar Camila Domit
| 4.2 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de pequenos cetáceos oceânicos | Mapas elaborados, publicados e distribuidos | 2010-08-01 | 2013-07-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | CMA/ICMBio, Ignacio Benites Moreno (UFRGS), MPA, Luciano Dalla Rosa (FURG), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Luciano R. Alardo Souto (IMA) | 50000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Monitoramento em continuidade. Registros diários da ocorrência de espécies. Banco de dados e base cartográfica implementada para o estado do Rio Grande do Norte (FL). Banco de dados de ocorrência em elaboração contínua - SIMMAM (AB) |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) |  | 4.2 Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de espécies alvo do PAN |  |  | 2014-12-01 |  |  | Adicionar Juliana di Tullio
| 4.3 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente fluvial sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Carla C. Marques (ICMBio) | INPA, IDSM, MPEG, Danielle Lima (GPMAA-AP), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  |  | Carla C. Marques (ICMBio) | Ação agrupada na 4.4 |  |  |  |  | Vera da Silva |  | Adicionar IPAAM, OEMAs, AMPA, ICMBio (CMA), CGPEG, Flavio Lima | Sugere a exclusão da ação, revisão do texto ou troca de articulador.
| 4.4 Elaborar um protocolo de apoio aos licenciadores para avaliação e monitoramento de empreendimentos/atividades localizados no ambiente costeiro que influenciem ou causem alteraçoes sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Camila Domit (UFPR) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) , IBAMA (DILIC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC | 10000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento. |  | Integração entre gestão, órgãos licenciadores e pesquisa. | Camila Domit | Sugestão de realização de workshop | 4.4 Elaborar protocolos de apoio aos licenciadores para avaliação e monitoramento de empreendimentos/atividades que influenciem ou causem alterações sobre as espécies alvo de pequenos cetáceos do PAN |  |  | 2015-07-01 |  |  | Adicionar Juliana di Tullio
| 4.5 Elaborar um protocolo para avaliação e monitoramento dos impactos dos empreendimentos/atividades localizados no ambiente oceânico sobre pequenos cetáceos | Protocolo elaborado e distribuido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | IBJ, IBAMA (DILIC), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 10000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento. |  |  |  | Ação agrupada na 4.4
5. Ampliação do conhecimento científico sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos; | 5.1 Investigar os padrões de distribuição de Tursiops truncatus | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS/ AQUALIE), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa e Juliana Di Tullio (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Liliane Lodi, Paulo Flores (CMA/ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Projeto Atlantis, ECOMAMA | 50000 |  |  |  |  | x |  | Estudo sobre encalhes e avistagens de Tursiops no Nordeste realizado, em fase de publicação (ACM). Ação concluída | Há um artigo aceito para publicação na LAJAM sobre encalhes e avistagens de Tursiops na costa brasileira. |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto, Liliane, Camila, Juliana | [7 empty] | retirar ECOMAMA
| 5.2 Investigar os padrões de distribuição de Orcinus orca | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 30000 |  |  |  | x |  |  | Finalizando compilação de informações e manuscrito sendo escrito. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) |  | 5.2 Investigar os padrões de distribuição de Orcinus orca, Stenella longirostris e Steno bredanensis |  |  | 2014-12-01 | Marcos Rossi-Santos |  | Adicionar Juliana di Tullio, colaboladores e articuladores das outras ações
| 5.3 Investigar os padrões de distribuição de Steno bredanensis | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 30000 |  |  | x |  |  | Agrupada | Em andamento. |  | Falta de comunicação e recursos financeiros. | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Necessita replanejamento de metas. Ação agrupada na 5.2
| 5.4 Investigar os padrões de distribuição de Feresa atenuata, Globicephala spp., Pseudorca crassidens, Grampus griseus e Peponocephala electra | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 30000 |  |  | x |  |  | Excluída |  |  |  |  | As espécies não são foco do PAN
| 5.5 Investigar os padrões de distribuição de Kogia spp | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 20000 |  |  | x |  |  | Excluída | Após o levantamento bibliográfico será iniciado contato com pesquisadores que tenham dados não publicados e tenham interesse em participar de um artigo sobre os registros das espécies no BR. |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | As espécies não são foco do PAN |  |  |  | 2014-06-01
| 5.6 Investigar os padrões de distribuição de baleias bicudas | Estudo publicado com os padrões de distribuição definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | não significativo |  |  | x |  |  | Excluída |  |  |  |  | As espécies não são foco do PAN
| 5.7 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC | não significativo |  |  |  | x |  |  | No Ceará foi identificada a área de uso de Sotalia guianensis na enseada do Mucuripe, em Fortaleza (ACM). Caravelas e Abrolhos (Marcos Rossi), Pará - GEMAM (Camila), Bacia Potiguar (RN) (Flavio Lima), Costa do RJ, SC, PR, SP (grupo) | Tese de doutorado Carol Meirelles |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | [7 empty] | Adicionar Camila Domit, Paulo Flores
| 5.8 Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Alexandre Zerbini, Artur Andriolo, Daniel Danilewicz (Instituto AQUALIE), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa, Juliana Di Tullio e Pedro Fruet (FURG), Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Lilian Sander (UFRGS), Liliane Lodi, Paulo A. C. Flores (CMA/ICMBio), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ) | 105000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento. 1 artigo de revisão aceito e outros trabalhos em andamento. | 1 artigo de revisão aceito
| 5.9 Investigar os padrões de distribuição de populações residentes Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva (UERN, CGR), Marcos Rossi-Santos (IBJ) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Monitoramento diário em continuidade (FL). |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Ação agrupada na 5.2
| 5.10 Definir status taxonômico do gênero Tursiops | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Estudo publicado (Dissertação) e em andamento (Tese - Gustavo Toledo) (ACM). | Dissertação de mestrado (Janaína Wickert) |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | 5.10 Revisar o status taxonômico do gênero Tursiops |  |  | 2014-06-01 |  |  | Adicionar Pedro Fruet, Gustavo Toledo, Paulo Flores, Camila Domit
| 5.11 Identificar os estoques de Tursiops truncatus | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Luciano Dalla Rosa (FURG), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Larissa Oliveira (UNISINOS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Melina Baumgarten e Sandro Bonatto (PUCRS), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ) | 25000 |  | x |  |  |  |  | Aquasis enviou amostras de dentes de Tursiops para Silvina Botta (FURG) e amostras para Paulo Ott (UERGS), que vem desenvolvendo estudos genéticos sobre o tema (ACM) | Tese de doutorado Silvina Botta (FURG). |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  |  | 2014-12-01 |  |  | Adicionar Pedro Fruet, Silvina Botta, Marcos Rossi-Santos, Paulo Flores
| 5.12 Identificar os estoques de Steno bredanensis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), ORCA, Projeto Pequenos Cetáceos do RN | 15000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento, 1 dissertação de mestrado em andamento. |  |  | Alexandre |  |  |  |  | 2014-12-01
| 5.13 Identificar os estoques e verificar a existência de ecótipos de Orcinus orca | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Haydée Cunha (UFRJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 50000 |  |  |  | x |  |  | Trabalhos de genética e isótopos estáveis em andamento, de craniometria a ser iniciado. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG)
| 5.14 Definir o status taxonômico de Delphinus spp. no Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Maurício Tavares (CECLIMAR- GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Estudo em andamento por Haydeé Cunha (UFRJ), em fase de finalização. |  |  | Alexandre |  | 5.14 Revisar o status taxonômico de Delphinus spp. no Brasil |  |  | 2014-06-01
| 5.15 Definir o status taxonômico de Stenella frontalis com ênfase no Sul e Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o status definido | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Marcos C. Santos (UNESP), Haydée Cunha e Alexandre de Freitas Azevedo (UFRJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Maurício Tavares (CECLIMAR - GEMARS), Daniel Danilewicz (GEMARS - Intituto Aqualie), Márcio Borges-Martins (UFRGS) | 20000 |  |  |  | x |  |  | Coleta realizada, mas não se sabe informações sobre a análise. |  |  | Zé Martins |  | 5.15 Revisar o status taxonômico de Stenella frontalis com ênfase no Sul e Sudeste do Brasil |  |  | 2015-07-01
| 5.16 Identificar os estoques de Inia geoffrensis | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Haydée Cunha (UFRJ), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) | 100000 |  |  |  | x | [6 empty] | Ação agrupada na 5.17
| 5.17 Identificar os estoques de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | Haydée Cunha (UFRJ), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Projeto elaborado em parceria com a UFRJ, levantamento agendado e recursos parciais obtidos. 1 trabalho com fotoidentificação, marcação e recaptura na Universidade de Lisboa |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  | 5.17 Identificar os estoques de pequenos cetáceos fluviais |  |  | 2015-07-01
| 5.18 Proposta de unidades de manejo de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as unidades de manejo definidas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM), Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), UERJ, Vera da Silva (INPA), Paulo Flores (CMA/ICMBio), RC Zanellato, ORCA, IMA, Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Projeto Pequenos Cetáceos do RN, IPEC | não significativo |  | x |  |  |  |  | Estudo em fase de redação para publicação |  |  | Alexandre |  |  |  |  | 2014-12-01
| 5.19 Investigar os parâmetros de história de vida de Inia geoffrensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Miriam Marmontel (IDSM) | Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) | 20.000 p/ ano |  |  |  | x |  |  | Materiais biológicos sendo coletados pelos grupos de pesquisa envolvidos. |  |  | Miriam Marmontel (IDSM) | [7 empty] | Vera Silva
| 5.20 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Estudos não iniciados de forma sistemática. Material em fase de coleta. Busca de recursos e pessoal. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 5.21 Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia guianensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Camila Domit (UFPR) | Marcos C. Santos (UNESP), José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Thais Moura Campos (AQUASIS), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM), IPEC | 20.000 p/ ano |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento (idade, parâmetros reprodutivos) |  | Estudo a longo prazo (muitos parâmetros), dificultando a finalização da ação | Camila Domit | Ação agrupada na 5.24
| 5.22 Investigar os parâmetros de história de vida de Tursiops sp | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Daniel Danilewicz (GEMARS- Intituto Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Luciano Dalla Rosa (FURG), UFSC, UFPR, UNIVALI, Projeto Atlantis, FIOCRUZ, GEMM-LAGOS, UERJ, ECOMAMA, IBJ, IMA, AQUASIS, GEMAM | 50000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Ação agrupada na 5.24 | [6 empty] | retirar ECOMAMA
| 5.23 Investigar os parâmetros de história de vida de Steno bredanensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Thais Moura Campos (AQUASIS) | 50000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação não iniciada conforme planejado. |  | Falta de recursos financeiros. | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Realizar um cronograma de atitivdades. Ação agrupada na 5.24
| 5.24 Investigar os parâmetros de história de vida de Stenella longirostris | Estudo publicado com os parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento |  |  |  |  | 5.24 Investigar os parâmetros de história de vida de Stenella longirostris, Steno bredanensis, Tursiops sp, Sotalia guianensis e Orcinus orca |  |  | 2015-07-01 |  |  | Adicionar Pedro Fruet, Fábio Daura-Jorge, Paulo Simões Lopes, Marta Cremer, Paulo Flores, articuladores e colaboladores das ações agrupadas
| 5.25 Estimar a abundância e a tendência populacional de Inia geoffrensis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Expedição (AMPA/IDSM/IPI) no Rio Purus em 2012, onde foi feita a estimativa populacional de Inia e Sotalia. Levantamento programado para o entorno da RDSM para comparação dos dados de 2004. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) |  | 5.25 Estimar a abundância e a tendência populacional de pequenos cetáceos fluviais nas diferentes bacias | [5 empty] | Adicionar colaboladores da ação agrupada
| 5.26 Estimar a abundância e a tendência populacional de Sotalia fluviatilis nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | Haydée Cunha (UFRJ), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Expedição (AMPA/IDSM/IPI) no Rio Purus em 2012, onde foi feita a estimativa populacional de Inia e Sotalia. Levantamento programado para o entorno da RDSM para comparação dos dados de 2004. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) | Ação agrupada na 5.25
| 5.27 Estimar a abundância e a tendência das populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Haydée Cunha (UFRJ), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) | 100000 |  |  |  | x |  |  | No ceará foi feita a estimativa de abundância da população residente de Sotalia guianensis da enseada do Mucuripe, em Fortaleza (ACM). | Resumo da RT de 2012 e Tese de Doutorado de Ana Carolina Oliveira de Meirelles (ACM). |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Ação agrupada na 5.31
| 5.28 Estimar a abundância e a tendência populacional de Tursiops sp. no Sul do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  |  | x |  |  | Agrupada | Estudos estão sendo realizados em várias áreas de ocorrência da espécie; Há necessidade de maior tempo para articulação com outros colaboradores e, com relação às tendências, análises estão em andamento para RG, e é necessário verificar se será possível obter esta informação em outras áreas. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Ação agrupada na 5.31 |  |  |  | 2014-12-01
| 5.29 Estimar a abundância e a tendência populacional de Steno bredanensis no Nordeste e no Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Jailson F. de Moura e Helio K.C. Secco (FIOCRUZ), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação não iniciada |  |  | Alexandre | Ação agrupada na 5.31
| 5.30 Estimar a abundância de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de populações com abundância estimada. | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Luciano Dalla Rosa (FURG), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), GEMARS, FURG-MORG, Intituto Aqualie, GEMM-Lagos, GEMAM | 2000000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Em andamento. |  |  | Juliana | Ação agrupada na 5.31
| 5.31 Estimar a abundância de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com a abundância populacional estimada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Em andamento. |  |  | Zé Martins |  | 5.31 Estimar a abundância e a tendência populacional de Stenella longirostris, Steno bredanensis, Tursiops sp, Sotalia guianensis e Orcinus orca | [5 empty] | Liliane, Pedro Fruet, Fábio, Juliana di Tullio, Paulo Flores, Camila Domit, Sheila Simão, Marcos Rossi
| 5.32 Rever a categoria de conservação, especialmente de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Espécies com categoria revista | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Luciano Dalla Rosa (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Através de reunião com especialistas o ICMBIO fez a revisão da categoria de ameaça destas espécies. No entanto ainda não foi publicada. |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  | Resultado da avaliação do estado de conservação publicado |  |  |  |  | Adicionar INPA, Liliane, André (verificar lista dos participantes do workshop)
| 5.33 Avaliar o estado de saúde das populações de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o estado de saúde de cada espécie avaliado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Reis (IMA) | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Amostras de espécimes encalhados no Nordeste tem sido coletadas e enviadas para estudos microbiológicos (fungos, vírus, bactérias), além de estudos histopatológicos (ACM) INPA está realizando estudos com leptospirose, brucelose e toxoplamose (Vera) |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | [5 empty] | Ana Bernadete |  | Adicionar Camila Domit, Paulo Flores, INPA (Vera), Eduardo Secchi Retirar Ana Bernadete
| 5.34 Avaliar e monitorar a emergência de doenças de pele em populações de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Marcos C. Santos (IO-USP), Paulo Flores (CMA), Paulo H. Ott (GEMARS/UERGS), Vera da Silva (INPA), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UFRJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Lesões de pele do tipo "tatoo like" foram identificadas em animais foto-identificados da população residente de Sotalia guianensis da enseada do Mucuripe, em Fortaleza. A evolução das lesões tem sido acompanhadas. Amostras coletadas de lesões encontradas em S. guianensis e Stenella longirostris encalhados tb tem sido analisadas (ACM). Outros estudos em andamento (grupo) |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  | 5.34 Avaliar e monitorar doenças de pele em populações de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris |  |  |  | Ana Bernadete |  | Adicionar Camila Domit, Pedro Fruet, Liliane, André Barreto
| 5.35 Elaborar e testar tecnologias que reduzam a captura acidental de pequenos cetáceos | Estudo publicado com tecnologias testadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | Marcos C. Santos (IO-USP), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 50000 |  |  |  | x |  |  | Há um estudo em andamento com redes de emalhe. Contato: Eduardo Secchi. |  |  | Luciano Dalla Rosa (FURG) | [7 empty] | Adicionar Carolina Bertozzi, Eduardo Secchi
| 5.36 Identificar áreas e épocas de maior ocorrência de capturas acidentais de pequenos cetáceos para as áreas críticas no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com as áreas e épocas identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Alexandra Costa (PROCEMA/ICEP) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 80000 |  |  |  | x |  | Agrupada | A identificação está sendo feito no Ceará com base nos encalhes de animais com evidencias de captura (ACM). |  |  | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Agrupada na ação 1.1
| 5.37 Verificar variabilidade comportamental de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Marcos C. Santos (IO-USP), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC, Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 80000 |  |  |  | x |  |  | Levantamento bibliográfico em andamento. Análises de informações publicadas sobre comportamento da espécie em diferentes locais iniciadas (FL). Na enseada do Mucuripe foi feito estudo comportamental durante 24 meses (ACM). |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Tese de Doutorado Agrupada na ação 5.38
| 5.38 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Tese de doutorado em andamento. Estudos de campo com observações de ponto fixo e embarcações em andamento (FL). Na enseada do Mucuripe foi feito estudo comportamental durante 24 meses (ACM). |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | tese de Doutorado | 5.38 Investigar o comportamento e os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento das espécies alvo do PAN |  |  |  | José Martins |  | Adicionar Liliane, Rodrigo Genoves, INPA, AMPA, articuladores e colaboladores das ações agrupadas
| 5.39 Verificar a variabilidade comportamental de populações residentes de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 50000 |  |  |  | x |  | Agrupada | vários grupos sendo estudados ao longo da costa do Brasil |  |  |  | Agrupada na ação 5.38
| 5.40 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Tursiops sp | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 50000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 5.38
| 5.41 Investigar os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento de Stenella longirostris em Fernando de Noronha | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Flávio José de Lima Silva (UERN) | 100000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 5.38
| 5.42 Investigar os padrões acústicos dos pequenos cetáceos | Estudo publicado com as populações investigadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva e Dalila Leão (UERN), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA) | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento em Fernando de Noronha, RN, BA, Talude, ES, RJ, SP, PR, SC, RS |  |  |  |  | colocar as espécies do plano | [5 empty] | Adicionar INPA, AMPA, Artur Andriolo, LBEC/UFRRJ
| 5.43 Investigar os padrões de distribuição de Stenella clymene | Padrões de distribuição definidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Luciano Reis (IMA) |  | 30000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída por não ser espécie foco do PAN
| 5.44 Investigar parâmetros de história de vida de Stenella clymene | Parâmetros definidos | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Luciano Reis (IMA) |  | 50000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída por não ser espécie foco do PAN
6. Ampliação das ações de educação ambiental voltada para a conservação de pequenos cetáceos no Brasil no próximos 5 anos | 6.1 Elaborar campanhas de mídia para divulgação da necessidade de conservação de pequenos cetáceos | Número de campanhas realizadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | CMA/ICMBio, Marcos C. Santos (IO-USP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 150000 |  | x |  |  |  |  | Campanhas realizadas nas diversas regiões do Brasil Inia (Vera): AM; Sotalia: CE, RJ, SC; Stenella: FN |  |  | grupo |  | 6.1 Elaborar campanhas de mídia para divulgação da necessidade de conservação de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris |  |  | jul/2015 (contínua) | José Martins |  | Adicionar Marcos Rossi, INPA, AMPA, Juliana di Tullio, IBC, MAQUA/UERJ, Liliane, LBEC/UFRRJ, Camila Domit
| 6.2 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia fluviatilis e Inia geoffrensis | Plano elaborado e implementado. Número de atividades executadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | CMA/ICMBio, MPEG-GEMAM, AMPA, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 100000 |  |  |  | x |  |  | A AMPA e o INPA/LMA trabalharam junto a midia escrita e falada em diversas atividades, com entrevistas, programas de radio e TV, documentários e revistas de divulgação. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA |  | 6.2 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Atividades de educação ambiental ao longo da área de distribuição das espécies |  | jul/2015 (contínua) | Leonardo Flach |  | Adicionar colaboladores e articuladores das ações agrupadas
| 6.3 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis na costa Norte do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP) | 70000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 6.2
| 6.4 Criação de um Plano de Educação Ambiental para conservação de Sotalia guianensis na costa Nordeste do Brasil. | Plano elaborado | 2013-01-01 | 2015-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Sheila Serra (IMA) | 70000 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de recursos financeiros. | Carol Meirelles |  | 6.4 Criação de Planos de Educação Ambiental para conservação de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Planos elaborados |  |  |  |  | Liliane, Zé Martins, Leonardo Flach, AMPA, INPA, Marcos Rossi, Alexandre Azevedo, Dan Pretto, Paulo Flores, Camilah Zappes, NEMA, Camila Domit, Juliana di Tullio, Liliane | Desenvolver workshops
| 6.5 Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis no Sul e Sudeste do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Camila Domit (UFPR) | Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo, Lupércio Barbosa e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 80000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 6.2
| 6.6 Desenvolver atividades de educação ambiental para Tursiops truncatus no Sul do Brasil | Plano elaborado e implementado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Camila Zappes (AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Maurício Tavares (GEMARS/CECLIMAR), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo Flores (CMA/ICMBio), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | 25000 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 6.2 Elaborar proposta (quais informações devem ser incluídas? Em quais pescarias? Quem receberá as informações brutas?) e apresentar aos representantes do MMA no CTGP (MPA/MMA).
7. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais para o manejo e conservação de pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 7.1 Articular junto ao MPA, MMA e IBAMA a proibição do uso de gaiolas para pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) na Amazônia (descrição detalhada da gaiola para instrumento legal) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Iara Sommer (ICMBio) | INPA, IDSM, IBAMA | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | O IBAMA realizou umas reuniões internas mas nada se concretizou. |  | Falta de articulação | Iara Sommer (ICMBio) | Ação excluída porque o uso de gaiolas não é mais técnica principal para pesca de piracatinga
| 7.2 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja reativado | Portaria Interministerial publicada e reunião ordinária realizada | 2010-08-01 | 2013-06-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | TAMAR, DIBIO/ICMBio, CGESP, MPA, IBAMA | não significativo |  | x |  |  |  |  | Não iniciada conforme planejado. |  | A criação de GTs é atribuição do MPA. A INI 12/2012 determina a criação de GTs para tratar de assuntos acerca do CPGP/Demersais - pesca de emalhe, porém há necessidade de discutir as capturas incidentais em outras pescarias. Necessidade de articular esta demanda com o ICMBio e a Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros-GBA/MMA, representantes do MMA junto ao CTGP (MPA/MMA). | Dan J. Pretto (ICMBio) |  | 7.2 Articular a participação de representantes da área de conservação de mamíferos aquáticos nos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs). | Instrumento legal de criação dos grupos publicados com representantes indicados |  | 2015-07-01 |  |  | Adicionar Renato (GBA/MMA), Camila Domit, Leonardo Flach, Ana Carolina Meirelles, Eduardo Secchi, Juliana di Tullio, INPA, AMPA, NEMA, Alexandre Azevedo, REMAB, Carolina Bertozzi | Desenvolver workshop (meta 1)
| 7.3 Articular a inclusão de informações de mortalidade incidental e acidental em atividades pesqueiras nos questionários de desembarque | Normativa publicada | 2011-12-01 | 2013-06-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | MPA, MMA, IBAMA | não significativo |  | x |  |  |  |  | Não iniciada conforme planejado. |  | Elaborar proposta (quais informações devem ser incluídas? Em quais pescarias? Quem receberá as informações brutas?) e apresentar aos representantes do MMA no CTGP (MPA/MMA). | Dan J. Pretto (ICMBio) | Sugiro a organização de um Workshop, para tratar de todos os assuntos relacionados à capturas incidentais de mamíferos aquáticos no Brasil (atualização das informações e elaboração de recomendações). Grupo (3 a 5 pessoas) - recomendação para encaminhar ao GBA/MMA |  |  |  | 2014-07-01 |  |  | Renato (GBA/MMA), NEMA
| 7.4 Recomendar o controle de comércio estadual e internacional da piracatinga (impostos, taxas, etc.) à Policia Federal, Receita Estadual e Federal, MRE, Câmara de Comércio Exterior | Instrução Normativa publicada | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Iara Sommer (ICMBio) | IBAMA, DIBIO/ICMBio | não significativo |  |  | x |  |  |  | Portaria em processo de aprovação pela SDS/IPAAM para todos os frigorificos e entreposto de pesca no estado do Amazonas, a partir de recomendacoes feitas pelo GT Boto (VS). Não iniciada (IS). Possível moratória da importação de piracatinga na Colômbia (VS) |  | Falta de articulação (IS). | Vera M. F. da Silva (INPA), Iara Sommer (ICMBio) |  | 7.4 Recomendar o controle de comércio nacional e internacional da piracatinga (impostos, taxas, etc.) à Policia Federal, Receita Estadual e Federal, MRE, Câmara de Comércio Exterior |  |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA)
| 7.5 Realização de reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação de pequenos cetáceos sob ameaça antrópica | Número de reuniões realizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Reis (IMA) | Flávio José de Lima Silva (UERN), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 80000 |  |  |  | x |  |  | Reuniões estão acontecendo continuamente | [8 empty] | André Barreto |  | Adicionar Liliane, Marcos Rossi, Leonardo Flach, CMA/ICMBio, INPA, Instituto Mamirauá
| 7.6 Atuar junto ao MMA e ao ICMBio para a criação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) | Unidade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | DIMAN/ICMBio, UNIVILE, Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo |  |  | x |  |  |  | ver PAN Toninha
| 7.7 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Mapeamento apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | CMA/ICMBio | não significativo |  |  |  |  | x
| 7.8 Articular com o secretariado da CMS o desenvolvimento de um acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia para a conservação dos pequenos cetáceos fluviais | Acordo de cooperação firmado | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | IDSM | não significativo |  |  |  |  | x |  | A SDS no âmbito do GT Botos, encaminhou carta de solicitação de informações sobre a pesca e o comércio de piracatinga nos países do Pacto Amazônico visando estabelecer cooperação técnica que iniba as atividades de matança de botos (VS). Ação não iniciada (FL). |  | O acordo foi assinado, mas o Brasil não é signatário. O Brasil fez uma carta de intenção para participar, está no congresso para aprovação e posterior pagamento pelo MRE, que atualmente não tem interesse em pagar o acordo (que é anual). | Vera M. F. da Silva (INPA), Fábia Luna (ICMBio) | Carta ao MMA para discutir articulações | Sugestão de revisão do texto da ação.
| 7.9 Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos | Delegação científica ampliada | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, MMA | não significativo |  |  |  | x |  |  | Em 2012 participaram 2 pesquisadores externos no comitê cientifico do Brasil. O MRE está aberto aos nomes que o CMA/ICMBio indicar. Inclusive o MMA custeou um dos pesquisadores à pedido do CMA/ICMBio. |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  | 7.9 Atuar junto ao MRE e MMA para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos | Delegação científica ampliada e ativamente participando |  |  |  | revisar (site CIB) |  | O MRE aprovou que a composição da delegação brasileira é definida pelo CMA, que depende do MMA para liberação e pagamento de custos
| 7.10 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da CIB | Participação assegurada | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio | não significativo |  |  |  | x |  |  | Houve participação brasileira nas reuniões intersecionais da IWC. (SORP, Comitê Científico, GBA, Treinamento de desemalhe). |  |  | Fábia de O. Luna (ICMBio) |  | 7.10 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação de pesquisadores brasileiros nas reuniões intersessionais da CIB ligadas aos pequenos cetáceos | Participação brasileira assegurada |  |  |  | revisar (site CIB) |  | O MRE aprovou que a composição da delegação brasileira é definida pelo CMA, que depende do MMA para liberação e pagamento de custos
| 7.11 Articular a implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), consolidando as Redes regionais (REMASUL, REMASE, REMANE, REMANOR) | Publicação da Portaria de Criação | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo A. C Flores (ICMBio) | COPAN/DIBIO, IDSM | não significativo |  |  |  |  | x
| 7.12 Articular com os órgãos do SISNAMA o planejamento e execução de operações de fiscalização das áreas críticas por meio de acordos de cooperação técnica. | Número de operações realizadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Raquel Sabaini (IBAMA) | OEMAs, ICMBio, Polícia Militar Ambiental | 100000 |  | x |  |  |  | Excluída | Não iniciada. |  | Necessidade de identificar as áreas críticas de controle. | Raquel Sabaini (IBAMA) | Ação excluída porque já está embutida em outras ações. Necessidade urgente de mapear as áreas necessárias e articular com MPA.
| 7.13 Articular com CONAMA a normatização referente ao licenciamento ambiental em áreas portuárias. | Normatização publicada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Raquel Sabaini (IBAMA) | ICMBio | não significativo |  |  |  | x |  |  | Em andamento. |  | Articulação iniciada, contudo é necessário elaborar minuta da norma para apresentar ao Conama. | Raquel Sabaini (IBAMA) | Necessidade de elaborar norma com técnicos habilitados para tal. | 7.13 Articular junto às instituições governamentais para que seja instituída uma resolução CONAMA referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência de pequenos cetáceos | [5 empty] | Adicionar colaboladores da ação 4.4 versão nova (ações agrupadas)
| 7.14 Articular com as agências de fomento à pesquisa (federais e estaduais) a publicação de editais específicos para a conservação de pequenos cetáceos | Editais publicados e número de projetos financiados | 2011-12-01 | 2013-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | Fábia de O. Luna (CMA/ICMBio) | não significativo |  |  |  | x |  |  | Em andamento. Edital FNMA para planos de ação; reuniões com CNPQ e Petrobrás |  |  | Zé Martins |  | 7.14 Articular com agentes de fomento à pesquisa e conservação a publicação de editais que contemplem pequenos cetáceos |  |  | 2015-07-01 |  |  | Alexandre Azevedo (UERJ), André Barreto, Vera Silva, Eduardo Secchi, Camila Domit
| 7.15 Elaborar um Plano de Ação para Sotalia guianensis | Plano de Ação elaborado | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo A. C. Flores (ICMBio) | Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), IPeC | 50000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída devido às novas diretrizes de governo para planejamento de planos de ação por bioma
| 7.16 Implementar uma estratégia emergencial para coibir a captura intencional de Inia geoffrensis | Número de operações realizadas | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | CMA/ICMBio, IBAMA, PF | 100000 |  | x |  |  |  | Excluída | Criação pelo IPAAM/SDS de um grupo de trabalhos (GT Boto) em nivel governamental visando estabelecer normas e leis que coibam a matança de botos e regulamente as atividades de turismo com botos. As IN's elaboradas encontram-se em fase de aprovação pelos órgaos competentes. |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) | Ação excluída por já estar contemplada em outras ações
| 7.17 Articular junto ao ICMBio para a criação de áreas marinhas protegidas para a conservação de pequenos cetáceos | Número de áreas protegidas criadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Marcelo Cavalini (ICMBio), Flávio José de Lima Silva (UERN), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | não significativo |  |  | x |  |  |  | Ação em andamento |  | Momento político desfavorável | Zé Martins
| 7.18 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Sepetiba (RJ) | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach | 50000 |  |  |  | x |  |  | Reuniões com órgãos de gestão estadual para criação de Ucs ou ampliação e recategorização das existentes |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Sepetiba (RJ)
| 7.19 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Marinha Federal na Baía de Ilha Grande (RJ) | Unidadade de Conservação criada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach | 50000 |  |  |  | x |  |  | Reuniões com órgãos de gestão estadual para criação de Ucs ou ampliação e recategorização das existentes |  |  | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Ilha Grande (RJ)
| 7.20 Articular junto ao IBAMA, órgãos licenciadores estaduais e municipais a obrigatoriedade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com populações residentes de pequenos cetáceos | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, Flávio José de Lima Silva (UERN) | não significativo |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Aprovação de curso sobre padronização de processos de licenciamento de atividades de petróleo e gás a ser realizado em outubro/2013 (FL). |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN) |  | 7.20 Articular junto ao CONAMA, Ministérios Públicos, órgãos licenciadores estaduais e municipais a necessidade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com populações residentes de pequenos cetáceos | [5 empty] | Adicionar todos os presentes na oficina de monitoria
| 7.21 Articular a incorporação dos protocolos de avaliação e monitoramento de impacto dos empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência de pequenos cetáceos junto às instituições licenciadoras | Protocolos publicados e incorporados nos processos de licenciamento | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | DIBIO/ICMBio, IBAMA (CGPEG), UERN | não significativo |  | x |  |  |  | Agrupada | Aprovação de curso sobre padronização de processos de licenciamento de atividades de petróleo e gás a ser realizado em outubro/2013 (FL). Atividade não iniciada, pois depende da elaboração dos protocolos de avaliação e impacto para que ocorra a incorporação junto às instituições licenciadoras (FL). |  |  | Flávio J. Lima Silva (UERN), Fábia Luna (ICMBio) | Agrupada na ação 7.13 | [7 empty] | A articuladora sugere a exclusão da ação.
| 7.22 Articular junto ao MPA para que o permissionamento de embarcações para a pesca tenha como condição a comprovação de adequação à legislação da Marinha, Ministério do Trabalho e Secretaria da Fazenda | Nova Normativa publicada | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | José Martins da Silva Jr. (CMA/ICMBio) | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | Não inciada conforme planejado. |  | Elaborar proposta (quais informações devem ser incluídas? Em quais pescarias? Quem receberá as informações brutas?) e apresentar aos representantes do MMA no CTGP (MPA/MMA). | Dan J. Pretto (ICMBio) | Ação excluída pois está fora do escopo do PAN Sugiro a organização de um Workshop, para tratar de todos os assuntos relacionados à capturas incidentais de mamíferos aquáticos no Brasil (atualização das informações e elaboração de recomendações). |  |  |  |  | GBA/MMA (sugestão de Fábia Luna)
| 7.23 Articular junto ao MPA para que uma nova IN para pesca de emalhe seja publicada | Manutenção da IN 166/07 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | José Martins da Silva Jr. (CMA/ICMBio) | não significativo |  |  |  |  | x
| 7.24 Articular para a criação de áreas de exclusão de pesca nos montes submarinos da cadeia Fernando de Noronha | Áreas criadas (normativa publicada) | 2010-08-01 | 2013-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | Dan J. Pretto (CMA/ICMBio) | não significativo |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento. Em articulação com a DIMAN. |  |  | José Martins |  |  |  |  | 2015-07-01
| 7.25 Articular a criação de áreas de exclusão de pesca e outras medidas de ordenação visando evitar capturas incidentais, com especial atenção às seguintes localidades: (RS) Estuário da Lagoa dos Patos, Estuário de Tramandaí, Albardão; (SC) Baía da Babitonga, Baía Norte, APA da Baleia Franca, Estuário de Laguna; (PR) APA de Guaraqueçaba, PARNA Superagui, entorno Arquipélago dos Currais e Tupiniquins; (RJ) Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Ilha Grande, entorno do Parque de Jurubatiba; (BA) Barra de Paraguaçu, Baía do Pontal; (SE) Foz do rio Sergipe, Foz do rio Vasa Barris; (AL) Porto de Maceió; (RN) Baía Formosa, Lagoa de Guaraíras, Tabatinga, Praia de São Cristóvão; (CE) Enseada do Mucuripe; (MA) Entre Baía de Tutóia e a Foz do Rio Preguiças | Normativas publicadas com as áreas de exclusão de pesca criadas | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Juliana Di Tullio (FURG), Paulo H. Ott (UERGS), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA) | não significativo |  |  |  | x |  |  | A INI 12/2012 inclui algumas áreas de exclusão de pesca (i.e., região do Albardão/RS, Estuário da Lagoa dos Patos/RS, PARNA de Jurubatiba/RJ, além das áreas a partir da linha de costa até um limite de 3/SP-ES e 4/RS-PR Milhas Náuticas). Criacao do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais (CD) Portaria Interministerial 3/2013 MPA/MMA - novas areas de exclusão no RS (Renato) |  | A INI 12/2012 inclui algumas áreas de exclusão de pesca (i.e., região do Albardão/RS, Estuário da Lagoa dos Patos/RS, PARNA de Jurubatiba/RJ, além das áreas a partir da linha de costa até um limite de 3/SP-ES e 4/RS-PR Milhas Náuticas). Demais áreas indicadas nesta ação ainda necessitam de uma discussão e publicação de normativa ou acordos de pesca específicos. | Dan Pretto | Sugiro a organização de um Workshop, para tratar de todos os assuntos relacionados à capturas incidentais de mamíferos aquáticos no Brasil (atualização das informações e elaboração de recomendações).
| 7.26 Articular junto ao MPA a obrigatoriedade que frigoríficos (barcos frigoríficos, mercados e flutuantes) forneçam informações detalhadas das suas atividades de pesca e comercialização de pescado - Amazônia | Normativa publicada | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Bruno Iespa (ICMBio) | INPA, IDSM, IBAMA | não significativo |  |  |  | x |  |  | Documento que estabelece a obrigatoriedade da declaração de estoque (espécies, quantidades, etc) e destinação dos resíduos sólidos oriundos dos frigoríficos do Estado do Amazonas em tramitacao (VS). |  |  | Vera M. F. da Silva (INPA) | [7 empty] | Adicionar AMPA, SDS/IPAAM, WSPA, INPA
| 7.27 Articular junto ao ICMBio a criação de uma IN sobre molestamento de cetáceos e sirênios, baseada na revisão das Portarias do IBAMA 117/1996 e 05/1995 | Instrução Normativa publicada. | 2010-08-01 | 2013-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | IBAMA, Inês Dias (ICMBio) | não significativo |  |  |  | x |  |  | Em tramitação no ICMBio. |  |  | José Martins
| 7.28 Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Federal de uso sustentável no município de Tibau do Sul (RN) | UC criada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | DIMAN, CMA/ICMBio, MMA, UFRN | 50000 |  |  | x |  |  |  | As discussões sobre a criação da UC foram iniciadas. Ocorreu uma reunião com representantes do MMA. |  | Processo paralizado. Por falta de articulação não ocorreu avanço. | Flávio J. Lima Silva (UERN) |  |  |  |  | 2015-06-01
| 7.29 Articular junto ao ICMBio restrição de acesso da região Entre Ilhas (Parnamar-FN) ao tráfego de embarcações | Normativa de restrição publicada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | PARNA Marinho de FN, CGR, Marcos Rossi-Santos (IBJ) | não significativo |  |  |  |  | x |  | Ação concluída. Materiais adquiridos. A espera da implementação das bóias pela equipe do PARNAMAR-FN/ICMBio | Normativa publicada (estudo de capacidade do Parque incorporada ao Plano de Manejo da UC) |  | Flávio J. Lima Silva (UERN)
| 7.30 Elaborar legislação sobre impactos acústicos sub-aquáticos | Instrumento legal publicado | 2012-01-01 | 2015-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) |  | não significativo |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [10 empty] | Marcos Rossi, Alexandre Azevedo, Renata Souza-Lima
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 3
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
2. Avaliação e redução do impacto da poluição sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | Propor medidas de prevenção e mitigação da poluição química nas espécies alvo do PAN | Minuta de instrumento legal proposta | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Sem custo estimado | José Martins | Adicionar colaboladores das ações de pesquisa de poluição química
| Propor medidas de prevenção e mitigação da poluição sonora nas espécies alvo do PAN | Minuta de instrumento legal proposta | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Sem custo estimado | José Martins | Adicionar colaboladores das ações de pesquisa de poluição sonora
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
7. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais para o manejo e conservação de pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | Elaboração de uma plataforma política em acordo com as ações do PAN Pequenos Cetáceos | Documento digital divulgado | 2013-08-01 | 2014-09-01 | sem custo estimado | José Martins | Todos os colaboradores do PAN
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN PEQUENOS CETÁCEOS
Objetivo Geral do PAN |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
MONITORIA ANUAL |  | 2013-07-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 39
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 26 | 24.07% | 15 | 20.83%
| Em andamento com problemas | 20 | 18.52% | 13 | 18.06%
| Em andamento conforme previsto | 56 | 51.85% | 35 | 48.61%
| Concluída | 6 | 5.556% | 6 | 8.333%
| Ações Novas |  |  | 3 | 4.167%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 108 | 100% | 72 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 29
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 10
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 44 | 21 | 0 | 6 | 5 | 32 | 1
| OBJETIVO 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 7 | 30 | 6 | 0 | 10 | 4 | 11 | 5
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Cetáceos - PAN Pequenos Cetáceos
Objetivo geral do PAN | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
Data da monitoria | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Avaliação e redução do impacto da caça e da atividade pesqueira sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 1.1 | Avaliar espaço-temporalmente e monitorar o impacto da pesca de emalhe sobre as espécies alvo do PAN (Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Stenella longirostris) | Estudo publicado com o número de comunidades avaliadas e percentual da frota monitorada |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | André Barreto (UNIVALI) | 100000 | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Camila Domit (UFPR), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), IBJ, Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), IPEC, Vera da Silva (LMA/INPA) |  |  |  |  | x |  | Para Sotalia guianensis, na Baía de Sepetiba, esses dados foram levantados. Não foi feita a avaliação e monitoramento do impacto da pesca de emalhe sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos Grupo Oficina; Para Inia e Sotalia fluvatilis ação foi desenvolvida em alguns pontos da amazonia. Houve execução regional... estudos pontuais. No Ceará, há dados de atendimento de encalhes (monitoramento de praia e demanda) que fornecem informações sobre espécies impactadas, áreas e períodos, principalmente para Sotalia guianensis. Várias ações foram realizadas em parceria com órgãos de fiscalização visando a redução da caça de botos. | Um trabalho de mestrado; Uma publicação em revista especializada; Tese e Cartilha MPF (Pescador Artesanal Legal) Foi feita uma publicaçao sobre Inia e Sotalia fluviatilis em 2015 Um resumo na RT 2016 (Carvalho et al. MOrtalidade de botos-cinza (Sotalia guianensis) no Ceará, nordeste do Brasil). Sannie Brum, 2011. Interação dos Golfinhos da Amazônia com a pesca no medio Solimoes. MSc. BADPI/Inpa/Manaus, Am. Brasil 117pp.; Brum et al., 2015. Use of dolphins and caimans as bait for Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) (Siluriforme: Pimelodidae) in the Amazon. J. Appl. Ichthyol.1-6.; Guia de identificação das principais especies de peixes comercializados como "douradinha". 2017. Nunes, A.C.G., Biváqua, L.F., da Silva, V.M.F.. 57p.; da Silva, V.M.F. e Martin, A.R.2017. A note on the continuing hunt for botos (Inia geoffrensis) in the Brazilian Amazon and the continuing rapid decline of this dolphin. IWC - SC/67A/SM/13. Cunha,H.A., da Silva, V.M.F. et al., 2015. When you get what you haven´t paid for: Molecular identification of "douradinha" fish fillets can help end the illegal use of river dolphins as bait in Brazil. J. of Heredity, 2015-565-572. | Falta de recurso e descontinuidade da coleta dos dados, já que, após os resultados demonstrarem o grande impacto da pesca de emalhe, os pescadores deixam de fornecer os dados por medo da pesca se tornar proibida. | Ana Carolina Oliveira de Meirelles Leonardo Flach André Silva Barreto Vera M. F. da Silva Grupo da oficina de avaliação | A ação é importante e deveria ser inserida no próximo ciclo para espécies como Sotalia guianensis e Tursiops truncatus Acredito que somente algumas regiões e espécies terão esta ação finalizada. Serão viáveis em regiões onde a espécie já é monitorada há décadas e não depende de recurso público para implementar esta ação. Acredito que é necessário pontuar locais estratégicos onde a ação é importante ocorrer e nos outros locais executados deva servir de base para estratégias de redução da captura incidental. Os resultados dessa ação vão subsidiar ações de criação de áreas de exclusão de pesca e UCs Marinhas. Parceiros são MPF, IBAMA, ICMBio. A avaliação do impacto da caça e das atividades pesqueiras sobre Inia e Sotalia na Amazônia deve ser continuada e monitorada. Ainda não houve tempo hábil entre o estabelecimento da moratória e a recuperação das populaçoes desses golfinhos para saber se houve ou nao redução do impacto dessa atividade sobre a caça direcionada. Com relação a captura acidental em redes de pesca, nao temos dados que permitam avaliar esse impacto.
| 1.3 | Avaliar e monitorar o impacto da pesca de espinhel sobre as espécies de pequenos cetáceos oceânicos | Estudo publicado com o número de portos avaliados e percentual da frota monitorada |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | 120000 | José Lailson Brito Junior (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  | x
| 1.4 | Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de pequenos cetáceos fluviais *** | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de capturas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | 100000 | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x |  | Está sendo trabalhado em diferentes áreas, mas não de forma sistematizada. | Ver lista de publicações sobre o tema. | Falta de recursos e pessoal para atividades de campo. Ainda não houve tempo hábil entre o estabelecimento da moratória e a recuperação das populaçoes desses golfinhos para saber se houve ou não redução do impacto dessa atividade sobre a caça direcionada. Com relação a captura acidental em redes de pesca, não temos dados que permitam avaliar esse impacto. | Vera M. F. da Silva | A avaliação do impacto da caça e das atividades pesqueiras sobre Inia e Sotalia na Amazônia deve ser continuada e monitorada.
| 1.5 | Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à captura direcionada do boto-vermelho (Inia geoffrensis) | Plano de Fiscalização implementado |  | 2010-08-01 | jul/2015 (contínua) | Vera M. F. da Silva (INPA) | 300000 | INPA, IDSM |  |  |  |  | x |  | Atividade iniciada em alguma áreas, mas não de forma sistematizada Reuniões com os órgãos fiscalizadores e agências ambientais para elaboração do Plano de Fiscalização foram efetuadas. |  |  | Vera M. F. da Silva
| 1.6 | Avaliar e monitorar o uso de botos (Inia geoffrensis e Sotalia fluviatilis) como isca na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de botos mortos |  | 2010-08-01 | jul/2015 (contínua) | Vera M. F. da Silva (INPA) | 100000 | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x |  | Atividade parcialmente efetivada. Com levantamentos em alguma areas da regiao. |  |  | Vera M. F. da Silva
| 1.7 | Testar novas iscas e atrativos para uso alternativo na pesca da piracatinga (Callophypus macropterus) | Estudo publicado com o número de iscas e atrativos testados |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | 50000 | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x |  | Ação não concluída. Ainda em andamento. Foram feitas varias formulações de iscas, mas vários problemas técnicos foram encontrados. Mais estudos são necessarios para a finalização dessa ação. |  | Os principais problemas enfrentados são realmente de ordem técnica. A produção de ensilado resistente a água e de textura adequada para a piracatinga tem sido o principal desafio. | Vera M. F. da Silva | Incentivo ao desenvolvimento desse ensilado com editais e chamadas para atrair estudantes e interessados na produção dessa isca.
| 1.8 | Avaliar e monitorar a captura de pequenos cetáceos costeiros para o uso como isca no Norte e Nordeste do Brasil | Estudo publicado com o número de comunidades identificadas com ocorrência de uso |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 100000 | Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x |  |  | Não foi implementada de forma articulada. Os registros e publicações acerca do tema foram feitos de forma isolada. | Nenhum | Não houve articulação | Ana Carolina Oliveira de Meirelles | É uma ação importante e deveria ser inserida no novo ciclo para algumas espécies.
| 1.9 | Avaliar o uso de produtos e subprodutos de pequenos cetáceos fluviais e costeiros | Estudo publicado sobre o uso e número de comunidades identificadas com ocorrência de uso |  | 2010-08-01 | 2014-06-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | 12000 | Unidades de Conservação, INPA, MPEG, IBAMA, UFAM, UFRJ, ICMBio, IDSM, Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin-Lima (GEMAM/MPEG), Flávio José de Lima Silva (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  | x | [6 empty] | Grupo oficina: ação considerada Não prioritária
| 1.10 | Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à comercialização de subprodutos de pequenos cetáceos | Plano de Fiscalização implementado |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 100000 | ICMBio (CGPRO), IBAMA (DIPRO) |  |  |  | x
| 1.11 | Incrementar a fiscalização do cumprimento da legislação de pesca vigente, especialmente nos portos de: Belém e Vigia (PA), Santos (SP), Itajaí e Navegantes (SC) e Rio Grande (RS) | Número de operações de fiscalização realizadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 300000 | ICMBio, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, OEMAS, Marinha do Brasil |  |  |  | x
2. Avaliação e redução do impacto da poluição sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 2.1 | Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies alvo do PAN | Estudo publicado com a quantidade de compostos identificados |  | 2010-08-01 | 2014-07-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | 500000 | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x
| 2.2 | Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre as espécies alvo do PAN | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas |  | 2010-08-01 | 2013-04-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | 300000 | Olaf Malm (IUFRJ), Paulo Renato Dorneles (IUFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva e Ana Bernadete Lima Fragoso (UERN), Danielle Lima (GPMAA/AP), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x
| 2.3 | Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos (sistema endócrino e patologias associadas) sobre os pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado contendo as espécies quantificadas |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | 100000 | INPA, CMA/ICMBio, Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x | [5 empty] | As ações 2.1, 2.2, 2.3 poderiam ser agrupadas no próximo ciclo
| 2.4 | Monitorar parâmetros de saúde (hormonais, bioquímicos) em relação aos níveis de poluentes em populações de Sotalia guianensis nas regiões Sudeste e Sul do Brasil | Estudo publicado com os parâmetros monitorados |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | José Laílson Brito Jr. (UERJ) | 200000 | Olaf Malm (UFRJ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Marcos C. Santos (IO-USP) |  |  |  |  | x
| 2.5 | 2.5 Caracterizar e quantificar o impacto acústico de atividades antrópicas potencialmente poluidoras sobre as espécies alvo do PAN | Estudo publicado com as as atividades caracterizadas |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | 200000 | Vera M. F. da Silva (INPA), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) |  |  |  |  | x |  | Estudos realizados para Sotalia no RN, Golfinho-rotador em Noronha, para Steno e Sotalia no RJ e para Pontoporia em SC |  |  | Grupo da oficina
| 2.8 | Propor medidas de prevenção e mitigação da poluição química nas espécies alvo do PAN | Minuta de instrumento legal proposta |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | José Martins | Sem custo estimado | [5 empty] | x |  | Discussão no CONAMA |  |  | Gurpo da oficina
| 2.9 | Propor medidas de prevenção e mitigação da poluição sonora nas espécies alvo do PAN | Minuta de instrumento legal proposta |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | José Martins | Sem custo estimado | [5 empty] | x |  | CGPEG sismica (Carol Meirelles: Atualmente o escritório do IBAMA que está licenciamento atividade de pesquisa sísmica é a CGMAC, mas em breve está previsto para ir para outro escritório em Brasília, junto com licenciamento de Portos, etc.) |  |  | oficina Carol Meirelles:
3. Avaliação e redução do impacto do turismo e lazer sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 3.4 | Avaliar e monitorar o impacto do turismo e lazer sobre as espécies alvo do PAN | Estudos publicados com as populações avaliadas e programa de monitoramento implementado |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | 100000 | CGR, UERN, Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  |  | x |  | Para, Sotalia guianensis, na Baía de Sepetiba, foi estabelecida uma lei para ordenar o turismo. Pesquisas tem sido feitas, estudos e normas tem sido publicados. Grupo oficina: Iniciativas pontuais (Noronha, Pipa, Amazonas), mas não concluídas | GERLING, C.; SILVA-JR, J. M. Ambientes: serviços ecossistêmicos. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 36-37. GERLING, C. ; SILVA-JR, J. M. Desafios para conservação: as faces do turismo. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 48-48. GERLING, C.; SILVA-JR, J. M. . Sustentabilidade à Beira-Mar: um bom negócio. 1. ed. São Paulo: 2016. v. 500. 44p . ICMBio. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas e Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Brasília -Revisão: ICMBio, 2017. SILVA-JR, J. M. Os Diários dos Bichos do Mar. 1. ed. Santos: Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2014. v. 3000. 40p SILVA-JR, J. M.. Os Golfinhos de Noronha. 1. ed. São Paulo: Bambu, 2010. 191p. SILVA-JR., J. M. Whale Watching: benefits, impacts and strategies. Revista Brasileira de Ecoturismo, v. 10, n. 2, p. 433-465, 2017. SILVA JUNIOR, J. M. ; BARRETO, A. S. . Golfinho-rotador. In: Rocha-Campos, C. C.; Câmara, I. G.; Pretto, D. J. (Org.). Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos - Pequenos Cetáceos. 1ed.Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2011, v. 1, p. 30-32. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. Desafios para conservação: espécies ameaçadas. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 56-56. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. Proteção e gestão: áreas marinhas protegidas e áreas de relevante importância ecológica. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 51-52. TISCHER, M. C.; DE CARLI, R. C.; SILVA, F. J. L.; SILVA-JR, J. M. Tourism growth altering spinner dolphins' area of occupation in Fernando de Noronha Archipelago, Brazil. Latin American Journal of Aquatic Research, v. 45, n. 4, p. 807-813, 2017. TISCHER, M. C.; SILVA-JÚNIOR, J. M.; SILVA, F. J. L. Interactions of spinner-dolphins (Stenella longirostris) (Cetacea, Delphinidae) with boats at the Archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. Pan American Journal of Aquatic Sciences, v. 8, n. 4, p. 339 – 346, 2013. | Falta de apoio e recurso Fiscalização do ICMBio e crescimento do turismo em FN | Leonardo Flach José Martins da Silva Júnior | Acredito que esta ação está deveria ser elencada como pouco prioridade, em caso de perspectiva de cortes de ações por falta de recurso Tem subsidiado a implementação da Ação 5.41 e 7.23. Os parceiros possíveis são os mesmos atuais: CMA, DIBIO, ICMBio Noronha, Centro Golfinho Rotador, Petrobras e Trade Turístico de FN. Contínua enquanto ocorrer golfinhos e turismo em FN.
| 3.5 | Avaliar e propor medidas de ordenamento das atividades de nado, alimentação assitida e terapia existentes com Inia geoffrensis na Amazônia | Normativa publicada |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | AMPA, IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | 10000 | AMPA, IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) | [5 empty] | x | Essa ação foi concluida com a publicação pelo CEMAAM de uma normativa, ordenando essa atividade no Estado do Amazonas | Publicação no DOU do ordenamento da atividade de interação entre botos e humanos no estado do Amazonas. Essa ação foi concluída com a publicação pelo CEMAAM de uma normativa, ordenando essa atividade no Estado do Amazonas | O principal problema foi a demora na revisão do documento pelos conselheiros do CEMAAM e na assinatura do referido documento pelo Secretario do meio Ambiente do Estado, depois da aprovação pelo conselho. | Vera M. F. da Silva
4. Minimização da perda de habitat dos pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 4.2 | Elaborar mapas de sensibilidade para as áreas de ocorrência de espécies alvo do PAN | Mapas elaborados, publicados e distribuidos |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | 50000 | CMA/ICMBio, Ignacio Benites Moreno (UFRGS), MPA, Luciano Dalla Rosa (FURG), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Daniel Danilewicz (GEMARS/Aqualie), Paulo H. Ott (UERGS), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Luciano R. Alardo Souto (IMA) |  |  |  |  | x |  | Diversos grupos de pesquisa elaboraram mapas de distribuição das diferentes espécies. Contudo, é necessária a elaboração dos mapas dos riscos para poder elaborar os mapas de sensibilidade. Grupo oficina: existem mapas de sensibilidade para óleo e gás, mas que precisam ser atualizados. | Artigos e dissertações | Coordenação das atividades: cada instituição vem desenvolvendo suas linhas de pesquisa próprias, de acordo com seus interesses e diponibilidade de recursos | André SIlva Barreto | Os produtos continuam viáveis. Necessita de um coordenador mais ativo.
| 4.4 | Elaborar protocolos de apoio aos licenciadores para avaliação e monitoramento de empreendimentos/atividades que influenciem ou causem alterações sobre as espécies alvo de pequenos cetáceos do PAN | Protocolo elaborado e distribuído |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Vera da Silva | 10000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) , IBAMA (DILIC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  |  | x |  |  | Este protocolo começou a ser elaborado, mas não avançou. Existe um protocolo para toninha, mas que precisa ser atualizado. RJ: Em janeiro de 2018 começou uma atividade de dragagem que já estava licenciada desde 2015 e conseguiram junto ao MPF fazer uma recomendação para que ela pare. (em anexo). Em janeiro de 2018 houve um workshop sobre avaliação de impactos de sismica em carcaças, promovido pela UERN dentro de um projeto de condicionante de sismica na Bacia Potiguar, com participação do IBAMA. e diversos pesquisadores nacionais e internacionais. Será publicado um documento com recomendações, tanto de uso de protocolos quanto de ações para minimizar impactos. |  | Este protocolo não seguiu adiante frente a desestruturação dos centros do IBAMA responsáveis pelo licenciamento de empreendimentos. Falta articulação entre as instituições e pesquisadores que trabalham com cetáceos e os órgãos licenciadores. | Camila Domit Carol Meirelles | Atividade importante. Sugestão de que os protocolos sejam encaminhados via ICMBio. Recentemente o TAMAR elaborou um documento com orientações e metodologias para monitoramentos relacionados a licenciamentos de empreendimentos com potencial impacto à tartarugas marinhas. Acredito que podemos ter este como base e elaborar um produto semelhante, desde que o dialogo com o IBAMA seja estabelecido para que exista abertura de aplicação do documento em ações futuras.
5. Ampliação do conhecimento científico sobre pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos; | 5.1 | Investigar os padrões de distribuição de Tursiops truncatus | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 50000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS/ AQUALIE), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa e Juliana Di Tullio (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ), Liliane Lodi, Paulo Flores (CMA/ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Luciano R. Alardo Souto (IMA), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Projeto Atlantis, ECOMAMA | [5 empty] | x | Foram publicados estudos com Tursiops. Contudo, as populações costeiras constam como subespécie. |  |  | Grupo da oficina Carol Meirelles | O grupo da oficina entende que esta ação deve ter continuidade uma vez que com projetos atuais uma série de novos dados traz direcionamentos relevantes. Considerando as questões taxonômicas, esta linha de estudos deverá ser continuada.
| 5.2 | Investigar os padrões de distribuição de Orcinus orca, Stenella longirostris e Steno bredanensis | Estudo publicado com os padrões de distribuição definidos |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos Rossi-Santos | 30000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | José Martins da Silva Júnior | Ação com relação direta com as 3.4, 5.24, 5.31, 5.41, 7.17 e 7.24. Os produtos continuam viáveis. Contínua enquanto existir golfinhos-rotadores no Brasil.
| 5.7 | Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as populações avaliadas |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcos C. Santos (IO-USP) | não significativo | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), IPEC |  |  |  |  | x |  | Existem informações para o NE, Rj, Sul da BA, PR, SP e ES, contudo não foram obtidos produtos |  |  | Grupo da oficina
| 5.8 | Investigar deslocamentos e uso de área de populações residentes de Tursiops truncatus | Estudo publicado com as populações avaliadas |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | 105000 | André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Alexandre Zerbini, Artur Andriolo, Daniel Danilewicz (Instituto AQUALIE), Eduardo Secchi, Luciano Dalla Rosa, Juliana Di Tullio e Pedro Fruet (FURG), Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Lilian Sander (UFRGS), Liliane Lodi, Paulo A. C. Flores (CMA/ICMBio), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Marcos Rossi-Santos (IBJ) (IBJ) |  |  |  |  | x
| 5.10 | Definir status taxonômico do gênero Tursiops | Estudo publicado com o status definido |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | 100000 | Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x | Houve dois workshops sobre Tursiops, coordenados pela FURG, no qual o tema da ação foi amplamente discutido. | Artigos científicos | Tempo de geração de resultados. | André Silva Barreto | A clara subdivisão entre duas ESUs mostra a necessidade de ações específicas para a espécie/subespécie costeira. Diversos artigos, de diferentes grupos de pesquisa, estão sendo elaborados e publicados.
| 5.11 | Identificar os estoques de Tursiops truncatus | Estudo publicado com o (s) estoque(s) identificado(s) |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) | 25000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Luciano Dalla Rosa (FURG), Janaína Carrion Wickert (GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Larissa Oliveira (UNISINOS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Melina Baumgarten e Sandro Bonatto (PUCRS), Marcos C. Santos (IO-USP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ) |  |  |  |  | x |  | Provavelmente essa questão de estoques ou unidade de manejo também foi dicutida nos workshops de Tursiops |  | Artigos Pedro, Paulo OTT | Carol Meirelles
| 5.12 | Identificar os estoques de Steno bredanensis | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | 15000 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo H. Ott (UERGS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Salvatore Siciliano e Thais Sholl (FIOCRUZ), José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), ORCA, Projeto Pequenos Cetáceos do RN |  |  |  |  | x
| 5.13 | Identificar os estoques e verificar a existência de ecótipos de Orcinus orca | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | 50000 | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Haydée Cunha (UFRJ), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) |  |  |  | x
| 5.14 | Definir o status taxonômico de Delphinus spp. no Brasil | Estudo publicado com o status definido |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 100000 | Maurício Tavares (CECLIMAR- GEMARS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS), Marcos C. Santos (IO-USP), Haydée Cunha (UFRJ) | [5 empty] | x
| 5.15 | Definir o status taxonômico de Stenella frontalis com ênfase no Sul e Sudeste do Brasil | Estudo publicado com o status definido |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | 20000 | Marcos C. Santos (UNESP), Haydée Cunha e Alexandre de Freitas Azevedo (UFRJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Maurício Tavares (CECLIMAR - GEMARS), Daniel Danilewicz (GEMARS - Intituto Aqualie), Márcio Borges-Martins (UFRGS) |  |  |  | x
| 5.17 | Identificar os estoques de pequenos cetáceos fluviais | Estudo publicado com o(s) estoque(s) identificado(s) |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | 100000 | Haydée Cunha (UFRJ), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  |  | x |  | Trabalhos desenvolvidos, mas sem geração de produtos |  |  | Grupo da oficina
| 5.18 | Proposta de unidades de manejo de Sotalia guianensis | Estudo publicado com as unidades de manejo definidas |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Haydée Cunha (UFRJ) | não significativo | Thais Sholl (FIOCRUZ), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM), Marcos C. Santos (UNESP), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), UERJ, Vera da Silva (INPA), Paulo Flores (CMA/ICMBio), RC Zanellato, ORCA, IMA, Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Projeto Pequenos Cetáceos do RN, IPEC |  |  |  |  | x |  | Apesar da ação não ter sido concluída, existe um estudo preliminar sobre o assunto, que faz parte da tese de doutorado da Haydee Cunha e que foi publicado como capítulo de um livro | Capítulo "MOLECULAR ECOLOGY AND SYSTEMATICS OF SOTALIA DOLPHINS" em Biology, Evolution and Conservation of River Dolphins… |  | Carol Meirelles | Sugiro que seja inserido no Próximo PAN
| 5.19 | Investigar os parâmetros de história de vida de Inia geoffrensis | Estudo publicado com os parâmetros definidos |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Miriam Marmontel (IDSM) | 20.000 p/ ano | Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  |  | x |  | Estudos tem sido realizados de forma oportunista e, quando disponíveis, materiais biológicos são coletados oficina: estágio avançado | não há produtos disponíveis no momento | dificuldades logísticas e orçamentárias | Miriam Marmontel | Os produtos continuam viáveis a médio e longo prazo. Os esforços continuam sendo feitos, entretanto ainda sem apoio orçamentário, de forma que são mais oportunistas do que direcionados
| 5.20 | Investigar os parâmetros de história de vida de Sotalia fluviatilis | Estudo publicado com os parâmetros definidos |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | 100000 | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Renata Emin e Danilo Arcoverde (GEMAM) |  |  |  |  | x |  | Estudos ainda em fase inicial de desenvolvimento |  |  | Grupo da oficina
| 5.24 | Investigar os parâmetros de história de vida de Stenella longirostris, Steno bredanensis, Tursiops sp., Sotalia guianensis e Orcinus orca | Estudo publicado com os parâmetros definidos |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | 100000 | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) |  |  |  |  | x |  | Via PMP de 2015 a 2017 foram registrados 401 indivíduos de S. guianensis. Para animais em código de decomposição 2 e 3 são coletadas amostras de gônadas, e outros tecidos moles, dentes, esqueleto, as quais permitem uma série de ánalises, como estimativa de idade, sexo, maturidade, análise parasitaria, de contaminação química, entre outras. Os dados do PMP se tornarão públicos em 2017, entretanto as informações para história de vida ainda estão em análise e devem tardar para entrar no sistema ou ser apresentada em artigos científicos. Segue para conhecimento, os dados obtidos via PMP/BS. | DE-CARLI, R. C. ; SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . . Daily patterns in aerial activity by spinner dolphins in Fernando de Noronha. JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UK (ONLINE) , v. 1, p. 1-7, 2017. DE-CARLI, R. C. ; SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . Flutuação horária diária e sazonal de atividades aéreas do golfinhorotador de Fernando de Noronha (poster). In: 15ª REUNIÓN DE TRABAJO DE EXPERTOS EN MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR 9º CONGRESO SOLAMAC, 2012, Puerto Madryn. Libro De Resumenes 15RT, 2012. PRISCILA IZABEL ALVEZ PEREIRA DE MEDEIROS ; DE-CARLI, R.C. ; SILVA, F.J. L.; SILVA-JR, J. M. . Contatos físicos entre golfinhos Stenella longirostris (Gray, 1828) em Fernando de Noronha, Brasil. In: 15ª REUNIÓN DE TRABAJO DE EXPERTOS EN MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR 9º CONGRESO SOLAMAC, 2012, Puerto Madryn. Libro De Resumenes 15RT, 2012. SILVA, F. J. L. ; COSTA, T. E. B. ; GERLING, C. ; SILVA-JR, J. M. . Moon phases affect the behavior of arrival and departure of spinner dolphins at Fernando de Noronha, Brazil. In: 19th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 2011, Tampa. Abstract - 19th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, 2011. SILVA-JR, J. M. Os Diários dos Bichos do Mar. 1. ed. Santos: Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2014. v. 3000. 40p SILVA-JR, J. M.. Os Golfinhos de Noronha. 1. ed. São Paulo: Bambu, 2010. 191p. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. ; MEDEIROS, P. I. A. P. ; Tischer, M. C. ; De-Carli, R.C.; SILVA, F. J. L. . PLASTICIDADE NO COMPORTAMENTO DE TRANSPORTAR OBJETOS NOS GOLFINHOS-ROTADORES (Stenella longirostris) EM FERNANDO DE NORONHA (PERNAMBUCO-BRASIL) E EM OAHU (HAVAI-EUA). In: VII Encopemaq - Encontro Nacional sobre Conservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos, 2013, São Leopoldo - RS. Livro de Resumos - VII ENCOPEMAQ, 2013. v. 1. p. 1-1. SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . Circadian and seasonal rhythms in the behavior of spinner dolphins (Stenella longirostris). Marine Mammal Science , v. 25, p. 176-186, 2009. SC: Trabalhos de TCC (Alunos Marta Cremer):1. Biologia reprodutiva de Sotalia em Santa Catarina, 2. Idade e crescimento de Sotalia em Santa Catarina, 3.Ecologia social de Sotalia na Baía Babitonga PR: (TCC) Biologia reprodutiva, idade e crescimento em S. guianensis no Paraná. (Mestrado/Doutorado) Ecologia social de S. guianensis no CEP. *Parametros biológicos e de saúde da população de S. guianensis no PR. | Nenhum | José Martins da Silva Júnior Camila Domit | Ação contínua Ação com relação direta com as 3.4, 5.9, 5.31, 5.41, 7.17 e 7.24.
| 5.25 | Estimar a abundância e a tendência populacional de pequenos cetáceos fluviais nas diferentes bacias | Estudo publicado com o número de bacias com abundância estimada |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | 100000 | IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x
| 5.31 | Estimar a abundância e a tendência populacional de Stenella longirostris, Steno bredanensis, Tursiops sp., Sotalia guianensis e Orcinus orca | Estudo publicado com a abundância populacional estimada |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | 100000 | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN) |  |  |  |  | x |  | Para Sotalia guianensis foram realizados estudos na Baía de Sepetiba, enseada do Mucuripe em Fortaleza-CE e em outras regiões. Também existem estudos para Tursiops, Steno e Stenela Provavelmente existem dados para Tursiops publicados para o sul do BR. | Tese MORON, J. R.; SILVA, F. J. L.; MEDEIROS, P. I. A. P.; SILVA-JR, J. M. . Fotoidentificação de (Stenella longirostris, Delphinidae) no Arquipélago de Fernando de Noronha. In: 15ª REUNIÓN DE TRABAJO DE EXPERTOS EN MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR 9º CONGRESO SOLAMAC, 2012, Puerto Madryn. Libro De Resumenes 15RT, 2012. RAISA ISABEL RAMALHO LEITE REIS. ESTUDOS COM GOLFINHOS-ROTADORES, Stenella longirostris (Gray, 1828), EM FERNANDO DE NORONHA, BASEADOS EM TÉCNICA DE FOTOIDENTIFICAÇÃO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Biológicas) - Unervisidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu-SP). Orientador: José Martins da Silva Júnior. SILVA-JR, J. M.; REIS, R. I. R. L. ; SILVA, F. J. L. ; MEDEIROS, P. I. A. P. . Foto e vídeo identificaçãodos golfinhosrotadores (Stenella longirostris) (pôster). In: XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul e o 8° Congresso da SOLAMAC, 2010, Florianópolis - SC. Livro de Resumo do XIV XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul e o 8° Congresso da SOLAMAC, 2010. Tese Meirelles, A.C.O. 2013. ECOLOGIA POPULACIONAL E COMPORTAMENTAL DO BOTO-CINZA, Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864), NA ENSEADA DO MUCURIPE, FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ. | Recurso | Leonardo Flach José Martins da Silva Júnior Carol Meirelles | Essa ação é de extrema importância e deve ser viabilizada em regiões estratégicas para a conservação das espécies Necessário recurso para continuidade desta ação . Ação com relação direta com as 3.4, 5.9, 5.24, 5.31, 5.41, 7.17 e 7.24. Ação importante, sugire-se sua continuidade.
| 5.32 | Rever a categoria de conservação, especialmente de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Resultado da avaliação do estado de conservação publicado |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 100000 | Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Haydée Cunha (UFRJ), Luciano Dalla Rosa (FURG), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) | [5 empty] | x | A ação foi feita em oficina coordenada pelo MMA, com participação de diversos pesquisadores. | Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Portaria MMA nº 444 de 2014 | A ação foi executada pelo MMA, não houve problemas | Ana Carolina Oliveira de Meirelles Leonardo Flach | A lista já precisa ser reavaliada, pois a lista publicada resulta da avaliação feita em 2009. Considero de extrema importância a reavaliação. O CMA conduzirá a reavaliação no primeiro semestre de 2018. Sugere-se que sejam investidos esforços na aquisição de dados exigidos para a avaliação, especialmente para espécies incluídas na categoria DD
| 5.33 | Avaliar o estado de saúde das populações de Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Sotalia guianensis, Orcinus orca, Steno bredanensis e Tursiops truncatus | Estudo publicado com o estado de saúde de cada espécie avaliado |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ana Bernadete | 100000 | José Lailson Brito Junior e Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x |  | Iniciado para Sotalia e Inia, também para Tursiops, Steno. Carol Meirelles: estas avaliações tem sido feitas dentro dos PMPs para diversas espécies de pequenos cetáceos. Apesar dos estudos não estarem sendo publicados de forma integrada, há diversas dissertações e teses sendo defenididas e artigos sendo publicados pelos alunos do Prof. José Luiz Catão Dias, da USP. |  | Integração dos dados | Grupo da oficina Carol Meirelles | Dar continuidade, mas procurar integrar e publicizar as informações
| 5.34 | Avaliar e monitorar doenças de pele em populações de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Estudo publicado com as populações avaliadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ana Bernadete | 100000 | Ignacio Benites Moreno (UFRGS/GEMARS), Marcos C. Santos (IO-USP), Paulo Flores (CMA), Paulo H. Ott (GEMARS/UERGS), Vera da Silva (INPA), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UFRJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP), Vitor Luz Carvalho (AQUASIS) |  |  |  |  | x |  | Estas avaliações tem sido feitas dentro dos PMPs para diversas espécies de pequenos cetáceos. Apesar dos estudos não estarem sendo publicados de forma integrada, há diversas dissertações e teses sendo defenididas e artigos sendo publicados pelos alunos do Prof. José Luiz Catão Dias, da USP. Há dados também para as populações de Tursiops no sul. | Dissertação Carlos Sacristan (USP) |  | Grupo da oficina Carol Meirelles
| 5.35 | Elaborar e testar tecnologias que reduzam a captura acidental de pequenos cetáceos | Estudo publicado com tecnologias testadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Luciano Dalla Rosa (FURG) | 50000 | Marcos C. Santos (IO-USP), Instituto Mamirauá, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x |  | Foi iniciado para Sotalia guianensis (pingers) |  |  | Grupo da oficina
| 5.38 | Investigar o comportamento e os efeitos de ações antrópicas sobre o comportamento das espécies alvo do PAN | Estudo publicado com as populações investigadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins | 100000 | Marcos Rossi-Santos (IBJ), Marcos C. Santos (IO-USP), José Lailson Brito Junior, Alexandre de Freitas Azevedo e Haydée Cunha (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Paulo A. C. Flores (ICMBio) | [5 empty] | x | Diversos trabalhos com as populações locais estão sendo realizados, mas de maneira independente e resultaram em um grande número de publicações. Na eseada do Mucuripe foram levantados dados que demonstram mudança de área de uso durante dragagem (Tese Carol Meirelles) | Artigos científicos GERLING, C.; SILVA-JR, J. M. Ambientes: serviços ecossistêmicos. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 36-37. GERLING, C. ; SILVA-JR, J. M. Desafios para conservação: as faces do turismo. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 48-48. GERLING, C.; SILVA-JR, J. M. . Sustentabilidade à Beira-Mar: um bom negócio. 1. ed. São Paulo: 2016. v. 500. 44p . ICMBio. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas e Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Brasília -Revisão: ICMBio, 2017. SILVA-JR, J. M. Os Diários dos Bichos do Mar. 1. ed. Santos: Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2014. v. 3000. 40p SILVA-JR, J. M.. Os Golfinhos de Noronha. 1. ed. São Paulo: Bambu, 2010. 191p. SILVA-JR., J. M. Whale Watching: benefits, impacts and strategies. Revista Brasileira de Ecoturismo, v. 10, n. 2, p. 433-465, 2017. SILVA JUNIOR, J. M. ; BARRETO, A. S. . Golfinho-rotador. In: Rocha-Campos, C. C.; Câmara, I. G.; Pretto, D. J. (Org.). Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos - Pequenos Cetáceos. 1ed.Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2011, v. 1, p. 30-32. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. Desafios para conservação: espécies ameaçadas. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 56-56. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. Proteção e gestão: áreas marinhas protegidas e áreas de relevante importância ecológica. In: Cynthia Gerling; Cynthia Raniere; Luena Fernandes; Maria Teresa J Gouveia; Valéria Rocha. (Org.). Manual de Ecossistemas Marinhos e Costeiros para Educadores. 1ed.Santos: Editora Comunnicar, 2016, v. 1, p. 51-52. TISCHER, M. C.; DE CARLI, R. C.; SILVA, F. J. L.; SILVA-JR, J. M. Tourism growth altering spinner dolphins' area of occupation in Fernando de Noronha Archipelago, Brazil. Latin American Journal of Aquatic Research, v. 45, n. 4, p. 807-813, 2017. TISCHER, M. C.; SILVA-JÚNIOR, J. M.; SILVA, F. J. L. Interactions of spinner-dolphins (Stenella longirostris) (Cetacea, Delphinidae) with boats at the Archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. Pan American Journal of Aquatic Sciences, v. 8, n. 4, p. 339 – 346, 2013. RESUMOS PINHEIRO, R. ; Tischer, M. C. ; SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . NOVAS MODALIDADES DE ESPORTES RECREATIVOS NÁUTICOS EM FERNANDO DE NORONHA E SUA RELAÇÃO COM CETÁCEOS. In: I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015, Fernando de Noronha. Anais do I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015. v. 1. p. 1-1. MOREIRA, J. C. ; MANOSSO, F. C. ; SILVA-JR, J. M. . The geodiversity as a touristic attraction at the Brazilian National Parks. In: George Wright Conference, 2013, Denver. Abstracts of the George Wright Conference, 2013. SAMPAIO, L. A. ; AZEVEDO, V. M. ; SILVA, F. J. L. ; RABELO, D. ; SILVA-JR, J. M. . Efeito da presença de fiscalização contínua sobre as infrações à legislação de proteção aos golfinhos em Fernando de Noronha. In: I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015, Fernando de Noronha. Anais do I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015. v. 1. p. 1-1. SILVA-JR, J. M.. Planning for cetacean and sirenian watching in Brazilian protected areas. In: Second International Marine Mammal Protected Area Conference, 2011, Martinica. Abstract - 2th International Marine Mammal Protected Area Conference, 2011. SILVA-JR, J. M.. Planning for Amazon river dolphin watching in federal protected areas of the Brazilian Amazon. In: Second International Marine Mammal Protected Area Conference, 2011, Martinica. Abstract - 2th International Marine Mammal Protected Area Conference, 2011. SILVA-JR, J. M.; GERLING, C. ; DE-CARLI, R. C. ; SILVA, F. J. L. . Impacto do Mergulho Turístico com Golfinhos.. In: 16a. Reunión de Trabajo de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 2014, Cartagena-Colômbia. Resúmenes 16a. Reunión de Trabajo de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 2014. v. 1. p. 1-1. SILVA-JR, J. M.; TISCHER, M. C. ; A. P. C. FARRO ; SILVA, F. J. L. . Comportamento de guarda em golfinhos-rotadores (Stenella longirostris) de Fernando de Noronha / PE - Brasil. In: XVI REUNIÓN DE EXPERTOS EM MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR, 2014, Cartagena - Colômbia. RESÚMENES XVI REUNIÓN DE EXPERTOS EM MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR, 2014. v. 1. p. 1-1. SILVA-JR, J. M.; TISCHER, M. C. ; GERLING, C. ; SILVA, F. J. L. . Impactos negativos e positivos do turismo náutico de observação de cetáceos. In: 16a. Reunión de Trabajo de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de América del Sur e 10º. Congresso da SOLAMAC, 2014, Cartagena-Colômbia. Resúmenes da 16a. Reunión de Trabajo de Especialistas em Mamíferos Acuáticos de América del Sur, 2014. v. 1. p. 1-1. TISCHER, M. C. ; PINHEIRO, R. ; SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE TURISTAS E O NÚMERO DE PASSEIOS DE BARCO PARA OBSERVAR GOLFINHOS EM FERNANDO DE NORONHA/PE. In: 16º Simpósio de Biologia Marinha da UNISANTA, 2013, Santos. Revista Ceciliana. Santos-SP: Universidade Santa Cecília, 2013. v. 5. p. 15-15. TISCHER, M. C. ; SCHIAVETTI, A. ; SILVA, F. J. L. ; SILVA-JR, J. M. . REAÇÕES DE GOLFINHOS Stenella longirostris AOS TIPOS DE MANOBRAS DE APROXIMAÇÃO USADAS PELAS EMBARCAÇÕES NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE FERNANDO DE NORONHA/PE. In: I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015, Fernando de Noronha-PE. Anais do I Encontro de Pesquisa de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, 2015. v. 1. p. 1-1. | Integração entre os grupos de pesquisa. Apesar de haver trabalhos em diversas instituições (UNIVALI, UFSC, UDESC, GEMARS, CECLIMAR, FURG), não há uma colaboração efetiva entre todos os envolvidos com o tema. | André Silva Barreto José Martins da Silva Júnior Carol Meirelles | Os produtos continuam viáveis. Há discussões regulares entre diversos grupos, mas não existem linhas comuns de trabalho para atingirem a meta. Ação com relação direta com as 3.4, 5.9, 5.24, 5.31, 7.17 e 7.24. Produtos continuam viáveis. Recomenda-se a continuidade da ação.
| 5.42 | Investigar os padrões acústicos dos pequenos cetáceos | Estudo publicado com as populações investigadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcos Rossi-Santos (IBJ) | 100000 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Flávio José de Lima Silva e Dalila Leão (UERN), IDSM, Danielle Lima (GPMAA/AP), Maria do Socorro Reis (IMA) |  |  |  |  | x
6. Ampliação das ações de educação ambiental voltada para a conservação de pequenos cetáceos no Brasil no próximos 5 anos | 6.1 | Elaborar campanhas de mídia para divulgação da necessidade de conservação de Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Número de campanhas realizadas |  | 2010-08-01 | jul/2015 (contínua) | José Martins | 150000 | CMA/ICMBio, Marcos C. Santos (IO-USP), Maria do Socorro Reis (IMA), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x
| 6.2 | Desenvolver atividades de educação ambiental para Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis e Stenella longirostris | Atividades de educação ambiental ao longo da área de distribuição das espécies |  | 2010-08-01 | jul/2015 (contínua) | Leonardo Flach | 100000 | CMA/ICMBio, MPEG-GEMAM, AMPA, Danielle Lima (GPMAA/AP) |  |  |  |  | x |  | RJ: Rodrigo Tardin tem um aluno de graduação que está iniciando um trabalho de educação ambiental na Ilha da Madeira, município ao redor da baía de Sepetiba. O título é: A IMPORTÂNCIA DO BOTO-CINZA COMO BIOINDICADOR - ESTUDO APLICADO PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DA ILHA DA MADEIRA - ITAGUAÍ. Agora em 2018, se conseguirmos a verba necessária, vamos intensificar as ações de educação ambiental na área, com o apoio da secretaria de Itaguaí e Mangaratiba. Esse tipo de atividade vai ser muito importante, principalmente, com o surto de morbilivrius que apareceu na população. SC: Temos o trabalho contínuo do Espaço Ambiental Babitonga, que é realizado desde 2007, onde recebemos escolas e comunidade em geral PR: Temos ações pontuais junto ao PMP/BS onde fazemos atividades junto as escolas locais, com turistas nas praias, comunidades pesqueiras e treinamentos aos órgãos de governo. CE: Foram realizadas principalmente no litoral leste campanhas em escolas, associações de pescadores e moradores. Tb há ações contínuas no Centro de Visitantes da Aquasis, que recebe escolas, universidades e publico em geral. | Atividades realizadas em diversas localidades. 2015 Livreto em quadrinhos "As aventuras de Arauê e Botinho" produzida pela Aquasis no Projeto Manatí, que trata da problemática das capturas acidentais de boto-cinza. | Recurso para articular uma metodologia única para tratar da educação ambiental com cada espécie e viabilizar material didático Não tem sido realizada de forma integralizada, como uma ação do PAN, e sim de forma individual e independente deste. | Leonardo Flach Camila Domit Carol Meirelles | Sabemos que cada instituição possui sua estratégia de educação ambiental. Todos os grupos que atuam na área de educação ambiental com mamíferos aquáticos são possíveis parceiros. Ação importante que deve ter continuidade. Não há como deixar uma ação desta importância de fora de um PAN de uma espécie ameaçada. Mesmo que ela continue sendo executada individualmente, sugire-se que seja prevista no próximo PAN.
| 6.4 | Criação de um Plano de Educação Ambiental para conservação de Sotalia guianensis na costa Nordeste do Brasil. | Planos elaborados |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) | 70000 | Flávio José de Lima Silva, Ana Bernadete Lima Fragoso e Lídio França Nascimento (UERN), Sheila Serra (IMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve articulação ou recurso | Carol Meirelles | Acho difícil fazer um plano geral, pois as problemáticas são distintas e as formas de atuação de cada instituição também. Sugere-se que seja descontinuada.
7. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais para o manejo e conservação de pequenos cetáceos no Brasil nos próximos 5 anos | 7.2 | Articular a participação de representantes da área de conservação de mamíferos aquáticos nos Comitês Permanentes de Gestão (CPGs). | Instrumento legal de criação dos grupos publicados com representantes indicados |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | não significativo | TAMAR, DIBIO/ICMBio, CGESP, MPA, IBAMA |  |  |  | x | [6 empty] | Essa ação é de extrema importância, pois é um espaço onde se discute a pesca e se faz necessário representantes de pesquisadores de pequenos cetáceos para discutir a problemática da captura incidental Deve haver uma forte articulação do MMA junto a Secretaria de Pesca
| 7.3 | Articular a inclusão de informações de mortalidade incidental e acidental em atividades pesqueiras nos questionários de desembarque | Normativa publicada |  | 2011-12-01 | 2014-07-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | não significativo | MPA, MMA, IBAMA |  |  |  | x
| 7.4 | Recomendar o controle de comércio nacional e internacional da piracatinga (impostos, taxas, etc.) à Policia Federal, Receita Estadual e Federal, MRE, Câmara de Comércio Exterior | Instrução Normativa publicada |  | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Vera M. F. da Silva (INPA) | não significativo | IBAMA, DIBIO/ICMBio | [5 empty] | x | Publicada a moratória da Piracatinga |  |  |  | Apesar de a ação ter sido concluída, falta fiscalização e outros instrumentos para implementação da moratória.
| 7.5 | Realização de reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação de pequenos cetáceos sob ameaça antrópica | Número de reuniões realizadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | André Barreto | 80000 | Flávio José de Lima Silva (UERN), Ana Carolina Meirelles (AQUASIS) |  |  |  |  | x |  | foram realizados eventos esporádicos, mas falta articulação para cumprir a ação de forma adequada |  |  | Grupo da oficina
| 7.6 | Atuar junto ao MMA e ao ICMBio para a criação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) | Unidade de Conservação criada |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | não significativo | DIMAN/ICMBio, UNIVILE, Fábia de O. Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Grupo oficina trabalhos em andamento Projeto Babitonga Ativa (Gestão Integrada do Território - MPF) Neste processo o CEPSUL tem acompanhado desde a proposição de criação de UC. Várias atividades tem sido feitas com os parceiros, tendo o CEPSUL junto ao MPF de Joinville desde 2014 assessorado esta instituição na elaboração e acompanhamento de projetos cujo edital foi direcionado à proposição de criação de UC na Babitonga. Existe um movimento em prol da criação desta UC (ver site Batitongaativa.org.br, um dos projetos selecionados), sendo que já existem proposições inclusive de uma UC Estadual, caso não se concretize a federal. Atualmente, por meio de ordem de serviço da DIMAN um de nossos Analistas participa como ICMBio do Grupo Pró-Babitonga, que está envolvido com a criação desta Unidade de Conservação, desde o final de 2017 Sugerimos que o resultado esperado seja a UC criada, mas modifiquem-se os produtos, que deveriam ser os relatórios ou documentos das reuniões e oficinas sintetizados e enviados ao GAT. A ação consideraríamos como concluída, embora a UC não tenha sido criada, mas a ação estava e está sendo executada, visto que a ação não é criar a UC. Por outro lado, como ainda não há a decisão política de criação, é importante que haja o engajamento da sociedade como um todo no reforço desta proposição. | Proposta elaborada e encaminhada a DIMAN. Diversas articulações ocorreram. Mobilização da sociedade para a criação da UC. |  | Roberta Aguiar
| 7.7 | Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Mapeamento apresentado ao MMA |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo | CMA/ICMBio | [5 empty] | x | REALIZADO e Brasil aderiu à CMS | Adesão do Brasil a CMS |  | Fabia Luna
| 7.8 | Articular com o secretariado da CMS o desenvolvimento de um acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia para a conservação dos pequenos cetáceos fluviais | Acordo de cooperação firmado |  | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo | IDSM | [5 empty] | x | articulado e trabalhos realizados em conjunto | Acordo firmado |  | Fabia Luna
| 7.9 | Atuar junto ao MRE e MMA para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos | Delegação científica ampliada e ativamente participando |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo | DIBIO/ICMBio, MMA | [5 empty] | x | Ação realizada. Pesquisadores participam conforme a demanda do assunto/especie | Equipe ampliada e atuante |  | Fabia Luna | Ação contínua
| 7.10 | Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação de pesquisadores brasileiros nas reuniões intersessionais da CIB ligadas aos pequenos cetáceos | Participação brasileira assegurada |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo | DIBIO/ICMBio | [5 empty] | x | REALIZADO e Brasil tem participado | Brasil tem participado ativamente das reuniões da CIB |  | Fabia Luna | Ação contínua
| 7.11 | Articular a implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB), consolidando as Redes regionais (REMASUL, REMASE, REMANE, REMANOR) | Publicação da Portaria de Criação |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo A. C Flores (ICMBio) | não significativo | COPAN/DIBIO, IDSM | [5 empty] | x
| 7.13 | Articular junto às instituições governamentais para que seja instituída uma resolução CONAMA referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência de pequenos cetáceos | Normatização publicada |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Raquel Sabaini (IBAMA) | não significativo | ICMBio |  |  |  |  | x |  | articulado com algumas instituições mas devido a alterações nas equipes não há continuidade |  |  | Fabia Luna | Ação deve ser alterada para melhor efetividade.
| 7.14 | Articular com agentes de fomento à pesquisa e conservação a publicação de editais que contemplem pequenos cetáceos | Editais publicados e número de projetos financiados |  | 2011-12-01 | 2015-07-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | não significativo | Fábia de O. Luna (CMA/ICMBio) | [5 empty] | x
| 7.17 | Articular junto ao ICMBio para a criação de áreas marinhas protegidas para a conservação de pequenos cetáceos | Número de áreas protegidas criadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | não significativo | Marcelo Cavalini (ICMBio), Flávio José de Lima Silva (UERN), Ignacio Benites Moreno (UFRGS) |  |  |  |  | x |  | Conversas junto a Presidência do ICMBio e ao CEPENE para criação de uma área marinha na Cadeia de Montanhas Submarinas de Fernando de Noronha. Foram realizadas expedições a região. |  | Articulação com outras instâncias do ICMBio. | José Martins da Silva Júnior | Ação com relação direta com a ação 7.24. Deve ser continuada com urgência.
| 7.18 | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Sepetiba (RJ) | Unidadade de Conservação criada |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 50000 | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach |  |  |  |  | x
| 7.19 | Articular a criação de uma UC Marinha na Baía de Ilha Grande (RJ) | Unidadade de Conservação criada |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) | 50000 | DIREP, CMA/ICMBio, Inês Dias (ICMBio), Leonardo Flach |  |  |  | x
| 7.20 | Articular junto ao CONAMA, Ministérios Públicos, órgãos licenciadores estaduais e municipais a necessidade de parecer do ICMBio em qualquer processo de licenciamento ambiental em áreas com populações residentes de pequenos cetáceos | Normativa publicada |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Fábia de O. Luna (ICMBio) | não significativo | DIBIO/ICMBio, Flávio José de Lima Silva (UERN) |  |  |  | x |  |  | Articulado, mas devido a mundanças no licenciamento nos ultimos anos não houve avanço. |  |  | Fabia Luna
| 7.23 | Articular junto ao MPA para que uma nova IN para pesca de emalhe seja publicada | Manutenção da IN 166/07 |  | 2011-12-01 | 2011-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | não significativo | José Martins da Silva Jr. (CMA/ICMBio) | [5 empty] | x
| 7.24 | Articular para a criação de áreas de exclusão de pesca nos montes submarinos da cadeia Fernando de Noronha | Áreas criadas (normativa publicada) |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | não significativo | Dan J. Pretto (CMA/ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Conversas junto a Presidência do ICMBio e ao CEPENE para criação de uma área marinha na Cadeia de Montanhas Submarinas de FN e expedição submarina a Cadeia de Montanhas de FN. | Expedição submarina a Cadeia de Montanhas de FN. | Articulação com outras instâncias do ICMBio. | José Martins da Silva Júnior | Ação com relação direta com a ação 7.17. Os mesmos: CMA, DIMAM, DIBIO, ICMBio Noronha, Rebio Atol das Rocas, Centro Golfinho Rotador e Petrobras. Ação contínua.
| 7.25 | Articular a criação de áreas de exclusão de pesca e outras medidas de ordenação visando evitar capturas incidentais, com especial atenção às seguintes localidades: (RS) Estuário da Lagoa dos Patos, Estuário de Tramandaí, Albardão; (SC) Baía da Babitonga, Baía Norte, APA da Baleia Franca, Estuário de Laguna; (PR) APA de Guaraqueçaba, PARNA Superagui, entorno Arquipélago dos Currais e Tupiniquins; (RJ) Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Ilha Grande, entorno do Parque de Jurubatiba; (BA) Barra de Paraguaçu, Baía do Pontal; (SE) Foz do rio Sergipe, Foz do rio Vasa Barris; (AL) Porto de Maceió; (RN) Baía Formosa, Lagoa de Guaraíras, Tabatinga, Praia de São Cristóvão; (CE) Enseada do Mucuripe; (MA) Entre Baía de Tutóia e a Foz do Rio Preguiças | Normativas publicadas com as áreas de exclusão de pesca criadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Dan J. Pretto (ICMBio) | não significativo | Alexandre Azevedo e José Lailson Brito Junior (UERJ), Leonardo Flach (Projeto Boto-cinza), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi e Juliana Di Tullio (FURG), Paulo H. Ott (UERGS), Marcos Rossi-Santos (IBJ), Maria do Socorro Reis (IMA) |  |  |  |  | x
| 7.26 | Articular junto ao MPA a obrigatoriedade que frigoríficos (barcos frigoríficos, mercados e flutuantes) forneçam informações detalhadas das suas atividades de pesca e comercialização de pescado - Amazônia | Normativa publicada |  | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Bruno Iespa (ICMBio) | não significativo | INPA, IDSM, IBAMA |  |  |  |  | x
| 7.27 | Articular junto ao ICMBio a criação de uma IN sobre molestamento de cetáceos e sirênios, baseada na revisão das Portarias do IBAMA 117/1996 e 05/1995 | Instrução Normativa publicada. |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) | não significativo | IBAMA, Inês Dias (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Minuta pronta no Processo SEI ICMBio 02070.001023/2012-85. | Minuta pronta no Processo SEI ICMBio 02070.001023/2012-85 | Trâmites burocráticos | José Martins da Silva Júnior | Ação com relação direta com as todas as ações envolvendo mamíferos aquáticos e interação com turismo. Após a publicação da portaria deve-se monitorar sua efetividade.
| 7.28 | Articular junto ao ICMBio a criação de uma UC Federal de uso sustentável no município de Tibau do Sul (RN) | UC criada |  | 2010-08-01 | 2015-06-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | 50000 | DIMAN, CMA/ICMBio, MMA, UFRN |  |  |  |  | x
| 7.29 | Articular junto ao ICMBio restrição de acesso da região Entre Ilhas (Parnamar-FN) ao tráfego de embarcações | Normativa de restrição publicada |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Flávio J. Lima Silva (UERN) | não significativo | PARNA Marinho de FN, CGR, Marcos Rossi-Santos (IBJ) |  |  |  |  | x
| 7.30 | Elaborar legislação sobre impactos acústicos sub-aquáticos | Instrumento legal publicado |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | André S. Barreto (UNIVALI) | não significativo |  |  |  |  | x |  |  | Não há informações suficientes. De acordo com o grupo da oficina existe algo para sísmica |  | Falta de tempo para dedicar à ação | André Silva Barreto oficina | Necessita de um articulador mais envolvido com o tema.
| 7.31 | Elaboração de uma plataforma política em acordo com as ações do PAN Pequenos Cetáceos | Documento digital divulgado |  | 2013-08-01 | 2014-09-01 | José Martins | sem custo estimado | Todos os colaboradores do PAN |  |  |  | x
Note on J8: Vera da Silva (LMA/INPA) -Vera da Silva
Note on R8: Sannie Brum, 2011. Interação dos Golfinhos da Amazônia com a pesca no medio Solimoes. MSc. BADPI/Inpa/Manaus, Am. Brasil 117pp.; Brum et al., 2015. Use of dolphins and caimans as bait for Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) (Siluriforme: Pimelodidae) in the Amazon. J. Appl. Ichthyol.1-6.; Guia de identificação das principais especies de peixes comercializados como "douradinha". 2017. Nunes, A.C.G., Biváqua, L.F., da Silva, V.M.F.. 57p.; da Silva, V.M.F. e Martin, A.R.2017. A note on the continuing hunt for botos (Inia geoffrensis) in the Brazilian Amazon and the continuing rapid decline of this dolphin. IWC - SC/67A/SM/13.; Cunha,H.A., da Silva, V.M.F. et al., 2015. When you get what you haven´t paid for: Molecular identification of "douradinha" fish fillets can help end the illegal use of river dolphins as bait in Brazil. J. of Heredity, 2015-565-572.; -Vera da Silva
Note on R26: Publicação no DOU do ordenamento da atividade de interação entre botos e humanos no estado do Amazonas. -Vera da Silva

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Cetáceos - PAN Pequenos Cetáceos
Objetivo Geral do PAN |  | REDUZIR O IMPACTO ANTRÓPICO E AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE PEQUENOS CETÁCEOS NO BRASIL NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
Data da monitoria |  | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 15 | 20.83%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 43 | 59.72%
| Concluída | 14 | 19.44%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 72 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 6 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 7 | 0
| OBJETIVO 3 | 2 | 0 | 1 | 1
| OBJETIVO 4 | 2 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 10 | 2 | 5 | 3
| OBJETIVO 6 | 3 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 7 | 15 | 4 | 4 | 7