## LEGENDA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de abrangência) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do Resultado Esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da Data de Início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da Data de Término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão da estimativa do custo global | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Recomendações e observações | Ajuste referente as observações da ação

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN PMAF
Objetivo geral do PAN | Proteger as populações das espécies alvo do PAN e seus ambientes, reduzindo os fatores de ameaça, e ampliar e difundir o conhecimento sobre elas, visando a sua conservação
Data da monitoria | 28/08/2023 - 01/09/2023 (online) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Fortalecimento das políticas públicas de prevenção, monitoramento e fiscalização, visando a proteção das espécies alvo do PAN e seus ambientes | 1.1 | Articular a inserção e priorização de ações do PAN nos programas de proteção das Unidades de Conservação. | Lista com UCs contactadas; Documento com ações encaminhado às UCs. | Ações incorporadas nas rotinas de gestão das UCs | 2023-01-01 | 2024-07-01 | Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) | 0 | João Marins (INEA-RJ); Melina Barreto (IEF-MG); Patrícia Tavares (SEMAS-PE); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); João Oliveira (UFRJ/MN); Leonardo Candido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Katia Pisciotta (FF-SP) | PE Ihabela (SP); PARNA Caparaó (MG); PARNA Restingas de Jurubatiba (RJ); RPPN Caraça (MG); PE Brigadeiro (MG); PE Lagoa do Açu (RJ); RPPN Caruara (RJ); REBIO União (RJ); PARNA Itatiaia (RJ/MG) | UCs na área de ocorrência das espécies alvo do PAN |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Hélia Piedade (SEMIL/SP) informou que a ação não foi iniciada, pois não houve acompanhamento do PAN após a publicação da portaria. Além disso, houve um aumento considerável nas demandas institucionais da articuladora. Mas que para o ano de 2024, ela se dedicará a este PAN. | Hélia Piedade (SEMIL/SP) |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-11-01 | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) |  | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) |  |  | Incluir: É indicado o envio do sumário executivo mas há necessidade de um direcionamento em relação a proteção.
| 1.2 | Realizar eventos de divulgação (virtuais ou presenciais) com órgãos de fiscalização nas áreas estratégicas do PAN para divulgação das espécies alvo, suas ameaças e estratégias de conservação. | Lista de eventos realizados; Ata ou relatórios dos eventos. | Equipes de fiscalização com maior conhecimento sobre as espécies do PAN | 2023-07-01 | 2027-07-01 | Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) | 100000 | Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); João Marins (INEA-RJ); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Melina Barreto (IEF-MG); Patrícia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental) | Estados de SP, RJ, PE e sul de MG, BA | AC, AM, RO, MT, PR, SC, SP, RJ, MG, ES, AL, PE, SE | Ação vinculada à ação 2.1: início desta ação depende da finalização de identificação do mapa da ação 2.1. Buscar contato de OEMAs dos estados alvo e integração com ações de outros PANs. Destaque especial para combate à caça de C. subspinosus e C. speratus. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Hélia Piedade (SEMIL/SP) informou que a ação não foi iniciada, pois não houve acompanhamento do PAN após a publicação da portaria. Além disso, houve um aumento considerável nas demandas institucionais da articuladora. Mas que para o ano de 2024, ela se dedicará a este PAN. | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Mariella Butti (USP/IB); Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Preparar material para ser utilizado durante os eventos, considerando as especificidades de cada espécie do PAN. Considerar o Núcleo de Biodiversidade estadual do IBAMA. Essa ação está vinculada e pode ocorrer de forma simultânea com a ação 2.4. | Realizar eventos de divulgação (virtuais ou presenciais) com órgãos de fiscalização e de gestão nas áreas estratégicas do PAN para divulgação das espécies alvo, suas ameaças e estratégias de conservação. |  | Equipes de fiscalização e de gestão com maior conhecimento sobre as espécies do PAN | 2023-11-01 |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) |  |  | Incluir: ES |  | Incluir os gêneros das espécies.
| 1.3 | Intensificar as ações de prevenção de incêndio nos ambientes das espécies alvo do PAN. | Relatório com a descrição das ações executadas. | Diminuição de incêndios florestais nos ambientes das espécies alvo do PAN | 2023-01-01 | 2027-07-01 | João Marins (INEA-RJ) | 300000 | Marcelo Pessana (ICMBio/PARNA Restingas de Jurubatiba); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia) | PARNA Restingas de Jurubatiba (RJ); PE Lagoa do Açu (RJ); RPPN Caroara (RJ); PE Ilhabela (SP); PARNA Itatiaia (RJ); PARNA Caparaó (MG) | Ambientes com ocorrência confirmada das espécies alvo do PAN | Ação será iniciada com C. goytaca como modelo, mas pode ser aplicada à todas as espécies do PAN. Memória de cálculo: gasto de R$30000,00 por ano para um trabalho de 20/30 dias em uma área de 4 mil há, no primeiro e segundo ano, e depois diminui o custo de manutenção. Custo total para as 4 UCs. |  |  | x |  |  |  | João Marins (ICMBio/NGI Trombetas) concentrou os esforços em Cerradomys goytaca, que tem ocorrência no Parque Estadual da Lagoa do Açu. No período do PAN não houve registro de incêndio na área de ocorrência da espécie, principalmente nas restingas da UC. A gestão do parque faz os administrativos de Notificações Preventivas de Incêndios, com os proprietários dessas áreas de ocorrência. |  |  | João Marins (ICMBio/NGI Trombetas) | Sugere-se a troca de articulação pois o articulador não atua mais no INEA/RJ. Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) irá contatar Christian Berlinck (ICMBio/CENAP) para atuar como articulador. |  |  |  | 2023-11-01 |  | Alterar: Christian Berlinck (ICMBio/CENAP) |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) Incluir: Samir Mansur (Parque Estadual Lagoa do Açu)
| 1.4 | Subsidiar com informações técnicas a fiscalização nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. | Ofícios com informações das espécies encaminhados aos órgãos responsáveis. | Áreas de ocorrência das espécies do PAN com maior fiscalização | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Ronaldo Morato (ICMBio/CENAP) | 0 | João Marins (INEA-RJ); Marcelo Pessana (ICMBio/PARNA Restingas de Jurubatiba); Patrícia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) |  | Ambientes com ocorrência confirmada das espécies alvo do PAN |  |  | X |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Patricia Tavares (CPRH/PE); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Ronaldo Morato (MMA); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | Preparar nota técnica para subsidiar o ofício, considerando as especificidades de cada espécie do PAN. | Subsidiar com informações técnicas a proteção nas áreas de ocorrência das espécies do PAN. |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN com maior proteção | 2023-11-01 |  | Alterar articulador: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) |  |  | Incluir além das UCs e seus órgãos gestores, os órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental.
| 1.5 | Apoiar e fomentar a integração das ações do Plano de Ação Estadual para a Conservação do Preá-de-Moleques-do-Sul (Cavia intermedia). | Relatório das ações realizadas no PAE do Preá-de Moleques-do-Sul. | Fortalecimento do PAE do Preá-de Moleques-do-Sul | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Jorge Cherem (Caipora Cooperativa) | 400000 | Mariella Butti (ICMBio/CENAP); Raquel Silva (ICMBio/CENAP); Carlos Salvador (Instituto Tabuleiro) | PE Serra do Tabuleiro (Ilha Moleques do Sul - SC) | [5 empty] | x |  |  | ​ Em 2019 foi elaborado o Plano de Ação Estadual Preá-de-Moleques-do-Sul, com ações exclusivas para a conservação de Cavia intermedia na Ilha de Moleques do Sul, em Santa Catarina (Narciso et al., 2020). No âmbito desse plano, atividades relacionadas ao Programa de Educação Ambiental para a conservação da espécie estão sendo realizadas. Este programa tem por objetivo promover ações que envolvam as comunidades escolares e pesqueiras do sul da Ilha de Santa Catarina e do município de Palhoça, além de usuários náuticos do litoral centro-sul (IMA, 2023). Também foram instaladas câmeras e armadilhas fotográficas visando o monitoramento do acesso de pessoas à ilha e de possíveis impactos, como incêndios, além do levantamento de dados populacionais, comportamentais e sobre os hábitos alimentares de C. intermedia (C. Salvador & M. Tortato, com. pess., 2023). Foram realizadas ações de Educação Ambiental em 2023 com as comunidades escolares e pesqueiras do sul da Ilha de Santa Catarina e do município de Palhoça, além de usuários náuticos do litoral centro-sul (instagram: @caviaintermedia)​ | https://www.ima.sc.gov.br/index.php/noticias/2152-plano-de-acao-estadual-prea-de-moleques-do-sul-inicia-programa-de-educacao-ambiental​ https://www.ima.sc.gov.br/index.php/noticias/1834-cameras-e-armadilhas-fotograficas-sao-instaladas-para-observar-preas-de-moleques-do-sul https://www.segs.com.br/demais/296859-monitoramento-remoto-ajudara-a-salvar-da-extincao-o-prea-de-moleques-do-sul-que-vive-isolado-em-arquipelago-catarinense​ |  | Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | Sugere-se oficiar o IMA (Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina) e o Instituto Tabuleiro para estreitar ações do PAN com o PAE (Plano de Ação Estadual), solicitando o encaminhamento do relatório anual de atividades. | [7 empty] | Excluir: Raquel Silva (ICMBio/CENAP) Alterar instituição: Mariella Butti (USP/IB)
Desenvolvimento de estratégias para o aumento da proteção territorial das áreas de ocorrência das espécies do PAN | 2.1 | Levantar as localidades de ocorrência das espécies através de dados disponíveis em coleções científicas e dados publicados. | Lista de localidades e mapas com os pontos de ocorrêcia das espécies-alvo | Indicar as áreas onde serão desenvolvidas as estratégias | 2022-08-01 | 2023-07-01 | Gisele Lessa (UFV) | 10000 | Gilson Ximenes (UESB) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | O custo refere-se a visitas (diárias e passagens) a três coleções para levantamento complementar de informações de localidades. |  |  |  | x |  |  | O levantamento das localidades de ocorrência das espécies foi realizado durante a Oficina de Indicadores e Metas. Além disso, o LEAC/UESC (Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) está desenvolvendo pesquisas e artigos com modelagem de nicho ecológico para Chaetomys subspinosus e Callistomys pictus, sobre o impacto das mudanças climáticas na distribuição e locais de ocorrência (trabalho de Iniciação Científica de Lara Mourão sobre orientação do Dr. Gáston Giné) | Lista de localidades e mapas |  | Mariella Butti (USP/IB); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Gastón Giné (UESC) | Com a inclusão dos pontos do PNI (Parque Nacional de Itatiaia) de Rhipidomys tribei, o mapa deve ser atualizado, e por isso houve a reprogramação do fim da ação. Gisele Lessa (UFV) solicitou sua substituição nesta e em todas as ações que consta como articuladora. |  |  |  |  | 2023-12-01 | Alterar: Mariella Butti (USP/IB) |  | Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC); Renan Lieto (ICMBio/CENAP) |  |  | Excluir: todo o texto Incluir: A melhor opção quanto à essa ação é confiar nos especialistas e publicações científicas.
| 2.2 | Identificar quais localidades das espécies-alvo estão protegidas por Unidades de Conservação. | Lista de localidades e mapas de ocorrência das espécies dentro e fora de UC | Indicar as áreas onde serão desenvolvidas as estratégias | 2023-08-01 | 2024-07-01 | Mariella Butti (ICMBio/CENAP) | 0 | Gilson Ximenes (UESB); João Alves (UFRJ/MN); Cibele Bonvicino (INCA); Cecilia Bueno (UVA); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gisele Lessa (UFV); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Ricardo Bovendorp (UESC); Martin Alvarez (UESC); Raquel Silva (ICMBio/CENAP); Lena Geise (UERJ) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Ação vinculada à ação 2.1: início desta ação depende da finalização de identificação do mapa da ação 2.1. |  |  |  | x |  |  | Os municípios e UCs levantados durante a Oficina de Indicadores e Metas foram utilizados como mapa das áreas estratégicas. O LEAC/UESC (Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) está levantando a distribuição potencial e habitat remanescente do rato-do-cacau (Callistomys pictus), identificando municípios e UCs com alto potencial de abrigar a espécie para orientação de novas amostragens e ações de conservação (Giné et al. submetido). | Lista de localidades e mapa das áreas estratégicas |  | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Mariella Butti (USP/IB); Gastón Giné (UESC) | Com a inclusão dos pontos do PNI (Parque Nacional de Itatiaia) de Rhipidomys tribei, o mapa deverá ser atualizado. | [5 empty] | Alterar instituição: Mariella Butti (USP/IB) |  | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Excluir: Raquel Silva (ICMBio/CENAP); Gisele Lessa (UFV) Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC); Renan Lieto (ICMBio/CENAP)
| 2.3 | Identificar áreas estratégicas para conservação das espécies-alvo do PAN com base nos modelos de adequabilidade ambiental. | Mapas de adequabilidade ambiental e áreas estratégicas identificadas | Identificar áreas potenciais para novos registros das espécies e áreas estratégicas para direcionamento de estratégias de proteção territorial | 2023-08-01 | 2027-07-01 | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) | 30.000,00 | Gilson Ximenes (UESB); João Alves (UFRJ/MN); Cibele Bonvicino (INCA); Cecilia Bueno (UVA); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gisele Lessa (UFV); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Martin Alvarez (UESC); Yuri Leite (UFES); Pablo Rodrigues (UFRJ); Raquel Moura (Autônoma); Katia Ferraz (USP/ESALQ); Joyce Prado (Autônoma) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Ação vinculada à ação 2.1: início desta ação depende da finalização de identificação do mapa da ação 2.1. Custo da ação está relacionado com a realização de oficina de validação dos modelos. |  |  |  | x |  |  | Com a atualização dos pontos de ocorrência na ação 2.1, essa ação poderá ser iniciada. Atualmente, Gastón Giné e equipe (UESC/LEAC - Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) estão desenvolvendo pesquisas e artigos com modelagem de nicho ecológico que colaboram com as ações 2.1 e 2.2. Os estudos contemplam: (1) Impacto de mudanças climáticas na distribuição e locais de ocorrência de 29 espécies arborícolas da Mata Atlântica, incluindo ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) e rato-do-cacau (Callistomys pictus) - em andamento; (2) Distribuição potencial e habitat remanescente de C. pictus, identificando municípios e UCs com alto potencial de abrigar a espécie para orientação de novas amostragens e ações de conservação (Giné et al. submetido); (3) Efeito de mudanças climáticas sobre a distribuição do ouriço-preto (trabalho de IC de Lara Mourão sobre orientação do Dr. G.Giné). Para todas estas ações são compilados dados de literatura, coleções científicas, relatórios e são complementados com dados de campo do laboratório, o que contribui para a ação 2.1. |  | Devido ao alto número de espécies, essa ação demanda tempo. | Mariella Butti (USP/IB); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Gastón Giné (UESC) | Estabelecer um cronograma para entrega dos modelos, iniciando com as espécies com registros mais robustos. As pesquisas sendo desenvolvidas na UESC/LEAC (Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) podem ser complementares às ações 2.1 e 2.2. |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | Excluir: Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gisele Lessa (UFV) Incluir: Mariella Butti (USP/IB); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC) Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense)
| 2.4 | Fornecer informações para as equipes de gestão das áreas de ocorrência sobre a presença e importância das espécies-alvo. | Relatórios de oficinas, palestras e atas de reuniões realizadas | Informar e sensibilizar as equipes de gestão sobre as espécies | 2023-08-01 | 2027-07-01 | Lena Geise (UERJ) | 20.000,00 | Gilson Ximenes (UESB); João Alves (UFRJ/MN); Cibele Bonvicino (INCA); Cecilia Bueno (UVA); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gisele Lessa (UFV); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Marcelo Pessanha (ICMBio/PARNA da Restinga de Jurubatiba); João Marins (INEA-RJ); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Os materiais produzidos no objetivo 2 serão usados para a divulgação nessa ação. Equipe de Gestão são: Secretarias estaduais e municipais, Unidades de Conservação, Órganizações Sociais, entre outros. Ação correlacionada com as ações 1.1 e 1.2. |  | x |  |  |  |  | A articuladora informou que iniciará a ação assim que possível. |  |  | Lena Geise (UERJ); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | Essa ação está vinculada e pode ocorrer de forma simultânea com a ação 1.2. | [7 empty] | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 2.5 | Subsidiar tecnicamente documentos para criação, ampliação e/ou recategorização de Unidades de Conservação nas áreas detectadas pelos mapas. | Relatórios com as informações levantadas sobre as áreas identificadas como criação, ampliação e/ou recategorização de Unidades de Conservação. Propostas enviadas aos órgãos competentes e atores sociais | Aumentar a proteção das áreas de ocorrência | 2024-08-01 | 2027-07-01 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis) | 20.000,00 | Gilson Ximenes (UESB); João Alves (UFRJ /MN); Cibele Bonvicino (INCA); Cecilia Bueno (UVA); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gisele Lessa (UFV); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Martin Alvarez (UESC); Sara Alves (INEMA) | Serra da Jiboia (BA) | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Ação vinculada às ações 2.1 e 2.3. O custo estimado é apenas para uma visita de uma semana com pelo menos 4 pessoas à Serra da Jiboia (BA). Outras áreas poderão ser identificadas na área de relevância após a conclusão das ações 2.1 e 2.3. Não há conhecimento de proposta de criação de UC para essa área; mas a Serra da Jibóia é indicada como área relevante para a criação. | x | [5 empty] | Para o início da ação, é preciso aguardar a modelagem. Há uma proposta de criação de UC na Serra da Jibóia, do grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) https://www.gamba.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Proposta-Final.pdf com processo aberto no ICMBio em 2011 (nº 02070.000180/2011-92) Além disso, algumas pesquisas vem sendo realizadas pela UEFS https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html Há a RPPN Guariru na Bahia (Portaria 74/2009). |  |  | Mariella Butti (USP/IB); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense) | Priorizar as espécies presentes na Serra da Jibóia (BA). Verificar junto ao governo da BA e ICMBio se já existem processos abertos para criação/ampliação/recategorização par apoiar. |  |  |  | 2024-02-01 |  | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) |  | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) Excluir: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Teresópolis); Gisele Lessa (UFV) Incluir: Danilo Couto (ICMBio/CENAP)
| 2.6 | Contribuir com informações das espécies-alvo para inclusão nos processos de elaboração e revisão dos Planos de Manejo de UCs, programas específicos e zoneamento nas áreas de ocorrência das espécies. | Relatório técnico sobre as espécies enviado para o orgão gestor | Planos de Manejo e/ou programas contemplando as espécies | 2024-08-01 | 2027-07-01 | João Oliveira (UFRJ/MN) | 15.000,00 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); João Marins (INEA RJ); Paulo D'Andrea (Fiocruz); Cibele Bonvicino (INCA); Matin Alvarez (UESC); Lena Geise (UERJ) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN |  | x | [5 empty] | Sumário executivo já vem sendo elaborado para subsidiar essa ação. |  |  | Cibele Bonvicino (Fiocruz); Mariella Butti (USP/IB); Aline Poscai (ICMBio/CENAP) | Preparar material para ser encaminhado junto com o sumário executivo, levando-se em consideração as especificidades de cada espécie do PAN. O livro que vem sendo elaborado (vide ação 6.3) se traduzido para a Língua Portuguesa poderá ser utilizado como produto. ​ Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) irá procurar outra pessoa para auxiliar no livro em português (ação 6.3) | [7 empty] | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Incluir: Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP)
| 2.7 | Articular com o órgão competente a consolidação territorial do Parque Estadual da Serra do Conduru no sul da Bahia. | Ata de reunião | Consolidação territorial realizada | 2022-08-01 | 2023-07-01 | Martin Alvarez (UESC) | 1000 | Sofia Campiolo (UESC) | PE Serra do Conduru (BA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Martín Alvarez (UESC) informou que que havia tido uma reunião com a professora Sofia Campiolo (UESC) e o pessoal do PESC, mas perguntou sobre o orçamento. No geral, está com dificuldade de contatar gestores, pois a professora Sofia Campiolo não está mais tão acessível. |  |  | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | Recomenda-se esclarecimento sobre o que pretende essa ação de forma mais clara. Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) contatou o gestor das UCs na BA, Mateus Camilo (INEMA) pelo ofício SEI n. 16481564 e a instituição indicou um servidor para colaboração. |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Incluir: Danilo Couto (ICMBio/CENAP); Marcelo Barreto (INEMA/BA)
Controle e fiscalização de produtos químicos de uso agrícola e para o controle de pragas nas áreas de ocorrência das espécies alvo do PAN | 3.1 | Realizar ações de sensibilização ambiental em escolas, comunidades, empresas de controle de pragas por produtos químicos e órgãos públicos no PE Ilhabela e Sul da Bahia. | Relatórios de oficinas realizadas; Listas de presença; Fotos das atividades. | Atores sensibilizados sobre o impacto do uso de produtos para controle de pragas nas espécies do PAN | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela) | 20000 | Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Sara Alves (INEMA-BA) | PE Ihabela (SP); sul da Bahia | [5 empty] | x |  |  | Acredita-se que com a recente mudança de gestão do PE Ilhabela, as ações serão intensificadas nesse sentido​. Em 2022, a ADAB (Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia) realizou 14 palestras na Costa do Descobrimento e disponibilizaram quatro relatórios técnicos. Atualmente, Gastón Giné e equipe (UESC/LEAC - Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) estão desenvolvendo ações de educação e divulgação de Chaetomys subspinosus, em um espaço montado semanalmente no LEAC para recepção de escolas de ensino fundamental e médio da região de Ilhéus (BA). Essa atividade é relacionada ao projeto Aliança dos Saberes que visa a divulgação das espécies ameaçadas da região, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, bem como a sensibilização ambiental e a divulgação das atividades de pesquisa realizadas pelo laboratório no âmbito da ecologia e conservação das espécies ameaçadas e biodiversidade (essas atividades são citadas nas ações 6.1 e 6.3) | Quatro relatórios técnicos, sendo: 1. Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Agrotóxicos - Costa do Descobrimento, Guaratinga, 19 e 20 de dezembro de 2022 2. Fiscalização do comércio clandestino e uso irregular de Agrotóxicos - Belmonte, Brasil, 21 a 23 de dezembro de 2022 3. Educação sanitária no município de Guaratinga - Guaratinga, Bahia, 05 a 10 de setembro de 2022 4. Fiscalização do comércio e uso irregular de Agrotóxicos - Guaratinga, Brasil, 07 a 11 de novembro de 2022 |  | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela)​; Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Gastón Giné (UESC) | Elaborar um documento técnico que subsidie as ações de sensibilização das UCs, que abordem as ameaças às espécies. As atividades desenvolvidas pela UESC/LEAC (Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) são complementares às ações 6.1 e 6.3. | [7 empty] | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC)
| 3.2 | Encaminhar documento informando ao órgão licenciador a necessidade de obter anuência do PE Ilhabela para serviços de empresas de controle de pragas por uso de raticidas e outros produtos químicos na ZA, em especial atenção a Phyllomys thomasi. | Ofício encaminhado ao órgão responsável | Licenciamentos que contemplem a anuência do PE Ilhabela no caso de uso de raticidas e outros produtos químicos em sua ZA | 2022-08-01 | 2023-01-01 | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela) | 150 | Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) | Ilhabela (SP) |  | Especial atenção ao cururuá (Phyllomys thomasi), espécie endêmica e ameaçada de Ilhabela, e cuja proteção é prevista no Plano de Manejo do PE Ilhabela. O caráter da ação não é de denúncia, mas sim informar, esclarecer e reforçar o comprometimento do órgão licenciador e empresas prestadoras de serviço sobre a importância da manutenção da fauna silvestre no arquipélago de Ilhabela. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela) informou que está sendo retomada a câmara técnica de Educação Ambiental e que a nova gestora no PE Ilhabela está gerando motivação para continuar a realizar o trabalho com a espécie endêmica. No entanto, não há previsão para o início da ação. | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2025-02-01 |  |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 3.3 | Propor estratégia de monitoramento de solturas de Phyllomys thomasi capturados em residências pelas empresas de controle de pragas por produtos químicos de Ilhabela. | Protocolo de captura e soltura elaborado | Redução da mortalidade e obtenção de informações sobre os animais silvestres monitorados | 2022-08-01 | 2023-08-01 | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela) | 2000 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP); Martin Alvarez (UESC); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Marcia Chame (FIOCRUZ) | Ilhabela (SP) |  | O documento deverá conter informações sobre as espécies para diferenciação para o monitoramento. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Martín Alvarez (UESC) informou que não conhece o PE Ilhabela, assim como o funcionamento do sistema. Além disso, também informou que conhece a espécie apenas pelas informações em literatura, e que isso dificulta pensar em estratégias de manejo nesse sentido. Ele acredita que tenham vários atores porém desconhece quem faz esse controle, se é uma empresa ou uma pessoa que possa ser contatada, para ser levada para dentro de uma equipe. Acrescentou que até mesmo os proprietários de móveis residenciais em Ilhabela podem colaborar, no entanto, não imaginam que tem uma espécie ameaçada de extinção nessa localidade. | Martín Alvarez (UESC); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2025-02-01 |  |  | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense); Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 3.4 | Encaminhar à prefeitura de Ilha Bela, MP e SIMA SP/DEFAU informações a respeito dos impactos sobre Phyllomys thomasi decorrentes do serviço de controle de pragas por produtos químicos e solicitar retorno sobre as providências a serem tomadas. | Ofício encaminhado pelo gestor do PE Ilhabela | Procedimento de licenciamento adequado | 2022-08-01 | 2023-01-01 | Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela) | 100 | Helia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) | Ilhabela (SP) |  | Anexar o PAN junto ao ofício; aguardar a próxima gestão municipal. Já existe o PAN Ouriço-preto que fala sobre isso. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) ainda não obteve resposta do articulador especificamente sobre o andamento da ação. |  |  | Corrigir: SIMA para SEMIL; Ilhabela |  |  | 2024-02-01 | 2025-02-01 |  |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 3.5 | Realizar estudos sobre ecotoxicologia sobre as espécies-alvo do PAN. | Documentos técnicos-científicos | Gerar informações sobre os efeitos dos produtos químicos nos animais | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Ricardo Bovendorp (UESC) | 15000 | Gilson Ximenes (UESB); Fabio Flores (UESC) | Litoral sul da Bahia; Ilhabela (SP) | Áreas de ocorrência das espécies |  |  |  |  | x |  |  | Artigo publicado "Heavy Metals in Hair of Small Mammals from the Cacao Agroforestry and Brazilian Atlantic Forest" de Letícia da Costa, Adailson de Souza e Ricardo Bonvendorp (2023) | https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02620 |  | Ricardo Bovendorp (UESC); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos) |  |  |  |  | 2024-02-01
Prevenção e mitigação dos impactos antrópicos que causem perda, fragmentação ou degradação de habitats, incluindo aqueles relacionados à instalação e operação de rodovias e estradas | 4.1 | Realizar eventos junto aos órgãos licenciadores (federal, estadual e municipal) apresentando as informações sobre as espécies contempladas no PAN, incluindo os mapas de ocorrência e de áreas estratégicas das espécies e os impactos decorrentes da instalação e operação de rodovias. | Relatórios dos eventos; Atas de reuniões. | Espécies-alvo inclusas nas tomadas de decisão | 2023-08-01 | 2027-07-01 | Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental) | 200000 | Patrícia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Melina Barreto (IEF-MG); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); João Marins (INEA-RJ); Lena Geise (UERJ); Mateus Dalloz (IBAMA) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | A ação está vinculada as ações 2.1, 2.4 e 4.4. O evento deverá incluir a temática da importância da cabruca e áreas naturais fragmentadas. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Esta ação depende das informações geradas pelas ações 2.1 e 2.4. |  |  | Patricia Tavares (CPRH/PE); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental) | Agrupar estados por particularidades e proximidades e incluir o PAN como instrumento de gestão. Articulador pede algumas informações para direcionar em quais órgãos ambientais dos estados e municípios ele deve articular. | [7 empty] | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC)
| 4.2 | Realizar monitoramento de atropelamentos em estradas nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN para identificar hotspots de atropelamentos. | Relatórios | Proposta de ações para minimizar os impactos de atropelamentos | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Cecília Bueno (UVA) | 1.800.000,00 | Fernanda Abra (ViaFAUNA); Marcia Aguieiras (UERJ) | PE Ilhabela (SP) | Rondônia, Litoral Pernambuco, Norte Alagoas, Porto Seguro-BA, BR 101 e PE 60 | Memória de cálculo: 200 mil por ano por localidade (200 km). |  |  |  | x |  |  | Fernanda Abra (ViaFAUNA) deve iniciar um trabalho junto a Estação Veracel, previsto para 2024. Na BR 101 há um monitoramento em regiões da abrangência do PAN na região do RJ, especificamente, realizado pela Falco Ambiental (Helio Secco - Rede de Ecologia de Estradas - REET Brasil). Em relação ao andamento da ação, Cecília Bueno informou que não começou o trabalho na região. Atualmente, Gastón Giné (UESC) e equipe estão desenvolvendo em parceria com a empresa "Aruá Observação de Aves e Natureza" o projeto "Conectando Vidas" que visa a instalação e monitoramento participativo de pontes de travessia (cordas simples) que conectam ruas e quintais do Loteamento Quintas do Castelo, um bairro da Praia do Forte (Mata de São João, Bahia), área com alta incidência do ouriço-preto. Já foram instaladas 12 pontes com armadilhas fotográficas e aproximadamente 200 pessoas da comunidade foram mobilizadas. Moradores têm participado de ações de sensibilização ambiental, ajudando a divulgar o projeto, doando recursos para as pontes e placas informativas, e fiscalizando as pontes de passagem. |  |  | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Cecília Bueno (UVA); Gastón Giné (UESC) | O PE Ilhabela deve ser consultado uma única vez com todas as ações em que o parque está envolvido. Para a próxima monitoria, entrar em contato com Ricardo Bovendorp (UESC) que tem realizado monitoramento de atropelamentos e pontes de passagem na BA-462, podendo auxiliar nesta ação. | [7 empty] | Incluir: Helio Secco (REET Brasil); Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC)
| 4.3 | Elaborar e divulgar material educativo sobre prevenção de atropelamentos de fauna silvestre nas áreas de ocorrência das espécies-alvo. | Material educativo | Sociedade conscientizada sobre o impacto | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Cecília Bueno (UVA) | 600000 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Patrícia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Melina Barreto (IEF-MG); João Marins (INEMA-RJ); Andréia Figueiredo (ICAS); Marcia Aguieiras (UERJ) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Ação vinculada a ação 4.4. Material educativo contemplando encaminhamento de carcaças à coleções científicas, aviso à PRF; lista de locais e contatos para recebimento; socorro ao animal, direção defensiva, divulgação sobre coleta cidadã etc. Referência: IN ICMBio n°3/2014 (Cap VI: qualquer cidadão pode coletar e encaminhar para coleção científica). |  |  |  | x |  |  | Na BR 101, a Arteris está realizando ações educativas e de divulgação sobre a questão de atropelamentos. Há material de divulgação do ICAS e estão disponíveis na rede em colaboração com a REET Brasil (Rede Brasileira de Especialistas em Ecologia de Transportes). O material consta em uma cartilha educativa sobre como reduzir os acidentes envolvendo colisões com fauna nas rodovias (ICAS e demais parceiros), manual de atropelamento de fauna e guia de boas práticas para mitigação de impactos sobre a fauna em rodovias (USP, ESALQ e Superintendência de Gestão Ambiental). | 1. Cartilha sobre como reduzir os acidentes envolvendo colisões com fauna nas rodovias (ICAS, Bandeira Rodovias) 2. Manual de capacitação para monitoramento de fauna atropelada (Estratégias de Mitigação e Tecnologia para Monitoramento dos Atropelamentos de Fauna em Estradas do Estado do Rio de Janeiro (2021) - Fundação CEPERJ 3. Guia de boas práticas para avaliação da efetividade de medidas de mitigação dos impactos sobre a fauna em rodovias | Falta de comunicação entre o articulador e os colaboradores para o levantamento de materiais já produzidos por outras instituições e outros PANs. | Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Cecília Bueno (UVA) | Alteração do SISBIO facilitou a declaração voluntária para coleta de carcaças. Sugere-se coleta de material biológico para identiifcação da espécie. Andrea Figueiredo (ICAS) irá fornecer materiais de divulgação. | [7 empty] | Excluir: Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos) Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 4.4 | Elaborar estudo sobre a manutenção e aumento da conectividade em ambientes fragmentados com foco na área de ocorrência das espécies do PAN. | Documentos técnicos-científicos com mapas de conectividade | Manutenção e aumento da conectividade | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental) | 500000 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Patrícia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Mariella Butti (ICMBio/CENAP); Mariana Gianiaki (ANAMMA); Lucas Santos (Grupo Ambiental Natureza Bela); Jayme Prevedell (UERJ); Marcos Vieira (UFRJ); Mariana Gianiaki (ANAMMA) |  | Áreas de ocorrência das espécies do PAN | Memória de cálculo: bolsa de doutorado + computador para análises geoespaciais. |  |  | X |  |  |  | Na BR 101 está sendo realizada uma análise de conectividade, onde está sendo avaliado se tem efeito barreira especificamente com pequenos mamíferos, desenvolvido pelo Pablo Gonçalves (UFRJ/Macaé). Pode-se utilizar dados das espécies para extrapolar para as espécies do PAN. Na região do sul da BA, entre a Estação Veracel e o PARNA Pau Brasil, o projeto de implantação de um corredor ecológico foi iniciado (2015-2018) e está em fase de plantio. Há informações que falta uma parte para ser restaurada mas foi usado um recurso do FASB (Fórum Florestal da Bahia). Em 2022 foi concluído o Projeto Travessia de Fauna que visou realizar um diagnóstico de priorização e proposição de medidas mitigadoras para a perda de conectividade da paisagem e atropelamento de fauna no sistema viário do entorno do empreendimento Porto Sul, Ilhéus, Bahia. O projeto, coordenado por Gastón Giné (UESC) e financiado pela Bahia Mineração, gerou sete relatórios. |  | É necessário um indicativo das áreas de ocorrências das espécies para fazer a articulação junto aos pesquisadores para propor um projeto de análise espacial. E houve falha na comunicação entre os articuladores. | Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Virginia Camargos (Veracel Celulose); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Gastón Giné (UESC) | [6 empty] | Alterar: Mariella Butti (USP/IB) |  | Remover: Mariella Butti (USP/IB) Incluir: Pablo Gonçalves (UFRJ/Macaé); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Marcello Guerreiro (Arteris Fluminense); Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC) |  |  | Incluir: Utilizar áreas de abrangência e áreas relevantes levantadas neste PAN para a construção dessa ação.
| 4.5 | Sensibilizar atores locais (proprietários e órgãos emissores de autorização de supressão) acerca da importância da cabruca e áreas naturais para a conservação das espécies-alvo do PAN | Material educativo; Relatórios de oficinas. | Preservação das cabrucas | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos) | 6000 | Martín Alvarez (UESC); Ricardo Bovendorp (UESC); Gilson Ximenes (UESB); Sara Alves (SEMA-BA) | Bahia | [5 empty] | x |  |  | Vídeo educativo sobre "O manejo de plantas exóticas na cabruca", disponível no Youtube há 8 meses tem 519 visualizações, e contou com a participação da equipe da DIEAS (Diretoria de Educação Ambiental para Sustentabilidade), SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul) e INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Vários projetos estão sendo desenvolvidos com pequenos mamíferos nas áreas da cabruca, assim como estudos com ecologia de estradas desenvolvidos por Fernanda Abra (ViaFAUNA) em parceria com Ricardo Bovendorp (UESC), com o intuito de sensibilizar diferentes atores, como sociedade, empresas e a Prefeitura de Ilhéus (BA) quanto à perda da biodiversidade. Há outros trabalhos em andamento com fazendeiros que plantam cacau, que gerou um estudo que analisou metais pesados em morcegos e também em pequenos mamíferos (roedores e marsupiais). Além disso, trabalhos foram apresentados no Congresso Internacional de Mastozoologia no Alaska (EUA), assim como um projeto específico com o rato do cacau. As coleções da UESC são abertas ao público e eles informaram que ao longo de 2022, receberam aproximadamente 500 visitantes, e até o presente momento em 2023, já atenderam cerca de 2.000 pessoas. Além disso, a professora Camila Cassano lidera um projeto de extensão focado na discussão do papel das cabrucas. No âmbito da Coleção de Mamíferos, há diversas atividades de divulgação e sensibilização voltadas à profissionais da área ambiental. Uma vantagem adicional que o museu oferece é a possibilidade de receber espécimes resultantes de consultorias. No LEAC-UESC estão sendo desenvolvidos vários estudos que buscam valorar as plantações sombreadas de cacau (cabrucas), em relação ao estoque de carbono e manutenção de outros serviços ecossistêmicos, como também na manutenção da biodiversidade. Os estudos buscam ainda estudar o componente econômico, avaliando o efeito do nível de sombreamento sobre a biodiversidade e economia, tendo sido encontrado que é possível manter a biodiversidade com boa rentabilidade. São vários projetos que estão sendo desenvolvidos ligados a um projeto em rede INCT intitulado "Eco-nomia das cabrucas”. Ainda, existe o projeto de extensão que tem sido realizado, chamado "Primeiro olhar do antes nunca visto: popularização do conhecimento sobre serviços ecossistêmicos em agroflorestais do Sul da Bahia". Além da atuação constante junto a tomadores de decisões e políticas públicas, Gastón Giné e equipe têm dialogado com a sociedade. Há alguns vídeos disponíveis no canal do LEAC/UESC no Youtube. | Vídeo "O Manejo de Plantas Exóticas na Cabruca" https://www.youtube.com/watch?v=-eAHqCsiwUY Artigos em elaboração Coleção científica de Mamíferos Alexandre Rodrigues Ferreira da UESC pode ser acessadas pelo site http://www.uesc.br/colecoes_cientificas/index.php?item=conteudo_colecaodemamiferos.php Vídeo "Eco-nomia das Cabrucas em 4 Minutos" https://www.youtube.com/watch?v=xM-XMik7Nf4&t=195s Vídeo "Eco-nomia das Cabrucas em 1 Minuto" https://www.youtube.com/watch?v=KWd6QZD1ECU Vídeo "Colocando as cabrucas do sul da Bahia no mapa: O MapBiomas como parceiro da Base Ambiental" https://www.youtube.com/watch?v=d2rWJKAHyoE |  | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Sara Alves (SEMA/BA); Martín Alvarez (UESC); Ricardo Bovendorp (UESC); Gastón Giné (UESC) | [8 empty] | Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC)
Ordenamento do turismo visando a conservação do ambiente natural das espécies alvo do PAN | 5.1 | Levantar os parâmetros para manejo de impacto do uso dos equipamentos de visitação das UCs levando em conta a presença das espécies-alvo do PAN. | Relatório técnico | Obtenção de informações sobre parâmetros relevantes para o manejo do impacto da visitação para a construção dos Planos de Visitação das UCs | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia) | 500000 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos) |  | Todas as UCs com visitação na área de distribuição das espécies | Memória de cálculo: necessita ser ajustado pois cada UC demandará um valor. (ex: 17km = 250mil). Custo está relacionado a consultorias a serem contratadas que são capazes de fazer o levantamento da capacidade de suporte. ICMBio tem manual de orientação (Leonardo). O valor previsto é uma estimativa para contratação de uma consultoria para cada UC com espécies-alvo deste PAN. O Articulador sugere a capacitação de representantes das UCs de interesse para que a própria equipe da UC realize o projeto sugerido na ação, utilizando a metodologia do ICMBio "Roteiro Metodológico para manejo dos impactos da visitação", o que implicaria em um custo de aproximado de R$ 200.000,00 *Equipamentos = trilhas, centro de visitantes, quiosques lagoa, mirantes, etc. A ação depende dada ação 2.1 e 2.2 para definir colaboradores gestores de UCs. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Houve alteração de prioridades da UC piloto - (Parque Nacional do Itatiaia) adiando o início da ação. | Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) | UCs que já possuam espécies com comportamento que interfiram diretamente na visitação devem ser priorizadas (ex: roedores “cevados”). ​ Fases posteriores dependem da ação 2.1 e 2.2​ Foi recomendada a inclusão de alguém da sede do ICMBio de Uso Público. Sendo assim, Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP) entrou em contato com a coordenadora Carla Cristina Guaitanele (ICMBio/CGEUP) que indicou Allan Crema (ICMBio/CGEUP) para atuar nesta ação como colaborador. Para a próxima monitoria, é recomendado convidar o Allan Crema para discutir a redação desta ação. |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | Incluir: Allan Crema (ICMBio/CGEUP)
| 5.2 | Subsidiar e apoiar ações de capacitação de atores ligados à recepção e condução de turistas em UCs a respeito da conduta consciente relacionada às espécies-alvo | Materiais de capacitação; Relatório; Atas de cursos. | Sensibilização dos atores ligados a recepção e condução de turistas, do turista e da comunidade | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis) | 50000 | Marcelo Pessanha (ICMBio/PARNA da Restinga de Jurubatiba); João Marins (INEA-RJ); Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia); João Oliveira (UFRJ-MN); Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); Carlos Salvador (Instituto Tabuleiro); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); MartÍn Alvarez (UESC); Paulo D'Andrea (FIOCRUZ); Cibele Bonvincino (INCA); Ricardo Bovendorp (UESC); Gilson Ximenes (UESB); Lena Geise (UERJ) |  | Todas as UCs com visitação na área de distribuição das espécies |  |  |  |  | x |  |  | Atualmente, Gastón Giné (UESC) e equipe vêm desenvolvendo em parceria com empresa "Aruá Observação de Aves e Natureza" o projeto "Conectando Vidas" que visa a instalação e monitoramento participativo de pontes de travessia (cordas simples) que conectam ruas e quintais do Loteamento Quintas do Castelo, um bairro da Praia do Forte (Mata de São João, Bahia), área com alta incidência do ouriço-preto. Já foram instaladas 12 pontes com armadilhas fotográficas e aproximadamente 200 pessoas da comunidade foram mobilizadas. Moradores têm participado de ações de sensibilização ambiental, ajudando a divulgar o projeto, doando recursos para as pontes e placas informativas, e fiscalizando as pontes de passagem. |  |  | Gastón Giné (UESC); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense) | Utilizar as oportunidades existentes nas UCs em processos de capacitação, para incluir durante a atividade, com um material visual (vídeo). Avaliar com a Sede quais UCs estão com contratação aberta de ATAs (Agentes Temporários Ambientais) e Brigadistas em geral.​ Avaliar se a UC tem centro de visitantes para divulgar o PAN junto aos turistas. |  |  |  | 2023-09-01 |  | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) |  | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ)
Geração, integração e divulgação do conhecimento sobre as espécies alvo do PAN e seus ambientes | 6.1 | Realizar inventários em áreas com potencial de ocorrência das espécies do PAN e promover palestras de sensibilização. | Documentos técnicos-científicos e palestras nos locais do estudo | Aumentar o conhecimento das espécies objetivando a conservação | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Cibele R. Bonvicino (INCA) | 500000 | Gisele Lessa (UFV); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Gilson Ximenes (UESB); João Oliveira (UFRJ/MN); Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Cecilia Bueno (UVA); Martin Alvarez (UESC); Lena Geise (UERJ); Alexandra Bezerra (Autônomo); Marcelo Weksler (Autônomo); Teo Veiga (UEFS); Yuri Leite (UFES); Leonora Costa (UFES); Thales Freitas (UFRS); Pablo Rodrigues (UFRJ-Macaé); Pedro Estrela (UFPB) |  | Área de ocorrência das espécies do PAN | Priorizar espécies com pouco estudos e pesquisas relevantes para mudança no estado de conservação. |  |  |  | x |  |  | O PE Ilhabela informou que a nova gestão do parque parece promissora, e que há planos para novas atividades serem planejeadas no parque para sensibilização. Há dois projetos em andamento, sendo: (1) Inventário de pequenos mamíferos e seus parasitos no Parque Nacional de Itatiaia (Projeto temático FAPERJ) onde já foi detectada a presença de R. tribei em uma das localidades amostradas (Responsável pelo projeto: Cibele Bonvicino). (2) Inventário de pequenos mamíferos das restingas (em áreas de Proteção Ambiental) do Rio de Janeiro (APQ1 FAPERJ), visando também detectar a presença de Cerradomys goytaca em novas localidades (Responsável: Cibele Bonvicino). Até agora foram inventariadas duas restingas (APA Massambaba e APA Pau Brasil), e a espécie não foi encontrada. Estão previstas uma coleta na restinga de Marambaia (11/2023) e na Área de Relevante Interesse Ecológico de Itapebussus (data a definir), ambas no estado do Rio de Janeiro. (3) Programada para 2024 coleta na RPPN Estação Veracel, estado da Bahia, para inventário de pequenos mamíferos não voadores e detectar a possível ocorrência de Callistomys pictus e Chaetomys (Responsável: Alexandre Percequillo). (4) Bolsista PIBIC/ICMBio (2023/2024) com o projeto “Levantamento de pequenos mamíferos não voadores (Didelphimorphia, Rodentia) do Parque Nacional de Caparaó”, visando detectar novas localidades de ocorrência de Akodon mystax (Responsável: Mariane Kaiser). Atualmente, Gastón Giné e equipe (UESC/LEAC - Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Estadual de Santa Cruz) estão desenvolvendo ações de educação e divulgação de Chaetomys subspinosus, em um espaço montado semanalmente no LEAC para recepção de escolas de ensino fundamental e médio da região de Ilhéus (BA). Essa atividade é relacionada ao projeto Aliança dos Saberes que visa a divulgação das espécies ameaçadas da região, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, bem como a sensibilização ambiental e a divulgação das atividades de pesquisa realizadas pelo laboratório no âmbito da ecologia e conservação das espécies ameaçadas e biodiversidade (essas atividades são citadas nas ações 3.1 e 6.3) |  | Unificar todas as informações dos pesquisadores que estão realizando atividades de inventário. | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela); Gastón Giné (UESC); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental) | Solicitar aos pesquisadores a coleta de material biológico para sequenciamento (DNA ambiental) | [5 empty] | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) |  | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Incluir: Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC) Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 6.2 | Apoiar estudos ecológicos de longo prazo das espécies alvo do PAN em suas áreas de ocorrência. | Documentos técnicos-cientificos e palestras nos locais do estudo | Aumentar o conhecimento das espécies objetivando a conservação | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Pablo Rodrigues (UFRJ-Macae) | 500000 | Gisele Lessa (UFV); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Gilson Ximenes (UESB); João Oliveira (UFRJ/MN); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Cecilia Bueno (UVA); Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); Paulo D'Adrea (FIOCRUZ); Martin Alvarez (UESC); Alexandra Bezerra (Autônomo); Marcelo Weksler (Autônomo); Theo Veiga (UEFS); Yuri Leite (UFES); Leonora Costa (UFES); Thales Freitas (UFRS); Pablo Rodrigues (UFRJ- Macaé); Marco Vinicius Vieira (UFRJ) | PARNA da Restinga de Jurubatiba (RJ); PARNA Serra dos Órgãos (RJ); PE Serra do Tabuleiro (Ilha Moleques do Sul - SC); RPPN Estação Veracel (sul BA) | Área de ocorrência das espécies do PAN | Priorizar espécies com pouco estudos e pesquisas relevantes para mudança no estado de conservação em áreas que já possuem inventário. |  |  |  | x |  |  | Livro em desenvolvimento, o qual sintetiza as pesquisas de longa duração no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Além disso, há capítulos abordando o Cerradomys goytaca (EN) e outras espécies de vertebrados ameaçadas. O trabalho de campo no PN Serra dos Órgãos finalizou no ano passado e não se sabe se será continuado. |  |  | Pablo Rodrigues Gonçalves (UFRJ/Macaé); Mariella Butti (USP/IB); Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense) | Verificar com Rui Cerqueira ou Marcelo Vinicius (UFRJ) se há algum trabalho sendo desenvolvido com o tema e verificar com e Jorge Cherem (Caipora Cooperativa) se há algum projeto em andamento na Ilha de Moleques do Sul para a próxima monitoria. | [7 empty] | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 6.3 | Produzir e divulgar material sobre as espécies alvo do PAN. | Material divulgado | Divulgar o conhecimento | 2023-08-01 | 2027-07-01 | Cecilia Bueno (UVA) | 300000 | Gisele Lessa (UFV); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Gilson Ximenes (UESB); João Oliveira (UFRJ/MN); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Martin Alvarez (UESC); Jorge Cherem (Caipora Cooperativa); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Lena Geise (UERJ); Alexandra Bezerra (Autônomo); Marcelo Weksler (Autônomo); Theo Veiga (UEFS); Yuri Leite (UFES); Leonora Costa (UFES); Thales Freitas (UFRS); Pablo Rodrigues (UFRJ-Macaé) |  | Área de ocorrência das espécies do PAN | Memoria de cálculo: contratação de empresa - R$ 30.000 por ano; valor total associando a divulgação. |  |  |  | x |  |  | Cecília Bueno está aguardando as informações necessárias para a produção de material pelos colaboradores. O cronograma de elaboração e execução do sumário executivo sobre as espécies deste PAN foi desenvolvido e a elaboração está em fase inicial. Esse sumário terá informações sobre aspectos biológicos, mapas de abrangência, ameaças e informações sobre o plano de ação nacional e suas ações. Uma série de postagens sobre as espécies do PAN está em andamento na página do Instagram @icmbiocenap Há um livro idealizado para ser algo mais específico sobre cada espécie, com dados mais robustos sobre fisiologia, história natural, genética, etc., que está sendo desenvolvido. |  |  | Cecília Bueno (UVA); Aline Poscai (ICMBio/CENAP); Mariella Butti (USP/IB); Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) | Essa ação foi ajustada pois está diluída em outras ações em diferentes vertentes (seja virtual ou não), para subsidiar as ações 1.1, 1.2 e 2.4. Há a proposta de elaborar um livro em Língua Portuguesa sobre as espécies deste PAN para subsidiar a produção de outros materiais. Há informações sobre ações de educação ambiental e divulgação das espécies descritas nas ações 3.1 e 6.1 pela equipe de Gastón Giné (UESC) | Produzir material sobre as espécies alvo do PAN e suas ameaças | Material produzido |  |  |  | Alterar: Aline Poscai (ICMBio/CENAP) |  | Incluir: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Gisela Sobral (NUPEM UFRJ/Macaé); Cecília Bueno (UVA); Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC) Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 6.4 | Estimular a publicação de informações sobre as espécies-alvo do PAN em mídias sociais, canais científicos e outros canais de ampla divulgação. | Informações divulgadas nas mídias | Sociedade sensiblizada sobre a importância da conservação das espécies-alvo | 2022-08-01 | 2027-07-01 | João Marins (INEA-RJ) | 5000 | Gisele Lessa (UFV); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Gilson Ximenes (UESB); João Oliveira (UFRJ/MN); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Martin Alvarez (UESC); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Cecilia Bueno (UVA); Alexandra Bezerra (Autônomo); Marcelo Weksler (Autônomo); Theo Veiga (UEFS); Yuri Leite (UFES); Leonora Costa (UFES); Thales Freitas (UFRS); Pablo Rodrigues (UFRJ-Macaé); Lena Geise (UERJ). |  | Área de ocorrência das espécies do PAN |  |  |  |  | x |  |  | A SBMz (Sociedade Brasileira de Mastozoologia) se reuniu com seu comitê de comunicação e está planejando uma série de publicações sobre os PANS e suas espécies em conjunto com divulgadores já consolidados nas redes. As postagens serão realizadas com hashtags para acompanhamento. Além disso, nas redes sociais do ICMBio/CENAP tem uma série de publicações previstas sobre todos os PANs, inclusive dos pequenos mamíferos. É necessário alinhar com a SBMz para encaminhamento conjunto. |  |  | Mariella Butti (USP/IB); Aline Poscai (ICMBio/CENAP) | [6 empty] | Alterar: Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) |  | Incluir: Gisela Sobral (NUPEM UFRJ/Macaé); Ricardo Bovendorp (UESC); Renan Lieto (ICMBio/CENAP); Aline Poscai (ICMBio/CENAP) Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 6.5 | Compilar informações das espécies-alvo a partir dos relatórios técnicos de levantamento e monitoramento de fauna dos processos de licenciamento ambiental. | Base de dados com as informações compiladas | Aumentar o conhecimento sobre os registros de ocorrência e distribuição das espécies | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Gilson Ximenes (UESB) | 110000 | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Melina Barreto (IEF-MG); João Marins (INEA-RJ); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); PatrÍcia Tavares (Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH-PE); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Lena Geise (UERJ); Giuliana Berghella (IBAMA/DILIC) |  | Área de ocorrência das espécies do PAN | Buscar representantes de todos os estados no ambito do PAN no setor de licenciamento. |  | X |  |  |  |  | Gilson Ximenes (UESB) informou que teve contato com especialistas que trabalharam logo depois da elaboração (em 2019), mas o trabalho ficou paralisado depois de um tempo. |  | O maior gargalo é a falta de sistematização das informações nos estados. Cada estado possui um sistema diferente e não há comunicação entre si, nem a nível federal. | Patrícia Tavares (CPRH/PE); Mariella Butti (USP/IB) | Mariella Butti (IB/USP) irá contatar o articulador para estabelecer uma estratégia mais exequível. Além disso, recomenda-se focar em espécies mais conspícuas para evitar problemas de identificação. |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 6.6 | Apoiar organizações locais (públicas e privadas) no desenvolvimento de ações de Educação, Interpretação ou Sensibilização Ambiental com as comunidades nas áreas de influência de Unidades de Conservação em regiões de ocorrência das espécies-alvo. | Oficinas de trabalho | Organizações locais envolvidas em ações de conservação das espécies-alvo | 2024-08-01 | 2027-07-01 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis) | 200000 | Gisele Lessa (UFV); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Gilson Ximenes (UESB); João Oliveira (UFRJ/MN); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Martin Alvarez (UESC); Marcelo Pessanha (ICMBio/PARNA da Restinga de Jurubatiba); Alexandra Bezerra (Autônomo); Marcelo Weksler (Autônomo); Theo Veiga (UEFS); Yuri Leite (UFES); Leonora Costa (UFES); Thales Freitas (UFRS); Pablo Rodrigues (UFRJ-Macaé); Romari Martinez (UESC); Sofia Campiolo (UESC); Emerson Lucena (UESC) |  | Área de ocorrência das espécies do PAN | O custo foi estimado para a realização de 2 oficinas por ano com a presença de, no mínimo, um pesquisador. | x | [8 empty] | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) | Utilizar iniciativas já existentes para inserir as espécies-alvo do PAN (por exemplo: Museu Nacional faz diversas ações educativas mensalmente - quem está a frente é o João Alves de Oliveira e Marcelo Weskler) | [5 empty] | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense) |  | Excluir: Gisele Lessa (UFV)
| 6.7 | Realizar eventos de estímulo ao desenvolvimento de projetos de ciência cidadã nas áreas de ocorrência das espécies do PAN com reconhecimento para os cidadãos-cientistas. | Relatório das oficinas realizadas; Postagens de divulgação dos projetos em mídias sociais. | Comunidades envolvidas com a conservação das espécies | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos) | 300000 | Jorge Nascimento (NGI ICMBio Teresópolis); Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Martín Alvarez (UESC); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Leonardo Candido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Marcia Chame (FIOCRUZ) |  | Área de ocorrência das espécies do PAN | O custo foi estimado para a realização de 2 oficinas por ano com a presença de, no mínimo, um pesquisador. |  |  | X |  |  |  | O PARNA Serra dos Órgãos utiliza o SISS-GEO e foi informado que recentemente houve premiação dos mais engajados. Na Veracel Celulose tem um programa com espécies da região chamado "Olha o Bicho" presente em 11 municípios onde há plantios. |  | Diferentes iniciativas ocorrem em várias regiões, porém as informações não estão sistematizadas. | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense) | Sugere-se contatar Marcia Chame e equipe (FIOCRUZ) sobre como o SISS-GEO pode contribuir com as espécies de interesse. Criar eventos como "Um Dia no Parque" para atrair atenção do público em geral para fotografar as espécies do PAN. Recomenda-se acessar o site das UCs e levantar quais iniciativas tem sido realizadas. | [7 empty] | Alterar instituição: Jorge Nascimento (ICMBio/NGI Serra Fluminense); Hélia Piedade (SEMIL/SP)
| 6.8 | Elaborar protocolos mínimos de levantamento e monitoramento para as espécies-alvo do PAN a fim de subsidiar os processos de licenciamento ambiental. | Protocolo elaborado e encaminhado aos órgãos licenciadores | Protocolos inseridos nos processos de licenciamento | 2022-08-01 | 2023-07-01 | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) | 20000 | Lena Geise (UERJ) |  | Área de abrangência do PAN | Possibilidade dos protocolos serem publicados no Boletim da SBMz. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de tempo do articulador para iniciar o protocolo mínimo. | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ); Gastón Giné (UESC) | Levantar junto aos últimos boletins produzidos pelo BJM (Brazilian Journal of Mammalogy) para verificar se teve algo sobre o tema para iniciar o trabalho da ação. Trabalhar em conjunto com Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental) que é articulador de uma ação similar no PAN Pequenos Mamíferos de Áreas Abertas. Gastón Giné (UESC) informou que podem colaborar com essa ação, pois ele e sua equipe estão desenvolvendo uma pesquisa sobre o potencial de drones termais na detecção de mamíferos arborícolas, incluindo ouriço-preto e sobre a Ecologia comportamental de erethizontideos da Mata Atlântica, incluindo o ouriço-preto. |  |  |  | 2024-02-01 | 2025-02-01 |  |  | Incluir: Ana Paula Carmignotto (UFSCar); Bernardo Papi (Ecotropica Ambiental); Gastón Giné (UESC); Deborah Faria (UESC)
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos negativos causados pelas espécies exóticas e domésticas sobre as espécies alvo do PAN | 7.1 | Realizar campanhas para divulgação das espécies relacionadas no PAN promovendo valorização das suas funções ecológicas e informando sobre os impactos que cães e gatos e outros animais exóticos causam nestas espécies. | Relatório das atividades | Mudança de atitude da sociedade quanto ao manejo de animais exóticos | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Alexandre Percequillo (USP/ESALQ) | 150000 | Cibele Bonvincino (INCA); Cecília Bueno (UVA); João Oliveira (UFRJ/MN); Gilson Ximenes (UESB); Helena Bergallo (UERJ); Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Há pouca informação sobre esses impactos sobres as espécies do PAN. ​ | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) | Desenvolver material de divulgação sobre os impactos causados pela presença de espécies exóticas para dar início às campanhas. Alinhar o andamento desta ação com o material da ação 6.3. Articular com outros PANs que tenham ações nesse sentido para atuar conjuntamente. Recomenda-se entrar em contato com a equipe de Silvio Marchini (USP/ESALQ) para obter informações se algo está sendo realizado nesse sentido e aproveitar o material. |  |  |  | 2024-05-01 |  | Alterar para: Hélia Piedade (SEMIL/SP) |  | Alterar instituição: Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) Incluir: Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental) | Incluir: PE Ilhabela e PARNA Restinga de Jurubatiba (RJ) | Todas as UCs na área de abrangência do PAN
| 7.2 | Realizar diagnósticos e intervenções necessárias para reduzir o impacto negativo da presença de cães, gatos e roedores exóticos em UCs e seus entornos. | Relatório com resultado das campanhas realizadas | Diminuição do impacto de cães e gatos nas espécies-alvo do PAN | 2023-01-01 | 2027-07-01 | Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES) | 500000 | João Marins (INEA-RJ); Melina Barreto (IEF-MG); Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela); Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Marcelo Pessanha (ICMBio/PARNA Restinga de Jurubatiba); Paulo D'Andrea (FIOCRUZ); Helena Bergallo (UERJ); Oswaldo Baquero (USP); Katia Pisciotta (FF-SP); Pablo Gonçalves (NUPEM) | Ilhabela (SP); PARNA Restinga de Jurubatiba (RJ) | UCs na área de ocorrência das espécies-alvo do PAN | Ilhabela será a unidade modelo para depois expandir para outras espécies. Sugere-se a integração com ações similares de outros PANs. Exemplos de intervenções possíveis: campanhas de educação, controle populacional, vacinação, controle de ecto e endoparasitas. Para as campanhas com foco em roedores exóticos, serão necessárias articulações com as secretarias de saúde municipais/estaduais, relacionado a ação 7.5. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Dificuldade em ter um trabalho específico que envolva todas as especificidades quanto a esse diagnóstico.​ Hélia Piedade (SEMIL/SP) informou que a ação não foi iniciada, pois não houve acompanhamento do PAN após a publicação da portaria. Além disso, houve um aumento considerável nas demandas institucionais da articuladora. Mas que para o ano de 2024, ela se dedicará a este PAN. | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ); Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Enviar ofício pelo ICMBio/CENAP para que Hélia Piedade consiga priorizar essa ação junto à SEMIL. Contatar o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba para iniciar essa ação em 2025, se isso ocorrer, deve-se refazer a memória de cálculo para incluir essa UC. O trabalho deve ser continuado. | Realizar intervenções necessárias para reduzir o impacto negativo da presença de cães, gatos e roedores exóticos em UCs e seus entornos. | Relatório das campanhas realizadas |  | 2024-01-01 |  |  |  |  | Excluir: PARNA Restinga de Jurubatiba
| 7.3 | Realizar levantamento de agentes infecciosos e parasitas nas populações de roedores silvestres e exóticos, indicando possíveis riscos sanitários para as espécies-alvo do PAN. | Relatório com diagnóstico sanitário das populações | Indicar possíveis intervenções necessárias | 2022-08-01 | 2025-07-01 | Paulo D'Andrea (FIOCRUZ) | 250000 | Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Pablo Gonçalves (NUPEM); Elba Lemos (autônoma); Eleni Barbosa (Autônomo); Márcia Chame (FIOCRUZ) | PARNA Restinga de Jurubatiba (RJ), RPPN Estação Veracel (BA) | Área de ocorrência das espécies-alvo do PAN | Estudo modelo será feito com C. goytaca. |  |  |  | x |  |  | Na Estação Veracel serão realizadas coletas em 2024. Foram realizadas coletas em Jurubatiba onde ocorre C. goytaca para desenvolver o modelo. Foi descoberto um helminto porém o artigo pode demorar a ser publicado. Nos locais propostos têm sido realizadas coletas na comunidade de roedores, os quais são desenvolvidos estudos sobre sanidade. (1) Inventários na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Itapebussus, Rio das Ostras, RJ: foram realizados estudos de pequenos mamíferos hospedeiros de Orthohantavirus, Helmintos, Toxoplasma gondii e Leptospira sp. Para Toxoplasma gondii, foi encontrada uma prevalência de 40% (10/25) de animais sororeativos: Gracilinanus microtarsus (1/1), Akodon cursor (7/11), Marmosa (Micoureus) paraguayana (1/9) e Mus musculus (1/2). Para hantavirus foram analisadas 19 amostras de roedores, todas soronegativas. As amostras para estudos de helmintos indicaram a presença de helmintos do Filo Nematoda em 5 Akodon cursor e 1 Necromys lasiurus. A identificação em nível específico não foi realizada. Em relação aos estudos de Leptospira sp. 2/20 Akodon cursor, 1/10 Marmosa paraguayana e 1/1 Necromys lasiurus apresentaram positividade nas análises moleculares (Veira et al., 2019a, 2019b). (2) Inventário nas APAs Restinga de Massambaba e Pau Brasil no estado do Rio de Janeiro detectaram espécimes positivos para helmintos que estão em processo de identificação. (3) Em andamento um projeto de inventário de pequenos mamíferos e seus parasitos no Parque Nacional de Itatiaia (Projeto Temático FAPERJ) onde já foi detectado helmintos em roedores e marsupiais que estão em processo de identificação. Foi detectado um tripanossomídeo em Rhipidomys sp., sugerindo a existência de novas espécies de roedores potenciais reservatórios de Trypanosoma sp. no PNI. |  | Recursos financeiros para novas áreas é um fator que dificulta a execução. | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) | Aguardar a publicação dos resultados dos estudos que vem sendo realizados. Nova espécie de helminto foi descrita e publicada "Description of a new species Physaloptera goytaca n. sp. (Nematoda, Physalopteridae) from Cerradomys goytaca Tavares, Pessôa & Gonçalves, 2011 (Rodentia, Cricetidae) from Brazil" por Ederli et al. (2018), encontrada em C. goytaca foi coletado em Jurubatiba. Foi enviado um convite para a autora participar deste PAN, mas não obtivemos resposta. Occurrence of helminths in bristle-spined porcupine (Chaetomys subspinosus) (Olfers, 1818), Salvador, Brazil (Kuniy & Brasileiro, 2006) também descreve uma ocorrência de helminto em espécie de interesse do PAN. |  |  |  |  | 2027-07-01 |  |  | Alterar instituição: Hélia Piedade (SEMIL/SP) | Incluir: PARNA Itatiaia (MG/RJ) |  | Excluir todo o texto
| 7.4 | Realizar capacitações ou palestras a fim de estimular a remoção de cães, gatos, roedores exóticos e animais de produção em UCs. | Lista das UCs contactadas; Relatório das capacitações. | Adoção de protocolo de manejo de espécies exóticas em UCs com espécies-alvo do PAN | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia) | 45.000,00 | Priscilla Gomes (Engaja Treinamentos); Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela); Helena Bergallo (UERJ); Tainah Guimarães (ICMBio/CBC); Carlos Abrahao (ICMBIO/RAN) | UCs da área de ocorrência das espécies-alvo do PAN |  | Sugere-se adotar as estratégias do Guia de Orientação para o Manejo de Espécies Exóticas Invasoras em UCs Federais (ICMBio). No entanto, no estado de São Paulo, a legislação impossibilita que parte dos protocolos indicados neste Guia sejam executados, o que pode diminuir a eficacia deste objetivo, caso fique ligado unicamente ao Guia. Esta ação depende, em parte, dos resultados da ação 2.2 e está conectada com a ação 7.1. Memória de cálculo: várias estratégias podem ser adotadas, mas o valor refere-se à uma possível capacitação para representantes de 20 UCs e instrutores. Outras ações mais simples, como o envio de guias de orientação às UCs teriam custo menor. Também sugere-se integrar esta ação com ações semelhantes de outros PANs. |  |  |  | x |  |  | A ação prevista será parte de reunião do Mosaico Mantiqueira que ocorrerá em novembro de 2023 no Parque Nacional do Itatiaia. Tese de doutorado defendida recentemente por uma veterinária na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) com foco nos cães do entorno do Parnaso e Parque Municipal (RJ). Evento promovido pela OAB sobre bem estar animal na região serrana do Rio de Janeiro, no qual os municípios estão comentando suas visões sobre o assunto. |  | Houve um atraso pois o evento chave para iniciar o processo foi programado para novembro de 2023. Identificar formas e responsáveis engajados neste assunto, para conseguir realizar a ação da capacitação nas UCs de ocorrência das espécies. Este evento pode ser virtual. | Leonardo Cândido (ICMBio/PARNA Itatiaia); Mariella Butti (USP/IB); Jorge Nascimento (NGI ICMBio Serra Fluminense) | É necessário que os produtos de ações anteriores como 2.2 e 7.1 sejam encaminhados. Além disso, precisa alinhar com o ICMBio/DIMEEI para auxiliar a execução dessa ação, junto com o que vem sido pensado para as UCs federais. Para as UCs estaduais pensar em estratégias diferentes. | Realizar capacitações ou palestras nas UCs a fim de estimular a remoção de cães, gatos, roedores exóticos e animais de produção em UCs. | Lista das UCs capacitadas; Relatório das capacitações. | [5 empty] | Alterar instituição Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) Incluir: Selma Ribeiro (ICMBio/CENAP)
| 7.5 | Elaborar protocolo de controle de roedores exóticos e articular a aplicação com órgãos de saúde estaduais e municipais de controle de zoonoses e vigilância epidemiológica e ambiental. | Protocolo elaborado; Relatório com ações realizadas. | Melhoria do controle de roedores exóticos | 2022-08-01 | 2027-07-01 | Paulo D'Andrea (FIOCRUZ) | 5000 | Marcelo Pessanha (ICMBio/PARNA Restinga de Jurubatiba); Hélia Piedade (SIMA-SP/CFB/DEFAU/CMFS-ES); Marcos Nascimento (IF-SP/PE Ilhabela); Helena Bergallo (UERJ) | Região do PARNA Restinga de Jurubatiba (RJ) e Ilhabela (SP) | Área de ocorrência das espécies-alvo do PAN |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Houve dificuldade em realizar/iniciar essa ação. Além da dificuldade em obter uma resposta do articulador sobre o andamento da ação. | Cibele Bonvicino (FIOCRUZ) | Equipe do PAN e GAT entraram em contato com o articulador para verificar se ele continuará ou se será substituído, mas ainda não houve resposta. Verificar se o Guia de Controle de Espécies Exóticas (ICMBio) pode ser utilizado como uma proposta inicial. |  |  |  | 2024-08-01
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos negativos causados pelas espécies exóticas e domésticas sobre as espécies alvo do PAN | 7.6 | Realizar revisão de literatura sobre diagnóstico de impacto de espécies exóticas no PE Ilhabela e PARNA Restinga de Jurubatiba | Relatório técnico. | Subsidiar ações específicas de manejo das espécies exóticas invasoras nessas duas UCs. | 2023-09-01 | 2024-05-01 | Mateus Melo (Concremat Consultoria Ambiental) | 0 | Pablo Gonçalves (NUPEM/UFRJ/Macaé); Gisela Sobral (NUPEM UFRJ/Macaé); Andréia Figueiredo (ICAS); Clarissa Rosa (INPA) | PE Ilhabela e PARNA Restinga de Jurubatiba (RJ) |  | Consultar o data set de roedores para auxiliar na execução. Pablo Gonçalves orientou uma dissertação sobre o impacto de espécies exóticas. Capítulo será publicado em setembro/2023. Essa ação poderá ser atualizada, se possível, anualmente com novas informações sobre o tema.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN PMAF
Objetivo Geral do PAN |  | Proteger as populações das espécies alvo do PAN e seus ambientes, reduzindo os fatores de ameaça, e ampliar e difundir o conhecimento sobre elas, visando a sua conservação
Data da monitoria |  | 28/08/2023 - 01/09/2023 (online)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2023)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 3 | 8.108% | 3 | 7.895% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 15 | 40.54% | 15 | 39.47% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 3 | 8.108% | 3 | 7.895% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 16 | 43.24% | 16 | 42.11% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 2.632%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 37 | 100% | 38 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
| OBJETIVO 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN MMF
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
| 1.9 | [12 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [11 empty] | x
| 1.13 | [13 empty] | x
| 1.14 | [11 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
| 2.13 | [12 empty] | x
| 2.14 | [11 empty] | x
| 2.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [11 empty] | x
| 3.6 | [11 empty] | x
| 3.7 | [11 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [12 empty] | x
| 3.12 | [11 empty] | x
| 3.13 | [11 empty] | x
| 3.14 | [12 empty] | x
| 3.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [10 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [12 empty] | x
| 4.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.4 | [12 empty] | x
| 5.5 | [11 empty] | x
| 5.6 | [12 empty] | x
| 5.7 | [11 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [11 empty] | x
| 5.10 | [12 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [12 empty] | x
| 5.13 | [11 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.4 | [11 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [12 empty] | x
| 6.7 | [11 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [12 empty] | x
| 6.10 | [12 empty] | x
| 6.11 | [11 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [12 empty] | x
| 6.14 | [11 empty] | x
| 6.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.4 | [12 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.4 | [11 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [11 empty] | x
| 8.7 | [12 empty] | x
| 8.8 | [13 empty] | x
| 8.9 | [12 empty] | x
| 8.10 | [12 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [11 empty] | x
| 8.13 | [12 empty] | x
| 8.14 | [13 empty] | x
| 8.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.4 | [11 empty] | x
| 9.5 | [12 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [11 empty] | x
| 9.8 | [12 empty] | x
| 9.9 | [13 empty] | x
| 9.10 | [12 empty] | x
| 9.11 | [11 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [11 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [13 empty] | x
| 10.9 | [11 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [13 empty] | x
| 10.13 | [13 empty] | x
| 10.14 | [13 empty] | x
| 10.15 | [13 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação para a Conservação dos Mamíferos de Áreas Florestais - PAN PMAF
Objetivo Geral do PAN |  | Proteger as populações das espécies alvo do PAN e seus ambientes, reduzindo os fatores de ameaça, e ampliar e difundir o conhecimento sobre elas, visando a sua conservação
Data da monitoria |  | 28/08/2023 - 01/09/2023 (online)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 45 | 29.61%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 54 | 35.53%
| Concluída | 53 | 34.87%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 152 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 17 | 8 | 4 | 5
| OBJETIVO 3 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 4 | 15 | 7 | 5 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 3 | 4 | 8
| OBJETIVO 9 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 5 | 8