## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
VISÃO DE FUTURO
Nenhuma espécie de primata amazônico ameaçada de extinção.
OBJETIVO GERAL
Melhorar o estado de conservação dos primatas amazônicos ameaçados em cinco anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Aprimorar o planejamento territorial, visando à conservação dos primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Orientar a mitigação e compensação dos efeitos de empreendimentos sobre as espécies alvo, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Reduzir a pressão de caça sobre os primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliar e mitigar os impactos de epizootias sobre primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Gerar conhecimentos a respeito dos impactos e formas de minimizar os efeitos das mudanças climáticas sobre as espécies alvo, em 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promover o manejo populacional adequado para a conservação de Ateles marginatus, em 5 anos.

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Aprimorar o planejamento territorial, visando à conservação dos primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar mapas de áreas prioritárias, insubstituíveis e de risco para a conservação das espécies alvo em diferentes escalas. | 1) Mapas elaborados 2) Shapes disponibilizados |  | 2018-01-01 | 2021-03-01 | Ana Albernaz (MPEG) | 0 | Gerson Buss (CPB/ICMBio), Cazuza (MPEG), João Valsecchi(IDSM), Eloísa Mendonça (REBIO Gurupi/ICMBio); Marcela Alvares Oliveira (Projeto Sagui-de-Rondônia) |  |  | Para o primeiro ciclo do PAN deve-se elaborar os mapas para as áreas mais sensíveis. Esta ação subsidiará a ação 1.5.
1.2 | Atualizar os limites de distribuição geográfica e pontos de ocorrência das espécies alvo. | 1) Mapas com as distribuições atualizadas 2) Shapes e pontos de ocorrência disponibilizados | Atualização do conhecimento sobre as distribuições originais das espécies alvo | 2018-01-01 | 2023-01-01 | José de Souza e Silva Júnior (MPEG) | 100000 | Gerson Buss (CPB/ICMBio), Mariluce Messias (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Adrian Barnett (INPA), Wilson Spironello (INPA), Anthony Rylands (CI), João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), André Ravetta (IDEFLOR), Italo Mourthé (IDSM), Ana Albernaz (MPEG); Marcela Alvares Oliveira (Projeto Sagui-de-Rondônia); Thiago Cavalcante (INPA) | Todas as localidades com registro conhecidos das espécies alvo. | Todas as áreas de distribuição original das espécies alvo. | R$100.000,00 por expedição de levantamento em áreas remotas (Oeste Amazônico). Inicialmente através da revisão da literatura, coleções e das fichas do processo de avaliação (distribuição histórica e atual) Esta ação subsidiará quase todas as ações dos objetivos específicos (principalmente 1.1, 1.2 e 1.5). IDSM: Já estamos realizando os levantamentos nas Ucs Federais e Estaduais do médio e alto Solimões, especialmente na área de influência do Município de Tefé. Existe um Termo de reciprocidade entre o IDSM e ICMBio que contempla essa parte dessa ação. Pretendemos aumentar os esforços e cobrir áreas ainda não inventariadas. Também temos grande interesse em colaborar na atualização dos limites de distribuição de Cebus kaapori, bem como das demais espécies que ocorrem em todo Oeste Amazônico. Os custos atuais estão sendo distribuidos entre diferentes financiamentos do IDSM e contamos com um grande apoio do ARPA - ICMBio escritório Tefé. Cada expedição nossa custa entre R$100.000,00 e R$130.000,00, mas isso inclui o levantamento de outros táxons.
1.3 | Mapear as populações remanescentes, priorizando áreas de risco das espécies alvo. | 1) Mapas com as populações identificadas 2) Shapes disponibilizados | Atualização do conhecimento sobre as distribuições atuais das espécies alvo | 2018-01-01 | 2023-01-01 | José de Souza e Silva Júnior (MPEG) | 0 | Gerson Buss (CPB/ICMBio), Mariluce Messias (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Adrian Barnett (INPA), Wilson Spironello (INPA), Anthony Rylands (CI), João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), André Ravetta (IDEFLOR), Ana Albernaz (MPEG), Marcos Fialho (CEMAVE/ICMBio), Eloísa Mendonça (REBIO Gurupi/ICMBio), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT), Marcela Alvares Oliveira (Projeto Sagui-de-Rondônia), Thiago Cavalcante (INPA) | Fragmentos florestais ainda presentes nas áreas identificadas nos mapas produzidos através das ações 1.1 e 1.2. | Levantamento de Cebus kaapori na REBIO Gurupi e entorno. Levantamentos das populações remanescentes das espécies alvo nos fragmentos florestais ainda presentes na área de distribuição original. | Esta ação subsidiará a elaboração dos mapas de áreas prioritárias (Ação 1.1) e as atividades relacionadas à Ação 1.5. A possibilidade de elaboração e execução de um projeto de levantamento de Cebus kaapori e Chiropotes satanas na REBIO Gurupi e entorno está em fase de discussão entre a Direção da REBIO e o MPEG .
1.4 | Elaborar, articular e divulgar diretrizes para orientar os instrumentos de planejamento territorial (Planos de Manejo, Reservas Legais, ZEE) visando aumentar a conectividade entre áreas importantes para a conservação das espécies alvo. | 1) Guia de Boas Práticas para planejamento territorial (orientações técnicas para o planejamento territoral) 2) Reuniões, adesões ao guia | Estabelecer um Instrumento Normativo a ser incorporado nos instrumentos de planejamento | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Ana Albernaz (MPEG) | 50000 | Ana Albernaz (MPEG), Eloísa Mendonça (REBIO Gurupi/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), João Valsecchi (IDSM), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT) |  |  | Ao elaborar o guia, lembrar da problemática do fogo.
1.5 | Fomentar a criação e fortalecimento de áreas protegidas e corredores ecológicos, priorizando a região do arco do desmatamento. | 1) Estudos técnicos para subsidiar a criação de áreas protegidas/corredores ecologicos 2) Articulação institucional (usar reuniões como métrica) 3) Reconhecimento dos mosaicos | Criação de unidades de conservação, estabelecimento de corredores ecológicos, mosaicos de áreas protegidas, etc. | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Eloísa Mendonça (REBIO Gurupi/ICMbio) | 0 | Renata Azevedo (CPB/ICMbio), Ana Albernaz (MPEG), José de Sousa e Silva Júnior (MPEG), André Ravetta (IDEFLOR-BIO), Gustavo Canale (UFMT)
1.6 | Elaborar diretrizes para orientar a recomposição florestal e PRADs visando aumentar a conectividade entre áreas importantes para a conservação das espécies alvo. | 1) Guia de Boas Práticas para recomposição florestal e PRADs | Áreas importantes para as espécies alvo conectadas de forma adequada | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 50000 | MMA (PLANAVEG), Matheus Dalloz (IBAMA), Imazon, Ana Albernaz (MPEG), José de Sousa e Silva Júnior (MPEG), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT)
1.7 | Analisar a efetividade de gestão, a situação fundiária e a proporção de área desflorestada anuais das UCs importantes para as espécies do PAN, prioritariamente no Arco do desmatamento | 1) Relatório Técnico com indicação das áreas priorizadas em cada UC, produzido a partir dos produtos dos PANs (mapas) disponíveis, por exemplo no site do ICMBio, para as UC, OEMAs, Conselhos Gestores, entre outros. | Influenciar a definição de áreas prioritárias para regularização fundiária em UC, utilizando dados de ocorrência e distribuição de spp. ameaçadas de primatas | 2018-01-01 | 2022-06-01 | Luciana Pacca (CPB/ICMBIO) | 0 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Ronilson Barbosa (Flona Bom Futuro/ICMBio), CGTER/ICMBio, CRs/ICMBio, INCRA, Terra legal, Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira, Ana Albernaz (MPEG), | Foco principal nas Ucs que estão na distribuição geográfica das espécies do PAN | BR 163, BR 230, BR 319. | Necessita apoio do ICMBio sede, para articulação com CGTER/ICMBio, INCRA e Terra Legal

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Orientar a mitigação e compensação dos efeitos de empreendimentos sobre as espécies alvo, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar diretrizes de prevenção, mitigação e compensação de impactos ambientais por tipo de empreendimentos sobre as espécies-alvo. | 1) Relatório técnico 2) Guias de procedimentos | Órgãos licenciadores incoporando as diretrizes nos processos de licenciamento | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Matheus Dalloz (IBAMA) | 0 | Marcelo Garcia (IPAAM), Eduardo Marques (CPB/ICMBio), Gustavo Canale (UFMT), Gerson Buss (CPB), Filipi Silva (IBAMA) |  |  | Hidrelétricas, estradas,PCHs, Concessão Florestal (ver ação 3.5), linhas de transmissão, hidrovias, ferrovias, mineração e outros.
2.2 | Identificar e mapear áreas degradadas para recuperação na distribuição geográfica das espécies-alvo, em especial no interior de áreas protegidas (com ênfase em unidades de conservação) | 1) Mapa e shapes de áreas degradadas para recuperação | Agilizar processo de recuperação de áreas degradadas através de compensação | 2018-01-01 | 2022-06-01 | Luciana Pacca (CPB/ICMBIO) | 0 | Ana Albernaz (MPEG) | Foco principal nas UCs que estão na distribuição geográfica das espécies do PAN | BR 163, BR 230, BR 319. | Enviar para DNIT (163) e orgãos licenciadores. Interlocução com PLANAVEG. Avaliar o que já foi feito sobre esse tema. Ajustar termos técnicos.
2.3 | Ação 2.3 – Agrupada à ação 2.2 na Monitoria Anual 2 | 1) Cadastro elaborado | Agilizar processo de recuperação de áreas degradadas através de compensação | 2018-01-01 | 2021-08-01 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio) | não significativo | Eduardo Marques (CPB/ICMBio), Ana Albernaz (MPEG), Maria do Carmo Pereira (Duka) (SEMA AM) | Foco principal nas UC que estão na distribuição geográfica das espécies do PAN | BR 163, BR 230, BR 319. | Esta ação é conjunrta com a anteiror
2.4 | Solicitar levantamento e monitoramento de Cebus kaapori e Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Alouatta belzebul e Saguinus niger no mosaico do Lago Tucuruí como medida compensatória da hidrovia do Tocantins, visando o manejo das espécies. | 1) Solicitação encaminhada aos orgãos licenciadores. |  | 2018-01-01 | 2022-03-01 | André Ravetta (IDEFLOR-BIO) | 0 | José de Souza e Silva Júnior (MPEG), Renata Azevedo (CPB/ICMBio) |  | APA Lago Tucuruí | Ver possível ocorrência de C. utahickae nesta área.
2.5 | Solicitar a inclusão de monitoramento de populações de primatas das espécies alvo nos editais de Concessão Florestal. | 1) Solicitação encaminhada | Programa de monitoramento incluído no Edital | 2018-01-01 | 2022-06-01 | Leandro Jerusalinsky (CPB) | 0 | COMOB (ICMBio), Ana Albernaz (MPEG), Fabiano Melo (UFV), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBIO) | FLONAs e FLOTAs que se encontram na distribuição geográfica das espécies do PAN | FLONAS e FLOTAS | Deverá ser elaborado um mapa dessas FLONAs e FLOTAs e depois enviado, juntamente com documento oficial ao órgão gestor (SFP ou SEMA), recomendando a inclusão do monitoramento dos primatas
2.6 | Diagnosticar o impacto do atropelamento sobre as espécies-alvo. | Base de dados de registros | Identificação das áreas e espécies mais impactadas. | 2018-01-01 | 2022-06-01 | Gerson Buss (CPB/ICMBio) | 0 | Marcelo Gordo (UFAM), Matheus Dalloz (IBAMA), Gerson Buss (CPB/ICMBio), Rodrigo Cambará (ICMBio), João Valsecchi (IDSM), Aline Medeiros (Projeto Sauim), Gustavo Canale (UFMT), Paulo Castro (CENP) |  |  | Relatório técnico indicando espécies, áreas de maior ocorrência de atropelamento, etc.
2.7 | Articular com os Estados a aplicação da IN MMA 02/2015. | Ofício enviados para as OEMAS de Estados do PAN |  | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) |  |  | A ação 2.1 vai incluir o documento orientativo previsto na ação 2.7
2.8 | Articular com os órgãos licenciadores a inclusão de ações compensatórias indicadas pelo PAN (produto da ação 2.1). | 1) Ações compensatórias do produto 2.7 do PAN incluídas em processos de licenciamento. |  | 2021-01-01 | 2023-01-01 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio)
2.9 | Divulgação dos produtos da ação 2.1 junto aos órgãos licenciadores, empreendedores, MPEs e MPFs. | 1) Ações de divulgação realizadas | Utilização dos produtos na rotina e procedimentos dos órgãos envolvidos | 2022-01-01 | 2023-01-01 | Renata Azevedo (CPB/ICMBIO) | 0 | Marcelo Garcia (IPAAM), Matheus Dalloz (IBAMA), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio). |  |  | Reuniões, Cursos, Eventos

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Reduzir a pressão de caça sobre os primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Realizar diagnósticos sobre a caça de primatas amazônicos, especialmente em áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo (Ação 1.1). | 1) Diagnósticos realizados |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | João Valsecchi (IDSM) | 70000 | Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), Marcelo Vidal (CNPT/ICMBio), Ronilson Barbosa (FLONA Bom Futuro/ICMBio), Rodrigo Cambará (ICMBio), Ricardo Sampaio (CENAP/ICMBio), Adrian Barnett (INPA), Gerson Buss (CPB/ICMBio), Marcos Fialho (CEMAVE/ICMBio), Lisley Gomes (IDSM), Marcela Alvares Oliveira (Projeto Sagui-de-Rondônia) | Amazônia, especialmente áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo | "Arco do desmatamento" e "cabeça do cachorro" | Levantamentos continuos da atividade de caça - R$50.000,00 / ano / ponto de coleta-monitoramento; Levantamentos continuos com bolsistas PIBIC - R$ 10.000,00 / ano / ponto de coleta-monitoramento; Levantamentos rápidos - R$ 10.000,00 / ponto de coleta. Usar SAMGE. Diagnóstico também com dados secundários. Monitoramento da caça, inclusive em articulação com o Programa de Monitoramento do ICMBio. Direcionar conforme importância relativa desta ameaça (p.ex. Atelídeos). Os custos de levantamento devem variar muito de uma área para outra e dependendo do tipo de método a ser utilizado. Pecisamos de levantamentos urbanos e nas áreas rurais / UCs. O custo médio descrito inclui uma bolsa (Valor da Bolsa IDSM para Graduado [R$2.860,00 / mês]+ despesas de campo). Devemos pensar também em levantamentos com alunos de iniciação científica (PIBIC), para os quais a bolsa é bastante menor {R$400,00 / mês]. Levantamentos rápidos podem ser feitos a custos menores, mas são menos precisos e trazem normalmente pouca informação sobre caça.
3.2 | Articular a implementação de áreas-fonte (Zonas de Preservação Permanente, Zona Intangível, refúgio) em unidades de conservação de uso sustentável com ocorrência das espécies-alvo. | 1) Lista de UC de Uso Sustentável com ocorrência das espécies-alvo com área-fonte identificada e/ou implementada. (1 ano) 2) UCs de Uso Sustentável com ocorrência das espécies-alvo com área-fonte identificada no Plano de Manejo/Plano de Gestão (além daquelas listadas no produto 1). |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Armando Calouro (UFAC) | 600 | Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), Ricardo Sampaio (CENAP/ICMBio), Luis Felipe Morais (COMAN/ICMBio), Maria do Carmo Pereira (Duka) (SEMA AM), André Ravetta (IDEFLOR-BIO) , João Valsecchi (IDSM), Lisley Gomes (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), Luciana Pacca (CPB) | UCs de Uso Sustentável na Amazônia, especialmente áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo | "Arco do desmatamento" | Priorizar Ucs com impacto de caça identificado sobre os primatas (p.ex. RESEX Tapajós-Arapiuns, RESEX Verde para Sempre, RESEX Cazumbá-Iracema). Em articulação com a Ação 1.4.
3.3 | Implantar projetos-piloto para o estabelecimento de acordos de manejo sustentável de base comunitária para redução da caça das espécies-alvo (considerando os resultados das Ações 3.1, 3.2 e 1.1). | 1) Projetos-piloto implementados |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio) | 350000 | João Valsecchi (IDSM), Lisley Gomes (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), Marcelo Vidal (CNPT/ICMBio), Ricardo Sampaio (CENAP/ICMBio), Ronilson Barbosa (FLONA Bom Futuro/ICMBio) | RESEX Tapajós-Arapiuns RESEX Alto Tarauacá TI Karintiana Mosaico REBIO Gurupi-TIs do entorno |  | Direcionar para Ucs de Uso Sustentável (RESEX, FLONA, RDS). Em articulação com a ação 3.4. Imprescindível incluir monitoramento. O custo será provavelmente maior, mas estimado em pelo menos R$350mil para início do projeto, considerando que é piloto. Aqui são incluidas as ações de fortalecimento da organização comunitária, reuniões para negociação de regras de manejo, ações iniciais de monitoramento e levantamentos básicos. No entanto, destaca-se que dependendo da área pesquisas básicas serão necessárias e os custos podem ser significativamente maiores.
3.4 | Realizar atividades de Educação Ambiental e Difusão Científica voltadas à redução da caça sobre as espécies-alvo e direcionados a diferentes públicos. | 1) Atividades de Educação Ambiental implementadas 2) Publicações e materiais produzidos (cartilhas, sites, cartazes, posts, etc.) | Sensibilização de diferentes públicos quanto a necessidade de redução da caça às espécies-alvo do Pan. | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Marcelo Vidal (CNPT/ICMBio) | 70000 | Armando (UFAC), Roberta (CNPT/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), Camila Silva (COEDU/ICMBio), Marcos Fialho (CEMAVE/ICMBio), João Valsecchi (IDSM),Lisley Gomes (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Marcela Alvares Oliveira (Projeto Sagui-de-Rondônia) | UCs presentes na Ação 3.2 (principalmente Educação Ambiental) | Áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo (principalmente difusão científica) | Priorizar áreas e Ucs em que tenha sido identificado impacto da caça sobre as espécies-alvo. Jornal O Liberal do Maranhão pode ser um veículo de comunicação importante.
3.5 | Subsidiar os órgãos de fiscalização, controle e regularização fundiária com informações para reduzir a caça ilegal sobre as espécies-alvo (considerando os resultados das Ações 1.1, 3.1 e 3.2). | 1) Notas Técnicas, mapas, shapes, e relatórios enviados aos órgãos 2) Reuniões e oficinas realizadas com os órgãos pertinentes. |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio) | 0 | Gerson Buss (CPB/ICMBio), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), André Ravetta (IDEFLOR-BIO), Marcelo Garcia (IPAAM), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), CGPRO/ICMBio, Mateus Dalloz (IBAMA), DIPRO/IBAMA, Eloisa Mendonça (REBIO Gurupi/ICMBio) | REBIO Gurupi e outras localidades indicadas pelos diagnósticos da ação 3.1 | Áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliar e mitigar os impactos de epizootias sobre primatas amazônicos ameaçados, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Realizar pesquisas a respeito da ocorrência e impacto de epizootias (morte de animais) em primatas amazônicos, especialmente as espécies-alvo. | 1) Pesquisas realizadas 2) Artigos e relatórios publicados 3) Parcerias estabelecidas |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Paulo Castro (CENP/IEC) | 0 | Alcides Pissinatti (CPRJ/INEA), Sílvia Bahadian (CPRJ/INEA), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), SVS/MS, Márcia Chame (FioCruz), LACEN, Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente, IBAMA, Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM)
4.2 | Estabelecer e difundir protocolos de coleta de material para o estudo de agentes de doenças com potencial impacto nos primatas amazônicos. | 1) Protocolos estabelecidos 2) Protocolos difundidos |  | 2018-01-01 | 2022-06-01 | Alcides Pissinatti (CPRJ/INEA) | 5000 | Alcides Pissinatti (CPRJ/INEA), Sílvia Bahadian (CPRJ/INEA), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), SVS/MS, Márcia Chame (FioCruz), LACEN, Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente, IBAMA, Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM)
4.3 | Realizar e estimular atividades de educação ambiental e difusão científica para redução dos impactos de epizootias sobre as espécies-alvo (inclusive em articulação com a ação 3.4). | 1) Atividades de Educação Ambiental implementadas 2) Publicações e materiais produzidos (cartilhas, sites, cartazes, posts, etc.) |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 50000 | Alcides Pissinatti (CPRJ/INEA), Paulo Castro (CENP), Secretarias Municipais e Estaduais de Educação e Meio Ambiente, IBAMA, Renata Azevedo (CPB) |  | Áreas prioritárias para a conservação das espécies-alvo. | Priorizar áreas e Ucs em que tenha sido identificado impacto de epizootias sobre as espécies-alvo.

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Gerar conhecimentos a respeito dos impactos e formas de minimizar os efeitos das mudanças climáticas sobre as espécies alvo, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Levantar informações bibliográficas sobre a plasticidade do uso do habitat pelas espécies-alvo visando avaliar a vulnerabilidade as mudanças climáticas. | 1) Publicação |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Gustavo Canale (UFMT) | 0 | Wilson Spironello (INPA), Ana Albernaz (MPEG), Mariluce Messias (UNIR), Italo Mourthé (IDSM), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT), Thiago Cavalcante (INPA)
5.2 | Estimular estudos de longo prazo sobre a plasticidade do uso do habitat, através de estudos ecológicos, comportamentais e fenológicos em diferentes ecossistemas florestais das espécies-alvo, visando avaliar a vulnerabilidade as mudanças climáticas priorizando áreas mais sensíveis. | 1) Identificar os estudos em andamento a partir do início do PAN |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Fabiano Melo (UFV) | 0 | Adrian Barnett (INPA), Wilson Spironello (INPA), Ana Albernaz (MPEG), Armando Calouro (UFAC), Italo Mourthé (IDSM), Marcelo Gordo (UFAM), João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Felipe Ennes (IDSM), Fabiano Melo (UFV), Thiago Cavalcante (INPA)
5.3 | Desenvolver técnicas de reprodução e manejo em cativeiro para espécies-alvo. | 1) Protocolos e publicações (artigos, dissertações, teses, relatórios, studbook...) |  | 2018-01-01 | 2023-01-01 | Paulo Castro (CENP) | 100000 | Alcides Pissinatti (CPRJ/INEA), CENP, SZB, João Valsecchi (IDSM), Helder Queiroz (IDSM), Fernanda Paim (IDSM), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio)

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promover o manejo populacional adequado para a conservação de Ateles marginatus, em 5 anos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Elaborar chave decisória, e protocolos de manejo associados, para destinação de indivíduos de Ateles marginatus resgatados e/ou reabilitados | Chave e protocolos elaborados e divulgados | Chave e protocolos sendo aplicados em todas as situações de recebimento /resgate de animais | 2021-11-01 | 2022-06-01 | Tays Izidoro (AZAB) | 0 | Gustavo Canale (UFMT), Alcides Pissinatti (CPRJ), Christine Steiner São Bernardo (Instituto Ecótono), Elaine Dione Venega da Conceição (UFMT), Gerson Buss (CPB/ICMBio), Ítalo Mourthé (IDSM), Leandro Jerusalinsky (CPB/ICMBio), Mara Marques (Zoo de SP), Mônica Montenegro (CPB/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Sílvia Moreira (CPRJ) | Toda área de distribuição da espécies | MT | Considerar o Programa de Conservação Ex situ AZAB/ICMBio (População de Segurança)
6.2 | Elaborar protocolos de manejo para indivíduos de A. marginatus a serem liberados em curto prazo na sua área de origem | Protocolos elaborados e divulgados | Protocolos sendo aplicados | 2021-11-01 | 2022-06-01 | Elaine Dione (UFMT) | 0 | Gustavo Canale (UFMT), Alcides Pissinatti (CPRJ), Christine Steiner São Bernardo (Instituto Ecotono), Elaine Dione Venega da Conceição (UFMT), Gerson Buss (CPB/ICMBio), Ítalo Mourthé (IDSM), Leandro Jerusalinsky (CPB/ICMBio), Mara Marques (Zoo de SP), Mônica Montenegro (CPB/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Sílvia Moreira (CPRJ) | Toda área de distribuição da espécies | MT | Considerar o Programa de Conservação Ex situ AZAB/ICMBio (População de Segurança)