## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria | 06/08/2026 (Virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Redução da perda e degradação de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN. | 1.1 | Quantificar a perda de habitat na área de distribuição de cada espécie-alvo do PAN, considerando suas extensões de ocorrência e áreas de ocupação. | Relatórios com métodos, planilhas, gráficos e mapas com os resultados da quantificação |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | De 1989 a 2024: Alouatta belzebul: 34,60% Alouatta discolor: 12,99% Ateles belzebuth: 1,54% Ateles chamek: 12,73% Ateles marginatus: 14,72% De 1989 a 2024: Lagothrix lagothricha: 10,30% Cebus kaapori: 38,98% De 2000 a 2024: Saimiri vanzolinii: -1,56% (ganhou habitat) De 1994 a 2024: Chiropotes satanas: 34,18% Chiropotes utahickae: 32,12% De 2000 a 2024: Plecturocebus brunneus: 29,37% Plecturocebus grovesi: 20,41% Plecturocebus bernhardi: 12,48% |  |  | GT Avaliação CPB - Luciana Pacca (ICMBio/CPB) | Em agosto de 2026 terá uma atualização do MapBiomas e a equipe do CPB atualizará o cálculo de perda de habitat. A ação não foi considerada concluída ou caminhando como o esperado porque, apesar das análises realizadas, elas não foram fechadas e organizadas em forma de produtos (relatório, mapas, gráficos...) Sugestão: Realizar uma reunião com os colaboradores da ação, para fechar os produtos. A data de término da ação foi repactuada para março/27. |  |  |  |  | 2027-03-01
| 1.2 | Realizar diagnóstico para identificação de áreas críticas de perda e degradação de habitats das espécies-alvo do PAN. | Relatório com mapa de áreas críticas |  | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  | Considerar diferentes escalas temporais, tanto o histórico, quanto perda e degradação recentes e projeções. Este mapa será elaborado (desdobramento) a partir das análises da ação 1.1. | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | Foi realizado para a espécie Cebus kaapori, com a submissão de um manuscrito contendo os mapas de áreas prioritárias para conservação e restauração para a espécie, no Centro de Endemismo Belém. |  |  | Ana Cristina Mendes (UFPA) | A análise foi realizada apenas para Cebus kaapori. É preciso realizar as análises para as outras espécies-alvo. Sugestão de iniciar focando nas espécies "em perigo" (EN) - Ateles chamek, Ateles marginatus, Saimiri vanzolinii, Chiropotes satanas e Plecturocebus grovesi. O trabalho de áreas críticas feito pela Letícia (aluna da Marcela UFPA) será usado como base para produzir o diagnóstico para as outras espécies. A ideia é utilizar as informações já disponíveis na bibliografia para elaborar o produto do PAN. - Gomes, L.B., Gonçalves, G.R., Velazco, S.J.E. et al. Conservation challenges for Brazilian primates and the role of protected areas in a changing climate. Sci Rep 14, 31356 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-82717-9 A data de término da ação foi repactuada para agosto/27. |  |  |  |  | 2027-08-01
| 1.3 | Disponibilizar os produtos da ação 1.2 aos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental. | Mapas e relatórios enviados aos órgãos fiscalizadores |  | 2027-04-01 | 2028-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Danny Moraes (SEMA/MT), Almério de Gusmão (IFRO), Renato Hilário (UNIFAP) |  |  |  | Fiscalização | x | [5 empty] | Aguardando o avanço da ação 1.2 |  |  | Moema Saldanha (SEMAS/PA) | Iniciar com o C. kaapori, no estado do Maranhão e Pará. Envolver SEMA-MA, ICMBio, IBAMA. Sugestão de envolver a Secretaria Municipal de Paragominas e setor privado. **Atentar para o fato de que os resultados para Cebus kaapori também podem se aplicar a Chiropotes satanas, já que as distribuições se sobrepõem. Fazer a divulgação de forma qualificada, identificando pontos focais para explicar como o produto pode ser utilizado nas diferentes rotinas dos órgãos. Danny participa de um grupo de operadores de fauna das OEMAS/Brasil e pode ajudar a identificar essas pessoas dentro dos órgãos estaduais.
| 1.4 | Propor a criação de áreas protegidas para a conservação de espécies-alvo, considerando especialmente as terras públicas. | Estudos preparatórios; Notas Técnicas; Propostas elaboradas e submetidas aos órgãos responsáveis |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Aldízio de Oliveira Filho (ICMBio/COCUC), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Mosaico do Gurupi; Porção sul da distribuição de P. grovesi |  | Considerar áreas indicadas pela ação 1.2. Considerar também as áreas indicadas durante o seminário de priorização de áreas para criação de UCs do ICMBio em janeiro de 2024. | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Foram publicadas, em julho de 2025, a Portaria GM/MMA Nº 1.443 - 18 de julho/2025, que reconhece o Mosaico Gurupi e institui seu Conselho Consultivo; e a Portaria ICMBIO Nº 2.712 - 17 de julho/2025, que cria a RPPN Nova descoberta (Suzano). As duas portarias são resultantes das articulações realizadas pelo PAN desde o seu 1o ciclo. 2. Apesar de não serem propostas lideradas pelo PAN, em 14 maio de 2026 o ICMBio realizou uma audiência pública no município de Careiro, no Amazonas, para apresentar a proposta de delimitação de três novas unidades de conservação na área de influência da rodovia BR-319: Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Tupana Igapó-Açu I, Tupana Igapó-Açu II e Canaã, municípios de Borba, Autazes, Careiro, Tapauá e Beruri. As propostas abrangem a distribuição de Lagothrix lagothricha e Ateles chamek. | 1. Mosaico do Gurupi - Portaria GM/MMA Nº 1.443 - 18 de julho/2025 2. RPPN Nova descoberta - Suzano - Portaria ICMBIO Nº 2.712 - 17 de julho/2025 |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB)
| 1.5 | Desenvolver projetos para diagnóstico, prevenção e combate de incêndios florestais (PIFPAM) sobre as espécies-alvo e seus habitats. | Relatórios e artigos elaborados; Capacitações para prevenção e combate de incêndios às comunidades locais; listas de presença |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Fabiano Melo (UFV - MIB) | TI Xingu, TIs do entorno da REBIO Gurupi, RESEX Alto Tarauacá, RESEX Chico Mendes, RESEX Cazumbá Iracema, FLONA Bom Futuro, FLONA, FLONA Jacundá, PARNA Juruena |  |  | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. Em 21 de julho de 2026, o CPB, Instituto Ecotono e a UFMT tiveram uma reunião com a ReWild sobre a possibilidade de financiamento para o PIFPAM (30 mil dólares). As áreas indicadas foram: TI Xingu, RESEX do AC, REBIO Gurupi e TIs do Mosaico. O CPB vai elaborar a proposta para ser apresentada para a ReWild até o final de 2026. 2. OBSERVATÓRIO PIFPAM: monitoramento anual da degradação em sua área de distribuição e perda de hábitat (classe 3 coleção mapbiomas coleção 10.1 ou atualizada) causadas pelo fogo, das espécies alvo do PAN e das localidades do projeto. Em 2025: Cebus kaapori perdeu quase 3% da sua área queimada (42% era floresta), Chiropotes satanas (40% de floresta perdida) e Plecturocebus grovesi, perdeu 0,01% da sua área queimada (27% era floresta). O mosaico do Gurupi, que está dentro da área de C. kaapori e C. satanas, apresentou a maior perda proporcional de Formação Florestal, equivalente a aproximadamente 84% de tudo que foi queimado em 2025. Por outro lado, o Xingu do total queimado em sua área, teve a menor proporção de floresta afetada, área de ocorrência de Ateles marginatus, que por sua vez perdeu 0,35% de seu território, sendo que desse, quase 21% foi de formação florestal. Saimiri vanzolinni teve a menor taxa proporcional de área queimada, sendo que nada de floresta foi queimado. 3. Ao longo de 2025 foram realizadas 3 oficinas no Território Indígena do Xingu e Terra Indigena Capoto-Jarina. Foram realizados mapas falados para identificar risco de incêndios, palestra sobre prevenção a incêndios florestais, treinamento com drone termal, introdução ao QGIS para indígenas, incluindo brigadistas locais, e uso de armadilhas fotograficas. |  |  | 2.Luciana Pacca (ICMBio/CPB) | Ítalo Mourthé (IDSM) informou que um trabalho realizado por uma aluna de mestrado da UFPA, em 2022, avaliou a incidência de fogo dentro da área de ocorrência de Ateles marginatus. Estimamos que cerca de 18% da AOO de A. marginatus foi comprometida por eventos de fogo em 2021, correspondendo a uma área de 62.441 km2.
| 1.6 | Elaborar e divulgar conjunto de orientações técnicas a serem considerados em Termos de Referência, condicionantes e demais procedimentos de licenciamento ambiental. | Orientações técnicas elaboradas e enviadas aos órgãos licenciadores |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Valentine Jahnel (EPE), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Danny Moraes (SEMA/MT), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  | Observar as medidas que aparecem nos PRIMs Hidrelétricas da Amazônia, Mineração e Infraestruturas Terrestres Viárias e especificar (quando possível) para os primatas. | Licenciamento |  | x |  |  |  |  | A ação encontra-se em fase inicial de elaboração e tem como ponto de partida a Nota Técnica nº 2/2025/CEPAM/DIBIO/ICMBio, que estabelece um conjunto de condicionantes mínimas a serem consideradas nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados em áreas urbanas com ocorrência comprovada de primatas ameaçados de extinção. Embora o documento tenha sido elaborado com foco em Saguinus bicolor, está prevista sua revisão e ampliação para contemplar outras espécies de primatas ameaçados, bem como a inclusão de diferentes tipologias de atividades potencialmente poluidoras e de distintos contextos territoriais, de modo a ampliar sua aplicabilidade para além dos ambientes urbanos. |  |  | Diogo Lagroteria (CEPAM) | A Nota Técnica não foi disponibilizada como produto, pois ela é específica para S. bicolor e ambientes urbanos, mas pode ser acessada para consulta pelo pelo SEI (021454444). Sugestão de compartilhar a NT do Sauim com os colaboradores da ação, para avaliar como ela pode ser ampliada para o PAN Amazônicos. A data de término da ação foi repactuada para abril/27. |  |  |  |  | 2027-04-01
| 1.7 | Desenvolver estudos para compreender a magnitude e os impactos da degradação de habitats sobre as espécies-alvo do PAN. | Relatórios elaborados; Artigos publicados; Estudos compilados |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Renato Hilário (UNIFAP) |  | Italo Mourthé (IDSM), Odair Diogo da Silva (UNEMAT), Marcela Oliveira (UNIR), Gustavo Canale (UFMT), Almério de Gusmão (IFRO), Ana Cristina Mendes (UFPA), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  |  | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | Esta ação ainda não teve andamento. |  | Dificuldade em conseguir alunos de pós-graduação para desenvolver os estudos. | Renato Hilário (UNIFAP) | A ideia do articulador é trabalhar com informações já existentes. Ana Cristina sugeriu verificar a conversão da perda de habitat para cada uso do solo, com o objetivo de identificar o tipo de uso do solo com maior impacto.
Manutenção e restauração da conectividade de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN. | 2.1 | Identificar áreas críticas para a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo do PAN. | Relatórios com mapas |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Valentine Jahnel (EPE) | Avaliar área entre Cikel e Hydro Brasil em Paragominas, PA |  | Considerar passsivos ambientais previstos no código florestal vigente. Modelagens e processo analítico recomenda-se o prazo de janeiro a dezembro de 2026, similar ao da ação 1.2. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | Foi realizado para a espécie Cebus kaapori, com a submissão de um manuscrito contendo os mapas de áreas prioritárias para conservação e restauração para a espécie, e sugestão de corredores no Centro de Endemismo Belém - CEB. |  |  | Ana Cristina Mendes (UFPA) | A ação é localizada para área entre Cikel e Hydro Brasil, em Paragominas - PA, área de ocorrência de C. kaapori, por isso o fato de não abranger outras espécies-alvo não é um problema de implementação. No entanto, caso haja oportunidade, ela pode ser expandida.
| 2.2 | Propor corredores prioritários para promover a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo. | Relatórios com mapas de corredores prioritários |  | 2027-04-01 | 1930-04-01 | Almério de Gusmão (IFRO) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP) | Corredor entre área da Cikel e a da Hydro Brasil em Paragominas, PA |  | Considerar caminhos de menor custo nas análises para a definição de corredores prioritários. Considerar as áreas identificadas na ação 2.1, mas não apenas essas. Aproveitar as oportunidades que surgirem. Consultar PLANAVEG para identificação de áreas onde há oportunidade (articular com CBC). | Manejo de Habitat | x | [5 empty] | Além da definição dos quatro corredores na área do Centro de Endemismo Belém - CEB, considerando o fluxo do Cebus kaapori, estamos trabalhando detalhadamente no corredor entre a CKEL e a Hydro. Acabamos de aprovar uma proposta para que possamos aprofundar no estudo e viabilidade deste corredor. |  |  | Ana Cristina Mendes (UFPA) | Ação em adamento. Apesar de classificada como "cinza", pois a data de início foi prevista para 2027, a ação já foi iniciada. Prazo inicial modificado para agosto/2026. |  |  |  | 2026-08-01
| 2.3 | Articular a implementação de corredores para promover a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo. | Reuniões (eventos, atas); Projetos de implementação elaborados e/ou em execução; Relatórios; Mapas; | Reconhecimento formal dos corredores por órgãos ambientais; Acordos firmados. | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Cristina (UFPA), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Tatiane Martins (Pró-sustentável), Claudia Kahwage (IDEFLOR-BIO), Marcelo Ferronato (Ecoporé), Paulo Bonavigo (Ecoporé), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Danny Moraes (SEMA/MT), Almério de Gusmão (IFRO), Renato Hilário (UNIFAP), Valentine Jahnel (EPE) |  |  | Comunicar aos orgãos responsáveis sobre os resultados da ação 2.1 (áreas críticas identificadas, passivos ambientais). Considerar as áreas indicadas na ação 2.2. | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Instituto Centro e Vida cedeu imagens de satélite Planet para identificar corredores com maior potencial de conectividade nas áreas de P. grovesi, A. chamek e A. marginatus; Proteção Animal Mundial está auxiliando na captação de recursos para implementação dos corredores. 2. Além da definição dos quatro corredores na área do CEB, considerando o fluxo do Cebus kaapori, estamos trabalhando detalhadamente no corredor entre a CKEL e a Hydro. Acabamos de aprovar uma proposta para que possamos aprofundar no estudo e viabilidade deste corredor. |  | Os editais disponiveis contemplam grandes areas de restauracão, sendo uma dificuldade para trabalhar com pequenos produtores de agricultura familiar por possuirem apenas pequenas areas. Como consequencia, seria necessario articular com muitas familias, o que dificulta o trabalho. | Christine Steiner | Verificar
| 2.4 | Promover a implementação de SAFs (Sistemas Agroflorestais) e ILPFs (Integração Lavoura, Pecuária e Floresta) para a restauração da conectividade funcional de habitats para as espécies-alvo do PAN, considerando as áreas indicadas na ação 2.1. | Reuniões (eventos, atas); Projetos de implementação elaborados e/ou em execução |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Almério de Gusmão (IFRO) |  | Fabiano Melo (UFV - MIB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Christine S. São Bernardo (IECO), Gustavo Canale (UFMT), Diego Antonio (EMBRAPA Agrossilvipastoril), Claudia Kahwage (IDEFLOR-BIO), Marcelo Nunes (GIZ), Italo Mourthé (IDSM), Rogério Leschewitz (EMPAER/MT) |  |  | Fazer os SAFs e ILPFs buscando a conectividade funcional de habitats usando espécies vegetais adequadas para os primatas; Articular com o Movimento de Atingidos por Barragens, Sindicatos Rurais, Aliança Araguaia, Aprosoja, EMATER, EMBRAPA, MST. | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | Sem atividade no período de referência. |  |  | Almério Câmara Gusmão | Não houve execução direta da ação no período. Entretanto, foi aprovada, em edital do Instituto Federal de Rondônia - IFRO, uma proposta voltada à biodiversidade, que possibilitará o início de atividades relacionadas à conservação e a inclusão das espécies-alvo do PAN Primatas Amazônicos. André Ravetta informou que no nordeste do Pará há iniciativas de ampliação de SAFs, especificamente SAFs com dendê. Embora não tenham ligação direta com restauração florestal, tanto a Natura quando a Agropalma atuam com cadeias produtivas certificadas. Para garantir a certificação das respectivas produções, empresas e produtores parceiros precisam seguir e atender uma série de critérios socioambientais que indiretamente contribuem para a manutenção de fragmentos florestais (reservas legais das propriedades) e proibição de desmatar matas secundárias ou capoeiras altas (geralmente acima de 10 anos e 10m de altura de dossel) e com estoque 'limite' de carbono (parâmetro da certificação). Esses critérios acabam contribuindo indiretamente para que essas formações florestais resistam e permaneçam na paisagem da região, que é severamente fragmentada, de longa ocupação humana e área de distribuição de espécies críticas e ameaçadas de extinção, que ainda resistem conforme monitoramentos ambientais conduzidos ao longo do tempo. Especificamente sobre as empresas, a Natura está investindo, em parceira com a CAMTA (Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais de Tomé-Açu), na ampliação da produção de óleo de palma exclusivamente pela implantação e ampliação de SAF dendê. E a Agropalma foi recentemente vendida para um grupo colombiano que possui ampla e longa experiência no setor, o que dá perspectiva da empresa recuperar a sua certificação (que foi perdida nos últimos anos justamente por descumprir compromissos socioambientais da cadeia produtiva) e, assim, manter os monitoramentos ambientais e indiretamente contribuir com os remanescentes florestais na região.
Promoção de alternativas econômicas que contraponham a perda e degradação de habitats, visando a conservação das espécies-alvo do PAN. | 3.1 | Estimular atividades turísticas que beneficiem as espécies-alvo, identificando potenciais rotas para observação de primatas. | Identificação das rotas já existentes e que podem beneficiar os primatas (p.ex. aves); Guias de bolso; Vídeo de divulgação para redes sociais |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Fabrício Suruí (RO), Thatiane Martins da Costa (UNEMAT), Whaldener Endo (UFRR), Julio Meyer (IDEFLOR-BIO), Armando Calouro (UFAC), Fernando França (RESEX Chico Mendes), Antonio Robério Gomes Freire Filho (UNEMASUL) |  |  | Aproveitar as rotas já existentes (para aves, p.ex) | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1) A Rota dos Primatas de Mato Grosso foi alinhada de acordo com o objetivo 3 do PAN Primatas Amazônicos. Em sua primeira fase, a rota abrange 7 sitios/pousadas no estado do MT por meio de experiências de observação de primatas em vida livre, valorizando a pesquisa científica, a conservação dos habitats naturais e o protagonismo da comunidades e empreendimentos locais. Todas estas areas possuem um programa de conservacao de primatas, assegurando o comprometimento do empreendedor turistico com boas praticas. A iniciativa já foi oficialmente lançada e está sendo amplamente divulgada nas redes sociais. Desde o dia 4 de maio/2026 até o período do defeso eleitoral (a partir de 04/07/2026), foram realizadas 10 postagens no Instagram, do CPB em colab com @rotadosprimatasmt, @sbprimatologia (Sociedade Brasileira de Primatologia), @gecasufmt (Grupo de Ecologia Aplicada do Campus de Sinop/UFMT) e @instituto.ecotono (Instituto Ecótono - IEco), com enfoque na divulgação da iniciativa, seus objetivos e divulgação de informações sobre as espécies de primatas contempladas. Esta rede de divulgação também contempla a ação 10.1 - Fortalecer a divulgação das campanhas relacionadas ao PAN elaboradas pelas instituições parceiras nas redes sociais. 2) O projeto "Turismo de base comunitária e monitoramento de mamíferos terrestres na Reserva Extrativista do Ciriaco (MA)" foi aprovado no edital DIBIO/ICMBio 2026. A primeira expedição será realizada de 14 a 17/08/2026. | Rota dos Primatas de Mato Grosso criada e divulgada nas redes sociais; Livro publicado Primatas de Mato Grosso: Inspiração para Arte & Proteção da Natureza - Volume 1: Sinop e Região. |  | CPB; Christine Steiner | Ressaltar as articulações feitas com outros pesquisadores para articular a Rota dos Primatas do Brasil. Tais pesquisadores fazem parte de outros PANs de primatas e no próximo ciclo podem incluir objetivo semelhante nos demais PAN. Na Feira Avistar 2026 foi feito um encontro de iniciativas em andamento, para promover articulação de rota nacional, alem do simpósio que será realizado no Congresso de Primatologia 2026. Iniciativa sendo pensada na Terra do Meio com as comunidades das Reservas Extrativistas, até 2030 pode ser que inicie. Repactuar a data de término da ação para abril/2030 - Consultar a articuladora (Christine S. São Bernardo) |  |  |  |  | Abril/2030 (consultar articuladora)
| 3.2 | Adaptar o protocolo da IUCN de práticas responsáveis para observação de primatas para a realidade amazônica. | Protocolo |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Tiago Falótico (NEOPREGO), Marcelo Derzi Vidal (ICMBio/CNPT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Protocolo da IUCN: https://human-primate-interactions.org/wp-content/uploads/2023/09/recomendacoes-para-observacao-responsavel-de-primatas-na-america-central-e-do-sul.pdf | Capacitação e EA |  | x |  |  |  |  | Para A. marginatus, A. chamek, estão sendo acompanhados grupos em áreas turísticas e a partir de 2 mestrados serão elaborados documentos que poderão servir de base para um protocolo específico para Ateles. Plecturocebus - será importante discutir as vantagens/desvantagens/riscos do uso de playback. Podemos trazer esta questão no Simpósio sobre Turismo de Observação de Primatas a ser realizado no Congresso em Foz do Iguaçu, inclusive para alinhar com Cheracebus/Callicebus. Para outros gêneros, me parece que serão recomendações mais genéricas. |  |  | Gustavo Canale; Christine Steiner | No PSG/IUCN existem 2 protocolos, um com enfoque no turista e um com enfoque nos guias. A proposta inicial dessa ação era produzir diretrizes nacionais de turismo de observação responsável de primatas, adaptando as publicações produzidas pelo PSG/IUCN à realidade nacional, considerando peculiaridades, prioridades, legislação, localidades já identificadas, etc. Na Seção de Interações Humanos-Primatas do Primate Specialist Group - https://human-primate-interactions.org/resources1/ - tem várias publicações interessantes relacionadas ao turismo de observação responsável: • Primate watching responsável para turistas • Primate watching responsável para profissionais de turismo • Orientações sobre boas práticas para captação e publicação responsáveis de imagens de primatas não humanos • Recomendações para os profissionais da conservação sobre o fornecimento não regulamentado de alimentos a primatas A data de término da ação foi repactuada para agosto/27. |  |  |  |  | 2027-08-01
| 3.3 | Realizar cursos para condutores de turismo de observação de fauna, com foco nas espécies-alvo do MT. | Cursos; Listas de presença |  | 2026-04-01 | 1930-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Lucas Andrade (PEC Cristalino) | Piloto no MT |  | Já existe a discussão na SBPr | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | Em Mato Grosso, realizamos a formação continuada de 7 condutores locais que já estão atuando em atividades de monitoramento de populações das espécies-alvo e condução turística. Com o auxílio desta equipe, iremos planejar para o próximo ano um primeiro curso voltado para condutores que já atuam em área afins de observação de fauna. | Formação continuada de sete condutores |  | Gustavo Canale; Christine Steiner
| 3.4 | Identificar ações relacionadas ao turismo de observação de fauna nos outros PANs para unir esforços para os cursos. | Relatório com as ações identificadas |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  |  | Capacitação e EA |  |  |  |  | x |  | Foram identificadas 15 ações relacionadas ao turismo de observação de fauna em 7 PANs em execução: Aves da Amazônia - 1 Aves da Mata Atlântica - 1 Aves do Cerrado e Pantanal - 2 Grandes Felinos - 1 Canídeos - 3 Primatas do Nordeste - 4 Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - 3 Dentre estas 15 ações, 4 têm como produto a realização de oficnas, cursos e capacitações, 4 estão relacionadas à elaboração de guias, diretrizes e protocolos de boas práticas para o turismo de observação, e 4 estão relacionadas a articulações para o estabelecimento de normativas e ordenamento desta atividade. Obs.: No levantamento realizado não foram considerados os resultados relacionados ao turismo de observação de animais aquáticos. | Planilha com o levantamento das ações relacionadas ao turismo de observação. |  | Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB)
| 3.5 | Articular com a Embratur (Ministério do Turismo) a divulgação das rotas de observação de fauna com potencial para observação de primatas. | Divulgação das rotas |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Gustavo Canale (UFMT), Renato Hilário (UNIFAP) |  |  |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Depois da Feira Avistar 2026, em articulação com a TOVS (Associação Nacional de Turismo de Observação de Vida Silvestre), foram enviadas informações sobre a Rota dos Primatas do MT para elaboração de material pela EMBRATUR. |  |  | Christine Steiner; Gustavo Canale | A rota dos primatas do MT foi escolhida para integrar o catalogo do SEBRAE Nacional. Uma das areas da rota dos primatas do MT (jardim da amazonia) passou a ser divulgada no programa Feel Brasil da Embratur pelo seu potencial conhecido de observacao de aves.
Dimensionamento e redução dos impactos das epizootias sobre as espécies-alvo do PAN. | 4.1 | Realizar o diagnóstico da ocorrência das epizootias de primatas não-humanos. | Relatório | Epizootias identificadas | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Danny Moraes (SEMA/MT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Percego (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás) |  |  | Verificar o levantamento realizado no 1o ciclo do PAN | Pesquisa |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período |  | Dificuldade no repasse das informações pelas secretarias municipais de saúde, havendo a comunicação apenas quando atinge humanos. |  | O levantamento bibliográfico realizado no 1o ciclo, que pode subsidiar o diagnóstico, reúne 17 publicações. As publicações não são diretamente relacionadas com a ocorrência e impacto de epizootias, mas são importantes para indicar potenciais patógenos que podem vir a causar ou estão causando epizootias. São estudos que indicam a que patógenos os primatas amazônicos são susceptíveis, o que pode direcionar ações futuras. As publicações não são restritas a espécies-alvo do PAN. Dentre as publicações com enfoque mais específico, são citadas as espécies-alvo: Ateles marginatus (1), Alouatta sp. (2), Lagothrix lagothricha (1), Saimiri sp. (1), Chiropotes utahickae (1), Ateles chamek (1). Atualizar o levantamento bibliográfico do 1o ciclo: First Report of Human Hepatitis B Virus (HBV) in Wild Neotropical Primates: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10393-026-01787-5.pdf Sugestão: Avaliar os estudos e ter uma relação das doenças e regiões em uma planilha. Disponibilizar os relatórios SISSGEO para os colaboradores da ação (Rafael Rossato). Pelo SISSGEO é possível identificar epizootias, mas não se tem informação da doença e nem das espécies. A informação extraída é o número de animais mortos e localização. * Surto de Febre Amarela em Marajó (2026)
| 4.2 | Criar uma rede de informações sobre doenças e mortes de primatas não-humanos. | Rede Criada | Informações disponíveis | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Paulo Henrique Castro (CENP/MS) |  | Danny Moraes (SEMA/MT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Pecego Romano (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás) |  |  |  | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  |  | Haverá uma oficina do ICMBio (24 a 28 de agosto/2026), para tentar estabelecer a rede de vigilância dentro do ICMBio. Rede de monitoramento participativo ribeirinho de fauna na Terra do Meio - A rede existe, os ribeirinhos trabalham em conjunto com o grupo de pesquisa do Otávio Vulcão (UFPA) em 4 UCs das 5 que existem na região e poderiam incluir como componente esse tipo de informação. Em 2021 foram relatadas várias mortes de Alouatta discolor no Riozinho do Anfrísio, mas é difícil afirmar se foi um problema derivado de epizootia ou garimpo (que existe muito na região). Otávio pode articular essa rede de informação local com os ribeirinhos, para que eles reportem casos de primatas doentes ou mortos. Seria uma forma de acessar áreas remotas e de difícil acesso. Acrescentar Otávio Vulcão (UFPA) como colaborador da ação. | [7 empty] | Acrescentar Otávio Vulcão (UFPA) como colaborador
| 4.3 | Recomendar estratégias preventivas às epizootias. | Orientações técnicas elaboradas e enviadas para os órgãos responsáveis, divulgadas na mídia |  | 2027-04-01 | 1930-04-01 | Danny Moraes (SEMA/MT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Percego (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás) |  |  | Verificar os protocolos compilados no 1o ciclo do PAN | Comunicação e Divulgação | x | [5 empty] | A ação não teve andamento no período. |  |  |  | Informação técnica feita pelo CPB sobre Febre Amarela para todas as UCs em áreas impactadas ou adjacentes. Incluiu algumas UCs do Pará (REBio Lago Piratuba, Esec do Jari, RESEX Cajari) - Ampliar a divulgação para outras UCs da Amazônia.
Compreensão dos impactos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo do PAN e desenvolvimento de estratégias de mitigação. | 5.1 | Identificar os efeitos da elevação do nível do mar sobre os habitats na distribuição das espécies-alvo. | Artigos; Relatórios |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Renato Hilário (UNIFAP) |  | Italo Mourthé (IDSM), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Ana Cristina Mendes (UFPA) | Região estuarina do rio Amazonas |  |  | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | Até o momento foram baixadas as camadas necessárias para a análise e definida a metodologia. A ação é direcionada para as espécies que habitam a foz do Rio Amazonas, como Alouatta belzebul, Cebus kaapori e Saguinus ustus. O mapa do MapBiomas separa bem áreas abertas de florestas, mas não separa bem florestas de várzea e terra firme. Dessa forma, foi necessário buscar outra forma de fazer isso. Foram utilizados dados de parcelas botânicas do ATDN, que identificam locais de várzea e terra firme, com o objetivo de fazer uma modelagem para definir uma altitude ótima de separação entre estes ambientes. Agora as análises estão prosseguindo conforme a metodologia estabelecida. | Ainda não temos produtos | Necessidade criar uma metodologia para separar áreas de várzea e de terra firme, que não são bem diferenciadas pelo MapBiomas. O mapa do MapBiomas separa bem áreas abertas de florestas, mas não separa bem florestas de várzea e terra firme. | Renato Hilário (UNIFAP)
| 5.2 | Investigar efeitos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo. | Artigos; Relatórios |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Italo Mourthé (IDSM) |  | Ana Cristina Mendes (UFPA), Renato Hilário (UNIFAP), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Rafael Rabelo (IDSM), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Tatiane Cardoso (Projeto C. kaapori REBIO Gurupi) | Extensão de ocorrência de Saimiri vanzolinii, Cebus kaapori, Chiropotes satanas, Alouatta belzebul, Ateles belzebuth, Ateles marginatus, Plecturocebus grovesi |  | Considerar uso e cobertura do solo. | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | O trabalho está em andamento. Atualmente já foram obtidos os rasters necessários para a análise de modelagem, que será rodada em breve. Esta atividade permitirá saber a mudança na disponibilidade de habitat para 2 espécies ameaçadas que ocorrem na região: Cebus kaapori e Alouatta belzebul. Italo Mourthé (IDSM) e Renato Hilário estão buscando recursos para executar essa ação. Neste momento, existe um recurso preliminarmente aprovado junto à FAPEAM, com duração de dois anos e provável início para 2027. A ideia do projeto seria estimar as distribuições presentes e futuras, para investigar o efeito das mudanças no clima para todas as espécies de interesse do PAN Primatas Amazônicos, considerando o uso e cobertura do solo. | Ainda não há produtos | Necessidade criar uma metodologia para separar áreas de várzea e de terra firme, que não são bem diferenciadas pelo MapBiomas. O mapa do MapBiomas separa bem áreas abertas de florestas, mas não separa bem florestas de várzea e terra firme. | Ítalo Mourthé (IDSM), Renato Hilário (UNIFAP)
| 5.3 | Elaborar plano de contingência para atuação emergencial para mitigação de impactos de eventos extremos (ex. incêndios, inundações, secas) decorrentes de mudanças climáticas sobre as espécies-alvo. | Plano de contingência |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Italo Mourthé (IDSM) |  | Diogo Lagroteria (CEPAM), Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Christine S. São Bernardo (IECO), Gustavo Canale (UFMT) | RDS Mamirauá (S.vanzolinii) Extremo sul da distribuição de A. marginatus, A. chamek, P.grovesi, P. brunneus. |  |  | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Uma conversa preliminar foi realizada com o Paulo Castro (CENP) sobre a possibilidade de formar uma equipe transintitucional para realizar a captura de indivíduos de S. vanzolinii na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá a fim de formar pelo menos um grupo cativo no CENP. | Ainda não há produtos | Várias dificuldades foram discutidas em relação à ceva e coleta dos indivíduos em campo, além do transporte deles para o CENP, em Belém. Essas dificuldades vão desde o tempo e recursos financeiros envolvidos nesta coleta e transporte dos indivíduos em segurança para o CENP. | Ítalo Mourthé (IDSM) | Analisar a possibilidade de submeter proposta de captura de S. Vanzolinii para o edital DIBIO 2027. Atentar para a diferença entre criar uma população de segurança e um plano de emergência. Para a população de segurança é necessário avaliar antes a necessidade de manejo ex situ das espécies (Ação 9.1). O Plano de contingência, que é o foco desta ação 5.3, é um documento que estabelece as metodologias de captura, transporte e destinação dos animais em uma situação de emergência. A ideia é que seja um documento simples, prático, como um fluxo de ações ou protocolo Sugestão: passar para o Italo Mourthé, articulador da ação, os contatos do Instituto Tamanduá, pois eles têm atuado em situações emergenciais de resgate de Tamanduá-bandeira vítimas dos incêndios no Pantanal e devem ter um documento como esse, um protocolo, que pode servir como base. Já existe um esboço do documento para o manejo ex situ, que Paulo Henrique Castro fez e vai compartilhar com o Ítalo, com informações sobre captura e transporte que podem também subsidiar o documento do Plano de Contingência. A data de término da ação foi repactuada para agosto/27. |  |  |  |  | 2027-08-01
Promoção de estratégias para reduzir a pressão de caça e apanha sobre as espécies-alvo do PAN. | 6.1 | Monitorar e assessorar o acordo comunitário na RESEX Alto Tarauacá - AC. | Acordo comunitário |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Armando Calouro (UFAC), Marileia de Araújo da Silva (NGI Alto Tarauacá-Santa Rosa do Purus/ICMBio), Daniel Lima (Associação de Seringueiros e Agricultores da RESEX Alto Tarauacá - ASAREAT) |  |  |  | Uso Sustentável |  |  |  | x |  |  | O projeto "Monitoramento do macaco-preto, Ateles chamek, na Reserva Extrativista do Alto Tarauacá, sudoeste da Amazônia brasileira" foi aprovado no edital da DIBIO/ICMBio 2026. A expedição será realizada de 06 a 18/08/2026. | Relatório pós-retorno da atividade de campo. | Saída da Rosenil e do Armando do AC. Rosenil vai conversar com a equipe gestora da UC, para ver se eles continuam as articulações e monitoramento do Acordo comunitário. | Rosenil Dias de Oliveira | O monitoramento do Acordo Comunitário está sendo realizado na Resex do Alto Tarauacá no período de 06 a 18/08/2026, com a equipe do CNPT e gestores da Unidade. | [7 empty] | Incluir Dayane Costa de Almeida (ICMBio/RESEX Alto Tarauacá) e Jônatas Machado Lima (ICMBio/RESEX Alto Tarauacá)
| 6.2 | Propor a metodologia de acordos comunitários para unidades de conservação de uso sustentável e terras indígenas, observando as orientações da OIT 169. | Reuniões; Oficinas | Acordos comunitários firmados; Internalização do PAN | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Italo Mourthé (IDSM), Odair Diogo da Silva (UNEMAT), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Ana Cristina Mendes (UFPA), Armando Calouro (UFAC), Gustavo Canale (UFMT), Orleir Fortunato (Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá - ASAREAJ), Guilherme Tebet (NGI Cruzeiro do Sul), Otávio Vulcão (UFPA) | RESEX Riozinho da Liberdade, RESEX Alto Juruá, FLOTA Liberdade, FLOTA do Rio Gregório, TI da região do Alto Juruá, TI 7 de setembro (RO), RDS Mamirauá, TI Panará (PA) |  |  | Comunicação e Divulgação |  |  | x |  |  |  | Até o momento não foi possível avançar com essa atividade nem na Resex do Riozinho da Liberdade e nem na Resex do Alto Juruá. |  | Mudanças na equipe gestora das UCs atrasaram todos os avanços que vinham sendo feitos através de reuniões, encontros, conversas. | Rosenil Dias de Oliveira | Sugestão: Fazer contato com as UCs do Acre para continuar a articulação e reestabelecer o que já vinha sendo feito na gestão passada.
| 6.3 | Implementar acordos comunitários no Território Indígena do Xingu e Terra Indígena Capoto-Jarina, no MT, observando as orientações da OIT 169. | Acordos comunitários |  | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV - MIB) |  |  |  | Uso Sustentável |  |  |  | x |  |  | No médio Xingu (Polo Pavuru, TI Xingu), o povo Ikpeng continua engajado nas discussões sobre o monitoramento da caça de Ateles marginatus, novas trilhas de monitoramento tem sido planejadas e no próximo ano as discussões serão ampliadas para o Alto Xingu (Polo Leonardo Villas- Boas, TI Xingu), por iniciativa dos Ikpeng. Existe a expectativa de consolidarmos um acordo comunitário no médio Xingu para o próximo ano, nas palavras do cacique. O andamento no Alto Xingu ainda não pode ser previsto. Na Capoto-Jarina, as discussões ainda não foram iniciadas, mas existe previsão para novas visitas ao território para o segundo semestre 2026. |  |  | Gustavo Canale
| 6.4 | Mapear e avaliar a definição de zonas de conservação nos Planos de Manejo das unidades de conservação e suas interligações a terras indígenas, para garantir áreas fonte. | Relatório com mapa contendo os blocos florestais potenciais identificados | Propostas de blocos florestais | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Armando Calouro (UFAC) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Ana Cristina Mendes (UFPA), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Ana Albernaz (MPEG) | Priorizar o Arco do Desmatamento |  | Áreas fonte = zona de não abate | Ordenamento e gestão territorial |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  | Rosenil Dias de Oliveira | Tentar fazer essa análise para o Mosaico do Gurupi (Rebio e TIs), dentro do PIFPAM - CPB, e para as UCs e TIs da Terra do Meio - Otávio Vulcão. A data de término da ação foi repactuada para abril/28. Mudança na articulação da ação - Otávio Vulcão. Acrescentar Rafael Rossato como colaborador. |  |  |  |  | 2028-04-01 | Otávio Vulcão (UFPA) |  | Acrescentar Rafael Rossato (CPB)
| 6.5 | Articular a implementação de áreas-fonte (zonas de conservação) na RESEX Alto Juruá - AC. | Propostas apresentadas nas reuniões | zonas de conservação definidas no Plano de Manejo | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Armando Calouro (UFAC), Guilherme Tebet (NGI Cruzeiro do Sul) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | Foram realizadas várias oficinas comunitárias em 2025/2026 com povos e comunidades tradicionais (indígenas e não indígenas) na Resex do Alto Juruá, quando foi possível a definição de áreas-fonte no âmbito do zoneamento da Unidade durante o processo de construção do seu Plano de Manejo, sendo acordado uma Zona de Conservação e uma Zona de Uso Restrito em áreas limítrofes das Zonas de Conservação das UCs vizinhas, ampliando o corredor florestal para as espécies cinegéticas e ameaçadas. Há previsão de publicação desse Plano de Manejo ainda para este ano. |  |  | Rosenil Dias de Oliveira
| 6.6 | Articular e implementar o Programa Monitora nas unidades de conservação com ocorrência das espécies-alvo. | Relatório de implementação; Dados brutos |  | 2025-04-01 | abr./30 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Marcela Oliveira (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CPNT), Gustavo Canale (UFMT), Whaldener Endo (UFRR), Raone Beltrão (ICMBio/CPB), Raíssa Tancredi (ICMBio/CPB), Otávio Vulcão (UFPA) |  |  |  | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Foi elaborado um relatório sobre a presença de espécies do PAN no Programa Monitora, com o objetivo de orientar a execução desta ação. Os atelídeos (Alouatta, Ateles e Lagothrix), em geral, estão bem representados em termos de número de UCs, com monitoramento, e com presença da espécie. Talvez somente Ateles belzebuth necessite de aumentar o número de áreas monitoradas, uma vez que a maior parte da população registrada está apenas na ESEC Maracá. Saimiri vanzolinii, devido à sua distribuição restrita, não está representado em nenhuma UC Federal com monitoramento. Cebus kaapori, Chiropotes satanas e Plecturocebus grovesi têm populações monitoradas em apenas uma UC Federal, e com um pequeno número de visualizações. Essas espécies ameaçadas estão na situação mais preocupante. | Relatório Ação 6.6 – PAN Primatas Amazônicos | Sem maiores dificuldades. | Gerson Buss | Saimiri vanzolinii deverá ter suas populações acompanhadas por outra iniciativa, uma vez que não é possível implementar o Programa Monitora na área de ocorrência da espécie. Essa questão é importante inclusive para o plano de contingência e possibilidade de manejo ex situ, mencionados nas ações 5.3 e 9.1, dentro das iniciativas relacionadas aos impactos das mudanças climáticas. Existem monitoramentos de biodiversidade sendo realizados em Mamirauá - Solicitar ao Rafael (Mamirauá) os relatórios. Sugere-se articulação para inclusão no Programa Monitora do PARNA Pico da Neblina (para aumentar o número de UCs com população de Ateles belzebuth), na FLONA de Humaitá (também para aumentar o número de UCs com Plecturocebus bernhardi), na RESEX Mapuá e na RESEX Terra Grande-Pacaúba (se for confirmada a presença de Cebus kaapori na Ilha do Marajó).
| 6.7 | Realizar diagnóstico regionalizado sobre a caça das espécies-alvo, considerando as singularidades socioculturais. | Relatório; Artigos |  | abr./25 | abr./27 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Anamelia Jesus (IDSM), Juarez Pezutti (UFPA), Whaldener Endo (UFRR), Ricardo Sampaio (ICMBio/CENAP), Renato Hilário (UNIFAP), Gustavo Canale (UFMT), Otávio Vulcão (UFPA) |  |  | Analisar os bancos de dados do André Pardal, Ana Cristina e Marcela (trabalho com os grupos de caça do Facebook) e filtrar os dados de primatas. Depois, definir o melhor recorte para o diagnóstico (por estado? Por categoria? UC US, TI? Lembrar de integrar os colaboradores da REDEFAUNA | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Foi realizada uma reunião (Ana Cristina, Marcela e Luan) e elaborado um esboço do Diagnóstico da Caça de Primatas na Amazônia Brasileira, bem como o modelo de tabela para incluir os dados de bibliografia. |  | Não considero dificuldade, mas não demos grandes avanços depois disso, precisamos dar continuidade à ação. | Ana Cristina Mendes (UFPA) | A data de término da ação foi repactuada para agosto/27. Inserir Otávio Vulcão (UFPA) como colaborador - colaboração com os dados de caça. |  |  |  |  | 2027-08-01 |  |  | Acrescentar Otávio Vulcão (UFPA).
Minimização dos impactos de empreendimentos lineares sobre os primatas amazônicos, indicando os pontos críticos e estratégias de mitigação. | 7.1 | Identificar os pontos críticos de atropelamento nas principais malhas rodoviárias e ferroviárias. | Relatório com mapa | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), André Ravetta (Zoologística Ambiental), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Kátia Ferraz (ESALQ) |  |  | Verificar pontos já levantados no 1o ciclo e nos trabalhos da Fernanda | Ordenamento e gestão territorial |  |  | x |  |  |  | 1. Professor Eduardo Magalhães Borges Prata (IFRR) está monitorando atropelamentos em trechos da BR-174 e RR-203 (Boa Vista - Amajari). Até o momento nenhum primata foi registrado. 2. Foi realizado o levantamento, mas não foram encontrados registros de primatas ameaçados atropelados no SISS-GEO, entre 2025 e 2026. | 1. Resumo ECOLOGIA DE ESTRADAS EM RORAIMA: MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE ATROPELADA E PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO. Vol. 11 No. 1 (2025): XIII Fórum de Integração Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica do IFRR. | Dificuldade para utilizar os dados resultantes de processos de licenciamento devido à baixa confiabilidade nas metodologias utilizadas e, consequentemente, nos dados coletados. | 1. Renata Azevedo (CPB) 2. Rafael Rossato (CPB) | Fazer mapa com os registros levantados no 1o ciclo. Sugestão: Considerar essa análise dos registros existentes, o contexto da paisagem e as UCs, para identificar alguns pontos críticos e direcionar os levantamentos e busca ativa de informações, assim como as articulações para obtenção de registros. Na BR 163, por exemplo, a área com floresta mais próxima à estrada, onde provavelmente ocorrem mais atropelamentos, é o trecho do PARNA do Jamanxim. Outro ponto crítico é o PARNA da Amazônia, na BR 230. Pegar os dados do levantamento realizado pelo Danny Moraes em processos de licenciamento. Ela levantou os registros de aproximadamente 850 km de monitoramento na BR 163 e relatou que havia apenas um registro de Callithrix, o que demonstra a fragilidade da metodologia e pouca confiabilidade dos dados. A data de término da ação foi repactuada para abril/28. |  |  |  |  | 2028-04-01
| 7.2 | Propor ações de mitigação de atropelamento nos pontos críticos indicados na ação 7.1. | Protocolo encaminhado aos órgãos responsáveis | Diminuir a perda de indivíduos atropelados | 2026-04-01 | 1930-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT), Kátia Ferraz (ESALQ), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Ver as ações que já estão sendo implementadas pelos diferentes projetos (Projeto Sauim-de-coleira, Reconnecta, Macacos Urbanos); Consultar o PRIM Infraestruturas Terrestres Viárias | Licenciamento |  | x |  |  |  |  | Até o momento não foram identificados os pontos críticos. Com relação a proposta de ações de mitigação, o DNIT publicou o livro "Segurança viária e Conservação da Fauna", organizado pela Fernanda Abra e colaboradores, que apresenta várias medidas de mitigação para reduzir o impacto das estradas sobre a fauna silvestre. |  | Como ainda não há a identificação dos pontos críticos, não há possibilidade de ajustar as propostas de mitigação aos pontos críticos considerando aspectos como localidade, tipo de estrada, espécie impactada. | Gerson Buss
| 7.3 | Identificar os pontos críticos nas principais linhas de transmissão. | Relatório com mapa | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Valentine Jahnel (EPE) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV) |  |  | 1. Os pontos críticos para as linhas de transmissão: fragmentação e perda de habitat 2. Os pontos críticos para as linhas de distribuição (eletrocussão) 3. Considerar também o Planos de Redução de Impactos sobre a Biodiversidade (PRIMs) | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | O PRIM de Linhas de Transmissão ainda está em andamento. |  |  | Gerson Buss | Monitorar o andamento do PRIM Linhas de transmissão e distribuição. A Ação 7.4 foi agrupada com Ação 7.3. Houve revisão do texto da ação e do produto. | Identificar os pontos críticos nas principais linhas de transmissão e de distribuição. | Relatório com mapa dos pontos críticos para as linhas de transmissão e mapa dos pontos críticos para as linhas de distribuição.
| 7.4 | Identificar os pontos críticos nas principais linhas de distribuição. | Relatório com mapa | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV) |  |  | 1. Os pontos críticos para as linhas de transmissão: fragmentação e perda de habitat 2. Os pontos críticos para as linhas de distribuição (eletrocussão) 3. Considerar também os Planos de Redução de Impactos sobre a Biodiversidade (PRIMs) | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  | Agrupada | O PRIM de Linhas de Transmissão e Distribuição ainda está em andamento. |  |  | Gerson Buss | Monitorar o andamento do PRIM Linhas de transmissão e distribuição. * De acordo com a nova lei do licenciamento, não precisa mais licenciar linhas de distribuição
| 7.5 | Fazer um levantamento das condicionantes de licenciamento de linha de transmissão nos órgãos licenciadores ambientais estaduais. | Relatório |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Valentine Jahnel (EPE) |  | Gerson Buss (ICMBio/CPB), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Renato Hilário (UNIFAP), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil) |  |  | Para linhas de transmissão, antes da ação 7.4 | Licenciamento |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  |  | Danny Moraes vai fazer o levantamento para o MT. Tentar articular com os estados o levantamento dessas condicionantes por mais um ano. Caso não se consiga, a sugestão é excluir a ação na próxima monitoria. * De acordo com a nova lei do licenciamento, não precisa mais licenciar linhas de distribuição.
| 7.6 | Recomendar um conjunto de orientações técnicas a serem adotados nos termos de referência para instalação de novos empeendimentos lineares e abertura de novas linhas de transmissão e distribuição. | Protocolo encaminhado aos órgãos responsáveis | Evitar a fragmentação e redução de acidentes por eletrocussão. | 2026-04-01 | 1930-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Danny Moraes (SEMA/MT), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV), Valentine Jahnel (EPE) |  |  | Verificar as informações do PRIM Infraestruturas Terrestres Viárias | Licenciamento |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  | Gerson Buss | * De acordo com a nova lei do licenciamento, não precisa mais licenciar linhas de distribuição
| 7.7 | Diagnóstico dos casos de eletrocussão dos primatas nas redes de distribuição. | Banco de dados | Diagnóstico com os casos de eletrocussão realizados | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | [5 empty] | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período.
Envolvimento dos povos e comunidades tradicionais na construção das estratégias de coexistência e conservação dos primatas amazônicos. | 8.1 | Elaborar material de divulgação das ações do PAN voltado aos povos e comunidades tradicionais. | Folders; Video; Banners |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Gustavo Canale (UFMT), Whaldener Endo (UFRR), Fabricio Suruí (RO), Christine S. São Bernardo (IECO), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Ana Cristina Mendes (UFPA) |  |  | observando as orientações da OIT 169. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | Como produto desta ação foi elaborado um jogo da memória e uma cartilha que inclui a espécie Ateles marginatus, como material didático para ser trabalhado nas escolas das aldeias da TI Panará. Este material foi realizado com a participação dos indígenas. | Jogo da memória Cartilha |  | Ana Cristina Mendes (UFPA) | Solicitar os produtos mencionados. Inserir Otávio Vulcão e Ana Cristina (UFPA) como colaboradores A data de término da ação foi repactuada para abril/30. |  |  |  |  | 2030-04-01 |  |  | Acrescentar Otávio Vulcão (UFPA) e Ana Cristina (UFPA)
| 8.2 | Estimular a elaboração de guias de bolso e cartilhas em colaboração com os indígenas. | Guias de bolso; Cartilhas; Banners |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Fabrício Suruí (RO), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  | observando as orientações da OIT 169. | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 2 alunos de doutorado (Korotowï Taffarel Ikpeng, e Daniela Alvarenga) irão iniciar a produção do pocket guide em linguas faladas no Xingu. Devemos ter um protótipo em 2027. |  |  | Gustavo Canale | A data de término da ação foi repactuada para abril/28 |  |  |  |  | 2028-04-01
| 8.3 | Elaborar material de divulgação das espécies do PAN para informar e sensibilizar os povos e comunidades tradicionais sobre a conservação das espécies. | Cartilhas; Banner | Estimular o sentimento de pertencimento das espécies pelos povos e comunidades tradicionais ("nosso macaco"), como estratégia de proteção | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Armando Calouro (UFAC) |  | Whaldener Endo (UFRR), Gustavo Canale (UFMT), Christine S. São Bernardo (IECO), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Marcela Oliveira (UNIR) | RESEX Alto Tarauacá RR TI Xingu |  | observando as orientações da OIT 169; Já está sendo discutida a elaboração de uma cartilha com a RESEX Alto Tarauacá, produto do PIFPAM (Projeto Impactos de Incêndios Florestais sobre Primatas em Áreas Protegidas na Amazônia); | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. O Laboratório Multidisciplinar de Biologia da Conservação da UFRR publicou em 2025 a cartilha Primatas de Roraima. 2. Livro Primatas de Mato Grosso - Inspiração para Arte & Proteção da Natureza. 3. Guia de Identificação de Bolso Primatas do Pará. 4. Guia de Bolso Primatas do Município de Sinop/MT. | 1. Cartilha Primatas de Roraima https://www.lambic.eco.br/2025/01/primatas-de-roraima.html 2. BERNARDO, Christine Steiner S. et al. Primatas de Mato Grosso: Inspiração para Arte & Proteção da Natureza. v. 1: Sinop e região. Sinop: Instituto Ecótono, 2025. 3. Klebson D., Maurício et al. Guia de Identificação de Bolso: Primatas do Pará. Série de Guias Tropicais de Bolso. Editores: Russell A. Mittermeier e Anthony B. Rylands. [S.l.]: Re:wild / Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, 2025. 4. Guia de Bolso: Primatas do Município de Sinop - Mato Grosso - Brasil. |  | CPB | Revisão do articulador da ação, que passou a ser Otávio Vulcão (UFPA) A data de término da ação foi repactuada para abril/30. |  |  |  |  | 2030-04-01 | Otávio Vulcão (UFPA)
| 8.4 | Articular com as lideranças de povos e comunidades tradicionais a participação nas ações do PAN. | Reuniões; Encontros; Oficinas | Apropriação do PAN pelos povos e comunidades tradicionais | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Christine S. São Bernardo (IECO), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi) | MT e RO PARNA Pico da Neblina TIs entorno REBIO Gurupi |  | observando as orientações da OIT 169. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | Articulação com a Iniciativa de Monitoramento Socioambiental da Terra do Meio para promover ações de levantamento e pesquisa específicos para primatas (com ênfase em Ateles marginatus e Alouatta discolor). |  |  | Gustavo Canale (UFMT) Otávio Vulcão (UFPA) | Publicação recente de Almério com os indígenas em RO: Recording Primates and Tupari Knowledge in the Heart of the Brazilian Amazon https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/28712549/1774449282080/PC40_Tupari_et_al_Tupari_knowledge.pdf?token=K2knULxCt2x%2BmGThoWNBl654uMQ%3D Sugestão: articular com os Ikpeng durante o Congresso Inserir Otávio Vulcão e Juarez Pezutti (UFPA) como colaboradores | [7 empty] | Acrescentar Otavio Vulcão (UFPA) e Juarez Pezutti (UFPA)
| 8.5 | Monitoramento de fauna nas Terras Indígenas com protagonismo indígena. | Relatório; Dados brutos |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV - MIB), Cassiano Gatto (PARNA Pico da Neblina), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi) | MT e PA PARNA Pico da Neblina |  | observando as orientações da OIT 169. | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | Foi articulado com povos do Alto Xingu (polo Leonardo) o início do monitoramento de fauna para Outubro de 2026, e a reativação das trilhas de monitoramento do médio Xingu, que estava parado por falta de recursos. |  | Os projetos que financiam esse tipo de monitoramento são muito curtos (um ou dois anos), o que dificulta a continuidade das atividades. | Gustavo Canale (UFMT) | Inserir o Otavio como colaborador. Ele informa que tem Monitoramento no Mosaico do Gurupi, começou na TI Caiapó e no futuro será realizado nas TIs da Volta Grande. A data de término da ação foi repactuada para abril/30 |  |  |  |  | 2030-04-01 |  |  | Acrescentar Otavio Vulcão (UFPA)
| 8.6 | Articular com a equipe do SISSGEO a realização de treinamento nas localidades de interesse para as espécies do PAN. | Articulação com o SISSGEO indicando as localidades | Popularização do aplicativo | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  |  | O objetivo é popularizar o uso do aplicativo em localidades com a ocorrência das espécies para melhorar o registro de atropelamentos, eletrocussões, etc. Observando as orientações da OIT 169. | Capacitação e EA |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | Elaborar com o GAT uma lista de municípios para indicar para a equipe do SISSGEO a realização do treinamento, direcionando para os Núcleos de Gestão Integrada do ICMBio. Houve revisão no texto da ação e dos produtos. A data de término da ação foi repactuada para abril/30 Incluir Rafael Rossato como colaborador. | Articular com a equipe do SISSGEO a realização de treinamento de multiplicadores na escala de interesse para as espécies do PAN. | Incluir a lista de localidades da Amazônia onde o treinamento foi realizado |  |  | 2030-04-01 |  |  | Rafael Rossato (ICMBio/CPB)
Promoção do manejo populacional integrado (in situ e ex situ) das espécies-alvo do PAN | 9.1 | Avaliar a necessidade de manejo ex situ, in situ ou integrado das espécies-alvo. | Relatório com o resultado da oficina | Identificação das espécies que necessitam de manejo integrado | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Marcelo Gordo (UFAM), Fabiano Melo (UFV), Dominic Wormell, Ítalo Mourthé (IDSM), João Valsecchi (IDSM), Louise Maranhão (IDSM), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Fabiana Rocha (IUCN/CPSG), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Tatiane Cardoso (Projeto C. kaapori REBIO Gurupi) |  |  | 1. A ação já foi feita para A. marginatus no 1o ciclo. 2. Priorizar algumas espécies categorizadas como CR e EN (Saimiri vanzolinii, Ateles chamek, Cebus kaapori, Chiropotes satanas, Plecturocebus grovesi), espécies com alto número em CETAS\CETRAS (como Lagothrix lagothricha). | Manejo integrado |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi possível avançar com essa ação. |  | Dificuldade de agenda e articulação com o Species Survival Commission’s Conservation Planning Specialist Group (CBSG/IUCN). | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Avaliar a possibilidade de realizar essa oficina de forma online, no primeiro semestre de 2027. Se o grupo achar pertinente, Diogo Lagroteria pode, com apoio do Leandro Jerusalinsky (que é membro do CBSG) e da Mônica Montenegro, tentar contatar a Fabiana Rocha (IUCN/CBSG) para avaliar se é viável. A data de término da ação foi repactuada para dez/27. |  |  |  |  | 2027-12-01
| 9.2 | Elaborar o programa de manejo populacional para as espécies indicadas na avaliação da ação 9.1. | Programas elaborados |  | 2026-04-01 | 1930-04-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Marcelo Gordo (UFAM), Fabiano Melo (UFV), Dominic Wormell, Ítalo Mourthé (IDSM), João Valsecchi (IDSM), Louise Maranhão (IDSM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Rosenil, Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC) |  |  |  | Manejo integrado |  | x |  |  |  |  | Ação tinha previsão de início em abril 2026; depende dos resultados da implementação da ação 9.1 |  | Dificuldade de conciliar as agendas dos organizadores da oficina para avaliar a necessidade do manejo ex situ, in situ ou integrado (CBSG/IUCN e CPB). Sem o resultado da oficina não é possível elaborar os programas. | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | A data de início foi repactuada para abril de 2028. |  |  |  | 2028-04-01
| 9.3 | Elaborar o programa de manejo populacional para Ateles marginatus. | Programa elaborado |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Christine S. São Bernardo (IECO), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Danny Moraes (SEMA/MT) |  |  |  | Manejo integrado |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve andamento |  |  | Gustavo Canale (UFMT) | Reavaliar a necessidade do PMP para A. marginatus, durante a oficina prevista na ação 9.1. Ação excluída
| 9.4 | Divulgar e articular a aplicação do fluxo de destinação das espécies-alvo com as instituições mantenedouras, OEMAS e IBAMA. | Ata das reuniões realizadas com OEMAS e IBAMA | As destinações sendo realizadas corretamente | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Gustavo Canale (UFMT), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Danny Moraes (SEMA/MT), Renata Luna (IBAMA/CETAS-RO\Porto Velho), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Louise Maranhão (IDSM), Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Área de atuação do PAN |  | Manejo integrado |  |  | x |  |  |  | PARÁ: No ano de 2025, a SEMAS/PA destinou 6 primatas, porém nenhum de espécie alvo do PAN. No primeiro semestre de 2026, ocorreram 3 destinações, dentre as quais de 01 espécime de Alouatta belzebul, proveniente do Marajó, o qual atualmente encontra-se no CENP. |  | Ainda não há um fluxo definido. (No caso em questão, o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que o levou para a Prefeitura, a qual acionou a SEMAS, que o depositou no Cetras da Universidade (UFRA). O animal só chegou ao CENP após diálogo com a Universidade e intermédio do IBAMA. | Moema Saldanha (SEMAS/PA) | Disponibilizar o fluxo de destinação para o GAT. O fluxo tem funcionado para o AM, AC e MT.
Desenvolvimento de estratégias de comunicação, sensibilização e educação ambiental, visando promover a coexistência e conservação das espécies-alvo do PAN. | 10.1 | Fortalecer a divulgação das campanhas relacionadas ao PAN elaboradas pelas instituições parceiras nas redes sociais. | Relatório com campanhas divulgadas |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Ítalo Mourthé (IDSM), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Whaldener Endo (UFRR), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Luciane Lopes de Souza (UEA), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  | Circular entre os colaboradores do PAN as campanhas que são produzidas para ampla divulgação nas redes sociais. Lembrar de divulgar iniciativas econômicas que mantenham a floresta em pé (pagamento por serviços ambientais, certificação florestal, certificação de carbono, bioeconomia). | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | O CPB tem divulgado amplamente a Rota dos Primatas de Mato Grosso, uma iniciativa de conservação que alia proteção de primatas a atividades econômicas, como o turismo de observação alinhado a boas práticas. Desde o dia 4 de maio/2026 até o período do defeso eleitoral (a partir de 04/07/2026), foram realizadas 10 postagens no Instagram, do CPB em colab com @rotadosprimatasmt, @sbprimatologia (Sociedade Brasileira de Primatologia), @gecasufmt (Grupo de Ecologia Aplicada do Campus de Sinop/UFMT) e @instituto.ecotono (Instituto Ecótono - IEco), com enfoque na divulgação da iniciativa, seus objetivos e divulgação de informações sobre as espécies de primatas contempladas. Esta rede de divulgação também contempla a ação 3.1 - Estimular atividades turísticas que beneficiem as espécies-alvo, identificando potenciais rotas para observação de primatas. | Compilação das postagens do instagram relacionadas a campanhas e a divulgação de iniciativas econômicas, realizadas em colaboração com parceiros do PAN. |  | CPB | Projeto CONVIVA (UFPA) - Ana Cristina vai ver se os alunos do projeto podem produzir conteúdo sobre o PAN para as redes sociais. Feira EXPOBIO (UFPA) - Ocorre todo ano, normalmente em junho. Avaliar a possibilidade de expor algo do PAN em junho/2027. Verificar a possibilidade de utilizar recurso do GEF Territórios - pode se enquadrar como Avanços Sistêmicos, caso seja um projeto mais amplo, que envolva mais de um PAN.
| 10.2 | Identificar e integrar os grupos de educação ambiental nos estados. | Relatório das reuniões | Rede estabelecida | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Ítalo Mourthé (IDSM), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Whaldener Endo (UFRR), Moema Saldanha (SEMAS/PA), Renato Hilário (UNIFAP), Lívia Bonfim (USP), Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  | Identificar os grupos de educação ambiental nos estados (OEMAs, Ongs, Universidades...), buscar integrá-los através da implementação de atividades, campanhas, divulgação de materiais, com foco nas espécies-alvo do PAN. | Capacitação e EA |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento no período. |  |  |  | A data de término da ação foi repactuada para julho/27. |  |  |  |  | 2027-07-01
| 10.3 | Implementar ações de educação ambiental para as espécies-alvo do PAN. | Oficinas; Materiais de divulgação; Visitas guiadas; Eventos culturais |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Gustavo Canale (UFMT), Christine S. São Bernardo (IECO), Rosenil Oliveira (ICMBIO/CNPT-AC), Armando Calouro (UFAC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Luciane Lopes de Souza (UEA), Dayse Campista (ISC), Ítalo Mourthé (RDSM) | MT, AC, RO, AM |  | Divulgar iniciativas econômicas que mantenham a floresta em pé (pagamento por serviços ambientais, certificação florestal, certificação de carbono, bioeconomia) Campanha de boas práticas para primatas urbanos (p. ex. A. marginatus em SINOP) | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. Foi publicado o livro Primatas de Mato Grosso - Inspiração para Arte & Proteção da Natureza, que tem como objetivo inspirar artistas e guardiões da natureza a observarem e representarem os primatas nas artes, valorizando e celebrando 10 das 28 espécies de primatas presentes no MT. Além disso, o livro apresenta a Rota dos Primatas do MT, uma ação que também faz parte do PAN e que tem como objetivo incentivar o turismo responsável de observação de primatas. O livro foi divulgado no instagram e disponibilizado na página do PAN Ptimatas Amazônicos. 2. Foi publicado o Guia de Bolso PRIMATAS DO MUNICÍPIO DE SINOP - Mato Grosso - Brasil, apresentando as 10 espécies de primatas que ocorrem no município de Sinop. 3. Foi publicado o Guia de Identificação de Bolso Primatas do Pará, que apresenta as 40 espécies de primatas encontradas no estado. | 1. BERNARDO, Christine Steiner S. et al. Primatas de Mato Grosso: Inspiração para Arte & Proteção da Natureza. v. 1: Sinop e região. Sinop: Instituto Ecótono, 2025. 2. Guia de Bolso: Primatas do Município de Sinop - Mato Grosso - Brasil. https://pt.scribd.com/document/943465116/20251023-pan-primatas-amazonicos-livro-primatas-mato-grosso-compactado 3. Klebson D., Maurício et al. Guia de Identificação de Bolso: Primatas do Pará. Série de Guias Tropicais de Bolso. Editores: Russell A. Mittermeier e Anthony B. Rylands. [S.l.]: Re:wild / Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, 2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/28703446/1762820447167/ParaPocketGuide4+1.pdf?token=5er%2B4xCF0fscd9jjUMWc6b4zmGc%3D |  | Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB)
| 10.4 | Propor ações de educação ambiental para as espécies-alvo do PAN nos estados não contemplados na ação 10.3. | Reuniões; Apresentações; Articulações |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Renato Hilário (UNIFAP), Whaldener Endo (UFRR) | PA: para a SEMAS e IDEFLOR-BIO AP: para a Secretaria de Educação |  |  | Capacitação e EA |  |  | x |  |  |  | PARÁ: Desde 2024 ocorrem tratativas de formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre CENP e SEMAS para fomentar práticas de educação ambiental e sustentabilidade. Em junho de 2026 ocorreu a revisão da minuta e do plano de trabalho visando a celebração do ACT. Até o presente momento o processo está aguardando manifestação da SEMAS. |  |  | Moema Saldanha (SEMAS/PA) | Acompanhar com Moema o andamento do ACT SEMAS/PA e CENP para educação ambiental, que está em fase de consolidação. Sugestão de montar um stand conjunto para a EXPOBIO 2027 (mencionada na Ação 10.1), com a SEMAS/PA, CENP e UFPA, todos colaboradores do PAN. Sugestão de usar o sumário do PAN como material de divulgação.
| 10.5 | Produzir e publicizar os materiais de divulgação produzidos pelos parceiros do PAN (cartilhas, folders, etc). | Relatório com materiais disponibilizados |  | 2025-04-01 | 1930-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Renato Hilário (UNIFAP), Whaldener Endo (UFRR), Ítalo Mourthé (IDSM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Moema Saldanha (SEMAS/PA), Marcela Oliveira (UNIR), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Armando Calouro (UFAC), Christine S. São Bernardo (IECO) | Ex: Semana de Ciência e Tecnologia promovida pela UFRR, Semana de Ciencia e Tecnologia de Mamirauá, Expobio da UFPA |  | Lembrar de divulgar/articular com os órgãos de fiscalização e recebimento de epécimes (batalhão ambiental, cetas, corpo de bombeiros); Pensar em materiais para a correta identificação das espécies; Produzir campanhas alertando para as zoonoses em parques urbanos (p.ex. Sinop) | Comunicação e Divulgação |  |  |  | x |  |  | 1. Livro Primatas de Mato Grosso - Inspiração para Arte & Proteção da Natureza, está disponível na página do PAN e foi divulgado no Instagram do CPB. 2. Cartilha Primatas de Roraima foi divulgado no Instragram do CPB. 3. Guia de Identificação de Bolso Primatas do Pará. 4. Guia de Bolso Primatas do Município de Sinop/MT. 5. Em elaboração o Guia de Bolso dos Primatas do MT e MS. 6. Sumário Executivo do 2o ciclo do PAN está sendo finalizado. | 1. Livro Primatas de Mato Grosso - Inspiração para Arte & Proteção da Natureza, está disponível na página do PAN e foi divulgado no Instagram do CPB. 2. Cartilha Primatas de Roraima foi divulgado no Instragram do CPB. https://www.lambic.eco.br/2025/01/primatas-de-roraima.html 3. Guia de Identificação de Bolso Primatas do Pará. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/28703446/1762820447167/ParaPocketGuide4+1.pdf?token=5er%2B4xCF0fscd9jjUMWc6b4zmGc%3D 4. Guia de Bolso Primatas do Município de Sinop/MT. https://pt.scribd.com/document/943465116/20251023-pan-primatas-amazonicos-livro-primatas-mato-grosso-compactado |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria |  | 06/08/2026 (Virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 2 | 4.082%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 3 | 5.882% | 3 | 6.122% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 17 | 33.33% | 16 | 32.65% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 4 | 7.843% | 4 | 8.163% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 26 | 50.98% | 25 | 51.02% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 1 | 1.961% | 1 | 2.041% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 51 | 100% | 49 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1
| OBJETIVO 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
| OBJETIVO 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 2 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [15 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [14 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.4 | [13 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [13 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [13 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [13 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.4 | [13 empty] | x |  | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [11 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [11 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 2
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.944%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 9 | 5.96% | 9 | 6.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 45 | 29.8% | 41 | 28.47% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.21% | 25 | 17.36% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 51 | 33.77% | 50 | 34.72% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 17 | 11.26% | 16 | 11.11% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.083%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 151 | 100% | 144 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 3 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [16 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [16 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [16 empty] | x
| 2.6 | [16 empty] | x
| 2.7 | [16 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [16 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [15 empty] | x
| 4.11 | [14 empty] | x
| 4.12 | [15 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [13 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [13 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.4 | [13 empty] | x |  | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 3
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.944%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 32 | 21.19% | 28 | 19.44% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 38 | 25.17% | 34 | 23.61% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 49 | 32.45% | 48 | 33.33% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 32 | 21.19% | 31 | 21.53% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.083%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 151 | 100% | 144 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
| OBJETIVO 7 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 4 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [16 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [16 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [16 empty] | x
| 2.6 | [16 empty] | x
| 2.7 | [16 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [16 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [15 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [15 empty] | x
| 4.13 | [15 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.4 | [15 empty] | x
| 5.5 | [15 empty] | x
| 5.6 | [15 empty] | x
| 5.7 | [15 empty] | x
| 5.8 | [15 empty] | x
| 5.9 | [15 empty] | x
| 5.10 | [15 empty] | x
| 5.11 | [15 empty] | x
| 5.12 | [15 empty] | x
| 5.13 | [15 empty] | x
| 5.14 | [15 empty] | x
| 5.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [15 empty] | x
| 7.6 | [15 empty] | x
| 7.7 | [15 empty] | x
| 7.8 | [15 empty] | x
| 7.9 | [15 empty] | x
| 7.10 | [15 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [15 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [15 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 4
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 11 | 7.914%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 17 | 11.33% | 12 | 8.633% |  |  |  | 3 | 2 | 5
| Em andamento com problemas de realização | 16 | 10.67% | 12 | 8.633% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 85 | 56.67% | 84 | 60.43% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 32 | 21.33% | 31 | 22.3% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 139 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 6
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria Final | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada, mas não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | x
| 1.6 | [14 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [14 empty] | x
| 1.11 | [14 empty] | x
| 1.12 | [14 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [14 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [14 empty] | x
| 2.2 | [14 empty] | x
| 2.3 | [14 empty] | x
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [13 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [13 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [13 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [13 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.4 | [14 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [14 empty] | x
| 6.7 | [14 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [14 empty] | x
| 6.10 | [14 empty] | x
| 6.11 | [14 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [14 empty] | x
| 6.14 | [14 empty] | x
| 6.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [14 empty] | x
| 7.6 | [14 empty] | x
| 7.7 | [14 empty] | x
| 7.8 | [14 empty] | x
| 7.9 | [14 empty] | x
| 7.10 | [14 empty] | x
| 7.11 | [14 empty] | x
| 7.12 | [14 empty] | x
| 7.13 | [14 empty] | x
| 7.14 | [14 empty] | x
| 7.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [14 empty] | x
| 9.13 | [14 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN |  | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria Final
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 41 | 27.33%
| Concluída | 109 | 72.67%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 11 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 15

## Painel Comparativo
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS - PAN PRIMATAS AMAZÔNICOS
Objetivo Geral do PAN | Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos
Data da monitoria 1 | 06/08/2026 (Virtual)
Data da monitoria 2 | Data da Monitoria 2
Data da monitoria 3 | Data da Monitoria 3
Data da monitoria 4 | Data da Monitoria 4
Data da monitoria 5 | Data da Monitoria Final
PAINEL DE GESTÃO DO PAN