## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
VISÃO DE FUTURO
Nenhuma espécie de primata amazônico extinta na natureza ou ameaçada de extinção
OBJETIVO GERAL
Promover a conservação e reduzir os impactos das ameaças sobre os primatas amazônicos ameaçados em 5 anos | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda e degradação de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN. | Perda e degradação de habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Manutenção e restauração da conectividade de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN. | Fragmentação e isolamento do habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção de alternativas econômicas que contraponham a perda e degradação de habitats, visando a conservação das espécies-alvo do PAN. | Perda e degradação de habitat, caça
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Dimensionamento e redução dos impactos das epizootias sobre as espécies-alvo do PAN. | Epizootias
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Compreensão dos impactos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo do PAN e desenvolvimento de estratégias de mitigação. | Mudanças climáticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promoção de estratégias para reduzir a pressão de caça e apanha sobre as espécies-alvo do PAN. | Caça
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Minimização dos impactos de empreendimentos lineares sobre os primatas amazônicos, indicando os pontos críticos e estratégias de mitigação. | Atropelamentos e eletrocussões
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Envolvimento dos povos e comunidades tradicionais na construção das estratégias de coexistência e conservação dos primatas amazônicos. | Perda, degradação, fragmentação e isolamento de habitat, caça
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Promoção do manejo populacional integrado (in situ e ex situ) das espécies-alvo do PAN. | Perda de indivíduos na natureza
OBJETIVO ESPECÍFICO 10
Desenvolvimento de estratégias de comunicação, sensibilização e educação ambiental, visando promover a coexistência e conservação das espécies-alvo do PAN. | Perda, degradação, fragmentação e isolamento de habitat, caça

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda e degradação de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Quantificar a perda de habitat na área de distribuição de cada espécie-alvo do PAN, considerando suas extensões de ocorrência e áreas de ocupação. | Relatórios com métodos, planilhas, gráficos e mapas com os resultados da quantificação |  | 2025-04-01 | 2027-03-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  |  | Pesquisa
1.2 | Realizar diagnóstico para identificação de áreas críticas de perda e degradação de habitats das espécies-alvo do PAN. | Relatório com mapa de áreas críticas |  | 2026-04-01 | 2027-08-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  | Considerar diferentes escalas temporais, tanto o histórico, quanto perda e degradação recentes e projeções. Este mapa será elaborado (desdobramento) a partir das análises da ação 1.1. | Ordenamento e gestão territorial
1.3 | Disponibilizar os produtos da ação 1.2 aos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental. | Mapas e relatórios enviados aos órgãos fiscalizadores |  | 2027-04-01 | 2028-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Danny Moraes (SEMA/MT), Almério de Gusmão (IFRO), Renato Hilário (UNIFAP) |  |  |  | Fiscalização
1.4 | Propor a criação de áreas protegidas para a conservação de espécies-alvo, considerando especialmente as terras públicas. | Estudos preparatórios; Notas Técnicas; Propostas elaboradas e submetidas aos órgãos responsáveis |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Aldízio de Oliveira Filho (ICMBio/COCUC), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Mosaico do Gurupi; Porção sul da distribuição de P. grovesi |  | Considerar áreas indicadas pela ação 1.2. Considerar também as áreas indicadas durante o seminário de priorização de áreas para criação de UCs do ICMBio em janeiro de 2024. | Unidade de Conservação
1.5 | Desenvolver projetos para diagnóstico, prevenção e combate de incêndios florestais (PIFPAM) sobre as espécies-alvo e seus habitats. | Relatórios e artigos elaborados; Capacitações para prevenção e combate de incêndios às comunidades locais; listas de presença |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Fabiano Melo (UFV - MIB) | TI Xingu, TIs do entorno da REBIO Gurupi, RESEX Alto Tarauacá, RESEX Chico Mendes, RESEX Cazumbá Iracema, FLONA Bom Futuro, FLONA, FLONA Jacundá, PARNA Juruena |  |  | Capacitação e EA
1.6 | Elaborar e divulgar conjunto de orientações técnicas a serem considerados em Termos de Referência, condicionantes e demais procedimentos de licenciamento ambiental. | Orientações técnicas elaboradas e enviadas aos órgãos licenciadores |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Valentine Jahnel (EPE), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Danny Moraes (SEMA/MT), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  | Observar as medidas que aparecem nos PRIMs Hidrelétricas da Amazônia, Mineração e Infraestruturas Terrestres Viárias e especificar (quando possível) para os primatas. | Licenciamento
1.7 | Desenvolver estudos para compreender a magnitude e os impactos da degradação de habitats sobre as espécies-alvo do PAN. | Relatórios elaborados; Artigos publicados; Estudos compilados |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Renato Hilário (UNIFAP) |  | Italo Mourthé (IDSM), Odair Diogo da Silva (UNEMAT), Marcela Oliveira (UNIR), Gustavo Canale (UFMT), Almério de Gusmão (IFRO), Ana Cristina Mendes (UFPA), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  |  | Pesquisa

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Manutenção e restauração da conectividade de habitats, com foco em áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Identificar áreas críticas para a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo do PAN. | Relatórios com mapas |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP), Valentine Jahnel (EPE) | Avaliar área entre Cikel e Hydro Brasil em Paragominas, PA |  | Considerar passsivos ambientais previstos no código florestal vigente. Modelagens e processo analítico recomenda-se o prazo de janeiro a dezembro de 2026, similar ao da ação 1.2. | Manejo de Habitat
2.2 | Propor corredores prioritários para promover a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo. | Relatórios com mapas de corredores prioritários |  | 2026-08-01 | 2030-04-01 | Almério de Gusmão (IFRO) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB), Renato Hilário (UNIFAP) | Corredor entre área da Cikel e a da Hydro Brasil em Paragominas, PA |  | Considerar caminhos de menor custo nas análises para a definição de corredores prioritários. Considerar as áreas identificadas na ação 2.1, mas não apenas essas. Aproveitar as oportunidades que surgirem. Consultar PLANAVEG para identificação de áreas onde há oportunidade (articular com CBC). | Manejo de Habitat
2.3 | Articular a implementação de corredores para promover a manutenção e restauração da conectividade de habitats das espécies-alvo. | Reuniões (eventos, atas); Projetos de implementação elaborados e/ou em execução; Relatórios; Mapas; | Reconhecimento formal dos corredores por órgãos ambientais; Acordos firmados. | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Almério (IFRO), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Cristina (UFPA), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Tatiane Martins (Pró-sustentável), Claudia Kahwage (IDEFLOR-BIO), Marcelo Ferronato (Ecoporé), Paulo Bonavigo (Ecoporé), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Danny Moraes (SEMA/MT), Almério de Gusmão (IDEP/RO), Renato Hilário (UNIFAP), Valentine Jahnel (EPE) |  |  | Comunicar aos orgãos responsáveis sobre os resultados da ação 2.1 (áreas críticas identificadas, passivos ambientais). Considerar as áreas indicadas na ação 2.2. | Manejo de Habitat
2.4 | Promover a implementação de SAFs (Sistemas Agroflorestais) e ILPFs (Integração Lavoura, Pecuária e Floresta) para a restauração da conectividade funcional de habitats para as espécies-alvo do PAN, considerando as áreas indicadas na ação 2.1. | Reuniões (eventos, atas); Projetos de implementação elaborados e/ou em execução |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Almério de Gusmão (IFRO) |  | Fabiano Melo (UFV - MIB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Christine S. São Bernardo (IECO), Gustavo Canale (UFMT), Diego Antonio (EMBRAPA Agrossilvipastoril), Claudia Kahwage (IDEFLOR-BIO), Marcelo Nunes (GIZ), Italo Mourthé (IDSM), Rogério Leschewitz (EMPAER/MT) |  |  | Fazer os SAFs e ILPFs buscando a conectividade funcional de habitats usando espécies vegetais adequadas para os primatas; Articular com o Movimento de Atingidos por Barragens, Sindicatos Rurais, Aliança Araguaia, Aprosoja, EMATER, EMBRAPA, MST. | Manejo de Habitat

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção de alternativas econômicas que contraponham a perda e degradação de habitats, visando a conservação das espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Estimular atividades turísticas que beneficiem as espécies-alvo, identificando potenciais rotas para observação de primatas. | Identificação das rotas já existentes e que podem beneficiar os primatas (p.ex. aves); Guias de bolso; Vídeo de divulgação para redes sociais |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Fabrício Suruí (RO), Thatiane Martins da Costa (UNEMAT), Whaldener Endo (UFRR), Julio Meyer (IDEFLOR-BIO), Armando Calouro (UFAC), Fernando França (RESEX Chico Mendes) |  |  | Aproveitar as rotas já existentes (para aves, p.ex) | Capacitação e EA
3.2 | Adaptar o protocolo da IUCN de práticas responsáveis para observação de primatas para a realidade amazônica. | Protocolo |  | 2025-04-01 | 2027-08-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Tiago Falótico (NEOPREGO), Marcelo Derzi Vidal (ICMBio/CNPT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Protocolo da IUCN: https://human-primate-interactions.org/wp-content/uploads/2023/09/recomendacoes-para-observacao-responsavel-de-primatas-na-america-central-e-do-sul.pdf | Capacitação e EA
3.3 | Realizar cursos para condutores de turismo de observação de fauna, com foco nas espécies-alvo do MT. | Cursos; Listas de presença |  | 2026-04-01 | 2030-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Christine S. São Bernardo (IECO), Lucas Andrade (PEC Cristalino) | Piloto no MT |  | Já existe a discussão na SBPr | Capacitação e EA
3.4 | Identificar ações relacionadas ao turismo de observação de fauna nos outros PANs para unir esforços para os cursos. | Relatório com as ações identificadas |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Patrícia Ribeiro (ICMBio/CPB) |  |  |  | Capacitação e EA
3.5 | Articular com a Embratur (Ministério do Turismo) a divulgação das rotas de observação de fauna com potencial para observação de primatas. | Divulgação das rotas |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Christine S. São Bernardo (IECO) |  | Gustavo Canale (UFMT), Renato Hilário (UNIFAP) |  |  |  | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Dimensionamento e redução dos impactos das epizootias sobre as espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Realizar o diagnóstico da ocorrência das epizootias de primatas não-humanos. | Relatório | Epizootias identificadas | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Danny Moraes (SEMA/MT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Percego (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás) |  |  | Verificar o levantamento realizado no 1o ciclo do PAN | Pesquisa
4.2 | Criar uma rede de informações sobre doenças e mortes de primatas não-humanos. | Rede Criada | Informações disponíveis | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Paulo Henrique Castro (CENP/MS) |  | Danny Moraes (SEMA/MT), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Pecego Romano (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás), Otávio Vulcão (UFPA) |  |  |  | Gestão da Informação
4.3 | Recomendar estratégias preventivas às epizootias. | Orientações técnicas elaboradas e enviadas para os órgãos responsáveis, divulgadas na mídia |  | 2027-04-01 | 2030-04-01 | Danny Moraes (SEMA/MT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Alessandro Percego (MS), Alessandra Nava (Fiocruz), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Louise Maranhão (IDSM), Nereston de Camargo (Zoo de Carajás) |  |  | Verificar os protocolos compilados no 1o ciclo do PAN | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Compreensão dos impactos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo do PAN e desenvolvimento de estratégias de mitigação.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar os efeitos da elevação do nível do mar sobre os habitats na distribuição das espécies-alvo. | Artigos; Relatórios |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Renato Hilário (UNIFAP) |  | Italo Mourthé (IDSM), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Ana Cristina Mendes (UFPA) | Região estuarina do rio Amazonas |  |  | Pesquisa
5.2 | Investigar efeitos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo. | Artigos; Relatórios |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Italo Mourthé (IDSM) |  | Ana Cristina Mendes (UFPA), Renato Hilário (UNIFAP), Almério de Gusmão (IFRO), Rafael Rabelo (IDSM), Giovana Oliveira (UFPA), Fernanda Gonçalves (UFPA), Gabriela Gonçalves (UFPA), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Tatiane Cardoso (Projeto C. kaapori REBIO Gurupi) | Extensão de ocorrência de Saimiri vanzolinii, Cebus kaapori, Chiropotes satanas, Alouatta belzebul, Ateles belzebuth, Ateles marginatus, Plecturocebus grovesi |  | Considerar uso e cobertura do solo. | Pesquisa
5.3 | Elaborar plano de contingência para atuação emergencial para mitigação de impactos de eventos extremos (ex. incêndios, inundações, secas) decorrentes de mudanças climáticas sobre as espécies-alvo. | Plano de contingência |  | 2025-04-01 | 2027-08-01 | Italo Mourthé (IDSM) |  | Diogo Lagroteria (CEPAM), Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Christine S. São Bernardo (IECO), Gustavo Canale (UFMT) | RDS Mamirauá (S.vanzolinii) Extremo sul da distribuição de A. marginatus, A. chamek, P.grovesi, P. brunneus. |  |  | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Promoção de estratégias para reduzir a pressão de caça e apanha sobre as espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Monitorar e assessorar o acordo comunitário na RESEX Alto Tarauacá - AC. | Acordo comunitário |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Armando Calouro (UFAC), Marileia de Araújo da Silva (NGI Alto Tarauacá-Santa Rosa do Purus/ICMBio), Daniel Lima (Associação de Seringueiros e Agricultores da RESEX Alto Tarauacá - ASAREAT), Dayane Costa de Almeida (ICMBio/RESEX Alto Tarauacá) e Jônatas Machado Lima (ICMBio/RESEX Alto Tarauacá) |  |  |  | Uso Sustentável
6.2 | Propor a metodologia de acordos comunitários para unidades de conservação de uso sustentável e terras indígenas, observando as orientações da OIT 169. | Reuniões; Oficinas | Acordos comunitários firmados; Internalização do PAN | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Italo Mourthé (IDSM), Odair Diogo da Silva (UNEMAT), Almério de Gusmão (IFRO), Ana Cristina Mendes (UFPA), Armando Calouro (UFAC), Gustavo Canale (UFMT), Orleir Fortunato (Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá - ASAREAJ) | RESEX Riozinho da Liberdade, RESEX Alto Juruá, FLOTA Liberdade, FLOTA do Rio Gregório, TI da região do Alto Juruá, TI 7 de setembro (RO), RDS Mamirauá, TI Panará (PA) |  |  | Comunicação e Divulgação
6.3 | Implementar acordos comunitários no Território Indígena do Xingu e Terra Indígena Capoto-Jarina, no MT, observando as orientações da OIT 169. | Acordos comunitários |  | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV - MIB) |  |  |  | Uso Sustentável
6.4 | Mapear e avaliar a definição de zonas de conservação nos Planos de Manejo das unidades de conservação e suas interligações a terras indígenas, para garantir áreas fonte. | Relatório com mapa contendo os blocos florestais potenciais identificados | Propostas de blocos florestais | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Otávio Vulcão (UFPA) |  | Italo Mourthé (IDSM), Christine S. São Bernardo (IECO), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Ana Cristina Mendes (UFPA), Almério de Gusmão (IFRO), Ana Albernaz (MPEG), Rafael Rossato (ICMBio/CPB) | Priorizar o Arco do Desmatamento |  | Áreas fonte = zona de não abate | Ordenamento e gestão territorial
6.5 | Articular a implementação de áreas-fonte (zonas de conservação) na RESEX Alto Juruá - AC. | Propostas apresentadas nas reuniões | zonas de conservação definidas no Plano de Manejo | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT) |  | Armando Calouro (UFAC) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
6.6 | Articular e implementar o Programa Monitora nas unidades de conservação com ocorrência das espécies-alvo. | Relatório de implementação; Dados brutos |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Marcela Oliveira (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CPNT), Gustavo Canale (UFMT), Whaldener Endo (UFRR), Raone Beltrão (ICMBio/CPB), Raíssa Tancredi (ICMBio/CPB) |  |  |  | Gestão da Informação
6.7 | Realizar diagnóstico regionalizado sobre a caça das espécies-alvo, considerando as singularidades socioculturais. | Relatório; Artigos |  | 2025-04-01 | 2027-08-01 | Ana Cristina Mendes (UFPA) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Anamelia Jesus (IDSM), Juarez Pezutti (UFPA), Whaldener Endo (UFRR), Ricardo Sampaio (ICMBio/CENAP), Renato Hilário (UNIFAP), Gustavo Canale (UFMT), Otávio Vulcão (UFPA) |  |  | Analisar os bancos de dados do André Pardal, Ana Cristina e Marcela (trabalho com os grupos de caça do Facebook) e filtrar os dados de primatas. Depois, definir o melhor recorte para o diagnóstico (por estado? Por categoria? UC US, TI? Lembrar de integrar os colaboradores da REDEFAUNA | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Minimização dos impactos de empreendimentos lineares sobre os primatas amazônicos, indicando os pontos críticos e estratégias de mitigação.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Identificar os pontos críticos de atropelamento nas principais malhas rodoviárias e ferroviárias. | Relatório com mapa | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IFRO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), André Ravetta (Zoologística Ambiental), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Kátia Ferraz (ESALQ) |  |  | Verificar pontos já levantados no 1o ciclo e nos trabalhos da Fernanda | Ordenamento e gestão territorial
7.2 | Propor ações de mitigação de atropelamento nos pontos críticos indicados na ação 7.1. | Protocolo encaminhado aos órgãos responsáveis | Diminuir a perda de indivíduos atropelados | 2026-04-01 | 2030-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IFRO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV), Gustavo Canale (UFMT), Kátia Ferraz (ESALQ), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Ver as ações que já estão sendo implementadas pelos diferentes projetos (Projeto Sauim-de-coleira, Reconnecta, Macacos Urbanos); Consultar o PRIM Infraestruturas Terrestres Viárias | Licenciamento
7.3 | Identificar os pontos críticos nas principais linhas de transmissão e de distribuição. | Relatório com mapa dos pontos críticos para as linhas de transmissão e mapa dos pontos críticos para as linhas de distribuição. | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Valentine Jahnel (EPE) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IFRO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV) |  |  | 1. Os pontos críticos para as linhas de transmissão: fragmentação e perda de habitat 2. Os pontos críticos para as linhas de distribuição (eletrocussão) 3. Considerar também o Planos de Redução de Impactos sobre a Biodiversidade (PRIMs) | Ordenamento e gestão territorial
7.4 | Ação 7.4 - Agrupada à Ação 7.3 na Monitorial Anual 1 | Relatório com mapa | Pontos críticos identificados | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IFRO), Danny Moraes (SEMA/MT), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV) |  |  | 1. Os pontos críticos para as linhas de transmissão: fragmentação e perda de habitat 2. Os pontos críticos para as linhas de distribuição (eletrocussão) 3. Considerar também os Planos de Redução de Impactos sobre a Biodiversidade (PRIMs) | Ordenamento e gestão territorial
7.5 | Fazer um levantamento das condicionantes de licenciamento de linha de transmissão nos órgãos licenciadores ambientais estaduais. | Relatório |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Valentine Jahnel (EPE) |  | Gerson Buss (ICMBio/CPB), Almério de Gusmão (IFRO), Renato Hilário (UNIFAP), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil) |  |  | Para linhas de transmissão, antes da ação 7.4 | Licenciamento
7.6 | Recomendar um conjunto de orientações técnicas a serem adotados nos termos de referência para instalação de novos empeendimentos lineares e abertura de novas linhas de transmissão e distribuição. | Protocolo encaminhado aos órgãos responsáveis | Evitar a fragmentação e redução de acidentes por eletrocussão. | 2026-04-01 | 2030-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Fernanda Abra (Projeto Reconnecta), Marcelo Gordo (UFAM), Almério de Gusmão (IFRO), Danny Moraes (SEMA/MT), Ana Carla de Souza (Hydro Brasil), Fabiano Melo (UFV), Valentine Jahnel (EPE) |  |  | Verificar as informações do PRIM Infraestruturas Terrestres Viárias | Licenciamento
7.7 | Diagnóstico dos casos de eletrocussão dos primatas nas redes de distribuição. | Banco de dados | Diagnóstico com os casos de eletrocussão realizados | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  |  | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_8
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Envolvimento dos povos e comunidades tradicionais na construção das estratégias de coexistência e conservação dos primatas amazônicos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Elaborar material de divulgação das ações do PAN voltado aos povos e comunidades tradicionais. | Folders; Video; Banners |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Gustavo Canale (UFMT), Whaldener Endo (UFRR), Fabricio Suruí (RO), Christine S. São Bernardo (IECO), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Otávio Vulcão (UFPA), Ana Cristina Mendes (UFPA). |  |  | observando as orientações da OIT 169. | Comunicação e Divulgação
8.2 | Estimular a elaboração de guias de bolso e cartilhas em colaboração com os indígenas. | Guias de bolso; Cartilhas; Banners |  | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Fabrício Suruí (RO), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  | observando as orientações da OIT 169. | Comunicação e Divulgação
8.3 | Elaborar material de divulgação das espécies do PAN para informar e sensibilizar os povos e comunidades tradicionais sobre a conservação das espécies. | Cartilhas; Banner | Estimular o sentimento de pertencimento das espécies pelos povos e comunidades tradicionais ("nosso macaco"), como estratégia de proteção | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Otávio Vulcão (UFPA) |  | Whaldener Endo (UFRR), Gustavo Canale (UFMT), Christine S. São Bernardo (IECO), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Marcela Oliveira (UNIR) | RESEX Alto Tarauacá RR TI Xingu |  | observando as orientações da OIT 169; Já está sendo discutida a elaboração de uma cartilha com a RESEX Alto Tarauacá, produto do PIFPAM (Projeto Impactos de Incêndios Florestais sobre Primatas em Áreas Protegidas na Amazônia); | Capacitação e EA
8.4 | Articular com as lideranças de povos e comunidades tradicionais a participação nas ações do PAN. | Reuniões; Encontros; Oficinas | Apropriação do PAN pelos povos e comunidades tradicionais | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Marcela Oliveira (UNIR), Christine S. São Bernardo (IECO), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Otavio Vulcão (UFPA) e Juarez Pezutti (UFPA) | MT e RO PARNA Pico da Neblina TIs entorno REBIO Gurupi |  | observando as orientações da OIT 169. | Capacitação e EA
8.5 | Monitoramento de fauna nas TIs com protagonismo indígena. | Relatório; Dados brutos |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Armando Calouro (UFAC), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV - MIB), Cassiano Gatto (PARNA Pico da Neblina), Eloísa Mendonça (ICMBio/REBIO Gurupi), Otavio Vulcão (UFPA). | MT e PA PARNA Pico da Neblina |  | observando as orientações da OIT 169. | Gestão da Informação
8.6 | Articular com a equipe do SISSGEO a realização de treinamento de multiplicadores na escala de interesse para as espécies do PAN. | Lista de localidades da Amazônia onde o treinamento foi realizado | Popularização do aplicativo | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  |  | O objetivo é popularizar o uso do aplicativo em localidades com a ocorrência das espécies para melhorar o registro de atropelamentos, eletrocussões, etc. Observando as orientações da OIT 169. | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_9
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Promoção do manejo populacional integrado (in situ e ex situ) das espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
9.1 | Avaliar a necessidade de manejo ex situ, in situ ou integrado das espécies-alvo. | Relatório com o resultado da oficina | Identificação das espécies que necessitam de manejo integrado | 2025-04-01 | 2027-12-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Marcelo Gordo (UFAM), Fabiano Melo (UFV), Dominic Wormell, Ítalo Mourthé (IDSM), João Valsecchi (IDSM), Louise Maranhão (IDSM), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Fabiana Rocha (IUCN/CPSG), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Tatiane Cardoso (Projeto C. kaapori REBIO Gurupi) |  |  | 1. A ação já foi feita para A. marginatus no 1o ciclo. 2. Priorizar algumas espécies categorizadas como CR e EN (Saimiri vanzolinii, Ateles chamek, Cebus kaapori, Chiropotes satanas, Plecturocebus grovesi), espécies com alto número em CETAS\CETRAS (como Lagothrix lagothricha). | Manejo integrado
9.2 | Elaborar o programa de manejo populacional para as espécies indicadas na avaliação da ação 9.1. | Programas elaborados |  | 2026-04-01 | 2030-04-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Marcelo Gordo (UFAM), Fabiano Melo (UFV), Dominic Wormell, Ítalo Mourthé (IDSM), João Valsecchi (IDSM), Louise Maranhão (IDSM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Rosenil, Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC) |  |  |  | Manejo integrado
9.3 | Ação 9.3 - Excluída na Monitorial Anual 1 | Programa elaborado |  | 2025-04-01 | 2027-04-01 | Gustavo Canale (UFMT) |  | Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Fabiano Melo (UFV), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Christine S. São Bernardo (IECO), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Danny Moraes (SEMA/MT) |  |  |  | Manejo integrado
9.4 | Divulgar e articular a aplicação do fluxo de destinação das espécies-alvo com as instituições mantenedouras, OEMAS e IBAMA. | Ata das reuniões realizadas com OEMAS e IBAMA | As destinações sendo realizadas corretamente | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Gustavo Canale (UFMT), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Elaine Oliveira (IBAMA/CETAS-AC), Danny Moraes (SEMA/MT), Renata Luna (IBAMA/CETAS-RO\Porto Velho), Natália Lima (IBAMA/CETAS-AM), Louise Maranhão (IDSM), Paulo Henrique Castro (CENP/MS), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Área de atuação do PAN |  | Manejo integrado

## OBJ_ESP_10
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS AMAZÔNICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 10
Desenvolvimento de estratégias de comunicação, sensibilização e educação ambiental, visando promover a coexistência e conservação das espécies-alvo do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
10.1 | Fortalecer a divulgação das campanhas relacionadas ao PAN elaboradas pelas instituições parceiras nas redes sociais. | Relatório com campanhas divulgadas |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Ítalo Mourthé (IDSM), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Whaldener Endo (UFRR), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Luciane Lopes de Souza (UEA), Christine S. São Bernardo (IECO) |  |  | Circular entre os colaboradores do PAN as campanhas que são produzidas para ampla divulgação nas redes sociais. Lembrar de divulgar iniciativas econômicas que mantenham a floresta em pé (pagamento por serviços ambientais, certificação florestal, certificação de carbono, bioeconomia). | Comunicação e Divulgação
10.2 | Identificar e integrar os grupos de educação ambiental nos estados. | Relatório das reuniões | Rede estabelecida | 2025-04-01 | 2027-07-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Ítalo Mourthé (IDSM), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Whaldener Endo (UFRR), Moema Saldanha (SEMAS/PA), Renato Hilário (UNIFAP), Lívia Bonfim (USP), Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  | Identificar os grupos de educação ambiental nos estados (OEMAs, Ongs, Universidades...), buscar integrá-los através da implementação de atividades, campanhas, divulgação de materiais, com foco nas espécies-alvo do PAN. | Capacitação e EA
10.3 | Implementar ações de educação ambiental para as espécies-alvo do PAN. | Oficinas; Materiais de divulgação; Visitas guiadas; Eventos culturais |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Marcela Oliveira (UNIR) |  | Gustavo Canale (UFMT), Christine S. São Bernardo (IECO), Rosenil Oliveira (ICMBIO/CNPT-AC), Armando Calouro (UFAC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Luciane Lopes de Souza (UEA), Dayse Campista (ISC), Ítalo Mourthé (RDSM) | MT, AC, RO, AM |  | Divulgar iniciativas econômicas que mantenham a floresta em pé (pagamento por serviços ambientais, certificação florestal, certificação de carbono, bioeconomia) Campanha de boas práticas para primatas urbanos (p. ex. A. marginatus em SINOP) | Capacitação e EA
10.4 | Propor ações de educação ambiental para as espécies-alvo do PAN nos estados não contemplados na ação 10.3. | Reuniões; Apresentações; Articulações |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Moema Saldanha (SEMAS/PA) |  | Renato Hilário (UNIFAP), Whaldener Endo (UFRR) | PA: para a SEMAS e IDEFLOR-BIO AP: para a Secretaria de Educação |  |  | Capacitação e EA
10.5 | Produzir e publicizar os materiais de divulgação produzidos pelos parceiros do PAN (cartilhas, folders, etc). | Relatório com materiais disponibilizados |  | 2025-04-01 | 2030-04-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Renato Hilário (UNIFAP), Whaldener Endo (UFRR), Ítalo Mourthé (IDSM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Moema Saldanha (SEMAS/PA), Marcela Oliveira (UNIR), Rosenil Oliveira (ICMBio/CNPT), Armando Calouro (UFAC), Christine S. São Bernardo (IECO) | Ex: Semana de Ciência e Tecnologia promovida pela UFRR, Semana de Ciencia e Tecnologia de Mamirauá, Expobio da UFPA |  | Lembrar de divulgar/articular com os órgãos de fiscalização e recebimento de epécimes (batalhão ambiental, cetas, corpo de bombeiros); Pensar em materiais para a correta identificação das espécies; Produzir campanhas alertando para as zoonoses em parques urbanos (p.ex. Sinop) | Comunicação e Divulgação