## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
VISÃO DE FUTURO
Garantir, com o envolvimento da sociedade, a viabilidade de todas as populações de Alouatta belzebul, Alouatta ululata, Callicebus barbarabrownae, Callicebus coimbrai, Sapajus flavius e Sapajus xanthosternos
OBJETIVO GERAL
Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em cinco anos
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manter e ampliar áreas florestadas dentro distribuição das espécies alvo priorizando as áreas importantes para a sua conservação.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promover a conectividade de habitats e de populações das espécies alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Caracterizar e reduzir a caça e a apanha sobre as espécies alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Estabelecer manejo populacional in situ adequado para as espécies alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Estimular ações de educação ambiental direcionadas para as espécies alvo do PAN e para as áreas importantes para sua conservação.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manter e ampliar áreas florestadas dentro distribuição das espécies alvo priorizando as áreas importantes para a sua conservação.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Realizar, refinar e divulgar estudos sobre distribuição e ocorrência das espécies alvo do PAN. | Relatórios, produtos acadêmicos e publicações técnicas e científicas sobre distribuição e áreas de ocorrência das espécies alvo publicados; Registros disponibilizados no portal da biodiversidade (ICMBio). | Ampliação do conhecimento sobre a distribuição e ocorrência das espécies alvo do PAN PRINE; Divulgação ampla para sociedade da distribuição e ocorrência das espécies-alvos do PAN PRINE | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Robério Freire (UFPE) | 100000 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Gustavo Canale (UFMT), André Alonso, Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Julianne Silva (UFRPE), Robério Freire Filho (UFPE), Antônio Estrela (PML/BA), Bruna Bezerra (UFPE), Paulo Cruz (ICMBio/REBIO Una), Marianna Pinho (INEMA/BA), Udemário Ribeiro (Mestrando/UFBA), Poliana Lins (UFMT), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB); Gerson Buss (ICMBio/CPB); Eduardo Marques (ICMBio/GR2)
1.2 | Identificar, refinar e divulgar as áreas importantes para conservação das espécies alvo do PAN. | Cartilhas/relatórios e artigos científicos de áreas importantes publicado e disponibilizado aos órgãos competentes; Indicação de áreas importantes para criação de UC e regularização ambiental de RL e APP no CAR. | Atualização dos materiais existentes sobre áreas importantes e estratégicas; Utilizar como referência em processos de licenciamento, criação de UC, regularização de RL e APP e CAR. | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Eduardo Marques (ICMBio/GR2) | 150000 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Gustavo Canale (UFMT), André Alonso, Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Julianne Silva (UFRPE), Robério Freire Filho (UFPE), Udemário Ribeiro (Mestrando/UFBA), Waldney Martins (Unimontes)
1.3 | Articular junto aos órgãos competentes a criação de Unidades de Conservação, a manutenção de áreas protegidas e a recuperação de áreas degradadas. | Reuniões realizadas; Documentos enviados; Convênios e acordos firmados; Áreas recuperadas; CAR aplicado; Relatório detalhado das áreas passíveis de recuperação enviadas ao Ministério Público. | Criação de UC e manutenção de áreas protegidas Áreas recuperadas | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Marianna Pinho (INEMA/BA) | 0 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Gustavo Canale (UFMT), André Alonso, Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Julianne Silva (UFRPE), Robério Freire Filho (UFPE), Floriano Soto (INEMA/BA), Antônio Estrela (PML/BA) |  |  | Custo irrelevante
1.4 | Realizar estudos de ecologia de paisagem para subsidiar projetos piloto de planejamento integrado da paisagem. | Estudo realizado para cada espécie alvo do PAN Projeto piloto criado para as espécies alvo do PAN Documentos enviados. | Compreender como a paisagem interfere na dinâmica populacional das espécies-alvo para propor ações de conservação e manejo. | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Bruna Bezerra (UFPE) | 150000 | Bruna Bezerra (UFPE), Paulo Cruz (ICMBio/REBIO Una), Marianna Pinho (INEMA/BA), Carla Castro (UFPB), Robério Freire Filho (UFPE), Raone Beltrão-Mendes (UFS), André Alonso, Vagner Lacerda Vasquez (UFRN), Míriam Plaza Pinto (UFRN).
1.5 | Solicitar e orientar ações de fiscalização (por meio de comunicação oficial e/ou aplicativos de denúncia) com os órgãos competentes para evitar perda de habitat, invasões e queimadas nas áreas de ocorrência das espécies alvo do PAN, especialmente nas áreas importantes para sua conservação. (incluir a caça) | Documentos enviados aos órgãos competentes; Documentos indicativos das áreas importantes que fomentem ações de fiscalização; Aplicativo de denúncia criado; Convênios e acordos firmados |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Marco Antônio Freitas (ICMBio) | 0 | Yuri Valença (CPRH/PE), Antônio Estrela (PML/BA) Bruna Bezerra (UFPE), Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Paulo Cruz (ICMBio/REBIO Una), , Marianna Pinho (INEMA/BA), Julianne Silva (UFRPE), Udemário Ribeiro (Mestrando/UFBA), Marco Diniz (Prefeitura de Delmiro Gouveia-AL). |  |  | Custo irrelevante
1.6 | Divulgar junto às secretarias municipais e estaduais de meio ambiente e comitês de bacias hidrográficas a relevância do PAN e das áreas importantes para a conservação das espécies alvo. | Oficina/curso/palestras sobre o PAN e sobre as áreas importantes realizadas Documentos enviados às secretarias |  | 2020-04-18 | 2020-03-21 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | 0 | Antônio Estrela (PML/BA), Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Paulo Cruz (ICMBio), Floriano Soto (INEMA/BA), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Marcio Silva (PEDI), Udemário Ribeiro (Mestrando/UFBA) |  |  | Custo irrelevante
1.7 | Articular a capacitação e divulgar informações sobre o manejo adequado do fogo às comunidades rurais do entorno de fragmentos com presença das espécies alvo. | Oficina/curso com equipe do PREVFOGO/IBAMA/OEMAS realizadas em cada Estado com a distribuição das espécies alvo do PAN |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Antônio Campos (Japungu) | 0 | Ana Virgínia (Prev Fogo/IBAMA/PE) Luis Otávio (PrevFogo/Ibama/PE), Denílson Barbosa (IBAMA/BA), Tiago Cerqueira (Diamantina Projetos/PE), Aline Simões (ICMBio), Marianna Pinho (INEMA-BA) |  |  | Custo irrelevante
1.8 | Garantir divulgação contínua sobre a relevância do PAN e das áreas importantes para a conservação das espécies alvo, junto às secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, comitês de bacias hidrográficas e unidades de conservação | Oficinas/cursos/palestras sobre o PAN e sobre as áreas importantes realizadas Documentos enviados às secretarias com confirmação do recebimento | Instituições gestoras da pasta de meio ambiente de toda a área de abrangência do PAN cientes de sua existência e importância | 2021-05-01 | 2020-03-23 | Mônica (ICMBIo/CPB) | 0 | Antônio Estrela (PML/BA), Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Paulo Cruz (ICMBio), Floriano Soto (INEMA/BA), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Marcio Silva (PEDI), Udemário Ribeiro (Mestrando/UFBA) |  | Toda a área de abrangência do PAN | Custo irrelevante

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promover a conectividade de habitats e de populações das espécies alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Realizar e continuar estudos de permeabilidade e uso da matriz pelas espécies alvo do PAN, no entorno de fragmentos florestais. | Relatórios e estudos acadêmicos produzidos | Resultados estatísticos descritivos obtidos a partir de conhecimentos de especialistas para cada espécie alvo do PAN | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB) | 500000 | Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Robério Freire Filho (UFPE), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Renata Ferreira (UFRN), André Alonso, Julianne Silva (UFRPE)
2.2 | Realizar e refinar estudos de ecologia e dinâmica de populações para orientar a identificação de metapopulações e mapas/projetos de conectividade, principalmente nas áreas importantes para a conservação. | Relatórios e estudos acadêmicos produzidos; Metapopulações das espécies alvo identificadas; Projetos de conectividade criados. | Identificação inicial de potenciais cenários de metapopulações onde podem ser iniciados estudos de dinâmica; Estudos de dinâmica iniciados com espécies do PAN; Mapas de projeções de conectividade | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Raone Beltrão-Mendes (UFS) | 225600 | Bruna Bezerra (UFPE), Robério Freire Filho (UFPE), Renata Ferreira (UFRN), João Pedro Souza-Alves (UFPE), Eduardo Marques (ICMBio), Gabriela Ludwig (ICMBio), Gerson Buss (ICMBio), Julianne Silva (UFRPE), Waldney Martins (UNIMONTES); Poliana Lins (UFMT), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB) |  |  | Custo estimado detalhado:R$48.000 (duas bolsas IC por ano, em cinco anos, com diferentes espécies contempladas, em diferentes cenários e diferentes anos); Sem custo estimado de deslocamento; Sem custo estimado de equipamentos. Os diferentes produtos esperados podem representar diferentes custos. Nesse momento a única previsão mais concreta são bolsas de IC em que podem ser desenvolvidos estudos de projeções de corredores de conectividade, enquanto podem ser previstos também estudos de médio prazo (mestrado e doutorado) em cenários específicos, mas que dependem de estudantes nesse nível. R$72.000 (duas bolsas de mestrado, em cinco anos); R$105.600 (uma bolsa de doutorado, em quatro anos)
2.3 | Definir e divulgar boas práticas para melhorar a permeabilidade da matriz no entorno dos fragmentos com as espécies alvos. | Cartilhas, manuais, oficinas |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Carla Castro (UFPB) | 0 | Bruna Bezerra (UFPE), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB) |  |  | Custo irrelevante
2.4 | Gerar e divulgar mapas para orientar a restauração da conectividade, principalmente nas áreas importantes para a conservação, considerando os mapas de áreas de usos restritos do CAR, malha hídrica e uso e ocupação do solo. | Mapas gerados Mapas publicados no site do CPB, OEMAS; Relatório detalhado das áreas passíveis de recuperação enviadas ao Ministério Público. |  | 2020-04-18 | 2022-12-01 | Luciana Pacca (ICMBio/CPB) | 0 | Helaelson de Almeida (ICMBio/MONA SF), Antônio Robério (UFPE), Marianna Pinho (INEMA/BA), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB |  |  | Custo irrelevante
2.5 | Mapear pontos de passagem, atropelamento e eletrocussão das espécies alvo do PAN. | Mapas temáticos elaborados por espécie e/ou estado do NE | Pontos identificados | 2020-04-18 | 2022-12-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | 0 | Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), DNIT, DER, Antônio Campos (Japungu), João Pedro Souza (UFPE), Bruna Bezerra (UFPE), André Alonso, PRF, PMA, |  |  | Custo irrelevante
2.6 | Articular a instalação de passagens de fauna em pontos identificados na ação anterior. | Passagens de fauna instaladas | Passagens de fauna instaladas | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | 20000 | Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), DNIT, DER, Antônio Campos (Japungu), João Pedro Souza (UFPE), Bruna Bezerra (UFPE), Maria Augusta dos Anjos (SEMARH/SE), André Alonso, Juliane Moura (UFRPE) |  |  | Custo estimado corresponde a 10 passagens instaladas
2.7 | Continuar e ajustar a implementação do corredor florestal Pacatuba-Gargaú, inclusive com a instalação de passagens de fauna nos pontos de atropelamento e eletrocussão já mapeados. | Continuidade da implantação do corredor ajustada Passagens de fauna instaladas Cabeamentos isolados (encapamento, poda, acero) |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Antônio Campos (Japungu) | 100000 | Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), CEPAN |  |  | Levar em consideração resultados obtidos no primeiro ciclo
2.8 | Articular o ajuste da rede elétrica (através de poda, revestimento, restauração, substituição e/ou alteração de traçado) em áreas identificadas na ação 2.5 e/ou no interior de UC com ocorrência das espécies alvo. | Rede ajustada |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | 0 | Floriano Soto (INEMA/BA), Elísio Santos Neto |  |  | Custo irrelevante
2.9 | Mapear empreendimentos (rodovias, rede elétrica, empreendimentos com supressão da vegetação) conflitantes com a conectividade das populações das espécies alvo. | Mapa de empreendimentos conflitantes gerados |  | 2020-04-18 | 2022-12-01 | Luciana Pacca (ICMBio/CPB) | 0 | Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Robério Freire Filho (UFPE) |  |  | Custo irrelevante
2.10 | Articular junto ao MP e órgãos licenciadores a adoção de medidas para mitigação, prevenção e redução dos impactos dos empreendimentos sobre as espécies e habitats do PAN. | Medidas adotadas | Impactos reduzidos dos empreendimentos licenciados na área de ocorrência das espécies-alvo; Reuniões realizadas; Material enviado para as instituições; Ofícios enviados. | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Marianna Pinho (INEMA/BA) | 0 | Floriano Soto (INEMA/BA), Elísio Santos Neto, OEMAS, Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN); Renata Ferreira (UFRN); Robério Freire Filho (UFPE). |  |  | Considerar cardápio da ação seguinte Custo irrelevante
2.11 | Propor medidas para compor termo de referência de estudos de impactos ambientais sobre as espécies alvos que afetem a conectividade. | Cardápio de medidas |  | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | 0 | Floriano Soto (INEMA/BA), Elísio Santos Neto, OEMAS |  |  | Custo irrelevante

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Caracterizar e reduzir a caça e a apanha sobre as espécies alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Estabelecer protocolo e articular a coleta padronizada de dados e o diagnóstico sobre caça, apanha e/ou conflitos relacionados às espécies alvo do PAN, por especialistas. | Protocolo de padronização elaborado e divulgado entre especialistas | Protocolo de coleta de dados sendo utilizado por pelo menos 50% dos especialistas com projetos aprovados no SISBIO | 2020-04-18 | 2020-12-20 | Carla Castro (UFPB) | 0 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Bruna Bezerra (UFPE), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Renata Ferreira (UFRN), Julianne Silva (UFRPE) | Área de distribuição das espécies |  | Custo irrelevante
3.2 | Elaborar e/ou complementar protocolos para coleta de dados sobre caça e/ou apanha durante as ações de fiscalização voltadas às espécies alvo do PAN, especialmente nas áreas importantes para sua conservação. | Protocolo/planilha de coleta de dados sobre caça e/ou apanha elaborado e enviado às entidades | Utilização do protocolo/planilha por entidades de fiscalização em todos os estados de abrangência do PAN | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Marco Freitas (ICMBio/ESEC Murici) | 50000 | Yuri Valença (CPRH-PE), Representantes de todos os estados, ICMBio/CPB, Marianna Pinho (INEMA/BA), Marco Diniz (Prefeitura de Delmiro Gouveia/AL), Robério Freire Filho (UFPE). | Área de distribuição das espécies
3.3 | Compilar, atualizar e disponibilizar materiais de suporte para as ações de fiscalização, específicos para cada estado, com informações sobre as espécies alvo do PAN e as áreas importantes para sua conservação. | Guia de identificação das espécies alvo do PAN, áreas importantes para sua conservação, e áreas de conflito elaborados e distribuído. |  | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Amely Martins (ICMBio/CPB) | 50000 | Marco Diniz (Prefeitura de Delmiro Gouveia/AL), Yuri Valença (CPRH-PE), Representantes de todos os estados, ICMBio/CPB, Marianna Pinho (INEMA/BA); André Beal (CETAS/IBAMA/SE), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Renata Ferreira (UFRN), Robério Freire Filho (UFPE) | Área de distribuição das espécies |  | Articular com as ações do objetivo 5
3.4 | Articular com entidades municipais, estaduais e federais a execução de planejamento das agendas de fiscalização e a adoção do protocolo de coleta de dados sobre caça e/ou apanha com foco nas espécies alvo do PAN, especialmente em áreas importantes para sua conservação. | Oficinas, palestras e/ou videoconferências realizadas em cada estado. |  | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Robério Freire Filho (UFPE) | 0 | Representantes de todos os estados, ICMBio/CPB, Marianna Pinho (INEMA/BA), Yuri Valença (CPRH-PE); Marco Freitas (ICMBio/ESEC Murici); UCs; André Beal (CETAS/IBAMA/SE), Marco Diniz (Prefeitura de Delmiro Gouveia/AL). | Área de distribuição das espécies |  | Custo irrelevante

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Estabelecer manejo populacional in situ adequado para as espécies alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Realizar e refinar estudos sobre estrutura e composição de habitat e de populações e caracterização da paisagem para subsidiar a identificação das áreas potenciais para o manejo in situ e projetos de conectividade e recomposição de habitat. | Planilhas de metadados disponíveis para identificar as áreas Mapas, Relatórios, artigos, teses e dissertações publicados | Hábitats e populações caracterizados | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Raone Beltrão-Mendes (UFS) | 264000 | Andre Alonso, Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), João Pedro Souza Alves (UFPE), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Eudécio Neco (UFRN), Poliana Lins (UFRN), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Robério Freire Filho (UFPE), Poliana Lins (UFMT), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB) |  |  | ESTUDOS DE ESTRUTURA_ R$48.000 (duas bolsas IC por ano, em cinco anos _ diferentes espécies contemplatas, em diferentes cenários e diferentes anos); Sem custo estimado de deslocamento; Sem custo estimado de equipamentos ESTUDOS DE COMPOSIÇÃO DE POPULAÇÃO_ R$216.000 (seis bolsas de mestrado, ao menos um cenário para cada uma das espécies com identificação de estrutura da população; Sem custo estimado de deslocamento; Sem custo estimado de equipamentos Urilizar Imagens Rapideye (5m) disponíveis do Geocatálogo do MMA
4.2 | Refinar análises de viabilidade populacional para orientar o manejo de indivíduos/populações e de habitats das espécies alvo. | Análises realizadas Relatórios, artigos, teses e dissertações publicados |  | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | 0 | Andre Alonso, Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), João Pedro Souza Alves (UFPE), Gustavo Canale (UFMT), Hamilton Barreto (UFS), Sidney Gouveia (UFS), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Robério Freire Filho (UFPE), Amely Martins (ICMBio/CPB), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB) |  |  | Custo irrelevante
4.3 | Realizar e refinar estudos filogenéticos e filogeográficos sobre as espécies alvo para orientar o manejo populacional e de habitats. | Relatórios, artigos, teses e dissertações publicados |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Amely Martins (ICMBio/CPB) | 0 | Andre Alonso (ICMBio/CPB), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), João Pedro Souza Alves (UFPE), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Patrícia Izar (USP), Robério Freire Filho (UFPE) |  |  | Custo irrelevante
4.4 | Identificar áreas com potencial para manejo in situ das espécies alvo, visando manter e promover o estabelecimento de populações viáveis na natureza. | SIG , mapas das áreas identificadas, com indicação das potencialidades de manejo para cada área | Áreas com potencial de manejo identificadas | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Eduardo Marques (ICMBio/GR2) | 150000 | Andre Alonso, Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Ferreira (UFRN), Bruna Bezerra (UFPE), João Pedro Souza Alves (UFPE), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), Gustavo Canale (UFMT), Eudécio Neco (UFRN), Poliana Lins (UFRN), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Robério Freire Filho (UFPE)
4.5 | Levantamento e caracterização das populações em cativeiro das espécies alvo, visando o manejo in situ para manter e promover o estabelecimento de populações viáveis na natureza. | Relatório anuais da população cativa Studbooks das populações cativas das espécies | Diagnóstico sobre as populações cativas das espécies | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Renata Ferreira (UFRN) | 50000 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB), Bruna Bezerra (UFPE), Márcio Silva (Zoo Dois Irmãos/SEMAS PE), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Alcides Pissinatti (CPRJ), Yuri Leite (CPRH-PE), André Beal (CETAS IBAMA/SE) |  |  | Custos detalhados: R$ 1.000,00 para ligacoes telefonicas; R$19.000,00 para pagamento de passagens e diarias para visitas in situ para caracterizacao dos recintos, dos especimens e para coleta de sangue; R$30.000 para caracterização genetica dos possiveis hibiridos)
4.6 | Elaborar, refinar e aplicar as chaves de decisão para orientar a destinação e o manejo de indivíduos e populações in situ e ex situ das espécies alvo. | Chaves de decisão elaboradas e aplicadas | Manejo adequado realizado | 2020-04-18 | 2022-12-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | 0 | Renata Ferreira (UFRN), Amely Martins (ICMBio/CPB), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), André Alonso, Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Gustavo Canale (UFMT), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Márcio Silva (Zoo Dois Irmãos/SEMAS PE), Maria Augusta dos Anjos (SEMARH/SE), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Yuri Leite (CPRH-PE), Ronaldo Douglas (CETAS IBAMA/RN) |  |  | Custo irrelevante
4.7 | Estabelecer, revisar e aplicar os protocolos para manejo populacional in situ e ex situ das espécies alvo, incluindo captura, transporte, questões sanitárias, liberação, monitoramento e dieta. | Protocolos elaborados e disponibilizados | Manejo adequado realizado | 2020-04-18 | 2023-03-01 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN) | 0 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Ferreira (UFRN), Amely Martins (ICMBio/CPB), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), André Alonso, Eduardo Marques (ICMBio/GR2), Gustavo Canale (UFMT), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Márcio Silva (Zoo Dois Irmãos/SEMAS PE), Maria Augusta dos Anjos (SEMARH/SE), Raone Beltrão-Mendes (UFS), Yuri Leite (CPRH-PE), Ronaldo Douglas (CETAS IBAMA/RN), André Beal (CETAS IBAMA/SE) |  |  | Custo irrelevante
4.8 | Executar o manejo de indivíduos e populações de A.belzebul para manter e promover o estabelecimento de populações viáveis na natureza, conforme protocolos (Ação 4.7) e chave de decisão já estabelecidos (Ação 4.6). | Instituições envolvidas no manejo Indivíduos e grupos manejados | Manter e promover o estabelecimento de populações de A. belzebul viáveis na natureza | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB) | 100000 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Márcio Silva (Zoo Dois Irmãos/SEMAS PE), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Yuri Leite (CPRH-PE), Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB), João Pedro Souza Alves (UFPE), Polícias Ambientais, RPPN Mata Estrela, Ronaldo Douglas (CETAS IBAMA/RN), Bica, Aquário de Natal | Fragmentos Florestais considerados nas Áreas Importantes dentro da área de distribuição da espécie | Unidades de Conservação | Seria de grande importância a colocação de rádio colar (com GPS) em indivíduos manejados e monitoramento dos animais por pesquisadores. Seria necessária uma força tarefa para captação de recursos para tal.
4.9 | Desenvolver projeto piloto de reintrodução/reforço populacional de S.flavius, seguindo resultados das ações anteriores deste objetivo. | Projeto realizado |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Renata Ferreira (UFRN) | 91600 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB), Ana Cecília Pires (CETAS IBAMA/AL), Poliana Lins (UFRN), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Marcio Silva (PEDI) |  |  | Custos detalhados: R$48.000 diaria e alimentação de alunos e mateiro durante 24 meses; R$12,000 : gasolina ida campo mensal; R$7.000 : raio colar; R$15.000: cameras trap; R$9,600 kits analises fisiologicas)

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS DO NORDESTE
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Estimular ações de educação ambiental direcionadas para as espécies alvo do PAN e para as áreas importantes para sua conservação.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Elaborar, aprimorar e disponibilizar materiais de apoio a ações e programas de educação ambiental para a conservação das espécies alvo do PAN. | Materiais elaborados e disponibilizados | Programas de educação ambiental utilizando os materiais elaborados. | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Bruna Bezerra (UFPE) | 100000 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Juliane Moura (UFRPE), Carla Castro (UFPB), Maria Augusta dos Anjos (SEMARH/SE), Robério Freire Filho (UFPE), Marianna Pinho (INEMA/BA), Marcio Silva (PEDI), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | Área de distribuição das espécies |  | Utilizar também os materiais criados no primeiro ciclo do PAN
5.2 | Promover a inserção da problemática e estratégias para conservação das espécies alvo do PAN como tema em projetos e ações de educação ambiental. | Programas de educação ambiental identificados e utilizando as informações sobre as espécies alvo do PAN como tema em seus projetos e ações de educação ambiental |  | 2020-04-18 | 2020-03-23 | Bruna Bezerra (UFPE) | 0 | Maria Adélia Oliveira (UFRPE e ASPAN), Juliane Moura (UFRPE), Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Maria Augusta dos Anjos (SEMARH/SE), Marianna Pinho (INEMA/BA), Marcio Silva (PEDI), Robério Freire Filho (UFPE), Bárbara Lins (FUNDEP/ICMBio/CPB), Monique Bastos (FUNDEP/ICMBio/CPB), Eudécio Neco (FUNDEP/ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | Área de distribuição das espécies |  | Custo irrelevante