## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Manter e promover a viabilidade de poulaçãoes das espécies alvo em cinco anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-08-05
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Manter e ampliar áreas florestadas dentro da distribuição das espécies alvo priorizando as áreas importantes para a sua conservação. | Quantidade de cobertura florestal nas áreas de ocupação de cada espécie alvo do PAN | N° de hectares da cobertura florestal na área de ocupação da espécie | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo) | a cada 2,5 anos | Bruna Bezerra (UFPE) | 1. Calcular a partir dos dados do SALVE/ICMBio para abril de 2018 2. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 3. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas
|  | Proporção de áreas protegidas dentro da área de distribuição de cada espécie | % da área de distribuição da espécie em área protegida | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo), decretos de criação | a cada 2,5 anos | Raone Mendes (UFS) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 2. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas
2 | Promover a conectividade de habitats e de populações das espécies alvo | N° de ações de conectividade sendo implementadas de acordo com mapeamento e critérios definidos pelo PAN (onde e como promover a conectividade) | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 | Ter no mínimo 2 ações para cada espécies | Ter no mínimo 5 ações para cada espécie | Aumentar | Relação das ações em implementação | Anual | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | Mensuração e verificação serão realizadas por espécie.
3 | Caracterizar e reduzir a caça e a apanha sobre as espécies alvo | Número de ações de fiscalização nas áreas indicadas pelo PAN (áreas indicadas com base nos estudos de caracterização qualitativa e quantitativa) para redução da caça, apanha e comercialização | 0 (zero) (considerando que no início do PAN não tínhamos a caracterização nem os principais locais das atividades identificados) | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 2 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de ações realizadas anualmente | Anual | Carla Castro (UFPB)
|  | Número de órgãos de fiscalização e controle adotando as recomendações do PAN para ações de caça e apanha | 0 | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 3 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de órgãos | a cada 2,5 anos | Marianna Pinho (INEMA-BA)
4 | Estabelecer manejo populacional in situ adequado para as espécies alvo | Nº de ações de manejo in situ ou integrado de cada espéciesalvo realizadas de acordo com as diretrizes do PAN | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 | Manter a quantidade da linha de base | Pelo menos 1 ação para cada espécie | Aumentar | Relatórios anuais das ações/SISBIO | Anual | Renata Ferreira (UFRN) | Mensuração e verificação serão realizadas por espécie.
5 | Estimular ações de educação ambiental direcionadas para as espécies alvo do PAN e para as áreas importantes para sua conservação | Nº de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de atividades em abril de 2018 | Pelo menos 15 ações | Pelo menos 30 ações | Aumentar | Relação anual das iniciativas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | Atividades online: serão consideradas ações os perfis de rede social e não as postagens
|  | Número de pessoas que participaram de ações de educação ambiental e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de pessoas alcançadas em abril de 2018 | Pelo menos 15 mil pessoas | Pelo menos 30 mil pessoas | Aumentar | Relação anual das pessoas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | Atividades online = seguidores e visualizações

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Manter e promover a viabilidade de poulações das espécies alvo em cinco anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-08-05
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2021-10-27
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Manter e ampliar áreas florestadas dentro da distribuição das espécies alvo priorizando as áreas importantes para a sua conservação. | Quantidade de cobertura florestal nas áreas de ocupação de cada espécie alvo do PAN | N° de hectares da cobertura florestal na área de ocupação da espécie (2018). A. belzebul=25.301,17 A. ululata= 6.457.528,01 C. barbarabrownae= 5.205.121,86 C. coimbrai= 207.179,83 S. flavius= 54.003,62 S. xanthosternos= 6.526.327,46 | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo) | a cada 2,5 anos | Bruna Bezerra (UFPE) | 1. Calcular a partir dos dados do SALVE/ICMBio para abril de 2018. 2. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 3. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas. Método Utilizado 1. Utilização da Coleção 6 do MapBiomas, anos 2018 e 2020; 2. Foram consideradas como hábitats as classes Formação Florestal, Formação Savânica, Mangue e Restinga Arborizada; 3.Essas classes foram extraídas e os registros das espécies do SALVE foram sobrepostos; 4. Os fragmentos onde caíram os registros foram selecionados e as suas áreas foram calculadas | A. belzebul = 27.382,25 (+8,23%) A. ululata = 11.373.343,69 (+76,13%) C. barbarabrownae = 5.253.122,31 (+0,92%) C. coimbrai = 162.956,44 (-21,35%) S. flavius = 35.400,36 (-34,45%) S. xanthosternos = 6.538.096,51 (+0,18%) |  | Média | É necessário espacializar os resultados para todas as espécies para identificar as principais áreas de acréscimo, mas principalmente de decréscimo de hábitat. Os resultados do indicador, a partir das ferramentas utilizadas, fazem sentido para todas as espécies, com exceção de A. ululata, cosiderando o que se tem observado nas áreas (regenerações na Mata Atlântica e devastação da Caatinga) e, principalmente, o viés de registros de novas áreas ocupadas pelas espécies na Mata Atlântica (A. belzebul e S. flavius) e de novos estudos para registro de C. barbarabrownae no período. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | Sapajus flavius - houve acréscimo na MA (1.097 ha) e decréscimo na Caatinga (19.700 ha) Sapajus xanthosternos - houve acréscimo na MA (92.391 ha) e decréscimo na Caatinga (80.621,6 ha) Os resultados para A. ululata certamente não correspondem à realidade das áreas de Cerrado e da Caatinga ocupados pela espécie, o que levanta a possibilidade de problemas de tipificação/classificação destas pelo MapBiomas, comprometendo assim a acurácia do indicador, sobretudo para uma espécie para a qual não se tem novos registros de ocupação nem de regeneração de habitat para o período analisado. |  | Média | Devido a inconsistências identificadas nos resultados do indicador 1.1 e à manutenção ou leve decréscimo dos resultados do indicador 1.2 em relação à linha de base, não foram identificados progressos significativos para alcance do Objetivo 1.
|  | Proporção de áreas protegidas dentro da área de distribuição de cada espécie | % da área de distribuição da espécie em área protegida A. belzebul = 4,72% A. ululata = 17,54% C. barbarabrownae = 4,05% C. coimbrai = 1,24% S. flavius = 12,81% S. xanthosternos = 5,43% | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo), decretos de criação | a cada 2,5 anos | Raone Mendes (UFS) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 2. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas. Método Utilizado 1. Utilização da Coleção 6 do MapBiomas, anos 2018 e 2020; 2. Para as áreas protegidas foram utilizadas como bases de dados: ICMBio, shapes das Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável, do MMA... | A. belzebul = 4,72% A. ululata = 17,54% C. barbarabrownae = 4,05% C. coimbrai = 1,24% S. flavius = 12,81% S. xanthosternos = 5,43% |  | Alta | Como não houve criação de nenhuma área protegida, nos níveis federal e estadual, dentro da área de ocupação das espécies, o indicador não sofreu alteração em relação à linha de base. Porém, deve-se considerar que, como para A. belzebul, C. barbarabrownae e S. xanthosternos houve discreto aumento na área de ocupação, esses percentuais na verdade seriam um pouco menores para estas espécies. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | Para a meta final é preciso verificar melhor a criação de áreas protegidas também na esfera municipal.
2 | Promover a conectividade de habitats e de populações das espécies alvo | N° de ações de conectividade sendo implementadas de acordo com mapeamento e critérios definidos pelo PAN (onde e como promover a conectividade) | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 A. belzebul= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 0 S. flavius= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB S. xanthosternos= 0 | Ter no mínimo 2 ações para cada espécie | Ter no mínimo 5 ações para cada espécie | Aumentar | Relação das ações em implementação | Anual | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria | A. belzebul= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= Gasoduto Catú-Carmópolis (TAG) na Mata do Sabão, SE. S. flavius= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB S. xanthosternos= 0 |  | Alta | Apenas uma nova ação para promover a conectividade de C. coimbrai foi implementada no período, além daquela já existente para S. flavius e A. belzebul. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | É possível que existam outras iniciativas de conectividade sendo realizadas e favorecendo as espécies-alvo do PAN, porém sem partir de recomendações deste. É importante buscar conhecê-las e mapeá-las. |  | Alta | A meta de meio termo não foi alcançada para nenhuma das espécies; houve avanço para C. coimbrai, e manutenção das inciativas para A. belzebul e S. flavius, mas sem atingir a meta pactuada (2/espécie). Assim, a meta de meio termo não foi alcançada para nenhumas das espécies-alvo, não havendo portanto avanços significativos para alcance do Objetivo 2.
3 | Caracterizar e reduzir a caça e a apanha sobre as espécies alvo | Número de ações de fiscalização nas áreas indicadas pelo PAN (áreas indicadas com base nos estudos de caracterização qualitativa e quantitativa) para redução da caça, apanha e comercialização | 0 (zero) (considerando que no início do PAN não tínhamos a caracterização nem os principais locais das atividades identificados) | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 2 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de ações realizadas anualmente | Anual | Carla Castro (UFPB) | Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas | RN = 0 PB = 0 PE = 0 AL = 0 SE = 0 BA = 0 MG = 0 PI = 0 MA = 0 CE = 0 |  | Alta | É preciso consolidar um diagnóstico sobre caça/apanha/tráfico para indicar e solicitar as ações de fiscalização necessárias, a partir da aplicação do questionário, produto da ação 3.1. Como esse diagnóstico não foi realizado, não houve áreas indicadas pelo PAN para realização de fiscalização e, consequentemente, não houve resultado para este indicador. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | Para realização do diagnóstico, considerar os resultados do artigo "Uses of nonhuman primates by humans in northeastern Brazil", de autoria de Robério Freire Filho; Carla Soraia Soares Castro; Catarina Casanova; Bruna Martins Bezerra, que traz resultados para Paraíba, Piauí e Ceará. Bruna se comprometeu em articular esse diagnóstico e indicação das áreas, com a ajuda de Robério e Carla. Renata Ferreira tem um artigo de revisão (metanálise) que também poderá contribuir com informações. |  | Alta | Os avanços no período foram quase insignificantes devido à não execução das ações. Isso poderá comprometer o alcance do objetivo ao final do PAN.
|  | Número de órgãos de fiscalização e controle adotando as recomendações do PAN para ações de caça e apanha | 0 | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 3 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de órgãos | a cada 2,5 anos | Marianna Pinho (INEMA-BA) | Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas | RN = 0 PB = 2 (IBAMA, SUDEMA) - Caaporã (AI-9) PE = 0 AL = 2 (IMA; BPA) - resgates de S. flavius SE = 0 BA = 0 MG = 0 PI = 0 MA = 0 CE = 0 |  | Alta | A meta foi alcançada (e até superada) apenas para os estados da Paraíba e de Alagoas. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | Os resultados deste indicador ficaram comprometidos porque as ações 3.2 (protocolos para coleta de dados sobre caça e/ou apanha durante as ações de fiscalização), 3.3 (materiais de suporte para as ações de fiscalização, específicos para cada estado, com informações sobre as espécies alvo as áreas importantes para sua conservação) e 3.4 (articulação com entidades municipais, estaduais e federais na execução de planejamento das agendas de fiscalização e a adoção do protocolo de coleta de dados) não avançaram no período.
4 | Estabelecer manejo populacional in situ adequado para as espécies alvo | Nº de ações de manejo in situ ou integrado de cada espéciesalvo realizadas de acordo com as diretrizes do PAN | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 A. belzebul= 1-Paraíba A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 0 S. flavius= 0 S. xanthosternos= 0 | Manter a quantidade da linha de base | Pelo menos 1 ação para cada espécie | Aumentar | Relatórios anuais das ações/SISBIO | Anual | Renata Ferreira (UFRN) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria | A. belzebul= 1- Paraíba (Ação 4.8) A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 1- Sergipe (ADEMA 10/20-resgate e liberação 1 indivíduo em Itaporanga D'Ajuda-Fazenda Colégio) S. flavius= 0 S. xanthosternos= 0 |  | Alta | A meta foi alcançada para A. belzebul e superada para C. coimbrai. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | 1. Para algumas recomendações, não tivemos retorno sobre a realização: INEMA (guigó resgatado em Lençóis em 06/20). 2. A pandemia de Covid-19 prejudicou a implementação de algumas ações de campo (4.1, 4.2, 4.4, 4.9). 3. É preciso maior envolvimento dos colaboradores do PAN para elaboração de protocolos e chaves de decisão (ações 4.6 e 4.7) necessárias para orientar as ações de manejo. 4. É preciso que haja um maior envolvimento e comprometimento por parte das instituições (de manejo e de gestão de fauna) nos estados, para que as diretrizes sejam observadas. |  | Alta | Os avanços no período foram quase insignificantes devido à não execução de ações do objetivo. Isso poderá comprometer o alcance do objetivo ao final do PAN.
5 | Estimular ações de educação ambiental direcionadas para as espécies alvo do PAN e para as áreas importantes para sua conservação | Nº de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de atividades em abril de 2018 | Pelo menos 15 ações | Pelo menos 30 ações | Aumentar | Relação anual das iniciativas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | 1. Atividades online: serão consideradas ações os perfis de rede social e não as postagens Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas | Nº de atividades de educação e divulgação = 27 |  | Média | Ainda que a acurácia da análise tenha sido considerada média, já que certamente não foi possível registrar a totalidade de atividades realizadas no período, a meta foi superada em quase o dobro. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | 1. As restrições para realização de atividades presenciais (devido à pandemia de Covid-19) levaram à necessidade de fazer versões online o que, no final das contas, possibilitou um maior número de eventos e aumento da divulgação das espécies (menor custo de execução e possibilidade de vários simultâneos). 2. Para facilitar o registro das atividades para a avaliação final, é importante criar uma planilha padronizada para utilização pelos colaboradores. |  | Média | Os avanços no período foram muito significativos quase alcançando todas as metas finais previstas. Esse objetivo certamente será bastante exitoso ao final do PAN.
|  | Número de pessoas que participaram de ações de educação ambiental e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de pessoas alcançadas em abril de 2018 | Pelo menos 15 mil pessoas | Pelo menos 30 mil pessoas | Aumentar | Relação anual das pessoas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | 1. Atividades online = seguidores e visualizações Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas, para mais informações sobre as atividades de educação ambiental 3. Contato direto por email ou whatsapp com os responsáveis pela redes sociais do instagram, para obtenção das métricas alcanças pelas publicações que tinham como foco as espécies ou as áreas importantes. | Nº de pessoas = 56.591 Presencial = 203; Virtual/ seguidores = 56.388 Nº de publicações = 128 (soma dos 6 instagrans avaliados) Alcance = 133.612 Impressão/visualização = 150.893 Curtidas = 19.543 Comentários = 732 Compartilhamentos = 1.448 Salvamentos = 571 |  | Alta | Ainda que a acurácia da análise tenha sido considerada média, já que certamente não foi possível registrar a totalidade de atividades realizadas no período, a meta foi superada em quase o dobro. | Outubro de 2021 | Informações obtidas pelo CPB e pactuadas com os participantes da Oficina | 1. Como a maior parte das ações de educação e sensibilização foi realizada de forma virtual, principalmente com utilização de redes sociais (disponíveis para acesso por longo tempo), o alcance de pessoas foi muito maior do que o esperado. 2. Para facilitar o registro do número de pessoas atingidas, é importante criar uma planilha padronizada para utilização pelos colaboradores. 3. Focar em conteúdos mais atrativos, como vídeos dos animais (mostraram ter um alcance maior), que podem ser narrados/legendados com informações-chave. 4. Usar alguns recursos disponíveis em redes sociais como a "divulgação cruzada" e as "publicações mútuas".

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste
OBJETIVO GERAL |  | Manter e promover a viabilidade de poulações das espécies alvo em cinco anos
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2020-08-05
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2021-10-27
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 23 e 24/04/2024
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Manter e ampliar áreas florestadas dentro da distribuição das espécies alvo priorizando as áreas importantes para a sua conservação. | Quantidade de cobertura florestal nas áreas de ocupação de cada espécie alvo do PAN | N° de hectares da cobertura florestal na área de ocupação da espécie (2018) A. belzebul= 32.697,70 A. ululata= 10.428.749,88 C. barbarabrownae= 4.600.895,00 C. coimbrai= 64.445,00 S. flavius= 36.882,45 S. xanthosternos= 9.713.922,9 | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo) | a cada 2,5 anos | Bruna Bezerra (UFPE) | 1. Calcular a partir dos dados do SALVE/ICMBio (2018). 2. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 3. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas. Método Utilizado 1. Utilização da Coleção 8 do MapBiomas, anos 2018 e 2022; 2. Foram consideradas como hábitats as classes Formação Florestal, Formação Savânica, Mangue e Restinga Arborizada; 3. Essas classes foram extraídas e os registros das espécies do SALVE foram sobrepostos; 4. Os fragmentos onde caíram os registros foram selecionados e as suas áreas foram calculadas. | N° de hectares da cobertura florestal na área de ocupação da espécie A. belzebul = 33.129,50 (1,32%) A. ululata = 10.226.987,55 (-1,93%) C. barbarabrownae = 4.566.205 (-0,75%) C. coimbrai = 63.955 (-0,76%) S. flavius = 36.519,85 (-0,98%) S. xanthosternos =9.591.357,04 (-1,26%) |  | Alta | Houve perda de área de cobertura florestal dentro da área de ocupação (referente ao que se conhecia em 2018) para todas as espécies, com exceção de A. belzebul, mas que foi inferior aos 5% previstos para a meta final. Ou seja, o que aconteceu nos cinco anos de implementação do PAN foi uma piora na situação das espécie; uma tendência contrária àquela planejada paras as áreas ocupadas pelas espécies. | 23 de abril de 2024 | CPB | 1. Método foi reaplicado com Coleção 8 do MapBiomas, anos 2018 e 2022; 2. Foram consideradas como hábitats as classes: Formação Florestal, Formação Savânica, Mangue e Restinga Arborizada; 3. Essas classes foram extraídas e os registros das espécies do SALVE foram sobrepostos; 4. Os fragmentos onde caíram os registros foram selecionados e as suas áreas foram calculadas. 5. Após 2018, novas áreas de ocupação foram registradas para S. flavius e A. belzebul, porém essas informaçãoes não entraram nas análises: - Sapajus flavius: mesmo havendo 10 novos registros da espécie, foi observada uma perda de 29, 47 ha na sua área de ocupação. Área em hectares em 2018: 6.909,24 ha; em 2022: 6879,77 ha. - Alouatta belzebul: foram feitos 9 registros da espécie - Área em hetares: 4.657,44 ha (2018); 4.698,643 ha (2022) = ganho de 41,20 ha na área de ocupação. |  | Alta | Houve perda de área de cobertura florestal dentro da área de ocupação (referente ao que se conhecia em 2018) para todas as espécies, com exceção de A. belzebul (esse ganho, porém, foi inferior aos 5% previstos para a meta final). A proporção de áreas protegidas dentro da área de distribuição de cada espécie também não mudou ou não teve o aumento que se esperava. Ou seja, o que aconteceu nos cinco anos de implementação do PAN foi uma estagnação da situação crítica em relação ao tamanho e proteção do hábitat das espécies.
|  | Proporção de áreas protegidas dentro da área de distribuição de cada espécie | % da área de distribuição da espécie em área protegida A. belzebul = 4,72% A. ululata = 17,54% C. barbarabrownae = 4,05% C. coimbrai = 1,24% S. flavius = 12,81% S. xanthosternos = 5,43% | Pelo menos manter a linha de base | Aumentar em pelo menos 5% | Aumentar | Imagens, mapas e cálculos das áreas (ferramentas de Geo), decretos de criação | a cada 2,5 anos | Raone Mendes (UFS) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. 2. Sempre considerar os produtos das ações quando for fazer a verificação das metas. Método Utilizado 1. Para as áreas protegidas foram utilizadas como bases de dados: ICMBio, shapes das Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável, do MMA... | A. belzebul = 4,72% A. ululata = 17,54% C. barbarabrownae = 4,06% C. coimbrai = 1,24% S. flavius = 12,81% S. xanthosternos = 5,44% |  | Alta | Houve um aumento minimo para C. barbarabrownae e S. xanthosternos, devido à criação de cinco RPPNs na Bahia, e para S. flavius em Alagoas pela criação de três RPPNs em São José da Tapera em Alagoas, mas que não correspondeu ao aumento planejado de 5%. Para as demais espécies, a situação pemaneceu a mesma. | 23 de abril de 2024 | CPB | 1. Durante a implementação do PAN, o cenário nacional não foi propício para este tipo de ação. 2. RPPNs criadas na área de C. barbarabrownae e S. xanthosternos na Bahia: RPPN Aliança, município de Iramaia - 437,3 ha; RPPN Reserva Nova Eesperança, município de Iramaia - 1634,3 ha; RPPN Edena Maria Tourinho Sampaio Navarro, município de Morro do Chapéu - 104,6 ha; RPPN Lagoa VElha, município de Morro do Chapéu - 207,65 ha; RPPN Edgard Navarro Sampaio, Morro do Chapéu - 308,09 ha. 3. RPPNs criadas na área de Sapajus flavius em Alagoas (total de 93 ha, ou seja, 0,0030018% de acréscimo) : RPPN Morro da torre - 30,47 ha RPPN Instituto SOS CAATINGA - 4,9 ha RPPN São José - 57,83 ha
2 | Promover a conectividade de habitats e de populações das espécies alvo | N° de ações de conectividade sendo implementadas de acordo com mapeamento e critérios definidos pelo PAN (onde e como promover a conectividade) | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 A. belzebul= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 0 S. flavius= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB S. xanthosternos= 0 | Ter no mínimo 2 ações para cada espécie | Ter no mínimo 5 ações para cada espécie | Aumentar | Relação das ações em implementação | Anual | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria | A. belzebul= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 0 S. flavius= Corredor Pacatuba-Gargaú, PB S. xanthosternos= 0 |  | Alta | Apenas a ação que corresponde à implementação do Corredor Pacatuba-Gargaú, na Paraíba, continuou sendo executada, beneficiando Sapajus flavius e Alouatta belzebul. A ação de conectividade que vinha sendo realizada para C. coimbrai até 2022 (instalação e monitoramento de passagens de fauna na Mata do Sabão-SE) foi abandonada. | 23 de abril de 2024 | CPB | 1. Além da ação de conectividade proposta para C. coimbrai ter sido abandonada, durante o tempo em que as passagens de fauna foram monitoradas, nunca foi registrado o uso pela espécie. |  | Alta | Apenas para S. flavius e A. belzebul houve avanços em relação à promoção de conectividade de hábitats e de populações, com a continuidade de uma iniciativa que já vem acontecendo há mais de uma década, porém apenas em uma área no estado da Paraíba. Para o restante da distribuição dessas duas espécies e demais táxons alvo do PAN, a situação permaneceu a mesma.
3 | Caracterizar e reduzir a caça e a apanha sobre as espécies alvo | Número de ações de fiscalização nas áreas indicadas pelo PAN (áreas indicadas com base nos estudos de caracterização qualitativa e quantitativa) para redução da caça, apanha e comercialização | 0 (zero) (considerando que no início do PAN não tínhamos a caracterização nem os principais locais das atividades identificados) | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 2 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de ações realizadas anualmente | Anual | Carla Castro (UFPB) | Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas | RN = 0, PB = 0, PE = 0, AL = 0, SE = 0, BA = 0, MG = 0, PI = 0, MA = 0, CE = 0 |  | Alta | Não houve áreas indicadas pelo PAN para realização de fiscalização e, consequentemente, não houve ações realizadas. | 23 de abril de 2024 | CPB | Ficou indicado na Avaliação de Meio Termo que era preciso consolidar um diagnóstico sobre caça/apanha/tráfico para indicar e solicitar as ações de fiscalização necessárias, a partir da aplicação do questionário, produto da ação 3.1. Como esse diagnóstico não foi realizado, nenhuma ação foi demandada, ou seja, mesma situação que aquela da avaliação anterior. |  | Baixa | Não houve avanços durante a implementação do PAN voltados à redução da caça e apanha sobre as espécies alvo, a partir de ações de fiscalização. Isso se deu porque não foi possível realizar o diagnóstico necessário, nem produzir o material de apoio para as ações.
|  | Número de órgãos de fiscalização e controle adotando as recomendações do PAN para ações de caça e apanha | 0 | Pelo menos 1 por estado de abrangência do PAN | Pelo menos 3 por estado de abrangência do PAN | Aumentar | Relação de órgãos | a cada 2,5 anos | Marianna Pinho (INEMA-BA) | Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas | RN = 2 (IBAMA-RN, Batalhão da Polícia Ambiental).* resgate de indivíduo de S. flavius que apareceu nas ruas de Pipa-RN, fugido de um cativeiro ilegal. PB = 3 (IBAMA-PB, SUDEMA, Batalhão da Polícia Ambiental). * Área Importante 09 e denúncia da captura e maus tratos, por comunitários de Juarez Távora-PB, de um indivíduo de Alouatta belzebul. PE = 0 AL = 2 (Instituto do meio Ambiente - IMA/AL; Batalhão da Polícia Ambiental) - resgates de S. flavius SE = 0 BA = 0 MG = 0 PI = 0 MA = 0 CE = 0 |  | Baixa | 1. Os estados que têm resultados = 0 não foram demandados pelo PAN. 2. Para os que foram demandados, as ações foram pontuais. | 23 de abril de 2024 | CPB | 1. Os resultados deste indicador ficaram comprometidos porque as ações 3.2 (protocolos para coleta de dados sobre caça e/ou apanha durante as ações de fiscalização), 3.3 (materiais de suporte para as ações de fiscalização, específicos para cada estado, com informações sobre as espécies alvo as áreas importantes para sua conservação) e 3.4 (articulação com entidades municipais, estaduais e federais na execução de planejamento das agendas de fiscalização e a adoção do protocolo de coleta de dados) não foram realizadas. 2. Na verdade, o que se esperava de resultados para este indicador era que os ógãos de ficalização/gestão de fauna adotassem esse material que deveria ter sido produzido pelo PAN, para realização de ações de fiscalização.
4 | Estabelecer manejo populacional in situ adequado para as espécies alvo | Nº de ações de manejo in situ ou integrado de cada espécie alvo realizadas de acordo com as diretrizes do PAN | Listar as ações em implementação para cada espécie em abril de 2018 A. belzebul= 1-Paraíba A. ululata= 0 C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 0 S. flavius= 0 S. xanthosternos= 0 | Manter a quantidade da linha de base | Pelo menos 1 ação para cada espécie | Aumentar | Relatórios anuais das ações/SISBIO | Anual | Renata Ferreira (UFRN) | 1. Mensuração e verificação serão realizadas por espécie. Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria | A. belzebul= 1 - Paraíba/Rio Grande do Norte (Ação 4.8) A. ululata= 3 - Piauí, Ceará C. barbarabrownae= 0 C. coimbrai= 1- Sergipe (ADEMA 10/20-resgate e liberação 1 indivíduo em Itaporanga D'Ajuda-Fazenda Colégio) S. flavius= 1 (Pipa-RN) S. xanthosternos= 0 |  | Média | Para A. belzebul, A. ululata, C. coimbrai e S. flavius as ações de manejo in situ ou integrada realizadas, seguiram as recomendações do PAN. Para C. barbarabrownae, não houve devolutiva sobre o cumprimento da recomendação realizada e, para S. xanthosternos, não houve demanda nesse período. | 23 de abril de 2024 | CPB | 1. Houve uma ação realizada em SE em 2020 com C. barbarabrownae, para a qual não houve consulta ao PAN: o animal chegou ao IBAMA, foi realizado monitoramento pre-soltura e tentaram fazer o acompanhamento pós-soltura que não funcionou muito bem. 2. A pandemia de Covid-19 prejudicou a implementação de algumas ações de campo (4.1, 4.2, 4.4, 4.9). 3. É preciso que haja um maior envolvimento e comprometimento por parte das instituições (de manejo e de gestão de fauna) nos estados, para que as diretrizes sejam observadas. 4. Detalhamento das ações por espécie: Alouatta belzebul Entre 2018 e 2024, 22 animais foram capturados, processados e liberados na natureza; 3 destinados ao manejo ex situ; e 3 óbitos. Além disso, houve a notificação do aparecimento outros 17 indivíduos em dispersão (em 16 ocasiões não houve intervenção, não houve captura, e em uma ocasiaão o animal foi capturado por moradores e liberado). Alouatta ululata 1. Entrada de uma fêmea de vida-livre, em julho de 2022, no Hospital Veterinário do Uninta, que foi atropelada por uma motocicleta nas imediações da sede municipal de Viçosa/CE. Após a recuperação do animal, a Secretaria Municipal de Viçosa e equipe de gestão da APA Serra da Ibiapaba foram orientandos para soltá-lo na Serra do Gado Bravo (CE). 2. Novembro/23, indivíduo, com coloração muito escura, foi resgatado na FLONA de Palmares/ICMBio com diversas lesões. O bugio teve a cauda amputada e passou por um período de recuperação no CETAS/IBAMA/PI. ICMBio/CPB recomendou que animal permanecesse em alguma instituição de sua região de origem e solicitou a coleta e envio de material biológico para análises genéticas. 3. Fevereiro/24, um indivíduo, que estava se deslocando próximo as residências em Pedro II/PI, foi capturado pela Corporação de Bombeiros Civil de Pedro II e SEMA/PI. O animal foi levado para o CETAS-IBAMA/PI, Teresina/I e, após triagem e avaliação clínica, liberado em Milton Brandão/PI. Callicebus barbarabrownae: houve recomendação para um indivíduo em Lençóis (em 06/20). Como não houve retorno sobre o cumprimento ou não da recomendação, consideramos o resultado = 0. Callicebus coimbrai: em 2020, houve um resgate de um animal em Itaporanga D' Ajuda. Após consulta ao CPB e orientações, o animal foi liberado na Mata do Junco. Sapajus flavius: animal fugiu de cativeiro ilegal e ficou vagando pelo município de Pipa-RN. Foi feita consulta à coordenação do PAN e a orientação foi de captura e depósito no CETAS do IBAMA no Rio Grande do Norte. Sapajus xanthosternos: não houve demandas. |  | Média | Para que o manejo in situ adequado das espécies alvo seja estabelecido, é necessário que as ações de manejo sigam as recomendações e diretrizes do PAN. Neste ciclo, apesar de, para algumas situações, o PAN PRINE e suas recomendações não terem sido considerados, a maior parte dos casos seguiu o que foi recomendado. Assim, consideramos que houve progresso, mas que ainda é necessário intensificar os esforços para garantir o manejo adequado, principalmente no que diz respeito ao envolvimento e comprometimento por parte das instituições (de manejo e de gestão de fauna) nos estados.
5 | Estimular ações de educação ambiental direcionadas para as espécies alvo do PAN e para as áreas importantes para sua conservação | Nº de atividades de educação e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de atividades em abril de 2018 | Pelo menos 15 ações | Pelo menos 30 ações | Aumentar | Relação anual das iniciativas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | 1. Atividades online: serão consideradas ações os perfis de rede social e não as postagens Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria; 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas. | Nº de atividades de educação e divulgação = 59 |  | Alta | O número de atividades desenvolvidas superou a meta. | 23 de abril de 2024 | CPB | Os resultados aqui correspodem às atividades realizadas durante todo o ciclo do PAN. Foram 27 até a avaliação de Meio Termo , além das listadas abaixo: 1. Projeto de Extensão: Galego nas escolas da UFPE, sob coordenação de Bruna Bezerra - O projeto fez ações de capacitação para professores e sensibilização de alunos em 8 escolas, sendo 4 em Mataraca-PB e 4 em Igarassu-PE. O Projeto também visita escolas por demanda, tendo visitado 3 escolas em PE para sensibilização, desfile de 7 de Setembro em Três Ladeiras - Igarassu, e desfile na primeira FEBETI (Festival de Bonecos de Igarassu) (11 atividades). 2. A realização de eventos de sensibilização junto a comunidades próximas de áreas onde ocorrem as espécies-alvo estão previstas dentre as atividades do Projeto "Primatas Ameaçados do Nordeste: Conhecendo populações e habitats para conservar as espécies" para ações de sensibilização (projeto em parceria com o FDD e o ICMBio/CPB). Em dezembro/21 foi realizado na Associação de Agricultores do Xixá, Timbaúba (PE), na localidade da AI 10 onde ocorre S. flavius e, em janeiro/2022, na comunidade de Sambaíba, em Pirambu (SE), onde ocorre S. xanthosternos. Também houve a divulgação do projeto e entrega de material em escolas, comunidades e empresas nas localidades visitadas durante as 5 expedições do projeto realizadas neste último ano (1 atividade). 3. Realização de 10 eventos de sensibilização, em 2022, junto a comunidades próximas de áreas onde foram realizadas as atividades do Projeto "Primatas Ameaçados do Nordeste: Conhecendo populações e habitats para conservar as espécies": 2 eventos em abril, em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte (85 pessoas); 2 eventos em setembro em Jeremoabo (65 pessoas) e Itiúba (89 pessoas), na Bahia; 4 eventos em outubro, 2 em Jatobá no Piauí (60 pessoas), um em Viçosa do Ceará (73 pessoas) e outro em Timonha (14 pessoas), no Ceará; 2 eventos em novembro em Pacatuba (55) e Japoatã (25), em Sergipe (10 atividades). 4. Ações de Educação Ambiental do projeto de Extensão "Primatas do Litoral Norte da Paraíba na Escola" com alunos do 3° ano (4 turmas, em um total 86 alunos) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Lundgren, Município de Rio Tinto/PB, e alunos da Escola Municipal de Japungu (turmas do ensino fundamental, 125 alunos) (2 atividades). 5. Atividades de Educação Ambiental do Projeto Guariba (2 atividades). 6. Ações de Educação Ambiental do projeto de Extensão "Primatas do Litoral Norte da Paraíba na Escola" com alunos do 2° e 3° anos (5 turmas, em um total 116 alunos) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Lundgren, Município de Rio Tinto/PB (dezembro de 2023 a março de 2024) (1 atividade) 7. Participação do Primatas do Litoral Norte no Evento Ecolinhas/extensão expositiva-UFPB (realização da dinâmica Fragmentou X Conectou (setembro 2023) (1 atividade) 8. Encontro Nordestino de Primatologia - ENEPrim II (1 atividade) 9. Atividade de EA em Caaporã, PE - UFRN "o Dia Mundial do Meio Ambiente realizamos atividades de educação ambiental na Escola Municipal Enéas Possidônio, no município de Caaporã - PB." (1 atividade) 10. Dia Mundial do Meio Ambiente - oficina educativa para adultos, município de Caaporã (PB), com os funcionários da Tabu @destilariatabu, empresa parceira e apoiadora do projeto de estudo e conservação dessa população de macaco-prego-galego presente nos arredores. (1 atividade). 11. Livro publicado: "Macaco-prego-do-peito-amarelo", Volume 18, da coleção Fauna Brasileira para Crianças, Coleções Folha (produção de 6.294 exemplares) (1 atividade). |  | Alta | Como a maior parte dos projetos de implementação do PAN incluíram dentre suas atividades, ações de educação e de divulgação, houve um grande avanço neste sentido, inclusive com superação das metas. Além disso, como a maior parte dessas ações foi realizada de forma virtual, principalmente com utilização de redes sociais (disponíveis para acesso por longo tempo), o alcance de pessoas foi muito maior do que o esperado.
|  | Número de pessoas que participaram de ações de educação ambiental e divulgação envolvendo a conservação das espécies e das áreas importantes do PAN | (0) Número de pessoas alcançadas em abril de 2018 | Pelo menos 15 mil pessoas | Pelo menos 30 mil pessoas | Aumentar | Relação anual das pessoas | Anual | Aline Simões (ICMBio/Resex Lagoa do Jequiá) | 1. Atividades online = seguidores e visualizações Método Utilizado 1. Verificação das matrizes de monitoria 2. Contato direto por email ou whatsapp com algumas pessoas, para mais informações sobre as atividades de educação ambiental 3. Contato direto por email ou whatsapp com os responsáveis pela redes sociais do instagram, para obtenção das métricas alcanças pelas publicações que tinham como foco as espécies ou as áreas importantes. | Nº de pessoas = 1.586 (presencial) + 146.715 (virtual/seguidores) + 3.372 exeplares de livro adquiridos = 151.673 |  | Alta | Como a maior parte das ações de educação e sensibilização foi realizada de forma virtual, principalmente com utilização de redes sociais (disponíveis para acesso por longo tempo), o alcance de pessoas foi muito maior do que o esperado. | 23 de abril de 2024 | CPB | Nº de publicações = 207 (soma dos 7 instagrans avaliados) Alcance = 169.336 Impressão = 176.909 Curtidas = 27.349 Comentários = 1.097 Compartilhamentos = 1.769 Salvamentos = 763 Livro publicado: "Macaco-prego-do-peito-amarelo", Volume 18, da coleção Fauna Brasileira para Crianças, Coleções Folha = 3.372 exemplares vendidos Alcance - O número de contas únicas que viram a publicação pelo menos uma vez. Impressão - O número de visualizações de uma publicação, nele pode haver várias visualizações da publicação por uma mesma conta Número de postagem e métricas (com exceção do número de seguidores) contabilizadas parcialmente para o Projeto Galego. Métricas (com exceção do número de seguidores) contabilizadas parcialmente para o perfil do Parque Dois Irmãos.
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência | Definição
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido.
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. É necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido.
4 |  | Não houve progresso significativo.
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando.