## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria | 09/06/2026 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
1. Manutenção e ampliação de áreas florestadas dentro da distribuição das espécies-alvo, priorizando suas áreas de ocorrência. | 1.1 | Atualizar e divulgar as áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN | Mapa com as áreas importantes atualizadas e divulgadas | Áreas importantes atualizadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Luciana Pacca (ICMBio/CPB) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Ana Matte (UFPE), Barbara Moraes (UFPE), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) | Áreas de distribuição das espécies alvo | Área de abrangência do PAN | Incluir as áreas para S. flavius na Caatinga e os resultados da ação 1.2 | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | 1. Foram apresentados os documentos das Áreas Importantes para conservação do PAN PRINE em um evento de capacitação para sevidores do CPRH, SEMAS e PEDI. O evento ocorreu em 10/03/2026, no CPRH, Recife-PE. 2. Em relação à atualização do material, não houve avanços. No entanto, está sendo analisada uma metodologia que seja homogênea para todas as espécies do PAN, considerando as particularidades biológicas/ecológicas de cada e suas aplicações metodológicas. |  | Falta de tempo da articuladora | ICMBio/CPB; Luciana Pacca (ICMBio/CPB); Bruna Bezerra e Bárbara Moraes; Bruna Bezerra | Como subsídios para a ação: 1. Está sendo desenvolvida uma tese no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, pela aluna Geovana Cristina Batista de Lima, e orientação das professoras Bruna Bezerra e Bárbara Moraes, intitulada "Influência da Paisagem e de Interações Antrópicas sobre o Macaco-pergo-galego (Sapajus flavius)". Dentre os objetivos da tese, estão avaliar o uso do solo nas áreas de ocorrência conhecida do S. flavius em fragmentos de Mata Atlântica e Caatinga, e caracterizar a paisagem dos fragmentos florestais quanto ao tamanho, qualidade e conectividade nos dois biomas. Com isso, espera-se obter dados que subsidiem a atualização das áreas prioritárias para a espécie. 2. Está sendo desenvolvida uma tese no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, pela aluna Juliana Lacerda, e orientação das professoras Bruna Bezerra e Bárbara Moraes, intitulada "Mapeamento de primatas através de ciência cidadã, tecnologias geoespaciais e monitoramento acústico". O projeto tem foco apenas nos primatas de Pernambuco. Espera-se obter dados que subsidiem a atualização de áreas prioritárias para Sapajus flavius e Alouatta belzebul no estado de PE. 3. Artigo aceito para publicação na revista Biodiversity and Conservation, liderado por Ana L. L. Matte intitulado "Landscape attributes for all of Brazil's threatened primates are similar to those listed among the World's 25 most endangered primates", fornece subsídios para a atualização das áreas importantes para espécie alvo do pan, Sapajus flavius. 4. "O projeto de Natsumi Hamada (UFRN) "Population size assessment of the endangered blond capuchin monkey (Sapajus flavius) in a priority area for conservation in northeastern Brazil", que conta com o financiamento da Re:Wild, busca estimar a densidade populacional de S. flavius na área prioritária nº 9. Para isso, vem sendo realizadas visitas a fragmentos florestais com presença confirmada e áreas sem registros prévios do macaco-galego, aplicando a metodologia de transectos lineares. Durante as atividades de campo, detectamos a ocupação de um novo fragmento que anteriormente não apresentava registros da espécie. Atualmente, o local abriga uma pequena população de aproximadamente 8 indivíduos. 5. Programa de Diagnóstico do Guigó-de-Coimbra-Filho (Callicebus coimbrai) na APA Joanes-Ipitanga (Processo SEI 046.0525.2024.0023730-91) Condicionante nº 9.2 da Anuência Prévia (AP) nº 00100691913 – 2024, da Licença de Implantação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Xingó - Camaçari II Divulgação: 1. Por intermédio de ofício emitido em junho de 2026, o ICMBio comunicou aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente do Nordeste sobre as áreas importantes do PAN PRINE disponíveis na plataforma INDE. Na ocasião, recomendou-se que tais áreas sejam integradas aos planejamentos e às políticas públicas conduzidas por essas instituições estaduais.
| 1.2 | Identificar e divulgar as áreas importantes para a conservação de Alouatta ululata | Mapa com as áreas importantes identificadas | Áreas importantes identificadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Robério Freire (UFPI) |  | Adriano Damato de Souza (APA Delta do Parnaíba/CMBio), Gilson Mota (PARNA Ubajara/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra da Ibiapaba/ICMBio), Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Gerson Buss (ICMBio/CPB) | Áreas de ocorrência de Alouatta ululata | Área de distribuição da espécie |  | Ordenamento e gestão territorial |  |  |  | x |  |  | Não houve avanço, mas está em análise uma metodologia que seja homogênea para todas as espécies do PAN, considerando as particularidades biológicas/ecológicas de cada e suas aplicações metodológicas. |  |  | Luciana Pacca (ICMBio/CPB); Gerson Buss (CPB), Robério Freire (UEMASUL); | Como subsídíos para a ação 1. Está sendo realizado pela equipe do Parque Nacional de Ubajara, com apoio do CPB, o Projeto ""Distribuição e censo populacional do guariba-da-Caatinga (Alouatta ululata) no Parque Nacional de Ubajara/CE"", cujo objetivo é identificar as áreas de ocorrência da espécie no PARNA e levantar dados populacionais sobre a espécie na área. Esse projeto teve início em 2024, com financiamento da Dibio/ICMBio. 2. O Projeto Guariba vem monitorando cinco áreas com populações de Alouatta ululata, quatro no Piauí (São Miguel do Tapuio, Oeiras, Valença do Piauí e Floriano) e uma no Ceará (RPPN Serra das Almas, Crateús). O início do monitoramento variou entre as áreas, mas em todas há um acompanhamento sendo feito." 3. No desenvolvimento das áreas importantes para o A. ululata, considerar o artigo publicado pelo Robério Freire. 5. A articuladora da ação 1.1 informou que iniciará a aplicação da metodologia pelo A. ululata.
| 1.3 | Articular e elaborar propostas para a criação de UCs para Callicebus barbarabrownae, Callicebus coimbrai e Sapajus flavius | Propostas elaboradas e apresentada aos órgãos competentes | Unidades de conservação criadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Rafael Suertegaray (ICMBio/CPB) |  | Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Marianna Pinho (INEMA-BA), Lavínia Mendonça (MPE-AL), Alcione Correa (Toca do Lobo), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) | Serra da Chapadinha (Caatinga da Bahia) - C. barbarabrownae Serra de São Francisco (Mata Atlântica da Bahia) e litoral sul de Sergipe - C. coimbrai Área Importante 9 - S. flavius | Área de abrangência do PAN | 1. Articular para ter pelo menos uma UC federal para C. barbarabrownae, C. coimbrai e S. flavius 2. UCs preferencialmente de Proteção Integral | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. Instruído processo 02070.015701/2023-40 pelo CPB, para criação de Unidade de Conservação Federal de proteção integral na área da Tronox Pigmentos do Brasil SA, localizada no município de Mataraca, litoral norte do estado da Paraíba. Esta UC, caso criada, favorecerá a conservação de Sapajus flavius (macaco-prego-galego) e Alouatta belzebul (guariba-de-mãos-ruivas). 2. Instruído o processo 02070.018639/2024-29 pelo CPB, para criação de Unidade de Conservação de proteção integral, como compensação da "Ponte do Futuro", localizada na Paraíba. Esta UC, caso criada, favorecerá a conservação de Sapajus flavius (macaco-prego-galego) e Alouatta belzebul (guariba-de-mãos-ruivas). 3. Instruído processo 027.7667.2023.0000670-10 pela SEMA-BA para criação de Unidade de Conservação Estadual na Serra da Chapadinha, no estado da Bahia. O Estudo técnico foi finalizado e, em 30 de maio/26, foi aberta a Consulta Pública sobre a proposta de criação do Refúgio de Vida Silvestre Serra da Chapadinha (18.301 hectares). Esta UC, caso criada, favorecerá a conservação de Callicebus barbarabrownae (guigó-da-caatinga) e Sapajus xanthosternos (macaco-prego-do-peito-amarelo), bem como do Alouatta caraya (bugio-preto) e Callithrix penicillata (sagui). 4. Realizadas articulações as Secretarias municipal e estadual de Meio Ambiente para criação de UC municipal em Caaporã/PE englobando Mata da Divisa e corredores até a RESEX Acau-Goiana. | Dois propostas com processos instruídos (UC na área da Tronox e UC da Serra da Chapadinha) |  | Rafael Suertegaray Rossato (ICMBio/CPB), Bruna Bezerra (UFPE), Bárbara Moraes (UFPE), Marianna Pinho (INEMA), Renata Ferreira (UFRN), Bárbara Lopes (SEMAS-PE) | 1. Em 9 de junho/26 foi lançada a Frente parlamentar Mista em apoio à Serra da Chapadinha, com o objetivo de impulsionar a criação da REVIS Serra da Chapadinha.
| 1.4 | Articular com a SEMAS-PB medidas mitigadoras e compensatórias no processo de implementação do empreendimento rodoviário "Ponte do Futuro", visando garantir a manutenção das populações de Sapajus flavius e de Alouatta belzebul na RPPN Engenho Gargaú | Propostas de mitigação e compensação elaboradas e apresentadas à SEMA-PB | Propostas implementadas e redução de mortes por atropelamento | 2025-05-01 | 2027-11-01 | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Antônio Campos (Usina Japungu), Luciana Pacca (ICMBio/CPB) | Município de Santa Rita | Paraíba |  | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. Houve diversas tentativas frustradas de incluir o ICMBio nos debates acerca das medidas de mitigação e compensação do Complexo Rodoviário Ponte do Futuro, tanto ao longo do Estudo de Impacto Ambiental quanto na fase de audiência pública. Diante da repercussão de um vídeo mostrando macacos-prego-galego cruzando a via em obras e da pressão popular por ações de mitigação, o MPF promoveu uma audiência extrajudicial com a participação do DER-PB, SEMAS, SUDEMA e ICMBio. O objetivo foi avaliar o progresso das medidas de mitigação e da compensação ambiental do projeto. Durante o encontro, os representantes manifestaram abertura ao diálogo a fim de evitar a judicialização sobre o caso, e o MPF recomendou a manutenção de um canal de comunicação direta entre as instituições, o que resultou na realização de duas reuniões técnicas. Nessas ocasiões, definiu-se ajustes no memorial descritivo das passagens de fauna (aéreas e terrestres), na proposta de criação de uma Unidade de Conservação (UC) e delimitação de novas áreas destinadas à recuperação ambiental. Além disso, o ICMBio/GR2 se reuniu com a SUDEMA, SEMAS E DER para realizar uma vistoria e avaliação do cumprimento das condicionantes da Autorização de Licenciamento Ambiental (ALA) emitida. | Atas das reuniões para ajuste das medidas mitigadoras e compensação ambiental do empreendimento. |  | ICMBio/CPB
| 1.5 | Elaborar proposta para a criação de pelo menos uma UC para a última população de Alouatta belzebul em Pernambuco | Proposta elaborada e encaminhada aos órgãos competentes | UC criada para proteger a última população de A. belzebul em Pernambuco | 2025-05-01 | 2027-11-01 | Bárbara Lopes (SEMA-PE) |  | Julianne Moura (UFRPE), Maria Adélia Oliveira (ASPAN); Bruna Bezerra (UFPE), Barbara Moraes (UFPE) | Pernambuco | Pernambuco |  | Unidade de Conservação |  |  | x |  |  |  | Não houve andamento. |  | A iniciativa não teve continuidade no âmbito estadual em função de mudanças nas prioridades institucionais da gestão vigente. | Bárbara Lopes (SEMAS/PE) | 1. Sugestão: o PAN provocar/mandar ofício para o estado de Pernambuco para realizar uma reunião para discutir a criação de uma UC.
| 1.6 | Promover a proteção de uma população viável de Sapajus flavius na Serra dos Mascarenhas, Pernambuco. | Propostas elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes | UCs criadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Alberto Fonseca (MPE-AL), Maria Adélia Oliveira (ASPAN), Bruna Bezerra (UFPE), Barbara Moraes (UFPE) | Serra dos Mascarenhas | Pernambuco | 1. Por meio da criação de UCs (RPPNs) | Unidade de Conservação |  |  | x |  |  |  | Não houve andamento. |  | Embora existam duas Unidades de Conservação (RVS Matas de Siriji e RVS Matas de Água Azul), a população de S. flavius permanece desprotegida, uma vez que tais UCs ainda não foram efetivamente implementadas. Ambas não possuem conselho gestor e plano de manejo. | Bárbara Lopes (SEMAS/PE); Bruna Bezerra (UFPE) e Bárbara Moraes (UFPE) | 1. Uma das áreas de coleta do projeto de doutorado de Geovana Lima, no PPGBA-UFPE, é a Serra dos Mascarenhas. Espera-se gerar dados que possam subsidiar a criação da UC na área. 2.A Mata de Siriji está inserida nos domínios da Mata Atlântica integrando o segundo maior bloco de Floresta Atlântica contínua ao norte do rio São Francisco, a Serra do Mascarenhas. Foi criado a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Matas de Siriji, com uma área de 645,94 hectares, localizado numa pequena porção do nordeste do Agreste Setentrional, limítrofe com a Mata Norte, no município de São Vivente Férrer. A unidade de conservação foi titulada em 2014, através do Decreto N°40.548. 3. O Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Matas de Água Azul, criado pelo Decreto nº 40.551 em 2014, abrange 4.652,57 hectares de vegetação nativa em Timbaúba e Macaparana. A unidade integra as matas do Engenho Água Azul (Usina Cruangi), de Xixá (antiga Usina Aliança) e outros fragmentos contínuos. 4. PAN provocar/mandar ofício para o estado (CPRH) de PE para fazer uma reunião para discutir a implementação destas UCs.
| 1.7 | Articular ações de fiscalização nos estados, subsidiadas por informações de ilícitos florestais (desmatamento, fogo, corte seletivo) nas áreas levantadas pelo PAN | Mapeamento das áreas com ilícitos florestais, Relatórios e autos de infração | Infrações reduzidas, danos punidos e reparados, redução da perda e degradação do habitat | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Afonso Leal (NGI Mamanguape/ICMBio) |  | Marianna Pinho (INEMA-BA), Paulo Roberto Corrêa (NGI Mamanguape/ICMBio), Ivaldo Marques da Silva (NGI Mamanguape/ICMBio), Alberto Fonseca (MPE-AL) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Fiscalização |  |  |  | x |  |  | 1. Denúncia de desmatamento ilegal em fragmento da mata do Engenho Sacramento, na área de ocorrência dos guaribas-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebul), no município de Água Preta-PE. 2. Denúncia feita ao ICMBio sobre uma dragagem próxima à RESEX Acaú-Goiana, houve uma operação de fiscalização, mas foi apurado que o empreendimento possui licenciamento ambiental e está autorizado. 3. Denúncia sobre incendios florestais na AI 09. | Relátório de Fiscalização DFAM/UFRN/SFRN Nº 163/2026 (Água Preta-PE) | Falta de articulação e engajamento dos colaboradores. | Afonso Henrique Leal (ICMBio); Renata Ferreira (UFRN); Bárbara Lopes (SEMAS-PE)
| 1.8 | Fomentar a criação de RPPNs nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN | Reuniões realizadas, documentos enviados aos proprietários | RPPNs criadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Marianna Pinho (INEMA-BA) |  | Jorge Velloso (Instituto Água Boa / Fundação Biodiversitas), João Pedro Souza-Alves (UFPE), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Elias Carnelossi (UFS), André Beal (CETAS IBAMA/SE) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Unidade de Conservação |  |  |  | x |  |  | 1. O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) promoveu, no dia 02 de outubro de 2025, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São José da Tapera em Alagoas, para o lançamento da segunda fase do programa Pró-Reservas. O objetivo da audiência foi apresentar como a iniciativa funciona, destacando os benefícios ambientais e sociais para estimular a criação de novas unidades de conservação na modalidade de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) em áreas de Caatinga no sertão alagoano, algumas das quais têm presença confirmada de Sapajus flavius. | Audiência pública com a participação de diversos setores. | Dificuldade em identificar o proprietário das terras da Santa Teresa (Caaporã). | Bruna Bezerra (UFPE) e Bárbara Moraes (UFPE)
| 1.9 | Criar banco de dados de proprietários que mantêm áreas com presença de populações das espécies-alvo | Banco de dados com proprietários identificados e informações sistematizadas | Proprietários identificados e informações sistematizadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Míriam Pinto (UFRN), Marianna Pinho (INEMA), Antônio Estrela (Prefeitura de Lamarão), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Alberto Fonseca (MPE-AL), Jussara Dantas de Souza (COOPERCUC), Antônio Campos (Usina Japungu), Afonso Leal (NGI Mamanguape/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra da Ibiapaba/ICMBio), Matheus Oliveira (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Alcione Correa (Toca do Lobo) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Gestão da Informação |  | x |  |  |  |  | Não realizada |  | Falta de tempo para criação do banco de dados. | Raone Beltrão (ICMBio/CPB) | Sugestão para cruzar os dados do SALVE com o CAR.
| 1.10 | Identificar boas práticas para a conservação e propor ao ICMBio um processo de reconhecimento para pessoas/instituições/iniciativas que protegem populações das espécies-alvo | Relatório com as propostas de boas práticas encaminhada ao ICMBio | Proprietários valorizados, Aumento do número de parceiros na conservação das espécies do PAN | 2027-11-01 | 2030-05-01 | Míriam Pinto (UFRN) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Maria Adélia Oliveira (ASPAN), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Normativas | x
| 1.11 | Articular com a SEMAS-PB e SEMAS-PE medidas mitigadoras e compensatórias nos processos de implementação do Polo Industrial Caaporã e Polo Farmacoquímico e de Biotecnologia de Pernambuco, visando garantir a manutenção da população de Sapajus flavius na Área Importante 9 | Relatório com articulações realizadas | Medidas mitigadoras e compensatórias implementadas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Renata Ferreira (UFRN) |  | Bárbara Lopes (SEMAS-PE) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Licenciamento |  |  |  | x |  |  | 1. Foi realizada visita técnica à Área Importante 9 (AI9) com o objetivo de avaliar a viabilidade de implementação de projetos de reflorestamento/agrofloresta e adequação da área a programas ambientais estaduais (Pernambuco). Também foram promovidas reuniões com a professora Renata Ferreira para alinhamento de informações e atualização do cenário da área. A AI9 foi considerada apta para receber projetos de recuperação do fragmento florestal; entretanto, não foi possível estabelecer diálogo efetivo com os proprietários da área para autorização das intervenções propostas, o que inviabilizou a execução dos projetos sugeridos. 2. Foi realizada, em março/26, reunião e vistoria em campo, com participação do CPB, Diretoria de Meio Ambiente de Caaporã-PB e equipe da UFRN sobre iniciativas para proteção dos fragmentos de mata do município. A prefeitura vem conversando com representantes da Usina Santa Teresa sobre proposta de criação de RPPNs na AI9 e com a CINEP para apoiar nas atividades de restauração e conectividade da condicionante de licenciamento. | 1. Processo SEI 3600007947.000596/2024-21 incluindo relatório de campo 2. Proposta de reflorestamento da Mata da Divisa e REBIO Bujari 3. Reuniões e vistoria de campo realizadas | 1.Foi realizado contato com a equipe jurídica e ambiental da empresa proprietária da área, a antiga Usina Maravilhas/Santa Tereza, até o momento da visita técnica administrada pelo grupo CAIG, mas sem sucesso no diálogo. Atualmente, com a venda da área para outro empreendimento, se buscará contato dos novos proprietários para continuar a tentativa de diálogo. | Bárbara Lopes (SEMAS/PE) Mônica Montenegro (ICMBio/CPB)
2. Redução da degradação e recuperação de áreas degradadas dentro da distribuição das espécies-alvo. | 2.1 | Realizar pesquisas sobre a qualidade do hábitat e potenciais impactos sobre as espécies-alvo do PAN | Artigos, teses, relatórios, resumo e indicação de áreas | habitats avaliados | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Waldney Martins (UNIMONTES) |  | João Pedro Souza-Alves (UFPE), Bruna Bezerra (UFPE), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Pesquisa |  |  | x |  |  |  | Está sendo desenvolvida uma tese no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, pela aluna Geovana Cristina Batista de Lima, e orientação das professoras Bruna Bezerra e Bárbara Moraes, intitulada "Influência da paisagem e de interações antrópicas sobre o macaco-prego-galego (Sapajus flavius)". Espera-se obter dados sobre a qualidade do hábitat e os impactos antrópicos na espécie. As atividades de coleta do estudo ocorrem em áreas de Mata Atlântica nos estados de Pernambuco e Paraíba, além de abrangerem a Caatinga em Alagoas. |  |  | Bruna Bezerra (UFPE) e Bárbara Moraes (UFPE) | 1. A ação vem sendo realizada apenas para S. flavius. 2. Estudos que podem ser utilizados como subsídio: Aline Souza Santana. Composição da paisagem ao longo da distribuição de Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999 e sua relação com a ocorrência da espécie. 2025. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Federal de Sergipe; Guerreiro, Bianca Villar Carvalho; BARRETO, HAMILTON FERREIRA ; BELTRÃO-MENDES, RAONE ; PINTO, MÍRIAM PLAZA . Crowded in the Caatinga: Group density increases with forest disconnection in a primate endemic to a semiarid region. JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION, v. 92, p. 127301, 2026.
| 2.2 | Articular a restauração da qualidade de hábitat na distribuição das espécies-alvo, priorizando as áreas com presença destas e as áreas importantes para a conservação definidas pelo PAN | Projetos de restauração | habitats restaurados | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Yumma Valle (PEDI/SEMAS-PE) |  | Antônio Campos (Usina Japungu), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Elaboração do Edital financiado pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA no valor de R$500.000,00 visando a seleção de Projeto para “Implantação de conexões de fragmentos de Mata Atlântica do município de Água Preta - PE, por corredores ecológicos e reflorestamento, para conservação “in situ” da única população de Guaribas-de-Mãos-Ruivas (Alouatta belzebul) em Pernambuco.” 2. O ICMBio está em tratativas com o Governo do Estado da Paraíba (por solicitação do MPF) para ampliação/adequação das áreas a serem restauradas dentro das condicionantes/medidas mitigadoras do empreendimento "Ponte do Futuro", na AI4 (Japungu-Sarapó) ". 3. Projeto de Conectividade/restauração entre o fragmento florestal da ASPLAN e a ESEC Pau-Brasil (administrado pela SUDEMA) - Projeto da SOS Sertão . 4. Foi realizada, em março/26, reunião e vistoria em campo, com participação do CPB, Diretoria de Meio Ambiente de Caaporã-PB e equipe da UFRN sobre iniciativas para proteção dos fragmentos de mata do município. A prefeitura vem conversando com representantes da Usina Santa Teresa sobre proposta de criação de RPPNs na AI9 e com a CINEP para apoiar nas atividades de restauração e conectividade da condicionante de licenciamento. | 1.SEI 3600007971.000103/2025-36 incluindo resultado das propostas de editais votados pelos conselheiros do CONSEMA/PE, inlcuindo a proposta do edital "Conexões de fragmentos de Mata Atlântica do município de Água Preta - PE, por corredores ecológicos e reflorestamento, para conservação “in situ” da única população de Guaribas-de-Mãos-Ruivas (Alouatta belzebul) em Pernambuco – (APIME") 2. Minuta do edital em elaboração 3. Atas de reuniões entre o Governo da Paraíba (SEMA, SUDEMA, DER) e o ICMBio |  | Bárbara Lopes (SEMAS/PE); Mônica Montenegro (ICMBio/CPB); Antônio Campos (Japungu)
3. Promoção da conectividade de hábitats e de populações das espécies-alvo. | 3.1 | Continuar a implementação do Corredor Pacatuba - Gargaú | Relatório de atividades da implementação do corredor | Corredor implementado | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Antônio Campos (Japungu) |  | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB), Thiago Silva (SEMAS-PB) | Corredor Pacatuba - Gargaú/ Sapé e Santa Rita/PB | Paraíba | Articular a criação, que preferencialmente as UCs funcionem como um mosaico, UCs na PB para proteção de populações de A. belzebul e S. flavius na Área importante-5 (Pacatuba - Jacuipão); Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | Em 2025, houve a recuperação de 17,3 hectares no corredor Pacatuba - Gargaú; e está previsto a recuperação de 0,6 hectares em 2026. |  |  | Antônio Campos (Japungu)
| 3.2 | Articular a implementação de projetos para conectividade de populações de Sapajus flavius e Alouatta belzebul na mata norte e mata sul de Pernambuco | Ata de reuniões de articulação, Relatório com mapa das áreas Identificadas | Populações conectadas na mata norte e mata sul de Pernambuco | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Bárbara Lins (UFPE) |  | Maria Adélia Oliveira (ASPAN), Bruna Bezerra (UFPE) |  | Pernambuco | 1. Alinhar com o Movimento Plantar Juntos (SEMAS-PE); 2. A partir do produto do 2º ciclo "Programa de conectividade visando o estabelecimento de corredores, a recuperação de áreas degradadas e a manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN PRINE", disponível em https://drive.google.com/file/d/1nu8Ux4ZjDVR0Vb8QD9pq_4fkjgx6NE8O/view?pli=1 | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | 1. Articulações para implementação de conectividade continuam na AI 09 (S. flavius). 2. Elaboração do Edital financiado pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA no valor de R$500.000,00 visando a seleção de Projeto para “Implantação de conexões de fragmentos de Mata Atlântica do município de Água Preta - PE, por corredores ecológicos e reflorestamento, para conservação “in situ” da única população de Guaribas-de-Mãos-Ruivas (Alouatta belzebul) em Pernambuco.” |  | As articulações vêm sendo realizadas, mas existe uma dificuldade em implementar as conectividades na Área Importante 09. | Bruna Bezerra (UFPE), Bárbara Moraes (UFPE) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2027-12-01
| 3.3 | Articular a implementação de projetos para conectividade de populações de Sapajus flavius na Caatinga e Mata Atlântica em Alagoas | Ata de reuniões de articulação, Relatório com mapa das áreas Identificadas | Populações de Sapajus flavius conectadas na Caatinga e na Mata Atlântica | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Bárbara Lins (UFPE) |  | João Pedro Souza-Alves (UFPE), Bruna Bezerra (UFPE) |  | Alagoas | A partir do produto do 2º ciclo "Programa de conectividade visando o estabelecimento de corredores, a recuperação de áreas degradadas e a manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN PRINE", disponível em https://drive.google.com/file/d/1nu8Ux4ZjDVR0Vb8QD9pq_4fkjgx6NE8O/view?pli=1 | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | Não há projetos de conectividade em andamento. |  | Ausência de recursos financeiros | Bruna Bezerra (UFPE), Bárbara Moraes (UFPE) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2027-12-01
| 3.4 | Divulgar para os órgãos públicos e demais parceiros os resultados das propostas de conectividade para as espécies-alvo | Ofícios encaminhados, atas das reuniões realizadas | órgãos e parceiros sensibilizados e motivados a implementar propostas de conectividade | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Amely Martins (ICMBio/CPB) |  | Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio); Maria Adélia Oliveira (ASPAN); André Beal (CETAS IBAMA/SE); Alberto Fonseca (MPE/AL); Marianna Pinho (INEMA/BA); Renata Ferreira (UFRN) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Comunicação e Divulgação |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento. |  | Fata de tempo do articulador | ICMBio/CPB | Está em preparação um material com apoio da Beatriz e Raíssa (ICMBio/CPB) para divulgação do documento "Programa de conectividade visando o estabelecimento de corredores, a recuperação de áreas degradadas e a manutenção de populações viáveis das espécies alvo do PAN PRINE". |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01
| 3.5 | Articular junto aos proprietários a conectividade entre a Sema 1 e Sema 2 da Reserva Biológica Guaribas | Relatórios de atividades, reuniões com os proprietários | Áreas conectadas | 2025-05-01 | 2027-11-01 | Afonso Leal (NGI Mamanguape/ICMBio) |  | Paulo Roberto Corrêa (NGI Mamanguape/ICMBio) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Os fragmentos que compõem a Rebio Guaribas são identificados como Sema 1, Sema 2 e Sema 3; 2. Isso pode ser feito através da regularização de APP e por compensação ambiental; 3. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  |  | x |  |  |  | Articulação com a empresa Cimento Nacional para que ela compre e áreas vizinhas à SEMA 1 e à SEMA 2 para recuperar a vegetação nativa e doar ao ICMBio, podendo ser incorpradas à REBIO Guaribas. A empresa conseguiu comprar alguns terrenos, mas não na área entre as duas SEMAs (o mais interessante para a conectividade) por falta de interesse dos proprietários. Houve uma pausa no processo na etapa de doação ao ICMBio. O tema está sendo tratado nos processos nº 02124.001810/2023-15, 02124.002766/2024-33 e 02124.003991/2024-97 e no artigo publicado por integrantes de nossa equipe intitulado "Ampliação de unidades de conservação por compensação de reserva legal: o caso da Reserva Biológica Guaribas" (https://revista.ecogestaobrasil.net/v12n30/v12n30a08a.html) |  |  | Afonso Henrique Leal (ICMBio)
4. Redução da perda de indivíduos das espécies-alvo devido a atropelamento e eletrocussão. | 4.1 | Mapear pontos de passagem, atropelamento e eletrocussão das espécies alvo em estruturas lineares | Relatório, Mapa, Banco de Dados | Geração de mapa pontos de passagem, atropelamento e eletrocussão das espécies alvo em estruturas lineares | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Rick Taynor (UFPE/SOS Caatinga), Fernanda Abra (Via Fauna), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Elias Carnelossi (UFS), André Beal (CETAS IBAMA/SE) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Identificar alguém do DNIT para ser colaborador; 2. Usar Banco de dados SISSGeo como fonte de dados; 3. Ver a possibilidade de elaboração do mapa de calor; 4. Atualizar mapas anualmente; 5. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Gestão da Informação |  |  |  | x |  |  | 1. Identificou-se um novo local com dois atropelamentos de Alouatta belzebul em Rio Tinto. Além disso, nesse período, um atropelamento de Alouatta belzebul em Baía Formosa (RN) e uma eletrocução de Alouatta belzebul em Sapé (PB). Quatro novos registros na planilha, totalizando 31 casos registrados (atropelamento e eletrocussão) desde o 2° ciclo do PAN. 2. Pesquisa de iniciação científica intitulada "Identificação e georreferenciamento de pontos de atropelamentos de primatas na rodovia dos Potiguaras, Rio Tinto, Paraíba". PIBIC-CNPQ-UFPB (01/09/2024 a 31/08/2025). Bolsista: Natalia Jose de Santana Moreno (curso de Ecologia/ CCAE/UFPB); Orientadora: Profa. Carla Castro (UFPB). Artigo submetido para publicação. | Planilha de conflitos atualizada. | Pouco retorno dos colaboradores. | Gerson Buss (ICMBio/CPB), Carla Castro (UFPB) | 1. Considerar os animais que chegam em CETAS e CETRAS vítimas de atropelamento ou eletrocussão 2. SISSGeo foi utilizado pelo CPB para acesso a informações (um caso). 3.Robério ficou de acrescentar depois alguns casos que ele tem de atropelamentos e ataques com cães envolvendo A. ululata no ano de 2025. 4. Registros de ataque de cães em primatas devem ser registrados paralelamente, mas não devem ser apresentados no andamento da implementação desta ação.
| 4.2 | Articular, com os órgãos competentes, a instalação de passagens de dossel em pontos sensíveis identificados na ação 4.1 | Relatórios com a identificação de pontos e definição do modelo de passagem, enviado aos órgãos licenciadores e empresas de empreendimentos lineares | Passagens implementadas em locais relevantes, reduzindo o atropelamento e eletrocussão das espécies do PAN | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Rick Taynor (UFPE/SOS Caatinga), Fernanda Abra (Via Fauna), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) | Corredor Pacatuba-Gargaú (BR 101), PB 011, Mata São João (BR 230), Mata do Junco (Sergipe) | Paraíba e Sergipe | 1. Identificar alguém do DNIT para ser colaborador; 2. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1. Está sendo planejada a instalação de quatro passagens de dossel no corredor Pacatuba-Gargaú. Essa instalação é resultado de uma parceria entre a CPB e o SOS Sertão. Locais de instalação já foram definidos, em duas vistorias na área. Os materiais já foram adquiridos pela SOS Sertão. Em julho, deverão ser realizadas as oficinas de elaboração das pontes, que serão instaladas em agosto. Também foi encaminhada proposta PIBIC/ICMBio para monitoramento dessas passagens a partir de setembro de 2026. 2. Foi apresentada proposta de ajuste nas passagens de dossel previstas nas obras da Estrada "Ponte do Futuro", no corredor Pacatuba-Gargaú, incluindo a instalação de passagens provisória para o período das obras. | Relatório da Vistoria de Identificação dos locais de instalação das passagens de dossel. |  | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | 1. Foi feita uma vistoria na estrada de acesso à mata Bujari (AI 09), mas foi avaliado que não seria necessária a instalação das passagens uma vez que há conectividade de dossel.
| 4.3 | Articular, com os órgãos competentes, a instalação de redutores de velocidade e sinalização de passagem de fauna em pontos indicados no mapa da ação 4.1 | Mapeamento dos pontos sensíveis para Instalação de redutores e sinalização, enviado aos órgãos licenciadores e empresas de empreendimentos lineares | Redução da mortalidade por atropelamento | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Rick Taynor (UFPE/SOS Caatinga), Fernanda Abra (Via Fauna), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Identificar alguém do DNIT para ser colaborador; 2. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  |  |  | x |  |  | 1- Em resposta ao Processo SEI 02123.000178/2025-56, relativo ao atropelamento de Alouatta sp. na rodovia em frente à FLONA Palmares, foi realizada uma vistoria no local e elaborado um parecer indicando possíveis soluções, incluindo a instalação de redutores de velocidade. 2- Articulação em andamento entre MPF e SUDEMA (Paraíba) para adequação de projeto do " Complexo Rodoviário Ponte do Futuro" quanto à sinalização, redução de velocidade e instalação de passagens de fauna em dossel e subterrâneas. 3. Ação civil pública de autoria do Ministério Público do Estado de Alagoas, Autos nº: 8000005-33.2026.8.02.0036. Prevê a instalação de sinalizadores e redutores de velocidade na Rodovia AL-220 pelo ESTADO DE ALAGOAS e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE ALAGOAS (DER/AL), na curva do S, no trecho que corta a Serra da Taborja-Tabatinga, no município de São José da Tapera, onde há ocorrência de Sapajus flavius em área de caatinga. |  |  | Gerson Buss (ICMBio/CPB); Bruna Bezerra (UFPE)
| 4.4 | Articular, com os órgãos competentes, a readequação de equipamentos, por parte das concessionárias de energia, para minimizar o impacto da eletrocussão sobre as espécies-alvo | Ata de Reunião de articulação com órgãos competentes, a readequação de equipamentos pelas concessionárias | Redução da mortalidade por eletrocussão | 2025-05-01 | 2027-11-01 | Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Rick Taynor (UFPE/SOS Caatinga), Fernanda Abra (Via Fauna) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Identificar alguém do DNIT para ser colaborador; 2. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo de Habitat |  | x |  |  |  |  | Não realizada |  | Falta de tempo do articulador, expertise e conhecimento de pessoas dos órgãos | Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB)
| 4.5 | Articular, com os órgãos competentes, para que os empreendedores (de energia e viárias) arquem com os custos por óbito, tratamento e manutenção dos indivíduos eletrocutados e atropelados | Representação entregue aos órgãos competentes com informações técnicas detalhadas sobre os custos e tipificação das ocorrências | Efetividade na compensação da perda, tratamento e manutenção de indivíduos atropelados e eletrocutados | 2025-05-01 | 2027-11-01 | Bárbara Lopes (SEMAS-PE) |  | Alberto Fonseca (MPE-AL),Bruna Bezerra (UFPE), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Rick Taynor (UFPE/SOS Caatinga), Fernanda Abra (Via Fauna) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Projeto de Lei 564/23 - Política de Prevenção de Acidentes Elétricos (ideia de pressionar para fiscalização e normatização - valoração da perda do indivíduo). 2. Elaborar documento com a valoração/custos; 3. Identificar alguém do DNIT para ser colaborador; 4. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Normativas |  |  | x |  |  |  | Essa demanda foi adicionada como sugestão ao Projeto de Lei 564/2023, mas ainda não foi encaminhada a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. | Projeto de Lei 564/2023 com sugestões de alteração. | Não foi oficialmente enviada. | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | Enviar sugestões a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Deputados.
| 4.6 | Articular a elaboração e aplicação de instrumentos legais para minimizar o impacto de atropelamentos e eletrocussões de primatas | Articulações realizadas, carta de apoio ao Projeto de Lei 564/23 elaborada e encaminhada; acompanhamento do andamento e texto atual da proposta de lei; proposição de novas medidas mitigadoras visando reduzir o impacto de atropelamento e eletrocussão de primatas | Instrumentos legais publicados, visando a redução da perda de indivíduos por eletrocussão e atropelamentos | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Bruna Bezerra (UFPE), Waldney Martins (UNIMONTES) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | 1. Elaborar e encaminhar carta de apoio ao Projeto de Lei 564/23 como atividade relacionada à ação. Verificar o andamento e texto atual da proposta de lei (verificar se as colaborações do CPB foram incorporadas); 2. Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Normativas |  |  |  | x |  |  | 1. Carta proposta ainda não encaminhada. A Proposta de Projeto de Lei 564/2023 encontra-se parada na Comissão de Meio Ambiente desde 2023. Foi feito o upload do Relatório de andamento do Projeto de Lei. 2. Quanto à proposta de autoria do deputado Ricardo Izar (PSD-SP), que institui o Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre e o Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e, em seguida, encaminhada ao Senado, como Projeto de Lei nº 2550/2026. Foi elaborada uma carta da sociedade civil solicitando celeridade na tramitação da referida carta. Formulário de assinaturas de instituições disponibilizado no grupo do PAN PRINE. | Relatório do andamento do Projeto de Lei 564/2023. Carta da Sociedade Civil ao Senado Federal sobre o Projeto de Lei 2550/2026, que institui o Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre e o Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres. |  | Gerson Buss (ICMBio/CPB) | 1. Elaborar carta do PAN a Dep. Duda Salabert encaminhando sugestões ao Projeto de Lei 564/2023 e solicitando informações sobre o andamento do referido projeto. 2. Elaborar carta do PAN ao Presidente do Senado solicitando celeridade no andamento do Projeto de Lei 2550/2026.
5. Redução da caça e da apanha sobre as espécies-alvo. | 5.1 | Concluir a elaboração e divulgar protocolos de apoio à fiscalização | Protocolos elaborados e encaminhados aos órgãos de fiscalização | Melhoria da informação gerada pelas ações de fiscalização, atraves da utilização dos protocolos pelos orgãos de fiscalização | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) |  | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB), Míriam Pinto (UFRN), Waldney Martins (UNIMONTES), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Yumma Valle (PEDI/SEMAS-PE), Marianna Pinho (INEMA), Bárbara Lopes (SEMAS-PE), João Pedro Souza-Alves (UFPE), Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio), Alberto Fonseca (MPE/AL), Carla Castro (UFRN), André Beal (CETAS IBAMA/SE) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Fiscalização |  |  |  |  | x |  | 1. Foi concluído um formulário online para registros de caça e apanha pelos órgãos de fiscalização (com tutorial de uso da ferramenta), assim como o Guia de Primatas do PAN. Estes materiais foram enviados por ofício para todos os órgãos de gestão e fiscalização de fauna dos estados de abrangência do PAN. 2. Na Bahia foi aberto o Processo SEI Nº 046.0525.2026.0011268-23, incluindo o Protocolo de coleta de dados sobre caça e/ou apanha de primatas e o Guia de Primatas do PAN PRINE, e que o processo tramitou na Diretoria de Fiscalização do INEMA, nas Coordenações de Fiscalização Preventiva e de Atendimento a Denúncias. | 1. Formulário de registros de caça e apanha de primatas do Nordeste (Kobo Toobox) 2. Guia de Primatas do PAN PRINE |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB); Marianna Pinho (INEMA) | 1. Havia a intenção de fazer um evento online para lançamento dos produtos. Seria importante ter apoio de todos os colaboradores do PAN para divulgação junto às instituições de suas áreas de trabalho. 2. Sugestão para que seja feita uma divulgação contínua deste protocolo.
| 5.2 | Articular ações de fiscalização nos estados, subsidiadas por informações de áreas de registro de caça e apanha/cativeiro levantadas pelo PAN | Relatório com indicação das áreas de registro de caça e apanha elaborado e encaminhado aos órgãos de fiscalização | Ampliação das ações de fiscalização realizadas nas áreas de maior pressão de caça/apanha indicadas pelo PAN | 2025-05-01 | 2026-05-01 | Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) |  | Marianna Pinho (INEMA), Alberto Fonseca (MPE/AL), André Beal (CETAS IBAMA/SE) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Fiscalização |  | x |  |  |  |  | Não realizada |  | Não teve informações sobre áreas de registro de caça e apanha para articular ações de fiscalização | ICMBio/CPB |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2030-05-01
| 5.3 | Articular para criminalizar a exposição indevida, sobretudo nas redes sociais, das espécies-alvo (antropomorfização de primatas) | Relatórios anuais com articulações realizadas | Inclusão da criminalização da exposição indevida de primatas na legislação | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Bárbara Lopes (SEMAS-PE) |  | Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Alberto Fonseca (MPE/AL) |  |  | Exemplo de Pernambuco - tentar incluir essa questão no código de proteção dos animais (Lei Estadual 15.226/2014) | Fiscalização |  |  | x |  |  |  | Na Bahia foi elaborada uma minuta de decreto de proteção à fauna vedando a exposição de animais silvestres |  | Em Pernambuco, não houve abertura para levar a pauta dos projetos de lei relacionados a esta questão para discutir com a SEMAS . A ideia é discutir com a secretaria para apresentar os PLs para alguns deputados. | Bárbara Lopes (SEMAS-PE), Marianna Pinho (INEMA-BA) | Fazer uma articulação com o SBPr sobre o assunto.
| 5.4 | Estimular estudos nas áreas com lacuna de informação sobre caça e apanha | Artigos, Relatórios, Trabalhos de Conclusão de Curso | Maior conhecimento das atividades nas áreas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) |  | Bruna Bezerra (UFPE), Carla Castro (UFPB), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  |  | Áreas onde a dinâmica de caça e apanha ainda não são conhecidas (ex: oeste da Bahia) | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. O Projeto Guariba vem desenvolvendo pesquisas no Piauí e no sul da Bahia (no entorno do PARNA do Descobrimento). Além disso, iniciamos a coleta de dados no Maranhão. |  |  | Robério Filho (UEMASUL); 2. Bruna Bezerra (UFPE) e Bárbara Moraes (UFPE) | O Projeto Galego, por meio dos projetos de doutorado de Geovana Lima e Juliana Lacerda, realizará entrevistas em diferentes localidades, gerando dados sobre caça e apanha em Sapajus flavius.
6. Promoção da viabilidade populacional das espécies-alvo por meio do manejo populacional. | 6.1 | Executar o manejo populacional de Alouatta belzebul para manter e promover o estabelecimento de populações viáveis na natureza | Manejo adequado realizado, Relatórios Anuais | Recuperação e aumento de populações viáveis na natureza | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Alberto Fonseca (MPE-AL), Yumma Valle (PEDI-SEMAS/PE), Bárbara Lopes (SEMAS/PE), Rafael Suertegaray (ICMBio/CPB), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), Alexandre Mendonça (CETAS IBAMA PB), Maria Adélia Oliveira (ASPAN), Bruna Bezerra (UFPE) | Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte | Área de distribuição da espécie |  | Manejo integrado |  |  |  | x |  |  | 1. Reforço de populações na Paraíba: neste primeiro ano do PAN apenas uma fêmea adulta chegou ao CETAS/PB em 12/25. Após procedimentos padrão (biometria, marcação, coleta de material biológico, avaliação clínica e comportamental) o animal foi liberado na RPPN Gargaú. 2. Projeto de reintrodução em Alagoas: 4 fêmeas que chegaram entre abril e maio/25 no CETAS/PB foram encaminhadas para o Zoo Recife para formação de grupos para a reintrodução. As 2 primeiras fêmeas (1178 e 1179) chegaram no Zoo em abril/25 e foram agrupadas com macho nascido no Zoo (Koda). Em outubro/25 o trio foi transferido para o gaiolão de aclimatação em Coruripe/AL. As outras 2 fêmeas, levadas ao Zoo em maio/25, permanecem lá à espera de um macho para formação de novo trio. A liberação do primeiro trio deveria ter acontecido em 08/05/26. Porém, tivemos que realizar uma intervenção no macho que apresentava uma fratura dentária. A liberação foi então adiada para 11/06/26. | Manejos realizados | Houve uma redução na entrada de animais no CETAS/PB (capturados em situações de risco por populares ou órgãos ambientais durante o processo de dispersão), sobretudo de machos, o que comprometeu a formação de casais e trios para reintrodução em Alagoas. | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB)
| 6.2 | Oficializar um Programa de Manejo Populacional para Alouatta belzebul à luz da IN ICMBio 05/21 | Programa oficializado e implementado | Reconhecimento oficial do Programa a nível nacional; Recuperação e aumento de populações viáveis na natureza | 2025-05-01 | 2026-12-01 | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Alberto Fonseca (MPE-AL), Yumma Valle (PEDI-SEMAS/PE), Bárbara Lopes (SEMAS/PE), Rafael Suertegaray (ICMBio/CPB), Gabriela Ludwig (ICMBio/CPB), CETAS IBAMA PB, Maria Adélia Oliveira (ASPAN), Bruna Bezerra (UFPE), Marina Falcão (PEDI-SEMAS/PE) | Centro de Endemismo Pernambuco |  | Incluindo todas as ações que vêm sendo realizadas ex situ e in situ. É necessário oficina prévia | Manejo integrado | [5 empty] | Excluída | O CPB propõe a exclusão desta ação, já que o manejo populacional da espécie é coordenado pelo próprio CPB e já vem sendo realizado como ação do PAN. A criação do Programa implicaria em mais um processo para o CPB coordenar. |  |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB)
| 6.3 | Continuar estudos filogenéticos, filogeográficos e populacionais para orientar o manejo populacional e de hábitat das espécies-alvo | Relatórios, Artigos, Trabalhos de Conclusão de Cursos | Manejo Populacional sendo realizado de forma geneticamente segura | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Amely Martins (ICMBio/CPB) |  | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB), Yumma Valle (PEDI-SEMAS/PE), Bruna Bezerra (UFPE), João Pedro (UFPE), Waldney Martins (UNIMONTES), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Miriam Pinto (UFRN) | Áreas importantes do PAN | Área de abrangência do PAN | Considerando plantéis ex situ e animais in situ | Pesquisa |  |  |  | x |  |  | 1. Foram realizadas capturas em 2025 de S. xanthosternos em Lençóis (BA) e em Montes Claros (MG) para coleta de material biológico e realização de análises genéticas e genômicas. 2. Todos os indivíduos de Alouatta belzebul manejados também tiveram material biológico coletado para os mesmos fins. | Amostras biológicas coletadas e armazenadas |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB)
| 6.4 | Articular e apoiar tecnicamente a instalação e readequação de centros de triagem de animais silvestres na Caatinga | Relatório com relação de articulações realizadas | Centros construídos evitando hibridismo e melhorando o bem-estar dos animais | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Alberto Fonseca (MPE-AL), Marianna Pinho (INEMA-BA), Marcos Araújo (SOS Caatinga), Bárbara Lopes (SEMAS/PE), Rick Taynor (UFPE), Yuri Valença (CETRAS Tangará), Eduardo Vaconcelos (CPRH), Luiz Cezar Machado Pereira (UNIVASF), Rafael Cordeiro (IMA/AL), André Beal (CETAS IBAMA/SE) | São José da Tapera (AL), Pernambuco (CEMAFAUNA) e Bahia |  | Para evitar mistura de indivíduos de Sapajus flavius de Caatinga e de Mata Atlântica | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | 1. Iniciou a articulação entre o Instituto SOS Caatinga, em São José da Tapera, em Alagoas, e o IBAMA para viabilizar a construção de um CETRAS na região. Há a articulação concreta para a compra de terreno para a implementação do CETRAS na caatinga de Alagoas e a realização de um processo para a conversão de multas, a fim de auxiliar na construção. 2. Em elaboração projeto para implantação do CETAS no município de Miguel Calmon, Bahia, com recursos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a empresa Yamana Gold e o Ministério Público do Estado da Bahia (Processo SEI 046.2781.2026.0005722-84). |  |  | Rick Vieira (SOS Caatinga), Bruna Bezerra (UFPE); Marianna Pinho (INEMA)
| 6.5 | Realizar projeto piloto de translocação de Sapajus flavius na Área Importante 9 (Pernambuco e Paraíba) | Relatório do Projeto realizado | Criar protocolos de translocação in situ para Sapajus flavius e melhorar situação da população da AI 09 | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Renata Ferreira (UFRN) |  | Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB) | Caaporã (PB), Goiana (PE) |  | Áreas importantes do PAN são as definidas na ação 1.1 e disponíveis em https://sites.google.com/view/areasimportantespanprine/ | Manejo in situ |  |  |  | x |  |  | 1. O CPB aprovou um projeto em edital interno do ICMBio (DIBIO) para iniciar o projeto em 2026. A previsão é realizar as primeiras translocações em setembro/26. 2. Vistoria conjunta da IA09 de quipe do CPB e da UFRN. Definição do fragmento para onde será a feita translocação. | Vistoria de áreas e definição da área para soltura |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) Renata Ferreira (UFRN) | [6 empty] | Natsumi Hamada (UFRN) |  | Renata Ferreira (UFRN)
| 6.6 | Identificar áreas em Pernambuco para reintrodução de Alouatta belzebul para subsidiar o Programa de Manejo populacional. | Relatório com mapa das áreas identificadas | Identificação de pelo menos uma nova área com Alouatta belzebul em Pernambuco | 2025-05-01 | 2026-12-01 | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Maria Adelia Oliveira (ASPAN), Julianne Moura (UFRPE), Barbara Moraes (UFPE), Barbara Lopes (SEMAS-PE), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) | Pernambuco |  | Tese e artigo da Bárbara Lins servirão de subsídio, pois indicaram áreas através de modelagem. | Ordenamento e gestão territorial |  |  | x |  |  |  | A tese intitulada "Mapeamento de primatas através de ciência cidadã, tecnologias geoespaciais e monitoramento acústico" está sendo produzida pela doutoranda Juliana Lacerda no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, sob a orientação das professoras Bruna Bezerra e Bárbara Moraes. O estudo concentra-se nos primatas de Pernambuco, com a pesquisadora realizando expedições a locais pré-selecionados por modelagem climática e apontados por iniciativas de ciência cidadã, visando identificar áreas com condições ambientais favoráveis às espécies. Para validar a ocorrência de guaribas, a metodologia empregada combina monitoramento acústico por gravação passiva e playback, além da aplicação de entrevistas com os moradores locais para coletar relatos de avistamentos na região. O projeto tem foco apenas nos primatas de Pernambuco. Espera-se obter dados que subsidiem a identificação de áreas em PE para reintrodução. |  |  | Bruna Bezerra (UFPE) e Bárbara Moraes (UFPE) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2027-05-01
| 6.7 | Elaborar e utilizar protocolos de manejo ex situ para organização e controle dos plantéis das espécies-alvo | Protocolos elaborados e disponibilizados | Utilização dos protocolos para que o manejo seja realizado adequadamente | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Rafael Suertegaray (ICMBio/CPB) |  | Yumma Valle (PEDI-SEMAS/PE), Bruna Bezerra (UFPE), Maria Adélia Oliveira (UFPE), Mônica Valença-Montenegro (ICMBio/CPB), André Beal (CETAS IBAMA/SE), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB), Waldney Martins (UNIMONTES) | Instituições de manejo ex situ das espécies alvo |  | Protocolo para manejo ex situ, sanitários, coleta de material biológico/DNA, dentre outros. | Manejo ex situ |  |  |  | x |  |  | Alouatta belzebul: A equipe do Zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos (PE) elaborou e tem utilizado três protocolos: "Protocolo de quarentena de primatas do gênero Alouatta sob manejo ex situ no Parque Estadual Dois Irmãos - SEMAS"; "Procolo alimentar de guariba-de-mãos-ruivas" e " Protocolo de junção de indivíduos de Alouatta belzebul no Parque Estadual Dois Irmãos". Estes protocolos deverão ser disponibilizados para os demais colaboradores para sugestões e transformação em um protocolo do PAN, a ser utilizado pelas instituições de manejo ex situ. Não foram elaborados protocolos para outras espécies. | Primeira versão de protocolos de: quarentena, alimentar e de junção de indivíduos sob manejo ex situ para o gênero Alouatta. |  | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) | Articular com a Vitória Nunes a elaboração de protocolos alimentar e comportamental de preparação de Alouatta belzebul para liberação na natureza.
7. Promoção de estratégias de turismo ordenado em áreas com ocorrência das espécies-alvo. | 7.1 | Mapear e caracterizar o turismo de observação das espécies-alvo do PAN | Mapa e relatório | Identificar locais onde o turismo de observação das espécies-alvo do PAN está sendo realizado | 2025-05-01 | 2025-12-01 | João Pedro Souza-Alves (UFPE) |  | Matheus Silva (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio), Rafael Suertegaray Rossato (ICMBio/CPB), Bruna Bezerra (UFPE), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN | Organizar o turismo já existente, não se tem a ideia de promover novos locais de turismo de observação. RPPN Paulino Veloso Camilo (considerar esta área no mapeamento e capacitação). | Ordenamento e gestão territorial |  | x |  |  |  |  | Não realizada |  | Falta de articulação e de engajamento dos colaboradores. | João Pedro (UEMA) |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2027-05-01
| 7.2 | Elaborar e divulgar guia de boas práticas para o turismo de observação de primatas | Guia, Cartilha, Cartão Qrcode, placas informativas, vídeos, manual | Turismo de observação das espécies-alvo do PAN realizado seguindo boas práticas | 2025-05-01 | 2026-12-01 | João Pedro Souza-Alves (UFPE) |  | Matheus Silva (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio), Vivian Castro (SEMAS-PE), Rafael Suertegaray Rossato (ICMBio/CPB), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN | Considerar o guia IUCN sobre observação de primatas; Para boas práticas considerar aberturas e localização de trilhas | Comunicação e Divulgação |  |  | x |  |  |  | Não realizada |  | Falta de articulação e de engajamento dos colaboradores. | Robério Freire (UEMASUL) | Verificar o "Guia de observação e comportamentos dos macacos-prego do Parque Nacional Serra da Capivara (Neo Prego) e o Guia de Observação de Primatas da IUCN; ver a proposta da Rota de Primatas do Mato Grosso. Recomendação de fomentar o turismo de observação nas áreas de soltura de primatas
| 7.3 | Capacitar guias de turismo/condutores locais, seguindo boas práticas de observação de primatas, nas áreas identificadas na ação 7.1 | Relatório das capacitações realizadas | Ter pessoal capaciatdo para orientar o turismo de observação das espécies-alvo | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Vivian Castro (SEMAS-PE) |  | Matheus Silva (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio), Rafael Suertegaray Rossato (ICMBio/CPB), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) |  | Área de abrangência do PAN | Promotores das capacitações: SEBRAE, IFs, conselhos de turismo municipais, APA Delta do Parnaíba, APA Serra de Ibiapaba, SBPr. Viabilizar cursos on-line. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. O Projeto Guariba realizou oficinas de boas práticas de observação de primatas de vida livre com guias, condutores de trilhas e gestores em quatro Unidades de Conservação: APA Serra da Ibiapaba, APA Delta do Parnaíba, PARNA Ubajara e RESEX Marinha do Delta do Parnaíba. 2. Elaboração de edital FEMA/PE sobre Turismo de Observação de Vida Silvestre que tem como um dos objetivos específicos a capacitação de guias locais em boas práticas de turismo de observação em vida silvestre. |  |  | Robério Freire (UEMASUL); Barbara Lopes (SEMAS-PE) | [6 empty] | Maíra Braga (SEMAS-PE)
| 7.4 | Incluir o turismo ordenado de observação de primatas nos planejamentos de uso público da APA do Delta do Parnaíba, APA Serra da Ibiapaba, PARNA de Ubajara, RESEX do Delta do Parnaíba e MONA do São Francisco, a partir das boas práticas estabelecidas | Planejamento de uso público das UCs | Turismo de observação das espécies-alvosendo considerado no planejamento das UCs | 2026-05-01 | 2030-05-01 | Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba) |  | Matheus Silva (APA Delta do Parnaíba/ICMBio), Margareth Muniz (APA Serra de Ibiapaba/ICMBio), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Rafael Suertegaray Rossato (ICMBio/CPB), NGI Paulo Afonso/ICMBio | APA do Delta do Parnaíba, APA Serra da Ibiapaba, PARNA de Ubajara, RESEX do Delta do Parnaíba e MONA do São Francisco | Área de abrangência do PAN |  | Unidade de Conservação |  |  | x |  |  |  | Ainda não houve andamento (início previsto para maio/26) |  | Falta de articulação e engajamento dos colaboradores. | Robério Freire (UEMASUL) | Foram implementadas as trilhas de longo curso, como a Caminhos da Ibiapaba, que conecta o PARNA de Ubajara ao PARNA de Sete Cidades por meio da APA Serra da Ibiapaba, com o objetivo de ordenar e promover o turismo sustentável nas Unidades de Conservação. Além disso, está sendo realizada uma pesquisa para avaliar a viabilidade da implantação de um corredor ecológico ao longo do percurso da trilha Caminhos da Ibiapaba, visando fortalecer a conectividade entre os remanescentes de habitats naturais e contribuir para a conservação da biodiversidade. Porém, nestas iniciativas, não há nada específico voltado para observação de primatas.
8. Estímulo às ações educativas e de sensibilização direcionadas para promover a conservação das espécies-alvo e de seus hábitats. | 8.1 | Elaborar, aprimorar e disponibilizar materiais (físico/digital) de apoio a ações e programas de educação ambiental para a conservação das espécies-alvo do PAN | Guia de bolso dos primatas do PAN Primatas do Nordeste, Cartaz informativo, Cartilha, etc. | Material disponível para uso em ações e programas de educação ambiental para a conservação das espécies-alvo do PAN | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Renata Ferreira (UFRN), Waldney Martins (UNIMONTES), João Pedro Souza-Alves (UFPE), Rosane Barreto (INEMA), Carla S. Castro (UFPB), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN | No guia de bolso, colocar um qr code com mais informações sobre as espécies, além de imagens e vídeos. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. A SEMAS/PE elaborou uma cartilha entitulada "Pernambucaco: Conheça os primatas que vivem aqui." que fala sobre as espécies-alvo do PAEPriPE (Plano de Ação Estadual para a Conservação dos Primatas de Pernambuco), Saúde Única, boas práticas de manejo de animais silvestres e também traz a temática de "Macaco não é PET!" 3. Livro elaborado sob a coordenação de Bruna Bezerra (UFPE): "Um macaco em perigo: conheça-o e vire seu amigo", publicado em 2025 pela editora universitária UFPE, nas versões digital e impressa. 4. Guia de bolso: Primatas de Pernambuco, em versões em português e inglês. 5. Flyer educativo: Cuidado com a fauna (projeto Primatas do Litoral Norte da Paraíba) utilizado em ação de Educação Ambiental com condutores de veículos na cidade de Rio Tinto, PB; Flyer educativo: Macaco-prego-galego: um tesouro que está ameaçado e precisa de nós, utilizado em ações dos projetos de extensão em escolas de Mamanguape e Rio Tinto, PB. 6. Jogos educativos do Projeto Primatas do Litoral Norte da Paraíba, utilizados nas escolas: cruzadinha dos primatas e o jogo de tabuleiro "Conhecendo os Primatas do Litoral Norte da Paraíba. | 1. livros 2. folder Pernambucaco; 4. https://editora.ufpe.br/books/catalog/view/985/981/3217 5. flyers e 6. Materiais e jogos educativos. Projeto Primatas do Litoral Norte da Paraíba. https://sites.google.com/view/projetoprimatasdolitoralnorted |  | Renata Ferreira (UFRN), Bárbara Lopes (SEMAS/PE), Bruna Bezerra (UFPE), Bárbara Moraes (UFPE), Carla Castro (UFPB)
| 8.2 | Desenvolver projetos e atividades de educação ambiental sobre as estratégias para conservação das espécies-alvo do PAN. | Projetos e ações de Educação Ambiental realizados | Sociedade conscientizada sobre a importância da conservação das espécies alvo | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Carla S. Castro (UFPB), Renata Ferreira (UFRN), Waldney Martins (UNIMONTES), João Pedro Souza-Alves (UFPE), Alcione Correa (Toca do Lobo), Rosane Barreto (INEMA), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI), Raone Beltrão Mendes (UFS e ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN | 1. Manter os projetos existentes e priorizar aquelas espécies que não possuem projetos de EA em andamento (C. coimbrai, S. xanthosternos, C. barbarabrownae e A. belzebul) 2. Utilizar ciência cidadã para conservação das espécies-alvo. Considerar ferramentas já existentes (SISGEO, Portal de zoologia de Pernambuco); 3. Criar campanha de educação e sensibilização para condutores de veículos para redução de atropelamento; 4. Fazer atividades contra a exposição inadequadas em zoológicos, pousadas, criadouros, empreendimento de fauna e pessoas; 5. Articular com SBPr e demais PANs a elaboração de carta solicitando bloqueio da circulação de postagens com exposição indevida. Carta voltada às empresas como X, google, empresas aéreas, tiktok, instagram, YT, Entidade de representação (CONAR) empresas de publicidade. | Capacitação e EA |  |  |  | x |  |  | 1. Está sendo desenvolvida uma tese no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFPE, pela aluna Juliana Lacerda, e orientação das professoras Bruna Bezerra e Bárbara Moraes, intitulada "Mapeamento de primatas através de ciência cidadã, tecnologias geoespaciais e monitoramento acústico". O projeto tem foco apenas nos primatas de Pernambuco usando ciência cidadã para identificar novas áreas potenciais de ocorrência da espécie. O projeto está ligado à exposição "Primatas em Pernambuco: quem são e onde vivem?", que visitou diversos municípios, com um mapa gigante interativo de Pernambuco, no qual os visitantes marcaram onde viram primatas e qual espécie; 2. Há pelo menos quatro perfis de projetos ativos no Instagram que abordam espécies-alvo do PANPRINE e promovem a conservação dessas espécies; 3. Filme infantil, em formato de desenho animado, produzido pela equipe do projeto Os Encantos da Caatinga, da Universidade Federal de Alagoas, do laboratório LACOS21, lançado em 29 de maio de 2026. Responsável: Luana Carolina de Almeida Santos. O filme fala do macaco-prego-galego e de outros animais da Caatinga, transmitindo uma mensagem sobre a conservação do bioma. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l4X-OrLBjnI 4. Programa de Educação Ambiental para Conservação da Fauna Silvestre desenvolvido no município de Saúde/BA, no mês de maio, onde tem ocorrência das espécies Callicebus barbarabrownae e Sapajus xanthosternos 5. O projeto Primatas do Litoral Norte da Paraíba, coordenado pela profa. Carla Castro, envolvendo alunos do curso de graduação em Ecologia e da Pós graduação em Ecologia e Sustentabilidade do Campus IV/UFPB, tem realizado ações educativas nas escolas de Rio Tinto para conservação de espécie- alvo do PAN (Sapajus flavius e Alouatta belzebul) 6. Nathália Gomes, aluna do curso de Ecologia, Campus IV/UFPB, está desenvolvendo o seu TCC com o tema inserção da primatologia na educação básica em escolas de Rio Tinto, sob orientação da Profa. Carla Castro. A pesquisa está em andamento e ainda não temos resultados e/ou publicações. 7. Exposição itinerante "Primatas em Pernambuco: quem são e onde vivem?" ficou em cartaz entre outubro de 2024 e setembro de 2025, tendo alcançado mais de 15 mil visitantes e diversos municípios, incluindo Garanhuns, Buíque, Caruaru, Olinda, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Recife, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Ferrer, Timbaúba e Vicência; 8. Mostra literária infantil itinerante inclusiva "Projeto Galego conectando saberes", lançada em 23 de abril de 2026, e que possui um dos quatro livros da mostra, que conta a história do macaco-prego galego. O livro é intitulado "Um macaco em perigo: conheça-o e vire seu amigo", publicado em 2025 pela editora universitária UFPE, nas versões digital e impressa. O livro se transformou em um curta-metragem com o mesmo nome. A mostra fica em cartaz itinerante até agosto de 2026 e pretende alcançar 18 municípios distribuídos em 10 regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. 9. O CPB particpou da criação de um painel sobre o PAN PRINE, em exposições voltadas para a biodiversidade e a valorização dos Biomas da Paraíba: Expotec 2025, n° de visitantes 3000 pessoas (João Pessoa-PB) e IV Expocaatinga 2026 (Caraúbas-PB), e 2061 pessoas visitaram a exposição. O projeto foi coordenado pela Casa da Ciência da UFPB. 10. Semana da Caatinga, em abril de 2026, em Delmiro Gouveia/AL. O evento teve o tema macaco-prego-galego: Conhecer para Preservar, e a programação incluiu atividade de Educação Ambiental, debates, exposição fotográfica, palestras, assintatura da Lei que institui o Macaco-prego-galego como símbolo do município de Delmiro Gouveia. 12. Evento regular da UFRN: CB de Portas Abertas, conduzido pelo Departamento de Morfologia, atendeu 1300 pessoas em 2025 (21 a 22 de outubro). Havia imagens de primatas da Caatinga (Callithrix jacchus, Callicebus coimbrai, Sapajus xanthosternos). | Perfis de projeto que focam em espécies do PAN: https://www.instagram.com/projetoguariba/ ; https://www.instagram.com/primatasln/ ; https://www.instagram.com/operacaosapajus/ ; https://www.instagram.com/projeto_galego/ ; Link para o filme do laboratório LACOS21 da UFAL: https://www.youtube.com/watch?v=l4X-OrLBjnI |  | Bruna Bezerra (UFPE), Barbara Moraes (UFPE), Rick Vieira (Vice-presidente do Instituto SOS Caatinga), Marianna Pinho (INEMA), Míriam Pinto (UFRN)
| 8.3 | Elaborar campanha de sensibilização em prol de primatas em vida livre e contra primatas como animal de estimação | Material educativo elaborado, Campanhas realizadas | Maior número de pessoas sendo contra ter primatas como animais de estimação: diminuição do tráfico de primatas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Renata Ferreira (UFRN) |  | Ramylly Mirna (UFRN), Malu Caminha (UFRPE), Carla S. Castro (UFPE), Waldney Martins (UNIMONTES), Gabriella Rufino (UFPE), Antônio Robério Freire-Filho (UFPI) |  | Área de abrangência do PAN | 1. Utilizar diferentes meios (rádio, mídias sociais, tv, etc) Mídias sociais: TIKTOK, X, Instagram, KWAI. 2. Incluir campanha da valorização das espécies em vida livre; | Capacitação e EA |  |  | x |  |  |  | 1. Não foi desenvolvida nenhuma campanha; 2. A mostra literária infantil itinerante "Projeto Galego conectando saberes" aborda o tema de primatas como animal de estimação 3. Postagens no perfil do Projeto Primatas do Litoral Norte da Paraíba tem abordado o tema em várias postagens (@primatasln) visando informar e sensibilizar para essa problemática. | https://www.instagram.com/p/DLAWBM_uUwi/?igsh=MWFvNXF2Z2o2bmpjcQ== https://www.instagram.com/p/DLAWBM_uUwi/?igsh=MWFvNXF2Z2o2bmpjcQ== https://www.instagram.com/p/DKkLwsCRA-4/?igsh=MWN0cTAxaW5ka2NkMw== https://www.instagram.com/p/DJ9cMZBxwqA/?igsh=NGRzMm1maGFudmU4 | 1. Aluna que manteria o Instagram pediu desligamento do mestrado na UFRN (Ramilly Mirna); | Renata Ferreira (UFRN); Bruna Bezerra (UFPE); João Pedro (UEMA) | 1. Carla Castro e Robério Freire mantém páginas de instagram ativas que abordam a problemática dos animais primatas mantidos como PET. 2. Campanha do IBAMA no Instagram entre maio e junho de 2025 - "Se não é livre, eu não curto" . A campanha trouxe uma série de postagens figurando animais silvestres, das quais pelo menos quatro faziam alusão a primatas; | Articular com a Sociedade Brasileira de Primatologia a realização de campanhas educativas: em prol de primatas em vida livre e contra primatas como animais de estimação; para demonstrar que antropomorfização de primatas é crime de maus tratos | Memórias das reuniões de articulação | Campanhas realizadas; maior número de pessoas sendo contra ter primatas como animais de estimação e alertadas e envolvidas contra a antropomorfização de primatas; diminuição do tráfico de primatas | 2026-07-01 |  | Carla Castro (UFPB)
| 8.4 | Desenvolver campanhas educativas para demonstrar que antropomorfização de primatas é crime de maus tratos | Registros das campanhas realizadas | Maior número de pessoas alertadas e envolvidas contra a antropomorfização de primatas | 2025-05-01 | 2030-05-01 | Renata Ferreira (UFRN) |  | Bruna Bezerra (UFPE) |  | Área de abrangência do PAN |  | Capacitação e EA |  | x |  |  |  | Agrupada | 1. Não foi desenvolvida nenhuma campanha |  |  | Renata Ferreira (UFRN); Bruna Bezerra (UFPE) | Aluno da UFRN com mestrado em andamento sobre análises midias sociais; Ação agrupada com a 8.3.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN |  | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria |  | 09/06/2026 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 2 | 4.878%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 2.381% | 1 | 2.439% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 8 | 19.05% | 7 | 17.07% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 23.81% | 10 | 24.39% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 22 | 52.38% | 22 | 53.66% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 2.381% | 1 | 2.439% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 42 | 100% | 41 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 8
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0
| OBJETIVO 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 2 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [15 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [14 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [11 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | x
| 6.4 | [13 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [13 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [13 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [13 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.4 | [13 empty] | x |  | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [11 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [11 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [11 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN |  | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 2
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.944%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 9 | 5.96% | 9 | 6.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 45 | 29.8% | 41 | 28.47% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.21% | 25 | 17.36% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 51 | 33.77% | 50 | 34.72% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 17 | 11.26% | 16 | 11.11% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.083%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 151 | 100% | 144 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 3 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [16 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [16 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [16 empty] | x
| 2.6 | [16 empty] | x
| 2.7 | [16 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [16 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [15 empty] | x
| 4.11 | [14 empty] | x
| 4.12 | [15 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [13 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [13 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | x
| 7.4 | [13 empty] | x |  | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN |  | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 3
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.944%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 32 | 21.19% | 28 | 19.44% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 38 | 25.17% | 34 | 23.61% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 49 | 32.45% | 48 | 33.33% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 32 | 21.19% | 31 | 21.53% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 2.083%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 151 | 100% | 144 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 8
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
| OBJETIVO 7 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria 4 | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída no prazo previsto | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | x
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [16 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [16 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | x
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [16 empty] | x
| 2.6 | [16 empty] | x
| 2.7 | [16 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [16 empty] | x
| 2.10 | [16 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [16 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [16 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [16 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [16 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [15 empty] | x
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [16 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [15 empty] | x
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [16 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [16 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [15 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [15 empty] | x
| 4.13 | [15 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | x
| 5.4 | [15 empty] | x
| 5.5 | [15 empty] | x
| 5.6 | [15 empty] | x
| 5.7 | [15 empty] | x
| 5.8 | [15 empty] | x
| 5.9 | [15 empty] | x
| 5.10 | [15 empty] | x
| 5.11 | [15 empty] | x
| 5.12 | [15 empty] | x
| 5.13 | [15 empty] | x
| 5.14 | [15 empty] | x
| 5.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | x
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | x
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [15 empty] | x
| 7.6 | [15 empty] | x
| 7.7 | [15 empty] | x
| 7.8 | [15 empty] | x
| 7.9 | [15 empty] | x
| 7.10 | [15 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | x
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [15 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [15 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN |  | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria 4
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 11 | 7.914%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída no prazo previsto | 17 | 11.33% | 12 | 8.633% |  |  |  | 3 | 2 | 5
| Em andamento com problemas de realização | 16 | 10.67% | 12 | 8.633% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 85 | 56.67% | 84 | 60.43% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 32 | 21.33% | 31 | 22.3% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 139 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 6
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0
| OBJETIVO 9 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria | Data da Monitoria Final | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada, mas não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | x
| 1.6 | [14 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [14 empty] | x
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [14 empty] | x
| 1.11 | [14 empty] | x
| 1.12 | [14 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [14 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [14 empty] | x
| 2.2 | [14 empty] | x
| 2.3 | [14 empty] | x
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [13 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [13 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [13 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [13 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | x
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | x
| 6.4 | [14 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [14 empty] | x
| 6.7 | [14 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [14 empty] | x
| 6.10 | [14 empty] | x
| 6.11 | [14 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [14 empty] | x
| 6.14 | [14 empty] | x
| 6.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | x
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [14 empty] | x
| 7.6 | [14 empty] | x
| 7.7 | [14 empty] | x
| 7.8 | [14 empty] | x
| 7.9 | [14 empty] | x
| 7.10 | [14 empty] | x
| 7.11 | [14 empty] | x
| 7.12 | [14 empty] | x
| 7.13 | [14 empty] | x
| 7.14 | [14 empty] | x
| 7.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | x
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | x
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [14 empty] | x
| 9.13 | [14 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | x
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN |  | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria |  | Data da Monitoria Final
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 41 | 27.33%
| Concluída | 109 | 72.67%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 2 | 15 | 0 | 11 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 4 | 15 | 0 | 15 | 0
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 10 | 15 | 0 | 0 | 15

## Painel Comparativo
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste - PAN Primatas do Nordeste
Objetivo Geral do PAN | Manter e promover a viabilidade de populações das espécies alvo em 5 anos
Data da monitoria 1 | 09/06/2026 (virtual)
Data da monitoria 2 | Data da Monitoria 2
Data da monitoria 3 | Data da Monitoria 3
Data da monitoria 4 | Data da Monitoria 4
Data da monitoria 5 | Data da Monitoria Final
PAINEL DE GESTÃO DO PAN