## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
VISÃO DE FUTURO
Todos os primatas e preguiças da Mata Atlântica com populações viáveis e protegidas em seus hábitats naturais, em uma sociedade comprometida com sua conservação
OBJETIVO GERAL
Intensificar a proteção e restauração de hábitats, reduzir o declínio de populações e envolver a sociedade na conservação de primatas e preguiças ameaçados da Mata Atlântica | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e restauração de hábitats e sua conectividade para a conservação das espécies-alvo | Perda, redução, degradação, fragmentação e isolamento de hábitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Manejo de populações (in situ, ex situ ou de forma integrada) das espécies-alvo visando à sua viabilidade | Fragmentação e isolamento de populações; perda e redução populacional e de diversidade genética na natureza
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da presença de primatas exóticos e invasores (alóctones) para a conservação das espécies-alvo | Espécies exóticas invasoras (hibridação e competição)
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da remoção da natureza de indivíduos das espécies-alvo devido à caça, à apanha e a ataques por animais domésticos | Retirada de indivíduos da natureza por caça, apanha e ataques por animais domésticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos decorrentes de empreendimentos lineares sobre as espécies-alvo | Fragmentação e isolamento de hábitats e populações; retirada de indivíduos da natureza por atropelamentos e eletrocussões
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Prevenção e mitigação dos impactos de desastres ambientais sobre as espécies-alvo | Perda, redução, degradação, fragmentação e isolamento de hábitat e de populações causados por eventos extremos e mudanças climáticas
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos de doenças de importância para a conservação de primatas e preguiças da Mata Atlântica, considerando a abordagem de "Uma Só Saúde" | Perda e redução populacional
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Prevenção e mitigação dos impactos negativos do turismo sobre as espécies-alvo | Degradação do hábitat e proximidade humanos-primatas (riscos de conflitos e de transmissão de patógenos)
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Desenvolvimento de estratégias e realização de ações de comunicação e educação para a conservação, que favoreçam as espécies-alvo | Perda, redução, degradação, fragmentação e isolamento de hábitat; redução populacional e de fluxo gênico por retirada de indivíduos da natureza (caça, apanha, atropelamento, eletrocussão, ataques por animais domésticos) ou por doenças; fragmentação e isolamento de populações; proximidade humanos-primatas (riscos de conflitos e de transmissão de patógenos) pelo turismo desordenado

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e restauração de hábitats e sua conectividade para a conservação das espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Compilar, refinar e divulgar as áreas importantes para a conservação das espécies-alvo do PAN, inclusive para a restauração e a conectividade de hábitats | Mapa das áreas importantes; Shapefiles disponíveis; Materiais publicados e disponibilizados no site do PAN. | Ter as áreas importantes disponíveis para uso pelo PAN, por órgãos ambientais e pela sociedade | 2025-07-01 | 2027-12-01 | Gaston Giné (UESC) |  | Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Joanison Vicente (AMAP); Rodrigo Carvalho (PREA); Laila Mureb (AMLD); Robson Hack (NeoPrim); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos); Janaína Aguiar (IEF-MG) |  | Área de abrangência do PAN | Em 2 anos apresentar uma primeira versão e realizar os refinamentos até o final; Considerar as áreas que já foram identificadas para algumas das espécies. Divulgar por meio de reuniões. Considerar áreas afetadas por desastres ambientais | Gestão da Informação
1.2 | Propor a criação de Unidades de Conservação para a proteção de hábitats das espécies-alvo e auxiliar no processo de criação | Propostas elaboradas e encaminhadas para as instâncias competentes | Ter um maior número de populações das espécies-alvo protegidas em UCs | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leandro Jerusalinsky (ICMBio/CPB) |  | Leonardo C Oliveira (BMIP-UESC); Joanison Vicente (AMAP); Rodrigo Carvalho (PREA); Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa); Robson Hack (NeoPrim), Letícia Koproski (IAT), Edson Montilha (FF-SP). |  | Área de abrangência do PAN |  | Unidade de Conservação
1.3 | Contribuir com a implementação e gestão de Unidades de Conservação | Planos de Manejo utilizando informações geradas pelas ações do PAN; Conselhos de UCs com participação de colaboradores do PAN; Câmaras Técnicas Específicas com com participação de colaboradores do PAN | UCs atuando mais/melhor para a conservação das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Robson Hack (NeoPrim) |  | Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Marianna Pinho (INEMA-BA), Carlos Alvarenga (AMLD); Robson Hack (NeoPrim), Letícia Koproski (IAT); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | Pesquisas realizadas irão contribuir com as ações de manejo e gestão da UC | Unidade de Conservação
1.4 | Ampliar o conhecimento sobre parâmetros ecológicos e preditores ambientais relacionados às espécies-alvo do PAN | Relatórios e publicações técnico científicas | Informações obtidas sendo utilizadas para propor melhores soluções de conectividade e restauração de hábitats | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Waldney Martins (UNIMONTES) |  | Janaína Aguiar (IEF-MG), Gastón Giné (UESC), Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai (MIB); Robson Hack (NeoPrim); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | Identificar espécies ou regiões com maior carência de informações para direcionar os esforços de pesquisa áreas de vida, densidade, ocorrência e ocupação | Pesquisa
1.5 | Implementar projetos de restauração ecológica para promover a conectividade de fragmentos ou a ampliação de área e/ou de qualidade de hábitat | Projetos elaborados e/ou iniciados contemplando áreas de ocorrência das espécies-alvo; Relatórios dos projetos | Aumento da área de hábitat disponível para as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Gabriela Rezende (IPÊ) |  | Carla Possamai (MIB), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa); Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Eduardo Ciriello (Futuro Florestal); Rodrigo Carvalho (PREA); Carlos Alvarenga (AMLD); Robson Hack (NeoPrim), Letícia Koproski (IAT); ICMBio/CBC |  | Área de abrangência do PAN | Considerar áreas afetadas por desastres ambientais | Manejo de Habitat
1.6 | Articular a implementação de instrumentos para o pagamento de créditos de biodiversidade e serviços ambientais que contemplem áreas de ocorrência das espécies-alvo | Documentos com subsídios para a criação de normas e editais; Pagamentos por seviços ambientais criados. | Maior número de proprietários mantendo e conservando os hábitats das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leticia Koproski (IAT) |  | Robson Hack (NeoPrim), Laila Mureb (AMLD), Patricia Calderari (IAT) |  | Área de abrangência do PAN | Instrumentos: bolsa verde, SAF (Sistemas Agroflorestais) e demais listados no PSA (pagamento por serviços ambientais) | Financiamento
1.7 | Propor políticas públicas e iniciativas privadas de planejamento territorial para a proteção, restauração e conectividade de hábitats visando à conservação das espécies-alvo. | Propostas de instrumentos legais (normas, INs), programas (ex. Refloresta e Nascentes em SP), reuniões realizadas, materiais produzidos | Aumento da área de hábitat disponível para as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Marianna Pinho (INEMA-BA), Carlos Alvarenga (AMLD), Letícia Koproski (IAT) |  | Área de abrangência do PAN | Subsidiar a elaboração de planos diretores municipais para a manutenção de hábitats e sua conectividade. Considerar atividades de agrossilvicultura. Subsidiar Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) | Ordenamento e gestão territorial
1.8 | Elaborar e articular a inclusão de diretrizes, protocolos e medidas mitigadoras dos impactos sobre os táxons alvo do PAN, nos processos de autorização e licenciamento ambiental | Diretrizes e protocolos elaborados para os termos de referência e no plano básico ambiental (detecção, resgate, afugetamento e monitoramento específico); Documento com medidas preventivas e mitigadoras de impactos sobre as espécies-alvo no licenciamento e autorização de empreendimentos produzido e encaminhado para os órgãos do SISNAMA . | Processos de licenciamento considerando medidas de mitigação de impactos mais direcionadas às espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leticia Koproski (IAT) |  | Janaína Aguiar (IEF-MG), Maria Luiza De Deus (INEMA-BA), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Gastón Giné (UESC); Elenise Sipinski (SPVS); Claudia Schaalmann (CETESB) |  | Área de abrangência do PAN | Considerar o licenciamento de empreendimentos em áreas urbanas. Subsidiar a elaboração de planos diretores municipais para a manutenção de hábitats e sua conectividade. Considerar atividades de agrossilvicultura. Subsidiar Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Prazo para elaborar as diretrizes e protocolos junho 2025 | Licenciamento
1.9 | Incentivar junto a proprietários rurais o direcionamento da disposição de Reservas Legais para manter e restaurar a conectividade dos hábitats | Reuniões com proprietários e órgãos fiscalizadores | Manutenção/aumento da área de hábitat disponível para as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leonardo C. Oliveira (UERJ) |  | Marianna Pinho (INEMA-BA), Laila Mureb (AMLD) |  | Área de abrangência do PAN | Influenciar na disposição de Reservas Legais, visando manter a conectividade dos hábitats | Ordenamento e gestão territorial
1.10 | Incentivar alternativas de geração de renda para as comunidades locais, compatíveis com a manutenção e restauração de hábitats para as espécies-alvo | Cursos/eventos realizados com comunidades locais sobre o tema | Manutenção/aumento da área de hábitat disponível para as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leonardo C. Oliveira (UERJ) |  | Danilo Simonini (UESC); Laila Mureb (AMLD); Gabriela Rezende (IPÊ); Leonardo Oliveira (BMIP); Luciana Franco Verissimo (IPDC); Janaína Aguiar (IEF-MG); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | Iniciativas realizadas em conformidade com as ditetrizes do PAN | Manejo de Habitat

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Manejo de populações (in situ, ex situ ou de forma integrada) das espécies-alvo visando à sua viabilidade
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar os Programas de Manejo Populacional para Callithrix aurita, Leontopithecus chrysomelas, Leontopithecus caissara e Brachyteles arachnoides | Programas de Manejo Populacional (PMPs) oficialmente reconhecidos | Atender às demandas do 10 ciclo do PAN em relação à criação de PMPs | 2025-07-01 | 2028-01-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Robson Hack (NeoPrim), Gabriela Rezende (IPÊ), Cláudia Igayara (Zoo Guarulhos e AZAB), Zelinda Hirano (FURB), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Elenise Sipinski (SPVS), Silvia Moreira (CPRJ), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Cauê Monticelli (SEMIL-SP), Danila Veluza (SPVS), Fabiano Melo (UFV), Leonardo Oliveira (BMIP e UESC), Rodrigo Carvalho (PREA), Mara Marques (Zoo de São Paulo), Carlos Ruiz-Miranda (UENF), Giannina Piatto Clerici (SEMIL - SP), Edson Montilha (FF-SP) |  | Área de abrangência do PAN | 2025: C. aurita, L. chrysomelas 2025: B. arachnoides (incluindo reavaliação do objetivo do PMP) 2026: L. caissara 2025: L. caissara (Elaborar planejamento detalhado considerando todas informações e atividades necessárias antes, durante e após a captura dos primeiros fundadores, minimizando riscos para a população de vida livre e visando um bom início de estabelecimento da população de segurança; Elaborar rapidamente um Plano de Manejo Emergencial para resgate de indivíduos/grupos/populações que venham a ficar em risco iminente de extinção, principalmente devido à probabilidade de catástrofes (febre amarela, eventos climáticos) na área. A elaboração destes Programas são resultado do Relatório "Avaliação do Manejo ex situ para 15 primatas e a preguiça-de-coleira", disponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-primatas-ma-e-preguica-de-coleira/1-ciclo/produtos/2024-pan-primatas-ma-e-preguica-de-coleira-relatorio-final-avaliacao-manejo-ex-situ-portugues.pdf | Manejo integrado
2.2 | Implementar os Programas de Manejo Populacional oficialmente reconhecidos das espécies-alvo do PAN | Relatórios anuais de implementação dos PMPs | Populações das espécies-alvo sendo manejadas de acordo com diretrizes do PAN | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  | Zelinda Hirano (FURB), Gabriela Rezende (IPÊ), Fabiana Voorwald (UFV), Carlos Ruiz-Miranda (UENF); Rodrigo Carvalho (PREA); Robson Hack (NeoPrim); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Cauê Monticelli (SEMIL - SP), Giannina Piatto Clerici (SEMIL - SP), Edson Montilha (FF-SP) |  | Área de abrangência do PAN |  | Manejo integrado
2.3 | Realizar as recomendações de manejo da Oficina de Avaliação da Necessidade de Manejo Populacional para Bradypus, Sapajus e Callicebus | Documentos com recomendações elaborados e publicados | Recomendações realizadas e sendo aplicadas | 2025-07-01 | 2028-07-01 | Mara Marques (AZAB) |  | Gastón Giné (UESC), Waldney Martins (UNIMONTES), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Cláudia Igayara (Zoo Guarulhos e AZAB), Silvia Moreira (CPRJ), Laila Mureb (AMLD), Paloma Marques (Instituto Tamanduá); Robson Hack (NeoPrim) |  | Área de abrangência do PAN | Recomendações de acordo com o Relatório "Avaliação do Manejo ex situ para 15 primatas e a preguiça-de-coleira", disponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-primatas-ma-e-preguica-de-coleira/1-ciclo/produtos/2024-pan-primatas-ma-e-preguica-de-coleira-relatorio-final-avaliacao-manejo-ex-situ-portugues.pdf | Manejo integrado
2.4 | Realizar pesquisas para levantamento/atualização de informações populacionais das espécies-alvo do PAN (p.ex: densidade, genética, ocorrência, saúde) | Artigos, teses, dissertações, relatórios técnicos com as informações | Maior conhecimento sobre informações populacionais das espécies-alvo disponíveis para melhorar o manejo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Gabriela Rezende (IPÊ) |  | Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Patrícia Freitas (UFSCar), Laurence Culot (UNESP), Elenise Sipinski (SPVS), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Carlos Ruiz (UENF), Danilo Simonini (UESC), Leonardo Oliveira (BMIP-UESC), Paloma Marques (Instituto Tamanduá), Gastón Giné (UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai (MIB); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Paloma Arakaki (SEMIL - SP), André Alonso (ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN |  | Pesquisa
2.5 | Orientar e alinhar as ações de resgate e destinação das espécies-alvo do PAN | Fluxo de destinação elaborado, orientações realizadas, material de orientação produzido, eventos realizados. | Melhor fluxo de informações e destinação correta dos indivíduos | 2025-07-01 | 2027-12-01 | Andrea Takitani (INEA-RJ) |  | Cauê Monticelli (SEMIL-SP), Márcia Jardim (SEMA-RS), Letícia Koproski (IAT-PR), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Janaína Aguiar (IEF-MG), Gastón Giné (UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Marianna Pinho (INEMA-BA); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Pedro Camargo (IAT) |  | Área de abrangência do PAN | Público-alvo: ABEMA, AZAB, Polícia Ambiental, ICMBio, IBAMA, guardas civis, secretarias municipais, OEMAs, Centros de Triagem, Bombeiros e Defesa Civil. Utilizar as chaves de decisão do 1o ciclo. | Manejo integrado
2.6 | Realizar capacitações com agentes de instituições que participam de ações de fiscalização e manejo de fauna, sobre identificação taxonômica de primatas e preguiças | Capacitações realizadas | Profissionais capacitados na identificação de primatas e preguiças | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Alessandro Romano (CGCIVS/DEMSP/MS), Janaína Aguiar (IEF-MG), Carla Possamai (MIB), Maria Luiza de Deus (INEMA-BA), Cauê Monticelli (SEMIL-SP); Rodrigo Carvalho (PREA). |  | Área de abrangência do PAN | Público-alvo: ABEMA, Polícia Ambiental, IBAMA, guardas civis, secretarias municipais de meio ambiente e saúde, OEMAs, Bombeiros, Defesa Civil, empreendimentos de fauna. Importante integrar essa ação com outros PANs. | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da presença de primatas exóticos e invasores (alóctones) para a conservação das espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Revisar e selecionar áreas potenciais para erradicação de espécies exóticas e invasoras (alóctones) para a conservação de Callithrix aurita e Callithrix flaviceps | Relatório e mapa da áreas identificadas | Áreas de erradicação identificadas | 2025-07-01 | 2026-01-01 | Orlando Vital (UFV) |  | Rodrigo Carvalho (PREA), Fabiano Melo (UFV), Carla Possamai (MIB), Dilmar (SEMIL-SP), Edson Montilha (FF-SP), Janaina Aguiar (IEF-MG), Andrea Takitani (INEA-RJ), Savana Nunes (IEMA-ES), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Maurício Talebi (UNIFESP-Diadema) |  | Áreas de distribuição de C. aurita e de C. flaviceps |  | Espécies Exóticas Invasoras
3.2 | Estabelecer parcerias para manter áreas de Callithrix aurita e Callithrix flaviceps livres de primatas exóticos e invasores (alóctones) | Termos de compromisso assinados | Parcerias estabelecidas | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rodrigo Carvalho (PREA) |  | Dilmar (DEFAU/SEMIL), Edson Montilha (FF-SP), Janaina Aguiar (IEF-MG), Andrea Takitani (INEA-RJ), Savana Nunes (IEMA-ES), Carla Possamai(MIB); Paula Cabral (Prefeitura de São José dos Campos) |  | Áreas de distribuição de C. aurita e de C. flaviceps |  | Espécies Exóticas Invasoras
3.3 | Captar recursos para manejo e monitoramento, visando a conservação das populações afetadas pela presença de espécies exóticas e invasoras (alóctones) | Financiamentos obtidos | Recursos disponíveis para realização do manejo e monitoramento | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rodrigo Carvalho (PREA) |  | Fabiano Melo (UFV), Carla Possamai (MIB), Orlando Vital (UFV), Edson Montilha (FF-SP), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa) |  | Área de abrangência do PAN |  | Financiamento
3.4 | Manejar espécies exóticas e invasoras (alóctones) presentes nas áreas de erradicação identificadas | Relatórios das atividades de manejo | Manejo de invasores sendo realizado | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Rodrigo Carvalho (PREA), Carla Possamai (MIB), Claudia Igayara (Zoo Guarulhos e AZAB), Daniel Gomes Pereira (Universidade de Vassouras), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Silvia Bahadian (CPRJ) |  | Área de abrangência do PAN |  | Espécies Exóticas Invasoras
3.5 | Monitorar a presença de Callithrix invasoras em áreas de Leontopithecus | Relatórios Teses Artigos Dissertações Monografias | Presença de invasores sendo monitorada | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Laila Mureb (AMLD) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Valéria Romano (IRD), Carlos Ruiz (UENF) |  | Áreas de distribuição de Leontopithecus |  | Espécies Exóticas Invasoras
3.6 | Manejar os Leontopithecus chrysomelas invasores presentes nas áreas de distribuição de Leontopithecus rosalia | Relatórios Teses Artigos Dissertações Monografias | Indivíduos de L. chrysomelas erradicados das áreas de L. rosalia | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Cecília Kierulff (PriMatas) |  | Danilo Simonini (UESC), Carlos Ruiz (UENF) |  | Áreas de distribuição de Leontopithecus rosalia |  | Espécies Exóticas Invasoras
3.7 | Elaborar protocolo contendo fluxograma para agir em situações emergenciais de soltura indevida de espécies exóticas e invasoras de primatas | Protocolo elaborado e disponibilizado | Evitar a introdução de novos indivíduos de espécies exóticas e invasoras de primatas | 2025-07-01 | 2027-12-01 | Sílvia Bahadian (CPRJ) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai(MIB). |  | Área de abrangência do PAN | Identificar pontos focais regionais para acionar quando os casos acontecerem Já existe um fluxograma para detecção e manejo de Callithrix (protocolos do Programa de Conservação dos Saguis-da-Serra) que pode auxiliar nestes casos emergenciais | Espécies Exóticas Invasoras

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da remoção da natureza de indivíduos das espécies-alvo devido à caça, à apanha e a ataques por animais domésticos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Criar estratégias integradas (intra e interinstitucional) para o combate à apanha e ao tráfico das espécies-alvo do PAN | Relatórios das articulações, memórias de reuniões, atas; Relação das estratégias definidas | Rede interinstitucional (com fluxo de informações e alinhamento interinstitucional) atuando no combate à apanha e ao tráfico das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Laila Mureb (AMLD) |  | Leonardo Oliveira (BMIP e UESC), Vincent Lo (IBAMA-SP), Bruno Duar (perito da PF), Janaína Aguiar (IEF-MG), Silvia Moreira (CPRJ), Fábio Eller (PF), Andrea Takitani (INEA-RJ), Elenise Sipinski (SPVS), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Cláudia Igayara (Zoo Guarulhos e AZAB), Zelinda Hirano (FURB), Antônio Carvalho (WCS), Robson Hack (NeoPrim); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos) |  | Área de abrangência do PAN | Instituições: PF, PRF, IBAMA, OEMAs, guardas e secretarias municipais, ICMBio, Polícia Ambiental, Interpol, CITES, RENCTAS, MMA, WCS, Freelander. Realizar uma oficina de alinhamento de informações com todas as instituições (PAN herpeto do sudeste tem oficinas previstas). Identificar regiões com maior incidência de apanha para o tráfico. Estabelecer informações mínimas a serem coletadas em denúncias, apreensões e entregas voluntárias. | Fiscalização
4.2 | Aquisição de equipamentos para auxiliar as Unidades de Conservação no monitoramento remoto das atividades de caça, apanha e presença de animais domésticos | Equipamentos adquiridos e em uso | Registros de ilícitos obtidos de forma mais segura para as equipes, em tempo real | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Gabriela Rezende (IPÊ), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa) |  | Área de abrangência do PAN | Equipamentos: câmeras e/ou drones | Fiscalização
4.3 | Articular com executores de projetos de controle populacional a posse responsável de animais domésticos, a realização de ações efetivas em áreas importantes para a conservação de espécies-alvo do PAN | Registros de campanhas realizadas, relatórios, atas de reuniões. | Redução da presença de animais domésticos nas áreas das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa) |  | Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Janaína Aguiar (IEF-MG), Andrea Takitani (INEA-RJ), Hélia Piedade (SEMIL-SP), Leonardo Alcantara (UFMG), Daniel Felippi (IPÊ), Rafaella Martine (UFPR), Aaron Ramathan (UFPR), Luciana Verissimo (ARUÁ), Aaronson Ramathan Freitas (UFPR) |  | Área de abrangência do PAN | Ataque por cães é uma ameaça para L. caissara, Alouatta guariba, C. aurita, L. chrysopygus e preguiças (Chaves, O. 2022; Santos, S.A. 2023). Lembrar de animais ferais e vacinação. As ações efetivas seriam castrações em número suficiente para redução populacional dos animais domésticos, além de vacinação. | Capacitação e EA
4.4 | Realizar campanhas educativas para desestimular a apanha, a posse, o tráfico/comércio, a soltura irregular e a habituação e humanização das espécies-alvo do PAN. | Material elaborado para as campanhas; Registros das campanhas realizadas | Sociedade mais envolvida no combate a estas ameaças | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Moira Ansolch (SEMA-RS) |  | Bruno Aranda (SEMIL-SP), Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Gastón Giné (UESC), Zelinda Hirano (FURB), Silvia Moreira (CPRJ), Laila Mureb (AMLD), Maria Carolina Manzano (IPÊ); Rodrigo Carvalho (PREA); Lou Ann Dietz (SGLT), Cauê Monticelli (SEMIL - SP), Paloma Arakaki (SEMIL - SP); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | Importante realizar ações de informação, monitoramento e combate em redes sociais. Habituação é quando as pessoas fornecem alimentos aos animais. Apanha e soltura irregulares é quando a pessoa pega um animal e leva para outro lugar da sua cabeça, ocorre muito com preguiças. | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução dos impactos decorrentes de empreendimentos lineares sobre as espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar e mapear os pontos de maior impacto de empreendimentos lineares sobre as espécies alvo do PAN | Banco de dados dos registros e mapas | Áreas de maior risco identificadas | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Gerson Buss (ICMBio/CPB) |  | Gastón Giné (UESC); Leonardo Oliveira (BMIP-UESC), Luciana Verissimo (ARUÁ), Carlos Ruiz Miranda (UENF); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos); Patrícia Dias (Programa Macacos Urbanos); Fernanda Teixeira (Center for Large Landscape Conservation/Programa Macacos Urbanos), Waldney Martins (UNIMONTES); Ana Rúbia Rossi (UESC) |  |  |  | Gestão da Informação
5.2 | Propor, articular e implementar ações complementares para minimizar o impacto de empreendimentos lineares na conectividade de populações das espécies-alvo | Passagens de fauna iniciadas ou em implantação; Rotas alternativas propostas e implementadas; Iniciativas para alteamento de redes elétricas. | Maior número de medidas mitigadoras sendo implementadas | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Waldney Martins (UNIMONTES) |  | Gastón Giné (UESC); Leonardo Oliveira (BMIP-UESC), Luciana Verissimo (ARUÁ), Carlos Ruiz Miranda (UENF); Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos); Patrícia Dias (Programa Macacos Urbanos); Fernanda Teixeira (Center for Large Landscape Conservation/Programa Macacos Urbanos), Gerson Buss (ICMBio/CPB); Ana Rúbia Rossi (UESC) |  | Área de abrangência do PAN |  | Licenciamento
5.3 | Elaborar diretrizes técnicas para minimizar os impactos de empreendimentos lineares em áreas com presença de populações das espécies-alvo do PAN, considerando as iniciativas já existentes | Diretrizes técnicas elaboradas | Ter um documento com as principais diretrizes disponíveis | 2025-07-01 | 2028-07-01 | Marcia Jardim (SEMA-RS) |  | Leonardo Oliveira (BMIP-UESC), Gerson Buss (ICMBio/CPB), Fernanda Teixeira (Center for Large Landscape Conservation/Programa Macacos Urbanos); Andreas Kindel (Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias/UFRGS); Mozart da Silva Lauxen (IBAMA/RS); Carlos Ruiz Miranda (UENF); Zelinda Hirano (FURB); Ana Rúbia Rossi (UESC) |  | Área de abrangência do PAN | Considerar impactos de gasodutos, eletrocuções em redes elétricas, atropelamentos em rodovias | Licenciamento
5.4 | Articular, com os órgãos competentes, a adoção das diretrizes técnicas elaboradas para a adequação da instalação dos empreendimentos lineares | Reuniões realizadas Documentos enviados Ações junto ao MP TACs firmados | Diretrizes sendo consideradas durante a instalação dos empreendimentos | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Zelinda Hirano (FURB) |  | Gaston Gine (UESC), Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Gerson Buss (CPB ICMbio), Moira Ansolch (SEMA-RS), Aline Naissa Dada (FURB), Giseli Lagurdia Cheim (ANAA), Julio Cesar Souza Junior (FURB); Ana Rúbia Rossi (UESC) |  | Área de abrangência do PAN |  | Licenciamento
5.5 | Avaliar e monitorar os potenciais impactos da dragagem do Canal do Varadouro (Paraná) sobre Leontopithecus caissara, e propor medidas mitigadoras no processo de licenciamento ambiental | Manifestação do GAT Nota técnica com proposta de medidas mitigadoras | Redução dos impactos da dragagem sobre a espécie | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Elenise Sipinski (SPVS) |  | Robson Hack (NeoPrim); Thaís Guimarães (SEMIL-SP) |  | Área de ocorrência de L. caissara |  | Licenciamento

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Prevenção e mitigação dos impactos de desastres ambientais sobre as espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Mapear e identificar áreas de risco para desastres ambientais, com potencial impacto sobre as espécies-alvo | Mapas elaborados e disponibilizados com as áreas de risco identificadas | Conhecimento das áreas prioritárias para agir preventivamente ou ativamente, em casos de desastres ambientais | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leticia Koproski (IAT-PR) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai (MIB); Mariane Rocha (IAT); Luciana Pacca (ICMBio/CPB) |  | Área de abrangência do PAN | Desastres ambientais já identificados: incêndios florestais, inundações, ciclones, secas, rompimento de barragens. | Gestão da Informação
6.2 | Diagnosticar os impactos de desastres ambientais sobre as espécies-alvo | Diagnósticos elaborados; Relatórios; Publicações. | Identificação dos principais impactos para agir preventivamente ou ativamente, em casos de desatres ambientais | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Gabriela Rezende (IPÊ) |  | Área de abrangência do PAN | Ex. projeto impactos de inundações sobre primatas no RS | Pesquisa
6.3 | Elaborar um modelo de Plano de Contingência para mitigação de impactos de desastres ambientais sobre as espécies-alvo | Modelo de Plano de Contingência elaborado | Orientações para atuação mais direcionada em casos de desatres ambientais | 2025-07-01 | 2027-07-01 | Leticia Koproski (IAT-PR) |  | Carla Possamai (MIB); Rodrigo Carvalho (PREA); Daniel Lorenzetto (CEDEC-PR); Thaís Guimarães (SEMIL-SP); Elenise Sipinski (SPVS), Janaína Aguiar (IEF-MG), Andrea Takitani (INEA-RJ), Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Marianna Pinho (INEMA) |  | Área de abrangência do PAN | Considerar o resgate de de animais em risco extremo. | Normativas
6.4 | Promover cursos específicos voltados para o afugentamento e resgate referentes às espécies-alvo do PAN, em áreas mapeadas na ação 6.1 | Cursos realizados | Equipes capacitadas atuando no afugentamento e resgate das espécies em áreas de risco | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Janaína Aguiar (IEF-MG) |  | Leticia Koproski (IAT), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Robson Hack (NeoPrim), Daniel Vilela(IBAMA) |  | Área de abrangência do PAN |  | Capacitação e EA
6.5 | Participar de campanhas informativas para prevenção de incêndios florestais | Campanhas realizadas | Redução de incêndios florestais nas áreas das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Leticia Koproski (IAT-PR) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Fabíola Cotrim (INEMA-BA) |  | Área de abrangência do PAN |  | Comunicação e Divulgação
6.6 | Avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre as espécies-alvo e seus hábitats e identificar medidas para mitigação destes impactos | Artigos e publicações diversas | Ações implementadas para minimizar os riscos à conservação das espécies-alvo, a partir das informações geradas | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Gabriela Rezende (IPÊ) |  | Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Gastón Giné (UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); |  | Área de abrangência do PAN | Modelagens, estabelecimento de monitoramentos de longo prazo (fenologia, demografia, comportamento, fisiologia) | Pesquisa

## OBJ_ESP_7
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos de doenças de importância para a conservação de primatas e preguiças da Mata Atlântica, considerando a abordagem de "Uma Só Saúde"
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Realizar o monitoramento ecológico e sanitário de populações das espécies-alvo do PAN identificadas como prioritárias | Relatórios (resultado das espécies identificadas e monitoramentos realizados) | Maior conhecimento ecológico e sanitário de populações das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Danilo Simonini (UESC) |  | Robson Hack (NeoPrim), Leonardo Oliveira (BMIP e UESC), Gastón Giné (UESC), Daniel Felippi (IPÊ), Gabriela Rezende (IPÊ), Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa), Andresa Guimarães (UFRRJ), Laurence Culot (UNESP), Zelinda Hirano (FURB), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Silvia Moreira (CPRJ), Carla Possamai (MIB), Fabiano Melo (UFV); Rodrigo Carvalho (PREA); Letícia Koproski (IAT), Paulo Mangini (Tríade); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | É a complementação a ação 2.4. O banco do SISS-Geo pode ser utilizado como subsídio. Considerar o uso da Análise de Risco. | Pesquisa
7.2 | Estimular a vigilância em saúde das espécies-alvo do PAN por meio da ciência cidadã, utilizando plataformas digitais existentes | Relatórios das plataformas digitais com as informações | Registros de eventos de epizootias afetando as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Alessandro Romano (MS) |  | Camila Cassano (UESC), Letícia Koproski (IAT), Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos), Rafael Rossato (ICMBio/CPB), Gastón Giné (UESC), Márcia Chame (Fiocruz), Danilo Simonini (UESC), Andrea Takitani (INEA-RJ), Daniel Felippi (IPÊ), Zelinda Hirano (FURB), Silvia Moreira (CPRJ), Thais Guimarães (SEMIL-SP), Felipe Abreu (IFNMG), Laila Mureb (AMLD) |  | Área de abrangência do PAN | Exemplo de plataforma digital: SISS-Geo | Comunicação e Divulgação
7.3 | Articular o desenvolvimento e participar de capacitações com profissionais de saúde sobre os princípios de "Uma Só Saúde" e a importância para conservação das espécies-alvo do PAN | Relatório com a lista de eventos realizados e de participações dos colaboradores do PAN | Maior número de colaboradores capacitados no tema | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Alessandro Romano (MS) |  | Rafael Rossato (ICMBio/CPB), Daniel Felippi (IPÊ), Danilo Simonini (UESC) |  | Área de abrangência do PAN |  | Capacitação e EA
7.4 | Articular a inclusão das demandas do PAN no "Plano Nacional de Uma Só Saúde" | Relatório das demandas incluídas | Demandas contempladas e atendidas | 2025-07-01 | 2028-07-01 | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  | Alessandro Romano (MS), Danilo Simonini (UESC), Thaís Guimarães (SEMIL-SP) |  | Área de abrangência do PAN | Demandas principais: 1. Ter rede de laboratórios de referência para realização de exames importantes para as espécies-alvo do PAN; 2. Ter acesso aos resultados dos exames realizados pelos laboratórios de referência. | Comunicação e Divulgação
7.5 | Realizar levantamento e sistematização das enfermidades que estão afetando as populações das espécies-alvo mantidas ex situ, para direcionar estratégias de prevenção e mitigação | Banco de dados das enfermidades e indicação das estratégias de prevenção e mitigação | Medidas de prevenção e tratamentos realizados de forma mais assertiva | 2025-07-01 | 2027-07-01 | Cláudia Igayara (Zoo de Guarulhos e AZAB) |  | Danilo Simonini (UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Letícia Koproski (IAT), Paulo Rogerio Mangini (Tríade), Giannina Clerici (SEMIL - SP), Thaís Guimarães (SEMIL-SP) |  | Área de abrangência do PAN | Esse levantamento pode gerar perguntas para projetos de pesquisas. A pesquisa com a vacina para toxoplasmose está sendo articulada. Considerar o uso da Análise de Risco. Possibilidade de utilizar o módulo DESFECHO do SISS-Geo para registros de diagnósticos (módulo SUS). | Gestão da Informação
7.6 | Articular com o Ministério da Saúde a obtenção da vacina contra Febre Amarela para uso nas espécies-alvo do PAN, quando houver indicação | Vacinas obtidas | Vacina utilizada nas espécies/populações indicadas | 2025-07-01 | 2027-07-01 | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  | Danilo Simonini (UESC) |  | Área de abrangência do PAN | Indicação refere-se a animais manejados e pesquisas necessárias previstos em PMPs | Manejo integrado
7.7 | Articular com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde a comunicação de eventos que possam afetar as espécies-alvo do PAN | Fluxograma de comunicação estabelecido | Adoção de medidas em tempo breve, para reduzir impacto de epizootias sobre as espécies-alvo | 2025-07-01 | 2028-07-01 | Alessandro Romano (MS) |  | Rafael Rossato (ICMBio/CPB), Danilo Simonini (UESC) |  | Área de abrangência do PAN | Integração com o CIEVS para comunicação de risco e impactos diretos e indiretos (criminalização de primatas) | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_8
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Prevenção e mitigação dos impactos negativos do turismo sobre as espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Realizar levantamento de estudos sobre os impactos do turismo de fauna | Diagnóstico Artigos Dissertações Teses | Diagnóstico de impactos negativos e positivos | 2025-07-01 | 2027-07-01 | Leandro Moreira (MIB) |  | Carla Possamai (MIB); Rodrigo Carvalho (PREA); |  | Área de abrangência do PAN |  | Gestão da Informação
8.2 | Estabelecer protocolo de boas práticas para o turismo de observação de primatas e preguiças, com base em publicação da IUCN sobre turismo sustentável em áreas protegidas | Protocolo elaborado e divulgado | Turismo de observação sendo realizado de acordo com os protocolos | 2027-07-01 | 2030-07-01 | Maurício Talebi (UNIFESP-Diadema) |  | Edson Montilha (FF-SP), Carlos Ruiz-Miranda (UENF), Rodrigo Carvalho (PREA), Gastón Giné (UESC); Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai (MIB), Luciana Verissimo (ARUÁ); Laila Mureb (AMLD), Paloma Arakaki (SEMIL - SP); Elenise Sipinski (SPVS); Vinícius Moreira (IEF-MG) |  | Área de abrangência do PAN | 1. Condicionar a observação de primatas à presença de guias credenciados; 2. GAT elaborar recomendação para o ICMBio para que na trilha da Ararapira, no PARNA do Superagui, seja obrigatória a presença de guias credenciados; 3. Sustainable tourism in protected areas : guidelines for planning and management (IUCN, 2022). | Normativas
8.3 | Ação Excluída na 1° Monitoria
8.4 | Articular o apoio ao turismo de base comunitária que promova a conservação das espécies do PAN | Atividades implementadas | Conservação das espécies-alvo sendo beneficiada pelas atividades de turismo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Elenise Sipinski (SPVS) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Zelinda Hirano (FURB); Aline Naissa Dada (FURB), Alessandra Beirith FURB); Luciana Verissimo (ARUÁ) |  | Área de abrangência do PAN |  | Uso Sustentável
8.5 | Articular o apoio às atividades de turismo científico nas áreas que já desenvolvem essas atividades de interesse para as espécies do PAN | Atividades implementadas | Conservação das espécies-alvo sendo beneficiada pelas atividades de turismos | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Edson Montilha (FF-SP) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Mariane Kaizer (INMA); Gastón Giné (UESC); Luciana Verissimo (ARUÁ); Laila Mureb (AMLD) |  | Área de abrangência do PAN |  | Uso Sustentável
8.6 | Articular com órgãos ambientais estaduais o estabelecimento/adequação de normativas para a observação de primatas e preguiças | Articulações Reuniões Propostas de normativas | Normativas estaduais publicadas | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Cauê Monticelli (SEMIL-SP) |  | Luciana Verissimo (ARUÁ); Marianna Pinho (INEMA-BA); Elenise Sipinski (SPVS); Giannina Piatto Clerici (SEMIL - SP); Thaís Guimarães (SEMIL-SP); Edson Montilha (FF-SP) |  | Área de abrangência do PAN | 1. GAT elaborar recomendação para a FF-SP para que na trilha da Canela, no Parque Estadual Carlos Botelho, seja obrigatória a presença de guias credenciados. Pensar em estratégias de monitoramento da trilha (monitoramento por câmeras, por exemplo); 2. Parque Estadual da Serra do Brigadeiro - motos nas trilhas 3. Ter o envolvimento da ABEMA, ANAMA e CONAMA | Normativas

## OBJ_ESP_9
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira - PAN PPMA
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Desenvolvimento de estratégias e realização de ações de comunicação e educação para a conservação, que favoreçam as espécies-alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
9.1 | Realizar atividades de comunicação e educação para conservação, em comunidades e escolas de ensino fundamental e médio, nas áreas de ocorrência das espécies-alvo | Lista das atividades realizadas | Comunidades e estudantes envolvidos com a conservação das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Robson Hack (NeoPrim) |  | Márcia Jardim (SEMA-RS/Programa Macacos Urbanos); Leonardo Oliveira (BMIP/UESC); Camila Cassano (UESC); Gastón Giné (UESC); Luciana Verissimo (ARUÁ); Ana Claudia Fandi (Bicho do Mato); Rodrigo Carvalho (PREA); Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa); Alessandra Beirith (FURB); ZelindaHirano(FURB); Aline Naissa Dada (FURB); Nandia Xavier (AMLD); Rosane Barreto (INEMA-BA); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN |  | Capacitação e EA
9.2 | Ação Excluída na 1° Monitoria
9.3 | Integrar as ações de educação para conservação nas atividades desenvolvidas nas unidades de conservação dentro das áreas de ocorrência das espécies-alvo | Relatório das ações implementadas | Integração entre as atividades de educação realizadas pelas UCs nas áreas das espécies-alvo | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rodrigo Carvalho (PREA) |  | Mariane Kaizer (INMA) |  | Área de abrangência do PAN |  | Capacitação e EA
9.4 | Apoiar a elaboração de materiais direcionados para o público geral sobre as espécies-alvo | Guias de bolso Cartilhas, aplicativos | Material disponível para ações de educação | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Cauê Monticelli (SEMIL-SP) |  | Gabriela Rezende (IPÊ); Edson Montilha (FF-SP); Ana Carolina Manzano (IPÊ); Fabiano Melo (UFV); Gastón Giné (UESC); Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Rodrigo Carvalho (PREA); Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa); Nandia Xavier (AMLD); Giannina Clerici (SEMIL - SP) |  | Área de abrangência do PAN | Guias para UCs, para comunidades específicas Adequar a linguagem ao público alvo *Pocket guides são em inglês e trazem somente ilustrações | Comunicação e Divulgação
9.5 | Estimular os municípios a criarem leis que reconheçam as espécies-alvo como patrimônio da biodiversidade promovendo a sua conservação | Leis decretadas | Mais recursos e iniciativas voltados para a conservação das espécies nestes municípios | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rodrigo Carvalho (PREA) |  | Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Mariane Kaizer (INMA e EcoDiversa); Letícia Koproski (IAT) |  | Área de abrangência do PAN |  | Normativas
9.6 | Fomentar o uso dos materiais produzidos no PAN sobre as espécies-alvo, nas ações de comunicação e educação para conservação e na formação continuada de professores | Lista de materiais disponibilizados para cada tipo de ação; Relatórios com a relação das estratégias que assimilaram os materiais | Materiais sendo utilizados em ações de comunicação, educação e formação | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Rodrigo Carvalho (PREA) |  | Leonardo Oliveira (BMIP-UESC); Laila Mureb (AMLD) |  | Área de abrangência do PAN | Através da inclusão do material no conteúdo curricular; Pode ser em formato EAD | Comunicação e Divulgação
9.7 | Divulgar as ações do PAN nas redes sociais dos colaboradores e outras mídias | Relatório das ações divulgadas | PAN, espécies e ações amplamente divulgados | 2025-07-01 | 2030-07-01 | Fabiano Melo (UFV) |  | Rodrigo Carvalho (PREA); Carla Possamai (MIB); Luciana Verissimo (ARUÁ); Laila Mureb (AMLD); Elenise Sipinski (SPVS) |  | Área de abrangência do PAN | Divulgar as ações do PAN na plataforma web e redes sociais do Centro de Informações de Saúde Silvestre - CISS | Comunicação e Divulgação