## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos
Objetivo geral do PAN | Aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.
Data da monitoria | 2016-04-05 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Adequação dos marcos legais relacionados a criação, comercialização e manejo de base comunitária de quelônios amazônicos | 1.1 | 1.1 Acompanhar o andamento da minuta de norma que foi enviada ao CONAMA e, caso necessário, elaborar uma proposta de revisão e adequação da norma vigente relacionada a criação e comercialização de espécies quelônios amazônicos (IN IBAMA 169/2008), ouvindo as reinvidicações dos setores da sociedade envolvidos | Minuta de norma revisada e encaminhada ao CONAMA |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Sônia Canto | 100000 | Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA) Antônio Erlindo Braga (Quelonicultor/PA), Adriana Malvásio (UFT/TO), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Maria Isabel S. G. da Silva (IBAMA), Dionísio Pimentel Neto (SEMMA/Juruti/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA), José Roberto F. Alves Júnior (IFG/GO) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Devido a mudanças dentro do setor público, mudança de todo o escalão do órgão ambiental estadual, não foi possível fazer qualquer articulação para dar continuidade no que já havia sido programado e dentro do prazo estabelecido. | Sônia Canto |  | 1.1 Elaborar um documento técnico que consolide as reinvidicações dos setores da sociedade envolvidos com a criação e comercialização de espécies de quelônios amazônicos (IN IBAMA 07/2015). | Relatório analisado pelo MMA e Conama |  | 2015-01-01 | 2018-01-01 |  | 5000 | Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA) Antônio Erlindo Braga (Quelonicultor/PA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Adriana Malvasio (UFT/TO), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Maria Isabel S. G. da Silva (IBAMA), Dionísio Pimentel Neto (SEMMA/Juruti/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA), José Roberto F. Alves Júnior (IFG/GO)
| 1.2 | 1.2 Elaborar propostas de normatização de criação e comercialização de quelônios amazônicos em âmbito estadual, para adequação às realidades locais | Minutas de norma encaminhada ao órgão ambiental competente |  | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Sônia Canto | 100000 | Pontos focais nos estados: Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Antônio Erlindo Braga (Quelonicultor/PA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Marilene Brazil (SEMA/AC), Leo Caetano (IBAMA/GO), Wilson Júnior (IBAMA/TO), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Soraya Tatiana M. Alves (SEMA/PA), José de Ribamar R. Silva (IBAMA/MA), Adriana Malvasio (UFT/TO), José Roberto F. Alves Júnior (IFG/GO), Rubens Portal (IBAMA/AP) | [5 empty] | x | [5 empty] | Devido a mudanças dentro do setor público, mudança de todo o escalão do órgão ambiental estadual, não foi possível fazer qualquer articulação para dar continuidade no que já havia sido programado e dentro do prazo estabelecido. | Sônia Canto | [7 empty] | 5000 |  |  |  | contactar para compor o grupo de colaboradores - nivea glaucia pereira (IDEFLOR-BIO/PA): 91-8086-7315
| 1.3 | 1.3 Elaborar proposta de regulamentação da proteção e criação de quelônios em bases comunitárias | Minuta da normatização |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | Sônia Canto | 20000 | Walmir Nogueira (IBAMA/AM), Camila Ferrara (WCS), José Roberto F. Júnior (IFG/GO), Marcos Eduardo Coutinho (RAN/ICMBio), Maria Isabel Soares G. da Silva (COCFP/DBFLO/IBAMA), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Janderson Garcez (IDAM/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA/DF), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Paulo Cesar Machado Andrade (UFAM) | [5 empty] | x | [5 empty] | Proposta está sendo analisada, mas o grupo criado aqui no Amazonas para discutir a problemática foi extinto, devido a mudança de secretarias e secretário. Ações de antecessores foram canceladas e sofreram retaliações. Falta de maior articulação política | Sônia Canto | [5 empty] | 2017-01-01 |  |  | Walmir Nogueira (IBAMA/AM), Camila Ferrara (WCS), José Roberto F. Júnior (IFG/GO), Marcos Eduardo Coutinho (RAN/ICMBio), Maria Isabel Soares G. da Silva (COCFP/DBFLO/IBAMA), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Janderson Garcez (IFAM/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA/DF), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Paulo Cesar Machado Andrade (UFAM) |  |  | A minuta está em sendo finalizada para ser encaminhada para os demais órgãos estaduais de meio ambiente como proposta de regulamentação;
| 1.4 | 1.4 Subsidiar a elaboração e adequação de mecanismos legais que possibilitem a implementação de sistemas experimentais de manejo em UCs de Uso Sustentável e Terras Indígenas | Minuta da normatização |  | 2014-12-01 | 2015-12-01 | Jackson Pantoja | 50000 | Fernando L. Raeder (COIMP/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), José Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), João da Matta (DISAT/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não há relatados de medida no âmbito nacional de manejo de quelônios, em especial o uso sustentável. Durante a elaboração do PAN PQA, somente o Estado do Amazonas, sob coordenação da então Secretaria Estado de Desenvolvimento Sustentável – SDS, estava discutindo a elaboração de medida administrativa de manejo de quelônios in situ e ex-situ. O Governo do Estado do Amazonas fez uma reforma política e administrativa é desestruturou a ação após extinção do Centro Estadual de Unidades de Conservação. | Foram realizadas 05 reuniões e em novembro de 2011 foi obtido uma minuta de instrumento legal (ver documentos em anexo) | Problemas de ordem política e administrativa atrapalharam a continuidade do processo. Sugiro alterar o articular para algum servidor de órgão ambiental, pois o mesmo tem mais proximidade com o sistema de normatização. | Jackson Pantoja e atas das reuniões. | Recomenda-se que o RAN e ICMBIO tragam a discussão para o PAN e tentem viabilizar o instrumento legal em âmbito nacional. O RAN e ICMBIO deve discutir com as OEMA sobre o assunto. A Lei Complementar 140 trouxe poderes para os estados e municípios, mas o mesmo tem sido pouco utilizado no manejo de fauna; |  |  |  |  | DEZEMBRO DE 2018. | Leo Caetano (IBAMA/GO) | 50000 | Fernando L. Raeder (IBAMA), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Rafael Bernhard (UEA), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), José Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Adriana Malvasio (UFT), Juarez Pezzuti (UFPA/PA),Priscila Minorando (UFPA/PA), João da Matta (DISAT/ICMBio)
| 1.5 | 1.5 Elaborar uma proposta de projeto de lei para incluir a previsão de compensação ambiental/conversão de multas voltados para o PQA | Proposta encaminhada à câmara legislativa federal |  | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Leo Caetano | 0 | Raoni Japiassu (PARNA Araguaia/ICMBio/TO) | [5 empty] | x |  |  |  | Uma proposta de legislação foi encaminhada para discussão por grupo restrito. Após discussão, procuraremos deputados que possam apresentar o projeto. | Proposta de projeto de Lei em discussão | Falta de foco no problema e grande demanda em outras atividades, essa foi deixada em segundo plano; | Leo Caetano | Proposta de incluir alguém do MMA, da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, com trâmite no meio político; |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  |  | Raoni Japiassu (PARNA Araguaia/ICMBio/TO), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Ugo Vercíllo (SBF/MMA), Ana Júlia Lenz (Mamirauá)
2. Ampliação das informações sobre a exploração das espécies de quelônios amazônicos | 2.1 | 2.1 Fazer levantamento de informações para estimar o consumo e comércio ilegais de quelônios amazônicos por meio de um protocolo mínimo | Banco de dados sobre o consumo e comércio ilegais |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Jackson Pantoja | 200000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), Rubens Portal (IBAMA/AP), Gaspar Rocha (IBAMA/MT), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Camila Ferrara (WCS), Larissa Barreto (UFMA/MA), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Dionísio Pimental Neto (SEMMA/Juruti/PA), Rafael Bernhard (UEA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Até o presente momento não existe nenhum monitoramento padronizado do consumo de quelônios, em escala regional. Segue abaixo a lista de experiências individualizadas: 1. 1- Monitoramento de consumo de quelônios na Bacia do Rio Xingu – coordenação Dr. Juarez Carlos Brito Pezzuti; 2. RDS do Uacari (Estadual) - PROBUC 3. RESEX do Médio Juruá (Federal) - PROBUC; 4. Resex do Unini (Simur/FVA/AM) - fonte da informação: Camila Ferrara | Relatórios ainda não disponíveis. | a. Falta de recursos para financiamento de pesquisas sobre o consumo de quelônios; b. b. Falta de articulação das instituições de pesquisa e grupos de pesquisa para trabalhar de forma integrada; A ação deve ser mantida, mas há a necessidade de ter este protocolo mínimo normatizado para ser exigido nas autorizações de pesquisa, principalmente nos estudos de monitoramento de impactos de empreendimentos sobre ambientes aquáticos. | Paulo César Machado de Andrade/UFAM e Juarez Carlos Brito Pezzuti/NAEA/UFPA | Proposta de protocolo mínimo de coleta de dados para a estrutura do banco de dados. Sugestões são bem vindas! | [10 empty] | Realização de um workshop para a elaboração de protocolo de monitoramento de uso e consumo
| 2.2 | 2.2 Gerar informações para avaliar o status populacional das espécies alvo do PAN e de espécies classificadas como dados insuficientes (DD) | Relatórios técnicos |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Camila Ferrara | 2000000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre Mendonça de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Larissa Barreto (UFMA/MA), Richard Vogt (INPA/AM), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rosana Subirá (COABIO/DIBIO/ICMBio), Yeda Bataus (RAN/ICMBio), Adriana Malvasio (UFT/TO) | [5 empty] | x |  |  |  | Coletando os datos sobre status de populações de espécies de quelônios; | Lista de cada população com uma avaliação sobre seu status, e sim se a população está crescendo, diminuindo ou não está mudando. Banco de dados do RAN. | Estou fazendo tudo sozinho niguém está mandando nada para mim. | So tem datos de meus pesquisas e meus alunos de Rondonia, Para, Amazonas, Acre, e Roraima | É preciso estimular as outros pessoas a contribuir com seus dados | [5 empty] | Richard Vogt (INPA) | 10000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA),Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre Mendonça de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Larissa Barreto (UFMA/MA), Richard Vogt (INPA/AM), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rosana Subirá (COABIO/DIBIO/ICMBio), Yeda Bataus (RAN/ICMBio), Adriana Malvasio (UFT/TO)
| 2.3 | 2.3 Compilar e sistematizar as informações existentes sobre ostatuspopulacional de espécies alvo do PAN | Banco de dados |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Richard Vogt | 20000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida Lopes de O. Alves (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA) | [5 empty] | x | [12 empty] | Sim precisa mais tempo, e grupo respondendo | Camila Ferrara (WSC) |  | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Rafael Bernhard (UEA), Priscila Minorando (UFPA), Richard Vogt (INPA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida Lopes de O. Alves (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA) |  |  | Precisa de tarefas para cada pessoa, tarefas exatas e cobrança com datas específicas para consiguir cooperação com esta gente
| 2.4 | 2.4 Compilar e analisar informações de apreensões de quelônios amazônicos | Relatório técnico anual |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Marilene Brazil | 0 | Walmir Nogueira (IBAMA/AM), Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Gaspar Rocha (IBAMA/MT), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR),IDENTIFICAR PONTOS FOCAIS DA CGPRO/ICMBio E DA COFIS/DIPRO/IBAMA | [5 empty] | x |  |  |  | Em agosto de 2015 entrei em contato com Roberto Lacava para obter os contatos dos demais co-responsáveis pela ação e perguntei sobre a possibilidade de obter os dados e usá-los na minha tese de doutorado. Ele prontamente me respondeu enviando a “planilha de apreensões do IBAMA até 2014” e os contatos dos co-responsáveis. Escrevi à todos e a única resposta recebida foi de Raimundo Pereira (IBAMA/RR). As apreensões deste ano foram de 418 quelônios. Não foi repassada as atividades para o estado. Trabalhamos em conjunto: Ibama, femarh (fundação do estado de Foraima), ICMBio - Parna Viruá. No momento estou verificando junto ao jurídico da SEMA/AC qual o melhor modo de obter os dados já que serão usados simultaneamente no PAN e no meu doutorado (com provável artigo publicado), e se há impedimento legal para uso destes | Por enquanto, o único produto que posso avaliar que tenho é a planilha enviada por Roberto Lacava. | O prazo da ação é até 2019, período também para a conclusão do meu curso de doutorado, o que se torna obrigatória a execução. O problema que tenho considerado é o fato da execução do LC 140 estar em fases diferenciadas em cada estado, o que me deixa pouco atualizada quanto a quem devo pedir as informações, se aos órgãos estaduais ou federais de fiscalização ambiental, além das polícias civil, estadual e federal. | Marilene Vasconcelos da Silva Brazil | Gostaria de verificar a possibilidade de enviar os ofícios diretamente via PAN ou RAN, nele já constando a questão do meu curso de doutorado e uso em publicação. Para isso devo enviar as minutas de ofício? | Não elaborado. | Tendo em vista que requisitando os dados em agosto de 2015, obtivemos dados até junho de 2014, talvez pudéssemos reavaliar junto aos órgãos como é a melhor cessão e análise dos dados. Estou pensando no doutorado de fazer duas análises: 1ª Até dezembro de 2016, que é o prazo máximo para a transferência de ações aos Estados e uma 2ª analisando os anos em que os Estados estarão responsabilizados pelos recursos de fauna. Já que isso poderá influenciar a fiscalização de modo geral. O produto pode ser artigo submetido ou relatórios, porém acho que relatórios anuais serão complicados de obter. | [5 empty] | Poderíamos rever individualmente quem gostaria de participar da ação, perguntando à cada um, uma vez que pretendo propor ao meu orientador que os colaboradores ativos possam ser co-autores se publicarmos artigo
3. Controle da exploração das populações de quelônios amazônicos, especialmente das espécies alvo do PAN | 3.1 | 3.1 Elaborar e executar o plano de fiscalização para quelônios amazônicos | Plano de fiscalização de quelônios amazônicos, Relatório de resultados das operações de fiscalização |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Raquel Barreto (IBAMA/Sede) | 2000000 | Raphael Fonseca (IBAMA), Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Diogo Farias (IBAMA/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM) | [5 empty] | x | [9 empty] | Plano de fiscalização de quelônios amazônicos e relatórios de resultados das operações de fiscalização anuais | [5 empty] | Raphael Fonseca (IBAMA), Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Diogo Farias (IBAMA/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Roberto Lacava (IBAMA/Sede), Marilene Brazil (SEMA/AC) |  |  | Roberto: informou que a articuladora ainda está reunindo informações com os articuladores - Roberto contactará a articuladora para reunir mais informações e produtos dessa ação; recomendação: reunião DBFLO e DIPRO para focar mais ações de inteligência e fiscalização para quelônios - Roberto será responsável por articular essa reunião; Camila Ferrara informou que foram apreendidos 700 quelônios e 1500 ovos no Rio Purus pelo Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru
| 3.2 | 3.2 Elaborar e executar plano de fiscalização para quelônios em Unidades de Conservação | Plano de fiscalização de quelônios em UCs, Relatório de resultados das operações de fiscalização em Ucs |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Raoni Japiassu (PARNA Araguaia) | 3000000 | Luis Alfredo Freitas (RAN/ICMBio), Ângela Midori (REBIO Abufari/ICMBio), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM),IDENTIFICAR PONTO FOCAL DA CGPRO/ICMBio | [5 empty] | x |  |  |  | O articulador informou que foram realizadas duas operações de fiscalização no PARNA Araguaia até o momento. Roberto Lacava: informou que foram apreendidos aproximadamente 500 quelônios no PARNA Viruá em 2015; Camila Ferrara: relatou que foram apreendidos na REBIO Abufari, entre julho e setembro de 2015, aproximadamente 120 malhadeiras e pelo menos 100 quelônios; Camila Ferrara: houve apreensões de quelônios no PARNA Jaú, em que foram apreendios 109 quelônios (99 tracajás e 10 cabeçudos) e 73 ovos; 115 tartarugas da amzônia no PARNA Viruá; em agosto de 2015 - ocorreu operação na RESEX do Unini e PARNA Jaú e Anavilhanas em que ocorreu a apreensão de 365 tracajás; | Informações ainda dispersar e não consolidadas na forma do produto esperado. | Houve uma mudança na forma de o ICMBio descentralizar os recursos destinados às operações de fiscalização, os quais passaram a ser geridos pela Coordenação Regional, e não mais diretamente pela Pela Coordenação Geral de Proteção, o que acarretou dificuldades iniciais de gerir o processo | Raoni Japiassu Merisse |  |  | Plano de fiscalização de quelônios em Ucs e relatório de resultados das operações de fiscalização em Ucs anuais | [5 empty] | Luis Alfredo Freitas (RESEX Lago do Cedro/ICMBio), Ângela Midori (REBIO Abufari/ICMBio), Maria do Carmo (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM),Rafael Balestra (RAN/ICMBio) IDENTIFICAR PONTO FOCAL DA CGPRO/ICMBio |  |  | Recomendação para o articulador: contactar os coordenadores regionais do ICMBio para consolidar as informações de fiscalização nas Ucs federais; articular com os colaboradores representantes dos entes estaduais para trabalho semelhante; identificar na CGPRO/ICMBio ponto focal para repassar as informações de interesse; identificar gestores de UCs que monitoram (ou se interessam) sítios de reprodução de quelônios (contactar CEPAM/ICMBio para referências do Amazonas);
| 3.3 | 3.3 Elaborar, implementar e fortalecer ações de educação ambiental voltadas para conservação de quelônios amazônicos | Material educativo, Oficinas, Cursos de capacitação, Palestras |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Luis Alfredo Freitas (Resex Lago do Cedro/ICMBio) | 2500000 | Dionísio Pimentel Neto (SEMA/Juruti/PA), Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Elisa Barreto (Aliança da Terra/MT), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Léo Caetano (IBAMA/GO), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Giovana Maciel (IBAMA/RR), Marilene Brazil (SEMA/AC), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/RO), Paulo Cesar Machado (UFAM/AM) | [5 empty] | x |  |  |  | 1 - Realização de cursos de Capacitação de Educadores Ambientais Voluntários para Manejo de Impacto de Visitação, envolvendo universitários da região, visando ordenamento do turismo de massa para proteger territórios de desova de quelônios na APA Meandros do Rio Araguaia (GO) e na Resex Lago do Cedro (GO) e entorno. 2 - Realização de Encontro sobre Manejo Conservacionista de Quelônios Amazônicos com técnicos e comunidades na Rebio Trombetas, PA. 3 – Realização de atividades de educação ambiental e prevenção de impacto de visitação junto aos visitantes e turistas acampados na Resex Lago do Cedro e entorno e na APA Meandros do Rio Araguaia | 1A - Curso na Resex Lago do Cedro – 3 a 5 de abril de 2015 – 30 horas 12 concluintes, 6 comprometidos com o trabalho voluntário na Resex. 1B – Curso na APA Meandros do Rio Araguaia – 19 de abril a 06 de julho – 60 horas 11 concluintes. Todos se comprometeram com o trabalho voluntário na APA 1C – Curso na UEG em Porangatu – 8 a 12 de junho de 2015 – 50 horas 93 concluintes, 17 participaram como educadores ambientais voluntários na APA Meandros do Rio Araguaia. 2A - Minicurso Agentes de praia como educadores ambientais voluntários – 4 horas 20 concluintes: técnicos do ICMBio 2B – Minicurso Agentes de praia como educadores ambientais voluntários – 4 horas 40 concluintes: comunitários do Lago Erepecu (27 famílias) Obs. Fomos convidados a dar continuidade ao treinamento no primeiro semestre de 2016. 3 – Ordenamento do Uso Público de Unidades de Conservação do Médio Araguaia – 9 de julho a 3 de agosto – 25 dias – Na APA Meandros do Rio Araguaia e na Resex Lago do Cedro - distribuição de 1.000 sacos de lixo aos campistas - distribuição de 1.000 panfletos com as Normas de Convivência com o Rio - 54 universitários capacitados realizaram o trabalho voluntário de Educação Ambiental - cadastramento de 243 acampamentos, atingindo 22.201 visitantes - Realização de 77 reuniões de sensibilização e discussão sobre o impacto do turismo na reprodução dos quelônios amazônicos - 99 vistorias de desocupação; 93% fizeram a desocupação de forma adequada. - 73% dos acampamentos respeitaram as normas de convivência com o rio. |  | Luis Alfredo Costa Freitas | [8 empty] | Dionísio Pimentel Neto (SEMA/Juruti/PA), Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Elisa Barreto (Aliança da Terra/MT), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Léo Caetano (IBAMA/GO), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Giovana Maciel (IBAMA/RR), Marilene Brazil (SEMA/AC), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/RO), Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Maria Aparecida (SOS Amazônia/AC), Ricardo Alexandre (Ibama/RO), Raoni Japiasssu (PARNA Araguaia/TO), Rubens Portal (Ibama/AP), Richard Vogt (CEQUA/INPA/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO) |  |  | recomendação: contactar os colaboradores, inclsusive convidando os novos parceiros; o articulador reuna todas as informações dos colaboradores e disponibilize para o grupo do PAN;
| 3.4 | 3.4 Implementar o monitoramento das áreas de reprodução dos quelônios amazônicos, conforme manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Relatórios técnicos |  | 2015-03-01 | 2019-12-01 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) | 10000000 | Richard Vogt (INPA/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA, Paulo Cesar Machado (UFAM/AM) | [5 empty] | x |  |  |  | As atividades rotineiras do PQA estão em andamento. | Alguns relatórios técnicos das unidades executoras do PQA foram gerados pelo SisQuelônios | O corte orçamentário feito pelo governo federal reduziu drasticamente os recursos disponíveis para as atividades do PQA em 2015. Também temos grande dificuldade na execução do recurso e falta recurso para compra de material permanente. Também existe grande resistência por parte dos servidores do Ibama na inserção dos dados no Sisquelônios. | Roberto Lacava | O coordenador do PQA precisa cobrar a inclusão dos dados do monitoramento no Sisquelônios. |  | Relatórios técnicos anuais | [5 empty] | Richard Vogt (INPA/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA, Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Cristiane Carneiro (UFPA), Saloma Mendes Oliveira (SEMA/Senador José Porfírio/PA) |  |  | Recomendação: necessidade de uma reunião com a representação do PAN Quelônios, o Superintendente do Ibama/TO, ICMBio, UFT, Naturatins, entre outros parceiros do PAN, para efetivar a implementação do PQA no Tocantins. A coordenação do PQA defina alguém para fazer a consolidação dos relatórios pendentes do IBAMA no SisQuelônios e que o equivalente seja feito pelo RAN/ICMBio; articulador deve contactar os novos colaboradores sugeridos e verificar a possibilidade contribuirem nessa ação
4. Padronização dos métodos de manejo in situ de espécies de quelônios amazônicos | 4.1 | 4.1 Concluir o manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Manual Técnico publicado |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 | Rafael Balestra | 30000 | Adriana Malvásio (UFT/TO), Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Richard Vogt (INPA/AM), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Rubens Portal (IBAMA/AP), Larissa Barreto (UFMA/MA), Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Paulo Henrique Oliveria (UFAM/Paratins) | [5 empty] | x |  |  |  | O livro está com o conteúdo finalizado e diagramado. Não está efetivamente publicado, pois após a finalização da parte técnica da obra, com sucessivas revisões e complementações de conteúdo pelos editores, em junho de 2015, a mesma foi submetida á apreciação pelo Comitê Editorial do Ministério do Meio Ambiente, que aprovou o livro sem ressalvas e com expressa recomendação à publicação pelo Ibama/CNIA, em novembro de 2015 . O CNIA/Ibama, por sua vez, revisou os aspectos formais do manual e propôs a diagramação aos seu estilo editorial, e encaminhou o produto para a prova final, em março de 2016, que está a cargo dos Analistas Ambientais Rafael Balestra (RAN/ICMBio), articulador desta ação e editor da obra, e Roberto Lacava (DBFLO/Ibama), também editor. Estima-se que esta prova final seja concluída até maio e a publicação da versãoon line, a priori, deste manual até julho de 2016. Em razão do contingenciamento de recursos financeiros do Governo Federal, não há previsão de quando a obra será publicada em papel | Manual técnico elaborado e em fase final de revisão | Já descrito anteriormente. | Rafael Antônio Machado Balestra | Nada a relatar. |  |  |  |  | Junho de 2016 (para a versão digital) | [5 empty] | Observação: para a publicação física do material, foi sugerido concorrer aos editais específicos da UEA e INPA (e outras universidades); possibilidade de publicação através da Caixa Econônimica Federal; possibilidade de recursos para publicação via FAPEAM
| 4.2 | 4.2 Capacitar as diferentes instituições/atores com base no manual técnico técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Cursos, oficinas e documentos técnicos |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Paulo Andrade | 1000000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Adriana Malvásio (UFT/TO), Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Richard Vogt (INPA/AM), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Rubens Portal (IBAMA/AP), Larissa Barreto (UFMA/MA), Paulo Henrique Oliveria (UFAM/Paratins) | [6 empty] | x |  |  | Paulo Andrade informou que foram realizados cursos de manejo conservacionista de quelônios para monitores e gestores de UC no PARNA Jaú e da RESEX do Unini e no Rio Jauaperi em Novo Airão (ago/2014, set/2014 e ago/2015), na APA Nhamundá (set/2014), na RDS do Uatumã (ago/2014 e set/2015), na RDS Puranga-Conquista (maio/2015) e na FLONA Tefé (ago/2014 e fev/2015), nos muncípios de Parintins (set/2014 e ago/2015), Guajará (nov/2014), Maués (set/2014) e Barreirinha (set/2014), uma oficina na RESEX Ituxi (Lábrea/AM) em manejo conservacionista em janeiro de 2015; Adriana: realizaram capacitação em manejo conservacionista na Terra Indígena dos Karajá em Xambioá (TO) entre 2014 e 2015; Roberto: curso de capacitação dos executores do PQA/IBAMA para o monitoramento populacional em julho de 2015; José Erickson: três cursos de capacitação de monitores em manejo conservacionista na RDS Piagaçu-Purus (AM) entre 2012 e 2014; Camila informou que WCS participou de uma capacitação em manejo conservacionista na RESEX Alto Juruá (julho de 2015). | Participação de 340 pessoas (9 cursos e 147 horas) em 2014 e 179 pessoas em 2015 (5 cursos e 80 horas). Foram produzidos dois manuais para os cursos pelo Projeto Pé-de-pincha/UFAM, um para monitores de campo (100 páginas) e outro para gestores (156 páginas), com as técnicas de manejo e conservação de quelônios e de monitoramento de populações com o protocolo definido pelo RAN; Roberto: 11 servidores do setores do Ibama capacitados; Adriana: em torno de 20 pessoas; José Erickson: em torno de 30 pessoas | As atividades planejadas entre 2015 e 2016 foram executados parcialmente devido à falta de recursos financeiros. | Prof. Dr. Paulo Cesar Machado Andrade/ Projeto Pé-de-pincha/UFAM; Adriana Malvasio (UFT), José Erickson (Instituto Piagaçu), Roberto Lacava (COFAU/IBAMA), Camila Ferrara (WCS) | Recomendação: publicar com urgência o manual técnico previsto na ação 4.1 para que possa servir de material unificado para os futuros cursos de manejo e conservação de praias. Observação: vale salientar que muitos cursos foram realizados ainda no 2º.semestre de 2014. | [7 empty] | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Adriana Malvásio (UFT/TO), Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Richard Vogt (INPA/AM), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Rubens Portal (IBAMA/AP), Larissa Barreto (UFMA/MA), Paulo Henrique Oliveria (UFAM/Parintins), José Erickson (Instituto Piagaçu), Priscila Miorando (UFPA), Juarez Pezzuti (UFPA) |  |  | Observação: Roberto - consultar a possibilidade de José Erickson compor o grupo de colaboradores desta ação (contatos: erickson.herpeto@gmail.com; presidente do Instituto Piagaçu - Felipe Rossoni - feliperossoni@gmail.com)
| 4.3 | 4.3 Normatizar os métodos de manejo in situ previstos no manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Minuta de norma |  | 2015-07-01 | 2016-07-01 | Roberto Lacava | 50000 | Rafael Bernhard (UEA/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Fernando L. Raeder (COIMP/ICMBio), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ainda não foi iniciada a elaboração da minuta uma vez que o manual não foi publicado. | Ainda não foi iniciada a elaboração da minuta uma vez que o manual não foi publicado. | Para o início dessa ação é necessária a publicação do manual técnico previsto na ação 4.1 | Roberto Lacava | [5 empty] | 2016-12-01 |  |  | Rafael Bernhard (UEA/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Fernando L. Raeder (Ibama/SP), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA
| 4.4 | 4.4 Realizar encontros bienais nacionais de avaliação do manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Manual técnico revisado com base nas experiências técnicas e revisão bibliográfica |  | 2017-03-01 | 2019-12-01 | Camila Ferrara (WCS) | 500000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) |  |  |  | x | [10 empty] | 4.4 Realizar encontros bienais nacionais de avaliação das práticas de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Relatório técnico dos workshops com recomendações para o manual técnico | [5 empty] | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Priscila Miorando (UFPA)
| 4.5 | 4.5 Sistematizar os dados de manejo reprodutivo e monitoramento populacional de quelônios amazônicos (SISQUELÔNIOS) | Banco de dados do sistema atualizado |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | Rafael Balestra | 100000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) | [5 empty] | x |  |  |  | A Coordenação do Programa Quelônios da Amazônia (PQA) e os Executores Regionais desse Programa se comprometeram unanimamente e formalmente em planejamento estratégico a realizar um esforço coletivo de atualização das informações requeridas pelo banco de dados do SisQuelônios, a partir dos dados levantados pelo Programa sob gestão do RAN/ICMBio, que na maioria das Unidades Executoras remonta o ano de 2007, ou seja, constava cadastrado nesse sistema toda informação técnica e administrativa relativa ao histórico de dados do PQA até o citado ano, informações sistematizadas pela Área Técnica Quelônios do RAN, entre 2012 e 2014. Para tanto, a DBFLO/Ibama, através da Coordenação do PQA fomentou um projeto de capacitação dos técnicos responsáveis pela gerência e execução do PQA em suas unidades descentralizadas. Essa capacitação foi realizada pelo Analista do RAN, Rafael Antônio M. Balestra, em 2014, sendo que dentre os executores regionais do Programa, com exceção do servidor responsável pelo PQA no Estado do Amapá, Sr. Rubens da Rocha Portal, todos os demais participaram do evento, tendo êxito comprovado em suas capacitações, além da devida homologação prática que os mesmos concederam ao SisQuelônios à época em fase experimental. Entretanto, em consulta realizada no banco de dados do sistema, em 03 de março de 2016, constatou-se que apenas a Unidade Executora do PQA da sub-regional de Santarém/PA está efetivamente se esforçando para alcançar a meta de atualização em questão, e há também alguns registros avulsos realizados pela sede do PQA (COFAU/DBFLO/Ibama), referentes às unidades executoras de Goiás e Amapá, aparentemente em caráter de teste operacional do sistema. | O SisQuelônios - Sistema de Gestão e Informação dos Quelônios Amazônicos foi desenvolvido e é coordenado pelo RAN. Operacionalmenteé compartilhado com a Coordenação geral de Fauna do Ibama – COFAU/DBFLO/Ibama, através do Programa Quelônios da Amazônia – PQA, cujas unidades executoras regionais são potencialmente as principais usuárias do sistema. Consiste em um software com plataformawebutilizado por diversas entidades públicas e não governamentais |  | Rafael Antônio M. Balestra | Solicita-se á Coordenação do PQA maior cobrança, supervisão e apoio às Unidades Executoras no processo de atualização das bases de dados históricas do Programa através do SisQuelônios. |  | Banco de dados do sistema atualizado anualmente | [5 empty] | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (CEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), executores estaduais do PQA, Priscila Miorando (UFPA) |  |  | Observação: conforme recomendação constante na ação 3.4; Recomendação: planejamento de um novo ciclo de capacitação operacional do sistema pelos agentes executores do PQA e outros interessados;
| 4.6 | 4.6 Apoiar a implementação de protocolos participativos de monitoramento populacional de quelônios amazônicos com potencial de uso sustentável | Protocolos implementados nas UC's demandantes |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | José Ribamar (CPPQA/Eletrobrás/AM) | 500000 | Jackson Pantoja (IFAM/AM), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio/TO), Rubens Portal (IBAMA/AP, Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Paulo Andrade (UFAM/AM),INDICAR REPRESENTANTE DA CR1 | [6 empty] | x |  |  | Camila: estão em implementação protocolos participativos de monitoramento populacional na RESEX Unini, PARNA Jaú; Sônia Canto: ocorre também a implementação de protocolos participativos de monitoramento populacional na RDS Uatumã; José Erickson: ocorre também a implementação de protocolos participativos de monitoramento populacional na RDS Piagaçu-Purus; Paulo Andrade: RESEX Médio Juruá, RESEX Baixo Juruá, RDS Uacari, RESEX Canutama, FLOE Canutama. Também ocorre nas comunidades de Barreirinha (AM) - rio Andirá e na comunidade de Terra Santa (PA), no rio Nhamundá; Priscila: relatou que estão ocorrendo experiências nas comunidades Água Preta e Ilha do Meio (PA) - no baixo Amazonas (Santarém/PA) | [5 empty] | Protocolos implementados | [5 empty] | Jackson Pantoja (IFAM/AM), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2/ICMBio), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio/TO), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Paulo Andrade (UFAM/AM),INDICAR REPRESENTANTE DA CR1 |  |  | Obs: José Erickson vai disponibilizar artigo científico sobre a avaliação da caça de quelônios através do monitoramento participativo; Roberto - contactar o articulador para verificar a complementação de mais informações e o interesse em continuar como articulador desta ação (caso não confirme nada, Paulo Andrade assume por osmose)
| 4.7 | 4.7 Avaliar e implementar sistemas comunitários experimentais de manejo sustentável em Unidades de Conservação de uso sustentável e terras indígenas | Protocolo de manejo sustentável |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | Paulo Andrade | 1500000 | Rosi Batista (RESEX Médio Juruá/ICMBio/AM), Gilberto Olavo (SDS/CEUC/AM), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo G. Pereira (CEUC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Adriana Malvásio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | 1 - Já existe material bibliográfico produzido pelo articulador sobre a experiência de manejo comunitário durante 16 anos pelo Programa Pé-de-pincha/UFAM, relatando a experiência de manejo comunitário de quelônios. Adriana: realizaram capacitação em manejo conservacionista na Terra Indígena dos Karajá em Xambioá (TO) entre 2014 e 2015; | Além do material bibliográfico existente descrevendo o protocolo de manejo comunitário desenvolvido pelo Projeto Pé-de-pincha e pelo PROBUC Quelônios no Amazonas, em junho de 2015, o articulador dessa ação defendeu tese de doutorado diretamente relacionada ao tema manejo comunitário de quelônios com dados da eficiência dos sistemas de proteção, dados sobre estrutura e abundância da população de quelônios na Resex Médio Juruá e avaliação da sustentabilidade do manejo ex-situ nas áreas trabalhadas pelo Projeto Pé-de-pincha no Amazonas e Pará. Foi realizada em setembro de 2014, reunião na REsex Médio Juruá para discutir com as comunidades uma proposta de manejo, com a participação de 30 pessoas | O principal problema para continuidade das ações de avaliação de um protocolo de manejo in situ na Resex Médio Juruá/RDS Uacari foi a falta de recursos durante todo ano de 2015 tanto por parte do Governo Federal como pelo Governo do Amazonas e pelo patrocinador do Projeto Pé-de-pincha/UFAM. | Prof. Dr. Paulo Cesar Machado Andrade/Projeto Pé-de-pincha/UFAM | Recomendações: 1 - Definir em reunião de monitoria do PAN pelo menos duas unidades de conservação para implantação e monitoramento de áreas piloto de manejo; 2 - Para dar continuidade a avaliação destes sistemas experimentais de manejo in situ, seria necessário a implantação de uma experiência de manejo preferencialmente, em uma unidade de conservação onde as populações de quelônios possuem dados de monitoramento populacional (estrutura e dinâmica) e onde haja informações sobre os dados de consumo e captura. A unidade prevista para a experiência/área piloto desta ação é a Resex Médio Juruá/RDS Uacari. Foi indicada a possibilidade da RDS Piagaçu-Purus (AM) como área piloto deste experimento; | 4.7 Implementar e avaliar sistemas comunitários experimentais de manejo sustentável |  |  |  | Necessário aumentar o prazo para conclusão da ação. |  |  | Rosi Batista (RESEX Médio Juruá/ICMBio/AM), Gilberto Olavo (DEMUC/AM), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Adriana Malvásio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2/ICMBio), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), José Erickson (Instituto Piagaçu -IPI),Juarez Pezzuti (UFPA), Priscila Miorando (UFPA) |  |  | Observação: Roberto - confirmar os nomes destacados para compor o grupo de colaboradores desta ação
5. Revisão e aprimoramento dos métodos de manejo ex situ de espécies de quelônios amazônicos | 5.1 | 5.1 Avaliar e implementar sistemas comunitários experimentais de manejo sustentável em Unidades de Conservação de uso sustentável e terras indígenas | Protocolo de manejo sustentável |  | 2016-01-01 | 2019-12-01 | Paulo Andrade | 1500000 | Rosi Batista (RESEX Médio Juruá/ICMBio/AM), Gilberto Olavo (DEMUC/AM), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Paulo informou que existe um material bibliográfico (livros, cartilhas…) produzido à partir do Projeto ProVárzea e que vem sido utilizado e aprimorado até o presentesobre a experiência de criação comunitária de quelônios em comunidades de Parintins, Barreirinha, Terra Santa (PA) e Carauari (AM). Adriana: existe a criação na Terra Indígena dos Karajas em Xambioá (TO), além de uma dissertação de mestrado à respeito desse tema. | Implantação de uma unidade demonstrativa de criação na RESEX Médio Juruá (AM). Atualização do material produzido durante o Programa ProVárzea. | O principal problema para continuidade das ações de avaliação de um protocolo de manejo in situ na Resex Médio Juruá/RDS Uacari foi a falta de recursos durante todo ano de 2015 tanto por parte do Governo Federal como pelo Governo do Amazonas e pelo patrocinador do Projeto Pé-de-pincha/UFAM. | Prof. Dr. Paulo Cesar Machado Andrade/Projeto Pé-de-pincha/UFAM |  | 5.1 Implementar e avaliar sistemas comunitários experimentais de criação de quelônios | Unidades de criação comunitária implementadas
| 5.2 | 5.2 Elaborar um manual técnico de criação comercial de espécies quelônios amazônicos | Manual publicado |  | 2016-12-01 | 2018-12-01 | José Roberto Ferreira Júnior (IFGO) | 300000 | Quelonicultores, Richard Vogt (INPA/AM), Adriana Malvásio (UFT/TO), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEM/DF), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Soares Gomes da Silva (COCFP/DBFLO/IBAMA), Dionísio Pimentel Neto (SEMA/Juruti/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA) |  |  |  | x
6. Criação de um sistema de governança para manutenção das ações de conservação dos quelônios amazônicos | 6.1 | 6.1 Estabelecer uma rede de cooperação para proteção dos quelônios amazônicos integrando todos os atores apoiadores e potenciais colaboradores do PAN | Rede Estabelecida |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | Sônia Canto | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Walmir Nogueira (Ibama/AM) | [5 empty] | x | [5 empty] | Falta consolidar um pequeno grupo local, para ampliar aos demais colaboradores e apreciadores. Dificuldade de contactar os colaboradores, e-mails desatualizados. | Sônia Canto | [8 empty] | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Walmir Nogueira (Ibama/AM), Raoni Japiassu (PARNA Araguaia), Priscila Miorando (UFPA), executores do PQA, Ana Júlia Lenz (RDS Mamirauá) |  |  | Observação: Roberto, please, fazer uma lista de contatos atualizada e distribuir aos integrantes do PAN. Paulo Andrade sugeriu que cada colaborador envie para a articuladora da ação uma lista de contatos de prováveis colaboradores do PAN (emails, fones, cels, skype, facebook, rádio….). Roberto: consultar o Raoni, executores (?) do PQA e Ana Júlia para compor o grupo de colaboradores
| 6.2 | 6.2 Institucionalizar parcerias entre os atores colaboradores do PAN com as esferas governamentais e não governamentais no âmbito dos projetos de conservação dos quelônios | Termos de Cooperação |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | Roberto Lacava | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) | [5 empty] | x |  |  |  | Com o advento da Lei 13.019, a realização de parcerias público-privado está mais complicada, sendo necessária a realização de um chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil. Dessa forma, estou elaborando um edital para realização do chamamento. Entretanto, as ONG's que tenham interesse em realizar o manejo conservacionista de quelônios pode solicitar a autorização de manejo via Sisbio (Instrução Normativa nº 1, de 8 de dezembro de 2014). | Até o momento não foi firmado nenhum acordo de cooperação, entretanto a ONG Aliança da Terra já conseguiu a autorização do Sisbio para realizar o manejo. | O advento da Lei 13.019/2014. | Roberto Lacava | Acredito que poderia ser considerada uma parceria quando for emitida uma autorização de manejo via Sisbio. Sugiro confirmar com os demais membros do GAT. |  | Termos de cooperação e/ou autorizações via Sisbio.
| 6.3 | 6.3 Submeter projetos relacionados ao PAN para agências de fomento | Projetos elaborados e submetidos |  | 2014-12-01 | 2019-12-01 | Richard Vogt | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) | [6 empty] | x |  |  | Richard: submeteu 5 projetos elaborados pelo seu grupo de pesquisa. Adriana: submeteu um projeto ao Edital Universal do CNPq um projeto, submeteu também outro projeto ao Edital TCF/EUA; Roberto: submeteu um projeto de emenda parlamentar, outro projeto para o Banco da Amazônia; Rafael: submeteu um projeto para FAPEAM; | Projetos para o CNPq R$10,0000,000, Projeto de CNPq Aquecimento Global, Projeto de CNPq Universal, Projeto de Petrobras, Projeto de Nacional Geographic, Projeto de WCS, Projeto de Conservation International, Projeto de Turtle Conservancy |  | Richard C. Vogt, Camila Ferrara, Sofia Leão, Rafael Bernard, Virginia Bernardes, Fabio Cunha | [8 empty] | Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (CEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA) |  |  | Observação: articulador deve contactar com mais frequencia os colaboradores da ação;
7. Redução da poluição sonora, abalroamentos e desmoronamento das margens (barrancos/praias) de rios de ocorrência de quelônios amazônicos | 7.1 | 7.1 Diagnosticar os locais de ocorrência de poluição sonora, abalroamentos e desmoronamento das margens de rios de ocorrência de quelônios amazônicos | Relatório Elaborado |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Rafael Bernhard | 0 | Victor Yunes (Biota), Maria do Carmo Pereira (SDS/PROBUC/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada. |  | Houve um aumento na carga de trabalho pessoal na minha universidade decorrente da diminuição do número de professores no colegiado e aumento no número de cursos. | Rafael Bernhard | O relatório precisa ser divulgado de outra forma ou não será efetivo para a conservação de quelônios, objetivo principal do PAN. |  | Um relatório elaborado |  |  | Mudança para dezembro de 2018. | Camila Ferrara (WCS) |  | Victor Yunes (Biota), Maria do Carmo Pereira (DEMUC/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Paulo Andrade (UFAM/AM), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Cristiane Carneiro (UFPA), Jackson Pantoja (IFAM/AM)
| 7.2 | 7.2 Realizar estudos para avaliar o efeito do fluxo de embarcações de diferentes tamanhos sobre o comportamento das espécies alvo do PAN nas áreas críticas | Relatório Elaborado |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Camila Ferrara | 300000 | Richard Vogt (INPA/AM), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), Domingos Savio (ECOVALE/RO), Victor Yunes (BIOTA), Célia Barros (BIOTA), Paulo Ferreira Júnior (UFMG), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Guilherme Lima (UEG/GO) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Nenhum dos colaboradores respondeu ao meu email. |  |  | Camila Ferrara | [11 empty] | Agrupada na 7.4
| 7.3 | 7.3 Construir propostas de ordenamento do fluxo de embarcações com os órgãos competentes e agentes associados, visando mitigar os impactos sobre as espécies alvo do PAN | Propostas elaboradas, Termos de compromissos assinados |  | 2015-01-01 | 2019-12-01 | Maria do Carmo Pereira (DEMUC/AM) | 200000 | Captania dos Portos (Marinha), Victor Yunes (BIOTA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Paulo Andrade (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), José Soares (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO) |  |  |  |  | x | [10 empty] | Propostas elaboradas e encaminhada à Capitania dos Portos (Marinha do Brasil) |  | 2019-01-01
| 7.4 | 7.4 Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o licenciamento de empreendimentos com potencial impacto do fluxo de embarcações sobre os quelônios amazônicos | Protocolo encaminhado |  | 2015-01-01 | 2018-07-01 | Leo Caetano | 80000 | Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio), Fabiola Derossi (COPAH/IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A Ação não foi devidamente iniciada; | Sem produto até o momento; | Falta de foco no problema e grande demanda em outras atividades, essa foi deixada em segundo plano; | Leo Caetano | Necessária maior articulação do responsável pela ação; | 7.4 Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o levantamento, monitoramento, mitigação e compensação necessários ao processo de licenciamento de empreendimentos com potencial impacto do fluxo de embarcações sobre os quelonios amazônicos |  |  | maio de 2016 |  |  |  | Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio), Fabiola Derossi (COPAH/IBAMA), Camila Ferrara (WCS), Daniely Félix (Grupo do Juarez Pezzuti/UFPA), Raphael Fonseca (Ibama/Santarém/PA)
8. Conservação e recuperação dos habitats reprodutivos e alimentares, necessários para o ciclo de vida das espécies alvo do PAN | 8.1 | 8.1 Identificar e mapear áreas de alimentação de quelônios amazônicos | Mapa das áreas de alimentação |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Richard Vogt | 1000000 | Rafael Bernhard (UEA/AM), Camila Ferrara (WCS), Paulo Andrade (UFAM/AM) | [5 empty] | x |  |  |  | Richard: possui 25 anos de dados de monitoramento acumulados; Camila: Paulo Andrade (RESEX Médio Juruá); Priscila: Juarez Pezzuti (UFPA) utilizou telemetria no Embaubal e etnoconhecimento no médio Xingu, Baixo Amazonas e REBIO Abufari; Rafael Balestra: informou que há dados sobre a área de vida de quelônios no médio araguaia; | Mapa de áreas onde populações de quelônios estão usando pra alimentação no rio Negro, Guapore, Trombetas, Uatuma, Itu, reserva Mamiraua (consultar novamente articulador da ação) | Precisa da contribução de outros pesquisadores | Richard C. Vogt |  | 8.1 Identificar e mapear as principais áreas de vida dos quelônios amazônicos | Mapa das áreas de uso |  |  | Dezembro de 2017 |  |  | Rafael Bernhard (UEA/AM), Camila Ferrara (WCS), Paulo Andrade (UFAM/AM), Camila Fagundes (WCS), Juarez Pezzuti (UFPA), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Ana Paula Lustosa (RAN/ICMBio)
| 8.2 | 8.2 Elaborar um diagnóstico do impacto do turismo e da pesca para subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades | Relatório protocolado |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Rafael Bernhard | 10000 | Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação ainda não iniciada. |  | Houve um aumento na carga de trabalho pessoal na minha universidade decorrente da diminuição do número de professores no colegiado e aumento no número de cursos. | Rafael Bernhard |  | 8.2 Elaborar um diagnóstico do impacto do turismo em áreas com dados que possam subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades | Diagnóstico elaborado |  | 2016-05-01 | Dezembro de 2017 | Adriana Malvasio (UFT/TO) |  | Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Luis Alfredo Freitas (RESEX Lago do Cedro), Vera Luz (RAN/ICMBio), Rafael Balestra (RAN/ICMBio), Juarez Pezzuti (UFPA)
| 8.3 | 8.3 Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o levantamento, monitoramento, mitigação e compensação necessários ao processo de licenciamento de empreendimentos com potencial impacto sobre os quelônios amazônicos | Protocolo elaborado e encaminhado |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Roberto Lacava | 60000 | Fernando Raeder (ICMBio), Marilia (COHID/IBAMA), inserir academia |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto: não realizei a articulação da ação por falta de priorização. | Até o momento não há produto. |  | Roberto Lacava |  |  | Protocolo elaborado e encaminhado para órgãos licenciadores, e um capítulo do livro do PAN |  |  | Dezembro de 2017 |  |  | Fernando Raeder (Ibama/SP), Marilia (COHID/IBAMA), Juarez Pezzuti (UFPA), Daniely Felix (UFPA), Leo Caetano (Ibama/GO), Sônia Canto (IPAAM), Rafael Bernhard (UEA), Adriana Malvasio (UFT) |  |  | Obserrvação: consultar se Fernando e Marília (?) tem interesse em continuar como colaboradores da ação; consultar Juarez e Daniely a disponbilidade em participar como colaboradores desta ação.
| 8.4 | 8.4 Produzir mapa de áreas prioritárias para a fiscalização relacionando informações de ameaças em sítios de desova e alimentação de quelônios amazônicos | Mapa identificando áreas prioritárias |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | Vivian Mara | 0 | Victor Yunes (BIOTA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não realizei a articulação da ação por falta de priorização do meu tempo para esta ação, assim como para outras ações de outros PANs que estão pendentes. Caso outra pessoa queira articular, sem problemas. Mas se eu for mantida na articulação eu preciso de mais tempo. Não compilei informações sobre ameaças passíveis de fiscalização na área do PAN, nem especificamente sobre áreas de alimentação. Para outra finalidade eu fiz a compilação de sítios de desova de diferentes fontes que podem ser utilizadas para esta ação. |  | Falta de priorização do meu tempo para esta ação, assim como para outras ações de outros PANs que estão pendentes | Vívian Uhlig | Caso outra pessoa queira articular, sem problemas. Mas se eu for mantida na articulação eu preciso de mais tempo. | 8.4 Produzir mapa de áreas prioritárias para a fiscalização relacionando informações de ameaças em sítios de desova e de vida de quelônios amazônicos |  |  | Maio de 2016 | 2016-12-01 |  |  | Victor Yunes (BIOTA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Roberto Lacava (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Camila Kurzmann Fagundes (WCS), Ana júlia Lenz (Mamirauá), executores PQA, |  |  | Observação: consultar a Ana Júlia, Camila Fagundes sobre a possibilidade de contribuir como colaboradora desta ação.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Objetivo 8 | 8.5 | Elaborar um diagnóstico do impacto da pesca em áreas com dados que possam subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades | Diagnóstico elaborado |  | 2016-05-01 | 2017-12-01 | Priscila Miorando (UFPA) | 100000 | Urbano Lopes (CEPAM), Ana Júlia Lenz (RDS Mamirauá), Erickson (RDS Piagaçu Purus), Paulo Andrade (UFAM/AM) |  |  | Contactar os colaboradores para verificar a possibilidade de contribuir nesse PAN)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos
Objetivo Geral do PAN |  | Aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.
Data da monitoria |  | 2016-04-05
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2016)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 3.03%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 6.061% | 2 | 6.061% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 11 | 33.33% | 10 | 30.3% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 15 | 45.45% | 15 | 45.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 5 | 15.15% | 5 | 15.15% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 3.03%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 33 | 100% | 33 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 0 | [6 empty] | OBJ1 |  |  | OBJ2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Número de Objetivos Específicos | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Objetivos Específicos | Ações | [6 empty] | OBJ3 |  |  | OBJ4
| OBJETIVO 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | OBJ5 |  |  | OBJ6
| OBJETIVO 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos
Objetivo geral do PAN | Aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.
Data da monitoria | 23/05/2017 - 25/05/2017 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Adequação dos marcos legais relacionados a criação, comercialização e manejo de base comunitária de quelônios amazônicos | 1.1 | 1.1 Elaborar um documento técnico que consolide as reivindicações dos setores da sociedade envolvidos com a criação e comercialização de espécies de quelônios amazônicos (IN IBAMA 07/2015). | Relatório analisado pelo MMA e Conama |  | maio-15 | janeiro-18 | Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM) | 5000 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA) Antônio Erlindo Braga (Quelonicultor/PA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Adriana Malvasio (UFT/TO), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Maria Isabel S. G. da Silva (IBAMA), Dionísio Pimentel Neto (SEMMA/Juruti/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA), José Roberto F. Alves Júnior (IFG/GO) | [6 empty] | x | [5 empty] | Sônia Canto e Marcelo Garcia |  |  | Documento técnico elaborado e encaminhado | [8 empty] | Recomendação: articuladores e colaboradores desta ação que tiverem disponibilidade vão se se reunir na prox semana (em Manaus), para elaborar o documento técnico desta ação. Reunião realizada em 29/05 na SEMA, dois documentos técnicoc foram elaborados e encaminhados. Aguardando a resposta da CT Biodiversidade.
| 1.2 | 1.2 Elaborar propostas de normatização de criação e comercialização de quelônios amazônicos em âmbito estadual, para adequação às realidades locais | Minutas de norma encaminhada ao órgão ambiental competente |  | março-15 | março-17 | Sônia Canto (IPAAM) | 5000 | Pontos focais nos estados: Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Antônio Erlindo Braga (Quelonicultor/PA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Marilene Brazil (SEMA/AC), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Wilson Júnior (IBAMA/TO), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Soraya Tatiana M. Alves (SEMA/PA), José de Ribamar R. Silva (IBAMA/MA), Adriana Malvasio (UFT/TO), José Roberto F. Alves Júnior (IFG/GO), Rubens Portal (IBAMA/AP) | [7 empty] | x |  | Minutas sendo discutidas pelo grupo de assessoramento Técnico do CEMAAM (Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Amazonas); Sônia na reunião: tem 3 minutas de resoluções (áreas prioritárias para quelônios, criação comunitária e normas de abate) que já foram apresentadas ao CEMAAM; Maria do Carmo na reunião: no CEMAAM, reaberto o Gt de Quelônios; Sônia na reunião: também, no Pará, a Palmira (SEMAS/PA) relatou que elaboraram 3 minutas e está em processo de revisão pela articuladora da ação; |  |  | Sônia Canto e Marcelo Garcia
| 1.3 | 1.3 Elaborar proposta de regulamentação da proteção e criação de quelônios em bases comunitárias | Minuta da normatização |  | julho-15 | dezembro-17 | Sônia Canto (IPAAM) | 20000 | Walmir Nogueira (IBAMA/AM), Camila Ferrara (WCS), José Roberto F. Júnior (IFG/GO), Marcos Eduardo Coutinho (RAN/ICMBio), Maria Isabel Soares G. da Silva (COCFP/DBFLO/IBAMA), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Janderson Garcez (IFAM/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA/DF), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Paulo Cesar Machado Andrade (UFAM) | [7 empty] | x |  | Problemas na legislação ambiental e conselho CMAAM |  |  | Sônia Canto
| 1.4 | 1.4 Subsidiar a elaboração e adequação de mecanismos legais que possibilitem a implementação de sistemas experimentais de manejo em UCs de Uso Sustentável e Terras Indígenas | Minuta da normatização |  | dezembro-14 | dezembro-18 | Leo Caetano (Ibama) | 50000 | Fernando L. Raeder (IBAMA), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Rafael Bernhard (UEA), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), José Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Adriana Malvasio (UFT), Juarez Pezzuti (UFPA/PA),Priscila Miorando (UFOPA/PA), João da Matta (DISAT/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Leo na reunião: não houve encaminhamento nesta ação. Raphael na reunião: relatou que há uma IN (QUAL?)do ICMBio que trata de manejo comunitário de fauna por populações tradicionais; Sônia na reunião: informou que um minuta de manejo foi apresentada ao CEMAAM e que será apresentada na próxima reunião do Conselho (junho/2018) |  |  |  |  | 1.4 Subsidiar a elaboração e adequação de mecanismos legais que possibilitem a implementação de sistemas experimentais de manejo | [9 empty] | Recomendação: a Sônia enviará a minuta da IN apresentada no CEMAAM para o articulador e demais colaboradores desta ação; obs: Rafael (RAN) será o ponto focal no ICMBio; obs: o Roberto enviou uma nota técnica para a Procuradoria Especializada do IBAMA acerca deste tema e que até o momento, não foi respondida;
| 1.5 | 1.5 Elaborar uma proposta de projeto de lei para incluir a previsão de compensação ambiental/conversão de multas voltados para o PQA | Proposta encaminhada à câmara legislativa federal |  | março-15 | agosto-16 | Leo Caetano (Ibama) | 0 | Raoni Japiassu (PARNA Araguaia/ICMBio/TO), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Ugo Vercíllo (SBF/MMA), Ana Júlia Lenz (Mamirauá) | [6 empty] | x |  |  | Leo na reunião: não houve andamento; Roberto na reunião: o ibama já fez uma proposição na Camara Legisativa de alteracao do decreto 6514/08, que trata de conversão de multas. Foi criado um GT dentro do Ibama para tratar dos projetos que podem ser contemplados. Rafaerl na reunião: relatou que uma IN 02/15 que prevê que os orgaos licenciadores devem considerar as especies previstas em PAN no atendimento as condicionantes ambientais. |  | Falta de articulação para a implementação dessa ação | Leo Caetano (Ibama) | [5 empty] | 2018-08-01 | Botar um articulador bem articulado |  |  |  |  | obs: o articulador da ação vai verificar se a proposta de alteração está adequada à proposta do PAN; obs: Cristina (IBAMA) relatou que conseguiu recursos materiais para o PQA via reparação de danos (cesta básica); relatou também que em Brasília há um grupo de trabalho nesta temática;
2. Ampliação das informações sobre a exploração das espécies de quelônios amazônicos | 2.1 | 2.1 Fazer levantamento de informações para estimar o consumo e comércio ilegais de quelônios amazônicos por meio de um protocolo mínimo | Banco de dados sobre o consumo e comércio ilegais |  | março-15 | dezembro-19 | Jackson Pantoja (IFAM) | 200000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Rosenil Oliveira (CNPT/ICMBio), Rubens Portal (IBAMA/AP), Gaspar Rocha (IBAMA/MT), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Camila Ferrara (WCS), Larissa Barreto (UFMA/MA), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Dionísio Pimental Neto (SEMMA/Juruti/PA), Rafael Bernhard (UEA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Roberto na reunião: descreveu que tentou entrar em contato com o articulador e não obteve retorno; | [5 empty] | Protocolo de monitoramento e relatórios de consumo e comércio |  |  |  | Virgínia (IPE) |  | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Maria do Carmo (SDS/CEUC/AM), Gaspar Rocha (IBAMA/MT), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Camila Ferrara (WCS), Larissa Barreto (UFMA/MA), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM)*consultar, Adriana Malvasio (UFT/TO), Rafael Bernhard (UEA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Priscila Miorando (UFOPA) |  |  | obs: o formulário já está sendo forumlado, houve mudança do articulador.
| 2.2 | 2.2 Gerar informações para avaliar o status populacional das espécies alvo do PAN e de espécies classificadas como dados insuficientes (DD) | Relatórios técnicos |  | março-15 | dezembro-19 | Richard Vogt (INPA) | 10000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA),Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre Mendonça de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Larissa Barreto (UFMA/MA), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rosana Subirá (COABIO/DIBIO/ICMBio), Yeda Bataus (RAN/ICMBio), Adriana Malvasio (UFT/TO) | [6 empty] | x |  |  | Richard na reunião: está em andamento, com projetos aprovados (R$ 6 milhões); porém, os recursos ainda não estão liberados. | [5 empty] | Relatórios técnicos bianuais | [5 empty] | Raphael Fonseca (IBAMA/PA),Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Ricardo Alexandre Mendonça de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA), Ana Júlia Lenz (Instituto Mamirauá/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Rosana Subirá (COABIO/DIBIO/ICMBio), Yeda Bataus (RAN/ICMBio), Adriana Malvasio (UFT/TO) |  |  | Obs: o articulador dessa ação deve fazer um relatório consolidado e enviar para o grupo para a rodada virtual; obs: o grupo entende que é uma ação contínua, por isso o status dela é em andamento dentro do prazo (e não concluída);
| 2.3 | 2.3 Compilar e sistematizar as informações existentes sobre o status populacional de espécies alvo do PAN | Banco de dados |  | março-15 | dezembro-19 | Camila Ferrara (WSC) | 20000 | Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Rafael Bernhard (UEA), Priscila Minorando (UFPA), Richard Vogt (INPA) (INPA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida Lopes de O. Alves (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA/PA) | [6 empty] | x |  |  | a ação não foi realizada |  |  | Camila Ferrara | acredito que esta ação deva ser realizada por um grande grupo de colaboradores, e talvez o responsável pela ação deva ser o IBAMA ou ICMBIo que são órgãos articuladores e mais centralizadores | 2.3 Compilar, sistematizar e atualizar as informações existentes sobre o status populacional de espécies contempladas do PAN |  |  |  |  | O Rafael Balestra (RAN/ICMBio) vai consultar a Yeda (RAN); caso não possa, Richard |  | Adriana Malvásio (UFT), Raphael Fonseca (IBAMA/PA), Rafael Bernhard (UEA), Priscila Minorando (UFOPA), Richard Vogt (INPA) (INPA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Maria Aparecida Lopes de O. Alves (SOS Amazônia)*Roberto consultar, Juarez Pezzuti (UFPA/PA)
| 2.4 | 2.4 Compilar e analisar informações de apreensões de quelônios amazônicos | Relatório técnico anual |  | março-15 | dezembro-19 | Marilene Brazil (SEMA/AC) | 0 | Poderíamos rever individualmente quem gostaria de participar da ação, perguntando à cada um, uma vez que pretendo propor ao meu orientador que os colaboradores ativos possam ser co-autores se publicarmos artigo | [5 empty] | x |  |  |  | Marilene antes da reunião: Primeiramente a equipe do IBAMA cedeu um banco de dados com informações de apreensões na Amazônia, no período de 1998-2014. E complementarmente, os dados foram requisitados ao SIC-e e já foram disponibilizados para o período de 1998-2015, estou trabalhando os dados de modo a obter um relatório em que possamos visualizar quais espécies são mais visadas em cada Estado. | Partindo do princípio de que as espécies com maior número de indivíduos apreendidos são as mais visados, podemos verificar na figura 1, que Podocnemis expansa e Chelonoidis spp. são as espécies mais procuradas pelo tráfico, o que provavelmente indica a preferência dos consumidores | Estou realizando a atividade sem a ajuda dos companheiros citados como colaboradores, apesar de enviar vários e-mails e tentar contato por telefone não obtive êxito, de modo que estou realizando a atividade sozinha. | Marilene Brazil | Estou tendo certa dificuldade de trabalhar os dados devido a forma diversificada de apresentação dos mesmos, de modo que devo demorar mais algum tempo para apresentar um relatório para o período em foco (1998 – 2015) |  | Banco de dados atualizado anualmente e relatório final (2019) | [5 empty] | Walmir Nogueira (IBAMA/AM), Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Gaspar Rocha (IBAMA/MT), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Adriana Malvásio (UFT), Raimundo Cruz (IBAMA/RR) |  |  | Recomendação: que o banco de dados gerado seja apresentado a cada monitoria; Observação: a Sônia vai contactar a articuladora da ação e vai propor um modelo de planilha; A ação está em atraso pois os dados foram disponibilizados em julho de 2016 e no início de agosto de 2016 tivemos diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda para meu filho Samuel (4 anos), ele encontra-se em tratamento e por conta disso preciso adequar meus horários à disponibilidade de tempo.
3. Controle da exploração das populações de quelônios amazônicos, especialmente das espécies alvo do PAN | 3.1 | 3.1 Elaborar e executar o plano de fiscalização para quelônios amazônicos | Plano de fiscalização de quelônios amazônicos e relatórios de resultados das operações de fiscalização anuais |  | março-15 | dezembro-19 | Raquel Barreto (IBAMA/Sede) | 10000 | Raphael Fonseca (IBAMA), Elaine Oliveira (IBAMA/AC), Diogo Farias (IBAMA/AM), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (IBAMA/Sede), Marilene Brazil (SEMA/AC) | [5 empty] | x |  |  |  | Não foi possível a realização de reunião entre os estados envolvidos na Operação de proteção aos quelônios amazônicos para a elaboração do Plano de Fiscalização de Quelônios. Estavam sendo enviados recursos para a execução de operações, todavia, com as restrições orçamentárias que vem ocorrendo desde 2015 várias das ações planejadas no PNAPA não vem sendo cumpridas. Raphael Fonseca na reunião: relatou qu desde 2015 tem solicitado recursos para as Operação Tabuleiro, no entanto, não foi contemplado; além disso, tem encaminhado os memorandos com os resultados das operações realizadas na região; | Não houve envio de resultados das operações realizadas nos estados do AP, AM, GO, RR, RO, TO e AC. Apenas o estado do PA encaminhou relatório com o resultado de 2 autos de infração no valor de 15.000,00 no ano de 2015. Foram enviados 68.000,00 aos estados em 2015 e 14.000,00 em 2016, com retorno de resultados pífios. | Houve restrição de recursos nos anos de 2015, 2016 e 2017 , todavia, ainda para as bases em que houve envio de recursos não foi retornado relatório das ações. Historicamente as bases que executam a Operação tabuleiros não enviam resultados das ações, levando a crer que não há problemas ou não há ação efetiva de fiscalização com o recursos enviados. Como não há registro do envio de resultados para a maioria do recurso enviado, o envio de recursos foi condicionado ao envio de resultados das ações anteriores e à elaboração de Plano Operacional detalhado com os seguintes itens: a) Contextualização; b) Objetivos gerais; c) Metas a serem alcançadas; d) Indicadores de esforços de fiscalização; e, e) Ações a serem executadas, com os sub-ítens: efetivo envolvido, procedimentos fiscalizatórios, equipamentos a serem utilizados e possíveis enquadramentos, além de relatório da operação ao fim das ações. Todavia, nenhum estado retornou esse planejamento para análise de envio de recurso. As operações de tabuleiros previstas no PNAPA para 2017 foram canceladas ainda na fase de planejamento. A decisão foi tomada visando a mudança de modo de realização da operação, em que se obtenham resultados mais eficazes durantes as ações, uma vez que nos moldes atuais não estamos conseguindo analisar a efetividade das ações. | Raquel Barreto | [6 empty] | Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM) |  |  |  |  | Recomendação: o Raphael Fonseca (Ibama/PA) vai repassar a nota técnica para a articuladora da ação, como sendo um documento do PAN (através memorando).
| 3.2 | 3.2 Elaborar e executar plano de fiscalização para quelônios em Unidades de Conservação | Plano de fiscalização de quelônios em Ucs e relatório de resultados das operações de fiscalização em Ucs anuais |  | março-15 | dezembro-19 | Raoni Japiassu (PARNA Araguaia) | 3000000 | Luis Alfredo Freitas (RESEX Lago do Cedro/ICMBio), Ângela Midori (REBIO Abufari/ICMBio), Maria do Carmo (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM),Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio) IDENTIFICAR PONTO FOCAL DA CGPRO/ICMBio | [5 empty] | x |  |  |  | Na reunião, não houve retorno do articulador. |  |  |  |  | Executar operações de fiscalização para quelônios por Unidades de Conservação | Relatórios anuais de resultados das operações de fiscalização em Ucs
| 3.3 | 3.3 Elaborar, implementar e fortalecer ações de educação ambiental voltadas para conservação de quelônios amazônicos | Material educativo, Oficinas, Cursos de capacitação, Palestras |  | março-15 | dezembro-19 | Luis Alfredo Freitas (Resex Lago do Cedro/ICMBio) | 2500000 | Dionísio Pimentel Neto (SEMA/Juruti/PA), Ribamar Pinto (CPPQA/Eletrobrás/AM), Elisa Barreto (Aliança da Terra/MT), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Léo Caetano (IBAMA/GO), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Giovana Maciel (IBAMA/RR), Marilene Brazil (SEMA/AC), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/RO), Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Maria Aparecida (SOS Amazônia/AC), Ricardo Alexandre (Ibama/RO), Raoni Japiasssu (PARNA Araguaia/TO), Rubens Portal (Ibama/AP), Richard Vogt (INPA) (CEQUA/INPA/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO) | [6 empty] | x |  |  | Na reunião: foram relatadas algumas experiências (e ações) de educação ambiental, além da elaboração de um programa de educação ambiental para o Bacia do Rio Negro; o programa Pé de Picnha, programa d Médio Araguaia, Mamirauá. | [9 empty] | Camila Fagundes (WCS) |  | Adicionar Rafael Bernhard (UEA)
| 3.4 | 3.4 Implementar o monitoramento das áreas de reprodução dos quelônios amazônicos, conforme Manual Técnico de Manejo Conservacionista e Monitoramento Populacional de Quelônios Amazônicos | Relatórios técnicos anuais |  | março-15 | dezembro-19 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) (Ibama/Sede) | 10000000 | Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA, Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Cristiane Carneiro (UFPA), Saloma Mendes Oliveira (SEMA/Senador José Porfírio/PA) | [5 empty] | x |  |  |  | O monitoramento reprodutivo ocorreu em 2016 nos lugares em que PQA vem atuando nos últimos anos. O Ibama conseguiu voltar a atuar nas áreas de desova no Guaporé. O monitoramento populacional continuou a ocorrer no rio Crixás. Tentou-se realizá-lo no rio Javaés e no Tapajós, mas sem sucesso; Raphael Fonseca na reunião: já enviou o relatório via SEI e no Sisquelônios; NA RODADA VIRTUAL: todos vão complementar com informações de locais e UCs em que ocorrem essas ações | Os dados do monitoramento reprodutivo estão sendo inseridos no sisquelônios. | O maior problema enfrentado é a redução e atraso no repasse de recurso financeiro pelo governo federal. Houve um contingenciamento de recursos que ocasionou grande atraso no início das atividades do PQA em quase todos estados. O maior exemplo foi no tabuleiro de Monte Cristo, onde as atividades se iniciaram somente em setembro. | Roberto Lacava (Ibama/Sede) | É necessário buscar alternativas de fontes financiamento para o PQA para não depender exclusivamente de recurso federal. Também é necessário buscar alternativas jurídicas para receber esse recurso. |  | Relatórios técnicos anuais preferencialmente no Sisquelônios | [5 empty] | Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), membros do Comitê Técnico Permanente do PQA, Paulo Cesar Machado (UFAM/AM), Cristiane Carneiro (UFPA),
4. Padronização dos métodos de manejo in situ de espécies de quelônios amazônicos | 4.1 | 4.1 Concluir o manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Manual Técnico publicado |  | dezembro-14 | Junho de 2016 (para a versão digital) | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) | 30000 | Observação: para a publicação física do material, foi sugerido concorrer aos editais específicos da UEA e INPA (e outras universidades); possibilidade de publicação através da Caixa Econônimica Federal; possibilidade de recursos para publicação via FAPEAM | [7 empty] | x |  | Ação finalizada. Produto gerado no prazo estabelecido. | Manual técnico sobre o manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos publicado em versão digital no prazo previsto. O livro pode ser obtido em www.icmbio.gov.br/ran/publicacoes e ENDERECO DO IBAMA |  | Rafael Antônio Machado Balestra | [11 empty] | Recomendação: devemos buscar parceria para a impressão (ou fontes alternativas de fincanciamento para impressão)
| 4.2 | 4.2 Capacitar as diferentes instituições/atores com base no manual técnico técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Cursos, oficinas e documentos técnicos |  | janeiro-15 | dezembro-19 | Paulo Andrade (UFAM) | 1000000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Adriana Malvásio (UFT/TO), Camila Ferrara (WCS), Rafael Bernhard (UEA/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEN/DF), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Rubens Portal (IBAMA/AP), Larissa Barreto (UFMA/MA), Paulo Henrique Oliveria (UFAM/Parintins), José Erickson (Instituto Piagaçu), Priscila Miorando (UFPA), Juarez Pezzuti (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | A capacitação de diferentes instituições/atores com base no manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos vem sendo realizada no Amazonas e Oeste do Pará com a colaboração do Projeto Pé-de-pincha/UFAM, DEMUC/SEMA, PPQA/Eletrobras, IPÊ, WCS, INPA, IBAMA e ICMBio em áreas de conservação estaduais (RDS Uacari, RDS Igapó Açu, RDS Puranga-Conquista, Mosaico do Apuí, RDS Madeira, Resex e Floresta Canutama, APA Nhamundá e Guajuma, PAREST Rio Negro, RDS Uatumã, REBIO Uatumã, REBIO Abufari e REBIO Trombetas) e em áreas fora de UC (Parintins, Barreirinha, Careiro, Itacoatiara, Nhamundá, Barcelos, Terra Santa, Oriximiná). Além dos manuais técnicos produzidos pelo RAN-ICMBio/IBAMA, o Projeto Pé-de-pincha também produziu dois manuais baseados no protocolo RAN, para cursos de monitores de praia e gestores ambientais em 2016, que deverão ser utilizados nos próximos cursos realizados pela UFAM. O projeto Pé-de-pincha também produziu três vídeo aulas sobre o Manejo Conservacionista de praias, Monitoramento Populacional de quelônios e Educação Ambiental que serão utilizados como material didático de apoio nos próximos cursos de capacitação de monitores de praia e gestores ambientais. COMPLEMENTAR COM INFORMACOES DESSA ACAO NA RODADA VIRTUAL | Entre 2014 e 2015 foram realizados cursos de manejo conservacionista de quelônios para monitores e gestores de Unidades de Conservação: no PARNA Jaú/Novo Airão (ago/2014, set/2014 e ago/2015), na APA Nhamundá (set/2014), na RDS do Uatumã (ago/2014 e set/2015), na RDS Puranga-Conquista (maio/2015, jul/2015 e out/2015), Resex Canutama (ago/2015, 86 pessoas), e na FLONA Tefé (ago/2014, fev/2015 e mar/2015). E em comunidades dos municípios de: Parintins (set/2014 e ago/2015), Guajará (nov/2014), Maués (set/2014), Oriximiná (1 oficina, 19/12/2014, 38 pessoas, 4 h; 2 oficinas de treinamentos para 26 voluntários, 32 h em out e dez/2015 ), Terra Santa ( 1 oficina de treinamento em out/2015, 12 participantes, 6 horas), Lábrea/AM (1 Curso em 24-25/04/2015; 20h; 61 participantes: 51 Professores, 2 Gestores ambientais, 2 analistas ambientais e 6 poder executivo) e Barreirinha (set/2014). Totalizando em 2014 com a participação de 378 pessoas (10 cursos e 151 horas) e 545 pessoas em 2015 (13 cursos/oficinas e 173 horas). ->Inserir na monitoria 1; Em 2016 foram realizados cursos e oficinas em Parintins (comunidade da Sabina, dia 23/04/2016, para 46 pessoas, 4 h; e com as comunidades de Parintinzinho, Murituba, Valéria, Parananema, Juruá e Macurani em ago/2016, 16 h, com 26 participantes); Barreirinha (comunidade do Piraí e Ariaú ,12 e 19/3/16, 4 h, 60 pessoas; e oficina no Piraí de 17-25/03/2017, 78 participantes, 8 horas); em Oriximiná (dia 19/3/16, para 29 p., 3h); Manaus (ago-set/2016, 23 voluntários, 20h teóricas e 60 h práticas; out-dez/2016, 7 participantes, 60h teórico-práticas); Careiro (Mamori, out/2016, 212 pessoas, 7 horas ). E cursos para monitores e gestores nas seguintes unidades de conservação: RDS Puranga-Conquista (para 7 comunidades, em 4-6/8/2016, para 35 participantes, 16 horas); Curso para monitores e gestores do PARNA Jaú/PAREST Rio Negro/REsex Unini/RDS Rio Negro (23-25/ago/2016, 70 participantes, 16 h); Mosaico do Apuí (set/2016, 12 participantes, 8 h), curso para monitores na RDS Uatumã (out/2016, 30 participantes, 16 h). Totalizando de 2016 a abril de 2017 , 12 cursos/oficinas (222 h) com 416 participantes. De 2014 a abril de 2017, foram realizados 35 cursos/oficinas com 1339 participantes só no Amazonas e Oeste do Pará. Além dos manuais sobre manejo conservacionista do RAN (Manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos / Rafael Antônio Machado Balestra, Organizador. Brasília: Ibama,2016.136 p. ISBN 978-85-7300-381-9) e o artigo sobre Monitoramento populacional de quelônios (Rafael Antônio Machado Balestra et al. 2016.Roteiro para Inventários e Monitoramentos de Quelônios Continentais. Biodiversidade Brasileira, 6(1): 114-152, 2016), em 2016 foram impressos 2 mil exemplares de dois manuais com o protocolo de manejo comunitário desenvolvido pelo Projeto Pé-de-pincha/UFAM no Amazonas e Oeste do Pará: Manual 1: Andrade, P.C.M. et al. 2016. Manual 1: Projeto Pé-de-pincha: Técnicas de conservação e manejo de quelônios – Manual do Monitor de Praia. Livro de 117 páginas/ Vol.1/– ISBN 978-85-9510-008-4 Manual 2: Andrade, P.C.M. et al. 2016. Manual 2: Projeto Pé-de-pincha: Técnicas de conservação e manejo de quelônios – Manual dos Gestores. Livro de 152 páginas/ Vol.2/– ISBN 978-85-9510-009-1. | Mais cursos poderiam ter sido realizados, em especial com gestores de unidades de conservação. Infelizmente, em 2016, o Projeto Pé-de-pincha/UFAM ficou sem patrocínio e, não tivemos recursos para desenvolver mais atividades do que as que foram realizadas. Não recebemos informações sobre se houve realização de algum curso em 2016 nos outros estados da Amazônia. | Paulo Andrade (UFAM), Paulo Henrique Guimarães, José Ribamar da Silva, Liriann Chrisley | Seria importante que o próprio PAN, através do IBAMA/RAN-ICMBio, organizasse pelo menos um evento de capacitação de gestores ambientais antes do término do PAN. Como articuladores poderemos apoiar a ação no Amazonas. Sugerimos que seja realizada em uma UC que já tenha o trabalho com quelônios e seja o mais próxima possível de uma cidade com acesso aéreo. A vila da UHE Balbina, possui o Centro de Pesquisa e Proteção de Quelônios Aquáticos (CPPQA) e possui infraestrutura para realização do curso, além de instalações e animais para prática. Também possui comunidades próximas que fazem a proteção conservacionista de quelônios. Outros eventos e oficinas de capacitação sobre quelônios já foram realizados lá. | [5 empty] | Não é necessário, o articulador tem conseguido realizar a atividade através do projeto da UFAM ou das parcerias com os órgãos ambientais locais (federais, estaduais e municipais) e com outros grupos, articulando e executando a capacitação, bem como reunindo as informações em todo Amazonas e no Oeste do Pará. Existe a necessidade de que os outros membros da ação, informem ao articulador se estão ocorrendo cursos em outros estados. |  | Temos muita informação que vem dos colaboradores situados no Amazonas e Oeste do Pará (Juruti, Terra Santa e Oriximiná), e temos colaboradores do Tocantins (Adriana Malvásio, UFT/TO), do Amapá (Rubens Portal, IBAMA/AP) e do Maranhão (Larissa Barreto,UFMA/MA) e do PQA IBAMA (Roberto Lacava (Ibama/Sede)-COFAU/DBFLO/IBAMA). Precisamos de colaboradores que nos informem sobre se está havendo capacitação em Rondônia, Acre, Roraima e no Leste do Pará.
| 4.3 | 4.3 Normatizar os métodos de manejo in situ previstos no manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Minuta de norma |  | dezembro-15 | julho-16 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) | 50000 | [7 empty] | x |  |  | Será encaminhado um memorando circular ao invés de uma norma | Minuta de memorando circular. | Os gestores da DBFLO não apoiaram a publicação de uma normativa. Porém, entendo que a ação foi executada e seu objetivo cumprido. O memorando circular ainda não foi assinado pela diretora. | Roberto Lacava (Ibama/Sede) |  | Padronizar os métodos de manejo in situ previstos no manual técnico de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Deliberação pelo Comitê Técnico Permanente do PQA e Minuta de memorando circular. |  |  | 2017-12-01
| 4.4 | 4.4 Realizar encontros bienais nacionais de avaliação das práticas de manejo conservacionista e monitoramento populacional de quelônios amazônicos | Relatório técnico dos workshops com recomendações para o manual técnico |  | março-17 | dezembro-19 | Camila Ferrara (WCS) | 500000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Priscila Miorando (UFPA) |  |  |  | x | [5 empty] | A ação ainda não se iniciou. Richard na reunião: em agosto de 2017, sugeriu que será realizado no workshop para discutir o primeiro encontro. | [9 empty] | Richard Vogt (INPA) (INPA) | Considerar valor para a impressão de 1000 exemplares da obra, a um custo total estimado em 36.000,00.
| 4.5 | 4.5 Sistematizar os dados de manejo reprodutivo e monitoramento populacional de quelônios amazônicos (SISQUELÔNIOS) | Banco de dados do sistema atualizado anualmente |  | dezembro-14 | dezembro-19 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) | 100000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (CEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), executores estaduais do PQA, Priscila Miorando (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Em 2014, a CGFAP/DBFlo/Ibama, através da Coordenação do PQA, fomentou um projeto de capacitação no uso operacional do SisQuelônios para os técnicos responsáveis pela gerência e execução do Programa em suas unidades descentralizadas (Estados). Na última consulta realizada no banco de dados do sistema, em novembro de 2016, constatou-se que apenas a Unidade Executora do PQA da sub-regional de Santarém/PA está efetivamente alcançando a meta de atualização do banco de dados do sistema, no entanto, há um esforço da própria coordenação do PQA, apesar da sua sobrecarga de atribuições, em realizar registros de dados no sistema, principalmente referentes às unidades executoras de Goiás, Amapá e Amazonas. Verificou-se que a coordenação do PQA tem obtido os dados de manejo realizado em suas bases executoras, mesmo que em alguns casos de forma consolidada em planilhas, uma vez que em outubro de 2016, na ocasião da avaliação do estado de conservação dos quelônios continentais realizada pelo RAN/ICMBio, não sendo possível obter de séries históricas dos últimos 10 anos via SisQuelônios referentes às espécies alvo do PAN, a coordenação do PQA prontamente enviou ao GT Quelônios do RAN os dados de interesse em planilha Excel. | Sistema de gestão da informação em plataforma web relativa aos projetos e programas de conservação, incluindo o manejo reprodutivo, e monitoramento de populações de espécies de quelônios amazônicos, contendo séries históricas de dados por unidades operacionais (ou executoras) ainda incompletas em sua maioria. O sistema, recentemente, também enfrenta problemas operacionais pelas razões descritas no item a seguir, o que o torna inoperante no presente. | O SisQuelônios recentemente, após a abrupta e não planejada migração de dados hospedados no Ibama e no ICMBio para o MMA, ou seja, da Embratel para o Serpro, segundo os usuários, tem apresentado problemas nos registros de dados nos formulários eletrônicos, geração de relatórios e consolidação de banco de dados. om a drástica redução dos contratos de TI do ICMBio e riorização dos poucos remanescentes para o Sisbio, não há ponto focal ou responsável no RAN, ou em outra instância, para tratar de qualquer assunto relacionado à manutenção e aprimoramentos corretivos ou evolutivos do sistema, ou seja, o sistema está sem interlocutor ou responsável quanto aos aspectos técnico de TI (programação/gestão de sistema) no âmbito do ICMBio, tanto na COTEC, quanto na COINF/DIBIO. No presente não é possível, ou não é conhecido os trâmites e responsáveis, para a vinculação de novos usuários ao sistema, muito embora essas demandas eventualmente ocorram. Com base nesses fatos, dada a falta de governança do GT Quelônios do RAN quanto a solução desses problemas e a falta de parceria no RAN para dividir o ônus e somar responsabilidades quanto à gestão do SisQuelônios, toda ordem de demandas relacionadas ao sistema são encaminhadas para a Coordenação do RAN. | Rafael Antônio Machado Balestra | É necessário a contratação no âmbito do ICMBio de um especialista em TI para fazer a reconstrução do SisQuelônios em software livre, atendendo os demais aspectos técnicos normatizados pela COTEC/ICMBio, além de promover a manutenção corretiva e evolutiva do sistema. Tão logo o sistema volte a funcionar plenamente, será necessário que o PQA se esforce para atualizar suas séries históricas de dados, além de manter rotineiramente as informações atualizadas por estação reprodutiva ou expedições de monitoramento populacionais. | [10 empty] | Recomendação 1: contratação de um tecnico em TI para trabalhar na manutencao e evolucao do SISQUELONIOS; recomendação 2: definir um ponto focal no ambito do IBAMA para promover a manutencao e implementacao do sistema; Recomendacao 3: resguardar as informacoes contidas no sistema em planilhas ou relatorios gerenciais;
| 4.6 | 4.6 Apoiar a implementação de protocolos participativos de monitoramento populacional de quelônios amazônicos com potencial de uso sustentável | Protocolos implementados |  | dezembro-14 | dezembro-19 | José Ribamar (CPPQA/Eletrobrás/AM) | 500000 | Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Juarez Pezzuti (UFPA/PA), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2/ICMBio), Ana Julia Lenz (Instituto Mamirauá), Paulo Henrique de Oliveira (UFAM/Parintins/AM), Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio/TO), Rubens Portal (IBAMA/AP), Ricardo Alexandre M. de Melo (IBAMA/RO), Raimundo Cruz (IBAMA/RR), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM),INDICAR REPRESENTANTE DA CR1 | [6 empty] | x |  |  | Foi dado início à coleta de dados, de informações pertinentes ao assunto do que trata o objetivo 04, porém, não houve continuidade. Virgínia na reunião: os protocolos estão em fase de implementacao no mosaico do baixo rio negro, que será incorporado no monitoramento aquatico do icmbio. Paulo Andrade (UFAM) na reunião: | Dados relativos ao monitoramento de quelônios nos últimos 20 anos, nas áreas de abrangência da RDS Uatumã, da Reserva Biológica do Uatumã e, de áreas de atuação do Projeto pé de pincha, principalmente, do Noroeste do Estado do Pará. | Falha na articulação. Os contatos com os demais autores que se propuseram a colaborar, não fluíram. Por mais que tenha sido tentado, não houve retorno. Os autores desse grupo não se articularam, inclusive EU. | José Ribamar da Silva Pinto | Que o grupo faça um esforço em se articular para dar andamento, continuidade nesse importante empreitada. |  | Protocolos implementados e respectivos resultados consolidados |  |  |  | Priscila Miorando (UFOPA)
| 4.7 | 4.7 Avaliar e implementar sistemas comunitários experimentais de manejo sustentável em Unidades de Conservação de uso sustentável e terras indígenas | Protocolo de manejo sustentável |  | janeiro-16 | dezembro-19 | Paulo Andrade (UFAM) | 1500000 | Rosi Batista (RESEX Médio Juruá/ICMBio/AM), Gilberto Olavo (DEMUC/AM), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Adriana Malvásio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2/ICMBio), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), José Erickson (Instituto Piagaçu -IPI),Juarez Pezzuti (UFPA), Priscila Miorando (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Adriana na reunião: fará levantamento de informações de sistemas em implementação na TI Xambioá; Reunião: consultar o pessoal da Piagaçu; Roberto na reunião: foi aprovado um projeto para o FUNBIO de manejo comunitario de ovos no Monte Cristo (PA), com foco nos ninhos com risco de alagamento e os ovos escavados por outras fêmeas durante a desova - aguarda a liberação do recurso; Já existe material bibliográfico produzido pelo articulador sobre a experiência de manejo comunitário durante 18 anos pelo Programa Pé-de-pincha/UFAM (*), relatando a experiência de manejo comunitário de quelônios. Para dar continuidade a avaliação destes sistemas experimentais de manejo in situ, seria necessário a implantação de uma experiência de manejo preferencialmente, em uma unidade de conservação onde as populações de quelônios possuem dados de monitoramento populacional (estrutura e dinâmica) e onde haja informações sobre os dados de consumo e captura. A unidade prevista para a experiência/área piloto desta ação é a Resex Médio Juruá/RDS Uacari. Existe todo interesse do Conselho Gestor dessas unidades de uso para que seja realizado o experimento com uso e extração sustentável (ovos, filhotes ou cotas de adultos??? ainda não definido), também existe o mesmo interesse das comunidades e monitores locais e do própria SEMA do Amazonas. Entretanto, o experimento ainda não teve início, principalmente, por falta de apoio e recursos para sua implementação naquela UC. (*) Bibliografia disponível sobre o tema escrita pelo articulador da ação: Andrade, P.C.M. 2016. Manejo participativo de quelônios por comunidades na Amazônia. In: Olhares cruzados sobre as relacoes entre seres humanos e animais silvestres na Amazonia (Brasil, Guiana Francesa). / Organizacao de Guillaume Marchand e Felipe Vander Velden. – Manaus: EDUA,2016.305 p. ANDRADE, P. C. M., ALMEIDA JUNIOR, C. D., AZEVEDO, S. H. S., DUARTE, J. A. M., NASCIMENTO,A. C. O.5. Herpetofauna : Crocodilianos e Quelônios In: Unidades de Conservação do Amazonas no Interflúvio Purus-Madeira: Diagnóstico Biológico.1 ed.Manaus : Editora da Universidade Federal do Amazonas -EDUA, 2015, v.1, p. 149-191. ANDRADE, P. C. M., ALMEIDA JUNIOR, C. D., AZEVEDO, S. H. S., DUARTE, J. A. M., NASCIMENTO,A. C. O. 8.O programa PROBUC componente quelônios In: Unidades de Conservação do Amazonas no Interflúvio Purus-Madeira: Instrumento de Gestão Participativa.1 ed.Manaus : Editora da Universidade Federal do Amazonas - EDUA, 2015, v.3, p. 153-186. ANDRADE, P. C. M. 2012. Manejo Comunitário de Quelônios no Médio Amazonas e Juruá PROJETO PÉ-DE-PINCHA. Manaus :Gráfica Moderna, 2012, v.1. p.756; | Já existe material bibliográfico descrevendo o protocolo de manejo comunitário desenvolvido pelo Projeto Pé-de-pincha e pelo PROBUC Quelônios no Amazonas. Em 2015, o articulador dessa ação apresentou tese relacionada ao tema manejo comunitário de quelônios com dados da eficiência dos sistemas de proteção, dados sobre estrutura e abundância da população de quelônios na Resex Médio Juruá e avaliação da sustentabilidade do manejo ex-situ nas áreas trabalhadas pelo Projeto Pé-de-pincha no Amazonas e Oeste do Pará. Em 2016 o articulador participou da elaboração do artigo: Campos-Silva,J.V.; Carlos A. Peres, Joseph E. Hawes & Paulo C. M. Andrade. 2016. Unintended multi-species co-benefits of community-based fluvial beach protection in lowland Amazonia (no prelo). Onde avalia a eficiência do trabalho de proteção comunitária realizada no Médio Juruá. Foi realizada em setembro de 2014, reunião na Resex Médio Juruá para discutir com as comunidades uma proposta de manejo, com a participação de 30 pessoas. Em 2016, foi reativado o Grupo de Trabalho de Quelônios na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, este grupo elaborou uma minuta de Resolução proposta ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas (CEMAAM), onde são definidas as áreas prioritárias para Conservação de quelônios no Estado. Esta minuta foi apresentada no CEMAAM e deverá ser votada até maio de 2017. Nela está prevista a possibilidade de áreas experimentais de manejo comunitário em UCs Estaduais com mais de 10 anos de proteção. Ainda em 2016, o articulador dessa ação participou de uma oficina na Fundação Amazônia Sustentável (FAZ) que manifestou o interesse de apoiar um experimento de uso na RDS do Uacari. Deve lançar edital até maio de 2017 e abrir novos fóruns de discussão. | O principal problema para continuidade das ações de avaliação de um protocolo de manejo in situ na Resex Médio Juruá/RDS Uacari foi a falta de recursos durante os anos de 2015 e 2016 tanto por parte do Governo Federal como pelo Governo do Amazonas. | Paulo Andrade (UFAM) | Definir em reunião do comitê do PAN pelo menos duas unidades de conservação federal para implantação e monitoramento de áreas piloto de manejo. Assim que definir, imediatamente expedir Licença de Pesquisa para as instituições que desenvolverão o experimento. Essa licença deverá conter a autorização legal para a venda experimental dos produtos gerados no manejo. | Avaliar e implementar sistemas comunitários experimentais de manejo sustentável | Resultados dos experimentos
5. Revisão e aprimoramento dos métodos de manejo ex situ de espécies de quelônios amazônicos | 5.1 | 5.1 Implementar e avaliar sistemas comunitários experimentais de criação de quelônios | Unidades de criação comunitária implementadas |  | janeiro-16 | dezembro-19 | Paulo Andrade (UFAM) | 1500000 | Rosi Batista (RESEX Médio Juruá/ICMBio/AM), Gilberto Olavo (DEMUC/AM), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maressa Girão do Amaral (CR2), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Na reunião, foi relatado que há uma iniciativa de um sistema implantado no Acre (Terra Inndígena Ashaninka - Paulo confirmar)Adriana na reunião: tem um sistema implantado na Terra Indígina Xambioá (Adriana vai consultar se ainda ocorre); Paulo na reunião: relatou que há uma iniciativa sendo implementada na região Benjamin Constant em uma Terra Indígena (Paulo vai confirmar); Já existe material bibliográfico produzido pelo articulador sobre a experiência de manejo comunitário durante 18 anos pelo Programa Pé-de-pincha/UFAM, relatando a experiência de criação comunitária de quelônios como iniciativa promissora do Provárzea/IBAMA entre 2004 e 2007 (**). Para dar continuidade a avaliação destes sistemas experimentais de criação comunitária, foi implantada uma unidade demonstrativa na Resex Médio Juruá/RDS Uacari em 2015. | Levantamento bibliográfico sobre o tema; tese de doutorado concluída sobre o tema em junho de 2015; uma unidade experimental instalada em 2015, mantida até 2016, com 356 exemplares de Podocnemis expansa todos com microchip criados em sistema de gaiola. Dados já coletados, tabulados e analisados. Foram editados e impressos mais dois manuais com o protocolo básico do manejo comunitário (2.000 exemplares). (**) Bibliografia disponível sobre criação de quelônios escrita pelo articulador dessa ação: ANDRADE, P. C. M. 2012. Manejo Comunitário de Quelônios no Médio Amazonas e Juruá PROJETO PÉ-DE-PINCHA. Manaus :Gráfica Moderna, 2012, v.1. p.756. ANDRADE, P. C. M. 2008.Criação e Manejo de Quelônios no Estado do Amazonas. Manaus : , 2008, v.1. p.593. | O principal problema para continuidade das ações de implementação de unidades experimentais foi a falta de recursos durante todo ano de 2015 e 2016. | Paulo Andrade (UFAM) | Definir em reunião do comitê do PAN pelo menos uma unidade de conservação federal para implantação e monitoramento das unidades experimentais de manejo. | [5 empty] | Não é necessário, mas caso o comitê do PAN ache conveniente, sugiro que faça imediatamente a nova indicação durante a oficina de maio de 2017. | Prever custo de contratação de especialista em TI pela vigência do PAN. |  |  |  | Que os representantes do IBAMA e ICMBio no PAN, busquem articular pelo Ministério do Meio Ambiente, o apoio financeiro e a autorização legal para a execução dessa ação.
| 5.2 | 5.2 Elaborar um manual técnico de criação comercial de espécies quelônios amazônicos | Manual publicado |  | janeiro-16 | dezembro-18 | José Roberto Ferreira Júnior (IFGO) | 300000 | Quelonicultores, Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Adriana Malvásio (UFT/TO), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), José Roberto de Alencar Moreira (EMBRAPA/CENARGEM/DF), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Soares Gomes da Silva (COCFP/DBFLO/IBAMA), Dionísio Pimentel Neto (SEMA/Juruti/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA) | [6 empty] | x |  |  | Apesar de não ter ocorrido o contato do articulador com os colaboradores, e o mesmo manifestando a intenção de deixar a articulacao do PAN, houve andamento desta ação - Paulo Andrade (UFAM) relatou que está atualizando o livro de 2008 (Criação e Manejo de Quelônios do Amazonas); há um capítulo produzido do Livro do PAN sobre criação de quelônios; | [9 empty] | Adriana Malvásio (UFT) |  |  |  |  | Observação: Paulo Andrade (UFAM) atualizar as informções relacionadas ao Amazonas e repassar para Adriana;
6. Criação de um sistema de governança para manutenção das ações de conservação dos quelônios amazônicos | 6.1 | 6.1 Estabelecer uma rede de cooperação para proteção dos quelônios amazônicos integrando todos os atores apoiadores e potenciais colaboradores do PAN | Rede Estabelecida |  | dezembro-14 | dezembro-19 | Sônia Canto (IPAAM) | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Walmir Nogueira (Ibama/AM), Raoni Japiassu (PARNA Araguaia), Priscila Miorando (UFPA), executores do PQA, Ana Júlia Lenz (RDS Mamirauá) | [6 empty] | x |  |  | Criado um grupo de trabalho via whatsAPP, e um grupo de contato no facebook; durante a reunião: foi relatado que há um grupo de whatsapp e de skype, com os executores do PQA; |  |  | Sônia Canto | [11 empty] | Recomendação: que os participantes possam contribuir com o compartilhamento e retorno das informações
| 6.2 | 6.2 Institucionalizar parcerias entre os atores colaboradores do PAN com as esferas governamentais e não governamentais no âmbito dos projetos de conservação dos quelônios | Termos de cooperação e/ou autorizações via Sisbio. |  | dezembro-14 | dezembro-19 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia) | [6 empty] | x |  |  | Maria do Carmo na reunião: relatou que há parceria não formalizadas com WCS, IPE, FAS, Pé de Pincha, ICMbio, Ibama, eletrobras, embratel; Adriana na reunião: tem parceria da UFT com o RAN, Ibama/TO;Leo na reunião: em Goiás, há parcerias com a UEG, UFG, PUCGO e o Instituto Boitatá; Ribamar na reunião: relatou que tem um convênio do CPPQA com o Ibama/AM; Raphael Fonseca na reunião: foram feitas parcerias (ACTs) com as prefeituras Alenquer e Curuá, também há a prpostas em andamento com os municipios de juriti, santarem, itaituba UFOPA e FUNTEC; Walmir na reunião: relatou que há ACTs em contrução com o Pé de Pincha, ICMBio, SEMA/AM; , IPAAM e SEMAs (Labrea, Jurua, Carauari, Itamarati, Canutama); Adriana na reunião: relatou que houve uma reunião no Tocantins que tratou da possibilidade de institucionalizar as parcerias com organizações locais ocorrida em 2016; | 3 autorizações do Sisbio. |  | Roberto Lacava (Ibama/Sede) | [7 empty] | Necessário revisar e dimensionar de acordo com as unidades de implantação | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Maria do Carmo G. Pereira (SDS/CEUC/AM), Larissa Barreto (UFMA/MA) |  |  | Recomendações: que seja encaminhado um modelo de termo de cooperação para cada instituição (ou parceiro que tenha o interesse) possa adaptar e buscar formalizar, através do icmbio e ibama essa parceria.
| 6.3 | 6.3 Submeter projetos relacionados ao PAN para agências de fomento | Projetos elaborados e submetidos |  | dezembro-14 | dezembro-19 | Richard Vogt (INPA) | 50000 | Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (CEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Juarez Pezzuti (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Cristina na reunião: submeteu um projeto para Vara Especializada em Meio Ambiente/VEMAQUA/MPF para operacionalizar o trablho nas praias; Leo na reunião: ; Paulo na reunião: foi finalizado o projeto de manejo comunitario de quelonios financiado pela Petrobras (manejo e migracao de individuos); enviado um proejto para a Fundação Darwin sobre migracao de filhotes; submeteu um projeto para o CNPQ sobre a estivativa de sobrevivencia de filhotes; um para o Boticário sobre o manejo comunitário de quelonios; Adriana na reunião: submete um projeto no PROCAD pela agencia de fomento CAPES (tema: mudancas climaticas e ecologia pop de quelônio); submeteu um projeto para o CNPQ e TCF, porém não foram aprovados; Raphael Fonseca: há uma burocracia em nomear os proponentes de projetos a nivel estadual; Richard Vogt (INPA): recebeu 5 mil doláres para o projeto da TCF (comportamento de tatarugas relacionado à migração de filhotes); foi finalizado um projeto do Programa Ciências Sem Fronteiras, estudando populacoes de tartarugas de pequeno porte, com estudos de pops e genético; submeteu um projeto ao MCTI, sendo aprovado 6 milhoes para 5 anos, porem, ainda sem data para inicio (aguardando a liberacao de recursos); em 2017: enviou um projeto de recrutamento de filhotes em Trombetas para o TCF;
7. Redução da poluição sonora, abalroamentos e desmoronamento das margens (barrancos/praias) de rios de ocorrência de quelônios amazônicos | 7.1 | 7.1 Diagnosticar os locais de ocorrência de poluição sonora, abalroamentos e desmoronamento das margens de rios de ocorrência de quelônios amazônicos | Um relatório elaborado |  | janeiro-15 | dezembro-18 | Camila Ferrara | 0 | Victor Yunes (Biota), Maria do Carmo Pereira (DEMUC/AM), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), José Soares Neto (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO), Cristiane Carneiro (UFPA), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM) | [5 empty] | x |  |  |  | Esta ação não foi realizada; Rafael Balestra (RAN/ICMBio) na reunião: descreveu que os EIA em Trombetas indicaram que há efeitos negativos do barulho dos navios e dos motores geradores e impacto das ondas nas margens dos rios, que causam desmoronamentos; fluxo de embarcações, utilização de praias e motores gerados nos balnearios turisticos da bacia Tocantins-Araguaia; Maria do Carmo na reunião: descreveu que houve uma consulta via telefônica com gestores da RDS do Rio Madeira e RDS Cujubin, localizadas Rio Jutaí, relacionado ao desmoronamento por causa das balsas de garimpo; no PROBUC, os monitores de praia relataram que esse é um problema recorrente em relacao às praias de garimpo. |  |  | Camila Ferrara |  | 7.1 Identificar os locais de ocorrência de poluição sonora, abalroamentos e desmoronamento das margens de rios de ocorrência de quelônios amazônicos |  |  |  |  | Camila Fagundes (WSC) |  | Acrescentar Rafael (UEA), Camila Ferrara (WCS), Maria do Carmo (SEMA/AM), Raphael Fonseca (Ibama/PA) |  |  | Recomendação: que a articuladora encaminhe um questionário via google docs (?) ou questionario anexado por email
| 7.2 | 7.3 Construir propostas de ordenamento do fluxo de embarcações com os órgãos competentes e agentes associados, visando mitigar os impactos sobre as espécies alvo do PAN | Propostas elaboradas e encaminhada à Capitania dos Portos (Marinha do Brasil) |  | janeiro-19 | dezembro-19 | Maria do Carmo Pereira (DEMUC/AM) | 200000 | Captania dos Portos (Marinha), Victor Yunes (BIOTA), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), José Soares (ECOVALE/RO), Raimundo Dima Lima (Parque Estadual Corumbiara/AM), Adriana Malvasio (UFT/TO) |  |  |  | x | [5 empty] | Leo: relatou que no Araguaia há uma portaria IBAMA (CONFIRMAR 2307/90) que promove o embargo de sitios de desova de tartaruga no rio Araguaia; Roberto Lacava (Ibama/Sede): relatou que há uma portaria 24/87 da SUDEPE que limita o acesso a alguns tabuleiros; Sônia relatou que há uma resolução do Conama (03/02 CONFIRMAR) que trata da protecao de praias utilizadas para a nidificacao de aves; e Maria do Carmo na reunião: relatou que avaliou os acordos de pesca jea firmados, e detectou que os quelônios não estão sendo contemplados; irá propor à SEMA avaliar nos proximos acordos a inclusão do recurso quelônio; Ocorreram conversas informais com alguns gestores de Unidades de Conservação Estaduais, entretanto na maioria das Unidades consultadas o desmoronamento não é um problema para os quelônios. Porém na RDS do Madeira a dragagem das balsas de garimpo nas praias de desova, afetam significadamente as populações das espécies de quelônios, tanto pela remoção da areia da praia, quanto pela poluição sonora. | Nenhum por enquanto |  | Maria do Carmo Gomes Pereira | [6 empty] | Mudança de articulador. Pois a articuladora se envolvolve muito mais em atividades ligadas à Manejo Comunitário de Quelônio se envolvendo mais em organização na organização de atividades ligadas ao monitoramento comunitário (capacitação de moradores, acompanhamento da desova, acompanhamento da eclosão de ovos, evento de soltura).
| 7.4 | 7.4 Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o licenciamento de empreendimentos com potencial impacto do fluxo de embarcações sobre os quelônios amazônicos | Protocolo encaminhado |  | janeiro-15 | maio-16 | Leo Caetano (Ibama) | 80000 | Raoni Japiassu Merisse (PARNA Araguaia/ICMBio), Fabiola Derossi (COPAH/IBAMA), Camila Ferrara (WCS), Daniely Félix (Grupo do Juarez Pezzuti/UFPA), Raphael Fonseca (Ibama/Santarém/PA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | não houve articulação para a execução dessa ação. | [14 empty] | A ação foi agrupada durante a monitoria na ação 8.3
8. Conservação e recuperação dos habitats reprodutivos e alimentares, necessários para o ciclo de vida das espécies alvo do PAN | 8.1 | 8.1 Identificar e mapear as principais áreas de vida dos quelônios amazônicos | Mapa das áreas de uso |  | janeiro-15 | dezembro-17 | Richard Vogt (INPA) (INPA) | 1000000 | Rafael Bernhard (UEA/AM), Camila Ferrara (WCS), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Camila Fagundes (WCS), Juarez Pezzuti (UFPA), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Ana Paula Lustosa (RAN/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | As areas de reprodução já foram mapeadas, inclsusive será feito uma avaliação de dessas quantas áreas são protegida pelo PAN. Ainda faltam as áreas de alimentação; | Foi feito um banco de dados de informações geoespaciais (reunindo informações sobre as praias de desova de todas as especies alvo, modelo com esses pontos e variaveis ambientais, gerando as areas de adequabilidade ambiental |  |  |  |  | Banco de informações geoespaciais relativas as areas de reproducao e alimentacao das especies alvo e seus respectivos mapas |  |  | 2019-12-01 | Camila Fagundes (WCS) |  |  |  |  | Recomendação: aproveitar o esforço do trabalho e incluir informação da tendência (número de ninhos/espécie/ano); Recomendação: podem ser utilizadas as informações atraves dos zoneamentos e mapeamentos participativos, estudos de pesquisa (tese do Jackson Pantoja (IFAM) - IFAM; disseertação de mestrado - Paulo Henrique - REBIO Uatumã); recomendação: ainda carece o mapeamento das áreas de desova além das praias;
| 8.2 | 8.2 Elaborar um diagnóstico do impacto do turismo em áreas com dados que possam subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades | Diagnóstico elaborado |  | maio-16 | dezembro-17 | Adriana Malvasio (UFT/TO) | 10000 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Luis Alfredo Freitas (RESEX Lago do Cedro), Vera Luz (RAN/ICMBio), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Juarez Pezzuti (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Ribamar na reunião: descreveu problemas que tem ocorrido na RDS do Uatumã; Paulo na reunião: relatou que há problemas com a atividade de turismo no Baixo Rio Negro, na RDS do Rio Negro e na PAREST do Rio Negro; Raphael na reunião: descreveu que uma professora do IFT de Itaituba, do curso de tursimo, está fazendo um trabalho referente a essa temática; Como a ação prevê um diagnóstico em relação ao impacto do turismo, tem um aluno com bolsa de IC/CNPq, levantando dados para contribuir com esse diagnóstico no estado do Tocantins e também o TCC contemplará o tema. Houve uma dissertação de Mestrado em 2016 que incluiu esse assunto. Em relação aos outros estados, elaborei algumas questões, mas acho conveniente verificar as sugestões dos demais participantes. Ainda não encaminhei o referido questionário para as considerações do grupo da ação. | -Relatório de IC /CNPq, do aluno Cláudio Carneiro Santana Júnior, Engenharia Ambiental da UFT, cujo título é: Avaliação do impacto do turismo às populações de quelônios amazônicos nos rios Javaés e Formoso, estado do Tocantins.2017. - TCC do mesmo acadêmico: Conservação de quelônios: um estudo de impactos ambientais e aspectos reprodutivos para a população de Podocnemis expansa no rio Javaés, Ilha do Bananal/TO. 2017. -Questionário para obtenção de informações em outros estados (mas ainda não encaminhei para avaliação pelos demais participantes do grupo). |  | Adriana Malvásio | Recomenda-se incentivar alunos de vários níveis para desenvolver pesquisas com o tema, assim obteremos mais informações e com maior aprofundamento na análise de dados. |  |  |  |  | 2018-07-01 |  |  | REVISAR LISTA DE COLABORADORES. Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Soraya Alves (SEMA/PA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Luis Alfredo Freitas (RESEX Lago do Cedro), Vera Luz (RAN/ICMBio), Rafael Balestra (RAN/ICMBio) (RAN/ICMBio), Juarez Pezzuti (UFPA), josé Ribamar (CPPQA/Amazonas Energia), Virgínia (IPE)
| 8.3 | 8.3 Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o levantamento, monitoramento, mitigação e compensação necessários ao processo de licenciamento de empreendimentos com potencial impacto sobre os quelônios amazônicos | Protocolo elaborado e encaminhado para órgãos licenciadores, e um capítulo do livro do PAN |  | janeiro-15 | dezembro-17 | Roberto Lacava (Ibama/Sede) (Ibama/Sede) | 60000 | Fernando Raeder (Ibama/SP), Marilia (COHID/IBAMA), Juarez Pezzuti (UFPA), Daniely Felix (UFPA), Leo Caetano (Ibama) (Ibama/GO), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM), Rafael Bernhard (UEA), Adriana Malvasio (UFT) | [6 empty] | x |  |  | Já foi elaborado um protocolo específico para empreendimentos hidrelétricos. |  | Não consegui organizar meu tempo para conseguir me reunir com os demais colaboradores dessa ação. | Roberto Lacava (Ibama/Sede) |  | Elaborar e encaminhar um protocolo para orientar o levantamento, monitoramento, mitigação e compensação necessários ao processo de licenciamento de empreendimentos com potencial impacto sobre os quelônios amazônicos, incluindo o fluxo de embarcações de diferentes tamanhos |  |  |  | 2018-12-01 |  |  | Juarez Pezzuti (UFPA), Daniely Felix (UFPA), Cristiane Carneiro (UFPA), |  |  | Recomendação: o grupo sugeriu que essa ação tenha a sua data de inicio alterada, já que há uma proposta de licenciamento em discussão no Congresso e que poderá influenciar o escopo/abragência dessa ação;
| 8.4 | 8.4 Produzir mapa de áreas prioritárias para a fiscalização relacionando informações de ameaças em sítios de desova e de vida de quelônios amazônicos | Mapa identificando áreas prioritárias |  | maio-16 | dezembro-16 | Vivian Mara (RAN/ICMBio) | 0 | Victor Yunes (BIOTA), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Rodrigo Custódio (Naturatins/TO), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Camila Kurzmann Fagundes (WCS), Ana júlia Lenz (Mamirauá), executores PQA, | [5 empty] | x |  |  |  | Estou disponível para a elaboração do mapa mas não tenho os dados. Estou com dificuldade de encontrar os dados de ameaças em sítios de desova, e essa dificuldade foi comunicada aos colaboradores e coordenadores do PAN. Não tenho acesso a dados de autos de infração, que seria uma fonte possível de dados. Balestra indicou uma fonte de dados que a Juliana (RAN) trabalho na avaliação de quelônios mas nessa base só continha a coluna “Estados”, e não a localidade da infração. Conversei com a Camila Fagundes e Ana Julia para tentar gerar essa informação de outra maneira, mas elas tb não dispõem de dados suficientes. Chegamos a pensar em fazer durante a monitoria um “apontamento” das áreas conhecidas como maior incidência de ameaças, e utilizar essas áreas “apontadas” para cruzar com os dados de ocorrência das espécies. Mas eu não estarei na monitoria, alguém teria que fazer essa ponte para mim, caso se opte por essa metodologia. Podemos ainda fazer uma análise mais subjetiva, utilizando municípios mais populosos, ou algo nesse sentido. Preciso de ajuda dos colaboradores da ação, que foram contatados por email. |  | Já citado no item 2. | Vívian Mara Uhlig |  | Produzir mapa de vulnerabilidades (grandes empreendimentos, desmatamentos, abertura de estradas, tráfico, barramentos, entre outros) relacionando informações de ameaças em sítios de desova e de alimentação de quelônios amazônicos | Mapa identificando as áreas vulneráveis |  | 2017-07-01 | 2019-12-01 |  |  | REVISAR LISTA DE COLABORADORES. Jackson Pantoja (IFAM) (IFAM), Maria do Carmo G. Pereira (DEMUC/AM), Roberto Lacava (Ibama/Sede) (COFAU/DBFLO/IBAMA), Marilene Brazil (SEMA/AC), Sônia Canto (IPAAM) (IPAAM/AM), Rafael Bernhard (UEA/AM), Leo Caetano (Ibama) (IBAMA/GO), Richard Vogt (INPA) (INPA/AM), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM), Camila Ferrara (WCS), Adriana Malvasio (UFT/TO), Soraya Alves (SEMA/PA), Larissa Barreto (UFMA/MA), Maria Aparecida de Oliveira A. Lopes (SOS Amazônia), Camila Kurzmann Fagundes (WCS), Marina Secco (Mamirauá), Lara Cortes (RAN/ICMBio) |  |  | Recomendação: buscar informações reunidas pelos PRIMs (consultar a Lara)
| 8.5 | 8.5 Elaborar um diagnóstico do impacto da pesca em áreas com dados que possam subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades | Diagnóstico elaborado |  | maio-16 | dezembro-17 | Priscila Miorando (UFOPA) | 100000 | Urbano Lopes (CEPAM), Ana Júlia Lenz (RDS Mamirauá), Erickson (RDS Piagaçu Purus), Paulo Andrade (UFAM) (UFAM/AM) | [5 empty] | x |  |  |  | Urbano (CEPAM) e Eduardo Venticinque (UFRN) foram procurados sobre possíveis dados de pesca e quelônios disponíveis para uma mesma área (conforme sugestão da Camila Ferrara durante a reunião), sem resultado positivo. Os demais colaboradores e outros especialistas foram contatados sobre a possibilidade de iniciarmos o levantamento de informações a partir das experiências pessoais nos locais trabalhados. Uma proposta de formulário para consulta está em preparação. |  | não foram identificados dados disponíveis em literatura, e nem a partir de contato com Urbano e Dadão conforme indicado na reunião anterior. Único registro formal da relação pesca x quelônios foi a apreensão de quelônios juntamente com pirarucu na RDS Piagaçu-Purus (http://www.acritica.com/channels/governo/news/grupo-e-preso-com-226-quelonios-e-668-kg-de-manta-de-pirarucu-dentro-de-reserva ). | Priscila Miorando |  | Identificar os possiveis impactos ou conflitos da atividade pesqueira em quelonios que possam subsidiar as instituições responsáveis pelo ordenamento dessas atividades. Proposta: Identificar os impactos da atividade pesqueira sobre os quelônios de forma a gerar subsídios para as instituições responsáveis pelo ordenamento da pesca. | Relatório encaminhado |  |  | 2018-12-01 |  |  | Raphael Fonseca (IBAMA/STM); Juarez Pezzuti (UFPA); Cristiane Carneiro (UFPA); Adriana Malvásio (UFT); Aderson Alcântara; Virgínia Bernardes (IPÊ)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos
Objetivo Geral do PAN |  | Aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.
Data da monitoria |  | 23/05/2017 - 25/05/2017
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 3.125%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 6.061% | 2 | 6.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 2 | 6.061% | 1 | 3.125% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 8 | 24.24% | 8 | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 18 | 54.55% | 18 | 56.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 3 | 9.091% | 3 | 9.375% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 33 | 100% | 32 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 1
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 8
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
| OBJETIVO 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1
| OBJETIVO 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [13 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [15 empty] | x
| 1.4 | [15 empty] | x
| 1.5 | [15 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [14 empty] | X
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [11 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [15 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x
| 2.2 | [15 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [14 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [14 empty] | x
| 2.8 | [13 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [15 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [15 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [14 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [15 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [14 empty] | x
| 3.14 | [15 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [15 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [14 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [14 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [13 empty] | X
| 4.10 | [12 empty] | x
| 4.11 | [15 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [14 empty] | x
| 4.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [14 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [13 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [13 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [13 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [13 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [14 empty] | X
| 6.4 | [15 empty] | x
| 6.5 | [15 empty] | x
| 6.6 | [15 empty] | x
| 6.7 | [15 empty] | x
| 6.8 | [15 empty] | x
| 6.9 | [15 empty] | x
| 6.10 | [15 empty] | x
| 6.11 | [15 empty] | x
| 6.12 | [15 empty] | x
| 6.13 | [15 empty] | x
| 6.14 | [15 empty] | x
| 6.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [14 empty] | X
| 7.4 | [14 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [14 empty] | X
| 8.4 | [14 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [14 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [14 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [14 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [14 empty] | X
| 9.4 | [13 empty] | x
| 9.5 | [14 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [14 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [14 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [12 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [14 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [14 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [14 empty] | x
| 10.5 | [14 empty] | x
| 10.6 | [14 empty] | x
| 10.7 | [14 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [14 empty] | x
| 10.10 | [14 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [14 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo Geral do PAN |  | Salvar o
Data da monitoria |  | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 10 | 6.993%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.399% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 35 | 24.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 25 | 17.48% |  |  |  | 2 | 2 | 4
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 37 | 25.87% |  |  |  | 0 | 1 | 1
| Concluída | 42 | 28% | 41 | 28.67% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 2.098%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 143 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Inserir nome do PAN - completo e resumido, ex: "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos - PAN Corais"
Objetivo geral do PAN | Salvar o
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [12 empty] | x
| 1.2 | [13 empty] | x
| 1.3 | [12 empty] | x
| 1.4 | [11 empty] | x
| 1.5 | [13 empty] | X
| 1.6 | [11 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x
| 1.8 | [11 empty] | x
| 1.9 | [12 empty] | x
| 1.10 | [12 empty] | x
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [11 empty] | x
| 1.13 | [13 empty] | x
| 1.14 | [11 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [11 empty] | x |  | X
| 2.2 | [13 empty] | X
| 2.3 | [11 empty] | x |  | X
| 2.4 | [12 empty] | x
| 2.5 | [12 empty] | x
| 2.6 | [11 empty] | x
| 2.7 | [11 empty] | x
| 2.8 | [11 empty] | x
| 2.9 | [13 empty] | x
| 2.10 | [11 empty] | x
| 2.11 | [13 empty] | x
| 2.12 | [11 empty] | x
| 2.13 | [12 empty] | x
| 2.14 | [11 empty] | x
| 2.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [10 empty] | x
| 3.4 | [13 empty] | x
| 3.5 | [11 empty] | x
| 3.6 | [11 empty] | x
| 3.7 | [11 empty] | x
| 3.8 | [13 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [10 empty] | X
| 3.10 | [13 empty] | x
| 3.11 | [12 empty] | x
| 3.12 | [11 empty] | x
| 3.13 | [11 empty] | x
| 3.14 | [12 empty] | x
| 3.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [10 empty] | X
| 4.3 | [12 empty] | x
| 4.4 | [11 empty] | x
| 4.5 | [12 empty] | x
| 4.6 | [11 empty] | x
| 4.7 | [12 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [12 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [10 empty] | x
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [11 empty] | x
| 4.12 | [12 empty] | x
| 4.13 | [13 empty] | x
| 4.14 | [12 empty] | x
| 4.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [12 empty] | X
| 5.4 | [12 empty] | x
| 5.5 | [11 empty] | x
| 5.6 | [12 empty] | x
| 5.7 | [11 empty] | x
| 5.8 | [13 empty] | x
| 5.9 | [11 empty] | x
| 5.10 | [12 empty] | x
| 5.11 | [13 empty] | x
| 5.12 | [12 empty] | x
| 5.13 | [11 empty] | x
| 5.14 | [13 empty] | x
| 5.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [12 empty] | X
| 6.4 | [11 empty] | x
| 6.5 | [13 empty] | x
| 6.6 | [12 empty] | x
| 6.7 | [11 empty] | x
| 6.8 | [13 empty] | x
| 6.9 | [12 empty] | x
| 6.10 | [12 empty] | x
| 6.11 | [11 empty] | x
| 6.12 | [13 empty] | x
| 6.13 | [12 empty] | x
| 6.14 | [11 empty] | x
| 6.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [12 empty] | X
| 7.4 | [12 empty] | x
| 7.5 | [12 empty] | x
| 7.6 | [12 empty] | x
| 7.7 | [12 empty] | x
| 7.8 | [12 empty] | x
| 7.9 | [12 empty] | x
| 7.10 | [12 empty] | x
| 7.11 | [12 empty] | x
| 7.12 | [12 empty] | x
| 7.13 | [12 empty] | x
| 7.14 | [12 empty] | x
| 7.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [12 empty] | X
| 8.4 | [11 empty] | x
| 8.5 | [13 empty] | x
| 8.6 | [11 empty] | x
| 8.7 | [12 empty] | x
| 8.8 | [13 empty] | x
| 8.9 | [12 empty] | x
| 8.10 | [12 empty] | x
| 8.11 | [13 empty] | x
| 8.12 | [11 empty] | x
| 8.13 | [12 empty] | x
| 8.14 | [13 empty] | x
| 8.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [12 empty] | X
| 9.4 | [11 empty] | x
| 9.5 | [12 empty] | x
| 9.6 | [13 empty] | x
| 9.7 | [11 empty] | x
| 9.8 | [12 empty] | x
| 9.9 | [13 empty] | x
| 9.10 | [12 empty] | x
| 9.11 | [11 empty] | x
| 9.12 | [12 empty] | x
| 9.13 | [12 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [11 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [12 empty] | X
| 10.4 | [12 empty] | x
| 10.5 | [11 empty] | x
| 10.6 | [12 empty] | x
| 10.7 | [12 empty] | x
| 10.8 | [13 empty] | x
| 10.9 | [11 empty] | x
| 10.10 | [12 empty] | x
| 10.11 | [12 empty] | x
| 10.12 | [13 empty] | x
| 10.13 | [13 empty] | x
| 10.14 | [13 empty] | x
| 10.15 | [13 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos
Objetivo Geral do PAN |  | Aperfeiçoar as estratégias de conservação para os quelônios amazônicos, especialmente as espécies alvo do PAN, e promover sua recuperação e uso sustentável, até 2019.
Data da monitoria |  | 42465
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 45 | 29.61%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 54 | 35.53%
| Concluída | 53 | 34.87%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 152 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 17 | 8 | 4 | 5
| OBJETIVO 3 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 4 | 15 | 7 | 5 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 12 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 3 | 4 | 8
| OBJETIVO 9 | 15 | 4 | 5 | 6
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 5 | 8