## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA E AVALIAÇÃO DE PAN
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria e a avaliação de indicadores e alcance dos objetivos do PAN. Ela auxiliará desde da estruturação da Matriz de Metas até a Avaliação Final do PAN.
Clique nas figuras abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
MATRIZ DE METAS
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
Consultoria:

## MATRIZ METAS
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RIVULÍDEOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  |  | Estabelecer mecanismos de proteção aos rivulídeos deste PAN e anular a perda de habitat das espécies focais em cinco anos.
MATRIZ DE METAS |  |  | 2014-04-01
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL
1 | Realizar esforços para proteger os biótopos remanescentes na região de distribuição das espécies de peixes rivulídeos focais do PAN, impedindo que sejam alterados ou suprimidos em decorrência de atividades agrosilvopastoris, da implantação de empreendimentos (barragens, açudes, rodovias, parques eólicos, portos, complexos hoteleiros, entre outros) e da urbanização. | Percentual de biótopos remanescentes protegidos | 11,9% de biótopos remanescentes conhecidos estão protegidos dentro de UCs (42 biótopos conhecidos sendo que 5 estão protegidos) | 30% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2016. | 100% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2018. | Mapeamento e monitoramento dos biótopos; instrumentos e mecanismos de proteção estabelecidos | julho de 2016 e julho de 2018 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Percentual de biótopos remanescentes conhecidos averbados como Reserva Legal | Desconhecida | Ao menos 5 averbações (para 5 espécies focais diferentes) efetuadas até junho de 2016. | Ao menos 20 averbações (1 por espécie focal) efetuadas até junho de 2018. | Cópias das matrículas dos registros dos imóveis rurais com RL averbada | julho de 2016 e julho de 2018 | Luis Esteban Lanés (IPPampa)
2 | Realizar estudos técnicos e científicos, in situ e ex situ, aplicados à conservação das espécies focais de rivulídeos e seus habitats. | Número de espécies focais com estudos de conservação in situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhum estudo alavancado pelo PAN, considerando seu início em junho de 2013 | 50% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2016 (ao menos um estudo para cada espécie focal) | 100% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2018 (ao menos um estudo para cada espécie fical) | Listagem/relação dos estudos elaborados e/ou ações de manejo implemetadas. | anualmente, em julho | Francisco Neo (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de espécies focais com estudos de conservação ex situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhuma espécie focal com programa de cativeiro implementado. As espécies focais com necessidade de programa de cativeiro serão definidas em evento específico. | A definir após evento. | Programas de cativeiro implementados para 100% das espécies focais definidas em evento específico. | Programas de cativeiro implementados | julho de 2016 e julho de 2018 | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio)
3 | Divulgar o conhecimento sobre as espécies focais de rivulídeos, sensibilizando a sociedade sobre a importância das áreas úmidas para sua conservação. | Número de municípios com programas formais de Educação Ambiental cuja temática de conservação de rivulídeos esteja inserida e implementada. | Nenhuma Atividade. | Pelo menos 30% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com programas formais de Educação Ambiental inseridos e implementados com a temática dos rivulídeos até junho de 2018. | 100% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com programas formais de Educação Ambiental inseridos e implementados com a temática dos rivulídeos até junho de 2018. | Documento (fotos, palestra, relatórios) comprovando a inserção e implementação da temática de rivulídeos em pelo menos uma atividade formal de EA por município. | julho de 2016 e julho de 2018 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de inserções/comunicações midiáticas veiculadas com a temática dos rivulídeos. | Nenhuma inserção considerando o início do PAN (junho de 2013). Desde então, o levantamento precisa ser elaborado. | 1 comunicação midiática veiculada em 50% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 2 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2016. | 1 comunicação midiática veiculada em 100% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 4 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2018. | Número de clippings/inserções midiáticas | anualmente, em julho | Márcio J. da Silva (UFRN)
|  | Número de instituições de ensino que receberam material do PAN, por município que contenha espécie focal. | Nenhuma instituição considerando o início do PAN (junho de 2013). Verificar com FZBRS e UFRJ depois disso. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2018. | Documento/relato das prefeituras atestando o recebimento e a distribuição do material produzido. | julho de 2016 e julho de 2018 | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de professores capacitados das redes de ensino pública e/ou privada acerca da temática dos rivulídeos. | Nenhum professor capacitado. Levantar número de municípios e instituições de ensino consideradas estratégicas. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino com professores capacitados até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino com professores capacitados até junho de 2018. | Relatório dos eventos de capacitação, com lista de presença assinada pelos professores capacitados. | julho de 2016 e julho de 2018 | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio)
4 | Inserir a temática dos rivulídeos na gestão ambiental, subsidiando os órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais) para a inclusão de medidas de proteção das espécies e seus habitats nas ações de planejamento, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle. | Número de termos de referência com a inclusão de rivulídeos no levantamento da ictiofauna. | Desconhecida, mas provavelmente não existem termos de referência que explicitem a amostragem de rivulídeos. | Pelo menos 5% dos novos Termos de Referência de empreendimentos nas áreas prioritárias com inclusão de levantamento de rivulídeos | Pelo menos 10% dos novos Termos de Referência de empreendimentos nas áreas prioritárias com inclusão de levantamento de rivulídeos | Termos de referência publicados e inseridos no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem rivulídeos. | anualmente, em julho | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Porcentagem de técnicos do licenciamento e fiscalização, dos três entes da federação, instruídos para a temática de rivulídeos focais do PAN. | Nenhum técnico capacitado no âmbito do PAN. | 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2018. | Orientação formal (ofício), treinamentos ou reuniões realizadas com técnicos envolvidos no licenciamento ambiental, o que couber em cada caso. | anualmente, em julho | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Porcentagem de empreendimentos impactantes com medidas mitigatórias e/ou compensatórias adotadas visando a conservação de rivulídeos. | Desconhecida, mas provavelmente não existem medidas específicas para rivulídeos. | 30% dos empreendimentos impactantes para as regiões do São Francisco e Campos Sulinos com medidas compensatórias e/ou mitigatórias adotadas, no âmbito do licenciamento federal e estadual, até julho de 2016. | 100% dos empreendimentos impactantes para as regiões do São Francisco e Campos Sulinos com medidas compensatórias e/ou mitigatórias adotadas, no âmbito do licenciamento federal e estadual, até julho de 2018. | Documentos no âmbito do licenciamento ambiental solicitando a inclusão dessas medidas para rivulídeos. | anualmente, em julho | Márcio J. da Silva (UFRN); Matheus Volcan e Luis Esteban Lanes (IPPampa)
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RIVULÍDEOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  |  | Estabelecer mecanismos de proteção aos rivulídeos deste PAN e anular a perda de habitat das espécies focais em cinco anos.
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  |  | 26 a 29/04/2016
ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE METAS E INDICADORES |  |  | 2014-04-01
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO (Inserir valores na linha de base e metas) | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | DATA DA MONITORIA | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MONITORIA DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO | OBS
1 | Realizar esforços para proteger os biótopos remanescentes na região de distribuição das espécies de peixes rivulídeos focais do PAN, impedindo que sejam alterados ou suprimidos em decorrência de atividades agrosilvopastoris, da implantação de empreendimentos (barragens, açudes, rodovias, parques eólicos, portos, complexos hoteleiros, entre outros) e da urbanização. | Percentual de biótopos remanescentes protegidos | 5 | 13 | 42 | 0 | 2016-04-28 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Verificar o caso de N. minimus (na linha de base consideramos 5 biótopos, sendo 2 protegidos; em análise mais recente consideramos 7 biótopos dentro da Flona Mario Xavier (protegidos), além do biópoto no Parque Natural Municipal Bosque da Barra. | Listar os biótopos protegidos: 3 para Notholebias minimus (Flona Mario Xavier), e 2 para Simpsonichthys boitonei (Parque Nacional de Brasília). Hoje, são conhecidos mais 5 biótopos para rivulídeos, porém não serão considerados na contabilização das metas (permanecer com 42 biótopos).
|  | Percentual de biótopos remanescentes conhecidos averbados como Reserva Legal | Desconhecida | 5 | 20 | Não aferido | 2016-04-28 |  |  |  | Meta depende dos resultados do CAR. Como o prazo para inscrição foi prorrogado, a meta será aferida somente na avaliação final.
2 | Realizar estudos técnicos e científicos, in situ e ex situ, aplicados à conservação das espécies focais de rivulídeos e seus habitats. | Número de espécies focais com estudos de conservação in situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | 0 | 10 | 20 | 12 | 2016-04-28 | Grupo de Assessoramento Técnico do PAN |  |  | Estudos técnicos se referem a ações de manejo em geral, entendidas como atividades que visem a conservação das espécies focais. Estudos citogenéticos com 4 spp focais (H. magnificus, H. fulminantis, O. constanciae (Maria Rita Barreto Netto CEPTA/ICMBio); monitoramentos: O. constanciae, N. minimus, H. fulminantis, H. magnificus, C. dorsimaculatus; estudos parasitológicos com H. magnificus; estudos ecológicos e prospecção na região sul: A. jaegari, A. nigrofasciatus, A. prognathus, A. univentripinnis, A. ibicuiensis, A. carvalhoi, A. varzeae (Matheus Volcan e Luis Esteban Lanes /IPPampa); estudos com S. reticulatus (Leandro Sousa/UFPA).
|  | Número de espécies focais com estudos de conservação ex situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | 0 | Não quantificada | 20 | Não aferido | 2016-04-28 |  |  |  | Meta será reavaliada. Sugestão: alterar meta final para pesquisas ex situ, e não programa de cativeiro
3 | Divulgar o conhecimento sobre as espécies focais de rivulídeos, sensibilizando a sociedade sobre a importância das áreas úmidas para sua conservação. | Número de municípios com programas formais de Educação Ambiental cuja temática de conservação de rivulídeos esteja inserida e implementada. | 0 | 9 | 30 | 0 | 2016-04-28 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Foi feito um contato inicial com os 30 municípios prioritários mas falta articular a inclusão com aqueles que demonstraram interesse | Alterar Indicador: Substituir Programas de educação Ambiental por Atividades de Educação Ambiental. Sugestão: enviar material para as secretarias de educação estaduais, recomendando a aplicação do material aos alunos, e pedindo um feedback da secretaria.
|  | Número de inserções/comunicações midiáticas veiculadas com a temática dos rivulídeos. | 0 | 17 | 34 | Não aferido | 2016-04-28 |  |  |  | Nacionalmente, não houve inserções. Sugestão: Inserir fotos e informações sobre rivulídeos ameaçados no site do ICMBio (DCOM), boletim SBI, revista FAPESP, revista Unesp.
|  | Número de instituições de ensino que receberam material do PAN, por município que contenha espécie focal. | 0 | 9 | 30 | Não aferido | 2016-04-28
|  | Número de professores capacitados das redes de ensino pública e/ou privada acerca da temática dos rivulídeos. | 0 | 9 | 30 | Não aferido | 2016-04-28 |  |  |  | Alterar meta final para: Pelo menos 1 município de cada macrorregião (5 macrorregião) com pelo menos 1 instituição de ensino com coordenadores de ensino/professores capacitados até junho de 2018. Sugestão: realizar as ações de educação ambiental conjuntamente com outras ações do PAN (ex. visitas a campo, monitoramento, capacitação em licenciamento ambiental, etc).
4 | Inserir a temática dos rivulídeos na gestão ambiental, subsidiando os órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais) para a inclusão de medidas de proteção das espécies e seus habitats nas ações de planejamento, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle. | Número de termos de referência com a inclusão de rivulídeos no levantamento da ictiofauna. | 0 | Não quantificada | Não quantificada | 0 | 2016-04-28 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Dificuldade em obter esta informação. Não fomos consultados sobre a elaboração de Termos de Referência. No entanto, o CEPTA se manifestou em casos onde as espécies foram identificadas (Duplicação da BR-116 em Pelotas/RS (2015), Gasoduto Rota 3 em Maricá/RJ (2015), Terminal Portuario de Ponta Negra em Maricá/RJ (2015), Empreendimento hoteleiro e turístico em Maricá/RJ (2015)). | alterar meta final para: Órgãos licenciadores das três esferas governamentais informados sobre as áreas de ocorrência de rivulídeos em municípios relevantes do PAN. Sugestão (1): Buscar na ferramenta SIC os números de empreendimentos instalados nas regiões de ocorrência. Sugestão (2): Quantificar quantos municípios possuem equipe/setor de licenciamento
|  | Porcentagem de técnicos do licenciamento e fiscalização, dos três entes da federação, instruídos para a temática de rivulídeos focais do PAN. | 0 | 9 | 30 | 0 | 2016-04-28 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio); Rogerio Garcia (CEPTA/ICMBio) |  | As capacitações realizadas não foram direcionadas aos municípios prioritários. | As capacitações realizadas pelo CEPTA não incluíram técnicos dos municípios relevantes do PAN. Sugestão: Realizar uma capacitação para cada macrorregião .
|  | Porcentagem de empreendimentos impactantes com medidas mitigatórias e/ou compensatórias adotadas visando a conservação de rivulídeos. | 0 | Não quantificada | Não quantificada | Não aferido | 2016-04-28 |  |  |  | Refazer a linha de base (3 empreendimentos: Flona Mario Xavier, Parque Eólico Minuano e BR 392). Alterar meta final: colocar regiões da ação 1.5
Novo indicador: Número de manifestações do PAN em processos de licenciamento ambiental, por demanda (contar a partir de abril de 2016)
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA
Note on A12: Inserir o número do objetivo.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C12: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D12: Inserir o quantitativo da linha de base. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on E12: IInserir o quantitativo da meta estabelecida na Matriz de Metas. Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on F12: Inserir o quantitativo da meta final Somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on G12: Inserir o resultado quantitativo da monitoria realizada para a Avaliação de Meio Termo. Digite somente o número (ele alimentará os gráficos do painel de gestão).
Note on H12: Inserir a data em que o indicador foi monitorado.
Note on I12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on J12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on K12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.

## MATRIZ METAS (ajustada)
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RIVULÍDEOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  |  | Estabelecer mecanismos de proteção aos rivulídeos deste PAN e anular a perda de habitat das espécies focais em cinco anos.
MATRIZ DE METAS |  |  | 2014-04-01
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL
1 | Realizar esforços para proteger os biótopos remanescentes na região de distribuição das espécies de peixes rivulídeos focais do PAN, impedindo que sejam alterados ou suprimidos em decorrência de atividades agrosilvopastoris, da implantação de empreendimentos (barragens, açudes, rodovias, parques eólicos, portos, complexos hoteleiros, entre outros) e da urbanização. | Percentual de biótopos remanescentes protegidos | 11,9% de biótopos remanescentes conhecidos estão protegidos dentro de UCs (42 biótopos conhecidos sendo que 5 estão protegidos) | 30% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2016. | 100% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2018. | Mapeamento e monitoramento dos biótopos; instrumentos e mecanismos de proteção estabelecidos | julho de 2016 e julho de 2018 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Percentual de biótopos remanescentes conhecidos averbados como Reserva Legal | Desconhecida | Ao menos 5 averbações (para 5 espécies focais diferentes) efetuadas até junho de 2016. | Ao menos 19 averbações (1 por espécie focal) efetuadas até junho de 2018. | Cópias das matrículas dos registros dos imóveis rurais com RL averbada | julho de 2016 e julho de 2018 | Luis Esteban Lanés (IPPampa)
2 | Realizar estudos técnicos e científicos, in situ e ex situ, aplicados à conservação das espécies focais de rivulídeos e seus habitats. | Número de espécies focais com estudos de conservação in situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhum estudo alavancado pelo PAN, considerando seu início em junho de 2013 | 50% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2016 (ao menos um estudo para cada espécie focal) | 100% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2018 (ao menos um estudo para cada espécie fical) | Listagem/relação dos estudos elaborados e/ou ações de manejo implemetadas. | anualmente, em julho | Francisco Neo (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de espécies focais com estudos de conservação ex situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhuma espécie focal com programa de cativeiro implementado. As espécies focais com necessidade de programa de cativeiro serão definidas em evento específico. | A definir após evento. | Pesquisas ex situ implementados para 100% das espécies focais definidas em evento específico. | Programas de cativeiro implementados | julho de 2016 e julho de 2018 | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio)
3 | Divulgar o conhecimento sobre as espécies focais de rivulídeos, sensibilizando a sociedade sobre a importância das áreas úmidas para sua conservação. | Número de municípios com atividade de Educação Ambiental cuja temática de conservação de rivulídeos esteja inserida e implementada. | Nenhuma Atividade. | Pelo menos 30% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com atividades de Educação Ambiental implementadas com a temática dos rivulídeos até junho de 2016. | 100% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com atividades de Educação Ambiental implementadas com a temática dos rivulídeos até junho de 2018. | Documento (fotos, palestra, relatórios) comprovando a inserção e implementação da temática de rivulídeos em pelo menos uma atividade formal de EA por município. | julho de 2016 e julho de 2018 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de inserções/comunicações midiáticas veiculadas com a temática dos rivulídeos. | Nenhuma inserção considerando o início do PAN (junho de 2013). Desde então, o levantamento precisa ser elaborado. | 1 comunicação midiática veiculada em 50% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 2 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2016. | 1 comunicação midiática veiculada em 100% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 4 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2018. | Número de clippings/inserções midiáticas | anualmente, em julho | Márcio J. da Silva (UFRN)
|  | Número de instituições de ensino que receberam material do PAN, por município que contenha espécie focal. | Nenhuma instituição considerando o início do PAN (junho de 2013). Verificar com FZBRS e UFRJ depois disso. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2018. | Documento/relato das prefeituras atestando o recebimento e a distribuição do material produzido. | julho de 2016 e julho de 2018 | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio)
|  | Número de coordenadores de ensino/professores capacitados das redes de ensino pública e/ou privada acerca da temática dos rivulídeos. | Nenhum coordenador de ensino/professor capacitado. Levantar número de municípios e instituições de ensino consideradas estratégicas. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino com professores capacitados até junho de 2016. | Pelo menos 1 município de cada macrorregião (5 macrorregião) com pelo menos 1 instituição de ensino com coordenadores de ensino/professores capacitados até junho de 2018. | Relatório dos eventos de capacitação, com lista de presença assinada pelos professores capacitados. | julho de 2016 e julho de 2018 | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio)
4 | Inserir a temática dos rivulídeos na gestão ambiental, subsidiando os órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais) para a inclusão de medidas de proteção das espécies e seus habitats nas ações de planejamento, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle. | Número de termos de referência com a inclusão de rivulídeos no levantamento da ictiofauna. | Existem pelo menos 3 Termos de Referência que contemplam rivulídeos (FLONA Mário Xavier, em Seropédica, RJ, Parque ólico Minuano, Chuí, RS e duplicação da BR 392, entre Pelotas e Rio Grande, RS) | Pelo menos 5% dos novos Termos de Referência de empreendimentos nas áreas prioritárias com inclusão de levantamento de rivulídeos | Órgãos licenciadores das três esferas governamentais informados sobre as áreas de ocorrência de rivulídeos em municípios relevantes do PAN | Termos de referência publicados e inseridos no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem rivulídeos. | anualmente, em julho | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Porcentagem de técnicos do licenciamento e fiscalização, dos três entes da federação, instruídos para a temática de rivulídeos focais do PAN. | Nenhum técnico capacitado no âmbito do PAN. | 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2018. | Orientação formal (ofício), treinamentos ou reuniões realizadas com técnicos envolvidos no licenciamento ambiental, o que couber em cada caso. | anualmente, em julho | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
|  | Porcentagem de empreendimentos impactantes com medidas mitigatórias e/ou compensatórias adotadas visando a conservação de rivulídeos. | 3 Termos de Referência anteriores ao PAN que contemplam empreendimentos com ocorrência de rivulídeos (FLONA Mário Xavier, Seropédica/RJ, Parque Eólico Minuano, Chuí/RS e duplicação da BR 392, entre Pelotas e Rio Grande/RS). | 30% dos empreendimentos impactantes para as regiões do São Francisco e Campos Sulinos com medidas compensatórias e/ou mitigatórias adotadas, no âmbito do licenciamento federal e estadual, até julho de 2016. | Aumento do número de manifestações do PAN em processos de licenciamento ambiental nos municípios relevantes (áreas de ocorrência das espécies focais de rivulídeos deste plano, nas áreas da Baixada litorânea de Itaguaí à região dos Lagos e o fundo da Baia de Guanabara no Rio de Janeiro, no norte de Minas Gerais, na região de Januária e Bom Jesus da Lapa (médio São Francisco) e região de Pelotas (RS)). | Documentos no âmbito do licenciamento ambiental solicitando a inclusão dessas medidas para rivulídeos. | anualmente, em julho | Márcio J. da Silva (UFRN); Matheus Volcan e Luis Esteban Lanes (IPPampa)
|  | Número de manifestações do PAN em processos de licenciamento ambiental, por demanda (contar a partir de abril de 2016) | 0 | Novo indicador | Manifestações sob demanda | Documentos oficiais produzidos pelo CEPTA e/ou equipe do PAN atendendo solicitações de manifestação em processos de licenciamento ambiental | anualmente, em julho | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio)
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.
RETORNAR AO SUMÁRIO DA PLANILHA

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RIVULÍDEOS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Objetivo Geral do PAN |  |  | Estabelecer mecanismos de proteção aos rivulídeos deste PAN e anular a perda de habitat das espécies focais em cinco anos.
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | 21 a 24/08/2018
AVALIAÇÃO MEIO TERMO |  |  | 26 a 29/04/2016
MATRIZ DE AVALIAÇÃO FINAL
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [5 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB | META DE MEIO TERMO | META FINAL | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO | OBS
1 | Realizar esforços para proteger os biótopos remanescentes na região de distribuição das espécies de peixes rivulídeos focais do PAN, impedindo que sejam alterados ou suprimidos em decorrência de atividades agrosilvopastoris, da implantação de empreendimentos (barragens, açudes, rodovias, parques eólicos, portos, complexos hoteleiros, entre outros) e da urbanização. | Percentual de biótopos remanescentes protegidos | 11,9% de biótopos remanescentes conhecidos estão protegidos dentro de UCs (42 biótopos conhecidos sendo que 5 estão protegidos) | 30% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2016. | 100% dos biótopos remanescentes conhecidos das espécies focais deste PAN protegidos até junho de 2018. | Biótopos protegidos: 3 para Notholebias minimus (Flona Mario Xavier), e 2 para Simpsonichthys boitonei (Parque Nacional de Brasília). Hoje, são conhecidos mais biótopos para rivulídeos, porém não serão considerados na contabilização das metas (permanecer com 42 biótopos). | 2018-08-23 | 7 (16,66%) | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) |  | O. constanciae (Casimiro de Abreu-RJ), C. griseus (Nova Roma-GO)
|  | Percentual de biótopos remanescentes conhecidos averbados como Reserva Legal | Desconhecida (0) | Ao menos 5 averbações (para 5 espécies focais diferentes) efetuadas até junho de 2016. | Ao menos 20 averbações (1 por espécie focal) efetuadas até junho de 2018. | Meta depende dos resultados do CAR, então a meta será somente aferida na avaliação final. Olhar dados do CAR para MT e PA (contabilizar quantos biótopos estão inseridos dentro de RL nestes estados) | 2018-08-23 | 1 (5,26%) | Luis Esteban Lanés (IPPampa) |  | Prorrogação do CAR (declarados e não averbados) | Das 20 espécies focais, 1 espécie está em UC (N. minimus - FLONA Mario Xavier). Encontramos uma averbação no CAR, na área de ocorrência de C. griseus, em Goiás.
2 | Realizar estudos técnicos e científicos, in situ e ex situ, aplicados à conservação das espécies focais de rivulídeos e seus habitats. | Número de espécies focais com estudos de conservação in situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhum estudo alavancado pelo PAN, considerando seu início em junho de 2013 | 50% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2016 (ao menos um estudo para cada espécie focal) | 100% das espécies focais de rivulídeos e seus habitats com estudos técnicos e científicos in situ realizados e aplicados à conservação até junho de 2018 (ao menos um estudo para cada espécie fical) | Estudos citogenéticos com 4 spp focais (H. magnificus, H. fulminantis, O. constanciae) (Maria Rita); Monitoramentos: N. minimus, O.constanciae; Estudos parasitológicos com H. magnificus; Estudos ecológicos e prospecção no sul: A. jaegari, A. nigrofasciatus, A. prognathus, A. univentripinnis, A. ibicuiensis, A. carvalhoi, A. varzeae; estudos com S. reticulatus. | 2018-08-23 | 13 (65%) | Francisco Neo (CEPTA/ICMBio) | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio), Luis Esteban Lanés (IPPampa) | Esforços de prospecção estão sendo realizados, mas as demais epécies focais não foram encontradas. | Houve acréscimo de 1 nova espécie focal estudada entre as avaliações de meio termo e final (Hypsolebias adornatus, durante campanha de monitoramento); Novos estudos foram publicados com as espécies prospectadas na região Sul.
|  | Número de espécies focais com estudos de conservação ex situ realizados e que tenham sido alavancados pelo PAN. | Nenhuma espécie focal com programa de cativeiro implementado (0). As espécies focais com necessidade de programa de cativeiro serão definidas em evento específico. | A definir após evento. | Pesquisas ex situ implementados para 100% das espécies focais definidas em evento específico. | não aferido | 2018-08-23 | 4 (20%) | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) | Luciano Medeiros de Araujo (FZB/BH); Matheus V. Volcan (IPPampa) |  | Apesar de não ter havido evento específico para a definição das espécies a serem estudadas, foram realizados estudos ex situ com as seguintes espécies: A. nigrofasciatus (pesquisa com desenvolvimento embrionário e doenças que influenciam a natação dos juvenis ex situ), O. constanciae, H. fulminantis, complexo H. magnificus (mantidas na FZB/BH).
3 | Divulgar o conhecimento sobre as espécies focais de rivulídeos, sensibilizando a sociedade sobre a importância das áreas úmidas para sua conservação. | Número de municípios com atividade de Educação Ambiental cuja temática de conservação de rivulídeos esteja inserida e implementada. | Nenhuma Atividade. | Pelo menos 30% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com atividades de Educação Ambiental implementadas com a temática dos rivulídeos até junho de 2016. | 100% dos 30 municípios com ocorrência de espécies focais do PAN com atividades de Educação Ambiental implementadas com a temática dos rivulídeos até junho de 2018. | 0 | 2018-08-23 | 3 (10%) | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Falta de recursos financeiros e humanos. Ampla distribuição das espécies dificulta a mobilização dos atores e financiamento de ações. | Foram realizadas atividades de educação ambiental nos municípios de: Pelotas-RS (Programa Museu vai a escola - FZB/RS) e realização de ações com os estudantes universitários que visitam a FLONA Mario Xavier (Seropédica-RJ). Atividades de Educação ambiental da BR 116 (Pelotas/Guaiba-RS) e Parque Eólico Minuano (Chui-RS). CEPTA levou material de divulgação para ser trabalhado em alguns municipios, mas não houve retorno sobre sua implementação (Januaria-MG, Itanhaém-SP, Cananéia-SP, Ilha Comprida-SP, Ilha do Cardoso-SP, Pirapora-MG - municípios não prioritários; Iguape-SP (município prioritário).
|  | Número de inserções/comunicações midiáticas veiculadas com a temática dos rivulídeos. | Nenhuma inserção considerando o início do PAN (junho de 2013). Desde então, o levantamento precisa ser elaborado. | 1 comunicação midiática veiculada em 50% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 2 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2016. | 1 comunicação midiática veiculada em 100% dos municípios onde há ocorrência de espécies focais e 4 comunicações veiculadas nacionalmente, até junho de 2018. | Nacionalmente, não houve inserções. | 2018-08-23 | 2 municípios com inserções midiáticas (6,66%); 15 inserções Nacionais (100%). | Márcio J. da Silva (UFPA) | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio), Rogério Machado (CEPTA/ICMBio) | Nacional: Mídias sociais e maior facilidade de veiculação. Local: dificuldade de traçar estratégias com os articuladores locais, falta de recurso humano e financeiro (deslocamento). | 1 vídeo veiculado no YouTube, 6 publicações no Facebook do IPPampa, 1 vídeo em processo final de edição (IPPampa e Rastro Selvagem), 1 publicação no Facebook do ICMBio, 1 publicação nas redes sociais da Fundação Boticário, 1 reportagem na Folha de São Paulo online ("barriga de aluguel"), 1 publicação na revista Science, 1 reportagem e vídeo publicados no site da faculdade de Guanambi-BA, 1 reportagem sobre a intervenção realizada em Barra de São João (Casimiro de Abreu-RJ) na EPTV regional na Região dos Lagos, e no G1, 1 reportagem sobre os peixes anuais na região do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, veiculada na EPTV local e G1, 1 publicação no site O Eco, 1 publicação no site da FZB/RS.
|  | Número de instituições de ensino que receberam material do PAN, por município que contenha espécie focal. | Nenhuma instituição considerando o início do PAN (junho de 2013). Verificar com FZBRS e UFRJ depois disso. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino que recebeu e distribuiu material do PAN aos alunos até junho de 2018. | 0 | 2018-08-23 | 1 (3,33%) | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio) |  | Não foi enviado material diretamente às escolas pela dificuldade de acesso, mas sim para as Secretarias de Educação, no entanto não obtivemos retorno do repasse das informações para as escolas. | Foi considerado como resultado deste indicador o material enviado em mãos à Universidade de Guanambi-BA. Além deste, foram encaminhados por correio material às Secretarias de Educação dos 30 municípios.
|  | Número de coordenadores de ensino/professores capacitados das redes de ensino pública e/ou privada acerca da temática dos rivulídeos. | Nenhum coordenador de ensino/professor capacitado (0). Levantar número de municípios e instituições de ensino consideradas estratégicas. | Pelo menos 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 instituição de ensino com professores capacitados até junho de 2016. | Pelo menos 1 município de cada macrorregião (5 macrorregião) com pelo menos 1 instituição de ensino com coordenadores de ensino/professores capacitados até junho de 2018. | 0 | 2018-08-23 | 0 | Rogério Machado (CEPTA/ICMBio) |  | Área de atuação dos integrantes do PAN não permite acesso fácil aos professores e coordenadores de ensino das redes pública e privada. Além disso, não houve uma estratégia para alcançar esse público. Falta de recursos financeiros e humanos.
4 | Inserir a temática dos rivulídeos na gestão ambiental, subsidiando os órgãos ambientais (federais, estaduais e municipais) para a inclusão de medidas de proteção das espécies e seus habitats nas ações de planejamento, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle. | Número de termos de referência com a inclusão de rivulídeos no levantamento da ictiofauna. | Existem pelo menos 3 Termos de Referência anteriores ao PAN que contemplam rivulídeos (FLONA Mário Xavier, em Seropédica/ RJ, Parque Eólico Minuano, Chuí/RS e duplicação da BR 392, entre Pelotas e Rio Grande/RS). | Pelo menos 5% dos novos Termos de Referência de empreendimentos nas áreas prioritárias com inclusão de levantamento de rivulídeos. | Órgãos licenciadores das três esferas governamentais informados sobre as áreas de ocorrência de rivulídeos em municípios relevantes do PAN. | 0 | 2018-08-23 | 6 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Dificuldade em atingir principalmente a esfera municipal, no entanto, grandes empreendimentos ainda não inseriram peixes anuais no processo de licenciamento. Falta de articulação dos atores do PAN. | Processos de licenciamento que contemplam rivulideos: Terminal Ponta Negra (INEA/RJ) e Gasoduto Rota 3 em Maricá-RJ (IBAMA-RJ); Duplicação da BR 116 (Pelotas/Guaíba) - (IBAMA-RS); Todos os municípios relevantes informados sobre a ocorrência de rivulídeos, via ofício.
|  | Porcentagem de técnicos do licenciamento e fiscalização, dos três entes da federação, instruídos para a temática de rivulídeos focais do PAN. | Nenhum técnico capacitado no âmbito do PAN (0). | 30% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2016. | 100% dos municípios (30) com pelo menos 1 técnico ambiental instruído no tema rivulídeos até junho de 2018. | 0 | 2018-08-23 | 11 (36,66%) | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  | Instrução de técnicos a nível Estadual, o que não contemplaria os empreendimentos e fiscalizações a nível municipal. Instrução de técnico da prefeitura de Casimiro de Abreu-RJ. | 1 Técnico do IEF/SEMAD-MG foi instruído e atua em 3 municípios prioritários de MG. João Dotto - Fepam atua em 7 municipios do RS. Marcelo Farias, fiscal da prefeitura de Casimiro de Abreu. Informação através do envio de ofícios às prefeituras com indicativo que fosse encaminhado aos fiscais (Guanambi-BA, Cabo Frio-RJ, Maricá-RJ, Chuí-RS e Pelotas-RS).
|  | Porcentagem de empreendimentos impactantes com medidas mitigatórias e/ou compensatórias adotadas visando a conservação de rivulídeos. | Existem pelo menos 3 Termos de Referência anteriores ao PAN que contemplam empreendimentos com ocorrência de rivulídeos (FLONA Mário Xavier, Seropédica/RJ, Parque Eólico Minuano, Chuí/RS e duplicação da BR 392, entre Pelotas e Rio Grande/RS). | 30% dos empreendimentos impactantes para as regiões do São Francisco e Campos Sulinos com medidas compensatórias e/ou mitigatórias adotadas, no âmbito do licenciamento federal e estadual, até julho de 2016. | Aumento do número de manifestações do PAN em processos de licenciamento ambiental nos municípios relevantes (áreas de ocorrência das espécies focais de rivulídeos deste plano, nas áreas da Baixada litorânea de Itaguaí à região dos Lagos e o fundo da Baia de Guanabara no Rio de Janeiro, no norte de Minas Gerais, na região de Januária e Bom Jesus da Lapa (médio São Francisco) e região de Pelotas (RS)). | não aferido | 2018-08-23 | 2 | Márcio J. da Silva (UFPA); Matheus Volcan e Luis Esteban Lanes (IPPampa) | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio), Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) | a Instrução Normativa ICMBIO/IBAMA nº 01/2014 contribuiu positivamentre para a consulta ao PAN (referente a manifestações sobre rivulídeos no processo de licenciamento). | Desde a publicação do PAN Rivulídeos, houve manifestação, sob demanda ou por iniciativa própria, nos seguintes empreendimentos: Duplicação da BR-116 em Pelotas/RS (2015), Gasoduto Rota 3 em Maricá/RJ (2015), Terminal Portuario de Ponta Negra em Maricá/RJ (2015 e 2018), Empreendimento hoteleiro e turístico em Maricá/RJ (2015), Loteamento no município de Chuí/RS (2016) e Duplicação da BR-290, entre os municípios de Rio Pardo e Pântano Grande/RS (2017). Destes, 2 foram nos municípios relevantes do PAN.
|  | Número de manifestações do PAN em processos de licenciamento ambiental, por demanda (contar a partir de abril de 2016) | 0 | Novo indicador | Manifestações sob demanda | Novo indicador | 2018-08-23 | 1 | Izabel Boock (CEPTA/ICMBio) |  |  | Após julho de 2016, fomos demandados e elaboramos uma manifestação para o licenciamento: Terminal Portuario de Ponta Negra (Maricá/RJ).
Note on A12: Inserir o número do objetivo. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on B12: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação. A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Metas.
Note on C12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on D12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on E12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on F12: A planilha preenche automaticamente o dado estabelecido na Matriz de Avaliação de Metio Termo.
Note on G12: A planilha preenche automaticamente o dado da Matriz de Avaliação de Meio Termo.
Note on H12: INSERIR A DATA EM QUE O INDICADOR FOI MONITRADO
Note on I12: Inserir somente o quantitativo da medição do indicador para a avaliação final.
Note on J12: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on K12: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on L12: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.