## INDICADORES E METAS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO GERAL |  | Aprimorar o conhecimento sobre as espécies ameaçadas e mitigar as atividades impactantes, promovendo a conservação e a recuperação da fauna aquática da bacia do rio São Francisco, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-05-01
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Produzir, fomentar e integrar informações sobre pesca e recursos pesqueiros para o desenvolvimento de estratégias de manejo na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Espécies com documentos (relatórios, informes técnicos, publicações e etc) sobre açoes de manejo no PAN São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 3 espécies. | 8 espécies. |  | Banco de dados do PAN. | Anual junto com as reunioes de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (UFRN)
2 | Ampliar conhecimentos sobre a introdução de espécies exóticas, alóctones e atividades afins e assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre esse tema, na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Publicações científicas indexadas sobre espécies exóticas na bacia do rio São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 publicação. | 2 publicações. |  | Web of science/ google academico/ researchgate | Anual junto com as reunioes de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (UFRN)
|  | Ações de fiscalização/orientação em empreendimentos de aquicultura na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 ação de fiscalização/orientação. | 4 ações de fiscalização/ orientação. |  | Consulta nos órgaos responsaveis (federal, estadual e municipal); listagem dos empreendimentos controlados pelo órgao estadual. | Anual junto com as reunioes de monitoria | Claudio Fabi (CEPTA)
3 | Sistematizar, disponibilizar e buscar a integração das ações executivas dos planos, programas e projetos existentes sobre as questões ambientais da bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Planos, programas e projetos identificados na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | Relatório parcial (1). | Relatório final disponibilizado (1). |  | Relatório elaborado. | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi (CEPTA)
4 | Evitar novas fragmentações na calha e tributários da bacia do rio São Francisco e compatibilizar as vazões defluentes das barragens também com as necessidades da fauna aquática e período reprodutivo dos peixes, em cinco anos. | Novas fragmentações na calha e nos tributários da bacia do rio São Francisco, nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN. | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Observação: alterar texto do objetivo específico na avaliação de meio-termo
|  | Novas fragmentações em áreas livres de barramentos com ocorrência das espécies-alvo do PAN | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi)
5 | Controlar a carga de sedimentos finos oriundos principalmente de atividades minerárias e o aporte de matéria orgânica, nutrientes e agrotóxicos na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Média do índice de qualidade de água (IQA) nas áreas prioritárias da bacia do rio São Francisco | calcular a média relativa a maio de 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Relatórios semestrais de monitoramento da qualidade da água (IGAM - MG). A média deverá ser calculada a partir dos IQAs dos pontos das áreas prioritárias do PAN. | Anual | Fábio Vieira/ Gildo Bastos
6 | Conter o desmatamento da vegetação ripária na bacia do rio São Francisco e garantir sua recomposição com espécies nativas da região nas faixas determinadas pela Lei nº 12.651/2012, em cinco anos. | Porcentagem de APPs em bom estado de conservação, nas áreas estratégicas do PAN SF | verificar shape SFB e IBGE anterior a 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Informações do Serviço Florestal Brasileiro, IBGE | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi/ Amanda Galvão

## AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO GERAL |  | Aprimorar o conhecimento sobre as espécies ameaçadas e mitigar as atividades impactantes, promovendo a conservação e a recuperação da fauna aquática da bacia do rio São Francisco, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-05-01
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2018-05-23
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Produzir, fomentar e integrar informações sobre pesca e recursos pesqueiros para o desenvolvimento de estratégias de manejo na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Espécies do PAN com caracterização da distribuição espacial (relatórios, informes técnicos, publicações e etc). |  | 1 em maio 2018 | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo) |  | 1 |  |  |  | 2018-05-23 | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo)
|  | Espécies do PAN com dados de desembarque pesqueiro compilados (relatórios, informes técnicos, publicações e etc). | 1 em maio 2018 |  | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo) |  | 1 |  |  |  | 2018-05-23 | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo)
|  | Documentos com dados sobre a biologia das espécies do PAN (alimentação, reprodução, crescimento, genética, etc..) | 1 em maio 2018 |  | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo) |  | 1 |  |  |  | 2018-05-23 | Marcio Joaquim da Silva (Autônomo)
2 | Ampliar conhecimentos sobre a introdução de espécies exóticas, alóctones e atividades afins e assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre esse tema, na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Publicações científicas indexadas sobre espécies exóticas na bacia do rio São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 publicação. | 2 publicações. |  | Web of science/ google academico/ researchgate | Anual junto com as reunioes de monitoria | Marcio Joaquim da Silva (UFRN) |  | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Marcio Joaquim da Silva (UFRN)
|  | Ações de fiscalização/orientação em empreendimentos de aquicultura na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 ação de fiscalização/orientação. | 4 ações de fiscalização/ orientação. |  | Consulta nos órgaos responsaveis (federal, estadual e municipal); listagem dos empreendimentos controlados pelo órgao estadual. | Anual junto com as reunioes de monitoria | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
3 | Sistematizar, disponibilizar e buscar a integração das ações executivas dos planos, programas e projetos existentes sobre as questões ambientais da bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Planos, programas e projetos identificados na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | Relatório parcial (1). | Relatório final disponibilizado (1). |  | Relatório elaborado. | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)
4 | Evitar novas fragmentações na calha e tributários da bacia do rio São Francisco e compatibilizar as vazões defluentes das barragens também com as necessidades da fauna aquática e período reprodutivo dos peixes, em cinco anos. | Novas fragmentações na calha e nos tributários da bacia do rio São Francisco, nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN. | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN. Linha de base: fragmentações existente em 2015 | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN. Linha de base: fragmentações existente em 2015
|  | Novas fragmentações em áreas livres de barramentos com ocorrência das espécies-alvo do PAN | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN
5 | Controlar a carga de sedimentos finos oriundos principalmente de atividades minerárias e o aporte de matéria orgânica, nutrientes e agrotóxicos na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Média dos índices (turbidez, sólidos totais em suspensão, nitrato, fosfato total, DBO) que fazem parte do IQA, nas áreas estratégicas* para a conservação da bacia do rio São Francisco. | calcular a média relativa a maio de 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Relatórios semestrais de monitoramento da qualidade da água (IGAM - MG). A média deverá ser calculada a partir dos IQAs dos pontos das áreas prioritárias do PAN. | Anual | Fábio Vieira (Autônomo)/ Gildo Bastos (IBAMA) | *Por já existir a nomenclatura de áreas prioritárias no MMA, foi alterado o termo para áreas estratégicas. | 0 |  |  |  | 2018-05-23 | Fábio Vieira (Autônomo)/ Gildo Bastos (IBAMA) | *Por já existir a nomenclatura de áreas prioritárias no MMA, foi alterado o termo para áreas estratégicas.
6 | Conter o desmatamento da vegetação ripária na bacia do rio São Francisco e garantir sua recomposição com espécies nativas da região nas faixas determinadas pela Lei nº 12.651/2012, em cinco anos. | Porcentagem de APPs em bom estado de conservação, nas áreas estratégicas do PAN SF | verificar shape SFB e IBGE anterior a 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Informações do Serviço Florestal Brasileiro, IBGE | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)/ Amanda Galvão (ICMBio/CGCON) |  | 20% |  |  |  | 2018-05-23 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)/ Amanda Galvão (ICMBio/CGCON)

## AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO - PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO GERAL |  | Aprimorar o conhecimento sobre as espécies ameaçadas e mitigar as atividades impactantes, promovendo a conservação e a recuperação da fauna aquática da bacia do rio São Francisco, em cinco anos.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2016-05-01
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2018-05-23
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2020-11-25
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | 1 -Produzir, fomentar e integrar informações sobre pesca e recursos pesqueiros para o desenvolvimento de estratégias de manejo na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Espécies do PAN com caracterização da distribuição espacial (relatórios, informes técnicos, publicações e etc). | 1 em maio 2018 |  | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Márcio J. da Silva (UFPA - campus Soure) |  | 1 em maio 2018 |  | Média | Responsável não tem informação sobre o indicador. Sairá um artigo que incorpara algumas espécies ameaçadas (apenas ocorrência). | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. Atualização de instituição do responsável. |  | Média | Não houve avanço desde a reunião de meio termo. Não foi feito levantamento fora os membros do GAT.
|  | Espécies do PAN com dados de desembarque pesqueiro compilados (relatórios, informes técnicos, publicações e etc). | 1 em maio 2018 |  | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Márcio J. da Silva (UFPA - campus Soure) |  | 1 espécie em maio 2018 |  | Média | Nada foi acrescentado. Trabalho do Daniel Crepaldi (IBAMA - MG). | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. Atualização de instituição do responsável.
|  | Documentos com dados sobre a biologia das espécies do PAN (alimentação, reprodução, crescimento, genética, etc..) | 1 em maio 2018 |  | 3 espécies. |  | Documentos produzidos | Anual junto com as reuniões de monitoria | Márcio J. da Silva (UFPA - campus Soure) |  | 1 em maio 2018 |  | Média | Nada foi acrescentado. Artigo elaborado apenas para espécie não ameaçada. | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. Atualização de instituição do responsável.
2 | 2 -Ampliar conhecimentos sobre a introdução de espécies exóticas, alóctones e atividades afins e assegurar o cumprimento da legislação vigente sobre esse tema, na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Publicações científicas indexadas sobre espécies exóticas na bacia do rio São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 publicação. | 2 publicações. |  | Web of science/ google academico/ researchgate | Anual junto com as reunioes de monitoria | Márcio J. da Silva (UFPA - campus Soure) |  | 1 Publicação em 2020 |  | Média | Artigo para Neotropical Ichthyology (Freshwater fish richness baseline from the São Francisco Interbasin Water Transfer Project in the Brazilian Semiarid) sobre espécie exótica na região do Submédio. | 2020-11-25 | GAT | Parcialmente atingida. Atualização de instituição do responsável. |  | Média | Houve um pequeno aumento de conhecimento, no entanto, não foi suficiente para assegurar o cumprimento da legislação.
|  | Ações de fiscalização/orientação em empreendimentos de aquicultura na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | 1 ação de fiscalização/orientação. | 4 ações de fiscalização/ orientação. |  | Consulta nos órgaos responsaveis (federal, estadual e municipal); listagem dos empreendimentos controlados pelo órgao estadual. | Anual junto com as reunioes de monitoria | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | 0 |  | Média | Sem aporte financeiro, não houve fiscalização. | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. Atualização de instituição do responsável.
3 | 3 - Sistematizar, disponibilizar e buscar a integração das ações executivas dos planos, programas e projetos existentes sobre as questões ambientais da bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Planos, programas e projetos identificados na bacia do São Francisco. | 0 em maio de 2015. | Relatório parcial (1). | Relatório final disponibilizado (1). |  | Relatório elaborado. | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA) |  | 1 |  | Baixa | Um pouco de integração com o CBH do São Francisco. Participação em: programa de pesca; reuniões do CBH para difundir ações do SF; debates sobre Usina de Pirapora; seminário sobre bacia do SF. | 2020-11-25 | GAT | Meta atingida. Responsável enviará relatório para compor banco de produtos. |  | Baixa | Falha de elaboração na meta, não atingindo o atendimento do objetivo. Apesar da pouca integração, esta foi feita com as principais instituições envolvidas com a bacia (CBHSF e CODEVASF).
4 | 4 - Evitar novas fragmentações na calha e tributários da bacia do rio São Francisco e compatibilizar as vazões defluentes das barragens também com as necessidades da fauna aquática e período reprodutivo dos peixes, em cinco anos. | Novas fragmentações na calha e nos tributários da bacia do rio São Francisco, nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN. | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN. Linha de base: fragmentações existente em 2015 | 0 |  | Alta | Não houve novas fragmentações. Participação de 1 reunião sobre UHE Formoso (Pirapora-MG). | 2020-11-25 | GAT | Meta atingida. |  | Alta | Objetivo com pouca governabilidade do PAN.
|  | Novas fragmentações em áreas livres de barramentos com ocorrência das espécies-alvo do PAN | 0 em maio de 2015. | 0 | 0 |  | Acompanhamento dos processos de licenciamento federal e estaduais de empreendimentos hidrelétricos e de mineração (lagoas de rejeitos) | Anual junto com as reunioes de monitoria | Gildo Bastos (IBAMA/DILIC) - âmbito federal/ identificar responsável estadual (Daniel Crepaldi) | Revisar responsável coordenador do PAN | 0 |  | Alta | Não houve novas fragmentações. Participação de 1 reunião sobre UHE Formoso (Pirapora-MG). | 2020-11-25 | GAT | Meta atingida.
5 | 5 - Controlar a carga de sedimentos finos oriundos principalmente de atividades minerárias e o aporte de matéria orgânica, nutrientes e agrotóxicos na bacia do rio São Francisco, em cinco anos. | Média dos índices (turbidez, sólidos totais em suspensão, nitrato, fosfato total, DBO) que fazem parte do IQA, nas áreas estratégicas* para a conservação da bacia do rio São Francisco. | calcular a média relativa a maio de 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Relatórios semestrais de monitoramento da qualidade da água (IGAM - MG). A média deverá ser calculada a partir dos IQAs dos pontos das áreas prioritárias do PAN. | Anual | Fábio Vieira (Autônomo)/ Gildo Bastos (IBAMA) | *Por já existir a nomenclatura de áreas prioritárias no MMA, foi alterado o termo para áreas estratégicas. | x (não avaliado) |  | Baixa | Algumas ações pontuais, sem mensuração do indicador. Não é possível a avaliação. | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. |  | Baixa | Indicador não foi obtido para a mensuração dos resultados.
6 | 6 - Conter o desmatamento da vegetação ripária na bacia do rio São Francisco e garantir sua recomposição com espécies nativas da região nas faixas determinadas pela Lei nº 12.651/2012, em cinco anos. | Porcentagem de APPs em bom estado de conservação, nas áreas estratégicas do PAN SF | verificar shape SFB e IBGE anterior a 2015 | após análise da linha de base | após análise da linha de base |  | Informações do Serviço Florestal Brasileiro, IBGE | Avaliação de meio termo e avaliação final. | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA)/ Amanda Galvão (ICMBio/CGCON) |  | x (não avaliado) |  | Baixa | Não houve recursos humano para mensuração do indicador. | 2020-11-25 | GAT | Meta não atingida. |  | Baixa | Indicador não foi obtido para a mensuração dos resultados.

## FIGURAS
Avaliação | Tendência | Definição
1 |  | No rumo para exceder a meta, que deve ser alcançada antes do prazo definido.
2 |  | No rumo para alcançar a meta, que deve ser alcançada até o prazo definido.
3 |  | Houve progresso, mas o ritmo é insuficiente. É necessário intensificar os esforços para alcance da meta dentro do prazo definido.
4 |  | Não houve progresso significativo.
5 |  | Houve retrocesso em relação à meta e a situação está piorando.