## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
VISÃO DE FUTURO
OBJETIVO GERAL
Assegurar a qualidade ambiental do ecossistema aquático para conservar populações saudáveis de peixes ameaçados do Velho Chico, em 5 anos. | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da ocorrência de processos erosivos, aterramento de nascentes e assoreamento dos cursos d’água. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Regularização do uso da água e controle do lançamento de poluentes (esgotos, agrotóxicos, fertilizantes, resíduos minerários, dentre outros) que causam impactos aos ambientes aquáticos. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Diagnóstico e planejamento territorial que garantam a manutenção de trechos relevantes de rios para as espécies do PAN. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Ampliação do conhecimento sobre a biologia e ecologia das espécies ameaçadas. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 4
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Incentivo ao manejo adequado das espécies nativas, avaliação e conscientização sobre os impactos de peixamentos e da introdução de espécies não nativas. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 5
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Melhoria da gestão pesqueira e da fiscalização relativa à pesca na Bacia do São Francisco. | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 6

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da ocorrência de processos erosivos, aterramento de nascentes e assoreamento dos cursos d’água.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Compilar as informações produzidas no programa de revitalização das sub-bacias do São Francisco e do Plano dos Recursos Hídricos da bacia do rio São Francisco que fazem interseção com as áreas estratégicas do PAN | Relatório com mapa de áreas contempladas (SIG) | Localização das áreas que receberam intervenção | fevereiro/23 | dezembro/26 | Iure Giuliano (EMATER-MG) | 0 | Márcio de Araújo Silva (ANA); Vilma Veloso (CBHSF, Colônia de Pescadores Z34); Luciana Hayashi (ICMBio/CEPTA); Josi Ponzetto (ICMBio/CEPTA); Haeliton Cerqueira (INEMA-BA). | BHSF | Áreas estratégicas selecionadas no PAN | Informações focadas na redução dos processos erosivos. Buscar colaboradores: Agencia Peixe Vivo e CBHSF.
1.2 | Incentivar o cercamento de nascentes e matas ciliares nas Áreas Estratégicas do PAN São Francisco | Projetos de recuperação de nascentes e matas ciliares; registro de nascentes e de matas cercadas | Aumentar o número de nascentes e áreas de matas riparias protegidas na área da sub-bacia priorizada. | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Iure Giuliano (EMATER-MG) | 10000 | Ruanny Casarim (IEF-MG); Edinaldo (CBHSF - Médio SF); Rúbia (Agência Peixe vivo); Miriam de Castro (CEMIG); Thiago Gomes (CBRHSSF). | Área específicas relevantes para as espécies do PAN | Áreas estratégicas selecionadas no PAN | A ação 1.1 pode subsidiar a escolha das sub-bacias juntamente com documento elaborado pelo grupo do PAN; se a região escolhida for mais à montante, a ação será mais eficiente; A quantidade vai depender da quantidade de recursos arrecadados. Estimativa de cálculo R$10.000,00/km de nascente ou mata ripária cercada. Buscar colaboradores: Prefeitura municipal; CMDRS; CODEMA; Ministério Público; Comitê Pro Brumadinho; Altino Alto SF.
1.3 | Orientar prefeituras municipais na correta manutenção de estradas vicinais | Prefeituras orientadas na adequação de estradas (Atas de reunião) | Estradas vicinais adequadas, minimizando o carreamento de sedimentos para os cursos d’água na área da Sub-bacia priorizada. | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Iure Giuliano (EMATER-MG) | 40000 | Hugo Wanderley (Associação dos Municípios de Alagoas - AMA) . | Sub-bacia priorizada pelo grupo do PAN | Áreas estratégicas selecionadas no PAN | A ação 1.1 pode subsidiar a escolha das sub-bacias juntamente com documento elaborado pelo grupo do PAN; A quantidade vai depender da quantidade de recursos arrecadados. Estimativa de custo: R$40.000,00/ km. Buscar colaboradores: Prefeitura municipal; CMDRS; CODEMA; Ministério Público; DEER; CBHs.
1.4 | Estimular a construção de bacias de captação (barraginha) | Registro de bacias construídas | Bacias construídas para estimular a infiltração de água e conter o carreamento de sedimentos, na área da Sub-bacia priorizada. | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Iure Giuliano (EMATER-MG) | 500 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | Sub-bacia priorizada pelo grupo do PAN | Áreas estratégicas selecionadas no PAN | A ação 1.1 pode subsidiar a escolha das sub-bacias juntamente com documento elaborado pelo grupo do PAN; A quantidade vai depender da quantidade de recursos arrecadados. Estimativa de custo: R$500,00 / Bacia de contenção. Buscar colaboradores: Prefeitura municipal; CMDRS; CODEMA; Ministério Público. A busca de colaboradores depende das áreas que vão ser determinadas na ação 1.1.
1.5 | Capacitar os analistas de órgãos ambientais distribuídos nos municípios das áreas estratégicas do PAN, objetivando a conscientização sobre a supressão de vegetação | Workshop; lista de presença | Que os órgãos ambientais considerem as áreas do PAN nas autorizações de supressão de vegetação | maio/2025 | fevereiro/28 | Ruanny Casarim (IEF-MG) | 10000 | Haeliton Cerqueira (INEMA-BA); Lucas Augusto (IMA-AL); Rivaldo Couto (IBAMA-AL); Emerson Leandro (ICMBio/MONA São Francisco); José Vieira (Centro de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD) | MG | Bacia São Francisco (BA, PE, SE, AL) | Datas e valor estimados pela equipe ICMBio/CEPTA, confirmar na primeira monitoria. Valor calculado por curso. Buscar colaboradores: SEMA; IMA-AL; SEMAD-MG; SEDURBS-SE; OEMA-PE.
1.6 | Articular a inserção dos Objetivos do PAN São Francisco em projetos de proteção e conservação já existentes na bacia. | Ata de reunião; ofícios encaminhados | Maior proteção das áreas de nascentes com a inclusão do PAN nos projetos | fevereiro/23 | dezembro/27 | Márcio de Araújo Silva (ANA) | 0 | Vilma Veloso (CBHSF, Colônia de Pescadores Z34); Yvonilde Medeiros (UFBA); Alexandre Clistenes (UEFS); Renato Cunha (GAMBÁ); Sérgio Xavier (CBC); Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | áreas de nascentes da BHSF | BHSF
1.7 | Articular através de reuniões com Operador Nacional do Sistema (ONS), ANA, IBAMA e OEMAs aumentos e reduções gradativas das vazões das hidrelétricas, evitando a queda de barrancos no leito do rio. (AÇÃO CONCLUÍDA NA MONITORIA ANUAL 1) | Ata da reunião; ofício encaminhado | Diminuição do assoreamento e de formação de ilhas no meio do rio | fevereiro/23 | janeiro/24 | Emerson Soares (UFAL) | 0 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA); Yvonilde Medeiros (UFBA); Márcio de Araújo Silva (ANA); Alexandre Clistenes (UEFS); Marcelo Ribeiro (SEMARH); Sonali Cavalcanti Oliveira (Chesf) | UHE Xingó trecho de 240km até a Foz | Baixo São Francisco

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Regularização do uso da água e controle do lançamento de poluentes (esgotos, agrotóxicos, fertilizantes, resíduos minerários, dentre outros) que causam impactos aos ambientes aquáticos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar o Plano Integrado dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco considerando as demandas do PAN | Plano elaborado com as demandas do PAN incluídas | Proteção do habitat, melhoria na qualidade e disponibilidade hídrica | fevereiro/24 | dezembro/2027 | Márcio de Araújo Silva (ANA) | 5000000 | Vilma Veloso (CBHSF, Colônia de Pescadores Z34); Yvonilde Medeiros (UFBA); Haeliton Cerqueira (INEMA-BA); Marcelo Ribeiro (SEMARH); Rúbia Mansur (Agencia Peixe Vivo), Rita Barreto (ICMBio/CEPTA). | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Articular com o comitê de bacia o Plano de Recursos Hídricos 2026 a 2035. Data referente a previsão de implementação do projeto (jan-24/dez-25), período proposto considerando a publicação do PAN em 2023.
2.2 | Elaborar o enquadramento dos corpos d'água da bacia do rio São Francisco considerando as demandas do PAN | Enquadramento elaborado com as demandas do PAN | Proteção do habitat, melhoria na qualidade e disponibilidade hídrica | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Márcio de Araújo Silva (ANA) | 4000000 | Alan Mota (IGAM); Ruanny Casarim (IEF-MG); Haeliton Cerqueira (INEMA-BA); Marcelo Ribeiro (SEMARH); Ailton Rocha (SEDURBS); Ana Paula Generino (ANA) | Área de abrangência do PAN | Área de abrangência do PAN | Previsão de início: trecho mineiro UGH IGAM 2023. Buscar colaboradores: CBHSF e órgãos gestores.
2.3 | Articular com SINGREH o monitoramento quali-quantitativo de áreas estratégicas do PAN | Ata de reunião; ofícios encaminhados | Qualidade da água das Áreas estratégicas do PAN monitoradas | fevereiro/23 | dezembro/2027 | José Maciel (CBH SF) | 0 | Yvonilde Medeiros (UFBA); José Maciel Nunes (CBHSF); Vilma Veloso (CBHSF, Colônia de Pescadores Z34); Marcelo Ribeiro (SEMARH); Ivens Leão (IMA). | Área de abrangência do PAN | Áreas estratégicas | Quali-água; articular a possibilidade de se avaliar outros parâmetros e padrões além dos que são analisados pela ANA, específicos para avaliação da qualificação dos ambientes; articular com OEMAS.
2.4 | Mapear as principais fontes de poluição nas Áreas Estratégicas e promover ações de educação ambiental visando esclarecer às comunidades locais e prefeituras sobre os impactos desses poluentes | Relatórios de fontes de poluição e de ações de educação ambiental | comunidade local sensibilizada e melhoria da qualidade da água | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Rodrigo Purificação (Chesf) | 500000 | Emerson Soares (UFAL); Themis Silva (UFAL); José Vieira (UFAL) Eduardo Lucena (UFAL); Carlos Alexandre (UFS); Jackson Borges (CBHSF, Museu Velho Chico); Miriam de Castro (CEMIG); Pedro Normande (IMA); Reginaldo Silva (CBHSSF); Eduardo Lucena (UFAL) e Fernando Pinto (UFAL) | Baixo SF | Áreas estratégicas | Buscar colaboradores: Prefeituras Municipais (ribeirinhas); Trabalhar o tema em conjunto com a ação 3.4. Utilizar mapeamentos existentes de fontes de poluição no Baixo SF e reservatórios como referência para o resto da bacia.
2.5 | Articular a elaboração e implementação de planos municipais de saneamento básico (PMSB) em municípios pertencentes às áreas estratégicas do PAN | Atas de reunião; ofícios encaminhados; planos elaborados; relatórios de execução de PMSB | Municípios das áreas estratégicas do PAN com saneamento básico | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Thiago Gomes (CBRHSSF) | 70000 | José Maciel Nunes (CBHSF); Márcio de Araújo Silva (ANA); Vilma Veloso (CBHSF, Colônia de Pescadores Z34); Hugo Wanderley (Associação dos Municípios de Alagoas - AMA); Ermi Ferrari (Águas do Sertão); Elane (Casal). | Baixo SF | Áreas estratégicas | Realizar levantamento prévio dos municípios que possuem PMSB. Valor estimado pela equipe ICMBio/CEPTA, atualizar durante a primeira monitoria.

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Diagnóstico e planejamento territorial que garantam a manutenção de trechos relevantes de rios para as espécies do PAN.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Mapear a distribuição das espécies ameaçadas com ocorrência no quadrilátero ferrífero para definição de áreas estratégicas para recuperação/conservação | Mapa de distribuição, artigos científicos | Confirmação do status de conservação da espécie | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Paulo Pompeu (UFLA) | 200000 | Carlos Bernardo Alves (autônomo); Thiago Pezalli (PUC-MG); Gilberto Salvador (PUC-MG); Ruanny Casarim (IEF-MG); Gladstone Araújo (Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica- Aquário do Rio São Francisco). | Brumadinho, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Cristiano Otoni, Igarapé (MG) | Parque Nacional Serra do Gandarela | Trycomicterus novalimensis (cambeva), Pareiorhaphis mutuca (Cascudo), Plesioptopoma curvidens (Cascudinho).
3.2 | Buscar instrumentos legais para construção de normativa que reconheça o contínuo fluvial do São Francisco como área de importância única para à conservação da ictiofauna ameaçada de extinção contemplada no PAN São Francisco. | Minuta de normativa | Conseguir o reconhecimento legal da área como de importância única | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 100.00,00 | Márcio de Araújo Silva (ANA); Paulo Pompeu (UFLA); Alexandre Clistenes (UEFS); Haeliton Cerqueira (INEMA); Ruanny Casarim (IEF-MG); Marina (IEF-MG); José Maciel Nunes (CBHSF); Mario Tallarico (SUPES- MG); Yvonilde Medeiros (UFBA). |  | Continuo Fluvial de Três Marias a Sobradinho e seus afluentes | Pseudoplatystoma corruscans (Surubim), Conorhynchos conirostris (Pirá-tamanduá), Lophiosilurus alexandri (Pacamã), Brycon nattereri (Pirapitinga), (Cascudo Preto). Área sujeita a restrição de uso com vistas a proteção de recursos hídricos (lei 9433/97 - conteúdo mínimo de recursos hídricos - Plano de Recursos Hídricos). Custo estimado para contratção de consultoria de documento básico para o relatório.
3.3 | Recomendar aos órgãos gestores o zoneamento da bacia com vistas a avaliação integrada dos efeitos da implantação de novos barramentos dos cursos d'água e novos processos de outorga na bacia hidrográfica do Rio São Francisco | Ofício, workshops, Nota Técnica, dados publicados no sistema Siga do comitê de bacia hidrográfica do Rio São Francisco. | Zoneamento da bacia considerando as espécies contempladas pelo PAN São Francisco | fevereiro/23 | janeiro/28 | José Maciel Nunes (CBHSF) | 0 | Daniel Crepaldi (IBAMA); Eliese (IBAMA/DILIC); Luciana Khoury (MPE BA); Haeliton Cerqueira (INEMA); Ruanny Casarim (IEF-MG); Marina Rufino (IEF-MG); Sergio Galvão (IMA); Mayra Pimenta (ICMBio/COESP). | BHSF | Área de abrangência do PAN
3.4 | Fortalecer as práticas sustentáveis de produção (regras operativas, plantio direto, agroecologia, agricultura familiar) que minimizem os impactos nas Áreas Estratégicas do PAN São Francisco, em especial nas regiões do SubMédio e Baixo São Francisco. | Oficinas de capacitação (lista de presença e registro fotográfico), cartilha, relatório. | Diminuição de poluentes e melhora da qualidade e quantidade de recursos hídricos para a bacia | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Rodrigo Purificação (Chesf) | 500000 | Vilma Veloso (CBHSF/ Colônia de Pescadores Z34); Alexandre Clistenes (UEFS); Thiago Gomes (CBRHSSF); Iuri Giuliano (EMATER-MG); José Vieira (UFAL- expedição São Francisco); Alexandre Guimarães (Inpi); Domênica Didier (SEMARH); José Roberto (UFAL/CECA); Ricardo Ramalho (Instituto Terra Viva); Thiago (Centro Xingó); Samuel Silva (IFAL-Piranhas). | Áreas estratégicas | Área de abrangência do PAN | Buscar colaboradores: EMBRAPA Semiárido. Base de Cálculo: Na ausência de instituições capazes de executar a Educação Ambiental, a contratação de uma equipe específica poderá gerar o valor sugerido. Em um primeiro momento, a CHESF realizará um levantamento de seus programas de Educação Ambiental/Comunicação Social que tratam das práticas sustentáveis de produção para subsidiar a elaboração de metodologias a serem aplicadas em todos os trechos alvo do PAN.

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Ampliação do conhecimento sobre a biologia e ecologia das espécies ameaçadas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Inventariar espécies de peixes do médio São Francisco baiano | Relatório do inventário | Conhecimento das espécies que ocorrem na região | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Alexandre Clistenes (UEFS) | 200000 | Soraia Fonteles (UFRB); Paulo Affonso (UESB); Alexandre Sampaio (IFBA); Haeliton Cerqueira (INEMA); Ivan Oliveira (ABLA). | Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Barra, São Desidério, Barreiras | Divisa de Minas com Bahia até Sobradinho (acrescentar municípios - do rio São Francisco) | Confirmar status populacional de Pacamã, Pirá e Surubim.
4.2 | Prospectar a ocorrência de Poecilia pertapeh na bacia do rio Bezerra | Mapa de ocorrência | Conhecimento de distribuição da espécie e validação de sua categoria de ameaça | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Paulo Pompeu (UFLA) | 80000 | Miriam (CEMIG); Raquel (CEMIG); Pedro Migliari (ICMBio/CEPTA); Ruanny Casarim (IEF-MG); Marina Rufino (IEF- MG). | Rio São Marcos bacia do rio Paracatu (Formosa, Palmital, Unaí) | Campo de instrução de Formosa (exército) | Espécie não vem sendo registrada na localidade tipo, mas pode ocorrer dentro de uma área miliar que pode ser um atenuante para a conservação da espécie.
4.3 | Estudar a variabilidade genética populacional das espécies contempladas no PAN na região do médio São Francisco | Relatório científico | Determinar a variabilidade genética das espécies | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Soraia Fonteles (UFRB) | 200000 | Alexandre Clistenes (UEFS); Paulo Affonso (UESB); Alexandre Sampaio (IFBA); Haeliton Cerqueira (INEMA). | Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Barra, Paulo Afonso, Barreiras, Remanso e Juazeiro. | Divisa de Minas com Bahia até Sobradinho (acrescentar municípios - do rio São Francisco) | Área de abrangência a depender do inventário a ser realizado na ação 4.1. Sugerir ampliação da ação para a espécie de Pirá, Pacamã, e Surubim para toda a bacia do São Francisco (Valéria (UFAM), Themis Silva (UFAL)) - nova ação
4.4 | Elaborar material de divulgação voltado à importância das espécies do PAN e de trechos relevantes de rios para sua conservação | Cartilha de divulgação, Capítulo de livro | Apropriação do contexto da relação entre áreas e espécies ameaçadas do PAN | fevereiro/23 | dezembro/27 | Thiago Gomes (CBRHSSF) | 50000 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA); Miriam de Castro (CEMIG); Rodrigo Purificação (Chesf); Haeliton Cerqueira (INEMA); José Adailton (Colônia de pesca Z44, APESCA); Gladstone Araújo (Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - Aquário do Rio São Francisco); Marina Rufino (IEF-MG); Renato de Mei Romero (IFAL/PPGTEC); Daniel Araújo de Magalhães (IFAL/PPGTEC); Emerson Soares (UFAL) |  | Área de abrangência do PAN | Cartilha sobre o Lophiosilurus alexandri (Pacamã) (Emerson)
4.5 | Realizar seminário de sensibilização referente a importância das espécies ameaçadas junto à comunidade local, populações tradicionais e atores sociais. | Relatório, Lista de presença, moção/carta | Apropriação dos objetivos do PAN, e relação as espécies | agosto/22 | fevereiro/28 | Thiago Gomes (CBRHSSF) | 80000 | Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA); Miriam de Castro (CEMIG); Rodrigo Purificação (Chesf); Haeliton Cerqueira (INEMA); José Adailton (Colônia de pesca Z44, APESCA); Gladstone Araújo (Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica- Aquário do Rio São Francisco); Marina Rufino (IEF-MG); Renato de Mei Romero (IFAL/PPGTEC); Daniel Araújo de Magalhães (IFAL/PPGTEC). | Três Marias- MG, Juazeiro-BA, Petrolândia-PE (região), Piranhas ou Penedo-AL | Área de abrangência do PAN | Valor referente a realização anual. 1 por região ao ano, totalizando 4 seminários anuais (excetuando-se os anos de elaboração da cartilha). É necessário o apoio de 1 representante do PAN por região para realização dos seminários. Seminários voltados a aproximadamente 50 pessoas.
4.6 | Propor hidrograma ambiental para áreas estratégicas, com foco na conservação das espécies do PAN, a partir dos estudos atualizados de vazão ecológica. | Relatório | Apresentação do hidrograma ambiental às autoridades competentes para utilização em políticas públicas. | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Yvonilde Medeiros (UFBA) | 200000 | Marcio de Araújo Silva (ANA); Alexandre Clistenes (UEFS); José Maciel Nunes (CBHSF); Miriam de Castro (CEMIG); Rodrigo Purificação (Chesf); Emerson Soares (UFAL). | Áreas estratégicas | Área de abrangência do PAN | Valor estimado pela equipe ICMBio/CEPTA, atualizar durante a primeira monitoria. Buscar colaboradores: Aneel.
4.7 | Monitorar as espécies de peixes no baixo São Francisco devido a alterações hidrológicas | Relatório, livro, artigo científico | Atualização referente a ictiologia da região | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Emerson Soares (UFAL) | 30000 | José Maciel (CBHSF); Sônia Costa (MCTIC); Marcelo Britto (UFS); José Milton Barbosa (UFS); Daniel Araújo de Magalhães (IFAL/PPGTEC); Renato de Mei Romero (IFAL/PPGTEC). | UHE Xingó 240km até a foz | Baixo SF | Valor anual. Lophiosilurus alexandri (Pacamã), P. flavescens (Bagre).
4.8 | Articular a captação de recursos financeiros para implementação de ações do PAN São Francisco. | Ata da reunião de articulação, Registro dos editais divulgados | Obtenção de Recursos financeiros para a execução das ações. | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 10000 | Ivan Oliveira (Abla); Gabriela Brito (IEF-MG); Emerson Soares (UFAL); Miriam de Castro (CEMIG); Rodrigo Purificação (Chesf); GAT São Francisco |  | Área de Abrangência do PAN | 2 reuniões anuais. Articular junto ao METTZER (UFRB). Fundo The Mohamed bin ZAYED. Buscar colaboradores nas CPGs.
4.9 | Investigar a diversidade críptica das espécies ameaçadas e contempladas no PAN São Francisco, no âmbito do Projeto GBB (AÇÃO NOVA - Incluída na Monitoria 2) | mapeamento do DNA mitocondrial das espécies selecionadas. | Identificação de espécies crípticas. Base de dados para aplicação de técnicas moleculares | Maio/25 | fevereiro/28 | Soraia Fonteles | 100000 | Pedro Galetti, Maria Rita Barreto | áreas estratégias do PAN São Francisco | áreas estratégias do PAN São Francisco
4.10 | Realizar análise populacional genética de espécies migradoras contempladas pelo PAN São Francisco, em diferentes tributários da bacia do rio São Francisco, no âmbito do Projeto GBB (AÇÃO NOVA - Incluída na Monitoria 2) | Identificação genético-populacional de espécies migradoras (Conorhinchos conirostris, pirá-tamanduá; Pseudoplatystoma corruscans, surubim) | Delimitação populacional e informações sobre aspectos reprodutivos | Maio/25 | fevereiro/28 | Maria Rita Barreto | 100000 | Soraia Fonteles, Pedro Galetti | áreas estratégias do PAN São Francisco | áreas estratégias do PAN São Francisco

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Incentivo ao manejo adequado das espécies nativas, avaliação e conscientização sobre os impactos de peixamentos e da introdução de espécies não nativas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Avaliar os impactos de peixamentos com espécies nativas no alto São Francisco | Relatório ou artigo ou capítulo de livro sobre a análise | Criação de parâmetros para diminuição dos impactos avaliados (Identificação da variabilidade genética dos peixes e de locais piscosos de soltura, entre outros) | fevereiro/23 | dezembro/25 | Mário Tallarico (IBAMA) | 0 | Soraia Fonteles (UFRB), Rita Barreto (ICMBio/CEPTA). | Represa de Três Marias | Alto São Francisco | Buscar colaboradores: Codevasf.
5.2 | Avaliar os impactos de peixamentos com espécies nativas no baixo São Francisco | Relatório ou artigo ou capítulo de livro sobre a análise | Criação de parâmetros para diminuição dos impactos avaliados (Identificação da variabilidade genética dos peixes e de locais piscosos de soltura, entre outros). | janeiro/25 | janeiro/27 | Emerson Soares (UFAL) | 200000 | Sônia Costa (MCTIC); Thiago (Agência Peixe Vivo); Rubia (Agência Peixe Vivo); Célia Froes (Agência Peixe Vivo); José Maciel (CBHSF); Marcelo F. G. de Brito (UFS). | Jusante da UHE Xingó até Piabuçu-Al | Baixo São Francisco | Buscar colaboradores: Codevasf.
5.3 | Realizar oficina envolvendo órgãos de defesa de direitos difusos e coletivos (MPF, MPE), CBHSF, órgãos licenciadores, prefeituras, usuários, academia e institutos de pesquisa para discussão sobre conceito, pertinência e diretrizes para peixamento | Ata; Relatório | Diretrizes estabelecidas | após término das ações 5.1 e 5.2 | Dezembro/26 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 80000 | Paulo Pompeu (UFLA); Mário Tallarico (IBAMA); Miriam de Castro (CEMIG); Emerson Soares (UFAL); Luciana Crema (ICMBio/CEPTA); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); José Maciel (CBHSF) | Nacional | BHSF | Envolver municípios com maior demanda para peixamento. Realizar estudos da variabilidade genética das matrizes a serem utilizadas em futuros peixamentos com espécies nativas no baixo São Francisco (DISSENSO). Orientar que peixamentos sejam realizados somente com espécies nativas, acompanhados por especialistas e monitoramento de variabilidade genética (DISSENSO). O custo estimado é por reunião. Buscar colaboradores: Confederação Nacional da Pesca; Secretaria Nacional da Pesca; MP; MMA (Tatiana ou Targino).
5.4 | Realizar campanhas de conscientização sobre os impactos de peixamentos e da introdução de espécies não nativas | Cartilha elaborada e campanhas realizadas | Público alvo sensibilizado | fevereiro/25 | fevereiro/28 | Emanoel Soares (Colônia de Pesca) | 150000 | Paulo Pompeu (UFLA); Miriam de Castro (CEMIG); Emerson Soares (UFAL);Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); Iure Giuliano (EMATER); Gladstone Araújo (Fundação Zoobotânica BH); Rivaldo Couto (IBAMA-AL); Renato de Mei Romero (IFAL/PPGTEC); Daniel Araújo de Magalhães (IFAL/PPGTEC), Rita Barreto (ICMBio/CEPTA); Bianca Larissa (MPA) | Nacional (início por Pirapora e Várzea da Palma) | BHSF | Público alvo: prefeituras, MPs, órgãos licenciadores, colônias e associações de pescadores e aquicultores. Valores sugeridos pela equipe ICMBio/CEPTA, atualizar durante a primeira monitoria. Base de cálculos 10.000 cartilhas/ano x 5anos (R$ 1,35 unidade) + campanhas.
5.5 | (AÇÃO EXCLUÍDA NA MONITORIA ANUAL 2)
5.6 | Inventariar e sistematizar métodos de controle de ciclídeos invasores | Relatório elaborado |  | fevereiro/23 | dezembro/2028 | Marcelo Brito (UFS) |  | Fátima (UNEB); Mário Tallarico (IBAMA); Ivens Leão (IMA); Rivaldo Couto (IBAMA-AL). | Nacional | BHSF | Avaliar continuidade da ação/articulação durante a primeira monitoria.
5.7 | Realizar estudos piloto de controle de ciclídeos invasores | Relatório ou artigo ou capítulo de livro |  | agosto/25 | fevereiro/28 | Marcelo Brito (UFS) |  | Fátima (UNEB); Mário Tallarico (IBAMA); Ivens Leão (IMA). |  | BHSF | Avaliar continuidade da ação/articulação durante a primeira monitoria. Avaliar variações das vazões relacionadas ao sucesso do tucunaré
5.8 | Integrar atores do PAN à rede nacional de alerta, detecção precoce e resposta rápida para espécies exóticas invasoras (EEI), ampliar e popularizar a rede | Documentos enviados aos atores no PAN (articuladores, colaboradores) | Evitar que novas EEI se estabeleçam | fevereiro/24 | fevereiro/28 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 0 | Marília Marini (ICMBio/COPAN); Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA); Ivens Leão (IMA); Rivaldo Couto (IBAMA-AL); Alexandre Clistenes (UEFS); Cintia Lepesqueur (ICMBio/COPAN); Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA); Emanuel de Souza (Colônia de pescadores, Z-01 ); Emerson Soares (UFAL); Gladstone Corrêa (Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica); Haeliton Cerqueira (INEMA-BA); Iure Giuliano (EMATER-MG); Ivan Oliveira (ABLA); José Adailton (Associação de pescadores olho d'água do casado-AL); Luciana Crema (ICMBio/CEPTA); Marcelo Soares (ICMBio/NGI Paulo Afonso; Márcio de Araújo (ANA); Maria Regina Soranna (ICMBio/CEPTA); Rita Barreto (ICMBio/CEPTA); Marina Rufino (IEF-MG); Mário Talarico (IBAMA-MG); Miriam Castro (CEMIG); Paulo Pompeu (UFLA); Rodrigo Purificação (Chesf); Ruanny Casarim (IEF-MG); Soraia Fonteles (UFRB); Thiago Gomes (CBRHSSF); Vilma Veloso (Colônia de Pescadores Z-34); Newton Pimentel de Ulhôa Barbosa (CBEIH, UFMG), Mario Orsi (UEL) | Nacional | BHSF | Luciana Crema vai verificar a divisão de emergência (Luiz Fernando, Cazal). Divulgar a rede de colaboração do PAN (pescadores). Buscar colaboradores: Codevasf.

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN SÃO FRANCISCO
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Melhoria da gestão pesqueira e da fiscalização relativa à pesca na Bacia do São Francisco.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Articular junto ao MPA a retomada dos grupos de trabalho para atualização das portarias de ordenamento pesqueiro, bem como a retomada do monitoramento da atividade pesqueira. | Ajuda Memória de reunião(ões) de articulação e/ou documentos enviados. | Portarias de ordenamento pesqueiro atualizadas e publicadas, e retomada da estatística pesqueira. | fevereiro/23 | dezembro/2028 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 0 | Emerson Soares (UFAL); Ivan Oliveira (ABLA); Mário Tallarico (IBAMA); Thiago Gomes (CBRHSSF); Haeliton Cerqueira (INEMA-BA); Marina Rufino (IEF-MG), Luciana Crema (ICMBio/CEPTA), Marcos Venâncio (ICMBio/DIBIO); Marília Marini (ICMBio/COPAN); Ygor da Mata (UFAL). | BHSF | BHSF | Considerar o modelo do estado de MG para a construção do ordenamento pesqueiro. Envolvimento das colônias e associações de pescadores. Dados relevantes para avaliação do estado de conservação das espécies. Tentar aproveitar os dados fornecidos pelo Relatório de Atividade Pesqueira. Buscar colaboradores: SAP.
6.2 | Recomendar aos órgãos licenciadores que as renovações das licenças dos empreendimentos hidrelétricos apoiem financeiramente o monitoramento da atividade pesqueira. | Recomendações enviadas e ata(s) de reunião(ões) realizada(s) | monitoramento da atividade pesqueira | julho/23 | dezembro/2026 | Rita Barreto (ICMBio/CEPTA) | 0 | Mário Tallarico (IBAMA); Daniel Crepaldi (IBAMA); Ygor da Mata (UFAL); Miriam de Castro (CEMIG); Vanildo (UFRPE); Sergio Galvão (IMA-AL, licenciamento); Marina Rufino (IEF-MG) | PCHs e UHEs em MG (UHE Três Marias) | Alto São Francisco | Recomendação que levantamentos de dados sejam realizados tanto a montante quanto a jusante.
6.3 | Propor a revisão e melhoria dos critérios para obtenção da carteira de pescador profissional (AÇÃO CONCLUÍDA NA MONITORIA ANUAL 2) | Ajuda Memória de reunião(ões) de articulação | Regulamentação dos critérios para obtenção da carteira de pescador profissional | fevereiro/23 | julho/24 | Emanoel de Souza (Colônia de Pescadores de Pirapora) | 0 | Marina Rufino (IEF-MG); Luciana Crema (ICMBio/CEPTA); Rita Barreto (ICMBio/CEPTA); Claudio Fabi (ICMBio/CEPTA); José Adailton (APESCA); Vilma Martins Veloso (CBHSF). | Nacional | Nacional | Envolver a Federação de Pescadores do Estado de MG e a Confederação. Buscar colaboradores: SAP.
6.4 | Articular junto ao MP e CBHSF a realização de ações da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) nos estados de MG e PE | Relatórios anuais das ações de FPI | Redução das ameaças | fevereiro/23 | fevereiro/28 | Luciana Khoury (MPE-BA) | 300000 | Carlos Eduardo Barreto (SEMARH-AL); Eduardo Bittencourt (MP-BA); José Augusto Queiroz (CREA-BA); Alberto Santana (IBAMA-BA); Livia Tinoco (MPF-SE); Cristiane Santos (MP-PE); André Felipe (MP-PE); Alberto Fonseca (MP-AL); Lavinia Fragoso (MP-AL). | MG e PE | BHSF | FPIs já realizadas na BA, SE e AL. Valor estimado por operação. Valor total estimado 1.500.000,00