## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
VISÃO DE FUTURO
Populações viáveis do Sauim-de-coleira em habitats conservados e conectados, com o envolvimento da sociedade.
OBJETIVO GERAL
Promover a conservação do sauim-de-coleira e de seu habitat, implementando ações para reverter a atual tendência de declínio populacional da espécie.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a perda de habitat do sauim-de-coleira.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Articular a criação de áreas protegidas, assim como a manutenção e a gestão adequada, daquelas já existentes, para a conservação do sauim.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Manter e ampliar a conectividade de habitat do Sauim-de-coleira, conforme as especificidades das áreas urbana e rural.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Reduzir a perda de indivíduos do Sauim-de-coleira por atropelamentos, choques elétricos e ataques de animais domésticos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Recuperar e enriquecer áreas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Compreender a distribuição de Saguinus bicolor e sua potencial relação com Saguinus midas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Fortalecer e ampliar atividades de Educação Ambiental para a conservação do Sauim-de-coleira.
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Promover o manejo populacional adequado para a conservação do Saguinus bicolor.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a perda de habitat do sauim-de-coleira.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Propor ao conselho estadual de meio ambiente a elaboração de resolução que adote a IN MMA 02/2015 no âmbito do licenciamento municipal e estadual. | Proposta de minuta de resolução encaminhada |  | 2018-04-01 | 2022-06-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | 0 | Wilson Spironello (INPA), Luciana Valente (MPF), Marcelo Gordo (UFAM), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Caroline Yoshida saiu da SEMA. A coordenação do PAN entrou em contato com a SEMA que indicou Dayse Campista como representante. Entretanto, a Dayse saiu da SEMA em maio/2021. A coordenação do PAN fará um novo contato com a SEMA para solicitar a nova indicação. Sugiro após o documento estar organizado e encaminhado à SEMMAS, encaminhar ao CEMMAM para apreciação no âmbito estadual.
1.2 | Elaborar protocolos de medidas mitigadoras e compensatórias a serem utilizados em licenciamentos em áreas prioritárias e não prioritárias. | Protocolo de medidas mitigadoras e compensatórias |  | 2018-04-01 | 2022-12-02 | Diogo Lagroteria (CEPAM) | 20000 | Wilson Spironello (INPA), Luciana Valente (MPF), Marcelo Gordo (UFAM), Secretarias de Administração e Finanças (estado e municípios), Maurício Noronha (ISC) | Toda a distribuição da espécie | Toda a distribuição da espécie | A ideia inicialmente é propor um workshop com as instituições colaboradoras, para elaborar o produto necessário para essa ação. A área de ação deve ser toda a distribuição geográfica, pois empreendimentos ocorrem em todo lugar. Como as compensações podem implicar em valores diferenciados em função da localidade do empreendimento, é bom ter o envolvimento de órgãos de administração e finanças.
1.3 | Articular parceria com agências de fomento e órgãos ambientais, p.ex. CEMAAM, FAPEAM, IPAAM, SEMMAS, MPF, MPE e Vara Especializada de Meio Ambiente (VEMAQA), para o direcionamento de compensações e TAC visando a conservação do sauim-de-coleira. | Atas de reuniões; TAC firmados; Compensações direcionadas para o sauim |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Wilson Spironello (INPA) | 0 | Marcelo Gordo (UFAM), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM), Mauricio Noronha (ISC), Diogo LagroterIa (CEPAM), Marcelo Raseira (CEPAM)
1.4 | Articular com as agências financiadoras (p.ex. bancos) para inserir temas relacionados a conservação do sauim-de-coleira na análise dos projetos propostos submetidos na áreas de ocorrência da espécie. | Atas de reuniões; Documento orientador para as agências financiadoras; | Projetos aprovados. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | 0 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Material que pode ser oferecido as agências financiadoras (Mapa de áreas importantes, Protocolo de medidas (ação 1.2).
1.5 | Fazer gestão junto ao IMPLURB para solicitar a relação das áreas verdes municipais averbadas. | Ofício solicitando a relação das áreas verdes averbadas; Reunião técnica para apresentar o PAN; | Documento contendo as áreas verdes averbadas. | 2018-04-01 | 2022-06-01 | Marcelo Raseira (CEPAM) | 0 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, (Artur Monteiro (FVA), Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) | Manaus
1.6 | Articular junto a SEMMAS ações de gestão das áreas verdes. | Reunião técnica para apresentar o PAN (apresentar os exemplos de gestão que a SEMMAS já vem desenvolvendo em alguns setores) |  | 2018-04-01 | 2018-10-01 | Márcio Bentes (SEMMAS) | 0 | Marcelo Raseira (CEPAM), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Ação concluída na Monitoria Anual 1.
1.7 | Ação 1.7 - Excluída na Monitoria Anual 3 | Ofício encaminhando os produtos PAN; Reuniões técnicas para apresentar o PAN; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Manuel Lima (CEPAM) | 0 | SEINFRA, Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), IMPLURB, Sinandra dos Santos (CIGS/EB), INCRA, Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | AÇÃO EXCLUÍDA NA 3A MONITORIA
1.8 | Articular junto aos órgãos competentes - p.ex. SEMMAS, IPAAM, IBAMA, SEMINF, SEINFRA, DNIT, ELETROBRAS, SEPLANCTI, Casa Civil Municipal - a adequação de projetos e a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, nas etapas de planejamento e licenciamento, para reduzir os impactos sobre a perda e conectividade de habitats do sauim-de-coleira. | Atas de reuniões; Protocolo de medidas mitigadoras e compensatórias disponibilizado; |  | 2020-04-01 | 2023-03-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM) | 0 | Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Considerando produto da ação 1.2; Incluir demais órgãos competentes.
1.9 | Articular com a prefeitura para que sejam tomadas as providências necessárias para a reintegração de posse das áreas verdes municipais averbadas ocupadas. | Diagnóstico da situação das áreas |  | julho - 21 | março - 23 | Luciana Valente (MPF) | 0 |  |  |  | Nova ação, incluída na 3a monitoria

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Articular a criação de áreas protegidas, assim como a manutenção e a gestão adequada, daquelas já existentes, para a conservação do sauim.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Identificar no ZEE da SUFRAMA e PAEs do INCRA (implantados e previstos) atividades conflitantes à conservação do sauim-de-coleira para propor e articular junto à SUFRAMA e ao INCRA a qualificação desses instrumentos. | Reuniões técnicas; Mapa de conflitos; Proposta de qualificação dos instrumentos; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Maurício Noronha (ISC) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM), Marcelo Gordo (UFAM), Wilson Spironello (INPA), Luciana Valente (MPF)
2.2 | Atualizar o mapa de ocorrência do sauim-de-coleira, enfatizando a situação fundiária das áreas, identificando áreas prioritárias para a sua conservação, considerando o potencial de criação de Unidades de Conservação e a conectividade de habitats. | Mapa atualizado para a área urbana; Mapa atualizado para a área rural; |  | 2018-04-01 | 2022-12-01 | Maurício Noronha (ISC) | 50000 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Proposta de submissão de projeto ao fundo holandês para se realizar o mapemento de áreas prioritárias, em conjunto com refinamento dos corredores propostos: Puraquequara, PIM e Tarumã.
2.3 | Fazer a gestão junto aos órgãos governamentais para a criação de áreas protegidas, considerando os resultados da Ação 2.2. | Reuniões técnicas; Propostas de criação de uc e outras áreas protegidas (p.ex. corredores); |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Renata Azevedo (CPB) | 20000 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, Natália Lima (IBAMA-AM), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Sinandra dos Santos (CIGS/EB), Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | IPAAM está aguardando a proposta de estudo para identificar uma possível área para a criação de uma UC na área rural (Itacoatiara). Prefeitura tem interesse em criar um parque. É interessante que o PAN faça articulação para incluir o sauim nesta proposta.
2.4 | Subsidiar os órgãos gestores das áreas protegidas já existentes para melhorar a gestão visando a conservação do sauim-de-coleira. | Propostas de ações direcionadas ao sauim-de-coleira de acordo com cada área protegida; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (ISC) | 20000 | Marcelo Garcia (IPAAM), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), Wilson Spironello (INPA), FAS, IPÊ, Instituto Sumaúma, Sinandra dos Santos (CIGS-EB), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Esta ação tem relação direta com as ações do objetivo específico de educação ambiental. Trabalho com as comunidades no entorno do CIGS-EB.
2.5 | Apoiar o fortalecimento do movimento RPPNista na área de abrangência do sauim-de-coleira. | Encontro anual de RPPNs Tema RPPNs inserido no FOPES (Forum Permanente de Secretarias Municipais de Meio Ambiente), por exemplo: apresentar as ações do PAN nestes eventos; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Maurício Noronha (ISC) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Confederação Nacional de RPPNs, COCUC/ICMBio, Maurício Noronha (ISC)
2.6 | Articular junto aos órgãos licenciadores o direcionamento das compensações de reserva legal para áreas dentro da distribuição do sauim-de-coleira. | Reuniões técnicas para indicar áreas para compensação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Renata Azevedo (CPB) | 0 | Julia Linhares (SEMA), Marcelo Gordo (UFAM), Wilson Spironello (INPA), Diogo Lagroteria (CEPAM), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Caroline Yoshida saiu da SEMA. A coordenação do PAN entrou em contato com a SEMA que indicou Dayse Campista como representante. Entretanto, a Dayse saiu da SEMA em maio/2021. A coordenação do PAN fará um novo contato com a SEMA para solicitar a nova indicação.
2.7 | Articular junto aos órgãos de fiscalização o direcionamento de ações de controle para reduzir os impactos sobre perda e conectividade de habitats, especialmente em áreas protegidas, considerando os resultados da Ação 2.2. | Mapa de áreas prioritárias encaminhado para os órgãos de fiscalização, ressaltando a perda de habitat (perda de fragmentos); |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Natália Lima (IBAMA) | 0 | Marcelo Garcia (IPAAM), Diogo Lagroteria (CEPAM), Marcelo Gordo (UFAM), BPAmb/PM-AM, Maurício Noronha (ISC) | Especialmente em localidades de ocorrência da espécie que vem sofrendo com perda de habitat. |  | O IBAMA, por meio do NUFIS, fará articulações para garantir a participação dos colaboradores (aqui ainda como potenciais) nas ações propostas.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Manter e ampliar a conectividade de habitat do Sauim-de-coleira, conforme as especificidades das áreas urbana e rural.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Revisar e refinar os planos de conectividade das áreas urbana e rural, considerando os resultados da Ação 2.2. | Plano de conectividade da área rural atualizado e detalhado; Plano de conectividade da área urbana (Manaus) atualizado e detalhado; | Planos de conectividade consolidados e disponibilizados. | 2021-05-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 50000 | Dayse Campista (ISC), Diogo Lagroteria (CEPAM), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Contratação de consultores especialistas em questões fundiárias e em ferramentas de planejamento estratégico para a conectividade.
3.2 | Consolidar a proposta e articular a implementação do corredor central na área urbana de Manaus: APA Sauim-de-Manaus (Portaria 86/2017-GS/SEMMAS). | Proposta do Corredor Ecológico Urbano do Sauim-de-Coleira consolidada e publicada; Termo de Referência para elaboração do plano de gestão do corredor; | Corredor implementado. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Manuel Lima (CEPAM) | 50000 | Dayse Campista (ISC), Renata Azevedo (CPB/ICMBio), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FIOCRUZ), BPAmb/PM-AM, IBAMA-AM, AZAB, Maurício Noronha (ISC), IMPLURB, Sinandra dos Santos (CIGS/EB), INCRA, Luciana Valente (MPF), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Torna-se necessário um esforço de articulação com a nova gestão da Prefeitura, em particular com a SEMMAS, focada na elaboração do Plano de Gestão da UC, com base nas diretrizes que fundamentaram o decreto de criação da APA.
3.3 | Elaborar as propostas e articular a implementação de outros corredores na área urbana: Tarumã-Ponta Negra e Distrito Industrial-Puraquequara | Propostas de corredores elaboradas e encaminhadas aos órgãos competentes; | Corredores decretados. Corredores implementados. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM) | 100000 | Dayse Campista (ISC), Marcelo (FVA), Marcelo Gordo (UFAM), Maurício Noronha (ISC) | Manaus |  | Essa é uma ação que poderíamos buscar recurso financeiro para contratação de técnico especializado.
3.4 | Articular a efetiva implementação do Corredor Ecológico Adolpho Ducke-Puraquequara (Decreto n° 37.274 - SEMA/AM) | Plano de Gestão do corredor; | Corredor implementado. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Jaime Gomes (SEMMAS) | 100000 | Dayse Campista (ISC), Wilson Spironello (INPA), Sinandra Santos (CIGS-EB), Marcelo Gordo (UFAM), Diogo Lagroteria (CEPAM), Wilson Spironello (INPA), Maurício Noronha (ISC)
3.5 | Articular com órgãos pertinentes - p.ex. SEINFRA - a adequação do projeto de duplicação da rodovia AM 010, visando reduzir, mitigar e compensar os impactos sobre o sauim-de-coleira. | Atas de reuniões; Propostas de redução, mitigação e compensação de impactos sobre o sauim-de-coleira encaminhadas; | Medidas de redução, mitigação e compensação de impactos sobre o sauim-de-coleira adotadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 0 | Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Articular para obter o envolvimento da SEMA nessa negociação/articulação com a SEINFRA. Ou até mesmo buscar um envolvimento oficial entre o PAN/ICMBio com a SEINFRA, na qualidade de consultor/conselheiro para as obras e projetos dentro da área de distribuição geográfica do sauim-de-coleira
3.6 | Ação 3.6 excluída na Monitoria Anual 4 | Atas de reuniões; Relatórios anuais sobre novos ramais; | Fiscalização direcionada à abertura de novos ramais. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Natalia Lima (IBAMA) | 0 | Dayse Campista (ISC) | Especialmente em localidades de ocorrência da espécie que vem sofrendo com perda de habitat. |  | Avaliar a manutenção dessa ação, tendo em vista a dificuldade de realizar essa articulação.

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Reduzir a perda de indivíduos do Sauim-de-coleira por atropelamentos, choques elétricos e ataques de animais domésticos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Mapear pontos de maior incidência e caracterizar os impactos de atropelamentos, choques elétricos e ataques de animais domésticos sobre o sauim-de-coleira. | Mapas de áreas com maior incidência de atropelamentos, choques elétricos e ataques por fauna doméstica; | Áreas de maior incidência e risco identificadas Impactos caracterizados. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 0 | Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Diogo Lagroteria (CEPAM), Marcelo Gordo (UFAM), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Coleta de dados tem sido feita, principalmente sobre atropelamentos. Estamos colaborando com um projeto que incentiva o monitoramento de fauna atropelada em Manaus por parte dos cidadãos. Apesar de não ser focada em sauins, o acampanhamento tem sido importante, pois aumentam as chances de sabermos os locais onde eles têm sido atingidos.
4.2 | Elaborar materiais para orientar o registro de ocorrências e a implementação de medidas mitigatórias/compensatórias para reduzir os impactos relativos a atropelamentos, choques elétricos e ataques de animais domésticos sobre o sauim-de-coleira. | Cartilhas, guias e protocolos elaborados, disponibilizados e divulgados; | Registro sistemático de ocorrências (atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, indivíduos em cativeiro ilegal); Medidas mitigatórias/ compensatórias implementadas; | 2018-04-01 | 2022-06-01 | Natalia Lima (IBAMA) | 8000 | Dayse Campista (ISC), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBIO), (Marcelo Garcia) IPAAM, Maurício Noronha (ISC) |  |  | Não houve andamento. Mas estão sendo realizadas ações para divulgação de ocorrências em mídias de ampla divulgação, como p ex, a divulgação de dois relatos de caso, um envolvendo ataque de cães e outro envolvendo atropelamentos (http://faunanews.com.br/2021/02/03/de-volta-pra-casa/ e https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/06/em-extincao-sauim-de-coleira-enfrenta-selva-urbana-de-manaus.shtml)
4.3 | Articular junto aos órgãos competentes - p.ex. IPAAM, SEMMAS, IMPLURB, SEINFRA, DNIT, Eletrobras - a implementação de medidas para reduzir a perda de indivíduos de sauim-de-coleira por atropelamentos e choques elétricos - p.ex. adequação de projetos, sinalização, redutores de velocidade, passagens de fauna, cabos multiplexados, cabos subterrâneos -, considerando as áreas e impactos identificados na ação 4.1. | Mapas de áreas com maior incidência de atropelamentos e choques elétricos disponibilizados aos órgãos licenciadores; Atas de reuniões; | Medidas implementadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Manuel Lima (CEPAM) | 0 | Maurício Noronha (ISC) |  |  | Não houve avanço. As dificuldades resultaram, em grande medida, em razão da pandemia.
4.4 | Implementar projetos demonstrativos para reduzir o impacto de atropelamentos sobre o sauim-de-coleira, p.ex. com a instalação de passagens de fauna. | Projetos realizados; Passagens instaladas; Medidas testadas; | Medidas mais eficazes identificadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 20000 | Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Há um planejamento de novas passagens de fauna pelo Projeto Sauim-de-coleira para dentro do Campus da UFAM. Só não foram instaladas ainda por conta da pandemia e restrições.

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Recuperar e enriquecer áreas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Mapear e priorizar áreas a serem recuperadas/enriquecidas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira, considerando os resultados da Ação 2.2. | Mapas de áreas a serem recuperadas/enriquecidas; | Áreas para recuperação/enriquecimento identificadas, localizadas e priorizadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Mauricio Noronha (ISC) | 20000 | Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Diogo Lagroteria (CEPAM), Marcelo Gordo (UFAM), Maurício Noronha (ISC)
5.2 | Elaborar materiais para orientar a recuperação/enriquecimento de áreas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira. | Materiais (folders, cartilhas, protocolos) elaborados e disponibilizados; | Orientações disponibilizadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 20000 | Dayse Campista (ISC), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBIO), (Marcelo Garcia) IPAAM, Maurício Noronha (ISC)
5.3 | Implementar projetos demonstrativos para recuperação/enriquecimento de áreas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira. | Projetos realizados; Métodos/técnicas testados; Área recuperada/enriquecida (hectares e/ou número de locais); | Métodos/técnicas mais eficazes identificados. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 10000 | Maurício Noronha (ISC)
5.4 | Articular junto aos órgãos competentes - p.ex. IPAAM, SEMMAS, IMPLURB, MPF, MPE, VEMAQA - para que as áreas identificadas na Ação 5.1 sejam efetivamente recuperadas/enriquecidas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira, incluindo o controle de espécies não-nativas e as orientações resultantes da Ação 5.2. | Atas de reuniões; Áreas recuperadas/enriquecidas (hectares e/ou número de locais); | Áreas priorizadas recuperadas/enriquecidas (hectares/n° locais). | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Mauricio Noronha (ISC) | 20000 | Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Maurício Noronha (ISC)

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Compreender a distribuição de Saguinus bicolor e sua potencial relação com Saguinus midas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Identificar os limites da distribuição geográfica do Saguinus bicolor e monitorar as áreas de contato entre o S. bicolor e o S. midas. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; | Limites de distribuição geográfica do Saguinus bicolor definidos e as áreas de contato entre as duas espécies conhecidas e monitoradas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 250000 | Wilson Spironello (INPA), Marcelo Gordo (UFAM), Adrian Barnett (JNPA), Izeni Farias (UFAM), Tomas Hrbek (INPA), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Maurício Noronha (ISC) |  |  | A coleta de dados em áreas pouco conhecidas e nas áreas de contato entre S. bicolor e S. midas devem continuar.
6.2 | Desenvolver investigações sobre ocupação do sauim-de-coleira em diferentes fitofisionomias. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 100000 | Wilson Spironello (INPA), Fábio Röhe, Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Maurício Noronha (ISC)
6.3 | Desenvolver investigações sobre as interações entre as populações do Saguinus bicolor com S. midas e outras espécies de primatas. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Wilson Spironello (INPA) | 50000 | Adrian Barnett (INPA), Wilson Spironello (INPA), Fábio Röhe, Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Maurício Noronha (ISC)
6.4 | Desenvolver investigações sobre a ecologia do Saguinus midas, nas proximidades dos limites da distribuição geográfica do S. bicolor. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 50000 | Wilson Spironello (INPA), Adrian Barnett (INPA), Fábio Röhe, Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) |  |  | Incentivar estudantes de pós graduação e desenvolver o tema.
6.5 | Desenvolver investigações sobre interações dos aspectos sanitários entre Saguinus bicolor e S. midas. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Alessandra Nava (Fiocruz) | 15000 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Dayse Campista (ISC), Patricia Orlandi (FIOCRUZ/ILMD), Felipe Naveca (FIOCRUZ ILMD), Lee Crainey (FIOCRUZ/ILMD), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Arrecadar mais dinheiro para análises laboratoriais e recrutar mais estudantes de pós-graduação.
6.6 | Articular com agências de fomento o financiamento de pesquisa e conservação com enfoque nas ações anteriores. | Editais lançados; | Disponibilização de recursos financeiros para contemplar ações de pesquisa para o sauim-de-coleira. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM) | 0 | Wilson Spironello (INPA), Alessandra Nava (FIOCRUZ), Marcelo Gordo (UFAM), SECTI, FAPEAM, Maurício Noronha (ISC)

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Fortalecer e ampliar atividades de Educação Ambiental para a conservação do Sauim-de-coleira.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Realizar, propor e apoiar iniciativas de educação ambiental das instituições públicas de ensino, órgãos voltados a gestão pública e do terceiro setor. | Relatório com os resultados das iniciativas realizadas; | Mais iniciativas de educação ambiental sendo realizadas. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Sinandra Santos (CIGS-EB), Nonato Amaral (Zôo Tropical), Luciane L. de Souza (UEA) |  |  | Aguardar a melhoria nas condições da pandemia para a condução da ação.
7.2 | Disseminar o conhecimento sobre as ações do PAN Sauim-de-coleira para a sociedade civil, instituições públicas estratégicas, privadas e na rede pública de ensino em diferentes áreas de formação. (ex.: arquitetura, engenharias, urbanismo, direito, saúde). | Palestras, aulas, relatório; | Ampliar o público alvo. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Marcelo Gordo (UFAM), Iris Rianne Alves (CEPAM/ICMBio), Manuel Lima (CEPAM), Sinandra Santos (CIGS-EB), Nonato Amaral (Zôo Tropical), Luciane L. de Souza (UEA) |  |  | 1. Elaborar uma proposta de curso no formato virtual. 2. Retomar a ação após uma melhora no quadro da pandemia no estado do Amazonas.
7.3 | Propor e desenvolver materiais didáticos infanto-juvenis para auxiliar na divulgação de aspectos relativos a conservação do sauim-de-coleira. | Livros, cartilhas, gibis, cartazes, adesivos, vídeos, entre outros; | Sensibilização e motivação ao público-alvo. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 350000 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Marcelo Gordo (UFAM), Marcelo Garcia (IPAAM), Sinandra Santos (CIGS-EB), Nonato Amaral (Zôo Tropical), Luciane L. de Souza (UEA), VEMAQA, Luciana Valente (MPF), MPE |  |  | Elaborar uma proposta de curso no formato virtual. 2. Retomar a ação após uma melhora no quadro da pandemia no estado do Amazonas.
7.4 | Avaliar a efetividade das ferramentas e estratégias de educação ambiental. | Tese de doutorado; Relatórios, artigos, resumos; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 15000 | Marcelo Gordo (UFAM), Sinandra Santos (CIGS-EB); Luciane L. de Souza (UEA), Olivia Simão Albuquerque, SEDUC, SEMED, Maurício Noronha (ISC), Íris Alves (CEPAM/ICMBio) |  |  | Avaliar antes e pós-pandemia. Será avaliado através do Comite de Educação da AZAB e do GT de Comunicação da SBPr.
7.5 | Articular junto a SEMED e SEDUC iniciativas ou propostas de formação de multiplicadores na rede de ensino, com foco na conservação do sauim de coleira. | Relação das iniciativas realizadas pela SEMED e SEDUC; | Formação de novos multiplicadores. | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Manuel Lima (CEPAM) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Dayse Campista (ISC), Íris Rianne Alves (CEPAM/ICMBio), Sinandra Santos (CIGS-EB), Nonato Amaral (Zôo Tropical), Luciane L. de Souza (UEA), Íris Alves (CEPAM/ICMBio)

## OBJ_ESP_8
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Promover o manejo populacional adequado para a conservação do Saguinus bicolor.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Elaborar chave de decisão de destinação de espécimes de sauim-de-coleira recebidos em órgãos compententes. | Chave de decisão de destinação elaborada; |  | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Natalia Lima (IBAMA) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio Chiesorin (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Criação de uma fundo e/ou elaboração de projetos e parcerias para prover demandas de atendimento, manejo e destinação da espécie (exames, atendimentos médico veterinários emergenciais, caixas de transporte, pagamento de fretes etc)
8.2 | Atualizar as informações relativas as populações do sauim-de-coleira em cativeiro. | Studbook elaborado; |  | 2018-04-01 | 2019-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 100000 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio Chiesorin (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Maurício Noronha (Campanha SALVE O SAUIM)
8.3 | Articular com IBAMA, SEMMAS, IPAAM para investimentos em infraestrutura e recursos humanos para recebimento, reabilitação e manutenção visando o manejo adequado do sauim-de-coleira. | Compromisso firmado entre as instituições (ex.: termo de cooperação); | Melhoria e criação de novos espaços | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Natalia Lima (IBAMA) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Dayse Campista (ISC), Marcelo Garcia (IPAAM), Vemaqa, Luciana Valente (MPF), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Será importante o apoio de membros do PAN à empresa que irá elaborar o projeto de reforma e ampliação do CETAS, visando estruturação adequada do recinto para os sauins. O pregão irá ocorrer no próximo dia 2 de julho e a primeira vistoria prevista para a segunda quinzena. Retomar a ação após uma melhora no quadro da pandemia no estado do Amazonas.
8.4 | Elaborar, atualizar, publicar e divulgar os protocolos de manejo (ex.: recepção de individuos, avaliação sanitária, destinação) | Protocolos publicados e divulgados; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM) | 0 | Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio Chiesorin (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Dayse Campista (ISC), Alessandra Nava (Fiocruz), Izeni Farias (UFAM), Camila Ribas (INPA), Walesca (UFAM), Maurício Noronha (ISC)
8.5 | Estudar e monitorar a dinâmica de metapopulação do sauim-de-coleira. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Marcelo Gordo (UFAM) | 100000 | Wilson Spironello (INPA), Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Marcelo Garcia (IPAAM) |  |  | Melhorar a rede de informações e realizar treinamentos periódicos com as equipes responsáveis por resgates de fauna.
8.6 | Monitorar os aspectos sanitários do sauim-de-coleira, utilizando os protocolos e levando em consideração os resultados da ação 6.5. | Relatórios, teses, dissertações, artigos cientificos e de divulgação; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Alessandra Nava (Fiocruz) | 100000 | Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio Chiesorin (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Dayse Campista (ISC), Felipe Naveca, Patricia Orlandi, Lee Crainey (FIOCRUZ ILMD), Maurício Noronha (ISC)
8.7 | Realizar do manejo populacional integrado (in situ e ex situ), para conservação do sauim-de-coleira, com base nos protocolos do PAN. | Manejo integrado sendo realizado; |  | 2018-04-01 | 2023-03-01 | Dayse Campista (AZAB) | 0 | Marcelo Gordo (UFAM), Laerzio Chiesorin (SEMMAS), Natalia Lima (IBAMA), Dayse Campista (ISC), Izeni Farias (UFAM), Sinandra Santos (CIGS-EB), Maurício Noronha (ISC)
8.8 | Atualizar e implementar a chave de decisão de destinação de espécime de sauim-de-coleira. | A chave atualizada e implementada; |  | 2020-12-01 | 2023-03-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | 0 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Natália Lima (IBAMA), Marcelo Gordo (UFAM), Wilson Spironello (INPA), Marcelo Garcia (IPAAM)