## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006);
Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma
população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
VISÃO DE FUTURO
SAUIM-DE-COLEIRA SEM RISCO DE EXTINÇÃO, EM HABITATS CONSERVADOS E CONECTADOS E COM O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE
OBJETIVO GERAL
PROMOVER A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA E DE SEU HABITAT, IMPLEMENTANDO AÇÕES PARA DIMINUIR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA ESPÉCIE | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e restauração de hábitats do sauim-de-coleira e a sua conectividade. | perda, fragmentação e degradação do habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promoção da criação, manutenção e gestão adequada de áreas protegidas para a conservação do sauim-de-coleira. | perda, fragmentação e degradação do habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da perda de indivíduos de sauim-de-coleira por atropelamento, choques elétricos, captura e posse ilegais e ataques de animais domésticos. | atropelamento, choques elétricos, ataque de animais domésticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Promoção e realização do manejo populacional adequado para a conservação do sauim-de-coleira. | retirada de indivíduos da natureza
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Fortalecimento, ampliação e integração de atividades de Educação Ambiental para a conservação do sauim-de-coleira e de seu habitat. | perda, fragmentação, degradação do habitat, atropelamento, choques elétricos, ataque de animais domésticos
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Compreensão das potenciais relações entre Saguinus bicolor e Saguinus midas, e entre Saguinus bicolor e Saimiri spp. | avanço de S. midas sobre a área de distribuição do sauim e o potencial impacto de Saimiri spp. nas áreas onde o sauim ocorre

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Manutenção e restauração de hábitats do sauim-de-coleira e a sua conectividade.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Disponibilizar para o IPAAM, SEMMAS e demais órgãos ambientais e licenciadores os arquivos vetoriais das áreas importantes para a conservação do sauim-de-coleira. | Arquivos vetoriais disponibilizados | Órgãos ambientais, de planejamento e infraestrutura utilizando o estudo sobre as áreas importantes para a conservação do sauim-de-coleira nas suas tomadas de decisão e licenciamento. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Maurício Noronha (ISC) |  | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio), Dayse Campista (ISC) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
1.2 | Priorizar áreas a serem restauradas (recuperadas/enriquecidas) para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira, considerando, inclusive, os resultados da Ação 3.1. | Mapa de áreas prioritárias a serem restauradas. Relatórios sobre áreas prioritárias a serem restauradas. | Áreas prioritárias para restauração definidas. | 2025-11-01 | 2027-04-01 | Maurício Noronha (ISC) |  | Marcelo Gordo (UFAM) | Área urbana de Manaus |  |  | Ordenamento e gestão territorial
1.3 | Elaborar e publicar materiais para orientar a restauração (recuperação/enriquecimento) e conectividade de áreas para melhorar a qualidade do habitat do sauim-de-coleira. | Manual de Restauração de Campinaranas. Materiais de orientação elaborados e publicados. | Áreas restauradas contemplando medidas adequadas às necessidades do sauim-de-coleira (aplicando as orientações dos produtos publicados). | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Afrânio e Hedinaldo (UFAM), Maurício Noronha (ISC) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
1.4 | Promover a restauração (recuperação/enriquecimento) de áreas degradadas, em articulação com gestores, instituições parceiras e proprietários, com o manejo de espécies nativas e a substituição de espécies exóticas por espécies nativas em remanescentes florestais urbanos, em áreas importantes para a conservação do sauim-de-coleira e considerando os resultados da ação 1.2. | Plantios e ações de manejo | Áreas restauradas contemplando medidas adequadas às necessidades do sauim-de-coleira. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Augusto (Instituto Sumaúma), Vinicius (IDESAM), Deyvison (SEMMAS Clima), Luciane Souza e Jair Maia (UEA), Manuel Lima (CEPAM/ICMBio) | Área urbana de Manaus |  |  | Manejo de Habitat
1.5 | Promover plantios comunitários, inclusive com comunidades escolares, para a restauração de hábitats do sauim-de-coleira, articulados com ações de educação ambiental e considerando os resultados da ação 1.2. | Plantios realizados Comunidades escolares envolvidas na conservação do sauim | Áreas restauradas e as comunidades escolares envolvidas na conservação do sauim. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Dayse Campista (ISC) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Luciane Souza (UEA), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Valdeli Kinup (IFAM) | Área urbana de Manaus |  |  | Manejo de Habitat
1.6 | Propor a inclusão de projetos, medidas e zoneamentos que garantam a conectividade de hábitats do sauim-de-coleira (p.ex. APPs às margens de igarapés) e o estímulo ao estabelecimento de áreas de agroflorestas, nos Planos Diretores municipais. | Propostas encaminhadas. Articulações realizadas. | Efetiva inclusão nos Planos Diretores Municipais de projetos, medidas e zoneamento para a conectividade. Áreas com agroflorestas implementadas. | 2025-11-01 | 2027-10-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Leomar Indruaik (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira) e Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Laérzio Chiesorin (SEMMAS Clima) | Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara |  |  | Normativas
1.7 | Propor alterações na legislação municipal que regula a obrigatoriedade de manutenção de áreas verdes e permeáveis florestadas, com vistas a aumentar essas áreas e incentivar projetos de "cidade-esponja". | Propostas encaminhadas. Articulações realizadas. | Legislação alterada. Áreas verdes e permeáveis mantidas. | 2025-11-01 | 2027-04-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Aproveitar a análise do novo código ambiental de Manaus, em curso na Câmara Municipal de Manaus | Normativas
1.8 | Articular com a SEINFRA/AM e o IPAAM a efetiva implementação da medida compensatória para a consolidação de protocolos de medidas mitigadoras e compensatórias para a conservação do sauim-de-coleira a serem utilizados em licenciamentos. | Protocolos de medidas mitigadoras e compensatórias. | Medidas mitigadoras e compensatórias recomendadas efetivamente adotadas. | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Marcelo Garcia (IPAAM), Mayara Fonseca (SEINFRA) |  |  | Continuar articulação com a SEINFRA para dar prosseguimento na contratação da consultoria (processo iniciado no 2o ciclo do PAN). Apresentar os protocolos para a SEMINF e SEMMAS Clima. | Licenciamento
1.9 | Articular com os órgãos e instâncias competentes a adequação de requisitos necessários para a elaboração de projetos de emprendimentos, incluindo a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, na etapa inicial de licenciamento, para reduzir os impactos sobre a manutenção e conectividade de hábitats do sauim-de-coleira. | Proposta de requisitos consolidada. Propostas encaminhadas. Articulações realizadas. | Requisitos e medidas efetivamente adotadas. | 2025-11-01 | 2027-10-01 | Marcelo Garcia (IPAAM) |  | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  | Apresentar aos Conselhos Estadual e Municipais de Meio Ambiente, a Comissão Tripartite estadual, órgãos legisladores e demais órgãos e instâncias competentes, incluindo novamente os órgãos licenciadores estadual e municipal. | Normativas
1.10 | Fortalecer a produção de mudas de espécies nativas em viveiros para ações de restauração e conectividade de hábitats do sauim-de-coleira. | Articulações para a implementação e expansão de viveiros. | Aumento na produção de mudas nativas para apoiar ações de restauração e conectividade. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Maurício Noronha (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  |  |  | Manejo de Habitat
1.11 | Articular a realização de operações de fiscalização em áreas importantes para a conservação do sauim-de-coleira. | Operações realizadas. | Redução do número de ilícitos ambientais cometidos. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | André Gonçalves (IBAMA) |  | Leonardo Fonseca (CT/ICMBio), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Leomar Indruaik (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Maurício Noronha (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Jonathan dos Santos (IBAMA), Natália Lima (IBAMA), Célia Castro (IBAMA), Rebeca de Souza (IBAMA), Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  |  | Tentar pelo menos uma operação na área da REVIS Sauim-de-coleira. | Fiscalização
1.12 | Articular a implementação dos corredores ecológicos Tarumã-Ponta Negra e Distrito Industrial-Puraquequara, na área urbana de Manaus, especialmente por meio da consolidação dos Planos de Manejo da Unidades de Conservação municipais, de Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, Áreas Verdes municipais e privadas, com restauração e passagens de fauna. | Articulações realizadas. | Corredores implementados e populações conectadas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Maurício Noronha (ISC) | Área urbana de Manaus |  |  | Manejo de Habitat
1.13 | Promover a instalação de passagens de fauna para favorecer a conectividade de populações do sauim-de-coleira. | Passagens instaladas. | Corredores implementados e populações conectadas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Clarissa Rosa (INPA), Maurício Noronha (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área urbana de Manaus |  |  | Manejo de Habitat

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promoção da criação, manutenção e gestão adequada de áreas protegidas para a conservação do sauim-de-coleira.
No | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado ($) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Mapear os passivos ambientais em Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e Áreas Verdes municipais. | Mapas Relatórios | Áreas protegidas com passivos identificadas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | André Gonçalves (IBAMA) |  | Marcelo Garcia (IPAAM), Maurício Noronha (ISC), Natália Lima (IBAMA) | Área urbana de Manaus |  |  | Unidade de Conservação
2.2 | Articular com a prefeitura de Manaus (IMPLURB) o acesso à relação, o diagnóstico e a averbação das Áreas Verdes municipais. | Ofício ao IMPLURB. Articulações realizadas. | Acesso à relação de Áreas Verdes e sua situação. | 2025-11-01 | 2027-10-01 | Mayara Fonseca (SEINFRA) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área urbana de Manaus |  | Articular com Ministério Público para obter as informações. | Manejo de Habitat
2.3 | Articular com a prefeitura de Manaus e Ministério Público para que sejam tomadas as providências necessárias para a reintegração de posse e/ou restauração de Áreas Protegidas relevantes para a conservação do sauim-de-coleira. | Articulações realizadas. | Áreas reintegradas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Área urbana de Manaus |  | Uma possibilidade para isso é utilizar a ACP em andamento no MPF, onde a Prefeitura de Manaus é réu. | Unidade de Conservação
2.4 | Articular a regularização fundiária com averbação de Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente (implementação do CAR), prioritariamente, nas áreas importantes para a conservação do sauim-de-coleira. | Articulações realizadas. | Imóveis com Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente regularizados junto ao CAR. | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Wilzer Gonçalves (GR Manaus/ICMBio) |  | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Primeiro é necessário identificar as áreas a serem regularizadas; Buscar articulação com o INCRA para priorizar a regularização das áreas identificadas; | Ordenamento e gestão territorial
2.5 | Propor acordo de cooperação entre a prefeitura de Manaus, ICMBio, UFAM, SEMMAS/Manaus, IBAMA, SEMA/AM, Universidades para a restauração de Áreas de Preservação Permamente e Áreas Verdes municipais, inclusive por meio da arborização urbana. | Acordo de Cooperação firmado. | Áreas restauradas. | 2025-11-01 | 2027-04-01 | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) |  | Maurício Noronha (ISC) |  |  |  | Manejo de Habitat
2.6 | Propor a criação de mosaico de áreas protegidas do sauim-de-coleira. | Estudos e proposta elaborados e encaminhados ao MMA. | Áreas protegidas com ocorrência do sauim-de-coleira incluídas em mosaico. | 2025-11-01 | 2027-10-01 | Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus) |  | Maurício Noronha (ISC) |  |  | Verificar se existe complementariedade com o mosaico do Baixo Rio Negro. | Unidade de Conservação
2.7 | Articular junto a SEMMAS Clima e SEMA/AM ações de gestão das áreas protegidas (Áreas Verdes, Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação) municipais e estaduais para favorecer a conservação do sauim-de-coleira. | Articulações realizadas. | Áreas protegidas municipais e estaduais com gestão adequada para a conservação do sauim-de-coleira. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Gessica Nascimento (SEMA) |  | Laerzio Chiesorin (SEMMAS Clima), Robinson Oliveira (SEMA), Maurício Noronha (ISC) | Parque Municipal do Mindu; Unidades de Conservação da porção oeste da distribuição do sauim (Ramal do Pau Rosa, RDS Puranga Conquista, RDS do Tupé, Parque Estadual Sumaúma). |  | Lembrar ainda das áreas federais do INPA (Cuieiras) e do IBAMA (CECAN). | Unidade de Conservação
2.8 | Articular a efetiva implementação do corredor central na área urbana de Manaus: APA Sauim-de-Manaus (Portaria 86/2017-GS/SEMMAS). | Plano de gestão. Articulações realizadas. | Corredor implementado. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Manuel Lima (ICMBio/CEPAM) | Parque Municipal do Mindu Parque Estadual Sumaúma |  | Utilizar o conselho deliberativo da APA para essa ação. | Unidade de Conservação
2.9 | Articular a efetiva implementação do Corredor Ecológico Adolpho Ducke-Puraquequara (Decreto n° 37.274 - SEMA/AM). | Plano de gestão. Articulações realizadas. | Corredor implementado. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Robinson Oliveira (SEMA), Géssica Nascimento (SEMA) |  |  |  | Unidade de Conservação
2.10 | Fortalecer a implementação e gestão do REVIS Sauim-de-coleira. | Equipe gestora empossada. UC minimanente equipada. Demarcação realizada. Articulações com a comunidade local realizadas. | REVIS implementada e gerida adequadamente para a conservação do sauim-de-coleira. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Articular a elaboração do Plano de Manejo. | Unidade de Conservação
2.11 | Incentivar a criação e fortalecer a gestão de RPPNs. | Relatório de eventos/reuniões/workshops com os proprietários. | RPPNs criadas e implementadas adequadamente. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Manuel Lima (ICMBio/CEPAM), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Sam Martins (Instituto Igapó), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Maurício Noronha (ISC) |  |  | Procurar a associação de RPPNs do AM para identificar potenciais proprietários que estejam interessandos em criar RPPNs. Articular com o SESI para criação de RPPN. | Unidade de Conservação

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução da perda de indivíduos de sauim-de-coleira por atropelamento, choques elétricos, captura e posse ilegais e ataques de animais domésticos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Elaborar materiais informativos para orientar o registro de ocorrências e a implementação de medidas mitigatórias/compensatórias para reduzir os impactos relativos a atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegais sobre o sauim-de-coleira. | Cartilhas, guias e protocolos elaborados, disponibilizados e divulgados. | Registro sistemático e padronizado de ocorrências (atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, indivíduos em cativeiro ilegal); Medidas mitigatórias/ compensatórias implementadas de maneira adequada. | 2025-11-01 | 2027-04-01 | Maurício Noronha (ISC) |  | Mayara Barbosa (SEINFRA), Marcelo Gordo (UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Marcelo Garcia (IPAAM), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Sam Martins (Instituto Igapó), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT), Dayse Campista (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Comunicação e divulgação
3.2 | Mapear pontos de maior incidência e caracterizar os impactos de atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos e captura e posse ilegais sobre o sauim-de-coleira. | 1. Banco de dados centralizado. 2. Mapas de áreas com maior incidência de atropelamentos, choques elétricos, ataques por fauna doméstica e captura e posse ilegais. *Entrega semestral dos produtos | Áreas de maior incidência e risco identificadas. Impactos caracterizados. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Maurício Noronha (ISC) |  | Marcelo Gordo (UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Alessandra Nava (FioCruz), Marcelo Garcia (IPAAM), Tamires Mutz (ICMBIo/REVIS Sauim-de-coleira), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (Projeto Sauim-de-coleira), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT), Dayse Campista (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Programa "De olho no Sauim" (ISC) pode ser o banco centralizador das informações (alimentado pelo uso da própria plataforma, pelo banco do Projeto Sauim-de-coleira, SISSGeo, do CETAS IBAMA Manaus, do SOS Fauna Atropelada, do IPAAM e da Polícia Ambiental). As informações de captura e posse ilegal deverá compor um banco a parte, não disponível para acesso livre. Definir política de uso, acesso e divulgação das informações ao banco centralizador. Produtos devem ser encaminhados para órgãos listados na ação 4.3. | Gestão da informação
3.3 | Articular junto aos órgãos competentes (IPAAM, SEMMAS Clima, IMPLURB, SEINFRA, DEER, DNIT, ManausTrans, Amazonas Energia, SEMINF, IMMU), a implementação de medidas para reduzir a perda de indivíduos de sauim-de-coleira por atropelamentos e choques elétricos, considerando as áreas e impactos identificados na ação 3.2. | 1. Atas de reuniões (entrega de produtos das ações 3.1 e 3.2); | Medidas implementadas e a consequente redução da perda de animais por atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegais. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Mayara Barbosa (SEINFRA), Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Marcelo Garcia (IPAAM), Maurício Noronha (ISC), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Eliza Sena (Amazonas Energia), Dayse Campista (ISC) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Para algumas instituições, que não são obrigadas legalmente a realizar medidas mitigatórias, a articulação vai ser no sentido sensibilização. Exemplos: p.ex. adequação de projetos, sinalização, sonorizadores, redutores de velocidade, passagens de fauna, cabos multiplexados, cabos subterrâneos. Considerar também articulação com UGPE, SEDURB, SEMHAF. Solicitar relatórios por parte dos órgãos sobre medidas adotadas. Se necessário, articular com MPE, MPF, ouvidoria dos órgãos. Relatórios podem ser solicitados via Lei de Acesso à Informação (12527/2011). | Manejo do habitat
3.4 | Articular junto aos órgãos competentes (Secretaria de Estado de Proteção Animal, Centro de Controle de Zoonoses, Secretarias Municipais de Saúde, dentre outros órgãos públicos), campanhas educativas e realização de esterilização de animais domésticos, considerando as áreas e impactos identificados na ação 3.2. | 1. Atas de reuniões; | Medidas implementadas e a consequente redução da perda de animais por atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegais. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Alessandra Nava (FioCruz) |  | Mayara Barbosa (SEINFRA), Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Marcelo Garcia (IPAAM), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Sam Martins (Instituto Igapó), Maurício Noronha (ISC), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira/ICMBio), Dayse Campista (ISC) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Buscar apoio de ONGs e ICMBio nas campanhas. Incluir ação no objetivo de educação ambiental com essa temática. Solicitar relatórios por parte dos órgãos sobre medidas adotadas. Se necessário, articular com MPE, MPF, ouvidoria dos órgãos. Relatórios podem ser solicitados via Lei de Acesso à Informação (12527/2011). | Comunicação e divulgação
3.5 | Melhorar a capacidade (estrutural e técnica) para resgate e atendimento de indivíduos de sauim-de-coleira acidentados. | 1. Relação das estruturas aptas disponíveis para recebimento de animais nas instituições. 2. Capacitações realizadas. | Animais sendo resgatados e atendidos de forma adequada. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Natália Lima (IBAMA) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Marcelo Garcia (IPAAM), Sam Martins (Instituto Igapó), Evelyn Moreira (CIGS), Paulo Castro (CENP), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Adaptar/melhorar estrutura física (CETAS, Clínicas Veterinárias, Centros Especializados, Zoológicos, Instituições de Ensino e Pesquisa) e operacional e capacitar pessoas. | Manejo ex situ e in situ
3.6 | Elaborar e divulgar protocolos de atendimento a indivíduos de sauim-de-coleira acidentados. | 1. Protocolos de recebimento e atendimento elaborados e divulgados. | Animais sendo resgatados e atendidos de forma adequada. | 2025-11-01 | 2027-04-01 | Laérzio Chiesorin (SEMMAS Clima) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleiraUFAM), Natália Lima (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Sam Martins (Instituto Igapó), Maurício Noronha (ISC), Evelyn Moreira (CIGS), Paulo Castro (CENP), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Resgate, transporte, destinação emergencial, fluxo de informações entre instituições, informações mínimas sobre o histórico do animal (ex. origem). | Manejo ex situ e in situ
3.7 | Implementar medidas mitigatórias para reduzir a perda de indivíduos de sauim-de-coleira por atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegais, considerando as áreas e impactos identificados na ação 3.2. | Relatórios dos projetos com as medidas implementadas (ex. sinalização, redutores de velocidade, passagens de fauna, cabos multiplexados, cabos subterrâneos). | Redução da perda de animais por atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegais. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira), Marcelo Garcia (IPAAM), Tamires Mutz (REVIS Sauim-de-coleira/ICMBIo), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (Projeto Sauim-de-coleira), Eliza Sena (Amazonas Energia), Dayse Campista (ISC), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC), Mayara Barbosa (SEINFRA), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo do habitat
3.8 | Realizar projeto-piloto para implementar cabos energizados subterrâneos em uma área problema identificada na ação 3.2. | Relatório de execução do projeto apresentando custos, especificações técnicas e viabilidade. | Viabilidade técnica e financeira do projeto de engenharia civil analisada. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Eliza Sena (Amazonas Energia), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC) | 1. Buscar se há passivos por parte da Amazonas Energia para implementação do projeto; 2. O local para implementação do projeto pode ser o campus da UFAM. |  | Os resultados trarão informações sobre custos, especificações técnicas e viabilidade. | Manejo do habitat

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Promoção e realização do manejo populacional adequado para a conservação do sauim-de-coleira.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Elaborar e publicar o Programa de Manejo Populacional Integrado (in situ e ex situ) do Sauim-de-coleira. | 1. Oficina de elaboração realizada. 2. Programa reconhecido e publicado pelo ICMBio. | Ter um programa oficial de manejo populacional para a espécie. | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Sam Martins (Instituto Igapó), Maurício Noronha (ISC), Evelyn Moreira (CIGS), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira/ICMBio), Paulo Castro (CENP), Cláudia Ladeira (Zoo Bauru), Dayse Campista (ISC), Clarissa Rosa (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo in situ e ex situ
4.2 | Implementar o Programa de Manejo Populacional Integrado (in situ e ex situ) do Sauim-de-coleira. | Relatórios anuais da execução do Programa. | Espécie manejada de acordo com recomendações do programa. | 2027-04-01 | 2030-11-01 | Cláudia Ladeira (Zoo Bauru) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Sam Martins (Instituto Igapó), Maurício Noronha (ISC), Evelyn Moreira (CIGS), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM e Projeto Sauim-de-coleira), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira/ICMBio), Paulo Castro (CENP), Dayse Campista (ISC), Clarissa Rosa (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo in situ e ex situ
4.3 | Elaborar, atualizar, publicar e divulgar os protocolos de manejo (ex. recepção de individuos, avaliação sanitária, destinação). | Protocolos publicados e divulgados. * 2 anos para ter os primeiros protocolos elaborados e publicados | Espécie manejada de acordo com recomendações do PAN. | 2025-11-01 | 2027-10-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Paulo Castro (CENP), Dayse Campista (ISC), Cláudia Ladeira (Zoo Bauru), Laérzio Chiesorin (SEMMAS Clima), Alessandra Nava (FioCruz), Maurício Noronha (ISC) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo in situ e ex situ
4.4 | Implantar um Centro Especializado de manejo ex situ para a conservação do sauim-de-coleira. | Criadouro Conservacionista implementado. | Melhorar o manejo para a conservação da espécie. | 2025-11-01 | 2029-10-01 | Maurício Noronha (ISC) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Sam Martins (Instituto Igapó), Evelyn Moreira (CIGS), Dayse Campista (ISC), Paulo Castro (CENP), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Dominic Wormell (Tamarin Trust) | Toda a área de distribuição da espécie |  | Verificar qual a categoria se encaixa considerando os objetivos do centro: criadouro conservacionista? Zoológico? O centro mencionado é o CENTRO DE MANEJO INTEGRADO MARCIO AYRES - CMIMA, projeto do Instituto Sauim-de-coleira - ISC, já apresentado e discutido no 2o ciclo. O mesmo poderá ser enquadrado como “criadouro conservacionista”, tendo como finalidades: 1. Ser uma referência em manejo populacional de sauins ex situ e in situ; 2. Promover a capacitação de profissionais nas diversas áreas de interface; 3. Ser um espaço dedicado a disseminar o conhecimento sobre a espécie e o seu hábitat – a Floresta Amazônica. 4. Dotar o ISC de uma base física para o cumprimento de sua missão institucional; 5. Contribuir com a sustentabilidade financeira das ações para a conservação da espécie. O ISC conseguiu a área física para a implantação do CMIMA e no momento encontra-se em fase de reuniões técnicas com instituições parceiras para adequação do projeto e para captação de recursos financeiros junto a investidores. | Manejo ex situ
4.5 | Montar uma rede de instituições com estruturas adequadas e complementares para implementar o programa de manejo populacional. | Rede formada e em atividade. | Melhorar o manejo para a conservação da espécie. | 2025-11-01 | 2029-10-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Alessandra Nava (FioCruz), Sam Martins (Instituto Igapó), Evelyn Moreira (CIGS), Paulo Castro (CENP), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Dominic Wormell (Tamarin Trust), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Laérzio Chiesorin (SEMMAS Clima), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo ex situ
4.6 | Fortalecer e ampliar o monitoramento sanitário da população e do hábitat do sauim-de-coleira. | 1. Acordos firmados entre instituições. 2. Relatórios técnico-científicos, artigos. 3. Capacitação, formação acadêmica. | Melhor conhecimento do status sanitário das populações de sauim-de-coleira. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Alessandra Nava (FioCruz) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Rebeca Alves (IBAMA), Sam Martins (Instituto Igapó), Evelyn Moreira (CIGS), Paulo Castro (CENP), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Dominic Wormell (Tamarin Trust), Dayse Campista (ISC), Maurício Noronha (ISC), Laérzio Chiesorin (SEMMAS Clima), Cláudia Ladeira (Zoo Bauru) | Toda a área de distribuição da espécie |  |  | Manejo in situ e ex situ

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Fortalecimento, ampliação e integração de atividades de Educação Ambiental para a conservação do sauim-de-coleira e de seu habitat.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Realizar, apoiar e avaliar as iniciativas de educaçao ambiental. | 1. Diagnósticos das ações pretéritas de educação ambiental realizadas no PAN; 2. Relatórios; 3. Publicações. | Iniciativas de educação ambiental realizadas e avaliadas em longo prazo. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Dayse Campista (ISC) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-Coleira), Maria Clara (Projeto Sauim-de-Coleira), Luciane L. de Souza (UEA), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT), Eliza Sena (Amazonas Energia), Emidia Naiana (EEA/IBAMA) Jefte Faria (EEA/IBAMA), Alessandra Nava (FIOCRUZ/AM), Evelyn Moreira (ZOO CIGS), Mayara Barbosa (SEINFRA), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira) e Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Robinson Oliveira (SEMA), Géssica Nascimento (SEMA) | Unidades de conservação municipais e estaduais, escolas de Manaus e região metropolitana, instituições públicas e privadas. | Toda distribuição da espécie. | Inicialmente, fazer um levantamento de tudo que já foi realizado nos ciclos anteriores do PAN para balizar as próximas ações. | Capacitação e EA
5.2 | Popularizar as ações do PAN e seus produtos. | Palestras, aulas, relatório, redes socias, cobertura de midia. | Ampliar o público alvo e dar publicidade aos produtos. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Luciane Souza (UEA) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Marcelo Gordo (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Luciane L. de Souza (UEA), Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira, Maria Clara (Projeto Sauim-de-Coleira), Emidia Naiana (EEA/IBAMA), Jefte Faria (EEA/IBAMA), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira/ICMBio), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT), Robinson Oliveira (SEMA), Géssica Nascimento (SEMA), Jamile (SEMA), Major Amanda Couto (ZOO CIGS) | Manaus e arredores, Unidades de conservação municipais e estaduais, escolas de Manaus e região metropolitana, instituições públicas e privadas. | Território nacional. | Utilizar divulgação científica para promover e fortalecer as ações de EA e aproximar o PAN da população local. Utilizar as Ocas do Conhecimento, sobretudo a do CIGs, para atividades de EA. | Comunicação e divulgação
5.3 | Propor e desenvolver materiais didáticos para auxiliar na divulgação de aspectos relativos à conservação do sauim-de-coleira. | Livros, cartilhas, gibis, cartazes, adesivos, vídeos, jogos didáticos, website, podcasts, redes sociai. | Sensibilização e motivação do público-alvo. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Dayse Campista (ISC) |  | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Marcelo Gordo (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Marcelo Garcia (IPAAM), Luciane L. de Souza (UEA), Luciana Valente (MPF), Emidia Naiana (EEA/IBAMA), Jefte Faria (EEA/IBAMA), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Marcelo Vidal (ICMBio/CNPT), Alex-Sandra (SEMA), Robinson Oliveira (SEMA), Géssica Nascimento (SEMA), Major Amanda Couto (ZOO CIGS), Maria Clara (Projeto Sauim-de-Coleira), Tainara Sobroza (UFAM) e Aline Medeiros (Projeto Sauim-de-coleira) | Unidades de conservação municipais e estaduais, escolas de Manaus e região metropolitana, instituições públicas e privadas. | Toda distribuição da espécie. | Incluir a captação de recursos para impressão de materiais. Realizar uma campanha específica para combater a perda de indivíduos por ações humanas, como atropelamentos, choques elétricos, ataques de animais domésticos, captura e posse ilegal, além de interações negativas com grupos de vida livre. Elaborar vídeo e buscar a divulgação em larga escala com o apoio da prefeitura e da iniciativa privada, enfatizando que se trata do símbolo de Manaus. | Comunicação e divulgação
5.4 | Articular e implementar junto a rede pública e privada de ensino, instituições públicas e privadas, iniciativas ou propostas de formação de multiplicadores. | Relação das iniciativas realizadas pela SEMED e SEDUC e organizações afins; Capacitação com os professores da rede pública e privada. | Formação de novos multiplicadores. | 2025-11-01 | 2027-11-01 | Dayse Campista (ISC) |  | Luciane Souza (UEA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Natalia Lima (IBAMA), Mauricio Noronha (ISC), Emidia Naiana (EEA/IBAMA), Jefte Faria (EEA/IBAMA), Tamires Mutz (ICMBio/REVIS Sauim-de-coleira), Leonardo Fonseca (ICMBio/CT Manaus), Amanda Couto (ZOO CIGS), Evelyn Moreira (ZOO CIGS), Maria Clara (Projeto Sauim-de-Coleira) | Unidades de conservação municipais e estaduais, escolas de Manaus e região metropolitana, instituições públicas e privadas. | Toda distribuição da espécie. |  | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SAUIM-DE-COLEIRA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Compreensão das potenciais relações entre Saguinus bicolor e Saguinus midas, e entre Saguinus bicolor e Saimiri spp.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Monitorar as áreas de contato entre o S. bicolor e o S.midas. | Relatórios, teses, dissertações, publicações cientificas e de divulgação. | Áreas de contato entre as duas espécies monitoradas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM) |  | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Izeni Farias (UFAM), Tomas Hrbek (INPA), Maurício Noronha (ISC), Luciane Souza (UEA, Sam Martins (Instituto Igapó), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Maria Clara (Projeto Sauim-de-coleira), Cristiane Soares (Projeto Sauim-de-coleira), Clarissa Rosa (INPA) | BR 174, AM 010, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, rio Cuieras | Área de contato entre as espécies. |  | Pesquisa
6.2 | Identificar e monitorar as áreas de sobreposição do Saguinus bicolor e Saimiri spp. | Relatórios, teses, dissertações, publicações cientificas e de divulgação. | Áreas de sobreposição entre as duas espécies conhecidas e monitoradas. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Izeni Farias (UFAM), Tomas Hrbek (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC), Luciane Souza (UEA), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Sam Martins (Instituto Igapó), Natália Lima (IBAMA), André Gonçalves (IBAMA), Alessandra Nava (FIOCRUZ), André Santos (UFRJ), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de sobreposição | Foco na área urbana e nas áreas alagadas. |  | Pesquisa
6.3 | Identificar e caracterizar as relações entre Saguinus bicolor e S. midas, e Saguinus bicolor e Saimiri spp. | Relatórios, teses, dissertações, publicações cientificas e de divulgação. | Melhor compreensão da relação entre as espécies. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Izeni Farias (UFAM), Tomas Hrbek (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC), Luciane Souza (UEA), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Paulo Castro (CENP), Sam Martins (Instituto Igapó), Alessandra Nava (FIOCRUZ), André Santos (UFRJ), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Clarissa Rosa (INPA) | Toda a área de sobreposição | Foco na área urbana, nas áreas alagadas e nas áreas de simpatria entre os Saguinus. |  | Pesquisa
6.4 | Desenvolver pesquisas para compreender e dimensionar os efeitos da hibridação entre Saguinus bicolor e S. midas. | Relatórios, teses, dissertações, publicações cientificas e de divulgação. | Melhor compreensão e dimensionamento dos efeitos da hibridação entre as espécies. | 2025-11-01 | 2030-11-01 | Marcelo Gordo (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM) |  | Izeni Farias (UFAM), Tomas Hrbek (INPA), Diogo Lagroteria (ICMBio/CEPAM), Maurício Noronha (ISC), Luciane Souza (UEA), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Paulo Castro (CENP), Sam Martins (Instituto Igapó), Alessandra Nava (FIOCRUZ), André Santos (UFRJ), Tainara Sobroza (Projeto Sauim-de-coleira/UFAM), Edson Costa (Projeto Sauim-de-coleira), Pedro Santos (UFAM/Projeto Sauim-de-coleira), Clarissa Rosa (INPA) | BR 174, AM 010, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, rio Cuieras | Foco nas áreas onde hibridos já foram visualizados. |  | Pesquisa