## OBJETIVOS
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
Aumento no conhecimento do status de conservação do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) e o combate à retirada de espécimes da natureza, em cinco anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Geração e análises de informações populacionais e de distribuição geográfica da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução significativa da retirada de espécimes da natureza
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Aprimoramento do processo de resgate, reabilitação e reintrodução da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Incremento do processo de proteção dos hábitats favoráveis a conservação do peixe-boi-da-amazônia
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Promoção da sensibilização para a conservação da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Criação de uma rede de colaboração entre as instituições de pesquisa, ensino e proteção para execução de ações de conservação do peixe-boi-da-amazônia
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 1
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 2
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 3
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 4
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 5
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 6
CLIQUE AQUI PARA ABRIR A MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO DO OBJETIVO ESPECÍFICO 8

## OBJ_ESP_1
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Geração e análises de informações populacionais e de distribuição geográfica da espécie
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
1.1 | Elaborar e executar projetos para atualizar o mapa de distribuição do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Mapa consolidado e divulgado | 2010-08-01 | ago-15 | José de Souza e Silva Junior (MPEG) | 100000 | Parceiros da reunião, Fernando Rosas (INPA), Stella M. Lazarini (CPPMA), Maura Sousa (GEMAM), Diogo Sousa (AMPA), IDSM, OEMAs (Manoela - SDS/AM), SEMA-PA
1.2 | Elaborar e organizar um protocolo de ações de manejo como captura, contenção, coleta de material (armazenamento, destinação e análise, com atenção especial as patologias infecto-contagiosas e parasitárias) do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Miriam Marmontel (IDSM) | 25000 | Parceiros da Reunião, José Anselmo d´Affonseca Neto (INPA), Stella M. Lazarini (CPPMA), José S. Ferreira Neto (LZB/VPS/FMVZ/USP), Maura Sousa (GEMAM), Diogo Souza (AMPA), Rodrigo S. Amaral (FMVZ/USP), Michelle Guterres Pazin (INPA).
1.3 | Desenvolver metodologias de estimativas populacionais para peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), como a bioacústica e sonares | Metodologia desenvolvida e testada | 2011-07-01 | 2014-07-01 | Cristina Tófoli (IPÊ) | 50000 | Miriam Marmotel (IDSM), Renata Sousa-Lima (UFMG), Renata Emin (GEMAM), Vera F da Silva (INPA).
1.4 | Criar modelo de banco de dados sobre o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), com ênfase em mortalidade, reprodução e abundância | Modelo de banco de dados criado e implementado. | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera Maria Ferreira da Silva (INPA) | 15000 | Parceiros da Reunião, Michelle Guterres Pazin (INPA), Rodrigo Amaral (LMA/INPA), CPPMA, IDSM
1.5 | Levantar dados reprodutivos e demográficos do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) por meio do aumento do esforço de coleta de gônadas e ossadas (especialmente o crânio e a bula timpânica) | Porcentagem de carcaças com material coletado | 2010-08-01 | ago-15 | Miriam Marmontel (IDSM) | 30000 | Parceiros da Reunião, REMANOR, Maura Sousa (GEMAM), Diogo Souza (INPA/AMPA) Luciana Crema (CEPAM)
1.6 | Realizar um workshop para avaliação de viabilidade populacional (AVP) e de distribuição potencial do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | População avaliada e resultados divulgados | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Cristina Tófoli (IPÊ) | 50000 | Parceiros da Reunião, CBSG IUCN, Maura Sousa (GEMAM).
1.7 | Adequar metodologia de monitoramento por telemetria para o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Equipamento desenvolvido | 2010-08-01 | ago-15 | Iran C. Normande (CMA) | 1.000.000 | Artur Andriolo (UFJF), Cristina Tófoli (IPE), Miriam Marmotel (IDSM), José Eduardo Mantovani (INPE), Stella M. Lazarini (CPPMA), Diogo Souza (INPA/AMPA), Fernando Rosas (INPA), Jim Reid (USGS-Sirenia Lab), Michelle Guterres Pazin (INPA)
1.8 | Implementar pelo menos seis projetos de pesquisa para geração de informações populacionais do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) em toda a área de ocorrência, com incentivo nas regiões pouco representadas, como o Acre, Rondônia e Roraima, e nos tributários dos grandes rios: Amazonas, Solimões e Negro (interiorização) e na área de estuário (contato das duas espécies) | Número de projetos implementados em áreas pouco representadas | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Miriam Marmontel (IDSM) | 1.800.000 | Parceiros da Reunião, Emanuela Evangelista (Amazon Association, RO), Tatyanna Mariucha (UFAM-Benjamin Constant), ICMBio/CMA, INPA, AMPA, GEMAM, CPPMA
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_2
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução significativa da retirada de espécimes da natureza
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observação
|  |  | Início | Fim
2.1 | Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à comercialização de subprodutos do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de operações anuais | 2010-08-01 | ago-15 | Leandro Cortese Aranha (IBAMA-PA) | 100000 | Parceiros da Reunião, Polícia Ambiental (AM e PA), DICOF/IBAMA-AM, SEMA-PA, SEMA-AM.
2.2 | Criar e implementar um Plano de Fiscalização para o combate à caça do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) em UCs e áreas prioritárias | Número de operações anuais | 2010-08-01 | ago-15 | Leandro Cortese Aranha (IBAMA-PA) | 400000 | ICMBio/CGPRO, Parceiros da Reunião, Polícia Ambiental (AM e PA), DICOF/IBAMA-AM, SEMA-PA, SEMA-AM, Iara sommer (CMA)
2.3 | Incluir nos Planos de Utilização e Planos de Manejo das UCs, ações de proteção ao peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), com foco nas capturas incidentais | Número de Planos de Utilização e Planos de Manejo que incluíram ações de proteção ao peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | 2010-08-01 | ago-15 | Deisi C. Balensiefer (CMA) | 30000 | CRs/ICMBio, SEMA-PA, Chefes das Unidades de Conservações (Ucs), ONGs, Secretarias Estaduais e Municipais, Conselhos Deliberativos das Ucs, Maura Sousa (GEMAM)
2.4 | Identificar petrechos específicos para a captura de peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), e aqueles que capturam acidentalmente a espécie, e propor normatização e proibição de uso | Normativa publicada | 2010-08-01 | dez-14 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | Não significativo | Parceiros da Reunião, ICMBio, IBAMA, Maura Sousa (GEMAM), Danielle Blanc (MMA).
2.5 | Estimular operações de fiscalização no período de vazante, especialmente nos anos de seca extrema | Operações realizadas | ago-13 | ago-15 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 65000 | ICMBio/CGPRO, Ucs, IPAAM/AM, SEMA/PA
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_3
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Aprimoramento do processo de resgate, reabilitação e reintrodução da espécie
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
3..1 | Criar e implementar um protocolo para resgate de peixes-boi-amazônicos (Trichechus inunguis) | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Iara Sommer (ICMBio) | 15000 | Parceiros da Reunião, Maura Sousa (GEMAM), Diogo Souza (INPA/AMPA)
3.2 | Criar e implementar um protocolo para reabilitação de peixes-boi amazônicos (Trichechus inunguis) | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Vera Maria Ferreira da Silva (INPA) | 15000 | Parceiros da Reunião, José Anselmo d´Affonseca Neto (INPA), Stella M. Lazarini (CPPMA), Michelle Guterres Pazin (INPA), Kristian Legatzki (CEPENOR), CRAS/CMA
3.3 | Criar e implementar um protocolo para reintrodução de peixes-boi amazônicos (Trichechus inunguis) | Protocolo consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Miriam Marmontel (IDSM) | 15000 | Parceiros da Reunião, Diogo Souza (INPA/AMPA), José Anselmo d´Affonseca Neto (INPA), Stella M. Lazarini (CPPMA), Iara Sommer (CMA), Fernanda L. N. Attademo (CMA)
3.4 | Criar e implementar um protocolo para manutenção de peixes-boi amazônicos (Trichechus inunguis) | Protocolo elaborado | 2012-09-01 | dez-14 | Daniella Carvalho Ribeiro (CPPMA) | 20000 | Parceiros da Reunião, Diogo Souza (INPA/AMPA), Rodrigo S. Amaral (FMVZ/USP), Kristian Legatzki (CEPENOR), Fernanda L. N. Attademo (CMA)
3.5 | Definir áreas prioritárias para a reintrodução do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), com base nos critérios do Protocolo (Ação 3.3) | Mapa e workshop | 2010-08-01 | 2013-03-15 | Vera Maria Ferreira da Silva (INPA) | 50000 | Parceiros da Reunião, Diogo Souza (INPA/AMPA), Fernando Rosas (INPA), Eduardo Arraut (INPE), Maura Sousa (GEMAM), Stella M. Lazarini (CPPMA), Michelle Guterres Pazin (INPA), Miriam Marmontel (IDSM), Luciana Crema (CEPAM)
3.6 | Recomendar a não reprodução em cativeiro | Documento oficial, recomendação inserida no protocolo de manutenção | 2013-01-01 | 2014-01-01 | Fábia Luna CMA/ICMBio | Não significativo | Parceiros da Reunião, mantenedores de peixes-boi-amazônicos
3.7 | Elaborar e executar pelo menos quatro projetos para a reintrodução de peixes-boi amazônicos (Trichechus inunguis) | Número de projetos executados | 2010-08-01 | 2014-07-01 | Iara Sommer (ICMBio) | 1.600.000 | INPA, IPÊ, CCPMA, IMA, IDSM, IBAMA, AMPA, GEMAM/MPEG, SEMA/PA e BPA (Batalhão de Polícia Ambiental)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_4
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Incremento do processo de proteção dos hábitats favoráveis a conservação do peixe-boi-da-amazônia
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observaçoes
|  |  | Início | Fim
4.1 | Mapear áreas prioritárias para a conservação do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Mapa consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Cristina Tófoli (IPÊ) | 10000 | Parceiros da Reunião, Maura Sousa (GEMAM), Diogo Souza (INPA/AMPA), Eduardo Arraut (INPE), Stella M. Lazzarini (CPPMA), Miriam Marmontel (IDSM)
4.2 | Identificar e mapear os impactos ambientais de empreendimentos na área de distribuição do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Mapa consolidado e divulgado | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Cristina Tófoli (IPÊ) | 20000 | Parceiros da Reunião, Maura Sousa (GEMAM), Nívia Carmo (AMPA), Danielle Lima (GPPMA)
4.3 | Elaborar protocolo mínimo de levantamento e monitoramento do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) e recomendar a incorporação nos processos de licenciamentos (TRs e PBAs) em áreas de ocorrência da espécie | Protocolo consolidado e recomendado nos processos de licenciamento | 2010-08-01 | ago-15 | Diogo Souza (AMPA/INPA) | 30000 | Parceiros da Reunião, Nélio Palheta (IBAMA-PA), Maura Sousa (GEMAM), Inês Serrano (CMA), DILIC/IBAMA, Ana Bernadete Fragoso (UERN)
4.4 | Assegurar condicionantes com ações de proteção das populações impactadas do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) nos processos de licenciamento | Número de processos de licenciamento com condicionantes para o peixe-boi-amazônico | 2012-11-01 | ago/15 (contínuo) | Alex Klautau (CEPNOR) | Não significativo | Parceiros da Reunião, SEMA-AM, SEMA-PA, IBAMA, ICMBio, SEMAs, MP.
4.5 | Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo do peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) no roteiro metodológico de planejamento das Unidades de Conservação | Inclusão de ações nos Roteiros Metodológicos de Planejamento das UC´s | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marcelo Kinouchi (ICMBio) | Não significativo | CRs/ICMBio, SEMAs, Luciana A. de Souza (SEMA-PA)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_5
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Promoção da sensibilização para a conservação da espécie
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
5.1 | Incorporar no programa de Agentes Ambientais Voluntários capacitação nos problemas relacionados ao peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de Agentes capacitados | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Leandro Cortese Aranha (IBAMA-PA) | 50000 | ICMBio, IBAMA, SEMAs
5.2 | Incorporar um capítulo sobre o peixe-boi-amazônico no livro Amazônia | Publicação do livro | 2010-08-01 | 2010-12-01 | José de Souza e Silva Junior (MPEG) | Não significativo | Miriam Marmotel (IDSM), Vera F da Silva (INPA), Stella M. Lazarini (CPPMA), Cristina Tófoli (IPÊ)
5.3 | Utilizar as datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente para desenvolver atividades de sensibilização sobre o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de campanhas por ano | 2010-08-01 | ago-15 | Nivia Glaucia Pinto Pereira (SEMA-PA) | 72000 | Parceiros da Reunião, Secretarias de Educação e Meio Ambiente Estaduais
5.4 | Inserir na capacitação dos conselhos o tema e os problemas relacionados ao peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de capacitações nos conselhos, número de conselheiros capacitados | 2010-08-01 | ago-15 | José Ulisses dos Santos (CMA) | 100000 | Chefes de Unidades de Conservação, Coordenações Regionais/ICMBio, SEMAs (estaduais e municipais)
5.5 | Realizar expedições de sensibilização para peixe-boi amazônico com periodicidade anual e constante | Número de expedições realizadas por ano | 2010-08-01 | ago-15 | Daniella Carvalho Ribeiro (CPPMA) | 1.000.000 | Parceiros da Reunião, INPA, Jone Cesar (AMPA)
5.6 | Manter constantemente na mídia os resultados das atividades relacionadas ao peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de inserções na mídia por ano | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Jone Cesar Silva (AMPA) | 220000 | Parceiros da Reunião, INPA, ICMBio, MPEG, IDSM, IPE, IBAMA, CPPMA
5.7 | Elaborar um projeto para sensibilização e informação sobre o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), utilizando os animais em cativeiro (inaptos a reintrodução) | Número de instituições com projetos incorporados. | 2012-09-01 | 2014-07-01 | Daniella Carvalho Ribeiro (CPPMA) | 10000 | Parceiros da Reunião, INPA, CMA, MPEG, IDSM, CPPMA, Jone Cesar (AMPA)
5.8 | Elaborar material didático e informativo sobre o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis), voltado a sensibilização (folder, cartaz, vídeo), considerando o conhecimento popular a respeito da biologia e ecologia dos peixes-boi, especialmente o público infantil | Material elaborado | 2010-08-01 | ago-15 | Solange Zanoni (ICMBio) | 250000 | Parceiros da Reunião, Maura Sousa (GEMAM), Jone Cesar (AMPA), Stella M. Lazzarini, Michelle Guterres Pazin (INPA)
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS

## OBJ_ESP_6
PAN SIRENIOS (Trichechus inunguis)
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Criação de uma rede de colaboração entre as instituições de pesquisa, ensino e proteção para execução de ações de conservação do peixe-boi-da-amazônia
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
6.1 | Capacitar parceiros para o resgate e coleta de dados sobre o peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) | Número de pessoas capacitadas | 2010-08-01 | ago-15 | Iara Sommer (ICMBio) | 100000 | SEMA-PA, SEMA-AM, IPE, INPA, IMA, IBAMA, CPPMA, IDSM, AMPA, CEPENOR, ZOOFIT
6.2 | Criar a Rede de Encalhes da Região Norte (REMANOR) | Portaria de criação publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo Flores (ICMBio) | 20000 | Parceiros da Reunião, pesquisadores de outras instituições da Amazônia
6.3 | Criar um Comitê Assessor ao ICMBio em relação aos Sirênios | Comitê criado por portaria | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia de Oliveira Luna (ICMBio) | Não significativo | Marcelo Lima Reis (COPAN/DIBIO/ICMBio)
6.4 | Criar o grupo de acompanhamento da implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sirênios | Grupo criado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Marcelo Lima Reis (ICMBio) | Não significativo | Fábia de Oliveira Luna (CMA-PE/ICMBio)
6.5 | Fazer gestão sobre instituições de fomento, públicas e privadas para financiar ações indicadas nesse Plano de Ação | Número de ações financiadas | 2010-08-01 | ago-15 | Fátima Oliveira (ICMBio) | Não significativo | CGESP/ICMBio
VOLTAR PARA A PLANILHA DE OBJETIVOS