## SUMÁRIO
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
MATRIZES DE MONITORIA ANUAL
www.matres.com.br
Essa ferramenta auxilia a monitoria anual do desempenho da realização das ações do PAN. Clique nas figuras ao lado e abaixo ou na aba da planilha para usar a ferramenta.
TUTORIAL (como preencher as matrizes)
PAINEL DE GESTÃO
ANO 1
Consultoria:
MATRIZ DE MONITORIA ANO 1
PAINEL DE GESTÃO
ANO 2
MATRIZ DE MONITORIA ANO 2
PAINEL DE GESTÃO
ANO 3
MATRIZ DE MONITORIA ANO 3
PAINEL DE GESTÃO
ANO 4
MATRIZ DE MONITORIA ANO 4
PAINEL DE GESTÃO
ANO 5
MATRIZ DE MONITORIA ANO 5

## TUTORIAL
MATRIZ DE MONITORIA ANUAL
1) Preencha o cabeçalho do Painel inserindo o título e o objetivo geral do PAN.
TUTORIAL
A sequência de imagens a seguir indica como o preenchimento da matriz de monitoria deve ser feito em 4 passos.
2) Insira as informações do planejamento de todas as ações. As informações devem ser extraídas da matriz do plano de ação elaborada a partir da oficina de planejamento do PAN.
3) Insira as informações da situação atual das açoes. O painel de cores abaixo indica os tipos de situação do andamento das ações. Os demais campos são relativos à descrição do andamento da ação.
4) Insira as informações da reprogramação da ação, caso exista.Informe se a ação foi excluída ou agrupada.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
5) Concluído! Verifique agora o Painel de Gestão na aba seguinte, interpretando o andamento do PAN conforme indicado na Monitoria Anual. Para obter mais informações sobre o Painel de Gestão acesse o Guia.

## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe (novo) Evitar a extinção de Antilophia bokermanni
MONITORIA ANUAL |  |  | 18-20/09/2012 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Proteção da mata úmida de encosta nos Municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha Novo: Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1.1 Articular a criação da RPPN (Sítio Caiana) com a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação / ICMBio | Publicacão da Portaria de criacão da RPPN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Nenhum | 3.000,00 (diárias e passagens) |  |  |  |  | x |  | Apesar da abertura de uma conta com anuência do proprietário para criação on line da RPPN, os responsáveis pelo envio dos documentos necessários não os forneceram. Informação durante monitoria 2013: Existe um processo da prefeitura para reaver a posse da área. | Articulação realizada | Falta de persistência do interlocutor e desinteresse do proprietário. Destaca-se que a documentação para criação desta RPPN foi extraviado no ICMBio, nunca recebendo o número de protocolo. A correspondência não foi remetida com aviso de recebimento. Informação durante monitoria 2013: Quando se decidiu enviar nova documentação os proprietários entraram em litígio. | Weber Silva (Aquasis) |  | 1.1
| 1.2 Articular com o Órgão Estadual de Meio Ambiente a gestão em mosaico com Parque Estadual Sítio Fundão | Publicacão da Portaria de criacão do conselho de mosaico | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Francisco Willian Brito (ICMBio-APA) | CPMA, IBDVAMA, Aquasis | 2.000,00 (diárias e passagens) |  | x |  |  |  |  | Elaboração de plano de trabalho para reconhecimento do mosaico do Araripe | Plano de trabalho, calendário de reuniões, levantamento de documentos | Mudança de gestão das unidades estaduais (SEMACE para CONPAM) atrasou a realização da ação | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), Luis G. Bezerra (CONPAM) |  | 1.2-Reconhecer o mosaico do Araripe | Publicação da portaria de reconhecimento | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe) | 10000 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe), CONPAM, Prefeituras de Barbalha, Missão Velha, Araripe e Campos Sales, GeoPark Araripe, Aquasis
| 1.3 Articular com a prefeitura de Barbalha a implementação do Parque Municipal do Riacho do Meio | Programas de manejo em conjunto em funcionamento | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Patrício Melo (GeoPark Araripe) | Aquasis, APA e FLONA/Araripe, COGERH, Secretaria do Meio Ambiente de Barbalha, COMDEMAs, GeoPark Araripe, ACB e Secretaria das Cidades do Ceará |  |  |  | x |  |  |  | Realização de reunião em julho de 2012 tendo como encaminhamento a importância de manter a Unidade, articulação com CONPAM para definir acordo de gestão e adequação do Parque ao SNUC |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.3-Acordo de gestão das unidades da área do Riacho do Meio (Monumento Natural, Estadual, APA Federal e Parque Municipal Sítio Riacho do Meio) | Acordo de gestão entre unidades | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Luiz Gustavo Bezerra (CONPAM) | 5000 | retirar COMDEMAS, ACB e secretarias das cidades
| 1.4 Apoiar a criação de Lei Municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta | Lei Municipal publicada | 2010-08-01 | 2010-08-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | APA/Araripe e COGERH | não significativo |  |  |  |  | x |  |  | Lei Municipal do Crato publicada em outubro 2010 |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | Reprogramação gerou nova ação
| 1.5 Articular a gestão integrada das nascentes junto ao Comitê de Bacias e usuários, assegurando a proteção das áreas e nidificação do soldadinho-do-araripe | 4 comissões ou mais criadas | 2010-08-01 | 2011-10-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | SEMACE, ICMBio, IBAMA, Secretaria Municipais do Meio Ambiente (Crato, Barbalha e Missão Velha), COGERH e SRH | 3.000,00 (Serviços de apoio logístico) |  |  | x |  |  |  | Foram criadas duas Comissões (Fonte do Céu e Batateira, respectivamente em Barbalha e Crato) e duas estão em andamento (Fonte do Farias e Guaribas, em Barbalha). A fonte das Guaribas possui um projeto elaborado para partilhamento da água e adequação ambiental da fonte. | Comissões Fonte do Céu e Batateira | Sensibilização da comunidade local, o que torna o processo demorado | Yarley Brito (Cogerh), Weber Silva (Aquasis) |  | 2.1-Criar comissões gestoras das nascentes junto ao Comitê de Bacias e usuários, orientando-as na proteção das áreas de nidificação do soldadinho-do-araripe | Quatro comissões ou mais criadas | 2012-09-01 | 2015-12-01 |  | 4000 | AQUASIS, Arajara Park, Retirar: SEMACE, ICMBio, IBAMA
| 1.6 Promover seminário com MP e atores locais para discutir os processos de degradação das nascentes | Definição de estratégias | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Alberto Campos (Aquasis) | Ministério Público Federal, COGERH, Prefeitura Municipal de Crato, SAAEC, SEMACE, IBAMA, ICMBio | 12.000,00 (diárias, passagens, material impresso, logística do evento, divulgação) |  |  |  |  | x |  | Após monitoria houve várias tentativas de contato com Cogerh para que repassasse informações sobre as estratégias para minimizar a degradação das nascentes, entretanto não houve retorno (14/06/13) | TAC elaborado das nascentes da Batateira e Guaribas |  | Paulo Botelho (SEMAC/Crato) |  | Mudou para 2.2 | [6 empty] | Incluir ação no OE 2 - água
| 1.7 Mapear as microbacias de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Mapa elaborado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | IFCE - Juazeiro, BirdLife | 2000 |  | x |  |  |  |  | Foi colocado à disposição do Projeto Soldadinho-do-araripe um funcionário para demarcar os cursos d'água e para a demarcação precisa das APP's. | Mapeamento de 10% dos cursos d'água e 93% das nascentes com coordenadas atualizadas. | Devido à grande quantidade de fontes e uma equipe reduzida o andamento da ação se torna mais lento. Falta de um GPS com antena amplificada | Weber Silva (Aquasis) | Ações agrupadas: 1.7 e 3.1 | 2.4-Mapear e elaborar um diagnóstico de captação dos recursos hídricos das microbacias com ocorrência potencial do soldadinho-do-araripe | SIG e diagnóstico | 2012-09-01 | 2015-12-01 |  | 50000 | Cogerh, SPVS/ Retirar: IFCE | Incluir ação no OE 2 - água
| 1.8 Adotar medidas para que as captações irregulares de água sejam feitas respeitando 50 metros de distância da fonte e vazão ecológica mínima de 20% | Número de captações reguralizadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | ICMBio, IBAMA, SEMACE, Secretarias Municipais do Meio Ambiente (Crato, Barbalha e Missão Velha), COGERH , SRH | não significativo |  |  | x |  |  | Excluída | Ação vem sendo realizada à medida das concessões e outorgas concedidas. Sugere-se a implementação de projetos para cada situação específica. Cogerh orienta para que captações respeitem 50 metros, mas fiscalização foge a sua governabilidade, sendo de responsabilidade do IBAMA e SEMACE. | Medidas estão sendo tomadas, mas a captação de água não está respeitando os critérios estabelecidos | O acesso às áreas de surgência são de propriedades particulares. | Yarley Brito (Cogerh), Claire Anne Viana (Cogerh) | Ação exlcuída pois nova ação criada contempla o objetivo desta
| 1.9 Articular junto às prefeituras a adequação das legislações sobre UC em planos diretores de desenvolvimento urbano, a identificação das zonas urbanas e rurais na região do Crato, Barbalha e Missão Velha (harmonização com o zoneamento da APA e da FLONA) | Plano diretor com áreas urbanas e rurais definidas e compatibilizados com os planos de manejo da FLONA e APA | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Francisco Willian Brito (ICMBio -APA) | Equipe técnica da APA/Araripe | 3.000,00 (diárias e passagens) |  | x |  |  |  | Excluída | Os municípios possuem planos diretores, entretanto estes planos não levam em consideração as UCs |  |  | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Ação excluída pois estará contemplada no plano de manejo (ação 2.9)
| 1.10 Articular com o INCRA e IDACE a normatização e a definição do tamanho mínimo de lotes rurais (ou por taxa de ocupação, índice de aproveitamento, área livre para absorção do terreno) - Área de Platô | Normativa publicada ordenando a ocupação do platô e cumprimento dos instrumentos reguladores | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Pedro Monteiro (ICMBio - APA) | EMATER e Instituto Agropólos | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve reformulação na normatização do tamanho mínimo de lotes rurais |  | Falta de acesso aos responsáveis pelas informações. | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio)
2. Articulação para o fortalecimento institucional Novo: Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 2.1 Solicitar junto ao INCRA e IDACE os dados de regularização fundiária para a identificação e georreferenciamento das APPs nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe para subsdiar ações de gestão | Relatório com dados disponibilizados pelo INCRA | 2010-08-01 | 2011-05-01 | Weber Silva (Aquasis) | nenhum | não signifificativo |  |  | x |  |  | Agrupada | Segundo informação pessoal de Paulo Maier, INCRA e IDACE consideraram o levantamento fundiário insatisfatório, portanto, o produto não pode ser usado. Produto deverá ser obtido por outros meios. |  | Não existe o produto para ser solicitado | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Weber Silva (Aquasis) | Ação agrupada com nova ação de regularização ambiental- incluída no OE1 ( 1.6)
| 2.2 Realizar visitas periódicas aos proprietários de terras nas áreas de encosta úmida da Chapada do Araripe comunicando que deverão ser averbadas as áreas de reserva legal até junho 2011 nos termos da lei | Proprietários informados | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Francisco Willian Brito (ICMBio - APA) | Flona Araripe, CPMA, IBDVAMA, UFC e URCA | 5.000,00 (combustível e diárias) |  |  | x |  |  | Agrupada | Houve algumas visitas e notificações aos proprietários de terra, entretanto de forma incipiente. Considerando a proposta de alteração no código florestal, houve mudança na estratégia de execução da ação. |  | Alteração do código florestal | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Ação agrupada com nova ação de regularização ambiental- incluída no OE1 ( 1.6)
| 2.3 Articular para que as instituições estabeleçam as microbacias hidrográficas como unidade de planejamento, identificando APPs e RLs (Convencimento dos gestores do SISNAMA) | Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Willian Brito (ICMBio-APA) | Instituições do SISNAMA estabelecendo planejamentos com base em microbacias | 6000 | x |  |  |  |  | Agrupada | ação não iniciada |  |  |  | Ação agrupada com nova ação de regularização ambiental- incluída no OE1 ( 1.6)
| 2.4 Articular por meio do Comitê de Bacias a revisão do Plano de Gerenciamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado, com foco nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Plano de gerenciamento e gestão dos recursos hídricos revisado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | SRH, COGERH, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado | 2.500,00 (Serviços de apoio logístico) |  |  | x |  |  |  | Foi realizada uma palestra para a Comissão Gestora da fonte do Céu sobre a conservação do Soldadinho-do-araripe e do uso das águas . Uma vez que esta Comissão tenha sido sensibilizada, ela poderá propor ao Comitê de Bacias uma revisão do plano de Gerenciamento dos recursos hídricos (das fontes). |  | Maior integração entre o Comitê e Comissão Gestora e maior interação entre Comitê e Aquasis. | Yarley Brito (Cogerh) |  | 2.6-Revisar o Plano de Gerenciamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado, com foco nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe (obj 2 água) |  | 2012-09-01 | 2015-12-01
| 2.5 Estabelecer uma Instrução Normativa (IN) condicionando o processo de outorga à submissão para análise e anuência do ICMBio, envolvendo a SRH/COGERH, ICMBio, IBAMA, SEMACE, Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Crato, Barbalha e Missão Velha | Instrução Normativa encaminhada e assinada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Pedro Monteiro (ICMBio - APA) | Inês Dias (COPAN/DIBIO/ICMBio) e Fátima Pires (COPAN/DIBIO/ICMBio) | 15000 |  |  |  |  | x |  |  | Acordo entre Cogerh e SEMACE garante o licenciamento após a outorga de uso da água |  | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) |  | Mudou para 2.7 | [6 empty] | Incluir ação no OE 2 - água
| 2.6 Articular junto aos Órgãos do SISNAMA e COEMA o estabelecimento de termos de referência especificos para Licenciamento em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Termos de referência elaborados | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Pedro Monteiro (ICMBio - APA) | Inês Dias (COPAN/DIBIO/ICMBio) e Fátima Pires (COPAN/DIBIO/ICMBio) | 10000 |  | x |  |  |  | Excluída | Ação não iniciada |  |  | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Ação excluída pois será contemplada na ação do plano de manejo da APA
| 2.7 Articular com coordenação de criação de UC da DIREP a criação de uma UC de proteção integral, englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Proposta elaborada e em andamento junto ao MMA para a criação de UC | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fátima Oliveira (COPAN/DIBIO/ICMBio) | coordenação de Criação da DIREP/ICMBIO (Marcelo Cavallini) e Aquasis | 45.000,00 (combustível e diárias, levantamos de campo, audiências públicas) |  |  |  |  | x |  |  | Proposta elaborada e encaminha a DIMAN |  | Thais M. Campos (Aquasis) |  | Mudou para 1.7
| 2.8 Revisar o plano de manejo da Floresta Nacional do Araripe | Plano de manejo revisado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Verônica Lima (ICMBio - FLONA) | UFC, URCA, Conselho Consultivo da FLONA/Araripe, APA/Araripe | 20.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões em BSB) |  | x |  |  |  |  | Em vias de negociação com possibilidade de início em 2012 |  |  | Verônica F. Lima (FLONA do Araripe/ICMBio ) |  | Mudou para 1.9 |  | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | 50000 | Cogerh, ACB, Weber Silva (Aquasis)
| 2.9 Elaborar o plano de manejo da APA do Araripe | Plano de manejo elaborado | 2010-08-01 | 2013-10-01 | Willian Brito (ICMBio-APA) | ICMBio | 100.000,00 (combustível, diárias para campo, reuniões em BSB e levantamentos de campo) |  |  | x |  |  |  | Iniciou em agosto de 2012 e a expectativa é finalizar em junho de 2014 |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | Mudou para 1.10 |  | 2012-08-01 | 2014-06-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | 300000
| 2.10 Articular com os vários proprietários o delineamento do Programa de Fomento para criação de RPPN | Proposta de programa delineada | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Samuel Portela (ASA BRANCA) | Aquasis (Fábio Nunes); APA e FLONA/Araripe e COGERH | 5.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões) |  |  |  |  | x |  | Em dezembro de 2011 foi articulada uma oficina entre um membro da ASA BRANCA e proprietários de terras da região, porém, a reunião foi pouco exitosa e não houve divulgação efetiva | Proposta do programa foi delineada, mas não houve criação de RPPN. | Desconhecimento geral do público, regularização fundiária, pouco incentivo e falta de recursos. | Samuel Portela (Associação Caatinga), Fabio Nunes (Aquasis) |  | Mudou para 1.11
| 2.11 Articular com a Associação ASA BRANCA o delineamento do Programa de Fomento de RPPN | Proposta de programa delineada e consolidada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Samuel Portela (ASA BRANCA) | Aquasis (Fábio Nunes); BirdLife; APA e FLONA/Araripe e COGERH | 2000 |  |  |  |  | x |  | Uma articulação informal com a ASA BRANCA foi feita, que possuia uma estrutura favorável para apoio direto e indireto aos interessados em criar RPPN | folders informativos | A ASA BRANCA, através de seu corpo técnico, tinha disponibilidade, no referido prazo, canalizar a demanda de proprietários com interesse em criar RPPN, através do programa Aliança da Caatinga e outros. Porém, o desconhecimento geral do público, a questão burocrática envolvendo a documentação e o pouco incentivo aos proprietários de RPPN impediram o sucesso dessa meta. Atualmente, a ASA BRANCA não possui mais corpo técnico e a ONG Associação Caatinga está criando um núcleo de apoio às RPPNs no bioma Caatinga. Essa ONG já solicitou à MPX e Petrobrás recursos para criação de um mosáico de RPPNs nas áreas de ocorrência do Soldadinho-do-araripe, mas ainda sem sucesso. | Samuel Portela (Associação Caatinga) |  | Mudou para 1.12
| 2.12 Apoiar a elaboração do Plano de Manejo da RPPN Arajara Park | Plano de manejo elaborado | 2010-08-01 | 2011-08-01 | Antônio Saraiva (Fundação Arajara) | IFCE - Crato (Francinilda Araújo) | 20.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões) |  | x |  |  |  | Excluída | Foi encaminhado duas vezes o edital, mas não foi aprovado |  |  |  | Ação excluída - esforços para elaboração do plano de manejo podem ser transferidos para a criação de outras RPPNs
3. Proteção de hábitat Novo: Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 3.1 Realizar estudo para recuperação dos recursos hídricos na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe e fazer o diagnóstico de captação (mapeamento das nascentes obstruídas, cursos artificiais que são áreas de nidificação e articulação com órgãos estaduais) | Estudo realizado com o diagnóstico da captação identificado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | COGERH, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado, URCA | 1500000 |  | x |  |  |  | Agrupada | As fontes estão sendo percorridas por integrantes da Cogerh e Aquasis, atualizando e complementando o levantamento existente | Mapeamento das nascentes já foi feito e está publicado no PAN. | Foi enviado um projeto piloto pela gerência da Cogerh à Aquasis (Projeto Soldadinho-do-araripe) a fim de inserir a importância da conservação do soldadinho-do-araripe, porém não foi concluída a parte que cabia à Aquasis. | Yarley Brito (Cogerh), Weber Silva (Aquasis) | Ação agrupada à 1.7. Além disso nova ação da adequação de captação contempla parte do objetivo desta.
| 3.2 Realizar operações sistemáticas de monitoramento, controle e proteção visando coibir o desmatamento, captação legal, queimadas, ocupação irregular, dentre outros ilícitos (FLONA E APA) | Número de operações de fiscalização realizadas por mês até 2015 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Verônica Lima (ICMBio - FLONA) | Conselho Consultivo FLONA (URCA, Corpo de Bombeiros, COGERH, comunidades do entorno da Flona e Prefeituras dos cinco Municípios que abrangem a área da Flona Araripe) e Brigada de Incêndio | 15000 |  |  |  | x |  |  | Operações de fiscalização, prevenção e combate a incêndios dentro da APA da Chapada do Araripe. Na FLONA do Araripe ocorrem operações de fiscalização para coibir desmatamento. | Apesa de algumas tentativas de contato, não houve retorno por parte de Verônica Lima sobre o n° de operações realizadas |  |  |  | Mudou para 1.15 |  |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | 100000 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio)
| 3.3 Criar capacidade local para monitoramento de ilícitos por satélite, considerando a malha urbana e áreas naturais de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Sistema de monitoramento implantado | 2010-08-01 | 2011-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | IFCE- Juazeiro; BirdLife | 10000 |  | x |  |  |  | Excluída | não iniciado |  | Limitações do interlocutor | Weber Silva (Aquasis) | Ação excluída pois articulador considera inviável a execução da ação até a vigência do plano
| 3.4 Formar brigada de incêndios para prevenção e queimadas na APA e apoiar a formação de brigadas comunitárias locais | Brigada de incêndios formada e atuando | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Francisco Willian Brito (ICMBio - APA ) | SEMAC CRATO | 2500 |  | x |  |  |  |  | Durante três anos houve briagadas de incêndio vinguladas ao IBAMA. Capacitação de brigadas comunitárias locais |  |  | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio), Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.16-Elaborar e implementar um programa permanente de prevenção e combate a incêndio na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado e implementado | 2013-03-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) |  | FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras e CONDEMAS de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CONPAM
4. Promover o incremento populacional em mais de 800 indivíduos e o incremento de hábitat em mais de 31 Km2, envolvendo a sociedade local Novo: Incremento do hábitat reprodutivo | 4.1 Realizar o levantamento das espécies da mata úmida de encosta que são utilizadas pelo soldadinho-do-araripe levando em consideração estudos realizados por Karina Linhares (Aquasis) e Suelma Ribeiro (CECAT - ICMBio) | Número de espécies levantadas, identificada | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife e Geopark Araripe | 10000 |  |  |  | x |  |  | Parte da ação concluída . As plantas coletadas por Karina Linhares foram levadas pessoalmente e/ ou enviadas aos especialistas das famílias que trabalham nos principais herbários do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará) para confirmação da identificação. A Suelma concluiu um estudo da flora da Chapada do Araripe, contemplando todas as fitofisionomias, incluindo a floresta úmida. | Lista de espécies em fase de conclusão e publicação de um artigo por Suelma et. al. (Ribeiro-Silva, S. et. al. 2012. Angiosperms from the Araripe National Forest, Ceará, Brazil, Check List 8(4): 744–751) |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | Mudou para 3.1 | [6 empty] | Que os levantamentos de flora levem em consideração os métodos estabelecidos (quadrantes, transectos, parcelas) para efeito de comparação com outras fitofisionomias
| 4.2 Realizar estudos sobre a capacidade de suporte antrópica no topo da Chapada do Araripe (uso e ocupação, atividades antrópicas) - Mapa de Fragilidade Ambiental | Mapa de fragilidades elaborado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB e ACB | 150000 |  | x |  |  |  |  | ação não iniciada |  |  |  |  | 3.2-Realizar estudos de fragilidade ambiental no planalto da Chapada do Araripe (a leste da Floresta Nacional, na região da estrada do Fio) | Diagnóstico de fragilidade ambiental | 2012-11-01 | 2014-06-01
| 4.3 Monitoramento meteorológicos através de implantação de 3 (três) estações climáticas telimetradas na área da FLONA | Relatório climático | 2010-08-01 | 2011-10-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | COGERH, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado, Funceme, UFC e URCA | 1000000 |  | x |  |  |  | Excluída | Na casa sede da FLONA do Araripe foi instalada uma estação metereológica. |  | Sugestão de inserir o ICMBio nesta parceria. | Yarley Brito (Cogerh) | Ação excluída pois não contribui ao objetivo especifico
| 4.4 Realizar estudos sobre a dinâmica hídrológica superficial na área da chapada do Araripe, priorizando a vertente ocidental enfocando a abrangência da Flona do Araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-09-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia e AGB | 200000 |  |  |  | x | [7 empty] | Mudou para 2.8 | [6 empty] | Durante monitoria esta ação foi marcada como concluída, entretanto Weber constatou que "este produto não foi concluído no PAN. O artigo existente sobre o tema data de 2009, portanto, antes do PAN, onde é citado (Mendonça et al. 2009)." Incluir no OE2 - água
| 4.5 Realizar estudos sobre a recomposição de hábitats em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-06-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife e GeoPark Araripe | 100000 |  |  |  | x |  |  | Foi iniciada a capacitação técnica da equipe que fará interlocução |  |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | Mudou para 3.3
| 4.6 Realizar estudo sobre a percepção e relação da comunidade sobre o ambiente do soldadinho-do-araripe | Diagnóstico sobre a percepção realizado | 2010-08-01 | 2012-09-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | Aquasis, IFCE - Crato | 10000 |  |  | x |  |  |  |  | Protocolo do estudo de percepção realizado em três comunidades em relação ao soldadinho-do-araripe |  |  |  | 4.1-Realizar estudo de percepção nas comunidade em relação ao soldadinho-do-araripe e seu hábitat (INCLUIR NO OBJ ESPEC 5, como 5.1) |  | 2012-10-01 | 2015-12-01
| 4.7 Realizar o monitoramento dos planos de manejo agrícolas nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de planos de manejo vistoriados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Verônica Lima (ICMBio - FLONA) | Equipe técnica do ICMBio (APA e FLONA), IBAMA e SEMACE | não significativo |  | x |  |  |  | Excluída | não realizada |  |  |  | Ação excluída pois está fora de contexto
| 4.8 Implementar projetos para recuperação da vegetação de mata ciliar de áreas piloto de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de áreas reflorestadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Jorge Pinto (ACB) | ACB, Aquasis, UFC e URCA | 550000 |  | x |  |  |  |  | Foi realizada uma ação piloto no Balneário Thermas do Caldas, em Barbalha. Este balneário precisa renovar sua Licença de Operação e pediu para o Projeto Soldadinho-do-araripe um parecer da área para futuras ações de reflorestamento, com a finalidade de adequação ambiental de suas APPs. Desta forma, foi elaborado um relatório prelimiar que indicou os procedimentos para desenvolver ações de restauração ecológica. |  |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | 3.4-Elaborar e implementar projetos pilotos para recuperação da vegetação de mata ciliar nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Projetos de recuperação elaborados e implementados | 2012-08-01 | 2015-12-01 |  |  | IFCE
| 4.9 Realizar monitoramento sistemático, envolvendo o CEMAVE, para avaliar a tendência de aumento ou diminuição populacional, considerando hábitats remanescentes e ameaças | Tamanho populacional da espécie | 2010-08-01 | 2012-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | CEMAVE, BirdLife | 50.000,00 (saídas de campo) |  |  |  | x |  |  | Atividade vocal está sendo monitorada. Houve monitoramento de 2010 a 2011 publicada no plano. Quando o período crítico tiver início, as contagens começarão (até outubro 2012). | Estimativas populacionais 2010/2011 publicadas no livro do PAN | Falta de recursos para realizar estimativas de 2011 a 2012 | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.5-Realizar monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Estimativas populacionais anuais | 2012-09-01 | 2015-12-01
| 4.10 Realizar a modelagem para avaliação da viabilidade populacional em articulação com o CEMAVE e aplicá-la a cada 2 anos (esforço concentrado, envolvendo CEMAVE) para avaliar tendência de aumento ou diminuição populacional, (confirmar tamanho populacional se há 800 indivíduos), hábitats remanescentes e monitorar/mapear as ameaças | Modelagem elaborada e em aplicação | 2010-08-01 | 2012-10-01 | Isaac Simão Neto (CEMAVE) | Aquasis | 120.000,00 (dois workshops e um computador para modelagem) |  |  | x |  |  |  | Final de setembro haverá uma capacitação dos integrantes da Aquasis para que possam realizar a AVP do soldadinho-do-araripe |  |  | Antonio Eduardo Barbosa (CEMAVE/ICMBio) |  | 3.7-Realizar a modelagem para Avaliação da Viabilidade Populacional (AVP) para o soldadinho-do-araripe | AVP realizada | 2012-10-01 | 2015-12-01 | Fabio Nunes (Aquasis) |  | Weber Silva (Aquasis), CEMAVE, Cogerh
5. Sensibilização ambiental e envolvimento das comunidades | 5.1 Desenvolver projetos locais de educação ambiental (continuamente) com 03 comunidades: Guaribas (Crato), Riacho do Meio (Barbalha) e Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), usando o soldadinho-do-araripe como espécie bandeira | Projeto de educação ambiental implantado | 2010-08-01 | 2011-11-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | Fórum Araripense de Prevenção e Combate Desertificação, ACB, Aquasis, BirdLIfe, IFCE-Crato, BirdLife e GeoPark | 450000 |  |  |  | x |  |  | Na comunidade de Gameiras e São Sebastião foi realizada oficina sobre manejo da água, no Riacho do Meio oficina ocorreu oficina sobre Unidade de Conservação e na comunidade Guaribas foi realizada oficina sobre poluição. | Projetos executados |  | Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis) |  | 4.2-Desenvolver projetos específicos de educação ambiental (continuamente) em 05 comunidades: Guaribas (Crato), Riacho do Meio (Barbalha), Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), Banco de Areia (Missão Velha) e Macaúba (Barbalha) usando o soldadinho-do-araripe como espécie bandeira |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 |  | 750000
| 5.2 Desenvolver campanhas de sensibilização nas cidades, distritos e demais localidades no sopé da Chapada do Araripe (especialmente nos municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato), aproveitando os festejos e eventos que já se realizam na região e utilizando-se das linguagens e manifestações da rica cultura popular caririense | Número de Campanhas realizadas por ano | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | ACB, IFCE-Crato, BirdLife e Geopark Araripe | 10000 |  |  |  | x |  |  | Dentre as inúmeras atividades que estão sendo realizadas, destacamos: participação na vaquejada de Missão Velha (principal festejo), Mostra Sesc Cariri, Semana do Meio Ambiente e Semana da Água e Árvore no Crato, Prêmio Ambientalista do Ano em Barbalha. | Sensibilização nas comunidades de Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), Riacho do Meio (Barbalha) e Guaribas (Crato) |  | Weber Silva (Aquasis) |  | Mudou para 4.3
| 5.3 Envolver os fóruns e câmaras técnicas do comitê de bacias e demais conselhos no trabalho de divulgacão da relevância do soldadinho-do-araripe | Número de reuniões, encontros e seminários realizados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Jorge Pinto (ACB) | ACB e Fórum Araripense de Prevenção e Combate a Desertificação | 50000 |  |  |  | x |  |  | Aquasis faz parte da Comissão Gestora das fontes, CONDEMA, Conselho da FLONA do Araripe divulgando a importância da conservação do soldadinho-do-araripe | Conservação do soldadinho presente em todos os fóruns e envolvimento da comunidade na conservação da espécie |  | Weber Silva (Aquasis) |  | Mudou para 4.4
| 5.4 Articular junto aos CONDEMAS a implementacão da agenda 21 dos municípios | Número de ações estabelecidas nas agendas realizadas nos municípios | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Nivaldo Soares (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | Prefeituras Municipais de Barbalha e de Missão Velha | 1000 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois está fora da governabilidade dos atores envolvidos no plano
| 5.5 Articular com os NEAS (locais) e COM-VIDAS (MEC e MMA) projetos de Educação Ambiental, voltados para as UC's com foco na preservação do soldadinho-do-araripe | COM-VIDAs criadas com agenda 21 | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Francisco Willian Brito (ICMBio -APA) | URCA, Geopark Araripe, ACB, IFCE - Crato | 10000 |  | x |  |  |  |  | No Crato foram criadas 54 COM-VIDAS (COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA), em Barbalha foram criadas 18 COM-VIAS e Missão Velha está em fase de estruturação. Anualmente será realizado encontros para demonstrar o que tem sido feito e em setembro de 2012 foi realizado o 1°encontro NEA e COM-VIDAS com 114 assinaturas (COM-VIDAS é a agenda 21 nas escolas). Além disso, foram realizadas ações em escola da Macaúba, um evento no Riacho do Meio (em todas as escolas que estão na área de ocorrência da espécie). Junto a rede municipal, o projeto Soldadinho-do-araripe em parceria com Secretaria de Educação do Crato realizou uma capacitação com professores do projeto da Sala de Leitura que multiplicaram aos alunos. | Capacitação com professores |  | Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis) |  | Mudou para 4.5 |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 5.6 Elaborar e implementar projeto de capacitação de usuários de fontes e de levadas | Projeto de capacitação implantado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Francinilda (IFCE) | COGERH, FLONA e APA/Araripe, SEMACE, CPMA, IBDVAMA e Aquasis | 10.000,00 (custos com alimentação e transporte dos participantes) |  |  |  | x |  |  | O projeto de capacitação foi elaborado para os três municípios, mas não foi implementado | Projeto de capacitação de usuários de fontes e levadas foi realizada nas nascentes Batateiras e Fonte do Céu, Imbiribeiras, Farias e Solzinho |  | Claire Anne (Cogerh), Karina Linhares (através de aluna de Francinilda Araújo presente na reunião) |  | Mudou para 4.6
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 10
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
1., 2. E 3. - Novo: Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1.5-Elaborar os Planos Municipais da Mata Atlântica do Crato, Barbalha e Missão Velha | Planos Municipais da Mata Atlântica elaborados | 2012-11-01 | 2015-12-01 | 90000 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | Thaís Moura (AQUASIS), EMATERCE, INCRA-IDACE, Prefeituras Municipais de Barbalha, Crato e Missão Velha, Rede Mata Atlântica do Ceará | Reprogramação da ação 1.4
| 1.6-Regularização ambiental das propriedades nas áreas prioritárias para o soldadinho-do-araripe | Propriedades regularizadas ambientalmente | 2012-09-01 | 2015-12-01 | 500000 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe) | Flávia Regina Domingos (APA da Chapada do Araripe), Weber Silva (Aquasis), Luiz Gustavo Bezerra (CONPAM), Maria Prisce Pinheiro Henrique (SEMACE), Maria Elcileide Nogueira Mendonça (EMATERCE), IDACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, Francisco Erasmo Ferreira (Secretaria de Agricultura do Crato) | Agrupamento das ações 2.1, 2.2 e 2.3
| 1.8-Encaminhar para casa civil o processo de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Processo encaminhado para Casa Civil | 2012-09-01 | 2014-12-01 | 1000000 | Eliana Corbucci (DIMAN/ICMBio) | Aquasis, ICMBio, | Ação relacionada a 2.7
| 1.13-Mobilizar os proprietários para criação de RPPN | Proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | 15000 | Weber Silva (Aquasis) | Samuel Portela (Associação Caatinga), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Comissões Gestoras das Fontes, Arajara Park | Criada a partir da 2.10 e 2.11
| 1.14-Apresentar o programa de criação de RPPN aos proprietários que manifestem interesse na criação de UC | Processos de protocolos de proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | 50000 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fabio Nunes (Aquasis), CONPAM, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ICMBio | Criada a partir da 2.10 e 2.11
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
OE NOVO (ÁGUA) - Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | 2.3-Implementar ações resultantes do TAC de Batateiras e Guaribas no conjunto de nascentes degradadas | Estratégias implementadas em nove nascentes | 2012-09-01 | 2015-12-01 | 100000 | Yarley Brito (Cogerh) | AQUASIS, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras municipais, SEMACE, EMATERCE, ACB | Complementar a ação 1.6
| 2.5-Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe | Fontes e cursos d'água com captação adequada | 2012-09-01 | 2015-12-01 | 1500000 | Yarley Brito (Cogerh) | AQUASIS, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB | Nova ação contempla a ação 1.8
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
4. Novo: Incremento do hábitat reprodutivo | 3.6-Elaborar um protocolo de monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Protocolo elaborado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | não estimado | Weber Silva (Aquasis) |  | Criada a partir 4.9
| 3.8-Realizar estudos de área de uso pelo soldadinho-do-araripe na platô da Chapada do Araripe para subsidiar estudos de Análise de Viabilidade Populacional | Relatórios e artigos publicados | 2013-08-01 | 2015-12-01 | 10000 | Weber Silva (Aquasis) | Alberto Campos (Aquasis), Fabio Nunes (Aquasis), Jason Mobley (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis), João Marcelo (Aquasis)
| 3.9-Realizar estudos de autoecologia do soldadinho-do-araripe | Relatórios e artigos publicados | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 30000 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA, UFCE, IFCE, UFPE, Weber Silva (Aquasis) //Recomendações: dar prioridades para estudos de dispersão de frutos, biologia reprodutiva, estudos comportamentais, rede de interações e estudos complementares de dieta
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on T10: Fabiane Fileto Dias: A numeração contida nestas células corresponde à sequencia de ações da nova matriz de planejamento
Note on B62: Fabiane Fileto Dias: Numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento
Note on B69: Fabiane Fileto Dias: Numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento
Note on B73: Fabiane Fileto Dias: Numeração das "ações novas" corresponde à sequência da nova matriz de planejamento

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe (novo) Evitar a extinção de Antilophia bokermanni
MONITORIA ANUAL |  | 18-20/09/2012
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 13
| Início planejado posterior | 1 | 2.381% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 16 | 38.1% | 7 | 17.95%
| Em andamento com problemas | 9 | 21.43% | 6 | 15.38%
| Em andamento conforme previsto | 9 | 21.43% | 9 | 23.08%
| Concluída | 7 | 16.67% | 7 | 17.95%
| Ações Novas |  |  | 10 | 25.64%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 42 | 100% | 39 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 4
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 9
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3
| OBJETIVO 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4
| OBJETIVO 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0
| OBJETIVO 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
MONITORIA ANUAL |  |  | 25-26/09/2013 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1.1-Articular a criação da RPPN (Sítio Caiana) com a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação / ICMBio | Publicacão da Portaria de criacão da RPPN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.000,00 (diárias e passagens) |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 1.1
| 1.2-Reconhecer o mosaico do Araripe | Publicação da portaria de reconhecimento | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), CONPAM, Prefeituras de Barbalha, Missão Velha, Araripe e Campos Sales, GeoPark Araripe, CPMA, IBDVAMA, Aquasis | 10000 |  |  | x |  |  |  | Cartas de adesão de parte das UC, Portal na Web criado e com previsão de lançamento em outubro, Seminário das UC do Mosaico entre 02 e 03 de outubro de 2013 para planejamento e discussão da composição do Conselho. |  | Baixa participação nas reuniões e dificuldades dos responsáveis pelas UC em produzir documentos. O MMA está discutindo revisão da norma sobre Mosaicos. | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.2 |  |  | Confirmar com Paulo novo prazo após reunião próxima semana |  |  |  | Recomendar ao MMA e ICMBio o reconhecimento do Mosaico.
| 1.3-Acordo de gestão das unidades da área do Riacho do Meio (Monumento Natural, Estadual, APA Federal e Parque Municipal Sítio Riacho do Meio) | Acordo de gestão entre unidades | 2012-07-01 | 2013-07-01 | Luiz Gustavo Bezerra (CONPAM) | Aquasis, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh, Secretaria do Meio Ambiente de Barbalha, GeoPark Araripe | 5000 |  | x |  |  |  |  | Adequação da área protegida Riacho do Meio ao SNUC, integração da gestão municipal com estadual |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 1.3 |  |  | 2014-11-01 | Weber Silva (Aquasis)
| 1.4-Apoiar a criação de Lei Municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta | Lei Municipal do Crato publicada em outubro 2010 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Cogerh | não estimado |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 1.4
| 1.5-Elaborar os Planos Municipais da Mata Atlântica do Crato, Barbalha e Missão Velha | Planos Municipais da Mata Atlântica elaborados | 2012-11-01 | 2015-12-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | Thaís Moura (Aquasis), EMATERCE, INCRA-IDACE, Prefeituras Municipais de Barbalha, Crato e Missão Velha, Rede Mata Atlântica do Ceará | 90000 |  | x |  |  |  | Excluída | ação não iniciada |  |  |  | Ação excluída pois seu pbjetivo é contemplado com criação de Lei Municipal de Meio Ambiente (1.4). Ampliar criação da lei para Barbalha, Missão Velha e Juazeiro
| 1.6-Regularização ambiental das propriedades nas áreas prioritárias para o soldadinho-do-araripe | Propriedades regularizadas ambientalmente | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Flávia Regina Domingos (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Weber Silva (Aquasis), Luiz Gustavo Bezerra (CONPAM), Maria Prisce Pinheiro Henrique (SEMACE), Maria Elcileide Nogueira Mendonça (EMATERCE), IDACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, Francisco Erasmo Ferreira (Secretaria de Agricultura do Crato) | 500000 |  | x |  |  |  |  | Não foi lançado SICAR de acordo com planejado inviabilizando o cadastramento das propriedades |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.6
| 1.7-Articular com coordenação de criação de UC da DIREP a criação de uma UC de proteção integral, englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Proposta elaborada e encaminha a DIMAN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fátima Oliveira (COPAN/DIBIO/ICMBio) | Marcelo Cavallini (Coordenação de Criação da DIREP/ICMBIO), Aquasis | 45.000,00 (combustível e diárias, levantamos de campo, audiências públicas) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012. | 1.8
| 1.8-Encaminhar para casa civil o processo de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Processo encaminhado para Casa Civil | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Eliana Corbucci (DIMAN) | Aquasis, Fátima Pires (COPAN/CMBio) | 1000000 |  | x |  |  |  |  | Foram feitas duas licitações para contratação de empresas para realização de estudos fundiários, entretanto foram desertas. |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.9 | [6 empty] | Acessar o levantamento fundiário realizado pelo Instituto de Terras do Ceará, INCRA e Receita Federal.
| 1.9-Revisar o plano de manejo da Floresta Nacional do Araripe | Plano de manejo revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | Cogerh, ACB, Weber Silva (Aquasis), UFC, URCA, Conselho Consultivo da FLONA do Araripe, APA da Chapada do Araripe/ICMBio | 50000 |  |  |  | x |  |  | Foram definidas as áreas temáticas e o grupo de trabalho para revisar o plano |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Weber Silva (Aquasis) |  | 1.12
| 1.10-Elaborar o plano de manejo da APA do Araripe | Plano de manejo elaborado | 2012-08-01 | 2014-06-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | ICMBio | 300000 |  |  | x |  |  |  | Discussão com conselheiros sobre prioridades para ação, diagnóstico em atualização, início do debate sobre zoneamento, regionalização e regras de uso. |  | ICMBio está discutindo "roteiro metodológico" causando incertezas na execução, equipe reduzida da UC frente à demanda. | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.13 |  |  | 2015-12-01
| 1.11-Articular com os vários proprietários o delineamento do Programa de Fomento para criação de RPPN | Proposta de programa delineada | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 5.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões) |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 1.14
| 1.12-Articular com a Associação ASA BRANCA o delineamento do Programa de Fomento de RPPN | Proposta de programa delineada e consolidada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), BirdLife, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 2000 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 1.15
| 1.13-Mobilizar os proprietários para criação de RPPN | Proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Samuel Portela (Associação Caatinga), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Comissões Gestoras das Fontes, Arajara Park | 15000 |  |  |  | X |  |  | Acompanhamento de um proprietário no SIMRPPN. Possibilidade de criação de outras 2 RPPN. Firmado termo de reciprocidade entre ICMBio e ONG (confirmar qual) para criação de RPPN nas áreas de interesse. CONPAN regulamentou criação de RPPN estaduais havendo a possibilidade da criação destas. |  |  | Weber Silva (Aquasis), Paulo Maier (APA da Chapada do Araraipe/ICMBio) |  | 1.16
| 1.14-Apresentar o programa de criação de RPPN aos proprietários que manifestem interesse na criação de UC | Processos de protocolos de proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fabio Nunes (Aquasis), CONPAM, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ICMBio | 50000 |  |  |  | x |  |  | Uma apresentação ampla do programa, mas sem nenhuma adesão. Seis apresentações direcionadas a proprietários que manifestaram interesse. |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 1.17
| 1.15-Realizar operações sistemáticas de monitoramento, controle e proteção visando coibir o desmatamento, captação legal, queimadas, ocupação irregular, dentre outros ilícitos (FLONA E APA) | Número de operações de fiscalização realizadas por mês até 2015 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), Conselho Consultivo FLONA (URCA, Corpo de Bombeiros, Cogerh, comunidades do entorno da FLONA e Prefeituras dos cinco Municípios que abrangem a área da Flona Araripe), Brigada de Incêndio | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ações de fiscalização da APA Chapada do Araripe realizadas com prioridade para áreas das fontes. Articulação com CPMA, CONPAM, SEMACE, COGERH, SEMAC para ações de proteção e operação presença. (Paulo irá detalhar numero de operações) |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 1.18 ...captação ilegal... | [6 empty] | Produção de material de divulgação e realização de Seminário sobre fracionamento do solo.
| 1.16-Elaborar e implementar um programa permanente de prevenção e combate a incêndio na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado e implementado | 2013-03-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras e CONDEMAS de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CONPAM, SEMAC CRATO | 2500 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Pedro Augusto Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) |  | 1.19
2. Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | 2.1-Criar comissões gestoras das nascentes junto ao Comitê de Bacias e usuários, orientando-as na proteção das áreas de nidificação do soldadinho-do-araripe | Quatro comissões ou mais criadas | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Crato, Barbalha e Missão Velha, Cogerh, SRH, Aquasis, Arajara Park | 4000 |  |  |  | x |  |  | Comissões de Batateira e Céu estão implantadas. Uma comissão em implantação na fonte Guaribas (Barbalha) e Engenho da Serra (Crato). Reuniões previstas até final de 2013 para Fonte do Farias (Barbalha) e Coqueiros (Crato). | Diagnóstico concluído e duas reuniões com usuários, além de implantação de obra no valor de mais de R$100.000,00 | Contingências decorrentes da grave estiagem instalada no período | José Yarley Brito (Cogerh) | Outra comissão encontra-se em instalação em fonte vizinha à área de ocorrência da espécie | 2.1
| 2.2-Promover seminário com MP e atores locais para discutir os processos de degradação das nascentes | TAC elaborado das nascentes da Batateira e Guaribas | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Alberto Campos (Aquasis) | Ministério Público Federal, Cogerh, Prefeitura Municipal do Crato, SAAEC, SEMACE, IBAMA, ICMBio | 12.000,00 (diárias, passagens, material impresso, logística do evento, divulgação) |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 2.2
| 2.3-Implementar ações resultantes do TAC de Batateiras e Guaribas no conjunto de nascentes degradadas | Estratégias implementadas em nove nascentes | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras municipais, SEMACE, EMATERCE, ACB | 100000 |  |  |  | x |  |  | Duas fontes (Guaribas, em Barbalha e Engenho da Serra, no Crato) com uso regularizado de acordo com TAC e previsão de regularização de 15 fontes incluídas no projeto "Monitoramento Quantitativo em 15 fontes na região do Cariri Cearense", de Manuel Pereira da Costa | Lista de fontes, com a primeira em processo de implantação | Contingências decorrentes da grave estiagem instalada no período | José Yarley Brito (Cogerh) | É necessária maior discussão junto ao Comitê da Bacia do Rio Salgado e órgão ambientais | 2.3 Implementar ações resultantes do TAC de Batateiras e Guaribas, no Crato, no conjunto de nascentes degradadas
| 2.4-Mapear e elaborar um diagnóstico de captação dos recursos hídricos das microbacias com ocorrência potencial do soldadinho-do-araripe | SIG e diagnóstico | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | BirdLife, Cogerh, SPVS | 50000 |  |  | X |  |  |  | Geoprocessamento de 130 fontes no campo com aplicação de questionário aos usuários d'água | SIG | Equipe limitada, veículo em reparos e sobrecarga de atividades | Weber Silva (Aquasis) |  | 2.5
| 2.5-Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe | Fontes e cursos d'água com captação adequada | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH | 1500000 |  |  |  | x |  |  | Estão sendo observadas indicações do PAN nas adequadeções de duas fontes (Guaribas, em Barbalha e Batateiras, no Crato) | Uma fonte (Guaribas, em Barbalha) em fase final de adaptação. Engenho da Serra, apesar de não ser área de ocorrência atual do soldadinho-do-araripe, também está em fase final de adequação. | Carência de técnicos especializados | José Yarley Brito (Cogerh) | Melhor interação com os órgãos ambientais | 2.6 Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe, incluindo o pagamento de serviços ambientais
| 2.6-Revisar o Plano de Gerenciamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado, com foco nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Plano de gerenciamento e gestão dos recursos hídricos revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | SRH, Cogerh, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado | 2.500,00 (Serviços de apoio logístico) |  |  | x |  |  |  | Discussões preliminares junto ao Comitê durante reunião no final de 2012, entretanto não há previsão para revisar o plano | Início de entendimentos que servirão ao plano | Falta de priorização de agenda | José Yarley Brito (Cogerh) | Retomada da negociação | 2.7
| 2.7-Estabelecer uma Instrução Normativa (IN) condicionando o processo de outorga à submissão para análise e anuência do ICMBio, envolvendo a SRH/Cogerh, ICMBio, IBAMA, SEMACE, Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Crato, Barbalha e Missão Velha | Acordo entre Cogerh e SEMACE garantindo o licenciamento após a outorga de uso da água | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Inês Dias (COPAN/DIBIO/ICMBio), Fátima Pires (COPAN/DIBIO/ICMBio) | 15000 |  |  |  |  | x | [5 empty] | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012 | 2.8 | [5 empty] | Retirar Inês Dias (COPAN/DIBIO/ICMBio)
| 2.8-Realizar estudos sobre a dinâmica hídrológica superficial na área da chapada do Araripe, priorizando a vertente ocidental enfocando a abrangência da Flona do Araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-09-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil) | 200000 |  |  |  | x |  |  | Dissertação de mestrado em 2013: Modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do rio Granjeiro, Crato, CE. Autor: Adolfo Átila Cabral Moreira. UFCA. |  | Falta de recursos humanos e financeiros | José Yarley Brito (Cogerh), Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe) |  | 2.9 | [5 empty] | CEMADEN, Cogerh, UFCA
3. Incremento do hábitat reprodutivo do soldadinho-do-araripe | 3.1-Realizar o levantamento das espécies da mata úmida de encosta que são utilizadas pelo soldadinho-do-araripe levando em consideração estudos realizados por Karina Linhares (Aquasis) e Suelma Ribeiro (CECAT - ICMBio) | Número de espécies levantadas, identificada | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, Geopark Araripe | 10000 |  |  |  |  | x |  |  | Lista florística |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | 3.1 | [6 empty] | Publicação da lista
| 3.2-Realizar estudos de fragilidade ambiental no planalto da Chapada do Araripe (a leste da Floresta Nacional, na região da estrada do Fio) | Diagnóstico de fragilidade ambiental | 2012-11-01 | 2014-06-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB, ACB | 150000 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Falta de recursos financeiros | José Arlindo Jr (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) |  | 3.2
| 3.3-Realizar estudos sobre a recomposição de hábitats em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-06-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, GeoPark Araripe | 100000 |  |  |  | X |  |  | Projeto de restauração em andamento (cerca de 4 ha estão sendo preparados para restauração) | Cerca de 4 ha florestais |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | 3.4 | [6 empty] | Aplicar metodologias existentes de recomposição de hábitas em áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe; Aumentar a equipe e recursos para execução da atividade.
| 3.4-Elaborar e implementar projetos pilotos para recuperação da vegetação de mata ciliar nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Projetos de recuperação elaborados e implementados | 2012-08-01 | 2015-12-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | IFCE, ACB, Aquasis, UFC, URCA | 550000 |  |  |  | x |  |  | Projeto de restauração em andamento (cerca de 4 ha estão sendo preparados para restauração) |  |  | Karina Linhares (Aquasis) |  | 3.5 |  |  |  | Karina Linhares (AQUASIS) |  | APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Retirar IFCE, ACB
| 3.5-Realizar monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Estimativas populacionais anuais | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | CEMAVE, BirdLife | 50.000,00 (saídas de campo) |  |  |  | X |  |  | Foi feito monitoramento em 2012, entretanto não superou a qualidade do monitoramento de 2011. Previsão de realizar um novo monitoramento em outubro de 2013. |  | Falta de recursos humanos e sobrecarga de trabalho para articulador | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.6 | [5 empty] | Milene Gaiotti (UNB)
| 3.6-Elaborar um protocolo de monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Protocolo elaborado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | Não estimado |  |  |  | X |  |  | Método definido, mas protocolo não está publicado. |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.7
| 3.7-Realizar a modelagem para Avaliação da Viabilidade Populacional (AVP) para o soldadinho-do-araripe | AVP realizada | 2012-10-01 | 2015-12-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | Weber Silva (Aquasis), CEMAVE/ICMBio, Cogerh | 120.000,00 (dois workshops e um computador para modelagem) |  | X |  |  |  |  | Dados para análise estão sendo coletados pela doutoranda Milene Gaiotti (UNB) |  | Não há informações suficientes para realizar AVP | Milene Gaiotti (UNB), Weber Girão (Aquasis) |  | 3.8 |  | 2015-01-01
| 3.8-Realizar estudos de área de uso pelo soldadinho-do-araripe no platô da Chapada do Araripe para subsidiar estudos de Análise de Viabilidade Populacional | Relatórios e artigos publicados | 2013-08-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Alberto Campos (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Jason Mobley (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis), João Marcelo Holderbaum (Aquasis) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Foram iniciados estudos de dieta alimentar, tamanho territorial, sucesso reprodutivo e seleção sexual pela doutoranda Milene Gaiotti (UNB) |  |  | Weber Silva (Aquasis), Milene Gaiotti (UNB) | Agrupamento de ações 3.8 e 3.9 | 3.9 Realizar estudos de autoecologia do soldadinho-do-araripe, incluindo o platô da Chapada do Araripe
| 3.9-Realizar estudos de autoecologia do soldadinho-do-araripe | Relatórios e artigos publicados | 2014-01-01 | 2015-12-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA, UFCE, IFCE, UFPE, Weber Silva (Aquasis) | 30000 |  |  |  | X |  | Agrupada | Estudos de uma Tese de Doutorado estão sendo conduzidos por aluna da UNB. | Artigos Tese |  | Weber Silva (Aquasis) | Ação agrupada à 3.8
4. Sensibilização ambiental e envolvimento das comunidades | 4.1-Realizar estudo de percepção nas comunidades em relação ao soldadinho-do-araripe e seu hábitat | Diagnóstico sobre a percepção realizado | 2012-10-01 | 2015-12-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | Aquasis, IFCE - Crato | 10000 |  |  | x |  |  |  | Não foram realizados novos estudos de percepção |  | Após saída de Manoel Jorge (ACB) não há quem assuma a implementação da ação | Weber Silva (Aquasis) |  | 4.1 |  | 2014-12-01 |  | Paulo Maier (Apa da Chapada do Araripe) |  | Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis)
| 4.2-Desenvolver projetos específicos de educação ambiental (continuamente) em 05 comunidades: Guaribas (Crato), Riacho do Meio (Barbalha), Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), Banco de Areia (Missão Velha) e Macaúba (Barbalha) usando o soldadinho-do-araripe como espécie bandeira | Projeto de educação ambiental implantado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | Fórum Araripense de Prevenção e Combate Desertificação, ACB, Aquasis, BirdLIfe, IFCE-Crato, BirdLife, GeoPark Araripe | 750000 |  |  |  | x |  |  | Centro de visitantes implantado com visitação regular de estudantes, COM-VIDAS (ação 4.5) realizada na comunidade Riacho do Meio, Projeto "Soldadinho-do-araripe como fio condutor dos gêneros textuais" conduzido pela Secretaria de Educação do Crato |  |  | Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis) |  | 4.2
| 4.3-Desenvolver campanhas de sensibilização nas cidades, distritos e demais localidades no sopé da Chapada do Araripe (especialmente nos municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato), aproveitando os festejos e eventos que já se realizam na região e utilizando-se das linguagens e manifestações da rica cultura popular caririense | Número de campanhas realizadas por ano | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | ACB, IFCE-Crato, BirdLife, Geopark Araripe | 10000 |  |  |  | x |  |  | Em 2013 campanhas foram conduzidas na Semana da Água e da Árvore (Crato), Semana do Meio Ambiente (Crato, Barbalha), Campanha da Economia de Água (Crato). Está prevista participação na Mostra Sesc Cariri de Cultura em novembro/13 |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 4.3
| 4.4-Envolver os fóruns e câmaras técnicas do comitê de bacias e demais conselhos no trabalho de divulgacão da relevância do soldadinho-do-araripe | Número de reuniões, encontros e seminários realizados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | ACB, Fórum Araripense de Prevenção e Combate a Desertificação | 50000 |  |  |  | x |  |  | Projeto Soldadinho está envolvido no conselho da APA da Chapada do Araripe, Flona do Araripe, CONDEMA-Crato, em uma comissão gestora de fontes e no fórum de desenvolvimento territorial do Cariri |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 4.5 |  |  |  | Weber Silva (Aquasis)
| 4.5-Articular com os NEAS (locais) e COM-VIDAS (MEC e MMA) projetos de Educação Ambiental, voltados para as UC's com foco na preservação do soldadinho-do-araripe | COM-VIDAs criadas com agenda 21 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | URCA, Geopark Araripe, ACB, IFCE - Crato | 10000 |  |  |  | x |  |  | Veronica informará n° de COM-VIDAS criadas com foco na preservação do soldadinho-do-araripe. |  |  | Verônica Figueiredo Lima (FLONA do Araripe/ICMBio) |  | 4.6
| 4.6-Elaborar e implementar projeto de capacitação de usuários de fontes e de levadas | Projeto de capacitação implantado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Francinilda Araújo (IFCE) | COGERH, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, CPMA, IBDVAMA, Aquasis | 10.000,00 (custos com alimentação e transporte dos participantes) |  | X |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  | Claire Anne Viana de Sousa (Cogerh)
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 8
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | RECOMENDAÇÕES
1. Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1.5 Criar lei municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta dos municípios de Barbalha e Missão Velha | Leis Municipais Criadas | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Não estimado | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Aquasis
| 1.11 Apresentar o plano de ação nacional para as câmaras municipais e poder executivo dos municípios da área de ocorrência da espécie | Número de apresentações nas câmaras municipais e no poder executivo | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Não significativo | Weber Silva (Aquasis) | Verônica Lima (FLONA do Araripe/ICMBio), Stephenson Ramalho (SEMAC), Marcos Torres (Secretaria de Meio Ambiente de Barbalha)
| 1.10 Promover criação de UC municipais de proteção integral | UC criada | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Não estimado | Weber Silva (Aquasis) | Stephenson Ramalho (Secretaria de Meio Ambiente do Crato), Polyana Coimbra (Secretaria de Meio Ambiente de Barbalha), Nome (Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Missão Velha) | Priorizar criação de UC de proteção integral no Sitio Caianas
| 1.7 Realizar seminário com ministério público, cartórios e órgãos fundiários visando discutir o fracionamento ilegal do solo. | Seminário realizado | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 5000 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Ministério Publico Federal, Ematerce, INCRA, Paulo Klécius Oliveira (Secretaria de Meio Ambiente do Crato)
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | RECOMENDAÇÕES
2. Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | 2.4. Implementar projeto de recuperação de nascentes | Projeto implementado | 2014-07-01 | 2015-12-01 | 200000 | José Yarley Brito (Cogerh) | Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC)
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | RECOMENDAÇÕES
3. Incremento do hábitat reprodutivo do soldadinho-do-araripe | 3.3 Realizar estudos para geração de protocolos de produção de mudas das espécies vegetais da mata úmida que subsidiarão ações de reflorestamento. | Protocolo elaborado | 2013-10-01 | 2014-12-01 | ???? | Karina Linhares (Aquasis) | URCA, UFC, Universidade Federal de Sergipe.
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | RECOMENDAÇÕES
4. Sensibilização ambiental e envolvimento das comunidades | 4.4 Investir em melhorias de infraestrutura e de pessoal no Centro de Visitantes Espaço Soldadinho-do-Araripe | Número de benfeitorias e de funcionários | 2013-11-01 | 2015-12-01 | 300000 | Flaviana dos Santos (Projeto Soldadinho-do-araripe) | BirdLife, Karina Linhares (Aquasis)
| 4.8 Implementar projeto de observação de aves | Projeto implementado | 2013-10-01 | 2015-12-01 | 200000 | Weber Silva (Aquasis) | Ciro Albano (NE Brasil)
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe (novo) Evitar a extinção de Antilophia bokermanni
MONITORIA ANUAL |  | 25-26/09/2013
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 2
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 8 | 20.51% | 7 | 15.56%
| Em andamento com problemas | 5 | 12.82% | 5 | 11.11%
| Em andamento conforme previsto | 18 | 46.15% | 17 | 37.78%
| Concluída | 8 | 20.51% | 8 | 17.78%
| Ações Novas |  |  | 8 | 17.78%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 39 | 100% | 45 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 1
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5
| OBJETIVO 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2
| OBJETIVO 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1
| OBJETIVO 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
MONITORIA ANUAL |  |  | 2014-09-08 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Proteção da área de ocorrencia do Soldadinho -do-araripe | 1.1 Articular a criação da RPPN (Sítio Caiana) com a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação / ICMBio | Publicacão da Portaria de criacão da RPPN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.000,00 (diárias e passagens) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Weber Girão (Aquasis) | Ação considerada concluída durante monitoria de 2012. A criação da RPPN necessita de apoio da Prefeitura Municipal do Crato e do Banco do Nordeste. A RPPN somente poderá ser criada com a definição da posse do terreno, atualmente cedida à MATRUNITA. | 1.1
| 1.2 Reconhecer o mosaico do Araripe | Publicação da portaria de reconhecimento | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), CONPAM, Prefeituras de Barbalha, Missão Velha, Araripe e Campos Sales, GeoPark Araripe, Aquasis, UC's envolvidas | 10000 |  |  | x |  |  |  | Plano de Trabalho Integrado para 2014 com problemas de execução. Foram recebidas 12 Cartas de Adesão. Faltam receber as cartas de três Parques Municipais, a APA Estadual de Ingazeiras e a FLONA Negreiros. Foram recebidos 30 ofícios de aceite e faltam sete aceites para compor o Conselho do Mosaico. O PARNAM Riacho do Meio teve seu nome alterado conforme SNUC, faltando mudança de nome do PARECOM Timbaúbas e delimitação do PARNAM da Cachoeira de Missão Velha/Bioparque. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) | Recomendar ao MMA e ICMBio o reconhecimento do Mosaico. | 1.2 |  |  | 2015-12-01 |  |  | UCs envolvidas e retirar CPMA e IBDVAMA | Reprogramada para o final de 2015, pois algumas UCs ainda precisam de adequações.
| 1.3. Acordo de gestão das unidades da área do Riacho do Meio (Monumento Natural, Estadual, APA Federal e Parque Municipal Sítio Riacho do Meio) | Acordo de gestão entre unidades | 2012-07-01 | 2014-11-01 | Weber Silva (Aquasis) | Aquasis, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh, Secretaria do Meio Ambiente de Barbalha, GeoPark Araripe. | 5000 |  | x |  |  |  |  | O pouco avanço que se tem feito está relacionado com a agenda do Mosaico do Araripe ação 1.2. Persiste conflitos de interesses. |  |  |  |  | 1.3 |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  | CONPAM
| 1.4. Apoiar a criação de Lei Municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta | Lei Municipal do Crato publicada em outubro 2010 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Cogerh | não estimado |  |  |  |  | x | [6 empty] | 1.4
| 1.5. Criar lei municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta dos municípios de Barbalha e Missão Velha | Leis Municipais Criadas | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Aquasis | não estimado |  |  |  | x |  |  | Reunião realizada pela pela Câmaras Municipais, Prefeitos e Secretarias de Meio Ambiente em outubro/2014 iniciando discussões. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) |  | 1.5
| 1.6. Regularização ambiental das propriedades nas áreas prioritárias para o soldadinho-do-araripe | Propriedades regularizadas ambientalmente | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Flávia Regina Domingos (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Weber Silva (Aquasis), Luiz Gustavo Bezerra (CONPAM), Maria Prisce Pinheiro Henrique (SEMACE), Maria Elcileide Nogueira Mendonça (EMATERCE), IDACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, Francisco Erasmo Ferreira (Secretaria de Agricultura do Crato) | 500000 |  |  | x |  |  |  | Três propriedades cadastradas, uma em Exu, uma no Crato e outra em Barbalha. Iniciada articulação com a SEMACE, SEMAC, SEMARH, EMATERCE. Em Missão Velha ainda não teve sucesso. A FLONA Araripe já iniciou o levantamento dos proprietários que fazem limite com esta UC. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) |  | 1.6 | [5 empty] | Substituir o colaborador do CONPAM, por Maria Dias e Rosemary Feitosa. Substituir o membro da Secretaria de Agricultura do Crato por Enrile Pinheiro Teles. Acrescentar a SEMAC e os Sidicatos dos Trabalhadores Rurais dos três municípios. | O CEMAVE deve articular com a DIBIO para dialogar com a CR6 para que o CAR seja obrigatório nas áreas de ocorrência da espécie.
| 1.7. Realizar seminário com ministério público, cartórios e órgãos fundiários visando discutir o fracionamento ilegal do solo. | Seminário realizado | 2014-01-01 | 2014-03-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Ministério Publico Federal, Ematerce, INCRA, Paulo Klécius Oliveira (Secretaria de Meio Ambiente do Crato) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Várias reuniões realizadas com MPF e material enviado. A proposta é a realização de Audiência Pública e não Seminário. Quem proporá data será o MPF e deverá resultar em TAC e Recomendações expedidas. |  | Será realizada uma Audiência Pública chamada pelo MPF e não um Seminário, aumentando a possibilidade de resolução. |  | Substituir Seminário por Audiência Públçica e ampliar o prazo para execução. | 1.7. Realizar Audiência Pública para tratar do excessivo fracionamento ilegal do solo. | Audiência Pública realizada e Recomendações expedidas. |  | 2014-12-01
| 1.8. Articular com coordenação de criação de UC da DIREP a criação de uma UC de proteção integral, englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Proposta elaborada e encaminha a DIMAN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fátima Oliveira (COPAN/DIBIO/ICMBio) | [6 empty] | x | [5 empty] | nº do processo de criação de UC 02070.001184/2009-73, para acompanhamento | 1.8
| 1.9. Encaminhar para casa civil o processo de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Processo encaminhado para Casa Civil | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Eliana Corbucci (DIMAN) | Aquasis, Fátima Pires (COPAN/CMBio) | 1000000 |  |  | x | [7 empty] | Acessar o levantamento fundiário realizado pelo Instituto de Terras do Ceará, INCRA e Receita Federal. | 1.9 | [6 empty] | O CEMAVE deverá encaminhar comunicação oficial para o Diretor da DIMAN.
| 1.10. Promover criação de UC municipais de proteção integral | UC criada | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Stephenson Ramalho (Secretaria de Meio Ambiente do Crato) | não estimado |  |  |  | x |  |  | Criada Câmara Técnica do Conselho de Meio Ambiente do Crato, a qual propôs a criação de uma UC Municipal na região da Nascente do Coqueiro (área de ocorrência do soldadinho-do-araripe). |  |  |  | Priorizar criação de UC de proteção integral no Sitio Caianas. | 1.10 | [5 empty] | Retirar, por enquanto, os pontos focais de Barbalha e Missão Velha
| 1.11. Apresentar o plano de ação nacional para as câmaras municipais e poder executivo dos municípios da área de ocorrência da espécie | Número de apresentações nas câmaras municipais e no poder executivo | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Verônica Lima (FLONA do Araripe/ICMBio), Stephenson Ramalho (SEMAC), Marcos Torres (Secretaria de Meio Ambiente de Barbalha) | Não significativo |  | x | [9 empty] | 1.11 |  |  |  | Fabiano de Cristo (Aquasis)
| 1.12. Revisar o plano de manejo da Floresta Nacional do Araripe | Plano de manejo revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | Cogerh, ACB, Weber Silva (Aquasis), UFC, URCA, Conselho Consultivo da FLONA do Araripe, APA da Chapada do Araripe/ICMBio | 50000 |  |  | x | [7 empty] | Novos pontos de ocorrência do soldadinho dentro da Flona deverão nortear o novo zoneamento da UC | 1.12 | [6 empty] | O CEMAVE encaminhará comunicado oficial para a DIMAN.
| 1.13. Elaborar o plano de manejo da APA do Araripe | Plano de manejo elaborado | 2012-08-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | ICMBio | 300000 |  |  |  | x |  |  | Revisão do diagnóstico da APA Chapada do Araripe em andamento com atividades do Conselho previstas até novembro de 2014. O processo deve ir para Brasília no máximo até fevereiro/2015 |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) |  | 1.13
| 1.14. Articular com os vários proprietários o delineamento do Programa de Fomento para criação de RPPN | Proposta de programa delineada | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 5.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões) |  |  |  |  | x | [6 empty] | 1.14
| 1.15. Articular com a Associação ASA BRANCA o delineamento do Programa de Fomento de RPPN | Proposta de programa delineada e consolidada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), BirdLife, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 2000 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 1.15
| 1.16. Mobilizar os proprietários para criação de RPPN | Proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Samuel Portela (Associação Caatinga), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Comissões Gestoras das Fontes, Arajara Park | 15000 |  |  |  | x |  |  | RPPN Araçá em processo avançado de criação (falta apenas a portaria de criação). Já há outros proprietários interessados |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  | José Renato Leite (RPPN Araçá) |  | Weber Girão (Aquasis)
| 1.17. Apresentar o programa de criação de RPPN aos proprietários que manifestem interesse na criação de UC | Processos de protocolos de proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fabio Nunes (Aquasis), CONPAM, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ICMBio | 50000 |  |  |  | x | [7 empty] | 1.17 |  |  |  | Weber Girão (Aquasis) |  | Samuel Portela (Associação Caatinga)
| 1.18. Realizar operações sistemáticas de monitoramento, controle e proteção visando coibir o desmatamento, captação ilegal, queimadas, ocupação irregular, dentre outros ilícitos (FLONA E APA) | Número de operações de fiscalização realizadas por mês até 2015 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), Conselho Consultivo FLONA (URCA, Corpo de Bombeiros, Cogerh, comunidades do entorno da FLONA e Prefeituras dos cinco Municípios que abrangem a área da Flona Araripe), Brigada de Incêndio | 100000 |  |  |  | x |  |  | Ações de fiscalização em campo vem ocorrendo e há acordo entre APA Chapada do Araripe, BPA Juazeiro do Norte e COGERH para atuação integrada. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) |  | 1.18
| 1.19. Elaborar e implementar um programa permanente de prevenção e combate a incêndio na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado e implementado | 2013-03-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras e CONDEMAS de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CONPAM, SEMAC CRATO | 2500 |  | x | [6 empty] | É necessário haver uma articulação mais forte entre os colaboradores. Envolver o Gerente de Fogo da FLONA (Vicente) nesta ação. |  | E-mail enviado para articulador em 27 de março de 2014 para verificar andamento da ação. | 1.19
2. Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do Soldadinho-do-araripe. | 2.1. Criar comissões gestoras das nascentes junto ao Comitê de Bacias e usuários, orientando-as na proteção das áreas de nidificação do soldadinho-do-araripe | Quatro comissões ou mais criadas | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Crato, Barbalha e Missão Velha, Cogerh, SRH, Aquasis, Arajara Park | 4000 |  |  |  | x |  |  | Comissões já criadas: Batateiras (Crato), Guaribas, Embiribeira, Céu e Farias (Barbalha). Outras Comissões encontram-se em andamento |  |  | Claire Anne (COGERH) |  | 2.1
| 2.2. Promover seminário com MP e atores locais para discutir os processos de degradação das nascentes | TAC elaborado das nascentes da Batateira e Guaribas | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Alberto Campos (Aquasis) | Ministério Público Federal, Cogerh, Prefeitura Municipal do Crato, SAAEC, SEMACE, IBAMA, ICMBio | 12.000,00 (diárias, passagens, material impresso, logística do evento, divulgação) |  |  |  |  | x | [6 empty] | 2.2
| 2.3. Implementar ações resultantes do TAC de Batateiras e Guaribas, no Crato, no conjunto de nascentes degradadas | Estratégias implementadas em nove nascentes | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras municipais, SEMACE, EMATERCE, ACB | 100000 |  |  |  | x |  |  | Já foi realizado e aprovado o diagnóstico socioambiental das nascentes e capacitações, mediação de conflitos, isolamento das nascentes, limpeza e retirada de canos, vigilância. |  |  | Claire Anne (COGERH) | As Comissões Gestoras deveriam ter mais autonomia para seu funcionamento | 2.3
| 2.4. Implementar projeto de recuperação de nascentes | Projeto implementado | 2014-07-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC) | 200000 |  |  |  | x | [6 empty] | A vazão ecológica de 20% deve ser reavaliada em cada nascente | 2.4
| 2.5. Mapear e elaborar um diagnóstico de captação dos recursos hídricos das microbacias com ocorrência potencial do soldadinho-do-araripe | SIG e diagnóstico | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | BirdLife, Cogerh, SPVS | 50000 |  |  | x |  |  |  | O mapeamento foi iniciado e o diagnóstico foi feito em algumas nascentes, mas não em todos os cursos d'agua. Apenas 2% foi concluido. |  | Persistem as dificuldade: equipe limitada, veículo em reparos e sobrecarga de atividades. |  | Recomenda-se a contratação de empresa para realizar o mapeamento e diagnóstico (há recursos de compensação ambiental da APA/Chapada do Araripe que podem viabilizar) | 2.5 |  |  |  | Claire Anne (COGERH) |  | Weber Girão e Prof. Basílio (IFCE) | Recomenda-se a contratação de empresa para realizar o mapeamento e diagnóstico (há recursos de compensação ambiental da APA/Chapada do Araripe que podem viabilizar). Prof. Basílio pode ajudar na elaboração do Termo de Referência.
| 2.6. Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe, incluindo o pagamento de serviços ambientais | Fontes e cursos d'água com captação adequada | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH | 1500000 |  |  | x |  |  |  | A adequação tem sido feita pela COGERH, com acompanhamento do ICMBio, nas fontes com maior conflito |  | Claire Anne (COGERH) |  | Desmembrar em duas ações, sendo a segunda ação com a seguinte redação: Formular proposta de pagamento pelos serviços ambientais relacionados à produção e conservação da água (projeto piloto) | 2.6. Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe | Fontes e cursos d'água com captação adequada | [5 empty] | A questão do pagamento pelos serviços ambientais precisa ser implementada (necessita de estudos)
| 2.7. Revisar o Plano de Gerenciamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado, com foco nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Plano de gerenciamento e gestão dos recursos hídricos revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | SRH, Cogerh, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado | 2.500,00 (Serviços de apoio logístico) |  |  | x |  |  |  | José Yarley relatou por e-mail em 28 de março de 2014, que a Diretoria de Planejamento da Cogerh informou que está em entendimento com o Comitê de Bacia do Salgado onde seriam estudados apenas pontos de maior relevância como as áreas da encosta com foco nas fontes e áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe. |  |  |  | Na próxima reunião do Comitê da Sub-Bacia do Salgado (18/09/2014) incluir na pauta a votação para revisão do seu Plano de Gestão | 2.8
| 2.8. Estabelecer uma Instrução Normativa (IN) condicionando o processo de outorga à submissão para análise e anuência do ICMBio, envolvendo a SRH/Cogerh, ICMBio, IBAMA, SEMACE, Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Crato, Barbalha e Missão Velha | Acordo entre Cogerh e SEMACE garantindo o licenciamento após a outorga de uso da água | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Fátima Pires (COPAN/DIBIO/ICMBio) | 15000 |  |  |  | x |  | Excluída | [5 empty] | 2.9 | [6 empty] | Ação excluída porque o Brasil possui dois sistemas SISNAMA e SIGERH, sendo que um não pode ser subordinado ao outro (o ICMBio não tem competência para subordinar o órgão Estadual)
| 2.9. Realizar estudos sobre a dinâmica hídrológica superficial na área da chapada do Araripe, priorizando a vertente ocidental enfocando a abrangência da Flona do Araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-09-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil), CEMADEN, Cogerh, UFCA | 200000 |  |  |  | x |  |  | Já há alguns estudos concluídos sobre este tema (Claire Anne vai fazer uma compilação dos mesmos e enviar para todos os participantes, até o final deste mês) |  |  |  |  | 2.10
3. Incremento do hábitat reprodutivo do soldadinho-do-araripe. | 3.1. Realizar o levantamento das espécies da mata úmida de encosta que são utilizadas pelo soldadinho-do-araripe levando em consideração estudos realizados por Karina Linhares (Aquasis) e Suelma Ribeiro (CECAT - ICMBio) | Número de espécies levantadas, identificada | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, Geopark Araripe | 10000 |  |  |  |  | x |  | Falta apenas a publicação do artigo (em preparação) |  |  |  | Publicação da lista | 3.1
| 3.2. Realizar estudos de fragilidade ambiental no planalto da Chapada do Araripe (a leste da Floresta Nacional, na região da estrada do Fio) | Diagnóstico de fragilidade ambiental | 2012-11-01 | 2014-06-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB, ACB | 150000 |  |  | x |  |  |  | Há dois artigos publicados sobre este tema. Além disso existe um Doutorado em andamento na França sobre o assunto, com previsão de conclusão em 2015. Autores dos estudos (Jean-Pierre Peulvast e Fraçois Bétrad e Alexandra de Oliveira Magalhães) | Tese e artigos publicados |  | Claire Anne |  | 3.2 |  |  | 2015-12-01 | Claire Anne (COGERH) | Retirar AGB e ACB
| 3.3. Realizar estudos para geração de protocolos de produção de mudas das espécies vegetais da mata úmida que subsidiarão ações de reflorestamento. | Protocolo elaborado | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA, UFC, Universidade Federal de Sergipe. | ??? |  |  |  | x | [7 empty] | 3.3 | [6 empty] | Além do protocolo existe a ideia de elaboração e publicação de um Guia Prático de Espécies Utilizadas em Matas Úmidas (dependendo de recursos financeiros)
| 3.4. Realizar estudos sobre a recomposição de hábitats em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-06-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, GeoPark Araripe | 100000 |  |  |  | x |  |  | Envolvimento da URCA e IFCE e possibilidade de envolvimento da UFRPE (aluno de Doutorado) | TCC e artigos publicados |  |  | Aplicar metodologias existentes de recomposição de hábitas em áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe; Aumentar a equipe e recursos para execução da atividade. | 3.4
| 3.5. Elaborar e implementar projetos pilotos para recuperação da vegetação de mata ciliar nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Projetos de recuperação elaborados e implementados | 2012-08-01 | 2015-12-01 | Karina Linhares (AQUASIS) | IFCE, ACB, Aquasis, UFC, URCA, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Retirar IFCE, ACB | 550000 |  |  |  | x |  |  | Dois projetos pilotos implantados. Há problemas com irrigação e a outorga d'água ainda não foi solicitada por problema na documentação da propriedade |  |  |  | Necessita de apoio de veículo. Buscar novos financiadores (ex: Queiroz Galvão - retomar negociação). Incluir na Pauta do Conselho Municipal do Meio Ambiente a adequação do viveiro municipal para atender ao projeto de conservação do soldadinho-do-araripe. | 3.5
| 3.6. Realizar monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Estimativas populacionais anuais | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | CEMAVE, BirdLife, Milene Gaiotti (UNB) | 50.000,00 (saídas de campo) |  |  |  | x |  |  | Houve adapatação da metodologia, sendo o monitoramento realizado a cada dois anos em toda a área de ocorrência |  |  |  | Articular com a CGPEQ a liberação do recurso aprovado pela DIBIO (Diego Mendes). | 3.6 | [5 empty] | AQUASIS, APA Araripe. Retirar Milene Gaiotti.
| 3.7. Elaborar um protocolo de monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Protocolo elaborado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | não estimado |  |  |  | x | [7 empty] | 3.7
| 3.8. Realizar a modelagem para Avaliação da Viabilidade Populacional (AVP) para o soldadinho-do-araripe | AVP realizada | 2012-10-01 | 2015-01-01 | Fabio Nunes (Aquasis) | Weber Silva (Aquasis), CEMAVE/ICMBio, Cogerh | 120.000,00 (dois workshops e um computador para modelagem) |  |  | x |  |  |  | Encontra-se em andamento a Tese de Doutorado de Milene Gaiotti, a qual fornecerá dados muito bons para a modelagem. |  |  |  | Reunir o grupo de atores que possuem os dados populacionais da espécie para rodar o vortex | 3.8 |  | 2015-01-01 | 2015-10-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | Fábio Nunes e Milene Gaiotti
| 3.9. Realizar estudos de autoecologia do soldadinho-do-araripe, incluindo o platô da Chapada do Araripe | Relatórios e artigos publicados | 2013-08-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Alberto Campos (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Jason Mobley (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis), João Marcelo Holderbaum (Aquasis) | 10000 |  |  |  | x |  |  | A equipe do projeto está estudando a tecnologia mais apropriada para conhecer a extensão de ocorrência da espêcie no platô (p.ex. radiotelemetria) |  |  |  |  | 3.9
4. Sensibilização ambiental e envolvimento das comunidades | 4.1. Realizar estudo de percepção nas comunidades em relação ao soldadinho-do-araripe e seu hábitat | Diagnóstico sobre a percepção realizado | 2012-10-01 | 2014-12-01 | Paulo Maier (Apa da Chapada do Araripe) | Aquasis, IFCE - Crato, Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis) | 10000 |  |  |  | x |  |  | Material para levantamento de campo elaborado e testado. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do Araripe) | O questionário deverá ser aplicado ainda este ano. Já houve um trabalho feito em escola do Juazeiro que deverá fornecer subsídios para aperfeiçoar este estudo proposto. | 4.1
| 4.2. Desenvolver projetos específicos de educação ambiental (continuamente) em 05 comunidades: Guaribas (Crato), Riacho do Meio (Barbalha), Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), Banco de Areia (Missão Velha) e Macaúba (Barbalha) usando o soldadinho-do-araripe como espécie bandeira | Projeto de educação ambiental implantado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Manoel Jorge Pinto (ACB) | Fórum Araripense de Prevenção e Combate Desertificação, ACB, Aquasis, BirdLIfe, IFCE-Crato, BirdLife, GeoPark Araripe | 750000 |  |  |  | x |  |  | Trabalho iniciado em Guaribas, Gameleira de São Sebastião e Riacho do Meio. Além destas incluiu-se também a comunidade de Chico Gomes, que não estava prevista. |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | Fabiano de Cristo (Aquasis) |  | ACB (Associação Cristã de Base), COGERH e Comitê de Bacias | Ação financiado pela Fundação Grupo O Boticário
| 4.3. Desenvolver campanhas de sensibilização nas cidades, distritos e demais localidades no sopé da Chapada do Araripe (especialmente nos municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato), aproveitando os festejos e eventos que já se realizam na região e utilizando-se das linguagens e manifestações da rica cultura popular caririense | Número de campanhas realizadas por ano | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | ACB, IFCE-Crato, BirdLife, Geopark Araripe | 10000 |  |  |  | x |  |  | Foi realizada uma campanha (projeto piloto) no Crato (na Escola São Francisco - começou na Semana da Árvore e terminou na Semana do Meio Ambiente). Visitas ao Centro de Visitantes do Projeto (1000 visitas/ano) e existe a ideia de criar uma exposição intinerante. |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  | Fabiano de Cristo (Aquasis) |  | Weber, URCA, Flaviana Santos, COGERH e Comitê de Bacias | Ação financiado pela Fundação O Boticário
| 4.4. Investir em melhorias de infraestrutura e de pessoal no Centro de Visitantes Espaço Soldadinho-do-Araripe | Número de benfeitorias e de funcionários | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Flaviana dos Santos (Projeto Soldadinho-do-araripe) | BirdLife, Karina Linhares (Aquasis) | 300000 |  |  |  | x |  |  | Pessoal - 7 novas pessoas envolvidas (6 estagiários e 1 contratado) e convênios firmados com a URCA e SESC; Infarestrutura -Projeto aprovado pela Fundação Grupo Boticário prevê a melhoria da Infarestrutura do Centro; estrutura intinerante do Centro de Visitantes está sendo financiada pelo PEP/BirdLife |  |  |  |  | 4.4
| 4.5. Envolver os fóruns e câmaras técnicas do comitê de bacias e demais conselhos no trabalho de divulgacão da relevância do soldadinho-do-araripe | Número de reuniões, encontros e seminários realizados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | ACB, Fórum Araripense de Prevenção e Combate a Desertificação | 50000 |  |  |  | x |  |  | Ação contínua |  |  |  | O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barbalha está sendo reorganizado e é importante que a AQUASIS tenha assento no Conselho. | 4.5 |  |  | 2015-12-01
| 4.6. Articular com os NEAS (locais) e COM-VIDAS (MEC e MMA) projetos de Educação Ambiental, voltados para as UC's com foco na preservação do soldadinho-do-araripe | COM-VIDAs criadas com agenda 21 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | URCA, Geopark Araripe, ACB, IFCE - Crato | 10000 |  |  |  | x | [7 empty] | 4.6
| 4.7. Elaborar e implementar projeto de capacitação de usuários de fontes e de levadas | Projeto de capacitação implantado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Claire Anne Viana de Sousa (Cogerh) | COGERH, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, CPMA, IBDVAMA, Aquasis | 10.000,00 (custos com alimentação e transporte dos participantes) |  |  |  | x |  |  | Várias capacitações tem sido feitas pela equipe da COGERH: Fontes do Caldas, Guaribas (Barbalha), Fonte do Céu, Fonte do Farias |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 2015-12-01
| 4.8. Implementar projeto de observação de aves | Projeto implementado | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Ciro Albano (NE Brasil) | 200000 |  |  |  |  | x |  | Foi publicado o Guia Aves da Chapada do Araripe; criado no wikiaves o perfil das UCs da região, para promover o turismo de observação de aves. Vários turistas tem visitado a região para conhecer o soldadinho-do-araripe |  |  | Weber Silva (Aquasis) |  | 4.8 | [6 empty] | O grupo Assessor recomenda a implementação de centros de recepção de turistas para proximo ciclo de planejamento.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 1
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
2. Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do Soldadinho-do-araripe. | 2.7. Formular proposta de pagamento pelos serviços ambientais relacionados à produção e conservação da água (projeto piloto) | Um Projeto piloto implementado | 2014-10-01 | 2015-12-01 | ? | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | ação nova
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
MONITORIA ANUAL |  | 2014-09-08
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 3 | 6.667% | 3 | 6.667%
| Em andamento com problemas | 9 | 20% | 9 | 20%
| Em andamento conforme previsto | 25 | 55.56% | 24 | 53.33%
| Concluída | 8 | 17.78% | 8 | 17.78%
| Ações Novas |  |  | 1 | 2.222%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 45 | 100% | 45 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5
| OBJETIVO 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1
| OBJETIVO 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra

## Monitoria Anual 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
MONITORIA ANUAL |  |  | 2015-10-19 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Proteção da área de ocorrencia do Soldadinho -do-araripe | 1.1 Articular a criação da RPPN (Sítio Caiana) com a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação / ICMBio | Publicacão da Portaria de criacão da RPPN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | 3.000,00 (diárias e passagens) |  |  |  |  | x
| 1.2 Reconhecer o mosaico do Araripe | Publicação da portaria de reconhecimento | 2012-07-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), CONPAM, Prefeituras de Barbalha, Missão Velha, Araripe e Campos Sales, GeoPark Araripe, Aquasis, UC's envolvidas | 10000 |  | x |  |  |  |  | Ação não concluída. Há uma decisão política do MMA e ICMBio de não reconhecer Mosaico, apesar de sua importância. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) | A ação deve permanecer
| 1.3. Acordo de gestão das unidades da área do Riacho do Meio (Monumento Natural, Estadual, APA Federal e Parque Municipal Sítio Riacho do Meio) | Acordo de gestão entre unidades | 2015-01-01 | 2015-11-01 | Weber Silva (Aquasis) | Aquasis, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh, Secretaria do Meio Ambiente de Barbalha, GeoPark Araripe, CONPAM. | 5000 |  | x |  |  |  |  | Aguardando criação de um Grupo de Trabalho, pelo Governo do Estado, para resolver a questão |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio)
| 1.4. Apoiar a criação de Lei Municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta | Lei Municipal do Crato publicada em outubro 2010 | 2010-08-01 | 2010-08-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Cogerh | não estimado |  |  |  |  | x
| 1.5. Criar lei municipal de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta dos municípios de Barbalha e Missão Velha | Leis Municipais Criadas | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Aquasis | não estimado |  | x |  |  |  |  | Reunião realizada pela pela Câmaras Municipais, Prefeitos e Secretarias de Meio Ambiente em outubro/2014 iniciando discussões. |  |  | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio)
| 1.6. Regularização ambiental das propriedades nas áreas prioritárias para o soldadinho-do-araripe | Propriedades regularizadas ambientalmente | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Flávia Regina Domingos (APA da Chapada do Araripe/ICMBio), Weber Silva (Aquasis), Maria Dias e Rosemary Feitosa (CONPAM), Maria Prisce Pinheiro Henrique (SEMACE), Maria Elcileide Nogueira Mendonça (EMATERCE), IDACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, Enrile Pinheiro Teles (Secretaria de Agricultura do Crato), SEMAC e os Sidicatos dos Trabalhadores Rurais dos três municípios. | 500000 |  | x |  |  |  |  | No Ceará o CAR está inscipiente |  |  | José Yarley Brito (Cogerh)
| 1.7. Realizar Audiência Pública para tratar do excessivo fracionamento ilegal do solo. | Seminário realizado | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Ministério Publico Federal, Ematerce, INCRA, Paulo Klécius Oliveira (Secretaria de Meio Ambiente do Crato) | 5000 |  |  |  |  | x |  | Mudou a portaria do INCRA que regula a questão do fracionamento, exceto para Agricultura familiar
| 1.8. Articular com coordenação de criação de UC da DIREP a criação de uma UC de proteção integral, englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Proposta elaborada e encaminha a DIMAN | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fátima Oliveira (COPAN/DIBIO/ICMBio) | [6 empty] | x |  | A articulação foi feita, porém não resultaou até o momento na criação da UC. O IDACE já realizou os estudos fundiários. |  |  |  | nº do processo de criação de UC 02070.001184/2009-73, para acompanhamento
| 1.9. Encaminhar para casa civil o processo de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral englobando o hábitat do soldadinho-do-araripe e a região de maior concentração de mananciais na encosta nordeste da Chapada do Araripe | Processo encaminhado para Casa Civil | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Eliana Corbucci (DIMAN) | Aquasis, Fátima Pires (COPAN/CMBio) | 1000000 |  | x | [8 empty] | Acessar o levantamento fundiário realizado pelo Instituto de Terras do Ceará, INCRA e Receita Federal.
| 1.10. Promover criação de UC municipais de proteção integral | UC criada | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Weber Silva (Aquasis) | Stephenson Ramalho (Secretaria de Meio Ambiente do Crato) | não estimado |  | x
| 1.11. Apresentar o plano de ação nacional para as câmaras municipais e poder executivo dos municípios da área de ocorrência da espécie | Número de apresentações nas câmaras municipais e no poder executivo | 2013-10-01 | 2015-12-01 | Fabiano de Cristo (Aquasis) | Verônica Lima (FLONA do Araripe/ICMBio), Stephenson Ramalho (SEMAC), Marcos Torres (Secretaria de Meio Ambiente de Barbalha) | Não significativo |  | x |  |  |  |  | Vale a pena permanecer com a ação para o próximo ciclo. Os articuladores serão os mesmos.
| 1.12. Revisar o plano de manejo da Floresta Nacional do Araripe | Plano de manejo revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | Cogerh, ACB, Weber Silva (Aquasis), UFC, URCA, Conselho Consultivo da FLONA do Araripe, APA da Chapada do Araripe/ICMBio | 50000 |  | x |  |  |  |  | A Aquasis se compromete a escrever o capítulo sobre o soldadinho-do-araripe. A URCA já desenvolveu algumas pesquisas que atualizam a informação. Contudo, a prioridade do ICMBio é fazer Planos de Manejo para UC's que ainda não dispõem de planejamento.. |  |  | Verônica Lima (FLONA do Araripe/ICMBio)
| 1.13. Elaborar o plano de manejo da APA do Araripe | Plano de manejo elaborado | 2012-08-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | ICMBio | 300000 |  |  |  |  | x
| 1.14. Articular com os vários proprietários o delineamento do Programa de Fomento para criação de RPPN | Proposta de programa delineada | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 5.000,00 (combustível, diárias para campo e reuniões) |  |  |  |  | x
| 1.15. Articular com a Associação ASA BRANCA o delineamento do Programa de Fomento de RPPN | Proposta de programa delineada e consolidada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | Fábio Nunes (Aquasis), BirdLife, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Cogerh | 2000 |  |  |  |  | x
| 1.16. Mobilizar os proprietários para criação de RPPN | Proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Renato Leite (RPPN Araçá) | Samuel Portela (Associação Caatinga), APA da Chapada do Araripe/ICMBio, FLONA do Araripe/ICMBio, Comissões Gestoras das Fontes, Arajara Park, Weber Girão (Aquasis). | 15000 |  |  |  |  | x |  | O proprietário tem conversado com proprietários, convidando-os para conhecer sua RPPN. Porém acredita que o programa oferece poucos insentivos (apenas a isenção do ITR e compensação de reserva Legal) |  |  | Weber Girão (Aquasis)
| 1.17. Apresentar o programa de criação de RPPN aos proprietários que manifestem interesse na criação de UC | Processos de protocolos de proprietários interessados | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Weber Girão (Aquasis) | Fabio Nunes (Aquasis), CONPAM, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ICMBio, Samuel Portela (Associação Caatinga). | 50000 |  |  |  |  | x
| 1.18. Realizar operações sistemáticas de monitoramento, controle e proteção visando coibir o desmatamento, captação ilegal, queimadas, ocupação irregular, dentre outros ilícitos (FLONA E APA) | Número de operações de fiscalização realizadas por mês até 2015 | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio), Conselho Consultivo FLONA (URCA, Corpo de Bombeiros, Cogerh, comunidades do entorno da FLONA e Prefeituras dos cinco Municípios que abrangem a área da Flona Araripe), Brigada de Incêndio | 100000 |  |  |  |  | x |  | Precisa melhorar o produto desta ação |  |  | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio)
| 1.19. Elaborar e implementar um programa permanente de prevenção e combate a incêndio na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado e implementado | 2013-03-01 | 2015-12-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras e CONDEMAS de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CONPAM, SEMAC CRATO | 2500 |  | x |  |  |  |  | Existem ações de combate e prevenção, mas falta o programa. Estabeler período proibitivo de fogo. |  |  | Verônica Lima (FLONA do Araripe/ICMBio)
2. Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do Soldadinho-do-araripe. | 2.1. Criar comissões gestoras das nascentes junto ao Comitê de Bacias e usuários, orientando-as na proteção das áreas de nidificação do soldadinho-do-araripe | Quatro comissões ou mais criadas | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Crato, Barbalha e Missão Velha, Cogerh, SRH, Aquasis, Arajara Park | 4000 |  | x |  |  |  |  | Três comissões criadas: Céu, Guariba da Barbalha e a do Riacho do Meio. A da Batateiras já havia sido criada antes do PAN. |  |  | José Yarley Brito (Cogerh)
| 2.2. Promover seminário com MP e atores locais para discutir os processos de degradação das nascentes | TAC elaborado das nascentes da Batateira e Guaribas | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Alberto Campos (Aquasis) | Ministério Público Federal, Cogerh, Prefeitura Municipal do Crato, SAAEC, SEMACE, IBAMA, ICMBio | 12.000,00 (diárias, passagens, material impresso, logística do evento, divulgação) |  |  |  |  | x
| 2.3. Implementar ações resultantes do TAC de Batateiras e Guaribas, no Crato, no conjunto de nascentes degradadas | Estratégias implementadas em nove nascentes | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Prefeituras municipais, SEMACE, EMATERCE, ACB | 100000 |  |  |  |  | x |  | A estratégia foi feita em todas as nove, mas resultou em quatro comissões |  |  | José Yarley Brito (Cogerh)
| 2.4. Implementar projeto de recuperação de nascentes | Projeto implementado | 2014-07-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (SAAEC) | 200000 |  |  |  |  | x |  | Projeto da Guariba da Barbalha foi implementado, servindo como projeto modelo |  |  | José Yarley Brito (Cogerh)
| 2.5. Mapear e elaborar um diagnóstico de captação dos recursos hídricos das microbacias com ocorrência potencial do soldadinho-do-araripe | SIG e diagnóstico | 2012-09-01 | 2015-12-01 | Claire Anne (COGERH) | BirdLife, Cogerh, SPVS, Weber Girão e Prof. Basílio (IFCE) | 50000 |  | x
| 2.6. Adequar a captação de água e manutenção dos cursos d'água compatibilizando a conservação do soldadinho-do-araripe | Fontes e cursos d'água com captação adequada | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH | 1500000 |  | x
| 2.7. Revisar o Plano de Gerenciamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Salgado, com foco nas áreas de encosta de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Plano de gerenciamento e gestão dos recursos hídricos revisado | 2012-09-01 | 2015-12-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | SRH, Cogerh, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado | 2.500,00 (Serviços de apoio logístico) |  | x
| 2.8. Estabelecer uma Instrução Normativa (IN) condicionando o processo de outorga à submissão para análise e anuência do ICMBio, envolvendo a SRH/Cogerh, ICMBio, IBAMA, SEMACE, Secretarias Municipais do Meio Ambiente do Crato, Barbalha e Missão Velha | Acordo entre Cogerh e SEMACE garantindo o licenciamento após a outorga de uso da água | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Pedro A. Monteiro (FLONA do Araripe/ICMBio) | Fátima Pires (COPAN/DIBIO/ICMBio) | 15000 | [5 empty] | Excluída
| 2.9. Realizar estudos sobre a dinâmica hídrológica superficial na área da chapada do Araripe, priorizando a vertente ocidental enfocando a abrangência da Flona do Araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-09-01 | José Arlindo Jr. (Secretaria do Meio Ambiente - Crato) | URCA - Departamento de Geografia, AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil), CEMADEN, Cogerh, UFCA | 200000 |  |  |  |  | x
| 2.7. Formular proposta de pagamento pelos serviços ambientais relacionados à produção e conservação da água (projeto piloto) | Um Projeto piloto implementado | 2014-10-01 | 2015-12-01 | Paulo Maier (APA Chapada do araripe/ICMBio) | Aquasis, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH | [5 empty] | x
3. Incremento do hábitat reprodutivo do soldadinho-do-araripe. | 3.1. Realizar o levantamento das espécies da mata úmida de encosta que são utilizadas pelo soldadinho-do-araripe levando em consideração estudos realizados por Karina Linhares (Aquasis) e Suelma Ribeiro (CECAT - ICMBio) | Número de espécies levantadas, identificada | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, Geopark Araripe | 10000 |  |  |  |  | x
| 3.2. Realizar estudos de fragilidade ambiental no planalto da Chapada do Araripe (a leste da Floresta Nacional, na região da estrada do Fio) | Diagnóstico de fragilidade ambiental | 2012-11-01 | 2014-06-01 | Claire Anne (COGERH) | URCA - Departamento de Geografia. | 150000 |  | x
| 3.3. Realizar estudos para geração de protocolos de produção de mudas das espécies vegetais da mata úmida que subsidiarão ações de reflorestamento. | Protocolo elaborado | 2013-10-01 | 2014-12-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA, UFC, Universidade Federal de Sergipe. | ??? |  | x |  |  |  |  | Projeto aprovado com financiamento da Fundação o Boticário. O produto deve ser obtido em 2016. |  |  | Weber Girão (Aquasis)
| 3.4. Realizar estudos sobre a recomposição de hábitats em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de estudos realizados | 2010-08-01 | 2015-06-01 | Karina Linhares (Aquasis) | URCA - Departamento de Ciências Biológicas, BirdLife, GeoPark Araripe | 100000 |  | x |  |  |  |  | Existem estudos em andamento. |  |  | Karina Linhares (Aquasis)
| 3.5. Elaborar e implementar projetos pilotos para recuperação da vegetação de mata ciliar nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Projetos de recuperação elaborados e implementados | 2012-08-01 | 2015-10-01 | Karina Linhares (AQUASIS) | IFCE, ACB, Aquasis, UFC, URCA, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, Retirar IFCE, ACB | 550000 |  |  |  |  | x |  | Quatro projetos piloto implantados. Ação contínua. |  |  | Karina Linhares (Aquasis)
| 3.6. Realizar monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Estimativas populacionais anuais | 2012-09-01 | 2015-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | CEMAVE, BirdLife, AQUASIS, APA Araripe. | 50.000,00 (saídas de campo) |  |  |  |  | x |  | Monitoramento é bienal, sendo no Crato, em anos ímpares e em Barbalha e Missão Velha, nos anos pares |  |  | Weber Silva (Aquasis)
| 3.7. Elaborar um protocolo de monitoramento populacional do soldadinho-do-araripe | Protocolo elaborado | 2012-09-01 | 2015-10-01 | Weber Silva (Aquasis) |  | não estimado |  | x
| 3.8. Realizar a modelagem para Avaliação da Viabilidade Populacional (AVP) para o soldadinho-do-araripe | AVP realizada | 2012-10-01 | 2015-01-01 | Weber Silva (Aquasis) | Fábio Nunes e Milene Gaiotti, CEMAVE/ICMBio, Cogerh | 120.000,00 (dois workshops e um computador para modelagem) |  | x |  |  |  |  | Existe um pesquisa de Doutorado em andamento (Milene Gaiotti), que vai ajudar bastante na AVP |  |  | Weber Silva (Aquasis)
| 3.9. Realizar estudos de autoecologia do soldadinho-do-araripe, incluindo o platô da Chapada do Araripe | Relatórios e artigos publicados | 2013-08-01 | 2015-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | Alberto Campos (Aquasis), Fábio Nunes (Aquasis), Jason Mobley (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis), João Marcelo Holderbaum (Aquasis) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Duas populações localizadas no Planalto, porém o estudo propriamente dito deverá ser iniciado em 2016 |  |  | Weber Silva (Aquasis)
4. Sensibilização ambiental e envolvimento das comunidades | 4.1. Realizar estudo de percepção nas comunidades em relação ao soldadinho-do-araripe e seu hábitat | Diagnóstico sobre a percepção realizado | 2012-10-01 | 2014-10-01 | Paulo Maier (Apa da Chapada do Araripe) | Aquasis, IFCE - Crato, Weber Silva (Aquasis), Karina Linhares (Aquasis) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Cinco comunidades estudadas até o momento, sendo duas delas repetidas em 2015. Existe projeto aprovado, visando dar continuidade a esse estudo. |  |  | Paulo Maier (Apa da Chapada do Araripe)
| 4.2. Desenvolver projetos específicos de educação ambiental (continuamente) em 05 comunidades: Guaribas (Crato), Riacho do Meio (Barbalha), Gameleira de São Sebastião (Missão Velha), Banco de Areia (Missão Velha) e Macaúba (Barbalha) usando o soldadinho-do-araripe como espécie bandeira | Projeto de educação ambiental implantado | 2010-08-01 | 2015-10-01 | Fabiano de Cristo (Aquasis) | Fórum Araripense de Prevenção e Combate Desertificação, Aquasis, BirdLIfe, IFCE-Crato, BirdLife, GeoPark Araripe, ACB (Associação Cristã de Base), COGERH e Comitê de Bacias | 750000 |  | x |  |  |  |  | Existe projeto aprovado visando dar continuidade a essa ação. Financiamento foi obtido a partir de edital específico para PAN
| 4.3. Desenvolver campanhas de sensibilização nas cidades, distritos e demais localidades no sopé da Chapada do Araripe (especialmente nos municípios de Missão Velha, Barbalha e Crato), aproveitando os festejos e eventos que já se realizam na região e utilizando-se das linguagens e manifestações da rica cultura popular caririense | Número de campanhas realizadas por ano | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fabiano de Cristo (Aquasis) | ACB, IFCE-Crato, BirdLife, Geopark Araripe, Weber, URCA, Flaviana Santos, COGERH e Comitê de Bacias | 10000 |  |  |  |  | x
| 4.4. Investir em melhorias de infraestrutura e de pessoal no Centro de Visitantes Espaço Soldadinho-do-Araripe | Número de benfeitorias e de funcionários | 2013-11-01 | 2015-10-01 | Flaviana dos Santos (Projeto Soldadinho-do-araripe) | BirdLife, Karina Linhares (Aquasis) | 300000 |  |  |  |  | x |  | Além do novo Centro de Visitantes, foi viabilizada uma exposição itinerante. |  |  | Flaviana dos Santos (Projeto Soldadinho-do-araripe)
| 4.5. Envolver os fóruns e câmaras técnicas do comitê de bacias e demais conselhos no trabalho de divulgacão da relevância do soldadinho-do-araripe | Número de reuniões, encontros e seminários realizados | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Weber Silva (Aquasis) | ACB, Fórum Araripense de Prevenção e Combate a Desertificação | 50000 |  |  |  |  | x |  | Ação contínua
| 4.6. Articular com os NEAS (locais) e COM-VIDAS (MEC e MMA) projetos de Educação Ambiental, voltados para as UC's com foco na preservação do soldadinho-do-araripe | COM-VIDAs criadas com agenda 21 | 2010-08-01 | 2015-10-01 | Francisco Willian Brito (FLONA do Araripe/ICMBio) | URCA, Geopark Araripe, ACB, IFCE - Crato | 10000 |  |  |  |  | x
| 4.7. Elaborar e implementar projeto de capacitação de usuários de fontes e de levadas | Projeto de capacitação implantado | 2010-08-01 | 2015-10-01 | Claire Anne Viana de Sousa (Cogerh) | COGERH, FLONA do Araripe/ICMBio, APA da Chapada do Araripe/ICMBio, SEMACE, CPMA, IBDVAMA, Aquasis | 10.000,00 (custos com alimentação e transporte dos participantes) |  |  |  |  | x |  | Ação contínua
| 4.8. Implementar projeto de observação de aves | Projeto implementado | 2013-10-01 | 2015-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | Ciro Albano (NE Brasil) | 200000 |  |  |  |  | x | [13 empty] | O grupo Assessor recomenda a implementação de centros de recepção de turistas para proximo ciclo de planejamento.
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | ação nova
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO | ação nova
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES
INSERIR O NOME DO OBJETIVO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
Objetivo Geral do PAN |  | Garantir hábitat para o aumento populacional do soldadinho-do-araripe (novo) Evitar a extinção de Antilophia bokermanni
MONITORIA ANUAL |  | 2015-10-19
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
| SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES |  |  | O cálculo na coluna pós monitoria não é realizado automaticamente. Siga as orientações em cada linha
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 1
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 21 | 46.67% | 3 | 11.54%
| Em andamento com problemas | 0 | 0% | 1 | 3.846%
| Em andamento conforme previsto | 0 | 0% | 1 | 3.846%
| Concluída | 24 | 53.33% | 21 | 80.77%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 45 | 100% | 26 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 0
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 4 | [6 empty] | Agrupadas | Excluídas
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7
| OBJETIVO 2 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8
| OBJETIVO 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on E16: 01243006188: Usar a fórmula: =C16 - nº de ações CINZAS excluídas
Note on E17: 01243006188: Usar a fórmula: =C17 - nº de ações VERMELHAS excluídas
Note on E18: 01243006188: Usar a fórmula: =C18 - nº de ações AMARELAS excluídas
Note on E19: 01243006188: Usar a fórmula: =C19 - nº de ações VERDES excluídas
Note on E20: 01243006188: Ações concluídas não devem ser excluídas de uma monitoria para outra