## MATRIZ META
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação para a Conservação do Soldadinho-do-Araripe
OBJETIVO GERAL |  | Promover o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-18
DADOS DA MATRIZ DE METAS
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | 1- Reduzir a perda de habitat decorrente da expansão agropecuária e imobiliária na área de ocorrência da espécie | 1.1- Quantidade de áreas protegidas restritivas criadas | 3 | 3 | 6 | Aumentar | Instrumento legal de criação | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Numeros de Ucs criadas
|  | 1.2- % de propriedades regularizadas ambientalmente (CAR) nas 128 nascentes da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1 | 50 | 100 | Aumentar | Cadastro das propriedades no CAR | Anual | Stephenson Ramalho (SEMACE) | % das propriedades regularizadas
|  | 1.3- Área (ha) dos remanescentes florestais ocupados pela espécie | 3100 | 3100 | 3100 | Manter | Mapbiomas, imagens de satélite | Anual | Emanuel Barreto (CEMAVE) | Hectares
|  | 1.4- Mosaico de Unidade de Conservação reconhecido | 0 | 1 | 1 | Aumentar | Ato de reconhecimento do mosaico | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio)
2 | 2- Reduzir a perda de habitat em decorrência de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie | 2.1- Perda de habitat (ha) em decorrência de incêndios florestais | Desconhecida | ? | ? | Diminuir | INPE | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Calcular área afetada por inscêndios
3 | 3- Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | 3.1- Nascentes com atividade reprodutiva do soldadinho-do-araripe | 104 | 110 | 120 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | N° de nascentes com atividade reprodutiva
|  | 3.2- Captação de recursos hidrícos nas nascentes compatibilizada com a conservação do soldadinho-do-araripe | Desconhecida | 30 | 80 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | % das nascentes adequadas
4 | 4- Ampliar o hábitat do soldadinho-do-araripe | 4.1- Levadas d'água recuperadas e/ou criadas em km | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Trabalho de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Km
|  | 4.2- Área (ha) de Extensão de Ocorrência (EOO) e Área (ha) de Ocupação (AOO) da ave Restauradas ecologicamente | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Hectares
|  | 4.3- N° de fontes d’água prioritárias. | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis)

## MATRIZ AVALIACAO MEIO TERMO
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação do Soldadinho-do-araripe
OBJETIVO GERAL |  | Promover o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-18
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-09-18
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | 1- Reduzir a perda de habitat decorrente da expansão agropecuária e imobiliária na área de ocorrência da espécie | 1.1- Quantidade de Unidades de Conservação criadas | 7 | 8 | 9 | Aumentar | Instrumento legal de criação | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Numeros de Ucs criadas | 8 |  | Alta | Foi criado o Revis Soldadinho-do-araripe em julho de 2019 | 2019-09-17 | Weber (Aquasis) |  |  | Média | O grupo entende que o conjunto destes indicadores resultaram em avanços para atenuar a perda de habitat decorrente da expansão urbana e agropecuária. No entanto, é necessario encontrar ferramentas mais acuradas para medir alguns destes indicadores que resultem numa analise mais conclusiva.
|  | 1.2- % de propriedades regularizadas ambientalmente (CAR) nas 146 nascentes da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1 | 50 | 100 | Aumentar | Cadastro das propriedades no CAR | Anual | Tereza Farias (SEMACE Fortaleza)*, Marcela Eberius (SEMACE Fortaleza)* | % das propriedades regularizadas | 48.6% |  | Média | Foi utilizado a base do SiCAR, confrontada com a base de dados da Aquasis que tráz o mapeamento de nascentes na área do Soldadinho-do-araripe | 2019-09-17 | Weber (Aquasis), Pericles Sena (UFPA) | Foram consideradas as nascentes que estão dentro da EOO.
|  | 1.3- Área (ha) dos remanescentes florestais ocupados pela espécie | 3613 | 3613 | 3613 | Manter | Mapbiomas, imagens de satélite | Anual | Emanuel Barreto (CEMAVE) | Hectares | 3597 |  | Média | Dados do Mapbiomas indicam que houve pequena redução nos remanescentes florestais ocupados pela espécie | 2019-09-17 | Emanuel Barreto (Cemave) | Buscar ferramentas mais acuradas para medir o indicador.
|  | 1.4- Mosaico de Unidades de Conservação reconhecido | 0 | 1 | 1 | Aumentar | Ato de reconhecimento do mosaico | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 0 |  | Alta | Até o presente momento não foi publicado o ato de reconhecimento do Mosaico de Unidades de Conservação Chapada do Araripe. | 2019-09-17 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio)
2 | 2- Reduzir a perda de habitat em decorrência de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie | 2.1- Número de focos de calor na área do Soldadinho-do-Araripe | 9 | 4 | 2 | Diminuir | INPE | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 4 |  | Alta | Com base no monitoramento de focos de calor feito pela APA Chapada do Araripe, foram detectados 4 focos na área do Soldadinho-do-araripe para o ano de 2018. | 2019-09-17 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | Para o proximo ciclo sugere-se buscar uma forma de medir a área afetada por incêndios florestais. |  | Alta
3 | 3- Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | 3.1- Nascentes com atividade reprodutiva do soldadinho-do-araripe | 104 | 110 | 120 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | N° de nascentes com atividade reprodutiva | 102 |  | Alta | Houve pequena redução no número de nascentes com atividade reprodutiva | 2019-09-17
|  | 3.2- Captação de recursos hidrícos nas nascentes compatibilizada com a conservação do soldadinho-do-araripe | Desconhecida | 30 | 80 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | % das nascentes adequadas | Não foi possível calcular durante a monitoria. Necessário esforço de campo para aferir o avanço deste indicador. |  |  |  |  | Weber (Aquasis) | o responsável está aguardando o fim da temporada reprodutiva, para iniciar esse trabalho em campo, com previsão de ser concluído em abril/2020.
4 | 4- Ampliar o hábitat do soldadinho-do-araripe | 4.1- Levadas d'água recuperadas e/ou criadas em km | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Trabalho de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Km | Não foi possível calcular durante a monitoria. Necessário esforço de campo para aferir o avanço deste indicador. |  |  |  |  | Weber (Aquasis) | o responsável está aguardando o fim da temporada reprodutiva, para iniciar esse trabalho em campo, com previsão de ser concluído em abril/2020.
|  | 4.2- Área (ha) de Extensão de Ocorrência (EOO) e Área (ha) de Ocupação (AOO) da ave Restauradas ecologicamente | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Hectares | Não foi possível calcular durante a monitoria. Necessário esforço de campo para aferir o avanço deste indicador. |  |  |  |  | Weber (Aquasis) | o responsável está aguardando o fim da temporada reprodutiva, para iniciar esse trabalho em campo, com previsão de ser concluído em abril/20.
|  | 4.3- Recuperação ambiental em fontes d’água prioritárias. | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis) |  | 1 |  | Alta | Foi recuperada a nascente do Caiana | 2019-09-18 | Weber (Aquasis)
4
5
6
7
8
9
10

## MATRIZ AVALIACAO FINAL
Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação do Soldadinho-do-araripe
OBJETIVO GERAL |  | Promover o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2019-09-18
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2019-09-18
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2021-06-16
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir a perda de habitat decorrente da expansão agropecuária e imobiliária na área de ocorrência da espécie | Quantidade de Unidades de Conservação criadas | 7 | 8 | 9 | Aumentar | Instrumento legal de criação | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Numeros de Ucs criadas | 9 |  | Alta | Atualmente existem 9 Ucs na área do soldadinho-do-araripe: FONA Araripe-Apodi, APA Chapada do Araripe, RPPN Arajara Park, RPPN Araçá, RPPN Oásis Araripe, RPPN Oásis Araripe II, PARNAM Luís Roberto Correia Sampaio, MONA Sítio Riacho do Meio, Revis Soldadinho-do-araripe | 2021-06-17 | Weber Silva, Paulo Maier |  |  | Média | Dados do MAPBIOMAS indicam que entre 2016 e 2019, as áreas de formação florestal, formação savânica e agricultura/pastagem se mantiveram. Houve avanço na criação de UC. Quanto à regularização ambiental de propriedades rurais não se conhece o avanço.
|  | % de propriedades regularizadas ambientalmente (CAR) nas 146 nascentes da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | 1 | 50 | 100 | Aumentar | Cadastro das propriedades no CAR | Anual | Tereza Farias (SEMACE Fortaleza)*, Marcela Eberius (SEMACE Fortaleza)* | % das propriedades regularizadas | 40.41 |  | Alta | 59 fontes dentro de áreas declaradas no CAR | 2021-06-17 | Weber Silva, Paulo Maier | Considerou-se apenas propriedades inscritas no CAR (verificação no SICAR), mas não se sabe quantas destas estão regularizadas
|  | Área (ha) dos remanescentes florestais ocupados pela espécie | 3613 | 3613 | 3613 | Manter | Mapbiomas, imagens de satélite | Anual | Emanuel Barreto (CEMAVE) | Hectares | 3597 |  | Alta | Dados do Mapbiomas indicam que houve pequena redução nos remanescentes florestais ocupados pela espécie | 2021-05-17 | Emanuel Barreto (CEMAVE)
|  | Mosaico de Unidades de Conservação reconhecido | 0 | 1 | 1 | Aumentar | Ato de reconhecimento do mosaico | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 0 |  | Alta | Apesar de ter sido protocolado na SEMA o pedido de reconhecimento do Mosaico do Araripe, há entraves jurídicos que impossibilitaram seu reconhecimento até o presente. | 2021-06-17 | Paulo Maier
2 | Reduzir a perda de habitat em decorrência de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie | Número de focos de calor na área do Soldadinho-do-Araripe | 9 | 4 | 2 | Diminuir | INPE | Anual | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) |  | 4 |  | Média | Houve 4 focos de calor no ano de 2020, na área do soldadinho-do-araripe | 2021-06-17 | Paulo Maier | A acurácia foi considerada média porque há erros no sistema de satélites do INPE e focos de calor pequenos não são detectados. |  | Média | Apesar do aumento de focos de calor na região, nos anos de 2019 e 2020, na área do soldadinho-do-araripe não houve aumento em relação à avaliação anterior, mas não se alcançou a meta final. As ações de prevenção e combate a incêndios promovidas pelas Brigadas que atuam na região, contribuiram para esse reultado.
3 | Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe | Nascentes com atividade reprodutiva do soldadinho-do-araripe | 104 | 110 | 120 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | N° de nascentes com atividade reprodutiva | 102 |  | Alta | Considerou-se o último censo total da espécie, realizado em 2018. | 2021-06-17 | Weber Silva | Há dados de censo de 2020, mas são dados parciais (Crato). Observou-se aumento da população e de área de ocorrência |  | Média | Os avanços percebidos são pontuais, com augumas nascentes recuperadas, mas não se conhece a situação atual de todas as nascentes. A normalização das chuvas indica tendência de aumento populacional da espécie.
|  | Captação de recursos hidrícos nas nascentes compatibilizada com a conservação do soldadinho-do-araripe | Desconhecida | 30 | 80 | Aumentar | Levantamento de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | % das nascentes adequadas | 20 |  | Baixa | Hoje existem 20 nascentes com barriletes, sendo 17 delas com vazão ecológica de 20% e 3 com vazão ecológica de 30% | 2021-06-17 | Paulo Maier | Não se sabe se as outorgas de água concedidas nessas nascentes estão sendo respeitadas
4 | Ampliar o hábitat do soldadinho-do-araripe | Levadas d'água recuperadas e/ou criadas em km | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Trabalho de campo | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Km | 0.683 |  | Média | 100 m (Serrano - fontes Bocaina e Cinzeiro); 200 m (Caianas), 383 m (Oásis Araripe - fonte Vale Verde) | 2021-06-17 | Weber Silva |  |  | Média | Houve avanços na restauração do habitat do soldadinho-do araripe, não apenas com plantios, mas também com o manejo (anelamento) de exóticas (mangueiras). É necessário avançar na recuperação de fontes prioritárias.
|  | Área (ha) de Extensão de Ocorrência (EOO) e Área (ha) de Ocupação (AOO) da ave Restauradas ecologicamente | 0 | 5 | 10 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis) | Hectares | 13.37 |  | Alta | Plantios realizados pela Aquasis e no âmbito do convênio com o CEPAN | 2021-06-17 | Karina
|  | Recuperação ambiental em fontes d’água prioritárias. | 0 | 2 | 5 | Aumentar | Relatório | Anual | Weber Silva (Aquasis) |  | 0 |  | Alta | Nenhuma nascente ambientalmente recuperada | 2021-06-17 | Weber Silva | Percebeu-se nesta avaliação que o resultado deste indicador na avaliação de meio termo foi equivocado. Na verdade o resultado informado referiu-se ao indicador 4.1.

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5