## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
VISÃO DE FUTURO
DESCREVER A VISÃO DE FUTURO (OPCIONAL)
OBJETIVO GERAL
Promover o aumento populacional do soldadinho-do-araripe
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a perda de habitat decorrente da expansão agropecuária e imobiliária na área de ocorrência da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir a perda de habitat em decorrência de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Ampliar o hábitat do soldadinho-do-araripe

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a perda de habitat decorrente da expansão agropecuária e imobiliária na área de ocorrência da espécie
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Protocolar processos de criação de RPPN no órgão competente (ICMBio ou SEMA) | Cinco processos de criação de RPPN protocolados | Ampliação da área protegida para espécie com maior restrição de uso | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 25000 | Dágila Ribeiro (PARES Sítio Fundão), Yarley Brito (SAAEC), Carlos Augusto (NGI Araripe), Samuel Portela (Associação Caatinga), Andréa Moreira (SEMA), Francisco Fernandes Ferreira (Bartô)- Sindicato Patronal Rural. | Zona de encosta e próxima à encosta | Crato, Barbalha e Missão Velha | Priorizar a ação para o município de Missão Velha e para areas com maior concentração da espécie. Envolver na ação: Associação Caatinga, Sindicato Patronal Rural (Crato, Barbalha e Missão Velha) e a SEMA.
1.2 | Subsidiar a elaboração de Planos de Manejo de RPPN. | Três planos de manejo criados | RPPNs implementadas | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 36000 | José Renato Leite (RPPN Araçá), Caroline Saraiva (RPPN Arajara Park), Fabio Nunes (Aquasis), Samuel Portela (Associação Caatinga) | Zona de encosta e próxima à encosta | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.3 | Protocolar processo de reconhecimento do mosaico do Araripe | Processo de reconhecimento protocolado | Maior efetividade na gestão das áreas protegidas da região | 2016-10-01 | 2019-12-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | 10000 | Verônica (FLONA do Araripe), Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe), Sidney Kalrais (PM de Juazeiro do Norte), Weber Girão (Aquasis), Dágila Ribeiro (PARES Sítio Fundão), Francisco de Brito Lima Júnior (SEMADT/Crato) e outras UC's envolvidas | Áreas protegidas envolvidas no mosaico | Ceará, Piauí, Pernambuco
1.4 | Ação agrupada com a 1.20 na monitoria IV
1.5 | Propor a criação de Leis Municipais de Meio Ambiente ordenando o uso de encosta dos municípios de Barbalha e Missão Velha | Projetos de Lei encaminhados | Encosta protegida por lei municipal | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Paulo Maier (APA da Chapada do Araripe/ICMBio) | 0 | Weber Girão (Aquasis), Rafael Landim (COGERH), Paulo Klécius (SEMADT), Yarley Brito (SAAEC) | Barbalha e Missão Velha | Barbalha e Missão Velha
1.6 | Inscrever os imóveis rurais que possuem fontes e/ou levadas, na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe, no Cadastro Ambiental Rural (CAR) | Todos esses imóveis inscritos no CAR | Imóveis Rurais ambientalmente planejados | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Petronio Oliveira (Crato) | 500000 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Weber Girão (Aquasis), Dágila Ribeiro (PARES Sítio Fundão), Francisco de Brito Lima Júnior (SEMADT/Crato), Carlos Freires (Secretaria de Agricultura do Crato), Rafael Landim (COGERH) , Tereza Farias (SEMACE Fortaleza), Marcela Eberius (SEMACE Fortaleza). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.7 | Promover a regularização ambiental dos imóveis rurais, nas áreas de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Imóveis rurais regularizados ambientalmente | Áreas com vegetação nativa mantidas e/ou recuperadas nos imóveis rurais | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Anderson Lima dos Santos (SEMACE) | 10000000 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Weber Girão (Aquasis), Dágila Ribeiro (PARES Sítio Fundão), Francisco de Brito Lima Júnior (SEMADT/Crato), Carlos Freires (Secretaria de Agricultura do Crato), Rafael Landim (COGERH) , Tereza Farias (SEMACE Fortaleza), Marcela Eberius (SEMACE Fortaleza). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.8 | Protocolar processo de criação de Unidades de Conservação públicas. | Processo de criação protocolado | Ampliação da área protegida para espécie com maior restrição de uso | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 0 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Weber Girão (Aquasis), Dágila Ribeiro (PARES Sítio Fundão), Francisco de Brito Lima Júnior (SEMADT/Crato), Carlos Freires (Secretaria de Agricultura do Crato), Rafael Landim (COGERH). | Zona de encosta e próxima a encosta | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.9 | Revisar o plano de manejo da Floresta Nacional do Araripe | Plano de manejo revisado | Implementação da UC aprimorada | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 50000 | Conselho Consultivo da FLONA do Araripe | FLONA Araripe | FLONA Araripe
1.10 | Implantar as ações previstas no plano de manejo da APA do Araripe, para a área de ocorrência e expansão do soldadinhodo- araripe | Número de ações implementadas | Ampliação do hábitat disponivel para espécie | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 2000000 | Rafael Landim (COGERH), Yarley Brito (SAAEC), Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe),Weber Girão (Aquasis), Anderson Lima dos Santos (SEMACE), Comandante Neto* (BPMA-Juazeiro) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.11 | Elaborar e implementar um Programa de Proteção da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado no primeiro ano e implementado | Proteção mais efetiva da área de ocorrência da espécie | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 5000000 | Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe), Samuel Freire (SEMACE/Crato), Rafael Landim (COGERH), José Renato Leite (RPPN Araçá) e Caroline Saraiva (RPPN Arajara Park) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: BPMA/Juazeiro do Norte, IBAMA, comunidades da área de ocorrência do soldadinho-do-araripe, Secretarias de Meio Ambiente do Crato, Barbalha e Missão Velha, PARES, Sítio Fundão e Parque Municipal Riacho do Meio
1.12 | Monitorar a área vegetada na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Variação anual da área vegetada | Conhecimento de tendência da área vegetada | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Antônio Emanuel Sousa (CEMAVE) | 0 | Paulo Maier (NGI Araripe), Carlos Augusto (NGI Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.13 | Elaborar e implementar programa de pagamento por serviços ambientais (PSA) | Um programa de produtor de água implementado | Manutenção e recuperação das áreas das nascentes e das levadas | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Yarley Brito (SAAEC) | 5000000 | Weber Girão (Aquasis), Rafael Landim (COGERH), Paulo Klécius (SEMADT), Carlos Augusto (NGI Araripe), Cristiano Cardoso (SAAEC), Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: SRH, CSBH, Comissões Gestoras das nascentes, Prefeituras (Crato, Barbalha e Missão Velha), STR, UFCA
1.14 | Avaliar o impacto das espécies invasoras na área do soldadinho-do-araripe | Avaliações realizadas | Conhecimento dos efeitos de espécies invasoras sobre o soldadinho-do-araripe | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 500000 | Amanda Freire (LABOMAR), Marcelo Moro (LABOMAR), Paulo Maier (NGI Araripe) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: UFCA, URCA, IFCE (JN e Crato), UFC, UFRPE, UFPE
1.15 | Realizar monitoramento meteorológico no entorno e área de ocorrência da espécie | Monitoramento realizado | Predição sobre futuro do habitat | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 200000 | Manoel Ivan Pedroza (Proprietário de Terra), Josimere de Melo Silva (Defesa Civil) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar pontos focais no CEMADEN, ESALQ e FUNCEME
1.16 | Elaborar e implementar plano de pesquisa para aprimorar o conhecimento sobre Área de Ocupação (AOO)e Extensão de Ocorrência (EOO) da ave | Relatórios técnicos e artigos científicos publicados | Maior conhecimento da AOO e EOO | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 200000 | Fabio Nunes (Aquasis), Hipólito Xavier (Aquasis), João Eriberto Oliveira (Autônomo) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.17 | Realizar estudo de percepção nas comunidades em relação ao soldadinho-do-araripe e seu hábitat | Diagnóstico sobre a percepção realizado | Conhecimento sobre a espécie no imaginário popular | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 50000 | Natália Costa (Aquasis), Flavia Regina Domingos (NGI Araripe), Gabriela Liberalino Lima (IFCE - Crato), Lya Tatiana (Núcleo de Educação Hidroambiental /SAAEC), João Eriberto Oliveira (Autônomo) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.18 | Apresentar o plano de ação nacional para os espaços de representatividade da sociedade | Número de apresentações nas câmaras municipais, CSBH-Salgado, fóruns regionais, Secretarias Municipais | Conhecimento do PAN pelos diferentes setores da sociedade | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 0 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Paulo Klécius (SEMADT), Brisa do Svadesh Cabral de Melo (IFCE Crato) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores nas secretarias de educação municipais, demais secretarias de meio ambiente, AMASBAR (Agência Municipal de Meio Ambiente - Barbalha), ACB (Associação Cristã de Base), Geopark Araripe/URCA. NGI vai fazer um esforço no sentido de ampliar as parcerias.
1.19 | Elaborar e desenvolver Programa de educação ambiental usando Antilophia bokermanni como espécie bandeira | Programa de educação ambiental elaborado no primeiro ano e implantado após a elaboração | Fortalecimento do soldadinho-do-araripe como espécie-bandeira | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Flavia Regina (NGI Araripe) | 750000 | Karina Linhares (Aquasis), Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe), Brisa do Svadesh Cabral de Melo (IFCE Crato), João Eriberto Oliveira (Autônomo), Gabriela Liberalino Lima (IFCE - Crato), Lya Tatiana (Núcleo de Educação Hidroambiental / SAAEC), Verônica Lima (Autônoma) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha
1.20 | Elaborar Planos de Manejo de Unidades de Conservação municipais da região | Plano de manejo elaborado | UC Implementado | 2019-10-01 | 2021-10-01 | Paulo Klécius (SEMADT) | 200000 | Hildo Brito Júnior (Gestor REVIS Soldadinho -do araripe),Carlos Augusto (NGI Araripe), Nivaldo Soares* (URCA/GeoPark Araripe), Laércio Moraes (URCA) | REVIS Soldadinho-do-araripe e Parque Municipal Luís Alberto Correia Sampaio (Riacho do Meio) | Crato e Barbalha | Identificar colaboradores: Prefeituras de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IBAMA, Sítio Fundão, RPPN (Araçá e Arajara Park), UCs Riacho do Meio, EMATERCE, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Itapuí, BPMA/Juazeiro do Norte, IBDVAMA, Bombeiro Civíl, SAAEC, COGERH
1.21 | Articular o reconhecimento do Mosaico Estadual da Chapada do Araripe | Mosaico reconhecido | UC's da Chapada do Araripe geridas de forma integrada | 2020-11-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 20000 | Weber Girão (Aquasis); Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe); Francisco de Brito Lima Júnior (SEMADT/Crato) | UC's que compõem o Mosaico | Ceará, Piauí, Pernambuco | Retomar as reuniões pausadas em consequência da pandemia, mesmo que sejam de forma virtual
1.22 | Articular a normatização municipal para proteção das encostas de Crato, Barbalha e Missão Velha | Leis e Resoluções publicadas | Encosta protegida por legislação | 2021-01-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 5000 | Weber Girão (Aquasis); Firmiana Fonseca (URCA); Patrício Melo (URCA) | Região da encosta de Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Denifir área urbana no Caldas (Barbalha) e em Jamacaru (Missão Velha)
1.23 | Elaborar projeto para avaliação da situação ambiental na região da Macaúba (Imbiribeira) e definição de estratégias de intervenção | Projeto elaborado | Manutenção da conectividade da área do soldadinho-do-araripe | 2020-11-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 5000 | Weber Girão (Aquasis); Gerys Grangeiro e Rafael Landim (COGERH) | Região da Macaúba | Barbalha

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir a perda de habitat em decorrência de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Elaborar e implementar um programa de prevenção e combate a incêndio florestal na área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Programa elaborado no primeiro ano e implementado após a elaboração | Diminuição de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie e no entorno | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Kurtis Bastos* (PREVFOGO/IBAMA/CE) | 2500000 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Paulo Klécius (SEMADT), Dágila Ramonita (Sítio Fundão), José Renato Leite (RPPN Araçá), Caroline Saraiva (RPPN Arajara Park), Leonardo Borralho (SEMA) | Áreas mais críticas: Romualdo, Grangeiro, Coqueiro, Belmonte, Bebida Nova, Guaribas, Luanda | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: AMASBAR Prefeitura de Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, EMATERCE, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, BPMA-Juazeiro, Bombeiro Civil, ACAFA
2.2 | Fortalecer e ampliar o contingente de brigadas de combate a incêndios florestais | Brigadas novas, ampliadas e mantidas em todos os níveis | Redução dos incêndios florestais | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Samuel Freire (SEMACE) | 300000 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Yarley Brito (SAAEC) | Zona de encosta e próxima a encosta | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: Prefeituras de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SEMADT CRATO, IBAMA, Sítio Fundão, RPPN (Araçá e Arajara Park), UCs Riacho do Meio, EMATERCE, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, BPMA/Juazeiro do Norte, Bombeiro Civíl
2.3 | Capacitar as comunidades para o manejo adequado do fogo e técnicas alternativas ao uso do fogo. | Cursos de capacitação realizados | Diminuição de incêndios florestais na área de ocorrência da espécie e no entorno, bem como dos focos de calor no periodo critico (outubro e novembro) | 2017-01-01 | 2021-10-01 | Flávia Regina (NGI Araripe) | 100000 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: Prefeituras de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SEMADT CRATO, IBAMA, Sítio Fundão, RPPN (Araçá e Arajara Park), UCs Riacho do Meio, EMATERCE, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, BPMA/Juazeiro do Norte, Bombeiro Civíl
2.4 | Intensificar operações de fiscalização de ilícitos relacionados a incêndios florestais | Operações realizadas | Redução dos incêndios florestais | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 250000 | Paulo Maier (NGI Araripe), Paulo Klécius (SEMADT) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: Prefeituras de Crato, Barbalha e Missão Velha, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SEMADT CRATO, IBAMA, Sítio Fundão, RPPN (Araçá e Arajara Park), UCs Riacho do Meio, EMATERCE, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, BPMA/Juazeiro do Norte, Bombeiro Civíl
2.5 | Monitorar a incidência de focos de calor na área de ocorrência da espécie | Relatórios anuais | Subsídios para avaliação do programa de prevenção e combate a incêndio florestal | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | 0 | Para monitoramento dos focos de calor, não é necessário ter colaboradores | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Compatibilizar a gestão dos recursos hídricos com a conservação do soldadinho-do-araripe
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Criar, renovar e fortalecer as comissões gestoras das nascentes na Extensão de Ocorrência (EOO) da espécie | Cinco comissões ou mais criadas | Melhoria no uso dos recursos hidricos | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Rafael Landim (COGERH) | 5000 | Wyldevânio Vieira* (CBHS Salgado) | Fonte da Pendência, Vale Verde, Preguiça, complexo do Caldas e Solzinho | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Crato, Barbalha e Missão Velha, CSBH Salgado, SRH, Aquasis, SAAEC, STTR/Barbalha, Federação das Associações de Barbalha
3.2 | Adequar as captações de água na encosta | Cinco projetos implementados | Nascentes recuperadas | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Rafael Landim (COGERH) | 200000 | Yarlei Brito (SAAEC), Weber Girão (Aquasis) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: UFCA, NGI Araripe, SEMACE, EMATER, STR, Prefeituras (Crato, Barbalha e Missão Velha), CBSH do Salgado, UFCA". Na próxima monitoria, convidar representante do CBSH do Salgado (HIldelvânio)
3.3 | Ação excluída na Monitoria III
3.4 | Realizar a recuperação e manutenção dos cursos d'água desde a surgência, compatibilizando com a conservação do soldadinho-do-araripe | 10 km de cursos d'agua recuperados e as demais levadas mantidas pelos seus usuários | Gestão dos recursos hidricos compatível com a conservação do soldadinho-do-araripe | 2016-10-01 | 2021-10-01 | José Yarley Brito (Cogerh) | 1500000 | Weber Girão (Aquasis), Carlos Agusto (NGI Araripe). | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: SEMACE, Prefeituras Municipais do Crato, Barbalha e Missão Velha, ACB, SRH, UFCA
3.5 | Propor a Inclusão da temática da conservação do soldadinho-do-araripe no Plano de Bacia da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Salgado | Proposta incorporada ao plano | Gestão dos recursos hidricos compatível com a conservação do soldadinho-do-araripe | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Yarley Brito* (SAAEC) | 2500000 | Nivaldo Soares (URCA/GeoPark Araripe) | Bacia do Rio Salgado | Bacia do Rio Salgado | Identificar colaboradores: SRH, Cogerh, Comitê da Bacia Hidrográfica do Salgado, UFCA
3.6 | Propor método para definição de vazão ecológica | Método desenvolvido | Vazão ecológica mantida | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Emanuel Barreto (Cemave) | 1000000 | Weber Girão (Aquasis), Carlos Augusto (NGI Araripe), André Ramos *(SAAEC), Rafael Landim (COGERH), Savio Fontinelle (FAP), Antônio Calazans (APA Carste de Lagoa Santa/ICMBio) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Buscar participação de voluntários do ICMBio e estagiários da Aquasis
3.7 | Elaborar e implementar projeto de capacitação de usuários de fontes e de levadas | Projeto de capacitação elaborado em um ano e implantado no período subsequente | Uso adequado dos recursos hídricos | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Rafael Landim (COGERH) | 100000 | Carlos Augusto (NGI Araripe) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: SEMACE, Aquasis, UFCA, IFCE/Crato e JN, SAAEC, CAGECE, Prefeituras de Barbalha e Missão Velha, SISAR
3.8 | Elaborar projeto de manejo de recursos hídricos visando ampliar o habitat do soldadinho-do-arripe | Projeto elaborado | Viabilidade técnica e econômica conhecida | 2020-11-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 50000 | Carlos Augusto (NGI Araripe), Cristiano Cardoso (SAAEC), Rafael Landim (COGERH) | FLONA Araripe e APA Araripe | Crato, Barbalha e Missão Velha

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLDADINHO-DO-ARARIPE
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Ampliar o hábitat do soldadinho-do-araripe
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Criar levadas d'água florestais | Cinco quilômetros de levadas d'água criadas | Habitat ampliado | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 50000 | Yarley Brito (SAAEC), Carlos Augusto (NGI Araripe), José Renato Leite (RPPN Araçá), Basílio Neto (IFCE/JN) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: UFCA e IFCE
4.2 | Realizar estudos para geração de protocolo de produção de mudas das espécies vegetais da mata úmida que subsidiarão ações de reflorestamento | Protocolo elaborado | Disseminação de conhecimento para o público em geral | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Karina Linhares (Aquasis) | 50000 | Natália Costa (Aquasis) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha | Identificar colaboradores: URCA, UFC, UFS, UFCA
4.3 | Realizar estudos sobre a recomposição de hábitats em área de ocorrência do soldadinho-do-araripe | Número de estudos realizados | Conhecimento sobre processos de recomposição de habitats | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Karina Linhares (Aquasis) | 100000 | Laércio Moraes* (URCA), Severino Ribeiro* (CEPAN), Carlos Augusto (NGI Araripe), Cristiano Cardoso (SAAEC), Marcos Vinícius Meiado (UFS), Ricardo Ness (UFCA), Maria da Penha Gonçalves (UFRPE), Ana Carolina Lins e Silva (UFRPE) | Crato, Barbalha e Missão Velha | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.4 | Mapear e viabilizar áreas para aplicar técnicas de recuperação florestal | Mapa com áreas selecionadas (2016) e lista de áreas viabilizadas (2020) | Priorização de áreas para recuperação florestal | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 12000 | Basílio Neto (IFCE/Juazeiro do Norte), Carlos Augusto (NGI Araripe), Samuel Freire (SEMACE/Crato), Paulo Botelho (Secretaria de Meio Ambiente, Crato), Proprietários de terra | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.5 | Promover a restauração ecológica na Área de Extensão de Ocorrência (EOO) e Área de Ocupação (AOO) da ave | Dez hectares com restauração ecológica iniciada | Ampliação do habitat | 2016-10-01 | 2021-10-01 | Karina Linhares (Aquasis) | 120000 | Severino Ribeiro* (CEPAN), Carlos Augusto (NGI Araripe), Cristiano Cardoso (SAAEC) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.6 | Ação excluída na Monitoria I
4.7 | Ação agrupada com a 3.4 na Monitoria IV
4.8 | Realizar o monitoramento demográfico anual do soldadinho-do-araripe | Relatório com o tamanho populacional atualizado | Conhecimento da tendência demográfica da espécie | 2017-11-01 | 2021-10-01 | Weber Silva (Aquasis) | 30000 | Carlos Augusto (NGI Araripe); Emanuel Barreto (CEMAVE), Elivan Souza (CEMAVE), Murilo Arantes (CEMAVE) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.9 | Realizar o monitoramento genético da população do soldadinho-do-araripe | Relatório técnico | Avaliação da diversidade genética; estrutura populacional; taxa de endogamia; avaliação demográfica | 2019-06-01 | 2021-10-01 | Péricles Sena (UFPA) | 50000 | Weber Girão (Aquasis), Fabio Raposo (USP), Leílton Luna (Museu Goeldi), Elivan Souza (CEMAVE), João Eriberto Oliveira (Autônomo), Gabriela Liberalino Lima (IFCE - Crato), Allysson Pinheiro (URCA) | Área de ocorrência da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.10 | Promover a extensão rural para a zona de expansão do soldadinho-do-araripe, com atividades sustentáveis, tais como permacultura, agroecologia, agricultura orgânica e agrofloresta | Projetos de extensão implementados | Área planejada de forma sustentável | 2019-06-01 | 2021-10-01 | Profª Brisa do Svadesh Cabral de Melo* (IFCE-Crato) | 500000 | Socorro Silva (ACB), Carlos Freire (Secretaria de agricultura do Crato), Prof. Sebastião (UFCA), Wilmar Lermen* (Agrodoia), Cristina Diogo* (Juriti), Severino Ribeiro* (CEPAN) | Zona de expansão do soldadinho-do-araripe e área de regarca hídrica | Crato, Barbalha e Missão Velha
4.11 | Iniciar pesquisas sobre parâmetros reprodutivos para subsidiar a futura reprodução ex situ do soldadinho-do-araripe | Artigos e/ou relatórios técnicos publicados | Parâmetros reprodutivos avaliados | 2020-11-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 300000 | Gabriela Liberalino Lima (IFCE - Crato), Péricles Sena (UFPA); Verônica Lima (autônomo); João Eriberto Oliveira (Autônomo); Alexandre Rodrigues Silva e Moacir Franco de Oliveira (UFERSA); Emanuel Barreto (CEMAVE) | EOO da espécie | Crato, Barbalha e Missão Velha | A ação deve ser continuada no próximo ciclo
4.12 | Articular a experimentação do manejo ex situ de Antilophia galeata como modelo para A. bokermanni | Artigos e/ou relatórios técnicos publicados | Protocolo do manejo ex situ estabelecido | 2020-11-01 | 2021-10-01 | Weber Girão (Aquasis) | 400000 | Flávio Ubaid (UEMA); Paloma Bosso* (Parque das Aves), Péricles Sena (UFPA); Emanuel Barreto (CEMAVE); *Patrícia Serafini (CEMAVE) | Área de ocorrência da espécie | Cerrado e Caatinga | A ação deve ser continuada no próximo ciclo