## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
VISÃO DE FUTURO
Manter populações viáveis de tamanduá-bandeira, tatu-canastra e tatu-bola ao longo de suas distribuições originais
OBJETIVO GERAL
Minimizar as principais ameaças que acometem as espécies nos próximos 5 anos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Desenvolvimento de estratégias para a conservação e manejo da paisagem, visando a manutenção de populações viáveis.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Diminuição do impacto do fogo sobre as espécies-alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Reduzição das colisões veiculares com as espécies-alvo em rodovias e estradas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda de indivíduos em decorrência da atividade de caça sobre as espécies-alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aprimoramento do manejo integrado para a conservação (ex situ e in situ), considerando a viabilidade genética e sanitária das populações das espécies-alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução da perda de indivíduos por conflitos socioculturais e econômicos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Ampliação do conhecimento da presença e dos efeitos de agrotóxicos e metais pesados sobre as espécies-alvo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Ampliação do conhecimento científico sobre a história natural, ecologia, saúde, genética e conservação das populações de ambas as espécies nos diferentes biomas.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Desenvolvimento de estratégias para a conservação e manejo da paisagem, visando a manutenção de populações viáveis.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Classificar a adequabilidade de habitat para cada espécie em diferentes escalas. | Mapas, Artigos e Notas técnicas amplamente divulgados e resultados apresentados em eventos |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Alessandra Bertassoni (UFG) | 0 | Nina Attias (ICAS), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Arnaud Desbiez (ICAS), Letícia Koproski (ICAS), Vinícius Alberici (USP/ICAS), Rodolfo Magalhães (UFMG), Flávio Rodrigues (UFMG), Liana Sena (IDEMA), Anderson Feijó (CAS), Samuel Portela (Associação Caatinga) | Toda distribuição das espécies-alvo |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus
1.2 | Identificar áreas chave para promover conservação e conectividade de diferentes populações. | Mapas, Artigos e Notas técnicas amplamente divulgados e resultados apresentados em eventos |  | 2024-07-20 | 2024-07-24 | Alessandra Bertassoni (UFG) | 0 | Nina Attias (ICAS), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Arnaud Desbiez (ICAS), Vinícius Alberici (USP/ICAS), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Rodolfo Magalhães (UFMG), Flávio Rodrigues (UFMG), Liana Sena (IDEMA), Anderson Feijó (CAS), Samuel Portela (Associação Caatinga); Marisa Oliveira Novaes (UFG) | Para toda distribuição das espécies-alvo com maior foco na porção centro-sul do país |  | Incluir T. tricinctus
1.3 | Promover a articulação com orgãos pertinentes e iniciativa privada para incentivar a criação de áreas protegidas e recuperação de áreas degradadas, preferencialmente nas áreas chave, para promover a conservação e conectividade de populações. | Reuniões realizadas, parcerias com a iniciativa privada e orgãos ambientais estabelecidas | Criação de corredores ecológicos, APPs, mosaicos e UC's | 2024-07-20 | 2024-07-24 | Laércio Sousa (RPPNs) | 0 | Guilherme Mourão (EMBRAPA), Arnaud Desbiez (ICAS), Samuel Portela (Associação Caatinga) | Toda distribuição das espécies-alvo |  | Incluir T. tricinctus
1.4 | Promover a sensibilização de diferentes atores (produtor rural, comunidade rural e urbana, empreendedores) quanto à importância da conservação e restauração das áreas naturais. | Parcerias estabelecidas | Diminuição da perda de habitat e aumento da consciência ambiental | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Andréia Figueiredo (ICAS) | 50000 | Arnaud Desbiez (ICAS), Vinícius Gasparotto (Instituto Tamanduá), Alessandra Bertassoni (UFG), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Samuel Portela (Associação Caatinga) | Principalmente no Cerrado |  | Essa ação será executada pela Rede de Educação Ambiental estabelecida de acordo com a ação 6.4 Objetivo 6; Incluir T. tricinctus
1.5 | Fazer gestão para acelerar a criação da Unidade de Conservação na região das Dunas do São Francisco (BA), que já está em curso. | Atividades de articulação com a Coordenação de Criação do ICMBio e com o estado da BA |  | 2024-04-20 | 2024-07-24 | Marcelo Lima Reis (ICMBio) | 0 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  | Ação específica para o T. tricinctus

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Diminuição do impacto do fogo sobre as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Excluída na monitoria Anual 2
2.2 | Contactar as federações dos sindicatos rurais estaduais e municipais, para divulgar o PAN e estabelecer parcerias sobre os procedimentos de manejo do fogo (definição de períodos, procedimentos e magnitude). | Reuniões com todas as federações do Cerrado e Pantanal realizadas |  | 2024-07-20 | 2024-07-24 | Cláudia Netto (IMASUL) | 25000 | Guilherme Mourão (EMBRAPA), Laércio Sousa (RPPNs), Arnaud Desbiez (ICAS), Andréia Figueiredo (ICAS), Juliana Magnino (IEF/MG), Nina Attias (ICAS) | Prioritariamente nos biomas Cerrado e Pantanal |  | Contactar as federações de agricultura e EMATER estaduais; Esta ação será apoiada pela Rede de Educação Ambiental estabelecida na Ação 6.4 do objetivo 6; É importante considerar o apoio de ONGs e pesquisadores locais. Incluir T. matacus.
2.3 | Promover o diálogo entre pesquisadores e ONGs voltadas à conservação da biodiversidade com produtores rurais e comunidade rural visando o uso de boas práticas no manejo do fogo. | Participação em eventos e reuniões com produtores rurais e comunidades locais |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Arnaud Desbiez (ICAS) | 10000 | Laercio Sousa (RPPN), Claudia Netto (IMASUL), Nina Attias (ICAS), Fábio Roque (UFMS) | Prioritariamente nos biomas Cerrado e Pantanal |  | Participação especialmente em eventos organizados pelos produtores rurais e comunidade rural. Incluir T. matacus.
2.4 | Contactar e articular com o Prevfogo e com o Programa Manejo Integrado de Fogo cursos e treinamentos para proprietários rurais e gerentes. | Treinamentos realizados |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Laércio Sousa (RPPN) | 0 | Guilherme Mourão (EMBRAPA), Arnaud Desbiez (ICAS),Claudia Netto (IMASUL), Filipi Silva (IBAMA), Nina Attias (ICAS) | Prioritariamente nos biomas Cerrado e Pantanal |  | Incluir T. matacus

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Reduzição das colisões veiculares com as espécies-alvo em rodovias e estradas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Levantamento de ocorrência e priorização dos pontos críticos de atropelamento das espécies-alvo do PAN. | Mapa, relatório |  | 2024-07-19 | 2024-07-21 | Filipi Silva (IBAMA) | 0 | Andréia Figueiredo (ICAS), Fernanda Abra (USP), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Marcelo Reis (ICMBio), Juliana Ferreira (ICMBio/CR11), Daniel Raíces (ICMBIO/DIBIO/COESP) | Prioritariamente no Pantanal | Mato Grosso do Sul
3.2 | Diagnóstico da percepção dos condutores em relação à eficácia das medidas de mitigação/prevenção (placas de sinalização de fauna, vibradores/sonorizadores, radares, etc.). | Relatório, publicação |  | 2024-07-19 | 2024-02-23 | Mariana Catapani (ICAS) | 3000 | Andréia Figueiredo (ICAS); Erika Naomi Saito (ICAS). | MS |  | A ideia dessa ação é avaliar, a partir da percepção dos condutores, se as medidas adotadas influenciam o comportamento dos mesmos, se são medidas eficazes.
3.3 | Definir e propôr medidas para minimizar os atropelamentos nas áreas identificadas pela ação 3.1 com base no diagnóstico realizado na ação 3.2. | Planos de ação, Reunião realizada, Manual de medidas mitigadoras para o Tamanduá-bandeira |  | 2024-07-20 | 2024-06-24 | Arnaud Desbiez (ICAS) | 0 | Fernanda Abra (USP), Andréia Figueiredo (ICAS), Cláudia Netto (IMASUL), Filipi Silva (IBAMA), Daniel Raíces (ICMBIO/DIBIO/COESP) | Prioritariamente no Pantanal |  | Será realizada uma reunião (abril-2020) com especialistas da área para propor medidas mitigadoras.

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução da perda de indivíduos em decorrência da atividade de caça sobre as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Diagnosticar os tipos de caça que acometem as espécies-alvo nos diferentes biomas e as motivações e barreiras (internas e externas) dos atores envolvidos com esta atividade (compradores, caçadores, agentes de fiscalização). | Relatórios, publicações | Diagnóstico, Mapa das áreas, Ameaças prioritárias | 2024-07-19 | 2024-06-24 | Felipe Ferreira (UNIVASF) | irrelevante | Mariana Catapani (ICAS), Rodolfo Magalhães (UFMG), Samuel Portela (Associação Caatinga), Sandino Silva (Associação Caatinga), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Marcelo Reis (ICMBio), Liana Sena (IDEMA) |  | Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica | Como por exemplo: retaliação, troféu, comercial, subsistência, medicinal e religiosa. Verificar se há iniciativas para o Tamanduá-bandeira e o Tatu-Canastra. Incluir T. tricinctus.
4.2 | Ação agrupada à ação 4.1 na Monitoria Anual 3

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Aprimoramento do manejo integrado para a conservação (ex situ e in situ), considerando a viabilidade genética e sanitária das populações das espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Estabelecer o gerenciamento genético e demográfico da população de cativeiro do Tamanduá-bandeira. | Studbook e análise genética e demográfica da população (PMX) | Ter a população de cativeiro que está em instituições as quais fazem parte do programa de cativeiro cadastradas para subsidiar as recomendações de manejo. | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Filipe Reis (Zoo BSB) | 3000 | Ana Raquel Faria (Zoo Brasília/AZAB), Thaís Morgado (UFMT), Sandra Helena (UFMT), Mônica Montenegro (CPB) | Brasil |  | Checar as informações da monitoria 3
5.2 | Estabelecer protocolos (mínimos) de resgate, recebimento, manutenção e destinação, disponibilizando-os para as instituições envolvidas. | Protocolos; Instituições aplicando os protocolos | Diminuir a mortalidade; Aumentar as alternativas de destinação; Instituições aplicando esses protocolos. | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Juliana Magnino (IEF/MG) | irrelevante | Karina Theodoro Molina (InstitutoTamanduá), Mara Marques (Zoo São Paulo), Ana Raquel Faria (Zoo Brasília/AZAB), Caue (CECFAU Zoo São Paulo), Alessandra (Instituto Tamanduá), Danilo Kluyber (ICAS), Cláudia Netto (IMASUL), Thaís Morgado (UFMT), Sandra Helena (UFMT), Mônica Montenegro (CPB), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Filipe Carneiro Reis (Zoo Brasília), Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Maria Helena Baldini (Instituto Tamanduá) |  |  | Agilizar a comunicação entre os orgãos; Órgãos como a polícia ambiental, hospitais veterinários, utilizando os protocolos; Montar um banco de dados; Incluir T. tricinctus. A previsão para a próxima soltura monitorada de tamanduás-bandeira é novembro de 2021. Dados dos tamanduás-bandeiras recebidos em 2020 e 2021 estão sendo coletados. Estes protocolos testados à campo podem ser usados como base para desenvolvimento de protocolos seguros para serem aplicados em situações de manejo com recursos limitados, similares as condições encontradas em campo. Criação de um Drive para armazenamento de protocolos (Juliana Magnino) no qual serão inseridos os protocolos desenvolvidos a partir das experiências conduzidas no âmbito do PAN TATA. Serão agregados outros protocolos (exemplos: tatus, preguiça, muriquis) já elaborados para outras espécies como meio de referenciar os modelos em desenvolvimento aproveitando os protocolos já elaborados para outras espécies.
5.3 | Aplicar as diretrizes da IUCN/CPSG (One Plan Approach e Ex Situ Guidelines) para avaliar a necessidade de manejo ex situ, in situ ou integrado das espécies alvo | Relatório com recomendações para cada espécie | Estabelecimento/ordenamento de populações ex situ para as espécies alvo do PAN dependentes de manejo ex situ para a sua conservação | 2024-01-22 | 2024-07-24 | Ana Raquel (AZAB) |  | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB), Filipe Reis (Zoo Brasília), Marcelo Reis (ICMBio), Juliana Magnino (IEF/MG) |  |  | Prioritário para tatu-bola e tatu-canastra
5.4 | Realizar diagnóstico sobre a entrada de indivíduos das espécies alvo em centros de triagem e reabilitação, visando promover, de forma coordenada, o manejo populacional integrado. | Relatórios anuais e banco de dados |  | 2024-11-22 | 2024-07-24 | Juliana Magnino (IEF/MG) |  | Pontos focais da ABEMA (Cláudia Netto - IMASUL/MS, Caio César Neves Sousa - SEMAD/GO, Suzzie Valladares - SEMA/DF, Cristiane Peres da Silva - SEMARH/TO, Janaina Batista Aguiar - IEF/MG, Carolina Born Toffoli - SIMA/SP, Miquéias Santos de Souza - SEMA/AM, Anielle de Sousa da Conceição - FEMARH/RR, Jerônimo Dias dos Santos - SEMA/AP, Marilene Vasconcelos da Silva Brazil - SEMA/AC, Márcia Gomes da Silva de Oliveira - SEDAM/RO, Felipe Bastos Lobo Silva - SEMA/BA, Roberto Glaydson Ribeiro Cavalcante - SEMA/CE), Rafael Ferraz e Erika Procópio | MT, MS, GO, DF, TO, MG, SP, AM, PA, RR, AP, AC, RO (Tamanduá-bandeira e Tatu-canastra) BA, PI, CE (Tatu-bola) |  | Juliana enviou por e-mail o link de um questionário que o TamanduASAS elaborou sobre manejo de tamanduás-bandeira em cativeiro, que pode ter informações importantes para esta ação.

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução da perda de indivíduos por conflitos socioculturais e econômicos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Identificar e mapear conflitos econômicos e/ou socioculturais envolvendo as espécies alvo. | Relatório, mapas e publicações |  | 2024-07-19 | 2024-06-24 | Mariana Catapani (ICAS) | 0 | Alessandra (Instituto Tamanduá), Andréia Figueiredo (ICAS) |  |  | Incluir T. tricinctus
6.2 | Identificar possíveis/potenciais medidas de mitigação para os conflitos identificados na ação 6.1 e propor um manual de coexistência. | Relatório com as possíveis/potenciais medidas de mitigação identificadas; Manual de coexistência |  | 2024-07-19 | 2024-06-24 | Mariana Catapani (ICAS) | 0 | Alessandra (Instituto Tamanduá), Andréia Figueiredo (ICAS), Isadora Ruttul (ICAS) | Prioritariamente no Pantanal |  | ação complementar a ação 6.1; Incluir T. tricinctus.
6.3 | Agrupada nas ações 6.1 e 6.2 durante a Monitoria Anual 1.
6.4 | Implementar uma rede de educação ambiental e comunicação com ênfase na solução dos conflitos. | Rede implementada e atuando; relatório das ações de educação e comunicação desenvolvidas | Disseminar o conhecimento sobre a biologia e comportamento das espécies-alvo; diminuir a percepção negativa das pessoas em relação às espécies-alvo | 2024-01-21 | 2024-06-24 | Andréia Figueiredo (ICAS) | 0 | Mariana Catapani (ICAS), Cláudia Netto (IMASUL), Alessandra (Instituto Tamanduá), Juliana Mgnino (IEF/MG) |  |  | Pensar em estratégias de educação e comunicação ambiental; Incluir T. tricinctus.
6.5 | Captar e direcionar recursos para implementação das ações para conservação de T. tricinctus. | Projetos/propostas submetidos à editais/agências de fomento; projetos aprovados |  | 2024-01-21 | 2024-06-24 | Rodolfo Magalhães (UFMG) | 0 | Samuel Portela (Associação Caatinga), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Marcelo Reis (ICMBio), Adriana Bocchiglieri (UFS), Liana Sena (IDEMA).

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Ampliação do conhecimento da presença e dos efeitos de agrotóxicos e metais pesados sobre as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Identificar a presença de agrotóxicos e metais pesados em indivíduos das espécies-alvo de vida livre e cativeiro. | Banco de dados georreferenciados; Banco de amostras de material biológico; Rede de coleta de amostras; Relatórios; Artigos; Artigos na mídia |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Danilo Kluyber (ICAS) | 50000 | Vinícius Gasparotto (Instituto Tamanduá), Mario Alves (Projeto Bandeiras & Rodovias/ICAS), Débora Yogui Projeto Bandeiras & Rodovias/ICAS), Mariana Silva (UNICAMP), Gabriel Oliveira (UFRJ), Marcelo Reis (ICMBio), Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Filipe Reis (Zoo de Brasília) | Cerrado; Pantanal | Mato Grosso do Sul -BR163; BR262; MS040 | Existem estudos em andamentos utilizados como piloto (PROJETO BR); Amostra de animais atropelados, provenientes de zoológicos e CETAS; Com relação ao cativeiro, focar nos indivíduos recém chegados da natureza. Identificar entre os atores do PAN apoio para identificar laboratórios que possam realizar as análises toxicológicas no Brasil. Disponibilizar os protocolos para a coleta de materiais; Incluir T. tricinctus e T. matacus.
7.2 | Agrupada na ação 7.1 no Monitoria Anual 1.

## OBJ_ESP_8
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA E TATU-BOLA
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Ampliação do conhecimento científico sobre a história natural, ecologia, saúde, genética e conservação das populações de ambas as espécies nos diferentes biomas.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Captar e direcionar recursos para projetos de pesquisa das espécies-alvo nas áreas carentes de informações. | Projetos estabelecidos | Preenchimento de lacunas do conhecimento | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá) | 0 | Filipi Silva (IBAMA), Cláudia Netto (IMASUL), Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Liana Sena (IDEMA), Samuel Portela (Associação Caatinga), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá) |  |  | Recursos Financeiros e Humanos; Sistematizar as informações de relatórios de EIA e RIMA de hidrelétricas; Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.2 | Identificar populações remanescentes das espécies-alvo. | Mapas; Relatórios; Artigos científicos |  | 2024-01-21 | 2024-07-24 | Anderson Feijó (Field Museum) | 100000 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Karina Molina (Instituto Tamanduá), Marcelo Lima Reis (IPÊ), Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Rodolfo Magalhães (UFMG), Liana Sena (IDEMA), Adriana Bocchiglieri (UFS), Samuel Portela (Associação Caatinga) | Caatinga |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.3 | Caracterizar a biologia reprodutiva e social das espécies-alvo. | Artigos cientificos, teses |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Nina Attias (ICAS) | 50000 | Arnaud Desbiez (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Nina Attias (ICAS), Alessandra Bertassoni (UFG), Rogério Z. (Instituto Tamanduá), Lijia Fromme (University of Veterinary Medicine Hannover, Germany), Filipe Reis (Zoo BSB), Amanda Melo (UFMS), Rodolfo Magalhaes (UFMG), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá) |  |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.4 | Caracterizar os requerimentos de habitats e sua relação com a variação da temperatura ambiente. | Artigos cientificos, dissertações, teses, artigos de mídia |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Nina Attias (ICAS) | 100000 | Aline Giroux (UFMS), Luiz Gustavo Oliveira-Santos (UFMS), Arnaud (ICAS), Alessandra Bertassoni (UFG), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Rodolfo Magalhães (UFMG) |  |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.5 | Identificar fatores antrópicos que moldam a ocorrência atual das espécies. | Artigos cientificos, dissertações, teses, artigos de mídia |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Alessandra Bertassoni (UFG) | 0 | Arnaud (ICAS), Adriano Chiarello (USP), Vinicius Alberici (USP/ICAS), Marcelo Lima Reis (IPÊ), Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Liana Sena (IDEMA), Rodolfo Magalhaes (UFMG), Anderson Feijó (CAS) |  |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.6 | Identificar áreas de ocorrência e densidade populacional das espécies-alvo na Amazônia. | Artigos cientificos, dissertações, teses, artigos de mídia |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá) | 200000 | Karina Molina (Instituto Tamanduá), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Marcelo Reis (ICMBio), Elildo Carvalho (ICMBio/CENAP) | Amazônia
8.7 | Caracterizar a variabilidade genética das espécies ao longo das suas distribuições | Artigos cientificos, dissertações, teses, artigos de mídia |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Flávia Miranda (Instituto Tamanduá) | 200000 | Pedro Galletti (UFASCAR), Rullian Ribeiro (UNESP), Filipe Reis (Zoo BSB), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Nina Attias (ICAS) |  |  | Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.8 | Compilar registros de ocorrência provenientes de processos de licenciamento ambiental (EIA/RIMA, PBA-Monitoramento) SISBIO e Programa MONITORA. | Banco de dados georreferenciado de ocorrências |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá) | 0 | Filipi Silva (IBAMA), Cláudia Netto (IMASUL), Juliana Magnino (IEF/MG), Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Marcelo Reis (ICMBio), Vinicius Alberici (CPB) |  |  | Detalhamento da Ação 8.1 - Necessidade de uma ação para viabilizar o acesso aos relatórios. Sugestão: exigir planilha com informações nos processos de licenciamento. Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.9 | Identificar patógenos relevantes para a saúde das espécies-alvo. | Relatórios com identificação de patógenos; Notificações de doenças Banco de dados |  | 2024-07-19 | 2024-07-24 | Danilo Kluyber (ICAS) | 50000 | Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Vinicius Gaspatotto (Instituto Tamanduá), Juliana Magnino (IEF/MG), Selene Dall’ Acqua (UNIP), Eduardo Bagagli (UNESP Botucatu), Ana Maria Jansen (FIOCRUZ - RIO), André Roque (FIOCRUZ - RIO), Herbert Soares (USP), Jessica Ferreira (FIOCRUZ -RIO), Thiago F. Martins (USP), Marcelo B. Labruna (USP), Renata Santos (USP), Pedro Navas (USP), Eliana Matushima (USP), José Catão (USP), Gislaine Dalazen (USP), Juliana Galhardo (UFMS), Vinícius Yunes (Consultoria Ambiental), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Filipe Reis (Zoo BSB), Danny Moraes (UFMT/SEMA MT) |  |  | Relatório Anuais Considerar todos os agentes que possam causar doenças, incluindo os parasitos. Incluir T. tricinctus e T. matacus.
8.10 | Caracterizar a utilização de recursos alimentares, espaciais e temporais das espécies (T. tricinctus e T. matacus). | Identificação da composição da dieta, da utilização do hábitat e padrão de atividade. |  | 2024-04-20 | 2024-07-24 | Adriana Bocchiglieri (UFS) | 300000 | Nina Attias (ICAS), Guilherme Mourão (EMBRAPA), Rodolfo Magalhães (UFMG), Flavio Rodrigues (UFMG), Amanda Melo (UFMS)