## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
VISÃO DE FUTURO
Manter populações viáveis de tamanduá-bandeira, tatu-canastra, tatu-bola e tatu-bolinha ao longo de suas distribuições originais
OBJETIVO GERAL
Reduzir as principais ameaças que acometem as espécies-alvo nos próximos 5 anos | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda, fragmentação e degradação do habitat e seus impactos nas espécies-alvo. | Perda, fragmentação, degradaçäo, alteração do habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução do impacto do fogo nas espécies-alvo. | 7.1.1 Aumento da frequência/intensidade de incêndios
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução do impacto de empreendimentos passíveis de licenciamento (Resolução CONAMA 01/86) em populações das espécies-alvo. | 2.2 Silvicultura; 2.3 Pecuária; 7.2 Represas e uso de água (canais de irrigação); 3.2 Mineração; 3.3.2 Parques eólicos; 3.3.3 Parque de energia solar
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução do impacto de agrotóxicos e outros contaminantes sobre as espécies-alvo. | 9.3.3 Herbicidas e pesticidas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Desenvolvimento de estratégias de manejo para as espécies-alvo. | 4.1 Estradas e ferrovias; 4.2 Atropelamentos; 8.2 Espécies domésticas (ataque de cães)
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos de doenças de importância para a conservação das espécies-alvo. | 8.5 Doenças provocadas por vírus ou príons; 8.6 Doenças bacterianas 8.7 Doenças fúngicas; 8.8 Doenças de causas desconhecidas
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Promoção da coexistência para reduzir a perda de indivíduos por fatores socioculturais e econômicos. | 8.1 Espécies exóticas (Conflito com apicultores - tatu-canastra); 8.2 Espécies domésticas (ataque de cães), 5.1.1. Caça/captura intencional
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Redução das colisões veiculares com as espécies-alvo. | 4.2 Atropelamentos

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução da perda, fragmentação e degradação do habitat e seus impactos nas espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Elaborar um plano de conectividade de hábitat e paisagem, especialmente nas áreas-chave, para as espécies-alvo do PAN. | Planos de conectividade de hábitat e paisagem elaborado para cada espécie do PAN; Mapas de conectividade | Mapeamento das APPs, reservas legais, áreas protegidas dentro da distribuição das espécies, especialmente nas áreas-chave; Planos de conectividade elaborados; Mapas de divulgação. | 2026-09-01 | 2030-08-01 | Mateus Yan (ICMBio/CPB) |  | Anderson Feijó (Field Museum), Nina Attias (WCN), Alessandra Bertassoni (INMA), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Adriana Bocchiglieri (UFS), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Lucas Mendes Barreto (ICAS) |  |  | Considerando a abrangência do PAN (mesmo considerando somente as áreas chave) é possível elaborar os planos de conectividade para alguns estados e/ou regiões. | Ordenamento e gestão territorial
1.2 | Divulgar, de forma qualificada, os planos de conectividade elaborados e articular seu uso pelos órgãos ambientais das diferentes esferas governamentais. | Planos de conectividade enviados aos órgãos ambientais dos estados de ocorrência das espécies-alvo; Reuniões e/ou eventos realizados | Planos de conectividade internalizados e sendo utilizados pelos órgãos ambientais. | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Danny Moraes (SEMA-MT) |  | Mayara Caiaffa (CECFAu/SEMIL), Cláudia Coutinho (IMASUL), Juliana Magnino (IEF/MG), Samuel Portela (Associação Caatinga), Fátima Ribeiro (Naturatins), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Arnaud Desbiez (ICAS) |  |  | Enviar os planos; realizar reuniões com os órgãos de interesse para sensibilização ou qualificação na divulgação; promover a sensibilização de diferentes atores. | Comunicação e Divulgação
1.3 | Ampliar os estudos populacionais para as espécies-alvo, visando elucidar questões relacionadas à densidade, diversidade genética e conectividade. | Relatórios, teses, artigos, publicações técnico-científicas | Estudos populacionais sendo realizados para todas as espécies-alvo; Estudo de genômica populacional do tatu-bola concluído | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Amely Martins (ICMBio/CPB) |  | Jorge Gallo (Instituto Tamanduá), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Anderson Feijó (Field Museum), Fátima Ribeiro (Naturatins), Nina Attias (WCN), Adriana Bocchiglieri (UFS), Amanda Melo (ICAS), Alessandra Bertassoni (INMA) |  |  |  | Pesquisa
1.4 | Ampliar os estudos sobre distribuição e hábitat para o tatu-bolinha (T. matacus). | Relatórios, teses, artigos, publicações técnico-científicas | Ampliar e revisar os registros de ocorrência do T. matacus; identificar as populações remanescentes; caracterizar as preferências de hábitat, capacidade de dispersão e barreiras de dispersão para a espécie; verificar a presença da espécie em áreas onde serão propostas a criação de UCs. | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Nina Attias (WCN) |  | Adriana Bocchiglieri (UFS), Amanda Melo (ICAS), Anderson Feijó (Field Museum), Arnaud Desbiez (ICAS), Manuel Santos Filho (UFMT) |  |  |  | Pesquisa
1.5 | Articular com proprietários rurais a criação de RPPNs que beneficiem as espécies-alvo. | Reuniões e/ou eventos realizados; propostas de criação elaboradas e/ou documentos legais de criação publicados | RPPNs criadas | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) |  | Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá), Laércio (FUNATURA), Luciano Souza (FUNATURA), Cláudia Coutinho (IMASUL), Morgana Oliveira (SEMAD-GO) |  |  | Especialmente na Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pantanal. A Mata Atlântica foi incluída pensando especialmente no tatu-canastra, onde existem estudos em andamento/planejados para o estabelecimento de corredores e a criação de RPPNs seria importante. Indicar colaboradores que possam dar o suporte jurídico para os proprietários (ex.: Laércio, Cláudia) | Unidade de Conservação
1.6 | Articular a criação de Unidades de Conservação que beneficiem as espécies-alvo, especialmente na Caatinga, Cerrado e Pantanal. | Proposta de criação de UC elaboradas | UCs criadas | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  | Mateus Yan (ICMBio/CPB), Luciana Pacca (ICMBio/CPB), Samuel Portela (Associação Caatinga), Cláudia Coutinho (IMASUL), Marcelo Reis (ICMBio/COMOB) |  |  | Articular proposta de UC na região do Alagados do Taquari, MS, próximo à Serra do Amolar - Corumbá (Cláudia com apoio de Nina e CPB para geração dos mapas e informações pertinentes). | Unidade de Conservação
1.7 | Compilar os dados das espécies-alvo do PAN do Programa Monitora. | Dados inseridos no SALVE, no SIBBr e/ou em um Datapaper | Dados do protocolo básico e avançado (Teams) do Programa Monitora, especialmente da Amazônia, inseridos em uma base de dados única. | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Marcelo Reis (ICMBio/COMOB) |  | Mateus Yan (ICMBio/CPB), Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  | Compilar os dados do protocolo básico e avançado (Teams) do Programa Monitora, especialmente para a Amazônia. | Gestão da Informação
1.8 | Identificar e apoiar projetos de restauração que beneficiem as espécies-alvo do PAN. | Projetos de restauração identificados; reuniões realizadas | Projetos de restauração que beneficiem as espécies-alvo do PAN em andamento e integrados ao plano e conectividade das espécies-alvo do PAN | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB), Samuel Portela (Associação Caatinga), Fátima Ribeiro (Naturatins), Alexandre Sampaio (ICMBio/CBC), Yara Lemos (Associação Caatinga) |  |  |  | Manejo de Habitat
1.9 | Levantar dados e realizar estudos ecológicos de dispersão, uso de área e/ou resiliência que caracterizem como a perda, degradação, fragmentação e o manejo do hábitat afetam as populações das espécies-alvo do PAN. | Relatórios, teses, artigos, publicações técnico-científicas | Ampliar o conhecimento sobre como a perda, degradação e fragmentação do hábitat impactam as populações das espécies-alvo do PAN para subsidiar políticas públicas | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Nina Attias (WCN) |  | Anderson Feijó (Field Museum), Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá), Mateus Yan (ICMBio/CPB), Arnaud Desbiez (ICAS), Amanda Melo (ICAS), Adriana Bocchiglieri (UFS), Alessandra Bertassoni (INMA) |  |  | Exemplos: estudos de movimentação na paisagem | Pesquisa
1.10 | Avaliar o risco de extinção do tatu-canastra e do tamanduá-bandeira por bioma, especialmente os mais afetados pela perda de hábitat. | Avaliação realizada e dados inseridos nas fichas das espécies | Categoria de risco de extinção das espécies por bioma incluídas nas fichas do SALVE | 2026-09-01 | 2027-08-01 | Arnaud Desbiez (ICAS) |  | Mateus Yan (ICMBio/CPB), Amely Martins (ICMBio/CPB) |  |  | Especialmente no Cerrado, utilizando o método da IUCN. | Gestão da Informação
Note on H5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: É importante inserir estimativas de custo das ações Responder: Acho que, em algum momento, tivemos alguma orientação de que não precisava incluir os custos, já que não tínhamos muita ideia para a maioria das ações. Os últimos PANs que publicamos foram sem os custos. Podemos fazer, mas serão chutes, porque realmente é muito difícil calcular o custo das ações. Responder: Rê, talvez isso tenha rolado em algum momento, mas desde que entrei temos a orientação de estimativa de custos. Sabemos da dificuldade de mensurar muitas coisa, mas é apenas estimativa mesmo...
Note on J5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: É importante ter a localidade ou ao menos a área de relevância

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Redução do impacto do fogo nas espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Articular com os gestores das UCs, proprietários rurais, órgãos estaduais de meio ambiente, IBAMA e outros parceiros relevantes para ampliação e implementação do Manejo Integrado do Fogo (MIF) nas áreas de ocorrência das espécies-alvo do PAN, com especial atenção ao tatu-bolinha (T. matacus). | Reuniões realizadas | Plano operacional do MIF implementado nas áreas de ocorrência das espécies-alvo | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Ana Virgínia Melo (IBAMA/Prevfogo) |  | Aranud Desbiez (ICAS), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Cláudia Coutinho (IMASUL), Danny Moraes (SEMA-MT), Samuel Portela (Associação Caatinga), Fátima Ribeiro (Naturatins), Nina Attias (WCN) | Atenção especial para as áreas de ocorrência do T. matacus |  | Articulação de ações de fiscalização preventiva, especialmente na Serra do Amolar. | Manejo de Habitat
2.2 | Articular, participar e/ou realizar capacitações das brigadistas sobre identificação, manejo e resgate das espécies-alvo, especialmente no Pantanal, Cerrado e Caatinga. | Capacitações realizadas | Diminuição do impacto do fogo sobre as populações das espécies-alvo | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Ana Virgínia Melo (IBAMA/Prevfogo) | 120000 | Aranud Desbiez (ICAS), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Cláudia Coutinho (IMASUL), Danny Moraes (SEMA-MT), Samuel Portela (Associação Caatinga), Fátima Ribeiro (Naturatins) |  |  | Esta ação foi pensada para as brigadas já existentes. Aproveitar os cursos de capacitação já realizados para aprofundar/expandir alguns temas, como: disponibilização dos protocolos, técnicas de afugentamento de fauna, identificação de espécies. Incluir os bombeiros na capacitação, quando pertinente. | Capacitação e EA
2.3 | Articular com parceiros para formação e capacitação de brigadas voluntárias que atuem nas áreas-chave, especialmente no Pantanal, Cerrado e Caatinga. | Brigadas formadas | Diminuição do impacto do fogo sobre as populações das espécies-alvo | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Gilson Miranda (Associação Caatinga) |  | Ana Virgínia Melo (IBAMA/Prevfogo), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Cláudia Coutinho (IMASUL), Danny Moraes (SEMA-MT), Samuel Portela (Associação Caatinga), Fátima Ribeiro (Naturatins) |  |  | Esta ação se refere a formação de novas brigadas. | Capacitação e EA
2.4 | Articular com o Prevfogo e outros parceiros para inclusão de informações relevantes das espécies-alvo do PAN em programas de educação e comunicação existentes, especialmente para a Caatinga e o Pantanal. | Material sobre as espécies do PAN incluídos nos programas de educação do Prevfogo e outras iniciativas identificadas | Incorporação das informações relevantes para as espécies-alvo do PAN em programas de educação e comunicação existentes | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Andréia Nasser (ICAS) |  | Arnaud Desbiez (ICAS), Mariana Catapani (ICAS), Ana Virgínia Melo (IBAMA/Prevfogo), Samuel Portela (Associação Caatinga), Gilson Miranda (Associação Caatinga) |  |  | Aproveitar os programas de educação e comunicação já existentes no Prevfogo e inserir informações sobre as espécies do PAN. | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução do impacto de empreendimentos passíveis de licenciamento (Resolução CONAMA 01/86) em populações das espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Caracterizar o impacto dos grandes empreendimentos (canais de irrigação, mineração e usinas solares e eólicas) sobre as espécies-alvo do PAN. | Relatório ou artigo abrangendo cada tipo de empreendimento; Mapas elaborados | Impactos caracterizados para subsidiar a Ação 3.2 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Mateus Yan (ICMBio/CPB) |  | Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá), Anderson Feijó (Field Museum), Adriana Bocchiglieri (UFS), Letícia Ferraço (ICMBio/CPB), Nina Attias (WCN), Lucas Barreto (ICAS) |  |  | Solicitar os EIAS/RIMAs dos órgãos licenciadores; OEMAs, identificar quais as medidas mitigadoras são solicitadas nos processos; Espacializar e sobrepor grandes empreendimentos com a distribuição das espécies-alvo; Buscar na literatura. Considerar a articulação com as empresas para buscar financiamento, adesão, exequibilidade. | Licenciamento
3.2 | Elaborar um plano de medidas mitigadoras para cada tipo de empreendimento. | Planos elaborados | Plano de medidas mitigadoras integrado aos processos de licenciamento | 2029-09-01 | 2031-08-01 | Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá) |  | Anderson Feijó (Field Museum), Adriana Bocchiglieri (UFS), Letícia Ferraço (ICMBio/CPB), Nina Attias (WCN), Lucas Barreto (ICAS) |  |  |  | Licenciamento
3.3 | Articular com os órgãos licenciadores para utilização dos planos de medidas mitigadoras. | Reuniões realizadas; Planos enviados | Plano de medidas mitigadoras integrado aos processos de licenciamento | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Danny Moraes (SEMA-MT) |  | Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Fátima Ribeiro (Naturatins), Cláudia Coutinho (IMASUL) |  |  |  | Licenciamento
3.4 | Apresentar proposta de resolução CONAMA para o estabelecimento de instrumentos normativos que regulamentem a incorporação dos planos de mitigação no licenciamento. | Reuniões realizadas; Planos enviados | Intrumentos normativos que incorporem os planos de mitigação | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Filipe Reis (AMPARA) |  | Ana Raquel Faria (AZAB/FJZB), Jade Tissiani (Observatório de Rodovias), Marília Nascimento (Associação Caatinga) |  |  | Iniciar pelos canais de irrigação | Licenciamento

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Redução do impacto de agrotóxicos e outros contaminantes sobre as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Ampliar o conhecimento sobre os impactos dos agrotóxicos e outros contaminantes. | Relatórios, artigos, notas técnicas, compilação de publicações e iniciativas de outros PANs | Diminuir a lacuna de conhecimento sobre o impacto de agrotóxicos e outros contaminantes nas espécies-alvo, com alguns parâmetros e valores de referência estabelecidos. | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá) | 500000 | Délcio Magalhães (UNESP-Botucatu), Graziele Soresini (ICAS) | Pantanal e Cerrado |  |  | Pesquisa
4.2 | Identificar instituições, pesquisadores e laboratórios na área de toxicologia e ecotoxicologia, e selecionar os métodos de referência para avaliação da exposição das espécies-alvo e seus ambientes aos agrotóxicos e outros contaminantes. | Lista de instituições, pesquisadores e laboratórios; Recomendação (Procedimento Operacional Padrão) do PAN de método de análise de agrotóxicos e outros contaminantes sobre as espécies-alvo e seus ambientes | Rede de pesquisa e Procedimento Operacional Padrão (POP) estabelecidos. | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Juliana Magnino (IEF) |  | Délcio Magalhães (UNESP-Botucatu), Graziele Soresini (ICAS), Danilo Lourenço (IBAMA), Natália Ornelas (IBAMA), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá) |  |  | Padronização dos métodos de análise e lista de laboratórios; Identificar quais as matrizes (sangue, tecido, solo, água...) que deverão ser utilizadas; Considerar contaminantes de mineração | Gestão da Informação
4.3 | Divulgar de forma qualificada, o Procedimento Operacional Padrão (POP) estabelecido na ação 4.2. | Evento de divulgação das recomendações | POP sendo utilizado pelas instituições e órgãos competentes. | 2029-09-01 | 2031-08-01 | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá) | 100000 | Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Fátima Ribeiro (Naturatins), Juliana Magnino (IEF-MG), Graziele Soresini (ICAS), Délcio Magalhães (UNESP-Botucatu) |  |  | Instituições a divulgar: MAPA, IBAMA, OEMAs, ANVISA | Comunicação e Divulgação
4.4 | Realizar estudos na(s) área(s) que já apresentaram casuística de contaminação por agrotóxicos. | Relatório do estudo de caso; Artigo | Ampliação do conhecimento | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Juliana Magnino (IEF) |  | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá) | Pantanal e Cerrado |  | Iniciar as pesquisas nas áreas que já estão sendo trabalhadas pelos colaboradores; Iniciar com Myrmecophaga tridactyla; Fazer articulação com o IBAMA para incluir as áreas que apresentaram casuística de contaminação nas áreas monitoradas pelo IBAMA. | Pesquisa
4.5 | Estabelecer fluxo de comunicação e integração entre IBAMA, pesquisadores e projetos interessados, sobre diagnóstico e impacto de agrotóxicos nas espécies-alvo. | Atas de reunião; Fluxo estabelecido; Grupo de Trabalho formado | Fluxo de comunicação e integração implementado | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Danilo Kluyber (ICAS) |  | Arnaud Debiez (ICAS), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Délcio Magalhães (UNESP-Botucatu), Graziele Soresini (ICAS) |  |  | Realizar reunião com IBAMA, envolvendo outros PANs que possuem ações semelhantes (por exemplo: PAN Canídeos). | Comunicação e Divulgação
Note on J5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quando possível, é importante especificar Localidades e Área de Abrangência

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Desenvolvimento de estratégias de manejo para as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Acompanhar a implementação do Programa de Manejo Populacional de Myrmecophaga tridactyla. | Relatórios anuais | PMP sendo implementado | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Ana Raquel Faria (AZAB/FJZB) |  | Rafael Rossato (ICMBio/CPB) |  |  |  | Manejo integrado
5.2 | Elaborar o protocolo de translocação de Priodontes maximus. | Protocolo de translocação | Protocolo disponível para aplicação por instituições e órgãos competentes | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Lucas Barreto (ICAS) |  | Juliana Magnino (IEF-MG), Danilo Kluyber (ICAS), Arnaud Desbiez (ICAS), Filipe Reis (AMPARA), Monica Montenegro (ICMBio/CPB), Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  | ICAS tem a pretensão de translocar uma fêmea em situação de risco que trará subsídios para esse protocolo. Retirada de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG para o Parque Estadual do Rio Doce - MG. | Manejo in situ
5.3 | Estabelecer protocolos de resgate, recebimento, manutenção, cuidados clínicos e destinação de tatus, disponibilizando para as instituições envolvidas. | Protocolos; Evento de apresentação dos protocolos para as instituições | Protocolos sendo aplicados por instituições e órgãos competentes | 2026-09-01 | 2030-08-01 | Juliana Magnino (IEF-MG) |  | Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá), Jorge Gallo (Instituto Tamanduá), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Délcio Magalhães (UNESP), Ana Raquel (AZAB/FJZB), Danilo Kluyber (ICAS), Filipe Reis (AMPARA), Mayara Caiaffa (CECFAU/SEMIL), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Adriana Bocchiglieri (UFS) |  |  | O protocolo de destinação de tatu-bola está pronto e pode ser ampliado para os demais tatus. | Gestão da Informação
5.4 | Aplicar as diretrizes da IUCN/CPSG (One Plan Approach e Ex situ guidelines) para avaliar a necessidade de manejo ex situ, in situ ou integrado para os tatus (canastra, bola e bolinha). | Relatório da oficina | Estabelecimento/ordenamento de populações ex situ para as espécies dependentes de manejo ex situ para a sua conservação | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Mônica Montenegro (ICMBio/CPB) |  | Ana Raquel (AZAB/FJZB), Filipe Reis (AMPARA), Marcelo Lima Reis (ICMBio) |  |  |  | Manejo integrado
5.5 | Articular com os OEMAS, IBAMA e ICMBio informações sobre a entrada de indivíduos das espécies alvo em empreendimentos de fauna, visando promover, de forma coordenada, o manejo populacional integrado. | Relação da movimentação dos animais; Banco de dados com os registros de entrada e destinação | Manejo populacional integrado | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Mayara Caiaffa (CECFAU/SEMIL) |  | Ana Raquel (AZAB/FJZB), Fátima Ribeiro (Naturatins-TO), Morgana Oliveira (SEMAD-GO), Danny Moraes (SEMA-MT), Cláudia Coutinho (IMASUL-MS), Rafael Rossato (ICMBio/CPB), Danilo Kluyber (ICAS) |  |  | Começar relacionando os empreendimentos; enviar ofício solicitando os registros de entrada e saída; enviar os protocolos (chave de destinação, por exemplo), explicando a importância do ordenamento das informações de entrada e saída dos animais. | Manejo integrado
5.6 | Atualizar os protocolos de coleta, acondicionamento e destinação de amostras genéticas e ampliar a divulgação. | Protocolos atualizados e divulgados | Protocolos atualizados sendo aplicados por instituições e órgãos competentes | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Amely Martins (ICMBio/CPB) |  | Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Maíra Prestes (Instituto Tamandua) |  |  |  | Gestão da Informação

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Avaliação, prevenção e mitigação dos impactos de doenças de importância para a conservação das espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Identificar as doenças que impactam a conservação das espécies-alvo. | Lista de doenças; Relatórios, artigos, notas técnicas |  | 2026-09-01 | 2028-08-01 | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá) |  | Danilo Kluyber (ICAS), Juliana Magnino (IEF), Liria Hirano (UNB), Délcio Magalhães (UNESP/Botucatu) |  |  |  | Gestão da Informação
6.2 | Realizar DRA (Avaliação do Risco de Doenças) a partir da lista da ação 6.1. | Relatório | Para subsidiar ações de educação ambiental e prevenção das doenças | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Danilo Kluyber (ICAS) |  | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Juliana Magnino (IEF), Liria Hirano (UNB), Délcio Magalhães (UNESP/Botucatu), Paula Damasceno (UFMG), Fabiana Rocha (CPSG/CSE) |  |  |  | Gestão da Informação
6.3 | Realizar e articular ações de manejo preventivo e populacional em cães, especialmente em áreas de estudo das espécies-alvo. | Relatório das ações realizadas | Evitar a contaminação dos animais silvestres | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Danilo Kluyber (ICAS) |  | Juliana Magnino (IEF), Ana Raquel (AZAB/FJZB), Mayara Caiaffa (CECFAU/SEMIL), Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Filipe Reis (AMPARA), Délcio Magalhães (UNESP/Botucatu) |  |  | Vacinação para cinomose; castração | Capacitação e EA
6.4 | Identificar in situ as doenças que impactam a conservação dos Tolypeutes spp. | Diagnóstico, Relatórios, artigos, notas técnicas |  | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá) |  | Rodolfo Magalhâes (Instituto Tamanduá), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Nina Attias (WCN), Adriana Bocchiglieri (UFS) |  |  |  | Pesquisa
6.5 | Realizar ações de educação ambiental com base no diagóstico do DRA (Avaliação do Risco de Doenças) (ação 6.2). | Materiais de educação ambiental elaborados; Ações de educação ambiental realizadas | Evitar a contaminação dos animais silvestres | 2027-09-01 | 2031-08-01 | Andreia Nasser (ICAS) |  | Rodolfo Magalhâes (Instituto Tamanduá), Nina Attias (WCN), Claudia Coutinho (IMASUL), Samuel Portela (Associação Caatinga) |  |  |  | Capacitação e EA
Note on M9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Eu diria que essa está mais para espécies exóticas invasoras Responder: Talvez! É que nessas castrações eles fazem camapanhas de EA com as comunidades.

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Promoção da coexistência para reduzir a perda de indivíduos por fatores socioculturais e econômicos.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Capacitar agentes multiplicadores para implementação de medidas de proteção aos apiários. | Agentes capacitados | Agentes multiplicadores presentes em todos os estados da área de ocorrência do tatu-canastra | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Arnaud Desbiez (ICAS) |  | Márcio Donha (ICAS), Mariana Catapani (ICAS) | Área de distribuição do tatu-canastra |  | Ampliar para outros estados, já que o 1º ciclo foi focado no MS. Identificar lugares para ampliar o projeto "Canastras e Colméias". | Capacitação e EA
7.2 | Implementar medidas efetivas para a proteção de apiários na área de ocorrência do tatu-canastra. | Medidas de proteção aos apiários implementadas | Apicultores se beneficiando da presença do tatu-canastra. Retaliação ao tatu-canastra erradicada. | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Arnaud Desbiez (ICAS) | 100000 | Márcio Donha (ICAS), Mariana Catapani (ICAS) | Área de distribuição do tatu-canastra |  | Ampliar para outros estados, já que o 1º ciclo foi focado no MS. Identificar lugares para ampliar o projeto "Canastras e Colméias". | Uso Sustentável
7.3 | Realizar inventários para identificar áreas onde existe interação dos cães com as espécies-alvo. | Relatórios e publicações | Direcionamento de estratégias de coexistência | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Alessandra Bertassoni (INMA) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) |  |  |  | Espécies Exóticas Invasoras
7.4 | Realizar diagnósticos sociais sobre saúde, manejo, papel e interação dos cães com as espécies-alvo em áreas onde esse problema é relatado. | Relatórios dos diagnósticos realizados | Direcionamento de estratégias de coexistência | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Mariana Catapani (ICAS) |  | Felipe Ferreira (UNIVASF), Frederico Lemos (Projeto de Conservação dos Mamíferos do Cerrado), Andreia Nasser (ICAS) |  |  | Realizar o diagnóstico em pelo menos uma área para cada espécie-alvo. | Espécies Exóticas Invasoras
7.5 | Implementar estratégias de coexistência nos territórios de acordo com o diagnóstico (Ação 7.4). | Relatórios | Estratégias de coexistência implementadas | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Mariana Catapani (ICAS) |  | Felipe Ferreira (UNIVASF), Frederico Lemos (Projeto de Conservação dos Mamíferos do Cerrado), Andreia Nasser (ICAS) |  |  |  | Espécies Exóticas Invasoras
7.6 | Elaborar um plano de comunicação sobre zoonoses que afetam as espécies-alvo. | Plano de comunicação elaborado | Plano implementado | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Andreia Nasser (ICAS) | 50000 | Mariana Catapani (ICAS) |  |  | Envolve a questão dos cães e seus tutores | Comunicação e Divulgação
7.7 | Realizar diagnóstico de caça de tatu-bola (T. tricinctus). | Relatórios dos autos de infração e relatórios das entrevistas | Direcionamento de estratégias de coexistência | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Felipe Ferreira (UNIVASF) |  | Alexandre Martins (Instituto Tamanduá), Samuel Portela (Associação Caatinga), Rodolfo Magalhães (Instituto Tamanduá), Adriana Bocchiglieri (UFS) | São Raimundo Nonato |  | Com possibilidade de expandir para a Serra das Confusões, Raso da Catarina, Sumidouro e Cânion do Rio Poti | Gestão da Informação
7.8 | Identificar as carências associadas ao registro de dados nos autos de infração da área de ocorrência do tatu-bola (T. tricinctus). | Relatório sobre as carências identificadas | Qualificação da coleta de dados nos autos de infração | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Felipe Ferreira (UNIVASF) |  | Adriana Bocchiglieri (UFS) |  |  | O objetivo é identificar as dificuldades no preenchimento das informações dos autos para propor instrumentos que facilitem o preenchimento (por exemplo, guia de identificação das espécies) | Gestão da Informação
7.9 | Realizar articulação interinstitucional para capacitação da coleta de dados padronizados nos autos de infração. | Atas de reuniões e cursos | Qualificação da coleta de dados nos autos de infração | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Felipe Ferreira (UNIVASF) |  | Renata Azevedo (ICMBio/CPB) | Serra da Capivara e Serra das Confusões |  | Divulgar os protocolos relacionados ao tatu-bola elaborados no 1º ciclo. | Capacitação e EA
7.10 | Articular interinstitucionalmente a divulgação qualificada dos protocolos para o tatu-bola (T. tricinctus) elaborados no 1º ciclo do PAN. | Protocolos divulgados | Protocolos sendo aplicados pelas instituições e órgãos competentes | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Marcelo Reis (ICMBio/COMOB) |  | Adriana Bocchiglieri (UFS) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
7.11 | Implementar estratégias de coexistência nos territórios de acordo com o diagnóstico (Ação 7.7). | Relatórios | Estratégias de coexistência implementadas | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Felipe Ferreira (UNIVASF) |  | Mariana Catapani (ICAS), Andreia Nasser (ICAS) |  |  |  | Capacitação e EA
7.12 | Realizar ações de educação ambiental para sensibilização e divulgação das espécies-alvo. | Relatório das ações realizadas | Disseminação do conhecimento sobre a importância da conservação das espécies-alvo | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Samuel Portela (Associação Caatinga) | 50000 | Andreia Nasser (ICAS) |  |  |  | Capacitação e EA
7.13 | Realizar diagnóstico de ameaças ao tatu-bolinha (T. matacus). | Relatórios | Direcionamento de estratégias de conservação | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Nina Attias (WCN) |  | Maíra Prestes (Instituto Tamanduá), Flávia Miranda (Instituto Tamanduá), Adriana Bocchiglieri (UFS) |  |  |  | Gestão da Informação
7.14 | Monitorar e incidir politicamente em projetos de lei que afetem as espécies-alvo, com foco nos possíveis impactos populacionais. | Projetos de lei monitorados e incidências politicas realizadas | Melhora do arcabouço legal | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Filipe Reis (AMPARA) |  | Arnaud Desbiez (ICAS), Jade Tissiani (ICAS) |  |  | Acompanhar e atuar na articulação política de projetos de lei que afetem as espécies-alvo. | Normativas

## OBJ_ESP_8
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA, TATU-CANASTRA, TATU-BOLA E TATU-BOLINHA
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Redução das colisões veiculares com as espécies-alvo.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Documentar o processo de implementação de medidas de redução das colisões veiculares do MS. | Estudo de caso publicado |  | 2026-09-01 | 2029-08-01 | Arnaud Desbiez (ICAS) |  | Mariana Catapani (ICAS) |  |  |  | Gestão da Informação
8.2 | Divulgar de forma qualificada o estudo de caso que documenta o processo do MS (Ação 8.1) para as regionais do DNIT, concessionárias, DERs estaduais. | Reuniões virtuais para a apresentação do estudo de caso do MS | Estudo de caso sendo aplicado em outras regiões | 2028-09-01 | 2031-08-01 | Arnaud Desbiez (ICAS) |  | Jade Tissiani (ICAS), Gabriella Giacomazzo (DNIT) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
8.3 | Identificar e promover articulação entre ações sobre colisões veiculares com outros Planos de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas (PANs) e Plano de Redução de Impactos de Infraestruturas Viárias Terrestres sobre a Biodiversidade (PRIM-IVT). | Relação das ações; Atas de reuniões; Implementação integrada das ações | Ampliar o alcance das ações de conscientização sobre segurança viária e prevenção de colisões | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Renata Azevedo (CPB) |  | Gerson Buss (CPB), Lucas Barreto (ICAS), Wagner Reis (REET Brasil) |  |  | Fazer reuniões com a Rede Brasileira de Especialistas em Ecologia de Transportes (REET Brasil) Articular para a atualização do PRIM IVT (Infraestruturas Viárias Terretres) | Gestão da Informação
8.4 | Compilar as ocorrências de colisões veiculares em rodovias estaduais, especialmente nos estados de SP, MG e GO. | Relatório das ocorrências e mapeamento |  | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Délcio Magalhães (UNESP-Botucatu) |  | Fernanda Abra (Via Fauna), Juliana Magnino (IEF-MG), Ana Raquel Faria (AZAB/FJZB), Wagner Reis (REET Brasil), Mayara Caiaffa (CECFAU/SEMIL) |  |  |  | Gestão da Informação
8.5 | Compilar as ocorrências de colisões em ferrovias. | Relatório das ocorrências nas ferrovias |  | 2026-09-01 | 2031-08-01 | Gerson Buss (CPB) |  | Fernanda Abra (Via Fauna), Marcelo Lima Reis (ICMBio), Wagner Reis (REET Brasil) |  |  |  | Gestão da Informação
Note on J5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quando possível, é importante especificar Localidades e Área de Abrangência