## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO GERAL
Reduzir as ameaças e pressões às tartarugas marinhas e seus habitats, por meio do aprimoramento das ações de conservação, pesquisa, monitoramento e políticas públicas, visando diminuir o risco de extinção dessas espécies
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Avaliação e redução das capturas incidentais e mortalidade das tartarugas marinhas nas pescarias
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das tartarugas marinhas em políticas públicas, em especial o ordenamento territorial costeiro e marinho
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução de impactos, monitoramento e manutenção da qualidade dos habitats reprodutivos das tartarugas marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação e redução dos impactos dos diferentes tipos de poluição nas tartarugas marinhas e na degradação de seus habitats
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre as populações de tartarugas marinhas e seus habitats
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Estabelecimento dos protocolos objetivando padronização de procedimentos e mitigação do molestamento e outras formas de manejo inadequado das tartarugas marinhas e seus ninhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação e redução do uso direto dos produtos e subprodutos das tartarugas marinhas

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Avaliação e redução das capturas incidentais e mortalidade das tartarugas marinhas nas pescarias
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Atualizar as informações de pescarias e áreas de interação com tartarugas marinhas | Workshop e relatório contendo lista de Pescarias prioritárias​ Mapas de áreas de pesca com interação; | Áreas críticas identificadas e priorizadas por captura, espécie e estágio de vida, e Índice de captura e mortalidade; | 2024-06-01 | 2029-06-01 | João Luiz Camargo (Centro Tamar​/ICMBio) | 250000 | Israel Cintra (UFRA​); Alex Klautau (CEPNOR​/ICMBio); Danielle Monteiro (FURG​); Dérien Vernetti(CEPSUL/ICMbio​); Sergio Estima (NEMA​); Luana Specht (SINDIPI​); José Henrique Becker (Fundação Projeto Tamar​); Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar)​; Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio)​; Carolina Brandl (Porto do Açu​); Camila Domit (UFPR​); Carolina Bertozzi (UNESP) | Nacional | Nacional
1.2 | Caracterizar as pescarias ainda não avaliadas quanto ao impacto nas tartarugas marinhas (emalhe industrial de corvina, rede alta/boiada, arrasto de camarão e peixes demersais) | Relatório de caracterização​ | Priorização de novos tipos de pescaria que devem ter futuras medidas de mitigação | 2024-06-01 | 2029-06-01 | João Luiz Camargo (Centro Tamar​/ICMBio) |  | Danielle Monteiro (FURG​); Daniel Solon (UERN​); Sergio Estima (NEMA​); Rafaela Frazão (CEPNOR/ICMBio​); Luana Specht (SINDIPI​) | RS, SC, PR, SP, RN, CE, PA | Nacional
1.3 | Fomentar pesquisas sobre o desenvolvimento e avaliação do uso de medidas mitigadoras nas pescarias que interagem com tartarugas marinhas, considerando o enfoque ecossistêmico e comunitário​ | Novas tecnologias testadas​; Linhas de pesquisa em Programas de Pós-Graduação | Projetos financiados​; Gestão participativa​; Análise de barotrauma​; Estropo de nylon testado​ Arrasto de camarão carabineiro avaliado para TED | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Danielle Monteiro (FURG​) | 1000000 | Dérien Vernetti, Priscila Dolphine (CEPSUL/ICMBio)​; João Luiz (Centro Tamar/ICMBio);​ Luana Specht (SINDIPI​); Sergio Estima (NEMA); Gilberto Sales (MMA​); Henrique Becker e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar​); Agnaldo Martins (UFES​); Camila Domit (CEM UFPR)​; Daniel Solon(UERN​); Rafaella Frazão (CEPNOR/ ICMBio) | Nacional | Nacional
1.4 | Desenvolver e testar medidas mitigadoras para a redução da mortalidade e captura incidental de tartarugas marinhas nas pescarias artesanais com enfoque ecossistêmico | Novas tecnologias propostas e testadas | Redução da mortalidade e-ou da captura das tartarugas marinhas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) | 400000 | Marta Cremer (UNIVILLE); Carolina Bertozzi (UNESP); Henrique Becker e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar); Dérien Vernetti (CEPSUL/ICMBio), Gilberto Sales(MMA) | Nacional | Nacional
1.5 | Elaborar, testar e fomentar de forma participativa o uso de medidas mitigadoras da captura incidental de tartarugas marinhas para pescaria de arrasto de parelha do Sul e do Norte, arrasto de camarão Sergipe, Alagoas, norte da Bahia, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo e pescarias de emalhe artesanal no Sudeste e Sul | Medida elaborada e testada​ TEDs adaptados | Redução da captura e da mortalidade das tartarugas marinhas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Dérien Duarte (CEPSUL) | 2000000 | Danielle Monteiro (FURG)​; João Luís Camargo, Kelly Bonach, Erik dos Santos e Lorena Nascimento (Centro Tamar/ICMBio)​; Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio); Rafaela Frazão (CEPNOR/ICMBio)​; Luiz Carlos Matsuda (SINDIPI​); Marta Cremer (UNIVALI​); Carolina Bertozzi (UNESP​); Bruno Giffoni e Fábio Lira (Fundação Projeto Tamar)​; Gilberto Sales (MMA​); Sergio Estima (NEMA); Daniel Nascimento (RPPN Caruara) | PA, RN, SE, AL, Norte da BA, ES, Norte do RJ, PR, SC | Nacional
1.6 | Inserir o registro de capturas incidentais de tartarugas marinhas nos programas de monitoramento pesqueiro (PMAPs) | Captura de tartarugas nos protocolos | Base de dados públicos de monitoramento da captura incidental | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar​/ICMBio) |  | Priscila Dolphine (CEPSUL/ICMBio); Gilberto Sales (MMA) | Nacional | Nacional
1.7 | Propor programas de certificação e/ou selos de pesca responsável para pescarias que utilizam medidas mitigadoras e ou boas práticas para a conservação das tartarugas marinhas | Programa de certificação elaborado | Pescarias identificadas para uma possível certificação | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Danielle Monteiro (FURG​) | 1000000 | Dérien Vernetti (CEPSUL​/ICMBio); Ingrid Oberg (CMA/ICMbio​); Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio)​; Luana Specht (SINDIPI​); Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar); Cintia Miyaji (Paiche Consultoria); Rodrigo Hazin (Borte Pesca S.A) | Nacional | Nacional
1.8 | Fomentar pesquisas com enfoque em caracterização bioecológica (marcadores moleculares e tróficos) e movimento (telemetria) dos indivíduos capturados em áreas críticas de interação com as pescarias | Bancos de dados genéticos, genômicos e ecológicos estabelecidos e publicizados​; Artigos científicos submetidos | Aumento do conhecimento sobre a ecologia das espécies no habitat marinho | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sarah Vargas (UFES) | 180000 | Camila Domit (UFPR);​ Daniel Solon (UERN​); Sibele Vilaça (ITV);​ Erik dos Santos, Claudio Bellini (Centro Tamar/ ICMBio);​ Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar​); Danielle Monteiro (FURG) | Áreas críticas de captura incidental de tartarugas marinhas | Nacional

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das tartarugas marinhas em políticas públicas, em especial o ordenamento territorial costeiro e marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Articular com instituições responsáveis pelo ordenamento* medidas de mitigação ao impacto da ocupação costeira tais como: fotopoluição, obras, trânsito de veículos e embarcações; | Ofícios as instituições;​ Reuniões, workshops, normativas e planos de trabalho; | Medidas de mitigação regulamentadas em normativas devidamente implementadas;​ Medidas incorporadas em condicionantes do licenciamento; com obrigatoriaridade de consulta ao Centro Tamar pelas instituições (OEMAs e etc); | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) | 500000 | Bruno Stefanis (Instituto Biota); ​Kelly Bonach, Kléber de Oliveira e Erik dos Santos (Centro Tamar/ICMBio);​ Cláudia Marçal (RESEX Maracanã);​ Bruno Vinicius (Apa Delta do Parnaíba); Paulo Lara (Fundação Projeto Tamar); Juliana Câmara (MPF/AL); Jorge Munhoz (MPF/ES) | Áreas de desova | Nacional | *Secretarias (Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Obras, Detrans, companhia de energia, zoonoses) Aguardando retorno do MPF/BA e ES e do INEMA
2.2 | Articular para que as áreas prioritárias e regulares de desova de tartarugas marinhas estejam contempladas nos programas de zoneamento e gestão territorial costeira e marinha*​ | Diagnóstico dos documentos de ordenamentos existentes;​ Reuniões;​ Recomendações oficiais para reconhecimento das áreas de desova nos instrumentos de ordenamento;​ | Recomendações protocoladas nos órgãos/ instituições governamentais;​ Recomendações inseridas nos planejamentos territoriais; | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) | 50 mil (Diárias)​ 1 bolsista por 4 anos;​ (300 mil total)​ ​ | Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Fabio Lira e Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Rebio Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/ PB)​; Cláudio Bellini (Centro Tamar/ICMBio) |  | Áreas prioritárias e regulares de desova;​ | GERCO, ORLA,PEM, AAAS, PM de UCs, PDM;
2.3 | Identificar e divulgar as áreas marinhas prioritárias para as tartarugas marinhas (áreas de uso no mar) e orientar órgãos licenciadores.​ | ​Mapas elaborados e publicados com áreas identificadas | Divulgação do conhecimento técnico cientifico;​ Orientação para ações de conservação;​ Incorporação das áreas prioritárias nas tomadas de decisão do licenciamento​ | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | André Barbosa(DILIC - IBAMA);​ Gabriella Pizetta, Cláudio Bellini e Mário Luiz Pereira (Centro Tamar/ICMBio); Robson Santos (UFAL)​; Bruno Stefanis (Instituto Biota)​; Gustavo Stahelin, Paulo Lara, Alexsandro (Fundação Projeto Tamar);​ Carolina Brandl (Porto do Açu)​; Camila Domit e Tawane Nunes (UFPR); Sergio Estima (NEMA)​; Daniel Nascimento (RPPN Caruara) |  |  | Para os habitats reprodutivos, conferir a ação 3.1
2.4 | Ampliar a divulgação do guia de licenciamento ambiental - tartarugas marinhas​ | Ofícios, reuniões, palestras de divulgações para empreendedores, órgãos licenciadores e fiscalizadores, empresas de consultoria, instituições de pesquisa;​ Tradução em espanhol do guia | Citação do guia nos pedidos de licença;​ Incorporação das medidas do guia nas licenças ambientais;​ Aprimoramento dos processos de licenciamento | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Robson Santos (UFAL); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Paulo Lara e Nathalia Berchieri (Fundação Projeto Tamar); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Tartarugas do Delta - PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia Silva (Rebio Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Sergio Estima (NEMA)​; Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade), Aline Simões (RESEX Marinha Lagoa de Jequiá - AL); Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio); André Barbosa (DILIC - IBAMA);​ Bruno Vinicius(APA Delta do Parnaiba) | Costa brasileira | Área do PAN
2.5 | Articular a atualização das normativas vigentes (portarias IBAMA n° 10 e 11 de 95 – iluminação, trânsito de veículos e IN conjunta n°01/2011 - área de exclusão E&P) | Normativas atualizadas e publicadas; | Áreas atualizadas, zoneamento costeiro | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Cláudio Bellini, Erik dos Santos (Centro Tamar/ICMBio);​ André Barbosa (DILIC - IBAMA); Carolina Brandl (Porto do Açu)
2.6 | Articular para normatização dos Projetos de Monitoramento de Praias (PMP) vinculados a processos de licenciamento ambiental | ​ Documento normativo (nota técnica);​ IN elaborada e publicada | Consolidação do PMP enquanto instrumento de avaliação dos impactos ambientais a partir de critérios bem definidos | 2024-06-01 | 2029-06-01 | André Barbosa (DILIC - IBAMA) |  | Cláudia Marçal (RESEX Maracanã); Kelly Bonach, Gabriella Pizzeta (Centro Tamar/ICMBio);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Fabio Lira e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar);​ Daniel Solon (UERN);​ Camila Domit (UFPR);​ Carolina Brandl(Porto do Açu)
2.7 | Aprimorar o sistema de informação público que agregue os dados de tartarugas marinhas | ​Sistema de informações integrado e com acesso livre | ​Sistemas integrados e dados disponibilizados para fins de conservação | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Mário Pereira (Centro Tamar/ICMBio) |  | João Carlos Thomé (Centro Tamar/ICMBio);​ Kleber de Oliveira (DIAC/ICMBio); André Barbosa (DILIC - IBAMA) |  |  | Sistema atual, denominado Banco de Dados para Conservação das Tartarugas Marinhas (BDC TAMAR), está em fase d emigração, mudança de logo, etc.
2.8 | Elaborar materiais de conhecimentos básicos sobre tartarugas marinhas para cursos (EADs e/ou presenciais) para capacitar órgãos e parceiros institucionais ​ | Cursos e aulas;​ Apostilas​; Vídeos​; Materiais didáticos​ online; ​ Infográficos | Instituições capacitadas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Cláudia Marçal (RESEX Maracanã); Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio);​ André Barbosa (DILIC - IBAMA);​ Ricardo Peng (CCOM/ICMBio); Mariana Lacerda (UFPR); Daniel Nascimento (Reserva Caruara) | Área nacional |  | Público alvo: órgãos do SISNAMA, empresas e policias ambientais
2.9 | Promover a interação entre grupos internacionais de pesquisa e conservação quanto as áreas de uso compartilhadas, unidades regionais de manejo e estratégias para proteção das espécies | Workshops de integração entre grupos | Ampliar o compartilhamento de informações e integração entre os grupos de pesquisa | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Cláudio Bellini, Gabriella Pizzeta (Centro Tamar/ICMBio)​; Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar)​; Sarah Vargas (UFES)​; Daniel Solon (UERN);​ Robson Santos(UFAL)​; Bruno Stefanis (Instituto Biota)​; Carolina Brandl (Porto do Açu)​; Camila Domit (UFPR) |  |  | Rede Atlântico Sul Ocidental (ASO); Acordo com países da África
2.10 | Avaliar e propor medidas mitigadoras de impactos relacionados a atividades portuárias. ​ | Atualização do guia de licenciamento e proposta de novas medidas de mitigação de impactos;​ Novas medidas propostas e medidas avaliadas;​ ​ | Medidas implementadas;​ Redução dos efeitos de impactos portuários em Tartarugas Marinhas (ex: interação com dragas) | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  | João Luiz Camargo, Evandro de Martini e Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio​); Danielle Monteiro (Furg)​; Sergio Estima (NEMA)​; Carolina Brandl (Porto do Açu)​; André Barbosa (DILIC - IBAMA)​; Aline Borges do Carmo e Jacqueline Gonçalves (IBAMA); Daniel Nascimento (Reserva Caruara) | Costa brasileira | Área do PAN
2.11 | Mapear problemas, desafios e oportunidades nas UCs marinhas relacionados às tartarugas marinhas e orientar ações de conservação. | Análise de SWOT | Mapeamento (listas, mapas, etc) | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Fernando Repinaldo (NGI Santa Cruz) |  | Aline Simões ( RESEX Marinha Lagoa de Jequiá - AL) | UCs Costeiras e Marinhas

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução de impactos, monitoramento e manutenção da qualidade dos habitats reprodutivos das tartarugas marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Definir, de forma participativa, os conceitos e critérios para classificação das áreas reprodutivas | Workshop;​ Definição dos critérios;​ Mapas das áreas de ocorrências reprodutivas, classificadas segundo os conceitos estabelecidos | Critérios revisados e atualizados;​ Mapeamento participativo com complacência dos pares | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) | 200000 | Daniel Solon (UERN)​; Sarah Vargas e Agnaldo Martins(UFES);​ Camila Domit e Tawane Nunes(UFPR)​; Daniele Monteiro (FURG);​ Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Giberto Sales (MMA); Erik dos Santos, Mario Luiz Pereira , Marília Repinaldo, Sandra Tavares, João Carlos Thomé (Centro Tamar/ ICMBio);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota); Carolina Brandl (Porto do Açu); Daniel Nascimento (Reserva Caruara). | Costa brasileira | Área do PAN | Para as áreas de uso no mar, conferir a ação 2.3
3.2 | Manter e ampliar as ações de monitoramento e manejo para conservação de tartarugas marinhas em praias e demais habitats reprodutivos | Relatórios de monitoramento sistemáticos;​ Dados inseridos no sistema;​ Relatórios parciais anuais de ampliação | Ações de monitoramento e manejo realizadas seguindo os protocolos; Continuidade da tendência atual de aumento no nº de ninhos | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Alexsandro dos Santos, Eduardo Lima e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Cláudia Marçal (RESEX Maracanã)​; Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaiba);​ Flavio José Lima (UERN);​ Cláudio Bellini, Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMbio)​
3.3 | Ampliar os estudos/projetos de marcação e recaptura, e de telemetria de tartarugas marinhas | Relatório técnico; Inserção na base de dados única | Aumento no conhecimento sobre as áreas de uso; Priorização de ações | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | Daniel Solon (UERN)​; Sarah Vargas, Agnaldo Martins (UFES);​ Camila Domit, Tawane Nunes e Gabriel Fraga (UFPR)​; Daniele Monteiro (FURG);​ Alexsandro dos Santos, Paulo Lara e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Gilberto Sales (MMA); Erik dos Santos, Mario Luiz Pereira, Marília Repinaldo, Sandra Tavares, João Carlos Thomé (ICMBio/ Centro Tamar);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota); Carolina Brandl (Porto do Açu)
3.4 | Aperfeiçoar as medidas de proteção dos ninhos da predação por animais domésticos, exóticos e silvestres | Reuniões e workshops com a temática de proteção de ninhos por predação por animais domésticos, exóticos e silvestres; Produções de documentos técnicos; Produtos de Educomunicação | Redução da predação; Melhor acompanhamento e identificação das causas de impacto; Mínimo de 2 encontros com essas instituições virtuais/presenciais | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | Kelly Bonach, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio); Alexsandro dos Santos e Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Denis Sana (Centro Tamar/ ICMBio); Daniel Nascimento (Reserva Caruara) |  |  | Instituições estaduais e municipais: OEMAs, Secretarias Municipais, Centros de vigilância em saúde animal/Zoonoses (avaliar, até a 1ª monitoria, se alguma dessas instituições entrará como colaboradora)
3.5 | Diagnosticar as áreas de desova impactadas por trânsito de veículos e promover ações de articulação interinstitucional para mitigação do problema | Diagnóstico dessas áreas;​ Reuniões com os órgãos de controle (Detran, OEMAs);​ Estratégias para regulamentação do trânsito de veículos no período de desova;​ Capacitação dos condutores ligados ao turismo | Regulamentar o trânsito de veículos;​ Maior articulação com os órgãos de controle do trânsito (Detran, OEMAs) | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota) |  | Kelly Bonach, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio);​ Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB)​; Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaiba)​; Alexsandro dos Santos (Fundação Projeto Tamar);​ Cláudia Marçal (RESEX Maracanã)
3.6 | Manter o programa de sensibilização do público em geral sobre os resultados nas áreas de desova e articular para que o tema tartaruga marinha seja inserido e intensificado nos programas de educação para sustentabilidade no ensino formal e não formal | Materiais educativos, eventos, publicações;​ Palestras, atendimentos ao público;​ Reuniões integrativas dos atores da temática de educação ambiental;​ Documento com conteúdo das tartarugas marinhas enviado para Mec e secretarias e outras instituições de educação | Tartarugas marinhas inseridas na educação para sustentabilidade na grade curricular das escolas (escola azul); Instituições que atuam ao longo da costa brasileira ampliando seus esforços de educação/sensibilização (ensino não formal) | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) | 1000000 | Kelly Bonach, Evandro de Martini (Centro Tamar/ ICMBio)​; Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB)​; Daniel Nascimento (Reserva Caruara); Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaíba) | Costa brasileira | Área do PAN | Considerar: Década do oceano e selo nacional escola azul

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação e redução dos impactos dos diferentes tipos de poluição nas tartarugas marinhas e na degradação de seus habitats
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Avaliar e monitorar impacto da poluição por resíduos sólidos na cadeia trófica das tartarugas marinhas | Artigos Científicos, Relatórios Técnicos, Informações em Banco de Dados, Rede de Pesquisa e Monitoramento sobre Resíduos Sólidos | Áreas criticas identificadas, caracterização dos principais resíduos sólidos ingeridos por TMs; Metodologia Padrão de quantificação Estomacal Estabelecida | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Robson Santos (UFAL) | 500000 | Camila Domit e Mariana Lacerda (UFPR); Daniel Solon (UERN); Sandra Tavares e Claudio Bellini (Centro Tamar/ICMBio); Maíra Proietti e Danielle Monteiro (FURG); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Hugo Gallo(Inst. Argonauta); Agnaldo Martins(UFES); Simone Almeida(UFRN); Andrea Maranho e Rosana Farah (GREMAR); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Maira de Lourdes Rezende (Fatec Sorocaba) | UCs/regiões onde há projetos de avaliação trófica em andamento | Litoral brasileiro | SIMBA (PMPs/Petrobras) e literatura; Custo: realização de workshop da rede;
4.2 | Identificar e avaliar espaço-temporalmente os poluentes químicos e seus impactos nas tartarugas marinhas, por meio da criação de uma rede de colaboradores | Artigos Científicos de amplo espectro espacial e temporal, Relatórios Técnicos, Artigos e Produtos de Educomunicação, Informações em Banco de Dados, Lista de Poluentes Químicos que afetam as tartarugas marinhas, Rede de Pesquisa e Monitoramento sobre poluentes químicos | Estabelecimento de índices de impacto e avaliação da condição de saúde quanto aos efeitos dos poluentes nas tartarugas marinhas (em diferentes estágios de vida); Caracterização e divulgação dos principais poluentes químicos que afetam as tartarugas; Inserção das tartarugas marinhas em outras políticas públicas nacionais relacionadas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) | 1800000 | Daniel Solon (UERN); Danielle Monteiro (FURG); Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Robson Santos (UFAL); Silmara Rossi (UERN); José Lailson (UERJ); Marcelo Renan (IMD); Rachel Davis (FIOCRUZ); Agnaldo Martins (UFES); Roberta Ramblas (CEMAM); Liana Rosa (UFPR) | RS, SC, PR, SP, RJ, ES, RN, AL ( PMP ou outras pesquisas) | Litoral brasileiro | Fontes de Informação: SIMBA (PMPs/Petrobras), PMBA-FEST, e literatura
4.3 | Mapear áreas impactadas pela fotopoluição e propor medidas de mitigação dos efeitos associados às tartarugas marinhas | Documento técnico-científico com panorama dos impactos da fotopoluição sobre tartarugas marinhas; Workshops regionais com órgãos municipais e estaduais, Universidades e Conselhos de Classe | Tartarugas marinhas contempladas nas políticas públicas; Impactos da fotopoluição reduzidos | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) | 300000 | Marília Repinaldo, Evandro de Martini , Sandra Tavares, Erik dos Santos, Kleber de Oliveira (Centro Tamar/ICMBio); Bruno Stefanis (Biota); Robson Santos (UFAL); Paulo Lara e Fabio Lira (Fundação Projeto Tamar) | A definir ao longo dos estudos | Nacional
4.4 | Identificar e caracterizar as fontes e avaliar medidas de mitigação dos efeitos da poluição sonora em tartarugas marinhas | Relatórios Técnicos com Fontes de Impacto sonoro identificadas e caracterizadas quanto a impactos em tartarugas marinhas; Artigos Científicos | Novas informações sobre ecologia acústica de tartarugas marinhas; Melhoria dos processos de licenciamento ambiental e subsídios para atualização do Guia de Licenciamento | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) | 300000 | Daiane Marcondes (UFPR-doutoranda); André Barbosa (DILIC-IBAMA); André Barreto (UNIVALI); Gabriella Pizzeta, Erik dos Santos, João Luiz Camargo (Centro Tamar/ICMBio) | A definir ao longo dos estudos | Nacional | Principais fontes já identificadas: sísmica, derrocagem, eventos musicais em praias, motor de embarcações
4.5 | Atualizar as informações sobre a prevalência e áreas críticas da fibropapilomatose e ocorrência de doenças emergentes em tartarugas marinhas | Artigos Científicos, Relatórios Técnicos, Lista de doenças emergentes detectadas em tartarugas marinhas | Áreas criticas identificadas, fatores reguladores da fp. identificados e estimados; Doença (fp.) estudada para outras espécies (além da C. mydas); Doenças emergentes em tartarugas marinhas identificadas e mapeadas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Daniel Solon (UERN) | 500000 | Kelly Bonach, Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit, Barbara Kanabata e Mariana Ingles (UFPR); Silmara Rossi (UERN); Roberta Ramblas (CEMAM); Robson Santos (UFAL); Daphne Wrobel (Instituto Albatroz); Andrea Maranho e Rosana Farah (GREMAR); Rodrigo Vanucci (Fundação Projeto Tamar) | A definir ao longo dos estudos | Áreas costeiras (estuários, baias, desembocaduras de rio)
4.6 | Comunicar à sociedade informações sobre os impactos das diversas formas de poluição nas tartarugas marinhas (químico, resíduos sólidos, sonoro, foto poluição e pesca fantasma) | Produtos de Educomunicação impressos e digitais (cartilhas/ livros, notícias, gestão de conteúdos em redes sociais/ campanhas), site ICMBio, Site Centro TAMAR vídeos, artigos, resumos | Sociedade melhor informada sobre o os impactos das diversas formas de poluição nas tartarugas marinhas | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) | 1000000 | Daniel Solon (UERN); Kelly Bonach, Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit e Mariana Lacerda (UFPR); Maíra Proietti (FURG); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Jessica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN), Josélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Arlei Candido (Ecoassociados); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Robson Santos (UFAL); Valéria Rocha (Fundação Projeto Tamar); Agnaldo Martins (UFES); Simone Almeida (UFRN) |  | Nacional
4.7 | Articular para que políticas públicas das esferas municipais, estaduais e federais de enfrentamento das diversas formas de poluição incluam a temática tartarugas marinhas | Relação de Políticas Públicas* que inseriram a questão da poluição e TMs em seus conteúdos | Tartarugas marinhas contempladas nas Políticas Públicas; Redução dos impactos às tartarugas (encalhes com resíduos no trato digestório, doenças, desorientação de filhotes, etc.) | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) | 300000 | Daniel Solon (UERN); Kelly Bonach, Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit (UFPR); Maíra Proietti (FURG); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Robson Santos (UFAL) |  | Nacional | Políticas Públicas: Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, P.Nac. Saneamento Básico, P.Nac. de Implementação da Década do Oceano no Brasil, Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro e Planos Diretores Municipais, Planos de Manejo de UCs

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre as populações de tartarugas marinhas e seus habitats
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar as áreas de desovas potencialmente afetadas por eventos relacionados às mudanças climáticas (praias erodidas e inundáveis) | Mapeamento das áreas críticas atuais; Modelagem de áreas críticas de cenários futuros; Modelo Digital de terreno (MDT) | Áreas Críticas Identificadas | 2024-06-01 | 2025-12-01 | Cláudio Bellini (Centro TAMAR/ICMBio) | 200000 | Mário Pereira (Centro Tamar/ICMBio); Ana Emília Alencar (GIS-Drone); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Robson Santos (UFAL); Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB) | A definir ao longo dos estudos | Litoral brasileiro | Custos: Licenças de software, Computadores, Consultoria
5.2 | Inserir a temática "enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas em áreas Importantes para tartarugas marinhas" em eventos e congressos relacionados a mudanças climáticas, visando o debate e planejamento de ações | Participação em eventos (congressos, reuniões, workshops) para discutir o enfrentamento dos impactos e planejar ações, sobretudo nas áreas identificadas na ação 5.1 | Pesquisadores e órgãos públicos subsidiados tecnicamente para tomadas de decisão; Planejamentos (Setoriais e outros) considerando os impactos das Mudanças Climáticas às TMs | 2025-01-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) | 500000 | Gilberto Sales (MMA); Claudio Bellini,Kelly Bonach, Evandro de Martini, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) | A definir na ação 5.1 | Litoral brasileiro | *Exemplos de Planejamentos: Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro e Planos Diretores Municipais; P.Nac. sobre Mudança do Clima, P.Nac. de Implementação da Década do Oceano no Brasil
5.3 | Avaliar e monitorar o impacto das mudanças climáticas nos diferentes estágio de vida e ao longo da cadeia trófica das tartarugas marinhas , incluindo a realização de estudos de longo prazo (parâmetros populacionais e genéticos, biologia reprodutiva, dieta, tempo de incubação, temperatura da areia, elevação do nível do mar, etc) | Artigos Científicos, Relatórios, Bancos de dados | Alterações biológicas e ecológicas detectadas (estressores e consequências identificados); Medidas de Mitigação propostas * | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sarah Vargas (UFES) | 1000000 | Agnaldo Martins (UFES); Mariana Fuentes (Universidade da Florida-US); Simone Almeida (UFRN); Sibelle Vilaça (ITV); Daniel Solom (UERN); Gustavo Stahelin e Paulo Lara (Fundação Projeto Tamar); Tawane Nunes e Gabriel Fraga (UFPR); Robson Santos (UFAL); Jozélia Correia (UFRPE); Bruno Stefanis (Instituto Biota);Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB) |  | Nacional | * De acordo com relatórios do IPCC

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Estabelecimento dos protocolos objetivando padronização de procedimentos e mitigação do molestamento e outras formas de manejo inadequado das tartarugas marinhas e seus ninhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Atualização do protocolo de manejo de tartarugas marinhas (adultos, ninhos, neonatos e juvenis) | Minuta de normativa; Protocolos atualizados; Guia de boa práticas (releitura em linguagem acessível do Manual/Normativa) Normativa publicada e divulgada; Protocolos revisados, com foco nas instituições licenciadas; Seminário sobre práticas de manejo de filhotes realizado, com documento de relatoria | Adoção de técnicas de manejo mais adequadas e atualizadas. Definição das recomendações aos protocolos | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio) | 120000 | Sandra Tavares, Claudio Bellini, Erik dos Santos, Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Ingrid Oberg (CMA/ICMBio); Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Alexsandro dos Santos, José Henrique Becker e Gabriella Dutra (Fundação Projeto Tamar); Camila Domit (UFPR), Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Claudia Marçal (Resex Maracanã) | Nacional | Nacional | Normativa fazendo referência a protocolos que podem ser atualizados de acordo com mudanças no conhecimento científico; Elaborar e divulgar protocolo de manejo de filhotes, atualizar protocolos de marcação, e minuta de normativa sobre práticas de manejo de tartarugas marinhas em vida livre
6.2 | Promover a discussão com os órgãos de licenciamento ambiental a respeito das sobreposições de licenças SISBIO e ABIO (federais e estaduais) visando evitar conflitos. | Lista de autorizações SISBIO e ABIO atualizadas segundo as novas práticas | Diminuição de práticas inadequadas de manejo; Resolução de conflitos ABIO x SISBIO | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio) | Sem custo | André Barbosa (DILIC/IBAMA); Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) | Litoral brasileiro | Litoral brasileiro
6.3 | Divulgar o protocolo, manuais e normativas instruídos pelo ICMBio sobre o manejo correto de tartarugas marinhas | Ofícios enviados às instituições que realizam manejo; Produtos de educomunicação (notícias, redes sociais); Palestras e capacitações | Protocolos de manejo internalizados e conhecidos pelas instituições e sociedade | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Ricardo Peng (CCOM/ICMBio), Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Nathalia Berchieri e Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Daniel Solon (UERN); Jozélia Correia (UFRPE); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba). | Litoral brasileiro | Litoral brasileiro
6.4 | Elaborar e divulgar um Guia de Conduta Consciente direcionado ao ordenamento do turismo nos diversos ambientes de ocorrência das tartarugas marinhas | Guia publicado; Evento de divulgação; Produtos de divulgação local (placas, fliers etc) | Melhora na conduta da população; Disseminação das informações | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) | 500000 | Ingrid Oberg e Glaucia Pereira (CMA/ICMBio); José Henrique Becker e Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Kelly Bonach, Claudio Bellini, Denis Sana (Centro Tamar/ICMBio); Ricardo Peng (CCOM/ICMBio); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba); Claudia Marçal(Resex Maracanã) | Localidades turísticas do litoral | Litoral brasileiro | Utilizar como base os Guias de Conduta Consciente em Ambiente Recifais e em Praias (MMA)
6.5 | Estruturar o sistema nacional de marcação de tartarugas marinhas, implementando controle, capacitação e divulgação das informações | Sistema implementado e normatizado | Processo de marcação qualificado/certificado; Bem-estar das tartarugas marinhas | 2024-07-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) | 1000000 | Camila Domit (UFPR); Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Kelly Bonach, Cecília Baptistotte, Gabriella Pizetta, Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio); Sarah Vargas (UFES); Danielle Monteiro (FURG); André Barbosa (Dilic/IBAMA); Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar) | Litoral brasileiro | Nacional | Considerar experiência do CEMAVE (Sistema Nacional de Anilhamento); Possibilidade de curso online para marcadores; Discussão de novas tecnologias de marcação; Inserir nos Termos de Referência de Licenciamentos
Note on A4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão de novo texto para o objetivo 6: Estabelecimento dos protocolo objetivando padronizações de procedimentos e mitigação dos molestamentos e outras formas de contato inadequado com as TMs e seus ninhos

## OBJ_ESP_7
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação e redução do uso direto dos produtos e subprodutos das tartarugas marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Elaborar levantamento das áreas impactadas e dimensionamento do uso direto de tartarugas e ninhos ao longo da costa do Brasil | Relatório de áreas impactadas; Relatório com quantitativo estimado de ninhos | Identificação de localidades onde há evidências de predação humana e priorização para ações futuras | 2024-06-01 | 2025-12-01 | Evandro de Martini (Centro Tamar/ICMBio) |  | Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Kleber (Centro Tamar/ICMBio); Paulo Barata (aposentado); Cláudia Marçal (Resex Maracanã); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Daniel Solon (UERN); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba) | A serem definidas nesta ação. Provavelmente: Pará, Ceará, sul da Bahia, Baía de todos os Santos | Litoral brasileiro | Levantar Boletins de Ocorrência e documentos similares nos últimos anos; Estimular trabalho de Etnobiologia para obtenção da percepção da sociedade do entorno das localidades prioritárias
7.2 | Elaborar programa de comunicação voltado para as localidades críticas para esta ameaça, como instrumento de coibir práticas de uso de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas | Produtos de educomunicação | Melhora na conduta da população; Disseminação das informações; Redução do uso direto | 2025-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Cláudia Marçal(Resex Maracanã); Ricardo Peng (CCOM/ICMBio) | A serem definidas na ação 7.1. Provavelmente: Pará, Ceará, sul da Bahia | A ser definida na ação 7.1.
7.3 | Fomentar ações de fiscalização nas localidades onde há evidências do uso direto de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas | Ofícios, solicitações e outros documentos | Redução do uso direto | 2026-06-01 | 2029-06-01 | Mario Pereira (Centro Tamar/ICMBio) |  | André Barbosa (DILIC - IBAMA); Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Helder Nonato (NGI Salgado Paraense) | A serem definidas na ação 7.1. Provavelmente: Pará, Ceará, sul da Bahia | A ser definida na ação 7.1. | Monitoramento de redes sociais e sites de comércio