## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo integrado | Toda ação planejada visando à conservação de um táxon, que inclua a movimentação de espécimes em condição in situ e ex situ, considerando-os como uma população integrada (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
VISÃO DE FUTURO
DESCREVER A VISÃO DE FUTURO (OPCIONAL)
OBJETIVO GERAL
Reduzir as ameaças e pressões às tartarugas marinhas e seus habitats, por meio do aprimoramento das ações de conservação, pesquisa, monitoramento e políticas públicas, visando diminuir o risco de extinção dessas espécies | AMEAÇAS RELACIONADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Avaliação e redução das capturas incidentais e mortalidade das tartarugas marinhas nas pescarias | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das tartarugas marinhas em políticas públicas, em especial o ordenamento territorial costeiro e marinho | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução de impactos, monitoramento e manutenção da qualidade dos habitats reprodutivos das tartarugas marinhas | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação e redução dos impactos dos diferentes tipos de poluição nas tartarugas marinhas e na degradação de seus habitats | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 4
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre as populações de tartarugas marinhas e seus habitats | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 5
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Estabelecimento dos protocolos objetivando padronização de procedimentos e mitigação do molestamento e outras formas de manejo inadequado das tartarugas marinhas e seus ninhos | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 6
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação e redução do uso direto dos produtos e subprodutos das tartarugas marinhas | Descrever as ameaças relacionadas ao Objetivo Específico 7

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Avaliação e redução das capturas incidentais e mortalidade das tartarugas marinhas nas pescarias
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Atualizar as informações de pescarias e áreas de interação com tartarugas marinhas | Workshop e relatório contendo lista de Pescarias prioritárias​ Mapas de áreas de pesca com interação; |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR) |  | Israel Cintra (UFRA​); Alex Klautau (CEPNOR​/ICMBio); Danielle Monteiro (FURG​); Sergio Estima (NEMA​); Thaíza Barreto (SINDIPI​); José Henrique Becker (Fundação Projeto Tamar​); Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar)​; Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio)​; Carolina Brandl (Porto do Açu​); Camila Domit (UFPR​); Carolina Bertozzi (UNESP); João Luiz Camargo (IMA/SC) |  |  |  | Gestão da Informação
1.2 | Caracterizar as pescarias ainda não avaliadas quanto ao impacto nas tartarugas marinhas (emalhe industrial de corvina, rede alta/boiada, arrasto de camarão e peixes demersais) | Relatório de caracterização​ |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Danielle Monteiro (FURG) |  | Danielle Monteiro (FURG​); Daniel Solon (UERN​); Sergio Estima (NEMA​); Rafaela Frazão (CEPNOR/ICMBio​); Thaíza Barreto (SINDIPI​) |  |  |  | Pesquisa
1.3 | Fomentar pesquisas sobre o desenvolvimento e avaliação do uso de medidas mitigadoras nas pescarias que interagem com tartarugas marinhas, considerando o enfoque ecossistêmico e comunitário | Novas tecnologias fomentadas e testadas​; Linhas de pesquisa em Programas de Pós-Graduação |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Danielle Monteiro (FURG​) |  | Priscila Dolphine (CEPSUL/ICMBio)​; Rafaella Frazão (CEPNOR/ ICMBio); Thaíza Barreto (SINDIPI​); Sergio Estima (NEMA); Gilberto Sales (MMA​); Henrique Becker e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar​); Agnaldo Martins (UFES​); Camila Domit (CEM UFPR)​; Daniel Solon (UERN​) |  |  |  | Pesquisa
1.4 | Desenvolver e testar medidas mitigadoras para a redução da mortalidade e captura incidental de tartarugas marinhas nas pescarias artesanais com enfoque ecossistêmico | Novas tecnologias propostas e testadas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  | Marta Cremer (UNIVILLE); Carolina Bertozzi (UNESP); Henrique Becker e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar); Gilberto Sales(MMA); Federico Sucunza (GEMARS) |  |  |  | Uso Sustentável
1.5 | Elaborar, testar e fomentar de forma participativa o uso de medidas mitigadoras da captura incidental de tartarugas marinhas para pescaria de arrasto de parelha do Sul e do Norte, arrasto de camarão Sergipe, Alagoas, norte da Bahia, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo e pescarias de emalhe artesanal no Sudeste e Sul | Medida elaborada e testada​ TEDs adaptados |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | Danielle Monteiro (FURG)​; Kelly Bonach, Erik dos Santos e Lorena Nascimento (Centro Tamar/ICMBio)​; Leonardo Messias (CEPENE/ICMBio); Rafaela Frazão (CEPNOR/ICMBio)​; Thaiza Barreto (SINDIPI​); Marta Cremer (UNIVALI​); Carolina Bertozzi (UNESP​); Bruno Giffoni e Fábio Lira (Fundação Projeto Tamar)​; Gilberto Sales (MMA​); Sergio Estima (NEMA); Daniel Nascimento (RPPN Caruara); Luiz Fernando Guimaraes Brutto (CEPSUL/ICMBio |  |  |  | Uso Sustentável
1.6 | Inserir o registro de capturas incidentais de tartarugas marinhas nos programas de monitoramento pesqueiro (PMAPs) | Protocolos atualizados incluindo captura incidental de tartarugas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar​/ICMBio) |  | Priscila Dolphine (CEPSUL/ICMBio); Gilberto Sales (MMA) |  |  |  | Gestão da Informação
1.7 | Ação excluída na primeira monitoria
1.8 | Fomentar pesquisas com enfoque em caracterização bioecológica (marcadores moleculares e tróficos) e movimento (telemetria) dos indivíduos capturados em áreas críticas de interação com as pescarias | Bancos de dados genéticos, genômicos e ecológicos estabelecidos e publicizados​; Artigos científicos submetidos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sarah Vargas (UFES) |  | Camila Domit (UFPR);​ Daniel Solon (UERN​); Sibele Vilaça (ITV);​ Erik dos Santos, Claudio Bellini (Centro Tamar/ ICMBio);​ Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar​); Danielle Monteiro (FURG) |  |  | Incluem-se estudos de marcação e recaptura, genéticos, ecológicos, de saúde, dieta, telemetria, comportamento, entre outros | Pesquisa
1.9 | Estruturar carta às instituições de fomento e gestão para o financiamento de pesquisas para medidas mitigadoras e bycatch | Carta elaborada |  | 2025-10-01 | 2026-09-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) |  | Danielle Monteiro (FURG), Camila Domit (UFPR) |  |  |  | Financiamento
1.10 | Subsidiar a publicação e implementação de medidas de mitigação para interação de tartarugas marinhas e pesca | Minuta de normativa encaminhada para órgãos competentes | Medidas publicadas e implementadas | 2025-10-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) |  | Danielle Monteiro (FURG), Bruno Stefanis (Biota) |  |  |  | Normativas

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Identificação, difusão e incorporação de questões relevantes à conservação das tartarugas marinhas em políticas públicas, em especial o ordenamento territorial costeiro e marinho
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Articular com instituições responsáveis pelo ordenamento* medidas de mitigação ao impacto da ocupação costeira tais como: fotopoluição, obras, trânsito de veículos e embarcações; | Ofícios as instituições;​ Reuniões, workshops, normativas e planos de trabalho; |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Bruno Stefanis (Instituto Biota); ​Kelly Bonach, Erik dos Santos (Centro Tamar/ICMBio);​ Bruno Vinicius (Apa Delta do Parnaíba); Paulo Lara (Fundação Projeto Tamar); Juliana Câmara (MPF/AL); Jorge Munhoz (MPF/ES) |  |  | *Secretarias (Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Obras, Detrans, companhia de energia, zoonoses) Aguardando retorno do MPF/BA e ES e do INEMA | Ordenamento e gestão territorial
2.2 | Articular para que as áreas prioritárias e regulares de desova de tartarugas marinhas estejam contempladas nos programas de zoneamento e gestão territorial costeira e marinha* | Diagnóstico dos documentos de ordenamentos existentes;​ Reuniões;​ Recomendações oficiais para reconhecimento das áreas de desova nos instrumentos de ordenamento;​ |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Fabio Lira e Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Rebio Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/ PB)​; Cláudio Bellini (Centro Tamar/ICMBio) |  |  | GERCO, ORLA,PEM, AAAS, PM de UCs, PDM; Incluir planos de manejo de UCs costeiras e marinhas no diagnóstico dos documentos de ordenamento territorial | Ordenamento e gestão territorial
2.3 | Identificar e divulgar as áreas marinhas prioritárias para as tartarugas marinhas (áreas de uso no mar) e orientar órgãos licenciadores.​ | ​Mapas elaborados e publicados com áreas identificadas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | André Barbosa(DILIC - IBAMA);​ Gabriella Pizetta, Cláudio Bellini e Mário Luiz Pereira (Centro Tamar/ICMBio); Robson Santos (UFAL)​; Bruno Stefanis (Instituto Biota)​; Gustavo Stahelin, Paulo Lara, Alexsandro (Fundação Projeto Tamar);​ Carolina Brandl (Porto do Açu)​; Camila Domit e Tawane Nunes (UFPR); Sergio Estima (NEMA)​; Tatiane Bittar (RPPN Caruara) |  |  | Para os habitats reprodutivos, conferir a ação 3.1 | Licenciamento
2.4 | Ampliar a divulgação do guia de licenciamento ambiental - tartarugas marinhas | Ofícios, reuniões, palestras de divulgações para empreendedores, órgãos licenciadores e fiscalizadores, empresas de consultoria, instituições de pesquisa;​ Tradução em espanhol do guia |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Robson Santos (UFAL); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Paulo Lara e Nathalia Berchieri (Fundação Projeto Tamar); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Tartarugas do Delta - PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia Silva (Rebio Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Sergio Estima (NEMA)​; Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade), Aline Simões (RESEX Marinha Lagoa de Jequiá - AL); Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio); André Barbosa (DILIC - IBAMA);​ Bruno Vinicius(APA Delta do Parnaiba) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
2.5 | Articular a atualização das normativas vigentes (portarias IBAMA n° 10 e 11 de 95 – iluminação, trânsito de veículos e IN conjunta n°01/2011 - área de exclusão E&P) | Normativas atualizadas e publicadas; |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Cláudio Bellini, Erik dos Santos (Centro Tamar/ICMBio);​ André Barbosa (DILIC - IBAMA); Carolina Brandl (Porto do Açu) |  |  |  | Normativas
2.6 | Articular para normatização dos Projetos de Monitoramento de Praias (PMP) vinculados a processos de licenciamento ambiental | ​Documento normativo (nota técnica) elaborado |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | André Barbosa (DILIC - IBAMA) |  | Kelly Bonach, Gabriella Pizzeta (Centro Tamar/ICMBio);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Fabio Lira e Bruno Giffoni (Fundação Projeto Tamar);​ Daniel Solon (UERN);​ Camila Domit (UFPR);​ Carolina Brandl(Porto do Açu) |  |  |  | Normativas
2.7 | Aprimorar o sistema de informação público que agregue os dados de tartarugas marinhas | ​Sistema de informações integrado e com acesso livre |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Mário Pereira (Centro Tamar/ICMBio) |  | João Carlos Thomé (Centro Tamar/ICMBio);​ Kleber de Oliveira (DIAC/ICMBio); André Barbosa (DILIC - IBAMA) |  |  | Sistema atual, denominado Banco de Dados para Conservação das Tartarugas Marinhas (BDC TAMAR), está em fase d emigração, mudança de logo, etc. | Gestão da Informação
2.8 | Elaborar materiais de conhecimentos básicos sobre tartarugas marinhas para cursos (EADs e/ou presenciais) para capacitar órgãos e parceiros institucionais | Cursos e aulas;​ Apostilas​; Vídeos​; Materiais didáticos​ online; ​ Infográficos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio);​ André Barbosa (DILIC - IBAMA);​ Ricardo Peng (CCOM/ICMBio); Mariana Lacerda (UFPR); Tatiane Bittar (Reserva Caruara) |  |  | Público alvo: órgãos do SISNAMA, empresas e policias ambientais | Capacitação e EA
2.9 | Promover a interação entre grupos internacionais de pesquisa e conservação quanto as áreas de uso compartilhadas, unidades regionais de manejo e estratégias para proteção das espécies | Workshops de integração entre grupos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Cláudio Bellini, Gabriella Pizzeta (Centro Tamar/ICMBio)​; Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar)​; Sarah Vargas (UFES)​; Daniel Solon (UERN);​ Robson Santos(UFAL)​; Bruno Stefanis (Instituto Biota)​; Carolina Brandl (Porto do Açu)​; Camila Domit (UFPR), Danielle Monteiro (FURG), Sergio Estima (NEMA) |  |  | Rede Atlântico Sul Ocidental (ASO); Acordo com países da África | Pesquisa
2.10 | Avaliar e propor aprimoramento de medidas de monitoramento e mitigadoras de impactos relacionados a atividades portuárias. ​ | Atualização do guia de licenciamento e proposta de novas medidas de mitigação de impactos;​ Novas medidas propostas e medidas avaliadas;​ ​ |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  | Evandro de Martini e Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio​); Danielle Monteiro (Furg)​; Sergio Estima (NEMA)​; Carolina Brandl (Porto do Açu)​; André Barbosa (DILIC - IBAMA)​; Aline Borges do Carmo e Jacqueline Gonçalves (IBAMA); Tatiane Bittar (Reserva Caruara) |  |  |  | Licenciamento
2.11 | Mapear problemas, desafios e oportunidades nas UCs marinhas relacionados às tartarugas marinhas e orientar ações de conservação. | Análise de SWOT |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Fernando Repinaldo (NGI Santa Cruz) |  | Aline Simões (RESEX Marinha Lagoa de Jequiá - AL), Evandro de Martini, Claudio Belini, Erik Allan Pinheiro dos Santos (Centro Tamar/ICMBio), Bruno Stefanis (Instituto Biota), Camila Domit (UFPR); Tatiane Bittar (Reserva Caruara) |  |  |  | Unidade de Conservação

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Redução de impactos, monitoramento e manutenção da qualidade dos habitats reprodutivos das tartarugas marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Definir, de forma participativa, os conceitos e critérios para classificação das áreas reprodutivas | Workshop;​ Definição dos critérios;​ Mapas das áreas de ocorrências reprodutivas, classificadas segundo os conceitos estabelecidos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Daniel Solon (UERN)​; Sarah Vargas e Agnaldo Martins (UFES);​ Camila Domit e Tawane Nunes(UFPR)​; Daniele Monteiro (FURG);​ Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Giberto Sales (MMA); Erik dos Santos, Mario Luiz Pereira , Marília Repinaldo, Sandra Tavares, João Carlos Thomé (Centro Tamar/ ICMBio);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota); Carolina Brandl (Porto do Açu); Daniel Nascimento (Reserva Caruara). |  |  | Para as áreas de uso no mar, conferir a ação 2.3 | Ordenamento e gestão territorial
3.2 | Manter e ampliar as ações de monitoramento e manejo para conservação de tartarugas marinhas em praias e demais habitats reprodutivos | Relatórios de monitoramento sistemáticos;​ Dados inseridos no sistema;​ Relatórios parciais anuais de ampliação |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Alexsandro dos Santos, Eduardo Lima e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota);​ Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaiba);​ Flavio José Lima (UERN);​ Cláudio Bellini, Kelly Bonach, Marcello Lourença, Marilia Mesquita Repinaldo (Centro Tamar/ICMbio)​ |  |  |  | Manejo in situ
3.3 | Ampliar os estudos/projetos de monitoramento em áreas de reprodução de tartarugas marinhas | Relatórios técnicos; Publicações científicas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | Daniel Solon (UERN)​; Sarah Vargas, Agnaldo Martins (UFES);​ Camila Domit, Tawane Nunes e Gabriel Fraga (UFPR)​; Daniele Monteiro (FURG);​ Alexsandro dos Santos, Paulo Lara e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar);​ Gilberto Sales (MMA); Erik dos Santos, Mario Luiz Pereira, Marília Repinaldo, Sandra Tavares, João Carlos Thomé (ICMBio/ Centro Tamar);​ Bruno Stefanis (Instituto Biota); Carolina Brandl (Porto do Açu) |  |  | Incluem-se estudos de marcação e recaptura, genéticos, ecológicos, de saúde, dieta, telemetria, comportamento, entre outros, realizados em áreas reprodutivas | Pesquisa
3.4 | Aperfeiçoar as medidas de proteção dos ninhos da predação por animais domésticos, exóticos e silvestres | Reuniões e workshops com a temática de proteção de ninhos por predação por animais domésticos, exóticos e silvestres; Produções de documentos técnicos; Produtos de Educomunicação |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio) |  | Kelly Bonach, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio); Alexsandro dos Santos e Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Tatiane Bittar (Reserva Caruara); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã) |  |  | Instituições estaduais e municipais: OEMAs, Secretarias Municipais, Centros de vigilância em saúde animal/Zoonoses (avaliar, até a 1ª monitoria, se alguma dessas instituições entrará como colaboradora) | Manejo in situ
3.5 | Diagnosticar as áreas de desova impactadas por trânsito de veículos e promover ações de articulação interinstitucional para mitigação do problema | Diagnóstico dessas áreas;​ Reuniões com os órgãos de controle (Detran, OEMAs);​ Estratégias para regulamentação do trânsito de veículos no período de desova;​ Capacitação dos condutores ligados ao turismo |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Bruno Stefanis (Instituto Biota) |  | Kelly Bonach, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio);​ Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB)​; Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaiba)​; Alexsandro dos Santos (Fundação Projeto Tamar);​ Daniel Solon (UERN); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
3.6 | Manter o programa de sensibilização do público em geral sobre os resultados nas áreas de desova e articular para que o tema tartaruga marinha seja inserido e intensificado nos programas de educação para sustentabilidade no ensino formal e não formal | Materiais educativos, eventos, publicações;​ Palestras, atendimentos ao público;​ Reuniões integrativas dos atores da temática de educação ambiental;​ Documento com conteúdo das tartarugas marinhas enviado para Mec e secretarias e outras instituições de educação |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Kelly Bonach, Evandro de Martini (Centro Tamar/ ICMBio)​; Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB)​; Daniel Nascimento (Reserva Caruara); Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Bruno Vinicius (APA Delta do Parnaíba) |  |  | Considerar: Década do oceano e selo nacional escola azul | Capacitação e EA

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação e redução dos impactos dos diferentes tipos de poluição nas tartarugas marinhas e na degradação de seus habitats
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Avaliar e monitorar impacto da poluição por resíduos sólidos na cadeia trófica das tartarugas marinhas | Artigos Científicos, Relatórios Técnicos, Informações em Banco de Dados, Rede de Pesquisa e Monitoramento sobre Resíduos Sólidos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Robson Santos (UFAL) |  | Camila Domit e Mariana Lacerda (UFPR); Daniel Solon (UERN); Sandra Tavares e Claudio Bellini (Centro Tamar/ICMBio); Maíra Proietti e Danielle Monteiro (FURG); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Hugo Gallo(Inst. Argonauta); Agnaldo Martins(UFES); Simone Almeida(UFRN); Andrea Maranho e Rosana Farah (GREMAR); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Jozélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Maira de Lourdes Rezende (Fatec Sorocaba) |  |  | SIMBA (PMPs/Petrobras) e literatura; Custo: realização de workshop da rede; | Pesquisa
4.2 | Identificar e avaliar espaço-temporalmente os poluentes químicos e seus impactos nas tartarugas marinhas, por meio da criação de uma rede de colaboradores | Artigos Científicos de amplo espectro espacial e temporal, Relatórios Técnicos, Artigos e Produtos de Educomunicação, Informações em Banco de Dados, Lista de Poluentes Químicos que afetam as tartarugas marinhas, Rede de Pesquisa e Monitoramento sobre poluentes químicos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  | Daniel Solon (UERN); Danielle Monteiro (FURG); Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Robson Santos (UFAL); Silmara Rossi (UERN); José Lailson (UERJ); Marcelo Renan (IMD); Rachel Davis (FIOCRUZ); Agnaldo Martins (UFES); Roberta Ramblas (CEMAM); Liana Rosa (UFPR) |  |  | Fontes de Informação: SIMBA (PMPs/Petrobras), PMBA-FEST, e literatura | Pesquisa
4.3 | Mapear áreas impactadas pela fotopoluição e propor medidas de mitigação dos efeitos associados às tartarugas marinhas | Documento técnico-científico com panorama dos impactos da fotopoluição sobre tartarugas marinhas; Workshops regionais com órgãos municipais e estaduais, Universidades e Conselhos de Classe |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio) |  | Marília Repinaldo, Evandro de Martini , Sandra Tavares, Erik dos Santos, Kleber de Oliveira (Centro Tamar/ICMBio); Bruno Stefanis (Biota); Robson Santos (UFAL); Paulo Lara e Fabio Lira (Fundação Projeto Tamar), Daniel Solon (UERN), Tatiane Bittar (Reserva Caruara), Carol Brandl (Porto do Açu) |  |  |  | Ordenamento e gestão territorial
4.4 | Identificar e caracterizar as fontes e avaliar medidas de mitigação dos efeitos da poluição sonora em tartarugas marinhas | Relatórios Técnicos com Fontes de Impacto sonoro identificadas e caracterizadas quanto a impactos em tartarugas marinhas; Artigos Científicos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  | Daiane Marcondes (UFPR-doutoranda); André Barbosa (DILIC-IBAMA); André Barreto (UNIVALI); Gabriella Pizzeta, Erik dos Santos, Daniel Solon (UERN) |  |  | Principais fontes já identificadas: sísmica, derrocagem, eventos musicais em praias, motor de embarcações | Pesquisa
4.5 | Atualizar as informações sobre a prevalência e áreas críticas da fibropapilomatose e ocorrência de doenças emergentes em tartarugas marinhas | Artigos Científicos, Relatórios Técnicos, Lista de doenças emergentes detectadas em tartarugas marinhas, Recomendações técnicas de procedimentos para animais com FP |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Daniel Solon (UERN) |  | Kelly Bonach, Erik Santos (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit, Barbara Kanabata e Mariana Ingles (UFPR); Silmara Rossi (UERN); Roberta Ramblas (CEMAM); Robson Santos (UFAL); Daphne Wrobel (Instituto Albatroz); Andrea Maranho e Rosana Farah (GREMAR); Rodrigo Vanucci (Fundação Projeto Tamar) |  |  | Documento: procedimentos a serem adotados no manejo de animais com FP (marcação, cirurgias, eutanásia, etc) | Pesquisa
4.6 | Comunicar à sociedade informações sobre os impactos das diversas formas de poluição nas tartarugas marinhas (químico, resíduos sólidos, sonoro, foto poluição e pesca fantasma) | Produtos de Educomunicação impressos e digitais (cartilhas/ livros, notícias, gestão de conteúdos em redes sociais/ campanhas), site ICMBio, Site Centro TAMAR vídeos, artigos, resumos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Daniel Solon (UERN); Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit e Mariana Lacerda (UFPR); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Jessica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN), Josélia Correia (UFRPE); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Arlei Candido (Ecoassociados); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Robson Santos (UFAL); Valéria Rocha (Fundação Projeto Tamar); Agnaldo Martins (UFES); Simone Almeida (UFRN) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
4.7 | Articular para que políticas públicas das esferas municipais, estaduais e federais de enfrentamento das diversas formas de poluição incluam a temática tartarugas marinhas | Relação de Políticas Públicas* que inseriram a questão da poluição e TMs em seus conteúdos |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) |  | Daniel Solon (UERN); Kelly Bonach, Cecília Baptistotte (Centro Tamar/ICMBio); Camila Domit (UFPR); Maíra Proietti (FURG); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Robson Santos (UFAL) |  |  | Políticas Públicas: Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, P.Nac. Saneamento Básico, P.Nac. de Implementação da Década do Oceano no Brasil, Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro e Planos Diretores Municipais, Planos de Manejo de UCs | Normativas

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Avaliação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas sobre as populações de tartarugas marinhas e seus habitats
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar as áreas de desovas potencialmente afetadas por eventos relacionados às mudanças climáticas (praias erodidas e inundáveis) | Mapeamento das áreas críticas atuais; Modelagem de áreas críticas de cenários futuros; Modelo Digital de terreno (MDT); Artigos científicos |  | 2024-06-01 | 2026-12-01 | Cláudio Bellini (Centro TAMAR/ICMBio) |  | Mário Pereira (Centro Tamar/ICMBio); Ana Emília Alencar (GIS-Drone); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Robson Santos (UFAL); Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB) |  |  | Custos: Licenças de software, Computadores, Consultoria | Pesquisa
5.2 | Inserir a temática "enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas em áreas Importantes para tartarugas marinhas" em eventos e congressos relacionados a mudanças climáticas, visando o debate e planejamento de ações | Participação em eventos (congressos, reuniões, workshops) para discutir o enfrentamento dos impactos e planejar ações, sobretudo nas áreas identificadas na ação 5.1 |  | 2025-01-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro TAMAR/ICMBio) |  | Claudio Bellini,Kelly Bonach, Evandro de Martini, Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Camila Domit (UFPR), Robson Santos (UFAL), Tatiane Bittar (Reserva Caruara) |  |  | *Exemplos de Planejamentos: Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro e Planos Diretores Municipais; P.Nac. sobre Mudança do Clima, P.Nac. de Implementação da Década do Oceano no Brasil | Comunicação e Divulgação
5.3 | Avaliar e monitorar o impacto das mudanças climáticas nos diferentes estágio de vida e ao longo da cadeia trófica das tartarugas marinhas, incluindo a realização de estudos de longo prazo | Artigos Científicos, Relatórios, Bancos de dados |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sarah Vargas (UFES) |  | Agnaldo Martins (UFES); Mariana Fuentes (Universidade da Florida-US); Simone Almeida (UFRN); Sibelle Vilaça (ITV); Daniel Solom (UERN); Gustavo Stahelin e Paulo Lara (Fundação Projeto Tamar); Tawane Nunes e Gabriel Fraga (UFPR); Robson Santos (UFAL); Jozélia Correia (UFRPE); Bruno Stefanis (Instituto Biota);Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB) |  |  | * De acordo com relatórios do IPCC Estudos incluem parâmetros populacionais e genéticos, biologia reprodutiva, dieta, tempo de incubação, temperatura da areia, elevação do nível do mar, entre outros | Pesquisa

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Estabelecimento dos protocolos objetivando padronização de procedimentos e mitigação do molestamento e outras formas de manejo inadequado das tartarugas marinhas e seus ninhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Atualização do protocolo de manejo de tartarugas marinhas - protocolos de marcação (anilhamento, PIT TAG, telemetria), captura intencional, fêmea desovante, ninho/filhote, atendimento clínico e práticas cirúrgicas, manutenção de cativeiro, coleta de amostras biológicas (animal vivo ou morto) | Normativas publicadas e divulgadas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio) |  | Sandra Tavares, Claudio Bellini, Erik dos Santos, Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Ingrid Oberg (CMA/ICMBio); Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Alexsandro dos Santos, José Henrique Becker e Gabriella Dutra (Fundação Projeto Tamar); Camila Domit (UFPR), Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã) |  |  | Normativa fazendo referência a protocolos que podem ser atualizados de acordo com mudanças no conhecimento científico; Elaborar e divulgar protocolo de manejo de filhotes, atualizar protocolos de marcação, e minuta de normativa sobre práticas de manejo de tartarugas marinhas em vida livre | Normativas
6.2 | Promover a discussão com os órgãos de licenciamento ambiental a respeito das sobreposições de licenças SISBIO e ABIO (federais e estaduais) visando evitar conflitos. | Lista de autorizações SISBIO e ABIO atualizadas segundo as novas práticas |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio) |  | André Barbosa (DILIC/IBAMA); Gabriella Pizetta (Centro Tamar/ICMBio); Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  |  |  | Licenciamento
6.3 | Divulgar o protocolo, manuais e normativas instruídos pelo ICMBio sobre o manejo correto de tartarugas marinhas | Ofícios enviados às instituições que realizam manejo; Produtos de educomunicação (notícias, redes sociais); Palestras e capacitações; Guia de boa práticas (releitura em linguagem acessível do Manual/Normativa) |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Ricardo Peng (CCOM/ICMBio), Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Nathalia Berchieri e Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Daniel Solon (UERN); Jozélia Correia (UFRPE); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba). |  |  |  | Capacitação e EA
6.4 | Elaborar e divulgar um Guia de Conduta Consciente direcionado ao ordenamento do turismo nos diversos ambientes de ocorrência das tartarugas marinhas | Guia publicado; Evento de divulgação; Produtos de divulgação local (placas, fliers etc) |  | 2024-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Ingrid Oberg e Glaucia Pereira (CMA/ICMBio); José Henrique Becker e Eduardo Lima (Fundação Projeto Tamar); Kelly Bonach, Claudio Bellini, Denis Sana (Centro Tamar/ICMBio); Ricardo Peng (CCOM/ICMBio); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba); Claudia Marçal(Resex Maracanã) |  |  | Utilizar como base os Guias de Conduta Consciente em Ambiente Recifais e em Praias (MMA) | Uso Sustentável
6.5 | Estruturar o sistema nacional de marcação de tartarugas marinhas, implementando controle, capacitação e divulgação das informações | Sistema implementado e normatizado |  | 2024-07-01 | 2029-06-01 | Joca Thomé (Centro Tamar/ICMBio) |  | Camila Domit (UFPR); Daniel Solon (UERN); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Kelly Bonach, Cecília Baptistotte, Gabriella Pizetta, Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio); Sarah Vargas (UFES); Danielle Monteiro (FURG); André Barbosa (Dilic/IBAMA); Alexsandro dos Santos e Gustavo Stahelin (Fundação Projeto Tamar) |  |  | Considerar experiência do CEMAVE (Sistema Nacional de Anilhamento); Possibilidade de curso online para marcadores; Discussão de novas tecnologias de marcação; Inserir nos Termos de Referência de Licenciamentos | Gestão da Informação
6.6 | Elaborar e divulgar um Guia de Conduta direcionado para pescadores de diferentes pescarias | Guia publicado; Eventos de capacitação; Produtos de divulgação local (placas, flyers etc) |  | 2025-10-01 | 2029-06-01 | Danielle Monteiro (FURG) |  | Sandra Tavares (Centro TAMAR/ICMBio), Thaiza Barreto (SINDIPI), Camila Domit (UFPR) |  |  |  | Comunicação e Divulgação

## OBJ_ESP_7
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Avaliação e redução do uso direto dos produtos e subprodutos das tartarugas marinhas
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Elaborar levantamento das áreas impactadas e dimensionamento do uso direto de tartarugas e ninhos ao longo da costa do Brasil | Relatório de áreas impactadas; Relatório com quantitativo estimado de ninhos |  | 2024-06-01 | 2026-12-01 | Evandro de Martini (Centro Tamar/ICMBio) |  | Jaqueline Castilhos (Fundação Projeto Tamar); Claudio Bellini (Centro Tamar/ICMBio); Paulo Barata (aposentado); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Bruno Stefanis (Instituto Biota); Daniel Solon (UERN); Robson Santos (UFAL); Jéssica Bezerra (Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação/RN); Werlanne Santana (Instituto Tartarugas do Delta/PI); Vivian Neves (ECOASSOCIADOS/PE); Maurizélia de Brito (Reserva Biológica do Atol das Rocas/ICMBio/MMA); Yedda de Oliveira (Instituto Parahyba de Sustentabilidade - IPAS/PB); Bruno Vinicius (APA Delta Parnaiba) |  |  | Levantar Boletins de Ocorrência e documentos similares nos últimos anos; Estimular trabalho de Etnobiologia para obtenção da percepção da sociedade do entorno das localidades prioritárias | Pesquisa
7.2 | Elaborar programa de comunicação voltado para as localidades críticas para esta ameaça, como instrumento de coibir práticas de uso de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas | Produtos de educomunicação |  | 2025-06-01 | 2029-06-01 | Sandra Tavares (Centro Tamar/ICMBio) |  | Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã); Ricardo Peng (CCOM/ICMBio) |  |  |  | Comunicação e Divulgação
7.3 | Fomentar ações de fiscalização nas localidades onde há evidências do uso direto de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas | Ofícios, solicitações e outros documentos |  | 2026-06-01 | 2029-06-01 | Mario Pereira (Centro Tamar/ICMBio) |  | André Barbosa (DILIC - IBAMA); Kelly Bonach (Centro Tamar/ICMBio); Maria Augusta Lima (RESEX Maracanã) |  |  | Monitoramento de redes sociais e sites de comércio | Fiscalização