## Planilha1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES OU AMBIENTES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para Conservação do Tatu-bola
Objetivo Geral do PAN |  |  | Redução do risco de extinção do Tolypeutes tricinctus para a categoria Vulnerável e a avaliação adequada do estado de conservação do Tolypeutes matacus.
MATRIZ DE METAS |  |  | 2017-09-15
DADOS DA MATRIZ DE METAS - PLANEJAMENTO | [8 empty] | DADOS DA MONITORIA FINAL DE INDICADORES
ID | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | LINHA DE BASE - LB (3a monitoria) | META DE MEIO TERMO | META FINAL | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA/ DATA DE MONITORAMENTO | RESPONSÁVEL | DATA DA MONITORIA | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | RESPONSÁVEL | COLABORADOR NA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | CAUSAS DA VARIAÇÃO DO INDICADOR OU FATORES DE SUCESSO
1 | Atualizar as áreas de ocorrência das espécies (Tolypeutes tricinctus e Tolypeutes matacus ) e identificar as principais ameaças ao longo de suas distribuições geográficas. | % de pontos de registros históricos (anterior a 1990) verificados quanto a presença atual de T. tricinctus. | 178 pontos a verificar (segundo Feijó, de um total de 189 pontos) |  | 100% | Mapas e planilha de pontos | Avaliação Final | Renata (CPB)
1 |  | % de pontos de registros históricos verificados quanto a presença atual de T. matacus. | 100% |  | 100% | Mapas e planilha de pontos | Avaliação Final | Renata (CPB)
1 |  | % da distribuição geográfica de T. tricinctus com ameaças identificadas. | 0% |  | 50% | Questionários e mapas | Avaliação Final | Liana (UFMG)
2 | Divulgar junto as comunidades locais, em áreas de ocorrência de Tolypeutes tricinctus , bem como a sociedade em geral, sobre a importância da proteção da espécie na Caatinga e no Cerrado. | Número de pessoas atingidas pelo clipping | contabilizar o número atual (Liana) |  | dobrar o número atual | Associação Caatinga | Avaliação Final | Liana (UFMG)
2 |  | Número de ações de divulgação: folders, palestras, campanhas, video, etc. | fazer esforço para contabilizar as ações |  | dobrar o número atual | Contato com os integrantes do PAN | Avaliação Final | Adriana (UFS)
3 | Ampliar o conhecimento sobre a biologia e ecologia (dinâmica populacional, variabilidade genética e vulnerabilidade às alterações antrópicas) para o direcionamento de estratégias de conservação dos tatus-bola (Tolypeutes tricinctus e Tolypeutes matacus ). | Número de trabalhos técnico-científicos produzidos | fazer esforço para contabilizar as ações |  | dobrar o número atual | Contato com os integrantes do PAN | Avaliação Final | Renata (CPB)
4 | Ampliar, qualificar e integrar a fiscalização para coibir a caça do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus ). | Número de ações de fiscalização realizadas por demanda do PAN | 0 |  | pelo menos uma ação de fiscalização em cada UC estratégica para o PAN (ESEC Raso da Catarina, PARNA Serra das Confusões, PARNA Serra da Capivara, PARNA Chapada Diamantina) | relatórios de fiscalização | Avaliação Final | Eduardo (CPB)
5 | Reduzir a taxa de perda de hábitat de Tolypeutes tricinctus nos próximos cinco anos. | Número de processos de criação de unidades de conservação instaurados ou decretos de criação. | 5 (APA e PARNA Boqueirão da Onça, Ampliação da RPPN Serra das Almas, PE Rio Poti, APA Tatu-bola) |  | 5 (APA e PARNA Boqueirão da Onça, Ampliação da RPPN Serra das Almas, PE Rio Poti, APA Tatu-bola) | processos e decretos | Avaliação Final | Renata (CPB)
6 | Promover a conectividade entre as populações de Tolypeutes tricinctus nos próximos cinco anos. | Número de populações avaliadas geneticamente | 2 |  | 2 | relatórios | Avaliação Final | Júlio (COPAN)
Note on A9: Inserir o número do objetivo.
Note on B9: Inserir os objetivos defindos na Matriz do Plano de Ação
Note on C9: Elemento de mensuração do alcance do objetivo.
Note on D9: Mensuração do indicador no início do trabalho - registrar a data de mensuração da linha de base
Note on E9: Indicador quantificado com prazo de alcance
Note on G9: Instrumento de medida do indicador (questionário, observação direta em campo, registros)
Note on H9: A frequência pode ser anual, semestral, mensal e outros. Indique o mês e o ano dos monitoramentos
Note on I9: Nome e instituição de quem coordenará a mensuração do indicador.
Note on J9: INSERIR A DATA EM QUE O INDICADOR FOI MONITRADO
Note on K9: Inserir somente o quantitativo da medição do indicador para a avaliação final.
Note on L9: Coordenador do objetivo específico ou seu representante que trouxe a informação para a reunião de Avaliação
Note on M9: Nome e instituição de quem fez a mensuração do indicador.
Note on N9: Explicar porque a meta não foi alcançada ou descrever os fatores que levaram ao alcance da meta.