## Monitoria Anual 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  |  | 2011 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Geração de subsídios para a avaliação da viabilidade populacional abrangendo 100% da área de ocorrência da espécie, em 5 anos | 1.1 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento em andamento. Identificado portos a serem monitorados: Regência (ES), Farol de São Tomé (Campos dos Goytacazes, RJ), Visgueiro e Bara do Furado (Quissamã, RJ) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 1.2 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | [5 empty] | x |  |  | Alguns dados de levantamento no Instituto de Pesca de SP (KL). Informações para portos de Itajaí, Navegantes e Porto Belo/SC (DP) |  |  | Kelen Leite (ESEC Tupinambás/SP), Dan Pretto (ICMBio)
| 1.3 Atualizar o levantamento das comunidades pesqueiras e a caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo III | Levantamento atualizado | 2010-08-01 | 2012-03-01 | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS) |  |  |  |  | x |  |  |  | Levantamento das comunidades em Tramandaí e Torres pelo GEMARS e Em Rio Grande pela FURG (ES, PO) |  |  | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS), Paulo Ott (UERGS) e Eduardo Secchi (FURG) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 |  |  | Emanoel Ferreira (FURG), Eduardo Secchi (FURG)
| 1.4 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Levantamento em andamento. Identificado portos e áreas a serem monitoradas. Proposta inicial de monitorar 30% da frota em quatro localidades: Regência (ES), Farol de São Tomé (Campos dos Goytacazes, RJ), Visgueiro e Bara do Furado (Quissamã, RJ) |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 1.5 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | [5 empty] | x |  |  | Levantamentos sendo realizados em Praia Grande e Cananéia/SP (KL e ES). Dados de captura em Itajaí/SC (DP) |  |  | Kelen Leite (ESEC), Eduardo Secchi (FURG) e Dan Pretto (ICMBio)
| 1.6 Executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Monitoramento realizado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Monitoramento sendo realizado em algumas áreas da FMA III (como parte de um programa de longo prazo) |  |  | Eduardo Secchi (FURG) |  | Executar o monitoramento das embarcações e de praia para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III
| 1.7 Identificar as áreas de maior risco de capturas na Área de Manejo I | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [6 empty] | x |  | Monitoramento contínuo e diário de praias do norte do RJ e todo o ES, desde outubro de 2010. Identificação da áreas de maior pressão de captura e vulnerabilidade da toninha no RJ e ES. |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 1.8 Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Camila Domit (UFPR) | [5 empty] | x |  |  | Iniciamos este levantamento durante a realização do workshop da toninha, realizado em Florianópolis,SC em outubro de 2010 |  |  | Camila Domit (UFPR)
| 1.9 Reavaliar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Áreas de risco reavaliadas | 2010-08-01 |  | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Dados estão sendo coletados em algumas áreas da FMA III (como parte de um programa de longo prazo) |  |  | Eduardo Secchi (FURG)
| 1.10 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo I | Levantamentos aéreos realizados | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | x |  |  |  |  | Os levantamentos aéreos serão realizados em dezembro 2011 e janeiro de 2012 |  |  | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01
| 1.11 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo II | Levantamentos aéreos realizados | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | x |  |  |  |  | Experimentos na Baía da Babitonga/SC em fevereiro de 2011 (PF, MC e ES). Em processo de levantamento de recursos (DD) |  |  | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Paulo Flores (ICMBio), Eduardo Secchi (FURG) e Marta Cremer (UNIVILLE). |  |  |  | 2011-12-01 | 2013-12-01
| 1.12 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo III | Levantamentos aéreos realizados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | x |  |  |  |  | Em processo de levantamento de recursos |  |  | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | 2012-12-01 | 2014-12-01
2. Proposição e implementação de medidas de ordenamento pesqueiro para a pesca de emalhe, adequadas à conservação da toninha, em 5 anos | 2.1 Articular para que o GT de Emalhe (interministerial) seja criado | GT de Emalhe criado | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Leonardo Messias (MPA) | [6 empty] | x |  | Ação finalizada. GT de emalhe criado |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 2.2 Consolidar proposta de subsídio para o ordenamento pesqueiro, considerando as 3 Áreas de Manejo da toninha (FMA I, II e III), com base em documento do GT de Emalhe | Documento consolidado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  |  | Foram realizados fóruns de reuniões de ordenamento de emalhe. Foram feitas recomendaçoes resultantes do VII Workshop para Coordenação de Pesquisa e Conservação da Toninha, realizado entre 22 e 24/09/2010, Florianópolis/SC. |  | Falta de uma articulação mais direta com o GT de emalhe | Paulo H. Ott (UERGS) |  | Consolidar proposta de subsídio para o ordenamento pesqueiro (tamanho de rede, permissionamento, presença de observador de bordo e áreas de exclusão de pesca) considerando as três Áreas de Manejo da toninha (FMA I, II e III), com base em documento do GT de Emalhe |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) |  | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR) Marcos C. O. Santos (Projeto Atlantis), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS; GEMARS), e Michele Anacleto (MPA)
| 2.3 Definir tecnicamente o tamanho ideal das redes de emalhe das Áreas de Manejo I e II e redefinir as redes de emalhe da Área III | Tamanho das redes de emalhe definidas para as 3 áreas de manejo | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Eduardo Secchi (FURG) | [5 empty] | x |  |  | Ação sendo realizada em algumas áreas da FMA III (como parte de um programa de longo prazo). Não há como definir para as demais FMAs sem que antes se tenha estimativas de abundância e mortalidade por pesca acompanhada de esforço pesqueiro. |  |  | Eduardo Secchi (FURG) |  | Definir tecnicamente o tamanho máximo das redes de emalhe das Áreas de Manejo I e II e redefinir as redes de emalhe da Área III
| 2.4 Articular junto ao MPA e ao MMA para que, no mínimo, a proposta iniciada pelo GT de Emalhe seja considerada no atual processo de ordenamento da pesca de emalhe (para as três áreas) | Porcentagem da proposta aceita e incorporada no processo de ordenamento da pesca de emalhe | 2010-08-01 | 2011-07-01 | Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | A proposta foi considerada pelo GTT no atual processo de ordenamento. Instituição do GTT Emalhe (Portaria MPA/MMA nº 8 de 14/09/10 e Portaria MPA nº 507 de 08/11/10) (DP) |  |  | Yuri Paiva (IBAMA) e Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2011-07-01 | 2011-12-01
| 2.5 Apresentar a proposta de redução para 4,5 km do comprimento máximo de rede de emalhe, utilizadas na Área de Manejo III (RS), para a elaboração de normativa de ordenamento | Proposta apresentada para o CMA/ICMBio e CGFAP/IBAMA | 2010-08-01 | 2010-09-01 | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porque foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 2.2
| 2.6 Apresentar a proposta de redução da frota de pesca de emalhe a 120 embarcações na Área de Manejo III (RS), para a elaboração de incorporaçao em normativa de ordenamento pesqueiro | Proposta apresentada para o CMA/ICMBio e CGFAP/IBAMA | 2010-08-01 | 2010-09-01 | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porque foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 2.2
| 2.7 Apresentar proposta de inclusão de observadores de bordo em, no mínimo, 30% dos cruzeiros de pesca de emalhe das embarcações superiores a 15 m nas três áreas de manejo | Proposta apresentada para o CMA/ICMBio e CGFAP/IBAMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porque foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 2.2
| 2.8 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que novas licenças de pesca de emalhe não sejam concedidas, e que o permissionamento seja específico por modalidade | Publicação de ato normativo, suspendendo a concessão de novas licenças | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Danielle Blanc (MMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Recomendações aprovadas pelo GTT Emalhe, finalizadas em julho de 2011 |  | Criação do GTT Emalhe - reuniões e recomendações | Danielle Blanc (MMA) |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-06-01 | Roberto Galluci (MMA)
| 2.9 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às áreas dos Municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã (entorno do Parque Nacional de Jurubatiba) - Área de Manejo I | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Discussão do GTT emalhe iniciada, mas faltam mais reuniões para definir. Aparentemente, não foi criado um subgrupo de caráter regional. Faz-se necessário o aporte de maiores informações técnico-científicas que auxiliem o processo de tomada de decisão | Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-12-01
| 2.10 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atençao às áreas do Albardão, litoral norte do RS, entorno do REVIS da Ilha dos Lobos e desembocadura dos estuários dos rios Mampituba, Tramandaí e da Lagoa dos Patos (RS, Área de Manejo III) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  | Iniciada |  |  | Yuri Paiva (IBAMA) |  | Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atençao às áreas do Albardão, litoral norte do RS, entorno do REVIS da Ilha dos Lobos e do Parque Estadual de Itapeva e desembocadura dos estuários dos rios Mampituba, Tramandaí e da Lagoa dos Patos (RS, Área de Manejo III) |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 2.11 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às imediações do Farol de Santa Marta - APA da Baleia Franca, São Francisco do Sul, desembocadura norte da Baía de Paranaguá, Arquipélago de Currais, entorno da ESEC de Tupiniquins e Ilha da Moela (Área de Manejo II) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) |  |  |  | x |  |  |  |  | Áreas de exclusão inclusas no PM da APA BF (PF) e Ilha da Moela/SP (ES) |  |  | Paulo Flores (ICMBio) e Eduardo Secchi (FURG) |  | Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às imediações do Farol de Santa Marta - APA da Baleia Franca, São Francisco do Sul - SC, desembocadura norte da Baía de Paranaguá, Arquipélago de Currais - PR, entorno da ESEC de Tupiniquins, Ilha da Moela e ESEC Tupinambás - SP (Área de Manejo II) |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 2.12 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que um novo modelo de permissionamento seja implementado, no qual licenças múltiplas não sejam admitidas | Novo modelo de permissionamento implementado |  | 2010-12-01 | Danielle Blanc (MMA) | [6 empty] | x |  | Foi publicada a INI no 10, de 10 de junho de 2011, que trata do Sistema de Permissionamento Pesqueiro, o qual define o acesso aos recursos por modalidades de pesca, estabelecendo as modalidades de pesca marinha que serão autorizadas por região, espécies e áreas de operação permitidas, assim como regras gerais de permissionamento para as espécies com controle ou limitação de esforço de pesca |  | Devido a aprovação e publicação intempestiva da INI 10/2011 há necessidade de uma série de retificações, a maior parte de ordem jurídica. Os anexos com as modalidades de pesca devem ainda ser publicados. | Roberto Galluci (MMA) | [5 empty] | Roberto Galluci (MMA)
| 2.13 Intensificar as ações de fiscalização nas áreas com propostas de exclusão da pesca de emalhe | Aumento do número de ações de fiscalização | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Realizamos a primeira Operação de Fiscalização na FMA III, mas não houve apoio do governo quando os armadores incitaram os pescadores a realizarem protestos contra o Ibama |  | Atual falta de norma legal para respaldar ações fiscalizatórias quanto ao comprimento máximo permitido das redes de emalhe. | Tatiana Pimentel (IBAMA) |  | Intensificar as ações de fiscalização nas áreas com propostas de exclusão da pesca de emalhe (ação contínua). |  | 2010-08-01 | 2015-12-01
| 2.14 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja reativado | Gt criado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Articulação com os grupos de pesquisadores e elaboração de nota técnica ao MMA |  |  | Dan Pretto (ICMBo) | [7 empty] | Tatiana Pimentel (IBAMA), Gilberto Sales (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG) e Jorge Kotas (CEPSUL)
3. Controle do impacto ambiental das atividades e dos empreendimentos nos locais de ocorrência da toninha, em 5 anos | 3.1 Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades nos locais de ocorrência da toninha ("sensu" Resolução 237 CONAMA) | Protocolo consolidado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Indisponibilidade temporal | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | 2010-12-01 | 2012-12-01
| 3.2 Efetuar articulação de incorporação do protocolo de avaliação de impacto e monitoramento dos empreendimentos/atividades nas instituições licenciadoras | Inclusão do protocolo nos processos de licenciamento | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Flávia L. Paiva (IBAMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  | Protocolo não elaborado | Não houve resposta |  |  |  | 2011-06-01 | 2012-12-01
| 3.3 Incluir a obrigatoriedade de anuência do ICMBIO em qualquer processo de licenciamento de empreendimentos com áreas de influência sobrepostas aos locais de ocorrência da toninha | Instrumento legal publicado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada |  |  | Não houve resposta |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-12-01 | Fábia Luna (ICMBio)
| 3.4 Mapear as áreas de restrição/exclusão de atividades/empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental em áreas de ocorrência da toninha | Documento e mapa confeccionado à partir do Workshop Toninha Áreas Protegidas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  |  | x |  |  |  | Em processo de elaboração |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 3.5 Transformar a proposta de mapeamento das áreas de restrição/exclusão de atividades/empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental em áreas de ocorrência da toninha em minuta de ato normativo | Ato normativo publicado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Em análise e elaboração |  |  | Paulo Flores (ICMBio) |  | Transformar a proposta resultante da ação 3.4 em minuta de ato normativo |  |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 3.6 Assegurar que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) | Porcentagem de empreendimentos com ações de conservação da toninha | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Mariana Pereira (IBAMA) |  |  |  | x | [9 empty] | Assegurar que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
4. Inclusão de propostas de conservação e manejo da toninha nos Planos de Manejo de 100% das Ucs, em 5 anos | 4.1 Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das UCs, quando pertinente | Ato normativo determinando abrigatoriedade da proposição e implementação das ações de conservação e manejo no roteiro metodológico publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | X |  |  |  | Agrupada | [5 empty] | Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das Ucs | [6 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA deste Objetivo. O texto foi revisado e a ação foi inserida no Objetivo 6 (Ação 6.14). OBJETIVO EXCLUÍDO porquê duas ações foram relocadas para outro Objetivo e uma foi excluída
| 4.2 Envolver os setores do ICMBio e parceiros que atuam na conservação de espécies ameaçadas e na elaboração e monitoramento dos Planos de Manejo das Ucs | Porcentagem de Planos de manejos com envolvimento de setores do ICMBio e/ou parceiros | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | X |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê está contemplada no conjunto de ações deste e de outros PANs, além de estar direta e indiretamente inserida em diretrizes do ICMBio. Objetivo excluído
| 4.3 Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha | Diagnóstico efetuado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | Questionários elaborados |  | Falta de articulação com as CRs e UCs para distribuição e preenchimento adequado dos formulários elaborados | Dan Pretto (ICMBio) | [8 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA deste Objetivo. O texto foi revisado e a ação foi inserida no Objetivo 6 (Ação 6.15). Objetivo excluído
5. Elaboração e implementação de um programa de identidade visual e educomunicação para a conservação da toninha, em 5 anos | 5.1 Elaborar um Programa de Educação Ambiental, relativo à biologia e conservação da toninha, com abrangência nacional | Programa elaborado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Em processo de construção do programa |  |  | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-06-01 |  |  | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Adriana Trinta (ICMBio), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Camila Domit (UFPR), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Eduardo Secchi (FURG) e Paulo H. Ott (UERGS)
| 5.2 Elaborar uma identidade visual para a toninha | Identidade elaborada e aprovada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS) |  |  |  | x |  |  |  |  | Imagem do Consórcio Franciscana. Detalhamento da identidade visual em processo de elaboração (ES) |  |  | Eduardo Secchi (FURG) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca)
| 5.3 Produzir vídeo-documentário sobre a toninha | Vídeo elaborado e distribuído | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | [5 empty] | x |  |  | Foram realizadas algumas filmagens na Baía da Babitonga/SC e em processo de captação de novas imagens até março de 2012. Previsão de finalização em novembro de 2012 |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 |  |  |  | O prazo da ação foi reduzido em 1 (um) ano porque está programada para ser finalizada em novembro de 2012
| 5.4 Elaborar e divulgar cartazes, folhetos e livros relativos à biologia e conservação da toninha | Material distribuído | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Elaboração e distribuição de 500 cartazes, 600 adesivos, 300 ecobags, 300 toninhas de feltro, 300 chaveiros, 1.000 buttons. Publicação da Galeria da Toninha na revista Ciência Hoje das Crianaças, com tiragem de 250.000 exemplares para todo Brasil. Texto sobre a toninha no jornal da FICI (Festival Internacional do Cinema Infantil), tiragem 2.500 exemplares. Palestras em Regência, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Rio de Janeiro |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 5.5 Articular com o MEC para a inclusão de temas relacionados à biologia e conservação da toninha nos livros didáticos | Proposta apresentada para o MEC | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Danielle Blanc (MMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | O articulador não mais representa o MMA nesta ação |  |  |  |  | 2011-06-01 | 2012-03-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Solange Zanoni (ICMBio) e Fabiana Prado (ICMBio)
| 5.6 Promover a inclusão da toninha nos livros didáticos | Porcentagem de livros didáticos pertinentes distribuidos, com referencia a toninha. | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Danielle Blanc (MMA) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê está contemplada nas ações 5.5, 5.7 e 5.9
| 5.7 Articular com o PROMAR/SECIRM para divulgação da toninha | Proposta apresentada ao PROMAR/SECIRM | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciada | [6 empty] | 2011-06-01 | 2012-03-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  | Solange Zanoni (ICMBio) e Fabiana Prado (ICMBio)
| 5.8 Promover a divulgação da toninha por meio do PROMAR/SECIRM | número de açoes do PROMAR/SECIRM relacionadas a conservaçao da toninha | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê está contemplada nas ações 5.1, 5.7 e 5.9
| 5.9 Promover a inserção da toninha na mídia nacional | Número de inserções na midia | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie) |  |  |  |  | x |  |  |  | Divulgação em mídia televisiva em SC (MC) |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 5.10 Atuar junto a empresas para a confecção de produtos com a imagem da toninha (p. ex. selos e cartões telefônicos) | Número de produtos distribuídos | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada | [6 empty] | 2011-06-01 | 2013-05-01 | Fábia Luna (ICMBio)
| 5.11 Elaborar um programa de Educação Ambiental, relativo à conservação da toninha, para comunidades de pescadores e comunidades costeiras na Área de Manejo I | Número de atividades de Educação Ambiental implementados | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 5.1
| 5.12 Elaborar um programa de Educação Ambiental, relativo à conservação da toninha, para comunidades de pescadores e comunidades costeiras na Área de Manejo II | Número de atividades de Educação Ambiental | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 5.1
| 5.13 Elaborar um programa de Educação Ambiental, relativo à conservação da toninha, para comunidades de pescadores e comunidades costeiras na Área de Manejo III | Número de atividades de Educação Ambiental implementados | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 5.1
6. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais de cooperação para o manejo e conservação da espécie, em 5 anos | 6.1 Articular com o IBAMA a revisão da Portaria 117 (IBAMA) sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos | Publicação do novo instrumento legal no D.O.U. | 2010-08-01 | 2011-06-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Proposta encaminhada, em trâmite final (ICMBio) |  |  | Paulo Flores (ICMBio) e José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  | Articular para publicação de Instrumento legal sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos, em UC´s |  | 2010-08-01 | 2012-06-01
| 6.2Buscar apoio para a realização das reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação da toninha | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2015-09-01 | Fátima Pires (COPAN) | [5 empty] | x |  |  | Reunião de monitoria do PAN da Toninha |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha | [5 empty] | Fábia Luna (ICMBio)
| 6.3 Buscar apoio para o VII Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei, de outubro de 2010 | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2009-09-01 | Fátima Pires (COPAN) | [6 empty] | x |  | Ação realizada |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 6.4 Atuar junto à Casa Civíl, MMA e ICMBio para a criação das UCs: Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) e Albardão (RS) | Unidades de Conservação criadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) |  |  |  |  | x |  |  |  | Processo de criação em andamento |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 6.5 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Relatório apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | [6 empty] | x |  | Ação realizada |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 6.6 Atuar junto ao MMA e ao MRE para desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Secretariado da CMS e os governos da Argentina, Brasil e Uruguai | Memorando de Entendimento assinado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Na última reunião de coordenação da CIB o CMA/ICMBio cobrou do MMA e MRE a aderência do Brasil a CMS |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 6.7 Atuar junto ao MRE para ampliar a delegação científica brasileira na IWC, com a indicação de especialistas com experiência comprovada (p. ex., Currículo Lattes) no tema específico de pequenos cetáceos | Delegação ampliada, com indicação de especialistas em pequenos cetáceos nas reuniões com abordagem no tema. | 2010-08-01 | 2010-09-01 | Danielle Blanc (MMA) | [5 empty] | x |  |  | Aumento de participantes na delegação de 2010 e redução em 2011 |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  | Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos. |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  |  | Ação foi reprogramada para ser contínua.
| 6.8 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Porcentagem de reuniões com a participação brasileira | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | [5 empty] | x |  |  | As reuniões intersessionais foram representadas em 2010 e 2011 |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  |  | Ação foi reprogramada para ser contínua.
| 6.9 Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Divulgação efetuada | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  | Procedimentos discutidos no CMA e com cientistas experientes na CIB. É necessário redigir o procedimento básico discutido e encaminhar aos colaboradores do PAN |  | CIB em processo complexo de reestruturação, decisões políticas prevalecendo sobre as técnicas e meritórias nas instituições. | Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fábia Luna (ICMBio)
| 6.10 Atuar junto à IUCN para o desenvolvimento de Termo de Reciprocidade, visando a capacitação de recursos humanos | Termo publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | [6 empty] | x |  | Ação realizada |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 6.11 Articular a implementação de ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai, dentro do escopo do MERCOSUL e UNESCO | Numero de ações de manejo e conservação multinacionais executadas | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Em 2010 foi realizado o Workshop Toninha, com apoio DIBIO, Workshop sobre Whale Watching e baleia franca na Argentina. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  |  | Ação foi reprogramada para ser contínua
| 6.12 Criar o grupo de acompanhamento da implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei | Ato de criação do grupo assessor publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | [6 empty] | x |  | Grupo Assessor criado. Portaria ICMBio 275 de 20 de junho de 2011. |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 6.13 Articular a criação e implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) | Instrumento legal publicado no D.O.U. e Rede em funcionamento | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | [6 empty] | x |  | Ação realizada. Portaria ICMBio 43, de 29 de junho de 2011 - Criação da REMAB. |  |  | Grupo Estratégico para Conservação e Manejo do PAN da Toninha
| 6.14 Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das Ucs | Ato normativo determinando obrigatoriedade da proposição e implementação das ações de conservação e manejo no roteiro metodológico publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | [15 empty] | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) |  | DIREP, DIUSP (ICMBio) | AÇÃO INSERIDA. Ação 4.1 (excluída do Objetivo 4) e com texto revisado
| 6.15 Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha | Diagnóstico efetuado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | [8 empty] | Questionários elaborados |  | Falta de articulação com as CRs e UCs para distribuição e preenchimento adequado dos formulários elaborados | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  | 2010-08-01 | 2012-06-01 |  |  | CMA, DIREP, DIUSP (ICMBio) | AÇÃO INSERIDA. Ação 4.3 (excluída do Objetivo 4) e com texto revisado
7. Aumento do conhecimento biológico e ecológico da toninha em 100% da sua área de brasileira de distribuição, em cinco anos | 7.1 Verificar a existência de estruturação populacional na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares sequenciados e estrutura de populações definida | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  | Uma (1) tese de doutorado, um (1) trabalho publicado e um (1) documento técnico apresentado no Workshop Toninha (ES e PO). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Eduardo Secchi (FURG) e Paulo Ott (UERGS)
| 7.2 Estimar a idade de primeira maturação na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares estudados e idade de primeira maturação estimada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Uma (1) tese de doutorado e uma (1) dissertação de mestrado para Área II (PO e ES). Material está sendo coletado nas áreas I,II e III (ES, SS). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Eduardo Secchi (FURG) e Paulo Ott (UERGS) |  | Estimar e/ou refinar os parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo I, II e III | Parâmetros reprodutivos estimados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE) |  | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Silvina Botta (FURG), Marcos César Santos (IO-USP), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE) e Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE)
| 7.3 Analisar a taxa de fecundidade na Área de Manejo I | Taxa de fecundidade estimada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada |  |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.2
| 7.4 Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares estudados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | O material está sendo coletado nas áreas I e II (SS, ES). Uma (1) dissertação de mestrado concluída (PO). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Ott (UERGS) Eduardo Secchi (FURG) |  | Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo I e II | Estrutura etária e sexual da parcela acidentalmente capturada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Silvina Botta (FURG), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ) e Helio K. C. Secco (FIOCRUZ)
| 7.5 Analisar a fauna e a carga parasitária na Área de Manejo I | Carga parasitária avaliada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Documentos técnicos do Workshop Toninha, uma (1) tese de doutorado, duas (2) dissertações de mestrado, dois (2) artigos publicados e uma (1) monografia (ES e PO). Material sendo coletado nas áreas de Manejo. |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Ott (UERGS) e Eduardo Secchi (FURG) |  | Reavaliar a definição de estoques biológicos/ecológicos (parasitos, contaminantes, isótopos estáveis, genética, morfologia, dieta e parâmetros vitais) nas áreas de Manejo I, II e III. | Estoques definidos | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Paulo Ott (UERGS) |  | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Carolina Bonin (Scripps), Juliana Marigo (MAQUA), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Camila Domit (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniela Hoss (GEMARS), Márcia Mentz (UFRGS), Luís C. Muniz-Pereira (FIOCRUZ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ) e Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) | Ação com proposta de revisão de texto, englobando as ações 7.14, 7.17 e 2.27
| 7.6 Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia na Área de Manejo I | 100% das entrevistas realizadas e analisadas no período | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Uma (1) tese de doutorado e um (1) projeto aprovado na área de Manejo II (PO). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) e Paulo Ott (UERGS) |  | Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia nas Áreas de Manejo I, II e III | Avaliação etnotaxonomica e etnoecológica | 2010-08-01 | 2015-08-01 |  |  | Maurício Tavares (CECLIMAR/GEMARS), Camila Domit (UFPR), Kléber G.Silva (NEMA), Shirley Pacheco (Inst. Terra e Mar), Renato Silvano (UFRGS), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Camilah A. Zappes (Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) e Rodrigo Machado (GEMARS) | Ação com proposta de revisão de texto, englobando as ações 7.18 e 2.28
| 7.7 Identificar os compostos poluentes emergentes na Área de Manejo I | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Foram identificados compostos emergentes retardantes de chama, assim como dioxinas em amostras de toninhas das costas sul e sudeste do Brasil. Tais resultados fazem parte da parceria UERJ/UFRJ/IDAEA-CSIC da Espanha (JL). Artigos em preparação (ES). |  |  | José Lailson Brito Junior (UERJ) e Eduardo Secchi (FURG). |  | Identificar os compostos poluentes emergentes e quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo, nas Áreas de Manejo I, II e III |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 |  |  | Ignacio B. Moreno (UFRGS), Eduardo Secchi (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Mariana Batha Alonso (UERJ), Lara Gama Vidal (UERJ), Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (CEM/UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Lupércio Barbosa (ORCA), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) e Leila Lemos (FIOCRUZ) | Ação com proposta de revisão de texto, englobando as ações 7.8, 7.19, 7.24 e 2.25
| 7.8 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo, na Área de Manejo I | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.7
| 7.9 Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal na Área de Manejo I | Número viável de conteúdos triados e analisados | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  |  | Levantamento dos dados existentes durante o workshop para a conservação da toninha, realizado em Florianópolis, SC, em outubro de 2010 (CD). Revisão dos dados existentes na literatura realizada. Paralelamente, novos exemplares ainda estão sendo analisados (PO). |  |  | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal nas Áreas de Manejo I, II e III. | Análise espaço temporal da dieta concluída. | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo Ott (UERGS) |  | Camila Domit (UFPR), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Barbana Henning (Projeto BioPesca), Angela Teresa Silva e Souza (UEL), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), André Barreto (UNIVALI), Ignacio Moreno (UFRGS; GEMARS), Silvina Botta (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ) e Lupércio Barbosa (ORCA) | Ação com proposta de revisão de texto, englobando as ações 7.21 e 7.26
| 7.10 Refinar as estimativas dos parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo II | Estimativas dos parâmetros reprodutivos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca/UNIMONTE) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.2
| 7.11 Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo II | Estrutura etária e sexual da parcela acidentalmente capturada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.4
| 7.12 Caracterizar o repertório sonoro da espécie e os efeitos da poluição sonora na Área de Manejo II | Repertório sonoro caracterizado e melhor entendimento dos efeitos da poluição sonora | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | [5 empty] | x |  |  | Gravações estão sendo realizadas na Baía da Babitonga/SC. |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  | Caracterizar o repertório sonoro da espécie e os efeitos da poluição sonora.
| 7.13 Caracterizar a área de vida, padrões de deslocamento e nível de residência na Baía da Babitonga, SC (e. g. acompanhamento de indivíduos por marcação visual e telemetria satelital) - Área de Manejo II | Área de vida, padrões de deslocamento e uso de habitat conhecidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | [5 empty] | x |  |  | Projeto sendo executado e capturas programadas para 2011. FotoID e coleta de material para análise genética em andamento. |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  | Caracterizar geneticamente e definir área de vida, padrões de deslocamento e grau de residência na Baía da Babitonga, SC.
| 7.14 Definir o grau de isolamento ou diferenciação genética da população da Baía da Babitonga, SC (Área de Manejo II) | População caracterizada geneticamente | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.5
| 7.15 Rever o limite sul da Área de Manejo II | Definição das coordenadas geográficas do limite | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS; GEMARS) |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porque está inserida indiretamente em propostas de outras ações
| 7.16 Investigar os casos de malformações em exemplares de toninha na Área de Manejo II | Quantificação e descrição dos casos existentes | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Camila Domit (UFPR) |  |  |  |  | x |  |  |  | Reunimos grupos de trabalho que já identificaram o problema nas populações estudadas. |  |  | Camila Domit (CEM/UFPR) |  | Investigar os casos de malformações |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 7.17 Analisar a fauna e a carga parasitária na Área de Manejo II | Identificação dos parasitos e da carga parasitária | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.5
| 7.18 Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia na Área de Manejo II | Avaliação etnotaxonomica e etnoecológica | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.6
| 7.19 Identificar os compostos poluentes emergentes na Área de Manejo II | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.7
| 7.20 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo na Área de Manejo II | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.7
| 7.21 Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal na Área de Manejo II | Número de tratos digestórios analisados; Lista de espécies de presas consumidas pela toninha; Lista de espécies parasitas de toninha | 2010-08-01 | 2012-06-01 | Camila Domit (UFPR) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.9
| 7.22 Testar alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução da captura acidental da toninha na Área de Manejo II | Estimativa de redução de captura acidental | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | x |  |  |  | Projeto em execução |  |  | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  | Testar alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução da captura acidental da toninha |  | 2010-08-01 | 2012-12-01
| 7.23 Refinar as estimativas dos parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo III | Novas estimativas dos parâmetros reprodutivos | 2010-08-01 | 2012-06-01 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.2
| 7.24 Identificar os compostos poluentes emergentes na Área de Manejo III | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.7
| 7.25 Quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo, na Área de Manejo III | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2012-06-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.7
| 7.26 Continuar os estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal na Área de Manejo III | Quantificação e qualificação da dieta da espécie nesta FMA | 2010-08-01 | 2012-06-01 | Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.9
| 7.27 Continuar os estudos sobre a fauna e a carga parasitária na Área de Manejo III | Quantificação e qualificação da carga parasitária | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.5
| 7.28 Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia na Área de Manejo III | Qualificação da percepção das comunidades pesqueiras | 2010-08-01 | 2013-03-01 | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS) |  |  |  |  | x |  |  | Agrupada | [12 empty] | AÇÃO EXCLUÍDA porquê foi contemplada na proposta de texto revisado da ação 7.6
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 2
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
6 | 6.14 Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das Ucs |  | 2010-08-01 | 2011-12-01 |  | Fábia Luna (ICMBio) | DIREP, DIUSP (ICMBio)
| 6.15 Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha |  | 2010-08-01 | 2012-06-01 |  | Dan Pretto (ICMBio) | CMA, DIREP, DIUSP (ICMBio)

## Painel de Gestão - 1
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  | 2011
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 28
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 26 | 29.21% | 15 | 23.81%
| Em andamento com problemas | 36 | 40.45% | 19 | 30.16%
| Em andamento conforme previsto | 19 | 21.35% | 19 | 30.16%
| Concluída | 8 | 8.989% | 8 | 12.7%
| Ações Novas |  |  | 2 | 3.175%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 89 | 100% | 63 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 21
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 7
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1
| OBJETIVO 2 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 13 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 28 | 17 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Anual 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  |  | 2012-11-01 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Geração de subsídios para a avaliação da viabilidade populacional abrangendo 100% da área de ocorrência da espécie, em 5 anos | 1.1 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 20000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi concluída, mas não apresentou o produto obtido. Até que haja conhecimento do produto, a ação será considerada não finalizada, com status de "em andamento com problemas de relização".
| 1.2 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 20000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Ausência de financiamento e articulação entre instituições. | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-01-01 |  | 25000
| 1.3 Atualizar o levantamento das comunidades pesqueiras e a caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo III | Levantamento atualizado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 18000 | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS) | Emanoel Ferreira (FURG), Eduardo Secchi (FURG), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Ignacio Moreno (UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) |  |  |  | x |  |  | Levantameno parcialmente concluído no litoral norte e sul do Estado, com previsão de conclusão dentro do prazo previsto. |  |  | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS)
| 1.4 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 20000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi concluída, mas não apresentou o produto obtido. Até que haja conhecimento do produto, a ação será considerada não finalizada, com status de "em andamento com problemas de relização".
| 1.5 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 216.000,00 (108.000,00 por ano) considerando um total de 20 estagiários (20 x R$ 300 x 24 meses=144mil + 72 mil logistica) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo H. Ott (UERGS) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Ausência de financiamento e articulação entre instituições. | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-01-01 |  | 313000
| 1.6 Executar o monitoramento das embarcações e de praia para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Monitoramento realizado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 24000 | Eduardo Secchi (FURG) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emanuel Ferreira (FURG) Ignacio Moreno (UFRGS), Kleber G. Silva (NEMA), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) |  |  | x |  |  |  | Dissertação de mestrado e artigo (aceito para publicação) em relação ao monitoramento de praia para avaliar mortalidade devido a capturas acidentais. | 1 Dissertação de mestrado; 1 artigo (aceito para publicação) | A praia vem sendo monitorada sistematicamente, uma vez por semana. Os barcos não estão sendo monitorados em função do conflito atual resultante das discussões do ordenamento do emalhe. | Eduardo Secchi (FURG)
| 1.7 Identificar as áreas de maior risco de capturas na Área de Manejo I | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 5000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi concluída, mas não apresentou o produto obtido. Até que haja conhecimento do produto, a ação será considerada não finalizada, com status de "em andamento no período previsto".
| 1.8 Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 5000 | Camila Domit (UFPR) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IpeC; UFPR), Emanuel Ferreira (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo Simões-Lopes (UFSC) |  |  |  | x |  |  | Durante o Ws para conservação de Pontoporia blainvillei na ASO, realizado em outubro de 2010 foram reuniadas informações sobre captura acidental da especie em diversas areas e para diferentes pescarias. Esta primeira reuniao gerou um mapa de onde já fora realizados trabalhos com captura acidental e uma lista destes estudos (mapa segue em anexo). Algumas iniciativas para redução de captura vem sendo desenvolvidas, assim como o acompanhamento de pescarias para estimativa de taxas de captura onde estas ainda não haviam sido realizadas (Paraná) ou foram executadas a muito tempo atras. A identificação de areas de risco deverá ser realizada em 2013, em parceria com os grupos que monitoram a pesca e as capturas na FMAII. |  |  | Camila Domit (UFPR)
| 1.9 Reavaliar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Áreas de risco reavaliadas | 2010-08-01 | 2013-08-01 | 5000 | Eduardo Secchi (FURG) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emanuel Ferreira (FURG), Ignacio Moreno (UFRGS), Kleber G. Silva (NEMA), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS), Sandro Klippel (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Dissertação de mestrado com análise parcial dos dados. Artigo publicado com análise parcial dos dados referentes a esta ação. | 1 Dissertação de mestrado; 1 Artigo publicado | Os dados ja estão disponíveis. Falta tempo e pessoal para análise mais refinada dos dados. Para isso é preciso disponibilização dos recursos solicitados | Eduardo Secchi (FURG)
| 1.10 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo I | Levantamentos aéreos realizados | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 180.000,00 (90.000,00 por ano) | Daniel Danilewicz (UESC) | Alexandre Azevedo (UERJ), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Hélio K. C. Secco (GEMM-Lagos/Oceanites), Jailson F. de Moura, Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  | x |  |  | Levantamerntos aéreos realizados. Resultados apresentados na reunião anual da Comissão Internacional da Baleia em 2012 (Panamá). | Danilewicz, D. et al. 2012. Abundance and distribution of an isolated population of franciscana dolphins (Pontoporia blainvillei) in southeastern Brazil: red alert for FMA I? (SC/64/SM17). |  | Daniel Danilewicz (UESC), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e Eduardo Secchi (FURG). |  | Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III | Estimativas de abundância realizadas |  | 2015-12-01
| 1.11 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo II | Levantamentos aéreos realizados | 2011-12-01 | 2013-12-01 | 180000 | Daniel Danilewicz (UESC) | Alexandre Azevedo (UERJ), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IpeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  | x |  | Agrupada | Levantamerntos aéreos realizados. Resultados apresentados na reunião anual da Comissão Internacional da Baleia em 2011 (Jersey, UK). | Zerbini, A.N. et al. 2011. Assessing bias in abundance estimates from aerial surveys to improve conservation of threatened franciscana dolphins: preliminary results from a survey conducted off southern Brazil. (SC/63/SM9). |  | Daniel Danilewicz (UESC), Paulo A. C. Flores (ICMBio) e Eduardo Secchi (FURG). | [8 empty] | Agrupada na ação 1.10.
| 1.12 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha na Área de Manejo III | Levantamentos aéreos realizados | 2012-12-01 | 2014-12-01 | 240000 | Daniel Danilewicz (UESC) | Carolina Abud (Proyecto Franciscana-Cetáceos Uruguay), Eduardo Secchi (FURG), Ignacio Moreno (UFRGS), Paula Laporta (Proyecto Franciscana-Cetáceos Uruguay), Paulo H. Ott (UERGS) | x |  |  |  |  | Agrupada | Em fase de captação de recursos. | [11 empty] | Agrupada na ação 1.10.
2. Proposição e implementação de medidas de ordenamento pesqueiro para a pesca de emalhe, adequadas à conservação da toninha, em 5 anos | 2.1 Articular para que o GT de Emalhe (interministerial) seja criado | GT de Emalhe criado | 2010-08-01 | 2010-08-01 | 0 | Leonardo Messias (ICMBio) | Danielle Blanc (MMA), Michele Anacleto (MPA), Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  |  | X |  |  | Portaria criada. (GT de emalhe). |  | Dan Pretto (ICMBio)
| 2.2 Consolidar proposta de subsídio para o ordenamento pesqueiro (tamanho de rede, permissionamento, presença de observador de bordo e áreas de exclusão de pesca) considerando as três Áreas de Manejo da toninha (FMA I, II e III), com base em documento do GT de Emalhe | Documento consolidado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 5000 | Dan Pretto (ICMBio) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Michele Anacleto (MPA) |  |  |  |  | x |  |  | Publicação da INI MPA/MMA n°12/2012, que estabelece critérios e padrões para o ordenamento da pesca de emalhe nas regiões Sudeste e Sul. As propostas do MMA foram incluídas parcialmente no documento. | As propostas apresentadas pelo MMA, compiladas em sua maioria dos documentos técnicos resultantes dos GTs Emalhe 2006 e 2008, foram incluídas parcialmente nesta INI. Divergências entre os interesses defendidos pelos Ministérios (MPA/MMA) impediram que as medidas recomendadas nos documentos fossem incorporadas integralmente. | Dan Pretto (ICMBio)
| 2.3 Definir tecnicamente o tamanho máximo das redes de emalhe das Áreas de Manejo I e II e redefinir as redes de emalhe da Área III | Tamanho das redes de emalhe definidas para as 3 áreas de manejo | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 300000 | Eduardo Secchi (FURG) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA) |  |  |  | x |  |  |  |  | A elaboração da Instrução Normativa referente ao ordenamento do emalhe (com participação ativa do articulador desta ação), (publicada recentemente), torna esta ação obsoleta. Entretanto, a análise será feita para subsidiar futuras discussão sobre o tema, caso ocorram. | Eduardo Secchi (FURG) | [8 empty] | Discutir esta ação na próxima reunião com o Grupo Assessor.
| 2.4 Articular junto ao MPA e ao MMA para que, no mínimo, a proposta iniciada pelo GT de Emalhe seja considerada no atual processo de ordenamento da pesca de emalhe (para as três áreas) | Porcentagem da proposta aceita e incorporada no processo de ordenamento da pesca de emalhe | 2011-07-01 | 2011-12-01 | 0 | Yuri Paiva (IBAMA) | CEPSUL (IBAMA), MPA, MMA |  |  |  |  | x |  |  | Publicação da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12/2012 |  | Yuri Paiva (IBAMA)
| 2.5 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que novas licenças de pesca de emalhe não sejam concedidas, e que o permissionamento seja específico por modalidade | Publicação de ato normativo, suspendendo a concessão de novas licenças | 2010-12-01 | 2012-06-01 | 0 | Roberto Galluci (MMA) | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  | Publicação da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12/2012. proibe a concessão de novas autorizações de pesca de emalhe no SE (incluindo ES) e S (exceto para a frota diversificada costeira com AB <2, < 8m e motor < 18hp). A INI MMA MPA 10/2011 elenca as modalidades de pesca de emalhe a serem autorizadas. |  | Roberto Galluci (MMA)
| 2.6 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às áreas dos Municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã (entorno do Parque Nacional de Jurubatiba) - Área de Manejo I | Normativa publicada | 2010-12-01 | 2012-12-01 | 0 | Yuri Paiva (IBAMA) | Chefia Parque Jurubatiba, Fernando Galego (IBAMA-RJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  | Publicação da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12/2012. Proibição de toda e qualquer pesca de emalhe entre os limites norte e sul do Parque Nacional da Restinga da Jurubatiba, até 15 milhas náuticas, a partir de julho de 2014 (art. 7° da INI MPA/MMA n° 12/2012) → Proibição da pesca de emalhe para embarcações acima de 20 AB até 3 milhas náuticas, da divisa PR/SP até ES/BA (art. 10, inciso II da INI MPA/MMA n° 12/2012) |  | Yuri Paiva (IBAMA)
| 2.7 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atençao às áreas do Albardão, litoral norte do RS, entorno do REVIS da Ilha dos Lobos e do Parque Estadual de Itapeva e desembocadura dos estuários dos rios Mampituba, Tramandaí e da Lagoa dos Patos (RS, Área de Manejo III) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Yuri Paiva (IBAMA) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Maurício Tavares (GEMARS), Ney Cantarutti Júnior (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  | Publicação da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 12/2012. Proíbe a pesca de emalhe por embarcações motorizadas até 5 milhas náuticas no farol do Albardão/RS (Art. 7° da INI). Proibição da pesca de emalhe na área de exclusão para proteção do boto - Barra do Rio Grande, incluindo o acesso à Lagoa dos Patos (Art. 8° da INI). Proibição da pesca de emalhe para embarcações acima de 20 AB até 4 milhas náuticas, do farol do Albardào/RS até a divisa PR/SP (Art. 10, inciso I da INI). |  | Yuri Paiva (IBAMA)
| 2.8 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às imediações do Farol de Santa Marta - APA da Baleia Franca, São Francisco do Sul - SC, desembocadura norte da Baía de Paranaguá, Arquipélago de Currais - PR, entorno da ESEC de Tupiniquins, Ilha da Moela e ESEC Tupinambás - SP (Área de Manejo II) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC) |  |  | x |  |  |  | As Normativas para a pesca de emalhe foram recém-publicadas (INI MPA/MMA N° 12/2012) e algumas medidas foram contempladas. |  | Não foi possível contemplar todas as medidas necessárias à conservação das toninhas na INI N° 12/2012, pois a gestão de recursos pesqueiros é uma ação conjunta entre o MPA e o MMA e depende de acordos junto ao setor produtivo, que pressionou contra uma série de propostas encaminhadas pelo CEPSUL e outros parceiros do ICMBio e IBAMA. | Ana Maria Torres (CEPSUL) |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | Discutir na próxima reunião com o Grupo Assessor a possibilidade de que o "ICMBio gestione junto ao MMA para que possa integrar os GTs sobre o tema, pois torna-se difícil conseguir interferir à distância no resultado das negociações, apesar de ter sido encaminhado uma série de informações e argumentos técnicos, visando atingir aos objetivos propostos (Ana Maria Torres CEPSUL)"
| 2.9 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que um novo modelo de permissionamento seja implementado, no qual licenças múltiplas não sejam admitidas | Novo modelo de permissionamento implementado |  | 2010-12-01 | 0 | Roberto Galluci (MMA) | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  | A INI MMA MPA 10/2011 elenca as modalidades de pesca de emalhe a serem autorizadas, com as espécies alvo, fauna acompanhante, capturas incidentais e modalidades de pesca complementares. Não é mais permitida a obtenção de autorizações múltiplas |  | Roberto Galluci (MMA)
| 2.10 Intensificar as ações de fiscalização nas áreas com propostas de exclusão da pesca de emalhe (ação contínua) | Aumento do número de ações de fiscalização | 2010-08-01 | 2015-12-01 | não mensurado | Tatiana Pimentel (IBAMA) | Capitania dos Portos, CGPRO (ICMBio), Força Nacional, Marinha do Brasil, Ministério da Pesca, Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Sandro Klippel (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Estão sendo realizadas operações de fiscalização de embarcações que utilizam redes de emalhe, em regiões onde ocorre mais by-catch de toninhas. Operação Rebojo I – RS (set/2010), com 4 embarcações apreendidas e armadores autuados. Operação Parati – SC (julho/2012), (que não visava a proteção da toninha, mas acabou encontrando problemas com redes de emalhe), também com 4 embarcações apreendidas e armadores autuados. | Operação Rebojo I – RS (set-10), Operação Parati – SC (julho-12)Rebojo I, com 4 embarcações apreendidas e armadores autuados. Operação Parati (que não visava a proteção da toninha, mas acabou encontrando problemas com redes de emalhe), também com 4 embarcações apreendidas e autuados. | Falta de recurso financeiro. Dependemos da ajuda de outros órgãos, como foi o caso da Operação Rebojo I, que houve auxílio da Marinha do Brasil, através de disponibilização de caminhões e recursos humanos para recolher as redes. Houve um período de ausência de fiscalização devido ao veto ao art. 1º da Portaria nº. 121, e da demora de uma normativa que respaldasse a Fiscalização do Ibama. No entanto, com a publicação da nova IN de emalhe (INI MPA-MMA nº 12-2012), este ano, as fiscalizações foram retomadas. | Tatiana Pimentel (IBAMA)
| 2.11 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja reativado | Gt criado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 0 | Dan Pretto (ICMBio) | Tatiana Pimentel (IBAMA), Gilberto Sales (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG) e Jorge Kotas (CEPSUL) |  | x |  |  |  |  | A criação de GTs é atribuição do MPA. Na INI 12/2012, que trata do ordenamento da pesca de emalhe no Sudeste e Sul, está previsto a criação de GTs para assessorar o Comitê Permanente de Gestão da Pesca de Recursos Demersais do Sudeste e Sul, ainda não criado. | INI MPA/MMA n°12/2012 - artigo 19, determina a constituição de CPGP Demersais do Sudeste e Sul e GTs. | Dificuldade de praticar a gestão pesqueira compartilhada entre MPA/MMA prevista em lei, devido à divergências entre interesses dos Ministérios e a falta de agilidade necessária na definição de medidas, quando não há consenso. Este modelo impossibilita que o MMA faça a gestão sozinho, incluindo a criação de GTs. Entretanto, com a publicação da INI 12/2012, acredito que esta ação tenha seu efeito esperado para o caso deste PAN Toninha, uma vez que os GTs previstos no artigo 19 contemplariam aquelas pescarias e os respectivos petrechos mais impactantes para a toninha (recursos demersais do Sudeste e Sul). | Dan Pretto (ICMBio) |  | Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja criado no âmbito da INI MPA/MMA n°12/2012 |  | 2012-09-01 | 2013-12-01
3. Controle do impacto ambiental das atividades e dos empreendimentos nos locais de ocorrência da toninha, em 5 anos | 3.1 Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades nos locais de ocorrência da toninha ("sensu" Resolução 237 CONAMA) | Protocolo consolidado | 2010-12-01 | 2012-12-01 | 5000 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernanda Bucci (ICMBio), José Lailson Brito Jr. (Instituto MAQUA), Mariana Pereira (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  | x |  |  | O protocolo foi discutido durante o workshop mas ainda não foi concluido. |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  |  | 2013-07-01
| 3.2 Efetuar articulação de incorporação do protocolo de avaliação de impacto e monitoramento dos empreendimentos/atividades nas instituições licenciadoras | Inclusão do protocolo nos processos de licenciamento | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 0 | Flávia L. Paiva (IBAMA) | IBAMA, ICMBio, MMA |  | x |  |  |  |  | Aguarda conclusão da ação 3.1, para ser iniciada. |  | Necessidade de padronizar protocolos/parâmetros de avaliação de impacto ambiental (diagnóstico, avaliação, medidas mitigadoras, monitoramento), conforme preconiza a ação 3.1. A partir dela, o Ibama poderá inciar a ação 3.2 de sua responsabilidade. | Mariana Pereira (IBAMA) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 3.3 Incluir a obrigatoriedade de anuência do ICMBIO em qualquer processo de licenciamento de empreendimentos com áreas de influência sobrepostas aos locais de ocorrência da toninha | Instrumento legal publicado | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Fernanda Bucci (ICMBio), Mariana Pereira (IBAMA) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | A ação deve ser realizada pela Coordenação de Avaliação de Impactos Ambientais (COIMP/ICMBio). | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01 | Fernanda Bucci (COIMP/ICMBio)
| 3.4 Mapear as áreas de restrição/exclusão de atividades/empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental em áreas de ocorrência da toninha | Documento e mapa confeccionado à partir do Workshop Toninha Áreas Protegidas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 10000 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Kleber G. Silva (NEMA), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  | Relatório final do Workshop "Ações para a Conservação da Toninha no Litoral Brasileiro" |  | Marta Cremer (UNIVILLE)
| 3.5 Transformar a proposta resultante da ação 3.4 em minuta de ato normativo | Ato normativo publicado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Maria Torres (CEPSUL), MMA |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Para início do andamento da ação estava sendo aguardado o produto da ação 3.4. Com a proposta do relatório final do Workshop "Ações para a Conservação da Toninha no Litoral Brasileiro", recentemente elaborado, a ação pode ser iniciada. | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-01
| 3.6 Assegurar que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) | Porcentagem de empreendimentos com ações de conservação da toninha | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Mariana Pereira (IBAMA) | IBAMA, ICMBio, MMA |  |  | x |  |  |  | Em todos os empreendimentos estão sendo adotadas medidas que contemplam organismos costeiros e marinhos, em especial aquelas relacionadas ao controle da poluição. De um modo geral, em empreendimentos que afetam áreas de ocorrência de cetáceos há a preocupação de adotar programas de monitoramentos desse grupo. No entanto, não há relato de implementação de medidas mitigadoras ou compensatórias específicas para a espécie. |  | Dificuldade de identificar medidas, mitigadoras ou compensatórias, específicas para toninha a serem adotadas, a partir da avaliação dos impactos. É necessário apoio de outras instituições na investigação de medidas (mitigadoras e compensatórias) passíveis de serem recomendadas a partir da conclusão do item 3.1. | Mariana Pereira (IBAMA) |  |  |  |  | 2013-12-01
4. Elaboração e implementação de um programa de identidade visual e educomunicação para a conservação da toninha, em 5 anos | 4.1 Elaborar um Programa de Educação Ambiental, relativo à biologia e conservação da toninha, com abrangência nacional | Programa elaborado | 2010-08-01 | 2012-06-01 | 20000 | Kleber G. Silva (NEMA) | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Adriana Trinta (ICMBio), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Camila Domit (UFPR), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Eduardo Secchi (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) |  | x |  |  |  |  | Ação em processo de execução. |  | Falta de recursos humano e financeiro | Kleber G. Silva (NEMA) |  |  |  |  | 2013-03-01
| 4.2 Elaborar uma identidade visual para a toninha | Identidade elaborada e aprovada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 12000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (CEM/UFPR), Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Lupércio Barbosa (ORCA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) |  |  |  |  | x |  |  | Site e logomarca Consórcio Franciscana, lançado em setembro de 2012. |  | Carolina Bertozzi, Juliana Marigo (Projeto Biopesca).
| 4.3 Produzir vídeo-documentário sobre a toninha | Vídeo elaborado e distribuído | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 250000 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  | Video-documentário produzido e em fase de distribuição. |  | Marta Cremer (UNIVILLE) | [6 empty] | 320000
| 4.4 Elaborar e divulgar cartazes, folhetos e livros relativos à biologia e conservação da toninha | Material distribuído | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 10000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Danielle Blanc (MMA), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) |  | x | [7 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador informou que a ação foi concluída, mas não indicou o produto. Desta forma a ação, cujo prazo final planejado é dez /2011, será considerada como "não cumprida no prazo", até que o produto seja apresentado.
| 4.5 Articular com o MEC para a inclusão de temas relacionados à biologia e conservação da toninha nos livros didáticos | Proposta apresentada para o MEC | 2011-06-01 | 2012-03-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Solange Zanoni (ICMBio), Fabiana Prado (ICMBio), DEA/MMA, Kleber G. Silva (NEMA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-08-01 | Fabiana Prado (ICMBio)
| 4.6 Articular com o PROMAR/SECIRM para divulgação da toninha | Proposta apresentada ao PROMAR/SECIRM | 2011-06-01 | 2012-03-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Solange Zanoni (ICMBio), Fabiana Prado (ICMBio) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  | Incluir Mônica Brick Peres (MMA)
| 4.7 Promover a inserção da toninha na mídia nacional | Número de inserções na midia | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA), MMA |  | x | [12 empty] | 2015-08-01 |  |  |  | Discutir outro articulador para a ação, na próxima reunião com o Grupo Assessor.
| 4.8 Atuar junto a empresas para a confecção de produtos com a imagem da toninha (p. ex. selos e cartões telefônicos) | Número de produtos distribuídos | 2011-06-01 | 2013-05-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | A ação será discutida na próxima reunião. A articuladora sugere exclusão ou troca de articulador.
5. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais de cooperação para o manejo e conservação da espécie, em 5 anos | 5.1 Articular para publicação de Instrumento legal sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos, em UC´s | Publicação do novo instrumento legal no D.O.U. | 2010-08-01 | 2012-06-01 | 30000 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Maria Torres (CEPSUL), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernando Rosas (INPA), Henrique Ilha (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcelo Cavallini (ICMBio), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Yuri Paiva (IBAMA) |  | x |  |  |  |  | Processo interno do ICMBio sobre a IN em tramitação. | Minuta da IN. | Articulações de política interna no ICMBio. | José Martins da Silva Jr. (ICMBio) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 5.2 Buscar apoio para a realização das reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação da toninha | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2015-09-01 | 35000 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Paula Prates (MMA) |  |  |  | x |  |  | Apoio para as reuniões estão sendo realizados através da CGESP/DIBIO/ICMBio. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [8 empty] | Discutir a ação na próxima reunião. Possibilidade de exclusão ou redescrição de texto.
| 5.3 Buscar apoio para o VII Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei, de outubro de 2010 | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2009-09-01 | 50000 | Fátima Pires (COPAN) | Ana Paula Prates (MMA), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi (FURG), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  |  | Apoio concedido e Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei, realizada |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 5.4 Atuar junto à Casa Civíl, MMA e ICMBio para a criação das UCs: Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) e Albardão (RS) | Unidades de Conservação criadas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 0 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Kleber G. Silva (NEMA), Marta Cremer (UNIVILLE), Nelson Yoneda (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio) |  |  | x |  |  |  | Articulações com a Diretoria de Áreas Proteguidas o MMA vem sendo realizadas. O MMA informou que a Política de Governo é decretar novas áreas protegidas (Ucs) Federais somente com o apoio do Governo Estadual. Há esforços em um agendamento junto ao Governador para expor a proposta, na tentativa de demonstrar a importância da criação da Unidade. A pesquisadora Marta Cremer (UNIVILLE), que coordenou um recente Workshop sobre o tema, finalizou um Relatório que auxiliará na proposta. |  | O Governo Estadual de SC não tem demonstrado interesse na criação da UC. | Ana Maria Torres (CEPSUL) |  |  |  |  | 2013-12-01
| 5.5 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Relatório apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 0 | Fátima Pires (COPAN) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ângela Marcovaldi (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG), Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Mônica B. Peres (MMA), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  | Relatório produzido e apresentado ao MMA. |  | Fátima Pires (COPAN)
| 5.6 Atuar junto ao MMA e ao MRE para desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Secretariado da CMS e os governos da Argentina, Brasil e Uruguai | Memorando de Entendimento assinado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 30000 | Fábia Luna (ICMBio) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC/UFPR), Enrique Crespo (CENPAT), Fernando Rosas (INPA), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (GEMARS), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Vera M. F. da Silva (INPA) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | O MoU deve ser feito pelo representante do Brasil na CMS. Aguardando a adesão do Brasil | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  | 2013-06-01 | 2014-06-01
| 5.7 Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos. | Delegação ampliada, com indicação de especialistas em pequenos cetáceos nas reuniões com abordagem no tema | 2010-08-01 | 2015-08-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Em 2012 participaram 2 pesquisadores externos no comitê cientifico do Brasil. O MRE está aberto aos nomes que o CMA/ICMBio indicar. Inclusive o MMA custeou um dos pesquisadores à pedido do CMA/ICMBio. |  |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 5.8 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Porcentagem de reuniões com a participação brasileira | 2010-08-01 | 2015-08-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), MMA |  |  |  | x |  |  | Houve participação brasileira nas reuniões intersecionais da IWC. (SORP, Comitê Científico, GBA, Treinamento de desemalhe). |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  |  | Número de reuniões com a participação brasileira
| 5.9 Estabelecer e publicizar o procedimento para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Divulgação efetuada | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Eduardo Secchi (FURG), Luciano Dalla Rosa (FURG) |  | x |  |  |  |  | A ação não foi concluída no prazo previsto, mas está sendo executada. Uma minuta está sendo estabelecida. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) |  | Estabelecer procedimentos para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais |  |  | 2013-12-01
| 5.10 Atuar junto à IUCN para o desenvolvimento de Termo de Reciprocidade, visando a capacitação de recursos humanos | Termo publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 0 | Fátima Pires (COPAN) | Eduardo Secchi (FURG), Mônica B. Peres (MMA), Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  |  | Termo publicado. |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 5.11 Articular a implementação de ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai, dentro do escopo do MERCOSUL e UNESCO | Numero de ações de manejo e conservação multinacionais executadas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), ASIN/IBAMA, Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Ações de manejo e conservação multinacionais foram discutidas na reunião da CIB. |  |  | Fábia Luna (ICMBio) | [5 empty] | Dan Pretto (ICMBio)
| 5.12 Criar o grupo de acompanhamento da implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei | Ato de criação do grupo assessor publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 0 | Fátima Pires (COPAN) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  |  | Grupo Assessor de acompanhamento da implementação do PAN da Toninha (Portaria ICM 275/2011) |  | Fátima Pires (COPAN)
| 5.13 Articular a criação e implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) | Instrumento legal publicado no D.O.U. e Rede em funcionamento | 2010-08-01 | 2010-12-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  | Rede criada (Portaria ICM 43/2011)) e em funcionamento. |  | Fábia Luna (ICMBio)
| 5.14 Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das Ucs | Ato normativo determinando obrigatoriedade da proposição e implementação das ações de conservação e manejo no roteiro metodológico publicado | 2010-08-01 | 2011-12-01 | 0 | Fábia Luna (ICMBio) | DIREP, DIUSP (ICMBio) |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | A ação deve ser executada pela Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (DIMAN/ICMBio), porque foge do escopo do CMA. | Fábia Luna (ICMBio) |  |  |  |  | 2015-12-01 | Marcelo Kinouchi (DIMAN/ICMBio)
| 5.15 Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha | Diagnóstico efetuado | 2010-08-01 | 2012-06-01 | 0 | Dan Pretto (ICMBio) | CMA, DIMAN, (ICMBio) |  | x |  |  |  |  | Questionários foram encaminhados a todos os chefes das UCs Federais, porém poucos responderam até o momento. |  | Poucas respostas obtidas. Necessidade de re-encaminhar o questionário àqueles que não responderam. Sobre a existência de Planos de Manejo existem informações disponíveis, apresentadas no Workshop Toninha 2012, em São Francisco do Sul/SC. Os dados foram compilados por Marta Cremer (UNIVILLE). Entretanto, falta levantar os dados sobre ações de conservação de manejo nestas áreas. | Dan Pretto (ICMBio) |  |  |  |  | 2012-12-01
6. Aumento do conhecimento biológico e ecológico da toninha em 100% da sua área de brasileira de distribuição, em cinco anos | 6.1 Verificar a existência de estruturação populacional na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares sequenciados e estrutura de populações definida | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 60000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Thais Sholl (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) |  |  | x | [6 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [8 empty] | O articulador indicou que a ação foi concluída, mas não apresentou o produto obtido. Até que haja conhecimento do produto, a ação será considerada não finalizada, com status de "em andamento com problemas de relização".
| 6.2 Estimar e/ou refinar os parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo I, II e III | Parâmetros reprodutivos estimados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | não mensurado | Daniel Danilewicz (UESC) | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Silvina Botta (FURG), Marcos César Santos (IO-USP), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE) |  | x | [13 empty] | Silvina Botta (FURG)
| 6.3 Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo I e II | Estrutura etária e sexual da parcela acidentalmente capturada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | não mensurado | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Silvina Botta (FURG), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. |  | Articulação entre as instituições para agrupamento das informações e análise em conjunto. | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-01-01 |  | 16000
| 6.4 Reavaliar a definição de estoques biológicos/ecológicos (parasitos, contaminantes, isótopos estáveis, genética, morfologia, dieta e parâmetros vitais) nas áreas de Manejo I, II e III. | Estoques definidos | 2010-08-01 | 2015-08-01 | não mensurado | Paulo Ott (UERGS) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Carolina Bonin (Scripps), Juliana Marigo (MAQUA), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Camila Domit (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniela Hoss (GEMARS), Márcia Mentz (UFRGS), Luís C. Muniz-Pereira (FIOCRUZ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) |  |  |  | x |  |  | Há articulação, através de contato com colaboradores, para que o estudo seja iniciado. O assunto foi pauta de discussão em reuniões cientificas. |  |  | Eduardo Secchi (FURG)
| 6.5 Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia nas Áreas de Manejo I, II e III | Avaliação etnotaxonomica e etnoecológica | 2010-08-01 | 2015-08-01 | não mensurado | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Maurício Tavares (CECLIMAR/GEMARS), Camila Domit (UFPR), Kléber G.Silva (NEMA), Shirley Pacheco (Inst. Terra e Mar), Renato Silvano (UFRGS), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Camilah A. Zappes (Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Rodrigo Machado (GEMARS) |  |  |  | x | [5 empty] | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ)
| 6.6 Identificar os compostos poluentes emergentes e quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo, nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | não mensurado | José Lailson Brito Junior (UERJ) | Ignacio B. Moreno (UFRGS), Eduardo Secchi (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Mariana Batha Alonso (UERJ), Lara Gama Vidal (UERJ), Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Lupércio Barbosa (ORCA), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Leila Lemos (FIOCRUZ) |  |  |  | x |  |  | Foram determinados pela primeira vez alguns compostos emergentes organobromados, organoclorados e piretróides. Outros estudos estão em andamento. | Foi publicado um conjunto de artigos sobre a espécie recentemente que trata de alguns compostos emergentes organobromados, organoclorados e piretróides. | Para que todas as espécies sejam atendidas é necessário um montante maior de recursos. Todos os recursos obtidos até o momento vieram de fontes que não o MMA. Da mesma forma é necessária a formação de mais mão de obra especializada. | José Lailson Brito Junior (UERJ)
| 6.7 Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise espaço temporal da dieta concluída | 2010-08-01 | 2013-12-01 | não mensurado | Paulo Ott (UERGS) | Camila Domit (UFPR), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Barbana Henning (Projeto BioPesca), Angela Teresa Silva e Souza (UEL), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), André Barreto (UNIVALI), Ignacio Moreno (UFRGS), Silvina Botta (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA) |  | x
| 6.8 Caracterizar o repertório sonoro da espécie e os efeitos da poluição sonora. | Repertório sonoro caracterizado e melhor entendimento dos efeitos da poluição sonora | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 10000 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) |  |  |  | x |  |  | A caracterização do repertório sonoro está bem encaminhada, mas os resultados sobre efeitos da poluição sonora serão concluídos apenas em 2013. |  | Dificuldade em definir metodologias e disponibilidade de tempo | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  |  | 2014-02-01
| 6.9 Caracterizar geneticamente e definir área de vida, padrões de deslocamento e grau de residência na Baía da Babitonga, SC. | Área de vida, padrões de deslocamento e uso de habitat conhecidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | 250000 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Simões-Lopes (UFSC), Tatiana Pimentel (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Foi realizada uma campanha para marcação de toninhas com transmissores, que deverá ser repetida em outra estação do ano em 2013; também estão sendo realizados trabalhos de fotoidentificação para confirmar padrões de residência. |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE)
| 6.10 Investigar os casos de malformações | Quantificação e descrição dos casos existentes | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 5000 | Camila Domit (UFPR) | Fernando Rosas (INPA), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  | x |  |  |  | Um estudo de compilação de dados na FMA II foi realizado e apresentado na RT deste ano - 2012, em Puerto Madryn. |  | Acredito que este tema possa ser inserido em análise patológica dos animais. Verificar na próxima reunião do GrupoAssessor a possibilidade de agrupar a ação. | Camila Domit (UFPR) |  |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | Discutir na próxima reunião com o Grupo Assessor. A articuladora sugere que a ação seja agrupada em outra ação.
| 6.11 Testar alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução da captura acidental da toninha | Estimativa de redução de captura acidental | 2010-08-01 | 2012-12-01 | 130000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina, Argentina), Paul Kinas (FURG), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) |  |  | x |  |  |  | Os experimentos com as redes de sulfato de bário e nylon rígido tiverem início em outubro de 2011.A previsão para término da ação é dezembro de 2013. |  | Atraso na condução dos experimentos que estão sendo realizadas na Praia Grande, SP | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | 2013-12-01
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 0

## Painel de Gestão - 2
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  | 2012-11-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 2
| Início planejado posterior | 1 | 1.587% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 20 | 31.75% | 20 | 32.79%
| Em andamento com problemas | 9 | 14.29% | 9 | 14.75%
| Em andamento conforme previsto | 18 | 28.57% | 17 | 27.87%
| Concluída | 15 | 23.81% | 15 | 24.59%
| Ações Novas |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 63 | 100% | 61 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 2
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0
| OBJETIVO 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Anual 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  |  | Ago- 13 | [23 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [7 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | ARTICULADOR | COLABORADORES | CUSTO ESTIMADO | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não concluída no prazo previsto ou ainda não iniciada conforme planejado | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Recomendações e observações
1. Geração de subsídios para a avaliação da viabilidade populacional abrangendo 100% da área de ocorrência da espécie, em 5 anos | 1.1 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) | 20000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | 1.1 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe nas Áreas de Manejo I e II |  |  | 2015-01-01 | 1º IBGE, 2º Danielle Blanc (consultar) 3º Ana Maria Torres |  | Adicionar IBGE, Danielle Blanc (SEMOC/MPA), Nilamon (TAMAR), Projeto Albatroz, Francine (FEPERJ), Espogero (SAPERJ), Marcelo Viana (UFRJ), Fernando Galhego (CGPEG), Carlos Eduardo Amorim e Davi Tavares (GEMM Lagos), Maurício Hostim e Agnaldo Martins (UFES) agrupar da 1.2
| 1.2 Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2013-01-01 | 2014-01-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) | 20000 |  | x |  |  |  | Agrupada | Não iniciada conforme planejado. São Paulo: ações pontuais; Praia Grande atualizada; outras localidades de SP serão atualizadas em parceria com o IP/SP. Santa Catarina: Projeto Toninhas vai realizar um levantamento da comunidade pesqueira em municípios do entorno da baía da Babitonga e Laguna. Paraná: consultar Camila Domit. |  | Extensa área, inúmeras comunidades pesqueiras ao longo da FMA II, falta de articulação dos grupos de estudo. | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Agrupada na ação 1.1 | [6 empty] | Adicionar IBGE, Danielle Blanc (SEMOC/MPA), TAMAR-Itajaí, CEPSUL, IP/SP (Santos, Cananéia, Ubatuba), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Sunye (UDESC), Ivo Silva (FEPESC), Camila Domit, Andrigueto e Rodrigo Medeiros (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE)
| 1.3 Atualizar o levantamento das comunidades pesqueiras e a caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo III | Levantamento atualizado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS) | Emanoel Ferreira (FURG), Eduardo Secchi (FURG), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Ignacio Moreno (UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) | 18000 |  |  |  |  | x |  | Ação concluída | 2 dissertações com o levantamento atualizado (Rodrigo Machado UNISINOS - Torres; Karina Ramos FURG - Rio Grande) |  | Eduardo Secchi e Paulo Ott
| 1.4 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo I | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) | 20000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | 1.4 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada nas Áreas de Manejo I, II e III |  |  | 2014-12-01 | Ana Torres (CEPSUL) |  | Adicionar IBGE, Nilamon e Gil Salles (TAMAR), Renato Legracie (MMA), Camila Domit (UFPR), Danielle Blanc (SEMOC/MPA), Francine (FEPERJ), Espogero (SAPERJ), Marcelo Viana (UFRJ), Fernando Galhego (CGPEG), Carlos Eduardo Amorim e Davi Tavares (GEMM Lagos), Maurício Hostim e Agnaldo Martins (UFES)
| 1.5 Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem | 2013-01-01 | 2015-01-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo H. Ott (UERGS) | 313000 |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada, porém pontual (Praia Grande - SP) |  | Extensa área, inúmeras comunidades pesqueiras ao longo da FMA II, falta de articulação dos grupos de estudo. | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  | 1.5 Monitorar as embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha nas Áreas de Manejo I e II | Monitoramento realizado | 2014-01-01 | 2015-01-01
| 1.6 Executar o monitoramento das embarcações e de praia para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Monitoramento realizado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Eduardo Secchi (FURG) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emanuel Ferreira (FURG) Ignacio Moreno (UFRGS), Kleber G. Silva (NEMA), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) | 24000 |  | x |  |  |  |  | Monitoramento em andamento no litoral do RS | 1 artigo científico (Prado et al., 2013), 1 dissertação (Fernanda Tonolli - UESC 2013) | Prazo venceu | Eduardo Secchi |  | 1.6 Executar o monitoramento de praia e de embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Monitoramento realizado e estimativas obtidas |  | 2015-07-01
| 1.7 Identificar as áreas de maior risco de capturas na Área de Manejo I | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) | 5000 |  |  |  | x |  |  | Ação em andamento. Existe um banco de dados para as três áreas de manejo. |  |  | Paulo Ott |  | 1.7 Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III |  |  | 2014-03-01 | Daniel Danilewicz (consultar) |  | Adicionar Ignacio Moreno
| 1.8 Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo II | Áreas de risco identificadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Camila Domit (UFPR) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IpeC; UFPR), Emanuel Ferreira (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo Simões-Lopes (UFSC) | 5000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento. Existe um banco de dados para as três áreas de manejo. |  |  | Paulo Ott | Agrupada na ação 1.7
| 1.9 Reavaliar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Áreas de risco reavaliadas | 2010-08-01 | 2013-08-01 | Eduardo Secchi (FURG) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emanuel Ferreira (FURG), Ignacio Moreno (UFRGS), Kleber G. Silva (NEMA), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS), Sandro Klippel (IBAMA) | 5000 |  |  |  | x |  | Agrupada | Ação em andamento. Existe um banco de dados para as três áreas de manejo. |  |  | Paulo Ott | Agrupada na ação 1.7
| 1.10 Realizar levantamentos aéreos para determinar a estimativa de abundância de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III | Estimativas de abundância realizadas | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Daniel Danilewicz (UESC) | Alexandre Azevedo (UERJ), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Hélio K. C. Secco (GEMM-Lagos/Oceanites), Jailson F. de Moura, Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) | 180.000,00 (90.000,00 por ano) |  |  |  | x |  |  | Será realizado um levantamento em 2014 no RS e parte de SC (Projeto Toninhas). | Estimativa da área III publicada; estimativa das áreas I e II apresentada na CIB |  | Eduardo Secchi |  | 1.10 Realizar levantamentos aéreos periódicos para determinar a estimativa de abundância de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III | Estimativas de abundância realizadas e atualizadas | [5 empty] | Levantamentos bianuais por FMA
2. Proposição e implementação de medidas de ordenamento pesqueiro E CONTROLE DA para a pesca de emalhe, adequadas à conservação da toninha, em 5 anos | 2.1 Articular para que o GT de Emalhe (interministerial) seja criado | GT de Emalhe criado | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Leonardo Messias (ICMBio) | Danielle Blanc (MMA), Michele Anacleto (MPA), Yuri Paiva (IBAMA) | 0 |  |  |  |  | x
| 2.2 Consolidar proposta de subsídio para o ordenamento pesqueiro (tamanho de rede, permissionamento, presença de observador de bordo e áreas de exclusão de pesca) considerando as três Áreas de Manejo da toninha (FMA I, II e III), com base em documento do GT de Emalhe | Documento consolidado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Michele Anacleto (MPA) | 5000 |  |  |  |  | x
| 2.3 Definir tecnicamente o tamanho máximo das redes de emalhe das Áreas de Manejo I e II e redefinir as redes de emalhe da Área III | Tamanho das redes de emalhe definidas para as 3 áreas de manejo | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Eduardo Secchi (FURG) | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA) | 300000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  | Para a execução da ação são necessárias a lista de embarcações permissionadas para atuar com rede de emalhe, a estimativa de mortalidade e de abundância nas três áreas de manejo. | Eduardo Secchi | Em função da IN 12/2012, a ação deverá ser continuada no próximo ciclo do plano. | 2.3 Definir tecnicamente o tamanho máximo das redes de emalhe das Áreas de Manejo I, II e III |  | 2013-08-01 | 2015-07-01
| 2.4 Articular junto ao MPA e ao MMA para que, no mínimo, a proposta iniciada pelo GT de Emalhe seja considerada no atual processo de ordenamento da pesca de emalhe (para as três áreas) | Porcentagem da proposta aceita e incorporada no processo de ordenamento da pesca de emalhe | 2011-07-01 | 2011-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | CEPSUL (IBAMA), MPA, MMA | 0 |  |  |  |  | x
| 2.5 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que novas licenças de pesca de emalhe não sejam concedidas, e que o permissionamento seja específico por modalidade | Publicação de ato normativo, suspendendo a concessão de novas licenças | 2010-12-01 | 2012-06-01 | Roberto Galluci (MMA) | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) | 0 |  |  |  |  | x
| 2.6 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às áreas dos Municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã (entorno do Parque Nacional de Jurubatiba) - Área de Manejo I | Normativa publicada | 2010-12-01 | 2012-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | Chefia Parque Jurubatiba, Fernando Galego (IBAMA-RJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 0 |  |  |  |  | x
| 2.7 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atençao às áreas do Albardão, litoral norte do RS, entorno do REVIS da Ilha dos Lobos e do Parque Estadual de Itapeva e desembocadura dos estuários dos rios Mampituba, Tramandaí e da Lagoa dos Patos (RS, Área de Manejo III) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Maurício Tavares (GEMARS), Ney Cantarutti Júnior (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) | 0 |  |  |  |  | x
| 2.8 Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às imediações do Farol de Santa Marta - APA da Baleia Franca, São Francisco do Sul - SC, desembocadura norte da Baía de Paranaguá, Arquipélago de Currais - PR, entorno da ESEC de Tupiniquins, Ilha da Moela e ESEC Tupinambás - SP (Área de Manejo II) | Normativa publicada | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC) | 0 |  |  |  | x |  |  | Encontra-se em processo de elaboração o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, onde será trabalhada a proposta de uma área de exclusão que inclui o centro-sul do estado. Existe uma proposta de criação da RESEX Santa Marta. Na Baía da Babitonga, existe uma proposta de criação de UC (APA). No litoral de SP tem sido feito um ordenamento das APAs. | Foi criado o PARNA dos Currais em 2013 (PR) |  | Ana Torres
| 2.9 Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que um novo modelo de permissionamento seja implementado, no qual licenças múltiplas não sejam admitidas | Novo modelo de permissionamento implementado |  | 2010-12-01 | Roberto Galluci (MMA) | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) | 0 |  |  |  |  | x
| 2.10 Intensificar as ações de fiscalização nas áreas com propostas de exclusão da pesca de emalhe (ação contínua) | Aumento do número de ações de fiscalização | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | Capitania dos Portos, CGPRO (ICMBio), Força Nacional, Marinha do Brasil, Ministério da Pesca, Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Sandro Klippel (IBAMA) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Operações de fiscalização programadas |  |  | Tatiana Pimentel |  |  | Ações de fiscalização realizadas |  |  |  | verificar com Tatiana Pimentel | Adicionar Vinícius ou Luis Louzada (Escritório regional IBAMA Rio Grande)
| 2.11 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Capturas Incidentais seja criado no âmbito da INI MPA/MMA n°12/2012 | Gt criado | 2012-09-01 | 2013-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | Tatiana Pimentel (IBAMA), Gilberto Sales (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG) e Jorge Kotas (CEPSUL) | 0 |  | x |  |  |  |  | A criação de GTs é atribuição do MPA. A INI 12/2012 determina a criação de GTs para tratar de assuntos acerca do CPGP/Demersais - pesca de emalhe, porém há necessidade de discutir as capturas incidentais em outras pescarias. Necessidade de articular esta demanda com o ICMBio e a Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros-GBA/MMA, representantes do MMA junto ao CTGP (MPA/MMA). |  |  |  | VER PAN PEQUENOS CETÁCEOS | 2.11 Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) de Capturas Incidentais de Espécies Ameaçadas no Ambiente Marinho seja criado no âmbito do MMA |  |  | 2014-12-01
3. Controle do impacto ambiental das atividades e dos empreendimentos nos locais de ocorrência da toninha, em 5 anos | 3.1 Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades nos locais de ocorrência da toninha ("sensu" Resolução 237 CONAMA) | Protocolo consolidado | 2010-12-01 | 2013-07-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernanda Bucci (ICMBio), José Lailson Brito Jr. (Instituto MAQUA), Mariana Pereira (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 5000 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada conforme previsto. |  |  | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-01
| 3.2 Efetuar articulação de incorporação do protocolo de avaliação de impacto e monitoramento dos empreendimentos/atividades nas instituições licenciadoras | Inclusão do protocolo nos processos de licenciamento | 2011-06-01 | 2013-12-01 | Flávia L. Paiva (IBAMA) | IBAMA, ICMBio, MMA | 0 |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada conforme previsto. |  | Depende da ação 3.1 |  | A ação deverá ser continuada no próximo ciclo do plano. | 3.2 Elaborar protocolo de avaliação de impacto para incorporar nos TDRs de licenciamento dos empreendimentos/atividades nas áreas de ocorrência da Toninha | Protocolo elaborado | 2013-08-01 | 2014-03-01 | Camila Domit (consultar) |  | Adicionar CMA, Marta Cremer
| 3.3 Incluir a obrigatoriedade de anuência do ICMBIO em qualquer processo de licenciamento de empreendimentos com áreas de influência sobrepostas aos locais de ocorrência da toninha | Instrumento legal publicado | 2011-12-01 | 2013-12-01 | Fernanda Bucci (COIMP/ICMBio) | Fábia Luna (ICMBio), Mariana Pereira (IBAMA) | 0 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  | VERIFICAR SE É POSSÍVEL SUBMETER MINUTA OU SOMENTE PROPOSTA | Elaborar uma minuta a ser submetida ao CONAMA referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência da toninha |  |  | 2014-07-01 | Carla Marques (CMA) |  | Adicionar Rômulo Melo
| 3.4 Mapear as áreas de restrição/exclusão de atividades/empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental em áreas de ocorrência da toninha | Documento e mapa confeccionado à partir do Workshop Toninha Áreas Protegidas | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Kleber G. Silva (NEMA), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 10000 |  |  |  |  | x
| 3.5 Transformar a proposta resultante da ação 3.4 em minuta de ato normativo | Ato normativo publicado | 2013-01-01 | 2013-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Maria Torres (CEPSUL), MMA | 0 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  | Refinar o produto da ação 3.4 para elaborar a normativa |  |  |  | 2014-07-01 |  |  | Adicionar participantes do Workshop da Toninha 2012
| 3.6 Assegurar que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) | Porcentagem de empreendimentos com ações de conservação da toninha | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Mariana Pereira (IBAMA) | IBAMA, ICMBio, MMA | 0 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | Articular para que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) |  |  | 2015-07-01 | Camila Domit ou Rômulo Mello (consultar) |  | Adicionar COIMP, Tatiana Pimentel, CMA
4. Elaboração e implementação de um programa de identidade visual e educomunicação para a conservação da toninha, em 5 anos | 4.1 Elaborar um Programa de Educação Ambiental, relativo à biologia e conservação da toninha, com abrangência nacional | Programa elaborado | 2010-08-01 | 2013-03-01 | Kleber G. Silva (NEMA) | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Adriana Trinta (ICMBio), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Camila Domit (UFPR), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Eduardo Secchi (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) | 20000 |  | x |  |  |  | Excluída | Não iniciada conforme planejado. |  | Falta de tempo para articular, apoio institucional, técnicos para executar e recurso financeiro. | Kleber G. Silva (NEMA) | Ação excluída, reformulada e inserida no objetivo 5
| 4.2 Elaborar uma identidade visual para a toninha | Identidade elaborada e aprovada | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (CEM/UFPR), Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Lupércio Barbosa (ORCA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) | 12000 |  |  |  |  | x
| 4.3 Produzir vídeo-documentário sobre a toninha | Vídeo elaborado e distribuído | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) | 250000 |  |  |  |  | x
| 4.4 Elaborar e divulgar cartazes, folhetos e livros relativos à biologia e conservação da toninha | Material distribuído | 2010-08-01 | 2011-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Danielle Blanc (MMA), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) | 10000 |  | x |  |  |  |  | Em andamento | Distribuição de cartazes, folhetos e outros materias na região de Cananeia, SP (Ipec - Lisa). UNIVALLI: Cartazes em português - 800, espanhol - 500 (Toninha); 1000 - toninha e boto cinza, 5500 livros "A Toninha Babi e Sua Turma", 5000 cartilhas IBAMA: 5000 cartazes, 15000 folhetos Camila Domit: almanaque pró-Toninha ICMBio: material impresso divulgado em rede fast-food Divulgação da "Carta de São Francisco"( elaborada durante o Workshop "Ações para a conservação da toninha no litoral brasileiro") na edição número 3 da revista Expedição de campo: o IPeC no Lagamar, de distribuição e download gratuítos (www.ipecpesquisas.org.br). |  | IPeC, Annelise, Tatiana Pimentel |  | 4.4 Elaborar e divulgar cartazes, folhetos, livros e outros materiais de divulgação relativos à biologia e conservação da toninha |  |  | 2015-07-01 | Ignacio Moreno
| 4.5 Articular com o MEC para a inclusão de temas relacionados à biologia e conservação da toninha nos livros didáticos | Proposta apresentada para o MEC | 2011-06-01 | 2015-08-01 | Fabiana Prado (ICMBio) | Solange Zanoni (ICMBio), Fabiana Prado (ICMBio), DEA/MMA, Kleber G. Silva (NEMA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 0 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Contemplada na ação criada (interministerial)
| 4.6 Articular com o PROMAR/SECIRM para divulgação da toninha | Proposta apresentada ao PROMAR/SECIRM | 2011-06-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Solange Zanoni (ICMBio), Fabiana Prado (ICMBio), Mônica Brick Peres (MMA) | 0 |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Contemplada na ação criada (interministerial)
| 4.7 Promover a inserção da toninha na mídia nacional | Número de inserções na midia | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA), MMA | 0 |  |  |  |  | x |  |  | ver material com a FIOCRUZ, ASCOM/ICMBio Projeto Toninhas: Internet - 135 (60 internacionais), revista - 4, jornal - 58, televisão - 18, rádio - 11 |  | Annelise
| 4.8 Atuar junto a empresas para a confecção de produtos com a imagem da toninha (p. ex. selos e cartões telefônicos) | Número de produtos distribuídos | 2011-06-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 0 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada |  |  |  |  | 4.8 Atuar junto a empresas para a confecção de produtos com a imagem da toninha |  |  |  | Ugo ou Solange (consultar) |  | Adicionar ASCOM, CMA | Procurar marcas que usam marketing ambiental; companhias aéres, roupa, gibi, etc
5. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais de cooperação para o manejo e conservação da espécie, em 5 anos | 5.1 Articular para publicação de Instrumento legal sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos, em UC´s | Publicação do novo instrumento legal no D.O.U. | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Maria Torres (CEPSUL), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernando Rosas (INPA), Henrique Ilha (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcelo Cavallini (ICMBio), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (GEMARS), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Yuri Paiva (IBAMA) | 30000 |  |  | x |  |  |  | Processo para a publicação de uma portaria em trâmite interno no ICMBio |  | Portarias em análise pelo jurídico | Paulo Flores (CMA)
| 5.2 Buscar apoio para a realização das reuniões científicas periódicas sobre pesquisa e conservação da toninha | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2015-09-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Ana Paula Prates (MMA) | 35000 |  |  |  | x |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída pois não é mais necessária
| 5.3 Buscar apoio para o VII Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei, de outubro de 2010 | Apoio concedido e evento realizado | 2010-08-01 | 2009-09-01 | Fátima Pires (COPAN) | Ana Paula Prates (MMA), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi (FURG), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) | 50000 |  |  |  |  | x |  |  | Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha realizado
| 5.4 Atuar junto à Casa Civíl, MMA e ICMBio para a criação das UCs: Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC) e Albardão (RS) | Unidades de Conservação criadas | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Kleber G. Silva (NEMA), Marta Cremer (UNIVILLE), Nelson Yoneda (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio) | 0 |  |  | x |  |  |  | No papel de articulação da ação, o CEPSUL encaminhou Projeto ao ICMBio, no final de 2012 intitulado: “Fortalecimento da governança ecossistêmica na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, em apoio à criação de Unidade de Conservação”, prevendo meios para tornar o processo efetivo, incluindo, especialmente, a articulação política. Até o presente a instituição não comunicou sobre sua aprovação ou reprovação e não viabilizou recursos para dar andamento às ações previstas para o exercício de 2013. Moção de apoioa da CONAPA BF; TAC do MPF/Joinville (R$ 8.000.000,00), Sentença Judicial, Proposta de evento entre ICMBio e autoridades estaduais. |  |  | Ana Maria Torres (CEPSUL) | Aproveitar o momento político e a disponibilidade de recursos para dar consequência à proposta. Retirar a proposta da criação da Unidade do Albardão, deixando a indicação para ações futuras, após os primeiros 5 anos | Atuar junto às instituições, autoridades envolvidas, MPF, Poder Judiciário e Sociedade Civil para viabilizar a criação da APA da Baía da Babitonga |  |  | 2014-12-01 |  | R$ 25.300,00 - previstos pelo Projeto enviado em 2013 ao ICMBio | Marta Cremer e Therezinha Novais (UNIVILLE), ESREG ibama (JOINVILLE), Redes Meros do Brasil(Leopoldo Cavaleri), ECOMAR (Fabiano Grecco), AMECA (Ana Paula Cortez)
| 5.5 Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Relatório apresentado ao MMA | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ângela Marcovaldi (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG), Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Mônica B. Peres (MMA), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) | 0 |  |  |  |  | x
| 5.6 Atuar junto ao MMA e ao MRE para desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Secretariado da CMS e os governos da Argentina, Brasil e Uruguai | Memorando de Entendimento assinado | 2013-06-01 | 2014-06-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC/UFPR), Enrique Crespo (CENPAT), Fernando Rosas (INPA), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (GEMARS), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Vera M. F. da Silva (INPA) | 30000 |  | x |  |  |  |  | Não iniciada. Oficialmente o Brasil ainda não está no CMS. |  |  |  | É possível trabalhar tecnicamente com outros países mesmo sem que o Brasil tenha sido oficializado no CMS | 5.6 Atuar junto ao MMA para desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Secretariado da CMS e os governos da Argentina, Brasil e Uruguai | Memorando (MoU) contendo as ações de manejo e conservação multinacionais assinado | [5 empty] | O MoU deve conter ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai,
| 5.7 Atuar junto ao MRE para ampliar e manter a delegação científica brasileira na CIB no Sub-Comitê de Pequenos Cetáceos. | Delegação ampliada, com indicação de especialistas em pequenos cetáceos nas reuniões com abordagem no tema | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio) | 0 |  |  |  | x |  |  | MMA está trabalhando em uma proposta para qualificar a participação brasileira na CIB |  |  | Mônica |  | Atuar junto ao MMA para organizar e qualificar a atuação da delegação científica brasileira na CIB com representação nos Sub-Comitês pertinentes | Procedimento institucional de atuação do Brasil na CIB criado, garantindo a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais |  |  | Eduardo Secchi |  | CMA/ICMBio, REMAB, Renato (SBF/MMA)
| 5.8 Fazer gestão junto ao MRE e MMA para garantir a participação brasileira nas reuniões intersessionais da IWC | Número de reuniões com a participação brasileira | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), MMA | 0 |  |  |  | x |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída porque já está inclusa na ação 5.7
| 5.9 Estabelecer procedimentos para garantir a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais | Divulgação efetuada | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Eduardo Secchi (FURG), Luciano Dalla Rosa (FURG) | 0 |  |  |  | x |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada na ação 5.7
| 5.10 Atuar junto à IUCN para o desenvolvimento de Termo de Reciprocidade, visando a capacitação de recursos humanos | Termo publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | Eduardo Secchi (FURG), Mônica B. Peres (MMA), Vera M. F. da Silva (INPA) | 0 |  |  |  |  | x
| 5.11 Articular a implementação de ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai, dentro do escopo do MERCOSUL e UNESCO | Numero de ações de manejo e conservação multinacionais executadas | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Dan Pretto (ICMBio) | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), ASIN/IBAMA, Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) | 0 |  | x |  |  |  | Agrupada | Não iniciada. |  |  |  | Agrupada na ação 5.6 |  |  |  |  | revisar articulador
| 5.12 Criar o grupo de acompanhamento da implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei | Ato de criação do grupo assessor publicado | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 0 |  |  |  |  | x
| 5.13 Articular a criação e implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) | Instrumento legal publicado no D.O.U. e Rede em funcionamento | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) | 0 |  |  |  |  | x
| 5.14 Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das Ucs | Ato normativo determinando obrigatoriedade da proposição e implementação das ações de conservação e manejo no roteiro metodológico publicado | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcelo Kinouchi (DIMAN/ICMBio) | DIREP, DIUSP (ICMBio) | 0 |  |  |  | x |  |  | Na revisão do roteiro metodológico foi incluída a obrigatoriedade de realizar ações de conservação para espécies ameaçadas |  |  | Deisi Balensiefer (CMA)
| 5.15 Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha | Diagnóstico efetuado | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | CMA, DIMAN, (ICMBio) | 0 |  |  |  |  | x |  | Verificar os resultados do Workshop Ações para a Conservação da Toninha 2012, realizado em São Francisco do Sul.
6. Aumento do conhecimento biológico e ecológico da toninha em 100% da sua área de brasileira de distribuição, em cinco anos | 6.1 Verificar a existência de estruturação populacional na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares sequenciados e estrutura de populações definida | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Thais Sholl (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) | 60000 |  |  |  |  | x |  |  | ver relatório VII workshop Toninha 2010
| 6.2 Estimar e/ou refinar os parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo I, II e III | Parâmetros reprodutivos estimados | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Silvina Botta (FURG) | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Silvina Botta (FURG), Marcos César Santos (IO-USP), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Ná Area de Manejo II novas estimativas de idades dos individuos estão sendo realizadas com a finalidade de refinar as estimativas das idades de primeira maturação dos machos e das fêmeas. Na área de manejo III não foram obtidas novas estimativas porém a coleta de gônadas e dentes de individuos provenientes de encalhes ou de captura incidental continua. Informações sobre o andamento das atividades na Area de Manejo I não foram comunicadas ao articulador até o momento. |  |  | Silvina Botta (FURG)
| 6.3 Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo I e II | Estrutura etária e sexual da parcela acidentalmente capturada | 2013-01-01 | 2014-01-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Silvina Botta (FURG), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) | 16000 |  |  | x |  |  |  | A estrutura etária vem sendo conduzida por grupos de pesquisa independentes. Falta a compilação dos dados (CB). Estudo realizado por pesquisadores do IPeC, entre 2010 e 2012, sobre a captura acidental de toninhas no complexo estuarino-lagunar de Cananeia, SP (IPeC). Elaborado o documento DT 19 VII Workshop Toninha 2010 (PO) | DISSERTAÇÃO: - "Captura acidental da Toninha, Pontoporia blainvillei (CETACEA: PONTOPORIIDAE) e do boto-cinza, Sotalia guianensis (CETACEA: DELPHINIDAE) em rees de pesca no complexo estuarino lagunar de Cananeia, litoral Sul do Estado de São Paulo." ARTIGO submetido para publicação na revista "Biodiversity and conservation": - Interactions of Franciscana dolphin, Pontoporia blainvillei (Cetacea: Pontoporiidae) and Guiana dolphin, Sotalia guianensis (Cetacea: Delphinidae) with fishing activities in the southern coast of the State of São Paulo, Brazil. | Compilação dos dados dos diferente grupos (CB). | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Lisa Oliveira (IPeC), Paulo Ott |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-01-01
| 6.4 Reavaliar a definição de estoques biológicos/ecológicos (parasitos, contaminantes, isótopos estáveis, genética, morfologia, dieta e parâmetros vitais) nas áreas de Manejo I, II e III. | Estoques definidos | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Paulo Ott (UERGS) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Carolina Bonin (Scripps), Juliana Marigo (MAQUA), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Camila Domit (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniela Hoss (GEMARS), Márcia Mentz (UFRGS), Luís C. Muniz-Pereira (FIOCRUZ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Em andamento. | Morfologia: 1 dissertação (Beatriz Barbato FURG) e 1 artigo (Barbato et al 2012); Isótopos estáveis: 1 tese (Silvina Botta FURG) e DT 5 workshop VII Toninha 2010; Genética: resultados do workshop VII Toninha 2010 Parasitos: DT 11 workshop VII Toninha 2010 |  | Paulo Ott, Eduardo Secchi, Juliana Marigo
| 6.5 Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia nas Áreas de Manejo I, II e III | Avaliação etnotaxonomica e etnoecológica | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | Maurício Tavares (CECLIMAR/GEMARS), Camila Domit (UFPR), Kléber G.Silva (NEMA), Shirley Pacheco (Inst. Terra e Mar), Renato Silvano (UFRGS), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Camilah A. Zappes (Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Rodrigo Machado (GEMARS) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Estudo realizado por pesquisadores do IPeC, entre 2010 e 2012, sobre o conhecimento tradicional de pescadores na região do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia, SP (IPeC). | DISSERTAÇÃO: - "Captura acidental da Toninha, Pontoporia blainvillei (CETACEA: PONTOPORIIDAE) e do boto-cinza, Sotalia guianensis (CETACEA: DELPHINIDAE) em rees de pesca no complexo estuarino lagunar de Cananeia, litoral Sul do Estado de São Paulo. - Capítulo II: Conhecimento tradicional de pescadores na região do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia, SP." |  | Lisa (IPeC)
| 6.6 Identificar os compostos poluentes emergentes e quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes e seus efeitos, principalmente sobre o sistema imune e reprodutivo, nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise de risco toxicológico consolidada | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) | Ignacio B. Moreno (UFRGS), Eduardo Secchi (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Mariana Batha Alonso (UERJ), Lara Gama Vidal (UERJ), Maurício Tavares (CECLIMAR; GEMARS), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Lupércio Barbosa (ORCA), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Leila Lemos (FIOCRUZ) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Estão em andamento diversos estudos que buscam a determinação de micropoluentes em tecidos da espécie. Os estudos sobre efeito ainda estão em fase inicial. | Foram publicados ao menos 8 artigos desde o início da ação (5 artigos a partir de 2012). Micropoluentes emergentes e níveis de poluentes clássicos (metais e alguns compostos organoclorados) foram identificados nas áreas de manejo I, II, III. Porém, os estudos sobre efeitos estão em fase incial. 1 dissertação (Lizete Pandolfo UFRGS 2012) | Cabe ressaltar que o aporte de recursos para tal ação é considerado baixo, sendo suprido por projetos pontuais de pesquisa. | José Lailson Brito Junior | Os achados que foram publicados mostram que a toninha apresenta elevadas concentrações de poluentes em seus tecidos. A significância toxicológica dessas concentrações depende da compreensão dos efeitos. Porém, poucas iniciativas têm sido implementadas para cruzamento de informações com outras pesquisas que busquem achados que possam ter relação com a exposição aos poluentes (p. ex. anomalias ósseas, falhas reprodutivas, baixa imune). Um ponto importante de ser ressaltado é que em muitos casos mesmo dados primários dos animais, como idade e maturidade sexual, não são gerados difcultando interpretações. Talvez fosse prioritário estabelecer núcleos geradores desse tipo de informação (laboratórios referência) para que pelo menos a idade e a maturidade sexual sejam acessadas em larga escala. Os trabalhos com marcadores moleculares de efeito e exposição estão em fase incial e talvez até o fim da ação tenhamos um primeiro cenário. | 6.6 Identificar os compostos poluentes emergentes e quantificar a magnitude das concentrações dos micropoluentes, bem como avaliar seus efeitos sobre o sistema imune e reprodutivo, nas Áreas de Manejo I, II e III | [5 empty] | Adicionar Tatiana Bisi (MAQUA)
| 6.7 Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise espaço temporal da dieta concluída | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Paulo Ott (UERGS) | Camila Domit (UFPR), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Barbana Henning (Projeto BioPesca), Angela Teresa Silva e Souza (UEL), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), André Barreto (UNIVALI), Ignacio Moreno (UFRGS), Silvina Botta (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA) | não mensurado |  |  |  | x |  |  | Em andamento. 1 tese em andamento (análise temporal). | DT 18 Workshop VII Toninha 2010 1 dissertação (Barbara Henning 2011? IB/USP) - conferir se já está na planilha de 2012 |  | Paulo, Juliana |  |  |  |  | 2015-07-01
| 6.8 Caracterizar o repertório sonoro da espécie e os efeitos da poluição sonora. | Repertório sonoro caracterizado e melhor entendimento dos efeitos da poluição sonora | 2010-08-01 | 2014-02-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) | 10000 |  |  | x |  |  |  | 1 mestrado (poluição sonora) e 1 artigo (comunicação social) em andamento |  | Dificuldades metodológicas. | Marta Cremer, Annelise (UNIVILLE) |  |  |  |  | 2014-07-01
| 6.9 Caracterizar geneticamente e definir área de vida, padrões de deslocamento e grau de residência na Baía da Babitonga, SC. | Área de vida, padrões de deslocamento e uso de habitat conhecidos | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Simões-Lopes (UFSC), Tatiana Pimentel (IBAMA) | 250000 |  |  | x |  |  |  | Licença SISBIO suspensa; dificuldades financeiras. 1 animal marcado em abril de 2013 com transmissão de dados até o momento (ago/2013) - permanece na Baía da Babitonga; menor área de vida que o reportado em dados anteriores. |  | Licença SISBIO suspensa; é necessária a realização de amostragens em outras estações do ano, até o momento os dados sobre área de vida com transmissores satelitais são referentes a primavera. | Marta Cremer (UNIVILLE) |  |  |  |  | 2015-07-01 |  |  | Inserir Haydee Cunha (UFRJ). Retirar Cláudia Rocha. | Apoio do CMA na liberação da licença
| 6.10 Investigar os casos de malformações | Quantificação e descrição dos casos existentes | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Camila Domit (UFPR) | Fernando Rosas (INPA), Paulo H. Ott (UERGS) | 5000 |  |  |  | x |  |  | ver dados Camila |  |  |  |  | 6.10 Investigar os casos de má formações | [5 empty] | Adicionar GEMARS
| 6.11 Testar alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução da captura acidental da toninha | Estimativa de redução de captura acidental | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina, Argentina), Paul Kinas (FURG), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) | 130000 |  |  |  | x |  |  | Projeto com redes alternativas na Praia Grande, SP em andamento, previsão de ultimos testes em janeiro de 2014. |  | Dificuldade em atingir o esforço de pesca necessário para teste estatístico | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) |  |  |  |  | 2014-07-01
INCLUIR AÇÕES NOVAS | 13
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
Formar rede de Educação Ambiental para Conservação da Toninha | Criar grupo com representantes de EA regionais das instituições | Lista de discussão | 2014-01-01 | 2014-08-01 |  | Carolina Bertozzi | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio
| Criar banco de dados com material de divulgação sobre a Toninha | Material divulgado na página do Consórcio Franciscana (www.pontoporia.org) | 2014-01-01 | 2014-08-01 |  | Juliana Marigo | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio
| Organizar o I Encontro de EA para Conservação da Toninha | Evento realizado | 2014-08-01 | 2015-01-01 |  | Carolina Bertozzi | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio
| Mobilizar a ASCOM/ICMBio para divulgar o tema Conservação da Toninha nas mídias externas | Inserção do tema nas mídias externas | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Solange Zanoni (CMA)
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
5. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais de cooperação para o manejo e conservação da espécie, em 5 anos | Incluir a espécie Pontoporia blainvillei e ações para sua proteção nos planos de manejo das UCs ao longo da zona costeira entre os Estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo | Espécie listada nos diagnósticos das UCs e ações para sua proteção inclusas nos planos de manejo das Ucs da sua área de ocorrência | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Paulo Flores (CMA) | MMA, REMAB | Elaborar um memorand
| Elaborar propostas de criação de UCs em áreas prioritárias para a conservação de Pontoporia blainvillei | Propostas de criação de UCs elaboradas | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Paulo Ott | Daniel Danilewicz, CMA, REMAB | Verificar pertinência das áreas sugeridas pelo documento do workshop levando em consideração áreas de ocorrência e alta incidência de captura da Toninha; Verificar relatórios do PMP
| Articular a criação (em trâmite) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Costeiro Marinha da Foz do Rio do Doce (ES) | UC criada | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  |  | Nilamon, Joca (TAMAR), Jonathas Barreto (PROTAMAR)
| Articular a criação (em trâmite) do Parque Nacional Marinho do Albardão (RS), considerando a proposta de ampliação da área marinha | UC criada com a área de ampliação proposta | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  |  | Kleber (NEMA), MMA, FURG, CMA, GEMARS | Ampliação da proposta (workshop)
| Articular a inserção do tema Conservação da Toninha no Programa Nacional de Educação Ambiental (formal e não formal) | Tema inserido no Programa Nacional de Educação Ambiental |  | 2015-07-01
| Articulação interministerial para divulgação do tema Conservação da Toninha | Tema Conservação da Toninha divulgado | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Ugo Vercillo | MMA, MEC, MD, Min. das Comunicações
OBJETIVO | AÇÕES NOVAS | PRODUTOS | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | CUSTO ESTIMADO | ARTICULADOR | COLABORADORES | OBSERVAÇÕES
Obj 6 | Avaliar a efetividade das INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) para a conservação da espécie Pontoporia blainvillei | Relatório | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Eduardo Secchi | GEMARS, MMA, MPA, CEPSUL, CMA, NEMA | Manter no novo ciclo do PAN
Obj 2 | Avaliar o cumprimento das INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) | Relatório com ações de fiscalização efetuadas | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Tatiana Pimentel | REMAB, ESREGs/SUPES IBAMA, UCs marinhas e costeiras do Sudeste e Sul, Polícias Militares Ambientais, PF, Marinha do Brasil, FURG, UNIVILLE, UERGS, UNIVALI, UFRGS, GEMARS, NEMA, IP/SP, CEPSUL, CMA, Universidades e ONGs
Obj 2 | Identificar e propor ajustes necessários às INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) | Proposta de ajustes elaborada | 2013-08-01 | 2015-07-01 |  | Ana Maria Torres | Mônica, Renato, Eduardo, Marta, Dan, Paulo Ott, Carolina (Biopesca), Tatiana Pimentel, Tatiana Bisi, Camila Domit

## Painel de Gestão - 3
PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PAN DA TONINHA
Objetivo Geral do PAN |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
MONITORIA ANUAL |  | Ago- 13
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO GERAL DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES
| TIPOS DE SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada |  |  | 10
| Início planejado posterior | 0 | 0% | 0 | 0%
| Não concluída ou Não iniciada | 18 | 29.51% | 13 | 20.31%
| Em andamento com problemas | 6 | 9.836% | 6 | 9.375%
| Em andamento conforme previsto | 18 | 29.51% | 13 | 20.31%
| Concluída | 19 | 31.15% | 19 | 29.69%
| Ações Novas |  |  | 13 | 20.31%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 61 | 100% | 64 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria |  |  | 5
| Ações Excluídas na Monitoria |  |  | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1
| OBJETIVO 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7
| OBJETIVO 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
| OBJETIVO 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3
| OBJETIVO 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6
| OBJETIVO 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1
SITUAÇÃO DO PAN
Monitoria Anual
SITUAÇÃO DO PAN
Após a Monitoria Anual

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha - PAN Toninha
Objetivo geral do PAN | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
Data da monitoria | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada no período previsto | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Geração de subsídios para a avaliação da viabilidade populacional abrangendo 100% da área de ocorrência da espécie, em 5 anos | 1.1 | Efetuar levantamento das comunidades pesqueiras e caracterização da frota de emalhe nas Áreas de Manejo I e II | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem |  | 2010-08-01 | 2015-01-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL | 20000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  | Grupo Oficina: Estão contempladas na área de Manejo I e III pelo Projeto FUNBIO. Embora entre 2012 e 2014 tenham sido feitas algumas pesquisas com a frota de emalhe, em especial para atendimento de demandas específicas de ordenamento pesqueiro, este levantamento não foi realizado da maneira devida, nem contatado os colaboradores, sendo considerada a ação como não concluída, visto que seu término seria janeiro de 2015. Com a aposentadoria da servidora em 2016, não há como manter esta articulação, sendo que nos colocamos à disposição como colaboradores caso a ação seja mantida ou ação semelhante seja definida nos novos PANs. Dentre as dificuldades encontradas, com certeza a inconstância na Gestão Pesqueira no país e a falta de pessoal diante das novas diretrizes dos centros de biodiversidade marinha, também podem ser contabilizadas como causadores da falta de conclusão desta ação. |  |  | Oficina Roberta Aguiar
| 1.3 | Atualizar o levantamento das comunidades pesqueiras e a caracterização da frota de emalhe na Área de Manejo III | Levantamento atualizado |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS) | 18000 | Emanoel Ferreira (FURG), Eduardo Secchi (FURG), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Ignacio Moreno (UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) | [5 empty] | x |  | 2 dissertações com o levantamento atualizado (Rodrigo Machado UNISINOS - Torres; Karina Ramos FURG - Rio Grande). dissertação de mestrado do Rodrigo e publicações relacionadas. |  | Eduardo Secchi e Paulo Ott Maurício Tavares
| 1.4 | Definir a parcela da frota de emalhe a ser amostrada nas Áreas de Manejo I, II e III | Levantamento consolidado, pronto para a modelagem |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL | 20000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) Chefia Parque Jurubatiba, Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Lupércio Barbosa (ORCA), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  | x |  |  | Considerando que não houve o levantamento acima, a inoperância e inconsistências no RGP, cuja principal parcela é da frota industrial, mesmo que algumas pesquisas com a frota de emalhe tenham sido feitas no âmbito do CEPSUL, em atendimento a demandas específicas, esta definição não pode ser feita, sendo considerada como ação não concluída, visto que seu término seria dezembro de 2014. Com a aposentadoria da servidora em 2016, não há como manter esta articulação. Colocamo-nos à disposição como colaboradores caso a ação seja mantida ou ação semelhante seja definida nos novos PANs. Dentre as dificuldades encontradas, com certeza a inconstância na Gestão Pesqueira no país e a falta de pessoal diante das novas diretrizes dos centros de biodiversidade marinha, também podem ser contabilizadas como causadores da falta de conclusão desta ação. |  |  | Roberta Aguiar
| 1.5 | Monitorar as embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha nas Áreas de Manejo I e II | Monitoramento realizado |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | 313000 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  | Na FMA I (ES e RJ) o IBJ vem executando o monitoramento das capturas acidentais, a partir do edital do FUNBIO. Na FMA II, o monitoramento vem sendo realizado em Laguna/SC pela UDESC. No Paraná o monitoramento foi realizado pela UFPR, em São Paulo, este foi realizado no litoral sul pelo IOUSP e no litoral centro pelo Instituto Biopesca. | Produtos ainda estão sendo gerados (publicações) | Dados fidedignos dos pescadores, devido ao receio a IN 12/12 | Carolina Pacheco Bertozzi | Dificuldade de acesso aos mapas de bordo e as informações de captura acidental devido ao receio dos pescadores, em especial a IN 12/12. Porém deve-se ressaltar a importância da continuidade do monitoramento, seja através de programas de observadores de bordo ou outras metodologias para acompanhamento da mortalidade ocasionada pela pesca.
| 1.6 | Executar o monitoramento de praia e de embarcações para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha na Área de Manejo III | Monitoramento realizado e estimativas obtidas |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Eduardo Secchi (FURG) | 24000 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emanuel Ferreira (FURG) Ignacio Moreno (UFRGS), Kleber G. Silva (NEMA), Paulo H. Ott (UERGS), Rodrigo Machado (GEMARS) |  |  |  | x
| 1.7 | Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III | Áreas de risco identificadas |  | 2010-08-01 | 2014-03-01 | Daniel Danilewicz (UESC) | 5000 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  | x
| 1.10 | Realizar levantamentos aéreos periódicos para determinar a estimativa de abundância de toninha nas Áreas de Manejo I, II e III | Estimativas de abundância realizadas e atualizadas |  | 2011-12-01 | 2015-12-01 | Daniel Danilewicz (UESC) | 180.000,00 (90.000,00 por ano) | Alexandre Azevedo (UERJ), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Eduardo Secchi (FURG), Hélio K. C. Secco (GEMM-Lagos/Oceanites), Jailson F. de Moura, Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  | Grupo oficina: Houve amostrada todas as áreas ao menos uma vez em períodos pontuais. Atualmente o Projeto FUNBIO financia a amostragem das áreas I e III. |  |  | oficina
2. Proposição e implementação de medidas de ordenamento e controle da pesca de emalhe, adequadas à conservação da toninha, em 5 anos | 2.1 | Articular para que o GT de Emalhe (interministerial) seja criado | GT de Emalhe criado |  | 2010-08-01 | 2010-08-01 | Leonardo Messias (ICMBio) | 0 | Danielle Blanc (MMA), Michele Anacleto (MPA), Yuri Paiva (IBAMA) | [5 empty] | x
| 2.2 | Consolidar proposta de subsídio para o ordenamento pesqueiro (tamanho de rede, permissionamento, presença de observador de bordo e áreas de exclusão de pesca) considerando as três Áreas de Manejo da toninha (FMA I, II e III), com base em documento do GT de Emalhe | Documento consolidado |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | 5000 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Emygdio Monteiro-Filho (UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Michele Anacleto (MPA) | [5 empty] | x | Será obtido para as áreas I e III pelo Projeto financiado pelo FUNBIO. |  |  | oficina
| 2.3 | Definir tecnicamente o tamanho máximo das redes de emalhe das Áreas de Manejo I, II e III | Tamanho das redes de emalhe definidas para as 3 áreas de manejo |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Eduardo Secchi (FURG) | 300000 | Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA) |  |  |  | x | [5 empty] | oficina
| 2.4 | Articular junto ao MPA e ao MMA para que, no mínimo, a proposta iniciada pelo GT de Emalhe seja considerada no atual processo de ordenamento da pesca de emalhe (para as três áreas) | Porcentagem da proposta aceita e incorporada no processo de ordenamento da pesca de emalhe |  | 2011-07-01 | 2011-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | 0 | CEPSUL (IBAMA), MPA, MMA | [5 empty] | x | Ação concluída, mas insatisfatória pela falta de fiscalização. |  |  | oficina
| 2.5 | Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que novas licenças de pesca de emalhe não sejam concedidas, e que o permissionamento seja específico por modalidade | Publicação de ato normativo, suspendendo a concessão de novas licenças |  | 2010-12-01 | 2012-06-01 | Roberto Galluci (MMA) | 0 | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) | [5 empty] | x |  |  |  | oficina
| 2.6 | Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às áreas dos Municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã (entorno do Parque Nacional de Jurubatiba) - Área de Manejo I | Normativa publicada |  | 2010-12-01 | 2012-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | 0 | Chefia Parque Jurubatiba, Fernando Galego (IBAMA-RJ), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x |  |  |  | oficina
| 2.7 | Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às áreas do Albardão, litoral norte do RS, entorno do REVIS da Ilha dos Lobos e do Parque Estadual de Itapeva e desembocadura dos estuários dos rios Mampituba, Tramandaí e da Lagoa dos Patos (RS, Área de Manejo III) | Normativa publicada |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Yuri Paiva (IBAMA) | 0 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Ney Cantarutti Júnior (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) | [5 empty] | x |  |  |  | oficina
| 2.8 | Estabelecer áreas de exclusão de pesca de emalhe (permanentes ou temporárias), com especial atenção às imediações do Farol de Santa Marta - APA da Baleia Franca, São Francisco do Sul - SC, desembocadura norte da Baía de Paranaguá, Arquipélago de Currais - PR, entorno da ESEC de Tupiniquins, Ilha da Moela e ESEC Tupinambás - SP (Área de Manejo II) | Normativa publicada |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | 0 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), André Barreto (UNIVALI), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Dan Pretto (ICMBio), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC) |  |  |  |  | x |  | Não foi contemplada na INI. Existem algumas áreas estabelecidas na INI MPA e MMA n° 12 de 2012 para a pescaria industrial de emalhe, que em parte contemplam algumas destas áreas (proximidades da Baía da Babitonga). O arquipélago de Currais atualmente é um Parque e que tem, a priori, a pescaria de emalhe em seus limites proibida. Considerando que somente algumas áreas foram contempladas, a ação pode ser considerada como parcialmente concluída, visto a data de término agosto de 2015. |  | As dificuldades encontram-se na falta de atuação dos Subcomitês científicos e CPGs (demersais do sudeste e sul) mesmo que já definidos e publicados. Também a inconstância na Gestão Pesqueira no país e a falta de pessoal diante das novas diretrizes dos centros de biodiversidade marinha, também podem ser contabilizadas como dificuldades encontradas. | oficina Roberta Aguiar
| 2.9 | Fazer gestão junto ao Ministério da Pesca para que um novo modelo de permissionamento seja implementado, no qual licenças múltiplas não sejam admitidas | Novo modelo de permissionamento implementado |  |  | 2010-12-01 | Roberto Galluci (MMA) | 0 | Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA) | [5 empty] | x | Foi contemplada pela INI. |  |  | oficina
| 2.10 | Intensificar as ações de fiscalização nas áreas com propostas de exclusão da pesca de emalhe (ação contínua) | Ações de fiscalização realizadas |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | não mensurado | Capitania dos Portos, CGPRO (ICMBio), Força Nacional, Marinha do Brasil, Ministério da Pesca, Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Sandro Klippel (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Sem fiscalização |  |  | oficina
| 2.11 | Articular para que o Grupo de Trabalho (GT) de Capturas Incidentais de Espécies Ameaçadas no Ambiente Marinho seja criado no âmbito do MMA | Gt criado |  | 2012-09-01 | 2014-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | 0 | Tatiana Pimentel (IBAMA), Gilberto Sales (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG) e Jorge Kotas (CEPSUL) | [5 empty] | x | GT Criado | Portaria ICMBio 306, de 04/05/17 |  | Fabrício (ICMBio)
| 2.12 | Avaliar o cumprimento das INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) | Avaliar o cumprimento das INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Tatiana Pimentel |  | REMAB, ESREGs/SUPES IBAMA, UCs marinhas e costeiras do Sudeste e Sul, Polícias Militares Ambientais, PF, Marinha do Brasil, FURG, UNIVILLE, UERGS, UNIVALI, UFRGS, GEMARS, NEMA, IP/SP, CEPSUL, CMA, Universidades e ONGs |  |  |  |  | x |  | Sera obtido para as áreas I e III pelo Projeto financiado pelo FUNBIO. |  |  | oficina
| 2.13 | Avaliar o cumprimento das INIs MPA/MMA n°12/2012 (ordenamento do emalhe) e nº 03/2013 (anchova) | Relatório com ações de fiscalização efetuadas |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Ana Maria Torres |  | Mônica, Renato, Eduardo, Marta, Dan, Paulo Ott, Carolina (Biopesca), Tatiana Pimentel, Tatiana Bisi, Camila Domit |  |  |  |  | x |  | O CEPSUL de forma contínua preocupa-se com as medidas de ordenamento que impactam a biodiversidade marinha, com especial atenção às espécies ameaçadas. Sendo assim, já foram identificados alguns ajustes à estas INs, entretanto, o fórum adequado para sua proposição não está em funcionamento. Outras medidas que estão também sendo revistas em paralelo trata-se da INI n°10 de 2011 sobre o permissionamento que também tem grande inter-relação com estas medidas. Alguns ajustes já foram propostos, mas sem efetiva implementação, portanto com certeza não atingem os resultados esperados. A ação pode ser considerada como parcialmente concluída, visto a data de término agosto de 2015. |  |  | Roberta Aguiar
3. Controle do impacto ambiental das atividades e dos empreendimentos nos locais de ocorrência da toninha, em 5 anos | 3.1 | Elaborar um protocolo mínimo para avaliação de impactos e monitoramento dos empreendimentos/atividades nos locais de ocorrência da toninha ("sensu" Resolução 237 CONAMA) | Protocolo consolidado |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | 5000 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernanda Bucci (ICMBio), José Lailson Brito Jr. (Instituto MAQUA), Mariana Pereira (IBAMA), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  | Foi elaborado um documento e encaminhado a DILIC | Documento | Desinteresse por parte da DILIC | Marta Jussara Cremer | Seria muito importante sua continuidade
| 3.2 | Elaborar protocolo de avaliação de impacto para incorporar nos TDRs de licenciamento dos empreendimentos/atividades nas áreas de ocorrência da Toninha | Protocolo elaborado |  | 2013-08-01 | 2014-03-01 | Camila Domit | 0 | IBAMA, ICMBio, MMA |  |  |  |  | x |  | Este protocolo não seguiu adiante frente a desestruturação dos centros do IBAMA responsáveis pelo licenciamento de empreendimentos costeiros. A nova configuração foi estabelecida no ano de 2017 e acredito que uma aproximação entre pesquisadores especialistas, CMA e IBAMA deve ser reiniciada. Recentemente o TAMAR elaborou um documento com orientações e metodologias para monitoramentos relacionados a licenciamentos de empreendimentos com potencial impacto à tartarugas marinhas. Acredito que podemos ter este como base e elaborar um produto semelhante, desde que o diálogo com o IBAMA seja estabelecido para que exista abertura de aplicação do documento em ações futuras. |  |  | Camila Domit
| 3.3 | Elaborar uma minuta a ser submetida ao CONAMA referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades nas zonas de ocorrência da toninha | Instrumento legal publicado |  | 2011-12-01 | 2014-07-01 | Carla Marques (CMA) | 0 | Fábia Luna (ICMBio), Mariana Pereira (IBAMA) |  |  |  | x
| 3.4 | Mapear as áreas de restrição/exclusão de atividades/empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental em áreas de ocorrência da toninha | Documento e mapa confeccionado à partir do Workshop Toninha Áreas Protegidas |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | 10000 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Kleber G. Silva (NEMA), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x | Foi organizado um workshop em 2012 e realizadas reuniões em Brasília para entrega do documento no ICMBIO e DILIC | Carta de São Francisco e anexos | Desinteresse por parte dos órgãos públicos | Marta Jussara Cremer
| 3.5 | Transformar a proposta resultante da ação 3.4 em minuta de ato normativo | Ato normativo publicado |  | 2013-01-01 | 2014-07-01 | Fábia Luna (ICMBio) | 0 | Ana Maria Torres (CEPSUL), MMA |  |  |  |  | x |  | Falta de reconhecimento pelos órgãos ambientais. |  |  | oficina
| 3.6 | Articular para que no processo de licenciamento sejam contempladas medidas compensatórias e mitigadoras direcionadas à conservação das populações de toninhas em cada área de manejo (FMA I, II e III) | Porcentagem de empreendimentos com ações de conservação da toninha |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Camila Domit ou Rômulo Mello | 0 | IBAMA, ICMBio, MMA |  |  |  | x |  |  | Este protocolo não seguiu adiante frente a desestruturação dos centros do IBAMA responsáveis pelo licenciamento de empreendimentos costeiros. A nova configuração foi estabelecida no ano de 2017 e acredito que uma aproximação entre pesquisadores especialistas, CMA e IBAMA deve ser reiniciada. Recentemente o TAMAR elaborou um documento com orientações e metodologias para monitoramentos relacionados a licenciamentos de empreendimentos com potencial impacto à tartarugas marinhas. Acredito que podemos ter este como base e elaborar um produto semelhante, desde que o diálogo com o IBAMA seja estabelecido para que exista abertura de aplicação do documento em ações futuras. |  |  | Camila Domit
4. Elaboração e implementação de um programa de identidade visual e educomunicação para a conservação da toninha, em 5 anos | 4.2 | Elaborar uma identidade visual para a toninha | Identidade elaborada e aprovada |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | 12000 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (CEM/UFPR), Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Lupércio Barbosa (ORCA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) | [5 empty] | x | Ação já implementada com a criação da identidade visual do Consórcio Franciscana. | Identidade visual e homepage do Consórcio | Não houve | Carolina Pacheco Bertozzi | Ampliar a visibilidade do Consórcio Franciscana
| 4.3 | Produzir vídeo-documentário sobre a toninha | Vídeo elaborado e distribuído |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | 250000 | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x | Documentário produzido | 1 videodocumentário produzido | Divulgação | Marta Jussara Cremer | Criação de um canal no youtube e produção de pequenos vídeos
| 4.4 | Elaborar e divulgar cartazes, folhetos, livros e outros materiais de divulgação relativos à biologia e conservação da toninha | Material distribuído |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Ignacio Moreno | 10000 | Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Danielle Blanc (MMA), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra & Mar) | [5 empty] | x | Vem sendo realizada, e a continuidade será dependente de cada financiamento. |  |  | oficina
| 4.7 | Promover a inserção da toninha na mídia nacional | Número de inserções na midia |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie) | 0 | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Flores (ICMBio), Yuri Paiva (IBAMA), MMA | [5 empty] | x |  | ver material com a FIOCRUZ, ASCOM/ICMBio Projeto Toninhas: Internet - 135 (60 internacionais), revista - 4, jornal - 58, televisão - 18, rádio - 11 |  | Annelise | Ação continua não tem uma conclusão determinada.
| 4.8 | Atuar junto a empresas para a confecção de produtos com a imagem da toninha | Número de produtos distribuídos |  | 2011-06-01 | 2015-08-01 | Ugo Vercillo | 0 | Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Paulo Flores (ICMBio), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) |  |  |  | x
5. Fortalecimento dos instrumentos políticos nacionais e internacionais de cooperação para o manejo e conservação da espécie, em 5 anos | 5.1 | Articular para publicação de Instrumento legal sobre molestamento intencional, incluindo normas para a proteção dos pequenos cetáceos, em UCs | Publicação do novo instrumento legal no D.O.U. |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | 30000 | Ana Maria Torres (CEPSUL), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Artur Andriolo (Instituto Aqualie), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC; UFPR), Fernando Rosas (INPA), Henrique Ilha (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcelo Cavallini (ICMBio), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Sandro Klippel (IBAMA), Yuri Paiva (IBAMA) |  |  |  |  | x |  | portaria elaborada pelo CMA |  |  | Fabia Luna
| 5.3 | Buscar apoio para o VII Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei, de outubro de 2010 | Apoio concedido e evento realizado |  | 2010-08-01 | 2009-09-01 | Fátima Pires (COPAN) | 50000 | Ana Paula Prates (MMA), Camila Domit (UFPR), Eduardo Secchi (FURG), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS) | [5 empty] | x |  |  |  | oficina | Ação concluída, mas deve ser realizado periodicamente e não apenas pontuais.
| 5.4 | Atuar junto às instituições, autoridades envolvidas, MPF, Poder Judiciário e Sociedade Civil para viabilizar a criação da APA da Baía da Babitonga | Unidades de Conservação criadas |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Ana Maria Torres (CEPSUL) | R$ 25.300,00 - previstos pelo Projeto enviado em 2013 ao ICMBio | Marta Cremer e Therezinha Novais (UNIVILLE), ESREG ibama (JOINVILLE), Redes Meros do Brasil(Leopoldo Cavaleri), ECOMAR (Fabiano Grecco), AMECA (Ana Paula Cortez) |  |  |  |  | x |  | A atuação aconteceu, mas a criação da APA não aconteceu Neste processo o CEPSUL tem acompanhado desde a proposição de criação de UC. Várias atividades tem sido feitas com os parceiros, tendo o CEPSUL junto ao MPF de Joinville desde 2014 assessorado esta instituição na elaboração e acompanhamento de projetos cujos edital foi direcionado à proposição de criação de UC na Babitonga. Embora ainda sem uma decisão institucional do ICMBio, existe todo um movimento em prol da criação desta UC (ver site Batitongaativa.org.br, um dos projetos selecionados), sendo que já existem proposições inclusive de uma UC Estadual, caso não se concretize a federal. Atualmente, por meio de ordem de serviço da DIMAN um de nossos Analistas participa como ICMBio do Grupo Pró-Babitonga, que está envolvido com a criação desta Unidade de Conservação, desde o final de 2017 Sugerimos que o resultado esperado seja a UC criada, mas modifiquem-se os produtos, que deveriam ser os relatórios ou documentos das reuniões e oficinas sintetizados e enviados ao GAT. A ação consideraríamos como concluída, embora a UC não tenha sido criada, mas a ação estava e está sendo executada, visto que a ação não é criar a UC. Por outro lado, como ainda não há a decisão política de criação, é importante que haja o engajamento da sociedade como um todo no reforço desta proposição. |  |  | oficina Roberta Aguiar
| 5.5 | Realizar o mapeamento dos atos internacionais relevantes aos mamíferos aquáticos, com especial atenção à adesão do Brasil à CMS | Relatório apresentado ao MMA |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | 0 | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ângela Marcovaldi (TAMAR), Eduardo Secchi (FURG), Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Mônica B. Peres (MMA), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x | Ação concluída |  |  | oficina | Não tem a necessidade de se manter no PAN e sim parte de outra ação.
| 5.6 | Atuar junto ao MMA para desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MoU) entre o Secretariado da CMS e os governos da Argentina, Brasil e Uruguai | Memorando (MoU) contendo as ações de manejo e conservação multinacionais assinado |  | 2013-06-01 | 2014-06-01 | Fábia Luna (ICMBio) | 30000 | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), Alexandre Zerbini (Instituto Aqualie), Ana Paula Prates (MMA), Ana R. Santos-Lopes (IPeC), Camila Domit (UFPR), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE), Eduardo Secchi (FURG), Emygdio Monteiro-Filho (IPeC/UFPR), Enrique Crespo (CENPAT), Fernando Rosas (INPA), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Kleber G. Silva (NEMA), Marcos C. O. Santos (IO-USP), Marta Cremer (UNIVILLE), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Onildo J. Marini-Filho (ICMBio), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina), Paulo C. Simões-Lopes (UFSC), Paulo Flores (ICMBio), Paulo H. Ott (UERGS), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Vera M. F. da Silva (INPA) |  |  | O MoU deve conter ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai, |  | x |  |  |  |  | Fabia Luna
| 5.7 | Atuar junto ao MMA para organizar e qualificar a atuação da delegação científica brasileira na CIB com representação nos Subcomitês pertinentes | Procedimento institucional de atuação do Brasil na CIB criado, garantindo a discussão contínua dos temas das agendas das reuniões da IWC, incluindo a comunidade científica e órgãos governamentais |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Eduardo Secchi | 0 | CMA/ICMBio, REMAB, Renato (SBF/MMA) | [5 empty] | x | Ação concluída. Importante a participação direta do MMA para o próximo PAN para melhorar a participação na CIB. |  |  | oficina
| 5.10 | Atuar junto à IUCN para o desenvolvimento de Termo de Reciprocidade, visando a capacitação de recursos humanos | Termo publicado |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | 0 | Eduardo Secchi (FURG), Mônica B. Peres (MMA), Vera M. F. da Silva (INPA) | [5 empty] | x
| 5.11 | Articular a implementação de ações de manejo e conservação multinacionais, envolvendo Argentina, Brasil e Uruguai, dentro do escopo do MERCOSUL e UNESCO | Numero de ações de manejo e conservação multinacionais executadas |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Dan Pretto (ICMBio) | 0 | Alejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina), ASIN/IBAMA, Enrique Crespo (CENPAT), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) |  |  |  |  | x |  | Em andamento, foi elaborado o Plano de Ação no âmbito da IWC e aprovado, mas ainda não foi implementado. |  |  | oficina
| 5.12 | Criar o grupo de acompanhamento da implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha, Pontoporia blainvillei | Ato de criação do grupo assessor publicado |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fátima Pires (COPAN) | 0 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Eduardo Secchi (FURG), Kleber G. Silva (NEMA), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | [5 empty] | x | GAT Criado |  |  | Fabrício (ICMBio)
| 5.13 | Articular a criação e implantação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) | Instrumento legal publicado no D.O.U. e Rede em funcionamento |  | 2010-08-01 | 2010-12-01 | Fábia Luna (ICMBio) | 0 | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Jesuina M. da Rocha (Instituto Aqualie), Paulo Flores (ICMBio) | [5 empty] | x | Remase criada no âmbito da REMAB, mas e importante a continuidade com as reuniões. | portaria icmbio de 2011 | precisa haver reunioes | Fabia Luna
| 5.14 | Incorporar a obrigatoriedade de proposição e implementação de ações de conservação e manejo da toninha no roteiro metodológico de planejamento das UCs | Ato normativo determinando obrigatoriedade da proposição e implementação das ações de conservação e manejo no roteiro metodológico publicado |  | 2010-08-01 | 2015-12-01 | Marcelo Kinouchi (DIMAN/ICMBio) | 0 | DIREP, DIUSP (ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Não foi realizado. |  |  | oficina
| 5.15 | Efetuar diagnóstico da existência de Plano de Manejo das UCs costeiras e de ações de conservação e manejo da toninha | Diagnóstico efetuado |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Dan Pretto (ICMBio) | 0 | CMA, DIMAN, (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | oficina
| 5.16 | Incluir a espécie Pontoporia blainvillei e ações para sua proteção nos planos de manejo das UCs ao longo da zona costeira entre os Estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo | Espécie listada nos diagnósticos das UCs e ações para sua proteção inclusas nos planos de manejo das Ucs da sua área de ocorrência |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Paulo Flores (CMA) |  | MMA, REMAB |  |  | Elaborar um memorando |  | x |  | Parcialmente concluída na UCs federais. |  |  | oficina
| 5.17 | Elaborar propostas de criação de UCs em áreas prioritárias para a conservação de Pontoporia blainvillei | Propostas de criação de UCs elaboradas |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Paulo Ott |  | Daniel Danilewicz, CMA, REMAB |  |  | Verificar pertinência das áreas sugeridas pelo documento do workshop levando em consideração áreas de ocorrência e alta incidência de captura da Toninha; Verificar relatórios do PMP |  | x |  | Documento de São Francisco (Workshop). |  |  | oficina
| 5.18 | Articular a criação (em trâmite) da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Costeiro Marinha da Foz do Rio do Doce (ES) | UC criada |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Rômulo Mello |  | Nilamon, Joca (TAMAR), Jonathas Barreto (PROTAMAR) |  |  |  |  | x |  | Articulação em andamento |  |  | Ana Paula Prates (MMA)
| 5.19 | Articular a criação (em trâmite) do Parque Nacional Marinho do Albardão (RS), considerando a proposta de ampliação da área marinha | UC criada com a área de ampliação proposta |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Rômulo Mello ou Henrique Ilha |  | Kleber (NEMA), MMA, FURG, CMA, GEMARS |  |  | Ampliação da proposta (workshop) |  | x |  | Articulação em andamento |  |  | Ana Paula Prates (MMA)
| 5.20 | Articular a inserção do tema Conservação da Toninha no Programa Nacional de Educação Ambiental (formal e não formal) | Tema inserido no Programa Nacional de Educação Ambiental |  |  | 2015-07-01 | verificar na sede ICMBio | [5 empty] | x |  |  | Sem conhecimento do tema. |  |  | oficina
| 5.21 | Articulação interministerial para divulgação do tema Conservação da Toninha | Tema Conservação da Toninha divulgado |  | 2013-08-01 | 2015-07-01 | Ugo Vercillo |  | MMA, MEC, MD, Min. das Comunicações |  |  |  | x |  |  | Sem conhecimento do tema. |  |  | oficina
6. Aumento do conhecimento biológico e ecológico da toninha em 100% da sua área de brasileira de distribuição, em cinco anos | 6.1 | Verificar a existência de estruturação populacional na Área de Manejo I | Número mínimo viável de exemplares sequenciados e estrutura de populações definida |  | 2010-08-01 | 2012-12-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | 60000 | Thais Sholl (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) | [5 empty] | x | Ação concluída.
| 6.2 | Estimar e/ou refinar os parâmetros reprodutivos (p.ex. idade de primeira maturação e fecundidade) na Área de Manejo I, II e III | Parâmetros reprodutivos estimados |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | Silvina Botta (FURG) | não mensurado | Carolina Bertozzi (Proj. Biopesca), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Silvina Botta (FURG), Marcos César Santos (IO-USP), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS/AQUALIE) |  |  |  |  | x |  | Área I. As gônadas e dentes de exemplares coletados na costa de Espirito Santo pelo IBJ e ORCA estão sendo analisadas para estimativas de maturidade sexual e idade, respectivamente. Área II. A equipe do Dr. Marcos C.O. Santos está finalizando as estimativas de idades e os cálculos de idade de maturidade sexual. Já as equipes da Dra. Carolina Bertozzi (SP) e da Dra. Marta Cremer (SC) relataram que as análises de idades e maturidade sexual estão em andamento. Área III. Na FMA III não foram realizadas novas análises. Porém, com a aprovação de dois Projetos (áreas Norte e Sul do RS) do Edital Funbio serão iniciadas novas ações para realizar novas estimativas de idades e maturidade sexual em indivíduos provenientes de capturas acidentais e de monitoramentos de praia. | Area I. Aindão não houve. Area II. A Dra. Bertozzi reportou dois TCC: Pires, Stella; Bertozzi, C. P. Estrutura etária das toninhas, Pontoporia blainvillei acidentalmente capturadas pela frota pesqueira no litoral central do estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Centro Universitário Monte Serrat, Unimonte. 2014. Lemes, Ana Carolina; Bertozzi, Carolina P. Análise da maturidade gonadal de fêmeas de Pontoporia blainvillei (Cetacea, Pontoporiidae), no litoral de São Paulo. Trabalho de Conclusão de curso, Universidade Estadual Paulista, Unesp, Câmpus do Litoral Paulista. 2017. O Dr. Marcos Santos relatou que há previsão de submissão de um artigo sobre biologia reprodutiva de toninhas da FMA II em 2018. Area III. Não houve | Area I. Não reportou problemas. Area II. A Dra. Carolina Bertozzi relatou problemas para aceder a equipamentos/metodologia para a realização de estimativas de idades. O Dr. Marcos Santos relatou que os ruídos nas leituras da idades foram ajustados com a visita da Dra. Aleta Hohn em dezembro de 2016 para treinamento da equipe. A Dra. Marta Cremer informou que em janeiro de 2018 começarão as atividades de estimativa de idades e maturidade sexual avaliada de forma histológica. Area III. Na área a falta de amostras frescas devido à interrupção de programas de cooperação entre pesquisa e pesca impossibilitou novas estimativas de parâmetros reprodutivos. | Silvina Botta | Em todas as áreas há perspectiva de continuidade ate 2019/2020 devido a implementação de diversos financiamentos à pesquisa (Funbio, PMP-Petrobrás) As estimativas de idades estão sendo realizadas conforme o descrito para a espécie. A avaliação de maturidade sexual está sendo realizada por meio da avaliação histológica. Assim, recomenda-se que nas áreas em que esta ação venha ser implementada o decorrer dos próximos anos, seja realizada seguindo esta mesma metodologia aos fins de padronização.
| 6.3 | Determinar a estrutura etária e sexual da parcela da população capturada em atividades pesqueiras na Área de Manejo I e II | Estrutura etária e sexual da parcela acidentalmente capturada |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | 16000 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Shirley Pacheco (Instituto Terra e Mar), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniel Danilewicz (GEMARS; AQUALIE), Silvina Botta (FURG), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Haydée Andrade Cunha (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  | A estrutura etária e sexual da parcela da população capturada na FMA II vem sendo realizada pelas instituições Biopesca e UDESC que mantém até os dias de hoje o monitoramento da pesca. As demais instituições, IOUSP, UDESC, UNIVILLE, UFPR, IPEC, Argonauta vem determinando esses parâmetros das carcaças encontradas nas praias. Na FMA I não há ainda resultados. | Monografias, teses e artigos | Padronização e leitura de idades | Carolina Pacheco Bertozzi | Padronizar as leituras de idade, dar continuidade a determinação desses parâmetros e implementar para a FMA I.
| 6.4 | Reavaliar a definição de estoques biológicos/ecológicos (parasitos, contaminantes, isótopos estáveis, genética, morfologia, dieta e parâmetros vitais) nas áreas de Manejo I, II e III. | Estoques definidos |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Paulo Ott (UERGS) | não mensurado | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Carolina Bonin (Scripps), Juliana Marigo (MAQUA), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Camila Domit (UFPR), Marta Cremer (UNIVILLE), Daniela Hoss (GEMARS), Márcia Mentz (UFRGS), Luís C. Muniz-Pereira (FIOCRUZ), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  | Parcialmente concluído. |  |  | oficina
| 6.5 | Realizar estudos sobre etnotaxonomia e etnoecologia nas Áreas de Manejo I, II e III | Avaliação etnotaxonomica e etnoecológica |  | 2010-08-01 | 2015-08-01 | Salvatore Siciliano (FIOCRUZ) | não mensurado | Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Camila Domit (UFPR), Kléber G.Silva (NEMA), Shirley Pacheco (Inst. Terra e Mar), Renato Silvano (UFRGS), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), Camilah A. Zappes (Aqualie), Lupércio Barbosa (ORCA), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Rodrigo Machado (GEMARS) |  |  |  |  | x |  | Em andamento Projeto FUNBIO áreas I e III. Tivemos um TCC da UFRGS que abordou a problemática no litoral norte do RS. Sendo assim, acredito que o correto seria atendida parcialmente fazendo menção ao trabalho gerado e tendo continuidade pelo Projeto FUNBIO áreas I e III. | TCC da UFRGS (Castilhos, 2014: Estudo etnobiologico capturas incidentais de toninha...) |  | oficina Maurício Tavares
| 6.6 | Identificar os compostos poluentes emergentes e quantificar a magnitude das concentrações dos micro poluentes, bem como avaliar seus efeitos sobre o sistema imune e reprodutivo, nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise de risco toxicológico consolidada |  | 2010-08-01 | 2014-12-01 | José Lailson Brito Junior (UERJ) | não mensurado | Ignacio B. Moreno (UFRGS), Eduardo Secchi (FURG), Marta Cremer (UNIVILLE), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Paulo Renato Dorneles (UFRJ), Mariana Batha Alonso (UERJ), Lara Gama Vidal (UERJ), Maurício Tavares (CECLIMAR/IB/UFRGS), Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Lupércio Barbosa (ORCA), Jailson F. de Moura (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Leila Lemos (FIOCRUZ) |  |  |  |  | x |  | Em andamento. |  |  | oficina
| 6.7 | Realizar estudos sobre a ecologia alimentar e sua variação espaço-temporal nas Áreas de Manejo I, II e III | Análise espaço temporal da dieta concluída |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Paulo Ott (UERGS) | não mensurado | Camila Domit (UFPR), Salvatore Siciliano (FIOCRUZ), Barbana Henning (Projeto BioPesca), Angela Teresa Silva e Souza (UEL), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC), Marta Cremer (UNIVILLE), André Barreto (UNIVALI), Ignacio Moreno (UFRGS), Silvina Botta (FURG), Emanuel Ferreira (FURG), Jonatas H. F. do Prado (FIOCRUZ), Helio K. C. Secco (FIOCRUZ), Alexandre de Freitas Azevedo (UERJ), Lupércio Barbosa (ORCA) |  |  |  |  | x |  | Em andamento. |  |  | oficina
| 6.8 | Caracterizar o repertório sonoro da espécie e os efeitos da poluição sonora. | Repertório sonoro caracterizado e melhor entendimento dos efeitos da poluição sonora |  | 2010-08-01 | 2014-07-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | 10000 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) |  |  |  |  | x |  | projeto em andamento e 1 tese de doutorado em andamento | 1 trabalho publicado | Pessoal qualificado | Marta Jussara Cremer | Projeto com recursos em andamento
| 6.9 | Caracterizar geneticamente e definir área de vida, padrões de deslocamento e grau de residência na Baía da Babitonga, SC. | Área de vida, padrões de deslocamento e uso de habitat conhecidos |  | 2010-08-01 | 2015-07-01 | Marta Cremer (UNIVILLE) | 250000 | Claudia Rocha-Campos (ICMBio), Paulo Simões-Lopes (UFSC), Tatiana Pimentel (IBAMA) | [5 empty] | x | Por meio de trabalhos de conclusão de curso e projeto de pesquisa institucional | 2 dissertações de mestrado, 1 monografia de bacharelado, 1 artigo | Pessoal qualificado | Marta Jussara Cremer | Projetos e artigos em andamento
| 6.10 | Investigar os casos de mal formações | Quantificação e descrição dos casos existentes |  | 2010-08-01 | 2013-12-01 | Camila Domit (UFPR) | 5000 | Fernando Rosas (INPA), Paulo H. Ott (UERGS) |  |  |  |  | x |  | SP: Carolina Bertozzi esta com equipe avaliando estas más formações de P. blainvillei. SC: Marta Cremer teve uma aluna de IC que analisou cervicais de cetáceos avaliando o avaliar grau de fusionamento, mas nada muito específico sobre má formações. |  |  | Camila Domit
| 6.11 | Testar alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução da captura acidental da toninha | Estimativa de redução de captura acidental |  | 2010-08-01 | 2014-07-01 | Carolina Bertozzi (Projeto Biopesca) | 130000 | Eduardo Secchi (FURG), Pablo Bordino (Fundación Aquamarina, Argentina), Paul Kinas (FURG), Camila Domit (UFPR), Ana Rita Santos-Lopes (IPEC) |  |  |  |  | x |  | Em andamento com experimentos preliminares. |  |  | oficina
Formar rede de Educação Ambiental para Conservação da Toninha | 7.1 | Criar grupo com representantes de EA regionais das instituições | Lista de discussão |  | 2014-01-01 | 2014-08-01 | Carolina Bertozzi |  | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio |  |  |  | x |  |  | Não foi realizada | Não foi realizada | Não houve tentativas de implementação | Carolina Pacheco Bertozzi | A ação possui grande importância, portanto sugere-se que esta seja adequada para implementação
| 7.2 | Criar banco de dados com material de divulgação sobre a Toninha | Material divulgado na página do Consórcio Franciscana (www.pontoporia.org) |  | 2014-01-01 | 2014-08-01 | Juliana Marigo |  | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio |  |  |  | x
| 7.3 | Organizar o I Encontro de EA para Conservação da Toninha | Evento realizado |  | 2014-08-01 | 2015-01-01 | Carolina Bertozzi |  | IPeC, Camila Domit, Projeto Toninhas (UNIVILLE), MAQUA, NEMA, GEMARS, REMAB, ICMBio |  |  |  | x |  |  | Não foi realizada | Não foi realizada | Não foi realizada | Carolina Pacheco Bertozzi | Sugere-se a implementação desta ação em conjunto com a ação 7.1 Criar grupo com representantes de EA regionais das Instituições

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
Objetivo Geral do PAN |  | EVITAR O DECLÍNIO POPULACIONAL DA TONINHA NA SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA NO BRASIL (ES 18°20′S ATÉ RS 33°45′S)
Data da monitoria |  | 16/11/2017 - 15/01/2018 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada no período previsto | 14 | 22.22%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 26 | 41.27%
| Concluída | 23 | 36.51%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 63 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 7 | 3 | 3 | 1
| OBJETIVO 2 | 13 | 2 | 3 | 8
| OBJETIVO 3 | 6 | 2 | 3 | 1
| OBJETIVO 4 | 5 | 1 | 0 | 4
| OBJETIVO 5 | 18 | 3 | 8 | 7
| OBJETIVO 6 | 11 | 0 | 9 | 2
| OBJETIVO 7 | 3 | 3 | 0 | 0