## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo geral do PAN | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria | 16/05/2013 - 17/05/2013 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. | 1.1 | 1.1 Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais | Mapas temáticos e relatórios de monitoramento anuais a partir de outubro de 2012 |  | outubro-11 | outubro-16 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) | 3600000 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Vitoria Isaac (UFPA), Colin (UFPA), Marize Rocha (ACEPOAT) , Daniel Pimpão (IBAMA) , Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Flávio Altiere (SIPAM) | [5 empty] | x |  |  |  | Foi iniciado em março de 2012 o programa de conservação dos ecossistemas aquáticos de acordo com o PBA da UHE de Belo Monte. Com a execução deste programa foram realizadas campanhas trimestrais no projeto de monitoramento da ictiofauna e no de investigação taxonômica. O projeto de monitoramento da qualidade da água está contribuindo com campanhas mensais em detectar eventuais alterações ambientais. Não foi possível averiguar se há qualquer estudo referente a moluscos na área de influência do PAN. Mapas com perspectiva de serem gerados até jullho de 2013 (Valéria) | Relatórios técnicos trimestrais consolidados. | Ainda não foram gerados mapas. Ausência de qualquer integração dos resultados alcançados nos diferentes projetos. Mapas base produzidos. Faltam os mapas integradores. | Tommaso Giarrizzo Valeria Saracura | Levantar se existe no PBA ou na academia projetos especificos sobre moluscos (Foi encontrado inventário de moluscos aquáticos NO LIVRO "Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós" - Projeto AQUARRIOS, 2011, cap. 6. Existem 27 espécies de moluscos aquáticos encontrados neste inventário. Recomenda-se localizar contato de pesquisador especializado na área para dar continuidade aos estudos - Daniel Pimpão. | Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais |  |  |  |  | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia)
| 1.2 | 1.2 Determinar a área de ocorrência dos peixes ornamentais na área do PAN. | Lista anual georeferenciada e mapa |  | outubro-11 | outubro-16 | UFPA (Tomazzo Giarrizzo) | 200000 | Norte Energia, Vitoria Isaac (UFPA),Marize Rocha (ACEPOAT), Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | Foi iniciado em março de 2012 o programa de conservação dos ecossistemas aquáticos de acordo com o PBA da UHE de Belo Monte. Com a execução deste programa foram realizadas campanhas trimestrais no projeto de monitoramento da ictiofauna e no de investigação taxonômica. Adicionalmente com o projeto de pesca sustentavel foi possivel identificar setores de maior relevancia na captura de peixes de importancia comercial para fin alimentares e ornamentais. Campanhas adicionais no mosaico de Ucs da Terra do Meio em parceria com ICMBio | Relatórios técnicos trimestrais e consolidados. Tombo em coleções cientificas de exemplares de peixes ornamentais. Descrição de novas espécies (em andamento) assim como novas ocorrencias na distribuição de espécies (em andamento). | Total desconhecimento da ictiofauna entre S. Felix e a confluência Xingu/Iriri prejudicando o conhecimento da real distribuição geografica das espécies ornamentais (São áreas fora da abragência do PAN). | Tommaso Giarrizzo | Viabilizar fontes de financiamento para aumentar o conhecimento da ictiofauna em areas até agora não estudadas. Isso é prioritário para poder avaliar o real estado de conservação de espécies de peixes ornamentais. | [7 empty] | Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  | MPA realizará chamadas públicas de pesquisa voltadas para a cadeia produtiva de ornamentais Leandro Sousa esclarece que estão investigando o registro de espécies de rivulídeos (peixeis anuais Spectrolebias reticulatus) na área de abrangência do PAN. Leandro Sousa obteve sucesso na captura de exemplares de Pituna xinguensis (espécie de peixe anual que ocorre em simpatria com a espécie supracitada e também é alvo do PAN-Rivulidae). As informações de localidade já foram passadas à Izabel Boock (CEPTA/ICMBIO).
| 1.3 | 1.3 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e nos rios Ituna, Itatá, Bacajaí e Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. | Base de dados, relatório de monitoramento distribuído e avaliado |  | outubro-11 | outubro-16 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) | 3600000 | Daniela Santana (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Monitoramento da Qualidade da Água e Vazão em andamento ao longo da área do PAN, incluindo o rio Bacajá. Não há previsão de haver monitoramento nos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). | Monitoramento não está sendo realizado no interior dos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. Em cada um desses rios, existe um ponto de monitoramento mensal dos parâmetros físicos-químicos, próximo a confluência com o rio Xingu. | Laurenz Pinder | [6 empty] | Sandro (Norte Energia) |  | Daniela Santana (UFPA - Altamira) |  |  | Sandro contactar Daniela e Nadson para verificar a possibilidade de entrar como colaboradora da ação. A Daniela Santana aceitou ser colaboradora da ação, possui estudos com fitoplâncton. Nadson Simões não possui estudos em andamento, tem necessidade de primeiramente equipar laboratório de limnologia/UFPA.
| 1.4 | 1.4 Identificar as áreas utilizadas para coleta de peixes ornamentais inseridos no PAN com vista ao ordenamento da atividade comercial de coleta de peixes. | Mapas anuais das áreas distribuídos e avaliados a partir de outubro de 2012, quantificação do volume |  | outubro-11 | outubro-16 | Vitoria Isaac (UFPA) | 200000 | Norte Energia, Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Felipe Weber (MPA), SEMA, Prefeituras Municipais | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento feito diariamente desde março de 2012 pelo PBA. | Relatórios protocolados no IBAMA em janeiro de 2013; Mapas das áreas. | Omissão de dados por parte dos pescadores, apesar do esforço de convencimento feito por parte dos pesquisadores. O PBA apresenta limitações no acesso às informações por causa de atividades ilícitas que não é possível medir. | Laurenz Pinder | DOP (documento de origem do pescado) está em fase de discussão pelo MPA e MMA, o que poderá contribuir com informações Ampliar as discussões dentro das colônias dos pescadores Solicitação oficial pelo grupo assessor para que o MPA disponibilize ao IBGE dados relacionados a área de abrangência do PAN |  | Inserir: quantificação do volume | [5 empty] | Felipe Weber (MPA)
| 1.5 | 1.5 Desenvolver estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais, quantificando os itens alimentares e as áreas de alimentação na região da Volta Grande. | Artigos publicados, relatórios anuais a partir de outubro de 2012 |  | outubro-11 | outubro-16 | UFPA (Tomazzo Giarrizzo) | 900000 | Norte Energia, Marize Rocha (ACEPOAT), SEMA, Prefeituras Municipais, Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, UFPA de Altamira, IFPA | [6 empty] | x |  |  | Foi iniciado em março de 2012 o programa de conservação dos ecossistemas aquáticos de acordo com o PBA da UHE de Belo Monte. Com a execução deste programa foram realizadas campanhas trimestrais no projeto de monitoramento da ictiofauna e no de investigação taxonômica. Adicionalmente podem citar alguns trabalhos acadêmicos em andamento do Programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca utilizando metodos tradicionais dos conteudos alimentares e tecnicas modernas como a de isótopos estáveis | Foram já elaborados dois relatórios trimestrais e um anual sobre os resultados do projeto de investigação taxonômica e monit. da ictiofauna. Um número expressivo de resumos de congresso foram apresentados no Encontro Brasileiro de Ictiologia realizado em Maringa jan 2013. | Ainda não foi publicado trabalho em revista cientifica. | Tommaso Giarrizzo | Necessidade de dar continuidade ao estudo de ecologia trófica.
| 1.6 | 1.6 Definir áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais nas áreas remanescentes visando assegurar a viabilidade das populações e sua variabilidade genética. | Memorial descritivo e normativa publicada |  | janeiro-14 | dezembro-14 | Jeanne Gomes (MPA) | 250000 | Claudio Luiz Bock (ICMBIO/CEPTA ), Rodolfo Pereira (IBAMA), SEPAQ, |  |  |  | x | [9 empty] | O MPA irá consultar o processo da norma de ordenamento e dar retorno ao grupo assessor | [5 empty] | Jeanne Gomes (MPA) |  | Rodolfo Pereira (IBAMA)
| 1.7 | 1.7 Estruturar um plantel em cativeiro para conservação de pool genético das espécies de peixes ornamentais listadas no PAN. | Plantel mantido |  | outubro-13 | outubro-16 | Claudio Luiz Bock (ICMBIO/CEPTA) | 2100000 | CEPAM/ICMBio, Norte Energia, UFPA, Marize Rocha (ACEPOAT), Rita (BAMA), Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  |  | x | [5 empty] | A infraestrutura para estruturação do plantel está em período de contratação da construção. |  |  | Laurenz Pinder | [8 empty] | Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira)
| 1.8 | 1.8 Mapear e monitorar por sensoriamento remoto as feições fisiográficas das sub-baciais da área de abrangência do PAN, dando ênfase à tecnologia de radar, multiespectral e hiperespectral. | Mapas anuais, banco de dados e proposta de programa de monitoramento a partir de abril de 2014 |  | abril-13 | abril-16 | IBAMA (Rodolfo Pereira) | 300000 | Magali Henriques (INPA), Dráuzio(INPE), Sandro Emoto (Norte Energia) IMAZON (Heron, Paulo Barreto), Flávio Altiere e Simões Pereira (SIPAM) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Mauro (IBAMA) vai consultar o articulador para informar o andamento desta ação.
| 1.9 | 1.9 Realizar estudo taxonômico das espécies de peixes ornamentais na área do PAN. | Diagnose, Relatório, Artigo publicado, Registro de material testemunho em coleções permanentes, Cartilha de identificação para apoio à fiscalização |  | outubro-11 | outubro-16 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | 3500000 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Luiz Cláudio Bock (CEPTA/ICMBio), Norte Energia. | [6 empty] | x |  |  | Com um conjunto de projetos seja do PBA da UHE de Belo Monte, assim como do tipo acadêmico foi possivel dar início a este ação. | Foi elaborado uma cartilha com as fotos das espécies de peixes encontrados no Xingu (versão preliminar), está sendo criada uma coleção de referência em Altamira, assim como estão sendo descritas novas espécies. | O limitado espaço presente nas instalações atuais no campus da UFPA de ALT está prejudicando a organização da coleção (previsão de construção de laboratório de ictiofauna) | Tommaso Giarrizzo | Necessidade de viabilizar a construção do laboratório no campus da UFPA de Altamira de acordo com as condicionantes do IBAMA. | [5 empty] | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Luiz Cláudio Bock (CEPTA/ICMBio)
| 1.10 | 1.10 Catalogar as cavernas e áreas cársticas com diagnóstico físico e biótico em toda a área do PAN, realizando análise de relevância (IN MMA n. 02, 2009 e Decreto n. 6640/2008). | Banco de dados, Registro de material testemunho em coleções permanentes e análise de relevância |  | janeiro-12 | janeiro-14 | IBAMA (Luiz Nélio Saldanha Palhetao) | 2000000 | CECAV/ICMBIO, Sandro Emoto (Norte Energia) UFPA, Museu Emilio Goeldi, Noé Atzinger (Grupo Espeleológico da Casa de Cultura de Marabá) | [7 empty] | x |  | Cavernas catalogadas pela Norte energia em cumprimento ao PBA em 2011 |  |  | Laurenz Pinder | IBAMA enviar a catalogação para o CECAV/ICMBio
| 1.11 | 1.11 Realizar estudo sistemático (taxonômico - morfológico e molecular) sobre a espécie indeterminada (Nyctinomops sp.) que só ocorreu em pedral e é suspeita de ser nova espécie. Caso seja, investigar sua ocorrência em outros locais (e.g. Tapajós). | Relatório, artigo, mapa |  | janeiro-12 | janeiro-14 | Valéria Tavares (UFMG) | 600000 | R. Gregorin (UFLA), Leonardo Trevelin (MPEG) | [6 empty] | x | [14 empty] | Leonardo Trevelin (MPEG) |  |  | André Ravetta (MPEG) entrar em contato com Tomazzo para buscar informação com Valéria
| 1.12 | 1.12 Elaborar e implantar os planos de manejo espeleológicos das cavernas catalogadas, priorizando-as em relação ao seu grau de relevância, integrando-os ao Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (Portaria nº 358/09-MMA) | Planos de manejo espeleológicos implantados |  | janeiro-14 | 42370 | Jocy Brandão Cruz (CECAV) | 2000000 | Museu Emilio Goeldi,Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), UFPA, Norte Energia , Valeria Saracura |  |  |  | x | [9 empty] | Ação dependente da catalogação que o IBAMA irá enviar para o CECAV
| 1.13 | 1.13 Criar e implantar programa de orientação aos proprietários em áreas de caverna para uso sustentável. | Programa implantado |  | junho-14 | outubro-16 | Jocy Brandão Cruz (CECAV) | 800000 | Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), Norte Energia, UFPA, Valéria Tavares, Museu Emilio Goeldi |  |  |  |  | x | [8 empty] | É necessário que o CECAV faça ações de aproximação com os proprietários. |  |  |  | 2014-06-01 | 2016-10-01
| 1.14 | 1.14 Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes | mapas com as áreas identificadas |  | janeiro-13 | janeiro-16 | Sandro Emoto (Norte Energia) | Luciana verificará custo com Valéria Tavares | Valéria Tavares (UFMG), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  |  | x | [5 empty] | No âmbito do programa de ecossistemas aquáticos na Norte energia algumas áreas estão em processo de identificação |  |  | Laurenz Pinder |  | Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes | mapas com as áreas identificadas |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) |  | Valéria Tavares (UFMG), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  | Relacionar os produtos dessa ação com a ação 1.11 Luciana Crema entrará em contato com Valéria Tavares para estimar custo
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.1 | 2.1 Identificar os ambientes aquáticos degradados existentes e remanescentes na área do PAN. | Mapa distribuído e diagnóstico publicado |  | outubro-11 | 2012-10-01 | Heron Davi (IMAZON) | 250000 | George (IBAMA/CSR), Norte Valéria Saracura (Energia), Noemi Viana (EMBRAPA), Tomazzo Giarrizzo (UFPA) |  |  |  |  | x | [8 empty] | Frederico (IBAMA) entrará em contato com articulador para verificar o andamento da ação
| 2.2 | 2.2 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu para assegurar a manutenção das populações das espécies aquáticas, considerando especialmente as ameaças causadas por áreas de descargas pontuais e difusas provocadas pelo do garimpo, esgoto, desmatamento e uso do agrotóxico. | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013 |  | outubro-11 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1400000 | Benedito Gil de Souza e Giacomo Dall (Colônias de Pescadores), Tomazzo Giarrizzo(UFPA), Marcelo Lima (Instituto Evandro Chagas), Marize Rocha de Sousa (ACEPOAT), Nadson Simões (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento da Qualidade da Água e Vazão em andamento ao longo da área do PAN. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder | [6 empty] | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) |  | Nadson Simões (UFPA - ALT) |  |  | Integrar os resultados dessa ação com os resultados de outros dados (mapeamento do IMAZON de áreas degradadas, concentração de espécies, área de alimentação, reprodução)
| 2.3 | 2.3 Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) | 100000 | Sandro Emoto (Norte energia), Daniel Pimpão (IBAMA) Colin (UFPA - Bragança), Jeferson Francisco (EMBRAPA - Vicente Medeiros/LEME entrará em contato) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Monitoramento da Qualidade da Água e Vazão em andamento ao longo da área do PAN. Entretanto, não existem estudos compreensivos indicando quais são especificamente as áreas de ocorrência das diferentes espécies, na área do PAN. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia Leandro Sousa - estudo localizado | Procurar pesquisadores com moluscos; Foi encontrado inventário de moluscos aquáticos da NO LIVRO "Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós - Projeto AQUARRIOS, 2011, cap. 6". Existem 27 espécies de moluscos aquáticos encontrados neste inventário. Recomenda-se localizar contato de pesquisador especializado na área para dar continuidade aos estudos - Daniel Pimpão? | Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) |  | Sandro (Norte energia), Daniel Pimpão, Colin (UFPA - Bragança), Jeferson Francisco (EMBRAPA - Vicente Medeiros/LEME entrará em contato) |  |  | Ação depende da ação 1.1. Retirados os moluscos da ação 1.1 e passados para esta ação. O ICMBio e a Norte entrarão em contato com Daniel Pimpão acerca do trabalho com moluscos Emil enviar contato do Colin para o Frederico.
| 2.4 | 2.4 Estabelecer projetos pilotos de recuperação (módulos demonstrativos) às margens do Rio Xingu, especialmente na região de vazão reduzida e nas áreas de retirada de areia próximo à Vila Nova. | Projetos em implementação a partir de outubro de 2012 |  | 2014-01-01 | 2016-10-01 | FUNTEC (Ângelo Santarlacci) | 1000000 | UFPA, EMBRAPA, Herom IMAZON), Museu Paraense Emilio Goeldi, Benedito Gil (Colônia de Pescadores Z-70), Maria Saloma Mendes (SEMAT -Senador José Porfírio ), Laurenz Pinder (Norte Energia), Criscian Kellen (INPA), Vicente Medeiros (LEME) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento desta ação; Contato com pesquisadora (Criscian Kellen - INPA) estabelecido. | Nenhum produto foi realizado | Dificuldade de acesso a recursos | Angelo Santarlacci |  |  |  |  | 2014-01-01 |  |  |  | Criscian Kellen (INPA), Vicente Medeiros (LEME), sunstituir Váléria por Laurenz
| 2.5 | 2.5 Elaborar modelos sistêmicos e estocásticos para estimar o risco de extinção, viabilidade populacional e viabilidade dos habitats das espécies aquáticas do PAN. | Relatórios e artigos, oficina de validação do modelo, modelagens validadas |  | 2014-04-01 | 2016-04-01 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA ) | 60000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi), Vera Silva (INPA), Daniel Pimpão (IBAMA), Collin (UFPA -Bragança) |  |  |  | x
| 2.6 | 2.6 Determinar a área de ocorrência e distribuição das espécies aquáticas (peixes, ariranha e peixe-boi) na área de abrangência do PAN | Mapa de ocorrência e distribuição validado |  | outubro-11 | 2013-10-01 | Norte e Energia (Valéria Saracura) | 4000000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi ), Vera Silva (INPA), Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Deisi (CMA/ICMBio), Elildo (CENAP/ICMBio), Cláudio Bock (CEPTA/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento da distribuição de peixes e mamíferos aquáticos e semi-aquáticos em andamento. Dados estão todos coletados, falta apenas elaborar o mapa de peixes. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder | Norte energia repassar mapeamentos para IBAMA, que repassará para os centros: CEPAM, CMA, CEPTA e CENAP. Consolidação dos dados em mapa para o quarto relatório consolidado, que será entregue ao IBAMA em julho de 2013. | [7 empty] | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Gláucia (CMA/ICMBio), Elildo (CENAP/ICMBio), Cláudio Bock (CEPTA)
| 2.7 | 2.7 Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Vladimir Formiga (MPA) | 1700000 | Roberto Gallucci (GBA/MMA , Laire (SEPAQ ), Norte Energia, Benedito Souza (Colônia de Pescadores de Senador José Porfírio), Lúcio Vale (Colônia de Pescadores de Altamira), Giacomo D´All (Colônia de Pescadores de Vitória do Xingu), SEMA, Prefeituras Municipais, Rita (IBAMA), Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, Marize (ACEPOAT), Vitoria Isaac (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Iniciados estudos da Vitoria Isaac/Norte energia sobre pesca sustentável. |  |  | Valéria Saracura |  | Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  |  |  | Vladimir Formiga (MPA) |  | Vitoria Isaac (UFPA) |  |  | O ICMBio oficializará junto ao MPA a necessidade de medidas de ordenamento
| 2.8 | 2.8 sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN. | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), (Vera Silva (INPA ),José de Souza Silva Júnior - Cazuza (MPEG/GEMAN), Claudio Bock (CEPTA), Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá) | [5 empty] | x |  |  |  | Estudos sobre alimentação de lontra, ariranha, peixes iniciados |  |  | Norte energia |  | Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN. |  |  |  |  | Tomazzo (UFPA) |  | CEPTA (Claudio Bock), Substituir Lisa (Andre Ravetta) |  |  | Ação com texto alterado. A partir dela, criou-se nova ação (colcocar na sequência).
| 2.9 | 2.9 Monitoramento e recuperação do habitat da ariranha na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat da ariranha implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 2000000 | COMOB/ICMBIO (Artur) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento do uso do habitat e distribuição de ariranhas em andamento. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia)
| 2.10 | 2.10 Monitoramento e recuperação do habitat do tucunaré do Xingu na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do tucunaré do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) | 1000000 | Tomazzo (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento do uso do habitat e distribuição do tucunaré-do-xingu em andamento. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) |  | Tomazzo (UFPA)
| 2.11 | 2.11 Monitoramento e recuperação do habitat do peixe-boi na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do peixe-boi do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) | 2000000 | Vera Silva (INPA), Nívea Pereira (SEMA/PA), Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento do uso do habitat e distribuição do peixe-boi-da-amazônia em andamento. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Sandro Tetsuo Emoto (Norte energia) |  | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio)
| 2.12 | 2.12Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (LEME/Norte energia) |  | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá) | [6 empty] | x
3. Conservação e recuperação da cobertura vegetal da área de abrangência do PAN, conforme o ZEE da região e com foco no ambiente das espécies do PAN | 3.1 | 3.1 Mapear as áreas relevantes para conservação das espécies terrestres alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o Mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie e mapa integrado de todas as espécies. |  | 2013-07-01 | 2014-07-01 | Luciana Crema (CEPAM) | 200000 | UFPA, SIPAM, Liliam Pinto (CEPAM), Wilson Spironello (INPA), André Ravetta e Ana Albernaz (MPEG), Valéria Tavares (UFMG), IOP (Leandro Silveira), Emil (UFPA - Altamira), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Nenhum avanço | Nenhum | Falta recurso financeiro e equipe para tocar questões administrativas e logísticas. | Tathiana Chaves de Souza | Aportar recurso e pessoal administrativo. Luciana Crema entrará em contato com ISA, UFPA |  |  |  | 2013-07-01 | 2014-07-01 | Luciana Crema (CEPAM) |  | Trocar Liza por André (MPEG), Emil (UFPA), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio)
| 3.2 | 3.2 Monitorar as áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu considerando também os impactos da caça e pesca predatórias (serviço de inteligência). Obs: No primeiro ano, será feito para a Bacia inteira, nos anos posteriores o mapa da ação 3.1 subsidiará o monitoramento. | Relatórios semestrais de monitoramento a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM) | 150.000/operação | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), Nívea Pereira (SEMA/PA), Mário Cohn- Haft (INPA), André Ravetta (MPEG), DIPRO/IBAMA, Norte Energia, PF, ABIN, SIPAM, IBAMA, ICMBio |  |  |  |  | x | [14 empty] | Luciana Crema (CEPAM) |  | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), Nívea Pereira (SEMA/PA), Mario Con Haft (INPA), André Ravetto (MPEG), DIPRO/IBAMA, Norte Energia |  |  | Luciana Crema entrar em contato com Ana Albernaz (MPEG) para recuperar os dados para SEMA Frederico (IBAMA) verificar contato na DIPRO ..o sipam não tem feito investigações desse tipo, envolvendo caça e pesca, mas existem ações com o MMA e MDA que envolvem monitoramento de floresta, sempre através de sensoriamento remoto. Nesse plano de trabalho está previsto validação de campo por amostragem, mas é uma ação dos parceiros MDA e MMA, no caso.
| 3.3 | 3.3 Intensificar as ações de fiscalização nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização realizadas a partir de janeiro de 2013 |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | Antonio Hernandez (IBAMA - Fred entrará em contato para verificar a possibilidade | 150.000,00/operação | ICMBio, Lizarbson (IBAMA Altamira), PF, PRF, MPF, Coordenação de Apoio à Fiscalização do MPA (CAFIS), Nívea (SEMA/PA), BPA, Neto (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | São realizadas expedições na região, pricipalmente com foco em desmatamento ilegal (IBAMA). MPA realiza operações 2 vezes ao ano para peixes ornamentais | Operação de fiscalização | Não há trabalhos voltados à caça | Valéria Saracura e Felipe Weber | [6 empty] | Antonio Hernandez (IBAMA - Fred entrará em contato para verificar a possibilidade) |  | Coordenação de Apoio à Fiscalização do MPA (CAFIS), Nívea (SEMA/PA), BPA, Neto (Norte Energia) |  |  | Fred entrará em contato com Antonio Hernandez para verificar a possibilidade de entrar como articulador
| 3.4 | 3.4 Criar Unidades de Conservação em áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN, abarcando ambientes terrestres e aquáticos, considerando também: as áreas críticas das espécies ameaçadas do Pará, as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia e oportunidades para o turismo sustentável. | Número de áreas protegidas criadas |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | SEMA/PA (Nívea Pereira) | 300.000,00/processo de criação | João Arthur (MMA), Marcelo Cavalini (ICMBio)UFPA, Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Memorial das Áreas críticas para as espécies Ameaçadas de extinção em andamento; Elaboração de projeto para criação de UC baseado na presença de espécies ameaçadas de extinção em algumas áreas detrminadas no Mapa de areas prioritárias do MMA; Governo do Estado do Pará está viabilizando estudos para criação de UC. | Memorial descritivo finalizado e enviado com minuta de decreto para assinatura do Governador, a fim de instituir legalmente as areas criticas para as espécies ameaçadas de extinção no Pará; Projeto para espécies ameaçãs a fim de subsidiar criação de UC elaborado e executado. | O processo de criação é duradoura necessitando de estudos técnicos e articulação política. Para a definição do memorial descritivo a dificuldade está na georreferenciamento dos dados e amarração de vértices, haja vista que a espacialização das áreas criticas foi gerada atrvés de algoritimo; e melhor articulação política no sentido de fortalecer as necessidade de instittucionalização das áreas criticas das espécies ameaçadas de extinção . | Nívia Pereira (SEMA-PA) | Recomendo articulação com do MPEG e CI, para repasse de informações referentes aos dados das áreas georrefenciadas . Recomendo articulação entre os vários parceiro do PAN na elaboração de documento, a fim ratificar a importância da conservação das espécies ameaçadas. Fátima propões reunião entre IBAMA, ICMBio e SEMA para balizar |  |  |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 |  |  | Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA), os outros se mantêm |  |  | André consultar Leandro Maria Saloma consultar Lucimar
| 3.5 | 3.5 Integrar as metas do CIDIS, referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Zelma (SEMMA Brasil Novo) - Fátima confirmar | 25000 | Prefeituras, ISA, Norte Energia, Engevix, Cassandra Molisani (Norte Energia), Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz, Cassandra Molisani (Norte Energia - Valéria vai confirmar), | [5 empty] | x |  |  |  | Em 2012, segundo semestre, foi estabelecido o CIDIS, que tem como meta nos próximos anos fazer integração para gestão ambiental com foco nas espécies ameaçadas Elaboração e aprovação dos PDOT de 5 municípios da AID: Altamira, Vitória do Xingu, Senador José porfírio, Brasil Novo e Anapu. |  |  | Fátima Oliveira e Valéria Saracura |  | Integrar as metas do CIDIS, referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Zelma (SEMMA Brasil Novo) - Fátima confirmar |  | Cassandra Molisani (Norte Energia - Valéria vai confirmar), Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz
| 3.6 | 3.6 Recuperar com espécies nativas as áreas degradadas nas áreas relevantes, principalmente as ilhas do Baixo Xingu, as florestas aluviais, a vegetação rupestre e o entorno de cavernas. | Áreas em recuperação |  | 2012-06-01 | 2016-10-01 | IMAZON (Heron David dos S. Martins) | 2500000 | Embrapa, Sílvio (DILIC/IBAMA), Cleber Alho , Israel (IDEFLOR - Fátima verificar), trocar Sílvio por Rosangela (Fred verificar), incluir EMBRAPA Oriental e Rondônia (Noemi, Michelliny - Fátima verificar), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | IDEFLOR está fazendo trabalhos de mapeamento. |  |  |  | Fátima entrar em contato com Israel, em busca de esclarecimentos acerca da estratégia da IDEFLOR, verificando se coincide com a ação | [7 empty] | Israel (IDEFLOR - Fátima verificar), trocar Sílvio por Rosangela (Fred verificar), incluir EMBRAPA Oriental e Rondônia (Noemi, Michelliny - Fátima verificar)
| 3.7 | 3.7 Intensificar as ações de fiscalização nas ilhas do Baixo Xingu e cavernas na região da Transamazônica. | Operações de fiscalização realizadas |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Antônio Hernandez (IBAMA - Frederico verificar) | 150.000,00/operação | ICMBio, Lizarbson/IBAMA Altamira, PF, PRF, MPF, Lino (CAFIS/MPA - ), SEMA/PA, BPA/PA e BPA-ALT (Nívea verificar) | [5 empty] | x |  |  |  | Houve intensificação de ações de fiscalizações integradas pela SEMA e IBAMA no período de desova, agosto a dezembro - apenas na parte do tabuleiro. Essa intensificação ocorreu por uma determinação do MP. Faltam informações acerca da região de cavernas. |  | Não está bem articulada com o plano de fiscalização realizado pelo IBAMA, no âmbito do convênio com a Norte Energia. No início do ano não têm ações de fiscalização SEMA/IBAMA. | Nívia Pereira (SEMA-PA) e Maria Saloma | Frederico e André buscar informações sobre a fiscalização nas cavernas. |  |  |  |  | 2016-10-01 | Antônio Hernandez (IBAMA - Frederico verificar) |  | incluir: Lino (CAFIS/MPA - Felipe verificar), SEMA/PA, BPA/PA e BPA-ALT (Nívea verificar) |  |  | O Nélio Saldanha do IBAMA informou que o Ibama não tem como diretriz ações de proteção de ambientes cársticos (as ilhas foram inclusas nessa proposta por questão dos pedrais da volta grande, q têm uma fauna bem peculiar). Ele disse que enfatizou isso na reunião passada. O Coordenador da CAFIS se colocou a disposição para participar das reuniões preparatórias
| 3.8 | 3.8 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da da FLONA de Caxiuanã. | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2012-12-01 | (Carlos Alberto Braga (ICMBio – FLONA Caxuanã ) | 500000 | Valéria (Norte Energia), UFPA, MPEG, Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR4 | [7 empty] | x |  | Plano de Manejo Aprovado. PORTARIA Nº 141, DE 14 DE JANEIRO DE 2013. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DOU de 15/01/2013 (nº 10, Seção 1, pág. 55). |  |  | Carlos Alberto Braga - ICMBio/Chefe da Flona Caxiuanã. | Necessidade de Infraestrurtua para implementação do PM.
| 3.9 | 3.9 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX Verde para Sempre. | Plano de manejo publicado |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Marcos Rocha (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 200000 | Laurenz (Norte Energia), Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Plano de Manejo está em fase de construção. |  |  | Luiz - WWF | Luiz (WWF) verificará informações com Marcos |  |  |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Marcos Rocha (RESEX Verde para Sempre) |  | Trocar Valéria por Laurenz
| 3.10 | 3.10 Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2013-12-01 | Tathiana (ESEC Terra do Meio/ICMBio ) | 1000000 | Valéria (Norte Energia), Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR4, Embrapa, UFPA, MPEG, UNB, Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP | [5 empty] | x |  |  |  | Termos de Referência para contratação de consultoria em análise pela Coordenação de elaboração e revisão de plano de manejo (COMAN) do ICMBio desde dezembro 2012. Ação apoiada pelo ARPA e por recursos da comunidade européia e estão em fase de elaboração de TR. WWF já tem estudos de levantamento socioeconomico e expedições científicas realizados (PARNA Serra do Pardo e ESEC Terra do Meio) | Estudos socioeconomicos e de meio biótico da WWF Estudos do ICMBio (Elildo verificar) - avifauna (CEMAVE), primatas (CPB), herpetofauna (Elildo), masto (CENAP) - 2008 e 2009 - suporte do ARPA | Reestruturação da COMAN no que tange a criação de um novo modelo (nova concepção metodológica) de plano de manejo a ser desenvolvido por categoria de UC. | Tathiana Chaves de Souza Luiz - WWF | Aportar recurso e pessoal administrativo. Elildo buscar informações para levar para UC. | Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu |  |  |  | Luiz verificar | Tathiana (Terra do Meio) |  | incluir Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP
| 3.11 | 3.11 Realizar inventários de fauna e flora, a partir de lacunas de conhecimento a serem identificadas no EIA/RIMA, PBA e em literatura existente. | Inventários realizados com recomendações para recuperação e áreas críticas |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 3600000 | Colônias de Pescadores, André Ravetta (UFPA), MPEG , ICMBio, IBAMA, (Liliam Pinto (CEPAM ), Valéria Tavares (UFMG) , Leandro Silveira (IOP) , Luis Coltro (WWF) Heron David (IMAZON) Patrícia Baião, Embrapa |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Nenhum avanço | Nenhum | Falta recurso financeiro e equipe para tocar questões administrativas e logísticas. | Tathiana Chaves de Souza | Aportar recurso e pessoal administrativo. Buscar informações em relação ao painel de especialistas realizado em 2010 (André verificar) | [5 empty] | Luciana Crema (CEPAM) |  | Sunstituir Lisa por André (MPEG)
| 3.12 | 3.12 Estabelecer os instrumentos de gestão das UC criadas no âmbito do PAN. | Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Nívea Pereira (SEMA/PA ) | 3000000 | Colônias de Pescadores, UFPA, André Ravetta e Cazuza (MPEG), (Marcelo Cavalini (ICMBio), Nélio Saldanha (IBAMA), Liliam Pinto (CEPAM ), Luis Coltro (WWF), Heron David ( IMAZON, (Patrícia Baião ( CI ) |  |  |  | x
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo | 4.1 | 4.1 Mapear áreas de possível conexão nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Laurenz (Norte Energia) | 100000 | André Ravetta (MPGE), Ana Albernaz (MPEG), Luis (WWF), Ângelo Santarlacci (FUNTEC), Leandro Ferreira (MPEG), Heron (IMAZON), Cida e Hermes (UFPA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não iniciado. |  | Ação depende do mapeamento da ocorrência das espécies, que está em andamento. |  | Entrar em contato com Tathiana (Terra do Meio) para disponibilizar dados da região |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Laurenz (Norte Energia) |  | Tathiana (Terra do Meio), substituir Lisa por André (MPEG)
| 4.2 | 4.2 Criar áreas protegidas entre as TI Trincheira/Bacajá e Arara da Volta Grande e as Terras Indígenas de Trincheira/Bacajá e Koatinemo. | Decreto de criação das áreas protegidas |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | FUNAI (Maria Janete Carvalho) | 300000 / por área protegida criada | Marcelo Cavalini (ICMBIO), Fabio Ribeiro (FUNAI Altamira), Claudia Kawhage (SEMA), João Arthur (MMA), Pedro Bigneli (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Publicação pela FUNAI com área reservada, em processo de efetivação. |  |  | Valéria Saracura |  | Criar área protegida entre as terras indígenas Trincheira/Bacajá e Koatinemo | Homologação da terra indígena | [5 empty] | Pedro Bigneli (Norte Energia)
| 4.3 | 4.3 Criar UC na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | UC criada |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 300000 | Marcelo Cavalini (ICMBIO), Fabio Ribeiro (FUNAI Altamira), Nívea (SEMA), João Arthur (MMA), SEMAT, Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Proposta encaminhada ao ICMBio. | Relatório - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | Articular com INCRA e Governo do Estado, uma vez que a área estava reservada para assentamentos. | Criar UC na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá |  |  |  | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) |  | Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA)
| 4.4 | 4.4 Criar unidade de conservação na região do "Tabuleiro de Embaubal" e estabelecer instrumentos de gestão. | UC criada, Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | 2012-01-01 | 2013-10-01 | Nívea Pereira (SEMA) | 2000000 | Juca (UFPA), MPEG, WWF, Marcelo Cavalini (ICMBio), Norte Energia, Maria Saloma (SEMA de Senador Porfírio), Emil (UFPA - Atamira) | [6 empty] | x |  |  | Criação da UC em andamento (levantamentos socioeconômico e fundiário finalizado, levantamento do meio físico finalizado, e levantamento biológico em fase de finalização), área de UC determinada em acordo com a comunidade local. Próximos passos: sensibilização dos novos representantes eleitos, mobilização para consulta pública e realização da consulta pública. | UC de Proteção Integral e Uso Sustentável criadas ( 2013 ). Implementação das UC ( 2014, 2015) | A ação está ocorrendo em tempo normal para uma criação, mas devido às eleições ocorridas no ano passado, há a necessidade de sensibilização de novos representantes do povo ( Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores) | Nívia Pereira ( SEMA-PA) | Readequação do ano determinado para fim da Ação, pois até fim de 2013 as Ucs serão criadas, mas a implementação das UC ocorrerão nos anos de 2014 e 2015). | [7 empty] | Emil (UFPA - Atamira)
| 4.5 | 4.5 Promover o rearranjo da paisagem considerando as reservas legais e APP, como forma de criar corredores ecológicos. | Acordos de adequação firmados entre proprietários rurais e SEMA/PA |  | 2015-10-01 | 2016-10-01 | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) | 300000 | MPF, João Arthur (MMA), IBAMA, Ângelo Santarlacci (FUNTEC); Leandro Ferreira (MPEG), Frederico (IBAMA) |  |  |  | x | [5 empty] | Não iniciado. | [9 empty] | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) |  | Laurenz (Norte Energia), retirar Solange daqui, incluir Frederico (IBAMA)
| 4.6 | 4.6 Executar estudos de variabilidade genética em populações das espécies alvo do PAN, principalmente aquelas submetidas a fragmentação. | Diagnóstico da variabilidade genética das especies / Banco de dados |  | 2012-01-01 | 2013-10-01 | Artur Luiz da Costa da Silva (UFPA ) | 1000000 | André Ravetta (MPEG), Cida (UFPA), Norte Energia, IBAMA, Valeria Tavares (UFMG) | [5 empty] | x |  |  |  | Estudos em realização: Desenvolvimento e/ou utilização de marcadores moleculares para medidas de variabilidade genética. Análise da viabilidade de populações de interesse do PAN após a implantação do empreendimento. Verificar e medir a presença/ausência de depauperação genética, migração, equilíbrio de Hardy -Weinberg. |  |  |  | Valéria Saracura entrar em contato para esclarecer o andamento da ação e revisão do texto da ação (foco dos grupos estudados) | [7 empty] | Trocar Liza por André Ravetta (MPEG)
| 4.7 | 4.7 Realizar estudos de filogeografia para arara azul, arraia negra, Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais. | Relatórios e publicações sobre o estudo |  | 2012-01-01 | dez.2013 | Artur Luiz da Costa da Silva (UFPA ) | 1000000 | Valéria Tavares (UFMG), Camile Lugarine (CEMAVE/ICMBio), Leandro Sousa (UFPA - Atamira) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Realizar medidas de distância genética e análise de grupamentos em indivíduos presente na área de influência da futura UHE Belo Monte com outros disponíveis em bancos de dados e/ou coleções zoológicas. Mensurar e estimar indices de fluxo genético entre populações. |  |  |  | Valéria Saracura entrar em contato para esclarecer o andamento da ação Articulador fazer contato com Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki Raia negra - Leandro Sousa (encaminhará projeto relacionado) | [7 empty] | Leandro Sousa (UFPA - Atamira)
| 4.8 | 4.8 Avaliar as principais ameaças antrópicas às espécies alvo do PAN nas áreas relevantes identificadas em mapeamento. | Diagnóstico da principais ameaças e proposições para proteção das espécies (mapa de sensibilidade das spp.) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Tathiana Chaves de Sousa (ICMBio - Esec Terra do Meio) | 600000 | ICMBio (Altamira), UFPA, Valéria (MPEG), Embrapa, Colônias de Pescadores, André Ravetta e Cazuza (MPEG ), ICMBio, IBAMA, Liliam Pinto (CEPAM ), (Valéria Tavares (UFMG ), (Leandro Silveira (IOP), Luis Coltro (WWF ), (Heron David (IMAZON ), Patrícia Baião (CI ), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Nenhum avanço, apenas foi realizado um estudo denominado "Ameaças a conservação da biodiversidade na ESEC da Terra do Meio" onde foram mapeadas as áreas de avanço de antropismo e foi realizado o mapeamento participativo do uso dos recursos naturais. | Nenhum | Falta recurso financeiro e equipe para tocar questões administrativas e logísticas. | Tathiana Chaves d eSouza | Aportar recurso e pessoal administrativo. |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio)
| 4.9 | 4.9 Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  | 2012-10-01 | 2014-12-01 | Elildo Carvalho (CENAP) | 8000000 | Tathiana Chaves (Esec Terra do Meio), Ivan (ICMBio) Centros ICMBio (CPB), Cida (UFPA), Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | No âmbito dos PAN onça parda, pintada, pequenos felinos, cachorro vinagre foram rodadas as análises de adequabilidade de habitat, contemplando parte da Amazônia. |  |  | Fátima Oliveira |  | Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  |  | 2014-12-01 | Elildo Carvalho (CENAP) |  | Retirar Danilo, inserir: Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio)
| 4.10 | 4.10 Integrar neste plano as ações propostas nos Planos de ação de ariranha, peixe-boi, cervídeos, lepidopteras e onça pintada, cetáceos fluviais, falconiformes e outros a serem elaborados para a Amazônia. | Matriz indicando as ações a serem desenvolvidas relacionadas aos PANs citados |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 20000 | Adriana Trinta (CMA), Onildo Marine (CECAT), Elildo (CENAP ), Camile Lugarine (CEMAVE) , Mônica Montegro (CPB ), (Maurício Barbante (SAVE Brasil), Leandro Silveira (IOP), Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes |  |  |  |  | x | [14 empty] | Luciana Crema (CEPAM) |  | incluir: Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes
| 4.11 | 4.11 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies terrrestres abrangidas no PAN. | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | IOP (Leandro Silveira) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), Vera Silva ( INPA), José de Souza Silva Júnior (MEG/GEMAN) Cazuza), Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá), Onildo Marine (CECAT), ¦Elildo (CENAP) , Camile Lugarine (CEMAVE), (Mônica Montegro (CPB ), (Flavia Miranda (WCS), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Contato com possiveis executores foram realizados. Os interessados estão no aguardo de possíveis fontes de recursos para a execução do projeto. |  | Estou no aguardo de um retorno do ICMBio sobre o convênio a ser firmado com a Norte Energia para então apresentar propostas de financiamento das atividades. | Leandro Silveira - IOP | Fátima (ICMBio) entrará em contato com o articulador, explicando os recursos de logística já instalados pela Norte Energia que podem ser oferecidos. Não há recursos financeiros previstos para apoio dessa ação. Se não houver interesse da ONG, essa ação será excluída.
| 4.12 | 4.12 Ampliar a jusante a área adquirida pela Norte Energia S.A. de forma a promover a conectividade com a TI Paquiçamba | Publicaçao da Ampliação da área já adquirida pela Norte Energia |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Janete (FUNAI) Ou Tânia Sanaiotti (INPA) definir!!! | 1000000 | Pedro Bigneli (Norte Energia), Tânia Sanaiotti (INPA), Claudia Khawage (SEMA/PA - Nívea verificar), Marcelo Cavallini (ICMBio) | [5 empty] | x
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.1 | 5.1 Identificar as principais enfermidades que acometem os animais domésticos no Eixo da Transamazônica e nas Terras Indígenas, através de sorologia e exame clínico. | Relatório anual do estado sanitário dos animais domésticos a partir de outubro de 2012 |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 450000 | Flávia (WCS), ADEPARA, Instituto Evandro Chagas, Thiago Barros (Funai), ONGs indigenistas, FUNASA, CZOS, Instituto Evandro Chagas, Tatiana Kugelmeier (FIOCRUZ) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento da fauna silvestre a doméstica ao longo da área do PAN e TI´s Paquiçamba e Arara da Volta Grande. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Laurenz (Norte Energia) |  | Tatiana Kugelmeier (FIOCRUZ)
| 5.2 | 5.2 Promover campanhas de vacinação dos canídeos e felídeos domésticos principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas contra raiva, leptospirose, cinomose, parvovirose. | Relatório anual das campanhas de vacinação a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu) | 500000 | Secretarias de agricultura dos município, ADEPARA, Thiago Barros (Funai), FUNASA, CZOS, Instituto Evandro Chagas, Laurenz (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Articulações realizadas com as Secretarias Municipais e Estadual para realização de exames laboratoriais e trocas de informações. Condução de campanhas educativas. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). | Não existem centros de zoonoses nas prefeituras municipais | Laurenz Pinder - Norte Energia | Recomenda-se buscar parceiros para fazer o controle de animais | [5 empty] | Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu) |  | Laurenz (Norte Energia)
| 5.3 | 5.3 Intensificar o controle de epizootias de animais de produção, em especial raiva, tuberculose, brucelose, febre aftosa. | Relatório anual de ocorrencia das epizootias, a partir de outubro de 2013 |  | 2012-08-01 | 2016-10-01 | Cleo José Alves da Silva (Pref. Municipal de Senador Porfirio - articulação com ADEPARA) - articulação Maria Saloma | 500000 | Secretarias de agricultura dos município, ADEPARA, CZOS, Instituto Evandro Chagas | [6 empty] | x |  |  | Campanhas em todos os municípios há alguns anos. |  |  | Maria Saloma | [6 empty] | Saloma (entrar em contato com Adenilson Reis - ADEPARA) |  | Mauro Moraes (IBAMA) |  |  | Controle atraves da GTA - relizado pela ADEPARA. Com campanhas de vacinação.
| 5.4 | 5.4 Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos, principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. | Número de campanhas realizadas por ano a partir de outubro de 2013 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Cleo José Alves da Silva (Pref. Municipal de Senador Porfirio - articulação com ADEPARA) - articulação Maria Saloma | 600000 | Prefeituras, ADEPARA, SESPA, Prefeituras (Saloma entrar em contato), incluir: FUNASA (Saloma verificar), Tatiana (FIOCRUZ), Instituto Evandro Chagas (IEC); | [5 empty] | x |  |  |  | Existem algumas campanhas voltadas para enfermidade como a raiva, por exemplo. |  |  | Maria Saloma | Necessidade de articulação com as prefeituras locais para intensificar as campanhas. | Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos e doenças emergentes (chagas, febre amarela, leishmaniose, etc), principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. |  |  |  |  | Saloma (entrar em contato com Adenilson Reis - ADEPARA) |  | Prefeituras (Saloma entrar em contato), incluir: FUNASA (Saloma verificar), Tatiana (FIOCRUZ), Instituto Evandro Chagas (IEC); |  |  | As campanhas vacinação são obrigatórias e acontecem nos meses de maio e novembro em toda Região incluindo areas indigenas.
| 5.5 | 5.5 Realizar projeto de avaliação sanitária de animais silvestres na área de abrangência do PAN. | Diagnóstico da avaliação sanitária e publicação a partir de outubro de 2012 |  | outubro-11 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 450000 | ICMBio, IBAMA (Altamira), Evandro Chagas, UFPA, UFRA, UFOPA, Marcia Chame (FIOCRUZ) | [6 empty] | x |  |  | Articulações realizadas com as Secretarias Municipais e Estadual para realização de exames laboratoriais e trocas de informações. Condução de campanhas educativas. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | Norte energia entrar em contato com FIOCRUZ para realização de parceria | [5 empty] | Laurenz (Norte Energia) |  | Marcia Chame (FIOCRUZ)
| 5.6 | 5.6 Efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Campanhas anuais de esterilização de cães domésticos e acordos relativos à restrição do número ungulados cumpridos |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Marcos Rocha (ICMBio) | 600000 | Laurenz (Norte energia), Prefeituras, Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Pará, Leandro Silveira (IOP), ADEPARÁ, CZOS, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x | [14 empty] | Saloma (entrar em contato ICMBio) |  | Luciana Crema CEPAM), trocar Valéria por Laurenz
6. Prevenção e controle das espécies invasoras que afetem as espécies alvo do PAN, na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 6.1 | 6.1 Identificar as espécies exóticas da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado |  | 2014-01-01 | 2015-10-01 | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) | 25000 | SEMA, SEPAQ, ICMBio, IBAMA, UFPA, Prefeituras, DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x | [8 empty] | Existem vários levantamentos de grupos taxonômicos sendo realizados e todos os relatórios são entregues ao IBAMA. |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-10-01 | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) |  | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília
| 6.2 | 6.2 Elaborar e implementar um programa de prevenção, erradicação e controle de espécies invasoras. | Programa implementado |  | 2012-07-01 | 2014-07-01 | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) | 6800000 | SEMA, SEPAQ, ICMBio, IBAMA, UFPA, Prefeituras, Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x | [14 empty] | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) |  | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília
| 6.3 | 6.3 Coibir a utilização de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Acordo entre MPA e MMA |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Roberto Galucci (MMA) - Felipe MPA verifica | 50000 | ICMBio, IBAMA,MPA, SEPAQ, SEMA, Prefeituras, Colônias Pescadores, EMATER, MPA (Felipe Weber), IBAMA/DILIC (Frederico Queiroz) e verificar IBAMA/DBFLO |  |  |  |  | x | [14 empty] | Roberto Galucci (MMA) - Felipe MPA verifica |  | MPA (Felipe Weber), IBAMA/DILIC (Frederico Queiroz) e verificar IBAMA/DBFLO |  |  | Felipe (MPA) enviou email ao Roberto Galucci e aguarda retorno.
| 6.4 | 6.4 Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle de animais de produção nas ilhas e UC. | Acordos para redução da ocorrência de animais de produção, inibição das queimadas nas ilhas (fiscalização) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Marcos Rocha (Esec Verde para Sempre/ICMBio ) | 100000 | Paulo (CGPRO/ICMBio), IBAMA, EMATER, Embrapa |  |  |  |  | x | [14 empty] | Trocar Fernúbia por Marcos Rocha |  |  |  |  | Elildo CENAP vai entrar em contato com o Marcos Rocha
7. Redução da caça e da pesca predatória na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.1 | 7.1 Realizar estudo sobre os impactos de caça predatória na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatório elaborado |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Elildo CENAP/ICMBio | 600000 | Flavia (WCS) e Leandro (Iop), Thiago Barros (Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá ), CEPAM, CPB, CEMAVE, Leandro Silveira (IOP), Ronaldo Morato (Pró-carnívoros) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Contato com possiveis executores foram realizados. Os interessados estão no aguardo de possíveis fontes de recursos para a execução do projeto. |  |  | Leandro Silveira - IOP |  |  |  |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Elildo CENAP/ICMBio |  | Leandro Silveira (IOP), Ronaldo Morato (Pró-carnívoros), retirar CMA e CENAP
| 7.2 | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca predatória de peixes com fins ornamentais e alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | UFPA (Vitória Isaac) | 600000 | Thiago Barros (Funai), UFPA /Campus Altamira e Belém, MPEG, CEPAM, CEPTA, Felipe Weber (MPA), Leandro (UFPA) - IBAMA (Frederico vai verificar colaborador DBFLO e DIPRO), Tommaso (UFPA) |  |  |  |  | x | [8 empty] | o MPA publicará edital em conjunto com MCT em 2013. | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca predatória de peixes com fins ornamentais e alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 |  |  | Felipe Weber (MPA), Leandro (UFPA) - retirar Flávia (WCS), Leandro (IOP), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA (Frederico vai verificar colaborador DBFLO e DIPRO), Tommaso (UFPA) |  |  | Felipe (MPA) Enviou email para a professora Victoria e aguarda retorno.
| 7.3 | 7.3 Desenvolver um programa de educação ambiental com iniciativas que tenham enfoque na conservação de espécies do PAN e na segurança alimentar das populações humanas. | Programa implementado; Termo de referência; edital para seleção de propostas; publicação das propostas selecionadas; relatórios anuais de iniciativas desenvolvidas. |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | ICMBio - CNPT (Katia Regina Aroucha Barros ) | 3000000 | PQA/IBAMA (Maria de Lourdes Cantarelli), Maria Janete Carvalho (Funai), UFPA - Núcleo de Meio Ambiente, Prefeituras Municipais de Altamira, Senador José Porfírio e Vitória (Saloma Mendes), Daniela Santana (UFPA), Hermes Medeiros (UFPA Altamira), Antonio Melo (IBAMA), ISA (Marcelo Salazar), IPAM (Lucimar Sousa), subs fabiana prado? |  |  |  |  | x | [16 empty] | Retirar Fabiana Prado (ICMBio) e verificar substituto - Manuel (CEPAM) |  |  | Manuel (CEPAM) entrará em contato com Kátia do CNPT
| 7.4 | 7.4 Promover ações de educação ambiental junto à população ribeirinha, para a conservação do peixe-boi, da ariranha e dos botos fluviais. | Campanhas de educação ambiental realizadas, Programa de agentes voluntários ambientais estabelecido e material didático e informativo distribuído |  | 2012-03-01 | Marco 2014 | ICMBio - CNPT (Katia Regina Aroucha Barros ) | 400000 | Renata Emim (GEMAM/Museu Emilio Goeld ), Fábia Luna (CMA), INPA (Vera Silva), Marcelo Derzi (CNPT), Lívia (CENAP), ver subs de Fabiana | [5 empty] | x | [7 empty] | A Norte Energia já tem ações de educação ambiental com as populações ribeirinhas atingidas. | [7 empty] | Retirar Fabiana Prado (ICMBio), trocar a instituição do Marcelo, trocar Rogério e colocar a Lívia (CENAT) e verificar substituto - Manuel (CEPAM) |  |  | Manuel (CEPAM) entrará em contato com Kátia do CNPT.
| 7.5 | 7.5 Elaborar, de forma participativa, um programa/projetos com alternativas voltadas para a segurança alimentar e geração de renda das populações humanas. | Documento do programa |  | 2013-06-01 | 2013-12-01 | CEPAM/ICMBio (Marcelo Raseira) | 200000 | Secretarias de Produção das Prefeituras envolvidas, Maria Janete Carvalho (Funai) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [8 empty] | 2013-06-01 | 2013-12-01 | [5 empty] | Ação era para ter sido realizada em 2012 mas não tivemos notícias do andamento. Decidiu-se ampliar por mais 6 meses o prazo para verificar com o articulador se ação será continuada ou retirada na próxima monitoria. Ver a possibilidade de substituição de articulador. Luciana Crema vai ver. Após o prazo de 6 meses a ação foi considerada inexequível e foi excluída.
| 7.6 | 7.6 Implementar e fazer a gestão participativa do programa/projetos com alternativas voltadas para a segurança alimentar e geração de renda das populações humanas, utilizando sempre espécies autóctones. | Relatórios dos projetos implementados e avaliados |  | 2012-07-01 | 2016-09-01 | CEPAM/ICMBio (Marcelo Raseira) | 5000000 | MPA, Secretarias de Produção do Estado e dos Municípios envolvidas, Maria Janete Carvalho (Funai), Giacomo - Colônia De Pescadores De Vitória Do Xingu, MDA, MDS, MAPA |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | [8 empty] | 2014-01-01 | ou/16 | [5 empty] | Ação era para ter sido realizada em 2012 mas não tivemos notícias do andamento. Decidiu-se ampliar o prazode início devido ao prazo da ação 7.5 Verificar com o articulador se ação será continuada ou retirada na próxima monitoria. Ver a possibilidade de substituição de articulador. Após o prazo de 6 meses a ação foi considerada inexequível e foi excluída.
| 7.7 | 7.7 Desenvolver ações de monitoramento da região para geração de demandas de fiscalização. | Relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | DIPRO/IBAMA (Tatiana Lucena Pimentel) | 400000 | ICMBIO, MPA, POLICIA FEDERAL, RODOVIÁRIA, BPMA, FORÇA NACIONAL , SEMA/PA, Thiago Barros (Funai) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Falta de efetivo e verba, para deslocar fiscais especificamente para essa finalidade, uma vez que terá que haver um segundo deslocamento para se realizar as ações, além de um maior interesse governamental em outras áreas da Amazônia e da biodiversidade brasileira, como, por exemplo, a flora - desmatamento. | Tatiana Pimentel – DIPRO (IBAMA) | Retirar esta ação do PAN. | [10 empty] | Frederico (IBAMA) acha que esta ação poderia ser realizada via análise de documentação de outros órgãos. Verificar com articulador a viabilidade de realização da ação Frederico vai verificar e há necessidade de alteração da redação da ação.
| 7.8 | 7.8 Desenvolver ações de fiscalização. | Relatórios das ações realizadas |  | 2012-04-01 | 2016-09-01 | DIPRO/IBAMA (Tatiana Lucena Pimentel) | 5000000 | ICMBIO, MPA, POLICIA FEDERAL, RODOVIÁRIA, BPMA, FORÇA NACIONAL , SEMA/PA, Thiago Barros (Funai), Antônio Hernandez (IBAMA/Altamira), Lino Garcia Borges (MPA | [5 empty] | x |  |  |  | As Operações de Fiscalização propriamente ditas foram planejadas para o ano de 2013 durante o Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental (PNAPA). | No ano de 2012, segundo dados do SICAFI (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização), dentre as Operações de Fiscalização de Fauna realizadas no estado do PA, houve as Operações Tabuleiros, tanto em Belo Monte, Monte Cristo e Juruti, no período de 06 a 10/02/12, como em Altamira, Aveiro, Itaituba, Santarém e e Vitória do Xingu, de 01 a 31/08/12. E ocorreram as Operações Rios Federais II, em Altamira, Juriti, Obidos, Oriximiná e Santarém, de 05 a 14/03/12; e Rios Federais I, na mesma região, de 01 a 10/02/12. | A falta de CETAS no estado do PA foi o motivo alegado pelo estado para a não realização de Operações de Fauna no ano de 2011.Tendo sido, portanto, canceladas as 3 Operações de Fauna planejadas para aquele ano, assim como as 7 de pesca. Outro problema sério enfrentado à a dificuldade de se receber os relatórios das Operações para que seja possível realizar seu acompanhamento. O Ibama vem fechando o cerco aos estados inadimplentes em relação aos relatórios de fiscalização, porém, o retorno dos mesmos ainda é precário, o que dificulta em demasia o controle das ações realizadas., especialmente, levando-se em conta que são 27 unidades da Federação monitoradas em relação às atividades de fiscalização requeridas por mais de 10 PANs que esta Coordenação de Operações de Fiscalização (COFIS) é responsável, centralizados em minha pessoa. Sugiro, portanto, a parceria de um co-articulador do Ibama do Pará. | Tatiana Pimentel / Dados retirados do SICAFI (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização). | O SICAFI reúne as Operações planejadas anualmente do PNAPA (Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental), assim como tem o acompanhamento das que foram cadastradas, as que foram confirmadas e as canceladas, porém, das confirmadas, não possui o acompanhamento dessas Operações, com relatórios que constem a quantidade de Autos de Infração ou itens apreendidos, nem se houve algum fator que levou ao cancelamento da mesma. | [7 empty] | Antônio Hernandez (IBAMA/Altamira), MPA (Luciana vai ver) |  |  | A Norte Energia (Valéria) informa que as atividades de fiscalização no Âmbito de ACT - Acordo de Cooperação Técnica - entre Norte Energia e DIPRO, estabelecido em maio de 2011, estão ocorrendo. Como também ações de fiscalização por parte da SEMA/PA, BPA e SEMAT de Senador José Porfírio especialmente na regiçao dos Tabuleiros. Esta última também tendo um acordo de cooperação técnica e financeira. Sugestão: inclusão de Antônio Hernandez para minimizar os problemas com o repasse de informações dentro do IBAMA. Intensificar ações com ornamentais PF e MPA, Lino Garcia Borges aceitou
| 7.9 | 7.9 Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. | Lista de espécies e potencial identificado |  | 2012-01-01 | 2015-07-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 250000 | (Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescardoes Z-12 (), Lucio Vale (Colônia de Pescarores de Altamira ), Jeanne Gomes (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Articulação com MPA e investigação de iniciativas de aquicultura consorciadas com outras atividades produtivas em andamento. | Atas de reunião. |  | Laurenz Pinder - Norte Energia |  | Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. |  |  |  | 2015-07-01 | Sandro (Norte Energia) |  | Jeanne Gomes (MPA)
| 7.10 | 7.10 Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área área afetada pela UHE para fins alimentares. | Projetos em desenvolvimento |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | Sandro (Norte Energia) | 8000000 | Colônia de Pescadores Z-70, SEPAQ, Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e Coopebax) | [5 empty] | x | [6 empty] | Laurenz Pinder - Norte Energia |  | Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área área afetada pela UHE para fins alimentares. |  |  |  | 2016-10-01 | Sandro (Norte Energia) |  | Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e cooperativa Coopebax), retirar ACEPOAT
| 7.11 | 7.11 Indicar e viabilizar alternativas econômicas aos pescadores artesanais na região da Volta Grande e área da UHE, minimizando as pressões sobre as espécies alvo do PAN. | Projetos em desenvolvimento |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 5300000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Jeanne (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Articulação com MPA e investigação de iniciativas de aquicultura consorciadas com outras atividades produtivas em andamento. | Atas de reunião |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Sandro (Norte Energia) |  | Jeanne Gomes (MPA) verificará quem será o representante do MPA |  |  | Na reunião realizada no dia 27/06/2013 pela Comissão de Pesca e Aquicultura/Fórum de Acompanhamento Social-PBA, foi apresentado o Projeto Pesca Sustentável, entretanto, não foi apresentada nenhuma alternaitva econômica para os pescadores artesanais profissionais. O MPA se colocou a disposição para auxiliar a Norte Energia em tal ação, entrentato, até o momento não foi acionado para possiveis contribuições.
| 7.12 | 7.12 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de botos fluviais, de peixe-boi-amazônico e de ariranhas. | Relatórios anuais elaborados a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-02 | 2016-01-01 | Liliam Pinto) (CEPAM/ICMBio) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro (Iop), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA) | [6 empty] | x |  |  | Articulação realizada com CENAP/ICMBio, para desenvolver projeto com ariranhas. Articulação com a Resex Verde Para Sempre, para apoio durante a execução de trabalhos de campo. Articulação realizada com a Dra Miriam Marmontel, do Instituto Mamirauá, e GEMAM, do Museu Goeldi, para elaborar projeto de monitoramento com boto e peixe-boi. | Projeto elaborado pelo CEPAM e CENAP para Conservação de onças e ariranhas no Baixo e Médio Xingu. Uma tese de mestrado com ariranhas será iniciada no segundo semestre de 2013 na Resex Verde Para Sempre, como parte do projeto de ariranhas realizado em parceira entre CEPAM, CENAP e Resex Verde Para Sempre. | Falta de equipe e escassez de recursos financeiros. | Liliam Pinto - CEPAM/ICMBio
| 7.13 | 7.13 Introduzir, nos acordos de pesca, mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Acordos de pescas com restrições para proteção da fauna aquática |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | Saloma Mendes (SEMAT de Vitória do Xingu) | 200000 | Ministério da Pesca E Aquicultura, Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA), Frederico (IBAMA) vai indicar alguém em Altamira, | [6 empty] | x |  |  | Em Senador José Porfírio, na comunidade Vila Nova houve uma reunião junto à SEMA e IBAMA e SEMAT, em agosto de 2012, junto aos pescadores. | Atas de reunião |  |  | Necessidade de mais parceiros | [5 empty] | Saloma (SEMAT de Vitória do Xingu) |  | Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA), Frederico (IBAMA) vai indicar alguém em Altamira, sair ACEPOAT
| 7.14 | 7.14 Implementar pesquisa para avaliar a sobreposição da dieta da ariranha (Pteronura brasiliensis) com a atividade de pesca local. | Relatórios elaborados e artigos publicados |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | IOP (Leandro Silveira) | 600000 | Flavia (WCS), Leandro (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Gustavo Oliveira (Norte Energia/LEME), Lívia Rodrigues (CENAP) | [5 empty] | x |  |  |  | Contato com possíveis executores. |  |  |  | Coleta e destinação de material fecal para análise em laboratório pela Norte Energia. | [7 empty] | Gustavo Oliveira (Norte Energia/LEME), Lívia Rodrigues (CENAP) e retirar Marcelo Reis (ICMBio)
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN | 8.1 | 8.1 Estruturar e viabilizar um plano regional de fiscalização voltada para as questões de tráfico de animais ameaçados de extinção. | Plano elaborado; relatório de atividades desenvolvidas |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Nívea (SEMA) vai verificar pessoa dentro da fiscalização da SEMA | 4000000 | ICMBio , MPA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, BPA - PM/PA, Força Nacional , SEMA/PA, Thiago Barros (FUNAI); ESREG IBAMA Altamira; DEMA - PolÍcia Civil/PA, Lino Garcia (CAFIS/MPA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não será realizada nesses moldes. |  | O plano regional é algo muito mais complexo e abrangente do que o que a DIPRO/IBAMA pode se comprometer, que são Operações de Fiscalização voltadas para o tráfico de animais silvestres. | Tatiana Pimentel | Retirar esta ação e deixar somente a ação 7.8, que já trata das ações de Fiscalização na região. |  |  |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Nívea (SEMA) vai verificar pessoa dentro da fiscalização da SEMA |  | Lino Garcia (CAFIS/MPA)
| 8.2 | 8.2 Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico nacional e internacional de animais ameaçados de extinção. | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Nívea (SEMA) vai verificar pessoa dentro da fiscalização da SEMA | 600000 | UFPA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Prefeituras, Marinha, SEMA, RENCTAS, INFRAERO, BPA - PM/PA; ESREG IBAMA Altamira; DEMA - PolÍcia Civil/PA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O canal dentro do Ibama para a confecção deste material ainda está aberto. Conseguimos mais uma cartilha para o PAN de Rivulídeos, porém, há que se levar em conta que o que está ao nosso alcance é promover a interface entre quem fornece o material e o Centro que os confecciona. |  | Desde 2010, o PAN Xingu ficou parado, sem qualquer movimento por parte do ICMBio. Não recebi qualquer proposta de confecção desse material, portanto, nada foi feito. Os especialistas da área, os que sabem exatamente quais são os animais que estão sendo ameaçados naquela região precisam entrar em contato e nos fornecer material fotográfico e técnico para que se possa iniciar o desenvolvimento de tal campanha. | Tatiana Pimentel | Maior mobilização entre os participantes deste PAN. |  | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Nívea (SEMA) vai verificar pessoa dentro da fiscalização da SEMA |  | Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  | Incluir PF como colaborador
| 8.3 | 8.3 Produzir guias para auxiliar a fiscalização identificar as espécies alvo do PAN. | Guias de identificação de espécies alvo do PAN para fiscalização publicados e distribuídos |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) | 100000 | Leonardo Messias (CMBio Coordenação de Proteção) , Tatiana Lucena Pimentel (DIPRO/IBAMA), Tathiana Chaves de Souza (ICMBio) Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Nenhum A UFPA está elaborando guia fotográfico da ictiofauna do Xingu (Prof. Leandro) | Nenhum | Falta recurso financeiro e equipe. | Tathiana Chaves de Souza (ICMBio) Laurenz Pinder (Norte Energia) | Aportar recurso e pessoal administrativo. | [5 empty] | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) |  | Vladimir Formiga (GT Ornamentais/MPA), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  | A ação será concluída com a publicação do Livro do PAN Xingu Fauna (Ago/13).
9. Redução de perdas de animais silvestres em decorrência de atropelamentos/abalroamentos e conflitos por competição por recursos com populações humanas | 9.1 | 9.1 Elaborar e implementar um plano com iniciativas que evitem/reduzam atropelamentos. | Documento do plano; relatórios. |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Marcelo Ferreira (DNIT) | 400000 | SEINF-PA, Prefeituras, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Laurenz Pinder ( Norte Energia), Frederico Queiroz (DILIC/IBAMA) vai sugerir pessoa dentro do IBAMA, | [5 empty] | x |  |  |  | Monitoramento de dois anos pela NE que deu origem a uma orientação de locais para instalação de sinalização, redutores de velocidade e passagem de fauna nos travessões 27 e 55. Ações parcialmente implementadas. | Relatórios, análises de resultados de monitoramento, material educativo e palestras educativas aos motoristas do CCBM e usuários das vias de acesso ao empreendimento. | Atividadesrealizadas estão limitadas àquelas constantes no PBA da UHE Belo Monte. Há a necessidade de articulação com o DNIT para a realização destas ações ao longo da Transamazônica. | Laurenz Pinder - Norte Energia | [8 empty] | Frederico Queiroz (DILIC/IBAMA) vai sugerir pessoa dentro do IBAMA, substituir Valéria Saracura por Laurenz Pinder (NE). |  |  | Realizar uma interface com a COTRA/DILIC para verificar quais ações foram consideradas no licenciamento na BR 230
| 9.2 | 9.2 Elaborar e implementar um plano com iniciativas que evitem/reduzam abalroamentos de sirênios. | Documento do plano; relatórios. |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | CEPAM (Liliam Pinto) | 400000 | Capitania dos Portos, ICMBIO/CMA/REMANOR, AMPA, IPAM (Vera Silva) | [6 empty] | x |  | Excluída | Articulação realizada com a Dra Vera Silva, do INPA, para elaborar Plano |  |  | Liliam Pinto - CEPAM/ICMBio | [11 empty] | Não há relatos de abalroamento de sirênios.
| 9.3 | 9.3 Adequar a estrutura prevista no acordo IBAMA/Norte Energia e colocar em operação o recebimento de animais ameaçados e endêmicos provenientes do tráfico, atropelamentos / abalroamentos, captura ilegal e entrega voluntária. | Projeto de adequação da estrutura; relatório dos serviços realizados. |  | 2011-10-01 | 2016-09-01 | DIPRO/IBAMA (Tatiana Lucena Pimentel) | 5000000 | ICMBio, INPA, AMPA, Norte Energia (Valéria Saracura), REMANOR |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A Norte Energia informa que o ACT está sendo revisto especificamente para apoiar as ações de fiscalização, no entanto, a posição da empresa é de não concordância com a vinvulação da implantação de CETAS às obrigações do empreendimento. |  | Dificuldades de acordo entre Norte Energia e DIPRO/IBAMA | Valéria Saracura - Consultora Norte Energia | [11 empty] | Luciana Crema verificará se a ação permanecerá ou será excluída e verificar a competência de implantação do CETAS se é do Estado ou IBAMA
| 9.4 | 9.4 Identificar e monitorar áreas de conflitos entre onças e pecuaristas. | Mapa de conflitos; relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Elildo (CENAP/ICMBio) | 1200000 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais, Leandro Silveira ( IOP) | [6 empty] | x |  |  | Estudo em execução pelo CENAP (estudos iniciados faltando o monitoramento) | Relatório Parcial e mapas |  | Leandro Silveira - IOP | [6 empty] | Elildo (CENAP/ICMBio) |  | Emil (UFPA/ATM), retirar CENAP
| 9.5 | 9.5 Elaborar e executar um programa de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. | Documento do plano de manejo; relatórios. |  | 2012-08-01 | 2016-09-01 | Instituto Onça Pintada (Leandro Silveira) | 1.200,000,00 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais | [5 empty] | x |  |  |  | Contato com possiveis executores foram realizados. Os interessados estão no aguardo de possíveis fontes de recursos para a execução do projeto. |  | Falta de recursos financeiros | Leandro Silveira - IOP
| 9.6 | 9.6 Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/pescadores na região B16. | Relatório da situação atual do conflito, campanha de educação ambiental realizada |  | 2012-08-01 | 2016-09-01 | DBIO/ICMBIO (Marcelo Lima) | 600000 | Colônias de Pescadores, Associações Comunitárias de Ribeirinhos, ICMBio, MPA |  |  |  |  | x | [6 empty] | Saída do articulador/especialista da instituição (ICMBio). | [12 empty] | Luciana tentará verificar a localização da área B16 para definição da permanência ou não desta ação. Além disso esta ação pode ser abordada pelas ações 7.4 e 7.13. Confirmada a especificidade do B16 a ação será reavaliada.
| 9.7 | 9.7 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos em função das áreas sensíveis para conservação de sirênios. | Instrução normativa publicada |  | outubro-11 | 2013-10-01 | Giácomo Dall (Colônia de Pescadores de Vitoria do Xingu Z-12 e Z-70 ), Nívea (SEMA), Jeane (MPA) e vai verificar a inclusão da WWF | 200000 | MPA, IBAMA, ICMBIO, Prefeituras, SEPAQ, Sandro Emoto (Norte Energia) |  |  |  |  | x | [16 empty] | Nívea (SEMA), Jeane (MPA) e vai verificar a inclusão da WWF |  |  | O MPA se coloca a disposição para auxiliar nas discussões a cerca da construção do acordo de pesca, uma vez que envolve comunidades ribeirinhas onde há pescadores que realizam a pesca artesanal profissional.
| 9.8 | 9.8 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos, como um item a ser incluído no plano de manejo em UC exisitentes e futuras. | Acordos firmados incluídos no plano de manejo |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Colônia de Pescadores de Vitoria do Xingu Z64 e Z70 (Giácomo Dall) | Sem custo para o PAN. | Rodolfo ? (IBAMA), ICMBIO, Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios, Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Nívea (SEMA), Jeane (MPA) e vai verificar a inclusão da WWF |  |  |  | x | [17 empty] | Nívea (SEMA), Jeane (MPA) e vai verificar a inclusão da WWF |  |  | Em reunião realizada em maio de 2013 com dois técnicos do WWF no MPA/Brasília, os mesmos informaram que estavam desenvolvendo atividades referentes à construção de um acordo de pesca na região do baixo Xingu, o MPA orientou que protocolassem documento referente às atividades/reuniões já realizadas na Superintência Federal de Pesca e Aquicultura do Pará, para que fosse instaurado processo referente à elaboração do acordo de pesca e se colocou a disposição em auxiliar nas discussões, o MPA encontra-se no aguardo de maiores informações por parte do WWF.
| 9.9 | 9.9 Estimar a abundância e a tendência populacional das espécies de botos fluviais, ariranha e peixe-boi-amazônico. | Relatórios periódicos a partir de janeiro de 2013 e publicações |  | janeiro-12 | 2016-10-01 | CEPAM (Liliam Pinto) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro da Silveira (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), CMA e CENAP, Laurenz Pinder (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Articulação realizada com CENAP/ICMBio, para desenvolver projeto com ariranhas. Articulação realizada com a Dra Miriam Marmontel, do Instituto Mamirauá, e Gemam, do Museu Goeldi, para elaborar projeto de monitoramento com boto e peixe-boi. Projetos de monitoramento da fauna aquática, que inclui o peixe-boi, que permite uma inferência relativa de abundãncia desta espécie. | Projeto elaborado pelo CEPAM e CENAP para Conservação de onças e ariranhas no Baixo e Médio Xingu. Entretanto, não foram coletadas informações sobre ariranhas. | Falta de equipe e escassez de recursos financeiros. | Liliam Pinto - CEPAM/ICMBio Laurenz Pinder - Norte Energia | [8 empty] | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 9.10 | 9.10 Incluir e implementar, nos Planos de Utilização e Planos de Manejo das Unidades de Conservação, ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais, quando dentro da área de ocorrência. | Planos de Utilização e de Manejo com ações de conservação implementadas (a partir de janeiro de 2013) |  | janeiro-12 | 2016-01-01 | Marcos Rocha (ESEC Verde para Sempre /ICMBio) | 1800000 | Flavia (WCS) e Leandro (Iop), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera da Silva (INPA), CMA e CENAP, CEPAM, WWF, IMAZON |  |  |  |  | x | [6 empty] | Saída da articuladora da instituição | [7 empty] | Marcos Rocha (Resex Verde para Sempre), Elildo verificará
| 9.11 | 9.11 Promover pesquisa para as seguintes espécies: Morphnus guianensis, Harpia harpyja, em relação a inventário em remanescentes florestais com avaliação de abundância, estudos da biologia (reprodução, alimentação, uso de habitat e comportamento) e estudos genéticos. | Relatórios e publicações |  | 2013-05-01 | 2016-10-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Vale do Rio Doce, UFPA, UFOPA, MPEG (Alexandre Aleixo), Flona de Carajás, Flona de Tapajós, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago Junqueria (Biota), Gustavo de Oliveira (LEME) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Magali detectou um local de identificação (EIA/RIMA) da Harpia. |  | Articulador saiu da instituição | [5 empty] | 2013-05-01 | 2016-10-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) |  | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago (Biota), Gustavo (LEME)
| 9.12 | 9.12 Realizar monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre nas principais estradas da área do PAN. | Relatórios |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Alex Bager (UFLA) | 1000000 | DNIT, IBAMA, Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG | [5 empty] | x |  |  |  | Contato com possiveis executores foram realizados. Os interessados estão no aguardo de possíveis fontes de recursos para a execução do projeto. A Norte Energia tem realizado ações de monitoramento nos travessões e no trecho da BR 230 que vai até o Sítio Belo Monte (65km). | Relatórios Consolidados da Norte Energia enviados ao IBAMA. |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [11 empty] | Luciana entrará em contato com o Leandro para . Elildo e Joema entrará em contato com Alex Bager (UFLA) para ver se ele ficaria com a articulação desta ação.
10. Diminuição de riscos às áreas de alimentação e reprodução de espécies alvo do PAN | 10.1 | 10.1 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna terrestre e seus riscos associados. | Relatório |  | 2012-02-01 | 2014-03-01 | WCS – Projeto Tamanduá (Flávia Miranda) | 400000 | NUMA-UFPA, UFPA - Belém; IBAMA, INPE, Centros Especializados do ICMBio, IOP, IUCN, MPEG |  |  |  |  | x | [19 empty] | Luciana entrará em contato com a Flávia para ter retorno quanto o andamento desta ação.
| 10.2 | 10.2 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna aquática e seus riscos associados. | Relatório, mapas e diagnóstico publicado |  | outubro-11 | 2013-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 400000 | IBAMA, INPE, , UFPA - Belém; IFPA-Altamira, (Renata Emin (Museu Paraense Emilio Goeldi/GEMAM), Benedito Gil de Souza (Colônia de Pescadores Z-70), (Simone Mamed (Instituto PHISYS ), Vera da Silva (INPA), Fabia Luna (CMA/ICMBIO) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento da ictiofauna, incluindo aspectos reprodutivos e de alimentação de espécies representativas dos diferentes níveis tróficos em andamento. | Relatório e banco de dados - Terceiro Relatório Consolidado ao IBAMA (JAN, 2013). |  | Laurenz Pinder - Norte Energia | [6 empty] | Sandro (Norte Energia) |  | Retirar Marcelo Lima Reis (ICMBio) |  |  | Nívia solicitou a substituição dela como coordenadora deste objetivo (10).
| 10.3 | Realizar operações de fiscalização voltadas para as ameaças às espécies do PAN. | Número de operações e relatórios das operações de fiscalização |  | 2012-04-01 | 2016-09-01 | Antônio Hernandes (IBAMA/Santarém), Frederico Queiroz verificará | 100000 | ICMBio, MPA, Política Federal, Polícia Rodoviária, BPA, Força Nacional, SEMA/PA, Thiago Barros (FUNAI), DEMA - Polícia Civil/PA | [6 empty] | x |  |  | Para este ano, há operações de fauna planejada para o segundo semestre. E dados do SICAFI indicam Operações de pesca cadastradas em Oriximiná de 15 a 29/01/12 e 14 a 28/02/13, em Oriximiná e em Marabá e Tucuruí, assim como, Op. Rios Federais I em Tucuruí, de 15 a 29/01/13 e a Rios Federais II, em Aveiro, de 08 a 31/03/13. | No ano de 2012, segundo dados do SICAFI (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização), dentre as Operações de Fiscalização de Fauna realizadas no estado do PA, houve as Operações Tabuleiros, tanto em Belo Monte, Monte Cristo e Juruti, no período de 06 a 10/02/12, como em Altamira, Aveiro, Itaituba, Santarém e e Vitória do Xingu, de 01 a 31/08/12. E ocorreram as Operações Rios Federais II, em Altamira, Juriti, Óbidos, Oriximiná e Santarém, de 05 a 14/03/12; e Rios Federais I, na mesma região, de 01 a 10/02/12. | A falta de CETAS no estado do Pará foi o motivo alegado pelo estado para a não realização de Operações de Fauna no ano de 2011.Tendo sido, portanto, canceladas as 3 Operações de Fauna planejadas para aquele ano, assim como as 7 de pesca. Outro problema sério enfrentado à a dificuldade de se receber os relatórios das Operações para que seja possível realizar seu acompanhamento. O Ibama vem fechando o cerco aos estados inadimplentes em relação aos relatórios de fiscalização, porém, o retorno dos mesmos ainda é precário, o que dificulta em demasia o controle das ações realizadas., especialmente, levando-se em conta que são 27 unidades da Federação monitoradas em relação às atividades de fiscalização requeridas por mais de 10 PANs que esta Coordenação de Operações de Fiscalização (COFIS) é responsável, centralizados em minha pessoa. Sugiro, portanto, a parceria de um co-articulador do Ibama do Pará. | Tatiana Pimentel / Dados retirados do SICAFI (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização). | Sugiro alterar a ação para: “Realizar operações de fiscalização voltadas para as questões que ameaçam as espécies”. O SICAFI reúne as Operações planejadas anualmente do PNAPA (Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental), assim como tem o acompanhamento das que foram cadastradas, as que foram confirmadas e as canceladas, porém, das confirmadas, não possui o acompanhamento dessas Operações, com relatórios que constem a quantidade de Autos de Infração ou itens apreendidos, nem se houve algum fator que levou ao cancelamento da mesma. Recomendo fortemente uma alteração no verbo desta ação 10.3 de “estruturar” um Plano regional.... para “Buscar planejar” ações de fiscalização para a região... A palavra “estruturar” confunde-se com “estrutura logística”, causando confusões na hora do planejamento, levando a crer que, numa época em que se está cortando as Unidades do Ibama, estaria-se requerendo que uma estrutura logística fosse implantada no local. | Realizar operações de fiscalização voltadas para as ameaças às espécies do PAN. | Número de operações e relatórios das operações de fiscalização | [5 empty] | Antônio Hernandes (IBAMA/Santarém), Frederico Queiroz verificará |  |  | Buscar melhor diálogo entre a superintendência/PA do IBAMA com a Sede no que condiz às operações.
| 10.4 | 10.4 Fortalecer a ação dos agentes ambientais voluntários (AAV). | Relatórios dos 20 cursos de capacitação; relatórios das ações dos AAV |  | outubro-11 | 2016-09-01 | ICMBio – FN Caxiuanã (Carlos Alberto Braga) | 400000 | IBAMA, Prefeituras e associações da sociedade civil organizada |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Pré Projeto Elaborado. |  | Precisamos de informações sobre as comunidades dos municípios que serão afetados pela construção da UHE de Belo Monte (atividades produtivas, populações tradicionais, ecossistemas, numero de habitantes, etc). | Carlos Alberto Braga - ICMBio/Chefe da Flona Caxiuanã. | [11 empty] | Manuel fará contato com o Carlos (Flona Caxiuanã) e Frederico verificará a existência deste programa dentro do IBAMA. Sendo verificado que o programa foi extinto definir se a ação deve ser excluída ou modificada.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 7
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.13 | Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | março-12 | outubro-16 | Gustavo de Oliveira (LEME/Norte energia) |  | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.7 | Integrar as informações de saúde das espécies abrangidas pelo PAN ao Centro de Informações em Saúde Silvestre (CISS) | i)Ocorrencias da área de abrangencia do PAN inclusas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre (ii) remessa, por responsável local, de amostras biológicas para Laboratório integrado à Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre, de acordo com as normas por ela estabalecidas; (iii) modelo de alerta na área do PAN validado por diagnóstico confiável; (iv) Boas práticas em saude silvestre e humana adequadas a realiadade local |  | janeiro-14 | outubro-16 | Rita Braune (FIOCRUZ) | 20000 | Laurenz (Norte Energia), Vicente (LEME Engenharia), Gustavo (LEME Engenharia), Flávio Poli e Victor Yunes (BIOTA), Prefeituras Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz, Nívea (SEMA/PA), Marcia Chame, Norma Labarthe, Tatiana Kugelmeier, Marianna Cavalheiro, Lázaro Oliveira (Fiocruz), Mauro Moraes (IBAMA/ PA) |  |  | As ações relacionadas dependem de estreitamento institucional entre Fiocruz e Norte Energia
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo |  | Expandir a terra indígena Paquiçamba a jusante e a montate de forma a promover a conectividade com a área já adquirida pela Norte Energia | Publicaçao da Ampliação da área já adquirida pela Norte Energia |  | outubro-13 | outubro-16 | Janete (FUNAI) (Valéria entrará em contato) | 1000000 | Pedro Bigneli (Norte Energia), Tânia Sanaiotti (INPA), Claudia Khawage (SEMA/PA - Nívea verificar), Marcelo Cavallini (ICMBio) |  |  | Para integrar o mosaico de conexão, há recomendação de ampliação da área da terra indígena Paquiçamba nos dois eixos. A FUNAI tem interesse em realizar isso.
|  | AMPLIAÇAO A JUSANTE DA ÁREA ADQUIRIDA PELA PELA N. ENERGIA DE FORMA A PROMOVER A CONECTIVIDADE COM A TI PAQUIÇAMBA |  |  |  |  | Tânia Sanaiotti (INPA), Janete (FUNAI) |  | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  |  | ALTA
Ampliar a jusante a área adquirida pela Norte Energia S.A. de forma a promover a conectividade com a TI Paquiçamba
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7. Redução da caça e da pesca predatória na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.15 | Elaborar e implementar programa de transporte de organismos aquáticos vivos ornamentais na bacia do Xingu | Embarcações a serem cedidas aos pescadores profissonais, sendo estas adaptadas ao transporte de organismos aquáticos vivos |  | maio-12 | maio-16 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  | Ação prevista PPA do Ministério da pesca e aquicultura. Serão disponibilizadas embarcações pesqueiras, que possibilitem a recirculação da água disponibilizando aos ornamentais transportados a qualidade necessária ao transporte
| 7.16 | Implementar entreposto pesqueiro na cidade de Altamira/PA e São Felix do Xingu com intuito de recepcionar os organismos aquáticos com fins ornamentais para depuração, antes de transportá-los para as empresas exportadoras | Instalação dos entrepostos pesqueiros |  | maio-12 | maio-16 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Luciana Crema (CEPAM) |  |  | Ação prevista PPA do Ministério da pesca e aquicultura. Como os peixes capturados sofrem elevado processo de stress da captura até o centro da cidade de onde são enviados aos centros de exportação, será implementado centros de recepção a esses animais no intuito de minimizar a perda.
| 7.17 | Elaboração de editais de pesquisa científicas para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. | Editais (chamadas públicas), disponibilizando linhas de pesquisa específicas a temática |  | maio-12 | maio-16 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | CNPq, Katia Ribeiro (COMOB/ICMBio) |  |  | Já ocorreu a Chamada Pública CNPq/MPA nº42/2012 que contemplou uma linha de pesquisa: “MANUTENCÃO E REPRODUÇÃO DO ACARI ZEBRA, Hypancistrus zebra (ISBRUCKER & NIJISSEN, 1991) (PISCES, SILURIFORMES, LORICARIIDAE), EM LABORATORIO”. Será publicado novo edital em breve para diversas areas tangentes a pesca e aquicultura em parceria com o MCT.
| 7.18 | Promoção de cursos e material de capacitação para cadeia produtiva da pesca ornamental com objetivo de agregar sustentabilidade ao produto e consequentemente valor aos organismos aquáticos com fins ornamentais de aquariofilia. | Cursos e cartilhas de capacitação |  | maio-12 | maio-16 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) |  |  | Elaboração de material gráfico orientativo e curso a ser ministrado no 2 semestre de 2013. Destacar também as espécies foco do PAN. Esta sendo desenvolvida uma cartilha de manejo ilustradas para ser disponibilizada aos pescadores de ornamentais. Na entrega da cartilha será ministrado curso de boas práticas.
| 7.19 | Unificação das guias de transporte para organismos aquáticos com fins ornamentais, gerando mecanismos de controle e monitoramento da produção | DOP (documento de origem do pescado) instalado |  | maio-12 | maio-14 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Hanry (DBFLO/IBAMA) |  |  | O MPA está trabalhando na implementação do DOP- Documento de Origem do Pescado que dará rastreabilidade a toda produção pesqueira e aquicola do Brasil, combatendo a pesca ilegal.
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo Geral do PAN |  | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria |  | 16/05/2013 - 17/05/2013
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 4 | 4.167%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 8 | 8.602% | 8 | 8.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 37 | 39.78% | 34 | 35.42% |  |  |  | 3 | 0 | 3
| Em andamento com problemas de realização | 21 | 22.58% | 21 | 21.88% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 25 | 26.88% | 24 | 25% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Concluída | 2 | 2.151% | 2 | 2.083% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 7 | 7.292%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 93 | 100% | 96 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 4
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0
| OBJETIVO 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0
| OBJETIVO 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo geral do PAN | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria | 19 e 20/03/2014 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. | 1.1 | 1.1 Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais | Mapas temáticos e relatórios de monitoramento anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte energia) | 3600000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Vitoria Isaac (UFPA), Colin (UFPA), Marize Rocha (ACEPOAT) , Daniel Pimpão (IBAMA) , Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Flávio Altiere (SIPAM) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos aspectos físicos e biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Além da análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água a NE está analisando os resultados dos monitoramentos da ictiofauna e integrando-os no âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos. No 5ºRC foram apresentados dados e mapas preliminares. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.2 | 1.2 Determinar a área de ocorrência dos peixes ornamentais na área do PAN. | Lista anual georeferenciada e mapa |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | UFPA (Tommaso Giarrizzo) | 200000 | Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Foram produzidas fichas técnicas e mapas de distribuição das espécies de peixes ameaçadas e/ou endêmicas do do rio Xingu. Também será realizado monitoramento na RESEX Verde para Sempre (RVPS). | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan. 2014) | Informações restritas à area de influência direta do empreendimento. Necessidade de recursos para realizar a ação no restante da área. | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira), Tommaso Giarrizzo (UFPA/Belém), Rosa Paes (RVPS) | Incentivar estudos a montante e a jusante da área monitorada para elucidar os padrões reais de distribuição geográfica das espécies alvo do PAN. | [7 empty] | Adicionar: Secretaria de Meio Ambiente de São Félix do Xingu |  |  | Ampliar os estudos para toda a área da Bacia do Xingu. Unir ações pontuais pulverizadas. Identificar editais para conseguir recursos.
| 1.3 | 1.3 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e nos rios Ituna, Itatá, Bacajaí e Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. | Base de dados, relatório de monitoramento distribuído e avaliado |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte energia) | 3600000 | Daniela Santana (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e biológicos, bem como hidrológicos estão sendo realizados no rio Xingu e Bacajá pela NE. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) | Monitoramento não está sendo realizado no interior dos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. | Sandro Emoto (Norte Energia) | [8 empty] | Adicionar: Nadson Simões (UFPA) |  |  | Contactar Daniela Santana e Nadson Simões (UFPA/Alt.) para integrar as coletas de peixes realizadas pela NE com projetos de pesquisa da universidade. Fazer parcerias temporárias com a LEME Eng. para segurança e evitar problemas trabalhistas.
| 1.4 | 1.4 Identificar as áreas utilizadas para coleta de peixes ornamentais inseridos no PAN com vista ao ordenamento da atividade comercial de coleta de peixes. | Mapas anuais das áreas distribuídos e avaliados a partir de outubro de 2012, quantificação do volume |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Victoria Isaac (UFPA) | 200000 | Felipe Weber (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Existem tabelas de produção por espécie e por trecho do rio, incluindo o trecho da volta grande, mas devem ser organizadas para gerar mapas. As estimativas de captura devem ser validadas. Está em fase de discussão entre MPA e MMA um documento de origem do pescado - GTOP, que contribuirá com a identificação das áreas. Também houve a assinatura do Protocolo de Intenção entre o MPA e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para a construção de uma plataforma informatizada que dará rastreabilidade a produção pesqueira e aquícola do Brasil. Espera-se que em 2 anos a ferramenta esteja disponibilizada. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) | Dificuldade de acesso às informações da pesca ornamental e de recurso financeiro para pesquisa em campo | Victoria Isaac e Tommaso Giarrizzo (UFPA/Belém), Felipe Weber (MPA) | Sistematizar os dados para gerar mapas. Ampliar as discussões dentro das colônias dos pescadores. | [7 empty] | Adicionar: Marize Rocha (ACEPOAT) |  |  | Solicitação oficial pelo grupo assessor para que o MPA disponibilize ao IBGE dados relacionados a área de abrangência do PAN. Leandro Sousa (UFPA/Alt.) informou que o Instituto Socioambiental (ISA) vem realizando mapeamento dos locais de coleta de peixes ornamentais junto aos pescadores.
| 1.5 | 1.5 Desenvolver estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais, quantificando os itens alimentares e as áreas de alimentação na região da Volta Grande. | Artigos publicados, relatórios anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 900000 | Norte Energia, Marize Rocha (ACEPOAT), SEMA, Prefeituras Municipais, Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, UFPA de Altamira, IFPA | [6 empty] | x |  |  | Foram realizadas coletas para análise de isotopos estáveis das principais espécies de peixes encontrados na área de influência da UHE Belo Monte. Parte destes dados já foram processados e estão sendo analisados por um aluno do programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca da UFPA. A análise de isótopos estáveis serão realizadas em parceria com o Dr. Kirk Winemiller (Universidade do Texas). Vale destacar uma segunda dissertação de mestrado está em andamento, utilizando métodos tradicionais de análises dos conteúdos alimentares, de duas espécies de Oligancistrus. | Duas dissertações de mestrado em fase de elaboração | Sem problemas na execução | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | Dar continuidade as coletas de para as análises de isótopos estáveis
| 1.6 | 1.6 Definir áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais nas áreas remanescentes visando assegurar a viabilidade das populações e sua variabilidade genética. | Memorial descritivo e normativa publicada |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Jeanne Gomes (MPA) | 250000 | Rodolfo Pereira (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Por se tratar de ação relacionada ao ordenamento pesqueiro e de como prever a gestão compartilhada (Decreto nº 6.981/2009 - Atuação conjunta do MPA, MMA e nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros), o MPA vem buscando através da Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Pesca/SEPOP, inserir tal questão nas discussões/reuniões. Ressaltando que para definição das áreas serão necessárias a realização de reuniões conjuntamente entre MPA, MMA, IBAMA, ICMBio, NESSA, pesquisadores/especialistas e setor dos ornamentais. E ainda, que para definição das áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais, precisam discutir o mapa atual em relação as áreas que os pescadores continuam utilizando e a área do empreendimento. |  | Ação dependente da Ação 1.4 | Jeanne Gomes (MPA) | Incluir tal questão na pauta das próximas reuniões do MPA com o MMA .
| 1.7 | 1.7 Estruturar um plantel em cativeiro para conservação de pool genético das espécies de peixes ornamentais listadas no PAN. | Plantel mantido |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Claudio Luiz Bock (ICMBIO/CEPTA) | 2100000 | Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Há dois laboratórios, um daIFPA e outro da Norte Energia realizando estudos com H. zebra, porém com objetivos diferentes da ação. |  | Claudio Bock solicitou ser retirado da função de articulador | [7 empty] | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio)
| 1.8 | 1.8 Mapear e monitorar por sensoriamento remoto as feições fisiográficas das sub-baciais da área de abrangência do PAN, dando ênfase à tecnologia de radar, multiespectral e hiperespectral. | Mapas anuais, banco de dados e proposta de programa de monitoramento a partir de abril de 2014 |  | 2013-04-01 | 2016-04-01 | Rodolfo Pereira (IBAMA) | 300000 | Magali Henriques (INPA), Dráuzio(INPE), Sandro Emoto (Norte Energia) IMAZON (Heron, Paulo Barreto), Flávio Altiere e Simões Pereira (SIPAM) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Não teve resposta por parte do articulador e ou colaboradores | [5 empty] | 2014-07-01 | 2016-10-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio)
| 1.9 | 1.9 Realizar estudo taxonômico das espécies de peixes ornamentais na área do PAN. | Diagnose, Relatório, Artigo publicado, Registro de material testemunho em coleções permanentes, Cartilha de identificação para apoio à fiscalização |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | 3500000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Luiz Cláudio Bock (CEPTA/ICMBio), Norte Energia. | [6 empty] | x |  |  | Exemplares de todas as espécies de peixes ornamentais tem sido coletados e registrados em coleções ictiológicas. As espécies não descritas já foram elencadas e a tomada de dados vem sendo feita, por ordem de prioridade científica. As espécies não descritas do gênero Hypancistrus estão prestes a ser submetidas para publicação e serão seguidas por espécies dos demais gêneros de Loricariidae. Além disso, pesquisadores, não relacionados ao PAN ou ao PBA, também tem publicado espécies recentemente (p. ex.Typhlobelus auriculatus e uma espécie de Rineloricaria). | Um artigo publicado por autor não relacionado ao PAN, um artigo aceito, um submetido e o livro "Loricariidae do Xingu" | Apesar da demora no andamento das ações (inerente de todo trabalho de taxonomia), não foi encontrado nenhum problema epecífico na execução. | Leandro Sousa (UFPA/Alt.) | Intensificar a visita de especialistas ao Laboratório de Ictiologia de Altamira (LIA/ UFPA) em 2014 para analisar o material recolhido ao longo dos últimos dois anos. | [7 empty] | Retirar: Luiz Cláudio Bock (CEPTA/ICMBio) |  |  | Felipe Weber sinalisou que o MPA tem interesse e recurso para a publicação da cartilha/guia.
| 1.10 | 1.10 Catalogar as cavernas e áreas cársticas com diagnóstico físico e biótico em toda a área do PAN, realizando análise de relevância (IN MMA n. 02, 2009 e Decreto n. 6640/2008). | Banco de dados, Registro de material testemunho em coleções permanentes e análise de relevância |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | IBAMA (Luiz Nélio Saldanha Palhetao) | 2000000 | CECAV/ICMBIO, Sandro Emoto (Norte Energia) UFPA, Museu Emilio Goeldi, Noé Atzinger (Grupo Espeleológico da Casa de Cultura de Marabá) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Recursos financeiros, tempo para executar a ação é longo |  | Ação excluída por ter custo muito alto e longo tempo necessário para sua execução, sendo inexequível dentros dos prazos do PAN. Além disso, a IN não se aplica às outras cavernas que não as do licenciamento
| 1.11 | 1.11 Realizar estudo sistemático (taxonômico - morfológico e molecular) sobre a espécie indeterminada (Nyctinomops sp.) que só ocorreu em pedral e é suspeita de ser nova espécie. Caso seja, investigar sua ocorrência em outros locais (e.g. Tapajós). | Relatório, artigo, mapa |  | 2012-01-12 | 2014-01-12 | Valéria Tavares (UFMG) | 600000 | Leonardo Trevelin (MPEG) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A NE está desenvolvendo estudos complementares com vista a ampliar a área amostral dos levantamentos e obter informações adicionais sobre áreas de ocorrência e aspectos taxonômicos de morcegos (Nyctinomops). Quanto à ocorrência, existe suspeita que a espécie tenha sido encontrada em outra bacia e que haja problemas com a taxonomia. |  | Houve problemas em contactar a articuladora da ação. | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 1.12 | 1.12 Elaborar e implantar os planos de manejo espeleológicos das cavernas catalogadas, priorizando-as em relação ao seu grau de relevância, integrando-os ao Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (Portaria nº 358/09-MMA) | Planos de manejo espeleológicos implantados |  | 2014-01-01 | 2016-01-01 | Jocy Brandão Cruz (CECAV) | 2000000 | Museu Emilio Goeldi,Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), UFPA, Norte Energia , Valeria Saracura |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída por ter custo muito alto e longo tempo necessário para sua execução, sendo inexequível dentros dos prazos do PAN. Além disso, discutiu-se a relevância dessa ação para a conservação das espécies foco do PAN. Os planos de manejo são feitos apenas a partir da definição de uso da caverna.
| 1.13 | 1.13 Criar e implantar programa de orientação aos proprietários em áreas de caverna para uso sustentável. | Programa implantado |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Jocy Brandão Cruz (CECAV) | 800000 | Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), Norte Energia, UFPA, Valéria Tavares, Museu Emilio Goeldi |  |  |  |  | x | [9 empty] | Criar e divulgar cartilha de uso sustentável em áreas cársticas com ocorrência do morcego Natalus. | Cartilha criada e divulgada | [5 empty] | Adicionar: Zelma Campos (SEMMA), Saloma Oliveira (SEMAT), Laurenz Pinder (NE) |  |  | Norte Energia enviar ao CECAV a caracterização das 3 cavernas na área do PAN. CECAV incluir o morcego Natalus na cartilha e distribui-la nos municípios de interesse do PAN.
| 1.14 | 1.14 Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes | mapas com as áreas identificadas |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | sem custo estimado | Valéria Tavares (UFMG), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | Nos estudos complementares realizados pela Norte Energia, pedrais remanescentes que estão fora da Área de Influência Direta (ADA) estão sendo avaliados e em alguns casos amostradospor estes estudos complementares. | Relatório Técnico Complementar, Mapa e Banco de Dados |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | Relacionar os produtos dessa ação com a ação 1.11 | Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes e do trecho de vazão reduzida (TVR) | [6 empty] | Retirar: Leandro Sousa (UFPA - Altamira) Adicionar: Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) |  |  | A Norte Energia informou que ainda não possui dados suficientes para elaborar o mapa de pedrais remanescentes, mas irá providenciá-lo para a próxima reuniao de monitoria.
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.1 | 2.1 Identificar os ambientes aquáticos degradados existentes e remanescentes na área do PAN. | Mapa distribuído e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2012-10-01 | IMAZON (Heron Davi) | 250000 | IBAMA/CSR (George), Norte Energia (Valéria Saracura), EMBRAPA (Noemi Viana), UFPA Tomazzo Giarrizzo) |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Por meio do programa de manejo dos habitats aquáticos, banco de dados georreferenciado, cobertura dos empreendimentos avaliados é possível identificar, em escala macro, os ambientes aquáticos degradados |  |  | Laurenz Pinder (Norte Energia) | Agrupada com a ação 2.2 | [7 empty] | Retirar: Valéria Saracura Adicionar: Sandro Emoto (NE)
| 2.2 | 2.2 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu para assegurar a manutenção das populações das espécies aquáticas, considerando especialmente as ameaças causadas por áreas de descargas pontuais e difusas provocadas pelo do garimpo, esgoto, desmatamento e uso do agrotóxico. | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1400000 | Nadson Simões (UFPA - ALT) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos parâmetros físicos-biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Monitoramento de vazão hidrológica tem periodicidade diária. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) |  |  | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013, mapa distribuído e diagnóstico publicado
| 2.3 | 2.3 Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) | 100000 | Sandro Emoto (Norte energia), Daniel Pimpão (IBAMA) Colin (UFPA - Bragança) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Dr. Mauricio Camargo comprovou a ocorrencia de algumas spp do genero, porém a ação não foi iniciada. |  | É necessário o posicionamento de um especialista para definir como proceder nesta ação. | Tommaso Giarrizzo (UFPA) |  |  |  |  | 2014-08-01 |  |  |  | Adicionar: Tommaso Giarrizzo (UFPA), Soraia Macedo (SEMA/PA), Mauricio Camargo (Instituto Federal da Paraíba-Campus Cabedelo, Curso Técnico em Meio Ambiente) |  |  | Soraia Macedo (SEMA/PA) articulará com Dr. Colin (especialista do assunto) e após seu posicionamento será necessario novo contato para definir como proceder com esta ação.
| 2.4 | 2.4 Estabelecer projetos pilotos de recuperação (módulos demonstrativos) às margens do Rio Xingu, especialmente na região de vazão reduzida e nas áreas de retirada de areia próximo à Vila Nova. | Projetos em implementação a partir de outubro de 2012 |  | 2014-01-01 | 2016-10-01 | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) | 1000000 | Criscian Kellen (INPA), Vicente Medeiros (LEME), Váléria Saracura (NE) | [5 empty] | x |  |  |  | Projeto técnico em fase final de elaboração. A execução do trabalho de recuperação propriamente dita não está acontecendo. | Projeto técnico parcial. | Falta de recursos. Solicitado apoio ao MMA, instituições não governamentais dentre outros e não encontrado recursos disponíveis. Não há como avançar nessa ação sem recursos ou disponibilidade de mão de obra e equipamentos. | Angelo Santarlacci (FUNTEC) | [8 empty] | Retirar: Vicente Medeiros (LEME) Adicionar: Zelma Campos (SEMA), Saloma Oliveira (SEMAT)
| 2.5 | 2.5 Elaborar modelos sistêmicos e estocásticos para estimar o risco de extinção, viabilidade populacional e viabilidade dos habitats das espécies aquáticas do PAN. | Relatórios e artigos, oficina de validação do modelo, modelagens validadas |  | 2014-04-01 | 2016-04-01 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA ) | 60000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi), Vera Silva (INPA), Daniel Pimpão (IBAMA), Collin (UFPA -Bragança) |  |  |  | x | [20 empty] | 5º RC do PBA foi gerado um modelo ecossistêmico para toda a área de influência do PAN.
| 2.6 | 2.6 Determinar a área de ocorrência e distribuição das espécies aquáticas (peixes, ariranha e peixe-boi) na área de abrangência do PAN | Mapa de ocorrência e distribuição validado |  | 2011-10-01 | 2013-10-01 | Sandro Emoto (Norte e Energia) | 4000000 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Gláucia (CMA/ICMBio), Elildo (CENAP/ICMBio), Cláudio Bock (CEPTA) | [7 empty] | x |  | O monitoramento da área de ocorrência e distribuição de peixes e mamíferos aquáticos e semi-aquáticos está em andamento. No 5º RC foram apresentados dados e mapas preliminares. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC), enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | [8 empty] | Retirar: Gláucia (CMA/ICMBio), Cláudio Bock (CEPTA)
| 2.7 | 2.7 Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Vladimir Formiga (MPA) | 1700000 | Vitoria Isaac (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Instauração do Comitê Permanente de Gestão dos Organismos Aquáticos Vivos com Fins de Ornamentação e Aquariofilia - CPG Ornamentais. O processo respectivo foi encaminhado pelo MMA ao MPA em Agosto/2013. | Nota técnica encaminhada pelo setor oficialmente responsável pelo tema no MPA à CONJUR/MPA | O CPG Ornamentais ainda não foi implementado devido a divergências de opiniões entre o MMA e o MPA, quanto à composição deste fórum, o que redundou no encaminhamento à CONJUR/MPA | Vladimir Formiga (MPA)
| 2.8 | 2.8 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA) | 7500000 | CEPTA (Claudio Bock), Andre Ravetta (MPEG) | [6 empty] | x |  |  | Foram publicados artigos com H. zebra e com tucunaré. |  |  | Tomazzo Giarrizzo (UFPA) | [8 empty] | Retirar: CEPTA (Claudio Bock), Substituir Lisa (Andre Ravetta) Adicionar: Tatiana Pereira (UFPA, Altamira), Lilian Lud Amado (UFPA, Belém)
| 2.9 | 2.9 Monitoramento e recuperação do habitat da ariranha na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat da ariranha implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 2000000 | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição de ariranhas está em andamento. No 5º RC foi apresentado mapa de ocorrência e distribuição. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | [8 empty] | Retirar: Leandro Sousa (UFPA/Alt) |  |  | Até o momento, não foi identificada a necessidade de recuperação. Caso seja necessário, devem ser realizadas atividades para concluir a ação.
| 2.10 | 2.10 Monitoramento e recuperação do habitat do tucunaré do Xingu na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do tucunaré do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 1000000 | Tomazzo Giarrizzo(UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição do tucunaré-do-xingu está em andamento. No 5º RC foi apresentado ficha técnica e mapa de distribuição. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | [8 empty] | Adicionar: Victoria Isaaac (UFPA) |  |  | Até o momento, não foi identificada a necessidade de recuperação. Caso seja necessário, devem ser realizadas atividades para concluir a ação.
| 2.11 | 2.11 Monitoramento e recuperação do habitat do peixe-boi na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do peixe-boi do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 2000000 | Vera Silva (INPA), Nívea Pereira (SEMA/PA) | [6 empty] | x |  |  | O relatório individual do projeto de monitoramento de mamíferos aquáticos foi protocolado no IBAMA em 31/01/2014 que traz informações interessantes sobre o grupo e especificamente sobre o peixe-boi. Ainda não foram iniciadas atividades de recuperação propriamente dita, mas a NE já está organizando um banco de dados e articulando outras ações para auxiliar na caracterização e mapeamento dos habitats de modo a melhor auxiliar as indicações de manejo. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Luciana Crema (CEPAM) | Na área de ocorrência do peixe-boi está sendo criado um mosaico de UC (RDS e REVIS) | [10 empty] | Até o momento, não foi identificada a necessidade de recuperação. Caso seja necessário, devem ser realizadas atividades para concluir a ação.
| 2.12 | 2.12 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) |  | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MPEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá) | [6 empty] | x |  |  | Os estudos estão sendo desenvolvidos dentro do mesmo projeto das ações de monitoramento desse objetivo. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | [7 empty] | 900000
3. Conservação e recuperação da cobertura vegetal da área de abrangência do PAN, conforme o ZEE da região e com foco no ambiente das espécies do PAN | 3.1 | 3.1 Mapear as áreas relevantes para conservação das espécies terrestres alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o Mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie e mapa integrado de todas as espécies. |  | 2013-07-01 | 2014-07-01 | Luciana Crema (CEPAM) | 200000 | UFPA, SIPAM, Liliam Pinto (CEPAM), Wilson Spironello (INPA), André Ravetta e Ana Albernaz (MPEG), Valéria Tavares (UFMG), IOP (Leandro Silveira), Emil (UFPA - Altamira), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio) | [5 empty] | x |  |  |  | Houve tentativas de comunição com colaboradores, mas não conseguimos pessoal para desenvolver a ação. Entramos em contato com outros atores, mas não conseguimos resposta. |  |  | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | A carteira de produto da ADT do Xingu irá ficar pronta até junho de 2014 (André)
| 3.2 | 3.2 Monitorar as áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu considerando também os impactos da caça e pesca predatórias (serviço de inteligência). Obs: No primeiro ano, será feito para a Bacia inteira, nos anos posteriores o mapa da ação 3.1 subsidiará o monitoramento. | Relatórios semestrais de monitoramento a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM) | R$ 150.000/operação | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), Nívea Pereira (SEMA/PA), Mário Cohn- Haft (INPA), André Ravetta (MPEG), DIPRO/IBAMA, Norte Energia, PF, ABIN, SIPAM, IBAMA, ICMBio |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Houve tentativas de comunição com colaboradores, mas não conseguimos pessoal para desenvolver a ação. Entramos em contato com outros atores, mas não conseguimos resposta. Ação complementar: Para peixes ornamentais, o MPA está realizando uma ação com a Colômbia e o Peru (Felipe). |  |  | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | Ação excluída por não ser exequível dentro dos prazos do PAN. O Sipam não tem feito investigações desse tipo, envolvendo caça e pesca, mas existem ações com o MMA e MDA que envolvem monitoramento de floresta, sempre através de sensoriamento remoto. Nesse plano de trabalho está previsto validação de campo por amostragem, mas é uma ação dos parceiros MDA e MMA, no caso. O SIPAM se disponibilizou em fornecer o que eles possuem, dados em shapes de desmatamento, pitas de pouso, etc. Para acessar a informação, encaminhar ofício ao gerente. | [10 empty] | Sugestão de convidar a Polícia Federal para as reuniões do PAN
| 3.3 | 3.3 Intensificar as ações de fiscalização nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização realizadas a partir de janeiro de 2013 |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | Antonio Hernandez (IBAMA) | R$ 150.000,00/operação | Coordenação de Apoio à Fiscalização do MPA (CAFIS), Nívea (SEMA/PA), BPA, Neto (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | São executadas ações de fiscalização, porém não foram intensificadas |  |  |  | Ação excluída: as ações de fiscalização foram excluídas e foi criada uma nova ação agrupando todas as excluídas no objetivo 8, por esse objetivo estar mais relacionado à fiscalização.
| 3.4 | 3.4 Criar Unidades de Conservação em áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN, abarcando ambientes terrestres e aquáticos, considerando também: as áreas críticas das espécies ameaçadas do Pará, as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia e oportunidades para o turismo sustentável. | Número de áreas protegidas criadas |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | SEMA/PA (Nívea Pereira) | R$ 300.000,00/processo de criação | João Arthur (MMA), Marcelo Cavalini (ICMBio)UFPA, Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | A nível de criação de UC na área alvo do PAN, até agora as Ucs da região do Tabuleiro de Embaubal são as mais próximas de criadas (consulta pública já realizada e aprovada, aguardando assinatura do decreto); Existe a proposta de criação na Volta Grande do rio Xingu sugerida pela Norte Energia, que se conseguirmos recurso via compensação ambiental será ainda em 2014 iniciado seu processo de criação, caso contrário será iniciado provavelmente em 2015. A nível de criação em áreas estabelecidas no mapa de áreas críticas, iniciou-se em 2013 o Projeto "Planejamento sistemático e priorização espacial para a conservação da biodiversidade do Nordeste Paraense" com a intenção de identificar possíveis estratégias de proteção às espécies ameaçadas de extinção. Vale ressaltar que algumas espécies alvo do PAN são contempladas nesta atividades. | 3 Ucs em processo de criação: 2 no tabuleiro de Embaubal e 1 na Volta grande do rio Xingu; Estabelecer estratégias de conservação e recuperação para as espécies ameaçadas de Extinção nas áreas criticas. |  | Nívia Pereira (SEMA/PA). | Deve-se pensar na estratégia de acesso ao recurso
| 3.5 | 3.5 Integrar as metas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu (CIDIS), referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Zelma (SEMMA Brasil Novo) | 25000 | Cassandra Molisani (Norte Energia, Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz |  |  |  | x | [17 empty] | Cassandra Molisani (Norte Energia)
| 3.6 | 3.6 Recuperar com espécies nativas as áreas degradadas nas áreas relevantes, principalmente as ilhas do Baixo Xingu, as florestas aluviais, a vegetação rupestre e o entorno de cavernas. | Áreas em recuperação |  | 2012-06-01 | 2016-10-01 | IMAZON (Heron David dos S. Martins) | 2500000 | Rosângela (DILIC/IBAMA), Cleber Alho , Israel (IDEFLOR), EMBRAPA Oriental e Rondônia | [5 empty] | x |  |  |  | Houve uma iniciativa do IDEFLOR em recuperar c/ sps de mogno e cedro, uma caverna em Brasil Novo. A demanda nasceu, pois esta caverna é um pto turistico importante na regiao e as iniciativas do IDEFLOR ocorrem a partir de demandas das pop. locais. | Caverna Planaltina em Brasil Novo recuperada c/ sps de mogno e cedro. |  | Israel Oliveira (IDEFLOR) | [6 empty] | Manuel Silva (CEPAM/ICMBio) |  | Adicionar: Israel Oliveira (IDEFLOR) |  |  | A ação está relacionada com o PAN Flora do Xingu (integrar ações)
| 3.7 | 3.7 Intensificar as ações de fiscalização nas ilhas do Baixo Xingu e cavernas na região da Transamazônica. | Operações de fiscalização realizadas |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Antônio Hernandez (IBAMA) | 150.000,00/operação | ICMBio, Lizarbson/IBAMA Altamira, PF, PRF, MPF, Lino (CAFIS/MPA - ), SEMA/PA, Francisca Solange Luz (DIFISC/SEMA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  |  |  | Ação excluída: as ações de fiscalização foram excluídas e foi criada uma nova ação agrupando todas as excluídas no objetivo 8, por esse objetivo estar mais relacionado à fiscalização. O Nélio Saldanha do IBAMA informou que o Ibama não tem como diretriz ações de proteção de ambientes cársticos (as ilhas foram inclusas nessa proposta por questão dos pedrais da volta grande, q têm uma fauna bem peculiar). Ele disse que enfatizou isso na reunião passada
| 3.8 | 3.8 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Caxiuanã. | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Carlos Alberto Braga (ICMBio – FLONA Caxuanã ) | 500000 | Laurenz (Norte Energia), UFPA, MPEG, Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR4 | [7 empty] | x |  | O Plano de Manejo da Flona Caxiuanã foi finalizado e publicado | Publicado no DOU em 14/01/2013 |  | Carlos Braga (ICMBio/Flona Caxiuanã) | [8 empty] | Substituir: Eduardo por Leandro (CR4)
| 3.9 | 3.9 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX Verde para Sempre. | Plano de manejo publicado |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Marcos Rocha (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 200000 | Laurenz (Norte Energia), Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR5 | [6 empty] | x |  |  | Líliam entrou em contato com a chefe Rosa Paes (Verde Para Sempre), que informou que está finalizando o termo de referência para contratação de pessoa física para elaborar o Plano de Manejo da unidade (Líliam). Para resolver o problema dos búfalos, os moradores e criadores deverão assinar um termo de compromisso para melhorar o manejo e os que não são moradores deverão assinar o TAC para remover os animais da resex. Previsão da primeira etapa do plano de manejo em setembro/2014 (Rosa) | TDR (produto intermediário) | Demora no processo para elaboração do TDR. Elaboração do plano dificultada pela questão fundiária ainda não está encaminhada e presença de animais de grande porte - búfalos (Rosa). | Líliam Pinto (CEPAM) e Rosa Paes (RVPS/ICMBio) | [6 empty] | Rosa Paes (RVPS) |  | Substituir Eduardo CR5 por Carlos Pinheiro (CR3) Adicionar: Alexandre (DIMAN), Goreti (DIMAN), Cecil (DISAT), Mônica (DISAT)
| 3.10 | 3.10 Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2013-12-01 | Tathiana (ESEC Terra do Meio/ICMBio ) | 1000000 | Valéria (Norte Energia), Carlos (ICMBio/DIREP), Eduardo CR4, Embrapa, UFPA, MPEG, UNB, Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP |  |  |  |  | x |  |  |  |  | ESEC Terra do Meio já contratou consultor (previsão setembro/2014) e PARNA Serra do Pardo não tem TDR ainda. |  |  | Rosa Paes (RVPS/ICMBio) | Elildo buscar informações para levar para UC. Estudos foram enviados para os gestores das Ucs |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  | Substituir: Valéria (Norte Energia) por Sandro (NE); Eduardo CR4 por Carlos (CR3) Retirar: Carlos (ICMBio/DIREP), Adicionar: Nívea Pereira (SEMA/PA), Leidiane Brusnello (PARNA Serra do Pardo)
| 3.11 | 3.11 Realizar inventários de fauna e flora, a partir de lacunas de conhecimento a serem identificadas no EIA/RIMA, PBA e em literatura existente. | Inventários realizados com recomendações para recuperação e áreas críticas |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 3600000 | Colônias de Pescadores, André Ravetta (UFPA), MPEG , ICMBio, IBAMA, (Liliam Pinto (CEPAM ), Valéria Tavares (UFMG) , Leandro Silveira (IOP) , Luis Coltro (WWF) Heron David (IMAZON) Patrícia Baião, Embrapa |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não conseguimos desenvolver a ação, pois não encontrarmos pessoas disponíveis para esta atividade. |  |  | Luciana Crema (CEPAM) | Ação excluída: Ação está pulverizada em outras ações do PAN. Buscar informações em relação ao painel de especialistas realizado em 2010 (André verificar)
| 3.12 | 3.12 Estabelecer os instrumentos de gestão das UC criadas no âmbito do PAN. | Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Nívea Pereira (SEMA/PA ) | 3000000 | Colônias de Pescadores, UFPA, André Ravetta e Cazuza (MPEG), (Marcelo Cavalini (ICMBio), Nélio Saldanha (IBAMA), Liliam Pinto (CEPAM ), Luis Coltro (WWF), Heron David ( IMAZON, (Patrícia Baião ( CI ) |  |  |  | x | [5 empty] | Esperando a finalização do processo de criação das Ucs do tabuleiro do embaubal e inicio da criação da UC da volta grande do rio xingu. |  |  | Nívia Pereira(SEMA/PA) | Deve-se pensar na estratégia de acesso ao recurso
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo | 4.1 | 4.1 Mapear áreas de possível conexão nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Laurenz (Norte Energia) | 100000 | André Ravetta (MPGE), Tathiana (Terra do Meio), | [5 empty] | x |  |  |  | Análise iniciada no âmbito do PACUERA (apenas área do PAN) |  | Não tem o mesmo nível de informação de imagens de satélite para toda a área como para a área do empreendimento | Laurenz Pinder (NE) | Entrar em contato com Tathiana (Terra do Meio) para disponibilizar dados da região | [10 empty] | Procurar colaboradores para auxiliar na execução da ação para as áreas fora do PAN O objetivo principal da ação é atingir a área do PAN e, caso seja possível, expandir para a Terra do Meio. Caso na próxima monitoria isso não tenha sido alcançado, sugere-se modificar a ação para manter apenas a área do PAN. Liliam (CEPAM) entrar em contato com WWF
| 4.2 | 4.2 Criar área protegida entre as terras indígenas Trincheira/Bacajá e Koatinemo | Homologação da terra indígena |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | FUNAI (Maria Janete Carvalho) | R$ 300.000 / por área protegida criada | Pedro Bigneli (Norte Energia) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Não foi formalizado o contato com o articulador | Luciana Crema (CEPAM)
| 4.3 | 4.3 Criar UC na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | UC criada |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 300000 | Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA) | [5 empty] | x |  |  |  | UC foi proposta e encaminhada à DILIC/IBAMA, mas o IBAMA e o ICMBio ainda não se posicionaram a respeito dos encaminhamentos da NE sugerindo a criação desta UC. |  | Aguardando posicionamento oficial. Área de conflito e assentamento de pequenos produtores (Zelma) | Laurenz Pinder (NE) | Gestão interna da coordenaria do PAN sobre o setor do ICMBio com influência sobre o tema. (Articular com INCRA e Governo do Estado, uma vez que a área estava reservada para assentamentos.) | [10 empty] | Ação será mantida até resposta oficial da Câmara de Compensação Ambiental. Caso não se obtenha a resposta ou ela seja negativa, sugere-se exclusão da ação.
| 4.4 | 4.4 Criar unidade de conservação na região do "Tabuleiro de Embaubal" e estabelecer instrumentos de gestão. | UC criada, Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | 2012-01-01 | 2013-10-01 | Nívea Pereira (SEMA) | 2000000 | Emil (UFPA - Atamira) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi finalizado o Diagnóstico socioambiental; Realizado no dia 28/11/13 a Consulta Pública que foi aprovada pela pop.; em andamento a elaboração da peça final com memorial descritivo e minuta de decreto para ser enviado para aprovação e assinatura do governador. | Minuta de decreto |  | Nívia Pereira(SEMA/PA) | Existem passos pós criação referentes a implementação que devem ser encaminhados logo após a assinatura do decreto de criação ex: criação do conselho, demarcação, acordo de pesca, plano de manejo entre outras que são fundamentais acessar recurso aqui estabelecido iria facilitar e agilizar essas etapas de implementação, Apoio junto ao IBAMA para que as Ucs contempladas sejam beneficiárias de compensação ambiental. (Readequação do ano determinado para fim da Ação, pois até fim de 2013 as Ucs serão criadas, mas a implementação das UC ocorrerão nos anos de 2014 e 2015). |  | UC criada, Conselhos constituídos e capacitados |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | Para o próximo ciclo do PAN sugere-se que sejam incluídas ações para o plano de manejo e plano de proteção das Ucs dessa unidade
| 4.5 | 4.5 Promover o rearranjo da paisagem considerando as reservas legais e APP, como forma de criar corredores ecológicos. | Acordos de adequação firmados entre proprietários rurais e SEMA/PA |  | 2015-10-01 | 2016-10-01 | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) | 300000 | Laurenz (Norte Energia), retirar Solange daqui, incluir Frederico (IBAMA) |  |  |  | x
| 4.6 | 4.6 Executar estudos de variabilidade genética em populações das espécies alvo do PAN, principalmente aquelas submetidas a fragmentação. | Diagnóstico da variabilidade genética das especies / Banco de dados |  | 2012-01-01 | 2013-10-01 | Artur Luiz da Costa da Silva (UFPA ) | 1000000 | André Ravetta (MPEG), Cida (UFPA), Norte Energia, IBAMA, Valeria Tavares (UFMG) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Está ocorrendo um estudo de genética de populações de peixes na área do empreendimento para estabelecer se as populações tem conectividade (não foi identificada variação genética), porém com nenhuma das espécies foco do PAN. Coletas de tecido de H. zebra, porém ainda não foram feitas as análises. Estudo com H. zebra (verificar com Prof. Leandro), arara-azul (Tiago - Biota), ararajuba. Foram feitos estudos genéticos com arraia negra em razão da IN IBAMA 204/2008. |  |  | Laurenz Pinder (NE), Leandro Souza (UFPA/Alt.), Felipe Weber (MPA), Tania Saniotti (INPA) | [5 empty] | 2016-10-01 | Leandro Souza (UFPA/Alt.) |  |  |  |  | O grupo decidiu que não é necessário realizar a ação para todas as espécies do PAN. Sugere-se que a ação seja reavaliada na próxima monitoria para decidir se mantém ou exclui a ação
| 4.7 | 4.7 Realizar estudos de filogeografia para arara azul, arraia negra, Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais. | Relatórios e publicações sobre o estudo |  | 2012-01-01 | dez.2013 | Artur Luiz da Costa da Silva (UFPA ) | 1000000 | Leandro Sousa (UFPA - Atamira) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Estudos sendo realizados com arara-azul (Tiago - Biota) Foram feitos estudos genéticos com arraia negra em razão da IN IBAMA 204/2008. |  |  | Felipe Weber (MPA), Tania Saniotti (INPA) | Articulador fazer contato com Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki Raia negra - Leandro Sousa (encaminhará projeto relacionado) |  |  |  |  | 2016-10-01 |  |  | Adicionar: Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki
| 4.8 | 4.8 Avaliar as principais ameaças antrópicas às espécies alvo do PAN nas áreas relevantes identificadas em mapeamento. | Diagnóstico da principais ameaças e proposições para proteção das espécies (mapa de sensibilidade das spp.) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Tathiana Chaves de Sousa (Esec Terra do Meio/ICMBio) | 600000 | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Existem diversas iniciativas que podem contribuir para a realização da ação (estudos sobre caça, pesca, planos de manejo, etc), porém é necessário integrar tais iniciativas e compilar seus resultados. | [9 empty] | Gustavo (Leme Engenharia) |  | Adicionar: Victoria Isaaac (UFPA), Manuela (UFCE), Elildo (CENAP/ICMBio)
| 4.9 | 4.9 Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  | 2012-10-01 | 2014-12-01 | Elildo Carvalho (CENAP) | 8000000 | Tathiana Chaves (Esec Terra do Meio), Ivan (ICMBio) Centros ICMBio (CPB), Cida (UFPA), Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Coordenadas geográficas para os indivíduos coletados ou avistados (Gustavo). Existem mapas para os primatas (Andre) |  | Falta de tempo por parte do articulador e falta de recursos financeiros. Informações dispersas. | Elildo Carvalho Jr (CENAP) | [5 empty] | 2015-12-01 |  | 200000 | Adicionar: Gustavo (Leme Engenharia) |  |  | Reunir as informações existentes para fazer os mapas.
| 4.10 | 4.10 Integrar neste plano as ações propostas nos Planos de ação de ariranha, peixe-boi, cervídeos, lepidopteras e onça pintada, cetáceos fluviais, falconiformes e outros a serem elaborados para a Amazônia. | Matriz indicando as ações a serem desenvolvidas relacionadas aos PANs citados |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 20000 | Adriana Trinta (CMA), Onildo Marine (CECAT), Elildo (CENAP ), Camile Lugarine (CEMAVE) , Mônica Montegro (CPB ), (Maurício Barbante (SAVE Brasil), Leandro Silveira (IOP), Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes | [6 empty] | x |  |  | Foram verificadas as ações de todos os PANs que estavam relacionadas com as ações desse PAN. | Planilha com as ações relacionadas |  | Luciana Crema (CEPAM) | [5 empty] | 2016-10-01 | Manuel Silva (CEPAM/ICMBio)) | 10000 |  |  |  | Distribuir para o grupo as planilhas feitas com as ações dos outros PANs Pedir para os centros de pesquisa a situação do andamento das ações relacionadas a esse PAN
| 4.11 | 4.11 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies terrrestres abrangidas no PAN. | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | IOP (Leandro Silveira) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), Vera Silva ( INPA), José de Souza Silva Júnior (MEG/GEMAN) Cazuza), Miriam Marmontel (Instituto Mamirauá), Onildo Marine (CECAT), ¦Elildo (CENAP) , Camile Lugarine (CEMAVE), (Mônica Montegro (CPB ), (Flavia Miranda (WCS), |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída |  |  | Ação muito ampla; ausência de articulador |  | Ação excluída: o articulador indicado da ação não manifestou interesse em realizar a ação; neste momento, a ação se torna inexequível dentro do prazo do PAN
| 4.12 | 4.12 Ampliar a jusante a área adquirida pela Norte Energia S.A. de forma a promover a conectividade com a TI Paquiçamba | Publicaçao da Ampliação da área já adquirida pela Norte Energia |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Janete (FUNAI) | 12000 | Pedro Bigneli (Norte Energia), Tânia Sanaiotti (INPA), Claudia Khawage (SEMA/PA), Marcelo Cavallini (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | O processo de ampliação da terra indígena já está sendo realizada pela FUNAI desde 2012, porém, no recorte da FUNAI não há conectividade entre a área ampliada da terra indígena e a área da Norte Energia |  | Falta de conectividade entre as áreas | Tânia Sanaiotti (INPA) | Para integrar o mosaico de conexão, há recomendação de ampliação da área da terra indígena Paquiçamba nos dois eixos. A FUNAI tem interesse em realizar isso. | Articular a conectividade entre a Terra Indígena Paquiçamba e a área adquirida pela Norte Energia S.A. | Relatório publicado e divulgado comprovando a conectividade entre as áreas |  |  |  | Tânia Sanaiotti (INPA) |  |  |  |  | Possibilidade de ampliação da TI, da área da Norte Energia e de averbação de Reserva Legal
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.1 | 5.1 Identificar as principais enfermidades que acometem os animais domésticos no Eixo da Transamazônica e nas Terras Indígenas, através de sorologia e exame clínico. | Relatório anual do estado sanitário dos animais domésticos a partir de outubro de 2012 |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 450000 | [7 empty] | x |  |  | Em andamento: "Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre", realizado nas margens dir. e esq. do rio Xingu, contemplando a coleta de material sorológico de animais domésticos e selvagens, bem como sua avaliação clínica. As informações de 2012 a 2013 estão no 5º relatório consolidado de acompanhamento do PBA referente ao projeto 12.3.4 | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Mauro Moraes (IBAMA) Gustavo de Oliveira (LEME Eng.)
| 5.2 | 5.2 Promover campanhas de vacinação dos canídeos e felídeos domésticos principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas contra raiva, leptospirose, cinomose, parvovirose. | Relatório anual das campanhas de vacinação a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu) | 500000 | Laurenz (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Secretaria de Saúde de Vitória do Xingu e Senador José Porfirio tem um projeto em implementação, realizando campanhas nas aldeias indígenas (Saloma) No "Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre" são realizadas campanhas de vacinação no eixo da transamazônia, porém não são realizadas nas aldeias (Gustavo) Brasil Novo também está realizando campanhas de vacinação em todo o município (Zelma) |  |  |  | Recomenda-se buscar parceiros para fazer o controle de animais | [7 empty] | Adicionar: Zelma Campos (SEMMA PMBN), Gustavo (Leme Engenharia),
| 5.3 | 5.3 Intensificar o controle de epizootias de animais de produção, em especial raiva, tuberculose, brucelose, febre aftosa. | Relatório anual de ocorrencia das epizootias, a partir de outubro de 2012 |  | 2012-08-01 | 2016-10-01 | Saloma Oliveira (SEMAT) | 500000 | Mauro Moraes (IBAMA) | [6 empty] | x |  |  | 1o. semestre de 2013: 98% do rebanho de produção vacinado contra febre aftosa Vitória do Xingu - foi informado que esse controle ocorre no município (vacinações, controle da produção de gado e Guia de Transporte de Animais) (Saloma) Ações em Senador José Porfirio | Certificação do estado do PA como 100% livre da febre aftosa pelo MAPA |  | Mauro Moraes (IBAMA) e Saloma Reis (SEMAT) | Para as demais epizootias (brucelose, tuberculose, e raiva), há necessidade de contato com órgão de defesa agropecuária daquela região (Baixo e Médio Xingu) e/ou com órgão de extensão (Emater/PA) que também prestam serviços voltados a sanidade do rebanho dos pequenos criadores de animais de produção (bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos). Estamos tentando contato com alguém da ADEPARA de Belém para coleta de mais informações. | [5 empty] | Saloma Oliveira (SEMAT) |  | Adicionar: Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Rosa Paes (RVPS) |  |  | Necessário integrar as campanhas dos municípios e resex
| 5.4 | 5.4 Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos, principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. | Número de campanhas realizadas por ano a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Saloma Oliveira (SEMAT) | 600000 | Prefeituras, ADEPARA, SESPA, Prefeituras, Instituto Evandro Chagas (IEC) | [6 empty] | x |  |  | Novembro/2012 estabelecida parceria entre o "Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre" e o "Programa de Educação Ambiental". Março/2013: 1a. intervenção de educação ambiental em escolas situadas na área amostral 3, EMEF Nossa Senhora Aparecida I e EMEF Nossa Senhora das Graças (Região da Volta Grande à margem esquerda do Xingu) 2º semestre 2013 e 1º semestre de 2014 ocorreram campanhas educacionais. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Mauro Moraes (IBAMA), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [6 empty] | Saloma Oliveira (SEMAT) |  | Adicionar: Zelma (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu) |  |  | A coordenação do CEPAM enviou um ofício do ICMBio para a Zoonose (Secretaria do Estado de Saúde do PA - SESPA), assinado pela DIBIO/ICMBio, convidando para a colaboração nesta ação.
| 5.5 | 5.5 Realizar projeto de avaliação sanitária de animais silvestres na área de abrangência do PAN. | Diagnóstico da avaliação sanitária e publicação a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Laurenz (Norte Energia) | 450000 | [7 empty] | x |  |  | Em andamento: "Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis á Fauna Silvestre", realizado nas margens dir. e esq. do rio Xingu, com o objetivo de monitorar doenças endêmicas na fauna silvestre As informações de 2012 a 2013 estão no 5º relatório consolidado de acompanhamento do PBA referente ao projeto 12.3.4 | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) |  | Gustavo de Oliveira (LEME Eng.), Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 5.6 | 5.6 Efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Campanhas anuais de esterilização de cães domésticos e acordos relativos à restrição do número ungulados cumpridos |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Marcos Rocha (Resex Verde para Sempre/ICMBio) | 600000 | Laurenz (Norte Energia), Prefeituras, Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Pará, Leandro Silveira (IOP), ADEPARÁ, CZOS, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações na RVPS |  | Necessário realizar diagnóstico antes de efetuar o controle |  |  | Realizar o diagnóstico e efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Diagnóstico socioeconômico do ICMBio realizado, campanha de esterilização de cães domésticos e acordos cumpridos relativos à restrição do número de ungulados |  |  | 2016-10-01 | Rosa Paes (RVPS/ICMBio)
| 5.7 | 5.7 Integrar as informações de saúde das espécies abrangidas pelo PAN ao Centro de Informações em Saúde Silvestre (CISS) | i)Ocorrencias da área de abrangencia do PAN inclusas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre (ii) remessa, por responsável local, de amostras biológicas para Laboratório integrado à Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre, de acordo com as normas por ela estabalecidas; (iii) modelo de alerta na área do PAN validado por diagnóstico confiável; (iv) Boas práticas em saude silvestre e humana adequadas a realiadade local |  | 2014-01-01 | 2016-10-01 | Rita Braune (FIOCRUZ) | 20000 | Laurenz (Norte Energia), Vicente (LEME Engenharia), Gustavo (LEME Engenharia), Flávio Poli e Victor Yunes (BIOTA), Prefeituras Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz, Nívea (SEMA/PA), Marcia Chame, Norma Labarthe, Tatiana Kugelmeier, Marianna Cavalheiro, Lázaro Oliveira (Fiocruz), Mauro Moraes (IBAMA/ PA) | [6 empty] | x |  |  | 21/03/2014 ocorrerá o lançamento do site do CISS, que vai abrigar o Sistema de Alerta (ficará pronto no 2º semestre de 2014). (Hugo) |  |  | Mauro Moraes (IBAMA) | As ações relacionadas dependem de estreitamento institucional entre Fiocruz e Norte Energia | [10 empty] | Fiocruz enviar ao grupo link do site. Agilizar a parceria com a Fiocruz
6. Prevenção e controle das espécies invasoras que afetem as espécies alvo do PAN, na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 6.1 | 6.1 Identificar as espécies exóticas da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado |  | 2014-01-01 | 2015-10-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) | 25000 | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x | [6 empty] | Ausência de articulador | [12 empty] | Necessário confirmar a ocorrência das espécies de moluscos (depende do resultado da ação 2.3). Se confirmada a inexistência das espécies de moluscos na área do PAN, a ação não é mais necessária.
| 6.2 | 6.2 Elaborar e implementar um programa de prevenção, erradicação e controle de espécies invasoras. | Programa implementado |  | 2012-07-01 | 2014-07-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) | 6800000 | DILIC/IBAMA Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x | [13 empty] | 2015-10-01 | [5 empty] | Necessário confirmar a ocorrência das espécies de moluscos (depende do resultado da ação 2.3). Se confirmada a inexistência das espécies de moluscos na área do PAN, a ação não é mais necessária.
| 6.3 | 6.3 Coibir a utilização de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Acordo entre MPA e MMA |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Roberto Galucci (MMA) | 50000 | MPA (Felipe Weber), IBAMA/DILIC (Frederico Queiroz) | [5 empty] | x |  |  |  | Existe uma lista nacional das espécies permitidas e proibidas nos tanques |  | Apesar de existir a lista, não está ocorrendo fiscalização para verificar seu cunprimento | Felipe Weber (MPA) | [6 empty] | Felipe Weber (MPA) |  | Adicionar: Secretaria de Pesca e Aquicultura (SEPAQ/PA), MMA
| 6.4 | 6.4 Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle de animais de produção nas ilhas e UC. | Acordos para redução da ocorrência de animais de produção, inibição das queimadas nas ilhas (fiscalização) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Marcos Rocha (Esec Verde para Sempre/ICMBio ) - | 100000 | Paulo (CGPRO/ICMBio), IBAMA, EMATER, Embrapa | [6 empty] | x |  |  | TAC para pecuária de grande porte em andamento; monitoramento das áreas e indicação à CGPRO de quais áreas estão autorizadas. Até o momento não tem autorização para abertura ou reforma para áreas de pasto, só pe permitida para subsistência. |  |  | Rosa Paes (RVPS/ICMBio) |  | Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle da pecuária de animais de grande porte nas ilhas e UC. |  |  |  |  | Rosa Paes (RVSP) |  | Substituir: Paulo (CGPRO/ICMBio) por Aleksander (CGPRO/ICMBio) Retirar: IBAMA Adicionar: Leonardo Messias (DISAT/ICMBio) |  |  | Norte Energia irá avaliar o atual termo de cooperação em relação à possibilidade de manter gado.
7. Redução da caça e da pesca predatória na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.1 | 7.1 Realizar estudo sobre os impactos de caça predatória na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatório elaborado |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Elildo CENAP/ICMBio | 600000 | Leandro Silveira (IOP), Ronaldo Morato (Pró-carnívoros) | [5 empty] | x |  |  |  | 1 estudo na RESEX Terra do Meio sobre caça 1 projeto submetido à DIBIO | 1 tese de doutorado (caça e subsistência na Amazônia - Rossano Ramos) | Falta de recursos financeiros | Elildo Jr (CENAP/ICMBio) |  | Realizar estudo sobre os impactos da caça na região do Baixo e Médio Xingu. OBS: retirar "predatória" do nome do objetivo na oficina de avaliaçãom podendo substituir pela palavra ilegal ou excessiva | [5 empty] | 150000
| 7.2 | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca predatória de peixes com fins ornamentais e alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 600000 | Felipe Weber (MPA), Leandro (UFPA), Leandro (IOP), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA , Tommaso (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | No PBA, parte do projeto é sobre a dinâmica de população de avaliação de estoques (biometria dos peixes do desembarque e estimação de parâmetros de crescimento e mortalidade - projeto Tommaso; aplicação de modelos de avaliação de estoque e proposição de recomentações - projeto Victoria). Avaliações não usam os dados de produção (desembarque). Resultados: C. melanae (máximo, porém não sobreexplorado; sem regulamentação) e outras 10 espécies não alvo do PAN (2 espécies ornamentais - 1 está no máximo, porém não sobreexplotado, outro não fez a avaliação) | 1 dissertação (avaliação de H. zebra - resultado: máximo, recomendação de manter a proibição de pesca); avaliação de C. melanae;1 dissertação sobre alimentação, e 1 dissertação sobre área de uso e pesca (siteda Pós Graduação da Ecologia e Pesca) | Necessidade de dados de medição no desembarque; sensibilidade dos peixes ornamentais (aquaristas evitam medição de diversas espécies); necessidade de periodicidade | Victoria Isaac (UFPA) | [8 empty] | Adicionar Marize (ACEPOAT), Felipe (MPA), ACEPOPA (Felipe verificar) |  |  | Maior colaboração da ACEPOAT visando maior aceitação dos aquaristas para realização da medição dos peixes
| 7.3 | 7.3 Desenvolver um programa de educação ambiental com iniciativas que tenham enfoque na conservação de espécies do PAN e na segurança alimentar das populações humanas. | Programa implementado; Termo de referência; edital para seleção de propostas; publicação das propostas selecionadas; relatórios anuais de iniciativas desenvolvidas. |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Katia Regina Aroucha Barros (ICMBio/ CNPT) | 3000000 | PQA/IBAMA (Maria de Lourdes Cantarelli), Maria Janete Carvalho (Funai), UFPA - Núcleo de Meio Ambiente, Prefeituras Municipais de Altamira, Senador José Porfírio e Vitória (Saloma Mendes), Daniela Santana (UFPA), Hermes Medeiros (UFPA Altamira), Antonio Melo (IBAMA), ISA (Marcelo Salazar), IPAM (Lucimar Sousa), subs fabiana prado? | [5 empty] | x |  |  |  | Indicador no relatório do PBA sobre consumo de alimento (quelônios, peixes, gado, etc) nas comunidades ribeirinhas (Victoria) Outras espécies inclusas nas atividades do Projeto Quelônios (Laurenz) Campanhas de educação ambiental não tem como foco especificamente as espécies do PAN, mas elas estão inseridas nas atividades. Ocorrem ações pontuais, não existe um programa (Gustavo) Projeto de Educação Ambiental desenvolvido pela SEMAT/Vitória do Xingu que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de ações voltadas a educação ambiental junto as populações ribeirinhas do baixo e médio Xingu, acerca da importância da conservação das espécies ameaçadas de extinção em especial o peixe-boi, ariranha e botos fluviais que com o seu desaparecimento pode acarretar sérios problemas não só para o desequilíbrio da biodiversidade na região, bem como para a população afetada (Saloma) |  | Falta de recursos financeiros |  |  | Articular, dentro dos programas de educação ambiental já existentes, a conservação de espécies do PAN e a segurança alimentar das populações humanas. | Relatório elaborado e publicado com as atividades de educação ambiental realizadas com os temas propostos abordados |  |  |  | Zelma Campos (SEMMA PMBN) |  | Adicionar: Maria Saloma (SEMAT -Vitória do Xingu), Laurenz (Norte Energia), Manuel (CEPAM/ICMBio), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz |  |  | Divulgar o indicador do PBA sobre consumo de alimento na cartilha. Trazer para a próxima oficina alguém da educação ambiental da Norte Energia. OBS geral do PAN: sempre que tiver relatórios elaborados como produto colocar também "publicado"
| 7.4 | 7.4 Promover ações de educação ambiental junto à população ribeirinha, para a conservação do peixe-boi, da ariranha e dos botos fluviais. | Campanhas de educação ambiental realizadas, Programa de agentes voluntários ambientais estabelecido e material didático e informativo distribuído |  | 2012-03-01 | Marco 2014 | Katia Regina Aroucha Barros (ICMBio/ CNPT) | 400000 | Renata Emim (GEMAM/Museu Emilio Goeld ), Fábia Luna (CMA), INPA (Vera Silva), Marcelo Derzi (CNPT), Lívia (CENAP), | [6 empty] | x |  | Agrupada | Projeto de Educação Ambiental desenvolvido pela SEMAT/Vitória do Xingu que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de ações voltadas a educação ambiental junto as populações ribeirinhas do baixo e médio Xingu, acerca da importância da conservação das espécies ameaçadas de extinção em especial o peixe-boi, ariranha e botos fluviais que com o seu desaparecimento pode acarretar sérios problemas não só para o desequilíbrio da biodiversidade na região, bem como para a população afetada. | Relatórios |  | Saloma Oliviera (SEMAT) e Raimundo Reis (ADEPARA) | Agrupada com a ação 7.3
| 7.5 | 7.5 Desenvolver ações de fiscalização. | Relatórios das ações realizadas |  | 2012-04-01 | 2016-09-01 | Antônio Hernandez (IBAMA/Altamira), Tatiana Lucena Pimentel (DIPRO/IBAMA) | 5000000 | ICMBIO, MPA, POLICIA FEDERAL, RODOVIÁRIA, BPMA, FORÇA NACIONAL , SEMA/PA, Thiago Barros (Funai), Antônio Hernandez (IBAMA/Altamira), Lino Garcia Borges (MPA | [6 empty] | x |  | Excluída | Projeto de Fiscalização na Volta Grande do Xingu- SEMAT/Vitoria do Xingu. As fiscalizações que já correm uma vez a cada mês. | Relatórios e boletim de ocorrencia |  | Saloma Oliviera (SEMAT) e Raimundo Reis (ADEPARA) | Ação excluída: as ações de fiscalização foram excluídas e foi criada uma nova ação agrupando todas as excluídas no objetivo 8, por esse objetivo estar mais relacionado à fiscalização. foram desenvolvidas ações conjunta com Ibama havendo apreensões de peixes e opreação conjunta entre SEMAT, força Nacional, Policia Militar. (A Norte Energia (Valéria) informa que as atividades de fiscalização no Âmbito de ACT - Acordo de Cooperação Técnica - entre Norte Energia e DIPRO, estabelecido em maio de 2011, estão ocorrendo. Como também ações de fiscalização por parte da SEMA/PA, BPA e SEMAT de Senador José Porfírio especialmente na regiçao dos Tabuleiros. Esta última também tendo um acordo de cooperação técnica e financeira. Sugestão: inclusão de Antônio Hernandez para minimizar os problemas com o repasse de informações dentro do IBAMA. Intensificar ações com ornamentais PF e MPA, Lino Garcia Borges aceitou.)
| 7.6 | 7.6 Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. | Lista de espécies e potencial identificado |  | 2012-01-01 | 2015-07-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 250000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescardoes Z-12 (), Lucio Vale (Colônia de Pescarores de Altamira ), Jeanne Gomes (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Projeto de Psicultura desenvolvido pela SEMAGRI/Vitória do Xingu. O Projeto de Psicultura é para agricultores e pescadores para diversificar a produção e garantir renda familiar. Aumento da produção de peixes e garantia do consumo familiar. Reforça o aumento de cardumes de peixes nos rios e igarapes considernado as especies nativas do Xingu. | Relatórios, Divulgação na midia, geração de renda |  | Saloma Oliviera (SEMAT) e Raimundo Reis (ADEPARA) | o projeto prevê a construção de tanques tipo gaiola no rio, evitando assim, a degradação ambiental de areas a serem suprimidas na construção dos viveiros em terra firme.
| 7.7 | 7.7 Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área afetada pela UHE para fins alimentares. | Projetos em desenvolvimento |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 8000000 | Colônia de Pescadores Z-70, SEPAQ, Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e Coopebax) | [6 empty] | x |  |  | Articulação com MPA para o desenvolvimento da aquicultura na área de influência do empreendimento. | Firmado o Acordo de Cooperação Técnica com o MPA. |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.8 | 7.8 Indicar e viabilizar alternativas econômicas aos pescadores artesanais na região da Volta Grande e área da UHE, minimizando as pressões sobre as espécies alvo do PAN. | Projetos em desenvolvimento |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 5300000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Jeanne (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Está em fase de desenvolvimento o projeto experimental de cultivo de peixes ornamentais. Atualmente estão em andamento testes experimentais sobre dieta alimentar e reprodução induzida. Cursos que podem viabilizar outras atividades alternativas (curso de piloto, guia turístico, etc) (Victoria) | Implantação do Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais no CEA. |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.9 | 7.9 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de botos fluviais, de peixe-boi-amazônico e de ariranhas. | Relatórios anuais elaborados a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-02 | 2016-01-01 | Liliam Pinto (CEPAM/ICMBio) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro (Iop), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA) |  |  |  |  | x | [6 empty] | Esse monitoramento não está no escopo do PBA. Ausência de pessoas para realização da ação. | [7 empty] | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | Possibilidade de exclusão na próxima oficina caso não tenha andamento.
| 7.10 | 7.10 Introduzir, nos acordos de pesca, mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Acordos de pescas com restrições para proteção da fauna aquática |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | Saloma Mendes (SEMAT de Vitória do Xingu) | 200000 | Ministério da Pesca E Aquicultura, Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | plano de trabalho para a construção dos acordos de pesca nos municípios de Senador, Vitória do Xingu e Porto de Moz, junto com a WWF. Ainda não ocorreram seminários, então não existe acordo de pesca (é preciso realizar o diagnóstico e conversar com os pescadores). | Relatórios, registro fotográfico |  | Saloma Oliviera (SEMAT) e Raimundo Reis (ADEPARA) | parcerias entre as instituições colonia pesca Z-12, Z-70, WWF, SEMAT e colõnia de pesca de Porto de Moz. | Analisar a necessidade de acordos de pesca, com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Diagnóstico da necessidade de implementação de acordo de pesca com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. |  |  | 2015-03-01 |  |  | Adicionar: Vladmir Formiga (MPA)
| 7.11 | 7.11 Implementar pesquisa para avaliar a sobreposição da dieta da ariranha (Pteronura brasiliensis) com a atividade de pesca local. | Relatórios elaborados e artigos publicados |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | IOP (Leandro Silveira) | 600000 | Flavia (WCS), Leandro (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Gustavo Oliveira (Norte Energia/LEME), Lívia Rodrigues (CENAP) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Estudo de dieta de ariranha em fase inicial (fezes das ariranhas coletadas, dados de pesca, primeiros resultados das análises com isótopos estáveis). |  |  | Tommaso Giarizzo (UFPA) e Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [5 empty] | 2016-10-01 | Gustavo (Leme Engenharia) |  | Adicionar: Tommaso Giarrizzo (UFPA)
| 7.12 | 7.12 Elaborar e implementar programa de transporte de organismos aquáticos vivos ornamentais na bacia do Xingu | Embarcações a serem cedidas aos pescadores profissonais, sendo estas adaptadas ao transporte de organismos aquáticos vivos |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | Ação pendente Processo instruído, aguardando recurso | Não há produtos | Ação não contemplada pelo PPA, desta forma não há no momento previsão orçamentária | Felipe Weber (MPA) | Serão disponibilizadas embarcações pesqueiras, que possibilitem a recirculação da água disponibilizando aos ornamentais transportados a qualidade necessária ao transporte | [7 empty] | Adicionar: Marize Rocha (ACEPOAT) |  |  | Reavaliação do PPA em 2014 (possibilidade da ação voltar ao PPA)
| 7.13 | 7.13 Implementar entreposto pesqueiro na cidade de Altamira/PA e São Felix do Xingu com intuito de recepcionar os organismos aquáticos com fins ornamentais para depuração, antes de transportá-los para as empresas exportadoras | Instalação dos entrepostos pesqueiros |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Luciana Crema (CEPAM) | [6 empty] | x |  |  | Ação pendente Processo instruído, aguardando recurso Será construído um pavilhão para realocação das empresas em Altamira | Não há produtos | Ação não contemplada pelo PPA, desta forma não há no momento previsão orçamentária | Felipe Weber (MPA) | Como os peixes capturados sofrem elevado processo de stress da captura até o centro da cidade de onde são enviados aos centros de exportação, será implementado centros de recepção a esses animais no intuito de minimizar a perda. | [7 empty] | Adicionar: Marize Rocha (ACEPOAT) |  |  | Reavaliação do PPA em 2014 (possibilidade da ação voltar ao PPA)
| 7.14 | 7.14 Elaboração de editais de pesquisa científicas para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. | Editais (chamadas públicas), disponibilizando linhas de pesquisa específicas a temática |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) | 27 milhões divididos para pesca e aquicultura | CNPq, Katia Ribeiro (COMOB/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | O edital será em parceria com a FINEP/CTAGRO e no ano de 2013 ocorreram entraves juridicos que impossibilitaram a publicação do edital. Recurso já está disponibilizado (aquicultura, pesca e ornamentais - R$ 9 milhões para cada), edital será publicado até julho/2014. |  | Problemas jurídicos | Felipe Weber (MPA) | Já ocorreu a Chamada Pública CNPq/MPA nº42/2012 que contemplou uma linha de pesquisa: “MANUTENCÃO E REPRODUÇÃO DO ACARI ZEBRA, Hypancistrus zebra (ISBRUCKER & NIJISSEN, 1991) (PISCES, SILURIFORMES, LORICARIIDAE), EM LABORATORIO”. Será publicado novo edital em breve para diversas areas tangentes a pesca e aquicultura em parceria com o MCT.
| 7.15 | 7.15 Promoção de cursos e material de capacitação para cadeia produtiva da pesca ornamental com objetivo de agregar sustentabilidade ao produto e consequentemente valor aos organismos aquáticos com fins ornamentais de aquariofilia. | Cursos e cartilhas de capacitação |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Publicação do Manual de Boas Práticas de Manejo e Bem Estar de Peixes Ornamentais Amazônicos Os cursos serão realizados em Altamira e São Felix | Cartilha e Encartes | x | Felipe Weber (MPA) | Esta sendo desenvolvida uma cartilha de manejo ilustradas para ser disponibilizada aos pescadores de ornamentais. Na entrega da cartilha será ministrado curso de boas práticas.
| 7.16 | 7.16 Unificação das guias de transporte para organismos aquáticos com fins ornamentais, gerando mecanismos de controle e monitoramento da produção | DOP (documento de origem do pescado) instalado |  | 2012-05-01 | 2014-05-01 | Felipe Weber (MPA - GTT Ornamentais) | 10 mihões | Hanry (DBFLO/IBAMA) | [6 empty] | x |  |  | Assinatura do Protocolo de Intenção entre MPA e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para a construção de uma plataforma informatizada que dará rastreabilidade a produção pesqueira e aquícola do Brasil. Espera-se que em 2 anos a ferramenta esteja disponibilizada. | Em desenvolvimento Plataforma Informatizada | x | Felipe Weber (MPA) | O MPA está trabalhando na implementação do DOP- Documento de Origem do Pescado que dará rastreabilidade a toda produção pesqueira e aquicola do Brasil, combatendo a pesca ilegal. |  | GTOP (Guia de Trânsito de Pescado) |  |  | 2016-10-01 |  | 18000000
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN | 8.1 | 8.1 Estruturar e viabilizar um plano regional de fiscalização voltada para as questões de tráfico de animais ameaçados de extinção. | Plano elaborado; relatório de atividades desenvolvidas |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Nívea (SEMA/PA) | 4000000 | Lino Garcia (CAFIS/MPA) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Não houve andamento da ação |  | A equipe da fiscalização da ´fauna na SEMA é muito pequena, não apresentando recurso humano ideal para organização do plano e principalmente execução | Nívia Pereira(SEMA/PA) | Ação excluída: as ações de fiscalização foram excluídas e foi criada uma nova ação agrupando todas as excluídas no objetivo 8, por esse objetivo estar mais relacionado à fiscalização. Penso que para realização desta ação seria necessário uma oficina para que junto com diferentes parceiro fosse construido o Plano regional de fiscalização das espécies ameaçadas de extinção. A partir daí seria interessante a celebração de um Acordo de Cooperação Tecnica firmado em que os parceiros se responsabilizasse pela execução das diferentes açoes ( Plano de Trabalho Anual estabelecido a aprtir de prioridades (pressão de tráfico e caça, categoria de ameaça, entre outras características que demonstrasse a necessidade de ação urgente para a espécie). Retirar esta ação e deixar somente a ação 7.8, que já trata das ações de Fiscalização na região.
| 8.2 | 8.2 Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico nacional e internacional de animais ameaçados de extinção. | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Francisca Solange Luz (DIFISC/SEMA) | 600000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), PF | [5 empty] | x |  |  |  | IBAMA fechou projeto nacional com a DBFLO que contempla tráfico e biopirataria, mas não é específico para a região do xingu. Já existem vídeos prontos e serão produzidos mais materiais (Tatiana) MPA irá fazer colaborações com a Colômbia e o Peru com o intuito de que haja fiscalização nos aeroportos desses países (Felipe) |  | Ações nacionais, material ainda não foi divulgado para a área do PAN |  | Rotas de tráfico nos aeroportos de Belém e Tabatinga Maior mobilização entre os participantes deste PAN. Incluir PF como colaborador | [5 empty] | Tatiana Pimentel (IBAMA) |  | Adicionar: Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Felipe Weber (MPA) |  |  | Articular para o material do projeto do IBAMA chegar às Prefeituras e Secretarias de Meio Ambiente da região do Xingu - enviar artes e, quando possível, material impresso (Tatiana) Municípios divulgam o material
| 8.3 | 8.3 Produzir guias para auxiliar a fiscalização identificar as espécies alvo do PAN. | Guias de identificação de espécies alvo do PAN para fiscalização publicados e distribuídos |  | 2012-01-01 | 2014-01-01 | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) | 100000 | Vladimir Formiga (GT Ornamentais/MPA), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x | [8 empty] | A ação será concluída com a publicação do Livro do PAN Xingu Fauna (Ago/13). |  |  |  |  | 2014-12-01 | [5 empty] | Norte Energia reforçar com o FUNTEC a publicação do livro
9. Redução de perdas de animais silvestres em decorrência de atropelamentos/abalroamentos e conflitos por competição por recursos com populações humanas | 9.1 | 9.1 Elaborar e implementar um plano com iniciativas que evitem/reduzam atropelamentos. | Documento do plano; relatórios. |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Marcelo Ferreira (DNIT) | 400000 | SEINF-PA, Prefeituras, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Laurenz Pinder ( Norte Energia), Frederico Queiroz | [6 empty] | x |  |  | Foi contratada uma empresa de consultoria para realizar atividades de educação ambiental nos municípios. Levantamento e implementação das ações (sinalização, instalação de redutor de velocidade, passagem de fauna, educação ambiental, etc) na área do empreendimento já concluída. |  |  | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Laurenz Pinder (NE) | Realizar uma interface com a COTRA/DILIC para verificar quais ações foram consideradas no licenciamento na BR 230 | Implementar iniciativas que evitem/reduzam atropelamentos. | Relatório de implementação das iniciativas |  |  |  | Zelma Campos (SEMMA PMBN) |  | Adicionar: Gustavo de Oliveria (Leme Engenharia) |  |  | Realizar uma interface com a COTRA/DILIC para verificar quais ações foram consideradas no licenciamento na BR 230
| 9.2 | 9.2 Adequar a estrutura prevista no acordo IBAMA/Norte Energia e colocar em operação o recebimento de animais ameaçados e endêmicos provenientes do tráfico, atropelamentos / abalroamentos, captura ilegal e entrega voluntária. | Projeto de adequação da estrutura; relatório dos serviços realizados. |  | 2011-10-01 | 2016-09-01 | DIPRO/IBAMA (Tatiana Lucena Pimentel) | 5000000 | ICMBio, INPA, AMPA, Norte Energia (Valéria Saracura), REMANOR |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Foram realizadas diversas reuniões, mas a responsabilidade para a Norte Energia adequar a estrutura não entrou no acordo. |  |  |  | Ação excluída pois não foi possível a adequação entrar no acordo entre IBAMA e Norte Energia.
| 9.3 | 9.3 Identificar e monitorar áreas de conflitos entre onças e pecuaristas. | Mapa de conflitos; relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Elildo (CENAP/ICMBio) | 1200000 | Emil (UFPA/ATM),Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais, Leandro Silveira ( IOP) | [5 empty] | x |  |  |  | Foi produzido um mapa de áreas de risco de conflito entre onças e pecuaristas. No entanto, o mapa não abrange todo o polígono do PAN. | Mapa de conflitos, manuscrito de artigo científico (ainda não publicado) | Recurso financeiro | Elildo Carvalho Jr (CENAP/ICMBio) | [7 empty] | 150000 |  |  |  | Realizar novos levantamentos de campo para refinar mapa de conflitos e monitorar as áreas de conflito.
| 9.4 | 9.4 Elaborar e executar um programa de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. | Documento do plano de manejo; relatórios. |  | 2012-08-01 | 2016-09-01 | Instituto Onça Pintada (Leandro Silveira) | 1.200,000,00 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais |  |  |  |  | x | [6 empty] | Recurso financeiro e humano |  |  | Implementar um projeto piloto de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. |  |  | 2016-10-01 |  | Elildo C. Jr. (CENAPICMBio) | 150000
| 9.5 | 9.5 Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/pescadores na região B16. | Relatório da situação atual do conflito, campanha de educação ambiental realizada |  | 2012-08-01 | 2016-09-01 | DBIO/ICMBIO (Marcelo Lima) | 600000 | Colônias de Pescadores, Associações Comunitárias de Ribeirinhos, ICMBio, MPA |  |  |  |  | x | [8 empty] | Luciana tentará verificar a localização da área B16 para definição da permanência ou não desta ação. Além disso esta ação pode ser abordada pelas ações 7.4 e 7.13. Confirmada a especificidade do B16 a ação será reavaliada. | Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/pescadores. | Relatório dos seminários, fóruns e atividades de educação ambiental. |  |  |  | Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu)
| 9.6 | 9.6 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos em função das áreas sensíveis para conservação de sirênios. | Instrução normativa publicada |  | 2011-10-01 | 2013-10-01 | Giácomo Dall (Colônia de Pescadores de Vitoria do Xingu Z64 e Z70) | 200000 | MPA, IBAMA, ICMBIO, Prefeituras, SEPAQ, Laurens (Norte Energia), Nívea (SEMA), |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada |  |  |  |  | Agrupada com a ação 7.10
| 9.7 | 9.7 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos, como um item a ser incluído no plano de manejo em UC existentes e futuras. | Acordos firmados incluídos no plano de manejo |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Giácomo Dall (Colônia de Pescadores de Vitoria do Xingu Z64 e Z70 ) | Sem custo para o PAN. | ICMBIO, Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios, Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Nívea (SEMA) |  |  |  | x | [9 empty] | Em reunião realizada em maio de 2013 com dois técnicos do WWF no MPA/Brasília, os mesmos informaram que estavam desenvolvendo atividades referentes à construção de um acordo de pesca na região do baixo Xingu, o MPA orientou que protocolassem documento referente às atividades/reuniões já realizadas na Superintência Federal de Pesca e Aquicultura do Pará, para que fosse instaurado processo referente à elaboração do acordo de pesca e se colocou a disposição em auxiliar nas discussões, o MPA encontra-se no aguardo de maiores informações por parte do WWF. | [10 empty] | Averiguar se as Ucs tem acordos de pesca, inclusive as estaduais
| 9.8 | 9.8 Estimar a abundância e a tendência populacional das espécies de botos fluviais, ariranha e peixe-boi-amazônico. | Relatórios periódicos a partir de janeiro de 2013 e publicações |  | janeiro-12 | 2016-10-01 | Liliam Pinto (CEPAM ) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro da Silveira (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), CMA e CENAP, Laurenz Pinder (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Ação em andamento. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) | [8 empty] | Gustavo de Oliveira (Leme Engenharia)
| 9.9 | 9.9 Incluir e implementar, nos Planos de Utilização e Planos de Manejo das Unidades de Conservação, ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais, quando dentro da área de ocorrência. | Planos de Utilização e de Manejo com ações de conservação implementadas (a partir de janeiro de 2013) |  | janeiro-12 | 2016-01-01 | Marcos Rocha (Resex Verde para Sempre /ICMBio) | 1800000 | Flavia (WCS) e Leandro (Iop), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera da Silva (INPA), CMA e CENAP, CEPAM, WWF, IMAZON |  |  |  |  | x | [6 empty] | planos de manejo em elaboração |  |  | Incluir e implementar, nos Planos de Manejo das Unidades de Conservação, ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais. |  |  |  |  | Rosa Paes (RVPS)
| 9.10 | 9.10 Promover pesquisa para as seguintes espécies: Morphnus guianensis, Harpia harpyja, em relação a inventário em remanescentes florestais com avaliação de abundância, estudos da biologia (reprodução, alimentação, uso de habitat e comportamento) e estudos genéticos. | Relatórios e publicações |  | 2013-05-01 | 2016-10-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Vale S.A., UFPA, UFOPA, MPEG (Alexandre Aleixo), Flona de Carajás, Flona de Tapajós, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago Junqueria (Biota), Gustavo de Oliveira (LEME) | [5 empty] | x |  |  |  | Realizada duas campanhas no ninho Altamira/MundoNovo com parceria INPA e NE/ Biota (informação de dieta e genética). |  | Não está sendo realizado o estudo com Morphnus guianensis (não tem ninhos mapeados); ausência de financiamento | Tânia M. Sanaiotti (INPA) | A proposta de recursos para realizar entrevistas para localização de ninhos antes da cheia foi rejeitada pela NE (ago2013).
| 9.11 | 9.11 Realizar monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre nas principais estradas da área do PAN. | Relatórios |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Alex Bager (UFLA) | 1000000 | DNIT, IBAMA, Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento de atropelamentos está sendo realizado pela consultora do DNIT (Gustavo) Levantamento dos locais onde ocorrem atropelamentos para a implementação das ações preventivas (sinalização, instalação de redutor de velocidade, passagem de fauna, educação ambiental, etc) na área do empreendimento já concluída, porém não está mais ocorrendo o monitoramento (Laurenz e Gustavo) Ação sendo realizada apenas nos seguintes locais: BR 230, travessão 27 e 55 |  | Impossível captar recursos e implementar sem que exista um articulação e uma injeção de dinheiro de alguma fonte pré-estabelecida. | Alex Bager (UFLA) | [6 empty] | Gustavo (Leme Engenharia)
10. Diminuição de riscos às áreas de alimentação e reprodução de espécies alvo do PAN | 10.1 | 10.1 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna terrestre e seus riscos associados. | Relatório |  | 2012-02-01 | 2014-03-01 | Flávia Miranda (WCS – Projeto Tamanduá) | 400000 | NUMA-UFPA, UFPA - Belém; IBAMA, INPE, Centros Especializados do ICMBio, IOP, IUCN, MPEG |  |  |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Ação não realizada |  | Falta de recurso | Flávia Miranda | Agrupada com a ação 3.1
| 10.2 | 10.2 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna aquática e seus riscos associados. | Relatório, mapas e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2013-10-01 | Sandro Emoto (Norte Energia) | 400000 | IBAMA, INPE, , UFPA - Belém; IFPA-Altamira, (Renata Emin (Museu Paraense Emilio Goeldi/GEMAM), Benedito Gil de Souza (Colônia de Pescadores Z-70), (Simone Mamed (Instituto PHISYS ), Vera da Silva (INPA), Fabia Luna (CMA/ICMBIO) | [6 empty] | x |  |  | As áreas estão sendo identificadas pelos projetos específicos do PBA e estão sendo analisados de forma integrada. No 5º RC foram apresentados dados e mapas preliminares. | Relatório Técnico Consolidado (5ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Jan 2014) | Informações estão restritas à area de influência direta do empreendimento | Sandro Emoto (Norte Energia) | [5 empty] | 2016-10-01
| 10.3 | 10.3 Realizar operações de fiscalização voltadas para as ameaças às espécies do PAN. | Número de operações e relatórios das operações de fiscalização |  | 2012-04-01 | 2016-09-01 | Frederico Queiroz (IBAMA) | 100000 | ICMBio, MPA, Política Federal, Polícia Rodoviária, BPA, Força Nacional, SEMA/PA, Thiago Barros (FUNAI), DEMA - Polícia Civil/PA | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Ocorreram ações de fiscalização por parte dos órgãos estaduais |  |  |  | Ação excluída: as ações de fiscalização foram excluídas e foi criada uma nova ação agrupando todas as excluídas no objetivo 8, por esse objetivo estar mais relacionado à fiscalização. | [10 empty] | As ações elencadas no objetivo 10 não são satisfatórias para o alcance do objetivo (LEVAR PARA A AVALIAÇÃO)
| 10.4 | 10.4 Fortalecer a ação dos agentes ambientais voluntários (AAV). | Relatórios dos 20 cursos de capacitação; relatórios das ações dos AAV |  | 2011-10-01 | 2016-09-01 | ICMBio – FN Caxiuanã (Carlos Alberto Braga) | 400000 | IBAMA, Prefeituras e associações da sociedade civil organizada | [6 empty] | x |  |  | Projeto proposto anteriormente: "FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS VOLUNTÁRIOS" Programa Agentes Ambientais Voluntários não existe mais (Luciana) Projeto em Vitória do Xingu de Patrulhamento e Sensibilização Ambiental, sem poder de polícia (Saloma) | Inicialmente previsto p/ inicio em Jul/12 e termino em Jul/16 (5 anos de duração). | Aguarda o posicionamento de recursos para fechar o Projeto | Carlos Alberto Braga (Flona Caxiuanã), Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Saloma Oliveira (SEMAT) |  | Fortalecer e ampliar o Programa de Patrulhamento e Sensibilização Ambiental | Relatório elaborado e publicado das oficinas, treinamentos e atividades realizadas |  |  | 2016-10-01 | Maria Saloma (SEMAT - Vitoria do Xingu) |  | Adicionar: Zelma Campos (SEMMA PMBN)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN |  | Articular a realização de ações de fiscalização, inclusive ações conjuntas entre as diversas esferas do governo, especialmente nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização |  |  |  | Maria Saloma (SEMAT Vitória do Xingu) | R$ 50.000,00/ operação | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Tatiana Pimentel (IBAMA), Nívea Pereira (SEMA/PA), Rosa (RVPS/ICMBio), Promotoria de Meio Ambiente do MPE, Batalhão da Polícia Ambiental, Polícia Federal |  |  | Utilizar o mapa da ação 3.1 para as áreas relevantes
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo Geral do PAN |  | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria |  | 19 e 20/03/2014
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2014)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 15 | 18.52%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 5 | 5.263% | 5 | 6.173% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 33 | 34.74% | 21 | 25.93% |  |  |  | 9 | 3 | 12
| Em andamento com problemas de realização | 17 | 17.89% | 16 | 19.75% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 38 | 40% | 36 | 44.44% |  |  |  | 1 | 1 | 2
| Concluída | 2 | 2.105% | 2 | 2.469% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 1.235%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 95 | 100% | 81 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 4
| Ações Excluídas na Monitoria | 11
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0
| OBJETIVO 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1
| OBJETIVO 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1
| OBJETIVO 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0
| OBJETIVO 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo geral do PAN | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria | 05/10/2015 - 09/10/2015 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. | 1.1 | 1.1 Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais | Mapas temáticos e relatórios de monitoramento anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Vitoria Isaac (UFPA), Colin (UFPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Daniel Pimpão (IBAMA) , Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Flávio Altiere (SIPAM) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos aspectos físicos e biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Além da análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água a NE está analisando os resultados dos monitoramentos da ictiofauna e integrando-os no âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos. No 7ºRC (Relatório Consolidado) foram apresentados dados e mapas. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) com os mapas e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Fev 2015) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | Os relatórios indicam que não houve alterações nos habitats das espécies de peixes ornamentais até o presente
| 1.2 | 1.2 Determinar a área de ocorrência dos peixes ornamentais na área do PAN. | Lista anual georeferenciada e mapa |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 200000 | Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) Secretaria de Meio Ambiente de São Félix do Xingu | [6 empty] | x |  |  | Relatórios semestrais (PBA) referentes às fichas de ocorrência de distibuição das espécies (disponíveis no site do IBAMA). Mapas para todas as espécies já foram feitos e estão sendo atualizados. | Mapas semestrais no âmbito do PBA da UHE Belo Monte; Relatórios de investigação taxonômica. |  | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | Recomenda-se o envio de cópia digital dos relatórios para o CEPAM/ICMBio. |  |  |  |  | out/2016 (ação contínua)
| 1.3 | 1.3 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e nos rios Ituna, Itatá, Bacajaí e Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. | Base de dados, relatório de monitoramento distribuído e avaliado |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | Daniela Santana (UFPA - Altamira), Nadson Simões (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e biológicos, bem como hidrológicos estão sendo realizados no rio Xingu e Bacajá pela NE. Os pontos de mapeamento são na foz dos igarapés. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Fev 2015) | Monitoramento não está sendo realizado no interior dos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. | Sandro Emoto (Norte Energia) | Pontos de amostragens deverão ser inseridos na malha amostral a partir de janeiro de 2016 | 1.3 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e no rio Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. |  |  |  | 2017-02-01 |  |  | Retirar Daniela e Nadson |  |  | Ação foi modificada porque não existem registros de espécies ameaçadas ornamentais nos rios Ituna, Itatá e Bacajaí.
| 1.4 | 1.4 Identificar as áreas utilizadas para coleta de peixes ornamentais inseridos no PAN com vista ao ordenamento da atividade comercial de coleta de peixes. | Mapas anuais das áreas distribuídos e avaliados a partir de outubro de 2012, quantificação do volume |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 200000 | Felipe Weber (MPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Leandro verificar: Manuela Wariss (UFPA), Marcelo Salazar (ISA/ Altamira). | [5 empty] | x |  |  |  | Conseguimos realizar aquilo que foi financiado pelo PBA (Norte Energia) e que consta nos relatórios do mesmo na pagina do Ibama. Não foi possível fazer outros estudos adicionais até o momento. Tenho uma aluna de mestrado estudando a pesca de peixes ornamentais, que deve defender no próximo ano. Talvez ate la tenhamos como contribuir com esse trabalho dela. |  | Sem ter um projeto concreto com recursos disponíveis fica difícil realizar certas tarefas. Mapas ainda não foram gerados. | Victoria Isaac
| 1.5 | 1.5 Desenvolver estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais, quantificando os itens alimentares e as áreas de alimentação na região da Volta Grande. | Artigos publicados, relatórios anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 900000 | Norte Energia, Marize Rocha (ACEPOAT), SEMA, Prefeituras Municipais, Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, UFPA de Altamira, IFPA | [5 empty] | x |  |  |  | Relatórios semestrais (PBA) com informações sobre ecologia trófica para algumas espécies. | Relatórios semestrais do PBA com estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais do PAN | Não tem estudo previsto no PBA direcionado para ecologia trófica de peixes ornamentais. Não existe projeto para as espécies que não estão no PAN. | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | Tommaso irá enviar a lista das espécies de peixes ornamentais do PAN que já possuem estudo.
| 1.6 | 1.6 Definir áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais nas áreas remanescentes visando assegurar a viabilidade das populações e sua variabilidade genética. | Memorial descritivo e normativa publicada |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Jeanne Gomes (MPA) | 250000 | Rodolfo Pereira (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Pesca/SEPOP/MPA, no âmbito do Comitê Permanente de Gestão/CPG da Bacia Norte, criará a Câmara Técnica do Xingu - CT-Xingu, na qual serão discutidas e tratadas as questões acerca do ordenamento pesqueiro na bacia do rio Xingu/PA. O MPA reunirá , ainda em setembro, MMA, ICMBio, IBAMA e FUNAI em Brasília para tratar da criação da referida Câmara Técnica. Em seguida será realizada reunião na região, conjuntamente com as referidas instituições e Entidades de classe do setor dos ornamentais e pesca comercial. Assim, para definição das áreas serão necessárias a realização de reuniões entre os participantes da CT-Xingu, NESA e pesquisadores/especialistas. A primeira reunião do CPG Norte será realizada em outubro de 2015. | Não houve produto. | Para definição de áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais, deve ser discutido o mapa atual em relação as áreas que os pescadores continuam utilizando e a área do empreendimento. | Jeanne Gomes (SEPOP/MPA) | [5 empty] | 2017-02-01
| 1.7 | 1.7 Estruturar um plantel em cativeiro para conservação de pool genético das espécies de peixes ornamentais listadas no PAN. | Plantel mantido |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) | 2100000 | Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Baseado nas apreensões realizadas em Manaus foi discutida a necessidade de realizar uma reunião para estabelecer os protocolos de cativeiro para as espécies, contudo, devido a conflitos de agendas e restrições orçamentárias, a oficina será realizada em 2016. Existem algumas iniciativas de crio-preservação de gametas, visando a conservação da espécie, realizada na Universidade Nilton Lins (Manaus), sob orientação do Dr. Leandro Godoy. Existem casais de A. zebra, duas espécies de Hypancistrus não descritas e outras (pedir para Leandro a lista de espécies), porém ainda não existe um plantel. |  |  | Marcelo Raseira
| 1.8 | 1.8 Mapear e monitorar por sensoriamento remoto as feições fisiográficas das sub-baciais da área de abrangência do PAN, dando ênfase à tecnologia de radar, multiespectral e hiperespectral. | Mapas anuais, banco de dados e proposta de programa de monitoramento a partir de abril de 2014 |  | 2013-04-01 | 2016-04-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | ? | Magali Henriques (INPA), Dráuzio(INPE), Sandro Emoto (Norte Energia) IMAZON (Heron, Paulo Barreto), Flávio Altiere e Simões Pereira (SIPAM), Urbano Lopes da Silva Jr. (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento no período monitorado. Buscar parceria com o INPE. |  |  |  | CEPAM deverá entrar em contato com o INPE/Belém (Marcos Adami)
| 1.9 | 1.9 Realizar estudo taxonômico das espécies de peixes ornamentais na área do PAN. | Diagnose, Relatório, Artigo publicado, Registro de material testemunho em coleções permanentes, Cartilha de identificação para apoio à fiscalização |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 3500000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Norte Energia. | [6 empty] | x |  |  | Algumas espécies estão sendo descritas; relatórios. | [8 empty] | 2017-02-01
| 1.10 | 1.10 Realizar estudo sistemático (taxonômico - morfológico e molecular) sobre a espécie indeterminada (Nyctinomops sp.) que só ocorreu em pedral e é suspeita de ser nova espécie. Caso seja, investigar sua ocorrência em outros locais (e.g. Tapajós). | Relatório, artigo, mapa |  | 2012-01-12 | 2016-10-01 | Valéria Tavares (UFMG) | 600000 | Leonardo Trevelin (MPEG) | [6 empty] | x |  |  | Estudo em andamento, porém sem apoio institucional (a pesquisadora está fazendo por conta própria) ou financeiro. Ação exige coleta de dados genéticos para uma abordagem adequada. A pesquisadora cita que já tem bons dados das duas espécies ( Nyctinomops sp. e Natalus sp.) mas que é necessário aporte de recursos (não estipulado) para dar celeridade ao estudo. Pesquisadora indica que seja tentado recursos via compensação ambiental. Norte Energia fez um estudo complementar sobre a espécie, mostrando que ela ocorre em grande parte do rio Xingu. Estudos morfológicos e citogenéticos em parceria com pesquisadores da UFG (Marlon) indicam que é uma nova espécie, que será descrita. | Mapa de ocorrência da espécie |  | Valéria Tavares Gustavo | Solicitar à Norte Energia os mapas e relatório do estudo complementar (inseridos no relatorio que a N/E enviou)
| 1.11 | 1.11 Criar e divulgar cartilha de uso sustentável em áreas cársticas com ocorrência do morcego Natalus | Cartilha criada e divulgada |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Jocy Brandão Cruz (CECAV/ ICMBio) | 800000 | Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), , UFPA, Valéria Tavares, Museu Emilio Goeldi, Zelma Campos (SEMMA/PMBN), Saloma Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz), Laurenz Pinder (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | A cartilha é desenvolvida junto à OSCIP Brasil Sustentável. O conteúdo já está pronto, porém precisa passar pelo Comitê Editorial do MMA para conseguir o recurso. Nesse tempo, ocorreu corte orçamentário e a ação parou. Jocy irá finalizar a edição e Laurenz irá verificar a possibilidade da Norte Energia imprimir (5.000 exemplares). |  | Falta de recurso | Jocy Cruz | As cavernas onde ocorrem o Natalus não têm visitação pública.
| 1.12 | 1.12 Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Mapas com as áreas identificadas |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [7 empty] | x |  | Estudos complementares realizados pela Norte Energia, pedrais remanescentes que estão fora da Área de Influência Direta (ADA) foram avaliados e em alguns casos amostrados por estudos complementares. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Fev 2015) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.1 | 2.1 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu para assegurar a manutenção das populações das espécies aquáticas, considerando especialmente as ameaças causadas por áreas de descargas pontuais e difusas provocadas pelo do garimpo, esgoto, desmatamento e uso do agrotóxico. | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013, mapa distribuído e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1400000 | Nadson Simões (UFPA - ALT) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos parâmetros físicos-biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Monitoramento de vazão hidrologica tem periodicidade diária. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Fev 2015) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.2 | 2.2 Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2014-08-01 | 2016-10-01 | Frederico Queiroz (DILIC/ IBAMA) | 100000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Daniel Pimpão (IBAMA), Colin (UFPA/Bragança), Tommaso Giarrizzo (UFPA), Soraya Macedo (SEMA/PA), Mauricio Camargo (Instituto Federal da Paraíba-Campus Cabedelo, Curso Técnico em Meio Ambiente) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi entrado em contato, por email, com o pequisador Dr. Colin/UFPA, campus Bragança para saber de registros das 4 espécies. Como resposta, sua equipe encontrou poucos espécimes de A. elongatus e A. trapesialis na região do médio baixo Xingu e nenhuma das outras duas. O foco de seu grupo de pesquisa são em membros da familia Hyriidae, mais abundantes na Amazônia. Ele sugeriu contato com Dra. Maria Cristina Dreher Mansur. |  |  | Colin Robert Beasley/UFPA
| 2.3 | 2.3 Estabelecer projetos pilotos de recuperação (módulos demonstrativos) às margens do Rio Xingu, especialmente na região de vazão reduzida e nas áreas de retirada de areia próximo à Vila Nova. | Projetos em implementação a partir de outubro de 2012 |  | 2014-01-01 | 2016-10-01 | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) | 1000000 | Criscian Kellen (INPA), Laurenz Pinder (Norte Energia), Zelma Campos (SEMMA/PMBN), Saloma Oliveira (SEMAT/Vitoria do Xingu) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | sem informação do articulador - buscar contato novamente, caso não consiga, sugere-se exclusão da ação
| 2.4 | 2.4 Elaborar modelos sistêmicos e estocásticos para estimar o risco de extinção, viabilidade populacional e viabilidade dos habitats das espécies aquáticas do PAN. | Relatórios e artigos, oficina de validação do modelo, modelagens validadas |  | 2014-04-01 | 2016-04-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 60000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi), Vera Silva (INPA), Daniel Pimpão (IBAMA), Collin (UFPA -Bragança) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi realizada uma modelagem ecossitêmica do Xingu, porém, essa análise não é por espécie, mas por componentes (conjunto de espécies com as mesmas características ecológicas). Além disso, existe uma dificuldade de agrupar os peixes em componentes. Existe um projeto de doutorado em andamento de modelagem a nível de comunidade. |  | Dificuldade em realizar a modelagem por espécie. Não existe a informação necessária para realização dos modelos. | Tommaso Giarrizzo (UFPA) |  | 2.4 Elaborar modelos ecossistêmicos para avaliar mudanças nas populações das espécies alvo do PAN em decorrência dos impactos da UHE Belo Monte. | Modelo contido em artigos científicos publicados e em teses |  |  | 2017-02-01
| 2.5 | 2.5 Determinar a área de ocorrência e distribuição das espécies aquáticas (peixes, ariranha e peixe-boi) na área de abrangência do PAN | Mapa de ocorrência e distribuição validado |  | 2011-10-01 | 2016-03-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 4000000 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento quanto a área de ocorrência e distribuição de peixes e mamíferos aquáticos e semi-aquáticos estão em andamento. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC), enviado ao IBAMA (Fev 2015) |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | [5 empty] | 2017-02-01
| 2.6 | 2.6 Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Vladimir Formiga (MPA) | 1700000 | Vitoria Isaac (UFPA) | [5 empty] | x |  |  |  | Recentemente foi reformulado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente a reformulação no modelo e quantidades de CPG's(Comissão Permanente de Gestão). Atualmente está previsto a "Câmara Técnica Ornamentais e outros usos" para tratar os assuntos tangentes ao ordenamento da pesca ornamental. A formalização da câmara está prevista para outubro de 2015, e a primeira reunião, onde serão mapeadas as demandas, será na data de 24 e 25 de novembro de 2015. | Portaria Interministerial MPA/MMA constituindo o CPG Ornamentais e Outros Usos (em trâmite para publicação) Publicação da IN Interministerial MPA/MMA nº 1/2012 | Haviam divergências entre MPA e MMA na composição dos CPG's. Recentemente tal divergência foi sanada através da implementação de quatro CPG's. | Vladmir Formiga (DPOPA/MPA) | Quando ocorrer a primera reunião do Comitê, levar em consideração os problemas elencados com relação a Pesca. |  |  |  |  | 2017-02-01
| 2.7 | 2.7 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), Tatiana Pereira (UFPA, Altamira), Lilian Lud Amado (UFPA, Belém) | [6 empty] | x |  |  | Os estudos estão sendo realizados para todas as espécies do PAN. |  |  | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | Tommaso irá listar as publicações que já saíram e enviar ao CEPAM. |  |  |  |  | 2017-02-01
| 2.8 | 2.8 Monitoramento e recuperação do habitat da ariranha na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat da ariranha implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Sandro Emoto (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição de ariranhas está em andamento. No 7º RC foi apresentado mapa de ocorrência/intensidade e distribuição de registros de ariranhas. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) e Banco de Dados |  | Roberto Silva (Norte Energia) | Até o momento não foi identificada a necessidade de recuperação. Caso seja necessário, devem ser realizadas atividades para concluir a ação.
| 2.9 | 2.9 Monitoramento e recuperação do habitat do tucunaré do Xingu na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do tucunaré do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1000000 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Victoria Isaac (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição do tucunaré-do-xingu está em andamento. No 7º RC foi apresentado ficha técnica e mapa de distribuição atualizado. | Relatório Técnico Consolidado (7ºRC) e Banco de Dados, enviado ao IBAMA (Fev 2015) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.10 | 2.10 Monitoramento e recuperação do habitat do peixe-boi na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do peixe-boi do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 2000000 | Vera Silva (INPA), Nívea Pereira (SEMA/PA) | [6 empty] | x |  |  | "Em julho/2015 foi realizada a 15ª campanha de monitoramento de mamíferos aquáticos. Até o momento foram registrados 1.116 vestígios de alimentação e fezes do peixe-boi. Não houve avistamentos de indivíduos. Em entrevistas com os ribeirinhos estes informaram que não há caça do peixe-boi na região e que os indivíduos ocorrem principalmente na região das ilhas entre Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Através do número e frequência de registros durante o monitoramento pôde-se constatar que os peixes-boi têm preferência por esta região das ilhas, onde não haverá influência direta da UHE Belo Monte". (Roberto Silva/NESA). "Infelizmente não tivemos avanços com essa temática, porque íamos trabalhar a recuperação e monitoramento a medida que criássemos e geríssemos as UCs no baixo-xingu, no entanto até o momento o Governador ainda não assinou a criação das duas unidades, portanto tal ação encontra-se parada.Penso que poderíamos no âmbito do PAN enviar um documento solicitando a criação das UCs devido sua importância para a biodiversidade." (Nívia do Carmo/SEMA). O monitoramento está em andamento e ainda não foi identificada necessidade de recuperação do habitat (Gustavo). |  |  | Luciana Crema, Roberto Silva (Norte Energia), Nivia do Carmo (SEMA)
| 2.11 | 2.11 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 900000 | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MPEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá) | [6 empty] | x |  |  | As ações foram realizadas e encaminhadas ao IBAMA por meio do 7° Relatório Consolidado | 7° Relatório Consolidado |  | Gustavo de Oliveira
3. Conservação e recuperação da cobertura vegetal da área de abrangência do PAN, conforme o ZEE da região e com foco no ambiente das espécies do PAN | 3.1 | 3.1 Mapear as áreas relevantes para conservação das espécies terrestres alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o Mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie e mapa integrado de todas as espécies. |  | 2013-07-01 | 2014-07-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 200000 | Paula Hanna Valdujo (WWF), UFPA, SIPAM, Wilson Spironello (INPA), André Ravetta e Ana Albernaz (MPEG), Valéria Tavares (UFMG), Emil (UFPA - Altamira), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foram feitos mapas e levantadas as áreas críticas para as espécies ameaçadas do Pará (Ana - MPEG). Norte Energia já inciou o levantamento de dados para rodar os modelos. |  | Ação não finalizada dentro do prazo | [6 empty] | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 3.2 | 3.2 Criar Unidades de Conservação em áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN, abarcando ambientes terrestres e aquáticos, considerando também: as áreas críticas das espécies ameaçadas do Pará, as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia e oportunidades para o turismo sustentável. | Número de áreas protegidas criadas |  | 2013-08-01 | 2016-10-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | R$ 300.000,00/processo de criação | João Arthur (MMA), Marcelo Cavalini (ICMBio)UFPA, Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA - Altamira) | [6 empty] | x |  |  | Considerando as diferente demandas, incluindo a proteção de espécies ameaçadas foram finalizados os seguintes processo de criações: Zona Costeira (Monumento Natural Atalaia, Refúgio da Vida Silvestre Padre Tonetto, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Campo das Mangabas e Monumento Natural Lago e Dunas de Algodoal); no Oeste do Pará: Estação Ecológica Mamuru (munic. Aveiro e Juruti) e no Baixo Xingu: refúgio da Vida Silvestre Tabuleiro de Embaubal e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel. Previsto início de processo de criação para 2016 de UC de PI na Volta Grande do Xingu , já apresenta R$ 3.000.000,00 de recurso aprovado. Algumas das UCs não estão na área do PAN, mas contém registros de espécies alvo do PAN. | Processo de criação finalizado, esperando apenas a assinatura do Governador. Início de processo de criação na volta grande do Xingu | Em andamento, dentro do prazo estabelecido | Nívia Pereira
| 3.3 | 3.3 Integrar as metas do CIDIS, referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2016-10-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 25000 | Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz, Cassandra Molisani (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | O CIDS teve seu planejamento estratégico discutido e elaborado em Janeiro de 2015. Existe uma articulação com 12 municípios da Região de Integração do Xingu, com participação da SEMMA/PMBN no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável. A cada 2 meses são realizadas reuniões onde discutem-se as ações do CIDS. Pedir para Zelma enviar o planejamento estratégico em meio digital. |  |  | Zelma Campos | Dialógo com os atores envolvidos na meta para apresentação aos Prefeitos do CIDS. | 3.3 Integrar as metas do CIDS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu), referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações.
| 3.4 | 3.4 Recuperar com espécies nativas as áreas degradadas nas áreas relevantes, principalmente as ilhas do Baixo Xingu, as florestas aluviais, a vegetação rupestre e o entorno de cavernas. | Áreas em recuperação |  | 2012-06-01 | 2016-10-01 | Israel de Oliveira (IDEFLOR) | 2500000 | EMBRAPA Oriental e Rondônia (Noemi e Michelliny) | [5 empty] | x |  |  |  | Há 3 anos o IDEFLOR-BIO está captando recursos de compensação ambiental para financiamento dos viveiros, porém não se tem informação do andamento da ação de recuperação (Zelma). Israel informou que a ação estão sendo contempladas e que houve recuperação de 300 ha, na região. Também realizado capacitação com 300 produtores, sobre boas práticas de produção de mudas e implementação de SAFs nas áreas alteradas. (Informação repassada durante a reunião, por contato telefônico, via Saloma) A SEMA/PA irá se envolver na ação a partir de 2016 (Nívea) - Nívea vai entrar em contato com Israel. |  |  | Zelma Campos; Nívea | [5 empty] | 2017-02-01
| 3.5 | 3.5 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Caxiuanã. | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Carlos Alberto Braga (FLONA Caxiuanã/ICMBio) | 500000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG, Carlos (ICMBio/DIREP), Leandro (ICMBio/CR4) | [7 empty] | x |  | O Plano de Manejo da Flona Caxiuanã foi finalizado e publicado | Publicado no DOU em 14/01/2013
| 3.6 | 3.6 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX Verde para Sempre. | Plano de manejo publicado |  | 2013-07-01 | 2015-07-01 | Rosa Paes (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 200000 | Laurenz Pinder (Norte Energia) Alexandre (DIMAN), Goreti (DIMAN), Cecil (DISAT), Mônica (DISAT) Carlos Pinheiro (ICMBio/CR3) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Realizado parte do levantamento bibliográfico, por falta de recurso foram suspensas as outras atividades. | Produtos intermediários: Entrevistas, mapas, informações da UC | Falta de recurso financeiro; ação não finalizada dentro do prazo | Agostinho Tenorio | Previsão para reinício em 2016 |  |  |  |  | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio)
| 3.7 | 3.7 Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Tathiana Chaves de Souza (ESEC Terra do Meio/ ICMBio ) | 1000000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Carlos (ICMBio/CR3), Nívia (SEMA/PA), Leidiane (PARNA Serra do Pardo/ICMBio), Embrapa, UFPA, MPEG, UNB, Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP | [5 empty] | x |  |  |  | Plano de manejo do PARNA Serra do Pardo finalizado (anexo); da ESEC Terra do Meio finalizado, em trâmite para publicação; da APA do Triunfo iniciando. | Plano de Manejo do PARNA Serra do Pardo e da ESEC Terra do Meio em trâmite para publicação |  | Victor Saccardi; Michele | [5 empty] | 2017-02-01 | Michele Monteiro (PARNA Serra do Pardo)
| 3.8 | 3.8 Estabelecer os instrumentos de gestão das UC criadas no âmbito do PAN. | Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 3000000 | Colônias de Pescadores, UFPA, André Ravetta e Cazuza (MPEG), (Marcelo Cavalini (ICMBio), Nélio Saldanha (IBAMA), Liliam Pinto (CEPAM), Luis Coltro (WWF), Heron David (IMAZON), Patrícia Baião (CI) |  |  |  | x | [5 empty] | Estas ações deverão ser realizadas após criação das Ucs estaduais. |  | Ação deverá aguardar a criação das Ucs para ser iniciada | Nívia Pereira |  |  |  |  | Após a criação das Ucs | 2017-02-01
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo | 4.1 | 4.1 Mapear áreas de possível conexão nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 100000 | André Ravetta (MPGE), Tathiana (Terra do Meio), Paula Hanna Valdujo (WWF) | [7 empty] | x |  | Foram identificadas 2 áreas de conexão (mapa da apresentação da Norte Energia). | Mapa das áreas de conexão, considerando a distribuição geográfica das espécies e já incluindo as novas spp ameaçadas. |  | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 4.2 | 4.2 Criar área protegida entre as terras indígenas Trincheira/Bacajá e Koatinemo | Homologação da terra indígena |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Rosa Paes (RVPS/ICMBio) entrará em contato c/ Mayumi | R$ 300.000 / por área protegida criada | Pedro Bigneli (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Área já está delimitada. No site da FUNAI, o status está "em estudo" como TI Itata/Ituna. |  | Ação com a redação atual provavelmente não será concluída no prazo do PAN | Gustavo de Oliveira |  | Articular a criação da Terra Indígena Itata/Ituna, buscando parceria da FUNAI | Atas de reuniões; Participação da FUNAI no PAN |  |  |  | Manuel (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | Articulador entrar em contato com FUNAI
| 4.3 | 4.3 Criar UC na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | UC criada |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 300000 | Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA) | [5 empty] | x |  |  |  | A proposta de criação da UC foi enviada ao IBAMA, MMA e SEMA, porém não houve direcionamento de recursos para criação da área proposta. |  | CCAF direcionou recursos de compensação para outras áreas e a área proposta não será contemplada. | Laurenz Pinder (Norte Energia) |  | 4.3 Propor a criação de UC municipal na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | Proposta de criação apresentada às prefeituras e Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Senador Porfírio e Anapu |  |  |  | Nívea |  | Adicionar Laurenz e Zelma
| 4.4 | 4.4 Criar unidade de conservação na região do "Tabuleiro de Embaubal" e estabelecer instrumentos de gestão. | UC criada, conselhos constituídos e capacitados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 2000000 | Emil (UFPA - Atamira) | [6 empty] | x |  |  | Processo de criação finalizado, Consulta Pública realizada e aprovada, Tramitação pela PGE, CGE encontra-se na Casa Civil. Recurso de R$ 2.000.000,00 aprovados na CCA para o processo de implementação das Ucs. | Processo de criação finalizado, esperando apenas a assinatura do Governador. | Em andamento, dentro do prazo estabelecido | Nívia Pereira | Seria interessante a formulação da Manisfestação deste PAN defendendo a importância da Criação das Ucs para a conservação da biodiversidade do baixo xingu.
| 4.5 | 4.5 Promover o rearranjo da paisagem considerando as reservas legais e APP, como forma de criar corredores ecológicos. | Acordos de adequação firmados entre proprietários rurais e SEMA/PA |  | 2015-10-01 | 2016-10-01 | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) | 300000 | Laurenz (Norte Energia), Frederico (IBAMA) |  |  |  | x | [5 empty] | As APPs do reservatório foram mapeadas e aprovadas pelo IBAMA (aproximadamente 26.000 ha). Buscar informações com articuladora (Nívea passou os contatos para Grazi ou Luciana) | [8 empty] | 2017-02-01
| 4.6 | 4.6 Executar estudos de variabilidade genética em populações das espécies alvo do PAN, principalmente aquelas submetidas a fragmentação. | Diagnóstico da variabilidade genética das especies / Banco de dados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | André Ravetta (MPEG), Cida (UFPA), Norte Energia, IBAMA, Valeria Tavares (UFMG) | [5 empty] | x |  |  |  | Análises genéticas das espécies de peixes alvos do PAN estão em andamento. (Gustavo/Leandro) Equipe da Cristina Miaki e Neiva Guedes (Programa Arara-azul - Pantanal) iniciou a coleta de dados de arara-azul para análise de variabilidade genética e realizou a contratação de especialista para as análises. O laboratório do Programa Arara-azul aceitou recepcionar as ações do PAN, porém ainda não tem material suficiente para realizar as análises. (Magali) | Produtos intermediários: Dissertação e tese que vão atender essa ação estão em andamento | Ação bem encaminhada para as espécies de peixes, porém inicial ou não existente para outras espécies. | [9 empty] | Adicionar Cristina Miaki e Neiva Guedes
| 4.7 | 4.7 Realizar estudos de filogeografia para arara azul, arraia negra, Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais. | Relatórios e publicações sobre o estudo |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki | [5 empty] | x |  |  |  | Propõe-se a retirada da arraia negra da ação, pois novas informações indicam que a espécie tem distribuição ampla. Sem informações para Natalus. 1 artigo publicado sobre arara-azul. | 1 artigo sobre filogeografia de arara-azul: "Abundance of Harpy and Crested Eagles from a reservoir-impact area in the Low- and Mid-Xingu River", Braz. J. Biol. vol.75 no.3 supl.1 São Carlos Aug. 2015 http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.00614BM | Ainda não estão sendo realizados estudos com Natalus. |  | Buscar colaborador que trabalhe com filogeografia de Natalus | 4.7 Realizar estudos de filogeografia para arara azul e Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais.
| 4.8 | 4.8 Avaliar as principais ameaças antrópicas às espécies alvo do PAN nas áreas relevantes identificadas em mapeamento. | Diagnóstico da principais ameaças e proposições para proteção das espécies (mapa de sensibilidade por espécie) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 600000 | Gabriela Leonhardt (COAPRO/ ICMBio), Victoria Isaac (UFPA), Manuela (UFCE), Elildo (CENAP/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Foi encaminhado para o Elildo as coordenadas geográficas dos registros de todas as espécies do PAN, registradas nos projetos executados no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. |  | Mapas de sensibilidade ainda não foram feitos | Gustavo de Oliveira | [6 empty] | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) |  | Adicionar Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Ana (Museu Goeldi), Tania (INPA) |  |  | Sugestão realizar a ação em um workshop
| 4.9 | 4.9 Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  | 2012-10-01 | 2015-12-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 200000 | André Ravetta (MPEG), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Tathiana Chaves (Esec Terra do Meio), Ivan (ICMBio) Centros ICMBio (CPB), Cida (UFPA), Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi encaminhado um email a pesquisadores solicitando registros georeferenciados das espécies, para elaboração de um mapa preliminar de distribuição e, se possível, para desenvolver modelagem de distribuição destas espécies. No entanto, praticamente não houve respostas. |  | Falta de recursos financeiros, falta de colaboração por parte de pesquisadores. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN. | [5 empty] | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) |  | Adicionar Tânia Sanaiotti, Ana (Museu Goeldi), Elildo
| 4.10 | 4.10 Integrar neste plano as ações propostas nos Planos de ação de ariranha, peixe-boi, cervídeos, lepidopteras e onça pintada, cetáceos fluviais, falconiformes e outros a serem elaborados para a Amazônia. | Matriz indicando as ações a serem desenvolvidas relacionadas aos PANs citados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 10000 | Adriana Trinta (CMA), Onildo Marine (CECAT), Elildo (CENAP ), Camile Lugarine (CEMAVE) , Mônica Montegro (CPB ), (Maurício Barbante (SAVE Brasil), Leandro Silveira (IOP), Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento no período monitorado.
| 4.11 | 4.11 Articular a conectividade entre a Terra Indígena Paquiçamba e a área adquirida pela Norte Energia S.A. | Relatório publicado e divulgado comprovando a conectividade entre as áreas |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 12000 | Pedro Bigneli (Norte Energia), Claudia Khawage (SEMA/PA), Marcelo Cavallini (ICMBio) | [5 empty] | x |  |  | Excluída | Não houve avanço, a TI foi expandida na lei, entretanto não há conectividade com a a área NE | Nenhum | Na útlima reunião NE expos não pretender adquirir novas áreas. Não houve busca de outras formas de reservas para viabilizar a conectividade. | Tânia Sanaiotti
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.1 | 5.1 Identificar as principais enfermidades que acometem os animais domésticos no Eixo da Transamazônica e nas Terras Indígenas, através de sorologia e exame clínico. | Relatório anual do estado sanitário dos animais domésticos a partir de outubro de 2012 |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [8 empty] | x |  | Relatório e mapa de distribuição das doenças identificadas nos compartimentos do empreendimento à partir dos relatórios consolidados. Projeto se encerra em 2015. | Relatório e mapa de distribuição das doenças identificadas nos compartimentos do empreendimento (relatórios consolidados). |  | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 5.2 | 5.2 Promover campanhas de vacinação dos canídeos e felídeos domésticos principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas contra raiva, leptospirose, cinomose, parvovirose. | Relatório anual das campanhas de vacinação a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | Zelma (SEMMA/PMBN), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas de vacinações realizadas pelo Setor de Endemia, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Vitória do Xingu e Altamira. Tanto na Sede como na zona rural e principalmente nas Aldeias Indígenas. As campanhas são contínuas. |  |  | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu)
| 5.3 | 5.3 Intensificar o controle de epizootias de animais de produção, em especial raiva, tuberculose, brucelose, febre aftosa. | Relatório anual de ocorrencia das epizootias, a partir de outubro de 2012 |  | 2012-08-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | CEBRAM/UFPA, Embrapa (Rosa verificar), Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Rosa Paes (RVPS), Mauro Moraes (IBAMA) | [6 empty] | x |  |  | Campanha desenvolvida pela ADEPARA com o tema "Faça o Pará todo livre de Aftosa". Etapas de vacinação 01 a 31 de maio e 01 a 30 de novembro de 2015 - O PNCEBT _ Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose controla as vacinações de bezerros bovinos e bubalinos com vacinações de 03 meses a 08 meses de idade. Estas ações acontecem em todo estado do Pará. As campanhas de raiva ocorrem no âmbito dos municípios. |  |  | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | Ver com Saloma o contato para solicitar os relatórios
| 5.4 | 5.4 Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos, principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. | Número de campanhas realizadas por ano a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN), Maria Saloma (SEMAT/ Vitória do Xingu), ADEPARA, SESPA, Instituto Evandro Chagas (IEC) | [6 empty] | x |  |  | Foram realizadas pela Norte Energia atividades de educação ambiental sobre endemias nos colégios dos municípios da área de influência do empreendimento, no âmbito do projeto do PBA. As campanhas são mais voltadas para o meio rural. Saloma irá entrar em contato com Vinícius (Setor de Endemias de Vitória do Xingu) para buscar mais informações. | Relatório Norte Energia (será enviado) | Em Altamira, o abandono de animais é um problema recorrente, sendo necessária a realização de mais campanhas de conscientização. | Gustavo; Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | Essa ação está mais focada para a zona rural. Porém, o grupo identificou a necessidade de realização de campanhas na área urbana. Sugere-se entrar em contato com a prefeitura de Altamira para verificar possibilidade de implementação das ações na área urbana.
| 5.5 | 5.5 Realizar projeto de avaliação sanitária de animais silvestres na área de abrangência do PAN. | Diagnóstico da avaliação sanitária e publicação a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [8 empty] | x |  | Relatório e mapa de distribuição das doenças identificadas nos compartimentos do empreendimento à partir dos relatórios consolidados. | Diagnóstico de avaliação sanitária nos relatórios consolidados. |  | Laurenz Pinder (Norte Energia)
| 5.6 | 5.6 Realizar o diagnóstico e efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Diagnóstico socioeconômico do ICMBio realizado, campanha de esterilização de cães domésticos e acordos cumpridos relativos à restrição do número de ungulados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Rosa Paes (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 600000 | Laurenz (Norte Energia), Prefeituras, Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Pará, ADEPARÁ, CZOS, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação será contemplada no Plano de Manejo da RESEX, que está em fase inicial. Verificar se existe menção a essa temática no Plano de Manejo da FLONA Caxuanã. |  |  | Agostinho Tenorio | [6 empty] | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio)
| 5.7 | 5.7 Integrar as informações de saúde das espécies abrangidas pelo PAN ao Centro de Informações em Saúde Silvestre (CISS) | i)Ocorrencias da área de abrangencia do PAN inclusas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre (ii) remessa, por responsável local, de amostras biológicas para Laboratório integrado à Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre, de acordo com as normas por ela estabalecidas; (iii) modelo de alerta na área do PAN validado por diagnóstico confiável; (iv) Boas práticas em saude silvestre e humana adequadas a realiadade local |  | 2014-01-01 | 2016-10-01 | Márcia Chame (FIOCRUZ) | 20000 | Laurenz (Norte Energia), Vicente (LEME Engenharia), Gustavo (LEME Engenharia), Flávio Poli e Victor Yunes (BIOTA), Prefeituras Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz, Nívea (SEMA/PA), Norma Labarthe, Tatiana Kugelmeier, Marianna Cavalheiro, Lázaro Oliveira (Fiocruz), Mauro Moraes (IBAMA/ PA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O Sistema - SISS-Geo está implementado em todo o Brasil e seria desejável que pudesse ser utilizado no monitoramento da fauna no XINGU. Como informado anteriormente podemos inclusive fazer o treinamento de uma equipe. O andamento do nosso contato direto com a Norte Energia ficou suspenso, de acordo com a indicação da Fátima do ICMBio, em razão de ajustes que o próprio ICMBio estava fazendo. Aguardamos instruções para avanços na região. |  |  | Márcia Chame | [8 empty] | Adicionar Diogo (CEPAM/ICMBio)
6. Prevenção e controle das espécies invasoras que afetem as espécies alvo do PAN, na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 6.1 | 6.1 Identificar as espécies exóticas da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado |  | 2014-01-01 | 2015-10-01 | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) - ver OBS. | 25000 | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília | [6 empty] | x |  |  | Até o momento não foram encontradas espécies exóticas de moluscos na região, porém não existe um monitoramento voltado para essas espécies. |  |  | Laurenz Pinder (Norte Energia) | Necessário confirmar a ocorrência das espécies de moluscos (depende do resultado da ação 2.3). Se confirmada a inexistência das espécies de moluscos na área do PAN, a ação não é mais necessária. - a ação não é apenas voltadas para moluscos | 6.1 Identificar e monitorar as espécies exóticas e alóctones da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado e relatórios de monitoramento |  |  | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | Verificar no banco de dados da Norte Energia se existem espécies alóctones
| 6.2 | 6.2 Elaborar e implementar um programa de prevenção, erradicação e controle de espécies invasoras. | Programa implementado |  | 2012-07-01 | 2015-10-01 | IBAMA (Frederico Queiroz vai verificar quem ficará como articulador - DBFLO) - ver OBS. | 6800000 | DILIC/IBAMA Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Não houve andamento |  | Sem articulador |  | Necessário confirmar a ocorrência das espécies de moluscos (depende do resultado da ação 2.3). Se confirmada a inexistência das espécies de moluscos na área do PAN, a ação não é mais necessária. - a ação não é apenas voltadas para moluscos |  | Programa elaborado e implementado |  |  | 2017-02-01 | Diogo (CEPAM/ICMBio) |  | Adicionar Alexandre (IBAMA/DILIC)
| 6.3 | 6.3 Coibir a utilização de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Acordo entre MPA e MMA |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 50000 | SEMA/PA, Secretaria de Pesca e Aquicultura (SEPAQ/PA), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Tal problemática já está normatizada desde 1998, através da Portaria IBAMA 145-N, que estabelece normas para a introdução, reintrodução e transferência de peixes, crustáceos, moluscos e macrófitas aquáticas para fins de aqüicultra. Além disso há normas que proibem o uso da tilápia na Bacia Amazônica. Apesar da normativa, a utilização de espécies exóticas não é fiscalizada. |  | Ausência de fiscalização | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | Articular ações de fiscalização ao IBAMA e SEMAS/PA para efetivo cumprimento da legislação. | 6.3 Construir e articular estratégias de parceria para evitar o uso de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Formação de redes; Parcerias estabelecidas; Relatórios de monitoramento da efetividade das ações |  |  | 2017-02-01
| 6.4 | 6.4 Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle da pecuária de animais de grande porte nas ilhas e UC. | Acordos para redução da ocorrência de animais de produção, inibição das queimadas nas ilhas (fiscalização) |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Rosa Paes (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 100000 | Aleksander (CGPRO/ICMBio), Leonardo Messias (DISAT/ICMBio), EMATER, Embrapa |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Houve discussões da problemática dos gados nas UCs entre ICMBio e Ministério Público e foi feito um plano de trabalho. Não houve avanço desde a última monitoria do PAN. |  | Ação está parada | Agostinho Tenorio | [6 empty] | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio)
7. Redução da caça e da pesca "ilegal/excessiva" na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.1 | 7.1 Realizar estudo sobre os impactos da caça na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatório elaborado |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Ronaldo Morato (Pró-carnívoros) | [5 empty] | x |  |  |  | Em 2014 o CENAP iniciou estudo sobre caça de diversas espécies de mamíferos terrestres (mas com ênfase na onça-pintada), na área de abrangência do PAN e entorno. No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. O projeto está sendo submetido para editais externos ao ICMBio, porém nada ainda foi aprovado. Além disso, existem estudos ao longo da Transamazônica e na RESEX do Iriri, RESEX do Xingu, ESEC Terra do Meio e RESEX Riozinho do Anfrísio. | Relatório técnico (com resultados parciais) | Falta de recursos financeiros. Sem previsão para continuação dos estudos. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 7.2 | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca predatória de peixes com fins ornamentais e alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2013-10-01 | 2016-10-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 600000 | Marize (ACEPOAT), Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA | [5 empty] | x |  |  |  | Conseguimos realizar aquilo que foi financiado pelo PBA (Norte Energia) e que consta nos relatórios do mesmo na pagina do Ibama. Não foi possível fazer outros estudos adicionais até o momento. Tenho uma aluna de mestrado estudando a pesca de peixes ornamentais, que deve defender no próximo ano. Talvez ate la tenhamos como contribuir com esse trabalho dela. (Victoria) Foi realizada uma reunião dos especialistas para reavaliar as espécies ornamentais ameaçadas (painel de especialistas Portaria 445/2014), onde verificou-se que a pesca não é a principal ameaça a essas espécies, e sim a construção de hidrelétricas. Foram discutidas as cotas de exportação dos peixes ornamentais ameaçados. (Felipe) Não se sabe de estudos sendo realizados com peixes para fins alimentares. Existem apenas dados de desembarque no âmbito do PBA, que mostram que a única espécie monitorada que tem problemas é a pescada (sobrepesca). | Cotas de exportação para peixes ornamentais ameaçados sugeridas durante a reunião do painel de especialistas | Sem ter um projeto concreto com recursos disponíveis fica difícil realizar certas tarefas. (Victoria) Ausência de estudos com peixes para fins alimentares. | Victoria Isaac; Felipe Weber | Ação será dividida (7.2 ficará apenas com peixes para fins alimentares e a ação nova com peixes ornamentais). | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca de peixes com fins alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos
| 7.3 | 7.3 Articular, dentro dos programas de educação ambiental já existentes, a conservação de espécies do PAN e a segurança alimentar das populações humanas. | Relatório elaborado e publicado com as atividades de educação ambiental realizadas com os temas propostos abordados |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 3000000 | Maria Saloma (SEMAT -Vitória do Xingu), Laurenz (Norte Energia), Manuel (CEPAM/ICMBio), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz , Ma. de Lourdes Cantarelli (PQA/IBAMA), Ma. Janete Carvalho (Funai), Daniela Santana (UFPA), Hermes Medeiros (UFPA Altamira), Antonio Melo (IBAMA), ISA (Marcelo Salazar), IPAM (Lucimar Sousa) | [6 empty] | x |  |  | Atualmente foi criada uma OSCIP denominada CREAX - Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu, o que tornara mais pertinente o desenvolvimento da presente meta. A captação de recursos será inciada para a realização das atividades e as ações de educação ambiental do PAN estão previstas na agenda da OSCIP. |  |  | Zelma Campos |  | 7.3 Articular, dentro dos programas de educação ambiental já existentes, a conservação de espécies do PAN e a segurança alimentar das populações humanas (relacionada a caça e pesca). |  |  |  | 2017-02-01
| 7.4 | 7.4 Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. | Lista de espécies e potencial identificado |  | 2012-01-01 | 2015-07-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 250000 | Colônia De Pescadores Z-70 , Colônia de Pescardoes Z-12, Colônia de Pescadores de Altamira, Jeanne Gomes (MPA) | [7 empty] | x |  | Realizado levantamento junto ao MPA (Fábio Hudson Souza Soares) | Especies nativas com potencial: Brycon falcatus (matrinxã) Astyanax spp. (lambaris) Prochilodus nigricans (curimatá) Semaprochilodus spp. (jaraqui) Leporinus spp. (piau) Schizodon spp. (aracu) Pseudoplatystoma punctifer (cachara) Rhamdia spp. (jundiá) Arapaima gigas (pirarucu) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.5 | 7.5 Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área afetada pela UHE para fins alimentares. | Projetos em desenvolvimento |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 8000000 | Colônia de Pescadores Z-70, SEPAQ, Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e Coopebax) | [6 empty] | x |  |  | Articulação com MPA para o desenvolvimento da aquicultura na área de influência do empreendimento. | Reporte sobre iniciativas de capacitação em 2014 e 2015 executadas pela LEME e elaboração de projetos executivos, reuniões com o MPA para avaliação da capacidade de suporte do Reservatório do Xingu |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | Ação pode ter descontinuidade devido às mudanças institucionais no MPA em 2015/2016
| 7.6 | 7.6 Indicar e viabilizar alternativas econômicas aos pescadores artesanais na região da Volta Grande e área da UHE, minimizando as pressões sobre as espécies alvo do PAN. | Projetos em desenvolvimento |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 5300000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Jeanne (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Desenvolvimento do pacote tecnológico para criação do acari zebra, com sucesso na reprodução em cativeiro (aquários). Cursos que podem viabilizar outras atividades alternativas (curso de piloto, guia turístico, etc) | Indicar alternativas aos pescadores de pexies ornamentais e justificar para peixes de consumo. |  | Sandro Emoto (Norte Energia) | Produtos da ação são de longo prazo, provavelmente irão extrapolar o final do ciclo do PAN
| 7.7 | 7.7 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de botos fluviais, de peixe-boi-amazônico e de ariranhas. | Relatórios anuais elaborados a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-02 | 2016-01-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 4000000 | Flavia (WCS), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Urbano Lopes da Silva Jr. (CEPAM/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Tese da Luciana Crema irá trazer informações sobre o peixe-boi-amazônico. Existe um projeto com botos em Anavilhanas - verificar se tem informações com Marcelo Derzi para essa ação | [8 empty] | 2017-02-01 |  |  | Adicionar Cíntia Hoffman (UFPA) - ver contato com Agostinho
| 7.8 | 7.8 Analisar a necessidade de acordos de pesca, com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Diagnóstico da necessidade de implementação de acordo de pesca com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. |  | 2012-01-01 | 2015-03-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 200000 | Vladimir Formiga (MPA), Ministério da Pesca E Aquicultura, Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Existem conflitos pontuais com algumas espécies, tendo a necessidade de realizar acordos de pesca. Secretaria de Meio Ambiente de Senador José Porfírio elaborou orientação para proteção desses animais a serem inseridas em programas de educação ambiental, mas não houve avanço na questão dos acordos de pesca. Saloma relatou que existiam tratativas para viabilização de acordos de pesca, mas foram descontinuadas em função de mudanças na gestão municipal de Vila Nova. |  | Prazo esgotado | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) |  | 7.8 Viabilizar os acordos de pesca, com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Acordos de pesca formalizados |  |  | 2017-02-01 |  |  | Adicionar Alexandre Garcia (IBAMA/DILIC), Nélio e Rodolfo (IBAMA/PA), Francisca Solange (SEMA/PA), IBAMA/Santarém (Alexandre vai buscar o contato)
| 7.9 | 7.9 Implementar pesquisa para avaliar a sobreposição da dieta da ariranha (Pteronura brasiliensis) com a atividade de pesca local. | Relatórios elaborados e artigos publicados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 600000 | Tommaso (UFPA), Flavia (WCS), Thiago (Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Lívia Rodrigues (CENAP) | [7 empty] | x |  | Foi encaminhada Nota Técnica ao IBAMA em junho de 2015, sobre estudos dos hábitos alimentares dos mustelídeos na área de influência da UHE Belo Monte. Os dados do estudo da dieta de ariranhas foram comparados com dados de pesca e não foi encontrada sobreposição com espécies de pesca. | Nota Técnica |  | Gustavo de Oliveira | O resultado da pesquisa deve ser divulgado aos pescadores
| 7.10 | 7.10 Elaborar e implementar programa de transporte de organismos aquáticos vivos ornamentais na bacia do Xingu | Embarcações a serem cedidas aos pescadores profissonais, sendo estas adaptadas ao transporte de organismos aquáticos vivos |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Marize Rocha (ACEPOAT) | [5 empty] | x |  |  |  | Foi realizado um levantamento das necessidades das embarcações e definido um modelo de transporte (baseado no modelo da Austrália). Porém, devido a restrições orçamentárias não foi possível desenvolver um protótipo com as condições necessárias para o transporte de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia. | Não houve produto. | Orçamento. | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | Articular contratação de consultor para que possa fazer um diagnóstico da mortalidade que ocorre durante o trasnporte e possíveis adaptações que poderiam ser feitas nas embarcações para estocar os exemplares com qualidade durante a captura. |  |  |  |  | 2017-02-01
| 7.11 | 7.11 Implementar entreposto pesqueiro na cidade de Altamira/PA e São Felix do Xingu com intuito de recepcionar os organismos aquáticos com fins ornamentais para depuração, antes de transportá-los para as empresas exportadoras | Instalação dos entrepostos pesqueiros |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Marize Rocha (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Luciana Crema (CEPAM) | [5 empty] | x |  |  |  | Está sendo proposta no âmbito do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX), na 6ªCâmara Técnica, a aprovação do Projeto "Valorização dos peixes ornamentais da região do Xingu por meio de rastreabilidade com selo de qualidade", que tem por objetivo minimizar os impactos causados às populações tradicionais que exercem atividades pesqueiras, assim como fortalecer a atividade, durante e depois da implementação do Empreendimento Hidrelétrico de Belo Monte. Em 22/10 a Câmara Técnica irá se reunir e até 23/10 terá o resultado final dos projetos selecionados. | Projeto "Valorização dos peixes ornamentais da região do Xingu por meio de rastreabilidade com selo de qualidade" | Não havia sido implementado por problemas orçamentários. | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | Devido aos cortes no orçamento do MPA, tal ação será excluida do PPA. |  |  |  |  | 2017-02-01
| 7.12 | 7.12 Elaboração de editais de pesquisa científicas para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. | Editais (chamadas públicas), disponibilizando linhas de pesquisa específicas a temática |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 27 milhões divididos para pesca e aquicultura | CNPq, Katia Ribeiro (COMOB/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Devido as dificuldades orçamentárias, os recursos destinados a pesquisa estão sendo direcionados a pesquisas que auxiliem a estatistica e consequentemente ao ordenamento pesqueiro. | Edital assinado entre MPA e MCTI ACT, que destinou 12 milhões para pesquisas. | Edital publicado cumpre parte da ação, porém não existe previsão de lançamento de edital específico para a temática. | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | Que os pesquisadores fiquem atentos aos editais que serão lançados pelo MCTI através do CNPQ. | 7.12 Elaboração de editais de pesquisa científica para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. |  |  |  | 2016-02-01
| 7.13 | 7.13 Promoção de cursos e material de capacitação para cadeia produtiva da pesca ornamental com objetivo de agregar sustentabilidade ao produto e consequentemente valor aos organismos aquáticos com fins ornamentais de aquariofilia. | Cursos e cartilhas de capacitação |  | 2012-05-01 | 2016-05-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Foi publicado pelo MPA em 2013 o "Manual de Boas práticas de manejo e Bem Estar de Peixes Ornamentais Amazônicos". Tal publicação tem por objetivo passar através de textos e ilustrações informaçõe de boas práticas de manejo de organismos aquáticos ornamentais. | Cartilha "Manual de Boas práticas de manejo e Bem Estar de Peixes Ornamentais Amazônicos" | Parte da ação foi concluída (material de capacitação), porém os cursos não foram realizados e por enquanto não existe previsão para tal, tendo em vista a situação política do MPA. | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | No projeto "Valorização dos peixes ornamentais da região do Xingu por meio de rastreabilidade com selo de qualidade", está previsto ainda assistência técnica especializada com objetivo de melhorar a qualidade e preço do produto oriundo da pesca extrativista ornamental. Certamente a melhoria da qualidade diminuirá a pressão de pesca e aumentará a renda das comunidades tradicionais. |  |  |  |  | 2017-02-01
| 7.14 | 7.14 Unificação das guias de transporte para organismos aquáticos com fins ornamentais, gerando mecanismos de controle e monitoramento da produção | GTOP (Guia de Trânsito de Pescado) |  | 2012-05-01 | 2016-10-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 18000 | Hanry (DBFLO/IBAMA) | [6 empty] | x |  |  | Foi recentemente acordado entre MPA e MMA a publicação da uma Instrução Normativa Interministerial, em que o trânsito interestadual das espécies com fins de ornamentação e de aquariofilia deverá ser acompanhado da Guia Eletrônica de Transporte de Peixes Ornamentais - GET. | INI e GET, onde será possível obter a Guia de forma eletrônica. | Não se aplica. | Felipe Weber (SEMOC/MPA) | A GET será obtida via sistema informatizado e será de emissão imediata. Quando o sistema do Documento de Origem do Pescado estiver pronto, este substituitá a GET.
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN | 8.1 | 8.1 Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico nacional e internacional de animais ameaçados de extinção. | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2016-10-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 4000000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Felipe Weber (MPA), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz) (Rosa verificar), Laurenz Pinder (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Sem informação da articuladora. - tentar novo contato para verificar andamento da ação e mudança da revisão do texto (se Tatiana continua na articulação). Caso contrário verificar se Luis Paulo Albareli (IBAMA/PA) aceita articulação Sabe-se que foi realizada uma campanha a nível nacional nos aeroportos sobre tráfico de animais na época da Copa 2014, porém não foi voltada para a área ou espécies do PAN. |  |  |  |  | 8.1 Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico de animais ameaçados de extinção na área do PAN | [6 empty] | Adicionar Diogo (CEPAM/ICMBio) |  |  | Articular com a RENCTAS a inserção das espécies e da área do PAN nas campanhas permanentes de inbição/sensibilização ao tráfico
| 8.2 | 8.2 Produzir guias para auxiliar a fiscalização identificar as espécies alvo do PAN. | Guias de identificação de espécies alvo do PAN para fiscalização publicados e distribuídos |  | 2012-01-01 | 2014-12-01 | Ângelo Santarlacci (FUNTEC) | 600000 | Vladimir Formiga (GT Ornamentais/MPA), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informação do articulador. Já existe o conteúdo para realização dos guias, mas é preciso organizar e fazer a formatação. |  |  |  | Inicialmente, será disponibilizado em meio digital. | 8.2 Produzir guias para auxiliar a fiscalização na identificação das espécies alvo do PAN. |  |  |  | 2017-02-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio)
| 8.3 | 8.3 Articular a realização de ações de fiscalização, inclusive ações conjuntas entre as diversas esferas do governo, especialmente nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização |  | 2014-03-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 100000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Tatiana Pimentel (IBAMA), Nívea Pereira (SEMA/PA), Rosa (RVPS/ICMBio), Promotoria de Meio Ambiente do MPE, Batalhão da Polícia Ambiental, Polícia Federal, Messias ou Mayumi (Funai), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz) (Rosa verificar) | [5 empty] | x |  |  |  | Eventos programados de fiscalização se realizam em parcerias entre SEMAT, SEMA, IBAMA e PBA. Existe um Programa de Patrulhamento e Fiscalização Ambiental em Senador José Porfírio. |  | Ação é extremamente importante para toda a área do PAN, porém por enquanto ocorre pontualmente. | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | Deve existir um termo de cooperação entre as instituições para que a ação seja implementada conjuntamente |  |  |  |  | 2017-02-01 | Diogo (CEPAM/ICMBio) |  | Adicionar Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Agostinho Tenório (RESEX Verde para Sempre/ICMBio), Alexandre Garcia (DILIC/IBAMA)
9. Redução de perdas de animais silvestres em decorrência de atropelamentos/ abalroamentos e conflitos por competição por recursos com populações humanas | 9.1 | 9.1 Implementar iniciativas que evitem/ reduzam atropelamentos. | Relatório de implementação das iniciativas |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 400000 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz Pinder (Norte Energia), Frederico Queiroz (IBAMA/DILIC), SEINF-PA, Polícia Rodoviária Federal | [6 empty] | x |  |  | Necessidade de organização de uma união de esforços para tornar efetiva a meta. Zelma articulou com a Polícia Rodoviária Federal do entreposto de Altamira para colaborarem nessa ação. Projeto de educação ambiental da empresa Gestão Ambiental nos municípios onde a BR230 passa. Projeto de mitigação do impacto da fauna atropelada: está sendo monitorada a BR230 (Transamazônica) e os travessões de acesso à obra; foram identificados os principais locais de atropelamento, onde foram implementadas medidas de mitigação (passagens de fauna, redutor de velocidade, placas, etc). Essas iniciativas serão monitoradas quanto a sua efetividade. Além disso, atividades de educação ambiental estão sendo desenvolvidas nos sítios construtivos. | Ação parcialmente concluída: 7ª Relatório Consolidado Norte Energia (Transamazônica e travessões da obra) |  | Zelma Campos; Gustavo | [5 empty] | 2017-02-01 |  |  | Adicionar Polícia Rodoviária Federal; Gestão Ambiental; Alex Bager (Carol vai conversar)
| 9.2 | 9.2 Identificar e monitorar áreas de conflitos entre onças e pecuaristas. | Mapa de conflitos; relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Emil (UFPA/ATM),Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais, Leandro Silveira ( IOP) | [5 empty] | x |  |  |  | Em 2012, o CENAP realizou mapeamento de áreas de conflito em boa parte da área do PAN. Em 2014, foi iniciado um projeto visando detalhar o mapa obtido anteriormente e selecionar locais para monitoramento de conflitos (dentro do mesmo projeto citado na ação 7.1). No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. | Artigo científico, relatório técnico parcial. | Falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.3 | 9.3 Implementar um projeto piloto de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. | Documento do plano de manejo; relatórios. |  | 2012-08-01 | 2016-10-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de tempo e falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.4 | 9.4 Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/ pescadores. | Relatório dos seminários, fóruns e atividades de educação ambiental. |  | 2012-08-01 | 2016-09-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Colônias de Pescadores, Associações Comunitárias de Ribeirinhos, ICMBio, MPA | [6 empty] | x |  |  | Atividade de Educação ambiental desenvolvida pela SEMAT de Senador José Porfírio, nas Escolas e comunidades ribeirinhas. Norte Energia realiza atividades de educação ambiental em escolas na área de influência do empreendimento. Essas atividades não são específicas para ariranha, mas incluem a questão. |  |  | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu); Gustavo | [5 empty] | 2017-02-01
| 9.5 | 9.5 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos, como um item a ser incluído no plano de manejo em UC existentes e futuras. | Acordos firmados incluídos no plano de manejo |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | Rosa Paes (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | Sem custo para o PAN. | IBAMA, ICMBio, Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios, Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Nívea (SEMA/PA) | [6 empty] | x |  |  | Atividade será prevista no Plano de Manejo da RESEX Verde Para Sempre, que está sendo estruturado. Existem acordos de pesca, mas devem ser oficializados. Na RESEX do Rio Iriri existe um acordo de pesca. |  |  | Agostinho Tenorio | [6 empty] | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio)
| 9.6 | 9.6 Estimar a abundância e a tendência populacional das espécies de botos fluviais, ariranha e peixe-boi-amazônico. | Relatórios periódicos a partir de janeiro de 2013 e publicações |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro da Silveira (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), CMA e CENAP, Laurenz Pinder (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Informações sobre a estrutura e tendência populacional dos mamífeors aquáticos na área de influência da UHE Belo Monte foram encaminhadas ao IBAMA por meio do 7° Relatório Consolidado. Tendência populacional de ariranha estabilizada, já para o boto e o peixe-boi-amazônico ela está aumentando. | 7° Relatório Consolidado |  | Gustavo de Oliveira
| 9.7 | 9.7 Incluir e implementar, nos Planos de Manejo das UCs ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais. | Planos de Utilização e de Manejo com ações de conservação implementadas (a partir de janeiro de 2013) |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Rosa Paes (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 1800000 | Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera da Silva (INPA), CMA e CENAP, CEPAM, WWF, IMAZON |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Atividade será prevista no Plano de Manejo da RESEX Verde Para Sempre, que está sendo estruturado. |  |  | Agostinho Tenorio | [5 empty] | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) |  | Adicionar Michele (PARNA Serra do Pardo)
| 9.8 | 9.8 Promover pesquisa para as seguintes espécies: Morphnus guianensis, Harpia harpyja, em relação a inventário em remanescentes florestais com avaliação de abundância, estudos da biologia (reprodução, alimentação, uso de habitat e comportamento) e estudos genéticos. | Relatórios e publicações |  | 2013-05-01 | 2016-10-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Vale S.A., UFPA, UFOPA, MPEG (Alexandre Aleixo), Flona de Carajás, Flona de Tapajós, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago Junqueria (Biota), Gustavo de Oliveira (LEME) | [6 empty] | x |  |  | As parcerias estabelecidas entre INPA e as empresas de consultoria Biota, Leme e autores do EIA/RIMA conduziram uma síntese dos dados e análise de distribuiçao das 2 espécies, incluindo monitoramento de ninhos antigo e novos com apoio logístico NE . Dois indivíduos foram marcados com transmissor satélite (recursos VALE S.A.).2014-2015. | Duas puplicações aceitas incluem as 2 espécies : uma sobre abundância, estudos da biologia (reprodução) e uma segunda sobre alimentação em 6 ninhos. | Os deslocamentos dos indivíduos marcados ainda em acompanhamento. As pesquisas com a genética apenas foram feitas coletas. | Tânia Sanaiotti
| 9.9 | 9.9 Realizar monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre nas principais estradas da área do PAN. | Relatórios |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 1000000 | DNIT, IBAMA, Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG | [6 empty] | x |  |  | Ação finalizada encaminhadas ao IBAMA por meio do 7° Relatório Consolidado Projeto de mitigação do impacto da fauna atropelada: está sendo monitorada a BR230 (Transamazônica) e os travessões de acesso à obra; foram identificados os principais locais de atropelamento, onde foram implementadas medidas de mitigação (passagens de fauna, redutor de velocidade, placas, etc). Essas iniciativas serão monitoradas quanto a sua efetividade. | 7° Relatório Consolidado |  | Gustavo de Oliveira
10. Diminuição de riscos às áreas de alimentação e reprodução de espécies alvo do PAN As ações elencadas no objetivo 10 não são satisfatórias para o alcance do objetivo (LEVAR PARA A AVALIAÇÃO) | 10.1 | 10.1 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna aquática e seus riscos associados. | Relatório, mapas e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 400000 | IBAMA, INPE, , UFPA - Belém; IFPA-Altamira, (Renata Emin (Museu Paraense Emilio Goeldi/GEMAM), Benedito Gil de Souza (Colônia de Pescadores Z-70), (Simone Mamed (Instituto PHISYS ), Vera da Silva (INPA), Fabia Luna (CMA/ICMBIO) | [6 empty] | x |  |  | As áreas estão sendo identificadas pelos projetos específicos do PBA e estão sendo analisados de forma integrada. No 7º RC foram apresentados dados e mapas preliminares. | Mapa de áreas relevantes para a fauna aquática semelhante ao que foi feito no projeto de monitoramento de habitats aquáticos ou o próprio após análise das espécies consideradas. |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 10.2 | 10.2 Fortalecer e ampliar o Programa de Patrulhamento e Sensibilização Ambiental | Relatório elaborado e publicado das oficinas, treinamentos e atividades realizadas |  | 2011-10-01 | 2016-10-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 400000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), MPE, Ana Paula (Porto de Moz) Rosa verificar, IBAMA, Prefeituras e associações da sociedade civil organizada | [5 empty] | x |  |  |  | Programa em desenvolvimento apenas em Senador José Porfirio no Tabuleiro do Embaubal, que é área de alimentação e reprodução de diversas espécies do PAN. Além disso, é prevista uma UC na área. |  |  | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7. Redução da caça e da pesca "ilegal/excessiva" na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu |  | Realizar estudo sobre os impactos da pesca de peixes com fins ornamentais, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber (MPA) |  | Marize (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA, Victoria Isaac (UFPA)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. |  | Monitorar os ambientes de pedrais remanescentes identificados na ação 1.12 e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Relatórios de monitoramento |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme eng.) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo |  | Apresentar o PAN para o Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes. | Prosposta apresentada em reunião ordinária do Comitê |  | 2015-10-01 | 2016-07-01 | Zelma |  | Manuel (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder, Gustavo |  |  | Incluir a apresentação da proposta de áreas de conectividade da ação 4.1 e a proposta da UC da ação 4.3; Falar sobre espécies exóticas com potencial invasor
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO
Note on U11: Laurenz.Pinder: Mapa com a distruição de pontos de coleta de dados de qualidade da água e também do monitoramento da ictiofauna. Lista das variáveis coletadas. Mapa da área do RX como área de alteração de habitat dos acaris. Se possivel elaborar mapas de turbidez e mapas de OD na cheia e na seca, fazendo se possivel mapa dinamico mensal com interpolação de pontos.
Note on U13: Laurenz.Pinder: O item acima atende a esta demanda.
Note on U22: Laurenz.Pinder: Elaborar mapa com remanescetes de pedrais no Volta Grande
Note on U23: Laurenz.Pinder: Idem ao item 1.1.
Note on U27: Laurenz.Pinder: Este pode ser mesmo os relatórios do PBA, mas para apresentação mostrar lâminas com a distribuição de espécies.
Note on U30: Laurenz.Pinder: Falta análise sobre o habitat das ariranhas e riscos envolvidos. Mapa com áreas de lagoas marginais e florestasa de igapós para áreas de reprodução.
Note on U31: Laurenz.Pinder: Mapa com pontos de ocorrência do tucunaré e discussão sobre incrmento da população após enchimento do RX.
Note on U67: Laurenz.Pinder: Qyual a fonte da informaão?

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo Geral do PAN |  | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria |  | 05/10/2015 - 09/10/2015
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2015)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 1.205%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 2.469% | 2 | 2.41% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 18 | 22.22% | 18 | 21.69% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 25 | 30.86% | 24 | 28.92% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento no período previsto | 29 | 35.8% | 29 | 34.94% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 7 | 8.642% | 7 | 8.434% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 3 | 3.614%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 81 | 100% | 83 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1
| OBJETIVO 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
| OBJETIVO 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0
| OBJETIVO 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo geral do PAN | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria | 2017-12-01 | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. | 1.1 | 1.1 Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais | Mapas temáticos e relatórios de monitoramento anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Vitoria Isaac (UFPA), Colin (UFPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Daniel Pimpão (IBAMA) , Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Flávio Altiere (SIPAM) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos aspectos físicos e biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Além da análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água a NE está analisando os resultados dos monitoramentos da ictiofauna e integrando-os no âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos. No 10ºRC foram apresentados dados e mapas. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.2 | 1.2 Determinar a área de ocorrência dos peixes ornamentais na área do PAN. | Lista anual georeferenciada e mapa |  | 2011-10-01 | Ação contínua | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 200000 | Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) Secretaria de Meio Ambiente de São Félix do Xingu | [6 empty] | x |  |  | Nos relatórios semestrais (PBA) constam as fichas de ocorrência de distibuição das espécies. | 10ºRC com mapas e outras informações das espécies (Anexo 13.3.1-2). |  | CEPAM | Das 12 especies de peixes ameaçados do Xingu, não foi encontrado informaçoes para Sternarchogiton zuanoni e Sternarchorhynchus villasboasi
| 1.3 | 1.3 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e no rio Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. | Base de dados, relatório de monitoramento distribuído e avaliado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | retirado os colaboradores na 3a. monitoria | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e biológicos, bem como hidrológicos estão sendo realizados no rio Xingu e Bacajá pela NE. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) | Monitoramento não está sendo realizado no interior dos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.4 | 1.4 Identificar as áreas utilizadas para coleta de peixes ornamentais inseridos no PAN com vista ao ordenamento da atividade comercial de coleta de peixes. | Mapas anuais das áreas distribuídos e avaliados a partir de outubro de 2012, quantificação do volume |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 200000 | Felipe Weber (MPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Manuela Wariss (UFPA), Marcelo Salazar (ISA/ Altamira). | [6 empty] | x |  |  | A ação teve início em abr/2012, através de parceria com a LEME Engenharia. | Foram obtidos mapas com os principais pesqueiros de pesca ornamental da região |  | Victoria Isaac
| 1.5 | 1.5 Desenvolver estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais, quantificando os itens alimentares e as áreas de alimentação na região da Volta Grande. | Artigos publicados, relatórios anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 900000 | Norte Energia, Marize Rocha (ACEPOAT), SEMA, Prefeituras Municipais, Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, UFPA de Altamira, IFPA | [5 empty] | x |  |  |  | Relatórios semestrais (PBA) com algumas informações sobre ecologia trófica para algumas espécies. Dissertaçoes e artigos finalizados. | Algumas (poucas) informações sobre ecologia trófica constam no tópico: habitat/ecologia, presentes nas fichas técnicas das espécies (10. RC, Anexo 13.3.1-2). Dissertação: Diversidade funcional e características tróficas da assembleia de peixes de ambientes de corredeiras do rio Xingu (2014),Mario Zuluaga-Gómez, orientador Tommaso; ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE ACARIS REOFÍLICOS (Spectracanthicus punctatissimus Steindachner, 1881 e Spectracanthicus zuanoni Chamon e Py-Daniel 2014 LORICARIIDAE) NO RIO XINGU, AMAZÔNIA, BRASIL (2014), Wilson M. da Silva, orientação Victoria Isaac. Artigo: Zuluaga-Gómez et al., Morphologic and trophic diversity of fish assemblages in rapids of the Xingu River, a major Amazon tributary and region of endemism (2016) | Não há estudo previsto no PBA direcionado para ecologia trófica de peixes ornamentais. | CEPAM | Dar continuidade as coletas de para as análises de isótopos estáveis e análises de conteudo estomais, com as especies do PAN.
| 1.6 | 1.6 Definir áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais nas áreas remanescentes visando assegurar a viabilidade das populações e sua variabilidade genética. | Memorial descritivo e normativa publicada |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Jeanne Gomes (MPA) | 250000 | Rodolfo Pereira (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 1.7 | 1.7 Estruturar um plantel em cativeiro para conservação de pool genético das espécies de peixes ornamentais listadas no PAN. | Plantel mantido |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) | 2100000 | Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A ação não teve andamento. Alguns estudos seguem independentes do PAN (ver obs.). |  |  | Cepam | Dr. Leandro Cesar de Godoy (Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, UNILTONLINS), possui 3 projetos em andamento: "Protocolos para indução hormonal da reprodução do cascudo zebra imperial (Hypancistrus zebra)", "Estímulos da temperatura no comportamento e reprodução natural do Hypancistrus zebra", "Reprodução in vitro e criopreservação de gametas de cascudo zebra imperial (Hypancistrus zebra) como ferramentas para conservação da espécie"
| 1.8 | 1.8 Mapear e monitorar por sensoriamento remoto as feições fisiográficas das sub-baciais da área de abrangência do PAN, dando ênfase à tecnologia de radar, multiespectral e hiperespectral. | Mapas anuais, banco de dados e proposta de programa de monitoramento a partir de abril de 2014 |  | 2013-04-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) |  | Magali Henriques (INPA), Dráuzio(INPE), Sandro Emoto (Norte Energia) IMAZON (Heron, Paulo Barreto), Flávio Altiere e Simões Pereira (SIPAM), Urbano Lopes da Silva Jr. (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Essa ação não avançou, por falta de recursos humanos e financeiros para realizá-la. Não há especialistas no tema dentro do grupo de colaboradores e a sua realização demanda tempo, expertise e dinheiro. (Ver observações) |  |  | Cepam | A WWF desenvolveu um estudo que identificou as áreas criticas para conservação na Bacia do Rio Xingu, dividindo a paisagem em Unidades de Planejamento (UPs). Tais unidades foram delimitadas a partir de uma base de bacias hidrográficas elaborada e cedida pela The Nature Conservancy, baseada no modelo SRTM, corrigida pelo projeto Hydrosheds (USGS/WWF).
| 1.9 | 1.9 Realizar estudo taxonômico das espécies de peixes ornamentais na área do PAN. | Diagnose, Relatório, Artigo publicado, Registro de material testemunho em coleções permanentes, Cartilha de identificação para apoio à fiscalização |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 3500000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Norte Energia. | [6 empty] | x |  |  | O projeto de Investigação taxonomica (10.3.1 PBA) continua em andamento, como segue descrito no 10. RC: "Até o presente, considerando-se as 18 campanhas do monitoramento e o material adicional tombado na coleção científica do Laboratório de Ictiologia de Altamira, foram contabilizadas 12 ordens, 48 famílias e 477 espécies de peixes no rio Xingu e seus tributários (Anexo 13.3.1 - 1). Nos Anexos 13.3.1 - 2, 13.3.1 - 3 e 13.3.1 - 4 apresentam-se as fichas técnicas as chaves de identificação, e os registros fotográficos de várias espécies, incluindo todas as espécies não descritas e/ou endêmicas do rio Xingu...Adicionamelte, estudos externos ao PBA, com expedicoes e coletas a montante da AID foram realizados." | Material tombados nas coleções científicas do Laboratório de Ictiologiade Altamira (LIA-UFPA), do Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), e do Grupo de Ecologia Aquática da UFPA, fichas técnicas (s/ ficha os Gymnotiformes: S. villasboasi e S. zuanoni), chaves de identificação e registros fotográficos (incluindo espécies não descritas e/ou endêmicas do rio Xingu). Artigos: Andrade et al., Redescription and Geographical Distribution of the Endangered Fish Ossubtus xinguense Jégu 1992 (Characiformes, Serrasalmidae) with Comments on Conservation of the Rheophilic Fauna of the Xingu River (2016) Tommaso, et al Technical contribution Length–weight and length–length relationships for 135 fish species from the Xingu River (Amazon Basin, Brazil) |  | CEPAM
| 1.10 | 1.10 Realizar estudo sistemático (taxonômico - morfológico e molecular) sobre a espécie indeterminada (Nyctinomops sp.) que só ocorreu em pedral e é suspeita de ser nova espécie. Caso seja, investigar sua ocorrência em outros locais (e.g. Tapajós). | Relatório, artigo, mapa |  | 2012-01-12 | 2017-02-01 | Valéria Tavares (UFMG) | 600000 | Leonardo Trevelin (MPEG) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Em contato com a Norte Energia e com o pesquisador Marlon Zortea (UFG) obtivemos a informação que a espécie é muito abundante nos pedrais e tem sido capturada facilmente, mesmo após a fase de operação do empreendimento. Em Março/2015, foi concluido os estudos complemetar da investigação taxonômica pela NE e informado a Dra. Valeria Tavares, que estava trabalhando na descricao da espécie. Por parte da pesquisadora Valéria, assim como descrito na monitoria anterior, o estudo continua sem apoio institucinal/financeiro para finalizar a abordagem genética necessária. Na ocasião, ela pergunta se é possivel obter financiamento insticional via compensação ambiental. | Estudo complemetar da investigação taxonômica/NE |  | Roberto Silva, Marlon Zortea, Valeria Tavares | Tentar angariar recursos via compensação ambiental.
| 1.11 | 1.11 Criar e divulgar cartilha de uso sustentável em áreas cársticas com ocorrência do morcego Natalus | Cartilha criada e divulgada |  | 2014-06-01 | 2017-02-01 | Jocy Brandão Cruz (CECAV/ ICMBio) | 800000 | Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), , UFPA, Valéria Tavares, Museu Emilio Goeldi, Zelma Campos (SEMMA/PMBN), Saloma Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Foi feita diversas tentativas de contato com o articulador, porem sem sucesso. Ficamos com a informacao da monitoria anterior. |  |  | CEPAM
| 1.12 | 1.12 Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Mapas com as áreas identificadas |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [7 empty] | x |  | Ação concluída em jan/16. Estudos complementares realizados pela Norte Energia, pedrais remanescentes que estão fora da Área de Influência Direta (ADA) foram avaliados e em alguns casos amostrados por estudos complementares. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.13 | 1.13 Monitorar os ambientes de pedrais remanescentes identificados na ação 1.12 e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Relatórios de monitoramento |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme eng.) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [6 empty] | x |  |  | No 11º Relatório Consolidado no âmbito do PBA da UHE Belo Monte, serão apresentadas informações quantitativas e mapas dos ambientes de pedrais após a formação do TVR. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.1 | 2.1 Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu para assegurar a manutenção das populações das espécies aquáticas, considerando especialmente as ameaças causadas por áreas de descargas pontuais e difusas provocadas pelo do garimpo, esgoto, desmatamento e uso do agrotóxico. | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013, mapa distribuído e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1400000 | Nadson Simões (UFPA - ALT) | [6 empty] | x |  |  | O monitoramento dos parâmetros físicos-biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Monitoramento de vazão hidrologica tem periodicidade diária. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.2 | 2.2 Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2014-08-01 | 2017-02-01 | Frederico Queiroz (DILIC/ IBAMA) | 100000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Daniel Pimpão (IBAMA), Colin (UFPA/Bragança), Tommaso Giarrizzo (UFPA), Soraya Macedo (SEMA/PA), Mauricio Camargo (Instituto Federal da Paraíba-Campus Cabedelo, Curso Técnico em Meio Ambiente) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ao longo do PAN, não foi identificado parceiros/especilistas para executar essa ação, havendo dúvidas quanto a onde e quais especies ocorrem na região. |  |  | cepam
| 2.3 | 2.3 Estabelecer projetos pilotos de recuperação (módulos demonstrativos) às margens do Rio Xingu, especialmente na região de vazão reduzida e nas áreas de retirada de areia próximo à Vila Nova. | Projetos em implementação a partir de outubro de 2012 |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Sugerido excluir a ação na 3a monitoria/Ver ação 3.4 | 1000000 | Criscian Kellen (INPA), Laurenz Pinder (Norte Energia), Zelma Campos (SEMMA/PMBN), Saloma Oliveira (SEMAT/Vitoria do Xingu) |  |  |  |  | x |  |  |  | Excluída | Como sugerido na monitoria anterior, a ação foi excluida.
| 2.4 | 2.4 Elaborar modelos ecossistêmicos para avaliar mudanças nas populações das espécies alvo do PAN em decorrência dos impactos da UHE Belo Monte. | Modelo contido em artigos científicos publicados e em teses |  | 2014-04-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 60000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi), Vera Silva (INPA), Daniel Pimpão (IBAMA), Collin (UFPA -Bragança) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Para peixes, há um estudo que analisou um conjunto de espécies com as mesmas características ecológicas, cujo resultado traz implicacoes para respostas populacionais frente a alteracoes hidrologicas; e um outro estudo, abordando fatores responsáveis pela estruturação das assembleias de peixe, mas sem modelos prevendo mudanças nesses fatores, devido aos possíveis impactos da UHE. (obs. não encontrado a tese de doutorado, referida na monitoria passada) | Produtos relacionados: Barbosa et al., (2015) Effect of waterfalls and the flood pulse on the structure of fish assemblages of the middle Xingu River in the eastern Amazon basin; Camargo et al., (2014) Population and biological parameters of selected fish species from the middle Xingu River, Amazon Basin | Como referido na monitoria passada faltam informações para a realização dos modelos. | CEPAM
| 2.5 | 2.5 Determinar a área de ocorrência e distribuição das espécies aquáticas (peixes, ariranha e peixe-boi) na área de abrangência do PAN | Mapa de ocorrência e distribuição validado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 4000000 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 11º Relatório Consolidado serão apresentadas informações atualizadas do monitoramento. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
| 2.6 | 2.6 Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Vladimir Formiga (MPA) | 1700000 | Vitoria Isaac (UFPA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 2.7 | 2.7 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), Tatiana Pereira (UFPA, Altamira), Lilian Lud Amado (UFPA, Belém) | [6 empty] | x |  |  | Os estudos estão sendo realizados para as espécies de peixes do PAN, inclusive para as da portaria 445/14 MMA. | Tese: Roman, A. P . O. (2016) PESCA E DINÂMICA POPULACIONAL DE PEIXES ORNAMENTAIS NO RIO XINGU, AMAZÔNIA BRASILEIRA: DADOS PRÉ-BARRAMENTO DO EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO DE BELO MONTE; Artigos: Zualuga, et al (2016) Morphologic and trophic diversity of fish assemblages in rapids of the Xingu River, a major Amazon tributary and region of endemism Orientações em andamento (inicio 2016): Distribuição de peixes reofílicos no médio rio Xingu; Biologia reprodutiva de Pituna xinguensis e Spectrolebias altamira (Cipriniformes, Cynolebidae); Caracterização molecular de Pituna xinguensis e Spectrolebias altamira (Ciprinodontiformes, Cynolebidae). |  | CEPAM
| 2.8 | 2.8 Monitoramento e recuperação do habitat da ariranha na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat da ariranha implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Sandro Emoto (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 11º Relatório Consolidado serão apresentadas informações atualizadas do monitoramento. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
| 2.9 | 2.9 Monitoramento e recuperação do habitat do tucunaré do Xingu na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do tucunaré do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1000000 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Victoria Isaac (UFPA) | [6 empty] | x |  |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição do tucunaré-do-xingu está em andamento. No 10º RC foi apresentado ficha técnica e mapa de distribuição atualizada. | Ficha Técnica e Mapa |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.10 | 2.10 Monitoramento e recuperação do habitat do peixe-boi na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do peixe-boi do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 2000000 | Vera Silva (INPA), Nívea Pereira (SEMA/PA), Roberto Silva (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 11º Relatório Consolidado serão apresentadas informações atualizadas do monitoramento. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
| 2.11 | 2.11 Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | 2012-03-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 900000 | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MPEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 11º Relatório Consolidado serão apresentadas informações atualizadas do monitoramento. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
3. Conservação e recuperação da cobertura vegetal da área de abrangência do PAN, conforme o ZEE da região e com foco no ambiente das espécies do PAN | 3.1 | 3.1 Mapear as áreas relevantes para conservação das espécies terrestres alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o Mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie e mapa integrado de todas as espécies. |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 200000 | Paula Hanna Valdujo (WWF), UFPA, SIPAM, Wilson Spironello (INPA), André Ravetta e Ana Albernaz (MPEG), Valéria Tavares (UFMG), Emil (UFPA - Altamira), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio) | [6 empty] | x |  |  | Elaborada modelagem de distribuição de espécies de acordo com disponibilidade de dados de ocorrência para a região. | Relatório e mapas | Modelagem considerou apenas espécies terrestres e com número de ocorrencias independentes superior a 30. | Laurenz Pinder | Espécies de diferentes grupos taxonomicos e nichos foram selecionadas de modo que a consolidação da modelagem indicasse os locais de maior riqueza de espécies presumida.
| 3.2 | 3.2 Criar Unidades de Conservação em áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN, abarcando ambientes terrestres e aquáticos, considerando também: as áreas críticas das espécies ameaçadas do Pará, as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia e oportunidades para o turismo sustentável. | Número de áreas protegidas criadas |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | R$ 300.000,00/processo de criação | João Arthur (MMA), Marcelo Cavalini (ICMBio)UFPA, Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x |  |  |  | Existem dois processos de criação de UC previsto para a área alvo do PAN. Uma na volta grande do Xingu e outro no Rio Bacajaí (área do Estado denominada Gleba Bacajaí). Já houve um primeiro reconhecimentodas áreas e sobrevoo. Assim já houve reunião com a NortE Energia sobre a possibilidade de repasse de uma das áreas para o Estado para criação de UC. Foi elaborado um relatório técnico baseado nos dados a Norte Energia sobre a biodiversidade do local em questão. | Até o momento apresentamos relatório técnico justificando troca no investimento de recurso de CA em área para criação. Relatório de reconhecimento elaborado pelo Técnico Benjamim Fereira | Estes processos de criação deveriam está em etapa mais avançada, porém, com o processo do Estado em relação às destinações de recurso de compensação ambiental definidas pelo Câmara de Compensação Federal, houve a parada do mesmo. | Nívia Pereira | Seria interessante que obtivéssemos outras fontes de recursos, além da compensação ambiental, para financiamento das atividades. Pois enquanto essa situação se define, pordeíamos continuar dando andamento nas atividades.
| 3.3 | 3.3 Integrar as metas do CIDS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu), referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2017-02-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 25000 | Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz, Cassandra Molisani (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Em atraso. Para as UCs criadas na região do tabuleiro do Embaubal já apresentamos Gerente e iniciou-se o planejamento para implementação do conselho. |  | As Ucs da região do tabuleiro de Emabual apresentam ações urgentes, que demanda esforço humano e tempo, portanto os processos natuais pós criação competem por atenção com tais atividades, o que pode gerar uma maior lentidão na implementação dos instrumentos de gestão. | Nívia Pereira
| 3.4 | 3.4 Recuperar com espécies nativas as áreas degradadas nas áreas relevantes, principalmente as ilhas do Baixo Xingu, as florestas aluviais, a vegetação rupestre e o entorno de cavernas. | Áreas em recuperação |  | 2012-06-01 | 2017-02-01 | Israel de Oliveira (IDEFLOR-Bio) | 2500000 | EMBRAPA Oriental e Rondônia (Noemi e Michelliny) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 3.5 | 3.5 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Caxiuanã. | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Carlos Alberto Braga (FLONA Caxiuanã/ICMBio) | 500000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG, Carlos (ICMBio/DIREP), Leandro (ICMBio/CR4) | [7 empty] | x |  | O Plano de Manejo da Flona Caxiuanã foi finalizado e publicado | Publicado no DOU em 14/01/2013 |  | FLONA Caxiuanã
| 3.6 | 3.6 Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX Verde para Sempre. | Plano de manejo publicado |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 200000 | Laurenz Pinder (Norte Energia) Alexandre (DIMAN), Goreti (DIMAN), Cecil (DISAT), Mônica (DISAT) Carlos Pinheiro (ICMBio/CR3) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O Plano de Manejo da unidade não foi finalizado no período |  |  | CEPAM
| 3.7 | 3.7 Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Michele Monteiro (PARNA Serra do Pardo) | 1000000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Carlos (ICMBio/CR3), Nívia (SEMA/PA), Leidiane (PARNA Serra do Pardo/ICMBio), Embrapa, UFPA, MPEG, UNB, Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP | [5 empty] | x |  |  |  | Os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo e ESEC da Terra do Meio foram finalizados e publicados. Sem informações para a APA Estadual do Triunfo do Xingu. | http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1909-esec-da-terra-do-meio http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1975-parna-da-serra-do-pardo |  | CEPAM
| 3.8 | 3.8 Estabelecer os instrumentos de gestão das UC criadas no âmbito do PAN. | Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | Após a criação das Ucs | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 3000000 | Colônias de Pescadores, UFPA, André Ravetta e Cazuza (MPEG), (Marcelo Cavalini (ICMBio), Nélio Saldanha (IBAMA), Liliam Pinto (CEPAM), Luis Coltro (WWF), Heron David (IMAZON), Patrícia Baião (CI) | [5 empty] | x |  |  |  | Em atraso. Para as UCs criadas na região do tabuleiro do Embaubal já apresentamos Gerente e iniciou-se o planejamento para implementação do conselho. |  | As Ucs da região do tabuleiro de Emabual apresentam ações urgentes, que demanda esforço humano e tempo, portanto os processos natuais pós criação competem por atenção com tais atividades, o que pode gerar uma maior lentidão na implementação dos instrumentos de gestão. | Nívia Pereira
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo | 4.1 | 4.1 Mapear áreas de possível conexão nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 100000 | André Ravetta (MPGE), Tathiana (Terra do Meio), Paula Hanna Valdujo (WWF) | [7 empty] | x |  | Realizado estudo de modelagem de distribuição de espécies, o que permite se inferir áreas mais propícias para esforços de manutenção de corredores para espécies alvo. | Relatório e mapas |  | Laurenz Pinder | Ações conjuntas entre MPF, MPE, IBAMA e SEMA para redução do desmatamento e estabelecimento de TAC para recomposição vegetal em propriedades privadas são fundamentais para o alcance do objetivo de promoção da conectividade da paisagem.
| 4.2 | 4.2 Articular a criação da Terra Indígena Itata/Ituna, buscando parceria da FUNAI | Atas de reuniões; Participação da FUNAI no PAN |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | R$ 300.000 / por área protegida criada | Pedro Bigneli (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Em consulta ao site da FUNAI (http://www.funai.gov.br/terra_indigena_2/mapa/index.php?cod_ti=72601) em 22/05/2017 constatou-se que a TI encontra-se em "restrição de uso". Essa informação foi corroborada em Dez/2015, em reunião na FUNAI/Altamira (relatório de visttoria técnica CEPAM/2015). A FUNAI informou que os estudos estão sendo conduzido e trata-se de uma população isolada |  |  | Manuel Lima/ Diogo Lagroteria
| 4.3 | 4.3 Propor a criação de UC municipal na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | Proposta de criação apresentada às prefeituras e Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Senador Porfírio e Anapu |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 300000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), Zelma (PMBN), Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A área proposta para criação da UC encontra-se sobreposta de conflitos fundiários. Em Fev/2017 a defensoria publica do estado do para impetrou a acao civil pública em favor de 268 familias que requerem regularizacao fundiaria de parcela da gleba Bacajaí, situada ao lado da TI Arara da Volta Grande. Parte dessa mesma área encontra-se dentro do poligono de pesquisa anunciado pela empreendimento de mineração Belo Sun. |  | Cenários de conflitos fundiários cuja complexidade interinstitucional extrapolam a capacidade de governança do PAN. | Diogo Lagroteria e Manuel Lima (CEPAM)
| 4.4 | 4.4 Criar unidade de conservação na região do "Tabuleiro de Embaubal" e estabelecer instrumentos de gestão. | UC criada, conselhos constituídos e capacitados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 2000000 | Emil (UFPA - Atamira) | [7 empty] | x |  | Atividade finalizada. As UCs (REVIS e RDS) previstas para a região do tabuleiro do embaubal foi criada de acordo com o Decreto Estadual 1566 de 17/06/16 |  |  | Nívia Pereira
| 4.5 | 4.5 Promover o rearranjo da paisagem considerando as reservas legais e APP, como forma de criar corredores ecológicos. | Acordos de adequação firmados entre proprietários rurais e SEMA/PA |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) | 300000 | Laurenz (Norte Energia), Frederico (IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Essa ação não avançou, por falta de recursos humanos e financeiros para realizá-la. Sua realização demanda tempo, expertise e dinheiro. | O estudo produzido pela WWF, que identificou áreas para a conservação, dividindo a paisagem em UPs, auxilia No produto dessa ação. |  | CEPAM | A WWF desenvolveu um estudo que identificou as áreas criticas para conservação na Bacia do Rio Xingu, dividindo a paisagem em Unidades de Planejamento (UPs). Tais unidades foram delimitadas a partir de uma base de bacias hidrográficas elaborada e cedida pela The Nature Conservancy, baseada em modelo digital de elevação SRTM com resolução de 90 metros corrigida pelo projeto Hydrosheds (USGS/WWF).
| 4.6 | 4.6 Executar estudos de variabilidade genética em populações das espécies alvo do PAN, principalmente aquelas submetidas a fragmentação. | Diagnóstico da variabilidade genética das especies / Banco de dados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | André Ravetta (MPEG), Cida (UFPA), Norte Energia, Cristina Miaki e Neiva Guedes (Progrma arara-azul/Pantanal) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Análises genéticas para algumas espécies de peixes alvos do PAN estão em andamento, para os demais grupos é desconhecido. | Orientação em andamento/Peixes (inicio 2016): Caracterização molecular de Pituna xinguensis e Spectrolebias altamira (Ciprinodontiformes, Cynolebidae). |  | CEPAM
| 4.7 | 4.7 Realizar estudos de filogeografia para arara azul e Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais. | Relatórios e publicações sobre o estudo |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki | [5 empty] | x |  |  |  | O Instituto Arara Azul e o grupo de pesquisas liderado pela Dra. Cristina Miyaki (Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências-USP) continuam com os projetos abordadno a variabilidade genética, mas é necessário verificar se obtiveram material genetico suficiente de especies provenientes da regiao Amazonica. Quanto ao Natalus, o Dr. Patricio Adriano da Rocha (UFPB/UFS), possui em andamento o projeto: Zoogeografia de morcegos cavernícolas no Brasil: padrões de distribuição e conservação de espécies, porém o escopo não é a regiao desse PAN. | Produtos relacionados, mas que não são objetos da ação: Da Rocha, P.A., et al., An update on the distribution of the Brazilian funneleared bat, Natalus macrourus (Gervais, 1856) (Mammalia, Chiroptera), with new records from the Brazilian Northeaster. Check List 9(3): 675–679, 2013 Nogueira, M. R. et al., Checklist of Brazilian bats, with comments on original records. Check List 10(4): 808–821, 2014 Presti, F.T. Population Genetic Structure in Hyacinth Macaws (Anodorhynchus hyacinthinus) and Identification of the Probable Origin of Confiscated Individuals. Journal of Heredity, 2015, 491–502 doi:10.1093/jhered/esv038 |  | CEPAM | Para um novo ciclo talvez seja interessante entrar em contato com os Drs Patricio Adriano da Rocha (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734142H9) e Stephen Francis Ferrari (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780092A2), que possuem projetos e artigos com Natalus.
| 4.8 | 4.8 Avaliar as principais ameaças antrópicas às espécies alvo do PAN nas áreas relevantes identificadas em mapeamento. | Diagnóstico da principais ameaças e proposições para proteção das espécies (mapa de sensibilidade por espécie) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | 600000 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Ana (Museu Goeldi), Tania (INPA), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ ICMBio), Victoria Isaac (UFPA), Manuela (UFCE), Elildo (CENAP/ICMBio) | [5 empty] | x |  |  |  | Sabe se que existem novas informações, mas precisam ser levantadas nos diferentes setores. |  | Houve uma dificuldade de articulação, mas esse processo deverá ser retomado. Será preciso verificar junto á Dibio o que já está sendo feito. | Raseira
| 4.9 | 4.9 Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 200000 | Tânia Sanaiotti, Ana (MPEG), Elildo (CENAP), André Ravetta (MPEG), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Tathiana Chaves (Esec Terra do Meio), Ivan (ICMBio) Centros ICMBio (CPB), Cida (UFPA), Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), | [6 empty] | x |  |  | Foram elaborados mapas para cada uma das espécies registradas por meio dos Projetos executados no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. | Mapa para cada uma das espécies |  | Gustavo de Oliveira
| 4.10 | 4.10 Integrar neste plano as ações propostas nos Planos de ação de ariranha, peixe-boi, cervídeos, lepidopteras e onça pintada, cetáceos fluviais, falconiformes e outros a serem elaborados para a Amazônia. | Matriz indicando as ações a serem desenvolvidas relacionadas aos PANs citados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 10000 | Adriana Trinta (CMA), Onildo Marine (CECAT), Elildo (CENAP ), Camile Lugarine (CEMAVE) , Mônica Montegro (CPB ), (Maurício Barbante (SAVE Brasil), Leandro Silveira (IOP), Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Dificuldades de sistematizar essas informações, uma vez que requer um trabalho técnico com os demais PANs. Entendemos que essa ação deveria ser da COPAN. |  | O teor da ação requer planejamento participativo de todos os demais PANs para sistematizar e vialbilizar a forma mais adequada para implementar a ação em tela. | Manuel Lima e Diogo Lagroteria (Cepam)
| 4.11 | 4.11 Apresentar o PAN para o Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes. | Prosposta apresentada em reunião ordinária do Comitê |  | 2015-10-01 | 2016-07-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) |  | Manuel (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder, Gustavo | [5 empty] | x |  |  |  | O CEPAM elaborou uma proposta de articulação/participação nas reuniões/atividades que foi encaminhada a secretaria de meio ambiente de Brasil Novo, que é integrante do comite Municípios Verdes. Todavia, a apresentação do PAN por parte do CEPAM, que coordena o PAN, até o momento não foi realizado. |  | Não houve retorno em relação a proposta elaborada pelo CEPAM. | Diogo Lagroteria e Manuel Lima (CEPAM)
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.1 | 5.1 Identificar as principais enfermidades que acometem os animais domésticos no Eixo da Transamazônica e nas Terras Indígenas, através de sorologia e exame clínico. | Relatório anual do estado sanitário dos animais domésticos a partir de outubro de 2012 |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [8 empty] | x |  | Atividades de monitoramento encerradas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. | Relatório |  | Laurenz Pinder | Atividade de competência das agências sanitárias do Estado, que poderiam contribuir significativamente o para alcance deste objetivo, juntamente com ICMBio e FUNAI em suas respectivas áreas de influêcia.
| 5.2 | 5.2 Promover campanhas de vacinação dos canídeos e felídeos domésticos principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas contra raiva, leptospirose, cinomose, parvovirose. | Relatório anual das campanhas de vacinação a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | Zelma (SEMMA/PMBN), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | As campanhas acontecem em todo o município de Vitória do Xingu incluindo as aldeias indígenas. E segunda informações toda a região tem a mesma procedência. (Maria Saloma). A ação refere-se a fauna doméstica, não atendida pela ADEPARA, aguardado informações da articuladora sobre campanhas voltadas aos animais domesticos, pelas secretarias de estado e/ou municipios de saúde. (Graziela) |  |  | Maria Saloma
| 5.3 | 5.3 Intensificar o controle de epizootias de animais de produção, em especial raiva, tuberculose, brucelose, febre aftosa. | Relatório anual de ocorrencia das epizootias, a partir de outubro de 2012 |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Rosa Paes (RVPS), Mauro Moraes (IBAMA) | [6 empty] | x |  |  | Epizootias de animais acontecem permanentemente em toda região. |  |  | Maria Saloma
| 5.4 | 5.4 Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos, principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. | Número de campanhas realizadas por ano a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN), Maria Saloma (SEMAT/ Vitória do Xingu), ADEPARA, SESPA, Instituto Evandro Chagas (IEC) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | A ADEPARA ja promove esta ação através de um programa e toda a municipalidade é atendida (Maria Saloma). A ação refere-se a fauna doméstica, não atendida pela ADEPARA, aguardado informações da articuladora sobre campanhas voltadas aos animais domesticos, pelas secretarias de estado e/ou municipios de saúde. (Graziela) |  |  | Maria Saloma
| 5.5 | 5.5 Realizar projeto de avaliação sanitária de animais silvestres na área de abrangência do PAN. | Diagnóstico da avaliação sanitária e publicação a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [8 empty] | x |  | Atividades de monitoramento encerradas no âmbito da UHE Belo Monte. | Relatório |  |  | Atividade de competência das agências sanitárias do Estado, que poderiam contribuir significativamente o para alcance deste objetivo, juntamente com ICMBio e FUNAI em suas respectivas áreas de influêcia.
| 5.6 | 5.6 Realizar o diagnóstico e efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Diagnóstico socioeconômico do ICMBio realizado, campanha de esterilização de cães domésticos e acordos cumpridos relativos à restrição do número de ungulados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 600000 | Laurenz (Norte Energia), Prefeituras, Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Pará, ADEPARÁ, CZOS, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Falta de retorno do articulador as solicitações de informação sobre o andamento da ação.
| 5.7 | 5.7 Integrar as informações de saúde das espécies abrangidas pelo PAN ao Centro de Informações em Saúde Silvestre (CISS) | i)Ocorrencias da área de abrangencia do PAN inclusas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre (ii) remessa, por responsável local, de amostras biológicas para Laboratório integrado à Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre, de acordo com as normas por ela estabalecidas; (iii) modelo de alerta na área do PAN validado por diagnóstico confiável; (iv) Boas práticas em saude silvestre e humana adequadas a realiadade local |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Márcia Chame (FIOCRUZ) | 20000 | Diogo (CEPAM/ICMBio), Laurenz (Norte Energia), Vicente (LEME Engenharia), Gustavo (LEME Engenharia), Flávio Poli e Victor Yunes (BIOTA), Prefeituras Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz, Nívea (SEMA/PA), Norma Labarthe, Tatiana Kugelmeier, Marianna Cavalheiro, Lázaro Oliveira (Fiocruz), Mauro Moraes (IBAMA/ PA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | O Sistema - SISS-Geo foi implementado em todo o país, porém o estreitamento institucional entre Fiocruz, ICMBio e Norte Energia não aconteceu. |  |  | CEPAM
6. Prevenção e controle das espécies invasoras que afetem as espécies alvo do PAN, na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 6.1 | 6.1 Identificar e monitorar as espécies exóticas e alóctones da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado e relatórios de monitoramento |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 25000 | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Essa ação não avançou. O IBAMA informo que não há um pragrama específico e nem uma condicionante de monitoramento de espécies exóticas, somente os monitoramentos dos grupos de fauna abarcados pelo PBA. |  |  | Marília Toledo/IBAMA
| 6.2 | 6.2 Elaborar e implementar um programa de prevenção, erradicação e controle de espécies invasoras. | Programa elaborado e implementado |  | 2012-07-01 | 2017-02-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 6800000 | Alexandre Garcia (COPAN/ICMBio), DILIC/IBAMA Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Essa ação não avançou, por falta de recursos humanos e financeiros para realizá-la. Não há especialistas no tema dentro do grupo de colaboradores e a sua realização demanda tempo, expertise e dinheiro. | Não há. | Falta de recursos humanos e financeiros. | Diogo Lagroteria | Sugiro que, caso o GAT decida manter essa ação para o próximo ciclo, que se disponibilize recursos financeiros para contratação de consultoria técnica para realizar esse estudo e produto. Recomendo que haja uma consulta á DILIC/IBAMA e á NORTE Energia para checar a real necessidade dessa ação e também para checar se algo já está sendo feito.
| 6.3 | 6.3 Construir e articular estratégias de parceria para evitar o uso de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Formação de redes; Parcerias estabelecidas; Relatórios de monitoramento da efetividade das ações |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 50000 | SEMA/PA, Secretaria de Pesca e Aquicultura (SEPAQ/PA), |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 6.4 | 6.4 Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle da pecuária de animais de grande porte nas ilhas e UC. | Acordos para redução da ocorrência de animais de produção, inibição das queimadas nas ilhas (fiscalização) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 100000 | Aleksander (CGPRO/ICMBio), Leonardo Messias (DISAT/ICMBio), EMATER, Embrapa |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Falta de retorno do articulador as solicitações de informação sobre o andamento da ação.
7. Redução da caça e da pesca "ilegal/excessiva" na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.1 | 7.1 Realizar estudo sobre os impactos da caça na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatório elaborado |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Ronaldo Morato (Pró-carnívoros) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Em 2014 o CENAP iniciou estudo sobre caça de diversas espécies de mamíferos terrestres (com ênfase na onça-pintada) na área de abrangência do PAN e entorno. No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. O projeto foi submetido para editais externos ao ICMBio, mas nada foi aprovado. Além disso, existem alguns estudos publicados para trechos da Transamazônica, RESEX Xingu e Terras Indígenas, bem como um programa de monitoramento em andamento nas RESEX do Iriri e Riozinho do Anfrísio. | Relatório técnico (com resultados parciais) do projeto do CENAP, relatório parcial do monitoramento de caça nas Resex Iriri e Riozinho do Anfrísio. | Falta de recursos financeiros. Sem previsão para continuação dos estudos. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 7.2 | 7.2 Realizar estudo sobre os impactos de pesca de peixes com fins alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 600000 | Marize (ACEPOAT), Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA | [6 empty] | x |  |  | A professora victoria Isaac em conjunto com o professor Tommaso Giarrizzo, realizaram relatórios de monitoramento da região do PAN em convênio com a Leme Engenharia e todos os relatórios estão disponíveis no site do IBAMA | Relatórios de monitoramento sobre a pesca de consumo comercial |  | Victoria Isaac e Tommaso Giarrizzo | Os relatórios de monitoramento da região realizados em parceria com a Leme Engenharia e Norte Energia S.A. estão disponíveis nos links: 1- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/3%C2%BA%20Relatorio%20Semestral%20Consolidado/CAP%202/13/13.3/13.3.5/ 2- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/4%C2%BARC%20FINAL%2030.08.2013%20-%20PDF/CAP%202/13/13.3/13.3.5/ 3- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/5%C2%BA%20RC%20FINAL%2031.01.2014%20-%20PDF/CAP%C3%8DTULO%202/13/13.3/13.3.5/ 4- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/6%C2%BA%20RC%20310714%20-%20PDF/CAP%C3%8DTULO%202/13/13.3/13.3.5/ 5- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/7%C2%BA%20RC%20FINAL%2011.02.2015%20-%20PDF/Cap%C3%ADtulo%202/13/13.3/13.3.5/ 6- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/UHE%20BELO%20MONTE%20-%209%C2%BA%20RC%20-%20Ibama/CAP%C3%8DTULO%202/13/13.3/13.3.5/ 7- http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Relatorios%20Semestrais/10%20%C2%BA%20RC%20-%20UHE%20BM%20-%20Norte%20Energia%20-%20PDF/CAP%C3%8DTULO%202/13/13.3/13.3.5/
| 7.3 | 7.3 Articular, dentro dos programas de educação ambiental já existentes, a conservação de espécies do PAN e a segurança alimentar das populações humanas (relacionada a caça e pesca). | Relatório elaborado e publicado com as atividades de educação ambiental realizadas com os temas propostos abordados |  | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 3000000 | Maria Saloma (SEMAT -Vitória do Xingu), Laurenz (Norte Energia), Manuel (CEPAM/ICMBio), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz , Ma. de Lourdes Cantarelli (PQA/IBAMA), Ma. Janete Carvalho (Funai), Daniela Santana (UFPA), Hermes Medeiros (UFPA Altamira), Antonio Melo (IBAMA), ISA (Marcelo Salazar), IPAM (Lucimar Sousa) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 7.4 | 7.4 Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. | Lista de espécies e potencial identificado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 250000 | Colônia De Pescadores Z-70 , Colônia de Pescardoes Z-12, Colônia de Pescadores de Altamira, Jeanne Gomes (MPA) | [7 empty] | x |  | Ação concluída em jul/15. | Especies nativas com potencial: Brycon falcatus (matrinxã) Astyanax spp. (lambaris) Prochilodus nigricans (curimatá) Semaprochilodus spp. (jaraqui) Leporinus spp. (piau) Schizodon spp. (aracu) Pseudoplatystoma punctifer (cachara) Rhamdia spp. (jundiá) Arapaima gigas (pirarucu) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.5 | 7.5 Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área afetada pela UHE para fins alimentares. | Projetos em desenvolvimento |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 8000000 | Colônia de Pescadores Z-70, SEPAQ, Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e Coopebax) | [6 empty] | x |  |  | Articulação com a Secretaria da Aquicultura e Pesca SAP/MAPA para o desenvolvimento da aquicultura na área de influência do empreendimento. | Acordo de Cooperação Técnica nº006/2014 com o MPA, atualmente SAP/MAPA. |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.6 | 7.6 Indicar e viabilizar alternativas econômicas aos pescadores artesanais na região da Volta Grande e área da UHE, minimizando as pressões sobre as espécies alvo do PAN. | Projetos em desenvolvimento |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 5300000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Jeanne (MPA) | [6 empty] | x |  |  | Desenvolvimento do pacote tecnológico para criação de espécies ornamentais, com sucesso na reprodução em cativeiro (aquários). Implantação do Projeto de Assistência Técnica de Pesca | Experimentos executados do Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais na UFPA |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.7 | 7.7 Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de botos fluviais, de peixe-boi-amazônico e de ariranhas. | Relatórios anuais elaborados a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-02 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 4000000 | Cíntia Hoffman (UFPA), Flavia (WCS), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Urbano Lopes da Silva Jr. (CEPAM/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 7.8 | 7.8 Viabilizar os acordos de pesca, com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Acordos de pesca formalizados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 200000 | Alexandre Garcia (IBAMA/DILIC), Nélio e Rodolfo (IBAMA/PA), Francisca Solange (SEMA/PA), IBAMA/Santarém, Vladimir Formiga (MPA), Colônia De Pescadores Z-70 , Colônia de Pescarores Z-12,Colônia De Pescadores de Altamira), Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem referencia. |  |  | Maria Saloma
| 7.9 | 7.9 Implementar pesquisa para avaliar a sobreposição da dieta da ariranha (Pteronura brasiliensis) com a atividade de pesca local. | Relatórios elaborados e artigos publicados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 600000 | Tommaso (UFPA), Flavia (WCS), Thiago (Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Lívia Rodrigues (CENAP) | [7 empty] | x |  | Em 2017, nova análise sobre dieta de ariranhas e lontras será realizada na área de influência da UHE Belo Monte | Relatório de monitoramento em 2018 |  | Gustavo de Oliveira
| 7.10 | 7.10 Elaborar e implementar programa de transporte de organismos aquáticos vivos ornamentais na bacia do Xingu | Embarcações a serem cedidas aos pescadores profissonais, sendo estas adaptadas ao transporte de organismos aquáticos vivos |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Marize Rocha (ACEPOAT) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 7.11 | 7.11 Implementar entreposto pesqueiro na cidade de Altamira/PA e São Felix do Xingu com intuito de recepcionar os organismos aquáticos com fins ornamentais para depuração, antes de transportá-los para as empresas exportadoras | Instalação dos entrepostos pesqueiros |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Marize Rocha (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Luciana Crema (CEPAM) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 7.12 | 7.12 Elaboração de editais de pesquisa científica para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. | Editais (chamadas públicas), disponibilizando linhas de pesquisa específicas a temática |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 27 milhões divididos para pesca e aquicultura | CNPq, Katia Ribeiro (COMOB/ICMBio) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 7.13 | 7.13 Promoção de cursos e material de capacitação para cadeia produtiva da pesca ornamental com objetivo de agregar sustentabilidade ao produto e consequentemente valor aos organismos aquáticos com fins ornamentais de aquariofilia. | Cursos e cartilhas de capacitação |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 7.14 | 7.14 Unificação das guias de transporte para organismos aquáticos com fins ornamentais, gerando mecanismos de controle e monitoramento da produção | GTOP (Guia de Trânsito de Pescado) |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 18000 | Hanry (DBFLO/IBAMA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
| 7.15 | 7.15 Realizar estudo sobre os impactos da pesca de peixes com fins ornamentais, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Marize (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA, Victoria Isaac (UFPA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Desde que o MPA foi extinto, buscamos dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA os contato das pessoas que tinhamos como parceiros, referência. Encontramos o contato da Jeanne, dentro da COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA – CGPOP/DEPOP e não conseguimos contato dos parceiros (Felipe, Isabela e Wladimir). Após diversas tentativas de contato Jeanne, não obtivemos retorno e/ou informações sobre a continuidade das ações que ja estavam em andamento, no MPA. Em Março/2017, a Secretaria de Aquicultura e Pesca passa a integrar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e permane incógnito o futuro dos trabalhos iniciados. |  |  | CEPAM
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN | 8.1 | 8.1 Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico de animais ameaçados de extinção na área do PAN | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 4000000 | Diogo (CEPAM/ICMBio), Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Felipe Weber (MPA), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz) (Rosa verificar), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 8.2 | 8.2 Produzir guias para auxiliar a fiscalização na identificação das espécies alvo do PAN. | Guias de identificação de espécies alvo do PAN para fiscalização publicados e distribuídos |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | 600000 | Vladimir Formiga (GT Ornamentais/MPA), Laurenz Pinder (Norte Energia) | [5 empty] | x |  |  |  | Os catálogos estão em andamento, porém em ritmo bastante lento. |  | O catálogo de espécies de ornamentais de água doce ainda está em processo lento de finalização e dependemos do Ibama para tomar algums decisões. O catálogo para identificação de espécies ameaçadas, para auxiliar a identificação aguarda o retorno de alguns especialistas. Acredito que não será terminado no prazo previsto. | Raseira
| 8.3 | 8.3 Articular a realização de ações de fiscalização, inclusive ações conjuntas entre as diversas esferas do governo, especialmente nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização |  | 2014-03-01 | 2017-02-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 100000 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Agostinho Tenório (RESEX Verde para Sempre/ICMBio), Alexandre Garcia (COPAN/ICMBio), Zelma Campos (SEMMA PMBN), Nívea Pereira (SEMA/PA), Promotoria de Meio Ambiente do MPE, Batalhão da Polícia Ambiental, Polícia Federal | [5 empty] | x |  |  |  | Foram realizadas diversas articulações intitucionais para promover a realização de ações de fiscalização na região. Entre as medidas tomadas podemos citar: 1 - Articulação com o Superintendente subsituto da superintendência do IBAMA/PA Luiz Paulo Castro (reunião em Altamira/PA dia 08/12/15). 1 - Articulação com o Superintendente subsituto da superintendência do IBAMA/AM, Geandro Pantoja (reunião em Manaus/AM dia 26/06/16). Além disso, foi enviado Relatório Técnico, onde está indicado a necessidade extrema de fiscalização na área, com indicativo de locais, datas e logística necessária, no dia 05/02/16, para os seguintes atores/instituições: Roberto Cabral - DIPRO/IBAMA; Jair Schmitt - DIPRO/IBAMA; Maria Luiza Souza - IBAMA/Santarém; Henrique Anatole Cardosos Ramos - IBAMA/Setor de Pesca, Alexandre Garcia - DILIC/IBAMA, Rosana Subira - ICMBio/Sede e Fatima Pires de Almeida ICMBio/Sede. | Relatório de Vistoria Técnica, de 22 de janeiro de 2016, com as indicações de locais, datas e logística necessária para a realização de ações de fiscalizaçõ na área alvo. E-mails enviados aos responsáveis pela setor de fiscalização dos seguintes órgãos: Diretoria de Fiscalização do IBAMA em Brasília (05/02/16); Departamento de Pesca do IBAMA SEDE (05/02/16); Superintendência do IBAMA em Manaus (27/06/16), Gerência do IBAMA em Santarém (05/02/16); Sede do ICMBio em Brasília (05/02/16) e DILIC/IBAMA (05/02/2016). | Simplesmente não houve nenhum retorno, de qualquer orgão, sobre a demanda apresentada. | Diogo Lagroteria | Envolver órgãos que possam ter interesse na ação, como MPF/PA, PRF/PA, PF/PA e secretarias municipais de meio ambiente das cidades da regiãos, através do CIDs.
9. Redução de perdas de animais silvestres em decorrência de atropelamentos/ abalroamentos e conflitos por competição por recursos com populações humanas | 9.1 | 9.1 Implementar iniciativas que evitem/ reduzam atropelamentos. | Relatório de implementação das iniciativas |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 400000 | Polícia Rodoviária Federal; Gestão Ambiental; Alex Bager, Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz Pinder (Norte Energia), Frederico Queiroz (IBAMA/DILIC), SEINF-PA, Polícia Rodoviária Federal |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 9.2 | 9.2 Identificar e monitorar áreas de conflitos entre onças e pecuaristas. | Mapa de conflitos; relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Emil (UFPA/ATM),Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais, Leandro Silveira ( IOP) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Em 2012, o CENAP realizou mapeamento de áreas de conflito em boa parte da área do PAN. Em 2014, foi iniciado um projeto visando detalhar o mapa obtido anteriormente e selecionar locais para monitoramento de conflitos (dentro do mesmo projeto citado na ação 7.1). No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. | Artigo científico, relatório técnico parcial. | Falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.3 | 9.3 Implementar um projeto piloto de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. | Documento do plano de manejo; relatórios. |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de tempo e falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.4 | 9.4 Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/ pescadores. | Relatório dos seminários, fóruns e atividades de educação ambiental. |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Colônias de Pescadores, Associações Comunitárias de Ribeirinhos, ICMBio, MPA |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem referencia. |  |  | Maria Saloma
| 9.5 | 9.5 Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos, como um item a ser incluído no plano de manejo em UC existentes e futuras. | Acordos firmados incluídos no plano de manejo |  | 2014-10-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | Sem custo para o PAN. | IBAMA, ICMBio, Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios, Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Nívea (SEMA/PA) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 9.6 | 9.6 Estimar a abundância e a tendência populacional das espécies de botos fluviais, ariranha e peixe-boi-amazônico. | Relatórios periódicos a partir de janeiro de 2013 e publicações |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro da Silveira (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), CMA e CENAP, Laurenz Pinder (Norte Energia) | [6 empty] | x |  |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 11º Relatório Consolidado serão apresentadas informações atualizadas do monitoramento. | Relatório de monitoramento em janeiro de 2017. |  | Gustavo de Oliveira
| 9.7 | 9.7 Incluir e implementar, nos Planos de Manejo das UCs ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais. | Planos de Utilização e de Manejo com ações de conservação implementadas (a partir de janeiro de 2013) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 1800000 | Michele (PARNA Serra do Pardo), Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera da Silva (INPA), CMA e CENAP, CEPAM, WWF, IMAZON |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Falta de retorno do articulador as solicitações de informação sobre o andamento da ação.
| 9.8 | 9.8 Promover pesquisa para as seguintes espécies: Morphnus guianensis, Harpia harpyja, em relação a inventário em remanescentes florestais com avaliação de abundância, estudos da biologia (reprodução, alimentação, uso de habitat e comportamento) e estudos genéticos. | Relatórios e publicações |  | 2013-05-01 | 2017-02-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Vale S.A., UFPA, UFOPA, MPEG (Alexandre Aleixo), Flona de Carajás, Flona de Tapajós, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago Junqueria (Biota), Gustavo de Oliveira (LEME) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Sem informações
| 9.9 | 9.9 Realizar monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre nas principais estradas da área do PAN. | Relatórios |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 1000000 | DNIT, IBAMA, Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG | [7 empty] | x |  | Projeto encerrado no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. | Nota Técnica |  | Gustavo de Oliveira
10. Diminuição de riscos às áreas de alimentação e reprodução de espécies alvo do PAN | 10.1 | 10.1 Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna aquática e seus riscos associados. | Relatório, mapas e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 400000 | IBAMA, INPE, , UFPA - Belém; IFPA-Altamira, (Renata Emin (Museu Paraense Emilio Goeldi/GEMAM), Benedito Gil de Souza (Colônia de Pescadores Z-70), (Simone Mamed (Instituto PHISYS ), Vera da Silva (INPA), Fabia Luna (CMA/ICMBIO) | [6 empty] | x |  |  | As áreas estão sendo identificadas pelos projetos específicos do PBA e estão sendo analisados de forma integrada. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 10.2 | 10.2 Fortalecer e ampliar o Programa de Patrulhamento e Sensibilização Ambiental | Relatório elaborado e publicado das oficinas, treinamentos e atividades realizadas |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 400000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), MPE, IBAMA, Prefeituras e associações da sociedade civil organizada | [5 empty] | x |  |  |  | Programa existente, mas sua permanência dependerá da gestão municipal e parceiros como Norte Energia e Gerenciamento da UC Tabuleiro do Embaubal. (este programa existe somente no Município de senador José Porfírio/Pará. |  |  | Maria Saloma
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo Geral do PAN |  | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria |  | 2017-12-01
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 1.22%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 41 | 49.4% | 40 | 48.78% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Em andamento com problemas de realização | 12 | 14.46% | 12 | 14.63% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 21 | 25.3% | 21 | 25.61% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 9 | 10.84% | 9 | 10.98% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 83 | 100% | 82 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1
| OBJETIVO 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
| OBJETIVO 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1
| OBJETIVO 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2
| OBJETIVO 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2
| OBJETIVO 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1
| OBJETIVO 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo geral do PAN | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria | 28/05/2018 - 30/05/2018 | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1. Proteção e recuperação dos habitats remanescentes e populações de espécies de micro habitat específicos (pedrais/cavernas) constante na lista de espécies do PAN, bem como possíveis novos locais de ocorrência dessas espécies. | 1.1 | Mapear e monitorar as alterações de habitats das espécies de peixes ornamentais | Mapas temáticos e relatórios de monitoramento anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Vitoria Isaac (UFPA), Colin (UFPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Daniel Pimpão (IBAMA) , Benedito Souza (Colônia de Pescadores), Flávio Altiere (SIPAM) | [5 empty] | x | O monitoramento dos aspectos físicos e biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Além da análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água a NE está analisando os resultados dos monitoramentos da ictiofauna e integrando-os no âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos. | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.2 | Determinar a área de ocorrência dos peixes ornamentais na área do PAN. | Lista anual georeferenciada e mapa |  | 2011-10-01 | Ação contínua | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 200000 | Vladimir Formiga (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) Secretaria de Meio Ambiente de São Félix do Xingu | [5 empty] | x | Levantamentos ictiofaunísticos foram efetuados por diversos projetos científicos, desde estudos de monitoria da ictiofauna de Belo Monte até projetos de pesquisa do CNPq de pesquisadores. Artigos de descrição de espécies tem sido publicados (contendo a distribuição das mesmas). Leandro Sousa participou da publicação de um livro dos Loricariidae ornamentais do Xingu em 2013 onde o conhecimento até aquele momento foi compilado e um mapa de distribuição de cada espécie foi apresentado). | Artigos de descrição, de ecologia e livro |  | Leandro Sousa/2018
| 1.3 | Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu com ocorrência dos pedrais e no rio Bacajá (margem direita) para assegurar a manutenção das populações de peixes ornamentais. | Base de dados, relatório de monitoramento distribuído e avaliado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 3600000 | retirado os colaboradores na 3a. monitoria | [5 empty] | x | Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e biológicos, bem como hidrológicos estão sendo realizados no rio Xingu e Bacajá pela NE. | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) | Monitoramento não está sendo realizado no interior dos rios Ituna, Itatá e Bacajaí. | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 1.4 | Identificar as áreas utilizadas para coleta de peixes ornamentais inseridos no PAN com vista ao ordenamento da atividade comercial de coleta de peixes. | Mapas anuais das áreas distribuídos e avaliados a partir de outubro de 2012, quantificação do volume |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 200000 | Felipe Weber (MPA), Marize Rocha (ACEPOAT), Manuela Wariss (UFPA), Marcelo Salazar (ISA/ Altamira). | [5 empty] | x | Uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado foram efetuadas com o tema (artigos estão sendo submetidos para publicação). Os estudos foram feitos nas RESEX Rio Xingu e Rio Iriri. Através deles viu-se uma amplicação da área de ocorrência de algumas especies. | Tese: Manuela Wariz: Uso e Conservação de Recursos Pesqueiros em Unidades de Conservação na Bacia do Médio Rio Xingu, Pará- 2018; Dissertação: Maria Dayanne da Silva Lima: A PESCA DE PEIXES ORNAMENTAIS EM DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO DA TERRA DO MEIO, PARÁ - 2015; Dissertação: JANAYNA GALVÃO DE ARAÚJO: ECONOMIA E PESCA DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL - 2016) |  | Leandro Sousa/2018 Alany/2018
| 1.5 | Desenvolver estudos de ecologia trófica dos peixes ornamentais, quantificando os itens alimentares e as áreas de alimentação na região da Volta Grande. | Artigos publicados, relatórios anuais a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 900000 | Norte Energia, Marize Rocha (ACEPOAT), SEMA, Prefeituras Municipais, Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca, UFPA de Altamira, IFPA |  |  |  |  | x |  |  | Artigos, teses e dissertações no google drive Dissertações: Alany Gonçalves_ Ecologia e etnoecologia de Hypancistrus zebra (Siluriformes: Loricariidae) no rio Xingu, Amazônia brasileira); WILSON MARTINS DA SILVA_ECOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES DE ACARIS REOFÍLICOS (Spectracanthicus punctatissimus Steindachner, 1881 e Spectracanthicus zuanoni Chamon e Py-Daniel 2014 LORICARIIDAE) NO RIO XINGU, AMAZÔNIA, BRASIL - 2014 | Sem estudos realizados p/ P. leopoldi | Alany CEPAM
| 1.6 | Definir áreas de exclusão prioritárias na pesca de peixes ornamentais nas áreas remanescentes visando assegurar a viabilidade das populações e sua variabilidade genética. | Memorial descritivo e normativa publicada |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Jeanne Gomes (MPA) | 250000 | Rodolfo Pereira (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Nas reuniões do comitê priorizou-se a questao do defeso. Necessidade de criar um GT especifico para se discutir o ordenamento pesqueiro. |  | A ação não foi realizada, o Comitê de Gestão dos Recursos Pesqueiros das Bacias Amazônica e Araguaia/Tocantins/CPG Norte, reuniu-se apenas uma vez após a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura, institucionalmente no âmbito da Secretaria de Aquicultura e Pesca/SAP, definiu-se que tal ação seria discutida no Subcomitê Cientifico, entretanto, este se reuniu apenas duas vezes e tal ação ainda não foi discutida no referido subcomitê. | Jeanne Gomes | Sugere-se que ação seja incluída como ponto de pauta na próxima reunião do Subcomitê Cientifico/CPG Norte.
| 1.7 | Estruturar um plantel em cativeiro para conservação de pool genético das espécies de peixes ornamentais listadas no PAN. | Plantel mantido |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Maria Rita Barreto Netto (CEPTA/ICMBio) | 2100000 | Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA - Altamira) | [5 empty] | x | O Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu (LAQUAX) foi construído nas dependências da UFPA, campus de Altamira, contendo mais de 300 tanques. Um plantel das espécies-alvo foi alocado e houve algumas reproduções com sucesso. | Laboratório funcionando e plantel mantido. |  | Leandro Sousa/2018
| 1.8 | Mapear e monitorar por sensoriamento remoto as feições fisiográficas das sub-baciais da área de abrangência do PAN, dando ênfase à tecnologia de radar, multiespectral e hiperespectral. | Mapas anuais, banco de dados e proposta de programa de monitoramento a partir de abril de 2014 |  | 2013-04-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) |  | Magali Henriques (INPA), Dráuzio(INPE), Sandro Emoto (Norte Energia) IMAZON (Heron, Paulo Barreto), Flávio Altiere e Simões Pereira (SIPAM), Urbano Lopes da Silva Jr. (CEPAM/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Essa ação não avançou, por falta de recursos humanos e financeiros para realizá-la. Não há especialistas no tema dentro do grupo de colaboradores e a sua realização demanda tempo, expertise e dinheiro. |  |  | Manuel Silva
| 1.9 | Realizar estudo taxonômico das espécies de peixes ornamentais na área do PAN. | Diagnose, Relatório, Artigo publicado, Registro de material testemunho em coleções permanentes, Cartilha de identificação para apoio à fiscalização |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 3500000 | Tommaso Giarrizzo (UFPA), Norte Energia. | [5 empty] | x | Diversas publicações tem sido feitas e continuam a ser submetidas. | Artigos científicos: Chamon, Sousa - 2016 - A new species of the leopard pleco genus Pseudacanthicus (Siluriformes Loricariidae) from the Rio Xingu, Brazil; Cramer, Sousa - 2016 - A New Species of Tiger Pleco Panaqolus (Siluriformes Loricariidae) from the Xingu Basin, Brazil; Netto-ferreira et al. - 2016 - Phallobrycon synarmacanthus, a new species of Stevardiinae from the Xingu basin, Brazil (Teleostei Characidae; Sousa_et_al-2018_Platydoras birindellii, new species of striped raphael catfish (Siluriformes Doradidae) from the rio Xingu, Brazil Artigos disponiblizados no Google Drive |  | Leandro Sousa/2018
| 1.10 | Realizar estudo sistemático (taxonômico - morfológico e molecular) sobre a espécie indeterminada (Nyctinomops sp.) que só ocorreu em pedral e é suspeita de ser nova espécie. Caso seja, investigar sua ocorrência em outros locais (e.g. Tapajós). | Relatório, artigo, mapa |  | 2012-01-12 | 2017-02-01 | Valéria Tavares (UFMG) | 600000 | Leonardo Trevelin (MPEG) |  |  |  |  | x |  | O estudo complementar finalizado em 2015, pela NESA, indicou que a espécie tratada como Nyctinomops sp. deveria ser considerada uma espécie nova, carecendo de uma descrição formal para a ciência. A Bióloga Drª. Valéria Tavares Cunha, pesquisadora que relatou a espécie no EIA, está procedendo à descrição/revisão dos táxons (trata-se de duas possíveis espécies novas), porém os estudos não foram concluídos até o final do período deste PAN. A espécie também foi encontrada no rio Teles Pires, pela empresa Biota, onde foram encontrados em ambientes terrestres, fora dos pedrais. A Norte Energia alterou o monitoramento de quirópteros, pois ainda não se sabe para onde os animais foram/vão após o enchimento. (Roberto Silva) | Relatório Técnico – Estudo Complementar “Investigação Taxinômica e da Biologia de Nyctinomops sp (RT_06_EstudoComp_Nyctnomops_10_03_15_BIOTA) | A pesquisadora Valéria relatou falta de aporte financeiro para conduzir as revisões dos táxons (coleta de dados para a abordagem genética adequada) | CEPAM/Valéria/NESA
| 1.11 | Criar e divulgar cartilha de uso sustentável em áreas cársticas com ocorrência do morcego Natalus | Cartilha criada e divulgada |  | 2014-06-01 | 2017-02-01 | Jocy Brandão Cruz (CECAV/ ICMBio) | 800000 | Luiz Nélio Saldanha Palheta (IBAMA), , UFPA, Valéria Tavares, Museu Emilio Goeldi, Zelma Campos (SEMMA/PMBN), Saloma Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  | x |  |  | Cartilha não finalizada |  | Foram feitas tentativas de contato com o articulador, mas sem sucesso de resposta. Também buscado | CEPAM/CECAV
| 1.12 | Identificar áreas de ambientes de pedrais remanescentes e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Mapas com as áreas identificadas |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [5 empty] | x | Ação concluída em jan/16. Estudos complementares realizados pela Norte Energia, pedrais remanescentes que estão fora da Área de Influência Direta (ADA) foram avaliados e em alguns casos amostrados por estudos complementares. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)/2016
| 1.13 | Monitorar os ambientes de pedrais remanescentes identificados na ação 1.12 e do trecho de vazão reduzida (TVR) | Relatórios de monitoramento |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme eng.) |  | Valéria Tavares (UFMG), Gustavo de Oliveira (LEME Eng.) | [5 empty] | x | No 13º Relatório Consolidado no âmbito do PBA da UHE Belo Monte, são apresentadas informações quantitativas e mapas dos ambientes de pedrais após a formação do TVR. (Os estudos continuam, foram identificadas a ocorrencia de Nictynomops fora do TVR - Roberto). | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
2. Conservação da integridade dos ambientes aquáticos e da qualidade da água na Bacia do Baixo e Médio Xingu para viabilidade das populações de espécies alvo do PAN | 2.1 | Monitorar os parâmetros físicos-químicos, biológicos e a variação de vazão hidrológica no trecho do rio Xingu para assegurar a manutenção das populações das espécies aquáticas, considerando especialmente as ameaças causadas por áreas de descargas pontuais e difusas provocadas pelo do garimpo, esgoto, desmatamento e uso do agrotóxico. | Base de dados, relatórios anuais de monitoramento distribuídos e avaliados a partir de 2013, mapa distribuído e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1400000 | Nadson Simões (UFPA - ALT) | [5 empty] | x | O monitoramento dos parâmetros físicos-biológicos da água no rio Xingu tem sido realizado com periodicidade semanal, mensal e trimestral. Monitoramento de vazão hidrologica tem periodicidade diária. O monitoramento continua e até o momento não houve alterações verificadas. Ocorreu uma perturbação ocasionada pela água liberada pela turbina de UHE Belo Monte, no processo de enchimento, em 2015. | Relatório Técnico Consolidado (10ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.2 | Determinar a área de ocorrência e distribuição, bem como monitorar as áreas sob degradação no rio Xingu e suas adjacências que são importantes para reprodução/alimentação de moluscos | Mapas temáticos, de registro de ocorrência e das áreas degradadas, assim como relatórios |  | 2014-08-01 | 2017-02-01 | Frederico Queiroz (DILIC/ IBAMA) | 100000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Daniel Pimpão (IBAMA), Colin (UFPA/Bragança), Tommaso Giarrizzo (UFPA), Soraya Macedo (SEMA/PA), Mauricio Camargo (Instituto Federal da Paraíba-Campus Cabedelo, Curso Técnico em Meio Ambiente) |  |  |  | x |  |  | Ao longo do PAN, não foram identificados parceiros/especialistas para executar essa ação, havendo dúvidas de quais especies ocorrem na região. Embora não focado em moluscos bivalves, um estudo recente "Annotated checklist of parasitic and decapod crustaceans from the middle and lower Xingu (Amazon Basin) above and below the Belo Monte dam complex, Pará State, Brazil" Magalhães, et al. 2018.; sobre a riqueza e distribuição de espécies da fauna de crustáceos do médio e baixo rio Xinguos, um total de 32 espécies foram identificadas, onde 17 tiveram seu primeiro registro. O baixo Xingu, abaixoas corredeiras Volta Grande, detiveram a maior diversidade com 19 espécies. As corredeiras de Volta Grande (entre Altamira e o Baixo Xingu) e o médio Xingu acima de Altamira exibiu 17 e 15 espécies, respectivamente. Baseado em comparações com outras regiões da Amazônia e da america do Sul, o médio e baixo rio Xingu, suportam uma diversidade notavelmente alta de decápodes. |  |  | CEPAM/Alany
| 2.3 | Excluída
| 2.4 | Elaborar modelos ecossistêmicos para avaliar mudanças nas populações das espécies alvo do PAN em decorrência dos impactos da UHE Belo Monte. | Modelo contido em artigos científicos publicados e em teses |  | 2014-04-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 60000 | Maurício Camargo (Instituto Federal do Pará), Vitoria Isaac (UFPA), Renata Emim (Museu Emilio Goeldi), Vera Silva (INPA), Daniel Pimpão (IBAMA), Collin (UFPA -Bragança) |  |  |  | x |  |  | Ação não realizada. Sem informações do articulador
| 2.5 | Determinar a área de ocorrência e distribuição das espécies aquáticas (peixes, ariranha e peixe-boi) na área de abrangência do PAN | Mapa de ocorrência e distribuição validado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 4000000 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ICMBio) | [5 empty] | x | As áreas de ocorrência foram determinadas na primeira fase dos monitoramentos, na etapa de pré-enchimento dos reservatórios. As campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 13º Relatório Consolidado são apresentadas as informações atualizadas do monitoramento, bem como os mapas de abundância relativa das espécies. A partir do ano de 2018 a espécie Trichechus inunguis - peixe-boi não será mais amostrado na área de influência da UHE Belo Monte, já que não foram detectados impactos sobre as populações desta espécie, que ocorre somente na área do Tabuleiro do Embaubal, a mais de 40 km à jusante do barramento da Usina. | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 2.6 | Propor medidas de ordenamento de pesca das espécies de peixes ornamentais e do Tucunaré do Xingu para assegurar a viabilidade das populações | Normas elaboradas e em implementação |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Vladimir Formiga (MPA) | 1700000 | Vitoria Isaac (UFPA) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados. Nas reuniões do comitê priorizou-se a questao do defeso. Necessidade de criar um GT especifico para se discutir o ordenamento pesqueiro. |  | A ação não foi realizada, o Comitê de Gestão dos Recursos Pesqueiros das Bacias Amazônica e Araguaia/Tocantins/CPG Norte, reuniu-se apenas uma vez após a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura, institucionalmente no âmbito da Secretaria de Aquicultura e Pesca/SAP, definiu-se que tal ação seria discutida no Subcomitê Cientifico, entretanto, este se reuniu apenas duas vezes e tal ação ainda não foi discutida no referido subcomitê. | Jeanne Gomes | Sugere-se que ação seja incluída como ponto de pauta na próxima reunião do Subcomitê Cientifico/CPG Norte.
| 2.7 | Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, capacidade de adaptação, plasticidade, dinâmica populacional, resiliência, cadeia trófica) das espécies de peixes abrangidas no PAN | Relatórios anuais a partir de março de 2013, Artigos publicados |  | 2012-03-01 | 2017-02-01 | Tommaso Giarrizzo (UFPA) | 7500000 | André Ravetta (MPEG), Tatiana Pereira (UFPA, Altamira), Lilian Lud Amado (UFPA, Belém) |  |  |  |  | x |  | Ação não avaliada na última monitoria por ausência de informação do articulador. Durante a rodada virtual uma gama de artigos foram compilados, porém a açao foi considerada roxa pela ausência de trabalhos com as espécies P. leopoldi e C. melaniae. | Diversos artigos, teses e dissertações gerados (disponibilizados no gdrive)
| 2.8 | Monitoramento e recuperação do habitat da ariranha na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat da ariranha implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Sandro Emoto (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  | Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 13º Relatório Consolidado são apresentadas informações atualizadas do monitoramento (onde, nos 2 anos de monitoramento pós-enchimento houve redução de avistamentos no RX e não houve registros de ariranhas no RI). O Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas na APP dos reservatórios já encontra-se em andamento (que corresponde parcialmente a área de ocorrrência destas espécies e que não foram realizadas ações de recuperação fora da área adquirida pela Norte Energia) | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 2.9 | Monitoramento e recuperação do habitat do tucunaré do Xingu na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do tucunaré do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 1000000 | Tomazzo Giarrizzo (UFPA), Victoria Isaac (UFPA) |  |  |  |  | x |  | Monitoramento sobre uso do habitat e distribuição do tucunaré-do-xingu está em andamento. No 10º RC foi apresentado ficha técnica e mapa de distribuição atualizada.(Há um indicativo que a espécie poderá aumentar sua distribuição dentro dos reservatórios, porém por possuir hábito de corredeiras, não se sabe se são individuos que entraram nele ou é uma populaçao já estabelecida. A recuperação depende de mais dados de monitoramento, caso fique indicado sua necessidade) | Ficha Técnica e Mapa |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 2.10 | Monitoramento e recuperação do habitat do peixe-boi na área do PAN. | Relatórios anuais, Banco de Dados, Programa de recuperação do habitat do peixe-boi do Xingu implantado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) | 2000000 | Vera Silva (INPA), Nívea Pereira (SEMA/PA), Roberto Silva (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  | O monitoramento sobre uso do habitat e distribuição do peixe boi vem sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. No 13o. RC o status de atendimento da meta do programa diz o seguinte: "Durante todo o período amostrado (2012-2017), os registros da presença de peixe-boi na região do Tabuleiro do Embaubal permaneceram estáveis nas 20 campanhas de campo. Informações sobre caça são obtidas junto à equipe de fiscalização da SEMAT que atua na área de ocorrência do peixe-boi e com ribeirinhos da região. Foram criadas, à jusante de Belo Monte, duas Unidades de Conservação: o REVIS Tabuleiro do Embaubal e a RDS Vitória de Souzel. Além disso, a NE fornece apoio financeiro com a finalidade de fiscalização de quelônios. Tais ações também contribuem sobremaneira na conservação dos sirênios." |  |  | Cepam | É necessário a recuperação de áreas de ocorrência da especie, na região do tabuleiro do Embaubal, relacionadas com ocupação humana (Roberto Silva).
| 2.11 | Desenvolver estudos sobre a ecologia (comportamento, alimentação, uso do habitat) das espécies de mamíferos aquáticos abrangidas no PAN. | Publicações, relatórios anuais publicados |  | 2012-03-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 900000 | CMA, CEPAM, CENAP, Vera Silva (INPA), MPEG (André Ravetta), INPA (Vera Silva), MPEG/GEMAN (José de Souza Silva Júnior - Cazuza), Miriam Marmontel (Mamirauá) | [5 empty] | x | A análise dos resultados de sete anos de monitoramento (pré e pós-enchimento dos reservatórios) foi apresentada no 13º Relatório Consolidado. Campanhas semestrais de monitoramento de mamíferos terrestres, aquáticos e semiaquáticos continuam sendo realizadas no âmbito do PBA da UHE Belo Monte (análise de dieta de ariranhas continuam em andamento - Roberto). | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
3. Conservação e recuperação da cobertura vegetal da área de abrangência do PAN, conforme o ZEE da região e com foco no ambiente das espécies do PAN | 3.1 | Mapear as áreas relevantes para conservação das espécies terrestres alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o Mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie e mapa integrado de todas as espécies. |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 200000 | Paula Hanna Valdujo (WWF), UFPA, SIPAM, Wilson Spironello (INPA), André Ravetta e Ana Albernaz (MPEG), Valéria Tavares (UFMG), Emil (UFPA - Altamira), Marcelo Salazar (ISA), Tathiana (ESEC Terra do Meio) | [5 empty] | x | Elaborada modelagem de distribuição de espécies de acordo com disponibilidade de dados de ocorrência para a região. | Relatório Técnico de Planejamento Sistemático para Conservação da Biodiversidade na Região da UHE Belo Monte (CE 0097/2017-DS-IBAMA, de 24/02/2017) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 3.2 | Criar Unidades de Conservação em áreas estratégicas para a conservação das espécies alvo do PAN, abarcando ambientes terrestres e aquáticos, considerando também: as áreas críticas das espécies ameaçadas do Pará, as áreas prioritárias para a conservação da Amazônia e oportunidades para o turismo sustentável. | Número de áreas protegidas criadas |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | R$ 300.000,00/processo de criação | João Arthur (MMA), Marcelo Cavalini (ICMBio)UFPA, Lucimar Souza (CIDIS), Leandro Ferreira (MPEG), Emil (UFPA - Altamira) |  |  |  | x |  |  | Existem dois processos de criação de UC previsto para a área alvo do PAN. Uma na volta grande do Xingu e outro no Rio Bacajaí (área do Estado denominada Gleba Bacajaí). Já houve um primeiro reconhecimentodas áreas e sobrevoo. Assim já houve reunião com a Norte Energia sobre a possibilidade de repasse de uma das áreas para o Estado para criação de UC. Foi elaborado um relatório técnico baseado nos dados a Norte Energia sobre a biodiversidade do local em questão. Durante a monitoria foi levantada a falta de uma análise para verificar se tais áreas comtemplam as áreas consideradas prioritárias para a conservação do MMA. Simultaneamente a esta reunião, IdeflorBio e Norte Energia acordaram em firmar um Termo de Compromisso, onde o estado tem até o dia 08/06 para enviar uma minuta ao empreendedor. Portanto, considerando o tempo de vigencia desse PAN e a morosidade do processo em suas esferas, a ação foi considerada vermelha. | Até o momento apresentamos relatório técnico justificando troca no investimento de recurso de CA em área para criação. Relatório de reconhecimento elaborado pelo Técnico Benjamim Fereira | Estes processos de criação deveria está em etapa mais avançada, porém, com o processo do Estado em relação às destinações de recurso de compensação ambiental definidas pelo Câmara de Compensação Federal, houve a parada do mesmo. | Nívia Pereira | Seria interessante que obtivéssemos outras fontes de recursos, além da compensação ambiental, para financiamento das atividades. Pois enquanto essa situação se define, pordeíamos continuar dando andamento nas atividades. Marcelo Raseira sugeriu que a Norte Energia, ao invés de repassar a área ao estado (ou municipio, como sugerido pelo Estado) criasse uma RPPN, tanto pela faciliadade do trâmite de criação quanto pela obrigação do empreendedor em gerir a área.
| 3.3 | Integrar as metas do CIDS (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu), referentes à gestão ambiental das secretarias do meio ambiente dos municípios do PAN, às ações relevantes para a conservação das espécies alvo e propor a incorporação de adequações. | Mapeamento das metas do CIDIS tangíveis às metas do PAN |  | 2014-06-01 | 2017-02-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 25000 | Nívea (SEMA/PA), Prefeitura de Senador José Porfírio, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Gurupá e Porto de Moz, Cassandra Molisani (Norte Energia) | [5 empty] | x | O PAN entrou na pauta do CIDS, que teve seu planejamento estratégico discutido e elaborado no ambito do PDRSX (PROJETO 074/2012), envolvendo 9 secretarias municipais, com gestão ambiental plena. |  | O PAN está na pauta do CIDS, porém a dificuldade é levar a discussão aos novos secretarios municipais, que somente em 2018 já foram 13 novos secretarios empossados. | Zelma
| 3.4 | Recuperar com espécies nativas as áreas degradadas nas áreas relevantes, principalmente as ilhas do Baixo Xingu, as florestas aluviais, a vegetação rupestre e o entorno de cavernas. | Áreas em recuperação |  | 2012-06-01 | 2017-02-01 | Israel de Oliveira (IDEFLOR-Bio) | 2500000 | EMBRAPA Oriental e Rondônia (Noemi e Michelliny) |  |  |  | x |  |  | A ação não foi realizada. |  | A Norte Energia executou parte dessa ação recuperando áreas em cavernas (inicialmente previstas para serem inundadas, o que não ocorreu). Para as demais áreas não há informações. Roberto Silva | Cepam
| 3.5 | Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Caxiuanã. | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Carlos Alberto Braga (FLONA Caxiuanã/ICMBio) | 500000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG, Carlos (ICMBio/DIREP), Leandro (ICMBio/CR4) | [5 empty] | x | O Plano de Manejo da Flona Caxiuanã foi finalizado e publicado | Publicado no DOU em 14/01/2013 |  | FLONA Caxiuanã/2013
| 3.6 | Finalizar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX Verde para Sempre. | Plano de manejo publicado |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 200000 | Laurenz Pinder (Norte Energia) Alexandre (DIMAN), Goreti (DIMAN), Cecil (DISAT), Mônica (DISAT) Carlos Pinheiro (ICMBio/CR3) |  |  |  |  | x |  | O processo de elaboração do Plano de Manejo na RESEX Verde para Sempre foi retomado este ano. Estamos com equipe em campo realizando as oficinas comunitárias para coletar subsídios para elaboração das normas gerais de uso e zoneamento. No período de 15 a 17 de agosto será realizada a oficina de planejamento participativo e, após, partiremos para elaboração da primeira minuta do Plano de Manejo que deve ficar pronta em outubro. Após esta fase entraremos nas aprovações do documento junto à DIMAN/COMAN, Conselho Deliberativo e PFE/ICMBio, o que deve levar uns seis meses. Superado isto o documento é encaminhado para assinatura do Presidente e publicação, previsão para meados de 2019. |  |  | Antônio Sena (ICMBIO/CR3)
| 3.7 | Elaborar os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo, ESEC da Terra do Meio e APA Estadual do Triunfo do Xingu | Plano de manejo publicado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Michele Monteiro (PARNA Serra do Pardo) | 1000000 | Sandro Emoto (Norte Energia), Carlos (ICMBio/CR3), Nívia (SEMA/PA), Leidiane (PARNA Serra do Pardo/ICMBio), Embrapa, UFPA, MPEG, UNB, Luiz (WWF), CEMAVE, CPB, CENAP |  |  |  |  | x |  | Os Planos de Manejo das UC PARNA Serra do Pardo e ESEC da Terra do Meio foram finalizados e publicados. Sobre a APA Triunfo Xingu foram finalizados: o relatório socioeconômico,realizado pelo IEB; e a definição de áreas para levantamentos da fauna e flora, realizado por pesquisadores da UFPA, porém o plano de gestão não foi finalizado. | http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1909-esec-da-terra-do-meio http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1975-parna-da-serra-do-pardo |  | Cepam
| 3.8 | Estabelecer os instrumentos de gestão das UC criadas no âmbito do PAN. | Plano de Manejo elaborado, Conselhos constituídos e capacitados, Plano de Proteção das UC |  | Após a criação das Ucs | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 3000000 | Colônias de Pescadores, UFPA, André Ravetta e Cazuza (MPEG), (Marcelo Cavalini (ICMBio), Nélio Saldanha (IBAMA), Liliam Pinto (CEPAM), Luis Coltro (WWF), Heron David (IMAZON), Patrícia Baião (CI) |  |  |  |  | x |  | Para as UCs criadas na região do tabuleiro do Embaubal já apresentamos gerente e iniciou-se o planejamento para implementação do conselho. Ações de fiscalização são prioridades em conjunto com a SEMAS, IBAMA e BPA. Trabalhos de educação ambiental estão em andamento. |  |  | Nívea Pereira (SEMA/ PA)
4. Promoção da conectividade entre as áreas relevantes para a conservação das espécies alvo | 4.1 | Mapear áreas de possível conexão nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu, incluindo o mosaico da Terra do Meio. | Mapa elaborado por espécie |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 100000 | André Ravetta (MPGE), Tathiana (Terra do Meio), Paula Hanna Valdujo (WWF) | [5 empty] | x | Realizado estudo de modelagem de distribuição de espécies, o que permite se inferir áreas mais propícias para esforços de manutenção de corredores para espécies alvo. Elaborada modelagem de distribuição de espécies de acordo com disponibilidade de dados de ocorrência para a região. | Relatório e mapas Relatório Técnico de Planejamento Sistemático para Conservação da Biodiversidade na Região da UHE Belo Monte (CE 0097/2017-DS-IBAMA, de 24/02/2017) |  | Laurenz Pinder/2016 Roberto Silva (Norte Energia - 2018)
| 4.2 | Articular a criação da Terra Indígena Itata/Ituna, buscando parceria da FUNAI | Atas de reuniões; Participação da FUNAI no PAN |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | R$ 300.000 / por área protegida criada | Pedro Bigneli (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  | A TI Ituna/Itata encontra-se em "restrição de uso" (http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=72601). Essa informação foi corroborada em Dez/2015, em reunião na FUNAI/Altamira (relatório de vistoria técnica CEPAM/2015). A FUNAI informou que os estudos estão sendo conduzido e trata-se de uma população isolada |  |  | Cepam
| 4.3 | Propor a criação de UC municipal na margem direita do rio Igarapé Bacajá, bem como parte na margem esquerda, de modo a promover a conexão entre as terras indígenas Arara da Volta Grande e Trincheira/Bacajá | Proposta de criação apresentada às prefeituras e Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Senador Porfírio e Anapu |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 300000 | Laurenz Pinder (Norte Energia), Zelma (PMBN), Marcos Vale (SEMAT - Anapu) , Tânia Sanaiotti (INPA) |  |  |  | x |  |  | A área proposta para criação da UC encontra-se sobreposta de conflitos fundiários. Em Fev/2017 a defensoria publica do Estado do Para impetrou a ação civil pública em favor de 268 familias que requerem regularizacao fundiaria de parcela da gleba Bacajaí, situada ao lado da TI Arara da Volta Grande. Parte dessa mesma área encontra-se dentro do poligono de pesquisa anunciado pela empreendimento de mineração Belo Sun. Não houve andamento em relação a margem direita do Bacajá. Alany/Nivia |  | Cenários de conflitos fundiários cuja complexidade interinstitucional extrapolam a capacidade de governança do PAN. | Diogo Lagroteria e Manuel Lima (CEPAM)
| 4.4 | Criar unidade de conservação na região do "Tabuleiro de Embaubal" e estabelecer instrumentos de gestão. | UC criada, conselhos constituídos e capacitados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Nívea Pereira (SEMA/ PA) | 2000000 | Emil (UFPA - Atamira) | [5 empty] | x | Atividade finalizada. As UCs (REVIS e RDS) previstas para a região do tabuleiro do embaubal foi criada de acordo com o Decreto Estadual 1566 de 17/06/16 | Decreto Estadual 1566 de 17/06/16 |  | Nívia Pereira/2017
| 4.5 | Promover o rearranjo da paisagem considerando as reservas legais e APP, como forma de criar corredores ecológicos. | Acordos de adequação firmados entre proprietários rurais e SEMA/PA |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Solange Trevisan (URE-Altamira -SEMA/PA) | 300000 | Laurenz (Norte Energia), Frederico (IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Açao não realizada. Não há nada organizado em relação a conectividade. Futuramente o CAR poderá contribuir para que ocorra. |  |  | Nívia Pereira/2017
| 4.6 | Executar estudos de variabilidade genética em populações das espécies alvo do PAN, principalmente aquelas submetidas a fragmentação. | Diagnóstico da variabilidade genética das especies / Banco de dados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | André Ravetta (MPEG), Cida (UFPA), Norte Energia, Cristina Miaki e Neiva Guedes (Progrma arara-azul/Pantanal) |  |  |  |  | x |  | Algumas dissertações de mestrado tem sido feitas com estudos genéticos de populações (filogeografia). Uma dissertação já foi defendida com Baryancistrus xanthellus e outra está em andamento com Potamotrygon leopoldi.Foram encontradas 5 populações geneticamente diferentes de B. xanthellus, mas morfologicamente não há diferenças. Provavelmente são populaçoes separadas geologicamente. Alany | Dissertações de mestrado. Artigo científico já submetido. |  | Leandro Sousa/2018
| 4.7 | Realizar estudos de filogeografia para arara azul e Natalus para avaliar a conectividade entre populações locais. | Relatórios e publicações sobre o estudo |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Leandro Sousa (UFPA/ Altamira) | 1000000 | Neiva Guedes (Instituto Arara Azul), Flavia (USP) e Cristina Miyaki |  |  |  |  | x |  | Durante o período monitorado conhece-se um estudo para a arara azul e outro para Natalus | 1 artigo sobre filogeografia de arara-azul: "Abundance of Harpy and Crested Eagles from a reservoir-impact area in the Low- and Mid-Xingu River", Braz. J. Biol. vol.75 no.3 supl.1 São Carlos Aug. 2015 http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.00614BM 1 artigo para Natalus: "An update on the distribution of the Brazilian funneleared bat, Natalus macrourus (Gervais, 1856) (Mammalia,Chiroptera), with new records from the Brazilian Northeastern".Check List 9(3): 675–679, 2013. |  | Leandro Sousa/2018
| 4.8 | Avaliar as principais ameaças antrópicas às espécies alvo do PAN nas áreas relevantes identificadas em mapeamento. | Diagnóstico da principais ameaças e proposições para proteção das espécies (mapa de sensibilidade por espécie) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | 600000 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Ana (Museu Goeldi), Tania (INPA), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ ICMBio), Victoria Isaac (UFPA), Manuela (UFCE), Elildo (CENAP/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Até o momento existe o levantamento dos impactos do setor de rodoviário/estradas e hidroeletrico, identificadas pela COESP/ICMBio (PRIM). Não foram realizados estudo especifico para a região/espécie, que alem de UHE deveriam incluir mineração e agropecuária (e impactos da pesca dos peixes ornamentais - Leandro). |  |  | Marcelo Raseira/2018
| 4.9 | Avaliar a distribuição geográfica das espécies terrestres na área de abrangência do PAN | Mapas de distribuição elaborados |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 200000 | Tânia Sanaiotti, Ana (MPEG), Elildo (CENAP), André Ravetta (MPEG), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Tathiana Chaves (Esec Terra do Meio), Ivan (ICMBio) Centros ICMBio (CPB), Cida (UFPA), Laurenz (Norte Energia), Gabriela Leonhardt (COAPRO/ICMBio), | [5 empty] | x | Foram elaborados mapas para cada uma das espécies registradas por meio dos projetos executados no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. | Mapa para cada uma das espécies |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 4.10 | Integrar neste plano as ações propostas nos Planos de ação de ariranha, peixe-boi, cervídeos, lepidopteras e onça pintada, cetáceos fluviais, falconiformes e outros a serem elaborados para a Amazônia. | Matriz indicando as ações a serem desenvolvidas relacionadas aos PANs citados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 10000 | Adriana Trinta (CMA), Onildo Marine (CECAT), Elildo (CENAP ), Camile Lugarine (CEMAVE) , Mônica Montegro (CPB ), (Maurício Barbante (SAVE Brasil), Leandro Silveira (IOP), Tânia Sanaiotti (INPA) - Falconiformes |  |  |  | x |  |  | Dificuldades de sistematizar essas informações, uma vez que requer um trabalho técnico com os demais PANs. Entendemos que essa ação deveria ser da COPAN. |  | O teor da ação requer planejamento participativo de todos os demais PANs para sistematizar e viabilizar a forma mais adequada para implementar a ação em tela. |  | Foi proposto um workshop dos PANs para avaliar as sobreposições por região e/ou biomas
| 4.11 | Apresentar o PAN para o Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes. | Prosposta apresentada em reunião ordinária do Comitê |  | 2015-10-01 | 2016-07-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) |  | Manuel (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder, Gustavo |  |  |  |  | x |  | O PAN foi apresentado ao gestor do programa, mas não houve continuidade. Não foi possivel a participação do ICMBio na reunião com o comite. |  |  |  | Mais interessante apresentar as propostas ao CIDS - Leandro
5. Controle das enfermidades que acometem os animais domésticos na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 5.1 | Identificar as principais enfermidades que acometem os animais domésticos no Eixo da Transamazônica e nas Terras Indígenas, através de sorologia e exame clínico. | Relatório anual do estado sanitário dos animais domésticos a partir de outubro de 2012. |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [5 empty] | x |  | Atividades de monitoramento encerradas em 2015 no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. Considerando que a ação era até o final do PAN, está incompleta. | 9o. Relatório Técnico Consolidado_ Endemias Transmissíveis a Fauna Silvestre. |  | Laurenz Pinder/2017 | Atividade de competência das agências sanitárias do Estado, que poderiam contribuir significativamente o para alcance deste objetivo, juntamente com ICMBio e FUNAI em suas respectivas áreas de influêcia.
| 5.2 | Promover campanhas de vacinação dos canídeos e felídeos domésticos principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas contra raiva, leptospirose, cinomose, parvovirose. | Relatório anual das campanhas de vacinação a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | Zelma (SEMMA/PMBN), Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz (Norte Energia) |  |  |  | x |  |  | Foram feitas algumas campanhas de vacinação dentro da agenda do estado (Zelma). | Como não há produtos (aguardados durante a rodada virtual) a ação foi considerada vermelha |  |  | Cabe ao IBAMA/DILIC se atentar para a vacinação de zoonoses e outras enfermidades transmissiveis de animais domesticos para os silvestres. Entrar como condicionante nos PBAs dos licenciamentos de empreendimentos.
| 5.3 | Intensificar o controle de epizootias de animais de produção, em especial raiva, tuberculose, brucelose, febre aftosa. | Relatório anual de ocorrencia das epizootias, a partir de outubro de 2012 |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 500000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Rosa Paes (RVPS), Mauro Moraes (IBAMA) | [5 empty] | x | A vigilancia e controle de epizoopatias dos animias de produção ocorre periodicamente na região pelo MAPA e ADEPARA (programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal /PNCEBT, Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa no Estado do Pará e Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras Encefalopatias Transmissíveis) | Relatórios e informações no site: http://www.adepara.pa.gov.br/programa-da-brucelose-e-tuberculose http://www.adepara.pa.gov.br/erradica%C3%A7%C3%A3o-da-febre-aftosa http://www.adepara.pa.gov.br/programa-de-controle-da-raiva-dos-herb%C3%ADvoros-e-outras-encefalopatias-transmiss%C3%ADveis |  | ADEPARA/CEPAM
| 5.4 | Promover campanhas educacionais focadas nas enfermidades que acometem os animais domésticos, principalmente no Eixo da Transamazônica e Terras Indígenas. | Número de campanhas realizadas por ano a partir de outubro de 2012 |  | 2012-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN), Maria Saloma (SEMAT/ Vitória do Xingu), ADEPARA, SESPA, Instituto Evandro Chagas (IEC) |  |  |  | x |  |  | Durante a reunião, Zelma informou que foram realizadas campanhas, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos 9 municipios envolvidos, porém como não há produtos (não enviados durante a rodada virtual), as campanhas foram consideradas pontuais e ação permaneceu em vermelho. | Acordade que haveria uma reavaliação da cor, conforme produtos recebidos durante a rodada virtual. Como não houve recebimento de informações dentro do prazo estipulado a ação permaneceu vermelha. |  |  | Cabe ao IBAMA/DILIC se atentar para a vacinação de zoonoses e outras enfermidades transmissiveis de animais domesticos para os silvestres.Entrar como condicionante nos PBAs dos licenciamentos de empreendimentos.
| 5.5 | Realizar projeto de avaliação sanitária de animais silvestres na área de abrangência do PAN. | Diagnóstico da avaliação sanitária e publicação a partir de outubro de 2012 |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 450000 | [5 empty] | x |  | Atividades de monitoramento encerradas em 2015 no âmbito do PBA da UHE Belo Monte. Considerando que a ação era até o final do PAN, está incompleta. | Relatório |  | Laurenz Pinder/2017 | Atividade de competência das agências sanitárias do Estado, que poderiam contribuir significativamente o para alcance deste objetivo, juntamente com ICMBio e FUNAI em suas respectivas áreas de influêcia.
| 5.6 | Realizar o diagnóstico e efetuar o controle populacional de cães domésticos dentro e no entorno das UCs e de ungulados domésticos dentro das UCs de uso sustentável. | Diagnóstico socioeconômico do ICMBio realizado, campanha de esterilização de cães domésticos e acordos cumpridos relativos à restrição do número de ungulados. |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 600000 | Laurenz (Norte Energia), Prefeituras, Secretaria de Agricultura do Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Pará, ADEPARÁ, CZOS, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Ação não realizada. |  |  | Victor | Cabe ao ICMBio/CGSAM articular esta ação junto ao conselho gestor das unidades.
| 5.7 | Integrar as informações de saúde das espécies abrangidas pelo PAN ao Centro de Informações em Saúde Silvestre (CISS) | i)Ocorrencias da área de abrangencia do PAN inclusas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre (ii) remessa, por responsável local, de amostras biológicas para Laboratório integrado à Rede de Laboratórios em Saúde Silvestre, de acordo com as normas por ela estabalecidas; (iii) modelo de alerta na área do PAN validado por diagnóstico confiável; (iv) Boas práticas em saude silvestre e humana adequadas a realidade local |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Márcia Chame (FIOCRUZ) | 20000 | Diogo (CEPAM/ICMBio), Laurenz (Norte Energia), Vicente (LEME Engenharia), Gustavo (LEME Engenharia), Flávio Poli e Victor Yunes (BIOTA), Prefeituras Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Gurupá, Porto de Moz, Nívea (SEMA/PA), Norma Labarthe, Tatiana Kugelmeier, Marianna Cavalheiro, Lázaro Oliveira (Fiocruz), Mauro Moraes (IBAMA/ PA) |  |  |  | x |  |  | O Sistema - SISS-Geo foi implementado em todo o país, porém o estreitamento institucional entre Fiocruz, Copan/ICMBio e Norte Energia não aconteceu. |  |  | Marcia Chame
6. Prevenção e controle das espécies invasoras que afetem as espécies alvo do PAN, na Bacia do Baixo e Médio Xingu | 6.1 | Identificar e monitorar as espécies exóticas e alóctones da fauna que ocorrem na Bacia do Baixo e Médio Xingu e as potenciais invasoras que afetem a viabilidade das espécies alvo. | Diagnóstico elaborado e relatórios de monitoramento |  | 2014-01-01 | 2017-02-01 | Laurenz Pinder (Norte Energia) | 25000 | DILIC/IBAMA (Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  |  | x |  | Durante os monitoramentos da UHE, de fauna não foram observadas interferências diretas de animais exóticos sobre as espécies silvestres. A maior interferência quanto à transmissão de zoonoses foi tratada no âmbito da ação 5.1. Não foi realizado nenhum estudo metodologicamente direcionado as espécies exóticas. Alany complementa que são encontradas tilápias nos afluentes do rio Xingu. | Relatório Técnico Semestral (9ºRC) |  | Laurenz Pinder/2017 Alany/2018 | Sugere-se a ampliação da malha amostral, com uso de metodologias focadas nas exóticas.
| 6.2 | Elaborar e implementar um programa de prevenção, erradicação e controle de espécies invasoras. | Programa elaborado e implementado |  | 2012-07-01 | 2017-02-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 6800000 | Alexandre Garcia (COPAN/ICMBio), DILIC/IBAMA Frederico Queiroz) e Marília |  |  |  | x |  |  | O IBAMA informou que não há uma condicionante de monitoramento de espécies exóticas e nem um programa específico para esse tema dentro do PBA. Em conversas com representantes da NE, também foi citado a não necessidade de realizar uma ação que não está prevista no PBA ou nas condicionantes das Licenças. Não foi possível viabilizar dentro do ICMBio ou IBAMA, a elaboração desse programa. Não houve recursos disponibilizados para essa ação e mesmo após contato com técnicos do IBAMA buscando apoio, a ação não avançou. |  | Ausência de interesse dos principais atores envolvidos na ação. Ausência de recursos financeiros e técnicos para realizar a ação. | Marília Toledo/IBAMA e Diogo (Cepam) | Chegou-se a discutir a possibilidade de excluir essa ação, mas isso não foi feito.
| 6.3 | Construir e articular estratégias de parceria para evitar o uso de espécies exóticas e/ou alóctones com potencial invasor nos tanques-rede/escavados e monitorar a efetividade dessas ações. | Formação de redes; Parcerias estabelecidas; Relatórios de monitoramento da efetividade das ações |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 50000 | SEMA/PA, Secretaria de Pesca e Aquicultura (SEPAQ/PA), |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | A ação não foi realizada, as mudanças internas ocorridas com a extinção do MPA/SAP, não favoreceram a realização da referida ação. | Jeanne Gomes | Sugere-se que ação realizada pelos órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento dos empreendimentos aquícolas.
| 6.4 | Intensificar ações de proteção e manejo visando o controle da pecuária de animais de grande porte nas ilhas e UC. | Acordos para redução da ocorrência de animais de produção, inibição das queimadas nas ilhas (fiscalização) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 100000 | Aleksander (CGPRO/ICMBio), Leonardo Messias (DISAT/ICMBio), EMATER, Embrapa |  |  |  | x |  |  | Victor informa que provavelmente a questão deverá entrar no plano de gestão, em elaboração, da RESEX Verde Sempre. Zelma informa que entrará nas discussões dos conselhos das novas unidades criadas - RDS e REVIS.
7. Redução da caça e da pesca "ilegal/excessiva" na região da Bacia do Baixo e Médio Xingu | 7.1 | Realizar estudo sobre os impactos da caça na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatório elaborado |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Ronaldo Morato (Pró-carnívoros) |  |  |  | x |  |  | Em 2014 o CENAP iniciou estudo sobre caça de diversas espécies de mamíferos terrestres (mas com ênfase na onça-pintada), na área de abrangência do PAN e entorno. No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. | Relatório técnico (com resultados parciais), já encaminhado em monitoria anterior. | Falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 7.2 | Realizar estudo sobre os impactos de pesca de peixes com fins alimentares, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos |  | 2013-10-01 | 2017-02-01 | Vitória Isaac (UFPA) | 600000 | Marize (ACEPOAT), Felipe Weber (MPA), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA |  |  |  |  | x |  | A composição das capturas vem sofrendo alterações após o barramento do rio (UHE Belo Monte) . Na foz do rio, não houve grandes mudanças, apenas o acari que ocupou primeira posição deslocando a dourada para o segundo lugar. No trecho entre Porto de Moz e Vitória do Xingu espécies como aracu e curimatã sofreram diminuição na sua posição relativa, dando lugar para o mapará, filhote e dourada que foram mais abundantes no último período. No trecho de Vitória do Xingu até as cachoeiras houve uma diminuição do aracu, e aumentos de pescada, mapará, filhote, pacu e ariduia após o barramento. Na Volta Grande do Xingu, o curimatã, que geralmente ocupava o quarto lugar nos volumes de captura, se transformou na espécie mais importante, deslocando o pacu que após o barramento ficou na segunda posição. No trecho ATM a pescada que ocupava a primeira posição antes do barramento passou para o segundo lugar, dando lugar para o tucunaré. No trecho BESP a pescada deslocou o tucunaré que antes ocupava a primeira posição e o curimatã também ganhou mais importância passando para a terceira posição após o barramento. No trecho CONF o pacu que antes ocupava a terceira posição passou para a segunda posição. Em SFX a composição não foi alterada. No Iriri, não houve grande mudanças, apenas uma proporção maior de pirararas que se destacaram no período pós-barramento. Todos os resultados podem ser encontrados no Anexo 13.3.5-3, do Relatório Técnico Consolidado (13ºRC). | Dissertação:JOSÉ LEOCYVAN GOMES NUNES_ESTIMADOR DA PRODUTIVIDADE PARA AS PESCARIAS ARTESANAIS DO RIO XINGU; Artigo: Issac 2015_Pescarias artesanais da bacia do Rio Xingu na Amazônia Brasileira; DISSERTAÇÃO: ESTHER MESQUITA_PESCA E DINÂMICA POPULACIONAL DA PESCADA BRANCA Plagioscion squamosissimus NO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL Relatório Técnico Consolidado (13ºRC), Anexo 13.3.5-3. |  |  | Sugere-se que seja feita uma avaliação do impacto na pesca.
| 7.3 | Articular, dentro dos programas de educação ambiental já existentes, a conservação de espécies do PAN e a segurança alimentar das populações humanas (relacionada a caça e pesca). | Relatório elaborado e publicado com as atividades de educação ambiental realizadas com os temas propostos abordados |  | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 3000000 | Maria Saloma (SEMAT -Vitória do Xingu), Laurenz (Norte Energia), Manuel (CEPAM/ICMBio), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto de Moz , Ma. de Lourdes Cantarelli (PQA/IBAMA), Ma. Janete Carvalho (Funai), Daniela Santana (UFPA), Hermes Medeiros (UFPA Altamira), Antonio Melo (IBAMA), ISA (Marcelo Salazar), IPAM (Lucimar Sousa) |  |  |  | x |  |  | Via secretarias de meio ambiente foram feitas campanhas de educação ambiental, mas com outro foco. |  |  |  | Houve 50 sucessões de secretarios municipais, incluindo 2 mortes (um infarto e um assassinato). Somente no municipio de Brasil Novo possui planejamento estratégico de gestão ambiental, cpnstruido de forma participativa (municipio desembargado).
| 7.4 | Realizar levantamento das espécies nativas da área do PAN com potencial para atividades de aquicultura para fins alimentares como alternativa econômica aos pescadores artesanais. | Lista de espécies e potencial identificado |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 250000 | Colônia De Pescadores Z-70 , Colônia de Pescardoes Z-12, Colônia de Pescadores de Altamira, Jeanne Gomes (MPA) | [5 empty] | x | Ação concluída em jul/15. | Especies nativas com potencial: Brycon falcatus (matrinxã); Astyanax spp. (lambaris); Prochilodus nigricans (curimatá); Semaprochilodus spp. (jaraqui); Leporinus spp. (piau); Schizodon spp. (aracu); Pseudoplatystoma punctifer (cachara); Rhamdia spp. (jundiá); Arapaima gigas (pirarucu). |  | Sandro Emoto (Norte Energia)/2017
| 7.5 | Estimular atividades de aquicultura das espécies nativas da área afetada pela UHE para fins alimentares. | Projetos em desenvolvimento |  | 2013-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 8000000 | Colônia de Pescadores Z-70, SEPAQ, Felipe Weber (MPA), Raimundo Vieira (Colônia de pescadores Z 57 e Coopebax) | [5 empty] | x | Articulação com a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca SEAP/PR para o desenvolvimento da aquicultura na área de influência do empreendimento. Implantação de atividades de ATES junto aos pescadores. | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.6 | Indicar e viabilizar alternativas econômicas aos pescadores artesanais na região da Volta Grande e área da UHE, minimizando as pressões sobre as espécies alvo do PAN. | Projetos em desenvolvimento |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 5300000 | Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Jeanne (MPA) |  |  |  |  | x |  | Desenvolvimento do pacote tecnológico para criação de espécies ornamentais, com sucesso na reprodução em cativeiro (aquários). Implantação do Projeto de Assistência Técnica de Pesca (ATES) | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)
| 7.7 | Avaliar e monitorar o impacto da captura intencional e acidental das espécies de botos fluviais, de peixe-boi-amazônico e de ariranhas. | Relatórios anuais elaborados a partir de janeiro de 2013 |  | 2012-01-02 | 2017-02-01 | Manuel S. Lima (CEPAM/ICMBio) | 4000000 | Cíntia Hoffman (UFPA), Flavia (WCS), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA) |  |  |  |  | x |  | A NESA dentro de seu 13 RC, apresenta dentro do Projeto de Monitoramento de Mamiferos Aquáticos e semi-aquáticos, o resultado de entrevistas realizadas com moradores locais com o objetivo de avaliar se está havendo o aumento da pressão de caça sobre os mamíferos semiaquáticos e se há algum conflito entre as espécies e os moradores (tópico 13.4.1.2.1.3. ENTREVISTAS E EVIDÊNCIA DE CAÇA). Consta como resultado que apenas em uma das área monitoradas não houve relatos de interferências negativas entre as atividades de pescas e mustelídeos semiaquáticos. "A maioria dos entrevistados apontou que as ariranhas são grandes competidoras por “roubarem seus peixes” e “estragarem suas redes”, sendo vistas de maneira negativa. Contudo, nenhum deles relatou combate direto, embora um pescador já tenha visto um indivíduo morto apresentando marcas de tiro flutuando no rio. Quanto às lontras, dois entrevistados já criaram ou conhecem quem criou indivíduos como animais de estimação. Considerando agora o novo uso da APP por ribeirinhos, serão definidas novas estratégias de abordagens da conservação de mustelídeos no RX, contando-se com interfaces junto aos projetos de educação ambiental e ATES." Não há resultado para peixe-boi e botos. |  |  | Cepam | Foi realizado o monitoramento, porém não é possivel avaliar o impacto de captura intencional que também depende de dados da fiscalização.
| 7.8 | Viabilizar os acordos de pesca, com mecanismos de proteção à ariranha, ao peixe-boi-amazônico e aos botos fluviais. | Acordos de pesca formalizados |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 200000 | Alexandre Garcia (IBAMA/DILIC), Nélio e Rodolfo (IBAMA/PA), Francisca Solange (SEMA/PA), IBAMA/Santarém, Vladimir Formiga (MPA), Colônia De Pescadores Z-70 , Colônia de Pescarores Z-12,Colônia De Pescadores de Altamira), Luis Coutro (WWF), Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio), Nívea (SEMA) |  |  |  | x |  |  | Indiretamente a ação vem sendo realizada, mas sem tratar os mamiferos aquáticos. |  |  | Nívia | Atividades de educação ambiental precisam ser englobadas em um único programa, evitando que as ações aconteçam de forma difusa. Roberto
| 7.9 | Implementar pesquisa para avaliar a sobreposição da dieta da ariranha (Pteronura brasiliensis) com a atividade de pesca local. | Relatórios elaborados e artigos publicados |  | 2012-01-01 | 2016-10-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 600000 | Tommaso (UFPA), Flavia (WCS), Thiago (Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), Benedito Gil Souza (Colônia De Pescadores Z-70) , Giacomo (Colônia de Pescarores Z-12), Lucio Vale (Colônia De Pescadores de Altamira), Lívia Rodrigues (CENAP) | [5 empty] | x | Elaborada Nota Técnica com análise da dieta de mustelídeos. | Nota Técnica nº 011/2015 (CE 0205/2015-DS-IBAMA, de 10/07/2015) |  | Gustavo de Oliveira/2017 NESA /2018
| 7.10 | Elaborar e implementar programa de transporte de organismos aquáticos vivos ornamentais na bacia do Xingu | Embarcações a serem cedidas aos pescadores profissonais, sendo estas adaptadas ao transporte de organismos aquáticos vivos |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Marize Rocha (ACEPOAT) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | Ação não realizada, a perspectiva enquanto MPA era que tais embarcações pudessem ser adquiridas via direcionamento de emendas parlamentares/Siconv e convênios, entretanto, após a extinção do MPA não houve muitos avanços em relação ao direcionamento de emendas parlamentares para a SAP no que diz respeito a região do Xingu/PA. | Jeanne Gomes | Verificar junto a SEAP, as questões referentes aos recursos disponíveis da referida secretaria para que tal ação possa ser realizada. Sugestão para o descarte ser realizado o mais proximo possível do local de captura. Jeanne e Alany
| 7.11 | Implementar entreposto pesqueiro na cidade de Altamira/PA e São Felix do Xingu com intuito de recepcionar os organismos aquáticos com fins ornamentais para depuração, antes de transportá-los para as empresas exportadoras | Instalação dos entrepostos pesqueiros |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Marize Rocha (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA - Altamira), Luciana Crema (CEPAM) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | Ação não realizada, a perspectiva enquanto MPA era que tais embarcações pudessem ser adquiridas via direcionamento de emendas parlamentares/Siconv e convênios, entretanto, após a extinção do MPA não houve muitos avanços em relação ao direcionamento de emendas parlamentares para a SAP no que diz respeito a região do Xingu/PA. | Jeanne Gomes | Verificar junto a SEAP, as questões referentes aos recursos disponíveis da referida secretaria para que tal ação possa ser realizada.
| 7.12 | Elaboração de editais de pesquisa científica para a cadeira produtiva de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia. | Editais (chamadas públicas), disponibilizando linhas de pesquisa específicas a temática |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 27 milhões divididos para pesca e aquicultura | CNPq, Katia Ribeiro (COMOB/ICMBio) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | Ação não realizada, com a extinção do MPA e a criação da SAP, transição da SAP para o MAPA, o que convênio existente entre o MPA e o CNPq foi paralisado, sendo assim, não foram realizadas chamadas públicas de pesquisas especificas para os peixes ornamentais do rio Xingu/PA. | Jeanne Gomes | Verificar junto a SEAP, as questões referentes aos possíveis convênios futuros com o CNPq a inclusão chamadas públicas de pesquisas especificas para os peixes ornamentais do rio Xingu/PA.
| 7.13 | Promoção de cursos e material de capacitação para cadeia produtiva da pesca ornamental com objetivo de agregar sustentabilidade ao produto e consequentemente valor aos organismos aquáticos com fins ornamentais de aquariofilia. | Cursos e cartilhas de capacitação |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Ana Paula de Araujo (Aquapiscius), Leandro Sousa (UFPA-ALT), Sandro (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  | Ver problemas enfrentados Durante o desenvolvimento do Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais - PAPO foram produzidos: artigos científicos, publicações de resumos, tese, monografias, cartilhas, cursos e reuniões. Informações detalhadas podem ser encontradas no Relatório Técnico Consolidado (13ºRC - Projeto 13.3.3, Anexo 13.3.3-4 e Anexo 13.3.3-5). | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC - Projeto 13.3.3, Anexo 13.3.3-4 e Anexo 13.3.3-5). | A ação não foi realizada, as mudanças internas ocorridas com a extinção do MPA/SAP, não favoreceram a realização da referida ação, pois parceria com o MEC para a realização dos cursos via Pronatec acabou sendo prejudicada. Em 2013, o extinto MPA lancou a cartilha: Manual de boas práticas de manejo e bem estar das especies de peixes ornamentais amazonicos. | Jeanne Gomes | Verificar junto a SEAP, as questões referentes aos as capacitações e cursos via Pronatec.
| 7.14 | Unificação das guias de transporte para organismos aquáticos com fins ornamentais, gerando mecanismos de controle e monitoramento da produção | GTOP (Guia de Trânsito de Pescado) |  | 2012-05-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) | 18000 | Hanry (DBFLO/IBAMA) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | Ação não realizada, não houve avanço junto ao IBAMA em relação a tal ação e o processo encontra-se paralisado na SEAP. | Jeanne Gomes | Solicitar informações a SEAP a respeito do status do processo que versa sobre a referida questão e que tem relação direta com a ação.
| 7.15 | Realizar estudo sobre os impactos da pesca de peixes com fins ornamentais, na região do Baixo e Médio Xingu. | Relatórios dos estudos e sugestões de cotas para peixes ornamentais ameaçadas do PAN. |  | 2015-10-01 | 2017-02-01 | Felipe Weber Mendonça (MPA/ GTT Ornamentais) |  | Marize (ACEPOAT), Leandro Sousa (UFPA), Tommaso (UFPA), Míriam Marmontel (Instituto Mamirauá), IBAMA, Victoria Isaac (UFPA) |  |  |  | x |  |  | Ver problemas enfrentados |  | A ação não foi realizada, as mudanças internas ocorridas com a extinção do MPA/SAP, não favoreceram a realização da referida ação. | Jeanne Gomes | Por trata-se de ação que envolve ordenamento pesqueiro, sugere-se que a mesma seja discutida no Comitê de Gestão dos Recursos Pesqueiros das Bacias Amazônica e Araguaia/Tocantins/CPG Norte e tratada no Subcomitê Cientifico do referido CPG.
8. Coibição do tráfico de espécies ameaçadas e endêmicas em toda área do PAN | 8.1 | Desenvolver campanha visando a inibição do tráfico de animais ameaçados de extinção na área do PAN | Material educativo e de divulgação (cartilha, folders, cartazes, website, blog...) |  | 2013-07-01 | 2017-02-01 | Tatiana Pimentel (IBAMA) | 4000000 | Diogo (CEPAM/ICMBio), Zelma Campos (SEMMA PMBN), Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Felipe Weber (MPA), Ana Paula (SEMMA Porto de Moz) (Rosa verificar), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  | x |  |  | Não foi realizada a ação
| 8.2 | Produzir guias para auxiliar a fiscalização na identificação das espécies alvo do PAN. | Guias de identificação de espécies alvo do PAN para fiscalização publicados e distribuídos |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Marcelo Raseira (CEPAM/ICMBio) | 600000 | Vladimir Formiga (GT Ornamentais/MPA), Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  | x |  |  | Em elaboração: um guia de identificação de peixes ornamentais de água doce, elaborado pelo CEPAM. A idéia é que desse guia, saia uma cartilha que contenha as espécies ameaçadas, suas caracteristicas (morfotipos e dados biológicos) que as diferencie daquelas não ameaçadas (lista positiva da negativa de ornamentais). Para as demais espécies do PAN, não há informações. |  |  | Marcelo Raseira/2018
| 8.3 | Articular a realização de ações de fiscalização, inclusive ações conjuntas entre as diversas esferas do governo, especialmente nas áreas relevantes para conservação das espécies alvo do PAN na região do Baixo e Médio Xingu. | Operações de fiscalização |  | 2014-03-01 | 2017-02-01 | Diogo Lagroteria (CEPAM/ICMBio) | 100000 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu), Agostinho Tenório (RESEX Verde para Sempre/ICMBio), Alexandre Garcia (COPAN/ICMBio), Zelma Campos (SEMMA PMBN), Nívea Pereira (SEMA/PA), Promotoria de Meio Ambiente do MPE, Batalhão da Polícia Ambiental, Polícia Federal |  |  |  |  | x |  | Foram realizadas diversas articulações intitucionais para articular ações de fiscalização na região. Há uma série de documentos produzidos que foram encaminhados aos potenciais parceiros. Entre as medidas tomadas podemos citar: 1 - Articulação com o (na época) Superintendente do IBAMA/PA Luiz Paulo Castro (reunião em Altamira/PA dia 08/12/15). 1 - Articulação com o Superintendente subsituto da superintendência do IBAMA/AM, Geandro Pantoja (reunião em Manaus/AM dia 26/06/16). Além disso, foi elaborado e enviado Relatório Técnico, onde está indicado a necessidade extrema de fiscalização na área, com indicativo de locais, datas e logística necessária, no dia 05/02/16, para os seguintes atores/instituições: Roberto Cabral - DIPRO/IBAMA; Jair Schmitt - DIPRO/IBAMA; Maria Luiza Souza - IBAMA/Santarém; Henrique Anatole Cardosos Ramos - IBAMA/Setor de Pesca, Alexandre Garcia - DILIC/IBAMA e Fatima Pires de Almeida ICMBio/Sede. Em fevereiro de 2017 foi publicado o 2 Relatório de Vistoria Técnica (SEI 1392085) onde constam novamente, indicação de locais, épocas do ano, logística necessária e demais informações sobre a necessidade de fiscalizações na área. A Nota Técnica n 2/2017/CEPAM/DIBIO/ICMBio (SEI 1323607) também aponta as informações citadas anteriormente nos relatórios de Vistoria. Todos esses documentos foram encaminhados para a DIBIO e estão disponíveis no SEI. Mas infelizmente, não temos informações sobre ações contínuas de fiscalização na área. | Relatório de Vistoria Técnica, de 22 de janeiro de 2016 (SEI 1391819), com as indicações de locais, datas e logística necessária para a realização de ações de fiscalizaçõ na área alvo. E-mails enviados aos responsáveis pela setor de fiscalização dos seguintes órgãos: Diretoria de Fiscalização do IBAMA em Brasília (05/02/16); Departamento de Pesca do IBAMA SEDE (05/02/16); Superintendência do IBAMA em Manaus (27/06/16), Gerência do IBAMA em Santarém (05/02/16); Sede do ICMBio em Brasília (05/02/16) e DILIC/IBAMA (05/02/2016). Relatório de Vistoria Técnica de fevereiro de 2017 (SEI 1392085). Nota Técnica 02, de 2017 (SEI 1323607). | Simplesmente não houve nenhum retorno, de qualquer orgão, sobre a demanda apresentada. Os analistas ambientais Diogo Lagroteria e Manuel nas duas idas a campo em 2015 e 2016, se depararam com coletores de H. zebra na região da Volta Grande do Xingu (Vide Relatórios de Vistoria 2015 e 2016). Foi tentao articular ações de fiscalização no Tabuleiro do Embaubal, inclusive com visitas in loco e reuniões com instituições de fiscalização e controle, sem sucesso. | Diogo Lagroteria | Envolver órgãos que possam ter interesse na ação, como MPF/PA, PRF/PA, PF/PA e secretarias municipais de meio ambiente das cidades da regiãos, através do CIDs. Com certeza a pressão de retirada de indivíduos da fauna ameaçada na região continua acontecendo, tendo em vista as apreensões de malas com H. zebra que esporadicamente ocorrem nos aeroportos e rios da região e que eventualmente são publicados pela imprensa local.
9. Redução de perdas de animais silvestres em decorrência de atropelamentos/ abalroamentos e conflitos por competição por recursos com populações humanas | 9.1 | Implementar iniciativas que evitem/ reduzam atropelamentos. | Relatório de implementação das iniciativas |  | 2012-02-01 | 2016-09-01 | Zelma Campos (SEMMA/ PMBN) | 400000 | Polícia Rodoviária Federal; Gestão Ambiental; Alex Bager, Gustavo de Oliveira (Leme Eng.), Laurenz Pinder (Norte Energia), Frederico Queiroz (IBAMA/DILIC), SEINF-PA, Polícia Rodoviária Federal |  |  |  | x |  |  | A empresa de consultoria Gestão Ambiental, que atua no eixo da transamazônica, realizou algumas campanhas de educação ambiental, mas a implementação de mecanismos para evitar atropelamentos (sinalização/ passagens de fauna) não foram efetivados (Zelma). O PRIM estradas será divulgado em breve, porém o instrumento tem outro foco, que indicará recomendações (Rosana).
| 9.2 | Identificar e monitorar áreas de conflitos entre onças e pecuaristas. | Mapa de conflitos; relatórios de monitoramento |  | 2012-02-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | Emil (UFPA/ATM),Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais, Leandro Silveira ( IOP) |  |  |  | x |  |  | Em 2012, o CENAP realizou mapeamento de áreas de conflito em boa parte da área do PAN. Em 2014, foi iniciado um projeto visando detalhar o mapa obtido anteriormente e selecionar locais para monitoramento de conflitos (dentro do mesmo projeto citado na ação 7.1). No entanto, o financiamento (via edital da Dibio) foi suspenso antes do término do projeto. Existe um projeto coordenado pelo pesquisador Milton (IFTPA) previsto para iniciar em 2018, envolvendo as Resex e Transamazonica, parcialmente na área do PAN. Victor | Artigo científico, relatório técnico parcial, ambos encaminhados em monitoria anterior. | Falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.3 | Implementar um projeto piloto de manejo visando resolução do conflito onça/pecuarista para a região. | Documento do plano de manejo; relatórios. |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Elildo Carvalho Jr. (CENAP/ ICMBio) | 150000 | CENAP/ICMBio, Associação de Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais, Federação de Produtores Rurais |  |  |  | x |  |  | Ação não realizada. |  | Falta de tempo e falta de recursos financeiros. | Elildo Carvalho Jr | Articulação por parte do ICMBio visando disponibilizar recursos para execução de ações do PAN.
| 9.4 | Realizar ações preventivas para evitar conflitos entre ariranha/ pescadores. | Relatório dos seminários, fóruns e atividades de educação ambiental. |  | 2012-08-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 600000 | Colônias de Pescadores, Associações Comunitárias de Ribeirinhos, ICMBio, MPA |  |  |  | x |  |  | As discussoes são gerais, não abordando o conflito especifico com a especie. |  |  |  | A discussão deve entrar nos acordos de pesca firmados na região. Deverá ocorrer a divulgação de resultados já obtidos, de que ariranhas e pescadores não competem por recursos, ou seja, a dieta das ariranhas não se sobrepoe com as especies visadas pelos pescadores.
| 9.5 | Estabelecer acordos de pesca com as comunidades de ribeirinhos, como um item a ser incluído no plano de manejo em UC existentes e futuras. | Acordos firmados incluídos no plano de manejo |  | 2014-10-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | Sem custo para o PAN. | IBAMA, ICMBio, Secretaria de Meio Ambiente dos Municípios, Maria Saloma (SEMAT - Vitória do Xingu), Nívea (SEMA/PA) |  |  |  | x |  |  | Nas unidades da Terra do Meio e na RESEX Verde Para Sempre a ação não andou (Victor). Nas Tis foi informado pela Norte Energia que os temas estão em inicio de conversa (Bruno). Não existem Acordos de Pesca formais vigentes nas três RESEXs que compõem a Terra do Meio, no entanto estão sendo realizados diagnósticos sobre conflitos de pesca no rio Xingu, por meio de contratações, e as informações poderão subsidiar acordos de pesca. Cabe citar que existem Planos de Utilização das três RESEXs, estes fazem parte dos Planos de Manejo e apresentam regras relativas à Pesca, porém apenas no âmbito de cada UC, disciplinando quem tem direito a pescar, onde, quando, como e com quais apetrechos; a pesca também é abordada em programas específicos, como por exemplo: - RESEX Riozinho do Anfrisio: Subprograma Recursos Pesqueiros, dentro do Programa Qualidade de Vida e Cidadania - RESEX do Rio Iriri: Subprograma Recursos Pesqueiros, dentro do Programa de Manejo dos Recursos Naturais e Cadeias Produtivas; Subprograma de impactos ambientais - RESEX do rio Xingu: Subprograma Pesca, dentro do Programa de Manejo de Recursos Naturais e Cadeias Produtivas. Ademais, em 2009 foi feito um TERMO DE ACORDO DE PESCA NO LEITO DO RIO IRIRI NA REGIÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO IRIRI, DA TERRA INDÍGENA CACHOEIRA SECA E DA TERRA INDÍGENA XIPAYA, porém não está mais vigente./Andréa Pimenta - rodada virtual |  |  | Victor/Bruno - oficina Andréa Pimenta - rodada virtual
| 9.6 | Estimar a abundância e a tendência populacional das espécies de botos fluviais, ariranha e peixe-boi-amazônico. | Relatórios periódicos a partir de janeiro de 2013 e publicações |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 4000000 | Flavia (WCS) e Leandro da Silveira (IOP), Thiago(Funai), UFPA/Campus Altamira e Belém, MPEG, Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera Silva (INPA), CMA e CENAP, Laurenz Pinder (Norte Energia) |  |  |  |  | x |  | No 13º Relatório Consolidado no âmbito do PBA da UHE Belo Monte, são apresentadas informações quantitativas e mapas. Os dados são referentes a AID e AII (Roberto). | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) |  | Roberto Silva (Norte Energia)
| 9.7 | Incluir e implementar, nos Planos de Manejo das UCs ações de proteção ao peixe-boi-amazônico, à ariranha e aos botos fluviais. | Planos de Utilização e de Manejo com ações de conservação implementadas (a partir de janeiro de 2013) |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Agostinho Tenorio (RESEX Verde para Sempre/ICMBio) | 1800000 | Michele (PARNA Serra do Pardo), Miriam Marmotel (Instituto Mamirauá), Vera da Silva (INPA), CMA e CENAP, CEPAM, WWF, IMAZON |  |  |  | x |  |  | No Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Pardo a ariranha consta entre os Alvos de Conservação, no tópico sobre Pesquisas Prioritárias para o Parque, e um dos objetivos específicos do Parque é Garantir a proteção de espécies da fauna ameaçadas de extinção no PNSP, que engloba diversas espécies, incluindo a ariranha. Nos Planos de Manejo das demais UCs da Terra do Meio não constam ações diretas de proteção às ariranhas. Andréa Pimenta - rodada virtual
| 9.8 | Promover pesquisa para as seguintes espécies: Morphnus guianensis, Harpia harpyja, em relação a inventário em remanescentes florestais com avaliação de abundância, estudos da biologia (reprodução, alimentação, uso de habitat e comportamento) e estudos genéticos. | Relatórios e publicações |  | 2013-05-01 | 2017-02-01 | Tânia Sanaiotti (INPA) | 1000000 | Vale S.A., UFPA, UFOPA, MPEG (Alexandre Aleixo), Flona de Carajás, Flona de Tapajós, Luciana Crema (CEPAM/ICMBio), Laurenz Pinder (Norte Energia), Tiago Junqueria (Biota), Gustavo de Oliveira (LEME) |  |  |  |  | x |  | Em contato com T. Sanaiotti, foi informado que o monitoramento continua ocorrendo. A pesquisadora pretende voltar na área este ano. Dois artigos foram recentemente publicados e já estão disponibilizados. | Artigos publicados: Resource availability and diet in Harpy Eagle breeding territories on the Xingu River, Brazilian Amazon (http://www.scielo.br/pdf/bjb/v75n3s1/1519-6984-bjb-75-3s1-190.pdf) ; Abundance of Harpy and Crested Eagles from a reservoir-impact area in the Low- and Mid-Xingu River (http://www.scielo.br/pdf/bjb/v75n3s1/1519-6984-bjb-75-3s1-181.pdf) | A partir de 2017 a Norte Energia passou a não apoiar as pesquisas de forma satisfatória. Passagens aéreas para a equipe de pesquisa não foram mais disponibilizadas. Porém, contiou-se a apoiar o deslocamento dos pesquisadores na Volta Grande, local onde estão os ninhos. | Diogo lagroteria (que contatou a pesquisadora Tânia sanaiotti por telefone).
| 9.9 | Realizar monitoramento de atropelamentos de fauna silvestre nas principais estradas da área do PAN. | Relatórios |  | 2012-01-01 | 2017-02-01 | Gustavo de Oliveira (Leme Eng.) | 1000000 | DNIT, IBAMA, Laurenz Pinder (Norte Energia), UFPA, MPEG |  |  |  |  | x |  | Foi realizado monitoramento e mitigação (60 km da transamazonica e toda a extensão dos travessões 27 e 55). Constatou-se que o número de atropelamentos eram baixos em relação a média nacional e o projeto foi encerrado em 2016 (Roberto). A empresa Gestão Ambiental faz o monitoramento contínuo na BR 230. | Nota Técnica Nº 042/2016 (CE 0279/2016-DS-IBAMA) |  | Gustavo de Oliveira/2017 | Necessária articulação junto ao DNIT e SEDOP
10. Diminuição de riscos às áreas de alimentação e reprodução de espécies alvo do PAN | 10.1 | Identificar as áreas importantes para a alimentação e reprodução de espécies ameaçadas da fauna aquática e seus riscos associados. | Relatório, mapas e diagnóstico publicado |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Sandro Tetsuo Emoto (Norte Energia) | 400000 | IBAMA, INPE, , UFPA - Belém; IFPA-Altamira, (Renata Emin (Museu Paraense Emilio Goeldi/GEMAM), Benedito Gil de Souza (Colônia de Pescadores Z-70), (Simone Mamed (Instituto PHISYS ), Vera da Silva (INPA), Fabia Luna (CMA/ICMBIO) |  |  |  |  | x |  | As áreas estão sendo identificadas pelos projetos específicos do PBA e estão sendo analisados de forma integrada. Para o H. zebra não há monitoramento por conta de metodologia de captura, mas o tema foi trabalhado pela Alany durante sua dissertação de mestrado, através de entrevistas (gdrive). Necessário novos estudos após o enchimento. | Relatório Técnico Consolidado (13ºRC) Dissertação Alany Gonçalves (gdrive) |  | Sandro Emoto (Norte Energia)/Alany | Para o H. zebra é necessário uma ação especifica para avaliar dados de alimentacão e reprodução após o enchimento da UHE Belo Monte.
| 10.2 | Fortalecer e ampliar o Programa de Patrulhamento e Sensibilização Ambiental | Relatório elaborado e publicado das oficinas, treinamentos e atividades realizadas |  | 2011-10-01 | 2017-02-01 | Maria Saloma M. de Oliveira (SEMAT/ Vitória do Xingu) | 400000 | Zelma Campos (SEMMA PMBN), MPE, IBAMA, Prefeituras e associações da sociedade civil organizada |  |  |  | x |  |  | Apesar dos esforcos o programa não prosperou e foi extinto. |  |  | Zelma

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA REGIÃO DO BAIXO E MÉDIO XINGU
Objetivo Geral do PAN |  | Assegurar a viabilidade populacional de espécies ameaçadas e endêmicas da fauna da área de abrangência do PAN no Médio e Baixo Xingu, conservando habitats e promovendo o desenvolvimento socioambiental.
Data da monitoria |  | 28/05/2018 - 30/05/2018
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 36 | 43.9%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 25 | 30.49%
| Concluída | 21 | 25.61%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 82 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 13 | 3 | 2 | 8
| OBJETIVO 2 | 9 | 3 | 4 | 2
| OBJETIVO 3 | 8 | 2 | 3 | 3
| OBJETIVO 4 | 11 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 5 | 7 | 4 | 2 | 1
| OBJETIVO 6 | 4 | 3 | 1 | 0
| OBJETIVO 7 | 15 | 8 | 4 | 3
| OBJETIVO 8 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 9 | 9 | 6 | 3 | 0
| OBJETIVO 10 | 2 | 1 | 1 | 0