Lista de verificação das ações necessárias para realizar o Encontro dos Saberes

| AÇÕES | COMO | ONDE | QUEM | QUANTO | QUANDO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ações pré-encontro: etapa de planejamento |  |  |  |  |  |  |
| Preencher o formulário de planejamento anual do Programa Monitora e manifestar interesse em realizar o ESaber |  |  |  |  |  |  |
| Abertura de processo no SEI para alocar informações do evento |  |  |  |  |  |  |
| Definição de objetivo, tema, público e formato do evento |  |  |  |  |  |  |
| Articulação e mobilização de lideranças comunitárias e/ou atores sociais locais para compor a equipe organizadora |  |  |  |  |  |  |
| Definição de plano de trabalho da equipe organizadora e cronograma de ações |  |  |  |  |  |  |
| Contatar a COMOB para que os centros/especialistas sejam acionados para a análise dos dados e produção de material gráfico |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração de arte/design para identidade do evento |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar e discutir possibilidades, formatos e modelos de materiais informativos |  |  |  |  |  |  |
| Recursos e logística para realização do evento: passagens aéreas e/ou terrestres, diárias e hospedagem |  |  |  |  |  |  |
| Recursos e logística para realização do evento: contratação de serviços (alimentação, facilitação gráfica, moderação etc.) |  |  |  |  |  |  |
| Recursos e logística para realização do evento: combustível, Br Supply e demais recursos internos |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar ofícios-convite, convidar e confirmar participação de servidores/colaboradores externos |  |  |  |  |  |  |
| Definir programação do encontro |  |  |  |  |  |  |
| Definir formas de acolhimento e materiais audiovisuais para os momentos de intervalo e dinâmicas de interação |  |  |  |  |  |  |
| Verificar metodologias participativas com possibilidade de integração dos diferentes atores nas apresentações |  |  |  |  |  |  |
| Definição de moderador e/ou facilitador do evento |  |  |  |  |  |  |
| Definição de equipe executora no evento: recepção/cadastramento, relatoria, dinâmicas, fotografia, moderação, apoio, alimentação etc |  |  |  |  |  |  |
| Fazer lista e comprar materiais para o evento: papelaria, impressões, brindes, audiovisual, lista de presença com termo de consentimento e imagem, certificados etc. |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar convites para o público (card, e-mail, mídia local, texto, foto e/ou vídeo para redes sociais e grupos de WhatsApp) |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização do público nos espaços coletivos existentes (associações, fóruns, conselhos etc.) e/ou comunidades |  |  |  |  |  |  |
| Validação e impressão do material informativo e painéis que serão exibidos no evento |  |  |  |  |  |  |
| Translado dos convidados e equipe (aeroporto, hotel e evento), quando necessário |  |  |  |  |  |  |
| Ações para o encontro: etapa de realização |  |  |  |  |  |  |
| Organização do espaço, teste de equipamentos e audiovisuais (som, microfone, extensões, datashow, laptop etc.) e disposição dos materiais informativos e painéis no local do evento |  |  |  |  |  |  |
| Recepção e credenciamento, entrega de brindes e materiais, lista de presença com autorização de uso de imagem |  |  |  |  |  |  |
| Abertura do evento, dinâmica, acordos de convivência ou “bem viver” e demais etapas previstas na programação |  |  |  |  |  |  |
| Registro fotográfico, filmagem de trechos do evento e gravação de depoimentos (equipe, monitores, pesquisadores e/ou convidados e público) |  |  |  |  |  |  |
| Realizar relatoria do evento |  |  |  |  |  |  |
| Realizar avaliação com os participantes – percepção de chegada e saída após o evento, nível de satisfação |  |  |  |  |  |  |
| Ações pós-encontro: etapa de divulgação e avaliação |  |  |  |  |  |  |
| Divulgação do encontro nas redes sociais e demais meios de comunicação |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar relatoria e/ou relatório visual |  |  |  |  |  |  |
| Preencher o formulário de monitoramento e avaliação do ESaber – inserido no Relatório de Atividades do Programa Monitora |  |  |  |  |  |  |