## Cronograma
ESCRITÓRIO DE PROJETOS |  | Daniela | Asplan | Data inicial | Data de Previsão da Conclusão | Data da Realização | Status
1. Busca e consolidação das informações |  | Camila/Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/01/2019 | Em atraso
1.1 Análise Situacional no IEC (Portfólio de projetos) |  | Camila/Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/01/2019 | Concluído
| Pesquisa documental | Camila/Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 30/11/2018 | Concluído
| Elaboração de formulário | Camila e Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/12/2018 | Concluído
| Tabulação e análise dos dados coletados | Camila e Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/01/2019 | Concluído
| Portfólio de projetos estratégicos | Camila e Ricardo | Biossegurança/Qualidade | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/01/2019 | Concluído
1.2 Análise do Ambiente Externo (Benchmarking) |  | Fernando/Nelson/Francisco/Márcio | Biossegurança/Ascom/Museu/Cenp | 01/11/2018 | 30/04/2019 |  | Em atraso
| Elaborar um roteiro de entrevistas e instrumentos de coleta de dados | Fernando/Nelson/Francisco/Márcio | Biossegurança/Ascom/Museu/Cenp | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 30/11/2018 | Concluído
| Listar as instituições e agendar as visitas em Belém | Fernando/Nelson/Francisco/Márcio | Biossegurança/Ascom/Museu/Cenp | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 07/05/2019 | Concluído
| Realizar as visitas técnicas em Belém | Fernando/Nelson/Francisco/Márcio | Biossegurança/Ascom/Museu/Cenp | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 08/04/2019 | Concluído
| Tabular e analisar os dados relacionados ao benchmarking local | Fernando/Nelson/Francisco/Márcio | Biossegurança/Ascom/Museu/Cenp | 01/11/2018 | 30/04/2019 |  | Em atraso
| Imersão em Escritório de Projetos de uma instituição nacional similar ao IEC | Daniela/Nelson | Asplan/Ascom | 01/11/2018 | 30/04/2019 |  | Em atraso
| Relatório final do Benchmarking | Francisco | Museu | 01/11/2019 | 30/04/2019 |  | Em atraso
1.3 Estudos em Gerenciamento de Portfólio de Projetos |  | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
| Levantamento bibliográfico de metodologia | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
| Proposta de fluxo de gerenciamento de portfólio de projetos | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
1.4 Estudos em Gerenciamento de Projetos |  | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
| Análise das áreas do PMBOK | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
| Proposta de fluxo de gerenciamento de projetos | Nelson/Ricardo | Ascom/NGQ | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | Concluído
2. Definição do tipo de escritório de projetos |  | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 2019-04-15 | Em andamento sem entrave
2.1. Pesquisa de mercado |  | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 01/02/2019 | 2019-07-31 | 2019-03-27 | Concluído
| Listar consultorias especializadas | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 08/02/2019 | Concluído
| Solicitar cotações de serviços | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 19/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | Concluído
| Agendar visitar com as consultorias interessadas para refinar as demandas e propostas | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 27/03/2019 | 30/06/2019 | 15/04/2019 | Concluído
2.2 Processo de contratação de consultoria especializada |  | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 30/06/2019 | 31/08/2019 |  | Em andamento sem entrave
| Elaboração de estudos preliminares | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 30/06/2019 | 31/08/2019 |  | Em andamento sem entrave
| Elaboração de TR/Projeto Básico | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 30/06/2019 | 31/08/2019 |  | Não iniciado
| Acompanhamento do processo licitatório | Márcio/Camila/Francisco | Cenp/Biossegurança/Museu | 31/08/2019 | 30/11/2019 |  | Não iniciado
3. Desenvolvimento do escritorio de projetos |  | Equipe definida pela direção | Equipe definida pela direção | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | Não iniciado
3.1 Definição de um modelo de gestão de projetos | [6 empty] | Não iniciado
3.2 Definição de um modelo de gestão de portfólio | [6 empty] | Não iniciado
3.3 Arquitetura do escritório | [6 empty] | Não iniciado
3.4 Manual de operações do escritório | [6 empty] | Não iniciado
3.5 Curso de formação em gerentes de projetos | [6 empty] | Não iniciado
4. Implementação do escritorio de projetos |  | Equipe definida pela direção | Equipe definida pela direção | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | Não iniciado
4.1 Implementação jurídica | [6 empty] | Não iniciado
4.2 Kits de comunicação | [6 empty] | Não iniciado
Cronograma de Projeto: Implementar Escritório de Projetos no IEC