ATA DA III REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL QUILOMBOLA (PNGTAQ)

Local: Quilombo da Estiva – Garanhuns/PE
Data: 23 a 26 de julho de 2025

1. Contextualização
A 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ) foi realizada entre os dias 23 e 26 de julho de 2025, no Quilombo da Estiva, município de Garanhuns/PE.
O encontro teve como principal objetivo discutir e deliberar sobre o atendimento às seis Recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) no âmbito do Relatório Final de Auditoria da PNGTAQ, bem como fortalecer a estrutura de governança e a atuação territorial do Comitê Gestor.
Como órgão de assessoramento do Ministério da Igualdade Racial (MIR), o Comitê Gestor reafirma que os pontos indicados pela CGU constarão de forma explícita em seu Relatório Anual, tanto no registro das ações já realizadas quanto no planejamento das ações destinadas ao cumprimento integral das recomendações no próximo exercício.
2. Programação e Desenvolvimento das Atividades
Dia 23 de julho de 2025
Atividade: Chegada dos participantes ao Quilombo da Estiva e preparação logística para o início dos trabalhos.
Dia 24 de julho de 2025
Participantes
· Daniela Yabeta – MIR
· Wallison Braga - MIR
· Charles Oliveira – ICMBio
· André Carlos Schiessl – MMA
· Sergio Freitas – ICMBio
· Luiz Antônio de Oliveira – MDS
· Eliane Creuza dos Santos Silva – Suplente representante da Região Nordeste
· Mario dos Santos Campos Filho – Representante da Região Nordeste
· Queila da Costa Couto – Representante da Região Norte
· José Alex Borges Mendes – Representante da Região Sul
· Iolanda Ferreira da Silva – Representante da Região Centro-Oeste
· Francileia Paula de Castro – Representante da CONAQ

Manhã – Informes e Discussões Iniciais
· Debate sobre a permanência das reuniões do Comitê Gestor nos territórios quilombolas, reafirmando a importância da realização in loco.
· Definição da estrutura das reuniões do Comitê Gestor, composta por três momentos:
1. Encontro com convidados da localidade;
2. Reunião de trabalho;
3. Visita ao território.
4. 
Tarde – Início dos Trabalhos e Apresentação das Recomendações da CGU
Iniciaram-se os debates sobre as seis Recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União (CGU) referentes à execução da PNGTAQ, acompanhadas das respectivas respostas elaboradas pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR).

Recomendação 1 – Definição de papéis, responsabilidades e fortalecimento da cultura colaborativa
Apresentação e análise do Achado 1 e Achado 2 do Relatório da CGU, que apontam fragilidades no modelo de governança da PNGTAQ e ausência de mecanismos de articulação entre os partícipes da Política.
Síntese da resposta do MIR:
· Reconhecimento das fragilidades de articulação e da ausência de protocolos formais.
· Criação, na 2ª Reunião do Comitê Gestor (maio/2025), de quatro Grupos de Trabalho (GTs) com atribuições específicas:
· GT1 – Financiamento e Articulação Interministerial e Interfederativa
· GT2 – Integridade Territorial, Usos, Manejo e Conservação Ambiental
· GT3 – Produção Sustentável, Geração de Renda, Soberania Alimentar e Segurança Nutricional
· GT4 – Educação, Formação e Organização Social para a Gestão Territorial e Ambiental
· Os GTs serão responsáveis por sistematizar instrumentos, definir papéis institucionais e fortalecer a cooperação entre entes federativos e comunidades quilombolas.
· A medida representa passo decisivo no fortalecimento da governança e da cultura colaborativa da PNGTAQ.



Recomendação 2 – Referenciais para elaboração dos Planos Locais (PGTAQs)
Achado 3: necessidade de padronização e orientação técnica mínima para elaboração dos PGTAQs.
Resposta do MIR:
· O Comitê Gestor assumiu a formulação dos referenciais técnicos.
· Os PGTAQs serão elaborados em três etapas:
1. Oficinas de sensibilização, diagnóstico e planejamento;
2. Implementação das ações prioritárias com capacitação e fortalecimento das iniciativas locais;
3. Gestão e articulação interinstitucional.
· Recomenda-se a alocação orçamentária de 20–30% para etapas 1 e 3, e 70–80% para a etapa 2.
· Valor de referência por plano: R$ 1 milhão.
· Estrutura final dos PGTAQs será deliberada na 4ª Reunião do Comitê Gestor, prevista para setembro de 2025.

Dia 25 de julho de 2025
Participantes
(Os mesmos do dia anterior.)

Manhã – Continuação dos Trabalhos
Recomendação 3 – Compatibilização com recursos orçamentários e financeiros
Achado 4: fragilidades no planejamento e na liberação de recursos, o que ameaça a execução da PNGTAQ.
Resposta do MIR:
· Elaboração de materiais orientadores impressos e audiovisuais sobre a compatibilização dos PGTAQs com recursos disponíveis.
· Coordenação sob responsabilidade do GT1.
· Destacadas ações em curso:
· PPA 2024–2027: elaboração de PGTAQs em Alcântara (MA), Rio dos Macacos (BA) e Vidal Martins (SC).
· Projeto Naturezas Quilombolas: parceria MIR–BNDES/Fundo Amazônia, com R$ 33 milhões.
· Projeto FDD (MIR/MJSP/FIOCRUZ): elaboração de 20 PGTAQs em cinco biomas.
· Programa Amazônia Viva (Green Climate Fund): investimento de US$ 20 milhões em ações integradas de gestão e conservação.

Recomendação 4 – Acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas existentes
Achado 4 (continuação): falta de articulação entre ministérios e esferas de governo dificulta o acesso das comunidades às políticas já existentes.
Resposta do MIR:
· Elaboração da Cartilha de Políticas Públicas para Quilombolas, reunindo 76 programas e políticas setoriais, com linguagem acessível e ampla distribuição.
· Integração dos GTs da PNGTAQ com o Programa Aquilomba Brasil, para alinhamento de ações.
· Exemplo: o MDA ofertará Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) nos territórios com PGTAQs em elaboração, articulando produção sustentável, segurança alimentar e etnodesenvolvimento.

Tarde – Monitoramento e Transparência
Recomendação 5 – Estruturação do processo de monitoramento e avaliação da PNGTAQ
Achado 5: ausência de rotinas, indicadores e mecanismos de governança para o monitoramento da política.
Resposta do MIR:
· Parceria com o PNUD (projeto BRA/24/009) para fortalecimento institucional da PNGTAQ e criação de um sistema de monitoramento e avaliação participativo e territorializado.
· Estrutura do projeto:
· Fortalecimento da integridade territorial e ambiental;
· Criação do Observatório dos PGTAQs, com painel de indicadores;
· Estruturação de plano geral de monitoramento e auditorias internas;
· Transferência de metodologias para o MIR e parceiros.
· Ação visa atender integralmente à Recomendação 5, assegurando transparência e participação social.

Recomendação 6 – Divulgação de resultados e impactos da PNGTAQ
Achado 5 (continuação): necessidade de publicização de dados e resultados.
Resposta do MIR:
· A Assessoria de Comunicação (ASCOM/MIR) está desenvolvendo aba específica no site institucional dedicada à PNGTAQ e ao Comitê Gestor.
· O espaço reunirá documentos, dados, relatórios e análises dos impactos da política nas comunidades quilombolas, conforme diretrizes de governança e transparência.

Noite – Atividade Cultural
Realização de Noite Cultural com participação de representantes locais:
· Prefeitura de Garanhuns;
· Babalorixá André Silva e Ismael Tenório;
· Secretário de Agricultura – Neilton Falcão;
· Secretária de Assistência Social – Gorete;
· Prof. Dr. Valdir Eduardo (UFAPE);
· Prof. Dr. César de Senegal (UFAPE).

Dia 26 de julho de 2025
Atividade de encerramento:
Visita técnica aos Quilombos da Estiva e Catainho, no município de Garanhuns/PE, para observação das experiências locais de gestão territorial e ambiental.

3. Encaminhamentos e Considerações Finais
· O Comitê Gestor reafirma o compromisso com o cumprimento integral das seis Recomendações da CGU e com a incorporação das ações descritas neste relatório ao seu planejamento anual.
· Determina-se que todas as medidas adotadas e os resultados obtidos constem do Relatório Anual do Comitê Gestor, a ser publicado até o final de 2025.
· As ações descritas reforçam o fortalecimento da governança, a articulação federativa e o protagonismo das comunidades quilombolas na implementação da PNGTAQ.
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