## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orçamento para substituição do elevador de serviço da SRNCO - DESONERADO - 2024 | SINAPI - 06/2024 - Distrito Federal AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás | 26,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 720 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 3.455,28 | 50,00% 1.727,64 | 10,00% 345,53 | 10,00% 345,53 | 20,00% 691,06 | 10,00% 345,53
2 | Elevadores Novos | 100,00% 697.019,65 |  |  |  | 20,00% 139.403,93 |  | 30,00% 209.105,90 |  | 20,00% 139.403,93 |  | 30,00% 209.105,90
3 | Serviços Complementares | 100,00% 20.204,70 |  |  |  |  | 20,00% 4.040,94 |  | 20,00% 4.040,94 |  | 20,00% 4.040,94 |  | 20,00% 4.040,94 | 20,00% 4.040,94
4 | Administração Local | 100,00% 26.337,78 |  |  |  | 20,00% 5.267,56 | 5,00% 1.316,89 | 20,00% 5.267,56 | 5,00% 1.316,89 | 20,00% 5.267,56 | 5,00% 1.316,89 | 15,00% 3.950,67 | 5,00% 1.316,89 | 5,00% 1.316,89
5 | Manutenção durante o período de garantia (12 meses) | 100,00% 9.175,06 | [12 empty] | 100,00% 9.175,06
Porcentagem |  |  | 0,23% | 0,05% | 0,05% | 19,22% | 0,75% | 28,35% | 0,71% | 19,13% | 0,71% | 28,17% | 0,71% | 0,71% | 1,21%
Custo |  |  | 1.727,64 | 345,53 | 345,53 | 145.362,54 | 5.703,36 | 214.373,45 | 5.357,83 | 144.671,49 | 5.357,83 | 213.056,56 | 5.357,83 | 5.357,83 | 9.175,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,23% | 0,27% | 0,32% | 19,54% | 20,3% | 48,65% | 49,35% | 68,49% | 69,19% | 97,37% | 98,08% | 98,79% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.727,64 | 2.073,16 | 2.418,69 | 147.781,23 | 153.484,59 | 367.858,04 | 373.215,87 | 517.887,36 | 523.245,19 | 736.301,75 | 741.659,58 | 747.017,41 | 756.192,47
_______________________________________________________________ Walter França Neto