## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Manutenção de ar condicionado da GEX Macapá_Desonerado Atualizado | SINAPI - 02/2021 - Amapá SICRO3 - 10/2020 - Amapá SEINFRA - 026 - Ceará | 34,6% |  | Desonerado: Horista: 84,86% Mensalista: 46,88%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | Seviço de manutenção, operação e controle dos equipamentos e sistema de climatização | 100,00% 149.645,99 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 12,54% 18.767,24 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 12,54% 18.767,24 | 6,70% 10.020,30 | 6,70% 10.020,30 | 14,65% 21.928,77
1.1 | Manutenção Preventiva e Corretiva | 100,00% 120.291,76 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,33% 10.020,30 | 8,37% 10.068,42
1.2 | Serviço de Análise da qualidade do Ar | 100,00% 17.493,88 |  |  | 50,00% 8.746,94 | [5 empty] | 50,00% 8.746,94
1.3 | Serviço Eventual de Instalação de ar condicionado SPLIT | 100,00% 11.860,35 | [11 empty] | 100,00% 11.860,35
Porcentagem |  |  | 6,7% | 6,7% | 12,54% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 12,54% | 6,7% | 6,7% | 14,65%
Custo |  |  | 10.020,30 | 10.020,30 | 18.767,24 | 10.020,30 | 10.020,30 | 10.020,30 | 10.020,30 | 10.020,30 | 18.767,24 | 10.020,30 | 10.020,30 | 21.928,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,7% | 13,39% | 25,93% | 32,63% | 39,33% | 46,02% | 52,72% | 59,41% | 71,95% | 78,65% | 85,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 10.020,30 | 20.040,60 | 38.807,85 | 48.828,15 | 58.848,45 | 68.868,76 | 78.889,06 | 88.909,36 | 107.676,61 | 117.696,91 | 127.717,21 | 149.645,99
_______________________________________________________________