## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Adequação da Acessibilidade GEx Araçatuba | SINAPI - 03/2023 - São Paulo SICRO3 - 01/2023 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 02/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 02/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 05/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 02/2023 - Paraná | Padrão - 0,0% Equipamento - 13,36% Equipamento para Aquisição Permanente - 13,36% Mão de Obra - 17,46% Material - 17,46% Serviços - 17,46% Taxas - 17,46% Administração - 17,46% Aluguel - 17,46% Verba - 17,46% Outros - 17,46% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS
1 | Administração | 100,00% 104.066,23 | 15,86% 16.505,61 | 17,14% 17.838,45 | 17,14% 17.838,45 | 17,14% 17.838,45 | 17,14% 17.838,45 | 8,57% 8.919,22 | 3,50% 3.643,80 | 3,50% 3.643,80
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.873,60 | 10,00% 2.387,36 | 20,00% 4.774,72 | 20,00% 4.774,72 | 20,00% 4.774,72 | 20,00% 4.774,72 | 10,00% 2.387,36
1.2 | Emissão de ART - contrato, estrutura metálica, montagem do elevador, instalações elétricas | 100,00% 1.196,16 | 100,00% 1.196,16
1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 63.209,52 | 10,00% 6.320,95 | 20,00% 12.641,90 | 20,00% 12.641,90 | 20,00% 12.641,90 | 20,00% 12.641,90 | 10,00% 6.320,95
1.4 | Engenheiro junior de mecânica | 100,00% 7.287,60 | [6 empty] | 50,00% 3.643,80 | 50,00% 3.643,80
1.5 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.109,12 | 10,00% 210,91 | 20,00% 421,82 | 20,00% 421,82 | 20,00% 421,82 | 20,00% 421,82 | 10,00% 210,91
1.6 | SEGUROS (ENGENHARIA/RISCOS/RESPONSABILIDADE CIVIL/ACIDENTES) | 100,00% 6.390,23 | 100,00% 6.390,23
2 | Elevador | 100,00% 375.709,92 | 18,79% 70.596,15 | 6,36% 23.907,91 | 1,05% 3.948,39 | 9,90% 37.186,90 | 19,78% 74.309,22 | 7,39% 27.749,13 | 16,27% 61.144,55 | 16,27% 61.144,55 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,33% 1.257,85 | 0,38% 1.415,08 | 0,38% 1.415,08 | 0,38% 1.415,08 | 0,38% 1.415,08
2.1 | Equipamento | 100,00% 152.861,38 | 20,00% 30.572,28 | [5 empty] | 40,00% 61.144,55 | 40,00% 61.144,55
2.1.1 | ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS | 100,00% 152.861,38 | 20,00% 30.572,28 | [5 empty] | 40,00% 61.144,55 | 40,00% 61.144,55
2.2 | Projeto - Fundação e Estrutura Metálica da Caixa de Corrida | 100,00% 15.893,82 | 75,22% 11.955,42 | 24,78% 3.938,40
2.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | 100,00% 1.450,02 | 100,00% 1.450,02
2.2.2 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO | 100,00% 6.567,00 | 100,00% 6.567,00
2.2.3 | PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT - fundação e estrutura metálica da caixa de corrida do elevador | 100,00% 7.876,80 | 50,00% 3.938,40 | 50,00% 3.938,40
2.3 | Poço | 100,00% 25.317,73 | 0,24% 60,64 | 78,88% 19.969,51 | 15,60% 3.948,39 | 5,01% 1.267,57 | 0,28% 71,63
2.3.1 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 100,00% 121,27 | 50,00% 60,64 | 50,00% 60,64
2.3.2 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | 100,00% 1.667,80 |  | 100,00% 1.667,80
2.3.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 100,00% 4.157,40 |  | 100,00% 4.157,40
2.3.4 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | 100,00% 2.740,27 |  | 100,00% 2.740,27
2.3.5 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | 100,00% 349,56 |  | 100,00% 349,56
2.3.6 | COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-396, MALHA 10X10CM, FIO 7.1 MM (6,28 KG/M2) | 100,00% 3.524,71 |  | 100,00% 3.524,71
2.3.7 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | 100,00% 3.520,75 |  | 100,00% 3.520,75
2.3.8 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 100,00% 2.928,02 |  | 50,00% 1.464,01 | 50,00% 1.464,01
2.3.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 100,00% 3.108,24 |  | 50,00% 1.554,12 | 50,00% 1.554,12
2.3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | 100,00% 1.860,51 |  | 50,00% 930,26 | 50,00% 930,26
2.3.11 | EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR | 100,00% 1.267,57 |  |  |  | 100,00% 1.267,57
2.3.12 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE | 100,00% 71,63 |  |  |  |  | 100,00% 71,63
2.4 | Caixa de Corrida - Demolições | 100,00% 28.007,82 | 100,00% 28.007,82
2.4.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 3.071,04 | 100,00% 3.071,04
2.4.2 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | 100,00% 1.006,92 | 100,00% 1.006,92
2.4.3 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | 100,00% 23.929,86 | 100,00% 23.929,86
2.5 | Caixa de Corrida - Estrutura Metálica | 100,00% 80.889,39 |  |  |  | 44,41% 35.919,33 | 55,59% 44.970,07
2.5.1 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNEC IMENTO | 100,00% 930,42 |  |  |  | 100,00% 930,42
2.5.2 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA EPÓXI | 100,00% 0,00 |  |  |  | 100,00% 0,00
2.5.3 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 100,00% 41.438,43 |  |  |  | 50,00% 20.719,22 | 50,00% 20.719,22
2.5.4 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 100,00% 21.581,93 |  |  |  | 50,00% 10.790,97 | 50,00% 10.790,97
2.5.5 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 100,00% 6.636,40 |  |  |  |  | 100,00% 6.636,40
2.5.6 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | 100,00% 6.957,45 |  |  |  | 50,00% 3.478,73 | 50,00% 3.478,73
2.5.7 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | 100,00% 3.344,76 |  |  |  |  | 100,00% 3.344,76
2.6 | Caixa de Corrida - Alvenaria | 100,00% 44.662,76 |  |  |  |  | 48,68% 21.743,89 | 51,32% 22.918,88
2.6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 100,00% 18.793,52 |  |  |  |  | 50,00% 9.396,76 | 50,00% 9.396,76
2.6.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 100,00% 24.694,25 |  |  |  |  | 50,00% 12.347,13 | 50,00% 12.347,13
2.6.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 100,00% 1.174,99 | [5 empty] | 100,00% 1.174,99
2.7 | Caixa de Corrida - Acabamento e itens complementares do elevador | 100,00% 12.353,90 |  |  |  |  | 60,90% 7.523,64 | 39,10% 4.830,26
2.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 5.952,18 |  |  |  |  | 70,00% 4.166,53 | 30,00% 1.785,65
2.7.2 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 100,00% 1.269,47 |  |  |  |  | 70,00% 888,63 | 30,00% 380,84
2.7.3 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 100,00% 3.526,41 |  |  |  |  | 70,00% 2.468,49 | 30,00% 1.057,92
2.7.4 | EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) | 100,00% 1.114,33 | [5 empty] | 100,00% 1.114,33
2.7.5 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | 100,00% 185,14 | [5 empty] | 100,00% 185,14
2.7.6 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 100,00% 306,37 | [5 empty] | 100,00% 306,37
2.8 | Manutenção Elevador - Pelo período de garantia | 100,00% 15.723,12 | [8 empty] | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08
2.8.1 | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL | 100,00% 15.723,12 | [8 empty] | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 8,00% 1.257,85 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08 | 9,00% 1.415,08
3 | Elétrica | 100,00% 115.238,35 |  | 18,80% 21.668,71 | 72,31% 83.333,14 |  | 6,37% 7.340,69 | 2,51% 2.895,81
3.1 | Elevador - caixa e poço | 100,00% 2.895,81 | [5 empty] | 100,00% 2.895,81
3.1.1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 679,95 | [5 empty] | 100,00% 679,95
3.1.2 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA | 100,00% 122,24 | [5 empty] | 100,00% 122,24
3.1.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 65,64 | [5 empty] | 100,00% 65,64
3.1.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 70,42 | [5 empty] | 100,00% 70,42
3.1.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 78,96 | [5 empty] | 100,00% 78,96
3.1.6 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | 100,00% 1.159,00 | [5 empty] | 100,00% 1.159,00
3.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 719,60 | [5 empty] | 100,00% 719,60
3.2 | Elevador - alimentação | 100,00% 7.340,69 |  |  |  |  | 100,00% 7.340,69
3.2.1 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO | 100,00% 2.028,25 |  |  |  |  | 100,00% 2.028,25
3.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.995,00 |  |  |  |  | 100,00% 1.995,00
3.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 644,26 |  |  |  |  | 100,00% 644,26
3.2.4 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | 100,00% 1.421,00 |  |  |  |  | 100,00% 1.421,00
3.2.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | 100,00% 348,28 |  |  |  |  | 100,00% 348,28
3.2.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 70,89 |  |  |  |  | 100,00% 70,89
3.2.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | 100,00% 385,92 |  |  |  |  | 100,00% 385,92
3.2.8 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | 100,00% 447,09 |  |  |  |  | 100,00% 447,09
3.3 | Bebedouros acessíveis | 100,00% 834,99 |  | 100,00% 834,99
3.3.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 53,07 |  | 100,00% 53,07
3.3.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 39,48 |  | 100,00% 39,48
3.3.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 557,40 |  | 100,00% 557,40
3.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 185,04 |  | 100,00% 185,04
3.4 | Quadro QDFL 06 existente - remanejamento - Térreo | 100,00% 16.636,07 |  | 100,00% 16.636,07
3.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | 100,00% 4.004,61 |  | 100,00% 4.004,61
3.4.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 100,00% 615,17 |  | 100,00% 615,17
3.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 102,27 |  | 100,00% 102,27
3.4.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 31,26 |  | 100,00% 31,26
3.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 315,18 |  | 100,00% 315,18
3.4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 35,02 |  | 100,00% 35,02
3.4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 19,80 |  | 100,00% 19,80
3.4.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | 100,00% 176,32 |  | 100,00% 176,32
3.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 7.125,00 |  | 100,00% 7.125,00
3.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 862,50 |  | 100,00% 862,50
3.4.11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" | 100,00% 752,64 |  | 100,00% 752,64
3.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 416,34 |  | 100,00% 416,34
3.4.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 46,38 |  | 100,00% 46,38
3.4.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 32,07 |  | 100,00% 32,07
3.4.15 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 621,96 |  | 100,00% 621,96
3.4.16 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 123,80 |  | 100,00% 123,80
3.4.17 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 154,25 |  | 100,00% 154,25
3.4.18 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 741,00 |  | 100,00% 741,00
3.4.19 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | 100,00% 460,50 |  | 100,00% 460,50
3.5 | Quadro QDAC 09 existente - remanejamento - 1º pavimento | 100,00% 19.432,94 |  |  | 100,00% 19.432,94
3.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | 100,00% 4.004,61 |  |  | 100,00% 4.004,61
3.5.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 100,00% 615,17 |  |  | 100,00% 615,17
3.5.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 17,51 |  |  | 100,00% 17,51
3.5.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 52,53 |  |  | 100,00% 52,53
3.5.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 895,56 |  |  | 100,00% 895,56
3.5.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 74,63 |  |  | 100,00% 74,63
3.5.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | 100,00% 176,32 |  |  | 100,00% 176,32
3.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 8.550,00 |  |  | 100,00% 8.550,00
3.5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 1.035,00 |  |  | 100,00% 1.035,00
3.5.10 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" | 100,00% 1.254,40 |  |  | 100,00% 1.254,40
3.5.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 385,50 |  |  | 100,00% 385,50
3.5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 115,95 |  |  | 100,00% 115,95
3.5.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 621,96 |  |  | 100,00% 621,96
3.5.14 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 123,80 |  |  | 100,00% 123,80
3.5.15 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 308,50 |  |  | 100,00% 308,50
3.5.16 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 741,00 |  |  | 100,00% 741,00
3.5.17 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | 100,00% 460,50 |  |  | 100,00% 460,50
3.6 | Quadro QDFL 10 existente - remanejamento - 1º pavimento | 100,00% 12.084,83 |  |  | 100,00% 12.084,83
3.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | 100,00% 4.004,61 |  |  | 100,00% 4.004,61
3.6.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 100,00% 615,17 |  |  | 100,00% 615,17
3.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 250,08 |  |  | 100,00% 250,08
3.6.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 245,14 |  |  | 100,00% 245,14
3.6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 122,57 |  |  | 100,00% 122,57
3.6.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 95,35 |  |  | 100,00% 95,35
3.6.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | 100,00% 176,32 |  |  | 100,00% 176,32
3.6.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 3.006,00 |  |  | 100,00% 3.006,00
3.6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 498,30 |  |  | 100,00% 498,30
3.6.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 462,60 |  |  | 100,00% 462,60
3.6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 162,33 |  |  | 100,00% 162,33
3.6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 111,60 |  |  | 100,00% 111,60
3.6.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 621,96 |  |  | 100,00% 621,96
3.6.14 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 123,80 |  |  | 100,00% 123,80
3.6.15 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 246,80 |  |  | 100,00% 246,80
3.6.16 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 592,80 |  |  | 100,00% 592,80
3.6.17 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | 100,00% 675,40 |  |  | 100,00% 675,40
3.6.18 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 | 100,00% 74,00 |  |  | 100,00% 74,00
3.7 | Quadro QDAC 13 existente - remanejamento - 2º pavimento | 100,00% 21.735,15 |  |  | 100,00% 21.735,15
3.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | 100,00% 4.004,61 |  |  | 100,00% 4.004,61
3.7.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 100,00% 615,17 |  |  | 100,00% 615,17
3.7.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 52,53 |  |  | 100,00% 52,53
3.7.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 522,41 |  |  | 100,00% 522,41
3.7.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 74,63 |  |  | 100,00% 74,63
3.7.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 171,62 |  |  | 100,00% 171,62
3.7.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 95,35 |  |  | 100,00% 95,35
3.7.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | 100,00% 176,32 |  |  | 100,00% 176,32
3.7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 9.975,00 |  |  | 100,00% 9.975,00
3.7.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 1.207,50 |  |  | 100,00% 1.207,50
3.7.11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" | 100,00% 1.881,60 |  |  | 100,00% 1.881,60
3.7.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 262,14 |  |  | 100,00% 262,14
3.7.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 46,38 |  |  | 100,00% 46,38
3.7.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 128,28 |  |  | 100,00% 128,28
3.7.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 111,60 |  |  | 100,00% 111,60
3.7.16 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 621,96 |  |  | 100,00% 621,96
3.7.17 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 123,80 |  |  | 100,00% 123,80
3.7.18 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 462,75 |  |  | 100,00% 462,75
3.7.19 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 741,00 |  |  | 100,00% 741,00
3.7.20 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | 100,00% 460,50 |  |  | 100,00% 460,50
3.8 | Quadro QDFL 14 existente - remanejamento - 2º pavimento | 100,00% 11.913,65 |  |  | 100,00% 11.913,65
3.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | 100,00% 4.004,61 |  |  | 100,00% 4.004,61
3.8.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | 100,00% 615,17 |  |  | 100,00% 615,17
3.8.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 175,10 |  |  | 100,00% 175,10
3.8.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 17,51 |  |  | 100,00% 17,51
3.8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 522,41 |  |  | 100,00% 522,41
3.8.6 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | 100,00% 96,51 |  |  | 100,00% 96,51
3.8.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | 100,00% 176,32 |  |  | 100,00% 176,32
3.8.8 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 3.006,00 |  |  | 100,00% 3.006,00
3.8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 498,30 |  |  | 100,00% 498,30
3.8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 370,08 |  |  | 100,00% 370,08
3.8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 23,19 |  |  | 100,00% 23,19
3.8.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 162,12 |  |  | 100,00% 162,12
3.8.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 621,96 |  |  | 100,00% 621,96
3.8.14 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 123,80 |  |  | 100,00% 123,80
3.8.15 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 370,20 |  |  | 100,00% 370,20
3.8.16 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | 100,00% 592,80 |  |  | 100,00% 592,80
3.8.17 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | 100,00% 463,57 |  |  | 100,00% 463,57
3.8.18 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 | 100,00% 74,00 |  |  | 100,00% 74,00
3.9 | Sistema antipânico | 100,00% 4.197,65 |  | 100,00% 4.197,65
3.9.1 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 926,05 |  | 100,00% 926,05
3.9.2 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 153,35 |  | 100,00% 153,35
3.9.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 197,40 |  | 100,00% 197,40
3.9.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 272,60 |  | 100,00% 272,60
3.9.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | 100,00% 558,00 |  | 100,00% 558,00
3.9.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 2.090,25 |  | 100,00% 2.090,25
3.10 | Bomba de incêndio | 100,00% 16.465,25 |  |  | 100,00% 16.465,25
3.10.1 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | 100,00% 10.273,34 |  |  | 100,00% 10.273,34
3.10.2 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | 100,00% 1.986,88 |  |  | 100,00% 1.986,88
3.10.3 | RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR - Para o quadro de comando da bomba | 100,00% 195,30 |  |  | 100,00% 195,30
3.10.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 1.625,75 |  |  | 100,00% 1.625,75
3.10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.411,08 |  |  | 100,00% 1.411,08
3.10.6 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | 100,00% 710,50 |  |  | 100,00% 710,50
3.10.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | 100,00% 262,40 |  |  | 100,00% 262,40
3.11 | Geral | 100,00% 1.701,32 |  |  | 100,00% 1.701,32
3.11.5 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 | 100,00% 958,32 |  |  | 100,00% 958,32
3.11.6 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | 100,00% 177,60 |  |  | 100,00% 177,60
3.11.7 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 | 100,00% 448,64 |  |  | 100,00% 448,64
3.11.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | 100,00% 116,76 |  |  | 100,00% 116,76
5 | Demolições | 44,59% 15.927,35 | 43,24% 6.887,47 | 1,35% 214,82
5.1 | Térreo | 16,70% 10.594,13 | 16,70% 1.769,07
5.1.1 | Alvenaria | 0,00% 0,00
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (abertura de vão para porta) | 100,00% 39,78 | 100,00% 39,78
5.1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (abertura nos banheiros dos segurados) | 100,00% 76,38 |  | 100,00% 76,38
5.1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede no hall de entrada) | 100,00% 107,41 |  | 100,00% 107,41
5.1.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição de degraus de escada externa) | 100,00% 44,55 | 100,00% 44,55
5.1.2.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc acessível) | 100,00% 210,66 | 100,00% 210,66
5.1.2.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc masc. segurado) | 100,00% 450,04 | 100,00% 450,04
5.1.2.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc fem. segurado) | 100,00% 341,74 | 100,00% 341,74
5.1.2.7 | Remoção de piso em Pedra Portuguesa (calçada) | 100,00% 3.954,91 | 100,00% 3.954,91
5.1.2.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc acessível) | 100,00% 858,27 |  | 100,00% 858,27
5.1.2.9 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (patamar da pia) | 100,00% 7,16 | 100,00% 7,16
5.1.2.10 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso da copa) | 100,00% 550,23 | 100,00% 550,23
5.1.2.11 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc masc. segurado) | 100,00% 1.185,98 |  | 100,00% 1.185,98
5.1.2.12 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc fem. segurado) | 100,00% 1.037,73 |  | 100,00% 1.037,73
5.1.3 | Retiradas | 100,00% 1.729,29 | 100,00% 1.729,29
5.1.3.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (porta banheiro acesível) | 100,00% 17,68 | 100,00% 17,68
5.1.3.2 | RETIRADA DE MAÇANETAS | 100,00% 128,85 | 100,00% 128,85
5.1.3.3 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (portas de divisórias com vão < 90cm) | 100,00% 427,79 | 100,00% 427,79
5.1.3.4 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (divisórias dentro de consultório) | 100,00% 231,72 | 100,00% 231,72
5.1.3.5 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (divisória dentro de consultório) | 100,00% 71,29 | 100,00% 71,29
5.1.3.6 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (divisória wc acessível) | 100,00% 165,09 | 100,00% 165,09
5.1.3.7 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (divisória wc fem. segurado)) | 100,00% 49,23 | 100,00% 49,23
5.1.3.8 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (divisória do atendimento) | 100,00% 347,58 | 100,00% 347,58
5.1.3.9 | REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS (piso da triagem) | 100,00% 238,52 | 100,00% 238,52
5.1.3.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (lavatório perícia) | 100,00% 17,18 | 100,00% 17,18
5.1.3.11 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 34,36 | 100,00% 34,36
5.2 | 1º andar | 100,00% 2.839,35 | 96,22% 2.731,94 | 3,78% 107,41
5.2.1 | Alvenaria | 100,00% 107,41 |  | 100,00% 107,41
5.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede do hall do elevador) | 100,00% 107,41 |  | 100,00% 107,41
5.2.2 | Revestimento | 100,00% 863,24 | 100,00% 863,24
5.2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc acessivel fem.) | 100,00% 285,25 | 100,00% 285,25
5.2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc acessível masc.) | 100,00% 285,25 | 100,00% 285,25
5.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc acessível fem.) | 100,00% 146,37 | 100,00% 146,37
5.2.2.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc acessível masc.) | 100,00% 146,37 | 100,00% 146,37
5.2.3 | Retiradas | 100,00% 1.868,70 | 100,00% 1.868,70
5.2.3.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (wcs acessíveis) | 100,00% 35,36 | 100,00% 35,36
5.2.3.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (salas do 1º andar) | 100,00% 1.040,20 | 100,00% 1.040,20
5.2.3.3 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (wc fem. acessível) | 100,00% 345,03 | 100,00% 345,03
5.2.3.4 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (wc masc. acessível) | 100,00% 345,03 | 100,00% 345,03
5.2.3.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (wc fem. acessível) | 100,00% 51,54 | 100,00% 51,54
5.2.3.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (wc masc. acessível) | 100,00% 51,54 | 100,00% 51,54
5.3 | 2º andar | 100,00% 2.493,87 | 95,69% 2.386,46 | 4,31% 107,41
5.3.1 | Alvenaria | 100,00% 107,41 |  | 100,00% 107,41
5.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede do hall do elevador) | 100,00% 107,41 |  | 100,00% 107,41
5.3.2 | Revestimento | 100,00% 863,24 | 100,00% 863,24
5.3.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc fem. acessível) | 100,00% 285,25 | 100,00% 285,25
5.3.2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso wc masc. acessível) | 100,00% 285,25 | 100,00% 285,25
5.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc fem. acessível) | 100,00% 146,37 | 100,00% 146,37
5.3.2.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (parede wc masc. acessível) | 100,00% 146,37 | 100,00% 146,37
5.3.3 | Retirada | 100,00% 1.523,22 | 100,00% 1.523,22
5.3.3.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (wcs acessíveis) | 100,00% 35,36 | 100,00% 35,36
5.3.3.2 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (salas do 2º andar) | 100,00% 660,36 | 100,00% 660,36
5.3.3.3 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (wc fem. acessível) | 100,00% 345,03 | 100,00% 345,03
5.3.3.4 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (wc masc. acessível) | 100,00% 345,03 | 100,00% 345,03
5.3.3.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (wc fem. acessível) | 100,00% 68,72 | 100,00% 68,72
5.3.3.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (wc masc. acessível) | 100,00% 68,72 | 100,00% 68,72
6 | Alvenaria | 100,00% 7.583,20 | 17,67% 1.340,25 | 41,16% 3.121,48 | 41,16% 3.121,48
6.1 | Térreo | 100,00% 6.868,40 | 9,11% 625,45 | 45,45% 3.121,48 | 45,45% 3.121,48
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 625,45 | 100,00% 625,45
6.1.2 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 (escada com guia de balisamento) | 100,00% 6.242,95 |  | 50,00% 3.121,48 | 50,00% 3.121,48
6.2 | 1º andar | 100,00% 357,40 | 100,00% 357,40
6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 357,40 | 100,00% 357,40
6.3 | 2º andar | 100,00% 357,40 | 100,00% 357,40
6.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 357,40 | 100,00% 357,40
7 | Divisórias | 100,00% 22.571,06 |  |  | 49,56% 11.186,45 | 50,44% 11.384,61
7.1 | Térreo | 100,00% 19.267,91 |  |  | 58,06% 11.186,45 | 41,94% 8.081,46
7.1.1 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 4.726,40 |  |  | 100,00% 4.726,40
7.1.2 | Copia - Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,90 X2,10m | 100,00% 4.775,88 |  |  | 100,00% 4.775,88
7.1.3 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C (atendimento) | 100,00% 1.684,17 |  |  | 100,00% 1.684,17
7.1.4 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (atendimento/ver detalhamento) | 100,00% 8.081,46 |  |  |  | 100,00% 8.081,46
7.2 | 1º andar | 100,00% 2.582,53 |  |  |  | 100,00% 2.582,53
7.2.1 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 675,20 |  |  |  | 100,00% 675,20
7.2.2 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | 100,00% 1.907,33 |  |  |  | 100,00% 1.907,33
7.3 | 2º andar | 100,00% 720,62 |  |  |  | 100,00% 720,62
7.3.1 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | 100,00% 720,62 |  |  |  | 100,00% 720,62
8 | Esquadrias de madeira | 100,00% 12.539,27 |  | 100,00% 12.539,27
8.1 | Térreo | 100,00% 6.956,39 |  | 100,00% 6.956,39
8.1.1 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (entre consultórios) | 100,00% 1.373,51 |  | 100,00% 1.373,51
8.1.2 | Copia da EMOP (14.008.0097-A) - PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 90X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 5.582,88 |  | 100,00% 5.582,88
8.2 | 1º andar | 100,00% 2.791,44 |  | 100,00% 2.791,44
8.2.1 | Copia da EMOP (14.008.0097-A) - PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 90X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 2.791,44 |  | 100,00% 2.791,44
8.3 | 2º andar | 100,00% 2.791,44 |  | 100,00% 2.791,44
8.3.1 | Copia da EMOP (14.008.0097-A) - PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 90X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 2.791,44 |  | 100,00% 2.791,44
9 | Revestimentos | 100,00% 72.118,01 |  |  | 41,73% 30.094,46 | 45,65% 32.925,05 | 12,62% 9.098,50
9.1 | Térreo | 100,00% 39.052,45 |  |  | 30,19% 11.791,62 | 46,51% 18.162,33 | 23,30% 9.098,50
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc acessível) | 100,00% 270,05 |  |  | 100,00% 270,05
9.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc masc.) | 100,00% 373,16 |  |  | 100,00% 373,16
9.1.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc fem.) | 100,00% 385,43 |  |  | 100,00% 385,43
9.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (acabamento dos vãos abertos) | 100,00% 14,73 |  |  | 100,00% 14,73
9.1.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc acessível) | 100,00% 2.781,90 |  |  | 100,00% 2.781,90
9.1.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc masc.) | 100,00% 3.844,08 |  |  | 100,00% 3.844,08
9.1.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc fem.) | 100,00% 3.970,53 |  |  | 100,00% 3.970,53
9.1.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (acabamento dos vãos abertos) | 100,00% 151,74 |  |  | 100,00% 151,74
9.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc masc.) | 100,00% 3.228,10 |  |  |  | 100,00% 3.228,10
9.1.9 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc fem.) | 100,00% 3.334,28 |  |  |  | 100,00% 3.334,28
9.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc acessível) | 100,00% 2.336,12 |  |  |  | 100,00% 2.336,12
9.1.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc acessível) | 100,00% 1.255,23 |  |  |  | 100,00% 1.255,23
9.1.12 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc masc.) | 100,00% 2.278,01 |  |  |  | 100,00% 2.278,01
9.1.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc fem.) | 100,00% 2.400,74 |  |  |  | 100,00% 2.400,74
9.1.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (piso da copa) | 100,00% 3.278,47 |  |  |  | 100,00% 3.278,47
9.1.21 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (desnível na entrada da aps) | 100,00% 51,38 |  |  |  | 100,00% 51,38
9.1.22 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 9.098,50 |  |  |  |  | 100,00% 9.098,50
9.2 | 1º andar | 100,00% 16.532,78 |  |  | 47,32% 7.824,08 | 52,68% 8.708,70
9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (corredor/rack) | 100,00% 78,56 |  |  | 100,00% 78,56
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc fem acessivel) | 100,00% 306,87 |  |  | 100,00% 306,87
9.2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc masc. acessível) | 100,00% 306,87 |  |  | 100,00% 306,87
9.2.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (corredor/rack) | 100,00% 809,28 |  |  | 100,00% 809,28
9.2.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc fem. acessível) | 100,00% 3.161,25 |  |  | 100,00% 3.161,25
9.2.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc masc. acessível) | 100,00% 3.161,25 |  |  | 100,00% 3.161,25
9.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc fem. acessível) | 100,00% 2.654,68 |  |  |  | 100,00% 2.654,68
9.2.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc masc. acessível) | 100,00% 2.654,68 |  |  |  | 100,00% 2.654,68
9.2.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc fem. acessível) | 100,00% 1.699,67 |  |  |  | 100,00% 1.699,67
9.2.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc masc. acessível) | 100,00% 1.699,67 |  |  |  | 100,00% 1.699,67
9.3 | 2º andar | 100,00% 16.532,78 |  |  | 63,38% 10.478,76 | 36,62% 6.054,02
9.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (corredor/sala) | 100,00% 78,56 |  |  | 100,00% 78,56
9.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc fem. acessível) | 100,00% 306,87 |  |  | 100,00% 306,87
9.3.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (wc masc. acessível) | 100,00% 306,87 |  |  | 100,00% 306,87
9.3.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (corredor/sala) | 100,00% 809,28 |  |  | 100,00% 809,28
9.3.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc fem. acessível) | 100,00% 3.161,25 |  |  | 100,00% 3.161,25
9.3.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (wc masc. acessível) | 100,00% 3.161,25 |  |  | 100,00% 3.161,25
9.3.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc fem. acessível) | 100,00% 2.654,68 |  |  | 100,00% 2.654,68
9.3.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (wc masc. acessível) | 100,00% 2.654,68 |  |  |  | 100,00% 2.654,68
9.3.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc fem. acessível) | 100,00% 1.699,67 |  |  |  | 100,00% 1.699,67
9.3.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (wc masc. acessível) | 100,00% 1.699,67 |  |  |  | 100,00% 1.699,67
10 | Instalações hidrossanitárias | 100,00% 33.436,59 |  | 3,52% 1.175,32 | 34,01% 11.371,71 | 62,48% 20.889,56
10.1 | Térreo | 100,00% 12.262,71 |  | 9,58% 1.175,32 | 90,42% 11.087,39
10.1.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | 100,00% 95,00 |  | 100,00% 95,00
10.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 492,64 |  | 70,00% 344,85 | 30,00% 147,79
10.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 868,50 |  | 70,00% 607,95 | 30,00% 260,55
10.1.4 | BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL (torneira pres. alavanca e sifão metálico) | 100,00% 7.105,52 |  |  | 100,00% 7.105,52
10.1.5 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL (com assento e ducha) | 100,00% 3.446,01 |  |  | 100,00% 3.446,01
10.1.6 | RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO (alteração do hidrante do térreo) | 100,00% 255,04 |  | 50,00% 127,52 | 50,00% 127,52
10.2 | 1º andar | 100,00% 10.586,94 |  |  | 1,34% 142,16 | 98,66% 10.444,78
10.2.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | 100,00% 19,00 |  |  | 100,00% 19,00
10.2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 123,16 |  |  | 100,00% 123,16
10.2.3 | BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL (torneira pres. alavanca e sifão metálico) | 100,00% 3.552,76 |  |  |  | 100,00% 3.552,76
10.2.4 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL (com assento e ducha) | 100,00% 6.892,02 |  |  |  | 100,00% 6.892,02
10.3 | 2º andar | 100,00% 10.586,94 |  |  | 1,34% 142,16 | 98,66% 10.444,78
10.3.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | 100,00% 19,00 |  |  | 100,00% 19,00
10.3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 100,00% 123,16 |  |  | 100,00% 123,16
10.3.3 | BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL (torneira pres. alavanca e sifão metálico) | 100,00% 3.552,76 |  |  |  | 100,00% 3.552,76
10.3.4 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL (com assento e ducha) | 100,00% 6.892,02 |  |  |  | 100,00% 6.892,02
11 | Barras de apoio | 100,00% 11.550,88 |  |  |  |  | 100,00% 11.550,88
11.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (banheiros acessíveis e mictório) | 100,00% 2.783,27 |  |  |  |  | 100,00% 2.783,27
11.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 4.126,80 |  |  |  |  | 100,00% 4.126,80
11.3 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | 100,00% 1.315,44 |  |  |  |  | 100,00% 1.315,44
11.4 | BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA (instalado nas duas faces das portas acessíveis) | 100,00% 2.709,32 |  |  |  |  | 100,00% 2.709,32
11.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM (portas dos wcs acessíveis) | 100,00% 616,05 |  |  |  |  | 100,00% 616,05
12 | Instalações | 100,00% 106.202,10 |  |  |  | 50,29% 53.408,70 | 49,71% 52.793,40
12.1 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 3.296,72 |  |  |  |  | 100,00% 3.296,72
12.2 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO | 100,00% 1.317,90 |  |  |  |  | 100,00% 1.317,90
12.3 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO (direcional) | 100,00% 456,62 |  |  |  |  | 100,00% 456,62
12.4 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO (alerta) | 100,00% 1.323,54 |  |  |  |  | 100,00% 1.323,54
12.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (direcional) | 100,00% 529,65 |  |  |  |  | 100,00% 529,65
12.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (alerta) | 100,00% 591,28 |  |  |  |  | 100,00% 591,28
12.7 | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO (rampa acesso aps) | 100,00% 28.300,48 |  |  |  | 100,00% 28.300,48
12.8 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO (rampa acesso gex) | 100,00% 20.317,55 |  |  |  | 100,00% 20.317,55
12.9 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO (escada externa) | 100,00% 1.981,60 |  |  |  | 100,00% 1.981,60
12.10 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" (escada externa) | 100,00% 2.809,07 |  |  |  | 100,00% 2.809,07
12.11 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 42.163,78 |  |  |  |  | 100,00% 42.163,78
12.12 | KIT DE ANEL TATIL DE BORRACHA FLEXIVEL P /CORRIMAO C/DIAM. ATE 2.1/2" E PLACA DEALUMINIO EM BRAILE (10X3)CM, P/CORRIMAOS | 100,00% 468,84 |  |  |  |  | 100,00% 468,84
12.13 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | 100,00% 1.051,87 |  |  |  |  | 100,00% 1.051,87
12.14 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | 100,00% 727,65 |  |  |  |  | 100,00% 727,65
12.15 | PIC - Pictograma | 100,00% 338,24 |  |  |  |  | 100,00% 338,24
12.16 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | 100,00% 527,31 |  |  |  |  | 100,00% 527,31
13 | Pintura | 100,00% 4.307,71 |  |  |  |  | 100,00% 4.307,71
13.1 | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo (pinutra vagas) | 100,00% 3.525,01 |  |  |  |  | 100,00% 3.525,01
13.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (onde houver abertura ou fechamento de vãos) | 100,00% 453,00 |  |  |  |  | 100,00% 453,00
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (onde houver abertura ou fechamento de vãos) | 100,00% 329,70 |  |  |  |  | 100,00% 329,70
14 | Bota Fora e Limpeza | 100,00% 6.766,15 |  |  |  |  | 100,00% 6.766,15
14.1 | Bota fora manual c/ DMT=200m | 100,00% 3.494,15 |  |  |  |  | 100,00% 3.494,15
14.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 100,00% 3.272,00 |  |  |  |  | 100,00% 3.272,00
Porcentagem |  |  | 11,36% | 9,43% | 18,12% | 19,55% | 20,72% | 4,46% | 7,3% | 7,3% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,16%
Custo |  |  | 100.888,78 | 83.731,72 | 160.894,07 | 173.633,26 | 184.005,00 | 39.564,17 | 64.788,35 | 64.788,35 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.257,85 | 1.415,08 | 1.415,08 | 1.415,08 | 1.415,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,36% | 20,79% | 38,91% | 58,46% | 79,18% | 83,64% | 90,93% | 98,23% | 98,37% | 98,51% | 98,65% | 98,8% | 98,94% | 99,08% | 99,22% | 99,36% | 99,52% | 99,68% | 99,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 100.888,77 | 184.620,49 | 345.514,56 | 519.147,82 | 703.152,82 | 742.716,99 | 807.505,34 | 872.293,70 | 873.551,54 | 874.809,39 | 876.067,24 | 877.325,09 | 878.582,94 | 879.840,79 | 881.098,64 | 882.356,49 | 883.771,57 | 885.186,65 | 886.601,73 | 888.016,82
_______________________________________________________________ Maurício dos Santos Domingos