## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Piracicaba 3 andares | SINAPI - 07/2023 - São Paulo SICRO3 - 04/2023 - São Paulo ORSE - 06/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais IOPES - 05/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo FDE - 04/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro | 23,69% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 111.061,79 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72 | 12,50% 13.882,72
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 49.064,40 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05 | 12,50% 6.133,05
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 61.997,39 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67 | 12,50% 7.749,67
2 | TAXAS e OUTROS | 100,00% 2.743,49 | 100,00% 2.743,49
2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - Exercício 2023 | 100,00% 314,90 | 100,00% 314,90
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 2.428,59 | 100,00% 2.428,59
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.915,19 | 40,21% 13.637,36 | 3,06% 1.036,55 |  | 32,84% 11.136,72 |  | 22,50% 7.629,31 | 1,40% 475,25
3.1 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA/REMOÇÃO | 100,00% 33.915,19 | 40,21% 13.637,36 | 3,06% 1.036,55 |  | 32,84% 11.136,72 |  | 22,50% 7.629,31 | 1,40% 475,25
3.1.1 | SUBSOLO | 100,00% 785,68 | 100,00% 785,68
3.1.1.1 | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS(somente painel) | 100,00% 532,37 | 100,00% 532,37
3.1.1.2 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 100,00% 211,00 | 100,00% 211,00
3.1.1.3 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 42,31 | 100,00% 42,31
3.1.2 | TÉRREO | 100,00% 17.872,85 | 30,65% 5.478,01 | 5,80% 1.036,55 |  | 62,31% 11.136,72 |  |  | 1,24% 221,57
3.1.2.1 | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | 100,00% 121,42 | 100,00% 121,42
3.1.2.2 | Copia da SEDOP (021533) - Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | 100,00% 4.220,52 | 100,00% 4.220,52
3.1.2.3 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 979,37 | 100,00% 979,37
3.1.2.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 19,69 | 100,00% 19,69
3.1.2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 57,36 | 100,00% 57,36
3.1.2.6 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 100,00% 221,57 | [6 empty] | 100,00% 221,57
3.1.2.7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - muro estacionamento | 100,00% 72,28 | 100,00% 72,28
3.1.2.8 | RETIRADA DE TORNEIRAS | 100,00% 7,37 | 100,00% 7,37
3.1.2.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 11.136,72 |  |  |  | 100,00% 11.136,72
3.1.2.10 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO - PORTÃO DO ESTACIONAMENTO | 100,00% 1.036,55 |  | 100,00% 1.036,55
3.1.3 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 7.882,99 | [5 empty] | 96,78% 7.629,31 | 3,22% 253,68
3.1.3.1 | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | 100,00% 33,71 | [5 empty] | 100,00% 33,71
3.1.3.2 | Copia da SEDOP (021533) - Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | 100,00% 4.669,08 | [5 empty] | 100,00% 4.669,08
3.1.3.3 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 969,54 | [5 empty] | 100,00% 969,54
3.1.3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 179,07 | [5 empty] | 100,00% 179,07
3.1.3.5 | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | 100,00% 1.621,99 | [5 empty] | 100,00% 1.621,99
3.1.3.6 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 100,00% 253,68 | [6 empty] | 100,00% 253,68
3.1.3.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 155,92 | [5 empty] | 100,00% 155,92
3.1.4 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 7.373,67 | 100,00% 7.373,67
3.1.4.1 | Copia da SEDOP (021533) - Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | 100,00% 4.563,77 | 100,00% 4.563,77
3.1.4.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 995,90 | 100,00% 995,90
3.1.4.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 24,13 | 100,00% 24,13
3.1.4.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 116,28 | 100,00% 116,28
3.1.4.5 | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | 100,00% 1.673,59 | 100,00% 1.673,59
4 | PAREDES E FECHAMENTOS | 100,00% 279.489,70 | 2,88% 8.040,11 | 2,88% 8.040,11 |  | 0,12% 346,96 | 28,72% 80.270,50 | 0,54% 1.513,77 | 21,29% 59.504,03 | 43,57% 121.774,22
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 1.860,73 |  |  |  | 18,65% 346,96 |  | 81,35% 1.513,77
4.1.1 | TÉRREO | 100,00% 346,96 |  |  |  | 100,00% 346,96
4.1.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - PARTE INTERNA + PORTÃO DO ESTACIONAMENTO | 100,00% 346,96 |  |  |  | 100,00% 346,96
4.1.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO - APÓS CONCLUSÃO DO 2º | 100,00% 1.513,77 | [5 empty] | 100,00% 1.513,77
4.1.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 1.513,77 | [5 empty] | 100,00% 1.513,77
4.2 | DIVISÓRIAS | 100,00% 277.628,97 | 2,90% 8.040,11 | 2,90% 8.040,11 |  |  | 28,91% 80.270,50 |  | 21,43% 59.504,03 | 43,86% 121.774,22
4.2.1 | SUBSOLO | 100,00% 16.080,22 | 50,00% 8.040,11 | 50,00% 8.040,11
4.2.1.1 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL - DIVISÓRIA D - ATÉ 2,10M | 100,00% 12.610,70 | 50,00% 6.305,35 | 50,00% 6.305,35
4.2.1.2 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 3.469,52 | 50,00% 1.734,76 | 50,00% 1.734,76
4.2.2 | TÉRREO | 100,00% 59.504,03 | [6 empty] | 100,00% 59.504,03
4.2.2.1 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL | 100,00% 4.520,64 | [6 empty] | 100,00% 4.520,64
4.2.2.2 | DIVISÓRIAS DE PAINÉIS, TIPO COLMEIA, MODULARES COM BANDEIRA DE VIDRO(INCLUSIVE ESTE), ESPESSURA DE 35 mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS – m² - PPV | 100,00% 42.363,82 | [6 empty] | 100,00% 42.363,82
4.2.2.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SANITÁRIO P.N.E | 100,00% 1.760,09 | [6 empty] | 100,00% 1.760,09
4.2.2.4 | PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,90 X 2,10m | 100,00% 6.473,76 | [6 empty] | 100,00% 6.473,76
4.2.2.5 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 48,82 | [6 empty] | 100,00% 48,82
4.2.2.6 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 4.336,90 | [6 empty] | 100,00% 4.336,90
4.2.3 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 119.748,83 | [7 empty] | 100,00% 119.748,83
4.2.3.1 | D2 – DIVISÓRIAS DE PAINÉIS, TIPO COLMEIA, MODULARES COM BANDEIRA DE VIDRO, ESPESSURA DE 35 mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS – m²- PVP | 100,00% 7.184,94 | [7 empty] | 100,00% 7.184,94
4.2.3.2 | DIVISÓRIAS DE PAINÉIS, TIPO COLMEIA, MODULARES COM BANDEIRA DE VIDRO(INCLUSIVE ESTE), ESPESSURA DE 35 mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS – m² - PPV | 100,00% 96.686,38 | [7 empty] | 100,00% 96.686,38
4.2.3.3 | PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,90 X 2,10m | 100,00% 5.394,80 | [7 empty] | 100,00% 5.394,80
4.2.3.4 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 8.673,80 | [7 empty] | 100,00% 8.673,80
4.2.3.5 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 48,82 | [7 empty] | 100,00% 48,82
4.2.3.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.760,09 | [7 empty] | 100,00% 1.760,09
4.2.4 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 82.295,89 |  |  |  |  | 97,54% 80.270,50 |  |  | 2,46% 2.025,39
4.2.4.1 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL - - DIVISÓRIA D4 | 100,00% 2.876,25 |  |  |  |  | 100,00% 2.876,25
4.2.4.2 | DIVISÓRIAS DE PAINÉIS, TIPO COLMEIA, MODULARES COM BANDEIRA DE VIDRO(INCLUSIVE ESTE), ESPESSURA DE 35 mm, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS – m² - PPV | 100,00% 69.513,68 |  |  |  |  | 100,00% 69.513,68
4.2.4.3 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 6.071,66 |  |  |  |  | 100,00% 6.071,66
4.2.4.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.760,09 |  |  |  |  | 100,00% 1.760,09
4.2.4.5 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 48,82 |  |  |  |  | 100,00% 48,82
4.2.4.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - AR CONDICIONADO | 100,00% 2.025,39 | [7 empty] | 100,00% 2.025,39
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 2.343,33 | 49,97% 1.170,96 |  |  |  |  | 50,03% 1.172,37
5.1 | TÉRREO | 100,00% 449,46 | 100,00% 449,46
5.1.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 - BEBEDOUROS | 100,00% 449,46 | 100,00% 449,46
5.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 1.172,37 | [5 empty] | 100,00% 1.172,37
5.2.1 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1,41 | [5 empty] | 100,00% 1,41
5.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 - BEBEDOUROS; LAVATÓRIOS E VASO SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 898,92 | [5 empty] | 100,00% 898,92
5.2.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - LAVATÓRIO SANIT. ACESSÍVEL | 100,00% 113,07 | [5 empty] | 100,00% 113,07
5.2.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) - VASO SANIT. ACESSÍVEL | 100,00% 158,97 | [5 empty] | 100,00% 158,97
5.3 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 721,50 | 100,00% 721,50
5.3.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 100,00% 449,46 | 100,00% 449,46
5.3.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - - LAVATÓRIO SANIT. ACESSÍVEL | 100,00% 113,07 | 100,00% 113,07
5.3.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | 100,00% 158,97 | 100,00% 158,97
6 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 100,00% 33.270,47 |  | 17,58% 5.849,18 |  |  |  |  | 82,42% 27.421,29
6.1 | TÉRREO | 100,00% 14.556,35 | [6 empty] | 100,00% 14.556,35
6.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 897,60 | [6 empty] | 100,00% 897,60
6.1.2 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | 100,00% 452,85 | [6 empty] | 100,00% 452,85
6.1.3 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | 100,00% 802,20 | [6 empty] | 100,00% 802,20
6.1.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 936,90 | [6 empty] | 100,00% 936,90
6.1.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 451,33 | [6 empty] | 100,00% 451,33
6.1.6 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | 100,00% 331,81 | [6 empty] | 100,00% 331,81
6.1.7 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 100,00% 75,55 | [6 empty] | 100,00% 75,55
6.1.8 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 425,59 | [6 empty] | 100,00% 425,59
6.1.9 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 7.015,76 | [6 empty] | 100,00% 7.015,76
6.1.10 | Lavatório em louça com coluna suspensa | 100,00% 843,19 | [6 empty] | 100,00% 843,19
6.1.11 | Copia da SINAPI (100853) - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 - SALAS DE PERÍCIA | 100,00% 1.240,08 | [6 empty] | 100,00% 1.240,08
6.1.12 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | 100,00% 1.023,72 | [6 empty] | 100,00% 1.023,72
6.1.13 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 59,77 | [6 empty] | 100,00% 59,77
6.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 12.864,94 | [6 empty] | 100,00% 12.864,94
6.2.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 897,60 | [6 empty] | 100,00% 897,60
6.2.2 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | 100,00% 452,85 | [6 empty] | 100,00% 452,85
6.2.3 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | 100,00% 802,20 | [6 empty] | 100,00% 802,20
6.2.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 936,90 | [6 empty] | 100,00% 936,90
6.2.5 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | 100,00% 331,81 | [6 empty] | 100,00% 331,81
6.2.6 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 100,00% 75,55 | [6 empty] | 100,00% 75,55
6.2.7 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 425,59 | [6 empty] | 100,00% 425,59
6.2.8 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 7.015,76 | [6 empty] | 100,00% 7.015,76
6.2.9 | Lavatório em louça com coluna suspensa | 100,00% 843,19 | [6 empty] | 100,00% 843,19
6.2.10 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | 100,00% 1.023,72 | [6 empty] | 100,00% 1.023,72
6.2.11 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 59,77 | [6 empty] | 100,00% 59,77
6.3 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 5.849,18 |  | 100,00% 5.849,18
6.3.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 897,60 |  | 100,00% 897,60
6.3.2 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | 100,00% 452,85 |  | 100,00% 452,85
6.3.3 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | 100,00% 802,20 |  | 100,00% 802,20
6.3.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 936,90 |  | 100,00% 936,90
6.3.5 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | 100,00% 331,81 |  | 100,00% 331,81
6.3.6 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 100,00% 75,55 |  | 100,00% 75,55
6.3.7 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 425,59 |  | 100,00% 425,59
6.3.8 | Lavatório em louça com coluna suspensa | 100,00% 843,19 |  | 100,00% 843,19
6.3.9 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | 100,00% 1.023,72 |  | 100,00% 1.023,72
6.3.10 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 59,77 |  | 100,00% 59,77
7 | INSTALAÇÃO PARA OSTOMIZADOS - WC ACESSÍVEL TÉRREO | 100,00% 2.060,19 | [6 empty] | 100,00% 2.060,19
7.1 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | 100,00% 148,08 | [6 empty] | 100,00% 148,08
7.2 | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | 100,00% 36,74 | [6 empty] | 100,00% 36,74
7.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 42,41 | [6 empty] | 100,00% 42,41
7.4 | DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 | 100,00% 381,52 | [6 empty] | 100,00% 381,52
7.5 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 100,00% 224,73 | [6 empty] | 100,00% 224,73
7.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 57,30 | [6 empty] | 100,00% 57,30
7.7 | Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado | 100,00% 1.169,41 | [6 empty] | 100,00% 1.169,41
8 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 262.779,35 | 0,96% 2.515,05 | 17,72% 46.562,81 | 19,90% 52.288,34 | 0,05% 138,18 | 13,54% 35.590,14 | 17,33% 45.527,42 | 26,89% 70.648,97 | 3,62% 9.508,45
8.1 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 20.990,02 | 11,98% 2.515,05 |  |  | 0,66% 138,18 |  | 42,06% 8.828,34 |  | 45,30% 9.508,45
8.1.1 | TÉRREO | 100,00% 4.967,66 |  |  |  | 2,78% 138,18 |  |  |  | 97,22% 4.829,48
8.1.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - ALVENARIA A CONSTRUIR | 100,00% 16,74 |  |  |  | 100,00% 16,74
8.1.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - - ALVENARIA A CONSTRUIR | 100,00% 121,44 |  |  |  | 100,00% 121,44
8.1.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - ALVENARIA A CONSTRUIR MAIS AS QUE JÁ EXISTEM | 100,00% 4.829,48 | [7 empty] | 100,00% 4.829,48
8.1.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 9.571,46 | [5 empty] | 51,12% 4.892,49 |  | 48,88% 4.678,97
8.1.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - ALVENARIA A CONSTRUIR | 100,00% 197,81 | [5 empty] | 100,00% 197,81
8.1.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - ALVENARIA A CONSTRUIR | 100,00% 1.858,90 | [5 empty] | 100,00% 1.858,90
8.1.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - ALVENARIA A CONSTRUIR | 100,00% 2.835,78 | [5 empty] | 100,00% 2.835,78
8.1.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - PAREDES QUE JÁ EXISTEM | 100,00% 4.678,97 | [7 empty] | 100,00% 4.678,97
8.1.3 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 6.450,90 | 38,99% 2.515,05 |  |  |  |  | 61,01% 3.935,85
8.1.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - PAREDES QUE JÁ EXISTEM - SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 2.515,05 | 100,00% 2.515,05
8.1.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 3.935,85 | [5 empty] | 100,00% 3.935,85
8.2 | PISOS | 100,00% 241.789,33 |  | 19,26% 46.562,81 | 21,63% 52.288,34 |  | 14,72% 35.590,14 | 15,18% 36.699,08 | 29,22% 70.648,97
8.2.1 | TÉRREO | 100,00% 72.289,21 |  |  |  |  | 49,23% 35.590,14 | 50,77% 36.699,08
8.2.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 100,00% 71.180,27 |  |  |  |  | 50,00% 35.590,14 | 50,00% 35.590,14
8.2.1.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 100,00% 1.108,94 | [5 empty] | 100,00% 1.108,94
8.2.2 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 70.648,97 | [6 empty] | 100,00% 70.648,97
8.2.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 100,00% 69.286,37 | [6 empty] | 100,00% 69.286,37
8.2.2.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 100,00% 1.209,67 | [6 empty] | 100,00% 1.209,67
8.2.2.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 152,93 | [6 empty] | 100,00% 152,93
8.2.3 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 98.851,15 |  | 47,10% 46.562,81 | 52,90% 52.288,34
8.2.3.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 100,00% 77.338,71 |  | 50,00% 38.669,36 | 50,00% 38.669,36
8.2.3.2 | Verniz acrílico | 100,00% 15.786,91 |  | 50,00% 7.893,46 | 50,00% 7.893,46
8.2.3.3 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | 100,00% 3.687,34 |  |  | 100,00% 3.687,34
8.2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 1.800,29 |  |  | 100,00% 1.800,29
8.2.3.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 237,90 |  |  | 100,00% 237,90
9 | FORRO | 100,00% 181.427,67 |  |  |  | 33,34% 60.487,72 |  |  | 65,24% 118.369,82 | 1,42% 2.570,13
9.1 | SUBSOLO | 100,00% 2.570,13 | [7 empty] | 100,00% 2.570,13
9.1.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 100,00% 2.570,13 | [7 empty] | 100,00% 2.570,13
9.2 | TÉRREO | 100,00% 59.483,42 | [6 empty] | 100,00% 59.483,42
9.2.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 100,00% 59.483,42 | [6 empty] | 100,00% 59.483,42
9.3 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 58.886,40 | [6 empty] | 100,00% 58.886,40
9.3.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 100,00% 58.886,40 | [6 empty] | 100,00% 58.886,40
9.4 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 60.487,72 |  |  |  | 100,00% 60.487,72
9.4.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 100,00% 60.487,72 |  |  |  | 100,00% 60.487,72
10 | ESTACIONAMENTO | 100,00% 135.923,96 | 46,70% 63.481,20 | 13,40% 18.208,99 | 38,85% 52.807,14 |  |  |  |  | 1,05% 1.426,63
10.1 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO | 100,00% 3.561,79 | 100,00% 3.561,79
10.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 100,00% 383,47 | 100,00% 383,47
10.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | 100,00% 120,30 | 100,00% 120,30
10.1.3 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 - TRONCO ATÉ 80CM - VERIFICAR | 100,00% 957,60 | 100,00% 957,60
10.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 100,00% 2.100,42 | 100,00% 2.100,42
10.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 100,00% 61.799,41 | 96,96% 59.919,41 | 3,04% 1.880,00
10.2.1 | FORNECIMENTO DE ATERRO LIMPO - JÁ COM 30% PERDIDOS NA COMPACTAÇÃO | 100,00% 47.974,02 | 100,00% 47.974,02
10.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE SOLO DO ATERRO | 100,00% 10.065,39 | 100,00% 10.065,39
10.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 3.760,00 | 50,00% 1.880,00 | 50,00% 1.880,00
10.3 | EXECUÇÃO DE GUIA PROTETORA | 100,00% 14.146,76 |  |  | 100,00% 14.146,76
10.3.1 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | 100,00% 14.146,76 |  |  | 100,00% 14.146,76
10.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE | 100,00% 8.306,43 |  | 100,00% 8.306,43
10.4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 6.697,72 |  | 100,00% 6.697,72
10.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BRITA | 100,00% 1.185,35 |  | 100,00% 1.185,35
10.4.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | 100,00% 423,36 |  | 100,00% 423,36
10.5 | REVESTIMENTO DE PISOS | 100,00% 29.647,57 |  |  | 100,00% 29.647,57
10.5.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 100,00% 29.247,53 |  |  | 100,00% 29.247,53
10.5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE AREIA | 100,00% 400,04 |  |  | 100,00% 400,04
10.6 | DRENAGEM | 100,00% 3.397,06 |  | 100,00% 3.397,06
10.6.1 | Canaleta de drenagem em aço galvanizado | 100,00% 3.397,06 |  | 100,00% 3.397,06
10.7 | REFORÇO DE MURO | 100,00% 4.625,50 |  | 100,00% 4.625,50
10.7.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 98,57 |  | 100,00% 98,57
10.7.2 | PILAR DE REFORCO EM CONCRETO 1018cm MURO DIVISORIO ALVENARIA | 100,00% 1.151,40 |  | 100,00% 1.151,40
10.7.3 | Copia da ORSE (2375) - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. - SOMENTE PINTURA | 100,00% 3.375,53 |  | 100,00% 3.375,53
10.8 | CALÇADA LATERAL ESTACIONAMENTO | 100,00% 7.502,05 |  |  | 100,00% 7.502,05
10.8.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | 100,00% 908,89 |  |  | 100,00% 908,89
10.8.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 6.593,16 |  |  | 100,00% 6.593,16
10.9 | ENTRADA DE VEÍCULOS | 100,00% 1.510,76 |  |  | 100,00% 1.510,76
10.9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 1.510,76 |  |  | 100,00% 1.510,76
10.10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 100,00% 954,24 | [7 empty] | 100,00% 954,24
10.10.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 466,25 | [7 empty] | 100,00% 466,25
10.10.2 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL | 100,00% 487,99 | [7 empty] | 100,00% 487,99
10.11 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100,00% 472,39 | [7 empty] | 100,00% 472,39
10.11.1 | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES e IDOSO - COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR - de acordo com a NBR 9050 e Resolução do Contran 965/2022 | 100,00% 472,39 | [7 empty] | 100,00% 472,39
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 111.893,58 | [5 empty] | 20,37% 22.795,29 |  | 79,63% 89.098,29
11.1 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | 100,00% 49.146,14 | [7 empty] | 100,00% 49.146,14
11.2 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA - PAREDES DA ESCADARIA | 100,00% 27.549,39 | [7 empty] | 100,00% 27.549,39
11.3 | RAMPA EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | 100,00% 1.547,31 | [7 empty] | 100,00% 1.547,31
11.4 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA- ALERTA OU DIRECIONAL | 100,00% 1.656,59 | [7 empty] | 100,00% 1.656,59
11.5 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | 100,00% 192,48 | [7 empty] | 100,00% 192,48
11.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 2.806,44 | [7 empty] | 100,00% 2.806,44
11.7 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | 100,00% 5.392,83 | [7 empty] | 100,00% 5.392,83
11.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 807,11 | [7 empty] | 100,00% 807,11
11.9 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | 100,00% 10.718,44 | [5 empty] | 100,00% 10.718,44
11.10 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | 100,00% 7.067,18 | [5 empty] | 100,00% 7.067,18
11.11 | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS – m | 100,00% 650,32 | [5 empty] | 100,00% 650,32
11.12 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 - PORTÃO DE PEDESTRES | 100,00% 3.189,60 | [5 empty] | 100,00% 3.189,60
11.13 | PORTINHOLHA DE ABRIR - ACESSO AO JARDIM | 100,00% 637,92 | [5 empty] | 100,00% 637,92
11.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA H = 1,10M | 100,00% 531,83 | [5 empty] | 100,00% 531,83
12 | PAISAGISMO | 100,00% 5.273,40 | [7 empty] | 100,00% 5.273,40
12.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 100,00% 735,53 | [7 empty] | 100,00% 735,53
12.2 | Copia da FDE (13.80.075) - ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA - ALTERADA PARA SINAPI | 100,00% 4.537,87 | [7 empty] | 100,00% 4.537,87
13 | SINALIZAÇÃO VISUAL | 100,00% 29.562,56 | [7 empty] | 100,00% 29.562,56
13.1 | ÁREA INTERNA - PADRÃO INSS | 100,00% 15.256,48 | [7 empty] | 100,00% 15.256,48
13.1.1 | PS02 - placa suspensa - atendimento, recepção ou perícia médica | 100,00% 151,06 | [7 empty] | 100,00% 151,06
13.1.2 | FIP01 - faixa de identificação de porta (interna) | 100,00% 2.173,85 | [7 empty] | 100,00% 2.173,85
13.1.3 | PICTOGRAMA WC ACESSÍVEL UNISSEX | 100,00% 0,00 | [7 empty] | 100,00% 0,00
13.1.4 | PI - placa de informação | 100,00% 648,80 | [7 empty] | 100,00% 648,80
13.1.5 | NBMA - numeração de balcão e mesa de atendimento | 100,00% 1.049,92 | [7 empty] | 100,00% 1.049,92
13.1.6 | APDM1 - aviso p/ porta cl detector de metais (portal) | 100,00% 113,21 | [7 empty] | 100,00% 113,21
13.1.7 | PIT - placa de identificação tátil | 100,00% 4.040,28 | [7 empty] | 100,00% 4.040,28
13.1.8 | AM - aviso para mesa | 100,00% 57,89 | [7 empty] | 100,00% 57,89
13.1.9 | PIC 16 Pictograma (porta/parede) | 100,00% 803,92 | [7 empty] | 100,00% 803,92
13.1.10 | PICTOGRAMA BANDEIRA | 100,00% 2.994,00 | [7 empty] | 100,00% 2.994,00
13.1.11 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | 100,00% 69,93 | [7 empty] | 100,00% 69,93
13.1.12 | PF - Placa de Proibido Fumar (Lei Estadual 13.541/2009 | 100,00% 3.153,62 | [7 empty] | 100,00% 3.153,62
13.2 | ÁREA EXTERNA - PADRÃO INSS | 100,00% 220,13 | [7 empty] | 100,00% 220,13
13.2.1 | FPC 01-faixa de porta identificação de entrada complementar (9,80x0,10m) | 100,00% 0,00 | [7 empty] | 100,00% 0,00
13.2.2 | AEHA - aviso para entrada horário de atendimento (0,40x0,20m) | 100,00% 134,25 | [7 empty] | 100,00% 134,25
13.2.3 | FAIXA DE PORTA COMPLEMENTAR (porta/parede de vidro) | 100,00% 85,88 | [7 empty] | 100,00% 85,88
13.3 | SINALIZAÇÃO INCÊNDIO | 100,00% 5.503,32 | [7 empty] | 100,00% 5.503,32
13.3.1 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm - E5, conforme projeto | 100,00% 876,96 | [7 empty] | 100,00% 876,96
13.3.2 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - E17, conforme projeto | 100,00% 402,88 | [7 empty] | 100,00% 402,88
13.3.3 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência - S1, S2, S3, S8, S9, S12, S15 e C1, conforme projeto | 100,00% 3.671,92 | [7 empty] | 100,00% 3.671,92
13.3.4 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos - S17, conforme projeto | 100,00% 80,36 | [7 empty] | 100,00% 80,36
13.3.5 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta - A5, conforme projeto | 100,00% 471,20 | [7 empty] | 100,00% 471,20
13.4 | EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 100,00% 8.582,63 | [7 empty] | 100,00% 8.582,63
13.4.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 6.100,43 | [7 empty] | 100,00% 6.100,43
13.4.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 843,42 | [7 empty] | 100,00% 843,42
13.4.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 1.638,78 | [7 empty] | 100,00% 1.638,78
14 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 833.970,35 | 2,21% 18.421,50 | 2,16% 18.031,34 | 26,66% 222.302,91 | 31,82% 265.354,73 | 32,43% 270.459,72 | 4,72% 39.400,15
14.1 | Serviços Preliminares | 100,00% 11.513,52 | 75,01% 8.636,81 | 16,22% 1.867,20 | 8,77% 1.009,50
14.1.1 | Remoção de ar condicionado do tipo self-contained | 100,00% 6.264,23 | 100,00% 6.264,23
14.1.2 | Emissão de ART | 100,00% 314,90 | 100,00% 314,90
14.1.3 | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 3.059,10 | 34,00% 1.040,09 | 33,00% 1.009,50 | 33,00% 1.009,50
14.1.4 | Retirada de ar condicionado de janela | 100,00% 1.017,59 | 100,00% 1.017,59
14.1.5 | Revisão de esquadria de ferro | 100,00% 857,70 |  | 100,00% 857,70
14.2 | Equipamentos | 100,00% 595.637,81 | 0,62% 3.721,56 | 2,12% 12.609,24 | 32,38% 192.869,87 | 31,76% 189.204,34 | 33,11% 197.232,80
14.2.1 | Módulo condensador para sistema VRF/VRV, 220V/3F/60Hz, capacidade de 268 kW (96 HP) | 100,00% 366.552,49 |  |  | 34,00% 124.627,85 | 33,00% 120.962,32 | 33,00% 120.962,32
14.2.2 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 100,00% 8.514,60 |  | 100,00% 8.514,60
14.2.3 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 100,00% 4.094,64 |  | 100,00% 4.094,64
14.2.4 | Unidade de tratamento de ar para VRF, 220V/3F/60Hz, capacidade de 15 TR (18 HP/52kW), filtro classe M5, PED 20 mmca, Q = 10.000 m³/h | 100,00% 36.128,12 |  |  |  |  | 100,00% 36.128,12
14.2.5 | Unidade de tratamento de ar para VRF, 220V/3F/60Hz, capacidade de 17 TR (20 HP/58kW), filtro classe M5, PED 20 mmca, Q = 11.500 m³/h | 100,00% 40.142,36 |  |  |  |  | 100,00% 40.142,36
14.2.6 | Unidade de tratamento de ar para VRF, 220V/3F/60Hz, capacidade de 28 TR (34 HP/96kW), filtro classe M5, PED 27 mmca, Q = 17.000 m³/h | 100,00% 136.484,04 |  |  | 50,00% 68.242,02 | 50,00% 68.242,02
14.2.7 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | 100,00% 3.721,56 | 100,00% 3.721,56
14.3 | Linhas Frigorígenas | 100,00% 39.918,59 | 4,11% 1.639,20 |  | 33,48% 13.365,72 | 33,09% 13.209,42 | 29,32% 11.704,26
14.3.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | 100,00% 2.486,12 |  |  | 50,00% 1.243,06 | 50,00% 1.243,06
14.3.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.306,74 |  |  | 50,00% 653,37 | 50,00% 653,37
14.3.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.071,85 |  |  | 50,00% 535,93 | 50,00% 535,93
14.3.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 4.299,51 |  |  | 50,00% 2.149,76 | 50,00% 2.149,76
14.3.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 5.637,04 |  |  | 50,00% 2.818,52 | 50,00% 2.818,52
14.3.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 526,52 |  |  | 50,00% 263,26 | 50,00% 263,26
14.3.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 775,38 |  |  | 50,00% 387,69 | 50,00% 387,69
14.3.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.057,50 |  |  |  |  | 100,00% 1.057,50
14.3.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 2.711,26 |  |  |  |  | 100,00% 2.711,26
14.3.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 2.777,66 |  |  |  |  | 100,00% 2.777,66
14.3.11 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.033,92 | 100,00% 1.033,92
14.3.12 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 605,28 | 100,00% 605,28
14.3.13 | Junta de derivação do tipo multikit em cobre (ref. Midea FQZHN-0XD, FQZHD-0X, FQZHW-0XN1D, ou equivalente) | 100,00% 6.841,59 |  |  | 34,00% 2.326,14 | 33,00% 2.257,72 | 33,00% 2.257,72
14.3.14 | Caixa de controle AHU-Box para VRF (ref. Midea AHUKZ-0XB, ou equivalente) | 100,00% 8.788,22 |  |  | 34,00% 2.987,99 | 33,00% 2.900,11 | 33,00% 2.900,11
14.4 | Rede de dutos e difusão de ar | 100,00% 170.449,00 |  | 0,86% 1.461,29 | 8,41% 14.340,29 | 36,52% 62.244,54 | 35,69% 60.826,23 | 18,53% 31.576,65
14.4.1 | Duto em chapa de aço galvanizada #26, exclusive acessórios de fixação | 100,00% 5.617,29 | [5 empty] | 100,00% 5.617,29
14.4.2 | Duto em chapa de aço galvanizada #24, exclusive acessórios de fixação | 100,00% 111.355,02 |  |  |  | 50,00% 55.677,51 | 50,00% 55.677,51
14.4.3 | Duto em chapa de aço galvanizada #22, exclusive acessórios de fixação | 100,00% 12.237,48 |  |  | 100,00% 12.237,48
14.4.4 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | 100,00% 1.020,72 | [5 empty] | 100,00% 1.020,72
14.4.5 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | 100,00% 10.297,43 |  |  |  | 50,00% 5.148,72 | 50,00% 5.148,72
14.4.6 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017 | 100,00% 684,50 |  |  | 100,00% 684,50
14.4.7 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | 100,00% 799,35 | [5 empty] | 100,00% 799,35
14.4.8 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | 100,00% 4.630,26 | [5 empty] | 100,00% 4.630,26
14.4.9 | PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR CONDICIONADO+ISOLAM.500X400 MM | 100,00% 1.522,52 | [5 empty] | 100,00% 1.522,52
14.4.10 | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 366 x 366mm | 100,00% 8.329,50 | [5 empty] | 100,00% 8.329,50
14.4.11 | GRELHA P/ PORTA COM DUPLA MOLDURA INDEV. ALUMINIO 400x200mm | 100,00% 9.657,01 | [5 empty] | 100,00% 9.657,01
14.4.12 | TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRO ERG 75x50 | 100,00% 4.297,92 |  | 34,00% 1.461,29 | 33,00% 1.418,31 | 33,00% 1.418,31
14.5 | Serviços Complementares | 100,00% 16.451,43 | 26,89% 4.423,93 | 12,73% 2.093,60 | 4,36% 717,54 | 4,23% 696,43 | 4,23% 696,43 | 47,56% 7.823,50
14.5.1 | SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANT ONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 2.423,92 | 100,00% 2.423,92
14.5.2 | Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) | 100,00% 3.376,98 | [5 empty] | 100,00% 3.376,98
14.5.3 | Calço de neoprene 100x100x25mm un | 100,00% 2.110,40 |  |  | 34,00% 717,54 | 33,00% 696,43 | 33,00% 696,43
14.5.4 | Gás R410 A kg | 100,00% 1.320,96 | [5 empty] | 100,00% 1.320,96
14.5.5 | CHAPA ZINCADA GALV.16 GSG (1,55 MM-12,40 KG/M2) | 100,00% 2.000,01 | 100,00% 2.000,01
14.5.6 | [*SBC070998*] TERMOSTATO PARA CONTROLE DE FAN&COIL | 100,00% 1.031,96 | [5 empty] | 100,00% 1.031,96
14.5.7 | PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES | 100,00% 4.187,20 |  | 50,00% 2.093,60 |  |  |  | 50,00% 2.093,60
15 | ELEVADOR - MELHORIAS | 100,00% 3.568,31 |  |  | 39,45% 1.407,74 | 16,88% 602,29 |  |  | 43,67% 1.558,28
15.1 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLAADESIVA. | 100,00% 530,97 |  |  |  | 100,00% 530,97
15.2 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 100,00% 1.239,54 |  |  | 100,00% 1.239,54
15.3 | Telefone também para interfone | 100,00% 121,85 |  |  | 100,00% 121,85
15.4 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 46,35 |  |  | 100,00% 46,35
15.5 | PINTURA ESMALTE EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | 100,00% 71,32 |  |  |  | 100,00% 71,32
15.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" # Para encaminhamento mecânico dos cabos do interfone do elevador, interligando o interfone na recepção do térreo à casa de máquinas no subsolo, conforme indicação no anexo Caderno de Especificações Técnicas # | 100,00% 1.461,00 | [6 empty] | 100,00% 1.461,00
15.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para instalação de uma tomada na recepção do térreo para alimentar o interfone, conforme indicação no anexo Caderno de Especificações Técnicas # | 100,00% 57,37 | [6 empty] | 100,00% 57,37
15.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para alimentação do interfone na recepção do térreo, conforme indicação no anexo Caderno de Especificações Técnicas # | 100,00% 39,91 | [6 empty] | 100,00% 39,91
16 | LÓGICA E TELEFONIA | 100,00% 149.632,35 | 12,42% 18.588,43 | 27,10% 40.543,11 | 10,31% 15.432,23 | 19,56% 29.267,34 | 10,27% 15.367,25 | 10,93% 16.353,20 |  | 9,41% 14.080,79
16.1 | Térreo | 100,00% 36.940,69 |  |  |  |  | 38,26% 14.135,07 | 41,87% 15.466,42 |  | 19,87% 7.339,20
16.1.1 | Eletroduto e Acessorios - Fornecimento e instalação | 100,00% 3.683,20 |  |  |  |  | 40,00% 1.473,28 | 60,00% 2.209,92
16.1.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 100,00% 3.549,00 |  |  |  |  | 40,00% 1.419,60 | 60,00% 2.129,40
16.1.1.2 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | 100,00% 134,20 |  |  |  |  | 40,00% 53,68 | 60,00% 80,52
16.1.2 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 11.148,33 |  |  |  |  | 40,00% 4.459,33 | 60,00% 6.689,00
16.1.2.1 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | 100,00% 140,70 |  |  |  |  | 40,00% 56,28 | 60,00% 84,42
16.1.2.2 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 100,00% 6.617,60 |  |  |  |  | 40,00% 2.647,04 | 60,00% 3.970,56
16.1.2.3 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 385,38 |  |  |  |  | 40,00% 154,15 | 60,00% 231,23
16.1.2.4 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | 100,00% 612,40 |  |  |  |  | 40,00% 244,96 | 60,00% 367,44
16.1.2.5 | Curva horizontal - subida 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | 100,00% 34,02 |  |  |  |  | 40,00% 13,61 | 60,00% 20,41
16.1.2.6 | Curva de inversão 100x50 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | 100,00% 74,96 |  |  |  |  | 40,00% 29,98 | 60,00% 44,98
16.1.2.7 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | 100,00% 982,50 |  |  |  |  | 40,00% 393,00 | 60,00% 589,50
16.1.2.8 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | 100,00% 50,00 |  |  |  |  | 40,00% 20,00 | 60,00% 30,00
16.1.2.9 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" | 100,00% 527,50 |  |  |  |  | 40,00% 211,00 | 60,00% 316,50
16.1.2.10 | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 78,16 |  |  |  |  | 40,00% 31,26 | 60,00% 46,90
16.1.2.11 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | 100,00% 1.147,50 |  |  |  |  | 40,00% 459,00 | 60,00% 688,50
16.1.2.12 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 188,91 |  |  |  |  | 40,00% 75,56 | 60,00% 113,35
16.1.2.13 | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | 100,00% 308,70 |  |  |  |  | 40,00% 123,48 | 60,00% 185,22
16.1.3 | Caixa de distribuição - Fornecimento e instalação | 100,00% 472,24 |  |  |  |  | 40,00% 188,90 | 60,00% 283,34
16.1.3.1 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO CONDULETE 3/4" COM TAMPA, ADAPTADOR E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 455,24 |  |  |  |  | 40,00% 182,10 | 60,00% 273,14
16.1.3.2 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 17,00 |  |  |  |  | 40,00% 6,80 | 60,00% 10,20
16.1.4 | Cabeamento Estruturado - Fornecimento e instalação - Ref. Furukawa | 100,00% 10.104,84 |  |  |  |  | 41,58% 4.201,14 | 58,42% 5.903,70
16.1.4.1 | Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares cat.6 - REF. Furukawa ou Legrand - Classe CM | 100,00% 9.839,50 |  |  |  |  | 40,00% 3.935,80 | 60,00% 5.903,70
16.1.4.2 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | 100,00% 214,64 |  |  |  |  | 100,00% 214,64
16.1.4.3 | ANEL GUIA Nº 1 AO 3 | 100,00% 50,70 |  |  |  |  | 100,00% 50,70
16.1.5 | Rack - Fornecimento e instalação | 100,00% 1.356,78 |  |  |  |  | 100,00% 1.356,78
16.1.5.1 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | 100,00% 222,80 |  |  |  |  | 100,00% 222,80
16.1.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | 100,00% 193,46 |  |  |  |  | 100,00% 193,46
16.1.5.3 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 + Tomadas ref. Item 15.1.3.1 | 100,00% 940,52 |  |  |  |  | 100,00% 940,52
16.1.6 | Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 7.973,30 |  |  |  |  | 3,18% 253,64 | 4,77% 380,46 |  | 92,05% 7.339,20
16.1.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | 100,00% 359,40 |  |  |  |  | 40,00% 143,76 | 60,00% 215,64
16.1.6.2 | SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO | 100,00% 654,03 | [7 empty] | 100,00% 654,03
16.1.6.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | 100,00% 240,70 |  |  |  |  | 40,00% 96,28 | 60,00% 144,42
16.1.6.4 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 34,00 |  |  |  |  | 40,00% 13,60 | 60,00% 20,40
16.1.6.5 | 2 x Cabo HDMI Diamond ou similar com 20 Metros cada | 100,00% 742,14 | [7 empty] | 100,00% 742,14
16.1.6.6 | Televisão LED FULL HD 32" un | 100,00% 5.943,03 | [7 empty] | 100,00% 5.943,03
16.1.7 | Serviços | 100,00% 2.202,00 |  |  |  |  | 100,00% 2.202,00
16.1.7.1 | REMOÇÃO DE CABOS lógicos, tomadas lógicas e racks DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 550,00 |  |  |  |  | 100,00% 550,00
16.1.7.2 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS e eletrocalhas APARENTES e sobre forro - ATÉ 2" | 100,00% 1.652,00 |  |  |  |  | 100,00% 1.652,00
16.2 | Primeiro Andar | 100,00% 50.890,85 |  |  | 30,32% 15.432,23 | 57,51% 29.267,34 | 2,42% 1.232,18 | 1,74% 886,78 |  | 8,00% 4.072,32
16.2.1 | Eletroduto e Acessorios - Fornecimento e instalação | 100,00% 4.537,64 |  |  | 40,00% 1.815,06 | 60,00% 2.722,58
16.2.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 100,00% 4.309,50 |  |  | 40,00% 1.723,80 | 60,00% 2.585,70
16.2.1.2 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | 100,00% 228,14 |  |  | 40,00% 91,26 | 60,00% 136,88
16.2.2 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 11.426,56 |  |  | 40,00% 4.570,62 | 60,00% 6.855,94
16.2.2.1 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | 100,00% 239,19 |  |  | 40,00% 95,68 | 60,00% 143,51
16.2.2.2 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 100,00% 6.617,60 |  |  | 40,00% 2.647,04 | 60,00% 3.970,56
16.2.2.3 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 428,20 |  |  | 40,00% 171,28 | 60,00% 256,92
16.2.2.4 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | 100,00% 612,40 |  |  | 40,00% 244,96 | 60,00% 367,44
16.2.2.5 | Curva horizontal subida 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | 100,00% 68,04 |  |  | 40,00% 27,22 | 60,00% 40,82
16.2.2.6 | Curva de inversão 100x50 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | 100,00% 74,96 |  |  | 40,00% 29,98 | 60,00% 44,98
16.2.2.7 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | 100,00% 982,50 |  |  | 40,00% 393,00 | 60,00% 589,50
16.2.2.8 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | 100,00% 50,00 |  |  | 40,00% 20,00 | 60,00% 30,00
16.2.2.9 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=5/16" | 100,00% 527,50 |  |  | 40,00% 211,00 | 60,00% 316,50
16.2.2.10 | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 78,16 |  |  | 40,00% 31,26 | 60,00% 46,90
16.2.2.11 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | 100,00% 1.147,50 |  |  | 40,00% 459,00 | 60,00% 688,50
16.2.2.12 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 188,91 |  |  | 40,00% 75,56 | 60,00% 113,35
16.2.2.13 | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | 100,00% 411,60 |  |  | 40,00% 164,64 | 60,00% 246,96
16.2.3 | Cabeamento Estruturado - Fornecimento e instalação - Ref. Furukawa | 100,00% 13.429,34 |  |  | 44,05% 5.915,54 | 55,95% 7.513,80
16.2.3.1 | Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares cat.6 - REF. Furukawa ou Legrand - Classe CM | 100,00% 12.523,00 |  |  | 40,00% 5.009,20 | 60,00% 7.513,80
16.2.3.2 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 641,00 |  |  | 100,00% 641,00
16.2.3.3 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | 100,00% 214,64 |  |  | 100,00% 214,64
16.2.3.4 | ANEL GUIA Nº 01 AO 03 | 100,00% 50,70 |  |  | 100,00% 50,70
16.2.4 | Caixa de distribuição - Fornecimento e instalação | 100,00% 893,32 |  |  | 9,42% 84,18 | 90,58% 809,14
16.2.4.1 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO CONDULETE 3/4" COM TAMPA, ADAPTADOR E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 682,86 |  |  |  | 100,00% 682,86
16.2.4.2 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 17,00 |  |  | 40,00% 6,80 | 60,00% 10,20
16.2.4.3 | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | 100,00% 193,46 |  |  | 40,00% 77,38 | 60,00% 116,08
16.2.5 | Rack - Fornecimento e instalação | 100,00% 12.217,61 |  |  |  | 82,66% 10.098,65 | 10,09% 1.232,18 | 7,26% 886,78
16.2.5.1 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 1070 mm + 2 BANDEJAS | 100,00% 2.004,49 |  |  |  | 100,00% 2.004,49
16.2.5.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 + Tomadas ref. Item 15.2.4.1 | 100,00% 1.477,96 |  |  |  |  | 40,00% 591,18 | 60,00% 886,78
16.2.5.3 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 641,00 |  |  |  |  | 100,00% 641,00
16.2.5.4 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019- Carregado | 100,00% 6.203,00 |  |  |  | 100,00% 6.203,00
16.2.5.5 | GUIA DE CABOS P/ RACK 1U | 100,00% 281,12 |  |  |  | 100,00% 281,12
16.2.5.6 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | 100,00% 222,80 |  |  |  | 100,00% 222,80
16.2.5.7 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | 100,00% 346,78 |  |  |  | 100,00% 346,78
16.2.5.8 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | 100,00% 238,00 |  |  |  | 100,00% 238,00
16.2.5.9 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | 100,00% 179,88 |  |  |  | 100,00% 179,88
16.2.5.10 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | 100,00% 510,34 |  |  |  | 100,00% 510,34
16.2.5.11 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | 100,00% 112,24 |  |  |  | 100,00% 112,24
16.2.6 | Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 4.706,42 |  |  | 5,39% 253,64 | 8,08% 380,46 |  |  |  | 86,53% 4.072,32
16.2.6.1 | Patch cords de 2,50m - Cat.6 - 90% Azul e 10% Sortidos - REF. Furukawa Classe LSZH | 100,00% 4.072,32 | [7 empty] | 100,00% 4.072,32
16.2.6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | 100,00% 359,40 |  |  | 40,00% 143,76 | 60,00% 215,64
16.2.6.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | 100,00% 240,70 |  |  | 40,00% 96,28 | 60,00% 144,42
16.2.6.4 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 34,00 |  |  | 40,00% 13,60 | 60,00% 20,40
16.2.7 | Serviços | 100,00% 2.202,00 |  |  | 100,00% 2.202,00
16.2.7.1 | REMOÇÃO DE CABOS lógicos, tomadas lógicas e racks DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 550,00 |  |  | 100,00% 550,00
16.2.7.2 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS e eletrocalhas APARENTES e sobre forro - ATÉ 2" | 100,00% 1.652,00 |  |  | 100,00% 1.652,00
16.2.8 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 1.477,96 |  |  | 40,00% 591,18 | 60,00% 886,78
16.3 | Segundo Andar | 100,00% 61.800,81 | 30,08% 18.588,43 | 65,60% 40.543,11 | [5 empty] | 4,32% 2.669,27
16.3.1 | Eletroduto e Acessorios - Fornecimento e instalação | 100,00% 7.873,40 | 40,00% 3.149,36 | 60,00% 4.724,04
16.3.1.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 100,00% 7.605,00 | 40,00% 3.042,00 | 60,00% 4.563,00
16.3.1.2 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | 100,00% 268,40 | 40,00% 107,36 | 60,00% 161,04
16.3.2 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 11.484,75 | 40,00% 4.593,90 | 60,00% 6.890,85
16.3.2.1 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | 100,00% 281,40 | 40,00% 112,56 | 60,00% 168,84
16.3.2.2 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 100,00% 6.617,60 | 40,00% 2.647,04 | 60,00% 3.970,56
16.3.2.3 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 428,20 | 40,00% 171,28 | 60,00% 256,92
16.3.2.4 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | 100,00% 612,40 | 40,00% 244,96 | 60,00% 367,44
16.3.2.5 | Curva horizontal subida 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | 100,00% 34,02 | 40,00% 13,61 | 60,00% 20,41
16.3.2.6 | Curva de inversão 100x50 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | 100,00% 74,96 | 40,00% 29,98 | 60,00% 44,98
16.3.2.7 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | 100,00% 982,50 | 40,00% 393,00 | 60,00% 589,50
16.3.2.8 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | 100,00% 100,00 | 40,00% 40,00 | 60,00% 60,00
16.3.2.9 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=5/16 | 100,00% 527,50 | 40,00% 211,00 | 60,00% 316,50
16.3.2.10 | Flange 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 78,16 | 40,00% 31,26 | 60,00% 46,90
16.3.2.11 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 3/16" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | 100,00% 1.147,50 | 40,00% 459,00 | 60,00% 688,50
16.3.2.12 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | 100,00% 188,91 | 40,00% 75,56 | 60,00% 113,35
16.3.2.13 | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | 100,00% 411,60 | 40,00% 164,64 | 60,00% 246,96
16.3.3 | Caixa de distribuição - Fornecimento e instalação | 100,00% 1.593,18 | 47,29% 753,35 | 52,71% 839,83
16.3.3.1 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO CONDULETE 3/4" COM TAMPA, ADAPTADOR E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 1.365,72 | 40,00% 546,29 | 60,00% 819,43
16.3.3.2 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 34,00 | 40,00% 13,60 | 60,00% 20,40
16.3.3.3 | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO | 100,00% 193,46 | 100,00% 193,46
16.3.4 | Cabeamento Estruturado - Fornecimento e instalação - Ref. Furukawa | 100,00% 19.505,78 | 38,49% 7.507,76 | 61,51% 11.998,02
16.3.4.1 | Fornecimento e lançamento de cabo UTP 4 pares cat.6 - REF. Furukawa ou Legrand - Classe CM | 100,00% 16.637,70 | 40,00% 6.655,08 | 60,00% 9.982,62
16.3.4.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 + Tomadas ref. Item 15.3.3.1 | 100,00% 2.015,40 |  | 100,00% 2.015,40
16.3.4.3 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 641,00 | 100,00% 641,00
16.3.4.4 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | 100,00% 160,98 | 100,00% 160,98
16.3.4.5 | ANEL GUIA Nº 01 ao 03 | 100,00% 50,70 | 100,00% 50,70
16.3.5 | Rack - Fornecimento e instalação | 100,00% 16.088,13 | 1,68% 270,40 | 98,32% 15.817,73
16.3.5.1 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 770 mm | 100,00% 2.004,49 |  | 100,00% 2.004,49
16.3.5.2 | Patch cords de 2,50m - Cat.6 - 90% Azul e 10% Sortidos - REF. Furukawa Classe LSZH | 100,00% 6.108,48 |  | 100,00% 6.108,48
16.3.5.3 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 6.203,00 |  | 100,00% 6.203,00
16.3.5.4 | GUIA DE CABOS P/ RACK 1U | 100,00% 281,12 |  | 100,00% 281,12
16.3.5.5 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | 100,00% 222,80 | 100,00% 222,80
16.3.5.6 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | 100,00% 346,78 |  | 100,00% 346,78
16.3.5.7 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | 100,00% 119,00 | 40,00% 47,60 | 60,00% 71,40
16.3.5.8 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | 100,00% 179,88 |  | 100,00% 179,88
16.3.5.9 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | 100,00% 510,34 |  | 100,00% 510,34
16.3.5.10 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | 100,00% 112,24 |  | 100,00% 112,24
16.3.6 | Acessórios - Fornecimento e instalação | 100,00% 454,40 | 40,00% 181,76 | 60,00% 272,64
16.3.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | 100,00% 179,70 | 40,00% 71,88 | 60,00% 107,82
16.3.6.2 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | 100,00% 240,70 | 40,00% 96,28 | 60,00% 144,42
16.3.6.3 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | 100,00% 34,00 | 40,00% 13,60 | 60,00% 20,40
16.3.7 | Serviços | 100,00% 4.801,17 | 44,40% 2.131,90 | [6 empty] | 55,60% 2.669,27
16.3.7.1 | REMOÇÃO DE CABOS lógicos, tomadas lógicas e racks DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 165,00 | 100,00% 165,00
16.3.7.2 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS e eletrocalhas APARENTES e sobre forro - ATÉ 2" | 100,00% 1.652,00 | 100,00% 1.652,00
16.3.7.3 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" - Ref. Térreo, primeiro e segundo andar | 100,00% 2.669,27 | [7 empty] | 100,00% 2.669,27
16.3.7.4 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 s APARENTES e sobre forro - ATÉ 2" M 100,00 13,36 16,52 1.652,00 comp 15.2.24.3 SIURB - 200317 null Próprio ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" - Ref. Térreo, primeiro e segundo andar | 100,00% 314,90 | 100,00% 314,90
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 671.343,24 | 2,51% 16.831,08 | 3,76% 25.275,77 | 4,14% 27.771,01 | 11,31% 75.927,96 | 7,43% 49.869,00 | 20,07% 134.734,47 | 29,50% 198.059,97 | 21,28% 142.873,98
17.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 8.443,80 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48
17.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.443,80 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48 | 12,50% 1.055,48
17.2 | TAXAS E SERVIÇOS | 100,00% 2.984,17 | 10,55% 314,90 | [6 empty] | 89,45% 2.669,27
17.2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 # Engenheiro eletricista # | 100,00% 314,90 | 100,00% 314,90
17.2.2 | As Built # Do projeto elétrico completo # | 100,00% 2.669,27 | [7 empty] | 100,00% 2.669,27
17.3 | 2º PAVIMENTO - ELÉTRICA | 100,00% 125.527,04 | 4,16% 5.222,55 | 12,36% 15.517,16 | 18,46% 23.177,76 | 36,80% 46.188,96 | 20,07% 25.188,25 | 8,15% 10.232,36
17.3.1 | Luminárias e refletores | 100,00% 34.153,20 |  |  |  | 47,77% 16.314,64 | 52,23% 17.838,56
17.3.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 100,00% 29.245,60 |  |  |  | 50,00% 14.622,80 | 50,00% 14.622,80
17.3.1.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 601,60 |  |  |  | 40,00% 240,64 | 60,00% 360,96
17.3.1.3 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 1.671,20 |  |  |  | 40,00% 668,48 | 60,00% 1.002,72
17.3.1.4 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias, apenas de embutir # | 100,00% 1.956,80 |  |  |  | 40,00% 782,72 | 60,00% 1.174,08
17.3.1.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 678,00 |  |  |  |  | 100,00% 678,00
17.3.2 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | 100,00% 39.889,09 |  |  | 34,12% 13.610,04 | 49,80% 19.864,47 | 6,43% 2.565,83 | 9,65% 3.848,75
17.3.2.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para as luminárias de embutir no forro # | 100,00% 2.202,40 |  |  | 50,00% 1.101,20 | 50,00% 1.101,20
17.3.2.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para os interruptores (18) + as sirenes (2) + as botoeiras (2), sendo que as botoeiras nos sanitários acessíveis devem possuir grau de proteção IP66 # | 100,00% 907,06 |  |  |  |  | 40,00% 362,82 | 60,00% 544,24
17.3.2.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para as tomadas das luminárias de emergência (20) + a alimentação do aparelho de ar condicionado do rack (1) + a alimentação do motor do ventilador nas salas de ar condicionado (2) + as demais tomadas aparentes e acima do forro (50) + os pontos de derivação dos eletrodutos (23), indicados no projeto # | 100,00% 5.507,52 |  |  |  |  | 40,00% 2.203,01 | 60,00% 3.304,51
17.3.2.4 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 100x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 8.687,70 |  |  | 40,00% 3.475,08 | 60,00% 5.212,62
17.3.2.5 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 75x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 1.544,48 |  |  | 40,00% 617,79 | 60,00% 926,69
17.3.2.6 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 50x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 579,18 |  |  | 40,00% 231,67 | 60,00% 347,51
17.3.2.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 1.954,75 |  |  | 40,00% 781,90 | 60,00% 1.172,85
17.3.2.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 18.506,00 |  |  | 40,00% 7.402,40 | 60,00% 11.103,60
17.3.3 | Interruptores e tomadas | 100,00% 5.752,65 | [5 empty] | 100,00% 5.752,65
17.3.3.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 979,52 | [5 empty] | 100,00% 979,52
17.3.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA # Para a iluminação do corredor (próximo ao elevador e próximo à escada) # | 100,00% 155,08 | [5 empty] | 100,00% 155,08
17.3.3.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Sala de reunião (1) + luminárias de emergência (20) # | 100,00% 1.216,11 | [5 empty] | 100,00% 1.216,11
17.3.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Sala de reunião (1) + perícia médica (1) # | 100,00% 79,82 | [5 empty] | 100,00% 79,82
17.3.3.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas das calhas das mesas de trabalho (52) + impressoras (12) + bebedouros (3) + demais tomadas baixas indicadas no projeto (21) # | 100,00% 2.899,60 | [5 empty] | 100,00% 2.899,60
17.3.3.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa # | 100,00% 171,36 | [5 empty] | 100,00% 171,36
17.3.3.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa (2) + rack (5) # | 100,00% 251,16 | [5 empty] | 100,00% 251,16
17.3.4 | Sistema antipânico | 100,00% 630,96 | [5 empty] | 100,00% 630,96
17.3.4.1 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 400,80 | [5 empty] | 100,00% 400,80
17.3.4.2 | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | 100,00% 230,16 | [5 empty] | 100,00% 230,16
17.3.5 | Condutores e conectores | 100,00% 24.361,43 |  |  | 39,27% 9.567,72 | 41,09% 10.009,85 | 19,64% 4.783,86
17.3.5.1 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Amarelo (retorno) # | 100,00% 3.047,50 |  |  | 40,00% 1.219,00 | 40,00% 1.219,00 | 20,00% 609,50
17.3.5.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 4.542,50 |  |  | 40,00% 1.817,00 | 40,00% 1.817,00 | 20,00% 908,50
17.3.5.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 2.645,00 |  |  | 40,00% 1.058,00 | 40,00% 1.058,00 | 20,00% 529,00
17.3.5.4 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 3.306,25 |  |  | 40,00% 1.322,50 | 40,00% 1.322,50 | 20,00% 661,25
17.3.5.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 7.015,00 |  |  | 40,00% 2.806,00 | 40,00% 2.806,00 | 20,00% 1.403,00
17.3.5.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 2.673,75 |  |  | 40,00% 1.069,50 | 40,00% 1.069,50 | 20,00% 534,75
17.3.5.7 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 689,30 |  |  | 40,00% 275,72 | 40,00% 275,72 | 20,00% 137,86
17.3.5.8 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação # Cabo para interligação entre a condensadora e evaporadora (alimentação e comunicação - 4 vias): AC-1100W split do rack # | 100,00% 19,15 |  |  |  | 100,00% 19,15
17.3.5.9 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo # Para conduzir o cabo de interligação entre a condensadora e evaporadora do AC-1100W split do rack # | 100,00% 33,73 |  |  |  | 100,00% 33,73
17.3.5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 # Para alimentação do QDFL e do QDES a partir das caixas de passagem, através de emendas adequadas # | 100,00% 389,25 |  |  |  | 100,00% 389,25
17.3.6 | Quadros de distribuição, componentes e acessórios | 100,00% 10.915,13 |  | 100,00% 10.915,13
17.3.6.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 334,32 |  | 100,00% 334,32
17.3.6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 45,27 |  | 100,00% 45,27
17.3.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 379,08 |  | 100,00% 379,08
17.3.6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 130,96 |  | 100,00% 130,96
17.3.6.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 159,74 |  | 100,00% 159,74
17.3.6.6 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QDFL (QD7) e QDES (QD8) são de 63A e QDACs (QD9 e QD10) são de 40A # | 100,00% 3.020,36 |  | 100,00% 3.020,36
17.3.6.7 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 100,00% 685,10 |  | 100,00% 685,10
17.3.6.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES # Para o QDFL (QD7) e o QDES (QD8) - quadros de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 4.087,52 |  | 100,00% 4.087,52
17.3.6.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES # Para os QDACs (QD9 e QD10) - quadros de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 1.659,62 |  | 100,00% 1.659,62
17.3.6.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM # Para instalar no lugar do QDFL e do QDES embutidos # | 100,00% 413,16 |  | 100,00% 413,16
17.3.7 | Serviços | 100,00% 9.824,58 | 53,16% 5.222,55 | 46,84% 4.602,03
17.3.7.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 1.038,40 | 100,00% 1.038,40
17.3.7.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 2.750,00 | 50,00% 1.375,00 | 50,00% 1.375,00
17.3.7.3 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 100,00% 3.964,80 | 50,00% 1.982,40 | 50,00% 1.982,40
17.3.7.4 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 22 A 30 DISJUNTORES # QDFL e QDES # | 100,00% 285,26 |  | 100,00% 285,26
17.3.7.5 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ATE 10 DISJUNTORES # QDACs # | 100,00% 132,62 |  | 100,00% 132,62
17.3.7.6 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" # Para a remoção das eletrocalhas instaladas acima do forro para reaproveitamento, a serem entregues ao INSS # | 100,00% 1.653,50 | 50,00% 826,75 | 50,00% 826,75
17.4 | 1º PAVIMENTO - ELÉTRICA | 100,00% 127.050,41 | [5 empty] | 21,86% 27.768,88 | 42,84% 54.429,03 | 35,30% 44.852,51
17.4.1 | Luminárias e refletores | 100,00% 36.652,20 | [6 empty] | 47,29% 17.334,31 | 52,71% 19.317,90
17.4.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 100,00% 31.073,45 | [6 empty] | 50,00% 15.536,73 | 50,00% 15.536,73
17.4.1.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 639,20 | [6 empty] | 40,00% 255,68 | 60,00% 383,52
17.4.1.3 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 1.775,65 | [6 empty] | 40,00% 710,26 | 60,00% 1.065,39
17.4.1.4 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias, apenas de embutir # | 100,00% 2.079,10 | [6 empty] | 40,00% 831,64 | 60,00% 1.247,46
17.4.1.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 1.084,80 | [7 empty] | 100,00% 1.084,80
17.4.2 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | 100,00% 41.423,58 | [5 empty] | 32,89% 13.622,82 | 56,44% 23.380,84 | 10,67% 4.419,92
17.4.2.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para as luminárias de embutir no forro # | 100,00% 2.340,05 | [5 empty] | 40,00% 936,02 | 60,00% 1.404,03
17.4.2.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para os interruptores (25) + a sirene (1) + a botoeira (1), sendo que as botoeiras nos sanitários acessíveis devem possuir grau de proteção IP66 # | 100,00% 1.113,21 | [6 empty] | 40,00% 445,28 | 60,00% 667,93
17.4.2.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para as tomadas das luminárias de emergência (32) + as demais tomadas aparentes e acima do forro (50) + a alimentação do aparelho de ar condicionado do rack (1) + a alimentação do motor do ventilador na sala do ar condicionado (1) + os pontos de derivação dos eletrodutos (25), indicados no projeto # | 100,00% 6.253,33 | [6 empty] | 40,00% 2.501,33 | 60,00% 3.752,00
17.4.2.4 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 100x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 8.687,70 | [5 empty] | 40,00% 3.475,08 | 60,00% 5.212,62
17.4.2.5 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 50x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 1.737,54 | [5 empty] | 40,00% 695,02 | 60,00% 1.042,52
17.4.2.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | 100,00% 837,75 | [5 empty] | 40,00% 335,10 | 60,00% 502,65
17.4.2.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 20.454,00 | [5 empty] | 40,00% 8.181,60 | 60,00% 12.272,40
17.4.3 | Interruptores e tomadas | 100,00% 6.422,92 | [7 empty] | 100,00% 6.422,92
17.4.3.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.408,06 | [7 empty] | 100,00% 1.408,06
17.4.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA # Para a iluminação do corredor (próximo ao elevador e próximo à escada) # | 100,00% 155,08 | [7 empty] | 100,00% 155,08
17.4.3.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - # Sala de reunião (1), monitor na espera (1) + luminárias de emergência (32) # | 100,00% 1.968,94 | [7 empty] | 100,00% 1.968,94
17.4.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Sala de reunião (1) # | 100,00% 39,91 | [7 empty] | 100,00% 39,91
17.4.3.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas das calhas das mesas de trabalho (28) + impressoras (3) + bebedouros (3) + demais tomadas baixas indicadas no projeto (41) # | 100,00% 2.471,25 | [7 empty] | 100,00% 2.471,25
17.4.3.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa # | 100,00% 128,52 | [7 empty] | 100,00% 128,52
17.4.3.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa (2) + rack (5) # | 100,00% 251,16 | [7 empty] | 100,00% 251,16
17.4.4 | Sistema antipânico | 100,00% 315,48 | [7 empty] | 100,00% 315,48
17.4.4.1 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 200,40 | [7 empty] | 100,00% 200,40
17.4.4.2 | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | 100,00% 115,08 | [7 empty] | 100,00% 115,08
17.4.5 | Condutores e conectores | 100,00% 22.817,65 | [5 empty] | 38,82% 8.858,61 | 41,76% 9.529,73 | 19,41% 4.429,31
17.4.5.1 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Amarelo (retorno) # | 100,00% 3.306,25 | [5 empty] | 40,00% 1.322,50 | 40,00% 1.322,50 | 20,00% 661,25
17.4.5.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 2.846,25 | [5 empty] | 40,00% 1.138,50 | 40,00% 1.138,50 | 20,00% 569,25
17.4.5.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 2.645,00 | [5 empty] | 40,00% 1.058,00 | 40,00% 1.058,00 | 20,00% 529,00
17.4.5.4 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 2.788,75 | [5 empty] | 40,00% 1.115,50 | 40,00% 1.115,50 | 20,00% 557,75
17.4.5.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 5.893,75 | [5 empty] | 40,00% 2.357,50 | 40,00% 2.357,50 | 20,00% 1.178,75
17.4.5.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 2.673,75 | [5 empty] | 40,00% 1.069,50 | 40,00% 1.069,50 | 20,00% 534,75
17.4.5.7 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 282,10 | [5 empty] | 40,00% 112,84 | 40,00% 112,84 | 20,00% 56,42
17.4.5.8 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 201,50 | [5 empty] | 40,00% 80,60 | 40,00% 80,60 | 20,00% 40,30
17.4.5.9 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 322,40 | [5 empty] | 40,00% 128,96 | 40,00% 128,96 | 20,00% 64,48
17.4.5.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 443,30 | [5 empty] | 40,00% 177,32 | 40,00% 177,32 | 20,00% 88,66
17.4.5.11 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 161,20 | [5 empty] | 40,00% 64,48 | 40,00% 64,48 | 20,00% 32,24
17.4.5.12 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 500,20 | [5 empty] | 40,00% 200,08 | 40,00% 200,08 | 20,00% 100,04
17.4.5.13 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 82,08 | [5 empty] | 40,00% 32,83 | 40,00% 32,83 | 20,00% 16,42
17.4.5.14 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação # Cabo para interligação entre a condensadora e evaporadora (alimentação e comunicação - 4 vias): AC-1100W split do rack # | 100,00% 19,15 | [6 empty] | 100,00% 19,15
17.4.5.15 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo # Para conduzir o cabo de interligação entre a condensadora e evaporadora do AC-1100W split do rack # | 100,00% 33,73 | [6 empty] | 100,00% 33,73
17.4.5.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 # Para alimentação do QDFL a partir da caixa de passagem, através de emendas adequadas # | 100,00% 194,62 | [6 empty] | 100,00% 194,62
17.4.5.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 # Para alimentação do QDES a partir da caixa de passagem, através de emendas adequadas # | 100,00% 423,62 | [6 empty] | 100,00% 423,62
17.4.6 | Quadros de distribuição, componentes e acessórios | 100,00% 9.595,41 | [7 empty] | 100,00% 9.595,41
17.4.6.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 195,02 | [7 empty] | 100,00% 195,02
17.4.6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 30,18 | [7 empty] | 100,00% 30,18
17.4.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 39,62 | [7 empty] | 100,00% 39,62
17.4.6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 505,44 | [7 empty] | 100,00% 505,44
17.4.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 130,96 | [7 empty] | 100,00% 130,96
17.4.6.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 139,36 | [7 empty] | 100,00% 139,36
17.4.6.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 89,65 | [7 empty] | 100,00% 89,65
17.4.6.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QDFL (QD4) e QDAC (QD6) são de 63A # | 100,00% 1.510,18 | [7 empty] | 100,00% 1.510,18
17.4.6.9 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A # Disjuntor de caixa moldada para a proteção geral do quadro de distribuição: QDES (QD5) é de 100A # | 100,00% 665,37 | [7 empty] | 100,00% 665,37
17.4.6.10 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 100,00% 959,14 | [7 empty] | 100,00% 959,14
17.4.6.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES # Para o QDFL (QD4) e o QDES (QD5) - quadros de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 4.087,52 | [7 empty] | 100,00% 4.087,52
17.4.6.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES # Para o QDAC (QD6) - quadro de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 829,81 | [7 empty] | 100,00% 829,81
17.4.6.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM # Para instalar no lugar do QDFL e do QDES embutidos # | 100,00% 413,16 | [7 empty] | 100,00% 413,16
17.4.7 | Serviços | 100,00% 9.823,17 | [5 empty] | 53,83% 5.287,45 | 42,59% 4.184,15 | 3,58% 351,57
17.4.7.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 1.103,30 | [5 empty] | 100,00% 1.103,30
17.4.7.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 2.750,00 | [5 empty] | 50,00% 1.375,00 | 50,00% 1.375,00
17.4.7.3 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 100,00% 3.964,80 | [5 empty] | 50,00% 1.982,40 | 50,00% 1.982,40
17.4.7.4 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 22 A 30 DISJUNTORES # QDFL e QDES # | 100,00% 285,26 | [7 empty] | 100,00% 285,26
17.4.7.5 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ATE 10 DISJUNTORES # QDAC # | 100,00% 66,31 | [7 empty] | 100,00% 66,31
17.4.7.6 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" # Para a remoção das eletrocalhas instaladas acima do forro para reaproveitamento, a serem entregues ao INSS # | 100,00% 1.653,50 | [5 empty] | 50,00% 826,75 | 50,00% 826,75
17.5 | PAVIMENTO TÉRREO | 100,00% 341.557,56 | 2,93% 9.991,54 | 2,55% 8.703,14 |  | 7,32% 25.003,12 | 2,13% 7.271,88 | 17,92% 61.222,15 | 39,96% 136.492,31 | 27,19% 92.873,44
17.5.1 | Luminárias e refletores | 100,00% 40.776,68 | [6 empty] | 58,91% 24.021,38 | 41,09% 16.755,30
17.5.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 100,00% 27.052,18 | [6 empty] | 50,00% 13.526,09 | 50,00% 13.526,09
17.5.1.2 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 100,00% 1.181,72 | [6 empty] | 100,00% 1.181,72
17.5.1.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 586,56 | [6 empty] | 40,00% 234,62 | 60,00% 351,94
17.5.1.4 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 1.629,42 | [6 empty] | 40,00% 651,77 | 60,00% 977,65
17.5.1.5 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias, apenas de embutir # | 100,00% 1.810,04 | [6 empty] | 40,00% 724,02 | 60,00% 1.086,02
17.5.1.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 813,60 | [7 empty] | 100,00% 813,60
17.5.1.7 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 100,00% 1.545,18 | [6 empty] | 100,00% 1.545,18
17.5.1.8 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | 100,00% 485,58 | [6 empty] | 100,00% 485,58
17.5.1.9 | Base de alvenaria para refletor externo no solo # Para os refletores do jardim a serem instalados no solo, conforme projeto # | 100,00% 880,92 | [6 empty] | 100,00% 880,92
17.5.1.10 | GRADE CHAPA 3/4"X1/8" FERRO 1/4"P/ REFLETOR 70X70 | 100,00% 4.791,48 | [6 empty] | 100,00% 4.791,48
17.5.2 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | 100,00% 57.955,64 | [5 empty] | 34,64% 20.074,30 | 57,32% 33.219,41 | 8,04% 4.661,93
17.5.2.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para as luminárias de embutir no forro # | 100,00% 2.037,22 | [5 empty] | 40,00% 814,89 | 60,00% 1.222,33
17.5.2.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para os interruptores (20) + as sirenes (7) + as botoeiras (7), sendo que as botoeiras nos sanitários acessíveis devem possuir grau de proteção IP66 # | 100,00% 1.401,82 | [6 empty] | 40,00% 560,73 | 60,00% 841,09
17.5.2.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para as tomadas das luminárias de emergência (24) + as luminárias de sobrepor (4) + as demais tomadas aparentes e acima do forro (58) + a alimentação dos aparelhos de ar condicionado no lado externo (5) + a alimentação do motor do ventilador na sala do ar condicionado (1) + os pontos de derivação dos eletrodutos (19), indicados no projeto # | 100,00% 6.368,07 | [6 empty] | 40,00% 2.547,23 | 60,00% 3.820,84
17.5.2.4 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 100x75mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios, para os condutores de alimentação do QGBT e QGAC # | 100,00% 2.895,90 | [5 empty] | 40,00% 1.158,36 | 60,00% 1.737,54
17.5.2.5 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 100x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 9.653,00 | [5 empty] | 40,00% 3.861,20 | 60,00% 5.791,80
17.5.2.6 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 75x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 1.351,42 | [5 empty] | 40,00% 540,57 | 60,00% 810,85
17.5.2.7 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 50x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 5.212,62 | [5 empty] | 40,00% 2.085,05 | 60,00% 3.127,57
17.5.2.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" # Para o trecho de subida do solo até o forro no pavimento térreo do encaminhamento dos condutores de alimentação do QGBT e QGAC # | 100,00% 801,08 | [5 empty] | 40,00% 320,43 | 60,00% 480,65
17.5.2.9 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" # Para o trecho de encaminhamento dos condutores alimentação dos aparelhos e quadros de distribuição de ar condicionado, partindo do QGAC até o ponto de subida para os pavimentos superiores, indicado no projeto # | 100,00% 2.369,97 | [5 empty] | 40,00% 947,99 | 60,00% 1.421,98
17.5.2.10 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" # Para o trecho de encaminhamento dos condutores de alimentação do QGAC, partindo da eletrocalha de 100x75mm # | 100,00% 327,87 | [5 empty] | 40,00% 131,15 | 60,00% 196,72
17.5.2.11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" # Para o trecho de encaminhamento dos condutores de alimentação do QD3 e interligação com o subsolo # | 100,00% 527,87 | [5 empty] | 40,00% 211,15 | 60,00% 316,72
17.5.2.12 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" # Para os trechos indicados no projeto # | 100,00% 1.452,10 | [5 empty] | 40,00% 580,84 | 60,00% 871,26
17.5.2.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 20.064,40 | [5 empty] | 40,00% 8.025,76 | 60,00% 12.038,64
17.5.2.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 # Para o trecho enterrado no solo até o ponto de subida até o forro do encaminhamento dos condutores de alimentação do QGBT e QGAC # | 100,00% 1.178,10 | [5 empty] | 40,00% 471,24 | 60,00% 706,86
17.5.2.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para os trechos enterrados no solo dos circuitos de iluminação no jardim e estacionamento # | 100,00% 2.314,20 | [5 empty] | 40,00% 925,68 | 60,00% 1.388,52
17.5.3 | Interruptores e tomadas | 100,00% 5.480,18 | [7 empty] | 100,00% 5.480,18
17.5.3.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.224,40 | [7 empty] | 100,00% 1.224,40
17.5.3.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Detector de metal (1), monitor na espera (3) + cortinas de ar (3) + luminárias de emergência (24) + luminárias de sobrepor (4) # | 100,00% 2.026,85 | [7 empty] | 100,00% 2.026,85
17.5.3.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas nas salas de perícia médica (6) # | 100,00% 239,46 | [7 empty] | 100,00% 239,46
17.5.3.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas das calhas das mesas de trabalho (14) + impressoras (2) + bebedouros (3) + demais tomadas baixas indicadas no projeto (34) # | 100,00% 1.746,35 | [7 empty] | 100,00% 1.746,35
17.5.3.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa # | 100,00% 171,36 | [7 empty] | 100,00% 171,36
17.5.3.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas na copa # | 100,00% 71,76 | [7 empty] | 100,00% 71,76
17.5.4 | Sistema antipânico | 100,00% 2.208,36 | [7 empty] | 100,00% 2.208,36
17.5.4.1 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 1.402,80 | [7 empty] | 100,00% 1.402,80
17.5.4.2 | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | 100,00% 805,56 | [7 empty] | 100,00% 805,56
17.5.5 | Condutores e conectores | 100,00% 79.590,14 | [5 empty] | 41,64% 33.138,54 | 38,91% 30.967,73 | 19,45% 15.483,87
17.5.5.1 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Amarelo (retorno) # | 100,00% 4.226,25 | [5 empty] | 40,00% 1.690,50 | 40,00% 1.690,50 | 20,00% 845,25
17.5.5.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 2.386,25 | [5 empty] | 40,00% 954,50 | 40,00% 954,50 | 20,00% 477,25
17.5.5.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 2.788,75 | [5 empty] | 40,00% 1.115,50 | 40,00% 1.115,50 | 20,00% 557,75
17.5.5.4 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 3.795,00 | [5 empty] | 40,00% 1.518,00 | 40,00% 1.518,00 | 20,00% 759,00
17.5.5.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 6.813,75 | [5 empty] | 40,00% 2.725,50 | 40,00% 2.725,50 | 20,00% 1.362,75
17.5.5.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 3.708,75 | [5 empty] | 40,00% 1.483,50 | 40,00% 1.483,50 | 20,00% 741,75
17.5.5.7 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 362,70 | [5 empty] | 40,00% 145,08 | 40,00% 145,08 | 20,00% 72,54
17.5.5.8 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 80,60 | [5 empty] | 40,00% 32,24 | 40,00% 32,24 | 20,00% 16,12
17.5.5.9 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 80,60 | [5 empty] | 40,00% 32,24 | 40,00% 32,24 | 20,00% 16,12
17.5.5.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 419,12 | [5 empty] | 40,00% 167,65 | 40,00% 167,65 | 20,00% 83,82
17.5.5.11 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 419,12 | [5 empty] | 40,00% 167,65 | 40,00% 167,65 | 20,00% 83,82
17.5.5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 192,20 | [5 empty] | 40,00% 76,88 | 40,00% 76,88 | 20,00% 38,44
17.5.5.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Branco (fase) # | 100,00% 2.594,70 | [5 empty] | 40,00% 1.037,88 | 40,00% 1.037,88 | 20,00% 518,94
17.5.5.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Preto (fase) # | 100,00% 2.594,70 | [5 empty] | 40,00% 1.037,88 | 40,00% 1.037,88 | 20,00% 518,94
17.5.5.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 2.594,70 | [5 empty] | 40,00% 1.037,88 | 40,00% 1.037,88 | 20,00% 518,94
17.5.5.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Vermelho (fase) # | 100,00% 2.594,70 | [5 empty] | 40,00% 1.037,88 | 40,00% 1.037,88 | 20,00% 518,94
17.5.5.17 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases # Verde-amarelo (terra) para os circuitos de alimentação do QGBT e QGAC - antichamas # | 100,00% 5.495,68 | [5 empty] | 40,00% 2.198,27 | 40,00% 2.198,27 | 20,00% 1.099,14
17.5.5.18 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases # Azul claro (neutro) - antichamas # | 100,00% 5.196,48 | [5 empty] | 40,00% 2.078,59 | 40,00% 2.078,59 | 20,00% 1.039,30
17.5.5.19 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases # Branco (fase) - antichamas # | 100,00% 10.068,18 | [5 empty] | 40,00% 4.027,27 | 40,00% 4.027,27 | 20,00% 2.013,64
17.5.5.20 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases # Preto (fase) - antichamas # | 100,00% 10.068,18 | [5 empty] | 40,00% 4.027,27 | 40,00% 4.027,27 | 20,00% 2.013,64
17.5.5.21 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases # Vermelho (fase) - antichamas # | 100,00% 10.068,18 | [5 empty] | 40,00% 4.027,27 | 40,00% 4.027,27 | 20,00% 2.013,64
17.5.5.22 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 500,20 | [5 empty] | 40,00% 200,08 | 40,00% 200,08 | 20,00% 100,04
17.5.5.23 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 20,52 | [5 empty] | 40,00% 8,21 | 40,00% 8,21 | 20,00% 4,10
17.5.5.24 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 62,24 | [5 empty] | 40,00% 24,90 | 40,00% 24,90 | 20,00% 12,45
17.5.5.25 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 44,60 | [5 empty] | 40,00% 17,84 | 40,00% 17,84 | 20,00% 8,92
17.5.5.26 | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 243,18 | [5 empty] | 40,00% 97,27 | 40,00% 97,27 | 20,00% 48,64
17.5.5.27 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação # Cabo para interligação entre a condensadora e evaporadora (alimentação e comunicação - 4 vias): AC-1100W split da vigilância # | 100,00% 38,30 | [5 empty] | 100,00% 38,30
17.5.5.28 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo # Para conduzir o cabo de interligação entre a condensadora e evaporadora do AC-1100W split da vigilância # | 100,00% 67,46 | [5 empty] | 100,00% 67,46
17.5.5.29 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv # Cabo para interligação das unidades condensadoras escravas com a unidade mestre e interligação da unidade mestre com as evaporadoras, de forma sequencial do térreo até o 2º pavimento # | 100,00% 1.675,80 | [5 empty] | 100,00% 1.675,80
17.5.5.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 # Para alimentação do QDFL e QDES a partir das caixas de passagem, através de emendas adequadas # | 100,00% 389,25 | [5 empty] | 100,00% 389,25
17.5.6 | Quadros de distribuição, componentes e acessórios | 100,00% 25.003,12 |  |  |  | 100,00% 25.003,12
17.5.6.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 153,23 |  |  |  | 100,00% 153,23
17.5.6.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 30,18 |  |  |  | 100,00% 30,18
17.5.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 758,16 |  |  |  | 100,00% 758,16
17.5.6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 65,48 |  |  |  | 100,00% 65,48
17.5.6.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Para o circuito das tomadas de serviço na entrada de energia # | 100,00% 69,68 |  |  |  | 100,00% 69,68
17.5.6.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 79,87 |  |  |  | 100,00% 79,87
17.5.6.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 89,65 |  |  |  | 100,00% 89,65
17.5.6.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Para o circuito da bomba de incêndio na entrada de energia # | 100,00% 89,65 |  |  |  | 100,00% 89,65
17.5.6.9 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QDFL (QD11) e QDACs (QD9 e QD10) são de 40A, a serem instalados no QGBT (1) e no QGAC (2) # | 100,00% 2.265,27 |  |  |  | 100,00% 2.265,27
17.5.6.10 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção dos 4 aparelhos VRF são de 50A, a serem instalados no QGAC # | 100,00% 3.020,36 |  |  |  | 100,00% 3.020,36
17.5.6.11 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QDFLs (QD1, QD2, QD4, QD7 e QD8) e QDACs (QD3 e QD6), a serem instalados no QGBT (5) e no QGAC (2), e no QDFL (QD1), no QDES (QD2) e no QDAC (QD3) são de 63A# | 100,00% 5.285,63 |  |  |  | 100,00% 5.285,63
17.5.6.12 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A # Disjuntor de caixa moldada para a proteção geral do quadro de distribuição: QDES (QD5), a ser instalado no QGBT é de 100A# | 100,00% 665,37 |  |  |  | 100,00% 665,37
17.5.6.13 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QGBT e QGAC, a serem instalados na entrada de energia (2), e no QGBT (1) e no QGAC (1) são de 225A # | 100,00% 3.501,28 |  |  |  | 100,00% 3.501,28
17.5.6.14 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 100,00% 822,12 |  |  |  | 100,00% 822,12
17.5.6.15 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) # Entrada do QGBT e do QGAC # | 100,00% 1.859,62 |  |  |  | 100,00% 1.859,62
17.5.6.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES # Para o QDFL (QD1) e o QDES (QD2) - quadros de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 4.087,52 |  |  |  | 100,00% 4.087,52
17.5.6.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES # Para o QDAC (QD3) - quadro de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 829,81 |  |  |  | 100,00% 829,81
17.5.6.18 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM # Para instalar no lugar do QDFL e do QDES embutidos # | 100,00% 413,16 |  |  |  | 100,00% 413,16
17.5.6.19 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM # A ser instalada no jardim para circuitos de iluminação e de alimentação do QGBT e QGAC # | 100,00% 204,97 |  |  |  | 100,00% 204,97
17.5.6.20 | Programador horário digital 110/220 recarregável BWT40HRR # Para o circuito de iluminação dos refletores externos C9 # | 100,00% 204,43 |  |  |  | 100,00% 204,43
17.5.6.21 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Para o circuito de iluminação dos refletores externos C9 # | 100,00% 204,63 |  |  |  | 100,00% 204,63
17.5.6.22 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A # Barramento para complementação no QGAC # | 100,00% 303,05 |  |  |  | 100,00% 303,05
17.5.7 | Serviços | 100,00% 16.254,68 | 5,99% 973,50 |  |  |  | 44,74% 7.271,88 | 49,27% 8.009,31
17.5.7.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 973,50 | 100,00% 973,50
17.5.7.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 3.300,00 |  |  |  |  | 50,00% 1.650,00 | 50,00% 1.650,00
17.5.7.3 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 100,00% 5.947,20 |  |  |  |  | 50,00% 2.973,60 | 50,00% 2.973,60
17.5.7.4 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 22 A 30 DISJUNTORES # QDFL e QDES # | 100,00% 285,26 |  |  |  |  | 100,00% 285,26
17.5.7.5 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ATE 10 DISJUNTORES # QDAC # | 100,00% 66,31 |  |  |  |  | 100,00% 66,31
17.5.7.6 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" # Para a remoção das eletrocalhas instaladas acima do forro para reaproveitamento, a serem entregues ao INSS # | 100,00% 3.141,65 |  |  |  |  | 50,00% 1.570,83 | 50,00% 1.570,83
17.5.7.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 # Para os circuitos de alimentação dos refletores enterrados no jardim e no estacionamento # | 100,00% 1.069,36 |  |  |  |  | 50,00% 534,68 | 50,00% 534,68
17.5.7.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 # Para os circuitos de alimentação dos refletores enterrados no jardim e no estacionamento # | 100,00% 382,40 |  |  |  |  | 50,00% 191,20 | 50,00% 191,20
17.5.7.9 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 # Para os cabos enterrados/embutidos da entrada de energia até o QGBT e QGAC existentes # | 100,00% 1.089,00 | [5 empty] | 100,00% 1.089,00
17.5.8 | Entrada de energia | 100,00% 114.288,76 | 7,89% 9.018,04 | 7,62% 8.703,14 |  |  |  |  | 42,25% 48.283,80 | 42,25% 48.283,80
17.5.8.1 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 100,00% 17.406,27 | 50,00% 8.703,14 | 50,00% 8.703,14
17.5.8.2 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 # Engenheiro eletricista # | 100,00% 314,90 | 100,00% 314,90
17.5.8.3 | Copia da FDE (09.01.007) - TE-07 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - CPFL - 225 KVA - 15KV- 220/127 V - EXCLUSIVE TRANSFORMADOR | 100,00% 51.055,10 | [6 empty] | 50,00% 25.527,55 | 50,00% 25.527,55
17.5.8.4 | TRANSFORMADOR 225 KVA ÓLEO MINERAL PRIM 13.8 /11,4KV SEC 220/127 NBR 5440/5356 | 100,00% 45.512,49 | [6 empty] | 50,00% 22.756,25 | 50,00% 22.756,25
17.6 | PAVIMENTO SUBSOLO | 100,00% 65.780,26 | 0,37% 246,62 |  | 5,38% 3.537,78 | 5,59% 3.680,41 | 24,86% 16.353,40 | 52,38% 34.455,61 | 9,25% 6.083,16 | 2,16% 1.423,30
17.6.1 | Luminárias e refletores | 100,00% 8.086,45 | [5 empty] | 43,74% 3.537,29 | 39,06% 3.158,90 | 17,19% 1.390,26
17.6.1.1 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | 100,00% 731,14 | [7 empty] | 100,00% 731,14
17.6.1.2 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE # Há 19 unidades instaladas no subsolo que deverão ser reaproveitadas, totalizando 36 unidades previstas em projeto # | 100,00% 5.022,31 | [5 empty] | 50,00% 2.511,16 | 50,00% 2.511,16
17.6.1.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 285,76 | [5 empty] | 40,00% 114,30 | 60,00% 171,46
17.6.1.4 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias # | 100,00% 793,82 | [5 empty] | 40,00% 317,53 | 60,00% 476,29
17.6.1.5 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V # Para o rabicho de 1m para ligação das luminárias, apenas de embutir # | 100,00% 48,92 | [7 empty] | 100,00% 48,92
17.6.1.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 610,20 | [7 empty] | 100,00% 610,20
17.6.1.7 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | 100,00% 594,30 | [5 empty] | 100,00% 594,30
17.6.2 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | 100,00% 26.427,41 |  |  |  |  | 39,92% 10.548,94 | 59,87% 15.823,41 | 0,08% 22,02 | 0,13% 33,04
17.6.2.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Para as luminárias de embutir no forro # | 100,00% 55,06 | [6 empty] | 40,00% 22,02 | 60,00% 33,04
17.6.2.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para os interruptores (14) # | 100,00% 577,22 |  |  |  |  | 40,00% 230,89 | 60,00% 346,33
17.6.2.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 # Para as tomadas das luminárias de emergência (18) + as luminárias de sobrepor (36) + as demais tomadas aparentes e acima do forro (23) + a alimentação do aparelho de ar condicionado da sala de terceirizados (1) + os pontos de derivação dos eletrodutos (7), indicados no projeto # | 100,00% 4.876,45 |  |  |  |  | 40,00% 1.950,58 | 60,00% 2.925,87
17.6.2.4 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. # Eletrocalha mínima necessária de 50x50mm, conforme indicado em projeto, com tampa e acessórios # | 100,00% 8.687,70 |  |  |  |  | 40,00% 3.475,08 | 60,00% 5.212,62
17.6.2.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" # Para o trecho de encaminhamento dos condutores de alimentação do QD11 e QD12, além do circuito de alimentação dos refletores C5 # | 100,00% 603,28 |  |  |  |  | 40,00% 241,31 | 60,00% 361,97
17.6.2.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" # Para os trechos indicados no projeto # | 100,00% 670,20 |  |  |  |  | 40,00% 268,08 | 60,00% 402,12
17.6.2.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 10.957,50 |  |  |  |  | 40,00% 4.383,00 | 60,00% 6.574,50
17.6.3 | Interruptores e tomadas | 100,00% 4.774,71 | [5 empty] | 100,00% 4.774,71
17.6.3.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 734,64 | [5 empty] | 100,00% 734,64
17.6.3.2 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA # Para a iluminação do saguão da escada (próximo à escada e próximo à porta de saída para o estacionamento) # | 100,00% 155,08 | [5 empty] | 100,00% 155,08
17.6.3.3 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Luminárias de emergência (18) + luminárias de sobrepor (36) # | 100,00% 3.127,14 | [5 empty] | 100,00% 3.127,14
17.6.3.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Tomadas baixas indicadas no projeto (23) # | 100,00% 757,85 | [5 empty] | 100,00% 757,85
17.6.4 | Condutores e conectores | 100,00% 14.564,03 |  |  |  |  | 39,85% 5.804,46 | 40,22% 5.857,34 | 19,93% 2.902,23
17.6.4.1 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Amarelo (retorno) # | 100,00% 2.156,25 |  |  |  |  | 40,00% 862,50 | 40,00% 862,50 | 20,00% 431,25
17.6.4.2 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 1.437,50 |  |  |  |  | 40,00% 575,00 | 40,00% 575,00 | 20,00% 287,50
17.6.4.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 2.254,00 |  |  |  |  | 40,00% 901,60 | 40,00% 901,60 | 20,00% 450,80
17.6.4.4 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 1.552,50 |  |  |  |  | 40,00% 621,00 | 40,00% 621,00 | 20,00% 310,50
17.6.4.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 3.708,75 |  |  |  |  | 40,00% 1.483,50 | 40,00% 1.483,50 | 20,00% 741,75
17.6.4.6 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 1.857,25 |  |  |  |  | 40,00% 742,90 | 40,00% 742,90 | 20,00% 371,45
17.6.4.7 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Branco (fase) # | 100,00% 64,48 |  |  |  |  | 40,00% 25,79 | 40,00% 25,79 | 20,00% 12,90
17.6.4.8 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Preto (fase) # | 100,00% 64,48 |  |  |  |  | 40,00% 25,79 | 40,00% 25,79 | 20,00% 12,90
17.6.4.9 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 64,48 |  |  |  |  | 40,00% 25,79 | 40,00% 25,79 | 20,00% 12,90
17.6.4.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 # Vermelho (fase) # | 100,00% 64,48 |  |  |  |  | 40,00% 25,79 | 40,00% 25,79 | 20,00% 12,90
17.6.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Azul claro (neutro) # | 100,00% 230,64 |  |  |  |  | 40,00% 92,26 | 40,00% 92,26 | 20,00% 46,13
17.6.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Branco (fase) # | 100,00% 230,64 |  |  |  |  | 40,00% 92,26 | 40,00% 92,26 | 20,00% 46,13
17.6.4.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Preto (fase) # | 100,00% 230,64 |  |  |  |  | 40,00% 92,26 | 40,00% 92,26 | 20,00% 46,13
17.6.4.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Verde-amarelo (terra) # | 100,00% 230,64 |  |  |  |  | 40,00% 92,26 | 40,00% 92,26 | 20,00% 46,13
17.6.4.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 # Vermelho (fase) # | 100,00% 230,64 |  |  |  |  | 40,00% 92,26 | 40,00% 92,26 | 20,00% 46,13
17.6.4.16 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 100,65 |  |  |  |  | 40,00% 40,26 | 40,00% 40,26 | 20,00% 20,13
17.6.4.17 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 13,68 |  |  |  |  | 40,00% 5,47 | 40,00% 5,47 | 20,00% 2,74
17.6.4.18 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | 100,00% 19,45 |  |  |  |  | 40,00% 7,78 | 40,00% 7,78 | 20,00% 3,89
17.6.4.19 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação # Cabo para interligação entre a condensadora e evaporadora (alimentação e comunicação - 4 vias): AC-1700W split da sala de terceirizados # | 100,00% 19,15 | [5 empty] | 100,00% 19,15
17.6.4.20 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo # Para conduzir o cabo de interligação entre a condensadora e evaporadora do AC-1700W split da sala de terceirizados # | 100,00% 33,73 | [5 empty] | 100,00% 33,73
17.6.5 | Quadros de distribuição, componentes e acessórios | 100,00% 4.462,86 | [5 empty] | 100,00% 4.462,86
17.6.5.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 55,72 | [5 empty] | 100,00% 55,72
17.6.5.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Exceto os reservas # | 100,00% 442,26 | [5 empty] | 100,00% 442,26
17.6.5.3 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A # Disjuntores de caixa moldada para a proteção geral dos quadros de distribuição: QDFL (QD11) e QDAC (QD12) são de 16A e 10A, respectivamente # | 100,00% 1.510,18 | [5 empty] | 100,00% 1.510,18
17.6.5.4 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | 100,00% 137,02 | [5 empty] | 100,00% 137,02
17.6.5.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES # Para o QDFL (QD11) - quadro de embutir com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 1.078,81 | [5 empty] | 100,00% 1.078,81
17.6.5.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES # Para o QDAC (QD12) - quadro de sobrepor com tampa e barramentos de cobre adequados, conforme projeto, incluindo espaço para os reservas indicados # | 100,00% 829,81 | [5 empty] | 100,00% 829,81
17.6.5.7 | Programador horário digital 110/220 recarregável BWT40HRR # Para o circuito de iluminação dos refletores externos C5 # | 100,00% 204,43 | [5 empty] | 100,00% 204,43
17.6.5.8 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 # Para o circuito de iluminação dos refletores externos C5 # | 100,00% 204,63 | [5 empty] | 100,00% 204,63
17.6.6 | Serviços | 100,00% 7.464,80 | 3,30% 246,62 |  | 47,39% 3.537,78 | 49,30% 3.680,41
17.6.6.1 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 246,62 | 100,00% 246,62
17.6.6.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.540,00 |  |  | 50,00% 770,00 | 50,00% 770,00
17.6.6.3 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 100,00% 4.047,40 |  |  | 50,00% 2.023,70 | 50,00% 2.023,70
17.6.6.4 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 22 A 30 DISJUNTORES # QDFL # | 100,00% 142,63 |  |  |  | 100,00% 142,63
17.6.6.5 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" # Para a remoção das eletrocalhas instaladas no laje para reaproveitamento, a serem entregues ao INSS # | 100,00% 1.488,15 |  |  | 50,00% 744,08 | 50,00% 744,08
18 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 31.292,40 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55
18.1 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | 100,00% 31.292,40 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55 | 12,50% 3.911,55
Porcentagem |  |  | 5,66% | 6,29% | 13,53% | 16,0% | 16,29% | 9,96% | 17,21% | 15,06%
Custo |  |  | 163.223,46 | 181.342,13 | 389.803,65 | 461.056,17 | 469.350,88 | 286.920,24 | 495.892,07 | 433.962,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,66% | 11,96% | 25,49% | 41,49% | 57,77% | 67,73% | 84,94% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 163.223,45 | 344.565,58 | 734.369,23 | 1.195.425,40 | 1.664.776,28 | 1.951.696,52 | 2.447.588,60 | 2.881.551,33
_______________________________________________________________ Alex Cardoso Pinto Setor de Engenharia