## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Climatização APS Guaratinguetá | SINAPI - 01/2025 - São Paulo SICRO3 - 10/2024 - São Paulo ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 01/2025 - Rio de Janeiro | Padrão - 23,63% Equipamento - 17,21% Equipamento para Aquisição Permanente - 17,21% Mão de Obra - 23,63% Material - 17,21% Serviços - 23,63% Taxas - 17,21% Administração - 23,63% Aluguel - 23,63% Verba - 23,63% Outros - 23,63% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
0 | Administração | 100,00% 25.062,28 | 13,20% 3.308,94 | 8,29% 2.078,02 | 16,58% 4.156,03 | 16,58% 4.156,03 | 16,58% 4.156,03 | 28,76% 7.207,23
0.1 | ENGENHEIRO DA OBRA - 48h mecânico / 48h eletricista | 100,00% 20.780,16 | 10,00% 2.078,02 | 10,00% 2.078,02 | 20,00% 4.156,03 | 20,00% 4.156,03 | 20,00% 4.156,03 | 20,00% 4.156,03
0.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.051,20 | [5 empty] | 100,00% 3.051,20
0.3 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - 2024 - projeto de entrada de energia junto à concessionária, projeto da estrutura de sustentação das placas, instalação do VRF e projeto do SPDA | 100,00% 1.230,92 | 100,00% 1.230,92
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 6.788,29 | 49,62% 3.368,29 |  |  |  |  | 50,38% 3.420,00
1.1 | Remoção de ar condicionado tipo Split | 100,00% 372,60 | 100,00% 372,60
1.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 350,00 | 100,00% 350,00
1.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 194,00 | 100,00% 194,00
1.4 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | 100,00% 895,50 | 100,00% 895,50
1.5 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 32 A 42 DISJUNTORES | 100,00% 122,48 | 100,00% 122,48
1.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 1.268,00 | 100,00% 1.268,00
1.7 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | 100,00% 3.420,00 | [5 empty] | 100,00% 3.420,00
1.8 | Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos | 100,00% 78,11 | 100,00% 78,11
1.9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 87,60 | 100,00% 87,60
2 | Base das Condensadoras e grade de proteção no entorno | 100,00% 23.342,46 | 9,87% 2.303,75 | 24,09% 5.622,30 | 66,04% 15.416,41
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 100,00% 223,37 | 100,00% 223,37
2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 100,00% 53,40 | 100,00% 53,40
2.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 21,90 | 100,00% 21,90
2.5 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 126,67 | 100,00% 126,67
2.6 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 1.456,91 | 100,00% 1.456,91
2.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 421,50 | 100,00% 421,50
2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 100,00% 674,60 |  | 100,00% 674,60
2.9 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 100,00% 4.074,30 |  | 100,00% 4.074,30
2.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 100,00% 873,40 |  | 100,00% 873,40
2.11 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | 100,00% 13.108,44 |  |  | 100,00% 13.108,44
2.12 | PORTA DE ABRIR EM GRADE E TELA PADRÃO SEDS | 100,00% 2.250,03 |  |  | 100,00% 2.250,03
2.13 | Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm | 100,00% 57,94 |  |  | 100,00% 57,94
3 | Equipamentos - Fornecimento e Instalação | 100,00% 385.373,87 |  |  | 62,12% 239.391,85 | 19,42% 74.820,55 | 18,47% 71.161,47
3.1 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | 100,00% 2.455,40 |  |  | 100,00% 2.455,40
3.2 | Unidade Condensadora VRF 220V/3PH/60Hz - capacidade de 134,5 kW (48 HP) (Ref. Midea MV6-1345WV2GN1, ou equivalente) | 100,00% 236.936,45 |  |  | 100,00% 236.936,45
3.3 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR | 100,00% 15.403,74 |  |  |  | 100,00% 15.403,74
3.4 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR | 100,00% 52.433,36 |  |  |  | 100,00% 52.433,36
3.5 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR | 100,00% 6.983,45 |  |  |  | 100,00% 6.983,45
3.6 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR | 100,00% 42.927,92 |  |  |  |  | 100,00% 42.927,92
3.7 | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 2.000 m³/h (ref. Midea HRV-D2000, ou equivalente) | 100,00% 10.297,50 |  |  |  |  | 100,00% 10.297,50
3.8 | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 1.500 m³/h (ref. Midea HRV-D1500, ou equivalente) | 100,00% 9.174,40 |  |  |  |  | 100,00% 9.174,40
3.9 | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 500 m³/h (ref. Midea HRV-D500, ou equivalente) | 100,00% 8.761,65 |  |  |  |  | 100,00% 8.761,65
4 | Tubulação Frigorígena | 100,00% 58.323,85 |  |  | 16,85% 9.826,05 | 44,60% 26.012,98 | 38,55% 22.484,82
4.1 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 2.325,98 |  |  |  | 50,00% 1.162,99 | 50,00% 1.162,99
4.2 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 2.371,20 |  |  |  | 50,00% 1.185,60 | 50,00% 1.185,60
4.3 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 6.593,16 |  |  |  | 50,00% 3.296,58 | 50,00% 3.296,58
4.4 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 5.514,60 |  |  |  | 50,00% 2.757,30 | 50,00% 2.757,30
4.5 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 3.308,32 |  |  |  | 50,00% 1.654,16 | 50,00% 1.654,16
4.6 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 2.714,46 |  |  | 50,00% 1.357,23 | 50,00% 1.357,23
4.7 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.898,28 |  |  | 50,00% 949,14 | 50,00% 949,14
4.8 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 4.912,38 |  |  | 50,00% 2.456,19 | 50,00% 2.456,19
4.9 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 902,16 |  |  | 50,00% 451,08 | 50,00% 451,08
4.10 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.054,08 |  |  | 50,00% 527,04 | 50,00% 527,04
4.11 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | 100,00% 1.872,85 |  |  | 50,00% 936,43 | 50,00% 936,43
4.12 | Junta de derivação do tipo multikit em cobre (ref. Midea FQZHN-0XD, FQZHD-0X, FQZHW-0XN1D, ou equivalente) | 100,00% 15.744,72 |  |  | 20,00% 3.148,94 | 30,00% 4.723,42 | 50,00% 7.872,36
4.13 | Par de válvula GBC para evaporadora VRF (líquido + gás) | 100,00% 9.111,66 |  |  |  | 50,00% 4.555,83 | 50,00% 4.555,83
5 | Dutos, difusores, grelhas | 100,00% 47.961,34 |  |  |  |  | 50,00% 23.980,67 | 50,00% 23.980,67
5.1 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 4%-MATERIAIS DIVERSOS | 100,00% 47.961,34 |  |  |  |  | 50,00% 23.980,67 | 50,00% 23.980,67
6 | Itens Complementares | 100,00% 25.020,89 |  |  | 2,26% 566,48 |  | 19,70% 4.928,21 | 78,04% 19.526,20
6.1 | Calço de neoprene 100x100x25mm un | 100,00% 566,48 |  |  | 100,00% 566,48
6.2 | Controle central touchscreen p/ VRF com acesso remoto LAN e VPN - display 10,1" (ref. Midea CCM-270A/WS, ou equivalente) | 100,00% 11.492,84 | [5 empty] | 100,00% 11.492,84
6.3 | Controle remoto sem fio p/ evaporadora VRF (ref. Midea RM05, RM12A, ou equivalente) | 100,00% 1.501,92 | [5 empty] | 100,00% 1.501,92
6.4 | Controle remoto c/ fio para ventilador com recuperação de calor (Ref. Midea KJR-27B, ou equivalente) | 100,00% 2.917,56 | [5 empty] | 100,00% 2.917,56
6.5 | Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt | 100,00% 4.928,21 |  |  |  |  | 100,00% 4.928,21
6.6 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 217,40 | [5 empty] | 100,00% 217,40
6.7 | Start-Up Sistema VRF | 100,00% 3.396,48 | [5 empty] | 100,00% 3.396,48
7 | Rede de Drenos | 100,00% 6.933,63 |  |  |  |  | 17,64% 1.223,23 | 82,36% 5.710,40
7.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 861,44 |  |  |  |  | 100,00% 861,44
7.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 15,63 |  |  |  |  | 100,00% 15,63
7.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 35,97 |  |  |  |  | 100,00% 35,97
7.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 193,71 |  |  |  |  | 100,00% 193,71
7.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 3.423,00 | [5 empty] | 100,00% 3.423,00
7.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 563,27 | [5 empty] | 100,00% 563,27
7.7 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 66,66 | [5 empty] | 100,00% 66,66
7.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 246,51 | [5 empty] | 100,00% 246,51
7.9 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | 100,00% 29,25 | [5 empty] | 100,00% 29,25
7.10 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | 100,00% 954,71 | [5 empty] | 100,00% 954,71
7.11 | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm, ref. Elumaflex, Polipex | 100,00% 116,48 |  |  |  |  | 100,00% 116,48
7.12 | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm, ref. Elumaflex, Polipex | 100,00% 427,00 | [5 empty] | 100,00% 427,00
8 | Energia Solar - estrutura de sustentação das placas | 100,00% 93.487,06 | 7,37% 6.888,84 | 62,71% 58.622,74 | 29,92% 27.975,48
8.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - duas prancha por array, incluindo fundação | 100,00% 6.888,84 | 100,00% 6.888,84
8.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 100,00% 27.975,48 |  |  | 100,00% 27.975,48
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | 100,00% 8.570,34 |  | 100,00% 8.570,34
8.4 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | 100,00% 30.160,00 |  | 100,00% 30.160,00
8.5 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 100,00% 7.691,20 |  | 100,00% 7.691,20
8.6 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | 100,00% 624,90 |  | 100,00% 624,90
8.7 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 100,00% 11.576,30 |  | 100,00% 11.576,30
9 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | 100,00% 16.113,14 |  |  | 35,77% 5.762,96 | 64,23% 10.350,18
9.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 1.731,44 |  |  |  | 100,00% 1.731,44
9.2 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | 100,00% 5.762,96 |  |  | 100,00% 5.762,96
9.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | 100,00% 193,90 |  |  |  | 100,00% 193,90
9.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | 100,00% 949,08 |  |  |  | 100,00% 949,08
9.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | 100,00% 5.723,64 |  |  |  | 100,00% 5.723,64
9.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | 100,00% 1.588,94 |  |  |  | 100,00% 1.588,94
9.7 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 97,36 |  |  |  | 100,00% 97,36
9.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 65,82 |  |  |  | 100,00% 65,82
10 | Interruptores e tomadas | 100,00% 115,20 |  |  |  | 100,00% 115,20
10.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 115,20 |  |  |  | 100,00% 115,20
11 | Condutores e conectores | 100,00% 10.403,37 |  |  |  | 7,52% 782,08 | 92,48% 9.621,29
11.1 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 100,00% 195,52 |  |  |  | 100,00% 195,52
11.2 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto (fase) | 100,00% 195,52 |  |  |  | 100,00% 195,52
11.3 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - vermelho (fase) | 100,00% 195,52 |  |  |  | 100,00% 195,52
11.4 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro (neutro) | 100,00% 195,52 |  |  |  | 100,00% 195,52
11.5 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 100,00% 880,75 |  |  |  |  | 100,00% 880,75
11.6 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto (fase) | 100,00% 880,75 |  |  |  |  | 100,00% 880,75
11.7 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - vermelho (fase) | 100,00% 880,75 |  |  |  |  | 100,00% 880,75
11.8 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro (neutro) | 100,00% 880,75 |  |  |  |  | 100,00% 880,75
11.9 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | 100,00% 735,00 |  |  |  |  | 100,00% 735,00
11.10 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - branco (fase) | 100,00% 818,10 |  |  |  |  | 100,00% 818,10
11.11 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - preto (fase) | 100,00% 1.375,62 |  |  |  |  | 100,00% 1.375,62
11.12 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - vermelho (fase) | 100,00% 575,70 |  |  |  |  | 100,00% 575,70
11.13 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - verde (terra) | 100,00% 1.375,62 |  |  |  |  | 100,00% 1.375,62
11.14 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv | 100,00% 1.218,25 |  |  |  |  | 100,00% 1.218,25
12 | Quadros de distribuição, componentes e acessórios | 100,00% 5.296,36 |  | 100,00% 5.296,36
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | 100,00% 1.615,85 |  | 100,00% 1.615,85
12.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | 100,00% 1.330,18 |  | 100,00% 1.330,18
12.3 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | 100,00% 272,11 |  | 100,00% 272,11
12.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 191,58 |  | 100,00% 191,58
12.5 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 100,00% 1.886,64 |  | 100,00% 1.886,64
13 | QGBT e entrada de energia | 100,00% 1.850,90 |  |  | 100,00% 1.850,90
13.1 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | 100,00% 674,47 |  |  | 100,00% 674,47
13.2 | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | 100,00% 878,85 |  |  | 100,00% 878,85
13.3 | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES, TIPO DIN, DIMENSÃO (35X7,5MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE DE REPUXO, EXCLUSIVE DISJUNTOR | 100,00% 25,45 |  |  | 100,00% 25,45
13.4 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | 100,00% 131,82 |  |  | 100,00% 131,82
13.5 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | 100,00% 140,31 |  |  | 100,00% 140,31
14 | Energia Solar | 100,00% 275.950,45 |  | 0,61% 1.670,58 |  | 51,34% 141.682,93 | 48,05% 132.596,94
14.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - para ligação dos inversores ao QGBT e ligação dos módulos aos stringbox - parte não enterrada | 100,00% 4.562,85 |  |  |  | 100,00% 4.562,85
14.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 2.118,40 |  |  |  | 100,00% 2.118,40
14.3 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - branco (fase) - interligação dos inversores ao QGBT | 100,00% 700,70 |  |  |  | 100,00% 700,70
14.4 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - preto (fase) - interligação dos inversores ao QGBT | 100,00% 700,70 |  |  |  | 100,00% 700,70
14.5 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - verde (terra) - interligação dos inversores ao QGBT | 100,00% 700,70 |  |  |  | 100,00% 700,70
14.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 302,64 |  |  |  | 100,00% 302,64
14.7 | Com cabos solares, stringbox CC, inversor fotovoltaico, módulos fotovoltaicos, conectores, acessórios de fixação, abraçadeiras e aterramento, inclusive mão de obra de instalação | 100,00% 265.193,88 |  |  |  | 50,00% 132.596,94 | 50,00% 132.596,94
14.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 100,00% 1.304,01 |  | 100,00% 1.304,01
14.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 100,00% 366,57 |  | 100,00% 366,57
15 | SPDA | 100,00% 5.198,80 | [5 empty] | 100,00% 5.198,80
15.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.147,60 | [5 empty] | 100,00% 2.147,60
15.2 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - projeto executivo de SPDA para o prédio e para a planta de geração de energia solar | 100,00% 3.051,20 | [5 empty] | 100,00% 3.051,20
16 | Abrigo dos Inversores | 100,00% 4.442,88 |  |  | 23,80% 1.057,43 | 76,20% 3.385,45
16.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 3,24 |  |  | 100,00% 3,24
16.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 8,89 |  |  | 100,00% 8,89
16.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 100,00% 221,27 |  |  | 100,00% 221,27
16.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 223,10 |  |  | 100,00% 223,10
16.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | 100,00% 518,11 |  |  | 100,00% 518,11
16.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 100,00% 82,82 |  |  | 100,00% 82,82
16.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 440,68 |  |  |  | 100,00% 440,68
16.8 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 100,00% 221,27 |  |  |  | 100,00% 221,27
16.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | 100,00% 268,11 |  |  |  | 100,00% 268,11
16.10 | PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS | 100,00% 1.531,12 |  |  |  | 100,00% 1.531,12
16.11 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 100,00% 289,71 |  |  |  | 100,00% 289,71
16.12 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 40,70 |  |  |  | 100,00% 40,70
16.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 100,00% 46,10 |  |  |  | 100,00% 46,10
16.14 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 179,81 |  |  |  | 100,00% 179,81
16.15 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 100,00% 108,35 |  |  |  | 100,00% 108,35
16.16 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | 100,00% 259,60 |  |  |  | 100,00% 259,60
Porcentagem |  |  | 1,6% | 7,39% | 30,86% | 26,35% | 27,24% | 6,56%
Custo |  |  | 15.869,81 | 73.289,99 | 306.003,59 | 261.305,40 | 270.152,66 | 65.043,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,6% | 8,99% | 39,85% | 66,2% | 93,44% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 15.869,81 | 89.159,80 | 395.163,39 | 656.468,79 | 926.621,45 | 991.664,77
_______________________________________________________________ Luís Felipe Moreira da Silva Cassales