## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ACESSIBILIDADE APS LIMEIRA | SINAPI - 08/2023 - São Paulo SICRO3 - 04/2023 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro | 22,38% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 100,00% 109.884,67 | 14,28% 15.691,53 | 14,28% 15.691,53 | 14,28% 15.691,53 | 14,28% 15.691,53 | 14,28% 15.691,53 | 14,30% 15.713,51 | 14,30% 15.713,51
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 48.543,88 | 14,28% 6.932,07 | 14,28% 6.932,07 | 14,28% 6.932,07 | 14,28% 6.932,07 | 14,28% 6.932,07 | 14,30% 6.941,77 | 14,30% 6.941,77
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 61.340,79 | 14,28% 8.759,46 | 14,28% 8.759,46 | 14,28% 8.759,46 | 14,28% 8.759,46 | 14,28% 8.759,46 | 14,30% 8.771,73 | 14,30% 8.771,73
2 | TAXAS E OUTROS | 100,00% 3.965,51 | 100,00% 3.965,51
2.1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - contrato, projeto estrutural de fundação, sondagem a e percussão e monstagem do elevador | 100,00% 1.557,80 | 100,00% 1.557,80
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 2.407,71 | 100,00% 2.407,71
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 9.645,87 | 6,26% 604,19 |  | 2,01% 194,30 | 3,54% 341,28 | 79,04% 7.623,70 | 9,15% 882,40
3.1 | SUBSOLO | 100,00% 129,32 | 100,00% 129,32
3.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PORTA DUPLA DE VIDRO MAIS PORTA SIMPLES | 100,00% 120,68 | 100,00% 120,68
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 8,64 | 100,00% 8,64
3.2 | TÉRREO - ÁREA INTERNA | 100,00% 1.100,84 | 19,84% 218,44 |  |  |  |  | 80,16% 882,40
3.2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 60,54 | 100,00% 60,54
3.2.2 | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS - manutenção irá fazer o resto | 100,00% 28,44 | 100,00% 28,44
3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 91,64 | 100,00% 91,64
3.2.4 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados - GUARDA CORPO - SUBSOLO + TÉRREO - ESCADARIA, MARQUISE E RAMPA DE ENTRADA | 100,00% 749,78 | [5 empty] | 100,00% 749,78
3.2.5 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados - FIXADO NA ALVENARIA - HALL DA ESCADA E RAMPA DE ENTRADA | 100,00% 132,62 | [5 empty] | 100,00% 132,62
3.2.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - lavatório e vaso | 100,00% 37,82 | 100,00% 37,82
3.3 | TÉRREO - ÁREA EXTERNA | 100,00% 7.623,70 |  |  |  |  | 100,00% 7.623,70
3.3.1 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | 100,00% 1.349,95 |  |  |  |  | 100,00% 1.349,95
3.3.2 | REBAIXAMENTO DE GUIA | 100,00% 359,49 |  |  |  |  | 100,00% 359,49
3.3.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - RAMPA - CONFIRMAR IN LOCO | 100,00% 5.914,26 |  |  |  |  | 100,00% 5.914,26
3.4 | PRIMEIRO PAVIMENTO | 100,00% 536,41 | 47,80% 256,43 |  | 18,11% 97,15 | 34,08% 182,83
3.4.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ABERTURA DO ELEVADOR | 100,00% 43,23 |  |  | 100,00% 43,23
3.4.2 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ABERTURA DO ELEVADOR | 100,00% 53,92 |  |  | 100,00% 53,92
3.4.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 20,18 | 100,00% 20,18
3.4.4 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS -PORTAS DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO | 100,00% 48,01 | 100,00% 48,01
3.4.5 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore - SANITÁRIO | 100,00% 70,59 | 100,00% 70,59
3.4.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - dois vasos e um lavatório | 100,00% 56,73 | 100,00% 56,73
3.4.7 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados - GUARDA CORPO | 100,00% 94,93 |  |  |  | 100,00% 94,93
3.4.8 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados - CORRIMÃO DE PAREDE | 100,00% 87,90 |  |  |  | 100,00% 87,90
3.4.9 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - marquise | 100,00% 60,92 | 100,00% 60,92
3.5 | SEGUNDO PAVIMENTO | 100,00% 255,60 |  |  | 38,01% 97,15 | 61,99% 158,45
3.5.1 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | 100,00% 75,46 |  |  |  | 100,00% 75,46
3.5.2 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | 100,00% 82,99 |  |  |  | 100,00% 82,99
3.5.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 43,23 |  |  | 100,00% 43,23
3.5.4 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 53,92 |  |  | 100,00% 53,92
4 | ACESSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO | 100,00% 150.576,12 | 0,01% 8,03 | 7,18% 10.815,24 | 18,54% 27.918,32 | 1,45% 2.181,88 | 11,02% 16.598,40 | 45,97% 69.218,75 | 15,83% 23.835,51
4.1 | SUBSOLO | 100,00% 12.418,56 |  | 8,31% 1.032,38 |  |  |  | 42,33% 5.256,58 | 49,36% 6.129,60
4.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - CONFIRMAR | 100,00% 1.032,38 |  | 100,00% 1.032,38
4.1.2 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 1.024,69 | [6 empty] | 100,00% 1.024,69
4.1.3 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | 100,00% 32,58 | [6 empty] | 100,00% 32,58
4.1.4 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 100,00% 321,20 | [6 empty] | 100,00% 321,20
4.1.5 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 250,43 | [5 empty] | 100,00% 250,43
4.1.6 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento - SIA - Cadeirante | 100,00% 284,90 | [5 empty] | 100,00% 284,90
4.1.7 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | 100,00% 29,88 | [6 empty] | 100,00% 29,88
4.1.8 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | 100,00% 9.442,50 | [5 empty] | 50,00% 4.721,25 | 50,00% 4.721,25
4.2 | TÉRREO - ÁREA INTERNA | 100,00% 60.015,80 |  | 11,40% 6.840,62 |  |  |  | 67,03% 40.230,31 | 21,57% 12.944,87
4.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.746,26 |  | 100,00% 1.746,26
4.2.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - QUADRO DE ENERGIA | 100,00% 1.974,89 |  | 100,00% 1.974,89
4.2.3 | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | 100,00% 1.412,40 |  | 100,00% 1.412,40
4.2.4 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL - apoio/copa e separação hall-sanitários,- o resto a manutenção irá fazer | 100,00% 1.438,77 |  | 100,00% 1.438,77
4.2.5 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA - fechamento acesso lateral | 100,00% 1.557,36 | [5 empty] | 100,00% 1.557,36
4.2.6 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial - ACESSO LATERAL | 100,00% 748,01 | [6 empty] | 100,00% 748,01
4.2.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ELEVADOR | 100,00% 1.635,68 | [5 empty] | 100,00% 1.635,68
4.2.8 | Copia da SINAPI (99839) - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - ALTERADA | 100,00% 22.694,42 | [5 empty] | 100,00% 22.694,42
4.2.9 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | 100,00% 3.304,87 | [5 empty] | 50,00% 1.652,44 | 50,00% 1.652,44
4.2.10 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - ALEVENARIA HALL ESCADA - SUBSOLO + TÉRREO | 100,00% 6.675,53 | [5 empty] | 50,00% 3.337,77 | 50,00% 3.337,77
4.2.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 921,42 | [6 empty] | 100,00% 921,42
4.2.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 443,98 | [6 empty] | 100,00% 443,98
4.2.13 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | 100,00% 495,98 | [6 empty] | 100,00% 495,98
4.2.14 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - escada + hall entrada | 100,00% 2.401,31 | [6 empty] | 100,00% 2.401,31
4.2.15 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | 100,00% 55,34 | [6 empty] | 100,00% 55,34
4.2.16 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | 100,00% 32,58 | [6 empty] | 100,00% 32,58
4.2.17 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | 100,00% 29,88 | [6 empty] | 100,00% 29,88
4.2.18 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 100,00% 306,60 | [6 empty] | 100,00% 306,60
4.2.19 | Lavatório em louça com coluna suspensa - SANITÁRIO ACESSÍVEL - CONFIRMAR | 100,00% 881,73 | [5 empty] | 100,00% 881,73
4.2.20 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 418,83 | [6 empty] | 100,00% 418,83
4.2.21 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 45,41 | [6 empty] | 100,00% 45,41
4.2.22 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | 100,00% 530,77 | [6 empty] | 100,00% 530,77
4.2.23 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | 100,00% 188,66 | [6 empty] | 100,00% 188,66
4.2.24 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MINIMA 8MCA -FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 7.107,58 | [5 empty] | 100,00% 7.107,58
4.2.25 | RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA - SALAS DE PERÍCIA | 100,00% 1.023,75 | [6 empty] | 100,00% 1.023,75
4.2.26 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 915,29 | [5 empty] | 100,00% 915,29
4.2.27 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" - vaso item 4.2.25 | 100,00% 448,05 | [5 empty] | 100,00% 448,05
4.2.28 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - porta de alumínio | 100,00% 268,30 |  | 100,00% 268,30
4.2.29 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 198,28 | [6 empty] | 100,00% 198,28
4.2.30 | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | 100,00% 113,87 | [6 empty] | 100,00% 113,87
4.3 | PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS | 100,00% 29.121,63 |  |  |  |  | 38,31% 11.156,85 | 50,25% 14.633,03 | 11,44% 3.331,75
4.3.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 100,00% 8.331,90 |  |  |  |  | 50,00% 4.165,95 | 50,00% 4.165,95
4.3.2 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | 100,00% 12.951,50 |  |  |  |  | 50,00% 6.475,75 | 50,00% 6.475,75
4.3.3 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 100,00% 306,60 | [6 empty] | 100,00% 306,60
4.3.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 921,42 | [6 empty] | 100,00% 921,42
4.3.5 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | 100,00% 495,98 | [6 empty] | 100,00% 495,98
4.3.6 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | 100,00% 387,38 | [6 empty] | 100,00% 387,38
4.3.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.746,26 | [5 empty] | 100,00% 1.746,26
4.3.8 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 418,83 | [6 empty] | 100,00% 418,83
4.3.9 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 45,41 | [6 empty] | 100,00% 45,41
4.3.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 443,98 | [6 empty] | 100,00% 443,98
4.3.11 | Lavatório em louça com coluna suspensa - SANITÁRIO ACESSÍVEL - CONFIRMAR | 100,00% 881,73 | [5 empty] | 100,00% 881,73
4.3.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 1º pav. | 100,00% 915,29 | [5 empty] | 100,00% 915,29
4.3.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | 100,00% 345,63 |  |  |  |  | 100,00% 345,63
4.3.14 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 100,00% 155,28 |  |  |  |  | 100,00% 155,28
4.3.15 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | 100,00% 14,24 |  |  |  |  | 100,00% 14,24
4.3.16 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" - vaso item 4.3.12 | 100,00% 448,05 | [5 empty] | 100,00% 448,05
4.3.17 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | 100,00% 198,28 | [6 empty] | 100,00% 198,28
4.3.18 | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | 100,00% 113,87 | [6 empty] | 100,00% 113,87
4.4 | RAMPA DE ACESSO INTERNA | 100,00% 33.050,47 | 0,02% 8,03 | 8,90% 2.942,24 | 84,47% 27.918,32 | 6,60% 2.181,88
4.4.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 100,00% 8,03 | 100,00% 8,03
4.4.2 | RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm | 100,00% 2.197,28 |  | 100,00% 2.197,28
4.4.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 100,00% 26,84 |  | 100,00% 26,84
4.4.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | 100,00% 718,12 |  | 100,00% 718,12
4.4.5 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 100,00% 2.181,88 |  |  |  | 100,00% 2.181,88
4.4.6 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | 100,00% 27.918,32 |  |  | 100,00% 27.918,32
4.5 | CALÇADA E RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS | 100,00% 10.352,91 | [5 empty] | 87,89% 9.098,83 | 12,11% 1.254,09
4.5.1 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - calçada | 100,00% 2.121,85 | [5 empty] | 50,00% 1.060,93 | 50,00% 1.060,93
4.5.2 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | 100,00% 27,67 | [6 empty] | 100,00% 27,67
4.5.3 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 100,00% 165,49 | [6 empty] | 100,00% 165,49
4.5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 7.842,60 | [5 empty] | 100,00% 7.842,60
4.5.5 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 100,00% 195,30 | [5 empty] | 100,00% 195,30
4.6 | CONSTRUÇÃO DE ESCADA | 100,00% 5.616,75 |  |  |  |  | 96,88% 5.441,55 |  | 3,12% 175,20
4.6.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | 100,00% 2.975,36 |  |  |  |  | 100,00% 2.975,36
4.6.2 | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | 100,00% 2.466,19 |  |  |  |  | 100,00% 2.466,19
4.6.3 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | 100,00% 175,20 | [6 empty] | 100,00% 175,20
5 | ELEVADOR | 100,00% 240.197,67 | 4,44% 10.671,78 | 3,31% 7.951,01 | 2,89% 6.945,28 | 4,74% 11.396,97 | 6,86% 16.469,43 | 20,69% 49.687,52 | 50,25% 120.694,00 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.364,59 | 0,57% 1.366,23 | 0,57% 1.366,23 | 0,57% 1.366,23 | 0,57% 1.366,23
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 4.072,67 |  |  | 69,97% 2.849,46 | 30,03% 1.223,21
5.1.1 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | 100,00% 922,56 |  |  |  | 100,00% 922,56
5.1.2 | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA | 100,00% 1.449,21 |  |  | 100,00% 1.449,21
5.1.3 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | 100,00% 1.400,25 |  |  | 100,00% 1.400,25
5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | 100,00% 300,65 |  |  |  | 100,00% 300,65
5.2 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM | 100,00% 156.550,24 | [5 empty] | 30,00% 46.965,07 | 70,00% 109.585,17
5.2.1 | ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS | 100,00% 156.550,24 | [5 empty] | 30,00% 46.965,07 | 70,00% 109.585,17
5.3 | ADEQUAÇÕES | 100,00% 36.200,06 |  |  |  | 1,86% 672,00 | 45,50% 16.469,43 | 3,62% 1.309,24 | 3,78% 1.367,71 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.364,59 | 3,77% 1.366,23 | 3,77% 1.366,23 | 3,77% 1.366,23 | 3,77% 1.366,23
5.3.1 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 100,00% 1.051,15 | [6 empty] | 100,00% 1.051,15
5.3.2 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P114 A 20 DISJS. | 100,00% 720,68 | [5 empty] | 100,00% 720,68
5.3.3 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 60A | 100,00% 1.489,46 |  |  |  |  | 100,00% 1.489,46
5.3.4 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | 100,00% 2.098,40 |  |  |  |  | 100,00% 2.098,40
5.3.5 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV./ QUENTE | 100,00% 253,42 |  |  |  |  | 100,00% 253,42
5.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 633,96 |  |  |  |  | 100,00% 633,96
5.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 880,50 |  |  |  |  | 100,00% 880,50
5.3.8 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | 100,00% 1.967,04 |  |  |  |  | 100,00% 1.967,04
5.3.9 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | 100,00% 5.418,50 |  |  |  |  | 100,00% 5.418,50
5.3.10 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | 100,00% 588,78 |  |  |  |  | 100,00% 588,78
5.3.11 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | 100,00% 234,22 |  |  |  |  | 100,00% 234,22
5.3.12 | TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | 100,00% 420,24 |  |  |  |  | 100,00% 420,24
5.3.13 | ESTRUTURA METALICA | 100,00% 672,00 |  |  |  | 100,00% 672,00
5.3.14 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | 100,00% 482,25 |  |  |  |  | 100,00% 482,25
5.3.15 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 100,00% 250,52 | [5 empty] | 100,00% 250,52
5.3.16 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 100,00% 338,04 | [5 empty] | 100,00% 338,04
5.3.17 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 316,56 | [6 empty] | 100,00% 316,56
5.3.18 | MANUTENCAO INTEGRAL PI ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL | 100,00% 16.381,68 | [7 empty] | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,33% 1.364,59 | 8,34% 1.366,23 | 8,34% 1.366,23 | 8,34% 1.366,23 | 8,34% 1.366,23
5.3.19 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | 100,00% 202,80 |  |  |  |  | 100,00% 202,80
5.3.20 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 100,00% 65,26 |  |  |  |  | 100,00% 65,26
5.3.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.734,60 |  |  |  |  | 100,00% 1.734,60
5.4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 17.631,32 | 46,05% 8.118,82 | 43,21% 7.617,74 | 10,33% 1.820,53 |  |  |  | 0,42% 74,23
5.4.1 | PROJETO | 100,00% 11.056,13 | 73,43% 8.118,82 | 26,57% 2.937,31
5.4.1.1 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | 100,00% 2.937,31 |  | 100,00% 2.937,31
5.4.1.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | 100,00% 1.440,22 | 100,00% 1.440,22
5.4.1.3 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO | 100,00% 6.678,60 | 100,00% 6.678,60
5.4.2 | ESTRUTURA DO POÇO E ACESSÓRIOS | 100,00% 6.575,19 |  | 71,18% 4.680,43 | 27,69% 1.820,53 |  |  |  | 1,13% 74,23
5.4.2.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 - AGUARDANDO SONDAGEM | 100,00% 4.399,80 |  | 100,00% 4.399,80
5.4.2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 100,00% 16,86 |  | 100,00% 16,86
5.4.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 100,00% 120,52 |  | 100,00% 120,52
5.4.2.4 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 8,07 |  | 100,00% 8,07
5.4.2.5 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | 100,00% 135,18 |  | 100,00% 135,18
5.4.2.6 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 100,00% 219,44 |  |  | 100,00% 219,44
5.4.2.7 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | 100,00% 723,26 |  |  | 100,00% 723,26
5.4.2.8 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 100,00% 877,83 |  |  | 100,00% 877,83
5.4.2.9 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE | 100,00% 74,23 | [6 empty] | 100,00% 74,23
5.5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 2.886,23 | 88,45% 2.552,96 | 11,55% 333,27
5.5.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 666,54 | 50,00% 333,27 | 50,00% 333,27
5.5.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 100,00% 222,33 | 100,00% 222,33
5.5.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 - - verificar nível dágua | 100,00% 267,57 | 100,00% 267,57
5.5.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018(CERCAMENTO E COBRIMENTO) | 100,00% 1.729,79 | 100,00% 1.729,79
5.6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 11.777,73 |  |  |  | 80,68% 9.501,76 |  |  | 19,32% 2.275,97
5.6.1 | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | 100,00% 9.501,76 |  |  |  | 100,00% 9.501,76
5.6.2 | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial - A DEPENDER DO PROJETO | 100,00% 850,02 | [6 empty] | 100,00% 850,02
5.6.3 | Veneziana com tela | 100,00% 1.425,95 | [6 empty] | 100,00% 1.425,95
5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO - POÇO E LAJE DA CASA DE MÁQUINAS | 100,00% 2.040,93 |  |  | 100,00% 2.040,93
5.7.1 | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | 100,00% 458,31 |  |  | 100,00% 458,31
5.7.2 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | 100,00% 812,61 |  |  | 100,00% 812,61
5.7.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 100,00% 413,63 |  |  | 100,00% 413,63
5.7.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 100,00% 292,66 |  |  | 100,00% 292,66
5.7.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 100,00% 63,72 |  |  | 100,00% 63,72
5.8 | PINTURA | 100,00% 8.804,13 | [5 empty] | 16,05% 1.413,21 | 83,95% 7.390,92
5.8.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 1.236,94 | [5 empty] | 50,00% 618,47 | 50,00% 618,47
5.8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REVER QUANTITATIVO | 100,00% 1.275,57 | [5 empty] | 50,00% 637,79 | 50,00% 637,79
5.8.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | 100,00% 119,65 | [5 empty] | 50,00% 59,83 | 50,00% 59,83
5.8.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 101,83 | [5 empty] | 50,00% 50,92 | 50,00% 50,92
5.8.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 24,17 | [5 empty] | 50,00% 12,09 | 50,00% 12,09
5.8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 68,26 | [5 empty] | 50,00% 34,13 | 50,00% 34,13
5.8.7 | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 100,00% 1.504,32 | [6 empty] | 100,00% 1.504,32
5.8.8 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 100,00% 4.131,43 | [6 empty] | 100,00% 4.131,43
5.8.9 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 100,00% 341,96 | [6 empty] | 100,00% 341,96
5.9 | DRENAGEM POÇO | 100,00% 234,36 |  |  | 100,00% 234,36
5.9.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 193,08 |  |  | 100,00% 193,08
5.9.2 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 26,60 |  |  | 100,00% 26,60
5.9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 14,68 |  |  | 100,00% 14,68
6 | SINALIZAÇÃO INTERNA | 100,00% 10.810,18 | [6 empty] | 100,00% 10.810,18
6.1 | PIT PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL | 100,00% 9.238,24 | [6 empty] | 100,00% 9.238,24
6.2 | PIC 07 - PICTOGRAMA SANITÁRIO ACESSÍVEL (UNISSEX) | 100,00% 140,84 | [6 empty] | 100,00% 140,84
6.3 | PIC 16 Pictograma (porta/parede) - área restrita | 100,00% 341,50 | [6 empty] | 100,00% 341,50
6.4 | PIC 16 Pictograma (porta/parede) - mantenha a porta fechada | 100,00% 341,50 | [6 empty] | 100,00% 341,50
6.5 | PIC 20 - PICTOGRAMA SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | 100,00% 48,10 | [6 empty] | 100,00% 48,10
6.6 | FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA INTERNA (EX.: PERÍCIA MÉDICA 3; GERENTE; CHEFIA; SERVIÇO SOCIAL; ETC) | 100,00% 700,00 | [6 empty] | 100,00% 700,00
7 | SINALIZAÇÃO EXTERNA | 100,00% 571,48 | [6 empty] | 100,00% 571,48
7.1 | PIC 03 - PICTOGRAMA - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - GRADIL | 100,00% 48,10 | [6 empty] | 100,00% 48,10
7.2 | AEHA - aviso para entrada horário de atendimento (0,40x0,20m) | 100,00% 132,83 | [6 empty] | 100,00% 132,83
7.3 | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR | 100,00% 390,55 | [6 empty] | 100,00% 390,55
8 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 3.617,55 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,32% 518,03
8.1 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | 100,00% 3.617,55 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,28% 516,59 | 14,32% 518,03
Porcentagem |  |  | 5,94% | 6,61% | 9,69% | 5,69% | 10,75% | 25,7% | 32,52% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26%
Custo |  |  | 31.457,63 | 34.974,37 | 51.266,02 | 30.128,25 | 56.899,65 | 136.018,76 | 172.142,70 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.364,59 | 1.366,23 | 1.366,23 | 1.366,23 | 1.366,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,94% | 12,55% | 22,24% | 27,93% | 38,68% | 64,38% | 96,9% | 97,16% | 97,42% | 97,68% | 97,94% | 98,19% | 98,45% | 98,71% | 98,97% | 99,23% | 99,48% | 99,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.457,62 | 66.431,99 | 117.698,01 | 147.826,25 | 204.725,90 | 340.744,66 | 512.887,37 | 514.251,96 | 515.616,55 | 516.981,15 | 518.345,74 | 519.710,33 | 521.074,93 | 522.439,52 | 523.804,12 | 525.170,35 | 526.536,58 | 527.902,81 | 529.269,05
_______________________________________________________________ Leandro Alan Tavanti Scarpini Engenheiro
_______________________________________________________________ Arthur Takeshi Tamashiro Engenheiro Mecânico
_______________________________________________________________ Diego Oliveira de Freitas Engenheiro Eletricista