## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
Local: APS de Pirassununga (SP)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO |  | SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ART/CREA | un | 1 | 254.59 | 254.59 | 254.59 | 254.59
|  |  |  | Total | 254.59 |  | 254.59
2 | LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO
2.1 | Elaboração de laudo técnico conclusivo | un | 1 | 17827.76 | 17827.76 | 19578.88 | 19578.88
2.2 | Cópia de projetos por plotagem eletrônica | un | 3 | 16.8 | 50.4 | 16.8 | 50.4
2.3 | Encadernação e impressão digital colorida em papel sulfite 75 gr/m², formato A4, encadernação em espiral com capa de PVC transparente | un | 2 | 8.81 | 17.62 | 8.81 | 17.62
|  |  |  | Total | 17895.78 |  | 19646.9
3 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
3.1 | Elaboração de projeto de recuperação estrutural - Compreende o item 5.3 do Termo de Referencia | un | 1 | 22650 | 22650 | 25797.76 | 25797.76
3.2 | Cópia de projetos por plotagem eletrônica | un | 3 | 16.8 | 50.4 | 16.8 | 50.4
3.3 | Encadernação e impressão digital colorida em papel sulfite 75 gr/m², formato A4, encadernação em espiral com capa de PVC transparente | un | 2 | 8.81 | 17.62 | 8.81 | 17.62
|  |  |  | Total | 22718.02 |  | 25865.78
Data base: JANEIRO/2023 Encargos Sociais = 71,26% (Desonerado) Encargos Sociais = 47,65% (Não desesonerado)
|  |  |  | Total sem BDI | 40868.39 |  | 45767.27
|  |  |  | % BDI | 31% |  | 24%
|  |  |  | Total BDI | 12669.2009 |  | 10984.1448
|  |  | Total Geral |  | 53537.5909 |  | 56751.4148

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
Local: APS de Santos - Avenida Epitácio Pessoa, 437 - B. Aparecida - Santos (SP)
CÓD. | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | ETAPA 1 (45 DIAS) |  | ETAPA 2 (30 DIAS) |  | ETAPA 3 (15 DIAS) |  | TOTAL
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 333.5129 | 0.623% | 333.5129 | 100% |  |  |  |  | 333.5129 | 100%
2 | LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO | 23443.4718 | 43.79% | 23443.4718 | 100% |  |  |  |  | 23443.4718 | 100%
3 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 29760.6062 | 55.59% |  |  | 17856.3637 | 60% | 11904.2425 | 40% | 29760.6062 | 100%
TOTAL |  | 53537.5909 | 100% | 23776.9847 | 44.41% | 17856.3637 | 33.35% | 11904.2425 | 22.24% | 53537.5909 | 100%
VALORES COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
Local: APS de Pirassununga (SP)
CODIGO | FONTE | BASE | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | VALOR UNIT. COM DESONERAÇÃO | VALOR UNIT. SEM DESONERAÇÃO | TOTAL COM DESONERAÇÃO | TOTAL SEM DESONERAÇÃO
|  |  | ART-CREA/SP | UN |  |  |  | 254.59 | 254.59
SEM CODIGO | CREA | 2023 | TAXA ART-CREA/SP (https://www.creasp.org.br/anuidade/2023/) | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 254.59 | 254.59
|  |  | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO | UN |  |  |  | 17827.76 | 19578.88
101373 | SINAPI | 2023-01-01 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56 | 150.12 | 173.84 | 8406.72 | 9735.04
88255 | SINAPI | 2023-01-01 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 37.57 | 43.28 | 1202.24 | 1384.96
14126 | SBC |  | CUSTO QUILOMETRO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (S PAULO - PIRASSUNUNGA, APROXIM 404 KM IDA/VOLTA) | Km | 1212 | 2.04 | 2.04 | 2472.48 | 2472.48
90775 | SINAPI | 2023-01-01 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 41.6 | 47.94 | 665.6 | 767.04
18501 | SBC |  | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS | H | 1 | 546.52 | 579.56 | 546.52 | 579.56
97064 | SINAPI | 2023-01-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 19.63 | 21.83 | 942.24 | 1047.84
20-06-05 | SIURB | 2022-07-01 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | 16T x 10PT | 2 | 1795.98 | 1795.98 | 3591.96 | 3591.96
|  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | UN |  |  |  | 22650 | 25797.76
101373 | SINAPI | 2023-01-01 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 150.12 | 173.84 | 13210.56 | 15297.92
88255 | SINAPI | 2023-01-01 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 37.57 | 43.28 | 3306.16 | 3808.64
14126 | SBC | 2023-01-01 | CUSTO QUILOMETRO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (S PAULO - PIRASSUNUNGA, APROXIM 404 KM IDA/VOLTA) | Km | 1212 | 2.04 | 2.04 | 2472.48 | 2472.48
90775 | SINAPI | 2023-01-01 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 41.6 | 47.94 | 3660.8 | 4218.72
|  |  | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA | UNI |  |  |  | 16.8 | 16.8
14025 | SBC | 2023-01-01 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER | UN | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
|  |  | ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA | UN |  |  |  | 8.81 | 8.81
A.02.000.070108 | CPOS | 2022-11-01 | ENCADERNAÇÃO ESPIRAL ATÉ 100 FOLHAS | UN | 1 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81
Tabela de ART | https://www.creasp.org.br/anuidade/2023/

## SBC
COMPOSIÇÕES SBC |  | COM DESONERAÇÃO |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
014126 | CUSTO QUILOMETRO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 |  |  | UN |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
008751 | COMBUSTIVEIS-GASOLINA COMUM | L | 6.59 | 0.145 | 0.96 | L | 6.59 | 0.145 | 0.96
030300 | LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO GRANDE (/1000) | H | 0.25 | 0.2 | 0.05 | H | 0.25 | 0.2 | 0.05
030311 | OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO (/1000) | L | 0.03 | 0.1 | 0 | L | 0.03 | 0.1 | 0
030321 | MANUTENCAO SISTEMA IGNICAO.G (/1000) | UN | 0.74 | 0.1 | 0.07 | UN | 0.74 | 0.1 | 0.07
030331 | AMORTECEDOR VEICULO GRANDE (/1000) | UN | 1.45 | 0.08 | 0.12 | UN | 1.45 | 0.08 | 0.12
030414 | SEGURO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (/1000) | UN | 3.9 | 0.004 | 0.02 | UN | 3.9 | 0.004 | 0.02
030463 | CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (/1000) | UN | 61.25 | 0.01 | 0.61 | UN | 61.25 | 0.01 | 0.61
030614 | REPOSICAO CAPITAL CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (/1000) | UN | 12.13 | 0.001 | 0.01 | UN | 12.13 | 0.001 | 0.01
030714 | IPVA CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (FLEX) ANO 2020 (/1000) | UN | 2.32 | 0.049 | 0.11 | UN | 2.32 | 0.049 | 0.11
069107 | PNEU 235x75 R16 (/1000) | UN | 0.68 | 0.125 | 0.09 | UN | 0.68 | 0.125 | 0.09
| TOTAL |  |  |  | 2.04 |  |  |  | 2.04
018501 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  | MES |  |  |  | MES
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
021257 | ANDAIME DIAGONAL TUBULAR 2 QUADROS 1,50m x 1,50m | M2/MES | 18 | 8 | 144 | M2/MES | 18 | 8 | 144
021258 | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR 2 QUADROS DIAGONAIS DE 2,0m | MES | 12.12 | 8 | 96.96 | MES | 12.12 | 8 | 96.96
021259 | ALUGUEL MENSAL 4 SAPATAS PARA ANDAIME TUBULAR | MES | 3.12 | 1 | 3.12 | MES | 3.12 | 1 | 3.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI | H | 23.71 | 12.756 | 302.44 | H | 26.3 | 12.756 | 335.48
| TOTAL |  |  |  | 546.52 |  |  |  | 579.56
014025 | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA |  |  | UN |  |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
008824 | COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 | UN | 16.8 | 1 | 16.8 | UN | 16.8 | 1 | 16.8
| TOTAL |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 16.8

## BDI CALCULADO
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI COM DESONERAÇÃO DA FL DE PGTO
Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
D E S C R I Ç Ã O |  |  | T A X A (%)
AC |  | Administração Central | 4.9%
S |  | Seguro e Garantia | 1.3%
R |  | Risco de Garantia | 0.99%
DF |  | Despesas Financeiras | 1.37%
IMPOSTOS | ISS | Imposto sobre Serviços | 8.19%
| C | Cofins | 3%
| P | Pis | 0.65%
| CP | Contribuição Previdenciária | 1.5%
L |  | Lucro | 4.5%
|  | TOTAL | 30.11%
|  | ADOTADO | 31%
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI SEM DESONERAÇÃO DA FL DE PGTO
Serviços: Elaboração de Laudo Estrutural e Projeto Estrutural
D E S C R I Ç Ã O |  |  | T A X A (%)
AC |  | Administração Central | 4.9%
S |  | Seguro e Garantia | 1.3%
R |  | Risco de Garantia | 0.99%
DF |  | Despesas Financeiras | 1.37%
IMPOSTOS | ISS | Imposto sobre Serviços | 8.19%
| C | Cofins | 3%
| P | Pis | 0.65%
| CP | Contribuição Previdenciária | 1.5%
L |  | Lucro | 0%
|  | TOTAL | 23.94%
|  | ADOTADO | 24%