## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Substituição Plataforma Elevatória - APS Barretos | SINAPI - 01/2026 - São Paulo SBC - 03/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 10/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 18,98% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS
1 | Administração | 100,00% 5.620,99 | 100,00% 5.620,99
1.1 | TAXA ART 2026 | 100,00% 339,79 | 100,00% 339,79
1.2 | Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | 100,00% 3.397,60 | 100,00% 3.397,60
1.3 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.883,60 | 100,00% 1.883,60
2 | Serviços Preliminares | 100,00% 7.733,70 | 100,00% 7.733,70
2.1 | Desmontagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas | 100,00% 7.733,70 | 100,00% 7.733,70
3 | Plataforma Elevatória | 100,00% 52.987,18 | 100,00% 52.987,18
3.1 | Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço INOX polido, fechamento Aluminio Comp.(ACM) paineis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar | 100,00% 51.924,06 | 100,00% 51.924,06
3.2 | Instalacao de ponto de forca ate 10 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1" Apollo, 20m de fio 6mm2, caixas e conexoes. | 100,00% 1.063,12 | 100,00% 1.063,12
4 | Serviços Finais | 100,00% 1.762,68 | 100,00% 1.762,68
4.1 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | 100,00% 1.762,68 | 100,00% 1.762,68
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 68.104,55
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 68.104,55
_______________________________________________________________ Luís Felipe Moreira da Silva Cassales