## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| APS SÃO VICENTE - PROJETO DE FACHADA | SINAPI - 01/2025 - São Paulo CPOS - 01/2025 - São Paulo EMBASA – 01/2025 – Bahia | 28,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ENSAIOS TÉCNICOS - COMPREENDE O ITEM 5.1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA | 100,00% 18.163,64 | 100,00% 18.163,64
2 | PROJETO DE FACHADA - COMPREENDE O ITEM 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA | 100,00% 50.030,74 |  | 100,00% 50.030,74
Porcentagem |  |  | 26,64% | 73,36% |  |  | #DIV/0!
Custo |  |  | 18163.64 | 50030.74 |  | 0% | #DIV/0!
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18163.64 | 68194.38
_______________________________________________________________ Juraci José Pereira Engenheiro Civil