## ESCOPO
143
|  | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA | [5 empty] | execução | área total edificada | BASE DE PREÇO
|  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA – APS BAIRRO DE FÁTIMA E CEDOCPREV | [5 empty] | 4 | 7433.95 | 2023-06-01
LOCAL: RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS 266 BAIRRO DE FÁTIMA – NITERÓI/RJ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.239905/2023-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. … | [5 empty] | PREÇO DE REFERÊNCIA
PR = CDSAL x K + CDOUTROS x TRDE
|  | 130580.13 |  |  | cento e trinta e três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos |  |  | 2.3376 | 1.2277 | Índices De Formação De Preços – ANEXO IV
ITEM / SUBITEM |  | ATIVIDADE / SERVIÇO |  |  |  | QTD / UNID PRODUTIV | FATOR | CUSTO TOTAL [R$] |  | PREÇO DE REFERÊNCIA
|  | FONTE | CÓDIGO | CUSTO DIRETO UNITÁRIO [R$] | DESCRIÇÃO |  |  | CUSTO DIRETO SALÁRIOS (CDSAL) | DEMAIS CUSTOS DIRETOS (CDOUTROS)
1 | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BAIRRO DE FÁTIMA – BLOCO B |  |  |  |  | 4439.92 |  |  |  | 92693.77
1.1 |  | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E LAYOUT DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 2032.17 | 108.7 | 4883.77
| 1.1.1 | ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT |  |  |  | 4439.92 |  | 2032.17 | 108.7 | 4883.77
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 0.00524 | 1 | 1314.95 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.00524 | 1 | 424.12 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0.003491 | 1 | 293.1 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000447 | 1 | - | 108.7
1.2 |  | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 3107.92 | 162.93 | 7464.98
| 1.2.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  | 4439.92 |  | 3107.92 | 162.93 | 7464.98
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.001945 | 1 | 731.35 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.006322 | 1 | 1734.39 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.007934 | 1 | 642.18 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.00067 | 1 | - | 162.93
1.3 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 16172.5 | 394.42 | 38288.42
| 1.3.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 4439.92 |  | 7992.84 | 195.51 | 18923.77
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.002918 | 1 | 1097.22 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.017022 | 1 | 4669.86 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.027499 | 1 | 2225.76 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000804 | 1 | - | 195.51
| 1.3.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA |  |  |  | 4439.92 |  | 2725.39 | 66.14 | 6451.96
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.000995 | 1 | 374.14 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.005804 | 1 | 1592.28 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.009377 | 1 | 758.97 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000272 | 1 | - | 66.14
| 1.3.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO |  |  |  | 4439.92 |  | 5454.27 | 132.77 | 12912.69
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.00199 | 1 | 748.27 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.011616 | 1 | 3186.76 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.01877 | 1 | 1519.24 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000546 | 1 | - | 132.77
1.4 |  | COBERTURA | [5 empty] | 1121.31 | 27.47 | 2654.85
| 1.4.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA |  |  |  | 1330.38 |  | 1121.31 | 27.47 | 2654.85
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.001365 | 1 | 153.79 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.00797 | 1 | 655.17 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.012879 | 1 | 312.35 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000377 | 1 | - | 27.47
1.5 |  | SPDA | [5 empty] | 494.02 | 12.1 | 1169.66
| 1.5.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS |  |  |  | 1330.38 |  | 494.02 | 12.1 | 1169.66
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.000601 | 1 | 67.71 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.003512 | 1 | 288.7 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.005674 | 1 | 137.61 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000166 | 1 | - | 12.1
1.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 3535.57 | 173.87 | 8478.07
| 1.6.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS |  |  |  | 4439.92 |  | 3535.57 | 173.87 | 8478.07
|  | SINAPI | 33953 | 74.73 | ARQUITETO SENIOR | 0.002277 | 1 | 755.5 | -
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 0.009608 | 1 | 2411.07 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.004559 | 1 | 369 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000715 | 1 | - | 173.87
1.7 |  | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E SISTEMAS AFETADOS | [5 empty] | 3358.84 | 264.42 | 8176.12
| 1.7.1 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA |  |  |  | 4439.92 |  | 1548.52 | 45.34 | 3675.42
| 1.5.2 | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 4 | 1 | 338.76 | -
| 1.5.3 | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 17 | 1 | 1050.43 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 8.4255 | 1 | 159.33 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.82783 | 1 | - | 45.34
| 1.7.2 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇOES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES. |  |  |  | 4439.92 |  | 1810.32 | 219.08 | 4500.7
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 24 | 1 | 1356.48 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 24 | 1 | 453.84 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 4 | 1 | - | 219.08
1.8 |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | [5 empty] | 8720.21 | 972.45 | 21577.9
| 1.8.1 | LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  |  |  | 4439.92 |  |  | DTREF
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.008008 | 1 | 3011.14 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.02081 | 1 | 5709.07 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.003999 | 1 | - | 972.45
2 | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BLOCO C |  |  |  |  | 2994.03 |  |  |  | 37886.36
2.1 |  | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E LAYOUT DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 836.05 | 84.78 | 2058.4
| 2.1.1 | ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT |  |  |  | 2994.03 |  | 836.05 | 84.78 | 2058.4
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 0.005329 | 0.6 | 541.07 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.005329 | 0.6 | 174.52 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 0.003546 | 0.6 | 120.46 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000517 | 1 | - | 84.78
2.2 |  | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 1561.58 | 127.25 | 3806.51
| 2.2.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  | 2994.03 |  | 1561.58 | 127.25 | 3806.51
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.002241 | 0.8 | 454.59 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.007286 | 0.6 | 808.75 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.009107 | 0.6 | 298.24 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000776 | 1 | - | 127.25
2.3 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 8505.91 | 285.27 | 20233.31
| 2.3.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 2994.03 |  | 3053.36 | 152.67 | 7324.85
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.003362 | 0.5 | 426.24 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.019616 | 0.5 | 1814.49 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.029777 | 0.5 | 812.63 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000931 | 1 | - | 152.67
| 2.3.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA |  |  |  | 2994.03 |  | 1089.9 | 26.4 | 2580.12
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.00059 | 1 | 149.6 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.003442 | 1 | 636.77 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.005561 | 1 | 303.53 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000161 | 1 | - | 26.4
| 2.3.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO |  |  |  | 2994.03 |  | 4362.65 | 106.2 | 10328.34
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.0023604 | 1 | 598.51 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.013778 | 1 | 2548.96 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.022264 | 1 | 1215.18 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.00064763 | 1 | - | 106.2
2.4 |  | COBERTURA | [5 empty] | 166.25 | 4.07 | 393.62
| 2.4.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA |  |  |  | 1330.38 |  | 166.25 | 4.07 | 393.62
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.00020238 | 1 | 22.8 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.0011817 | 1 | 97.14 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.0019095 | 1 | 46.31 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 5.5896e-05 | 1 | - | 4.07
2.5 |  | SPDA | [5 empty] | 146.5 | 3.59 | 346.86
| 2.5.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS |  |  |  | 1330.38 |  | 146.5 | 3.59 | 346.86
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.00017834 | 1 | 20.09 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.0010413 | 1 | 85.6 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.0016827 | 1 | 40.81 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 4.9256e-05 | 1 | - | 3.59
2.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 1325.8 | 135.61 | 3265.63
| 2.6.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS |  |  |  | 2994.03 |  | 1325.8 | 135.61 | 3265.63
|  | SINAPI | 33953 | 74.73 | ARQUITETO SENIOR | 0.002538 | 0.5 | 283.93 | -
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 0.010675 | 0.5 | 903.23 | -
|  | SINAPI | 2355 | 18.23 | DESENHISTA CADISTA | 0.00508 | 0.5 | 138.64 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.000827 | 1 | - | 135.61
2.7 |  | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E SISTEMAS AFETADOS | [5 empty] | 1311.69 | 164.31 | 3267.88
| 2.7.1 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA |  |  |  | 2994.03 |  | 632.61 | 54.77 | 1546.01
| 1.5.2 | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 2 | 1 | 169.38 | -
| 1.5.3 | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 6 | 1 | 370.74 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 4.8908 | 1 | 92.49 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 1 | - | 54.77
| 2.7.2 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇOES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES. |  |  |  | 2994.03 |  | 679.08 | 109.54 | 1721.87
|  | SINAPI | 33952 | 56.52 | ARQUITETO PLENO | 8 | 1 | 452.16 | -
|  | SINAPI | 532 | 18.91 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | 12 | 1 | 226.92 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, PLOTAGEM, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 2 | 1 | - | 109.54
2.8 |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | [5 empty] | 1470.11 | 877.8 | 4514.15
| 2.8.1 | LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  |  |  | 2994.03 |  | 1470.11 | 877.8 | 4514.15
|  | SINAPI | 34782 | 84.69 | ENGENHEIRO SENIOR | 0.008008 | 0.25 | 507.64 | -
|  | SINAPI | 34780 | 61.79 | ENGENHEIRO PLENO | 0.02081 | 0.25 | 962.47 | -
|  | SINAPI | 34779 | 54.77 | DESPESAS COM MATERIAIS, FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÃO, ARQUIVO DIGITAL, ETC - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO SEM ENCARGOS SOCIAIS | 0.005353 | 1 | - | 877.8
A LICITANTE É ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CORRETO PREENCHIMENTO, FÓRMULAS, CÁLCULOS E RESULTADOS APRESENTADOS NAS PLANILHAS DA PROPOSTA
| CUSTOS E PRODUTIVIDADES |  | a licitante deverá apresentar seus valores nas colunas “E” e “G” conforme custos e encargos, ajustando o valor da planilha à proposta de preços ofertada e negociada
| FATOR K |  | a célula em verde é calculada na aba "fatores"
| FATOR TRDE |  | a célula em laranja é calculada na aba "fatores"

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ACUMULADO (FÍSICO – FINANCEIRO)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA – APS BAIRRO DE FÁTIMA E CEDOCPREV
LOCAL: RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS 266 BAIRRO DE FÁTIMA – NITERÓI/RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.239905/2023-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. …
| DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO : |  |  | EXECUÇÃO (dias)
ITEM | ATIVIDADE | % | VALOR [R$] | ETAPA | 1 | ETAPA | 2 | ETAPA | 3 | ETAPA | 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 | 165
|  | TOTAL ETAPA [R$] |  | 8502.251 | 6.054% | 56388.142 | 40.15% | 34646.112 | 24.67% | 26864.292 | 19.13% |  | 14044.533
|  | 100% | 140445.33 | 8502.251 | 6.054% | 64890.393 | 46.2% | 99536.505 | 70.87% | 126400.797 | 90% |  | 140445.33
1 | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BAIRRO DE FÁTIMA – BLOCO B
1.1.1 | ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT | 3.477% | 4883.77 | apresentação projetos | [7 empty] | recebimento provisório | recebimento definitivo
|  |  |  | 4395.393 | 90%
1.2.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS | 5.315% | 7464.98 | protocolo CBMMG |  | aprovação CBMMG |  |  |  | apresentação projeto legal e executivo
|  |  |  | 1492.996 | 20% | 2985.992 | 40% |  |  | 2239.494 | 30%
1.3.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 13.47% | 18923.77 |  |  | apresentação projeto executivo
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO COMPOSIÇÕES DE CUSTO, COTAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS |  |  |  |  | 17031.393 | 90%
1.3.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA | 4.594% | 6451.96 |  |  |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 0 |  | 5806.764 | 90%
1.3.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO | 9.194% | 12912.69 |  |  |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 0 |  | 11621.421 | 90%
1.4.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA | 6.309% | 8860.15 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 7974.135 | 90%
1.5.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS | 2.779% | 3903.57 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 3513.213 | 90%
1.6.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS | 6.037% | 8478.07 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 7630.263 | 90%
1.7.1 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA | 2.617% | 3675.42 |  |  | apresentação laudos, instr., especif., etc
[6 empty] | 3307.878 | 90% | 0
1.7.2 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇOES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES. | 3.205% | 4500.7 |  |  |  |  | apresentação laudos, instr., especif., etc
[8 empty] | 4050.63 | 90%
1.8.1 | LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 15.36% | 21577.9 | [6 empty] | apresentação orçam, cronogr, memoriais, especif, etc
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO COMPOSIÇÕES DE CUSTO, COTAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS | [8 empty] | 19420.11 | 90%
2 | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BLOCO C
2.1.1 | ELABORAÇÃO DE DESENHOS AS BUILT ARQUITETÔNICO E LAYOUT | 1.466% | 2058.4 | apresentação projetos | [7 empty] | recebimento provisório | recebimento definitivo
|  |  |  | 1852.56 | 90%
2.2.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS | 2.71% | 3806.51 | protocolo CBMMG |  | aprovação CBMMG |  |  |  | apresentação projeto legal e executivo
|  |  |  | 761.302 | 20% | 1522.604 | 40% |  |  | 1141.953 | 30%
2.3.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 5.215% | 7324.85 |  |  | apresentação projeto executivo
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO COMPOSIÇÕES DE CUSTO, COTAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS |  |  |  |  | 6592.365 | 90%
2.3.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO, INCLUINDO ESGOTAMENTO ATÉ A REDE PÚBLICA COLETORA | 1.837% | 2580.12 |  |  |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 0 |  | 2322.108 | 90%
2.3.3 | PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM , INCLUINDO REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DO RECALQUE NO TERRENO | 7.354% | 10328.34 |  |  |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 0 |  | 9295.506 | 90%
2.4.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA COBERTURA | 0.6308% | 885.86 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 797.274 | 90%
2.5.1 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS | 0.5558% | 780.61 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 702.549 | 90%
2.6.1 | FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE INCLUINDO MODIFICAÇÕES DE SANITÁRIOS EXISTENTES E/OU CRIAÇÃO DE NOVOS | 2.325% | 3265.63 |  |  | apresentação projeto executivo
[6 empty] | 2939.067 | 90%
2.7.1 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS E SISTEMAS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO QUE APRESENTEM MAU FUNCIONAMENTO E RISCOS À SEGURANÇA | 1.101% | 1546.01 |  |  | apresentação laudos, instr., especif., etc
[6 empty] | 1391.409 | 90%
2.7.2 | VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, PROJETOS, INSTRUÇÕES, CROQUIS E ESPECIFICAÇÕES DE PROCESSOS E MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS QUE SE APRESENTAM COM INCONFORMIDADES, TAIS COMO PISOS, FORROS, JANELAS, VIDROS, PATOLOGIAS DEVIDO A INFILTRAÇOES E RECALQUES, CONDIÇÕES QUE PERMITAM INVASÕES E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES. | 1.226% | 1721.87 |  |  |  |  | apresentação laudos, instr., especif., etc
[8 empty] | 1549.683 | 90%
2.8.1 | LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COTAÇÕES, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTRAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 3.214% | 4514.15 | [6 empty] | apresentação orçam, cronogr, memoriais, especif, etc
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO COMPOSIÇÕES DE CUSTO, COTAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS | [8 empty] | 4062.735 | 90%

## FATORES
ÍNDICES DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA – APS BAIRRO DE FÁTIMA E CEDOCPREV
LOCAL: RUA DESEMBARGADOR ATHAYDE PARREIRAS 266 BAIRRO DE FÁTIMA – NITERÓI/RJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 35014.239905/2023-06 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. …
PR = CDSAL * K + CDOUTROS * TRDE
|  | PR | preço de referência total
|  | CDSAL | custo direto de salários
|  | K | fator “K”
|  | CDOUTROS | demais custos diretos
|  | TRDE | taxa de ressarcimento de despesas e encargos
FATOR K = (1 + K1 + K2) * (1 + K3) * (1 + K4) |  |  |  | TRDE = (1+K3) * (1+K4)
2.3376 |  |  |  | 1.2277
FATOR K1: ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA
K1 = | 70.4% | Adotada a taxa vigente publicada pelo SINAPI referente aos Encargos Sociais aplicados ao regime de trabalho mensalista sem desoneração da folha de pagamentos no estado do Rio de Janeiro
FATOR K2: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EMPRESA DE CONSULTORIA (OU OVERHEAD)
K2 = | 20% | Percentual adotado no Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Regional.
FATOR K3: REMUNERAÇÃO BRUTA DA EMPRESA DE CONSULTORIA
K3 = | 10% | Percentual adotado no Manual de Orientação para Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia do Sinaenco SP
FATOR K4: DESPESAS FISCAIS
K4 = 1 / (1 – i ) - 1
K4 = | 11.61%
| ISS | 3% | Código 7.03 – Elaboração de Planos Diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
| COFINS | 6.08% | Adotado, conforme orientação do TCU, um percentual de compensação de 20% resultando em uma alíquota efetiva de Cofins de 6,08% (7,60% x 0,8) e PIS de 1,32% (1,65% x 0,8)
| PIS | 1.32%
| TOTAL (i) | 10.4%
Nota: Empresa sujeita ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e Cofins deve apresentar o demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
OBSERVAÇÃO: A LICITANTE É ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CORRETO PREENCHIMENTO, FÓRMULAS, CÁLCULOS E RESULTADOS APRESENTADOS NAS PLANILHAS DA PROPOSTA
TAXAS E ALÍQUOTAS |  | A LICITANTE DEVERÁ PREENCHER AS CÉLULAS EM AMARELO CONFORME CUSTOS E ENCARGOS, AJUSTANDO O VALOR DA PLANILHA À PROPOSTA DE PREÇOS OFERTADA E NEGOCIADA
FATOR K |  | A CÉLULA EM VERDE É CALCULADA E SEU VALOR É LANÇADO NA ABA "ESCOPO" CÉLULA” I7”
FATOR TRDE |  | A CÉLULA EM LARANJA É CALCULADA E SEU VALOR É LANÇADO NA ABA "ESCOPO" CÉLULA “J7”
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF

## ENC_SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA RIO DE JANEIRO – SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 1%
A | TOTAL | 37.8%
GRUPO B
B1 | Auxílio Enfermidade | 0.66%
B2 | 13º Salário | 8.33%
B3 | Licença Paternidade | 0.05%
B4 | Faltas Justificadas | 0.56%
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
B6 | Férias gozadas | 6.62%
B7 | Salário Maternidade | 0.03%
B | TOTAL | 16.33%
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.34%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.08%
C3 | Férias indenizadas | 3.65%
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 2.45%
C5 | Indenização Adicional | 0.28%
C | TOTAL | 9.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.17%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3%
D | TOTAL | 6.47%
| TOTAL (A+B+C+D) | 70.4%
OBSERVAÇÃO: A LICITANTE É ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CORRETO PREENCHIMENTO, FÓRMULAS, CÁLCULOS E RESULTADOS APRESENTADOS NAS PLANILHAS DA PROPOSTA