## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| FELÍCIO TOLEDO | SINAPI - 11/2021 - Rio de Janeiro SICRO3 - 07/2021 - Rio de Janeiro SICRO2 - 11/2016 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2021 - Minas Gerais IOPES - 10/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 10/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 10/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2021 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 10/2021 - Pernambuco EMOP - 10/2021 - Rio de Janeiro | 26,0% |  | Desonerado: Horista: 84,56% Mensalista: 47,28%
Apêndice VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 99,99% 63.095,04 | 33,33% 21.029,58 | 33,33% 21.029,58 | 33,33% 21.029,58
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 42.587,14 | 68,80% 29.299,95 | 9,20% 3.918,02 | 22,00% 9.369,17
3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100,00% 14.535,46 | 33,33% 4.844,67 | 33,33% 4.844,67 | 33,34% 4.846,12
4 | COBERTURA E CALHAS | 100,00% 24.433,11 | 100,00% 24.433,11
5 | VARANDA 01 | 100,00% 38.037,74 |  |  | 100,00% 38.037,74
6 | VARANDA 02 | 100,00% 18.997,46 |  | 100,00% 18.997,46
7 | VARANDA 03 | 100,00% 37.053,73 | 21,13% 7.829,45 | 78,87% 29.224,28
8 | LAJE COBERTURA | 100,00% 22.079,04 | 100,00% 22.079,04
9 | FACHADA - FELÍCIO TOLEDO | 100,00% 5.169,04 |  |  | 100,00% 5.169,04
10 | FACHADA CEL. GOMES MACHADO | 100,00% 8.454,02 | 100,00% 8.454,02
11 | FACHADA LATERAL | 100,00% 61.273,69 |  | 100,00% 61.273,69
12 | ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTOS COM CHAPA | 100,00% 7.243,20 |  |  | 100,00% 7.243,20
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 30.086,70 |  |  | 100,00% 30.086,70
14 | SUBSOLO | 100,00% 10.174,42 | 6,12% 622,67 |  | 93,88% 9.551,75
15 | LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO | 100,00% 18.487,30 | 15,00% 2.773,10 | 15,00% 2.773,10 | 70,00% 12.941,11
Porcentagem |  |  | 30,21% | 35,36% | 34,42%
Custo |  |  | 121.365,59 | 142.060,78 | 138.274,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,21% | 65,58% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 121.365,59 | 263.426,37 | 401.707,09
_______________________________________________________________