## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| FELÍCIO TOLEDO_DESONERADO_ATUALIZADO | SINAPI - 11/2022 - Rio de Janeiro SICRO3 - 07/2022 - Rio de Janeiro SICRO2 - 11/2016 - Rio de Janeiro ORSE - 10/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 11/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 10/2022 - Minas Gerais CPOS - 11/2022 - São Paulo FDE - 10/2022 - São Paulo AGESUL - 06/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 01/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 10/2022 - Bahia CAERN - 05/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2022 - Pernambuco EMOP - 11/2022 - Rio de Janeiro | 26,0% |  | Desonerado: Horista: 84,29% Mensalista: 47,11%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 99,99% 67.530,72 | 33,33% 22.507,99 | 33,33% 22.507,99 | 33,33% 22.507,99
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 49.474,38 | 68,80% 34.038,37 | 9,20% 4.551,64 | 22,00% 10.884,36
3 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100,00% 15.115,06 | 33,33% 5.037,85 | 33,33% 5.037,85 | 33,34% 5.039,36
4 | COBERTURA E CALHAS | 100,00% 28.652,86 | 100,00% 28.652,86
5 | VARANDA 01 | 100,00% 41.512,63 |  |  | 100,00% 41.512,63
6 | VARANDA 02 | 100,00% 20.626,17 |  | 100,00% 20.626,17
7 | VARANDA 03 | 100,00% 40.397,15 | 21,13% 8.535,92 | 78,87% 31.861,23
8 | LAJE COBERTURA | 100,00% 24.014,31 | 100,00% 24.014,31
9 | FACHADA - FELÍCIO TOLEDO | 100,00% 6.152,12 |  |  | 100,00% 6.152,12
10 | FACHADA CEL. GOMES MACHADO | 100,00% 10.070,73 | 100,00% 10.070,73
11 | FACHADA LATERAL | 100,00% 72.414,42 |  | 100,00% 72.414,42
12 | ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO DE VIDROS E FECHAMENTOS COM CHAPA | 100,00% 6.799,35 |  |  | 100,00% 6.799,35
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 25.484,74 |  |  | 100,00% 25.484,74
14 | SUBSOLO | 100,00% 11.529,94 | 6,12% 705,63 |  | 93,88% 10.824,31
15 | LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO | 100,00% 20.232,04 | 15,00% 3.034,81 | 15,00% 3.034,81 | 70,00% 14.162,43
Porcentagem |  |  | 31,04% | 36,37% | 32,58%
Custo |  |  | 136.598,47 | 160.034,11 | 143.367,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,04% | 67,42% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 136.598,46 | 296.632,57 | 440.006,62