## DIRBEN
AÇÃO: MIGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA PLATAFORMA BAIXA
Meta: Mudança da estrutura da Folha de Pagamento até dez/20
Prazo: Dez/20
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Atualização e normalização da infraestrutura | Migração da Folha de pagamento | Desligar Mainframe da folha atual | 2020-12-01 | CGPSP |  |  |  | NO PRAZO
AÇÃO 16: DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS NORMATIZADOS DE ATENDIMENTO, ANÁLISE E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
Meta: 100% das Instruções Normativas e Manuais voltados ao Reconhecimento de Direitos atualizados
Prazo: ago/2021
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no Pagamento de Benefícios | Estudo de recepção da EC 103/2019 e atualizações do Dec. 3.048/99 | Internalização de 100% das alterações normativas | abr-20 jul-20 | CGRD |  | 2020-07-30 | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Atualização da Instrução Normativa 77/2015 | Encaminhamento do texto proposto da Instrução Normativa para Publicação | mai-20 ago-20 | CGRD |  | 2020-08-30 | NÃO INFORMADO | A VENCER
| Atualização dos Manuais de Procedimentos de Reconhecimento de Direitos | Encaminhamento do texto proposto da Resolução para Publicação | jul-20 ago-20 | CGRD |  | 2020-08-30 | NÃO INFORMADO | A VENCER
| Incorporação das normas atualizadas em plataforma eletrônica simplificada | Publicação eletrônica simplificada | 2020-12-31 | CGRD |  | 2020-12-31 |  | NO PRAZO
AÇÃO 20: EVOLUÇÃO DAS ROTINAS DE VALIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
Meta: Implantar todos os critérios já mapeados e acordados junto a CGU e ao TCU.
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA |  | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no Pagamento de Benefícios | Desenvolver e implantar validações do lote 4 de critérios de consistência | Implantar solução | mar-20 jul-20 | CGPGSP |  |  | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Desenvolver e implantar validações do lote 5 de critérios de consistência | Implantar solução | jun-20 set-20 | CGPGSP |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvolver e implantar validações do lote 6 de critérios de consistência | Implantar solução | set-20 nov-20 | CGPGSP |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvolver e implantar validações do lote 7 de critérios de consistência | Implantar solução | dez-20 mar-21 | CGPGSP |  |  |  | NO PRAZO
| Disponbilizar relatórios no QDBEN | Disponibilizar relatórios mensais (disponibilizados a cada entrega de critérios ) | 2020-12-01 | CGPGSP |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvolver e implantar integração com o GET | Disponibilizar rotina de criação, atualização e conclusão de tarefas automaticamente | 2020-07-01 | CGPGSP e CGMA |  |  |  | CONCLUÍDO
AÇÃO 2: IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO, DEFESA E SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS
Meta: Ferramentas para notificação, gerenciamento de comunicados e atualização dos status dos benefícios automaticamente disponibilizadas
Prazo: out/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no Pagamento de Benefícios | Desenvolver e implantar integração com o e-Cartas | Implantar solução | fev-20 abr-20 | CGPGSP |  | não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Desenvolver e implantar integração com o Meu INSS | Implantar solução | jun-20 out-20 | CGPGSP e CGMA |  | não se aplica |  | NO PRAZO
| Desenvolver e implantar integração com o SVCBEN | Implantar solução | mar-20 abr-20 | CGPGSP |  | não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Desenvolver e implantar integração com o SIBE | Implantar solução | jun-20 ago-20 | CGPGSP e CGSINF |  | não se aplica |  | A VENCER
| Desenvolver e implantar integração com o GET | Implantar solução | mar-20 jul-20 | CGPGSP e CGMA |  | não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Desenvolver e implantar integração com o GERCOR para controle de prazos e consultas | Implantar solução | fev-20 mai-20 | CGPGSP e CGMA |  | não se aplica |  | CONCLUÍDO
| Integrar resultados ao QDBEN para monitoramento | Disponibilizar relatórios de acompanhamento mensal | jun-20 ago-20 | CGPGSP |  | não se aplica |  | A VENCER
| Disponibilizar serviço para integração das aplicações parceiras | Disponibilizar API/WS | abr-20 jun-20 | CGPGSP |  | não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
AÇÃO 26: REVISAR FLUXOS DE DECISÃO PARA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIOS
Meta: Incremento em 30% no volume de requerimentos processados automaticamente
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Celeridade na tomada de decisão dos benefícios | Implantar rotina integrada do requerimento entre SAG, GET e SIBE. | Rotina implantada | abr-20 jun-20 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | CONCLUÍDO
| Implantar a emissão de CTC para períodos validados no CNIS | Funcionalidade implantada | ago-20 out-20 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Ampliar volume de indeferimentos automatizados para aposentadorias e salários maternidade | Ampliar os indeferimentos automáticos em 50% | 2020-12-01 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Implantar solução de geração dos despachos automatizados | Ferramenta implantada | 2020-12-01 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Implantar APL (para processos do PRISMA) | Ferramenta implantada | 2020-12-02 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Implantar simulação de requerimento (sibe) | Ferramenta implantada | 2020-12-03 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Implantar solução de geração dos dossiês (para processos do PRISMA) | Ferramenta implantada | 2020-12-04 | CGPGSP e CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
AÇÃO 28: INCORPORAÇÃO DE NOVAS FONTES DE DADOS (SINE e SIRC)
Meta: Base de Intermediação de Mão de Obra e do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil integradas
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Desenvolvimento do SuperCNIS | Abrir o dicionário de dados das bases para avaliar os campos que existem | Selecionar os campos a serem qualificados | mar-20 | CGAIS |  | Não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Especificar regras de prevalência | Definir qual dado é mais qualificado para apresentar | abr-20 | CGAIS |  | Não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Aplicar as regras | Construir rotina de qualificação | 2020-07-01 | CGAIS |  | Não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Homologar regras | Validar rotina construída pela DATAPREV | 2020-09-01 | CGAIS |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Rodar em produção | Qualificar a base do CNIS com os novos dados | dez-20 | CGAIS |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
Observação: As atividades referentes à integração das demais bases depende de ações da SPREV, por meio do observatório, conforme disposto no Decreto nº 10.047, de 2019.
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA DECISÃO
Meta: 24 mil processos supervisionados
Prazo: nov/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no Pagamento de Benefícios | Expansão da experiência piloto do SUPERTEC para as 5 Superintendências Regionais | Início da supervisão nas SR | fev-20 mai-20 | CGRD |  | Não se aplica | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Implantação das Centrais Especializadas de Suporte - fase piloto | Início do Piloto | mar-20 mai-20 | CGRD |  | Atividade redefinida para Implantação das Centrais Especializadas de Suporte - fase piloto | NÃO INFORMADO | VENCIDA
| Realização de evento presencial de alinhamento e capacitação para as equipes de Suporte ao Reconhecimento de Direitos | 100% dos servidores integrantes das equipes de Suporte ao Reconhecimento de Direitos | jun-20 nov-20 | CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
| Implantação do Programa de Gestão SUPERTEC | Projeto publicado | 2020-05-01 | CGRD |  | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação | NÃO INFORMADO | EXCLUÍDA | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação
| Conclusão da fase piloto do Programa de Suporte ao Reconhecimento de Direitos e avaliação de resultados | Relatório publicado | jul-20 nov-20 | CGRD |  | Atividade redefinida para Implantação das Centrais Especializadas de Suporte - fase piloto |  | NO PRAZO | Atividade redefinida para Implantação das Centrais Especializadas de Suporte - fase piloto
| Implantação do Programa de Suporte ao Reconhecimento de Direitos em caráter definitivo | Início da operação | ago-20 nov-20 | CGRD |  | Atividade redefinida para Implantação em definitivo das Centrais Especializadas de Suporte |  | NO PRAZO | Atividade redefinida para Implantação em definitivo das Centrais Especializadas de Suporte
| 1ª avaliação trimestral do Programa de Gestão SUPERTEC | Relatório trimestral publicado | 2020-08-01 | CGRD |  | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação |  | EXCLUÍDA | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação
| 2ª avaliação trimestral do Programa de Gestão SUPERTEC | Relatório trimestral publicado | 2020-11-01 | CGRD |  | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação |  | EXCLUÍDA | Atividade excluída em função da redefinição das características e cronograma da ação
| Relatório anual de supervisão | Relatório anual publicado | 2020-12-04 | CGRD |  | Não se aplica |  | NO PRAZO
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA UNIFICADA DE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO RGPS-RPPPS e RPPS-RPPS
Meta: Plataforma Unificada entra RGPS e RPPS atendendo o art. 12 da Constituição Federal desenvolvida
Prazo: dez/2021
Responsáveis: DIRBEN/ DTI / DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Celeridade na tomada de decisão dos benefícios | Preparar Sistema Unificado de base de informação no CNIS | Receber informações entes | 2021-12-01 | CGAIS |  | 0% |  | NO PRAZO
| Desenvolver novo sistema RI/RO e geração de folha de Compensação | Novo sistem unificado de Compensação | 2021-12-01 | CGRD/DTI |  | 0% |  | NO PRAZO
| Preprar o INSSDIGITAL para propor compensação RPPS-RPPS | Nova versão INSSDIGITAL | 2021-12-01 | DIRAT/DTI |  | 0% |  | NO PRAZO
Ação: IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS DE BATIMENTOS DE DADOS EM CONJUNTO COM OS ENTES FEDERATIVOS
Meta: Anexar ao CNIS base do Sirc até dez/20
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN/DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no pagamento de benefícios | Preparar o CNIS para recebimento de bases dos entes federativos | Receber pelo menos a base da união e dos Estados (28 bases total) | 2020-12-01 | DTI/DIRBEN |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvolver ferramenta de batimento contínuo e controle e compliance | 1 ferramenta de Controle e Compliance | 2020-12-01 | DTI/DIGOV |  |  |  | NO PRAZO
| Criar Sistema de Apoio a Tomada de Decisão da Gestão - SATD | 1 ferramenta de Apoio a Gestão | 2020-12-01 | DTI |  |  |  | NO PRAZO
| Realizar batimento Contínuo das bases com a folha de pagamento do INSS, para análise de Compeltude, Integridade e Conformidade | 3 batimentos por ano | 2020-12-01 | DIGOV/DTI |  |  |  | NO PRAZO
Ação: IMPLANTAÇÃO DAS REGRAS DE INTELIGÊNCIA
Meta: Sistema de Inteligência para redução de Riscos de irregularidades desenvolvido
Prazo: dez/2021
Responsável: DIRBEN / DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | ATIVIDADE REPLANEJADA | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Desenvolvimento do SuperCNIS | Painel de Gestão de Riscos | 1 painel de Gestão de riscos | 2021-12-01 | DIGOV/DTI/DIRBEN |  |  |  | NO PRAZO
| Implementar a recepção de Bases junto ao CNIS | 1 base por ano | 2021-12-01 | DTI/CGAIS(DIRBEN) |  |  |  | NO PRAZO
| Implementar qualificação de vínculos empregatícios | 1 base de qualificação do vínculo | 2021-12-01 | CGAIS |  |  |  | NO PRAZO
AÇÃO: FORMATAÇÃO DO SERVIÇOS PARA OUTROS ÓRGÃOS
Meta: Pacote de informações pertinentes ao monitoramento de políticas sociais disponibilizado aos orgãos optantes até dez/21
Prazo: dez/2021
Responsável: DTI/CGAIS (DIRBEN)
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Desenvolvimento do SuperCNIS | Normativo de informações possívies de fornecimento aos órgãos | 1 normativo de formas de compartilhamento do CNIS | 2020-08-01 | DIRBEN |  |  |  | A VENCER
| Desenvolvimento de APIs e outras formas de Acesso | Canais de acesso ao CNIS | 2021-12-01 | DIRBEN/DTI |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvolviemento de extração de informações para o observatório | 3 extrações por ano | 2021-12-01 | DIRBEN/DIGOV/DTI |  |  |  | NO PRAZO
AÇÃO: IMPLEMENTAR CADASTRO RURAL E DE PESCADORES ARTESANAIS
Meta: Interligar as informações do segurados Especial do CAFIR (MAPA/RFB) junto ao CNIS
Prazo: dez/2020
Responsável: CGAIS (DIRBEN)/DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Desenvolvimento do SuperCNIS | Preparar politica de divulgação para inscrição do Segurado Especial | 1 plano de divulgação e atendimento | 2020-12-01 | DIRAT |  |  |  | NO PRAZO
| Participar do processo de reinscrição do pescador artesanal no RGP, conforme política definida pelo MAPA | 500,000 por ano | 2020-12-01 | DIRAT |  |  |  | NO PRAZO
| Desenvovler estratégia de inscrição de novos segurados especiais junto ao CNIS | 50.000 inscritos por ano | 2020-12-01 | DIRAT/DIRBEN |  |  |  | NO PRAZO
| Integrar outras bases de dados de trabalhadores rurais no CNIS | 1 base por ano | 2020-12-01 | DIRBEN/DTI |  |  |  | NO PRAZO
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE ESTOQUE DA FOLHA DE PAGAMENTO
Meta: Estudo preparatório para o processo de pregão da folha de pagamento entregue até out/2020
Prazo: out/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
INSS superavitário a partir de receitas próprias
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL : IMPLANTAÇÃO DO NÃO REPÚDIO DE DOCUMENTOS E VALIDAÇÃO DE USUÁRIOS - ASSINATURA AVANÇADA
Meta: 1.000 documentos de contribuição sindical validados até agosto de 2020
Prazo: Ago/2020
Responsável: DTI/DIRBEN/DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Celeridade da decisão | Utilização do Portal de Assinatura Eletrônica do governo federal para revalidar autorizações fornecidas por titulares de benefícios previdenciários. | Assinatura do Termo de Revalidação por filiados de Associações ou Sindicatos no Portal de Assinatura Eletrônica do governo federal e encaminhamento do documento assinado eletronicamente à entidade. | 2020-12-01 | Filiados e funcionáriosde Sindicatos ou Associações com ACT junto ao INSS ( controle Divisão de Acordos Nacionais de Benefícios) |  |  |  |  | Até dezembro / 2020 para a coleta de 1000 Termos de Revalidação Termo de Revalidação encaminhado para entidade para início da coleta.
PLAN DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: CRIAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS 5 CENTRAIS ESPECIALIZADAS DE SUPORTES REGIONAIS
Meta: Supervisão de mais de 1.000 consultas de suporte até dezembro de 2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Garantias de direitos com redução de riscos | Implantar Centrais Especializadas de Suporte - CES | CES implantadas nas 5 SR | 2020-10-01 | DIRBEN/SR |  |  |  | CONCLUÍDA
| Publicar diretrizes técnicas e operacionais das CES | Ato publicado | 2020-10-01 | DIRBEN |  |  |  | CONCLUÍDA
| Realizar alinhamento técnico e gerencial com as CES | Realizar reunião de alinhamento | 2020-10-01 | DIRBEN/SR |  |  |  | CONCLUÍDA
| Supervisão de consultas técnicas | 1.000 supervisões realizadas | 2020-12-01 | CES/SR |  |  |  | NO PRAZO
PLAN DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: REVISÃO DOS FLUXOS DE DECISÃO PARA MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIOS
Meta: Processar 300.000 processos de manutenção de benefícios automaticamente até dez/2020 (8,3%)
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRBEN
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | META REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Garantias de direitos com redução de riscos | Implantar Centrais Especializadas de Suporte - CES | CES implantadas nas 5 SR | 2020-10-01 | DIRBEN/SR |  |  |  | CONCLUÍDA
| Publicar diretrizes técnicas e operacionais das CES | Ato publicado | 2020-10-01 | DIRBEN |  |  |  | CONCLUÍDA
| Realizar alinhamento técnico e gerencial com as CES | Realizar reunião de alinhamento | 2020-10-01 | DIRBEN/SR |  |  |  | CONCLUÍDA
| Supervisão de consultas técnicas | 1.000 supervisões realizadas | 2020-12-01 | CES/SR |  |  |  | NO PRAZO
Note on B74: Ação substituída pelas Centrais de Análise -Suyanne Novaes
Note on D53: Rever esses prazos que estão todos para dezembro -Suyanne Novaes

## DIGOV
AÇÃO 14: DESENVOLVIMENTO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA
Meta 2020: Instrução Normativa sobre cobrança administrativa em benefícios e fluxos de cobrança publicada até dez/2020 Meta 2021: Implementação da Central de cobraça e inclusão das demais tipologias de cobraça administrativa
Prazo Final: 31/12/2020 - 30.06.2021
Responsável: DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
INSS Superavitário a partir de receitas proprias | Publicar alteração da IN 74/2014 acerca da cobrança em matéria de benefícios | IN publicada | 2020-04-01 | CGMOB |  |  | 2020-11-30 | VENCIDA | Atividade a ser realizada pela CGMOB, no que tange à atuação da IN de cobrança especificamente no que tange a benefícios
| Publicar ato normativo e fluxo sobre a cobrança administrativa | 01 ato normativo publicado, com fluxos definidos | abr-20 dez-20 | CGMOB |  |  |  | NO PRAZO | A implementação da ação depende da estruturação da área de cobrança na DIGOV, que criará área própria para tratar do assunto.
| Iniciar a operação do piloto da Central de Cobrança Administrativa, em matéria de benefício | Atividades iniciadas com 20 pessoas | 2020-05-02 | DIGOV/CGMOB |  |  | 2021-03-30 | VENCIDA | A implementação da ação depende da estruturação da área de cobrança na DIGOV, que criará área própria para tratar do assunto. A implementação depende também da customização do sistema ARCO para as necessidades do INSS.
| Iniciar inclusão de créditos constituídos de todas as tipologias de processos de cobrança, após julgamento administrativo, para acompanhamento pela CCA | Fluxo para recebimento de créditos constituídos para cadastro no ARCO definido e divulgado | 2020-09-30 | DIGOV |  |  | 2021-06-30 | NO PRAZO | A implementação da ação depende da estruturação da área de cobrança na DIGOV, que criará área própria para tratar do assunto. A implementação depende também da customização do sistema ARCO para as necessidades do INSS.
AÇÃO 19: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO INSS
Meta: 1º Plano de Integridade do INSS publicado Meta 2021: Implementação da Central de cobrança e inclusão das demais tipologias de cobraça administrativa
Prazo: jun/20 - dez/21
Responsável: DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Definir o fluxo interno para a verificação de situações de nepotismo | Fluxo de verificação de situações de nepotismo mapeado | fev-20 abr-20 | DIGOV |  |  | 2020-09-30 | VENCIDA
| Definir o fluxo interno para análise de consultas sobre conflito de interesses | Fluxo de análise de consultas sobre conflito de interesses | fev-20 mar-20 | DIGOV |  |  |  | CONCLUÍDA | Publicação da Portaria nº 669/PRES/INSS, de 10 de junho de 2020
| Definir os fluxos internos para análise e tratamento das demandas de ouvidoria | - Fluxo de análise das demandas de ouvidoria | mar-20 mai-20 | DIGOV |  |  | 2020-10-31 | VENCIDA
- Fluxo de tratamento das denúncias
- Fluxo de tratamento das demais demandas de ouvidoria
| Identificar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos para a integridade | Riscos à integridade mapeados com plano de tratamento estabelecido | mai-20 jun-20 | DIGOV |  |  | 2021-04-30 | VENCIDA
| Aprovar e publicar Plano de Integridade | 1º Plano de Integridade publicado | jun-20 | CEGOV |  |  |  | CONCLUÍDA | Publicação da Resolução nº 8/CEGOV/INSS, de 29 de junho de 2020
DIGOV
| Monitorar as ações do 1º Plano de Integridade | Relatório de monitoramento | 2020-12-10 | DIGOV |  |  | 2021-12-30 | NO PRAZO | O ciclo de monitoramento foi estabelecido no Plano de Integridade
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIA PERMANENTE DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS
Meta: Fluxo para a implantação de novas regras de conformidade nos processos de análise de benefícios
Prazo: out/2020
Responsável: DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Conformidade no pagamento de Beneficios | Estabelecer fluxo para a implantação de novas regras de conformidade nos processos e sistemas de análise de benefícios a partir de achados internos ou externos | Fluxo para a implantação de novas regras de conformidade nos processos e sistemas de análise de benefícios | 2020-06-30 | DIGOV |  |  | 2020-10-30 | VENCIDA
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DO INSS
Meta: 1º Plano Anual de Gestão de Riscos Publicado e Monitorado
Prazo: dez/2020
Responsável: DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Selecionar processo piloto para desenho da metodologia de Gestão de Riscos | Processo piloto selecionado | 2020-01-31 | CEGOV |  |  |  | CONCLUÍDO | Ação estratégica selecionada: Consolidar e monitorar os programas de gestão e centrais de análise
DIGOV
| Mapear riscos do processo piloto selecionado | Mapa de riscos do processo Plano de tratamento do processo | mar-20 abr-20 | DIGOV
| Propor a Política de Gestão de Riscos | Minuta da Política de Gestão de Riscos | mar-20 abr-20 | DIGOV |  |  |  | CONCLUÍDO
| Aprovar e publicar a Política de Gestão de Riscos | Política de Gestão de Riscos aprovada | abr-20 mai-20 | CEGOV |  |  |  | CONCLUÍDO | Publicada a Resolução nº 5 CEGOV/INSS, de 28 de maio de 2020
DIGOV
| Propor a metodologia de Gestão de Riscos | Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos | 2020-05-22 | DIGOV |  |  | 2020-08-30 | VENCIDO
| Propor plano anual de capacitação em Gestão de Riscos | Minuta Plano anual de capacitação em Gestão de Riscos | 2020-05-22 | DIGOV |  |  | 2020-10-30 | VENCIDO
| Aprovar e publicar a metodologia de Gestão de Riscos | Metodologia de Gestão de Riscos publicada | 2020-05-29 | CEGOV |  |  | 2020-09-30 | VENCIDO
DIGOV
| Aprovar e publicar o Plano Anual de capacitação em Gestão de Riscos | Plano Anual de capacitação em Gestão de Riscos publicado | 2020-05-29 | CEGOV |  |  | 2020-10-30 | VENCIDO
DIGOV
| Realizar 1º capacitação de servidores na metodologia de gestão de riscos do INSS | Capacitação de servidores realizada | 2020-06-29 | DIGOV |  |  | 2020-12-30 | VENCIDO
| Definir o 1º Plano Anual de Gestão de Riscos | Minuta do 1º Plano Anual de Gestão de Riscos | 2020-07-24 | DIGOV |  |  | 2020-11-30 | VENCIDO
| Aprovar e publicar o 1º Plano Anual de Gestão de Riscos | 1º Plano Anual de Gestão de Riscos publicado | 2020-07-31 | CEGOV DIGOV |  |  | 2020-12-30 | A VENCER
| Monitorar as ações do 1º Plano Anual de Gestão de Riscos | Relatório de monitoramento | 2020-12-10 | DIGOV |  |  | 2021-12-01 | NO PRAZO | Plano será aprovado em dezembro e ciclo de monintoramento ocorrerá em dez/21
AÇÃO 13: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO INSS
Meta: 100% das reuniões dos comitês instituídos pela Portaria nº 3.213/PRES/INSS realizadas
Prazo: 31/12/2020
Responsável: DIGOV
OBJETIVO | ATIVIDADES | META PLANEJADA | PRAZO PLANEJADO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Definir fluxo e metodologia de trabalho para planejamento, execução e monitoramento das atividades dos comitês instituídos pela Portaria nº 3.213/PRES/INSS | Fluxo e metodologia de trabalho publicados | 2020-01-31 | DIGOV | Não se aplica |  |  | CONCLUÍDO | Metodologia criada e apresentada aos coordenadores dos comitês temáticos em 26/01/2020. Metodologia publicada na Intranet: Menu "Meu trabalho/Governança".
| Criação de área na Intranet/Internet para publicação das atas e resoluções dos comitês instituídos pela Portaria nº 3.213/PRES/INSS | Área na internet/intranet criada | fev-20 mai-20 | DIGOV | Criação de área Governança no Portal INSS, na Internet, para publicação das informações sobre o Sistema de Governança e demais temas relacionados |  |  | CONCLUÍDO | Criada seção de governança na Intranet do INSS - 26/06/2020. A disponibilização da seção na WEB aguardou a publicação das resoluções sobre o planejamento estratégico, plano de ação, PDTI e Política de Gestão de Riscos
| Realizar as reuniões do Comitê Estratégico de Governança (CEGOV), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 12 reuniões (reuniões mensais) | 2020-12-31 | PRES/DIGOV | Realizar as reuniões do Comitê Estratégico de Governança (CEGOV), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS 11 reuniões serão realizadas, tendo em vista que a mudanças na alta gestão do INSS em Janeiro/2020 impediram a realização da reunião de janeiro | 11 reuniões |  | NO PRAZO | 7 reuniões realizadas: - Reunião ordinária nº 1/2020, 17/02/2020; - Reunião ordinária nº 2/2020, 27/03/2020; - Reunião ordinária nº 3/2020, 23/04/2020; - Reunião ordinária nº 4/2020, 28/05/2020; - Reunião ordinária nº 5/2020, 24/06/2020; - Reunião extraordinária nº 1/2020, 16/04/2020 - Reunião extraordinária nº 2/2020, 15/05/2020.
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Planejamento (CTP), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 6 reuniões (reuniões bimestrais) | 2020-12-31 | CGPEI | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Planejamento (CTP), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS |  |  | NO PRAZO | 4 Reuniões realizadas: - Reunião ordinária 1/2020 - realizada em 19/02/2020; - Reunião ordinária 2/2020 - realizada em 26/03/2020, ; - Reunião ordinária 3/2020 - realizada em 20 e 27/04/2020 (duas sessões); - Reunião extraordinária 1/2020, realizada em 06/03/2020.
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Governança Digital (CTGD), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 6 reuniões (reuniões bimestrais) | 2020-12-31 | DTI | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Governança Digital (CTGD), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS |  |  | NO PRAZO | 3 reuniões realizadas: - 1ª reunião em sessões em 28/01/2020, 29/01/2020 e 30/01/2020; - 2ª reunião: 21/02/2020 - 1ª reunião extraordinária realizada em duas sessões nos dias 14 e 17/04/2020.
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão da Informação (CTGI), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 6 reuniões (reuniões bimestrais) | 2020-12-31 | DIRBEN | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão da Informação (CTGI), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 5 reuniões |  | NO PRAZO | 1 reunião realizada: - 1ª Reunião Ordinária, em 27/04/2020
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Integridade (CTI), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 12 reuniões (reuniões mensais) | 2020-12-31 | DIGOV | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Integridade (CTI), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 10 reuniões |  | NO PRAZO | 4 reuniões realizadas. - Reunião ordinária nº 1/2020, 21/01/2020; - Reunião ordinária nº 2/2020, 22/04/2020; - Reunião ordinária nº 3/2020, 27/05/2020; - Reunião ordinária nº 4/2020, 17/06/2020.
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão de Contratações (CTGC), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 6 reuniões (reuniões bimestrais) | 2020-12-31 | DGPA | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão de Contratações (CTGC), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS |  |  | NO PRAZO | 5 reuniões realizada. - Reunião ordinária nº 01/2020, 11/03/2020; - Reunião nº 02/2020, 15/04/2020; - Reuniões extraordinárias: 22/05/2020, 06/06/2020 e 30/06/2020.
| Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão de Pessoas (CTGP), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS | 6 reuniões (reuniões bimestrais) | 2020-12-31 | DGPA | Realizar as reuniões do Comitê Temático de Gestão de Pessoas (CTGP), previstas na PORTARIA Nº 3.213/PRES/INSS |  |  | NO PRAZO | 2 reuniões realizadas: - 1ª Reunião ordinária, 17/03/2020; - 2ª Reunião ordinária, 08/05/2020.
Note on A1: Ainda vou inserir as justificativas -Suyanne Novaes ---- Confirmar se realmente foi implementada -Suyanne Novaes
Note on I46: Verificar se realmente foi concluída -Suyanne Novaes
Note on I49: Verificar se foi excluída/alterada. Observar a observação -Suyanne Novaes
Note on J71: Conferir novamente se tem alguma reunião que deveria ter sido realizada e não foi. Informar aqui nesse campo. -Suyanne Novaes
Note on J72: Conferir novamente se tem alguma reunião que deveria ter sido realizada e não foi. Informar aqui nesse campo. -Suyanne Novaes
Note on J73: Conferir novamente se tem alguma reunião que deveria ter sido realizada e não foi. Informar aqui nesse campo. -Suyanne Novaes
Note on J80: Conferir novamente se tem alguma reunião que deveria ter sido realizada e não foi. Informar aqui nesse campo -Suyanne Novaes

## DGPA
AÇÃO 01: FORMULAÇÃO DE NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL, E GESTÃO DE PESSOAS, COM FOCO EM RESULTADOS
Metas: 1. Revisão do ITC-GDAS até dez/20 2. Redimensionamento da força de trabalho com base na demanda e pontuação de cada atividade até dez/20 3. Novo plano de carreira até nov/20 4. Novo Painel organização de indicadores de desempenho organizacional desenvolvido até ago/2020
Prazo: dez/20
Responsável: DGPA/CGPEI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Constituir Grupo de Trabalho | Grupo constituído por portaria com membros designado | 1920-05-01 | DGPA |  | 1920-08-01 | VENCIDO | Foi pedido o replanejamento dos prazos em razão dos seguintes motivos: - Pandemia COVID-19 - Chamamento dos aposentados civis e militares - Avaliação de desempenho dos servidores da Carreira do Seguro Social, ambos ocorridos em maio a julho de 2020
| Mapear necessidades da Carreira | Diagnóstico elaborado por Nota Técnica | 2020-06-01 | GT - Carreiras |  | 1920-08-01 | VENCIDO
| Elaborar Projeto de Carreira | Minuta de Projeto de lei elaborada | 2020-07-01 | GT - Carreiras |  | 1920-09-01 | VENCIDO
| Apresentar projeto às entidade representativos de classe e à Administração | Projeto validado por entidades | 2020-08-01 | GT - Carreiras |  |  | A VENCER
| Elaborar NT, PL e Exposição de Motivos para encaminhamento ao ME | Atos elaborados | 2020-10-01 | GT - Carreiras |  | 2020-11-01 | NO PRAZO
| Encaminhar proposta ao Ministério da Economia | Proposta encaminhada | 2020-11-01 | Presidência do INSS |  | 2020-12-01 | NO PRAZO
AÇÃO 02: RECOMPOSIÇÃO DE SERVIDORES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
Metas: 1. Programa de Saúde e Reconhecimento do Servidor Implementado até dez/20 2. Recepcionar pelo menos 4 mil servidores temporários até dez/20
Prazo: dez/20
Responsável: DGPA
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Implementar estratégia de alinhamento das equipes de gestão de pessoas | Encontro Nacional de Qualidade de Vida e Gestão de Pessoas | 2020-12-31 | CSQVT e CGQSD |  |  | NO PRAZO
| Implementar o Programa de Reconhecimento e Valorização de Servidores | Projeto Piloto Escuta | 2020-10-31 | DVPS/DSSB/CSQVT |  |  | NO PRAZO | O Projeto Piloto está em fase de elaboração;
| Promover o Programa de Segurança e Atenção à Saúde | Implantar e Acompanhar os Exames Médicos Periódicos; | 2020-12-31 | DSSB/CSQVT |  |  | NO PRAZO | Processo do Exame Médico Periódico está tramitando;
|  | Ações visando a prevenção, vigilância, proteção e promoção à saúde; |  |  |  |  | NO PRAZO | Campanhas nacionais realizadas referentes às datas comemorativas dos meses de janeiro a março;
|  | Realizar campanhas nacionais de cuidado e estímulo dos fatores de proteção à saúde; |  |  |  |  | NO PRAZO | Campanha #rededeapoio em andamento;
| Promover o Programa de Responsabilidade Socioambiental | Implementar e Acompanhar o Projeto descarte o descartáveis e o Projeto Consumo Consciente | 2020-12-31 | DVPS/CSQVT |  |  | NO PRAZO | Levantamento dos contratos de limpeza que incluem e executam a coleta seletiva;
| Promover o Programa de Inclusão e Acessibilidade | Implantar o Projeto SADEC; | 2020-12-30 | DVPS/CSQVT |  |  | NO PRAZO | Levantamento dos consumos de energia, telefone e água;
|  | Implantar e acompanhar o Comitê de Acessibilidade |  |  |  |  | NO PRAZO | Portaria do Comitê de Acessibilidade em fase final de elaboração;
| Elaborar o Manual da Saúde e Qualidade de Vida | Publicação do Manual | 2020-10-31 | DVPS/DSSB/CSQVT |  | 2020-12-17 | NO PRAZO | Aguardando o envio dos indicados para compor o Comitê; Constituição da equipe com representantes das SRs Encontro realizado em Brasília para alinhamento das atividades Prazo replanejado em razão da COVID-19
AÇÃO: REFORMULAÇÃO DA DINÂMICA DE ESTÁGIO NO INSS
Meta: Apresentação de proposta até ago/20
Prazo: ago/2020
Responsável: DGPA
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Reestruturação Organizacional para transformação Digital
Ação: IMPLEMENTAÇÃO DAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM PARA ATENDIMENTO E CONCESSÃO
Meta: 7500 servidores capacitados na trilha de atendimento até dez/2020 e 60% dos servidores das CEABs certificados na trilha de concessores até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DGPA
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA
Reestruturação Organizacional para transformação Digital
Note on B2: Esta ação possui 4 metas com temas diferentes, no entanto, as atividades aqui informadas referem-se às 04. Verificar com a DGPA se é pra manter dessa forma -Suyanne Novaes

## DIRAT
AÇÃO 30: AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXOS E EMISSÃO DE EXIGÊNCIAS
Meta: Funcionalidade de exigência automática implementada
Prazo inicial: ago/2020.
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Ampliação De Serviços Atendidos Pelo INSS | Propor alteração normativa de desburocratização | Minuta enviada à área técnica | 2020-01-01 | CGMAT |  | Não informado | VENCIDA
| Permitir a juntada de documentos pelos canais remotos | Funcionalidade implementada | 2020-02-01 | CGMAT |  | Não informado | VENCIDA
| Implementar funcionalidade de exigências em lote | Funcionalidade implementada | 2020-01-01 | CGMAT |  | Não informado | VENCIDA
| Implementar funcionalidade de exigência automática | Funcionalidade implementada | 2020-08-01 | CGMAT |  | 2020-10-01 | NO PRAZO | Repromada em razão da COVID-19 e transição de equipe da CGEUC
AÇÃO 32: UNIFICAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES
Meta: Todos os canais integrados e com suas operações sendo realizadas pelo Portal de Atendimento.
Prazo: jul/2021
Responsável: CGMAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Ampliação De Serviços Atendidos Pelo INSS | Padronizar informações nos canais de atendimento | Informações padronizadas | 2020-08-01 | CGMAT |  | 2020-12-01 | A VENCER | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Elaborar mapeamento das jornadas de consumo de serviços digitais | Jornadas digitais mapeadas | dez-20 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Implementar dossiê do cidadão no Meu INSS | dossiê disponibilizado no meu INSS | 2020-06-01 | CGMAT |  | 2020-10-01 | VENCIDA | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Disponibilizar API para requisição de serviços e requerimentos | API disponibilizada | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Especificação dos serviços presenciais migrados para o Meu INSS e atualização de aplicativo | Demanda especificada | 2020-04-01 | CGMAT |  | Não informado | VENCIDA
| Implantação do chat no Meu INSS | Chat implementado | 2020-05-01 | CGMAT |  |  | CONCLUÍDA
| Implementar funcionalidade de upload de documento de identificação e médico no Meu INSS | Funcionalidade implementada | 2020-04-01 | CGMAT |  |  | CONCLUÍDA
| Disponibilizar informações dos sistemas transacionais no BG. | Informações dos sistemas transacionais disponibilizadas | 2020-05-01 | CGMAT |  | 2020-10-01 | VENCIDA | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Disponibilizar informações do Login Único para consumo | Informações do login único disponibilizadas | 2020-06-01 | CGMAT |  | dez-20 | VENCIDA | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Disponibilizar informações da Central 135 para consumo | Informações da Central 135 disponibilizadas | 2020-07-01 | CGMAT |  | set-20 | VENCIDA | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Integrar informações dos BG | Integração realizada | 2020-10-01 | CGMAT |  | dez-20 | NO PRAZO | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar a Integração todos os canais ao Portal de Atendimento. | Canais integrados | mar-21 jul-21 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Operação de todo o atendimento do INSS via Portal de Atendimento | Início da operação via canais integrados | 2021-07-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
AÇÃO 38: IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CIDADÃO
Meta: Piloto de avaliação de serviços pelo cidadão implantado até dez/2020
Prazo: dez/20
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Ampliação De Serviços Atendidos Pelo INSS | Aprimorar o plano de monitoramento de informações/resultados das pesquisas de satisfação sobre a qualidade do atendimento, em parceria com Secretaria de Governo Digital. | Concentrar as pesquisas de avaliação e informações um só lugar (Painel de monitoramento das avaliações) | 2020-07-01 | CGMAT |  | não informado | VENCIDO
| Implementar mecanismos de monitoramento da plataforma Meu INSS com base em métricas de usabilidade e performance | Mecanismos de monitoramento implementados | 2020-03-01 | CGMAT |  | 2020-10-01 | VENCIDO | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar estudos sobre central de notificações de interação com o cidadão | Relatório elaborado | 2020-04-01 | CGMAT |  | 2020-08-01 | VENCIDO | Repromada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar estudos sobre central de notificações de interação com o cidadão | Relatório elaborado | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
AÇÃO 24: IMPLANTANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EVOLUÇÃO DAS CEABS
Meta: Programa implantado em todas as fases até Julho de 2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Celeridade na tomada de decisão dos benefícios | Definir OL para centralização das tarefas a nível nacional | Garantir a análise dos processos mais antigos | fev-20 | CGEUC |  | 2020-08-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar extração para definição das tarefas e da periodicidade das transferências | Transferir apenas as tarefas sem andamento | fev-20 | CGEUC |  | 2020-09-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Levantar demanda por espécie para alocação da força de trabalho | Verificar a necessidade de alocação de força de trabalho especializada por SR | 2020-03-01 | CGEUC |  | 2020-10-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Expandir as CEAP’s para aumento da produção | Publicar editar que abranga todas as demais atividades possíveis de serem tratadas remotamente | fev-20 | CGEUC |  | 2020-11-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Aprofundar as supervisões técnicas de análise | Estabelecer em parceria com a DIRBEN ações tematicas que possam garantir a qualidade da análise e decisões | 2020-06-01 | CGEUC |  | 2020-12-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
AÇÃO 31: IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL PÓS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Meta: 30 agências modelo implementadas até dez/2020
Prazo:12/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Ampliação De Serviços Atendidos Pelo INSS | Elaborar diagnóstico do atendimento presencial | Diagnóstico elaborado | mai-20 ago-20 | CGEUC | Não se aplica | 2020-10-30 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Mapear as jornadas de consumo de serviços presenciais | Jornadas mapeadas | mai-20 ago-20 | CGEUC | Não se aplica | 2020-11-30 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar avaliação do serviço com foco na experiência do usuário (presencial) | Avaliação realizada | jul-20 ago-20 | CGEUC | Não se aplica | 2021-02-01 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Elaborar jornada otimizada do usuário - (presencial) | Jornada Elaborada | ago-20 out-20 | CGEUC | Não se aplica | 2021-03-30 | A VENCER | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Iniciar piloto do novo modelo de Gestão do atendimento | Piloto iniciado | 2020-05-01 | CGEUC | Não se aplica | 2020-09-30 | VENCIDO | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
AÇÃO 37: UNIFICAÇÃO DA REDE INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDÊNCIA E TRABALHO
Meta: 400 unidades unificadas / Centrais telefônicas 135,158 e e-social unificadas
Prazo: Dezembro/2020 e jun/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIDOS PELO INSS | Efetuar levantamento de serviços da integração. | Serviços levantados | 2020-01-01 | CGMAT |  | não informado | VENCIDO
| Implementar ajuste sistêmico no SAT para operacionalização do atendimento | Ajuste nos sistemas corporativos efetuado | 2020-02-01 | CGMAT |  | não informado | VENCIDO
| Unificar centrais de teleatendimento | Central de atendimento unificado | 2020-03-01 | CGEUC |  |  | CONCLUÍDO | Integrada a Central 158 em 18/05/2020 e a Central do 0800 do eSocial em 28/05
| Realizar treinamento com colaboradores do INSS e Trabalho | Treinamento realizado | 2020-03-01 | CGEUC |  | não informado | VENCIDO
| Disponibilizar painel para acompanhamento da integração. | Painel disponibilizado | 2020-05-01 | CGMAT |  | 2020-08-01 | A VENCER | Reprogramada em razão da COVID-19 (momento de priorização de outras demandas) e transição de equipe da CGEUC
| Realizar avaliação do serviço com foco experiência do usuário | Avaliação da experiência do usuário | 2020-06-01 | CGEUC |  | 2020-09-01 | VENCIDO
| Elaborar jornada do usuário (presencial) | Jornada elaborada. | 2020-08-01 | CGEUC |  | não informado | A VENCER
| Elaborar proposta de integração de sistemas de atendimento - digital e backoffice. | Proposta elaborada | 2020-12-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Alinhar com os stakeholders | Alinhamento com os stakeholders | 2020-07-01 | CGMAT |  | não informado | A VENCER | Atividades acrescentadas pela DIRAT em 09/07/2020, conforme Doc.SEI 1229759; Processo 35014.158047/2020-49
| Elaborar projetos | Projeto elaborado | 2020-07-01 | CGMAT |  | não informado | A VENCER
| Adequar sistemas | Sistemas ajustados | 2020-08-01 | CGMAT |  | não informado | A VENCER
| Fazer capacitação e treinamento | Capacitação e treinamentos realizados | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Obter recursos e infraestrutura | Recursos e infraestruturas obtidos | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Piloto de operação | Piloto realizado | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Realizar expansão | Expansão concluída | 2020-12-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA PROVA DE VIDA DIGITAL
Meta: Serviço de fé de vida no MEU INSS: biometria facial, com apoio da SGD, em 200 mil pessoas até outubro
Prazo: out/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade no pagamento de benefícios | Desenvolvimento da integração dos apps meu Gov.br e meuINSS | Integração de apps | 2020-07-01 | DATAPREV E SERPRO |  | não informado | VENCIDO
| Identificação do público-alvo (base CNH e ICN) | Identificação dos usuários | 2020-07-14 | INSS |  | não informado | VENCIDO
| Testes integrados | Integrar os testes necessários | 2020-07-26 | DATAPREV E SERPRO |  | não informado | VENCIDO
| Homologação e implantação da solução | Solução implantada e homologada | 2020-07-31 | INSS, SGD, Dataprev e Serpro |  | não informado | VENCIDO
| Disponibilização da solução em produção | Solução disponibilizada | 2020-08-04 | DATAPREV E SERPRO |  | não informado | A VENCER
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO NO CIDADÃO
Meta: Programa de acolhimento do cidadão e educação previdenciária em 30 agências piloto implantados até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Ampliação de serviços atendidos pelo INSS
AÇÃO: MELHORIA NA USABILIDADE DO APLICATIVO MEU INSS
Meta: Nova versão do MEU INSS disponibilizada, contemplando novas funcionalidades de interação com o usuário até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Ampliação de serviços atendidos pelo INSS
AÇÃO PLANO DE AÇÃO / PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: Desenvolvimento da plataforma de facilitação de recebimento das solicitações advindas da justiça
Meta: Funcionalidades necessárias à substituição ao e-tarefas implantadas no GET
Prazo: jan/2021 - fev/2021
Responsável: DIRAT/PFE
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | META REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Celeridade na tomada de decisão dos benefícios | Implementar o Mínimo Produto Viável - MVP | MVP implementado | 2020-10-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Implantar as funcionalidades manuais do GET - Sapiens | Funcionalidades manuais do GET - Sapiens implantadas | 2020-12-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
| Implantar as funcionalidades automáticas do GET - Sapiens | Funcionalidades automáticas do GET - Sapiens implantadas | 2021-02-01 | CGMAT |  |  | NO PRAZO
AÇÃO PLANO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL : GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS
Metas: Gestão da qualidade de 8 serviços monitorados pelo modelo de qualidade até dez/20, com nota acima de 8; Avaliação de satisfação dos serviços do INSS conectados à plataforma de avaliação do gov.br até dez/20, com nota acima de 4,5; Integração do módulo de avaliação em 100% dos serviços até jun/2021
Prazos: 12/2020
Responsável: DIRAT /SGD
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO | Definição do Escopo de Atuação | Definir grupo de Serviços Alvos da Ação | 2020-07-24 | INSS/DIRAT | Em andamento |  | A VENCER
| Mapeamento as deficiências do serviço | Entender os motivos de insatisfação e as oportunidades de melhoria para montagem de estratégia | 2020-08-21 | INSS/DIRAT | Não iniciada |  | A VENCER
| Definir estratégias para melhoria dos serviços | Definir método de atuação: - conteúdos a serem trabalhados, cronograma, responsáveis, entregas por etapas | 2020-08-28 | INSS/DIRAT | Não iniciada |  | A VENCER
| Execução das atividades de melhoria | 100% das ações implementadas | 2020-11-30 | INSS/DIRAT | Não iniciada |  | NO PRAZO
| Avaliação de Resultados | Comparar notas antes e depois da implementação das melhorias | 2020-12-04 | INSS/DIRAT | Não iniciada |  | NO PRAZO
| Apresentação de Resultados | Apresentar resultados | 2020-12-11 | INSS/DIRAT | Não iniciada |  | NO PRAZO
Note on B83: AÇÃO COPIADA DO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. POSSUI DESCRIÇÃO DIFERENTE DA RES N°7 -Suyanne Novaes
Note on H8: Confirmar se essa atividade foi mesmo concluída -Suyanne Novaes

## ACS
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA COMUNICAÇÃO COM O SEGURADO E SERVIDOR
Meta:Plano de comunicação em massa aliado aos projetos de serviços digitais elaborado até ago/2020
Prazo: ago/2020
Responsável: ACS
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | observações
Ampliação de Serviços Atendidos pelo INSS | Levantar, junto à Diretoria de Atendimento e demais às áreas estratégicas, os projetos de serviços digitais e respectivos objetivos gerais e específicos | Lista de projetos e objetivos levantada | 2020-02-14 | ACS |  | CONCLUÍDA | Lista de projetos e objetivos definidos por meio de reunião de diretoria realizada em xx/02/2020, quando foi priorizada publicidade para o Meu INSS em função da consolidação da transformação digital
| Definir públicos estratégicos a serem atingidos em cada projeto | Públicos definidos | 2020-02-28 | ACS |  | CONCLUÍDA | Públicos definidos por meio de reunião com as chefias de comunicação das SRs realizada em 16/03/2020
| Definir canais e ações de comunicação para cada projeto e respectivos resultados esperados | Canais, ações e resultados esperados definidos | 2020-03-31 | ACS |  | CONCLUÍDA | Briefing construído e entregue em reunião com as chefias de comunicação das SRs realizada em 21/05/2020
| Levantamento da estimativa de custos das ações | Custos levantados | 2020-04-30 | ACS |  | VENCIDA | Em andamento com expectativa de conclusão até 14/08
| Elaborar cronograma de execução das ações | Cronograma elaborado | 2020-05-29 | ACS |  | CONCLUÍDA | Cronograma construído junto com o briefing entregue em reunião com as chefias de comunicação das SRs realizada em 21/05/2020
| Elaborar Plano de Comunicação em massa aliado aos projetos de serviços digitais | Plano finalizado | 2020-07-31 | ACS |  | VENCIDA | Em andamento com expectativa de conclusão até 31/08

## PRES-CGPEI
AÇÃO: UNIDADE GESTORA ÚNICA (ADM. DIRETA E INDIRETA)
meta: Criar estrutura no INSS da Unidade Gestora Única da União
Prazo: dez/2021
Responsável: PRES
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Ampliação De Serviços Atendidos Pelo INSS | Alterar Estrutura do INSS | Novo Decreto de Estrutura | 2020-07-01 | CGPEI |  |  | CONCLUÍDO
| Preparar documentação dos fluxos de processos da Unidade Gestora | Receber Base de Dados e informações dos processos de pessoal | 2020-07-01 | DTI
|  | Desenhar fluxos de recebimento das atividades das Unidades de Gestão da União | 2020-09-01 | DGPA |  |  | NO PRAZO
| Implantar unidade Gestora Única no INSS | Colocar em funcionamento a Unidade Gestora | 2021-03-01 | DGPA |  |  | NO PRAZO
AÇÃO: FORMULAÇÃO DO NOVO MODELO DE CONTRATO DA FOLHA DE PAGAMENTOS PARA AGREGAR BENEFÍCIOS DE OUTROS ÓRGÃOS
Meta: Modelo de contrato reformulado com Dataprev e bancos até nov/2020
Prazo: nov/2020
Responsável: CGEPEI/PRES
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
INSS Superavitário a Partir De Receitas Próprias
AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DO INSS COM REDUÇÃO DE NÍVEIS HIERÁRQUICOS E FOCO NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS
Meta:Reestruturação Organizacional do INSS implantada até ago/2020
Prazo: ago/2020
Responsável: CGEPEI/PRES
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Reestruturação Organizacional para Transformação Digital | Elaborar Nota técnica | Nota técnica concluida | 2020-04-01 | CGPEI |  |  | CONCLUÍDO
| Proposta de Decreto | Minuta de Decreto concluida | 2020-05-01 | CGPEI |  |  | CONCLUÍDO
| Validação da minuta | Validação na CEGOV | 2020-06-01 | CGPEI |  |  | CONCLUÍDO
| Encaminhar para a proposta SEGES | Proposta encaminhada | 2020-07-01 | CGPEI |  |  | CONCLUÍDO
| Minuta de Portaria com a localização das GEX | Minuta de Portaria concluida | 2020-07-01 | CGPEI
| Encaminhar a Portaria de localização | Portaria encaminhada | 2020-08-01 | CGPEI |  |  | A VENCER
AÇÃO: AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESJUDICIALIZAÇÃO
Meta: Firmar acordo judicial com MPF e DPU no recurso extraordinário 1.171.152/SC até ago/2020
Prazo: ago/2020
Responsável: PRES/PFE
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | ATIVIDADE REPLANEJADA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Conformidade No Pagamento de Benefícios | Verificar o número de denúncias realizadas ao SUPERTEC pela procuradoria e o grau de reversão | Verificar o resultado do piloto junto à SR III | 2020-06-17 | Equipe SUPERTEC - SRIII; PFE/INSS em Florianópolis e Coordenação-Geral de Prevenção de Litígios
| Com os dados da SR III, criar cronograma para as demais regionais | Planejar ampliação para as demais SR | 2020-07-31 | Demais Equipes do SUPERTEC, demais Regionais da PFE/INSS e Coordenação-Geral de Prevenção de Litígios
| Criar canal de comunicação via mensagem eletrônica | Estabelecer a melhor forma de comunicação | 2020-07-01 | Equipes do SUPERTEC, Regionais da PFE/INSS e Coordenação-Geral de Prevenção de Litígios
| Coleta de dados de todas as SR | Acompanhar o desenvolvimento do projeto | 2020-10-01 | Equipes do SUPERTEC, Regionais da PFE/INSS e Coordenação-Geral de Prevenção de Litígios
| Análise dos dados coletados e relatório final | Conclusão sobre o projeto | 2020-11-01 | DIRBEN e Coordenaçaõ-Geral de Prevenção de Litígios

## DTI
AÇÃO 6: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Metas: - 50% do parque tecnológico modernizado até dez/2020 - 100% do parque tecnologico modernizado até dez/2021
Prazo Final: 31/12/2021
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
| Contratação de microcomputadores e notebooks | Assinatura do contrato | 2020-10-16 |  |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
| Implantação dos microcomputadores | Implantar 50% até 31/12/2020 | 2020-12-01 |  |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
| Contratação dos links de dados | Assinatura do contrato | 2020-12-01 |  |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
| Implantação dos links | Implantar até 31/12/2021 | 2021-12-01 |  |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
AÇÃO 7: SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS: DISPONIBILIZAR TODOS OS SISTEMAS EM AMBIENTE WEB
Meta: - 70% dos sistemas disponibilizados em plataforma Web até dez/2020 - 100% dos sistemas disponilizados em plataforma Web até dez/2021
Prazo Final: 31/12/2021
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | SOLICITAÇÃO DE REPLANEJAMENTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
| Folha de pagamento em versão web | Processando 8.000.000 de créditos | 2020-07-31 | CGPS/DATAPREV |  |  | CONCLUÍDA | Dataprev executou o processamento de 8 milhões de créditos no banco mercantil
| Sistemas web com uso na internet | Comprev Disponível na internet | 2020-11-30 | CGPS/DATAPREV |  |  | NO PRAZO | Inlcuída em 07/20
| Sistemas web com uso na internet | CTC, Pagamento, Perícia Médica, Benefício e Benefício Incapacidade | 2021-12-31 | CGPS/DATAPREV |  |  | NO PRAZO | Inlcuída em 07/20
| Sistemas on line em versão web | 100% dos sistemas | 31/12/2021 | CGPS/DATAPREV |  |  | NO PRAZO | Inlcuída em 07/20
| Sistemas bacth em versão web | 100% dos sistemas | 2022-12-31 | CGPS/DATAPREV |  |  | NO PRAZO | Inlcuída em 07/20
AÇÃO 10: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Meta: - 50% dos serviços comuns contratados até dez/20 - 100% dos serviços comuns contratados até dez/2021
Prazo Final: 31/12/2023
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META PLANEJADA | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
| Contratação dos links de dados | Assinatura do contrato | 2020-12-31 | CGIN |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
| Contratação da nuvem | Migração das aplicações de área meio | 2020-12-02 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/21
| Contratação de fábrica de software | Assinatura do contrato | 2021-06-30 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/22
| Contratação de solução de acesso remoto aos serviços de TI | Assinatura do contrato | 2021-06-30 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/23
| Contratação de ferramenta de BI | Assinatura do contrato | 2020-10-15 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/24
| Contratação do Suporte N1, N2, N3 (service desk) | Assinatura do contrato | 2021-02-28 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/25
| Migração do Portal do INSS | Migração realizada | 2020-09-30 | DTI |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/26
| Contratação de ferramentas de colaboração (email, suite de escritório) | Assinatura do contrato | 2020-09-30 | DTI |  |  | NO PRAZO
| Migração do correio | Contas de email migradas | 2020-12-31 | DTI |  |  | NO PRAZO
AÇÃO 9: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO​
Meta Final: Publicação de normativos e promoção da cultura de SIC no INSS até dez/2020
Prazo Final: 31/12/2020
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META PLANEJADA | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
Atualização e normalização da infraestrutura | Elaborar plano de comunicação e conscientização de SIC | Plano elaborado | 2020-09-30 | ACS / DTI/DIGOV |  | 2020-09-30 | NO PRAZO
| Divulgar plano de comunicação e conscientização de SIC | Plano implantado | 2020-10-31 | DTI / ACS / DATAPREV |  | 2020-10-31 | NO PRAZO
| Revisar a POSIC e PCAL ETIR do INSS | Políticas revisadas e publicadas | 2020-08-15 | CGIN | Revisar a POSIC e NCAL, ETIR e Norma de acesso à Internet do INSS | 2020-08-15 | A VENCER
| Publicar a POSIC e NCAL, ETIR e Norma de acesso à Internet do INSS | Políticas e normas publicadas | 2020-09-01 | CGIN |  |  | NO PRAZO | Incluída em 07/20
AÇÃO 11: IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO DATAPREV
Meta: Novo modelo de gestão do contrato da Dataprev aprovado até set/2020
Prazo: set/2020
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO
Atualização e normalização da infraestrutura | Elaboração do DOD - Previdenciário | DOD elaborado | 2020-06-09 | GT - REVISÃO |  |  | Dod concluído e assinado pelas autoridades cabíveis e encaminhado via SEI na data 09/06/2020 | CONCLUÍDO
| Elaboração do DOD - Gestão Administrativa | DOD elaborado | 2020-06-09 | GT - REVISÃO |  |  | Dod concluído e assinado pelas autoridades cabíveis e encaminhado via SEI na data 10/06/2020 | CONCLUÍDO
| Estudo Técnico Preliminar - Previdenciário | ETP elaborado | 2020-08-14 | DTI |  |  |  | A VENCER
| Estudo Técnico Preliminar - Gestão Administrativa | ETP elaborado | 2020-08-14 | DTI |  |  |  | A VENCER
| Termo de Referência - Previdenciário | TR elaborado | 2020-08-14 | DTI |  |  |  | A VENCER
| Termo de Referência - Previdenciário - Gestão Administrativa | TR elaborado | 2020-08-14 | DTI |  |  |  | A VENCER
AÇÃO 6: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO DE SISTEMAS CRÍTICOS
Meta: Plano de estabilização de sistemas críticos
Prazo: dez/2020
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO
INSS superavitário a partir de receitas próprias | Implantação do Red Team na Dataprev | Red Team Estruturado | 2020-12-31 | DTI/DATAPREV |  |  |  | NO PRAZO
| Implantação do Plano de Comunicação | Plano de Comunicação implantado | 2020-12-31 | DTI/DATAPREV |  |  |  | NO PRAZO
| Revisão arquitetural | Apresentação de proposta arquitetural | 2020-12-31 | DTI/DATAPREV |  |  |  | NO PRAZO
| Nova solução ITSM | Solução Implantada | 2021-12-31 | DTI/DATAPREV |  |  |  | NO PRAZO
| Nova solução APM | Solução Implantada | 2021-12-31 | DTI/DATAPREV |  |  |  | NO PRAZO
AÇÃO PLANO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL : Implantação sistema unificado de identificação pessoal/acesso aos sistemas corporativos
Meta: Sistema implantado até dez/2021
Prazo: 12/2021
Responsável: DTI
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO | SITUAÇÃO
Garantias de direitos com redução de riscos | Avaliação da solução | Definir se a solução será de mercado ou continudiade da solução atual | 2020-12-31 | DTI/DIRBEN/DIRAT |  |  |  | NO PRAZO
| Contrataçao ou evoluçao da solução atual | Relalizar o planejamento da contratação de nova solução ou definir plano para ampliação do escopo ou evolução da solução atual | 2021-07-31 | DTI |  |  |  | NO PRAZO
| Implantação da nova solução ou da evolução da solução atual | Implantar a nova solução ou adequar a evolução da solução | 2021-12-31 | DTI |  |  |  | NO PRAZO

## Faltantes - DIRAT
AÇÃO: Implantação do Programa de educação previdenciária com foco no cidadão
Meta: Programa de acolhimento do cidadão e educação previdenciária em 30 agências piloto implantados até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO
Ampliação de serviços atendidos pelo INSS
AÇÃO: Desenvolvimento da plataforma de facilitação de recebimento das solicitações advindas da justiça
Meta: Funcionalidades necessárias à substituição ao etarefas implantadas no GET até jan/21
Prazo: jan/2021
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO
Celeridade na tomada de decisão dos benefícios
AÇÃO: Melhoria na usabilidade do aplicativo Meu INSS
Meta: Nova versão do MEU INSS disponibilizada, contemplando novas funcionalidades de interação com o usuário até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DIRAT
OBJETIVO | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO
Ampliação de serviços atendidos pelo INSS

## Faltantes - DGPA
Ação: Reformulação da dinâmica de estágio no INSS
meta: Novo programa de estágio no INSS formulado até ago/2020
Prazo: ago/2020
Responsável: DGPA
Objetivo | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO
Reestruturação Organizacional para transformação Digital
Ação: Formulação de novo modelo de organização institucional, e gestão de pessoas, com foco em resultados
Ação: Formulação de novo modelo de organização institucional, e gestão de pessoas, com foco em resultados
Meta: Revisão do ITC-GDAS até dez/2020. Redimensionamento da força de trabalho com base na demanda e pontuação de cada atividade até dez/2020 Novo plano de carreira até nov/2020. Novo painel de indicadores de desempenho organizacional desenvolvido até agosto/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DGPA/CGPEI
Objetivo | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO
Reestruturação Organizacional para transformação Digital
Ação: Implementação das trilhas de aprendizagem para atendimento e concessão
meta: 7500 servidores capacitados na trilha de atendimento até dez/2020. 60% dos servidores das CEABs certificados na trilha de concessores até dez/2020
Prazo: dez/2020
Responsável: DGPA/CGPEI
Objetivo | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO
Reestruturação Organizacional para transformação Digital

## Faltantes - DIRBEN
Ação: Desenvolvimento de estudo de estoque da Folha de Pagamento
Meta: Estudo preparatório para o processo de pregão da folha de pagamento entregue até out/2020
Prazo: out/2020
Responsável: DIRBEN
Objetivo | ATIVIDADES | META | PRAZO | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO
INSS superavitário a partir de receitas próprias

## (Faltantes - DTI)
AÇÃO 11: Implantação do novo modelo de gestão do contrato DATAPREV
Meta: Novo modelo de gestão do contrato da Dataprev aprovado até set/2020
Prazo: set/2020
Responsável: DTI
Objetivo | ATIVIDADES | META PLANEJADA | PRAZO PLANEJADO | SITUAÇÃO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO
Atualização e normalização da infraestrutura
AÇÃO 12: Operacionalização receitas decorrentes de empréstimos consignados
Meta: Contrato de Operacionalização de receitas decorrentes de empréstimos consignados firmado com a Dataprev até out/2020
Prazo: out/2020
Responsável: DTI
Objetivo | ATIVIDADES | META PLANEJADA | PRAZO PLANEJADO | SITUAÇÃO | RESPONSÁVEIS | ATIVIDADE REPLANEJADA | META REPLANEJADA | PRAZO REPLANEJADO
INSS superavitário a partir de receitas próprias