## TAB 13
N. | Código Interno | Título do Projeto | Descrição do Projeto | Número ProcessoSEI | Exclusivo de Infraestrutura | Tem Potencial de Pedido de PI | INT é Titular do Projeto | Entrega da Fase | Encerramento Previsto da Fase | Encerramento Real da Fase | Data de Assinatura do Contrato | Data de Encerramento do Contrato | Duração do Contrato Pactuada | Valor Pactuado | Valor Pactuado para Infraestrutra/Capital | Contrato Prevê Cláusula de Licenciamento | Projeto Iniciado | Motivo Não Iniciado | Projeto Encerrado | Data de Início Real do Projeto | Data de Encerramento Real | Duração do Contrato Real | Nome do Cliente/Razão Social | Pais do Cliente | UF do Cliente | Porte do Cliente | Natureza do Cliente | Setor de Atividade Econômica Principal do Cliente | Seção Atividade | Divisão Atividade | Fonte de Recurso | Fundação de Apoio | Tipo de Cooperação | Coord./Divisão | Gerente de Projeto | Uso do CENANO | PRODUTO novo ou significativamente aperfeiçoado | PROCESSO novo ou significativamente aperfeiçoado | Competência Organizacional | Competência Organizacional | Competência Organizacional | Data Atualização
N. |  | Título do Projeto | Descrição do Projeto | [7 empty] | Data de Assinatura do Contrato |  |  | Valor Pactuado | [8 empty] | Nome do Cliente/Razão Social | [13 empty] | PRODUTO novo ou significativamente aperfeiçoado | PROCESSO novo ou significativamente aperfeiçoado
1 | PDI-2023-015 | Catalisador para obter propeno-ODH | A solução a ser desenvolvida diz respeito ao aumento da seletividade em propeno, a partir da reação de desidrogenação oxidante (ODH) do propano em uma única etapa, empregando um catalisador a base de biomassa (carvão ativado). Nesta etapa de desenvolvimento pretende-se investir na metodologia de preparação dos catalisadores visando maximizar a estrutura do sítio ativo do catalisador de forma a obter maiores conversões, melhores seletividades em propeno e menores emissões de CO2. | 01240. | Não | Sim | Sim | xxxxxxxxxxx | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 12 | 150000 |  | Sim | Sim |  | Não | 01/04/2022 |  |  | SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Brasil | DF | DEMAIS | Serviço Social Autônomo | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL | CNPq | FUNDEP | Nacional | COTEQ/DICAP | Paulo Gustavo Pries De Oliveira | Sim | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise |  |  | 25/01/2023
| PDI-2023-014 | BIOMETADMI - desenvolvimento de metamateriais para dispositivos Médicos implantáveis (DMIs) | Desenvolvimento de metamateriais, utilizando simulação computacional e inteligência artificial, para serem produzidos por manufatura aditiva e serem utilizados na fabricação de dispositivos médico implantáveis, mais especificamente, implantes ortopédicos. Esse projeto conta conta com as parcerias do INTO e da UFRJ. | 01240. | Não | Não | Sim | aquisição de insumos e equipamentos | 08/11/2023 |  | 08/11/2022 | 08/11/2025 | 36 | 1999945.67 |  | Não | Sim |  | Não | 05/12/2022 |  |  | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | BRASIL | DF | DEMAIS | Empresa Pública | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | Finep | FACC | Nacional | DIR/COPTE | Mauricio de Jesus Monteiro | Sim | Sim | Sim | Engenharia e Ciência de Materiais | Catálise e Biocatálise | Manufatura Aditiva | 19/01/2023
| PDI-2023-002 | Desenvolvimento de compósitos contendo grafeno na foto-oxidação de derivados de biomassa e corantes | O projeto possui duas linhas de desenvolvimento tecnológico extremamente relevantes para o setor produtivo: 1) a síntese, caracterização e avaliação de fotocatalisadores envolvendo uso de recursos naturais brasileiros; 2) estudo de parâmetros de reações químicas na área de fotocatálise que envolve emprego de biomassas residuais na obtenção de bio-produtos equivalentes a produtos obtidos de origem fóssil. | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 01/12/2022 | 30/11/2025 | 35 | 541279.5 |  | Não | Sim |  | Não | 01/12/2022 |  |  | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ | BRASIL | DF | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | CNPq | Não se aplica | Nacional | COTEQ/DICAP | Alexandre Barros Gaspar | Sim | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise | Engenharia e Ciência de Materiais | Manufatura Aditiva | 06/01/2023
| PDI-2023-001 | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design para ocupantes de motocicletas, dentre outros. | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design para ocupantes de motocicletas, dentre outros. | 01240.000784/2022-20 | Não | Sim | Não | Levantamento bibliográfico Entrega dos moldes Desenvolvimento das formulações Validação das formulações Estudo antropométrico Entrega dos cascos de capacete Protótipo de manequim-cabeça Desenvolvimento do molde Encerramento | 01/07/2023 01/07/2023 29/10/2023 29/10/2023 29/10/2023 01/12/2023 26/04/2024 26/04/2024 01/12/2024 | 15/09/2023 30/07/2023 16/04/2024 07/03/2024 07/03/2024 23/12/2023 05/07/2024 14/08/2024 22/12/2024 | 04/11/2022 | 04/05/2024 | 18 | 523695.66 |  | Não | Sim |  | Não | 01/01/2023 |  |  | STARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | BRASIL | SP | DEMAIS | Sociedade Empresária Limitada | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO | EMBRAPII | FUNDEP | Não possui | COENG/DIPRO | Edilvando Pereira Eufrazio | Sim | Não sei avaliar | Não sei avaliar | Avaliação de Processos, Produtos e Insumos |  |  | 17/01/2023
| PDI-2022-020 | Biorrefinaria da semente de açaí: processamento biotecnológico integrado para obtenção de bioprodutos de alto valor agregado | A presente proposta tem o objetivo de desenvolver novas alternativas de processamento biotecnológico da semente de açaí para a geração integrada de produtos de alto valor agregado e energia. | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 01/12/2022 | 31/12/2025 | 36 | 1243788 |  | Não | Não | Aguardando liberação de recurso | Não |  |  |  | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ | BRASIL | DF | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | CNPq | Não se aplica | Nacional | COTEQ/DICAP | Ayla Sant'Ana da Silva | Não | Sim | Sim | Bioprocessamento e Bioprodutos | Catálise e Biocatálise |  | 13/12/2022
2 | PDI-2022-019 | Desenvolvimento de dispositivo de guia modular para encaixe de blocos de concreto para construção civil | Desenvolvimento de um dispositivo de encaixe de blocos de concreto para construção civil, utilizando materiais poliméricos, almejando desempenho, processabilidade e redução de custos. | 01240.000720/2022-29 | Não | Sim | Sim | Relatório técnico e arquivo CAD | 03/05/2024 |  | 03/11/2022 | 03/05/2024 | 18 | 100171.23 |  | Sim | Sim |  | Não | 13/12/2022 |  |  | JOSE ANTONIO FEITOSA DA SILVA 05835421745 | Brasil | RJ | MICRO EMPRESA | Empresário (Individual) | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |  |  | EMBRAPII | FUNDEP | Não possui | COTEM/DIVDI | Marcio Ribeiro Rodrigues De Oliveira | Não | Sim | Sim | Engenharia e Design de Produtos | Engenharia e Ciência de Materiais |  | 10/01/2023
| PDI-2022-017 | Desenvolvimento de compósitos contendo grafeno para aplicações em meio-ambiente | O objetivo geral deste projeto é contribuir com o conhecimento acerca de materiais à base de grafeno para utilização em processos de interesse industrial em eletrocatálise, fotocatálise, adsorventes para captura de CO2 preparados por manufatura aditiva, revestimentos para proteção de superfícies e nanomateriais biocidas capazes de adsorver agentes antimicrobianos e metais e enzimas em biossensores para monitorar a qualidade do biodiesel. | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 17/05/2022 | 16/05/2025 | 36 | 1903272.09 |  | Não | Sim |  | Não | 17/05/2022 |  |  | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | BRASIL | DF | DEMAIS | Empresa Pública | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | Finep | FACC | Nacional | COTEQ/DICAP | Alexandre Barros Gaspar | Sim | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise | Corrosão, Biocorrosão e Degradação de Materiais | Engenharia e Ciência de Materiais
| PDI-2022-016 | Produção de intermediários químicos empregando derivados de benzeno: avaliação de catalisadores e condições de processo | A partir do cicloexeno é possível produzir ácido adípico (AA) em uma etapa, intermediário para o nylon 6.6. Industrialmente, esse processo ocorre em catálise homogênea com ácido nítrico como agente oxidante gerando N2O, gás de efeito estufa. Neste projeto, pretende-se preparar catalisadores heteropoliácidos (HPW), bem como Nb2O5 e NbOPO4 e, adicionalmente, compósitos Fe3O4/RGO, caracterizar estes materiais e avaliar seu comportamento na oxidação do cicloexeno ou cicloexanol a AA com H2O2. | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 02/05/2022 | 01/05/2024 | 24 | 65408.17 |  | Não | Sim |  | Não | 05/07/2022 |  |  | FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ | BRASIL | RJ | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | FAPERJ | Não se aplica | Nacional | COTEQ/DICAP | Alexandre Barros Gaspar | Sim | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise
3 | PDI-2022-013 | Desenvolvimento de interior de embarcação de resgate | Desenvolver o interior da embarcação de resgate, considerando material compósito para cascos de barcos de resgate e elementos de flutuaçăo com capacidade para 06 pessoas, utilizando novos materiais poliméricos ou adotados na fabricação de seus produtos, almejando boas propriedades físico-químicas, desempenho mecânico e ergonomia, com atenção aos requisitos de materiais mais adequados para aplicação e homologação do produto final. | 01240.000648/2022-30 | Não | Não | Sim | Relatórios técnicos e arquivos CAD | 05/04/2024 |  | 07/10/2022 | 05/04/2024 | 18 | 662500 |  | Não | Não | Aguardando liberação de recurso | Não |  |  |  | FORSAFE COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS LTDA | Brasil | SC | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Sociedade Empresária Limitada | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | COMÉRCIO VAREJISTA | EMBRAPII | FUNDEP | Não possui | COTEM/DIVDI | Marcio Ribeiro Rodrigues De Oliveira | Não | Sim | Não | Engenharia e Design de Produtos | Engenharia e Ciência de Materiais |  | 07/12/2022
| PDI-2022-012 | Biofuncionalização de superfície de titânio por deposição de revestimentos bioativos à base de compósitos de alginato/fosfato de cálcio | Diferentes métodos têm sido desenvolvidos para modificar a superfície de implantes de titânio, no intuito de aumentar a biocompatibilidade. Estudos têm mostrado que compósitos à base de alginato/fosfato de cálcio são capazes de promover uma resposta biológica favorável. Neste sentido, a presente proposta tem o objetivo de biofuncionalizar superfícies de titânio por meio da deposição de revestimentos à base de compósitos de alginato/fosfato de cálcio. | 26000.301508/2202-1 | Não | Sim | Sim | Atividades de coordenação Pesquisa bibliográfica Aquisição de materiais de consumos, matérias-primas e equipamento e contração de serviço de transporte Desenvolvimento de protocolos experimentais Preparação e caracterização da superfície dos substratos de Ti-CP por tratamento químico Síntese e caracterização de fosfato de cálcio por método sol-gel Deposição e caracterização de revestimentos de Alg/CaP em substratos de Ti-CP Caracterização biológica – Ensaios in vitro Elaboração de artigos para periódicos e congresso Elaboração de pedido de depósito de patente Elaboração de relatórios parcial e fina | 19/08/2024 30/06/2024 30/11/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/10/2023 31/05/2024 30/06/2024 19/08/2024 19/08/2024 19/08/2024 |  | 29/04/2022 | 29/04/2024 | 24 | 42321.51 |  | Sim | Sim |  | Não | 19/08/2022 |  |  | FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ | BRASIL | RJ | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | FAPERJ | Não se aplica | Nacional | COTEM/DIMAT | Alexandre Antunes Ribeiro | Sim | Sim | Não | Engenharia e Ciência de Materiais |  |  | 25/11/2022
4 | PDI-2022-007 | Flex biorefinery: joint processing of corn and sugarcane biomasses | Obtenção de bioprodutos e biocombustíveis a partir do processamento de biomassa de cana e de milho. | 01240. | Não | Sim | Sim | Relatório | 31/01/2025 | 28/02/2025 | 22/07/2022 | 28/01/2025 | 30 | 4071168.51 |  | Sim | Sim |  | Não | 08/08/2022 |  |  | SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA. | BRASIL | RJ | DEMAIS | Sociedade Empresária Limitada | Extração de petróleo e gás natural | INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | Contrato/Empresas | FACC | Nacional | COTEQ/DICAP | Viridiana Santana Ferreira Leitão | Não | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise | Bioprocessamento e Bioprodutos |  | 19/01/2023
| PDI-2022-006 | Eficiência Energética no Arranjo Produtivo Polo Gesseiro do Araripe-PE | O Projeto dará suporte às empresas e instituições do Arranjo Produtivo Polo Gesseiro do Araripe-PE, através da articulação e disseminação das tecnologias voltadas para a melhoria da eficiência energética, uso de alternativas energéticas renováveis e de outras oportunidades tecnológicas para as empresas do APL no Estado de Pernambuco | 01240.000276/2022-41 | Não | Não | Sim | Relatórios e materiais de disseminação de alternativas tecnológicas | 31/01/2024 |  | 19/07/2022 | 31/01/2024 | 18 | 300000 |  | Não | Sim |  | Não | 01/08/2022 |  |  | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | BRASIL | DF | DEMAIS | Órgão Público do Poder Executivo Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | União (Fonte 150) | FACC | Não possui | COENG/DIPRO | Joaquim Augusto Pinto Rodrigues | Não | Não | Não | Energia Renovável e Eficiência Energética |  |  | 06/12/2022
| PDI-2022-005 | Reações multi-competitivas de ácidos e álcoois em meio sem solvente para viabilização técnica-econômica da produção biocatalítica de ésteres | Obtenção de ésteres de interese industrial por via enzimática | 01240. | Não | Sim | Sim | Relatório | 30/06/2024 |  | 09/05/2022 | 30/05/2024 | 24 | 54000 |  | Não | Sim |  | Não | 31/07/2022 |  |  | FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ | BRASIL | RJ | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | FAPERJ | Não se aplica | Nacional | COTEQ/DICAP | Viridiana Santana Ferreira Leitão | Não | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise |  |  | 19/01/2023
| PDI-2022-004 | Desenvolvimento de estruturas monolíticas tridimensionais a base de grafeno | Catalisadores estruturados permitem um ganho significativo de eficiência, pois podem ser fabricados em uma variedade de formas e de materiais com alta porosidade. O uso de grafeno para a produção destas estruturas está alinhado a uma área estratégica do MCTI, bem como possibilita obter alta área superficial, excelentes propriedades mecânicas e alta estabilidade química, com grande potencial para aplicações ambientais e processos químicos. | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 25/04/2022 | 25/04/2024 | 24 | 69462.22 |  | Não | Sim |  | Não | 01/09/2022 |  |  | FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ | BRASIL | RJ | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | FAPERJ | Não se aplica | Não possui | COTEQ/DICAP | Clarissa Perdomo Rodrigues | Sim | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise |  |  | 02/12/2022
| PDI-2022-003 | Processamento de resíduos agroindustriais do açaí e da juçara para a obtenção de manano-oligossacarídeos (MOS) e avaliação in vitro de sua atividade prebiótica | O projeto visa desenvolver uma rota alternativa, a partir de resíduos vegetais, para a produção de um prebiótico mais efetivo que o produto análogo disponível no mercado. Simultaneamente, visa agregar valor à resíduos de importantes cadeias produtivas da Amazônia (açaí) e da Mata Atlântica (juçara). | 01240. | Não | Sim | Sim |  |  |  | 11/02/2022 | 10/02/2025 | 36 | 66000 |  | Não | Sim |  | Não | 11/02/2022 |  |  | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-CNPQ | BRASIL | DF | DEMAIS | Fundação Pública de Direito Público Federal | Administração pública em geral | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | CNPq | Não se aplica | Nacional | COTEQ/DICAP | Ayla Sant'Ana da Silva | Não | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise | Bioprocessamento e Bioprodutos | Avaliação de Processos, Produtos e Insumos | 12/12/2022
5 | PDI-2022-002 | Desenvolvimento de processos de obtenção de agentes de polpação | O uso de aditivos é uma alternativa para conter a poluição aromática e aumentar o rendimento do processo, objetiva-se dominar o preparo eficiente destes agentes para aplicação em processos de polpação. | 01240.000029/2022-45 | Não | Sim | Não | Estudo Preliminar e Caracterização de Catalisadores Desenvolvimento do Processo Heterogêneo em uma etapa Estudo da Estabilidade do Catalisado | 30/05/2022 26/10/2022 27/02/2023 |  | 28/01/2022 | 28/07/2023 | 18 | 352000 |  | Sim | Sim |  | Não | 23/03/2022 |  |  | SIDERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | BRASIL | PR | DEMAIS | Sociedade Anônima Fechada | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | EMBRAPII | FUNDEP | Nacional | DIR/COTEQ | Andréa Maria Duarte de Farias | Não | Sim | Sim | Catálise e Biocatálise |  |  | 12/12/2022
6 | PDI-2022-001 | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis. | Melhoria da performance de superfícies articulares de próteses implantáveis através do desenvolvimento de matéria-prima utilizando grafeno como aditivo de composição. | 01240.000015/2022-21 | Não | Sim | Sim | Caracterização das matérias primas | 28/12/2022 |  | 18/01/2022 | 18/01/2024 | 24 | 460561.08 |  | Não | Sim |  | Não | 28/04/2022 |  |  | DPS - DISTRIBUICAO, INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | BRASIL | DF | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Sociedade Empresária Limitada | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | EMBRAPII | FUNDEP | Nacional | COTEM/DIMAT | Luiz Fernando Vieira | Sim | Sim | Sim | Engenharia e Ciência de Materiais |  |  | 07/12/2022
7 |  | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design para ocupantes de motocicletas, dentre outros. | Desenvolvimento de alternativa sustentável na substituição parcial ou total do EPS (poliestireno expandido) utilizado como revestimento interno de capacetes com aprimoramento do design para ocupantes de motocicletas, dentre outros. | [7 empty] | 2022-11-04 |  |  | 717391.32 | [8 empty] | STARPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | [13 empty] | Sim | Sim
6513792.14