# TERMO DE REFERÊNCIA

## Recadastramento de Sítios Arqueológicos

Modelo para Editais Lei “Aldir Blanc”

# IDENTIFICAÇÃO

  - Termo de Referência para produção de editais com foco no recadastramento de sítios arqueológicos a partir do uso de recursos fornecidos pela Lei “Aldir Blanc” (Lei n. 14.017, de 29 de junho de 2020) a municípios brasileiros;

  - Apresenta indicação de produtos e requisitos a serem observados na produção dos referidos editais;

  - Além do recadastramento de sítios arqueológicos, orienta a apresentação de ações correlatas como o cadastramento de novos sítios arqueológicos eventualmente identificados durante as pesquisas laboratoriais e de campo, bem como sobre eventual necessidade de cercamento e sinalização dos sítios arqueológicos.

# JUSTIFICATIVA

  - Por meio da Portaria n. 23, de 17 de maio de 2021, o IPHAN incorporou no indicador 17 do seu planejamento estratégico a meta de recadastramento de todos os sítios arqueológicos no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG;

  - O recadastramento desses sítios advém originalmente da necessidade da migrar sítios do antigo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA para o novo sistema georreferenciado, SICG;

  - Além dos sítios que ainda não foram migrados para o novo sistema a partir do antigo, relata-se a possibilidade da existência de sítios arqueológicos conhecidos e cadastrados em bancos de dados paralelos localizados em instituições públicas e privadas ou em posse de pesquisadores que ainda não foram reconhecidos e cadastrados pelo IPHAN em suas bases de dados oficiais;

  - Para além da necessidade premente do recadastramento, o conhecimento consolidado de informações de sítios arqueológicos também pode impactar positivamente em outras iniciativas propostas pelas prefeituras, tais como mapas de zoneamento arqueológico e

produção de modelos preditivos sobre sítios arqueológicos na área do município.

# OBJETIVOS

  - Levantar informações sobre sítios arqueológicos conhecidos em bases de dados oficiais do IPHAN (CNSA e SICG) que necessitem serem recadastrados, bem como em outras bases de dados oficiais ou não;

  - Executar o recadastramento de sítios arqueológicos ainda não cadastrados no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG, bem como cadastrar eventuais novos sítios arqueológicos identificados durante as etapas de pesquisa laboratorial e de campo;

  - Executar eventuais ações correlacionados ao recadastramento de sítios arqueológicos, tais como o cercamento e sinalização dos sítios e a indicação de sítios que necessitam ou são propícios a ações de socialização, conservação e/ou ampliação das pesquisas arqueológicas.

# DEFINIÇÕES

  - Cadastramento: registro das informações completas ou parciais de sítios arqueológicos na plataforma oficial atual do IPHAN, o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG;

  - Recadastramento: registro das informações completas no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG de dados referentes à localização, delimitação, georreferenciamento e caracterização dos sítios arqueológicos constantes no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos – CNSA, em documentação existente na Superintendência que não tenham sido georreferenciados ou que apresentem problemas ou imprecisões em relação a sua geolocalização precisa, ou ainda identificados em outras bases de dados;

  - Caminhamento: é a realização de caminhamento por toda a área do sítio e suas proximidades, com o intuito de observar os limites da dispersão superficial dos vestígios de natureza arqueológica, objetivando a delimitação horizontal do sítio arqueológico;

  - Intervenções de subsuperfície: trata-se de ação suplementar ao caminhamento, por meio de intervenção em subsolo em áreas que não

haja mais dispersão superficial dos vestígios de natureza arqueológica, objetivando a delimitação vertical do sítio arqueológico;

  - Delimitação: é a definição da área do sítio arqueológico por meio do estabelecimento do seu ponto central e seus limites horizontais e verticais, de forma que se crie um polígono, conforme disposto no Art. 5º da Portaria IPHAN n. 316/2019;

  - Georreferenciamento: é o referenciamento do ponto central e do polígono delimitado do sítio arqueológico ao Sistema Geodésico Brasileiro, precisando sua área e posição geográfica, que deverão ser informados em coordenadas geográficas em graus decimais e Datum SIRGAS 2000 (EPSG 4674);

  - Caracterização: detalhamento do sítio arqueológico que deverá conter os seguintes itens: síntese do bem; classificação; tipo de sítio; classificação dos vestígios que o compõe; paisagem ambiental em que esteja inserido; descrição do contexto deposicional; estado de conservação; registro fotográfico, incluindo, quando for o caso, imagens obtidas na pesquisa bibliográfica; e dados acerca da área, indicando se trata de área pública ou privada, assim como seu proprietário, conforme disposto no Art. 6º da Portaria IPHAN n. 316/2019;

  - Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA: antigo sistema de registro de sítios arqueológicos formal do IPHAN, atualmente não recebendo cadastro de novos sítios arqueológicos, mas utilizado para pesquisa de sítios cadastrados anteriormente, baseado no sítio eletrônico: http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa;

  - Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG: instrumento desenvolvido para armazenar os dados sobre o patrimônio cultural, com foco nos bens de natureza material, reunindo em uma base única de informações sobre cidades históricas, bens móveis, edificações, paisagens, arqueologia, patrimônio ferroviário e outras ocorrências do patrimônio cultural do Brasil, baseado no sítio eletrônico: https://sicg.iphan.gov.br/;

  - Instituições de Guarda e Pesquisa – IGP: instituições cadastradas pelo IPHAN para recebimento de bens arqueológicos móveis provenientes de sítios arqueológicos. As instituições consideradas “aptas” encontram-se elencadas no Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa – CNIGP, que pode ser acessado no sítio eletrônico:	https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio- cultural/patrimonio-arqueologico/instituicoes-de-guarda-e-pesquisa

  - Cercamento: atividade de delimitação física dos sítios arqueológicos a partir da instalação de postes, cercas ou outras formas de maneira a resguardar os sítios e impedir ou dificultar o seu acesso com vistas a sua preservação in situ;

  - Sinalização: atividade de instalação de placas nos modelos oficiais do IPHAN com informações gerais sobre os sítios arqueológicos a fim de identificá-los e dar conhecimento público da sua existência para fins de preservação.

# EXECUÇÃO

## Especificações gerais

    - Os produtos abaixo listados deverão ser produzidos e encaminhados por equipe técnica especializada e analisados e aprovados pelo IPHAN conforme especificações elencadas neste Termo de Referência;

    - A execução e apresentação de determinado produto só poderá ser realizada após a análise e aprovação pelo IPHAN do produto antecedente;

    - O IPHAN analisará o projeto e relatórios encaminhados podendo pedir informações complementares;

    - A elaboração, execução e relato dos produtos elencados a seguir deverá ser de responsabilidade de arqueólogo devidamente qualificado conforme Lei n. 13.653/2018 e Portaria IPHAN n. 317/2019.

## Produtos

    - Produto 1: Projeto para Recadastramento de Sítios Arqueológicos

      - Deverá ser apresentado um projeto, a ser devidamente analisado e aprovado pelo IPHAN, em conformidade com as Portarias IPHAN n. 07/1988, n. 196/2019, n. 316/2019 e n. 317/2019,

contendo ao menos os itens listados abaixo:

      - Indicação, com as devidas declarações, da equipe técnica e coordenador(a). Para tal, o(a) coordenador(a) deve atender aos requisitos da Lei nº 13.653/2018, comprovando por meio dos parâmetros da Portaria Iphan 317/2019; não possuir pendências com o IPHAN; e possuir acesso ao SICG. O acesso ao SICG deverá

ser solicitado diretamente ao CNA depois da aprova do projeto, por meio do endereço eletrônico: cna@iphan.gov.br;

      - Objetivos gerais e específicos do projeto;

      - Contextualização arqueológica e etno-histórica da área de pesquisa,   por   meio   de   levantamento   de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia especializada

      - Relação inicial dos sítios arqueológicos conforme lista disponibilizada pelo IPHAN. A lista atualizada de sítios passíveis de recadastramento no município deverá ser solicitada ao Serviço de Registro e Cadastro - SREC do Centro Nacional de Arqueologia - CNA;

      - Cronograma de execução das atividades e entregas dos demais produtos, relatório(s) parcial(is) e relatório final;

      - Metodologia geral, prevendo necessariamente:

        - Pesquisa documental e bibliográfica realizada em arquivos do IPHAN, em Instituições, publicações científicas, dentre outras fontes relevantes, bem como consulta aos pesquisadores responsáveis pelo cadastro e/ou citados nas informações obtidas durante a pesquisa, conforme relação inicial das Instituições e dos pesquisadores a serem consultados;

        - Delimitação da área abrangida pelo projeto;

        - Procedimento para a localização dos sítios arqueológicos, com proposta de realização de levantamento em campo a partir das informações em referências bibliográficas ou a partir do levantamento de informações indicadas pela população local;

        - Proposta de coleta de informação oral com a comunidade do entorno;

        - Apresentação de endosso institucional de Instituição “apta” que conste no Cadastro Nacional de Instituições de Guarde e Pesquisa de Bens Arqueológicos – CNIGP;

        - Conceituação e metodologia de análise e interpretação dos bens arqueológicos móveis;

        - Conceituação e apresentação de metodologia para conservação dos bens arqueológicos móveis;

      - Metodologia empregada para caracterização e delimitação dos sítios arqueológicos:

        - O estabelecimento dos limites horizontais do sítio arqueológico será determinado a partir da verificação da área de dispersão dos bens arqueológicos móveis, por meio de caminhamentos e quando necessário intervenções em subsuperfície;

        - As intervenções deverão ser registradas por fotografias georreferenciadas;

        - O citado georreferenciamento pode estar incluso nos próprios metadados dos arquivos de imagem, ou em tabela que liste o código das fotos e as coordenadas;

        - As intervenções deverão ser devidamente registradas por fotografias, registro da localização (coordenadas geográficas), profundidade e as características do solo identificado.

      - Metodologia empregada para georreferenciamento:

        - Não é admitida utilização de vértices virtuais, gerados em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), com base exclusivamente em interpretação visual de imagens de satélite (basemaps) disponíveis para visualização (ex. Imagens Google, Bing, ESRI, dentre outros);

        - A utilização de vértices virtuais gerados a partir de interpretação visual é admitida, desde que seja realizada com base em produtos cartográficos digitais oficiais derivados de imagens de alta resolução, ou produzidos a partir de aerolevantamento com RPAS (drone), desde que o objeto do mapeamento seja identificável nas fotografias de campo georreferenciadas, ou no ortomosaico utilizado;

        - O georreferenciamento por métodos topográficos é admitido para todas as situações, observando que: em ambientes com visada celeste obstruída deve-se optar pela utilização de estação total ao invés de GNSS, sendo que deverá ser fornecido relatório de execução do levantamento topográfico juntamente com os dados de campo e dados pós-processados sendo necessárias as informações sobre as marcas e modelos dos receptores utilizados,  bem  como  as  medidas  de  altura  dos

equipamentos receptores durante os rastreios, sempre indicando se verticais ou inclinadas;

      - O projeto deverá prever o levantamento e sistematização dos dados das Fichas de Cadastros de Sítios Arqueológicos - CNSA com previsão de consulta e acesso ao acervo físico in loco da superintendência do IPHAN onde o município se localiza quando o processo não tiver digitalizado e colocado no Sistema Eletrônico de Informação – SEI do IPHAN, encontrado no sítio eletrônico: https://sei.iphan.gov.br/; A superintendência do IPHAN deverá disponibilizar espaço físico adequado para acesso ao acervo quando necessário;

      - Em casos excepcionais, onde for constatado risco de perda/destruição iminente de bem arqueológico, o IPHAN deverá ser imediatamente comunicado. Se a perda ou impacto ao sítio já tiver ocorrido deve ser descrita no relatório a ser apresentado posteriormente;

      - Os bens arqueológicos identificados em intervenções de superfície e subsuperfície deverão ser coletados e encaminhados à instituição de guarda elencada.

      - As atividades realizadas em sítios arqueológicos localizados em territórios de comunidades tradicionais deverão estar em conformidade com as diretrizes da Portaria IPHAN n. 375/2018. Nesse sentido, eventuais intervenções ou coleta de material arqueológico nesses locais deverão ocorrer após consulta e consentimento da comunidade local.

## Produto 2: Relatório Parcial de Atividades de Recadastramento de Sítios Arqueológicos

      - O relatório deverá ser apresentado ao IPHAN pelo arqueólogo coordenador responsável pelo projeto de pesquisa conforme projeto previamente aprovado e de acordo com os itens elencados abaixo. As ações propostas para serem executadas futuramente no relatório só poderão ser iniciadas após aprovação do IPHAN;

      - Listagem dos sítios arqueológicos visitados (ou tentativas), equipe responsável, datas que as atividades foram desenvolvidas;

      - Listagem de novos sítios que tenham sido identificados durante a pesquisa  documental  e  bibliográfica,  com indicação da fonte consultada;

      - Inserção diretamente no SICG dos sítios recadastrados e eventuais novos sítios arqueológicos identificados durante o levantamento bibliográfico e de campo;

      - Descrição, fotografias georreferenciadas e arquivo contendo dados geoespaciais dos deslocamentos realizados durante os caminhamentos (track dos caminhamentos), além de shapefiles dos pontos das intervenções em subsuperfície realizados e do polígono de delimitação dos sítios;

      - Descrição e fotografias georreferenciadas dos caminhamentos e intervenções realizadas, superficiais ou subsuperficiais;

      - Indicação dos métodos de georreferenciamento efetivamente adotados para cada sítio delimitado;

      - Fotografias georreferenciadas, descrição da profundidade e caracterização do solo das intervenções realizadas. No caso da identificação de bens arqueológicos móveis, indicação da profundidade de sua deposição;

      - Lista com indicação dos bens arqueológicos móveis coletados, sua localização, profundidade (no caso dos identificados em intervenções) e descrição;

      - Dados dos entrevistados, bem como assinatura de uso de imagem, quando for o caso;

      - Listagem dos sítios arqueológicos que foram cadastrados no SICG no período, indicando seu antigo código CNSA (caso exista) e seu novo código no SICG. No SICG, as abas com informações específicas de sítios arqueológicos (Caracterização, Delimitação e Georreferenciamento, Vestígios Arqueológicos, Outras Informações, Contextualização) deverão ser integralmente preenchidas;

      - Listagem dos sítios arqueológicos que não foram encontrados, mesmo após esgotadas todas as possibilidades de localização. Deve ser apresentado, em capítulo específico, detalhamento dos problemas identificados e comprovando que todos os recursos – consultas documentais, orais e visitação in loco – foram exaustivamente esgotados e que as informações não foram suficientes à localização de cada sítio;

      - Proposta de cercamento e sinalização dos sítios arqueológicos conforme análise relatada pelo coordenador da pesquisa;

      - Cronograma das ações futuras.

## Produto	3:	Relatório	Final	de	Atividades	de Recadastramento de Sítios Arqueológicos

      - Compilado de todos os dados obtidos nas etapas anteriores;

      - Listagem final dos sítios arqueológicos recadastrados e eventuais novos sítios cadastrados, indicando seu antigo código CNSA e seu novo código no SICG (se for o caso), discriminando quais foram localizados através de consulta documental ou in loco, ou que não foram localizados em campo e aqueles nos quais não foi possível identificar dados mínimos de localização

      - Produção cartográfica contendo a localização geral e individualizada dos sítios com suas poligonais plotadas em escala compatível e sobrepostas em imagem de satélite com resolução temporal e espacial adequada;

      - Nos mapas devem constar as convenções cartográficas básicas vigentes, sendo que os mesmos devem ser projetados no Sistema de coordenadas SIRGAS 2000 (EPSG 4674) com grades visíveis e compatíveis com a escala, devendo ainda constar o símbolo gráfico de norte, legenda contendo a descrição dos temas, escala gráfica e numérica. Preferencialmente, os arquivos devem ser apresentados em formato .jpg e .PDF, em tamanho A3.

      - Os arquivos vetoriais e projetos editáveis, de acordo com a plataforma de geoprocessamento utilizada, devem ser enviados com suas fontes devidamente especificadas e metadados estruturados para cada arquivo vetorial e projetos, sendo preferencialmente que sejam utilizados Sistemas de Informação Geográfica com interfaces de código aberto e de livre acesso, visando proporcionar a adequação aos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING e a integração nas bases de dados da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE.

      - Resultado das atividades de análise, interpretação e das ações de conservação empregadas nos bens arqueológicos móveis;

      - Apresentação de Ficha de Cadastro de Bem Arqueológico Móvel, nos termos da Portaria Iphan n°. 196/2019, para todos os bens arqueológicos móveis coletados;

      - Apresentação do Termo de Recebimento conforme Portaria IPHAN n°. 196/2019;

      - Descrição das atividades de cercamento e sinalização dos sítios arqueológicos, caso tenham sido propostas no relatório parcial, com apresentação de registros fotográficos;

      - Outras informações opcionais:

        - Indicação dos sítios arqueológicos que necessitem ou sejam propícios a ações de socialização, em razão do seu potencial de exploração econômica, social, turística ou outras;

        - Indicação devidamente justificada dos sítios arqueológicos que necessitem de ações de conservação imediatas;

        - Indicação dos sítios de interesse para ações de resgate ou salvaguarda, que demandem execuções de escavações amplas diante da sua importância, relevância ou outros critérios, conforme análise feita pelo arqueólogo coordenador do projeto.

# RESPONSABILIDADES

## Caberá ao contratante o que segue:

    - Analisar e aprovar os produtos;

    - Solicitar complementações aos produtos quando necessário;

    - Exercer a fiscalização dos serviços;

    - Solicitar ao contratado todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

    - Notificar, por escrito, o contratado sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

## Caberá ao contratado o que segue:

    - Contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, profissionais necessários à perfeita execução dos serviços e pesquisas, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora;

    - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante e pelo IPHAN.

# PRAZOS

  - O cronograma de execução e vigência das etapas necessárias para a realização efetiva e total das atividades propostas pelo Termo de Referência deverá ser executado no prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, dependendo do quantitativo de sítios alvos de recadastramento e das especificidades do projeto em tela, bem como da complexidade da pesquisa, a depender do especificado no Produto 1, contemplando o seguinte cronograma, para cada um dos itens do Edital:

    - Produto 1 - Projeto para Recadastramento de Sítios Arqueológicos: poderá ser apresentado a qualquer momento pela contratada. A sua execução só poderá ser iniciada após a sua aprovação pelo IPHAN, com a publicação de portaria autorizativa;

    - Produto 2 - Relatório Parcial de Atividades de Recadastramento de Sítios Arqueológicos: deverá ser apresentado em prazo definido no projeto do Produto 1 aprovado pelo IPHAN. Poderá ser previsto a apresentação de relatórios parciais. A execução das atividades previstas de cercamento e sinalização nos relatórios só poderá ocorrer após aprovação do IPHAN;

    - Produto 3 - Relatório Final de Atividades de Recadastramento de Sítios Arqueológicos: deverá ser apresentado após a execução de todas as atividades previstas nos Produtos 1 e 2, em prazo definido no projeto do Produto 1 ou redefinido no Produto 2, não devendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses após a publicação da portaria autorizativa inicial;

A quantificação de Sítios por serem recadastrados constam no link a seguir, de maneira que para refinamento do dado deve ser consultado o Centro Nacional de Arqueologia: https://www.gov.br/iphan/pt-br/assuntos/pnab/lista_municipios_para_recadastramento_de_sitios_arqueologicos.xlsx/@@download/file