## Meta 1
Agenda de Modernização Normativa e da Estrutura de Governança do Funttel (Resolução CGF nº 140, de 8 de junho de 2021, e suas alterações)
| Ação | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026 | Conclusão
1 | Portaria que atualiza o rol de responsáveis pelas funções de gestão administrativa, financeira e orçamentária do Funttel e designa o Secretário-Executivo do Conselho Gestor. | x | [16 empty] | Publicada a Portaria nº 2.496, de 30 de abril de 2021.
2 | Proposta de resolução que promove ajustes nas competências da Secretaria-Executiva do CGF. | x | [16 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 139, de 24 de maio de 2021.
3 | Proposta de resolução que aprova a Agenda de Modernização Normativa e da Estrutura de Governança do Funttel para o biênio 2021-2022. | x | [16 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 140, de 8 de junho de 2021.
4 | Mapeamento preliminar de riscos operacionais do Funttel e adoção de medidas para mitigá-los. | x | [16 empty] | Elaborada e submetida ao Conselho a Nota Informativa nº 323/2021/MCOM.
5 | Mapeamento preliminar do passivo de processos referentes a pedidos de impugnação do lançamento de créditos tributários. | x | [16 empty] | Elaborada e submetida ao Conselho a Nota Técnica nº 6955/2022/SEI-MCOM.
6 | Definição de estratégia de curto prazo para evitar o aumento do passivo de processos de pedidos de impugnação do lançamento de créditos tributários. | x | [16 empty] | Elaborada e submetida ao Conselho a Nota Técnica nº 6955/2022/SEI-MCOM.
7 | Proposta de resolução para revogar expressamente atos normativos do Funttel, em observância ao art. 8º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. | x | [16 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 141, de 9 de agosto de 2021.
8 | Análise de impacto do Acórdão TCU nº 1.545/2020. | x | [16 empty] | Elaborada e submetida ao Conselho a Nota Técnica nº 6706/2022/SEI-MCOM.
9 | Revisão e consolidação de atos normativos do Funttel por pertinência temática, em observância ao disposto no §1º do art. 7º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. |  | x | [15 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 148, de 1º de abril de 2022. Mantidos os demais atos vigentes em 1º de agosto de 2022.
10 | Atualização do sítio eletrônico do Funttel na Internet (Portal Gov.Br) nos termos do art. 36 da Resolução nº 66/2010. | x | [16 empty] | Sítio atualizado.
11 | Revisão e modernização do Regimento Interno do Conselho Gestor do Funttel. | x | [16 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 150, de 1º de abril de 2021.
12 | Proposta de resolução para atualizar e aperfeiçoar as regras de transparência ativa do Funttel. |  | x | [15 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 151, de 1º de abril de 2021.
13 | Proposta de resolução para aprovar o primeiro planejamento estratégico do Funttel. | [17 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 178, de 10 de dezembro de 2025. | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
14 | Proposta de resolução para revisar a Agenda de Modernização e Estrutura de Governança do Funttel e definir Agenda para o biênio 2022-2023. |  | x | [15 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022.
15 | Proposta de resolução para dispor sobre a aplicação de recursos do Funttel Revisão e substituição da Resolução nº 66, de 28 de outubro de 2010. (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) |  |  |  | x | [13 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 175, de 27 de junho de 2025. | bar: 2025-01-01 to 2025-06-01
16 | Aperfeiçoamento do relatório de indicadores do Funttel. (Redação dada pela Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022) |  | x | [15 empty] | Relatório Ano 2020, com melhorias, publicado no sítio do Funttel.
17 | Acompanhamento da tramitação do PLP nº 81/2022 e elaboração de manifestações técnicas. (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) | [17 empty] | Em andamento. Substitutivo do relator aprovado na CCOM-CD.
18 | Elaboração de painel (dashboard) de gerenciamento de riscos. (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) | bar: 2025-07-01
19 | Proposta de Resolução para dispor sobre a Política de Gestão de Riscos do Funttel. |  | x | [15 empty] | Publicada a Resolução CGF nº 161, de 7 de dezembro de 2022.
20 | Revisão do Regulamento de Arrecadação do Funttel. |  |  |  | x | [13 empty] | Publicadas as Resoluções nº 170 e nº 171, de 2 de outubro de 2024.
21 | Avaliação ex post da política pública do Funttel. (Incluído pela Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022) |  |  |  | x | [13 empty] | Relatório de avaliação ex post elaborado.
22 | Realização de consulta pública sobre prioridades da política pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada ao setor de telecomunicações. |  | x | [15 empty] | Consulta realizada e resultados apresentados ao Conselho Gestor. | bar: 2025-01-01 to 2025-03-01
23 | Proposta de resolução para dispor sobre indicadores de desempenho do Funttel (revisão da Resolução nº 92, de 8 de outubro de 2012). (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
24 | Revisão do Decreto nº 3.737, de 30 de janeiro de 2001. (Incluído pela Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022) | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
25 | Elaboração do Programa de Integridade do Funttel. (Incluído pela Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022) | bar: 2025-12-01
26 | Revisão da Carta de Serviços do Funttel. (Incluído pela Resolução CGF nº 154, de 5 de julho de 2022) | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
27 | Implementação da declaração eletrônica mensal da contribuição para o Funttel. (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) |  |  |  | x
28 | Conciliação e consolidação dos dados históricos de receita da contribuição para o Funttel. (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) |  |  |  | x | [13 empty] | Trabalho concluído com a elaboração da Nota Técnica nº 1365/2025/SEI-MCOM. | bar: 2025-01-01 to 2025-04-01
29 | Aperfeiçoamento das práticas contábeis do Fundo à luz do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). (Redação dada pela Resolução nº 167/2023) | [16 empty] | x
| Legenda de Cores: | Última atualização da planilha: 11/12/2025
Ação concluída
Ação em andamento
Ação não iniciada
Obs: na tabela, o "x" indica a previsão de conclusão das ações.

## Meta 2
Indicador | Objetivo | Descrição | Linha de Base - até 2020 | Apurado 2021 | Apurado 2022 | Meta - até 2023
Propriedade Intelectual | Avaliar a contribuição do Funttel para a geração de propriedade intelectual. | Quantidade acumulada de pedidos de registro de propriedade intelectual (patentes, registros de software, modelos de utilidade, desenhos industriais, segredos industriais, marcas, topografias de circuitos integrados e licenças free open source software) resultantes dos projetos ou atividades apoiados pelo Funttel. | 1133 | 1178 | 1232 | 1250

## Meta 3
Indicador | Objetivo | Descrição | Linha de Base - até 2020 | Apurado 2021 | Apurado 2022 | Meta - até 2023
Produtos e Tecnologias Comercializáveis | Avaliar a contribuição do Funttel para a produção de tecnologias transferíveis para a indústria e de itens prontos para comercialização ou industrialização. | Quantidade acumulada de tecnologias transferíveis e ou produtos prontos para comercialização ou industrialização resultantes de projetos ou atividades apoiadas pelo Funttel. | 585 | 604 | 639 | 700