## PTD - Histórico
ID Eixo | Nome Eixo | Produto | FlagShip | Ação | Secretaria | Forma de Execução | Disponivel no Site | Totalmente Digitalizado | Responsável | Trimestre Entrega Pactuada | Trimestre Entrega Repactuada | Trimestre Entrega Programada | Trimestre Entrega Realizada | Situação | Status | Houve Modificação? | Tipo Modificação | A realizar no Plano Atual? | Versão de Modificação | Data de Consulta | Última Atualização
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter outorga para exercer serviços de radiodifusão comercial | SECOE | MCom | SIM | SIM |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SECOE | MCom | SIM | SIM |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Sim | Participar de edital para executar serviços de rádio educativa | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 3ºTRI/2021 |  | 3ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Sim | Participar de edital para executar serviços de RADCOM | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 4ºTRI/2021 |  | 4ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Sim | Solicitar alteração técnica de estação transmissora de RADCOM | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar alteração da geradora (RTV ou RTR) | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel | SETEL | MCom | SIM | SIM |  | 4ºTRI/2021 |  | 4ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel | SETEL | MCom | SIM | SIM |  | 4ºTRI/2021 |  | 4ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter autorização para serviço especial para fins científicos ou experimentais de radiodifusão | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 2ºTRI/2022 |  | 2ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Declarar composição societária da entidade executante de serviços de radiodifusão | SECOE | Lecom | SIM |  | Thiago Rizza | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Atraso | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20 | 24/11/22 - Serviço disponível. Publicado no dia 22/11 01/11/22 - Finalizado o desenvolvimento e homologação. Será disponibilizado em produção em 7/11. 18/10/22 - Previsão de disponibilização do serviço até 21/10. Versão mais simples visando receber feedback do público 18/10/22 - Necessidade de integração com sistema da receita
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter autorização de uso temporário de radiofrequências | SECOE | Lecom | NÃO |  |  | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Atraso | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20 | 13/12/22 - Serviço Disponibilizado em 13/12/2022. Obs: Serviço disponibilizado com o nome "Solicitar autorização para uso temporário do espectro de radiodifusão (UTR)" 06/12/22 - Concluído e aguarda a publicação do serviço no portal. Previsão 16/12. 24/11/22 - Concluído e será disponibilizado na próxima janela. Previsão 28/11. 01/11/22 - homologação prevista para o dia 3/11. A disponibilização tem previsão para o dia 11/11. 18/10/22 - Plano de serviço encaminhado para Lecom 18/10/22 - Discussão sobre o cronograma de execução
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Retificar registros de recolhimentos realizados em favor do Funttel | SETEL | MCom | SIM | SIM |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Manifestar interesse na continuidade do serviço em tecnologia digital | SECOE | MCom | SIM | SIM |  | 3ºTRI/2022 | 2ºTRI/2021 | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar restituições de créditos decorrentes de contribuição para o Funttel | SETEL |  | NÃO |  |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | JUST.: disponibilidade da equipe e, devido a necessidade de registrar a "denominação fantasia", verificar necessidade de revisão do sistema MOSAICO e da legislação
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter autorização para aumento de potência de estação transmissora de TV digital | SECOE | MCom | SIM | SIM |  | 3ºTRI/2022 | 2ºTRI/2022 | 2ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal | SECOE | MCom | SIM | SIM |  | 3ºTRI/2022 | 2ºTRI/2022 | 2ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar compensações de créditos decorrentes de contribuição para o Funttel recolhidos mediante GRU | SETEL |  | NÃO |  |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter desligamento de canal analógico | SECOE | Lecom | SIM |  | Thiago Rizza | 1ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Atraso | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 10/11/22 - [extra, wagner] serviço disponibilizado no dia 01/11/22 com o nome "Solicitar desligameno de canal analógico (MCOM)" 01/11/22 - o serviço ja disponibilizado ainda carece treinamento. 18/10/22 - Previsão de disponibilização do serviço até 21/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Consignação de Canal da União | SECOE | SGD | SIM | SIM | Thiago Aguiar Soares | 2ºTRI/2022 | 3ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 01/10/2024 - Concluído 09/09/24 '04/09/2024 Em fase de homologação , previsão mantida ' 01/08/2024 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR. A previsão para a digitalização do serviço conforme o padrão GOV.BR é setembro de 2024 - 3ºTRI2024; '03/07/2024 - Abertura da OS na data de hoje. '29/05/2024 - Dentro do prazo acordado. '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado. '21/03/2024 - Dentro do prazo acordado. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 3TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuação - 3TRI2024; 30/06/2023 - Serviço descontinuado. 31/05/2023 - Situação persiste (suspenso) 06/12/22 - Situação persiste (suspenso) 24/11/22 - Situação persiste (suspenso) 01/11/22 - Necessidade de revisão do regulamento pela SERAD visando a operacionalização do serviço. Não temos previsão. 26/09/22 - Mudança de status para "A iniciar"
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Sim | Cadastrar fornecedores de produção publicitária | SECOM | MCom | SIM | SIM | Herles | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | NÃO | Descontinuado |  | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 13/03/2023 - Previsão para entrada em produção 25/01/2023 - Entregue para homologação e a princípio ainda existe um erro o qual se encontra em correção na BASIS. 07/12/2022 - Homologação iniciada em 05/12. Previsão para o 1ºTRI/2023. 31/10/22 - Previsão de entrega, pela BASIS, para homologação em 18/11/2022. 20/10/22 - Previsão de entrega para 11/11/22. Em processo de identificação possíveis falhas na homologação 22/09/22 - OS nº 32 aberta. Serviço já consta no portal gov.br apenas aguardando a finalização da unifcação de login.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Acessar as informações dos veículos de comunicação | SECOM | MCom | SIM | NÃO | Herles | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | NÃO | Descontinuado |  | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 13/03/2023 - Previsão para entrada em produção. 25/01/2023 - Entregue para homologação e a princípio ainda existe um erro o qual se encontra em correção na BASIS. 07/12/2022 - Homologação iniciada em 05/12. Previsão para o 1ºTRI/2023. 31/10/22 - Previsão de entrega, pela BASIS, para homologação em 18/11/2022. 20/10/22 - Previsão de entrega para 11/11/22. Em processo de identificação possíveis falhas na homologação 22/09/22 - OS nº 32 aberta. Serviço já consta no portal gov.br apenas aguardando a finalização da unifcação de login.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Informar interrupção de serviço de radiodifusão ou ancilar | SECOE | Lecom | SIM | SIM | Thiago Rizza | 2ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 26/09/22 - Concluído. Serviço desponibilizado no portal gov.br
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão para outra entidade | SECOE | SGD | SIM | SIM | TR | 2ºTRI/2022 | 1ºTRI/2024 | 1ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 Situação Persiste '07/11/24 Situação Persiste , e além disso esta ação tem baixa prioridade; 01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Situação Persiste '01/08/2024 - Situação persiste. '03/07/2024 - Situação persiste. '29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado). '26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024. Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '------ Repactução no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação persiste. 31/05/2023 - Reorganização das prioridades de serviço. Há necessidade de repactuação de prazo. 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Ação suspensa. Há necessidade de repactuacao de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nºPS39 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Credenciar profissionais de imprensa no Palácio do Planalto | SECOM |  | NÃO |  |  | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 07/11/2022 - Através do Despacho CGSU_MCOM, o setor responsável pela ação manifestou-se pela exclusão da ação. 31/10/22 - aguardando retorno CGSU/SUIMP (subsecretaria de imprensa) 20/10/22 - Possibilidade de exclusão desta ação tendo em vista o surgimento de novas demandas prioritárias >> Solicitada resposta via processo 53115.027919/2022-33 17/10/22 - Aguardando diagnóstico da situação junto a DECAD
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Sim | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações | SETEL | Lecom | SIM | NÃO | Hélio Fonseca | 2ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 1ºTRI/2023 | Concluído | Em Atraso | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 31/05/2023 - Concluido e disponibilizado no portal.gov.br em 31/03/2023. 15/03/23 - Está na Lecom, pois houve a necessidade de alguns ajustes. Ainda não foi homologado.Em novembro foi solicitada uma ampliação do prazo no PTD para esse serviço por meio do Ofício Interno 27411 (10517730). 12/12/22 - Serviço já utilizando o protocolo digital apenas necessitando a atualização do link de direcionamento correto. 25/11/22 - Aguardando confirmação sobre situação do CADSEI. 08/11/22 - Previsão para MAR/23, portanto, carece repactuação. O atendimento do serviço, atenderá, também, o serviço para "Emissão de Debentures Incentivadas", que não consta no PTD. 03/11/22 - possível revisão do prazo. encontra-se atualmente no CADSEI. 18/10/22 - Necessidade de revisar os serviços que contém link para o cadsei
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Alterações Técnicas de RTV | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 1ºTRI/2022 | 4ºTRI/2024 | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 _ Situação Persiste '01/10/2024 - Dentro do Prazo Acordado '04/09/24 - Dentro do prazo acordado '01/08/2024 - Dentro do prazo acordado. '03/07/2024 - Dentro do prazo acordado '29/05/2024 - Dentro do prazo acordado. '26/04/2024: Dentro do prazo acordado. '21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 4TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação persiste. 31/05/2023 - Situação persiste. 06/12/22 - Ação suspensa. Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe e reavaliação da sua implementação, podendo ir para o MOSAICO NOVO PRAZO ESTIMADO.: 3º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nº PS38 encaminhado para Lecom em 16/11/22 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Implantar redes de fibras ópticas - Cidades Digitais | SETEL |  | NÃO |  |  | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter transferência da autorização de execução de serviço de Radiodifusão (RTV ou RTR) | SECOE | Lecom | SIM |  |  | 2ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 07/11/22 - Serviço disponibilizado no portal gov.br com o nome "Solicitar transferência de execução de um serviço ancilar de radiodifusão (RTV ou RTR) 01/11/22 - sem atualização 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 1ºTRI/2022 | 1ºTRI/2024 | 1ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 Situação Persiste '01/10/2024 - Situação Persiste 07/11/24 Situação Persite '04/09/24 - Situação Persiste O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR '01/08/2024 - Situação persiste; '03/07/2024 - Situação persiste '29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado). '26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024. Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação Persiste. 31/05/2023 - Situação Persiste. 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe. NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nºPS37 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Comunicar alteração de nome fantasia de entidade executante de serviço de radiodifusão | SECOE | SGD | SIM |  | TR | 3ºTRI/2022 | 2ºTRI/2024 | 2ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 '01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Situação Presiste '01/08/2024 - Situação persiste. '03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado). '29/05/2024 - Necessidade de adaptação do serviço (sistema mosaico) da Anatel. '26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '21/03/2024 - Dentro do prazo. Necessidade de adaptação do serviço (sistema mosaico) da Anatel. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 2TRI2024; 18/09/2023 - Há necessidade de repactuação de prazo. 2TRI2024 30/06/2023 - Serviço descontinuado. 31/05/2023 - Suspenso (aguardando novas diretrizes); 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe e, devido a necessidade de registrar a "denominação fantasia", verificar necessidade de revisão do sistema MOSAICO e da legislação NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nºPS48 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12//2024 Situação Persiste '07/11/24 Situação Persite '01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR, Situação persiste '01/08/2024 - Situação persiste. Priorização de outros serviços sensíveis: Edital de Radiosifusão Educativa; '03/07/2024 - Situação persiste '29/04/2024 - Situação persiste '26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '21/03/2024 - Necessidade de repactuação de prazo. JUST: Preterido a necessidade de evolução do fluxo dos serviços já existentes. NOVO PRAZO: 4TRI2024; '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 4TRI2023 12/09/2023 - Há necessidade de repactuação para o 4TRI2023; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação persiste. 31/05/2023 - Reorganização de prioridades (2º da fila de prioridades); 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe. NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nºPS50 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar extratos de débitos junto ao Funttel | SETEL |  | NÃO |  |  | 4ºTRI/2021 |  | 4ºTRI/2021 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter adaptação de outorga de RTV | SECOE | SGD | SIM | NÃO | Thiago Aguiar Soares | 3ºTRI/2022 | 2ºTRI/2024 | 2ºTRI/2024 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 04/09/24 - Ação excluída , pois está repetido , "Solicitar Adaptação de Secundário para Primário do Serviço de RTVD" '03/07/2024 - Situação persiste '29/05/2024 - Situação persiste '26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; '21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 2TRI2024 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo 2TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação persiste. 31/05/2023 - Reorganização de prioridades. Há necessidade de repactuação de prazo. 14/03/23 - Possibilidade de desmbrar em dois serviços.Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/22 - sem atualização 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Implantar Centros de Recondicionamento de Computadores | SETEL |  | NÃO |  |  | 2ºTRI/2022 |  | 2ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Migração de OM para FM | SECOE |  | NÃO |  | Thiago Rizza | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | 24/11/22 - previsão para o 2/12. 10/11/22 - [extra, fabio] SERAD informou que o serviço foi excluído e no seu lugar, incluído o "Manifestar interesse em executar um serviço de radiodifusão" 01/11/22 - sem atualização 18/10/22 - Mudança na ordem de prioridade
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter licenciamento de Radcom | SECOE |  | NÃO |  |  | 2ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | 24/11/22 - serviço excluído. (foi incluído o "Informar alterações de caráter jurídico da emissora de radiodifusão comunitária") JUST.: o serviço será executado pelo MOSAICO pois já possui validações nessa plataforma. PREVISÃO: previsao 4º TRI/22 01/11/22 - sem atualização 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Cadastro de Mídia, atualização cadastral e informações de negociação para contratação pelos órgãos do SICOM | SECOM |  | NÃO |  |  | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  | PTD 2021-2024 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter outorga para exercer serviços de radiodifusão educativa | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter outorga para exercer serviço de RTV | SECOE | Lecom | SIM | SIM |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar autorização para Execução de Multiprogramação | SECOE |  | NÃO |  |  | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | 06/12/22 - O serviço será cancelado. JUST.: serviço temporário instituido durante a PANDEMIA e, devido sua baixa demanda, na avaliação da secretaria nao é mais necessário sua digitalização, podendo permanecer apenas no protocolo digital. 01/11/22 - Plano de serviço nºPS41 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  |  | Manifestar interesse em executar um serviço de radiodifusão | SECOE | Lecom | SIM |  | Thiago Rizza | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 21/12/2022 - Serviço disponibilizado em 21/12/2022 06/12/22 - Homologação concluída. Previsão para o dia 16/12
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar parcelamento de preço público de outorga de radiodifusão | SECOE | Lecom | SIM | NÃO | Thiago Rizza | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 24/11/22 - Serviço disponível. Publicado no dia 7/11 01/11/22 - em cadastramento dos usuários internos. Previsão para publicação em 7/11. 18/10/22 - Previsão de disponibilização do link até 21/10/2022.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter correção de cadastro da outorga | SECOE | Lecom | NÃO |  | Thiago Rizza | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 14/03/23 - Disponibilizado em 26/12. 06/12/22 - Implentação em andamento. Previsão para o dia 16/12. 10/11/22 [extra, fabio] confirmação de alteração do nome DE: Obter correção de cadastro da outorga PARA: Solicitar correção de cadastro nos sistemas de radiodifusão 01/11/22 - Plano de serviço nºPS59 encaminhado 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 4ºTRI/2022 | 3ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 07/11/24 Situação Persiste 7'01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado). '01/08/2024 - Dentro do prazo acordado; '03/07/2024 - Dentro do prazo acordado; '29/05/2024 - Dentro do prazo acordado; '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para 3TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 3TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste. 30/06/2023 - Situação Persiste. Just: necessidade de adaptação a nova estrutura. 31/05/2023 - Mantém porém com prioridade inferior. 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 3º/TRI/23 01/11/22 - sem atualização 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Obter conexão de internet - Programa Wi-Fi Brasil | SETEL | MCom | SIM | NÃO | Rafael Reis | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 26/09/22 - Concluído e disponibilizado no portal gov.br
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar equipamentos recondicionados para Ponto de Inclusão Digital | SETEL | Lecom | SIM | NÃO | Marcel Fleury | 1ºTRI/2023 |  | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 15/03/23 - Serviço disponibilizado em produção dia 30/12/22 OBS: No portal de serviços foi registrado com o nome "Solicitar Computadores Recondicionados" 12/12/22 - Identificada a necessidade de ajustes durante o processo. Homologação: até o fim de dezembro Operacionalização: Até janeiro de 2023 25/11/22 - Desenvolvimento iniciado. Previsão da homologação para semana que vem (02/12/22). 08/11/22 - aguardando priorização 03/11/22 - ainda sem retorno sobre o levantamento de requisitos 18/10/22 - Levantamento de requisitos
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Participar de Chamamento Público para ocupar a capacidade ociosa de infraestruturas de RTVD | SECOE | SGD | SIM |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2023 |  | 4ºTRI/2023 | 3ºTRI/2023 | Concluído | Em Dia |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 21/03/2024 - Serviço concluído e disponibilizado em 30/08/2023. '------ Incluído no PTD 2021-2024 12/09/2023 - Novo prazo para o 4TRI2023. 27/07/2023 - Envio da documentação inicial para a SGD, aguardando reunião de diagnóstico. 30/06/2023 - Serviço a ser incluído na nova versão do PTD.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Informar alterações de caráter jurídico da emissora de radiodifusão comunitária | SECOE | Lecom | SIM |  | Thiago Rizza | 4ºTRI/2022 |  | 4ºTRI/2022 | 1ºTRI/2023 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 14/03/23 - Entrou em produção dia 31/01/23. 25/01/23 - Treinamento agendado para 26/01/23, previsao de subida em produção para 30/01/23. 06/12/22 - Homologação concluída. Falta treinamento para o serviço. Previsão para o dia 16/12
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Participar de Chamamento Público de Retransmissão de Televisão em Tecnologia Digital (RTVD) | SECOE | Lecom | SIM |  | Thiago Rizza | 2ºTRI/2023 |  | 2ºTRI/2023 | 2ºTRI/2023 | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 31/05/2023 - Serviço disponibilizado em 14/04/2023.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Inclusão de documentação relativa a Processo de Apuração de Infração (PAI) | SECOE | SGD | NÃO |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 01/08/2024 - Ação excluída. Será utilizado o módulo de controle litigioso no SEI; '03/07/2024 - Expectativa de exclusão do serviço no PTD 21/24, devido à sua utilização no novo módulo do SEI; '29/05/2024 - Dentro do prazo acordado '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo. Expectativa de cancelamento de serviço. '------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Adaptação de Secundário para Primário do Serviço de RTVD | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 3ºTRI/2024 |  | 3ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 Situação Persiste 07/11/24 Situação Persite 01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR, Serviço com demanada limitada, rodando bem , pouca prioziração, '01/08/2024 - Situação persiste. Priorização de outros serviços sensiveis: "Edital de Radiodifusão Educativa"; '01/08/2024 - Situação persiste; Priorização de outros serviços sensiveis: Edital de radiodifusão educativa; '03/07/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM e Outorga de RTDV; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; '29/05/2024 - Dentro do prazo '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo '------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 3TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 3ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Solicitar Assentimento Prévio | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 _ Situação Persiste '07/11/24 Situação Persite , possível exclusão futura '01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Situação Persiste 01/08/2024 - Situação persiste; '03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); '29/05/2024 - Situação persiste '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo. Expectativa de cancelamento do serviço. '------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Informar Alteração Contratual/Estatutária | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 _ Situação Persiste '07/11/2024 Situação Persite , possível exclusão futura '01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Situação Persiste '01/08/2024 - Situação persiste; '03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); '29/05/2024 - Dentro do prazo acordado; '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Redesenhar e renomear o serviço: “Solicitar Outorga de Radiodifusão Comercial” para “Participar de edital para executar serviços de radiodifusão comercial”. | SECOE | SGD | NÃO |  | Thiago Aguiar Soares | 1ºTRI/2024 |  | 1ºTRI/2024 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Verificar a integração da API de avaliação do usuário (MGI) por ser tratar de página informativa; 12/06/2024 - Resposta SGD/MGI: O próprio editor da área deverá despublicar o serviço (ou solicitar ao suporte caso não tenha acesso). Após a exclusão, é necessário encaminhar os nomes dos serviços para que a planilha de controle da Coordenação-Geral de Relacionamento e Portfólio da SGD/MGI seja atualizada; '29/05/2024 - Ação do redesenho concluída renomeado para "Obter Outorga de Radiodifusão Comercial". '26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD); '21/03/2024 - Trata-se de página informativa; '------ Incluído no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024; 22/02/2024 - Ação incluída no PTD 2021-2024 para o 1ºTRI2024;
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Redesenhar o serviço “Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal”. [+] | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 Está aderente ao login único , mais em produção somente no mosaico por hora '07/11/24 Situação Persite , provavelmente vai ser repactuado '01/10/2024 - Situação Persiste '04/09/24 - Serviço dísponivel por meio do mosaico ( sistema sob custódia nda ANATEL). Possivelmente deverá ser repactuado para o próximo PDT , como nova digitalização; '01/08/2024 - Verificar quais ações de 'redesenho' podem ser adotadas (questionamento será abordado na reunião com o MGI no dia 06/08). Foi considerada a possibilidade do serviço seja digitalizado por meio da LECOM. '03/07/2024 - Alteração deverá ser realizada por meio da Anatel (mosaico); '29/05/2024 - Dentro do prazo (realizar integração com api de avaliação do usuario); '26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; '21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Serviço incluído no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter outorga para exercer serviços de radiodifusão educativa | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 1ºTRI/2024 |  | 1ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | '29/05/2024 - Ação cancelada. ''26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD); '21/03/2024 - Ação desnecessária tendo em vista que trata-se de pagina meramente informativa; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024 erroneamente atribuído à SETEL;
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Avaliação pelo usuário integrado ao serviço “Canal Virtual” | SECOE |  |  |  |  | 2ºTRI/2022 |  | 2ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Migração novo portal SECOM | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Migração novo portal MCOM | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Atualização dos serviços do portal MCOM | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2021 |  | 2ºTRI/2021 |  | Concluído | Em Dia | NÃO |  |  | PTD 2021-2022 | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Login único no serviço “Obter conexão de internet - Programa Wi-Fi Brasil" | SETEL |  |  | RAFAEL REIS |  | 1ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Avaliação pelo usuário integrado ao serviço “Obter conexão de internet - Programa Wi-Fi Brasil" | SETEL |  |  | RAFAEL REIS |  | 2ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Login único no serviço “Solicitar equipamentos recondicionados para Ponto de Inclusão Digital (PIDs)” | SETEL |  |  |  |  | 1ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 12/12/22 - Serviço executado via lecom Identificada a necessidade de ajustes durante o processo. Homologação: até o fim de dezembro Operacionalização: Até janeiro de 2023 25/11/22 - Desenvolvimento iniciado. Previsão da homologação para semana que vem (02/12/22). 08/11/22 - possível nao cumprimento no 4TRI/22 03/11/22 - depende da ação do eixo 1 18/10/22 - Aguardando início da produção do serviço, conforme já informado em ação prevista do eixo 1
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Avaliação pelo usuário integrado ao serviço “Solicitar equipamentos recondicionados para Ponto de Inclusão Digital (PIDs)” | SETEL |  |  |  |  | 2ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 | 4ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 12/12/22 - Serviço executado via lecom Identificada a necessidade de ajustes durante o processo. Homologação: até o fim de dezembro Operacionalização: Até janeiro de 2023 25/11/22 - Desenvolvimento iniciado. Previsão da homologação para semana que vem (02/12/22). 08/11/22 - implementação em andamento com perspectiva para JAN/23. Avaliação do serviço que está publicado. 03/11/22 - depende da ação do eixo 1 18/10/22 - Aguardando início da produção do serviço, conforme já informado em ação prevista do eixo 1
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Participar de edital para executar serviços de rádio educativa | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 1ºTRI/2024 |  | 1ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 21/03/2024 - Avaliação implementada. Até o momento não houve publicação de edital para que ocorra avaliação. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024 erroneamente atribuído à SETEL;
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com a API CPF Light e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração implementada. 25/01/23 - As integrações foram implementadas pela BASIS e já estão em uso no ambiente homologação. Previsão para entrada em produção para março/23 05/12/22 - O escopo foi fechado e está em planejamento das atividades. (elaboração do cronograma) Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o sistema PROJETOS PRIORITÁRIOS ainda está em implementação. Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com a API CNPJ e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração implementada. 25/01/23 - As integrações foram implementadas pela BASIS e já estão em uso no ambiente homologação. Previsão para entrada em produção para março/23 05/12/22 - O escopo foi fechado e está em planejamento das atividades. (elaboração do cronograma) Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o sistema PROJETOS PRIORITÁRIOS ainda está em implementação. Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com a API CEP e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração implementada. 25/01/23 - As integrações foram implementadas pela BASIS e já estão em uso no ambiente homologação. Previsão para entrada em produção para março/23 05/12/22 - O escopo foi fechado e está em planejamento das atividades. (elaboração do cronograma) Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o sistema PROJETOS PRIORITÁRIOS ainda está em implementação. Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Disponibilizar serviço(s) no sistema Coworking. Integração do sistema Coworking com a API Siape Consultas. | SEXEC |  |  |  | Luís Gustavo Mello Costa | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração concluída 05/12/22 - Previsão para 20/12 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o APP COWORKING será lançado em 20/12. Just.: Aguardando lançamento do APP Previsão: 20/12 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração com o SUPER.BR para consulta, abertura, encaminhamento e adição de documentos. | SEXEC |  |  |  |  | 4ºTRI/2021 | 3ºTRI/2022 | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 22/11/22 - Conforme acordado no ultimo monitoramento com SGD e SEME, a ação encontra-se concluída. 26/10/22 - Tirar dúvida se esta integração vale para o "super sei"
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Disponibilizar serviço(s) no sistema Coworking. Integração do sistema Coworking com LOGIN ÚNICO. | SEXEC |  |  |  | Luís Gustavo Mello Costa | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  | Concluído | Em Atraso |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração concluída 05/12/22 - Ação incluída conforme execução, nao havia sido prevista em tempo de planejamento. Integração já homologada, contudo o APP COWORKING será lançado em 20/12.
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Disponibilizar serviço(s) no sistema Coworking. Integração do sistema Coworking com a API CPF. | SEXEC |  |  |  | Luís Gustavo Mello Costa | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | 05/12/22 - Previsão para 20/12 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o APP COWORKING será lançado em 20/12. Just.: Aguardando lançamento do APP Previsão: 20/12 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração com INFOCONV dos serviços migrados do SECOM, caso específico acordado com ConectaGOV, para consumir dados de CPF e CNPJ. | SEXEC |  |  |  |  | 4ºTRI/2021 | 1ºTRI/2023 | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia | SIM | Repactuado |  | PTD 2021-2023 | 2026-05-20 | 1 - concluído em produção
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 2ºTRI/2024 |  | 2ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 29/05/2024 - Ação cancelada ''26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD); "21/03/2024 - Ação desnecessária tendo em vista que trata-se de pagina meramente informativa; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024 erroneamente atribuído à SETEL;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Manifestar interesse na continuidade do serviço em tecnologia digital | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 2ºTRI/2024 |  | 2ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | '12/06/2024 - Resposta SGD/MGI: O próprio editor da área deverá despublicar o serviço (ou solicitar ao suporte caso não tenha acesso). Após a exclusão, é necessário encaminhar os nomes dos serviços para que a planilha de controle da Coordenação-Geral de Relacionamento e Portfólio da SGD/MGI seja atualizada; '29/05/2024 - Ação cancelada, pois o serviço foi descontinuado pela SECOE sendo inclusive excluido no Portal de Serviços. ''26/04/2024 - Aguardando reunião junto à SGD; "21/03/2024 - Solicitação para desativar o serviço/"Despublicar" JUST: Serviço não está em uso pelo MCOM. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Solicitar aumento de potência de estação de radiodifusão e serviços ancilares | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 3ºTRI/2024 |  | 3ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 04/09/24 - Ação Excluída, visto que é um serviço da ANATEL .O Serviço permanece díspoibilizado na página do MCOM com carater informativo, portanto não tem avaliação do usuário; 1/08/2024 - Verificar com o MGI a situação da integração da avaliação do usuário, uma vez que a gestão do serviço é realizada pela ANATEL; 03/07/2024 - Alteração deverá ser realizada por meio da Anatel (Mosaico); 29/05/2024 - Dentro do prazo; "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 3TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Solicitar desligamento do canal analógico” (4.25) | SECOE |  |  |  | TR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | A Iniciar | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 11/12/2024 _ Situação Persiste, provável redesenho futuro . '07/11/24 Situação Persite '01/10/2024 - Situação Persite '04/09/24 - Dentro do Prazo ; vida útil até jun/2025; '01/08/2024 - Dentro do prazo; 03/07/2024 - Dentro do prazo; 29/05/2024 - Dentro do prazo; "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Obter outorga para exercer serviço de RTV” (4.09) | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 | Concluído | Em Dia |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Data de publicação do serviço - Data provável 12/07/2024. 29/05/2024 - Ação tomada: melhoria do fluxo do serviço; "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Participar de edital para executar de serviços de RADCOM” (4.14) | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 | Concluído | Em Dia |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Data de publicação do serviço - Data provável 12/07/2024. 29/05/2024 - Ação tomada: melhoria do fluxo do serviço; "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Participar de Chamamento Público de Retransmissão de Televisão em Tecnologia Digital (RTVD)”. (4.0) | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Dia |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Edital publicado no 2ºTRI2024, com média de avaliação do serviço de 4,28. 29/05/2024 - Ação foi equivocadamente planejada tendo em visto que o serviço nunca foi solicitado, e portanto a pontuação não reflete a qualidade do serviço. "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Solicitar alteração técnica de estação transmissora de RADCOM” (3.2) | SECOE |  |  |  | Thiago Aguiar Soares | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 | 3ºTRI/2024 | Concluído | Em Dia |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 01/10/2024 - Concluído 09/09/24 '04/09/24 - Em processo de homolagação; '01/08/2024 - O serviço foi evoluído com alterações significativas no fluxo; 03/07/2024 - Dentro do prazo; 29/05/2024 - Dentro do prazo; "26/04/2024 - Dentro do prazo; "21/03/2024 - Dentro do prazo. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;"
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração com API de CEP para consulta a dados do Diretório Nacional de Endereços da Empresa de Correios e Telégrafos. | SEXEC |  |  |  |  | 4ºTRI/2021 |  | 4ºTRI/2021 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração com API CPF Light para prover acesso aos dados não protegidos por sigilo fiscal constantes de base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). | SEXEC |  |  |  |  | 1ºTRI/2022 |  | 1ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Disponibilizar serviço(s) no sistema Coworking. Integração do sistema Coworking com a API Siorg. | SEXEC |  |  |  | Luís Gustavo Mello Costa | 3ºTRI/2022 |  | 3ºTRI/2022 |  |  | Excluído | SIM | Descontinuado |  |  | 2026-05-20 | 05/12/22 - Previsão para 20/12 22/11/22 - Integração está homologada. Contudo o APP COWORKING será lançado em 20/12. Just.: Aguardando lançamento do APP Previsão: 20/12 26/10/22 - Em fase de produção com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com a ASSINATURA AVANÇADA (gov.br) e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 1ºTRI/2023 |  | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 15/03/23 - Integração implementada. 05/12/22 - Ação incluída conforme execução, nao havia sido prevista em tempo de planejamento. O escopo foi fechado e está em planejamento das atividades. (elaboração do cronograma) Just.: Falta limitação de escopo no projeto junto a BASIS Previsão: não há
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com CND e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 1ºTRI/2023 |  | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 16/03/23 - Ação incluída conforme execução.
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações. Integração com Gov.br e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 1ºTRI/2023 |  | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 16/03/23 - Ação incluída conforme execução.
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Obter aprovação de projetos de investimento na área infraestrutura de telecomunicações. Integração com Super e sistema Projetos Prioritários | SEXEC |  |  |  | Cívio Couto | 1ºTRI/2023 |  | 1ºTRI/2023 |  | Concluído | Em Dia |  | Incluído |  |  | 2026-05-20 | 16/03/23 - Ação incluída conforme execução.
1 | Transformação Digital dos Serviços Públicos |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL | MCOM | NÃO |  | MR | 1ºTRI/2023 | 2ºTRI/2024 | 2ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 13/03/25_ Aguardando disponibilazação do sistema para os usiários , data provável julho/2025 ; '10/12/24 _ Funcionalidade pronta. Aguardando entrada do sistema em produção, melhor data seria Jan/2025; '08/11/2024 - Revisar Situação '03/10/2024_ Funcionalidade pornta , Aguardando entrada do sistema em produção, melhor data seria Jan/2025; '05/09/2024 - Aguardandando integração com PAGTESOURO, prazo estimado 4º TRI; '31/07/2024 - De acordo com a diretriz que torna obrigatório o uso da API PAGTESOURO, a integração será expandida para o PAGTESOURO com o novo prazo estabelecido para setembro de 2024 - 3TRI2024; '03/07/2024 - Situação persiste. '04/06/2024 - Situação persiste; '26/04/2024 - Situação persiste; '02/04/2024 - A ferramenta para emissão de GRU já foi desenvolvida, faltando sua homologação. A previsão é de que a ferramenta esteja disponível no 3º trimestre de 2024. '------ Repactução no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024; 18/08/2023 - Permanece a previsão de entrega para 2º/TRI/2024. Necessita de repactuação. 01/08/2023 - Situação persiste (status informado pelo Sr. Hugo Jácome via teams. 30/06/2023 - Situação Persiste. 31/05/2023 - Previsão de entrega para o 2º/TRI/2024, portanto carece de repactuação. 12/12/22 - Permanece definição sobre utilização de sistema de cobrança. Aguardando resposta da ANATEL sobre a utilização do FUST. Reunião prevista a partir de 19/12/22. 25/11/22 - Permanece o status da última reunião. 08/11/22 - Previsão para MAR/23, portanto, carece repactuação. Deve-se a pendência da definição em adamento sobre a utlização do Sistema de Cobrança do FUST (Anatel) ou SAF2.
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 1ºTRI/2024 |  | 1ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Acompanhar, junto à SETEL, a exclusão do serviço "Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel"; 12/06/2024 - Resposta SGD/MGI: O próprio editor da área deverá despublicar o serviço (ou solicitar ao suporte caso não tenha acesso). Após a exclusão, é necessário encaminhar os nomes dos serviços para que a planilha de controle da Coordenação-Geral de Relacionamento e Portfólio da SGD/MGI seja atualizada; '04/06/2024 - Ação excluída; Encaminhamento: Envio de e-mail para a SGD/MGI sobre o protocolo que deve ser adotado para descontinuar um serviço publicado no Portal Sou.gov e no site do Mcom. Responsável pelo envio do e-mail: COGTI/DIGTI. '26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD); '05/04/2024 - Ação descontinuada; JUST: Em decorrência da solicitação da SETEL para descontinuar o inclusive o serviço associado; '03/04/2024 - Solicitado via protocolo digital do Funttel - "Protocolar solicitações junto ao Funttel". '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024 erroneamente atribuído à SECOE;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter aprovação de projeto de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 2ºTRI/2024 |  | 2ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 08/11/2024 - Ação foi cancelada , pois para além da avaliação do serviço , todo serviço vai ser atualizado a luz da nova Legislação ; 03/10/2024 _ A Situação Persiste; 05/09/2024 - A Situação Persiste; 31/07/2014 - A situação ainda está em andamento. O Sr. Cleybson (COSIN) irá avaliar o status da integração da API de avaliação do usuário. 03/07/2024 - Situação persiste; 04/06/2024 - Situação persiste; 26/04/2024 - Ação encaminhada ao responsável pelo serviço. "21/03/2024 - Carece de informações adicionais. '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024; erroneamente atribuído à SECOE;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 2ºTRI/2024 |  | 2ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | '03/07/2024 - Acompanhar, junto a SETEL, a exclusão do serviço " Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel"; 12/06/2024 - Resposta SGD/MGI: O próprio editor da área deverá despublicar o serviço (ou solicitar ao suporte caso não tenha acesso). Após a exclusão, é necessário encaminhar os nomes dos serviços para que a planilha de controle da Coordenação-Geral de Relacionamento e Portfólio da SGD/MGI seja atualizada; '04/06/2024 - Ação excluída; Encaminhamento: Envio de e-mail para a SGD/MGI sobre o protocolo que deve ser adotado para descontinuar um serviço publicado no Portal Sou.gov e no site do Mcom. Responsável pelo envio do e-mail: COGTI/DIGTI. '26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD); '05/04/2024 - '05/04/2024 - Ação descontinuada; JUST: Em decorrência da solicitação da SETEL para descontinuar o inclusive o serviço associado; '03/04/2024 - Solicitado via protocolo digital do Funttel - "Protocolar solicitações junto ao Funttel". '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024 erroneamente atribuído à SECOE;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Retificar registros de recolhimentos realizados em favor do Funttel | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 3ºTRI/2024 |  | 3ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Ação Excluida; JUST: O serviço será descontinuado. Solicitações relacionadas ao Funttel devem ser protocoladas através do serviço 'Protocolar solicitações junto ao Funttel'." '04/06/2024 - Dentro do prazo '26/04/2024 - Situação persiste (aguardando reunião junto à SGD) '05/04/2024 - '05/04/2024 - Ação descontinuada; JUST: Em decorrência da solicitação da SETEL para descontinuar o inclusive o serviço associado; '03/04/2024 - Solicitado via protocolo digital do Funttel - "Protocolar solicitações junto ao Funttel". '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 3TRI2024 erroneamente atribuído à SECOE;
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Melhoria contínua do conteúdo do serviço “Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel” | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 3ºTRI/2024 |  | 3ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/07/2024 - Ação Excluída; JUST: O serviço será descontinuado. Solicitações relacionadas ao Funttel devem ser protocoladas através do serviço 'Protocolar solicitações junto ao Funttel'." 04/06/2024 - Dentro do prazo 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; "21/03/2024 - Dentro prazo; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 3TRI2024;"
5 | Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos |  | Não | Melhoria contínua do conteúdo do serviço “Protocolar solicitações junto ao Funttel” | SETEL |  |  |  | Ernani Lustosa kuhn | 3ºTRI/2024 |  | 3ºTRI/2024 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 03/10/2024 - Ação Excluída , visto que o serviço esta atendentendo de forma satisfatória; 05/09/2024 - Dentro do Prazo 31/07/2014 - Dentro do prazo. 03/07/2024 - Dentro do prazo. 04/06/2024 - Dentro do prazo 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; "21/03/2024 - Dentro prazo; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 3TRI2024;"
2 | Unificação de Canais Digitais |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel para Integração com a API PAGTESOURO e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | WR | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2024 | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso | SIM | Repactuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 10/12/2024 - Nova Previsão para entrar em produção , final de Janeiro para o cidadãos '08/11/24 - Dentro do Prazo , previsão de iniciar até 15/11/2024 '03/10/2024 - Dentro do prazo acordado; em andamento vai ser iniciado ma próxima Sprint; '05/09/2024 - Dentro do prazo acordado '31/07/2024 - De acordo com a diretriz que torna obrigatório o uso da API PAGTESOURO, a integração será expandida para o PAGTESOURO com o novo prazo estabelecido para setembro de 2024 - 3TRI2024; '02/07/2024 - Situação persiste; '27/05/2024 - Ação já implementada com o BB, aguardando a disponibilização em ambiente de produção do SAF2. Previsão entrega Julho/24. '"20/03/2024 - Não monitorado dado prazo tempestivo; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024; 18/10/2023 - Após análise da equipe envolvida com a construção da nova versão do SAF (SAF2), realizada no final de 2022, foram constatados os seguintes problemas que impediram a adoção da API PagTesouro: (i) O PagTesouro não havia absorvido todas as funcionalidades e dados do SISGRU; (ii) Não havia informações sobre gestão de pagamentos de boletos. Informava apenas que um boleto havia sido gerado, sem apresentar maiores informações. (iii) O SAF2 utilizará a GRU Cobrança. Na época, o PagTesouro não citava informações sobre esse tipo de GRU. Em nova análise, ententeu-se que tais impedimentos foram sanados. Portanto, optou-se por incluir a integração com o PagTesouro no SAF2 para o novo Plano de Transformação Digital. 01/08/2023 - Ação descontinuada. O pagamento será realizado via convênio com o Banco do Brasil. (Vanessa Cristina - COSIN); 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Levar dúvida sobre a obrigatoriedade de utilização do pagtesouro para reunião SGD / Ainda existe discussões com a área de negócio acerca da possibilidade de utilização do SISGRU. Necessidade de agenda com SGD sobre API PAGTESOURO;
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CEP e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 31/07/2024 - Ação excluída; 02/07/2024 - Verificar com a SETEL a exclusão do serviço supracitado. 27/05/2024 - Situação persiste; 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CPF LIGHT e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 31/07/2024- Ação excluída; 02/07/2024 - Verificar com a SETEL a exclusão do serviço supracitado. 27/05/2024 - Situação persiste; 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CNPJ e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 31/07/2024 - Ação excluída; 02/07/2024 - Verificar com a SETEL a exclusão do serviço supracitado. 27/05/2024 - Situação persiste; 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o a API SISGRU e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 |  |  | Excluído |  | Descontinuado | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 31/07/2024- Ação excluída; 02/07/2024 - Verificar com a SETEL a exclusão do serviço supracitado. 27/05/2024 - Situação persiste; 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023; 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CEP e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 05/09/2024 - Integração Concluída , pronta para entrar em produção , a ação correspondente do eixo 1 encontra-se em andamento aguardando área finalística; 31/07/2024 -A situação permanece a mesma, aguardando a implementação no sistema SAF2; Prazo Estimado: 3TRI2024. 02/07/2024 - Situação persiste 27/05/2024 - Ação concluida, aguardando disponibilização em produção no SAF2 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023; 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CPF LIGHT e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 05/09/2024 - Integração Concluída , pronta para entrar em produção , a ação correspondente do eixo 1 encontra-se em andamento aguardando área finalística; 31/07/2024 - A situação permanece a mesma, aguardando a implementação no sistema SAF2; Prazo Estimado: 3TRI2024; 02/07/2024 - Ação Persiste 27/05/2024 - Ação concluida, aguardando disponibilização em produção no SAF2 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023; 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CNPJ e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 05/09/2024 - Integração Concluída , pronta para entrar em produção , a ação correspondente do eixo 1 encontra-se em andamento aguardando área finalística; 31/07/2024 - A situação permanece a mesma, aguardando a implementação no sistema SAF2 no 3TRI2024. Prazo Estimado: 3TRI2024; 02/07/2024 - Situação persiste; 27/05/2024 - Ação concluida, aguardando disponibilização em produção no SAF2 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023; 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com a API SISGRU e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Wesin Ribeiro Alves | 1ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 4ºTRI/2023 | 2ºTRI/2024 | Concluído | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 05/09/2024 - Integração Concluída , pronta para entrar em produção , a ação correspondente do eixo 1 encontra-se em andamento aguardando área finalística; 31/07/2024 - A situação permanece a mesma, aguardando a implementação no sistema SAF2; Prazo Estimado: 3TRI2024. 02/07/2024 - Situação persiste. 27/05/2024 - Situação persiste; 20/03/2024 - Não foi concluída. O requisitante solicitou a implementação de uma nova funcionalidade. Nova previsão de entrada em produção é 3TRI2024; '------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2023; 14/09/2023 - Situação persiste. Há necessidade de repactuação - Novo Prazo: 4TRI2023; 14/08/2023 - Aguardando entrada em produção - previsão Agosto/2023; 01/08/2023 - Situação permanece (previsão 3º TRI) 04/07/23 - Situação permanece 15/03/23 - Necessidade de repactuação desta integração. 26/10/22 - Aguardando finalização do desenvolvimento do sistema SAF2. Previsão de entrega mantida para o 1ºTRI/23
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração do CPF para o Suria | SEXEC |  |  |  | WR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 10/12/2024 - Em fase de finalização , previsão de 18/12/2024; '08/11/2024 - Dentro do Prazo; '03/10/2024 - Em andamento , aguardando finalização do conecção com o portal gov ; '05/09/2024 - Situação persiste ; 31/07/2014 - Aguardando a implementação da integração com a UNB, através da SECOE. 02/07/2024 - Em andamento; 27/05/2024 - Em andamento; 20/03/2024 - Em andamento; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024 14/09/2023 - Prazo pactuado de entrega - 4TRI2024; 14/08/2023 - Incluído (aguardando informações da data pactuada de entrega)
3 | Interoperabilidade de Sistemas |  | Não | Integração do CNPJ para o Suria | SEXEC |  |  |  | WR | 4ºTRI/2024 |  | 4ºTRI/2024 |  | Em Andamento | Em Atraso |  | Incluído | Sim | PTD 2021-2024 | 2026-05-20 | 10/12/2024 - Em fase de finalização , previsão de 18/12/2024; 08/11/2024 - Dentro do Prazo 03/10/2024 - Em andamento , aguardando finalização do conecção com o portal gov ; 05/09/2024 Situação Persiste; 31/07/2014 - Aguardando a implementação da integração com a UNB, através da SECOE. 02/07/2024 - Em andamento; 27/05/2024 - Em andamento; 20/03/2024 - Em andamento; '------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024 14/09/2023 - Prazo pactuado de entrega - 4TRI2024; 14/08/2023 - Incluído (aguardando informações da data pactuada de entrega)

## PTD 25-27
ID Eixo | Nome Eixo | Produto | Ação | Secretaria | Forma de Execução | Disponivel no Site | Responsável | Trimestre Entrega Pactuada | Trimestre Entrega Repactuada | Trimestre Entrega Programada | Trimestre Entrega Realizada | Situação | Status | Houve Modificação? | Tipo Modificação | A realizar no Plano Atual? | Versão de Modificação | Data de Consulta | Situação
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Na Fila , dentro do prazo . '18/02/2026_ Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . '29/10/2025 - Aguardando Portaria de Regulamentação d LEI Nº 15.182, DE 30 DE JULHO DE 2025, que alterou o CBT. '30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persiste; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste, e além disso esta ação tem baixa prioridade; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024; Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação persiste; 31/05/2023 - Reorganização das prioridades de serviço. Há necessidade de repactuação de prazo; 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Ação suspensa. Há necessidade de repactuacao de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS39 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Obter Alteração de Canal de Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . '29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não será feito pela Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Obter Alteração de Canal de Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Obter Alteração de Canal de Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização;'18/02/2026_ Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . _'29/10/2025 - Aguardando Portaria de Regulamentação d LEI Nº 15.182, DE 30 DE JULHO DE 2025, que alterou o CBT. 08/01/2025_ '30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Aguardando alteração de Decreto que poderá mudar a competência pela cobrança do prazo para o MCOM; 11/12/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste, O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024. Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação Persiste; 31/05/2023 - Situação Persiste; 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe; NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS37 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . '29/10/2025 - Aguardando Portaria de Regulamentação d LEI Nº 15.182, DE 30 DE JULHO DE 2025, que alterou o CBT. '30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persite; baixa prioridade , será pactuado para o prazo final do PTD; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR, Situação persiste; 01/08/2024 - Situação persiste. Priorização de outros serviços sensíveis: Edital de Radiosifusão Educativa; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/04/2024 - Situação persiste; 26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Necessidade de repactuação de prazo; JUST: Preterido a necessidade de evolução do fluxo dos serviços já existentes; NOVO PRAZO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 4TRI2023 12/09/2023 - Há necessidade de repactuação para o 4TRI2023; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação persiste; 31/05/2023 - Reorganização de prioridades (2º da fila de prioridades); 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe. NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS50 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . 29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não será feito pela Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Obter adaptação de outorga de RTV | SERAD |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | A Iniciar | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . 29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não será feito pela Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Obter adaptação de outorga de RTV | SERAD |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | A Iniciar | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Obter adaptação de outorga de RTV | SERAD |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | A Iniciar | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Excluído |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 18/02/2026_ "despublicação efetivada pelo MGI; '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. '22/08/2025 - Foi informando pelo Sr. Rizza que o novo Decreto extinguiu esse serviço. Já foi solicitada a "despublicação" do referido serviço ao MGI;
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Excluído |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 18/02/2026_Excluída
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SERAD |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | A Iniciar | Excluído |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 18/02/2026_Excluída
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal | SERAD |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | A Iniciar | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . '29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não será feito pela Sydle. '30/05/2025- Possível Migramação pra plataforma Gov.Br , pois falta API de avaliação ; '22/04/25 Situação Persite, falta a avaliação do usuário; 11/12/2024 - Está aderente ao login único , mais em produção somente no mosaico por hora; 07/11/2024 - Situação Persite , provavelmente vai ser repactuado; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Serviço dísponivel por meio do mosaico ( sistema sob custódia nda ANATEL). Possivelmente deverá ser repactuado para o próximo PDT , como nova digitalização; 01/08/2024 - Verificar quais ações de 'redesenho' podem ser adotadas (questionamento será abordado na reunião com o MGI no dia 06/08). Foi considerada a possibilidade do serviço seja digitalizado por meio da LECOM; 03/07/2024 - Alteração deverá ser realizada por meio da Anatel (mosaico); 29/05/2024 - Dentro do prazo (realizar integração com api de avaliação do usuario); 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Serviço incluído no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024;
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal | SERAD |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | A Iniciar | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/05/2026_ situação persiste ; 09/04/2026_ _Vanessa informou que teve contato com a ANATEL , a ação está em andamento , aguardando envio de documetos por parte ANATEL. 18/03/2026_ Aguardar resposta da Vanessa , no retorno de férias (23/03/2026), caso não tenha recebido nenhum retorno da Anatel oficializar pedido de resposta . 19/02/2026_ Solicitar resposta da Anatel de forma oficial , através de e-mail , ou levar questão para o Gustavo . 14/01/2026_ A ação foi preterida diante de outras emergências . Continua aguardando retorno da Anatel , expectativa para data prevista (DEZ 2026); 10/11/2025_ Vanessa C. Silva (COSIN) , informou que a ação está em andamento, o app de conexão foi desenvolvido, a Anatel ficou com responsabilidade de testar o sistema . Foi enviado mensagem à Anatel para ver o status , mas sem retorno por enquanto ; 06/11/2025 _ acordo entre Anatel e MCOM (SETEL) , assinado em 17/03/2025 , verificar impedimento ;
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL |  |  |  | Dez/26 |  | Dez/26 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Solicitar Dispensa ou Flexibilização para Transmissão do Programa A Voz do Brasil | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . 29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não será feito pela Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Solicitar Dispensa ou Flexibilização para Transmissão do Programa A Voz do Brasil | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 29/10/2055 -
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Solicitar Dispensa ou Flexibilização para Transmissão do Programa A Voz do Brasil | SERAD |  |  |  | Jun/26 |  | Jun/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 29/10/2055 -
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Solicitar Migração para FM | SERAD |  |  |  | Set/26 |  | Set/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 08/04/2026_ SERAD irá digitalizar 1 serviço via Sydle para teste da plataforma , em definição de qual serviço será digitalizado (testado), além disso resolvendo problemas (erros graves em serviços que estão na plataforma antiga ( LECOM ); '17/03/2026_ Situação Persiste , aguardando definição de plataforma para digitalização; '18/02/2026_Sr. Rizza informou que foi levado o caso (troca de plataforma) para o Secretário , e a equipe está em definição se reinicia as digitalizações pela Sydle , ou parte para uma solução própria ; '21/01/2026_ Roberto Antônio A. Filho (MGI) , afirmou através de e-mail , que a Sydle atenderá a questão de dados e que houve evolução na plataforma . Thiago Rizza (Teams) ficou de acertar internamente o prosseguimento via Sydle. '08/01/2026_Aguardando definição sobre qual plataforma de digitalização será utilizada. Conforme informações do MGI, a indicação é pela utilização da Sydle; contudo, a SERAD manifesta preferência pela Lecom, em razão dos riscos envolvidos, da experiência relacionada à troca de plataforma, e da mão de obra que será utilizada na migração dos serviços existentes . 29/10/2025 - Na fila, verificar a possibilidade de ser pela lecom. Não ser feito pela Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Integração ao Login Único | Solicitar Migração para FM | SERAD |  |  |  | Set/26 |  | Set/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Solicitar Migração para FM | SERAD |  |  |  | Set/26 |  | Set/26 |  | A Iniciar | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | Cadastrar Usuário Externo no SEI do Ministério das Comunicações (SEI-Mcom) | SEXEC |  |  |  | Set/25 |  | Set/25 |  | Em Andamento | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/05/2026_ Getúlio questionou o desenvolvimento , mais não deram retorno até o momento; será enviado novo e-mail questionando a Sydle. 09/04/2026_ Wesin repassou códigos para Sydle , sem retorno da Sydle até o momento , Wesin irá tentar contato para verificar status . 19/02/2026_ Wesin irá repassar códigos referentes ao serviço , para a Sydle poder dar seguimento . 13/01/2026_Wesin irá verificar com o Tarique da COGDI e Sydle a que ponto está a API de avaliação ; 31/10/2025_ Dificuldade em executar a ação devido a entraves com a Sydle , a tratativa estava sendo feito entre Cleybson , Edson Ferreira da COGDI e Getúlio da Sydle.
| Unificação de Canais Digitais | Migração de Serviço para Plataforma Unificada | Solicitar conexão de internet Criação de Portal de Solicitação de Pontos do GESAC | SEXEC |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | Em Andamento | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/05/2026_ Em fase de finalização( teste e correção de bugs) , expectativa ir para homolação até final maio ; 09/04/2026_ Em fase final , expectativa ir para homologação até 17/04/26, conclusão prevista para final de Abril/2026 23/03/2026_ Em Andamento , faltando implementar reforço de empenho , em fase final , expectativa final de março ; 19/02/2026_ Situação persiste , expectativa inicio de março . 13/01/2026_ Em andamento , equipe interna está desenvolvendo a funcionalidade no sistema GSAC 2 , após a descontinuidade do contrato com a fábrica 06/11/2025 _ Rafael reis informou que a solicitação para o Gesac ou também chamado de Wifi Brasil , é feito através do SISGESAC ,porém a integração está pausada devido a ausência da fabrica de software; 31/10/2025_ Demanda a iniciar , verificar com a area técnica ( SETEL);
| Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) | Solicitar conexão de internet | SEXEC |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | Concluído | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 19/02/2026_ Concluído aguardando entrar em produção ; 13/01/2026_ Wesin irá verificar se a funcionalidade está implementada ; 10/11/2025_ Arlindo S. (COSIN) , informou que integração com CNPJ , não obteve avanço , contrato com a Indra foi encerrado , não teve tempo hábil para a conclusão da ação; 31/10/2025_ Demanda a iniciar , verificar com a area técnica ( SETEL)
| Governança e Gestão de Dados | Integração ao SEI | Solicitar conexão de internet | SEXEC |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | Concluído | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/01/2026_ concluído , aguardando entrar em produção 10/11/2025_ Arlindo S. (COSIN) , informou que integração com SEI foi tratada ; 31/10/2025_ Demanda a iniciar , verificar com a area técnica ( SETEL)
| Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados do Cadastro Base de Endereço (CEP) | Solicitar conexão de internet. | SEXEC |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | Concluído | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/01/2026_ concluído , aguardando entrar em produção 10/11/2025_ Arlindo S. (COSIN) , informou que integração com CEP foi tratada; 31/10/2025_ Demanda a iniciar , verificar com a area técnica ( SETEL)
| Governança e Gestão de Dados | Integração entre Sistemas | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel Integração para recebimento das declarações do FUST | SEXEC |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | Em Andamento | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/05/2026_ Aguardando documentação por parte Anatel ; 09/04/2026_ Vanessa informou que a API está pronta , mas a ANATEL não consegue acessar as integrações por ter restrições de acesso à rede do MCOM , problema deve ser resolvido entre os dois órgãos . 23/03/2026_ Situação Persiste ; 19/02/2026_ Situação persiste , mantém a expectativa para março/2026 13/01/2026_ Wesin informou que o bug está sendo tratado internamente pela COSIN , previsão de conclusão para Março/26; 06/11/2025 _ Marcelo Leandro informou que a integração de recebimento das declarações do FUST esta concluída, porém ao testar o sistema de emitir GRU , o mesmo apresentou alguns "bugs" erro de software , que deveriam ser corrigidos pela fabrica de software , para nova demostração , surgiu um empedimento do Ministério estar sem fabrica no momento. 31/10/2025_ Integração com API da Anatel está desenvolvida, aguardando entrar para produção;
| Governança e Gestão de Dados | Integração ao Pagtesouro | Emitir GRU para pagamento de contribuição ao Funttel Integração com a API PAGTESOURO e sistema SAF2 | SEXEC |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | Em Andamento | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 13/05/2026_ trabalhando nas funcionalidades do MVP , segue o prazo estipulado para setembro de 2026. 09/04/2026_ situação persite (não está como prioridade ), prazo para setembro de 2026 23/03/2026_ Em desenvolvimento , nova previsão para Setembro/2026; 19/02/2026_ Situação persiste , mantém a expectativa para março/2026 13/01/2026_ Expectativa para conclusão em Março/2026; 31/10/2025_ Ação está em desenvolvimento, previsão segue conforme data pactuada;
| Governança e Gestão de Dados | Integração entre Sistemas | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel Integração com a API SISGRU e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | Dez/25 |  | Dez/25 |  | Concluído | Em Atraso |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 19/02/2026_Ação Concluída 13/01/2026_ Expectativa de entrar em produção em Março/2026; 31/10/2025_ Ação foi validada, aguardando entrar em produção ;
| Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) | Cadastrar Usuário Externo no SEI do Ministério das Comunicações (SEI-MCom) | SEXEC |  |  |  | Mar/26 |  | Mar/26 |  | concluído | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20 | 19/02/2026_ Ação Concluída 13/01/2026_ Wesin irá verificar a situação dessa ação; 31/10/2025_ Ação concluída outubro/2025 , aguardando atualização do módulo do SEI;
| Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 5 | SEXEC |  |  |  | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | [5 empty] | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 6 | SEXEC |  |  |  | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | [5 empty] | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 6 | SEXEC |  |  |  | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | [5 empty] | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 7 | SEXEC |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | [5 empty] | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
| Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 7 | SEXEC |  |  |  | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | [5 empty] | Sim | PTD 2025-2027 | 2026-05-20
Formulas:
Trimestre Entrega Programada = IF(Tabela53[[#This Row],[Trimestre Entrega Repactuada]]=0,Tabela53[[#This Row],[Trimestre Entrega Pactuada]],Tabela53[[#This Row],[Trimestre Entrega Repactuada]])

## PTD 25-26
ID Eixo | Nome Eixo | Produto | Ação | Secretaria | Forma de Execução | Disponivel no Site | Totalmente Digitalizado | Responsável | Trimestre Entrega Pactuada | Trimestre Entrega Repactuada | Trimestre Entrega Programada | Trimestre Entrega Realizada | Situação | Status | Houve Modificação? | Tipo Modificação | A realizar no Plano Atual? | Versão de Modificação | Data de Consulta | ituação
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Solicitar desligamento do canal analógico” (4.25) | SECOE |  |  |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Serviço será extinto, pois tem vida útil vai até jun/2025 , será transferido para o SEI os pedidos remanenscentes , para agilizar o processo de desligamento. '22/04/2025 - Situação Persiste , redesenho da ação para melhorar a agilidade da resposta; 11/12/2024 - Situação Persiste, provável redesenho futuro; 07/11/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Dentro do Prazo ; vida útil até jun/2025; 01/08/2024 - Dentro do prazo; 03/07/2024 - Dentro do prazo; 29/05/2024 - Dentro do prazo; 26/04/2024 - Dentro do prazo; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Comunicar alteração de nome fantasia de entidade executante de serviço de radiodifusão | SECOE | SGD | SIM |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/25 Situação persiste , aguardando Decreto . Possível exclução da ação; 11/12/2024 Situação Persite '01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Presiste; 01/08/2024 - Situação persiste 03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado). 29/05/2024 - Necessidade de adaptação do serviço (sistema mosaico) da Anatel. 26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Dentro do prazo. Necessidade de adaptação do serviço (sistema mosaico) da Anatel. ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 2TRI2024; 18/09/2023 - Há necessidade de repactuação de prazo. 2TRI2024 30/06/2023 - Serviço descontinuado. 31/05/2023 - Suspenso (aguardando novas diretrizes); 14/03/23 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD. 06/12/22 - Há necessidade de repactuação de prazo. JUST.: disponibilidade da equipe e, devido a necessidade de registrar a "denominação fantasia", verificar necessidade de revisão do sistema MOSAICO e da legislação NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/22 - Plano de serviço nºPS48 encaminhado para Lecom 24/10/22 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL | MCOM | NÃO |  | MR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 15/052025 - Sem Atualização pela SETEL '24/04/2025 - O Escopo foi alterado , agora com a integração de dados da declaração do Fust ANATEL. O planejamneto deverá ser acrescido no novo PTD 2025/2026. '13/03/2025 - Aguardando disponibilazação do sistema para os usiários , data provável julho/2025 ; 10/12/2024 - Funcionalidade pronta. Aguardando entrada do sistema em produção, melhor data seria Jan/2025; 08/11/2024 - Revisar Situação 03/10/2024 - Funcionalidade pornta , Aguardando entrada do sistema em produção, melhor data seria Jan/2025; 05/09/2024 - Aguardandando integração com PAGTESOURO, prazo estimado 4º TRI; '31/07/2024 - De acordo com a diretriz que torna obrigatório o uso da API PAGTESOURO, a integração será expandida para o PAGTESOURO com o novo prazo estabelecido para setembro de 2024 - 3TRI2024; 03/07/2024 - Situação persiste. 04/06/2024 - Situação persiste; 26/04/2024 - Situação persiste; 02/04/2024 - A ferramenta para emissão de GRU já foi desenvolvida, faltando sua homologação. A previsão é de que a ferramenta esteja disponível no 3º trimestre de 2024. ------ Repactução no PTD 2021-2024 para o 2TRI2024; 18/08/2023 - Permanece a previsão de entrega para 2º/TRI/2024. Necessita de repactuação. 01/08/2023 - Situação persiste (status informado pelo Sr. Hugo Jácome via teams. 30/06/2023 - Situação Persiste. 31/05/2023 - Previsão de entrega para o 2º/TRI/2024, portanto carece de repactuação. 12/12/2022 - Permanece definição sobre utilização de sistema de cobrança. Aguardando resposta da ANATEL sobre a utilização do FUST. Reunião prevista a partir de 19/12/22. 25/11/2022 - Permanece o status da última reunião. 08/11/2022 - Previsão para MAR/23, portanto, carece repactuação. Deve-se a pendência da definição em adamento sobre a utlização do Sistema de Cobrança do FUST (Anatel) ou SAF2.
3 | Governança e Gestão de Dados | Integração ao Pagtesouro | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel para Integração com a API PAGTESOURO e sistema SAF2. | SEXEC |  |  |  | WR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 16/05/2025 - Ação deve ser repactuada para PTD 25/26 , módulo está pronto , vai entar em teste , previsão de entrar em produção em Setembro/2025 '23/04/2025 - Nova Previsão para entrar em produção , julho /2025 '10/12/2024 - Nova Previsão para entrar em produção , final de Janeiro para o cidadãos 08/11/24 - Dentro do Prazo , previsão de iniciar até 15/11/2024 03/10/2024 - Dentro do prazo acordado; em andamento vai ser iniciado ma próxima Sprint; 05/09/2024 - Dentro do prazo acordado 31/07/2024 - De acordo com a diretriz que torna obrigatório o uso da API PAGTESOURO, a integração será expandida para o PAGTESOURO com o novo prazo estabelecido para setembro de 2024 - 3TRI2024; 02/07/2024 - Situação persiste; 27/05/2024 - Ação já implementada com o BB, aguardando a disponibilização em ambiente de produção do SAF2. Previsão entrega Julho/24. 20/03/2024 - Não monitorado dado prazo tempestivo; ------ Repactuada no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024; 18/10/2023 - Após análise da equipe envolvida com a construção da nova versão do SAF (SAF2), realizada no final de 2022, foram constatados os seguintes problemas que impediram a adoção da API PagTesouro: (i) O PagTesouro não havia absorvido todas as funcionalidades e dados do SISGRU; (ii) Não havia informações sobre gestão de pagamentos de boletos. Informava apenas que um boleto havia sido gerado, sem apresentar maiores informações. (iii) O SAF2 utilizará a GRU Cobrança. Na época, o PagTesouro não citava informações sobre esse tipo de GRU. Em nova análise, ententeu-se que tais impedimentos foram sanados. Portanto, optou-se por incluir a integração com o PagTesouro no SAF2 para o novo Plano de Transformação Digital. 01/08/2023 - Ação descontinuada. O pagamento será realizado via convênio com o Banco do Brasil. (Vanessa Cristina - COSIN); 04/07/2023 - Situação permanece 15/03/2023 - Levar dúvida sobre a obrigatoriedade de utilização do pagtesouro para reunião SGD / Ainda existe discussões com a área de negócio acerca da possibilidade de utilização do SISGRU. Necessidade de agenda com SGD sobre API PAGTESOURO;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Informar Alteração Contratual/Estatutária | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persiste; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 29/05/2024 - Dentro do prazo acordado; 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo.
3 | Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) | Integração do CNPJ para o Suria | SEXEC |  |  |  | WR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 16/05/2025- Em fase de implementação pela UNB; '23/04/2025 - Em processo de integração com o ConectaGov ,aguardando resolução de alguns problemas por parte da equipe técnica 25/03/2025 - Foi Realizada integração através do Infoconv , será feito uma tentativa de integração pelo conectagov , pois tem custo menor; 10/12/2024 - Em fase de finalização , previsão de 18/12/2024; 08/11/2024 - Dentro do Prazo 03/10/2024 - Em andamento , aguardando finalização do conecção com o portal gov ; 05/09/2024 Situação Persiste; 31/07/2014 - Aguardando a implementação da integração com a UNB, através da SECOE. 02/07/2024 - Em andamento; 27/05/2024 - Em andamento; 20/03/2024 - Em andamento; ------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024 14/09/2023 - Prazo pactuado de entrega - 4TRI2024; 14/08/2023 - Incluído (aguardando informações da data pactuada de entrega)
3 | Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados do Cadastro Base do Cidadão (CBC - CPF) | Integração do CPF para o Suria | SEXEC |  |  |  | WR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 16/05/2025 - Em fase de implementação pela UNB; '23/04/2025 - Em processo de integração com o ConectaGov ,aguardando resolução de alguns problemas por parte da equipe técnica 25/03/2025 - Foi Realizada integração através do Infoconv , será feito uma tentativa de integração pelo conectagov , pois tem custo menor; '10/12/2024 - Em fase de finalização , previsão de 18/12/2024; 08/11/2024 - Dentro do Prazo; 03/10/2024 - Em andamento , aguardando finalização do conecção com o portal gov ; 05/09/2024 - Situação persiste ; 31/07/2014 - Aguardando a implementação da integração com a UNB, através da SECOE. 02/07/2024 - Em andamento; 27/05/2024 - Em andamento; 20/03/2024 - Em andamento; ------ Incluída no PTD 2021-2024 para o 4TRI2024 14/09/2023 - Prazo pactuado de entrega - 4TRI2024; 14/08/2023 - Incluído (aguardando informações da data pactuada de entrega)
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persite; baixa prioridade , será pactuado para o prazo final do PTD; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR, Situação persiste; 01/08/2024 - Situação persiste. Priorização de outros serviços sensíveis: Edital de Radiosifusão Educativa; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/04/2024 - Situação persiste; 26/04/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Necessidade de repactuação de prazo; JUST: Preterido a necessidade de evolução do fluxo dos serviços já existentes; NOVO PRAZO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 4TRI2023 12/09/2023 - Há necessidade de repactuação para o 4TRI2023; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação persiste; 31/05/2023 - Reorganização de prioridades (2º da fila de prioridades); 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe. NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS50 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Aguardando alteração de Decreto que poderá mudar a competência pela cobrança do prazo para o MCOM; 11/12/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste, O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024. Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação Persiste; 31/05/2023 - Situação Persiste; 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe; NOVO PRAZO ESTIMADO.: 1º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS37 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
4 | Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 4 | SEXEC |  |  |  |  | 1ºTRI/2025 |  | 1ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 4 | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 5 | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 5 | SEXEC |  |  |  |  | 4ºTRI/2025 |  | 4ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 6 | SEXEC |  |  |  |  | 1ºTRI/2026 |  | 1ºTRI/2026 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 6 | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2026 |  | 2ºTRI/2026 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | PPSI Ciclo 7 | SEXEC |  |  |  |  | 2ºTRI/2026 |  | 2ºTRI/2026 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
4 | Segurança e Privacidade | Implementação do PPSI | PPSI Ciclo 7 | SEXEC |  |  |  |  | 4ºTRI/2026 |  | 4ºTRI/2026 |  | Em Andamento | Em Dia |  |  | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço | Redesenhar o serviço “Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal”. [+] | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Possível Migramação pra plataforma Gov.Br , pois falta API de avaliação ; '22/04/25 Situação Persite, falta a avaliação do usuário; 11/12/2024 - Está aderente ao login único , mais em produção somente no mosaico por hora; 07/11/2024 - Situação Persite , provavelmente vai ser repactuado; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Serviço dísponivel por meio do mosaico ( sistema sob custódia nda ANATEL). Possivelmente deverá ser repactuado para o próximo PDT , como nova digitalização; 01/08/2024 - Verificar quais ações de 'redesenho' podem ser adotadas (questionamento será abordado na reunião com o MGI no dia 06/08). Foi considerada a possibilidade do serviço seja digitalizado por meio da LECOM; 03/07/2024 - Alteração deverá ser realizada por meio da Anatel (mosaico); 29/05/2024 - Dentro do prazo (realizar integração com api de avaliação do usuario); 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Serviço incluído no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar Adaptação de Secundário para Primário do Serviço de RTVD | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persiste; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - O serviço foi digitalizado via protocolo no SEI, mas ainda não está no padrão GOV.BR, Serviço com demanada limitada, rodando bem , pouca prioziração, 01/08/2024 - Situação persiste. Priorização de outros serviços sensiveis: "Edital de Radiodifusão Educativa"; 01/08/2024 - Situação persiste; Priorização de outros serviços sensiveis: Edital de radiodifusão educativa; 03/07/2024 - Priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM e Outorga de RTDV; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; 29/05/2024 - Dentro do prazo; 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 3TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 3ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar Alterações Técnicas de RTV | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Serviço com baixa prioridade, e a SECOE avalia a sua implementação podendo ir para o MOSAICO ; 11/12/2024 - Situação Persiste; 01/10/2024 - Dentro do Prazo Acordado; 04/09/2024 - Dentro do prazo acordado; 01/08/2024 - Dentro do prazo acordado; 03/07/2024 - Dentro do prazo acordado; 29/05/2024 - Dentro do prazo acordado; 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 4TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação persiste; 31/05/2023 - Situação persiste; 06/12/2022 - Ação suspensa. Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe e reavaliação da sua implementação, podendo ir para o MOSAICO NOVO PRAZO ESTIMADO.: 3º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nº PS38 encaminhado para Lecom em 16/11/22; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar Assentimento Prévio | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persite; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste, possível exclusão futura ; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 29/05/2024 - Situação persiste; 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo. Expectativa de cancelamento do serviço; ------ Inclusão no PTD 2021-2024 para 4TRI2024; 22/02/2024 - Prazo pactuado no PTD 2021-2024 para o 4ºTRI2024; 18/09/2023 - Serviço incluído - Verificar prazo;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SECOE | SGD | NÃO |  | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persite. Aguardando Decreto; 07/11/2024 - Situação Persiste ; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 01/08/2024 - Dentro do prazo acordado; 03/07/2024 - Dentro do prazo acordado; 29/05/2024 - Dentro do prazo acordado; 26/04/2024 - Dentro do prazo acordado; 21/03/2024 - Dentro do prazo; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para 3TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 3TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação Persiste. Just: necessidade de adaptação a nova estrutura; 31/05/2023 - Mantém porém com prioridade inferior; 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Há necessidade de repactuação de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 3º/TRI/23 01/11/2022 - sem atualização; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;
1 | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão para outra entidade | SECOE | SGD | SIM | SIM | TR | 2ºTRI/2025 |  | 2ºTRI/2025 |  | Em Andamento | Em Dia |  | Repactuado | Sim | PTD 2025-2026 | 2026-05-20 | 30/05/2025- Situação Persiste '22/04/2025 - Situação Persiste; 11/12/2024 - Situação Persiste; 07/11/2024 - Situação Persiste, e além disso esta ação tem baixa prioridade; 01/10/2024 - Situação Persiste; 04/09/2024 - Situação Persiste; 01/08/2024 - Situação persiste; 03/07/2024 - Situação persiste; 29/05/2024 - Aguardando publicação de legislação (decreto) ou devolução do processo (caso o decreto não seja publicado); 26/04/2024 - Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço e, priorização de melhoria de outros serviços sensiveis: Participar de edital de RADCOM e Informar alteração juridica de RADCOM; Há necessidade de revisão dos prazos das ações pactuadas considerando a prioridade para a melhoria dos serviços existentes; PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; 21/03/2024 - Há necessidade de repactuação para o 4ºTRI2024; Just: Em curso atualização de legislação (decreto) que pode alterar o fluxo do serviço; NOVO PRAZO ESTIMADO: 4TRI2024; ------ Repactução no PTD 2021-2024 para o 1TRI2024; 12/09/2023 - Há necessidade de repactuacao de prazo para 1TRI2024; 27/07/2023 - Situação persiste; 30/06/2023 - Situação persiste; 31/05/2023 - Reorganização das prioridades de serviço. Há necessidade de repactuação de prazo; 14/03/2023 - Necessidade de adaptação dos serviços para a nova estrutura da SERAD; 06/12/2022 - Ação suspensa. Há necessidade de repactuacao de prazo; JUST.: disponibilidade da equipe NOVO PRAZO ESTIMADO.: 2º/TRI/23 01/11/2022 - Plano de serviço nºPS39 encaminhado para Lecom; 24/10/2022 - Conforme informado em conversa pelo TEAMS, o plano de serviço será enviado até dia 31/10;

## Resumo 2024
Eixo | Serviço | Secretaria | Situação | Status
1 | Solicitar Consignação de Canal da União | SECOE | Concluído | Em Dia | ok | Resumo Ações 2024 em 19/12/24
1 | Solicitar transferência direta de serviço de radiodifusão para outra entidade | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok | Nº Ações | Status
1 | Solicitar Alterações Técnicas de RTV | SECOE | Em Andamento | Em Dia | ok | 11 | Concluídas
1 | Obter renovação da outorga de serviço de radiodifusão | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok | 14 | Andamento
1 | Comunicar alteração de nome fantasia de entidade executante de serviço de radiodifusão | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok | 1 | A Iniciar
1 | Obter cancelamento/extinção de outorga de serviços de radiodifusão e ancilares | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok | 17 | Excluídas
1 | Obter adaptação de outorga de RTV | SECOE |  | Excluído | ok | 43
1 | Solicitar formalização de outorga educativa e comercial | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok
1 | Participar de Chamamento Público para ocupar a capacidade ociosa de infraestruturas de RTVD | SECOE | Concluído | Em Dia | ok
1 | Solicitar Inclusão de documentação relativa a Processo de Apuração de Infração (PAI) | SECOE |  | Excluído | ok
1 | Solicitar Adaptação de Secundário para Primário do Serviço de RTVD | SECOE | Em Andamento | Em Atraso | ok
1 | Solicitar Assentimento Prévio | SECOE | Em Andamento | Em Dia | ok
1 | Informar Alteração Contratual/Estatutária | SECOE | Em Andamento | Em Dia | ok
1 | Redesenhar e renomear o serviço: “Solicitar Outorga de Radiodifusão Comercial” para “Participar de edital para executar serviços de radiodifusão comercial”. | SECOE | Concluído | Em Atraso | ok
1 | Redesenhar o serviço “Participar de edital para executar o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal”. [+] | SECOE | Em Andamento | Em Dia | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter outorga para exercer serviços de radiodifusão educativa | SECOE |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Participar de edital para executar serviços de rádio educativa | SECOE |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter autorização de operações societárias de serviços de radiodifusão | SECOE |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Manifestar interesse na continuidade do serviço em tecnologia digital | SECOE |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Solicitar aumento de potência de estação de radiodifusão e serviços ancilares | SECOE |  | Excluído | ok
5 | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Solicitar desligamento do canal analógico” (4.25) | SECOE | A Iniciar | Em Dia | ok
5 | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Obter outorga para exercer serviço de RTV” (4.09) | SECOE | Concluído | Em Dia | ok
5 | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Participar de edital para executar de serviços de RADCOM” (4.14) | SECOE | Concluído | Em Dia | ok
5 | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Participar de Chamamento Público de Retransmissão de Televisão em Tecnologia Digital (RTVD)”. (4.0) | SECOE | Concluído | Em Dia | ok
5 | Aumento da média dos serviços mais relevantes do órgão para no mínimo 4,5 “Solicitar alteração técnica de estação transmissora de RADCOM” (3.2) | SECOE | Concluído | Em Dia | ok
1 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel | SETEL | Em Andamento | Em Atraso | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel | SETEL |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Obter aprovação de projeto de investimento na área de infraestrutura de telecomunicações | SETEL |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel | SETEL |  | Excluído | ok
5 | Avaliação pelo usuário no serviço digital - Retificar registros de recolhimentos realizados em favor do Funttel | SETEL |  | Excluído | ok
5 | Melhoria contínua do conteúdo do serviço “Solicitar cópias dos processos administrativos fiscais do Funttel” | SETEL |  | Excluído | ok
5 | Melhoria contínua do conteúdo do serviço “Protocolar solicitações junto ao Funttel” | SETEL |  | Excluído | ok
2 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel para Integração com a API PAGTESOURO e sistema SAF2. | SEXEC | Em Andamento | Em Dia | ok
3 | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CEP e sistema SAF2. | SEXEC |  | Excluído | ok
3 | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CPF LIGHT e sistema SAF2. | SEXEC |  | Excluído | ok
3 | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o API CNPJ e sistema SAF2. | SEXEC |  | Excluído | ok
3 | Emitir certidões para comprovação da regularidade fiscal perante o Funttel. Integração com o a API SISGRU e sistema SAF2. | SEXEC |  | Excluído | ok
3 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CEP e sistema SAF2. | SEXEC | Concluído | Em Atraso | ok
3 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CPF LIGHT e sistema SAF2. | SEXEC | Concluído | Em Atraso | ok
3 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com o API CNPJ e sistema SAF2. | SEXEC | Concluído | Em Atraso | ok
3 | Emitir GRU para pagamento de contribuição Funttel. Integração com a API SISGRU e sistema SAF2. | SEXEC | Concluído | Em Atraso | ok
3 | Integração do CPF para o Suria | SEXEC | Em Andamento | Em Dia | ok
3 | Integração do CNPJ para o Suria | SEXEC | Em Andamento | Em Dia | ok

## Menu
A Iniciar | Em Atraso | Descontinuado | 1ºTRI/2021 | Produto
Concluído | Em Dia | Incluído | 2ºTRI/2021 | Disponibilização em Acesso Digital
Em Andamento | Excluído | Repactuado | 3ºTRI/2021 | Evolução do Serviço
|  |  | 4ºTRI/2021 | Implantação da Área Logada
|  |  | 1ºTRI/2022 | Implantação da Experiência LabQ
|  |  | 2ºTRI/2022 | Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade
|  |  | 3ºTRI/2022 | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários
|  |  | 4ºTRI/2022 | Realização de Autodiagnóstico de Qualidade
|  |  | 1ºTRI/2023 | Revisão da descrição dos serviços
|  |  | 2ºTRI/2023 | Implementação do VLIBRAS
|  |  | 3ºTRI/2023 | Implantação do Design System
|  |  | 4ºTRI/2023 | Integração ao Login Único
|  |  | 1ºTRI/2024 | Integração ao Pagtesouro
|  |  | 2ºTRI/2024 | Integração com Assinatura Digital Gov.br
|  |  | 3ºTRI/2024 | Migração de APPs móveis para a loja do Gov.br
|  |  | 4ºTRI/2024 | Migração de Portal Institucional
|  |  | 1ºTRI/2025 | Migração de Serviço para Plataforma Unificada
|  |  | 2ºTRI/2025 | Integração à base de dados do CadÚnico Serviços
|  |  | 3ºTRI/2025 | Integração à base de dados do Cadastro Base de Endereço (CEP)
|  |  | 4ºTRI/2025 | Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
|  |  | 1ºTRI/2026 | Integração à base de dados do Cadastro Base do Cidadão (CBC - CPF)
|  |  | 2ºTRI/2026 | Integração à base de dados de Benefícios Previdenciários
|  |  | 3ºTRI/2026 | Disponibilização de Base de Dados
|  |  | 4ºTRI/2026 | Integração à base de dados da Certidão Negativa de Débitos (CND)
Integração à base de dados (OUTROS)
Construção de diagnóstico/planejamento
Integração entre Sistemas
Integração à base de dados de Pessoa com Deficiência
Integração à base de dados do Registro de Referência dos Servidores Civis do Poder Executivo
Integração à base de dados de Situação Militar
Integração à base de dados de Relação Trabalhista
Integração ao SEI
Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI
Implementação do PPSI
Startup Gov.br
Outros