## Capa
DIAGNÓSTICO BIM
Avaliação de conformidade com processos da ISO 19650-2
TERMO DE COLABORAÇÃO
RECEPETI E MINISTÉRIO
DA ECONOMIA

## Hist.Sum.
HISTÓRICO DE PREENCHIMENTO
Versão | Data | Responsável | Organização |  |  | Descrição
00 | 2020-07-01 | Maria Silva | RECEPETi |  |  | Preenchimento inicial.
SUMÁRIO
1. | Introdução |  |  | 5. | Funções
1.1. | Breve introdução a ISO 19650 |  |  | 6. | Entregáveis
1.2. | Objetivos e aplicação da planilha |  |  | 7. | Usos
1.3. | Visão geral |  |  | 8. | Metas
1.4. | Conjunto de abas de dados básicos |  |  | 9. | Análide de usos BIM
1.5. | Conjunto de abas de metas e usos BIM |  |  | 10. | Infraestrutura Tecnológica
1.6 | Conjunto de abas de avaliação |  |  | 11. | Pessoas
2. | Disciplinas |  |  | 12. | Processos e procedimentos
3. | Tipo de projeto |  |  | 13. | Gráfico de resultados
4. | Tipo de contratação dos projetos |  |  | 14. | Observações

## 1.Introdução
1. INTRODUÇÃO
Instruções para preenchimento da planilha de diagnóstico e avaliação de conformidade com ISO 19650-2
À guisa de prefácio
Para a elaboração dessa metodologia e planilha de trabalho foram consultados diversos documentos, de vários autores, destacando-se o material pioneiro da PENN University, BIM Project Execution Planning Guide e seus anexos, disponível em https://www.bim.psu.edu/, além de muitos outros que por serem uma lista extensa não vamos citar aqui. A metodologia aqui apresentada tem por base as duas primeiras partes da Norma ISO 19650 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM), cuja tradução deve ser publicada em breve pela ABNT.
Essa planilha e seus fluxogramas é um conjunto que vem sendo desenvolvido nos últimos anos ao longo de diversos trabalhos, com participação de muitos colegas que considero como coautores e que compõem uma lista extensa que não caberia apresentar agora, por isso peço compreensão a todos. Esse sentimento de que este trabalho não é uma criação exclusiva que levou a publicação desse material nas redes sociais, visando principalmente receber críticas e sugestões para seu aperfeiçoamento.
Afinal a colaboração é a essência do BIM!
Nesse espírito solicitamos a todos que aplicarem este material, que nos enviem uma cópia dos resultados, se for ocaso de modo anônimo, sem identificação da organização analisada, bem como críticas e sugestões a respeito. Nos comprometemos a não divulgar nenhum dado de respostas individualizadas, sendo o material utilizados somente para estabelecer referencias gerais.
Boas práticas BIM a todos.
Sergio Leusin
sergio.leusin@gdp.arq.br
1.1. BREVE INTRODUÇÃO À ISO 19650
A norma ISO 19650 teve suas duas primeiras partes publicadas em dezembro de 2018, sendo a primeira voltada a terminologia e conceitos e a segunda dedicada à “Gestão da informação utilizando a modelagem da informação da construção — Fase de entrega de ativos. A parte 3, com foco na gestão de ativos foi publicada em julho de 2020. As partes 1 e 2 já foram publicadasNBR como norma ABNT-ISO .
São documentos muito recentes e ainda com pequeno histórico e exemplos de aplicação, mas já reconhecidos como uma referência fundamental para a implantação e operação de processos BIM. A parte 1 estabelece uma referência incontroversa sobre termos e conceitos, e reduz substancialmente os conflitos decorrentes de sua má interpretação. A parte 2 tem por objetivo “dar suporte a um contratante na definição dos requisitos de informação para as fases de entrega de um ativo imobiliário e estruturar o ambiente comercial e colaborativo adequado no qual um ou mais contratados possam produzir, compartilhar e validar informação de forma efetiva e eficiente"(1). "Podemos entender que a “definição dos requisitos de informação” contempla necessariamente as definições básicas do processo de projeto, pois deve estipular não só requisitos de informação de processo, como de produto, para que o processo possa ser adequadamente orientado. Não é evidentemente uma norma para o processo de projeto como um todo, mas contribui para que ele seja corretamente planejado e desenvolvido.
Ao definir que processos e requisitos deve ser atendidos para a correta gestão da informação este conjunto normativo se revela um excelente roteiro para o planejamento e monitoramento da implantação de BIM em qualquer tipo de organização, independente da forma que ele adota para o desenvolvimento de projetos e obras, se os subcontrata ou desenvolve internamente.
Obs. (1): Texto extraído do documento interno de trabalho da ABNT CEE-134, uma vez que a norma ainda não foi publicada no momento dessa redação.
1.2. OBJETIVOS E APLICAÇÃO DA PLANILHA
Esta planilha foi elaborada com vistas a embasar a elaboração de um plano de implantação de BIM e posteriormente, ao longo da implantação, ser uma ferramenta de monitoramento da implantação, pois o conjunto de abas de avaliação pode ser reaplicado a intervalos predefinidos, em geral a cada trimestre ou semestre, e vão refletir o andamento de implantação, com novos processos implantados, capacitação efetivada etc.
Ela pode ser utilizada por uma organização que ainda esteja em planejamento usar BIM ou por aquelas que já iniciaram seu uso mas ainda não completaram a implantação, pois a comparação dos resultados da aplicação da planilha ao longo do período de implantação auxilia o seu monitoramento e torna possível elaborar gráficos que representem o avanço da organização nas diferentes dimensões do BIM, assim como o progresso de sua aplicação nos diferentes projetos em execução.
A análise da planilha não é algo automático, pois diversas interferências cruzadas podem ocorrer e uma certa experiência prévia em casos de implantação é recomendável, mas ela tem se mostrado útil para embasar as decisões e pode colaborar para reduzir os riscos do processo de inovação que a implantação de BIM consiste. Em particular ela contribui para que a equipe responsável compreenda essas interferências cruzadas entre as decisões e as necessidades do processo de implantação.
A planilha deve ser utilizada em conjunto com o Fluxograma ISO 19650-2, disponibilizado em formato PDF e Visio. Ele contém instruções sobre a análise dos processos definidos por essa norma e recomendamos que seja utilizado antes de preencher os dados das abas PROCESSOS e PROCEDIMENTOS.
1.3. VISÃO GERAL
As primeiras abas compreendem a capa, o histórico de preenchimento juntamente com o sumário e esta introdução.
No histórico de preenchimento deve ser descrito a versão de preenchimento do arquivo, a data, o responsável pelo preenchimento, a organização a que se refere e uma descrição.
O restante da planilha está dividida em 3 conjuntos de abas, cada um correspondendo a um momento de preenchimento:
As abas de dados básicos da organização compreendem: 2. Disciplinas; 3. Tipos de projeto; 4. Tipo de contratação dos projetos; 5. Funções; e 6. Entregáveis.
As abas de metas e usos compreendem: 7. Usos BIM; 8. Metas; e 9. Análise de usos BIM.
As abas de avaliação compreendem: 10. Infraestrutura tecnol[ogica; 11. Pessoas; 12. Processos e procedimentos; 13. Gráfico de resultados; e 14. Observações. Sendo estas as abas de análise de processos com fluxograma ISO 19650-2.
No início de cada aba consta instruções de preenchimento, que podem ser excluídas.
1.4. CONJUNTO DE ABAS DE DADOS BÁSICOS
2. Disciplinas
Consiste na lista de disciplinas usuais dos projetos da organização, seja em CAD ou desenvolvidas em BIM. A lista apresenta uma série de sugestões que deve ser adequada com inserção ou edição das linhas.
Esta aba é utilizada como referência de dados para outras abas.
3. Tipos de projeto
Nela deve ser estabelecida uma classificação das tipologias de projeto mais usuais na organização, o pecentual executado em cada tipo (relevância), bem como se são executados em processo BIM ou CAD. Para avaliar a relevância podem ser adotados um dos critérios a seguir, sempre com base no ano anterior:
• o investimento anual em cada tipo; • a área construída de cada tipo; ou • a carga de horas técnicas aplicada a cada tipo.
A tipologia deve caracterizar também se são obras novas ou reforma, um aspecto particularmente importante para a definição de usos BIM e outros pontos de um processo de implantação BIM.
4. Tipo de contratação dos projetos
Deve ser indicado como cada disciplina é executada, se internamente, se é contratada externamente, se podem ocorrer ambos os casos ou se a disciplina não se aplica ao tipo de projeto em questão, com a utilização da lista de opções (dropdown).
5. Funções
Como a aba de DISCIPLINAS esta também é utilizada como referência de dados para outras abas.
Apresenta uma lista de funções, que não devem ser confundidas com cargos, presentes na organização, com uma breve descrição de suas atividades mais relevantes. A lista sugerida deve ser editada para se adequar à organização.
6. Entregáveis
Nesta aba devem ser listados os entregáveis contratuais ou que usualmente constituam um marco de andamento do projeto, mesmo que não sejam, por exemplo, objeto de remuneração. Podem ser incluídos novos entregáveis nas linhas em branco. Também deve ser especificado se o entregável é pertinente ou não para cada disciplina.
Com esta aba encerra-se o preenchimento de dados básicos da organização, o que permite passar para o conjunto de abas relativos a metas e usos BIM.
1.5. CONJUNTO DE ABAS METAS E USOS BIM
7. Usos BIM
Esta aba é apenas uma lista de usos pretendidos pela organização e que será utilizada como referência na aba de METAS. Na planilha original ela lista os usos mais comuns, porém novos usos podem ser inseridos nas linhas com marcação de pontos, assim como podem ser editados os existentes. Após, e mesmo durante, o preenchimento da aba de Metas pode ser feita uma revisão e as linhas que não interessam podem ser eliminadas, para facilitar a navegação ao selecionar os usos, mas recomendamos manter aqueles que possam ser de interesse futuro.
8. Metas
Os usos BIM, devem ser derivados das metas estratégicas da organização, pois conforme as metas, usos específicos serão necessários e alguns serão mais relevantes que outros. Num quadro ideal essas metas já estão definidas no seu planejamento estratégico, ainda que possa ser necessário uma adequação aos objetivos da implantação de BIM.
Caso elas não estejam estabelecidas, é necessário definir um conjunto de metas, o que depende da participação da direção da organização.
Por exemplo, o tipo de projeto que seja considerado prioritário para ser desenvolvido em BIM impacta fortemente nas estratégias de implantação, nas necessidades de treinamento etc.
A meta deve ser descrita e obrigatoriamente associada a um indicador mensurável, bem como a um prazo. Para efeito de facilidade de uso da planilha ele foi estipulado em curto, médio e longo, mas a organização deve definir em que cada um consiste, por exemplo curto prazo significa três meses, o médio um ano e o longo dois anos.
A prioridade é a relevância da meta para a organização, uma avaliação subjetiva, mas que implica na importância maior ou menor de cada uso BIM.
A relevância está derivada dos benefícios esperados, seja em rentabilidade ou qualidade, ou mesmo resultados de participação no mercado. Ainda que seja possível estabelecer indicadores de relevância, isso depende de dados em geral com certa complexidade de obtenção, pois se trata de usos futuros, para os quais não vão existir resultados disponíveis. Vincular a relevância a recursos em geral não é conveniente, pois o consumo de recursos, como pessoal qualificado, depende de múltiplos fatores e o resultado muitas vezes pouco varia conforme o volume de recursos alocados. Destacamos que a vinculação de usos é múltipla, um mesmo uso pode ser necessário para mais de uma meta, e por conseguinte a relevância dos usos será a soma dessas vinculações.
A planilha apresenta uma lista relativamente extensa de metas, mas é conveniente que sejam poucas, havendo autores que recomendam um máximo de três.
Foram listados exemplos diversos devido à variabilidade de situações que podem ocorrer.
No preenchimento é possível que se perceba a necessidade de um novo uso, não previsto na lista da aba respectiva. Nesse caso é preciso incluir este uso na listagem da aba de USOS, pois eles não devem ser incluídos diretamente na aba de METAS.
9. Análise de usos BIM
Esta aba auxilia avaliar a relevância do uso para a organização, seu impacto nas demandas de capacitação e a definição de um prazo esperado para sua efetiva aplicação. Após seu preenchimento ela auxilia a definição do cronograma do plano de implantação BIM.
Embora as avaliações de relevância sejam subjetivas, sua valoração pode auxiliar na definição da estratégia de implantação.
Já a avaliação de relevância para a função, colabora com a definição da estratégia de capacitação, não só em termos de prioridade de investimento como, às vezes, no próprio tipo de capacitação necessária, pois se para uma determinada função a relevância for baixa significa que a capacitação talvez possa ser simplificada, em nível apenas fundamental. Já se a relevância para a função for elevada é provável que seja necessária uma formação aprofundada.
Obs: Deve ser verificado se todos os usos pretendidos indicados na aba de METAS estão atendidos nessa avaliação, não foi possível estabelecer uma rotina na planilha que evitasse erros neste cruzamento.
1.6. CONJUNTO DE ABAS DE AVALIAÇÃO
Apresenta uma aba para análise de cada uma das dimensões do BIM (1): INFRAESTRUTURA, PESSOAS, PROCESSOS e PROCEDIMENTOS. Antes de preencher estas duas últimas deve ser efetuada a análise dos processos BIM com apoio do FLUXOGRAMA ISO 19650-2.
Obs.(1): Para conceituação das Dimensões BIM ver os Guias BIM da ABDI, disponíveis em http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ce-bim/guias-bim.
10. Infraestrutura tecnológica
Está composta por tês grupos: software de projetos, um de gerenciamento e sistemas de colaboração e outro de hardware envolvendo servidores, rede e computadores.
Software de projetos apresenta uma listagem de tipos de aplicativos considerados necessários para os usos pretendidos. Como um mesmo aplicativo pode ser utilizado para diversos usos a relação USOS com aplicativos não é unívoca e pode tanto ocorrer que um uso pretendido exija mais de um aplicativo, como ao contrário, um aplicativo corresponder a diversos usos. Por isso, essa lista de aplicativos deve ser estabelecida antes do preenchimento dessa aba. Sugerimos elaborar uma lista de usos com os respectivos aplicativos pretendidos. Ao longo do processo de implantação é provável que surjam novos aplicativos, pois a evolução tecnológica tem sido muito rápida. Por isso além de nomear o aplicativo pela sua marca comercial ou versão é importante que seja verificado o tipo de aplicativo, sendo essa a informação lançada no campo item. Já nos campos descritivos da situação atual e das necessidades futuras pode ser inserido o nome comercial do software.
Após a definição dos aplicativos de projeto, deve ser avaliada as necessidades de gerenciamento e sistemas de colaboração. Lembre-se de considerar o controle e distribuição de arquivos internos quanto a necessidade de se comunicar com agentes externos.
Após a definição dos aplicativos, deve ser avaliada as condições dos demais componentes da infraestrutura, sempre tendo em conta a capacidade atual e a demanda decorrente dos usos pretendidos e o modelo de operação. Por exemplo, uso de sistemas em nuvem implicam em maior demanda de conexão. Já a opção por servidores locais, exige redes locais de maior velocidade em todos os seus componentes, inclusive cabos, switches, roteadores, firewalls etc. Os arquivos BIM são grandes e com necessidade de manter muitas versões, o que resulta na exigência de grande capacidade de armazenamento.
Já os microcomputadores devem ser corretamente dimensionados face ao tipo de projetos, seu porte e complexidade, os aplicativos definidos conforme os usos pretendidos, e sua distribuição entre os membros da equipe, pois nem todos cumprem as mesmas tarefas. Opcionalmente esta linha pode ser subdividida em opções de tipos.
O cálculo de adequação da infraestrutura contempla apenas o número de itens, cada um correspondendo a uma linha, e a avaliação de adequação se a infraestrutura disponível atende as necessidades, sendo atribuída a nota:
• 0 - Está completamente em desacordo com as necessidades futuras para o uso previsto; • 1 - Atende parcialmente as necessidades futuras: • 2 - Atende razoavelmente as necessidades futuras; • 3 - Atende 100% das necessidades futuras.
Obs: Caso não utilize, deixe o campo em branco para não alterar a fórmula.
Trata-se de uma avaliação simplificada e caso seja de interesse pode ser considerado o custo de investimento necessário para a adequação, porém isso implicaria em estudos adicionais que aumentam muito a complexidade da avaliação.
11. Pessoas
Esta aba tem por objetivo verificar que capacitação será necessária em decorrência dos usos e aplicativos pretendidos para cada função.
Ela correlaciona cada função a seu número de membros de equipe, verificando quantos dessa equipe atendem a todas competências de operação de aplicativos para os usos projetados. Disso resulta uma pontuação proporcional ao volume de esforço de capacitação que será necessário.
Como cada função pode ter um número variável de usos associados, é necessário o cálculo manual da pontuação máxima possível multiplicando o número de técnicos pelo número de qualificações pretendidas.
12. Processos e procedimentos
Processos:
A avaliação dos processos na planilha deve ser precedida pela análise do Fluxograma ISO 19650-2, que contém as instruções respectivas para a comparação entre os processos propostos pela norma e os existentes (ou não) na organização.
Os resultados da análise do fluxograma extrapolam as questões apresentadas nessa aba, pois envolvem o fluxo do processo, que tem aplicação no redesenho do processo de projeto, fora do objetivo imediato do diagnóstico, mas que deve ser oportunamente desenvolvido durante o processo de implantação de BIM.
Na planilha deve ser informado o estágio de cada um dos processos listados na ISO 19650-2, conforme sua situação atual:
• BIM: O processo existe e é realizado conforme diretrizes da ISO 19650; • IMP: O processo está em implementação; • N.D.: O processo BIM não está disponível ou em uso; • N.A.: O processo não se aplica no caso da organização avaliada.
Neste último caso deve ser apresentada uma justificativa de não aplicação, uma vez que na verdade é uma hipótese pouco provável.
No cálculo final os processos em implantação terão valor de 50% dos formalizados.
Procedimentos:
Este item identifica o estágio de formalização dos processos, aspecto fundamental para que possam ser difundidos em toda a organização.
Na quarta deve ser informado o estágio relativo do procedimento:
• B.P: Existe uma boa prática consolidada e disseminada (como regra geral boas práticas são aceitáveis em pequenas organizações, mas não são recomendadas para as de médio ou grande porte); • PRO: Existe um procedimento documentado, que deve ser indicado nas observações complementares; • IMP: Existe um procedimento em implantação; • N.ext.: Adotada uma norma externa (por exemplo, uma ABNT NBR, ISO ou SEAP), que deve ser indicado nas observações complementares; • N.A.: Não se aplica. A organização julga que o processo não se aplica a seu campo de atuação, mas isto deve ser justificado nas observações complementares; • S.N.: Sem Norma. O processo existe ou deve existir, mas não tem norma ou procedimento definido para ele.
Boas práticas são comuns em pequenos escritórios, onde ainda que não haja uma regra escrita existe um método de execução do processo consolidado por aqueles que o executam. Nesses casos é comum que haja uma dependência da capacitação pessoal e a transferência de conhecimento ocorre por aprendizagem.
Quando um processo já está implantado, mas ainda em processo de documentação ou consolidação deve ser informado como procedimento em implantação.
Outra possibilidade é adoção de texto externo, que pode ser uma norma ou regulamento de terceiros, devendo também ser indicado a referência.
Do mesmo modo que em processos, para a indicação de N.A. (não se aplica) deve ser apresentada uma justificativa, uma vez que na verdade é uma hipótese pouco provável. Destacamos que a mesma situação deve ocorrer simultaneamente em PROCESSO e PROCEDIMENTOS.
No cálculo final os procedimentos em implantação terão valor de 50% dos formalizados.
13. Gráfico de resultados
Apresenta um resumo visual da situação atual da organização em relação ao percentual relativo de projetos desenvolvidos em BIM e uma avaliação das dimensões de BIM em relação às demandas derivadas dos processos BIM pretendidos e a conformidade de seus processos aos requisitos da ISO 19650-2.
Evidentemente, que nas organizações que iniciam a implantação a avaliação será bastante reduzida, mas muitas vezes processos existentes podem ser adaptados ou mesmo permanecem válidos, resultando em percentuais mais elevados. Em todos os casos fica evidente os pontos críticos para melhora.
O gráfico é um retrato instantâneo da organização e deve ser atualizado à medida que a implantação de BIM seja desenvolvida.
14. Observações
Está última aba é destinada a observações complementares que a organização deseja registrar. Trata-se de um campo aberto para preenchimento.

## 2.Disc.
| Nº | Disciplinas
2. DISCIPLINAS | - | -
| 1 | Gerenciamento
| 2 | Arquitetura
Liste as principais disciplinas que sua organização executa e remova os itens que não são usuais. | 3 | Estrutura Met.
| 4 | Estrutura Conc.
| 5 | Prev. Incêndio
| 6 | AVAC
| 7 | Inst. Hidrossan.
| 8 | Inst. Elétricas
| 9 | SPDA
| 10 | Planejamento
| 11 | Orçamentação
| 12 | Análise energética
| 13 | ...
| 14 | ...
| 15 | ...
| 16 | ...
| 17 | ...
| 18 | ...
| 19 | ...
| 20 | ...
| 21 | ...
| 22 | ...
| 23 | ...
| 24 | ...
| 25 | ...
| 26 | ...
| 27 | ...
| 28 | ...
| 29 | ...
| 30 | ...
Se necessário, inclua outras disciplinas nas linhas inferiores (...).
É BOM SABER
Esta lista será utilizada nas próximas abas.

## 3.Tp.Proj.
3. Tipos de projeto
Visa identificar o tipo de projeto executado pelo organização, desenvolvimento em CAD ou BIM.
| Métrica considerada | m² ou ht/ano
| Tipologia de projetos | volume |  | % do tipo
|  | CAD | BIM | CAD | BIM
| Edificações Residenciais e Administrativas até 1.000 m² | 2220 | 1500 | 20.15% | 13.61%
| Edificações Residenciais e Adminis. entre 1.000 m² e 10.000 m² | 4800 | 2500 | 43.56% | 22.69%
| Edificações Residenciais e Administrativa. acima de 10.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações para Saúde até 1.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações para Saúde entre 1.000 m² e 10.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações para Saúde acima de 10.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações Industriais e Logísticas até 1.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações Industriais e Logística. entre 1.000 m² e 10.000 m² |  |  | 0% | 0%
| Edificações Industriais e Logísticas acima de 10.000m² |  |  | 0% | 0%
| Rodovias |  |  | 0% | 0%
| Aeroportos (prédios e pistas) |  |  | 0% | 0%
| Ferrovias |  |  | 0% | 0%
| Obras de arte especiais (pontes, viadutos etc.) |  |  | 0% | 0%
| ... |  |  | 0% | 0%
| ... |  |  | 0% | 0%
| ... |  |  | 0% | 0%
| Total do tipo de processo | 7020 | 4000 | - | -
| Total geral | 11020 |  | - | -
| Participação de cada tipo de processo | - | - | 63.7% | 36.3%
Para considerar que o projeto foi desenvolvido em BIM é necessário que ele tenha pelo menos 4 disciplinas desenvolvidas em BIM.
A participação deve ser calculada considerando o investimento ou a área construída de cada tipo no ano de 2019 ou ainda a carga de horas técnicas aplicada a cada tipo.
Outros tipos (especifique se houver algum predominante). Eliminar as tipologias que não se aplicam. Se necessário incluir linhas, tomando o cuidado de fazer isso entre duas já existentes

## 4.Contrat.
4. Tipo de contratação dos projetos
Tem o objetivo de identificar o tipo de contratação.
Tipologia de projetos | % de projetos |  |  | Modo de contratação
| CAD | BIM | Perc. do tipo | Gerenciamento | Arquitetura | Estrutura Met. | Estrutura Conc. | Prev. Incêndio | AVAC | Inst. Hidrossan. | Inst. Elétricas | SPDA | Planejamento | Orçamentação | Análise energética | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Edificações Residenciais e Administrativas até 1.000 m² | 20.15% | 13.61% | 33.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações Residenciais e Adminis. entre 1.000 m² e 10.000 m² | 43.56% | 22.69% | 66.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações Residenciais e Administrativa. acima de 10.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações para Saúde até 1.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações para Saúde entre 1.000 m² e 10.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações para Saúde acima de 10.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações Industriais e Logísticas até 1.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações Industriais e Logística. entre 1.000 m² e 10.000 m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Edificações Industriais e Logísticas acima de 10.000m² | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Rodovias | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Aeroportos (prédios e pistas) | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ferrovias | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Obras de arte especiais (pontes, viadutos etc.) | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Relação BIM/CAD | 63.7% | 36.3% | 100%
A lista dos tipos de projeto deriva da aba de "Tipos de Projetos".
Para cada tipo indicar se a disciplina é executada: - Int. (pela equipe interna); - Ext. (contratado externamente); - Amb. (contratação mista); - N.A. (não se aplica).
A lista de disciplinas deriva da aba "Disciplinas".

## 5.Funções
5. Funções
Liste as principais funções atuantes nos projetos na sua organização, considerando que um cargo ou uma pessoa pode exercer diversas funções, e exclua as que não estejam presentes.
Nº | Função | Exemplos de atividades relativas à função
- | -
1 | Contratante | Patrocinador, cliente
2 | Gerente de projeto do Contratante | Coordena os contratos de projeto; verifica e valido os entregáveis
3 | Coordenador de Projeto | Verificar o atendimento de premissas de projeto nos entregáveis; coordena as atividades; ger. a informação
4 | BIM Manager | Organiza a comunicação; coordena interfaces; gerencia informação
5 | Coordenador da disciplina | Gerencia o desenvolvimento do projeta da disciplina; verifica atendimento dos requisitos
6 | Projetista Nível Avançado | Desenvolve o projeto da disciplina
7 | Projetista Trainee | Desenvolve atividades de projeto da disciplina
8 | Orçamentista | Realiza a montagem do orçamento do projeto; fornece diretrizes para modelagem para o orçamento
9 | Planejamento de Obra | Monta o planejamento da obra
10 | ...
11 | ...
12 | ...
13 | ...
14 | ...
15 | ...
16 | ...
17 | ...
18 | ...
19 | ...
20 | ...
Edite e se necessário inclua mais funções nas células com "...".
É BOM SABER
Esta lista será utilizada nas próximas abas.

## 6.Entreg.
6. Entregáveis
Visa identificar os entregáveis contratuais e/ou marcos de projeto referentes à cada disciplina.
Marcos e Entregáveis (contratuais e de desenvolvimento) | Gerenciamento | Arquitetura | Estrutura Met. | Estrutura Conc. | Prev. Incêndio | AVAC | Inst. Hidrossan. | Inst. Elétricas | SPDA | Planejamento | Orçamentação | Análise energética | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Modelo BIM de coordenação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Modelo BIM de autoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Modelo BIM como construído (As built) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Documentação: folhas gráf. e memoriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Quantitativos de materiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Estimativa de custos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Plano de execução BIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Quantitativos de serviços por critério de medição | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Selecione para preencher: - Sim (usualmente executado); - Não (não executado).
Editar a lista de entregáveis considerando a situação existente na organização. Se necessário incluir outros nas linhas inferiores (...).
Porém, caso os modelos BIM hoje não sejam considerados como "entregáveis", é conveniente que eles sejam mantidos na lista, com texto em cinza.
É BOM SABER
A lista das disciplinas apresentadas são derivadas da aba "Disciplinas".

## 7.Usos
7. USOS BIM
São processos que podem ser necessários aos objetivos da organização.
Uso | Observações
-
C - Modelagem de condições existentes
C - Análise de implantação
C - Criação e concepção com modelos BIM
C- Validação de códigos e normas
C - Verificação de qualidade de modelo com model checker | Verificação da qualidade da informação do modelo BIM e com uso de regras no model checker, por exemplo, com Navisworks ou Solibri.
C - Coordenação 3D com verificação de conflitos | Efetuar a verificação de conflitos com aplicativo model checker, como Navisworks, Solibri ou similares.
C - Coordenar e colaborar através de sistema WEB/BCF | Verificar se a solução de projeto atende aos requisitos e metas e coordena os ajustes por meio de sistema WEB? BCF.
C - Utilizar o aplicativo de projeto ou visualizador para verificações simples | Operação básica do aplicativo para checagem de arquivos e soluções.
C - Análise Energética
C - Análise Estrutural
C - Análise Luminotécnica
C- Análise de Climatização e similares
C - Avaliação de Sustentabilidade – LEED
C - Definição do Programa de Necessidades | Analisar as necessidades, suas restrições e possibilidades com apoio de modelo BIM para estabelecer metas e requisitos do empreendimento.
C - Design Review – Revisão Crítica | Utilizar aplicativos de projeto, simulação e model checker para verificar se as soluções atendem aos requisitos e metas do empreendimento.
C - Quantitativos de materiais | Extrair quantitativos de materiais, equipamentos e serviços do modelo BIM, organizados conforme planejado
C - Orçamentos com recursos BIM
E - Planejamento e gestão do canteiro
E - Projetos de sistemas construtivos
E - Fabricação digital
E - Controle de execução 4D
E - Planejamento de etapas de construção / implantação – 4D
E - As built Modelo Final Consolidado
O - Programação de manutenção preventiva do edifício
O -Comissionamento
O - Análises dos sistemas do edifício
O - Gestão do edifício
O - Gerenciamento dos espaços
O - Planejamento de abandono do edifício
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Para incluir novos usos, insira linhas onde adequado, mas sempre antes da "última linha".
Devem ser listados todos os usos efetivamente pretendidos. Os destacados em vermelho são usos recomendados para a maturidade BIM Nível 2.
As letras inicias referem-se AS FASES DO CICLO DE VIDA: C - CONCEPÇÃO (projeto)". E - Execução; O - Operação.

## 8.Metas
8. METAS
Objetiva identificar as metas, sua situação atual e os usos BIM vinculados. Recomendamos utilizar metas definidas no Planejamento Estratégico da organização. A lista de USOS pretendidos deve ser editada na aba respectiva para ficar coerente com esta.
Prioridade (1-3) | Descrição da Meta | Indicador | Obs. | Meta | Prazo | Usos BIM
3 | Melhor acurácia nos orçamentos de projeto | % COCC (custo orçado/custo contratado) | Variação entre custo orçado para a obra e valor contratado | 10% | A def. | C - Modelagem de condições existentes
C - Análise de implantação
C - Criação e concepção com modelos BIM
C - Quantitativos de materiais
C- Validação de códigos e normas
- | Melhor acurácia nos orçamentos de obra | % CCCR (custo contratado/custo realizado) | Variação entre custo contratado para a obra e custo realizado, inclusive aditivos | 5% | A def. | -
-
-
-
-
- | Melhor qualidade de informação no projeto | Número de conflitos ao longo do projeto, por disciplina |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- | Redução de custo de obra | Valor média da obra / valor média histórica do tipo de obra |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- | Redução de prazo médio de obra | Valor inteiro por tipo de obra |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- | Redução da variabilidade de propostas nas licitações | Índice de dispersão das propostas |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- | Melhoria da rentabilidade/ produtividade | Faturamento médio/posto de trabalho |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- |  |  |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- |  |  |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- |  |  |  |  | A def. | -
-
-
-
-
- |  |  |  |  | A def. | -
-
-
-
-
Avalie as prioridades para sua organização (1 à 3), sendo o 3 mais importante.
Estes são apenas exemplos de metas possíveis e respectivos indicadores.

## 9.Analise
9. ANÁLISE DE USOS BIM
Objetiva identificar os usos, sua situação atual, valor para o projeto, competências atuais, recursos e prazo.
Usos do BIM | Situação | Relevância para a organização | Função Responsável (FR) | Relevância para a FR | Recursos e competências adicionais pretendidos | Obs. | Prazo
|  |  |  | Alto / Med / Baixo |  |  | Curto, médio, longo, N.A.
Exemplo de preenchimento: | Em implant. | Alto | Coordenador de Projeto | Alto |  |  | Curto
|  |  | Projetista Nível Avançado | Médio | Gerencia de projeto. | Experiência em proj.
|  |  | Projetista Trainee | Médio
|  |  | Planejamento de Obra | -
C - Análise de implantação | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
- | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
Todos os usos BIM indicados na planilha de metas devem estar presentes nessa lista.
Para cada Uso BIM pretendido defina a situação em que se encontra (Em uso, em implant., Preten., S/ prev.) e a relevância para a organização (Alto, Médio, Baixo).
1
1
Defina as função responsáveis por desenvolver o uso.
2
1
2
Avalie a relevância (Alto, Médio, Baixo) do uso para função.
3
3
Descreva os recursos e competências adicionais pretendidos e observações.
4
O prazo para aplicação do uso do BIM (curto, médio, longo ou não se aplica), deve ser igual ao menor prazo declarado na aba de Metas que inclua o uso em questão.
5
4
4
5

## 10.Infra
10. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Objetiva identificar a estrutura tecnológica disponível na organização.
Item | Descritivo da situação atual | Necessidades futuras de acordo com usos BIM previstos | Avaliação
Softwares de projeto |  |  | 1
Modelagem de condições existentes |  |  | 0
Aplicativos de projeto de arquitetura |  |  | 1
Aplicativos de projeto estrutural
De verificação de modelos
Planejamento 4D
Planejamento 5D
...
...
Softwares de gerenciamento e sistemas de colaboração |  |  | 2
Sistemas de armazenamento de arquivos
Sistemas de controle de acesso e distribuição de arquivos internos |  |  | 2
Sistemas de controle e distribuição de arquivos para público externo
Sistema de comunicação e coordenação
...
...
Hardware (servidores, rede e computadores) |  |  | 3
Rede interna (cabeamento, roteadores, switches, wifi, sistemas de segurança e manutenção, firewall etc.)
Sistema de backup |  |  | 3
Servidores
Microcomputadores
...
...
| Softwares de projeto | Pontos totais | 1
|  | Máximo de pontos | 6
|  | % | 16.67%
| Softwares de gerenciamento e sistemas de colaboração | Pontos totais | 2
|  | Máximo de pontos | 3
|  | % | 66.67%
| Hardware (servidores, rede e computadores) | Pontos totais | 3
|  | Máximo de pontos | 3
|  | % | 100%
|  | % total | 183.3%
|  | Categorias | 3
|  | Percentual | 61.11%
Critérios para a Avaliação":
0 - Está completamente em desacordo com as necessidades futuras para o uso previsto;
1 - Atende parcialmente as necessidades futuras:
2 - Atende razoavelmente as necessidades futuras;
3 - Atende 100% das necessidades futuras.
Obs: Caso não utilize, deixe o campo em branco.
Listar tipos e quantidades de licenças de software pretendidos já existentes
Considerar os aplicativos necessários para cada uso BIM pretendido
Se necessário, insira linhas na previsão (...)
Note on A8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se prevê aplicativos para todos os usos pretendidos
Note on A10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Por exemplo , para transcrever a nuvem de pontos para um modelo BIM

## 11.Pessoas
11. PESSOAS
Levantamento das pessoas e suas funções.
Função | Nº de técnicos | Qualificação em usos /competências desejadas para a função | Capacitados atuais | Pontuação máx.. | Pontos Obtidos | %
Exemplo de preenchimento: BIM Manager | 5 | C- Validação de códigos e normas | 1 | 30 | 19 | 63.33%
|  | C - Verificação de qualidade de modelo com model checker | 3
|  | C - Coordenar e colaborar através de sistema WEB/BCF | 2
|  | C - Criação e concepção com modelos BIM | 5
|  | C - Design Review – Revisão Crítica | 3
|  | C - Quantitativos de materiais | 5
Contratante | 2 | E - Planejamento e gestão do canteiro | 1 | 2 | 1 | 50%
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
- |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
-
-
-
-
-
|  |  | Totais e % total | 2 | 1 | 50%
|  |  | Média das % |  |  | 50%
Todos os usos BIM indicados na planilha de metas devem estar presentes nessa lista.
Indique o número de técnicos em cada função
Definir quantos profissionais tem competência em cada Uso.
Multiplique o numero de técnicos (coluna B) pelo numero de qualificações pretendidas.
Todas as funções indicados na planilha de "funções" devem estar presentes nessa lista.
Note on A10: Emilly Hirt: Exemplo. Não entra na soma.

## 12.Processos
12. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
Avalia a conformidade dos processos da organização com a ISO 19650-2 e identifica os procedimentos e normas aplicados.
Macro processo | Processos incluídos /itens ISO 19650 | Descritivo | Pontos e atividades a considerar | Situação do processo | Procedimento | Obs. Complementares
1. Avaliação e Necessidade item 5.1 da ISO 19650 | 5.1.1 Indicar os profissionais responsáveis pelo gerenciamento das informações | Apontar indivíduos em sua organização (ou subcontratar externamente) que assumam as atribuições e funções de gestão da informação em nome do contratante. | Considerar: - as tarefas que os licitantes ou terceiros serão responsáveis por; - a autoridade que o contratante irá delegar aos licitantes ou terceiros; e - a competência (conhecimento e habilidades) que cada atribuição e função necessita. | BIM | -
| 5.1.2 Definir os requisitos de informação do projeto | Especificar objetivos do empreendimento e como suas informações devem ser definidas. | Considerar: - o escopo do projeto; - o propósito para o qual as informações serão usadas pelo próprio contratante; - o plano de trabalho do projeto; - o sistema de contratação a ser utilizado; a quantidade de pontos de decisão chave no decorrer do projeto; as decisões que o contratante precisa fazer em cada ponto de decisão chave do projeto; e as questões que o contratante precisa ter respostas em cada ponto de decisão chave do projeto | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.3 Definir as datas marco de entrega das informações | Definir um cronograma macro de contratações e prazos estimados. | Considerar: - os pontos de decisão chave a serem tomadas pelo contratante; - as obrigações de entrega de informação do contratante; - a natureza e a substância da informação a ser entregue a cada data marco; e as datas relativas a cada ponto de decisão chave nas quais haverão entregas, parciais ou final, do modelo de informação. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.4 Definir os padrões da informação do projeto | Estipular norma ou padrão específico de informação requeridos pela sua organização no padrão de informações do projeto a ser seguido. | a) Na troca de informações; b) qual sistema de classificação da informação será utilizado; c) qual método de definição de nível de informação será utilizado; e d) qual uso será dado a informação na fase operacional do empreendimento. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.5 Definir os métodos e procedimentos de produção da informação do projeto | Estipular os métodos e procedimentos de produção da informação específicos que sejam requeridos pela sua organização, os quais deverão ser detalhados nos métodos e procedimentos de produção da informação do projeto. | a) captura da informação dos ativos existentes e relevantes ao empreendimento; b) a criação, revisão e aprovação de nova informação; c) a segurança e a distribuição da informação; e d) o método e procedimento de entrega da informação ao contratante. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.6 Definir as informações de referência e recursos compartilhados | Estipular quais as informações de referência e os recursos compartilhados que pretende abrir ao uso por parte dos licitantes durante o processo de licitação, sempre usando padrões. | a) informação dos ativos existentes pertinentes ao empreendimento; b) recursos compartilhados, como padrões de documentos, bibliotecas; c) objetos definidos em padrões nacionais aplicáveis. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.7 Estabelecer o Ambiente de Comum de Dados | Estabelecer (implementar, configurar e dar suporte) um - ACD que sirva aos propósitos do projeto e que dê suporte a produção colaborativa da informação. | O ACD deve permitir: a) cada pacote de dados estruturados deve possuir um identificador único, baseado em convenção acordada e documentada composta por um número de campos separados por um limitador; b) cada campo deve ter um valor aplicado a partir de um sistema de codificação documentado e acordado; c) cada arquivo deve possuir os atributos de código de conformidade (status) revisão (e versão) e classificação em consonância com a ISO 12006-2. d) a capacidade dos arquivos de transitar entre diversos estados de conformidade; e) capturar e manter o histórico do nome de usuários e datas nas quais cada revisão de arquivo transitou entre estados de conformidade; e f) fornecer acesso seguro aos arquivos digitais. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.1.8 Estabelecer os protocolos de informações do projeto | Estabelecer o protocolo de troca de informações do projeto, e especificar qualquer tipo de licença comercial necessária para o processo, que será incorporado a todos os acordos comerciais e legais do projeto. | Considerar: - obrigações específicas do próprio contratante, do contratado e seus subcontratados com relação à gestão e/ou produção da informação, incluindo o uso do ACD; - qualquer garantia ou definição de responsabilidade legal associada ao modelo de informação do projeto; - informação acerca de quaisquer direitos de propriedade intelectual aplicáveis ao projeto; - uso de informação acerca de ativos existentes, que tenham relação com projeto; - uso de recursos compartilhados; - uso de informação e termos de licenciamento associados a ela durante o projeto; e - o reuso de informação após a contratação e no evento de término de contrato. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
2. Convite para licitação item 5.2 ISO 19650-2 | 5.2.1 Definir os requisitos de informação pelo contratante | Definir os requisitos de informação a serem atendidos, pelos participantes durante o contrato (projeto). | Definir: a) os requisitos de informação do contratante a serem atendidos durante o contrato; b) o nível de informação requerido para atender cada requisito de informação; c) os critérios para aprovação de cada requisito de informação; d) as informações de suporte que os licitantes possam necessitar para compreender os requisitos de informação, seus processos e critérios de aprovação; e) as datas relativas aos pontos de decisão, de entrega e de tomada de decisões. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.2.2 Reunir as informações de referência e recursos compartilhados | Reunir as informações de referência e recursos a serem compartilhados com os licitantes. | Considerar: a) informação de referência e recursos compartilhados necessários identificados na fase inicial de projeto; b) informação gerada em fases anteriores do projeto; e c) o uso adequado a ser dado às informações pelos licitantes. | - | - | Parte do PExBIM fase 1
| 5.2.3 Definir os requisitos e critérios de avaliação das respostas ao convite comercial ou licitação (ou designação) | Definir os requisitos que os licitantes devem atender em suas respostas técnicas e comerciais. | Considerar: - o conteúdo necessário mínimo do Plano de execução BIM (PEB) pré-contratual -FASE1; - as competências técnicas que os profissionais de cada atribuição e função na gestão da informação das equipes de entrega devem ter; - avaliação do licitante quanto à competência e condição técnica da equipe de entrega; - o plano de mobilização proposto pela equipe de entrega; e - a avaliação de risco feita pela equipe de entrega sobre o seu plano de trabalho. | - | -
| 5.2.4 Compilar toda informação para o convite comercial ou licitação (ou designação) | Compilar as informações a serem incluídas no pacote de convite a licitação ou carta convite comercial (ou designação). | Considerar: - os requisitos de troca da informação; - as informações de referência relevantes e os recursos compartilhados, acessíveis no ACD; - os requisitos de resposta da licitação e critérios de avaliação (quando aplicável); - as datas marco dos pontos de decisão chave do projeto; - o modelo padrão de informação do projeto; - os métodos e procedimentos de produção e gestão da informação do projeto; e - o protocolo de informação do projeto. | - | -
3. Resposta a licitação item 5.3 da 19650-2 | 5.3.1 Definir os profissionais que conduzirão as atribuições e funções de gerenciamento da informação | Pode ser pessoal próprio ou terceirizado. | Considerar: - os requisitos de informação do contratante; - as tarefas pelas quais o(s) licitante(s) e seu(s) subcontratados serão responsáveis; - a autoridade que o(s) licitante(s) irá delegar ao(s) subcontratado(s) - a competência (conhecimentos e habilidades técnicas) que os indivíduos com responsabilidades perante a gestão da informação precisam ter; e - acordos de probidade no caso de conflitos de interesse surjam. | - | - | Caso a empresa opte por terceirizar esta função deve elaborar um escopo detalhado.
| 5.3.2 Conceber o Plano de Execução BIM - PEB pré-contrato (FASE 1) da equipe de entrega | Detalhar o Plano de execução BIM - PEB pré-contrato o qual deverá ser incluído na resposta oficial da licitação. | O licitante deve considerar: a) os nomes e currículos dos indivíduos propostos que irão exercer cada uma das funções de gerenciamento da informação da equipe de entrega; b) a estratégia de gestão da informação da equipe de entrega; c) a estratégia de federação (junção dos modelos da informação e análise das informações em conjunto) a ser adotada pela equipe de entrega; d) a matriz de responsabilidades da equipe de entrega identificando quem é responsável por cada elemento do modelo de informação e os entregáveis chave ligados a cada elemento; e) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega ao processo e gestão da informação; f) qualquer adição ou correções propostas pela equipe de entrega aos padrões de informação do projeto que a equipe de entrega proponha; g) uma tabela completa de programas (software) incluindo suas versões, computadores (hardware) e infraestrutura de TI. | - | - | Análise e ajuste do PExBIM pela equipe proponente
| 5.3.3 Avaliar a competência e a condição técnica das equipes de tarefas. | Cada equipe de tarefas deve realizar uma avaliação de suas competências técnicas e a sua capacidade atual de atender os requisitos de entrega da informação do contratante e o Plano de execução BIM pré-contrato da equipe de entrega. | Cada equipe de tarefa deve considerar: a) a competência técnica e capacidade atual da equipe de entrega de gerenciar a informação; b) a competência técnica e condição atual da equipe de entrega de produção de informação; c) a disponibilidade de itens de tecnologia da informação (TI) para a equipe de tarefas. | - | -
| 5.3.4 Avaliar a competência e condição técnica atual da equipe de entrega | A empresa licitante deverá avaliar a capacidade e condição técnica atual da equipe de entrega agregando as avaliações conduzidas por cada equipe de tarefa. | - | - | -
| 5.3.5 Definir o plano de mobilização da equipe de entrega | A empresa licitante deverá definir o plano de mobilização da equipe de entrega que será implementado na fase de mobilização. | Considerar os prazos para: - testar e documentar os métodos e processos de produção da informação; - testar a troca de informações entre as equipes de tarefas; - testar a entrega de informação ao contratante; configurar e testar o Ambiente Comum de Dados - ACD etc. | - | -
| 5.3.6 Definir a matriz de riscos da equipe de entrega | Definir a matriz de riscos associados com a entrega das informações nos prazos e na forma correta, de acordo com os requisitos de troca da informação, e como a equipe de entrega pretende gerenciar estes riscos. | Considerar os seguintes riscos associados com: - conjecturas e estimativas que a equipe de entrega tenha feito com relação aos Requisitos de troca da informação do contratante; - atender as datas marco de entrega de informações do contratante; - o conteúdo do protocolo de informação do projeto; - atendimento ao plano de entrega das informações; - adoção dos métodos e procedimentos de produção da informação propostos; - inclusão (ou não-inclusão) de modificações aos requisitos de padronização da informação; - a mobilização da equipe de entrega para alcançar o nível necessário de competência e capacidade técnica da equipes de entrega. | - | -
| 5.3.7 Compilar a proposta da equipe de entrega a licitação |  | A empresa licitante deve compilar os itens abaixo a sua proposta oficial a licitação: - plano de execução BIM - PEB pré-contrato; - sumário da avaliação de competência e condição técnica; - plano de mobilização; - matriz de riscos da entrega de informação. | - | -
4. Processo de gestão da informação - contratação Item 5.4 ISO 19650-2 | 5.4.1 Confirmar o Plano de execução BIM - PEB da equipe de entrega | A contratada deve atualizar e confirmar o Plano de Execução BIM - PEB alinhando-o com as demais empresas subcontratadas. | a contratada deve: a) confirmar os nomes dos profissionais que irão executar cada papel e função na gestão da informação da(s) equipe(s) de entrega(s); b) atualizar a estratégia de entrega das informações da(s) equipe(s) de entrega(s) (conforme necessário); c) atualizar a matriz de responsabilidades sintética da(s) equipe(s) de entrega(s) (conforme necessário); d) confirmar e documentar os métodos e procedimentos de produção da informação propostos pela(s) equipe(s) de entrega(s); e) atualizar os requisitos de padronização da informação do projeto com ajustes e correções acordados com o contratante; e f) confirmar o planejamento proposto de software, hardware e infraestrutura de TI. | - | - | PExBIM Fase 2
| 5.4.2 Definir a matriz de responsabilidades detalhada da equipe de entrega | Refinar a matriz de responsabilidades sintética para construir a matriz de responsabilidades detalhada, que deve identificar: que informação será produzida; quando a informação deve ser compartilhada e entregue; e qual equipe de tarefa é responsável pela sua produção. | Considerar: - as datas marco de entrega da informação; - o conteúdo da matriz de responsabilidades sintética; - os métodos e procedimentos de produção da informação; - os elementos que constituem o pacote de dados estruturado alocados para cada equipe de tarefas; e - as dependências no processo de produção da informação. | - | -
| 5.4.3 Definir os requisitos de troca da informação - RTI a serem seguidos pela contratada | Estabelecer o seu Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information Requirements – EIR) a ser seguido por cada um de seus subcontratados. | A contratada deve: a) definir cada requisito de informação; b) estabelecer o nível de informação necessária para atender cada requisito de informação; c) descrever os critérios de aceitação para cada requisito de informação; d) definir as datas relativas às datas marco de entrega de informações, que cada requisito precisa atender; e) estabelecer a informação de suporte que a contratada e os subcontratados podem necessitar. | - | -
| 5.4.4 Determinar o Cronograma de Entrega de Tarefas - CET | Cada equipe de tarefas deve estabelecer e manter por todo o projeto um Cronograma de entrega de tarefas - CET. | Cada equipe de tarefas deve considerar: - as datas marco de entrega das informações do projeto; - as responsabilidades da equipe de tarefas conforme expressas na matriz de responsabilidades detalhada; - os requisitos de informação do contratado; - a disponibilidade dos recursos compartilhados na equipe de entrega; e - o tempo necessário para que a equipe de tarefas crie, coordene, revise e aprove a informação. | - | - | Relacionar os entregáveis por etapa do projeto e por disciplina, indicar os predecessores, nível de informação etc.
| 5.4.5 Formular o Planejamento de Entrega da Informação - PEI | O contratado deve combinar o Cronograma de entrega de tarefas - CET (Task Information Delivery Plan - TIDP) de cada equipe de tarefas para definir o Planejamento de Entrega da Informação - PEI (Master Information Delivery Plan - MIDP) da equipe de entrega. | O contratado deve considerar: - as responsabilidades definidas na matriz de responsabilidades detalhada; - os predecessores e/ou dependências de informação entre as diversas equipes de tarefas; - o tempo necessário para que o contratante revise e aprove o compartilhamento e o uso do modelo de informação; e - o tempo necessário para que o contratante revise e aceite o modelo de informação. | - | -
| 5.4.6 Completar os documentos de contratação fornecidos pelo contratado | O contratante deve se certificar que os documentos a seguir estejam incluídos no conjunto de documentos de contratação a serem fornecidos pelo contratado e sejam gerenciados por um processo de controle de mudança formal durante toda a duração do projeto | - Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information Requirements – EIR) do contratante; - Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo qualquer adição ou ajuste acordados); - O protocolo de informação do projeto (incluindo qualquer adição ou ajuste acordados); - O Plano de Execução BIM - PEB da equipe de entrega; e - O Planejamento de Entrega da Informação - PEI da equipe de entrega. | - | -
| 5.4.7 Completar os documentos de contratação fornecidos pelos subcontratados. | O contratado deve se certificar que os documentos a seguir sejam incluídos nos documentos de contratação de cada subcontratado e sejam gerenciados por um processo de controle de mudança formal durante toda a duração do projeto. | - Requisitos de troca da informação - RTI (Exchange Information Requirements – EIR) do contratante; - Requisitos de padronização da informação do projeto (incluindo qualquer adição ou ajuste acordados); - O protocolo de informação do projeto (incluindo qualquer adição ou ajuste acordados); - O Plano de Execução BIM - PEB da equipe de entrega; e - O Planejamento de Entrega da Informação - PEI da equipe de entrega. | - | -
5. Mobilização Item 5.5 ISO 19650 | 5.5.1 Mobilização dos recursos | A contratada deve mobilizar os recursos, conforme definido no plano de mobilização da equipe de entrega. | A contratada deve: - confirmar a disponibilidade dos recursos de cada equipe de tarefas; - desenvolver e executar treinamentos e alinhamento de conhecimento teórico aos membros da equipe de entrega com o escopo, os requisitos de informação e as datas chave de entrega de informação o projeto; e - desenvolver e executar treinamentos técnicos específicos aos membros da equipe de entrega. | - | - | mobilizar, verificar capacitação
| 5.5.2 Mobilização da tecnologia da informação (TI) | O contratado deve mobilizar os recursos de tecnologia da informação (TI), conforme definido no plano de mobilização da equipe de entrega. | A contratada deve: - adquirir, implementar, configurar e testar software, hardware e infraestrutura de tecnologia da informação (TI) conforme necessário; - configurar e testar o Ambiente Comum de Dados - ACD do projeto ; - configurar e testar o Ambiente Comum de Dados - ACD (Common Data Environment - CDE) da equipe de entrega e sua conexão com o Ambiente Comum de Dados - ACD ( do projeto (se aplicável) e de acordo com a subseção 5.1.7; - testar a troca de informações entre as equipes de tarefas; e - testar a entrega de informação ao contratante. | - | - | Liberar os sistemas, definir perfis
| 5.5.3 Teste dos métodos e processos de produção da informação acordados | O contratado deve testar os métodos e procedimentos de produção de informação acordados, como definido no plano de mobilização da equipe de entrega. | A contratada deve: - testar e documentar os métodos e procedimentos de produção de informação acordados; - verificar a estratégia de uso dos pacotes de dados estruturados acordada funciona e refina-la se necessário; - desenvolver recursos compartilhados a serem utilizados pela equipe de entrega; e - comunicar os métodos e procedimentos de produção de informação acordados a todas as equipes de tarefas. | - | - | Por exemplo, definir procedimentos de modelagem e conteúdo de objetos BIM
6. Produção da informação Item 5.6 da ISO 19650 | 5.6.1 Checar a disponibilidade de recursos compartilhados e informações de referência. | Cada equipe de tarefas deve checar se tem acesso às informações de referência e recursos compartilhados relevantes no Ambiente Comum de Dados - ACD. |  | - | -
| 5.6.2 Gerar informação | Cada equipe de tarefas deve gerar informação de acordo com o seu respectivo Cronograma de Entrega de Tarefas - CET. | A equipe de tarefas deve se certificar que: a) informação é gerada: - de acordo com os requisitos de padronização da informação do projeto, e - de acordo com os métodos e procedimentos de produção de informação acordados; b) a informação gerada: - não possui um nível de desenvolvimento maior do que necessário, - não ultrapassa os limites do pacote de dados estruturados definido, - não duplica informação gerada por outras equipes de tarefas, e - não contém detalhes supérfluos. c) toda informação é continuamente coordenada e referenciada com a informação compartilhada no Ambiente Comum de Dados - ACD; d) modelos geométricos são coordenados espacialmente com outros modelos geométricos, que estejam compartilhados com o código de conformidade (status) adequado e acessíveis no Ambiente Comum de Dados - ACD (Common Data Environment - CDE) do projeto. | - | - | Folhas gráficas na maioria devem ser extraídas do modelo BIM para a documentação ser um processo BIM.
| 5.6.3 Completar o controle de qualidade da informação produzida | Cada equipe de tarefas deve se certificar que cada pacote de dados estruturado entregável que produzir está de acordo com os padrões de informação do projeto. | Responsabilidade do responsável da disciplina a) se a verificação for bem-sucedida: — marcar que o contêiner de informações como verificado; — registre o resultado da verificação; ou b) se a verificação não for bem-sucedido: — rejeitar o contêiner de informações e — informe ao autor das informações do resultado e a ação corretiva necessária. NOTA 1: É possível que as verificações sejam automatizadas no Ambiente Comum de Dados do projeto; NOTA 2: Uma verificação de conformidade não verifica a precisão ou a adequação das informações dentro do contêiner de informações e, portanto, não pode ser vista como um substituto para revisão e aprovação. | - | -
| 5.6.4 Revisar a informação e aprovar para compartilhamento | Cada equipe de tarefas deve executar uma revisão da informação produzida antes de seu compartilhamento no Ambiente Comum de Dados - ACD. | Cada equipe de tarefa deve considerar: — os requisitos de informações do coordenador do contratado; — o nível de informação necessário; e — informações necessárias para coordenação por outras equipes de tarefa. Uma vez com a revisão completa, a equipe de tarefas deve: a) se a revisão for bem sucedida: - definir o estado de conformidade no qual a informação contida no pacote de dados estruturado poderá ser usada, e - aprovar o compartilhamento do pacote de dados estruturado; b) se a revisão não for bem sucedida: - armazenar um relatório do porquê a revisão foi mal sucedida, - armazenar um relatório indicando quaisquer correções a serem feitas pela equipe de tarefas, e - rejeitar o pacote de dados estruturado. | - | - | Esses processos são a cargo do responsável da disciplina.
| 5.6.5 Revisão do modelo de informação | A equipe de entrega deve executar a revisão do modelo de informação, de acordo com os métodos e procedimentos de produção da informação do projeto acordados. | A equipe de entrega deve considerar: - os requisitos de informação e critérios de aceitação do contratante; e - a lista de pacote de dados estruturado entregáveis contida no Planejamento de Entrega da Informação - PEI. | - | -
7. Entrega do modelo de informação 5.7 da ISO 19650 | 5.7.1 Submeter o modelo de informação para revisão e aceite do contratado. | Antes da entrega do modelo de informação ao contratante, cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação ao contratado para revisão e aceite no Ambiente Comum de Dados - ACD. | Publicar modelo no ACD. | - | - | Esse processo é a cargo do coordenador da disciplina.
| 5.7.2 Revisar e autorizar o modelo de informação. | A contratada deverá revisar o modelo de informação de acordo com os métodos e procedimentos de produção da informação acordados do projeto. | Considerar: - a lista de entregáveis constante no Planejamento de Entrega da Informação - PEI; - os requisitos de informação do contratante; - os requisitos de informação do contratado; - os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e - o nível de informação necessários para atender satisfatoriamente cada requisito de informação. | - | - | Esses processos são a cargo do coordenador do contratado
| 5.7.3 Submeter modelo de informação para contratante aceitar | Cada equipe de tarefas deve submeter a sua informação para revisão e aceite do contratante no sistema do Ambiente Comum de Dados - ACD. |  | - | -
| 5.7.4 Revisar e aceitar modelo de informação | O contratante deve realizar uma revisão do modelo de informação seguindo o método e procedimentos de produção de informação acordados. | Considerar: - a lista de entregáveis constante no Planejamento de Entrega da Informação - PEI; - os requisitos de informação do contratante; - os critérios de aceitação para cada requisito de informação; e - o nível de informação necessários para cada requisito de informação. Se a revisão for bem sucedida, o contratante aceitará o modelo de informação como um entregável válido e aprovado no Ambiente Comum de Dados - ACD (Common Data Environment - CDE) do projeto. Se a revisão não for bem sucedida, o contratante rejeitará o modelo de informação e instruirá o contratado a corrigir a informação e submetê-la novamente para nova avaliação do contratante. O contratante deve ou aceitar ou rejeitar o modelo de informação na sua totalidade. | - | - | Esse processo é de responsabilidade do gerente do projeto do contratante.
8. Encerramento do projeto (design) | 5.8.1 Arquivamento do modelo de informação de projeto | Após a aceitação do modelo de informação completo do projeto o contratante deve arquivar todos os pacotes de dados estruturados entregues no Ambiente Comum de Dados - ACD seguindo os métodos e procedimentos de produção de informação acordados. | Considerar: - quais pacotes de dados estruturados serão necessários para uso no modelo de informação do ativo; - futuras necessidades de acesso às informações; - futuro reuso das informações; e - políticas de retenção e armazenamento da informação a serem aplicadas. | - | - | Esses processos são de responsabilidade do gerente do projeto no contratante.
| 5.8.2 Capturar lições aprendidas para projetos futuros | Em colaboração com a contratada, o contratante deve capturar e guardar as lições aprendidas durante o projeto em um repositório de conhecimento adequado que permita ser utilizado em futuros projetos. | É recomendado que as lições aprendidas sejam capturadas durante todo o ciclo do projeto. | - | -
| Sem Preenchimento | 39
Processos |  |  | Procedimento
PROCESSO BIM Implantados |  | 1 | S.N. - Sem normalização | 0
PROCESSO em implantação |  | 0 | N.A. - Não se aplica | 0
PROCESSOS BIM ainda não desenvolv. |  | 0 | PRO - Com procedimento formal | 0
Processos onde BIM N. A. |  | 0 | B.P. - Boa prática | 0
Total (-N.A.) |  | 40 | IMP - Em implantação | 0
- |  | - | N.Ext - Norma externa | 0
- |  | - | Total exclusive N.A. | 40
- |  | - | Total PRO + B.P. + N.Ext + 0,5 IMP | 0
Índice de adoção de processos BIM |  | 2.5% | Índice | 0%
Legenda de Situação do processo:
BIM: O processo existe e é realizado conforme diretrizes da ISO 19650;
IMP: O processo está em implementação;
N.D.: O processo BIM não está disponível ou em uso;
N.A.: O processo não se aplica no caso da organização avaliada. Nesse caso por favor justifique nas observações.
Devem ser considerados como "processo BIM implantado" aqueles que atendam aos pontos e atividades indicados.
Legenda de procedimento:
B.P.: Existe uma boa prática consolidada e disseminada;
PRO: existe um procedimento documentado, que deve ser indicado na coluna de Obs.;
IMP: existe um procedimento em implantação;
N. ext.: Adotada uma norma externa (por exemplo, uma ABNT NBR, ISO ou SEAP), que deve ser indicado na coluna de Obs.;
N.A.: Não se aplica. A organização julga que o processo não se aplica a seu campo de atuação;
S.N.: Sem Norma. O processo existe ou deve existir, mas não tem norma para ele.
É BOM SABER
- Processos devem estar coerentes com o mapa de processo de projeto BIM.
- Existem processos diretos da gestão da informação (e por conseguinte da concepção) e outros de caráter administrativo, estes não devem ser considerados nessa avaliação.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deve ser defnida a codificação de status , por exemplo: aceito para compartilhar, aprovado para publicação, aprovado para orçamento etc.
Note on A19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Em uma organização que não subcontrate essa etapa será voltada à seleção interna dos participantes.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Construir a base de dados (inclusive documentos) inicial para uso da equipe
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: No caso de designação, definir as competências necessárias a cda função.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Elaborar edital
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Publicar Edital
Note on A23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Responsabilidade dos licitantes ou designados.
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Montar proposta / organizar a equipe interna; No caso de contratação externa estas atividades são executadas pelas empresas licitantes.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O Cronograma de entrega de tarefas - CET (Task Information Delivery Plan - TIDP) deve informar para cada pacote de dados estruturado a ser entregue, o:  nome e título;  predecessores e dependências;  O nível de informação necessário;  tempo (estimado) de duração da sua produção;  informação do autor responsável pela sua produção; e  datas marco de entrega.
Note on C41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Gerar informações de acordo com seus respectivos Planos e Entrega de Informações da Tarefa . Coordenar e cruzar todas as informações com informações compartilhadas Coordenar espacialmente modelos geométricos com outros modelos geométricos compartilhados. Em caso de identificação de uma interferência na coordenação, as equipes relevantes devem colaborar para identificar uma possível solução. Essas atividades indicadas ocorrem ao longo de cada etapa do projeto em cada disciplina.
Note on B42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Essa atividade se repete cada upload do modelo.
Note on B43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Essas atividades se repetem a cada upload das informações para o ACD .
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Upload de documentação, modelos etc. para o ACD.
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Por exemplo,considerar se os formatos de arquivos entregues são compatívies com usos de longo prazo

## 13.Grafico
13. GRÁFICO DE RESULTADOS
| Dimensões | Avaliação
| Pessoas | 50%
| Processos | 2.5%
| Procedimentos e normas | 0%
| Infraestrutura técnica | 61.11%

## 14.Obs.
14. OBSERVAÇÕES FINAIS
Gostaria de incluir alguma observação? Inclua no campo abaixo:
...